## КЗ М-10
РЕЕСТР ДОГОВОРОВ, КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД, цех М-10
Наименование контрагента | № и дата договора | Срок действия договора (выполнения работ) | Комментарии | Наличие оригинала | Предмет договора /дс | Цена договора / спецификации | КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | закрыто работ на сумму | остаток к выполнению | % выполнения
ДОГОВОР Коломенский завод - КиКГЕОСТРОЙ
АО "Коломенский завод" | 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026 | до исполнения Сторронами своих обязательств |  | + | ГЕНПОДРЯД: Работы по объекту: «Производство строительно-монтажных работ» по объекту: цех М-10, инв. № 290000111; устройство оснований под монтаж оборудования» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | согласно доп.согл. | https://www.kolomnadiesel.com/contacts/
| ДС № 1 от 24.04.2026 к дог. № 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026 | 2026-12-25 |  | + | Работы по объекту: «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К», «Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)», на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | 2770384.18 |  | 2159395.89 | 610988.29
| ДС № 2 от 24.04.2026 к дог. № 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026 | 2026-12-25 | заметка: в ДС № 2 в итого не идет одна копейка (…,13 +….,03 =…,15) | + | Работы по объекту: "Устройство оснований под оборудование", цеха М-10, на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | 403041701.15 |  | 25509763.01 | 377531938.14
| ДС № 3 от 01.06.2026 к дог. № 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026 |  |  | + | смена расчетного счета Подярдчика (на залоговый)
| ДС № 4 от 06.07.2026 к дог. № 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026 | 2026-12-25 |  | + | Работы по объекту: "Усиление несущих ферм и колонн", цеха М-10, на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | 415864813.36
| ДС № 5 от 06.07.2026 к дог. № 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026 | 2026-12-25 | инф-ия на 14.07.2026: Выявлено несоответствие ВОР по ДС5 и ценовой таблицы, в части объёмов работ по обогреву кровли. Решили – силами техзаказчика внести корректировку в ВОР, силами ОПС (Губанов) переподписать у Степанкевича. Влияние – на сроки подписания ДС№5. | на согласовании у заказчика | Работы по объекту: "Реконструкция электроснабжения цеха М-10 (шинопровод)", на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | 269135281.79
| ДС № 6 от 30.07.2026 к дог. № 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026 |  |  | на согласовании | сокращение срока оплаты за выплоненные работы
ДОГОВОР КиКГЕОСТРОЙ-ШЕЛЛРОКК
ООО "ШЕЛЛРОКК" | 6-КЗ-КИКГС-П от 24.04.2026 | до исполнения Сторронами своих обязательств |  | + | ПОДРЯД Работы по объекту: Работы по объекту: «Производство строительно-монтажных работ» по объекту: цех М-10, инв. № 290000111; устройство оснований под монтаж оборудования» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | согласно доп.согл.
| ДС № 1 от 24.04.2026 к дог. № 6-КЗ-КИКГС-П от 24.04.2026 | 2026-12-25 |  | + | Работы по объекту: «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К», «Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)», на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | 2493345.772 |  |  | 2493345.772
| ДС № 2 от 24.04.2026 к дог. № 6-КЗ-КИКГС-П от 24.04.2026 | 2026-12-25 |  | + | Работы по объекту: "Устройство оснований под оборудование", цеха М-10, на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | 362737531.045 |  |  | 362737531.045
| ДС № 3 от18.06.2026 к дог. № 6-КЗ-КИКГС-П от 24.04.2026 |  |  | + | смена расчетных счетов обеих сторон (на залоговый)
| ДС № 4 от 06.07.2026 к дог. № 6-КЗ-КИКГС-П от 24.04.2026 |  |  | после подписания ГП-дс | Работы по объекту: "Усиление несущих ферм и колонн", цеха М-10, на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | 374278332.024
| ДС № 5 от 06.07.2026 к дог. № 6-КЗ-КИКГС-П от 24.04.2026 |  |  | после подписания ГП-дс | Работы по объекту: "Реконструкция электроснабжения цеха М-10 (шинопровод)", на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | 242221753.611
ДОГОВОРЫ СУБПОДРЯДа
ООО ПКГ «Аркада» | АР - 77/26 от 26.05.2026 | до исполнения обязательств |  | через ЭДО | Разработка ППР | 75000
| 6-КЗ-КИКГС-СП1 от |  |  |  | СУБПОДРЯД
| 6-КЗ-КИКГС-СП3 от |  |  |  | СУБПОДРЯД
| 6-КЗ-КИКГС-СП4 от |  |  |  | СУБПОДРЯД
| 6-КЗ-КИКГС-СП5 от |  |  |  | СУБПОДРЯД
| 6-КЗ-КИКГС-СП6 от |  |  |  | СУБПОДРЯД
| 6-КЗ-КИКГС-СП7 от |  |  |  | СУБПОДРЯД
| 6-КЗ-КИКГС-СП8 от |  |  |  | СУБПОДРЯД
ДОГОВОРЫ ПОСТАВКИ
ООО «Коломенский бетон» | 7/ШР/9726048866 от 21.05.2026 |  |  | подписан в ЭДО | поставка бетона
ООО "ЮНИРБАУ" | 1650 от 21.05.2026 |  |  | подписан через ЭДО | Топинг для полов |  | Зуев Руслан Руководитель проектов направления СМР Моб.:+7 (980) 177-00-13 WhatsApp.: +7 (995) 093-17-00 117426, г. Москва, Научный проезд д 19 Сайт: юнирбау.рф zrv@unirbau.ru Диана Владиславовна Рашидова (buh2@unirbau.ru)
ООО «Металлсервис-Москва» | Р26-2433 от 30.06.2026 | до 31.12.2026 с автом. пролонгацией |  | + | металлопрокат |  | Департамент Оптовых Продаж АО "МЕТАЛЛСЕРВИС" Колесник Сергей Викторович моб.: +7-916-645-19-66 раб.: +7-495-925-76-06 (доб. 3497/8162) e-mail: kolesnik.sv@mc.ru e-mail: mcswki@gmail.com сайт: ; www.mc.ru; Холюшкина Светлана Юрьевна - зам. гл. бух. 8 495 925 76 06 доб 5556; Родичкина Валерия Сергеевна" <edo_mc@mc.ru>
ООО «Стандарт-Ресурс» | 04/06-2026 от 04.06.2026 |  |  | подписан через ЭДО | поставка бетона |  | +7 983 547 76 46 Илья standart_resours@mail.ru, бухгалтер Ольга 8 926 262 53 63 buhstandart_resours@mail.ru
ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | КИ-2023/12-57 от 25.12.2023 | до 31.12.2026 с автом. пролонгацией |  | + | поставка строительных материалов | по счетам и спецификациям | Торопцева Елена Специалист по работе с клиентами Торговая Cеть «КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ» 140408, МО, г.Коломна, ул.Октябрьской Революции 291 В, 2 этаж. ТЦ «ВЕГА». Тел. 8 (915) 123-88-58 e-mail: toroptseva@ts-krovizol.ru Сайт: www.ts-krovizol.ru
Индивидуальный предприниматель Мурашов Алексей Николаевич | П/4 от 21.05.2026 |  |  | подписан в ЭДО | нерудные материалы |  | 9152568000@mail.ru Екатерина
Индивидуальный предприниматель Мамедов Агасеид Залбекович | 2026-06/04 от 04.06.2026 | до 31.12.2026 с автом. пролонгацией |  | подписан через ЭДО | поставка бетона |  | 8 917 506-34-74 Юлия гл. Бухг.
ПРОЧИЕ ДОГОВОРЫ (УСЛУГИ, АРЕНДА,,,,)
ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА
ИП Штефанко Иван Михайлович | 29/05/2026 от 26.05.2026г | расторгнут 05.07.2026 в одностороннем порядке |  | подписан в ЭДО | аренда дома для рабочих: Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской революции д.301, помещение 4 | 152 000 / мес., залог 50 000 | shtefanko.ivan@bk.ru тел.8 967 113 81 47; агент: +7 926 994‑04‑02 Елена, gugenberg.84@mail.ru (Бухгалтер - 8 916 853 19 57)
Вельможина Ольга Николаевна (физ.лицо с НДФЛ) | 01/2026 от 04.06.2026 | 2026-11-30 | Уведомить бухг. Татьяну о завершении аренды, для отправки отчетов | + | аренда таунхауса для ИТР: Московская обл., г.о. Коломна, г. Коломна, ул. Октябрьской революции д.358, кв. 4 | 114 943 (в т.ч. НДФЛ) / мес, залог 100 000 | tk.stroi.ka@gmail.com +7 917 543 16 47; агент: +7 926 994‑04‑02 Елена, gugenberg.84@mail.ru
Маевская Ксения Александровна (самозанятая) | б/н от 25.06.2026 | 2026-12-31 |  | + | аренда дома для рабочих: Московская область, город Коломна, улица 1-я Ленинская, дом 8 | 158 000 / мес + залог 79 000 | mayevskaya@petukhov.pro, тел.: 8-965-103-52-57; агент: +7 926 994‑04‑02 Елена, gugenberg.84@mail.ru
Индивидуальный предприниматель Колесникова Екатерина Владимировна | 55-22 от 10.07.2026 | 2026-12-09 |  | + | аренда 1го этажа для рабочих: Московская область, г. Коломна, Малинское шоссе, д.55 | 95400/мес. + залог 20 000 | Тел.: 8 925 628 28 78; агент: +7 926 994‑04‑02 Елена, gugenberg.84@mail.ru
Индивидуальный предприниматель Хайдаров Игорь Азизович | б/н от 21.07.2026 | 2026-12-31 |  | подписан в ЭДО | аренда квартиры для ИТР: Московская область, г. Коломна, ул.Сапожковых, д.20, кв.4 | 80000/мес. + залог 70 000 | Эл.почта: expertise.su@gmail.com тел: +79261570186 агент: +7 926 994‑04‑02 Елена, gugenberg.84@mail.ru
ПАО "ВымпелКом" | 906148219 от 23.06.26 |  |  | подписан в ЭДО | сим-карта Билайн для интернета |  | 8 800 700 0628 (доб. 0628) +7 (495) 797 27 27 services@beeline.ru Лосевской Вячеслав Ведущий специалист Отдела привлечения новых клиентов Мобильный: +7‐903‐436‐52‐88 VLosevskoy@rnd.beeline.ru
ООО "НТС" | БА-693 от 01.06.2026 | 6 мес. |  | подписан через ЭДО | долгосрочная аренда авто (Хавал, Ситидрайв) | 135 520 / мес | Игорь Грибков СитиДрайв (работает с 12 часов дня) Менеджер отдела продаж Г.Москва, ярославское шоссе, д. 27 Моб.: +7 (926) 826-11-12 i.gribkov@citydrive.ru новый менеджер Юрий Поляков yu.polyakov@citydrive.ru
Индивидуальный предприниматель Шестопалова Елена Алексеевна | 10/06-2026 от 10.06.2026 | 2026-12-31 |  | + | услуги по организации питания сотрудников (столовая) |  | Левашова Анастасия avlevashova@yandex.ru 8 930 984 99 77
АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера успеха» | 1026 от 23.07.2025 | до 23.07.2026 с автомат. пролонг. |  | подписан через ЭДО | рамочный договор по обучению |  | sale1@sfera-uspeha.ru, +79118187558. Ольга Офицерова
СПЕЦТЕХНИКА
Индивидуальный предприниматель Аветян Арман Серикович | 2026-06/01 от 02.06.2026 | 2026-12-31 |  | подписан в ЭДО | услуги спецтехники |  | stroyprestij01@mail.ru, бухгалтер - 8 (917) 506-34-74 Юля
ИП Бочкарева Е.С. | 31 от 09.06.2026 |  |  | подписан в ЭДО | услуги спецтехники |  | Екатерина Бочкарева 8 916 886 01 06 e.bochkareva@titan-stroy.com, Бухгалтерия: 8 916 814 38 44 buh@titan-stroy.com; Екатерина Солдаткина 8 916 540 24 42 logist@titan-stroy.com
ООО "ТРАНСМАШ" | 17/06/26 от 17.06.2026 |  |  | подписан в ЭДО | услуги спецтехники |  | Сергей Сергеевич Шагаров Генеральный директор ООО «Трансмаш» официальный представитель (дилер) Завода-производителя материалов строительной химии ООО «Строительные системы» моб. тел. +7-910 237 36 16 e-mail: transmash32@yandex.ru Сайт: Главная (transmash32.ru)
ПРОЧЕЕ
Индивидуальный Предприниматель Дыдышко Александр Константинович | 05/06-2026 от 05.06.2026 | один год с автоматической пролонгацией |  | подписан в ЭДО | услуги лаборатории |  | Дыдышко Александр Моб.:+7 910 403-63-00 madaracorplab@gmail.com
Соколович Павел Андреевич (самозанятый) | 2-2026-06-08 от 08.06.2026 | до исполнения обязательств |  | + | работы по геодезическому сопровождению
ООО "Дан-макс" | 22/06/2026 от 22.06.2026 | 31.12.2026 с автоматической пролонгацией |  | подписан в ЭДО | вывоз бетонного боя |  | Дилари, +7 921 467-41-88 +7 985 718-48-10 info.dmax@bk.ru
ООО "ТРАНСМАШ" | 1 от 18.06.2026 |  |  | подписан в ЭДО | аренда опалубки |  | Сергей Сергеевич Шагаров Генеральный директор ООО «Трансмаш» официальный представитель (дилер) Завода-производителя материалов строительной химии ООО «Строительные системы» моб. тел. +7-910 237 36 16 e-mail: transmash32@yandex.ru Сайт: Главная (transmash32.ru)
ООО «Вирент» | 25 832 от 09.07.2026 |  |  | подписан в ЭДО | аренда оборудования |  | Владимир Максимович Малов <vladimir.malov@vseinstrumenti.ru> +7 920 943-14-75
ООО "МАРКОС-ЛОГИСТИКА" | б/н от 09.07.2026 |  |  | подписан в ЭДО | вывоз бетонного боя |  | Константин aldanov.k@vivoz-grunt-msk.ru 8 999 001-19-27; делопроизводитель Анастасия 8 925 315 80 90 kojushkina.a@vivoz-grunt-msk.ru
ООО "СПЕЦТЕХ ПСК" | 1777/2107 от 21.07.2026 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств |  | подписан в ЭДО | аренда опалубки |  | Ирина Кудрявцева <arenda@psk-holding.ru> +79031503455 Русакова Кристина, АО "Промстройконтракт". Тел.+7(495)234-25-02 (доб.1363) e-mail: kristina.rusakova@psk-holding.ru www.psk-holding.ru "Договорной отдел" <dogovor@psk-holding.ru>
ООО "Эко Эксперт" | 818 от 30.07.2026 |  |  | подписан в ЭДО | сбор и вывоз отходов (контейнер) |  | диспетчер 89801560566; ecoexpert62@bk.ru; Владимир Александрович 89295609070sv@mail.ru