## КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД
РЕЕСТР ДОГОВОРОВ, КОЛОМНА
| Наименование контрагента | № и дата договора | Срок действия договора (выполнения работ) | Комментарии | Наличие оригинала | Предмет договора /дс | Цена договора / спецификации | КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | закрыто работ на сумму | остаток к выполнению | % выполнения
ДОГОВОРЫ КиКГЕОСТРОЙ
К-жд переезды | АО "Коломенский завод" | 1 от 20.06.2024 | до исполнения Сторронами своих обязательств (по графику - 10.07.2024) | есть гарантийное письмо от 20.06.2024 | + | ГЕНПОДРЯД: Работы по ремонту аварийных переездов ЖД путей № 8 (пути №1 и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, инв. №460000594 и ремонту аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв.№ 460000595 | 10 157 214,77 (см. ДС № 1) | стейкхолдеры: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gagbosvU7DWIrumf-vL379MVMjHeEAY_/edit?gid=1344969104#gid=1344969104; https://www.kolomnadiesel.com/contacts/ | 10157214.77 | 0
К-жд переезды |  | ДС № 1 от 09.07.2024 к дог. 1 от 20.06.2024 | по графику - до 22.08.2024 |  | + | Корректировка стоимости (в части ремонта аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв.№ 460000595); продление сроков
К-ремонт СП12 | АО "Коломенский завод" | 2 от 10.07.2024 | 28.12.2024 | есть гарантийное письмо от 10.07.2024 | + | ГЕНПОДРЯД: Работы по объекту "Ремонт СП12 - Электрифицированный путь у ЛСЦ" | 26594966.93 |  | 26594966.93 | 0
К- ремонт пути № 3 (СП24-СП35) | АО "Коломенский завод" | 3 от 12.07.2024 | 2024-12-25 | есть гарантийное письмо от 12.07.2024 | + | ГЕНПОДРЯД: Работы по объекту "Ремонт пути № 3 от СП 24 до СП 35" | 29206115.32 |  | 29206115.31 | 0.01
К-экспертиза | АО "Коломенский завод" | 4 от 14.10.2024 | 34 раб. дня |  | + | ГЕНПОДРЯД: проведение технической экспертизы путей необщего пользования для АО «Коломенский завод» | 1872128 |  | 1872128 | 0
К-модернизация ЖД и СП | АО "Коломенский завод" | 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 | 30.04.2026 (см. ДС № 5) |  | + | ГЕНПОДРЯД: работы по объекту: «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | 95 698 458,79 (см. ДС № 2) |  | 93035418.44 | 2663040.35 | 97.2173
К-модернизация ЖД и СП |  | ДС № 1 от 22.10.2025 к 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 |  |  | + | увеличение аванса до 50 млн
К-модернизация ЖД и СП |  | ДС № 2 от 18.11.2025 к 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 |  |  | + | корректировка сметы № 2, увеличение суммы договора (зимнее удорожение)
К-модернизация ЖД и СП |  | ДС № 3 от 02.12.2025 к 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 |  |  | + | изменение условий оплаты за выпол. работы (п.4.2.1. Договора)
К-модернизация ЖД и СП |  | ДС № 4 от 23.12.2025 к 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 |  |  | + | Изменение ставки НДС и, как слелдствие, стоимости договора
К-модернизация ЖД и СП |  | ДС № 5 от 10.02.2026 к 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 |  |  | + | продление срока до 30.04.2026
К-модернизация ЖД и СП |  | ДС № 6 от 07.08.2026 к 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 |  |  | на согласовании в КЗ | корректировка объемов и цены (факт и доп.работы) | новая цена с НДС: с НДС 95 426 140,80
ДОГОВОРЫ КиКГЕОСТРОЙ-ШЕЛЛРОКК
К-Ш жд переезды | ООО "ШЕЛЛРОКК" | КЗ/20-06-П от 20.06.2024 | до исполнения Сторронами своих обязательств (по графику - 10.07.2024) |  | + | ПОДРЯД Работы по ремонту аварийных переездов ЖД путей № 8 (пути №1 и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, инв. №460000594 и ремонту аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв.№ 460000595 | 9 750 926,18 (см. ДС № 1) |  | 9750926.18 | 0
|  | ДС № 1 от 09.07.2024 к дог. КЗ/20-06-П от 20.06.2024 | по графику - до 22.08.2024 |  | + | Корректировка стоимости (в части ремонта аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв.№ 460000595); продление сроков
К-Ш жд ремонт СП12 | ООО "ШЕЛЛРОКК" | КЗ/10-07-П от 10.07.2024 | 2024-12-28 |  | + | ПОДРЯД: Работы по объекту "Ремонт СП12 - Электрифицированный путь у ЛСЦ" | 26329017.25 |  | 26329017.25 | 0
К-Ш- ремонт пути № 3 (СП24-СП35) | ООО "ШЕЛЛРОКК" | КЗ/12-07-П от 12.07.2024 | 2024-12-25 |  | + | ПОДРЯД: Работы по объекту "Ремонт пути № 3 от СП 24 до СП 35" | 28914054.42 |  | 28914054.42 | 0
К-Ш экспертиза | ООО "ШЕЛЛРОКК" | КЗ/14-10-П от 14.10.2024 | 34 раб. дня |  | + | ПОДРЯД: проведение технической экспертизы путей необщего пользования для АО «Коломенский завод» | 1778521.6 |  | 1778521.6 | 0
К-Щ модернизацият ЖД и СП | ООО "ШЕЛЛРОКК" | 5-КЗ-КИКГС-П от 08.09.2025 | 30.04.2026 (см. ДС № 4) | без ПИР, дог.коэф. 0,97 | + | ПОДРЯД: работы по объекту: «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | 93 318 149,10 (см. дс № 3) |  | 90244355.89 | 3073793.21
|  | ДС № 1 от 22.10.2025 к 5-КЗ-КИКГС-П от 08.09.2025 |  |  | + | увеличение аванса до 55%
|  | ДС № 2 от 18.11.2025 к 5-КЗ-КИКГС-П от 08.09.2025 |  |  | + | корректировка сметы № 2, увеличение суммы договора (зимнее удорожение), корректировка аванса и п.4.2.1
|  | ДС № 3 от 23.12.2025 к 5-КЗ-КИКГС-П от 08.09.2025 |  |  | + | Изменение ставки НДС и, как слелдствие стоимост договора
|  | ДС № 4 от 10.02.2026 к 5-КЗ-КИКГС-П от 08.09.2025 |  |  | + | продление срока до 30.04.2026
|  | ДС № 5 от 07.08.2026 к 5-КЗ-КИКГС-П от 08.09.2025 |  |  | ждем подписания с КЗ | корректировка объемов и цены (факт и доп.работы)
ДОГОВОРЫ ШЕЛЛРОКК (СУБПОДРЯД)
Ш-жд переезды | ООО "ЭлектроЭнергетика" | КЗ/20-06-СП1 от 20.06.2024 | до исполнения Сторронами своих обязательств (по графику - 10.07.2024) |  | + | СУБПОДРЯД Работы по ремонту аварийных переездов ЖД путей № 8 (пути №1 и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, инв. №460000594 и ремонту аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв.№ 460000595 | 4 041 453,47 (см. ДС № 1) |  | 4041453.47 | 0
Ш-жд переезды |  | ДС № 1 от 09.07.2024 к КЗ/20-06-СП1 от 20.06.2024 | по графику - до 22.08.2024 |  | + | Корректировка стоимости (в части ремонта аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв.№ 460000595); продление сроков
Ш-ремонт СП12 | ООО "ЭлектроЭнергетика" | КЗ/10-07-СП1 от 10.07.2024 | 2024-12-28 |  | + | СУБПОДРЯД: Работы по объекту "Ремонт СП12 - Электрифицированный путь у ЛСЦ" | 8174112 |  | 8174112 | 0
Ш- ремонт пути № 3 (СП24-СП35) | ООО "ЭлектроЭнергетика" | КЗ/12-07-СП1 от 12.07.2024 | 2024-12-25 |  | + | СУБПОДРЯД: Работы по объекту "Ремонт пути № 3 от СП 24 до СП 35" | 9 229 307,00 (см ДС 1 |  | 9229307 | 0
| ООО "ЭлектроЭнергетика" | ДС № 1 от 04.12.2024 к КЗ/12-07-СП1 от 12.07.2024 |  |  | + | корректировка цены договора
Ш-экспертиза | ООО "ЭлектроЭнергетика" | КЗ/14-10-СП1 от 14.10.2024 | 10 раб. дней |  | + | СУБПОДРЯД: выполнению работ по разработке и обратной засыпке грунта в межшпальном пространстве на объекте: Железнодорожный путь необщего пользования, примыкающий к станции Голутвин Московской ж.д., для АО «Коломенский завод» | 300000.36 |  | 300000.36 | 0
Ш-экспертиза | ООО «СЦ Желдортранс» | КЗ/14-10-СП2 от 14.10.2024 | 34 раб. дня |  | + | СУБПОДРЯД: проведение технической экспертизы путей необщего пользования для АО «Коломенский завод» | 932000 | без ндс (УСН) | 932000 | 0
Ш-модернизация ЖД и СП | ООО "ЭлектроЭнергетика" | 5-КЗ-КИКГС-СП1 от 08.09.2025 | 30.04.2026 (см. ДС № 3) | без пир | + | СУБПОДРЯД: работы по объекту: «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | 21 129 758,82 (см. ДС № 2) |  | 18826101.61 | 2303657.217
|  | ДС № 1 от 02.12.2025 к 5-КЗ-КИКГС-СП1 от 08.09.2025 |  |  | + | изменение условий оплаты за выпол. работы (п.4.2.1. Договора)
|  | ДС № 2 от 23.12.2025 к 5-КЗ-КИКГС-СП1 от 08.09.2025 |  |  | + | Изменение ставки НДС и, как слелдствие стоимости договора
|  | ДС № 3 от 10.02.2026 к 5-КЗ-КИКГС-СП1 от 08.09.2025 |  |  | + | продление срока до 30.04.2026
|  | ДС № 4 от 07.08.2026 к 5-КЗ-КИКГС-СП1 от 08.09.2025 |  |  | ждем подписания с КЗ | корректировка объемов и цены (факт и доп.работы)
ДОГОВОРЫ ШЕЛЛРОКК (ПОСТАВКА)
| АО «А.Миллер» | 011123/П-82 от 01.11.2023 | до 31.12.2024 | жд переезды | + | поставка резиножелезобетонного настила и упоров для настила (приложение от 17.06.2024), резинокордовый настил (прил. от 08.07.2024), балка (прил. от 09.07.2024); резинокорд и балка (прил. от 24.07.2024); плиты (прил. от 18.09.2024) | 3459200
| АО «НТПК» | А0813-07-23 от 10.08.2023 | продлен до 31.12.2026 | жд переезды | + | поставка рельсошпальной продукции (спец.7) | 372911.9
|  |  |  | ремонт пути № 3 (СП24-СП35) | + | поставка рельсошпальной продукции (спец.8) | 11267928
|  |  |  | модернизация ЖД и СП | через ЭДО | поставка рельсошпальной продукции (спец.9) | 5738608.48
|  |  |  | модернизация ЖД и СП | через ЭДО | поставка рельсошпальной продукции (спец.10) | 2242483.6
|  |  |  | модернизация ЖД и СП | через ЭДО | поставка рельсошпальной продукции (спец.11) | 1 447 084,16
|  |  |  | модернизация ЖД и СП | через ЭДО | поставка рельсошпальной продукции (спец.12) | 1 445 784,16
|  |  |  | модернизация ЖД и СП | через ЭДО | поставка рельсошпальной продукции (спец.13) | 1587114.16
|  |  |  | модернизация ЖД и СП | через ЭДО | поставка рельсошпальной продукции (спец.14) | 1535850
|  |  |  | модернизация ЖД и СП | через ЭДО | поставка рельсошпальной продукции (спец.15) | 647332
|  |  |  | модернизация ЖД и СП | через ЭДО | поставка рельсошпальной продукции (спец.16) | 2630598
|  |  |  | модернизация ЖД и СП | через ЭДО | поставка рельсошпальной продукции (спец.17) | 2857315
|  |  |  | модернизация ЖД и СП | через ЭДО | поставка рельсошпальной продукции (спец.18) | 468200
| ООО «ЖДР» | 78-ЖДР-23 от 10.11.2023 | продлен до 31.12.2025 | модернизация ЖД и СП | + | поставка рельсошпальной продукции (спец.2 ) | 992304.84
| ООО "ВСП74" | 1324АА от 28.11.2024 | до 31.12.2025 с автом. пролонгацией |  | + | поставка материалов верхнего строения пути - спец.1 | 397 348,00
| ООО "ВСП74" |  |  |  | + | поставка материалов верхнего строения пути - спец.2 | 12839647.01
| ООО «АКСИОН РУС» | А03/2025 от 09.10.2025 | до 31.12.2025 с автом. пролонгацией | модернизация ЖД и СП | через ЭДО | поставка композитного бруса (спец.1) | 5 539 600,00 | Тимур +7 916 311-99-33; секретарь Елена 8 985 211 72 79
|  |  |  | модернизация ЖД и СП | через ЭДО | поставка композитного бруса (спец.2) | 2 769 800,00
|  |  |  | модернизация ЖД и СП | через ЭДО | поставка композитного бруса (спец.3) | 2 919 670,00
| АО «КЕРЧЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 37п25 от 15.10.2025 | до 31.12.2026 | модернизация ЖД и СП | + | поставка стрелочных переводов (спец.1) | 13 257 600,00 | Менеджер по продажам ВСП Калиничев Никита Алексеевич АО «Керченский металлургический завод» Тел.: +7(36561) 6-99-10 доб. 1342 Email: Kalinichev@kmz-kerch.ru Данилов Алексей Михайлович ООО "ПромСтрелКом" - АО "КМЗ" +7 (499) 682-93-39 a.danilov@pscompany.ru Специалист по электронным торгам ОПП ВСП Вялова Екатерина Денисовна АО «Керченский металлургический завод» Тел.: +7(36561) 6-99-10 доб. 1341 Email: Vyalova@kmz-kerch.ru
|  |  |  | модернизация ЖД и СП | + | поставка стрелочных переводов (спец.2) | 3 314 400,00
|  |  |  | модернизация ЖД и СП | + | поставка стрелочных переводов (спец.3) | 10108920
| ООО "ЖД-СТРОЙГРУППА" | П1-0202 от 02.02.2026 | 1 год с автоматической пролонгацией | модернизация ЖД и СП | через ЭДО | накладки (спец.1) | 90 000,00
| ООО "Интернет Решения" | оферта |  |  | через ЭДО | покупки на Озоне |  | через личный кабинет на Озоне (у Корлоева Г.)