## РЕЕСТР МВМ
РЕЕСТР ДОГОВОРОВ, МВМ
| Наименование контрагента | № и дата договора (+ссылка на сканы и док-ты должн. осмотрит.) | Срок действия договора | Комментарии | Наличие оригинала | Предмет договора /дс | Цена договора / спецификации | КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | закрыто работ на сумму | остаток к выполнению
ДОГОВОРЫ КиКГЕОСТРОЙ
К-ЖД 417 | АО «Метровагонмаш» | МВМ/03-07 от 03.07.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств (по графику - до 23.12.2023) | отсутствует приложение 2 - границы земельного участка, отсутствует прил.17 - сро, нет подписей в прил.5 | + | ГЕНПОДРЯД: выполнение объемов демонтажных и строительно-монтажных работ по объекту «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | 557 843 993,66 (см. ДС № 11) |  | 556867642.09 | 976351.57
К-ЖД 417 | АО «Метровагонмаш» | дс № 1 от 14.08.2023 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 |  |  | + | смена реквизитов на Совкомбанк
К-ЖД 417 | АО «Метровагонмаш» | дс № 2 от 22.09.2023 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 |  |  | + | смена расчетного счета в Совкомбанке на залоговый
К-ЖД 417 | АО «Метровагонмаш» | дс № 3 от 13.10.2023 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | 20.12.2023 (см. изм.1 ) |  | + | допработы по временной теплосети | 4608746.8 |  | 4216719.66 | 0
К-ЖД 417 | АО «Метровагонмаш» | дс № 4 от 15.11.2023 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 |  | Техзаказчик не имеет права согласовывать повышающий коэф, поэтому в ЛС отсутсвует этот дог.коэф, а в ССР, подписанном между Заказчиком и Генподрядчиком, присутствует | + | включение в список приложений ССР и ЛС
К-ЖД 417 | АО «Метровагонмаш» | дс № 5 от 04.12.2023 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | до 15.05.2024 |  | + | продление сроков работ
К-ЖД 417 | АО «Метровагонмаш» | дс № 6 от 18.12.2023 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | 30 календарных дней с даты дс |  | + | допработы по демонтажу мазутопровода | 2 168 446,96 |  | 2160473.5 | 0
К-ЖД 417 | АО «Метровагонмаш» | дс № 7 от 06.03.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 |  |  | + | смена расчетного счета в Совкомбанке обратно на основной
К-ЖД 417 | АО «Метровагонмаш» | дс № 8 от 02.05.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | до 17.06.2024 |  | + | продление сроков работ
К-ЖД 417 | АО «Метровагонмаш» | дс № 9 от 13.06.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | до 31.07.2024 |  | + | продление сроков работ
К-ЖД 417 | АО «Метровагонмаш» | дс № 10 от 22.07.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | до 31.08.2024 |  | + | продление сроков работ
К-ЖД 417 | АО «Метровагонмаш» | дс № 11 от 01.08.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 |  |  | + | корректировка стоимости, ССР и ЛСР
К-ЖД 417 | АО «Метровагонмаш» | дс № 12 от 16.08.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | до 30.09.2024 |  | + | продление сроков работ
К-ЖД 417 | АО «Метровагонмаш» | дс № 13 от 19.08.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 |  |  | + | смена юр.адреса МВМ
К-ЖД 417 | АО «Метровагонмаш» | дс № 14 от 25.09.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | до 31.10.2024 |  | + | продление сроков работ
К-ЖД 417 | АО «Метровагонмаш» | дс № 15 от 31.10.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | до 31.12.2024 |  | + | продление сроков работ
К-ЖД 417 | АО «Метровагонмаш» | дс № 16 от 01.11.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | до 28.12.2024 |  | + | допработы: Отсыпка стрелочной улицы и провал пути (работы по благоустройству) | 846554.29 |  | 842768.23 | 3786.06
К-ЖД 417
К - 8Ц | АО «Метровагонмаш» | МВМ/19-07 от 19.07.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств (по графику до 22.01.2024) | отсутствует приложение 2 - границы земельного участка | + | ГЕНПОДРЯД: выполнение полного комплекса Работ по ремонту цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | 503 392 615,54 (см. дс 13) |  | 503202966.88 | 189648.66
К - 8Ц | АО «Метровагонмаш» | дс № 1 от 14.08.2023 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 |  |  | + | смена расчетного счета в Совкомбанке на залоговый
К - 8Ц | АО «Метровагонмаш» | дс № 2 от 25.09.2023 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | срок продлен до 15.05.2024 |  | + | продление сроков работ (зеркально генподряду)
К - 8Ц | АО «Метровагонмаш» | дс №3 от 05.02.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 |  |  | + | увеличение аванса
К - 8Ц | АО «Метровагонмаш» | дс № 4 от 08.02.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 |  |  | + | исключение ССР и ЛС, переизложение в новой редакции прил.1.1 - Ведомость и стоимость работ (по коммерческим расценкам)
К - 8Ц | АО «Метровагонмаш» | дс № 5 от 02.05.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | до 17.06.2024 |  | + | продление сроков работ, смена расчете+ного счета в Совкомбанке обратно на основной
К - 8Ц | АО «Метровагонмаш» | дс № 6 от 15.05.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 |  |  | + | корректировка прил.1.1 ведомости и стоимости работ; уменьшение стоимости работ
К - 8Ц | АО «Метровагонмаш» | дс № 7 от 13.06.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | до 31.07.2024 |  | + | продление сроков работ
К - 8Ц | АО «Метровагонмаш» | дс № 8 от 22.07.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | до 31.08.2024 |  | + | продление сроков работ
К - 8Ц | АО «Метровагонмаш» | дс № 9 от 01.08.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 |  |  | + | корректировка стоимости
К - 8Ц | АО «Метровагонмаш» | дс № 10 от 16.08.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | до 30.09.2024 |  | + | продление сроков работ
К - 8Ц | АО «Метровагонмаш» | дс № 11 от 19.08.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 |  |  | + | смена юр.адреса МВМ
К - 8Ц | АО «Метровагонмаш» | дс № 12 от 25.09.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | до 31.10.2024 |  | + | продление сроков работ
К - 8Ц | АО «Метровагонмаш» | дс № 13 от 31.10.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | до 31.12.2024 |  | + | продление сроков работ и корректировка объемов
К - 8Ц
К-ЖД 417 | АО «Метровагонмаш» | МВМ/02-10-02 от 02.10.2023 | 2024-02-02 | опечатка в п.10.1 - срок действия договора указан некорректно; опечатка в дате договора в отметке в приложении | + | Авторский надзор Ж/д пути - 417 | 1200000
К - 8Ц | АО «Метровагонмаш» | МВМ/02-10-01 от 02.10.2023 | 2024-04-22 | опечатка в п.10.1 - срок действия договора указан некорректно | + | Авторский надзор цех № 8 | 2100000
К-каб | АО «Метровагонмаш» | МВМ/25-10 от 25.10.2024 |  |  | договор так и не был заключен | ГЕНПОДРЯД: Выполнение работ по реконструкции высоковольтного кабеля от ПС-106 к ПС-6 кВ-26 АО «Метровагонмаш», от ПС-106 к ПС-24 АО «Метровагонмаш», от ПС-106 к ПС-25 АО «Метровагонмаш», от ПС-106 к ПС-30 АО «Метровагонмаш» | 20 981 179,58
К-каб
К - прочее | ООО "ДЭГГРУПП" | 27 от 26.06.2023 |  |  | + | услуги по предоставлению автотранспорта, строительной техники и механизмов с экипажем |  | e-mail: deggrup@yandex.ru Тел.:+7 929 587 53 93 Дегтярёв Денис Федорович Тел: 8 (929) 587-53-83 по первичке - Эмилия 8 929 544 45 18
К - прочее | ООО «СНАБ-АВАНГАРД» | 290623/МВ от 29.06.2023 |  |  | подписан через ЭДО | поставка сыпучих материалов | по счетам | тел. +7 (495) 278-09-85 доб.136 e-mail: 136@snabavangard.ru
К - прочее | ООО СТК «Краус» | СТК 23/545 от 29.06.2023 |  |  | подписан через ЭДО | изготовление и поставка штаба и бытовок | 1471500 | тел:8 4955404992, e-mail: mila@kraust.ru
К - прочее | ООО ГК «Сиана» | 16887 от 13.07.2023 |  |  | подписан через ЭДО | поставка плит | 9 570,00 за шт, всего 315 810,00 | Тел. +7 (495) 646-11-60 доб.: 777 www.gksiana.ru vpv@gksiana.ru +7495 646 11 60 доб.126 Кристина (бухг.)
К - прочее | ООО "Халмер" | П-00150926 от 19.07.2023 |  |  | подписан через ЭДО | поставка питьевой воды на объект строительства | 350 руб/шт | Одинаева Ирина <i.odinaeva@stmwater.ru> 8 999 540 81 26
К-Ш - ЖД 417 | ООО "ШЕЛЛРОКК" | МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств (по графику - до 23.12.2023) | отсутствует приложение 2 - границы земельного участка | + | ПОДРЯД: выполнение объемов демонтажных и строительно-монтажных работ по объекту «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | 463 010 514,75 (см дс №9) |  | 462200142.96 | 810371.79
К-Ш - ЖД 417 | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 1 от 13.10.2023 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | до 20.12.2023 (см. изм.1 к дс) |  | + | допработы по временной теплосети | 3917434.78 |  | 3584211.71 | 0
К-Ш - ЖД 417 | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 2 от 20.10.2023 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 |  |  | + | п.3.1.1. Договора - увеличение аванса до 244 750 000 (под фактические выплаты)
К-Ш - ЖД 417 | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 3 от 15.11.2023 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 |  |  | + | корректировка цены договора (Изменение дог.коэф. с 0,87 на 0,83), включение ССР и ЛС
К-Ш - ЖД 417 | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 4 от 04.12.2023 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | до 15.05.2024 |  | + | продление сроков работ (зеркально генподряду)
К-Ш - ЖД 417 | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 5 от 18.12.2023 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | 30 календарных дней с даты дс |  | + | допработы по демонтажу мазутопровода | 1843179.906 |  | 1836402.47 | 0
К-Ш - ЖД 417 | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 6 от 02.05.2024 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | до 17.06.2024 |  | + | продление сроков работ (зеркально генподряду)
К-Ш - ЖД 417 | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 7 от 13.06.2024 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | до 31.07.2024 |  | + | продление сроков работ
К-Ш - ЖД 417 | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 8 от 22.07.2024 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | до 31.08.2024 |  | + | продление сроков работ
К-Ш - ЖД 417 | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 9 от 01.08.2024 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 |  |  | + | корректировка стоимости, ССР и ЛСР
К-Ш - ЖД 417 | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 10 от 16.08.2024 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | до 30.09.2024 |  | + | продление сроков работ
К-Ш - ЖД 417 | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 11 от 25.09.2024 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | до 31.10.2024 |  | + | продление сроков работ
К-Ш - ЖД 417 | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 12 от 31.10.2024 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | до 31.12.2024 |  | + | продление сроков работ
К-Ш - ЖД 417 | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 13 от 01.11.2024 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | до 28.12.2024 |  | + | допработы: Отсыпка стрелочной улицы и провал пути | 702640.05 |  | 699497.63 | 3142.42
К-Ш - ЖД 417
К-Ш - 8Ц | ООО "ШЕЛЛРОКК" | МВМ/19-07-П от 19.07.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств (по графику до 22.01.2024) | отсутствует приложение 2 - границы земельного участка | + | ПОДРЯД: выполнение полного комплекса Работ по ремонту цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | 463 121 206,30 (см. дс № 11) |  | 462946729.53 | 174476.77
К-Ш - 8Ц | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 1 от 25.09.2023 к МВМ/19-07-П от 19.07.2023 | срок продлен до 15.05.2024 | сделать изм.1 от 14.03.2024 на увеличение аванса, когда будет первое выполнение по договору | + | продление сроков работ (зеркально генподряду)
К-Ш - 8Ц | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс №2 от 05.02.2024 к МВМ/19-07-П от 19.07.2023 |  |  | + | увеличение аванса до 70% (см. изм.1), размер зачета аванса (см. изм.2)
К-Ш - 8Ц | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 3 от 08.02.2024 к МВМ/19-07-П от 19.07.2023 |  |  | + | исключение ССР и ЛС, переизложение в новой редакции прил.1.1 - Ведомость и стоимость работ
К-Ш - 8Ц | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 4 от 02.05.2024 к МВМ/19-07-П от 19.07.2023 | до 17.06.2024 |  | + | продление сроков работ (зеркально генподряду)
К-Ш - 8Ц | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 5 от 15.05.2024 к МВМ/19-07-П от 19.07.2023 |  |  | + | корректировка прил.1.1 ведомости и стоимости работ, уменьшение стоимости работ
К-Ш - 8Ц | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 6 от 13.06.2024 к МВМ/19-07-П от 19.07.2023 | до 31.07.2024 |  | + | продление сроков работ
К-Ш - 8Ц | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 7 от 22.07.2024 к МВМ/19-07-П от 19.07.2023 | до 31.08.2024 |  | + | продление сроков работ
К-Ш - 8Ц | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 8 от 01.08.2024 к МВМ/19-07-П от 19.07.2023 |  |  | + | корректировка стоимости
К-Ш - 8Ц | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 9 от 16.08.2024 к МВМ/19-07-П от 19.07.2023 | до 30.09.2024 |  | + | продление сроков работ
К-Ш - 8Ц | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 10 от 25.092024 к МВМ/19-07-П от 19.07.2023 | до 31.10.2024 |  | + | продление сроков работ
К-Ш - 8Ц | ООО "ШЕЛЛРОКК" | дс № 11 от 31.10.2024 к МВМ/19-07-П от 19.07.2023 | до 31.12.2024 |  | + | продление сроков работ и корректировка объемов
К-Ш - 8Ц
К--Ш-каб | ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  | кто будет на субподряде? | после подписания ГП договора | ПОДРЯД: Выполнение работ по реконструкции высоковольтного кабеля от ПС-106 к ПС-6 кВ-26 АО «Метровагонмаш», от ПС-106 к ПС-24 АО «Метровагонмаш», от ПС-106 к ПС-25 АО «Метровагонмаш», от ПС-106 к ПС-30 АО «Метровагонмаш» | вопрос к Евгению
К--Ш-каб
ДОГОВОРЫ ШЕЛЛРОКК
Ш | ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ" | МР-11.09.23/1 от 11.09.2023 | 31.12.2023 с автоматической пролонгацией |  | + | строительные материалы |  | Для получения акта сверки необходимо отправить запрос на почту sverki@petrovich.ru, указав: ● ИНН ● Период, за который требуется акт сверки ● Электронную почту Акт сверки будет готов в течение 3-х рабочих дней. Для получения электронных документов без подписи и печати необходимо отправить запрос на эл. почту dokumenty.rcc@petrovich.ru. В письме указать: ● ИНН ● За какой период нужны документы (УПД, УКД) ● Эл. почта для обратной связи Сервис работает по режиму пятидневки (пн-пт, кроме праздничных дней) с 9:00 до 18:00. Запрос будет готов в течение 3-х рабочих дней.
Ш | ООО "ДЭГГРУПП" | 31 от 14.08.2023 | продлен до 31.12.2025 |  | + | услуги по предоставлению автотранспорта, строительной техники и механизмов с экипажем | в соответствии с приложением к договору | e-mail: deggrup@yandex.ru Тел.:+7 929 587 53 93 Дегтярёв Денис Федорович Тел: 8 (929) 587-53-83 по первичке - Эмилия 8 929 544 45 18
Ш | ООО "Террус" | ТР230825/1 от 25.08.2023 | до 31.12.2023 |  | + | вывоз грунта | 1041,50 руб/за куб.м (см. дс № 1) | terrus-info@yandex.ru, Елена Петраченко 8 991 230 54 66
Ш | ООО "Террус" | ТР230918/1 от 18.09.2023 | до 31.12.2024 (дс № 1) |  | + | вывоз грунта | 1050 руб./за куб.м
Ш | ООО "Террус" | ТР230921/1 от 21.09.2023 | до 31.12.2024 (дс № 1) |  | + | услуги самосвала | 2600 руб./час
Ш | ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | П-1/2023 от 20.09.2023 | до 31.12.2023 |  | + | продажа ТМЦ и строительных материалов, поставленных КиКом на объект строительства | по спецификациям
Ш | ООО "Полимер-Сервис" | 2670 А-23 от 29.09.2023 г | до полного исполнения Сторонами своих обязательств |  | + | аренда МТК | 7500 руб./мес | m5@polimerservice.com, (495)540-49-47, менеджер Анастасия 8 968 445-30-93; Бухгалтер pbuh@polimerservice.com
Ш | ООО "МОСТРАНСОТХОДЫ" | МТО-199/10/23 от 09.10.2023 | продлен до 31.12.2025 |  | + | аренда контейнера и вывоз бытовых отходов |  | (495)729-88-78 Оксана, ‎+7 963 775-54-13 egmana17@mail.ru, +7 495 729-88-78, бухгалтерия; +7 968 686-11-51 диспетчер www.recycling-m.ru
Ш | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД ПРАЙД" | 2311-565П от 08.11.2023 | до 31.12.2024 |  | + | поставка бетона, услуги АБН |  | 116@beton-pride.ru +7 960 176-85-20 Сергей Тарасов
Ш | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | КИ-2023/12-57 от 25.12.2023 | до 31.12.2024 |  | + | поставка стоительных материалов | по счетам | Торопцева Елена Специалист по работе с клиентами Торговая Cеть «КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ» 140408, МО, г.Коломна, ул.Октябрьской Революции 291 В, 2 этаж. ТЦ «ВЕГА». Тел. 8 (915) 123-88-58 e-mail: toroptseva@ts-krovizol.ru Сайт: www.ts-krovizol.ru
Ш
Ш-ЖД 417 | ООО "СТ И В 21" | МВМ/03-07-СП1 от 28.07.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств (по графику до 03.09.2023) | отсутствует приложение 2 - границы земельного участка, | + | СУБПОДРЯД (демонтаж): по объекту «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | 35000000 | юрист +7 909 635-22-40 Антон Телефон: +7 965 246 84 93 Адрес электронной почты: info@stiv21.com; office@stiv21.com Шелков Сергей +7 985 312-33-96 | 34345000 | 0
Ш-ЖД 417 | ООО "СТ И В 21" | ДС № 1 от 09.08.2023 к МВМ/03-07-СП1 от 28.07.2023 |  |  | + | п.3.1.1. Договора - увеличение аванса до 17 млн. (под фактические выплаты)
Ш-ЖД 417 | ООО "СТ И В 21" | ДС №2 от 01.11.2023 к МВМ/03-07-СП1 от 28.07.2023 |  |  | + | п.6.24. Договора - уточнение по обеспечению работников Субподрядчика спецодеждой (обоснование затрат для бухгалтерии)
Ш-ЖД 417 | ООО "СТ И В 21" | ДС №3 от 15.11.2023 к МВМ/03-07-СП1 от 28.07.2023 |  |  | + | п.2.1 Договора (прил.1.1 - сметы; п.3.1.1 Договора - зачет аванса
Ш-ЖД 417 | ООО "ТЕХРЕСУРС" | МВМ/03-07-СП2 от 31.07.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств (по графику до 30.11.2023) | отсутствует приложение 2 - границы земельного участка | + | СУБПОДРЯД (ЖД пути - раздел ПЖ): по объекту «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | 3999999.73 | Телефон: +7 919-020-01-49 Адрес электронной почты: mail@tech-resurs.ru | 3999999.73 | 0
Ш-ЖД 417 | ООО "ТЕХРЕСУРС" | ДС № 1 от 01.11.2023 к МВМ/03-07-СП2 от 31.07.023 |  |  | + | п.6.24. Договора - уточнение по обеспечению работников Субподрядчика спецодеждой (обоснование затрат для бухгалтерии)
Ш-ЖД 417 | ООО "ТЕХРЕСУРС" | ДС № 2 от 15.11.2023 к МВМ/03-07-СП2 от 31.07.023 |  |  | + | корректировка состава работ под фактическое выплнение
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств (по графику до 08.12.2023) | отсутствует приложение 2 - границы земельного участка; | + | СУБПОДРЯД (жд пути - разделы АС4, ГП2, ГСН, НВК2, НВК3, НВК4, НВК5, ПЖ, ТС2, ТС3, ЭС1, ЭС2; трансбордер - разделы НВК1, ГП1, АС1, АС2, ТС1): по объекту «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | 86 387 881,19 (см. дс № 6) | Андрей Воденников +7 915 387-76-78 Телефон: +74991103576 Адрес электронной почты: vodennikov55@mail.ru | 86387881.19 | 0
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс № 1 от 28.09.2023 + ИЗМ.1 от 13.11.23 + ИЗМ.2 от 06.05.24 к МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023 |  |  | + | п.3.1.1. Договора - увеличение аванса до 100% (см. изм.2), зачет аванса полностю
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс № 2 от 01.11.2023 к МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023 |  |  | + | п.6.24. Договора - уточнение по обеспечению работников Субподрядчика спецодеждой (обоснование затрат для бухгалтерии)
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс № 3 от 04.12.2023 к МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023 | до 15.05.2024 |  | + | продление сроков работ (зеркально генподряду)
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс № 4 от 23.01.2024 к МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023 |  |  | + | п.12.3 Уточнение стороны после слов "а именно" (была опечатка)
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс № 5 от 12.03.2024 к МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023 |  |  | + | Уточнение форм по передаче и отчета по использованию давальческого
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс № 6 от 01.08.2024 к МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023 |  |  | + | корректировка стоимости, включение ЛСР
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | МВМ/03-07-СП4 от 04.08.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств (по графику до 30.09.2023) | отсутствует приложение 2 - границы земельного участка; | + | СУБПОДРЯД (жд пути - раздел ПЖ; трансбордер - разделы ГП1, АС1, АС2): по объекту «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | 55 701 198,02 (см. ДС № 6) | Андрей Воденников +7 915 387-76-78 Телефон: +74991103576 Адрес электронной почты: vodennikov55@mail.ru | 55701198.02 | 0
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс № 1 от 01.11.2023 к МВМ/03-07-СП4 от 04.08.2023 |  |  | + | п.6.24. Договора - уточнение по обеспечению работников Субподрядчика спецодеждой (обоснование затрат для бухгалтерии)
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс № 2 от 16.11.2023 + ИЗМ.1 от 17.11.2023 к МВМ/03-07-СП4 от 04.08.2023 |  |  | + | п.3.1.1. Договора - увеличение аванса до 100% (см. изм.2), зачет аванса полностью
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс № 3 от 04.12.2023 к МВМ/03-07-СП4 от 04.08.2023 | до 15.05.2024 |  | + | продление сроков работ (зеркально генподряду)
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс № 4 от 23.01.2024 к МВМ/03-07-СП4 от 04.08.2023 |  |  | + | п.12.3 Уточнение стороны после слов "а именно" (была опечатка)
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс № 5 от 12.03.2024 к МВМ/03-07-СП4 от 04.08.2023 |  |  | + | Уточнение форм по передаче и отчета по использованию давальческого
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс № 6 от 01.08.2024 к МВМ/03-07-СП4 от 04.08.2023 |  |  | + | корректировка стоимости, включение ЛСР
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | МВМ/03-07-СП5 от 04.08.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств (по графику до 28.11.2023) | отсутствует приложение 2 - границы земельного участка; | + | СУБПОДРЯД (жд пути - разделы ГП2, НВК2, НВК3, НВК4, НВК5, ПЖ, ЭС1, ЭС2): по объекту «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | 28 819 409,29 (см. ДС № 7) | Андрей Воденников +7 915 387-76-78 Телефон: +74991103576 Адрес электронной почты: vodennikov55@mail.ru | 28819409.29 | 0
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | ДС № 1 от 13.10.2023 к МВМ/03-07-СП5 от 04.08.2023 | изм.1 - 20.12.2023 |  | + | допработы по временной теплосети | 2903510.48 |  | 2614935.86 | 0
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс № 2 от 01.11.2023 к МВМ/03-07-СП5 от 04.08.2023 |  |  | + | п.6.24. Договора - уточнение по обеспечению работников Субподрядчика спецодеждой (обоснование затрат для бухгалтерии)
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс № 3 от 04.12.2023 к МВМ/03-07-СП5 от 04.08.2023 | до 15.05.2024 |  | + | продление сроков работ (зеркально генподряду)
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс № 4 от 23.01.2024 к МВМ/03-07-СП5 от 04.08.2023 |  |  | + | п.12.3 Уточнение стороны после слов "а именно" (была опечатка)
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс № 5 от 12.03.2024 к МВМ/03-07-СП5 от 04.08.2023 |  |  | + | Уточнение форм по передаче и отчета по использованию давальческого
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс № 6 от 12.03.2024 к МВМ/03-07-СП5 от 04.08.2023 |  |  | + | увеличение аванса до 100%, зачет аванса полностью
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс № 7 от 01.08.2024 к МВМ/03-07-СП5 от 04.08.2023 |  |  | + | корректировка стоимости, включение ЛСР
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | МВМ/03-07-СП6 от 04.08.2023 | до 26.11.2023 | отсутствует приложение 2 - границы земельного участка | + | СУБПОДРЯД (жд пути - АС3 (121 цех); демонтаж): по объекту «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | 44598265.61 |  | 44598265.61 | 0
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс №1 от 15.11.2024 к МВМ/03-07-СП6 от 04.08.2023 |  |  | + | Включение в Договор приложения 1.2 - Локальные сметные расчеты
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | дс № 2 от 12.03.2024 к МВМ/03-07-СП6 от 04.08.2023 |  |  | + | Уточнение форм по передаче и отчета по использованию давальческого
Ш-ЖД 417 | ООО «ПромСтрелКом» | 5 от 02.08.2023 (с протоколом разногласий) | до 31.12.2023 с автоматической пролонгацией |  | + | поставка - стрелочные переводы (спец.1) | 25 448 400,00 | a.danilov@pscompany.ru Данилов Алексей +7 926 852-90-38 тел.: +79690317629 e-mail: psk@pscompany.ru
Ш-ЖД 417 | АО «НТПК» | А0813-07-23 от 10.08.2023 | продлен до 31.12.2025 | также в разделе по 8му цеху есть данный договор и другие спецификации | + | поставка -рельсошпальная продукция (спец.1 + см. дс.1 и спец.1.1, спец.2, спец.5) | 81473847.7 | Кудряшов Максим Александрович моб. тел.: +7 (999) 249-24-34 раб. тел.: +7 (812) 385-59-20, доб. 225 8 800 333-48-47 (звонок по России бесплатный) 197374, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Савушкина ул., дом № 89, литер А, пом. 15-Н, каб. 46 Email: 225@ntpk.ru бухгалтерия 8 (812) 385-59-20 Ксения 8 952 37 01 86, wh@ntpk.ru Тел. +7 (812) 385-59-20 Email mail@ntpk.ru office@ntpk.ru
Ш-ЖД 417 | ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ» | 21Ж/07-2023 от 03.08.2023 (с протоколом разногласий) | до 31.12.2023 |  | + | поставка -глухое пересечение (спец.1) | 2335420 | Менеджер по работе с клиентами Кадникова Жанна тел. 8 950 110 49 36 952520@vsp-38.ru 689525@mail.ru
Ш-ЖД 417 | ООО "ВЗМК" | 2798 от 24.08.2023 | до исполнения Сторонами обязательств по договору | также в разделе по 8му цеху есть данный договор и другие спецификации | + | поставка -металлоконструкции (спец.1, срок поставки до 15.10.2023) | 986401.61 | Козырев Сергей Валентинович Генеральный директор ООО «ВЗМК» г. Вологда, ул. Элеваторная, д. 43 s.kozyrev@vzmk35.ru +7 (921) 532-17-17 Светлана Владимировна Линькова главный бухгалтер ООО «ВЗМК» s.linkova@vzmk35.ru +7 (8172) 20-24-20 (доб. 301) +7 (931) 506-79-63 +7 (921) 064-97-64 Тел: +7 931 506-79-63 e-mail: vzmk35@inbox.ru
Ш-ЖД 417 | ООО ТК «Теплопанель» | МРЦБ-001220 от 29.08.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств |  | + | поставка -сэндвич-панели Цех №121/18 (спец.1 ). См. Доп.согл. № 1 от 10.10.2023 - изменение спец.1 - новая редакция - спец.1.1 | 1 196 191,72 | Али Мавлиханов менеджер отдела регионального развития ООО ТК "ТеплоПанель", 430000 ,РМ, г.Саранск, ул.Строительная, 11 "б" Тел.: +7-927-276-29-71, +7-927-978-92-22 Факс.: 8 (8342) 27-02-49 доб.107 email : maa@promcentr-rm.ru email(доп.): ali.mavlikhanov@mail.ru https://www.promteplopanel.ru Бухгалтерия - 8 8342 27 08 65 , Эльвира
Ш-ЖД 417 | ООО "ПМС-К" | П-2/2023 от 20.10.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств |  | + | поставка -глухое пересечение | 2800000 | prommehstroy@bk.ru заместитель генерального директора, Космик Михаил, +7(960) 530-53-34 8 (4852) 33-05-17
Ш-ЖД 417 | ООО «СЦ Желдортранс» | 120-10/23 от 25.10.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств |  | + | внесудебная техническая экспертиза сломанного глухого пересечения, поставленного Желдоркомплектом | 136000 | Контактный телефон 8 495 211 08 50 с 10.00 до 18.00 Куликов Денис Владимирович 8 937 276 18 39 Эл. почта: sczdt@mail.ru Сайт: sczdt.ru Адрес для направления корреспонденции: 105064 г.Москва, Нижний Сусальный переулок д.5, стр.19. Бизнес-квартал "Арма", Офисный центр "Деловой" Для ООО "СЦ Желдортранс" Представительство в Приволжском ФО: 432072 г.Ульяновск 8 проезд Инженерный д.8. Для ООО "СЦ Желдортранс" 8 8422 76 18 39
Ш-ЖД 417 | ООО «ЖДР» | 78-ЖДР-23 от 10.11.2023 | продлен до 31.12.2025 |  | + | скрепления (Накладка стыковая 1Р-65 с хранения) | 1823000 | snab@mrail.ru https://www.vsprelsy.ru/ 8-495-649-62-41 сот.: 8-936-555-77-88 Кирилл контакт из договора: 8 977 161 52 51
Ш-ЖД 417 | АО «А.Миллер» | 011123/П-82 от 01.11.2023 | до 31.12.2024 |  | + | резинокордовое покрытие | 5265600 | Киселёва Надежда Анатольевна тел. моб.: 8 916 118 00 61 тел. раб.: 8 495 775 73 76 Yurist mailto:yurist@a-miller.ru zimin@a-miller.ru denisova@a-miller.ru
Ш-ЖД 417 | ООО "ИНКОМ-СТАЛЬ" | 62 от 24.11.2023 | до исполнения Сторонами обязательств по договору |  | + | противопожарные ворота на 121 цех | 235500 (без НДС) | inkom-ptk@yandex.ru, Светлана 8 962 955 97 74
Ш-ЖД 417 | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | МВМ/16-09-СП1 от 16.09.2024 | до 28.12.2024 |  | + | СУБПОДРЯД: Отсыпка стрелочной улицы и провал пути | 517829.3 |  | 515074.44 | 2754.86
Ш-ЖД 417 | ООО "ГАРМЕТ" | 250529-01 от 29.05.2025 | до 31 декабря 2025 г. с автоматической пролонгацией |  | через ЭДО | продажа старого глухаря - лом |  | Наталья Борсук, Менеджер коммерческого отдела по закупкам ООО "Гармет" моб. тел.: +7 (900) 356-06-71 e-mail: bryansk@garmet.ru общий e-mail: info@garmet.ru www.garmet.ru Почтовый адрес: 119121, г. Москва, 4-й Ростовский пер., д. 6
Ш-8Ц | ООО "ИНЖСОЛЮШН" | МВМ/19-07-СП1 от 29.09.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств (по графику - 31.03.2024) | отсутствует приложение 2 - границы земельного участка | + | СУБПОДРЯД (Вентиляция - разделы ОВ1, ОВ2, ОВ3, УА1, УА2, УА3): ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | 63 423 627,02 (см. дс 8) | Гусенков Александр Валентинович ген. дир. 8-916-555-18-03 avgusenkov@mail.ru | 63423627.02 | 0
Ш-8Ц | ООО "ИНЖСОЛЮШН" | ДС № 1 от 01.11.2023 к МВМ/19-07-СП1 от 29.09.2023 |  |  | + | п.6.21. Договора - уточнение по обеспечению работников Субподрядчика спецодеждой (обоснование затрат для бухгалтерии)
Ш-8Ц | ООО "ИНЖСОЛЮШН" | ДС № 2 от 23.01.2024 к МВМ/19-07-СП1 от 29.09.2023 |  |  | + | п.12.3 Уточнение стороны после слов "а именно" (была опечатка)
Ш-8Ц | ООО "ИНЖСОЛЮШН" | ДС № 3 от 12.03.2024 к МВМ/19-07-СП1 от 29.09.2023 |  |  | + | Уточнение форм по передаче и отчета по использованию давальческого
Ш-8Ц | ООО "ИНЖСОЛЮШН" | ДС № 4 от 19.03.2024 к МВМ/19-07-СП1 от 29.09.2023 |  |  | + | увеличение аванса до 55%
Ш-8Ц | ООО "ИНЖСОЛЮШН" | ДС № 5 от 19.03.2024 к + ИЗМ.1 от 20.03.2024 к МВМ/19-07-СП1 от 29.09.2023 |  |  | + | корректировка объемов работ и стоимости договора; изменение зачета аванса (см. изм.1)
Ш-8Ц | ООО "ИНЖСОЛЮШН" | ДС № 6 от 01.08.2024 к МВМ/19-07-СП1 от 29.09.2023 |  |  | + | корректировка объемов работ и стоимости договора
Ш-8Ц | ООО "ИНЖСОЛЮШН" | ДС № 7 от 20.08.2024 к МВМ/19-07-СП1 от 29.09.2023 |  |  | + | изменение зачета аванса
Ш-8Ц | ООО "ИНЖСОЛЮШН" | ДС № 8 от 01.10.2024 к МВМ/19-07-СП1 от 29.09.2023 |  |  | + | корректировка объемов и стоимости под фактическое выполнение
Ш-8Ц | ООО "Центрис" | МВМ/19-07-СП2 от 29.09.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств (по графику - до 31 марта 2024) | отсутствует приложение 2 - границы земельного участка | + | СУБПОДРЯД (АС3 и вторичные системы - разделы ЭО1, ЭО2, ЭН, СКС, СОТ, ПС, ЭМ1, ЭМ2, ЭМ3): ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | 66 074 716,12 (см. ДС № 10) | Ажнов Сергей Александрович, ген. дир. тел.: +7(495) 646-2501 моб.: +7(903) 514-0116 e-mail: azhnov@utisys.ru http://www.центрис.рф | 65090133.49 | 984582.63
Ш-8Ц | ООО "Центрис" | ДС № 1 от 01.11.2023 к МВМ/19-07-СП2 от 29.09.2023 |  |  | + | п.6.24. Договора - уточнение по обеспечению работников Субподрядчика спецодеждой (обоснование затрат для бухгалтерии)
Ш-8Ц | ООО "Центрис" | ДС № 2 от 20.11.2023 к МВМ/19-07-СП2 от 29.09.2023 | по графику - до 10.02.2024 | РАСТОРГНУТ, ВМЕСТО НЕГО ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР МВМ-19-07-СП4 от 21.11.2023 | + | СУБПОДРЯД (раздел АС2): ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | 31 283 125,20
Ш-8Ц | ООО "Центрис" | ДС № 3 от 21.11.2023 к МВМ/19-07-СП2 от 29.09.2023 |  |  | + | увеличение аванса до 50%, увеличение стоимости по договору
Ш-8Ц | ООО "Центрис" | ДС № 4 от 23.01.20243 к МВМ/19-07-СП2 от 29.09.2023 |  |  | + | п.12.3 Уточнение стороны после слов "а именно" (была опечатка)
Ш-8Ц | ООО "Центрис" | ДС № 5 от 16.02.2024 + ИЗМ,1 от 12.04.2023 к МВМ/19-07-СП2 от 29.09.2023 |  |  | + | увеличение аванса до 100% (см. изм.1)
Ш-8Ц | ООО "Центрис" | ДС № 6 от 12.03.2024 к МВМ/19-07-СП2 от 29.09.2023 |  |  | + | Уточнение форм по передаче и отчета по использованию давальческого
Ш-8Ц | ООО "Центрис" | ДС № 7 от 19.04.2024 к МВМ/19-07-СП2 от 29.09.2023 |  |  | + | ответсвенность Центриса за переработку разделов РД
Ш-8Ц | ООО "Центрис" | ДС № 8 от 02.05.2024 к МВМ/19-07-СП2 от 29.09.2023 |  |  | + | корректировка объемов работ и стоимости договора
Ш-8Ц | ООО "Центрис" | ДС № 9 от 01.08.2024 к МВМ/19-07-СП2 от 29.09.2023 |  |  | + | корректировка объемов работ и стоимости договора
Ш-8Ц | ООО "Центрис" | ДС № 10 от 01.10.2024 к МВМ/19-07-СП2 от 29.09.2023 |  |  | + | корректировка объемов работ и стоимости договора
Ш-8Ц | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | МВМ/19-07-СП3 от 04.09.2023 | по графику - до 20.12.2023 | отсутствует приложение 2 - границы земельного участка; | + | СУБПОДРЯД (разделы ПЖ, АС1, АС2, АС4, НК): ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | 80 415 403,44 (см. ДС № 6) |  | 80409462.61 | 5940.83
Ш-8Ц | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | ДС № 1 от 25.09.2023 к МВМ/19-07-СП3 от 04.09.2023 | по графику - до 06.03.2024 |  | + | продление сроков работ (зеркально генподряду)
Ш-8Ц | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | ДС № 2 от 12.03.2024 к МВМ/19-07-СП3 от 04.09.2023 |  |  | + | Уточнение форм по передаче и отчета по использованию давальческого
Ш-8Ц | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | ДС № 3 от 13.03.2024 к МВМ/19-07-СП3 от 04.09.2023 |  |  | + | Изменение стоимости работ, увеличпенние аванса до 90%, зачет аванса полностью
Ш-8Ц | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | ДС № 4 от 23.05.2024 к МВМ/19-07-СП3 от 04.09.2023 |  |  | + | Дополнены работы, изменение стоимости договора
Ш-8Ц | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | ДС № 5 от 01.08.2024 к МВМ/19-07-СП3 от 04.09.2023 |  |  | + | Дополнены работы, изменение стоимости договора
Ш-8Ц | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | ДС № 6 от 01.10.2024 к МВМ/19-07-СП3 от 04.09.2023 |  |  | + | Дополнены работы, изменение стоимости договора
Ш-8Ц | ООО "Центрис" | МВМ/19-07-СП4 от 21.11 2023 | по графику - до 10.02.2024 | отсутствует приложение 2 - границы земельного участка | + | СУБПОДРЯД (раздел АС2): ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | 36 362 211,49 (см. дс № 6) |  | 36362211.49 | 0
Ш-8Ц | ООО "Центрис" | ДС № 1 от 23.01.2024 к МВМ/19-07-СП4 от 21.11.2023 |  |  | + | п.12.3 Уточнение стороны после слов "а именно" (была опечатка)
Ш-8Ц | ООО "Центрис" | ДС № 2 от 10.02.2024 к МВМ/19-07-СП4 от 21.11.2023 | по графику до 04.03.2024 |  | + | продление сроков
Ш-8Ц | ООО "Центрис" | ДС № 3 от 16.02.2024 к МВМ/19-07-СП4 от 21.11.2023 |  |  | + | увеличение аванса до 80%
Ш-8Ц | ООО "Центрис" | ДС № 4 от 12.03.2024 к МВМ/19-07-СП4 от 21.11.2023 |  |  | + | Уточнение форм по передаче и отчета по использованию давальческого
Ш-8Ц | ООО "Центрис" | ДС № 5 от 15.05.2024 к МВМ/19-07-СП4 от 21.11.2023 |  |  | + | корректировка объемов работ и стоимости договора (увеличение)
Ш-8Ц | ООО "Центрис" | ДС № 6 от 01.10.2024 к МВМ/19-07-СП4 от 21.11.2023 |  |  | + | корректировка объемов работ и стоимости договора (увеличение)
Ш-8Ц | ООО «ЧКЗ-МСК» | 768сб от 08.08.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств |  | + | поставка -компрессорная установка (спец.1) + ПНР | 7 076 330 (оборудование) + 160 000 (пнр) | Коммерческий директор "ЧКЗ-МСК" Nikolay@chkz-msk.ru +7(916)-429-05-09 г. Москва, Волгоградсикй проспект 26стр 1, www.chkz-msk Наталья тел.: 8(495)9871779 7(916)7511208 e-mail: natalia@chkz-msk.ru
Ш-8Ц | ООО "ЭЧСИ" | 769/663 от 16.08.2023 | продлен до 31.12.2024 | ДС2 на продление подписано в копии ,оригнал нам не вернулся | + | поставка -светильники (спец.1) | 5029090 (спецификация 1 аннулирована, вместо нее был заключен договор с РУСЭКОСВЕТ) | Эмин Чекашкин телефон: +7 (985) 783-75-47 Эмин Чекашкин <fin@echsi-arm.ru> Тел. +7 (495) 021-83-38 E-mail: Info@Echsi-arm.ru 8 916 861 53 11 - Юлия
Ш-8Ц | ООО «РУСЭКОСВЕТ» | 19-09/2023-ШЕЛЛРОКК от 19.09.2023 | до 31.12.2023 |  | подписан через ЭДО | поставка -светильники (спец.1) | 5 002 660,99 | Дмитрий Ковальчук Директор Проектных Продаж 121205, Инновационный центр "Сколково", Большой бульвар, 40, БЦ "Амальтея", Сектор С, офис 1.01 тел. +7 (495) 283-07-48, доб. 4011 моб. +7 (925) 342-21-32 D.Kovalchuk@rusecosvet.ru www.rusecosvet.ru Телефон: +7 (495) 283-07-48 E-mail: mail@rusecosvet.ru
Ш-8Ц | АО «СовПлим» | м165/23 от 28.09.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств (после оплаты: проектные работы - 30 р.д, поставка 50-70 к.д., + шеф-монтаж по вызову) |  | + | фильтрационное оборудование (ФВУ): - проектные работы по подготовке чертежей для Рабочей документации по оснащению цеха № 8 АО "Метровагонмаш", расположенного по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4, системами удаления и фильтрации сварочного аэрозоля, в части поставляемого Подрядчиком оборудования ; - поставка (спец.1); - шеф-монтаж одной из параллельных систем, состоящей из 2 (двух) фильтров, поставленной в первом этапе, и по завершении Заказчиком монтажа всех 6 систем, состоящих из 12 фильтров, произвести пробный пуск смонтированной системы, который включает в себя : проверка всех компонентов системы; проверка электрических подключений каждого исполнительного механизма и датчиков; проверка подключений в шкафу управления и в пультах местного управления; производится пробный пуск системы; производится установка параметров каждого наименования оборудования; проводится обучение персонала заказчика особенностям работы и эксплуатации оборудования | 23000000.08 | Медведева Наталия Владимировна Начальник юридического отдела Тел: +7 (812) 335 00 33 доб. 156 E-mail: mnv@sovplym.spb.ru 195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 102, к. 2 АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ОВТИН +7 (977) 859-58-48 Эксперт по оборудованию +7 (495) 121-06-56 (доб. 3117) oaa.msk@sovplym.spb.ru 111020, Россия, Москва, ул. Крюковская, д. 23 Владимир Львов - рук-ль направления поставок +7 911 248-27-42 (Спб)
Ш-8Ц | ООО АВС Инжиниринг | АИ 23-000196 от 02.11.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств |  | + | поставка светильников (АБК + наружные) | 1 020 015,55 | Георгий Олеванов g.olevanov@avseng.ru +7 916 901-77-08
Ш-8Ц | АО «НТПК» | А0813-07-23 от 10.08.2023 | продлен до 31.12.2025 | также в разделе по 417жд есть данный договор и другие спецификации | + | поставка -рельсошпальная продукция (спец.3 , спец.4, спец.6) | 19911396.7 | Кудряшов Максим Александрович моб. тел.: +7 (999) 249-24-34 раб. тел.: +7 (812) 385-59-20, доб. 225 8 800 333-48-47 (звонок по России бесплатный) 197374, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Савушкина ул., дом № 89, литер А, пом. 15-Н, каб. 46 Email: 225@ntpk.ru бухгалтерия 8 (812) 385-59-20 Ксения 8 952 37 01 86, wh@ntpk.ru Тел. +7 (812) 385-59-20 Email mail@ntpk.ru office@ntpk.ru
Ш-8Ц | ООО «СПК «Регион» | № 004895/23 от 28.11.2023г. | до 31.12.2023 с автоматической пролонгацией |  | + | поставка металлопродукции | по счетам и спецификациям | Зауткина Оксана менеджер по продажам ООО «СПК «Регион» +7(495)565-37-06 ¦ +7(977)393-73-83 zautkina@spk-region.ru www.spk-region.ru
Ш-8Ц | ООО "ТЕРМОСТАТ" | МВМ/19-07-СП5 от 07.12.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств (по графику - до 31.01.2024) | отсутствует приложение 2 - границы земельного участка | + | СУБПОДРЯД (Воздухоснабжение - раздел ВС): ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | 3 549 486,54 (см. изм.2 к ДС 4) | Александр Сидоров tds.official@yandex.ru +79031207870; Алексей Черепанов +7 916 557-68-38 patrikkk@list.ru; бухгалтерия - Марина Геннадьевна 8 977 366 23 15; Павел Куликов +7 903 672-68-65 Pkulikov84@yandex.ru | 11676583.7 | 0 | учтено дс1
Ш-8Ц | ООО "ТЕРМОСТАТ" | ДС № 1 от 22.01.2024 + ИЗМ.1 от 14.02.2024 + ИЗМ.2 от 02.05.2024 к МВМ/19-07-СП5 от 07.12.2023 | по графику до 31.03.2024 |  | + | СУБПОДРЯД (Водоснабжение и канализация - раздел ВК): ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 + СМЕНА РЕКВИЗИТОВ СУБПОДРЯДЧИКА + увеличение аванса (изм.1) + корр. цены (изм.2) | 6 841 666,96 (см. изм.2 к дс1)
Ш-8Ц | ООО "ТЕРМОСТАТ" | ДС № 2 от 12.03.2024 к МВМ/19-07-СП5 от 07.12.2023 |  |  | + | Уточнение форм по передаче и отчета по использованию давальческого
Ш-8Ц | ООО "ТЕРМОСТАТ" | ДС № 3 от 14.03.2024 + ИЗМ.1 от 15.05.2024+ ИЗМ.2 от 01.08.2024 к МВМ/19-07-СП5 от 07.12.2023 | до 30 апреля 2024 |  | + | доп.работы (разделы ВС, ВК ): Хозяйственно-питьевой водопровод В1 и ВС | 1 285 430,20 (см. изм.2 к дс 3) |  | 0 | 984170.2
Ш-8Ц | ООО "ТЕРМОСТАТ" | ДС № 4 от 15.03.2024 + ИЗМ.1 от 15.05.2024 + ИЗМ.2 от 01.08.2024 к МВМ/19-07-СП5 от 07.12.2023 |  |  | + | уточнение приложения № 1.1., корр-ка стоимости (см. изм.1)
Ш-8Ц | ООО "ТЕРМОСТАТ" | ДС № 5 от 22.05.2024 к МВМ/19-07-СП5 от 07.12.2023 |  |  | + | смена банковских реквизитов Термостата
Ш-8Ц | ООО "ПромПанель" | 0412\1-ТБ от 04.12.2023 |  |  | + | сэндвич-панели для 8го цеха | 8127273.32 | Татьяна Бабичева +7 903 790-34-94 7903494@mail.ru
Ш-8Ц | ООО "ИНКОМ-СТАЛЬ" | 63 от 26.12.2023 | до исполнения Сторонами обязательств по договору |  | + | Дверь | 48 150,00 (без НДС) | inkom-ptk@yandex.ru, Светлана 8 962 955 97 74
Ш-8Ц | ООО "ВЗМК" | 2798 от 24.08.2023 | до исполнения Сторонами обязательств по договору |  | + | поставка -металлоконструкции (спец.2, см. ДС № 1 к спец.2 - срок поставки до 30.01.2024) | 2550873.68 | менеджер по работе с проектами ООО «ВЗМК» Шеркунова Марина тел. +7 (981)445-36-33 m.sherkunova@vzmk35.ru
Ш-8Ц | ООО "Грамакс" | МВМ/19-07-СП6 от 26.01.2024 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств (по графику - до 31.03.2024) | отсутствует приложение 2 - границы земельного участка | + | СУБПОДРЯД (раздел АС2: полы-финиш): ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | 20 912 238,91 (см. ДС № 3) | Виталиюс Рукшис моб/ватсапп: +7 926 047 93 27 info@bensola.ru bensola@mail.ru; бухгалтер - Дарья 8 903 581 08 07 dasha060890@yandex.ru | 20912238.91 | 0
Ш-8Ц | ООО "Грамакс" | ДС № 1 от 12.03.2024 к МВМ/19-07-СП6 от 26.01.2024 |  |  | + | Уточнение форм по передаче и отчета по использованию давальческого
Ш-8Ц | ООО "Грамакс" | ДС № 2 от 01.04.2024 к МВМ/19-07-СП6 от 26.01.2024 |  |  | + | об увеличении суммы аванса до 14 410 749.00
Ш-8Ц | ООО "Грамакс" | ДС № 3 от 15.05.2024 к МВМ/19-07-СП6 от 26.01.2024 |  |  | + | корректировка стоимости под фактическое выполнение
Ш-8Ц | ООО "Грамакс" | ДС № 4 от 15.05.2024 + ИЗМ.1 от 20.06.2024 + ИЗМ.2 от 01.10.2024 к МВМ/19-07-СП6 от 26.01.2024 |  |  | + | допработы по ремонту полов (см. ИЗМ.2) | 1112052.4 |  | 1112052.4 | 0
Ш-8Ц | ООО "Воротные системы" | 04 от 05.02.2024 | до исполнения Сторонами обязательств по договору |  | + | поставвка секционных ворот | 3570000 | начальник отдела продаж ООО "Воротные системы" Козлов Андрей Сергеевич тел.8(4852)60-70-00 сот.+7-910-973-64-11 e-mail:info@pzt76.ru e-mail:kas@pzt76.ru www.pzt76.ru Сергей Папазов, boss@pzt76.ru 89109736311; Бухгалтерия ООО "Воротные системы" <buh@pzt76.ru>
Ш-8Ц | ООО "СТК КРАУС" | 24/870 от 13.02.2024 | до исполнения Сторонами обязательств по договору |  | + | поставка модульных зданий в 8й цех | 4046000 | Людмила Озерина mila@kraust.ru
Ш-8Ц | ООО "Воротные системы" | 05 от 16.02.2024 | до исполнения Сторонами обязательств по договору |  | + | поставвка противоподарных откатных ворот | 780000 | boss@pzt76.ru начальник отдела продаж ООО "Воротные системы" Козлов Андрей Сергеевич тел.8(4852)60-70-00 сот.+7-910-973-64-11 e-mail:info@pzt76.ru e-mail:kas@pzt76.ru www.pzt76.ru
Ш-8Ц | ООО "Воротные системы" | дс 1 от 01.04.2024 к 05 от 16.02.2024 |  |  | + | обрезка ворот | 20000
Ш-8Ц | ООО "Воротные системы" | 06 от 14.03.2024 | до исполнения Сторонами обязательств по договору | РАСТОРГНУТ | + | поставка противоподарных дверей | 165000
Ш-8Ц | АО "МЗТО" | 312 от 21.03.2024 | 45657 |  | + | поставка аппаратов газированной воды | 227000 | Шершачев Андрей, 8 495 933 19 46 доб 3069, 8 903 106 51 25; 89031065125@mail.ru
Ш-8Ц | ООО "ИНКОМ-СТАЛЬ" | 11 от 02.04.2024 | до исполнения Сторонами обязательств по договору |  | + | Двери противопожарные | 196 650,00 (без НДС)
Ш-8Ц | ООО "ГЛАВПРОКАТ" | 2798 от 11.04.2024 | до истечения оплаченного Срока проката |  | + | аренда промышленных пылесосов |  | Валентина Борисенкова 8 966 175 3421 a7406020@mail.ru
Ш-8Ц | ИП Абрамов Е.Ю. | 59839 от 11.04.2024, 59894 от 16.04.2024,59945 от 18.04.2024 |  |  | + | перевозка арендованных промышленных пылесосов |  | см. контакты Главпрокат
Ш-8Ц | ИП Дорохин Александр Михайлович | МО107 от 11.04.2024 | до исполнения Сторонами обязательств по договору |  | + | мойка окон 8 цеха | 525466,67 без НДС
Ш-8Ц | ООО "Фабрика окон" | 871486-ФО8 от 17.06.2024; 859086-ФО8 от 16.07.2024 | до исполнения Сторонами обязательств по договору |  | + | замена 16 стеклопакетов плюс один | 152254 | Путято Виталий Старший менеджер по продаже услуг +7 495 229 00 30 (доб. 1524) v.putyato@fabrikon.ru www.fabrikaokon.ru 129323 г. Москва, ул. Снежная, д. 26
Ш-8Ц | ИП Декопов Денис Сергеевич | МВМ/19-07-СП7 от 07.11.2024 | до исполнения Сторонами обязательств по договору |  | + | СУБПОДРЯД (по гарантии): Работы по перекладке подводящих коммуникаций системы подачи воздуха на объекте Цех № 8 АО «Метровагонмаш» | 149 460,60 руб. , без НДС | 89878525997 Dekopovdenis9@gmail.com
Ш-8Ц
Ш-каб | ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" |  |  |  |  | СУБПОДРЯД: Выполнение работ по реконструкции высоковольтного кабеля от ПС-106 к ПС-6 кВ-26 АО «Метровагонмаш», от ПС-106 к ПС-24 АО «Метровагонмаш», от ПС-106 к ПС-25 АО «Метровагонмаш», от ПС-106 к ПС-30 АО «Метровагонмаш»
Ш-каб
Ш-каб
Ш - прочее | АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера успеха» | 864 от 04.08.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств |  | + | обучение по ОТ и ПБ
Ш - прочее | ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС" | 1330 от 11.08.2023 | до полного исполнения Сторонами своих обязательств |  | + | обучение "Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок напряжением до 1000 В. Электробезопасность IV группа" | 90000 | profi-prombez@mail.ru, Надежда eduprofplus@gmail.com
Ш - прочее | ООО "Халмер" | П-00153283 от 05.09.2023 | 1 год с автоматической пролонгацией |  | + | поставка питьевой воды в на объект строительства в Мытищи | 350руб/бут
Ш - прочее | ИП Каминская Дарья Николаевна | 02-37 от 21.09.2023 | 31.12.2023 (с автоматической пролонгацией) |  | + | фотосессия и видеосъемка (прил.1, прил.2) | 130000 | 8 926 430-44-01 Сергей
Ш - прочее | ООО "ОХРАТРУ" | 922023007 от 01.04.2024 | до полного исполнения обязательств |  | + | образовательные услуги по ОТ | 14000 без НДС | Волова Маргарита Руководитель отдела продаж Учебного Центра ДПО "ОХРАТРУ" в г. Архангельск тел: 8 921 086 66 07 email: client@oxratry.ru Наш сайт: https://oxratry.ru
Ш - прочее | ИП Летунова | счет-договор 583 от 22.07.2024 |  |  | + | Предаттестационная подготовка к проверке знаний Правил работы в электроустановках | 150000 | 89219936406 Олеся Владимировна Grin_olesya@mail.ru
Ш - прочее | ИП Летунова | счет-договор 862 от 27.11.2024 |  |  | + | Предаттестационная подготовка к проверке знаний Правил работы в электроустановках | 50000 | 89219936406 Олеся Владимировна Grin_olesya@mail.ru
Ш - прочее | АНО ДПО «Первый центр повышения квалификации и профессиональной подготовки» | 31 от 16.12.2024 |  |  | + | обучение Арсеньева: Обеспечение пожарной безопасности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах зашиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности», 72 ч., «Проведение противопожарного инструктажа», 72 ч | 10000 | Офицерова Ольга "Образовательный Центр "Сфера успеха" sale1@sfera-uspeha.ru

## свод по договорам МВМ
| МВМ - КиКГЕОСТРОЙ |  |  | КиКГЕОСТРОЙ - ОВИСТ
ПИР Ж/д пути от ц.217 | Договор 2022/МВМ-2 от 26.12.2022 |  | 21699496 | Договор 2022/МВМ-2-СП от 26.12.2022 |  | 8449200
|  | Акт 1 от 04.04.2023 | 650984.9 |  | Акт 1 от 04.04.2023 | 253476
|  | Акт 2 от 03.07.2023 | 9547778.65 |  | Акт 2 от 03.07.2023 | 8195724
|  | Акт 3 от 03.07.2023 | 11500732.45
ПИР Ж/д пути от ц.417 | Договор 2022/МВМ-3 от 26.12.2022 |  | 24660461 | Договор 2022/МВМ-3-СП от 26.12.2022 |  | 16011480
|  | Акт 1 от 04.04.2023 | 739813.83 |  | Акт 1 от 04.04.2023 | 480344
|  | Акт 2 от 03.07.2023 - сторнирован | 10850602.79
|  | Акт 3 от 03.07.2023 | 13070044.38 |  | Акт 2 от 03.07.2023 | 15531135.6
|  | Акт 2 от 01.08.2023 | 10850602.79
ПИР Цех № 8 | Договор 2023/МВМ-1 от 24.03.2023 |  | 17290115 | Договор 2022/МВМ-1-СП от 26.12.2022 |  | 9122700 | Дата с Овистом: было гарантийное письмо от МВМ + позиция Мишина: кол-во дней в договоре не дложно быть меньше
|  | Акт 1 от 26.06.2023 | 3976725.45 |  | Акт 1 от 26.06.2023 | 3101718
|  | Акт 2 от 03.07.2023 | 13313389.55 |  | Акт 2 от 03.07.2023 | 6020982
| ДС № 1 от 25.07.2023 к 2023/МВМ-1 от 24.03.2023 + Изм.1 | доп. работы (Установка трансбордера цеха № 8) | 814937 | ДС № 1 от 25.07.2023 к 2022/МВМ-1-СП от 26.12.2022 + соглашение о продлении сроков | доп. работы (Установка трансбордера цеха № 8) | 450000
|  | Акт 3 от 04.10.2023 | 814937 |  | Акт 3 от 04.10.2023 | 450000
| ДС № 2 от 01.12.2023 к 2023/МВМ-1 от 24.03.2023 | корректировка РД ц.8 | 1737920 | Договор 2023/МВМ-5-СП от 01.12.2023 | корректировка РД ц.8 | 1154000
|  | Акт № 4 от 31.03.2024 | 1737920 |  | Акт 1 от 01.04.2024 | 1154000
|  |  |  | ДС № 1 от 02.04.2024 к 2023/МВМ-5-СП от 01.12.2023 | смена реквизитов овиста
Авт. надзор Цех № 8 | Договор МВМ/02-10-01 от 02.10.2023 |  | 2100000 | Договор 2022/МВМ-4-АВТ от 02.10.2023 (один договор на два объекта) |  | предварительная - 3120000 (расчет по человеко-дням) | 1 132 000,00
| Акт 1 от 30.11.2023 | октябрь-ноябрь | 600000 | Акт 1 от 29.11.2023 | октябрь-ноябрь по обоим объектам | 898696
| Акт 2 от 31.12.2023 | декабрь | 300000 | Акт 2 от 29.12.2023 | декабрь по обоим объектам | 384608
| Акт № 3 от 29.02.2024 | январь-февраль | 600000 | Акт № 3 от 01.02.2024 | январь по 417 | 167552
| Акт № 4 от 31.03.2024 | март | 300000 | Акт № 4 от 02.02.2024 | январь-февраль 8 цех | 594048
| Акт № 5 от 22.04.2024 | апрель | 300000 | Акт № 5 от 31.03.2024 | март 8 цех | 148512
Авт. надзор Ж/д пути от ц.417 | Договор МВМ/02-10-02 от 02.10.2023 |  | 1200000 | Акт № 6 от 22.04.2024 | апрель 8 цех | 150416 | 1 988 000,00
| Акт 1 от 30.11.2023 | октябрь-ноябрь | 600000 | ДС № 1 от 02.04.2024 к 2022/МВМ-4-АВТ от 02.10.2023 | смена реквизитов овиста
| Акт 2 от 31.12.2023 | декабрь | 300000
| Акт № 3 от 02.02.2024 | январь (+2дня февраля) | 300000
| МВМ - КиКГЕОСТРОЙ |  |  | КиКГЕОСТРОЙ - ШЕЛЛРОКК
СМР Ж/д пути от ц.417 | Договор МВМ/03-07 от 03.07.2023 |  | 557 843 993,66 (см. ДС № 11) | Договор МВМ/03-07-П от 28.07.2023 |  | 463 010 514,75 (см дс №9) | 463010514.7378
| дс № 1 от 14.08.2023 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | смена реквизитов на Совкомбанк |  | х
| дс № 2 от 22.09.2023 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | смена расчетного счета в Совкомбанке на залоговый |  | х
| дс № 3 от 13.10.2023 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | допработы по временной теплосети | 4608746.8 | дс № 1 от 13.10.2023 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | допработы по временной теплосети | 3917434.78
| Изменение к ДС № 3 | продление сроков по доп.работам |  | Изменение к ДС № 3 | продление сроков по доп.работам
| х |  |  | дс № 2 от 20.10.2023 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | п.3.1.1. Договора - увеличение аванса до 244 750 000 (под фактические выплаты)
| дс № 4 от 15.11.2023 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | включение в список приложений ССР и ЛС |  | дс № 3 от 15.11.2023 к МВМ/03-07-П от 03.07.2023 | изменение стоимости, включение в список приложений ССР и ЛС
| дс № 5 от 04.12.2023 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | продление сроков работ до 15.05.2024 |  | дс № 4 от 04.12.2023 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | продление сроков работ до 15.05.2024
| дс № 6 от 18.12.2023 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | доп.работы (мазутопровод) | 2168446.96 | дс № 5 от 18.12.2023 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | доп.работы (мазутопровод) | 1843173.91 | 556867642.09
|  | КС3 № 1 от 20.11.2023 (КС2 № 1, № 2, №3) | 210417570.36 |  | КС3 № 1 от 20.11.2023 (КС2 № 1, № 2, №3) | 174646583.39
|  | КС3 № 2 от 07.12.2023 (КС2 № 4, № 5, №6, №7) | 79978331.21 |  | КС3 № 2 от 07.12.2023 (КС2 № 4, № 5, №6, №7) | 66382014.9
|  | КС3 № 1 от 11.12.2023 (КС2 № 1, дс 3 доп.работы УГТ) | 4216719.66 |  | КС3 № 1 от 11.12.2023 (КС2 № 1, дс 3 доп.работы УГТ) | 3584211.71
|  | КС3 № 3 от 29.12.2023 (КС2 № 8, № 9, №10, №11, №12) | 58868164.76 |  | КС3 № 3 от 29.12.2023 (КС2 № 8, № 9, №10, №11, №12) | 48860576.76
|  | КС3 № 1 от 17.01.2024 (КС2 № 1, дс 6 доп.работы мазутопровод) | 2160473.5 |  | КС3 № 1 от 17.01.2024 (КС2 № 1, дс 6 доп.работы мазутопровод) | 1836402.47
|  | КС3 № 4 от 22.01.2024 (КС2 №13) | 5245250.92 |  | КС3 № 4 от 22.01.2024 (КС2 №13) | 4353558.26
| дс № 7 от 05.03.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | смена расчетного счета в Совкомбанке с залогового на обычный
|  | КС3 № 5 от 20.03.2024 (КС2 № 14, №, 15, № 16, № 17, № 18) | 8616444.98 |  | КС3 № 5 от 20.03.2024 (КС2 № 14, №, 15, № 16, № 17, № 18) | 7151649.35
| дс № 8 от 02.05.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | продление сроков работ до 17.06.2024 |  | дс № 6 от 02.05.2024 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | продление сроков работ до 17.06.2024
| дс № 9 от 13.06.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | продление сроков работ до 31.07.2024 |  | дс № 7 от 13.06.2024 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | продление сроков работ до 31.07.2024
| дс № 10 от 22.07.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | продление сроков работ до 31.08.2024 |  | дс № 8 от 22.07.2024 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | продление сроков работ до 31.08.2024
| дс № 11 от 01.08.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | корректировка стоимости |  | дс № 9 от 01.08.2024 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | корректировка стоимости
| дс № 12 от 16.08.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | продление сроков работ до 30.09.2024 |  | дс № 10 от 16.08.2024 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | продление сроков работ до 30.09.2024
| дс № 13 от 19.08.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | смена юрадреса МВМ
|  | КС3 № 6 от 20.08.2024 | 191357785.84 |  | КС3 № 6 от 20.08.2024 | 158826962.26
|  | КС3 № 1 от 20.08.2024 (отдельная смета № 2) | 2384094.02 |  | КС3 № 1 от 20.08.2024 (отдельная смета № 2) | 1978798.04
| дс № 14 от 25.09.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | продление сроков работ до 31.10.2024 |  | дс № 11 от 25.09.2024 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | продление сроков работ до 31.10.2024
| дс № 15 от 31.10.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | продление сроков до 31.12.2024 |  | дс № 12 от 31.10.2024 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | продление сроков до 31.12.2024
| дс № 16 от 01.11.2024 к МВМ/03-07 от 03.07.2023 | доп.работы | 846554.29 | дс № 13 от 01.11.2024 к МВМ/03-07-П от 28.07.2023 | доп.работы | 702640.05
|  | КС3 № 1 от 09.12.2024 (допработы) | 842768.23 |  | КС3 № 1 от 09.12.2024 (допработы) | 699497.63 | 556867642.09
СМР Цех № 8 | Договор МВМ/19-07 от 19.07.2023 |  | 503 392 615,54 (см. дс 13) | Договор МВМ/19-07-П от 19.07.2023 |  | 463 121 206,30 (см. дс № 11)
| дс № 1 от 14.08.2023 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | смена расчетного счета в Совкомбанке на залоговый |  | х
| дс № 2 от 25.09.2023 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | продление сроков работ до 15.05.2024 |  | дс № 1 от 25.09.2023 к МВМ/19-07-П от 19.07.2023 | продление сроков работ до 15.05.2024
| дс № 3 от 05.02.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 (+изм.1 от 14.03.2024, изм.2 от 20.03.2024) | увеличение аванса |  | дс № 2 от 05.02.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 (+изм.1 от 14.03.2024, изм.2 от 20.03.2024) | увеличение аванса и размер зачета аванса
| дс № 4 от 08.02.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | коммерческие расценки |  | дс № 3 от 09.02.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | коммерческие расценки
|  | КС3 № 1 от 20.03.2024 (КС2 № 1) | 162031847.33 |  | КС3 № 1 от 20.03.2024 (КС2 № 1) | 149069299.54
|  | КС3 № 2 от 02.05.2024 (КС2 № 2) | 38725655.5 |  | КС3 № 2 от 02.05.2024 (КС2 № 2) | 35627603.06
| дс № 5 от 02.05.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | продление сроков работ до 17.06.2024 |  | дс № 4 от 02.05.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | продление сроков работ до 17.06.2024
| дс № 6 от 15.05.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | коммерческие расценки - корректировка (+уменьшение стоимости) |  | дс № 5 от 15.05.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | коммерческие расценки - корректировка (+уменьшение стоимости)
|  | КС3 № 3 от 24.05.2024 (КС2 № 3) | 169396138.74 |  | КС3 № 3 от 24.05.2024 (КС2 № 3) | 155844447.64
| дс № 7 от 13.06.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | продление сроков работ до 31.07.2024 |  | дс № 6 от 13.06.2024 к МВМ/19-07-П от 19.07.2023 | продление сроков работ до 31.07.2024
|  | КС3 № 4 от 20.06.2024 (КС2 №4) | 30718223.82 |  | КС3 № 4 от 20.06.2024 (КС2 №4) | 28260765.91
|  | КС3 № 5 от 22.06.2024 (КС2 №5) | 13205438.98 |  | КС3 № 5 от 22.06.2024 (КС2 №5) | 12149003.87
| дс № 8 от 22.07.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | продление сроков работ до 31.08.2024 |  | дс № 7 от 22.07.2024 к МВМ/19-07-П от 19.07.2023 | продление сроков работ до 31.08.2024
| дс № 9 от 01.08.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | корректировка стоимости |  | дс № 8 от 01.08.2024 к МВМ/19-07-П от 19.07.2023 | корректировка стоимости
| дс № 10 от 16.08.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | продление сроков работ до 30.09.2024 |  | дс № 9 от 16.08.2024 к МВМ/19-07-П от 19.07.2023 | продление сроков работ до 30.09.2024
| дс № 11 от 19.08.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | смена юрадреса МВМ
|  | КС3 № 6 от 20.08.2024 (КС2 №6) | 19882838.95 |  | КС3 № 6 от 20.08.2024 (КС2 №6) | 18292211.83
| дс № 12 от 25.09.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | продление сроков работ до 31.10.2024 |  | дс № 10 от 25.09.2024 к МВМ/19-07-П от 19.07.2023 | продление сроков работ до 31.10.2024
|  | КС3 № 7 от 01.10.2024 (КС2 №7) | 50907605.34 |  | КС3 № 7 от 01.10.2024 (КС2 №7) | 46834996.92
|  | КС3 № 8 от 15.10.2024 (КС2 № 8) | 13537527.71 |  | КС3 № 8 от 15.10.2024 (КС2 № 8) | 12454525.49
| дс № 13 от 31.10.2024 к МВМ/19-07 от 19.07.2023 | продление до 31.12.2024 и корректировка объемов |  | дс № 11 от 31.10.2024 к МВМ/19-07-П от 19.07.2023 | продление до 31.12.2024 и корректировка объемов
|  | КС3 № 9 от 20.11.2024 (КС2 № 9) | 4797690.51 |  | КС3 № 9 от 20.11.2024 (КС2 № 9) | 4413875.27
|  | итого 2023 пир мвм | 64465009
|  | пир гипротяжмаш 2023 | 4000000
|  | итого 2024 пир мвм | 1737920
|  | итого 2023 смр мвм | 353480785.99
|  | итого 2024 смр мвм | 713809784.37
коломна 2024 смр
|  | итого 2023 | 421945794.99
|  | итого 2024 | 715547704.37

## ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА
Наименование контрагента: | ООО «ДЭГГРУПП» | ООО «Блок-Бокс» | ООО «СТС» | ООО «СНАБ-АВАНГАРД | ООО "МК-ГРУПП" | ООО СТК «Краус» | ООО «ЧКЗ-МСК» | ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД" | ООО «СТРОЙЛАЙН» | ЗАО «Консар» | ООО ГК «Сиана» | ООО "ВЕЗА" | ООО «ОРЕХСПЕЦТЕХ» | ООО "ХАЛМЕР" | ООО "ТЕХМЕТ" | ООО «ТД «ТЕХМЕТ» | ООО «Адепт» | ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ» | ООО "СТ И В 21" | ООО «Техностиль Премиум» | АО «НТПК» | ООО «ТЕХРЕСУРС» | ООО «МСК» | ООО "ИНЖСОЛЮШН" | ООО «Центрис» | ООО «ПромСтрелКом» | ООО "ЭЧСИ" | ООО ТК "ТЕПЛОПАНЕЛЬ" | ООО "ЭЛКМЭН ПРО" | ООО АВС ИНЖИНИРИНГ | ООО "Стройпоставка" | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" | ООО «АЛЬФА ТРЭЙД» | ООО "МЕХСТРОЙГРУПП" | ООО "ВЗМК" | ООО "ТЕРРУС" | ООО «Юджайл» | ООО «РУСЭКОСВЕТ» | АО «СовПлим» | ИП Каминская | ООО «Полимер-Сервис» | ООО "ЭКОТЕХНОЛОГИИ" | ООО «МОСТРАНСОТХОДЫ» | ООО «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» | ООО "ПромМехСтрой" | ООО «ГЕРМЕС-ЛОГИСТИК» | ООО «СЦ Желдортранс» | АО «А.Миллер» | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РТИ" | ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭОЛ» | ООО "ЖДР" | ООО «Двери-Маркет» | ООО Компания «Ворота» | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД ПРАЙД", | ООО "ИНЖГРУПП" | ООО «ТЕРМОСТАТ» | ООО "МЕТАЛЛ ПРОЕКТ" | ИП Манукян | ООО "ИНКОМ-СТАЛЬ" | ООО "ТЕХНОНОВО" | ООО "СПК "Регион" | ООО "ПромПанель" | ООО "ПАРАТОН ТРАВЕЛ" | ООО "Воротные системы" | ИП Адамайтис | ООО "Кровля и изоляция" | ООО „Грамакс“ | ООО "Победа" | ООО "ГК КЛИМАТ" | АО "МЗТО" | ООО"СТАЛЬ-ГРУПП" | ООО "Супервэйв групп" | ООО "ВСП74" | ООО "РОСКАБ"
ИНН: | 5009130645 | 7839462986 | 5009116697 | 7806380907 | 7721809048 | 7743176470 | 7722349139 | 7723544982 | 5038143920 | 5254024396 | 7736671000 | 7720040225 | 9721111401 | 5029163832 | 3334016823 | 3307024085 | 5262133261 | 3808192154 | 2130202996 | 7107118270 | 7801649287 | 3305795526 | 3334008029 | 9725046200 | 7731322920 | 7718148430 | 9705175398 | 1326045351 | 7730228868 | 7718956370 | 5009056896 | 7743197230 | 7727270108 | 7720322558 | 3525423770 | 7727445140 | 7725393915 | 5043058950 | 7806019137 | 860807406739 | 5029175901 | 6950222034 | 5031134557 | 7704370410 | 7604239958 | 9725045781 | 9729000421 | 7703179072 | 7606092531 | 7716757980 | 7720859920 | 5020073077 | 1656107750 | 5029149323 | 7716850989 | 5050122606 | 5020079600 | 502009189781 | 5020021826 | 7736289264 | 5034040988 | 9724002200 | 7702413234 | 7602103768 | 644100119009 | 7721844518 | 7733337664 | 5038124477 | 7734436724 | 7711002336 | 9723085940 | 7838314569 | 7453196280 | 7802877462
Дата проверки | time axis 2023-06-26 to 2024-12-20
Выпсика из ЕГРЮЛ/ЕГРИП | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + (ОКВЭД - ?) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
https://egrul.nalog.ru/index.html
Дата создания | 2022-02-17 | 2012-05-29 | 2018-10-19 | 2008-02-20 | 2013-10-11 | 2016-10-07 | 2015-12-07 | 2005-07-27 | 2019-06-05 | 2002-10-09 | 2014-02-13 | 1995-06-01 | 2020-11-25 | 2012-06-25 | 2011-04-27 | 2019-10-23 | 2004-12-10 | 2015-10-23 | 2018-07-27 | 2017-01-27 | 2018-08-30 | 2016-06-03 | 2006-08-23 | 2021-03-16 | 2016-07-28 | 2015-04-21 | 2022-08-11 | 1994-12-09 | 2017-02-15 | 2013-11-19 | 2007-03-02 | 2017-03-06 | 2015-10-13 | 2015-11-17 | 2018-04-23 | 2020-06-10 | 2017-09-12 | 2016-07-25 | 1989-09-08 | 2022-07-27 | 2013-07-04 | 2018-09-06 | 2019-06-11 | 2016-09-01 | 2013-02-25 | 2021-03-10 | 2016-03-30 | 1997-11-13 | 2013-10-29 | 2013-10-24 | 2022-01-24 | 2013-04-18 | 2019-05-05 | 2011-03-10 | 2017-03-13 | 2015-12-23 | 2015-11-18 | 2023-03-08 | 1997-09-25 | 2017-02-03 | 2010-09-15 | 2020-01-23 | 2017-02-16 | 2014-01-22 | 2017-02-17 | 2014-09-04 | 2019-03-05 | 2016-11-22 | 2020-08-27 | 1992-09-02 | 2019-05-29 | 2005-01-25 | 2008-06-11 | 2014-11-18
Размер уставного капитала | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 13000 | 100000 | 10000 | 10000 | 20000 |  | 1000000 | 4899819.85 | 10000 | 22000 | 10000 | 10000 | 40000 | 500000 | 20000 | 10000 | 200000 | 12000 | 6000000 | 10000 | 12000 | 1000000 |  | 10000 | 20000 | 500000 | 30000000 | 10000 | 11000 | 10000 | 300000 | 10000 | 10000 | 15000000 | 300000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 | 10000 | 200000 | 10000 | 858500 | 10000 | 14000 | 888888 | 10000 | 1000000 | 100000 | 10000 | 15000 | 10000 | х | 10000 | 100000 | 100000 | 20000 | 300000 | 10000 |  | 23529.41 | 12500 | 10000 | 160000 | 203800 | 10000 | 464099449.5 | 10000 | 1011900
Наличие судебных исков | отсутствуют | в 2023г - 34 исков, в основном в качестве истца; до 2023 тоже есть иски | всего 9 исков, в качестве истца | в основном в качестве истца | из 8 исков, п в качестве ответчика | в основном в качестве истца | всего 3 иска, 2 - истец, 1- ответчик | всего 8 исков, из них 5 в качестве ответчика, два иска в 2023г | 1 иск в качестве истца, 2 в качестве ответчика | с 2009г всего 9 исков, из них только 2 - в качестве истца | 25 исков, в основном в качестве истца | в картотеке иски с 2011г. Есть иски по просрочке поставки | 1 иск, в качестве ответчика | и в качестве истца и в качестве ответчика | всего 4 иска до 2019г, 1 в качестве ответчика | отсутствуют | 3 иска 2020г | 6 исков с 2019г (в качестве истца) | 15 исков с 2020, в качестве истца | 3 иска в 2021-2022гг, истец | 22 иска с 2019г в качестве истца | 8 исков с 2020г, три в качестве ответчика | иски с 2008, в основном в качестве истца | отсутствуют | отсутствуют | с 2016 по 2022 6 исков, в основном истец | отсутствуют | за 2023 г 9 исков, ответчик, просрочка поставки | 9 исков, истец | 7 исков, 6 - истец, 1- ответчик | выступает истцом | 8 судов с ПФР и ФСС за 2018-2022, ответчик | 7 исков ,два в качестве ответчика | 17 исков, в основном истец, с 2018 по 2022 ответчик в исках с пфр | 1 иск, истец | отсутствуют | отсутствуют | 7 исков, 2 в качестве ответчика | истец |  | 6 исков - истец, один иск - ответчик (продвижение сайта) | иск c МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | 2 иска в 2021 - истец | иски с ПФР | 2 иска, один текущий - ответчик | отсутствуют | 1 иск от пфр, 3 иска - участие в качестве иных лиц | 9 исков с 2016, из них 6 - ответчик, иски по некачественному товару | 1 иск | отсутствуют | 2 иска - истец, один иск - ответчик | 6 исков, в двух ответчик | 1 иск - ответчик | 6 исков, 3 - ответчик (ПФР СФР) | 4 иска, 1 - ответчик | 6 исков, 4 - ответчик | 5 исков, по четырем - ответчик | отсутствуют | отсутствуют | 13 исков, по двум ответчик | 25 исков, по одному ответчик, остальные - истец | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | 25 исков, истец | 25 исков, истец | 1 иск истец | истец, порядка 100 судов | 1иск, ответчик, мировое соглашение | 8 исков, по 2м - ответчик | 5 исков, по 4 ответчик, иск с лизинговой компанией |  | 19 исков, истец | 12 исков за 2 года, по 9ти ответчик
https://kad.arbitr.ru/
Проверка контрагента
https://pb.nalog.ru/search.html# | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + (юрадрес массовой регистрации, в 2021 исключение из егрюл) | 2 раза исключение из егрюл | + | + | + | + (адрес массовой регистрации) | + | + |  | + |  | + | + (адрес массовой регистрации) | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
https://www.audit-it.ru/contragent/ | bar: 2023-07-20; 2023-08-15; 2023-08-24 to 2023-09-12; 2023-09-29; 2023-10-05 to 2023-11-10; 2023-11-17 to 2023-12-08; 2023-12-28 to 2024-04-01; 2024-11-29 to 2024-12-20
Государственный информационный ресурс бухгалтерской финансовой отчетности | https://bo.nalog.ru/organizations-card/11778895 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/1407898 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/10822314 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/4553710 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/8159177 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/9946059 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/9540422 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/1815808 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/11047123 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/2543751 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/8346915 | сведения не найдены | https://bo.nalog.ru/organizations-card/11455648 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/7459177 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/4222642 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/11162616 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/3299703 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/9469960 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/10749550 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/10081443 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/10777894 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/9781847 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/5765452 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/11545155 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/9851258 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/9192550 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/11915782 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/4956068 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/10109412 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/8192170 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/4273946 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/10132232 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/9452807 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/9507549 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/10660022 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/11332271 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/10369025 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/9845239 | сведения не найдены |  | https://bo.nalog.ru/organizations-card/8081281 |  | https://bo.nalog.ru/organizations-card/11051898 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/9899912 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/7769240 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/11539312 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/9690934 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/4487553 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/8143604 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/8148757 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/11758402 |  | https://bo.nalog.ru/organizations-card/11019465 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/5374393 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/10140221 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/9562804 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/9507984 | отсутствуют | https://bo.nalog.ru/organizations-card/5937686 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/10091779 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/4857871 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/11231661 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/10111416 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/8295642 | отсутствуют | https://bo.nalog.ru/organizations-card/8841368 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/10957066 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/10004710 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/11387896 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/6682691 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/11040073 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/3520096 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/556709 | https://bo.nalog.ru/organizations-card/8947137
есть небольшой убыток 2022г
https://npchk.nalog.ru/ (проверка идентификационных реквизитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по данным ЕГРН - проверка корректности заплнения счетов-фактур) | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке |  | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке |  | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке |  | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке |  | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке |  | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке |  | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке |  | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке | ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства | Микропредприятие | Малое предприятие (среднесписочная 25 чел) | Микропредприятие (среднесписочная 8 чел) | Микропредприятие (среднесписочная 4 чел) | Микропредприятие (среднесписочная 12 чел) | Малое предприятие (среднесписочная 8 чел) | Микропредприятие (среднесписочная 3 чел) | Микропредприятие (среднесписочная 8 чел) | Микропредприятие (среднесписочная 6 чел) | среднее (срелнесписочная 106) | малое (среднесписочная 23) | не относится к МСП | микропредприятие (среднесписочная 4 чел) | Не является субъектом МСП | микропредприятие (среднесписочная 1 чел) | микропредприятие (среднесписочная 7 чел) | малое (среднесписочная 115 чел) | малое (среднесписочная 10 чел) | микропредприятие (среднесписочная 16 чел) | Не является субъектом МСП | среднее (среднесписочная 45) | микропредприятие (среднесписочная 19 чел) | не является субъектом МСП | микропредприятие (среднесписочная 18 чел) | микропредприятие (среднесписочная 3 чел) | микропредприятие (среднесписочная 19 чел) | микропредприятие (среднесписочная 2 чел) | микропредприятие (среднесписочная 15 чел) | малое предприятие ( среднесписочная 24 чел) | малое предприятие ( среднесписочная 21 чел) | не относится к субъектам мсп | микропредприятие (среднесписочная 1 чел) | микропредприятие (среднесписочная 3 чел) | микропредприятие (среднесписочная 13 чел) | малое предприятие ( среднесписочная 44 чел) | микропредприятие (среднесписочная 1 чел) | микропредприятие (среднесписочная 11 чел) | малое предприятие ( среднесписочная 32 чел) | не относится к субъектам мсп |  | малое предприятие ( среднесписочная 34 чел) |  | микропредприятие (среднесписочная 6 чел) | микропредприятие (среднесписочная 1 чел) | микропредприятие (среднесписочная 16 чел) | микропредприятие (среднесписочная 2 чел) | микропредприятие (среднесписочная 6 чел) | малое предприятие ( среднесписочная 10 чел) | микропредприятие (среднесписочная 5чел) | микропредприятие (среднесписочная 1чел) | малое предприятие ( среднесписочная 2 чел) |  | микропредприятие (среднесписочная 6чел) | микропредприятие (среднесписочная 6чел) | микропредприятие (среднесписочная 7чел) | микропредприятие (среднесписочная 7чел) | микропредприятие (среднесписочная 8чел) | микропредприятие | микропредприятие (среднесписочная 2чел) | микропредприятие (среднесписочная 6чел) | Не является субъектом МСП | микропредприятие (среднесписочная 5чел) | микропредприятие (среднесписочная 7чел) | микропредприятие (среднесписочная 5чел) | микропредприятие | Не является субъектом МСП | микропредприятие (среднесписочная 1 чел) | малое (среднесписочная 43 чел) | микропредприятие (среднесписочная 0 чел) | малое предприятие (среднесписочная 39 чел) | малое предприятие (среднесписочная 5 чел) | Не является субъектом МСП | Малое предприятие, (13 чел) | микропредприятие,, 15 чел
https://rmsp.nalog.ru/index.html
Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности
https://fedresurs.ru/ | https://fedresurs.ru/company/47f92af5-4e35-4d8c-bfb9-63ad7d35901e | https://fedresurs.ru/company/c71b4c97-5f31-479b-9e15-4b3cc71d1cb1 | https://fedresurs.ru/company/db31cfef-d75a-42da-9cfe-b3f369ff9ff7 | https://fedresurs.ru/company/5c48383e-1a6e-4787-8704-59ca8962a675 | https://fedresurs.ru/company/92f14e4f-f7f4-4d64-8769-e787b874376c | https://fedresurs.ru/company/1ee82aeb-fa2f-4bd2-9dd1-5c42cf896f99 | https://fedresurs.ru/company/12b67391-6e7f-4588-93b2-e0d3ea17e0d7 | https://fedresurs.ru/company/d3b389c0-62ef-401c-ad80-b343dac0af4e | https://fedresurs.ru/company/13db5d83-5115-44dc-bc72-5c6313a2cb63 | https://fedresurs.ru/company/a7383af1-3ed1-4005-835d-04b6c70fbed2 | https://fedresurs.ru/company/e157844a-49fa-4280-bb26-039bc2882264 | https://fedresurs.ru/company/473f20b6-e673-4e28-a643-513cf631f1b1 | https://fedresurs.ru/company/bfbc41eb-86e4-4006-9b4a-ddc6d465f52b | https://fedresurs.ru/company/be1fb4fc-a869-4a3f-985a-fce25dc3483d | https://fedresurs.ru/company/64fcb39c-955f-4418-b74a-0c91a46e0074 | https://fedresurs.ru/company/42cc5dfb-66f6-4ef8-ac7a-44923fc0d0e7 | https://fedresurs.ru/company/055c83b5-6e90-45b9-8219-765314fb7346 | https://fedresurs.ru/company/d4b6fcf4-4676-44c1-bfb5-7258de8346ab | https://fedresurs.ru/company/e96d688f-e41d-4669-a1e2-ec4dd1cb18ff | https://fedresurs.ru/company/48bcaf0a-0ef7-468e-abb1-724b5b9c548b | https://fedresurs.ru/company/53201f8b-4086-4687-8ad5-63bc6d24e558 | https://fedresurs.ru/company/5145ea8c-13b3-40a0-b87b-c396e3cf0ea7 | https://fedresurs.ru/company/e5db0ff3-c900-4ebc-8f72-7fb31d136199 | https://fedresurs.ru/company/07f1651d-dc1a-41b9-a927-47518518b8c4 | https://fedresurs.ru/company/77172193-949b-4cfa-b15b-235272cd7617 | https://fedresurs.ru/company/c1bbb23d-f516-4197-afd4-49feb5659bd9 | https://fedresurs.ru/company/65c65296-6969-4931-8eeb-e92b372d081b | https://fedresurs.ru/company/3633d971-1002-4445-9112-d99c3a4e88c2 | https://fedresurs.ru/company/d775bf4c-e503-46ae-9f8b-8e07fd27ae55 | https://fedresurs.ru/company/0ec181d6-0aa8-4594-a99e-e7a12ae0522d | https://fedresurs.ru/company/353b78e1-9674-4cf5-b14b-7e3083d46774 | https://fedresurs.ru/company/a77d6d6d-84a2-48ca-bf9e-37dc6d6c9670 | https://fedresurs.ru/company/d8dca246-da65-4695-81ae-7b7669ed0f2b | https://fedresurs.ru/company/2fb13e1f-e1a3-406d-a8c1-4d905a8ab8b7 | https://fedresurs.ru/company/320caa0a-0a65-45cc-b26a-cc20291642f6 | https://fedresurs.ru/company/bd03e24a-00aa-4b60-83fa-607e800cf918 | https://fedresurs.ru/company/18576146-58f9-45b2-8d2f-7cfbe0fd11ff | https://fedresurs.ru/company/8ab92a88-2e0e-4185-932c-1e9a04e4b6f8 | https://fedresurs.ru/company/ab19b254-b928-409b-9427-3c36a5581f67 |  | https://fedresurs.ru/company/2b933fde-946d-4b76-adb5-4bc1da080ab4 |  | https://fedresurs.ru/company/67e951c6-a575-4ab4-b0c2-44f9ae4713e7 | https://fedresurs.ru/company/941d2e99-a37e-47d0-99b9-c7a0ca4a81d7 | https://fedresurs.ru/company/7a120b5a-0f34-43bf-a788-a318a0e1a6a6 | https://fedresurs.ru/company/d5581648-059e-41b7-869f-2dfc25a95804 | https://fedresurs.ru/company/e0fa4abb-3e6a-4c25-bee1-60974bb8468b | https://fedresurs.ru/company/e17de0f1-da0b-452a-9f7a-8d95122786d6 | https://fedresurs.ru/company/66ec28c5-4912-4130-8700-337b5b2ca69f | https://fedresurs.ru/company/bc3be6b9-0e58-4766-bf3e-e6c4faa8af7b | https://fedresurs.ru/company/f3884776-002c-4640-b5fd-449e645850f3 |  | https://fedresurs.ru/company/ee693468-fe9f-42ad-bd50-8400cd54b350 | https://fedresurs.ru/company/70d4282a-9a88-4af7-8725-ae5735677368 | https://fedresurs.ru/company/20e07a7b-5c5c-488b-9711-398f690016c7 | https://fedresurs.ru/company/d145cff2-7de4-4038-99f3-6a9967371bff | https://fedresurs.ru/company/e246cc38-abfb-4d94-b712-46100365a7a3 | https://fedresurs.ru/person/c9354779-e45c-4b35-92a1-12bdacb0bfec | https://fedresurs.ru/company/621796d2-2433-4cfc-8cae-c5520fa50be1 | https://fedresurs.ru/company/d1fe4564-3408-4374-b92c-471bec334b3f | https://fedresurs.ru/company/f35c38a6-56b0-4d3b-87bd-6c09812eca43 | https://fedresurs.ru/company/71eea2ff-bdf0-4bb1-bdd9-21a4368410ff | https://fedresurs.ru/company/060417f5-89b0-4417-90ee-47b4e19329c6 | https://fedresurs.ru/company/810d71b1-e244-42cf-b273-21b6d91c4099 | https://fedresurs.ru/person/d8fda209-fe40-40d6-a8aa-65332306b1d2 | https://fedresurs.ru/company/5bc3204c-feb9-45af-a9aa-1d4ab4f63231 | https://fedresurs.ru/company/b70d6269-693f-415b-a362-a7b7bb18c2ef | https://fedresurs.ru/company/0e430bb7-6b4f-4212-b4b6-5203af29c699 | https://fedresurs.ru/company/a9b88756-6e40-493e-8d76-b11308989ef9 | https://fedresurs.ru/company/2f74f6e3-d234-4b91-8aa1-62a9d6ce3ef1 | https://fedresurs.ru/company/b98dca6a-f523-4600-bcf4-32a3ddbe04d9 | https://fedresurs.ru/companies/dc1c7f39-5854-4e09-baca-9d7baf92625e | https://fedresurs.ru/companies/1b311c07-0b91-4a0b-9910-9d27f806e075 | https://fedresurs.ru/companies/91f0c05d-6a52-4943-b776-904dde187072
https://bankrot.fedresurs.ru/ | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует
Банк данных исполнительных производств | отсутствует | 2 штрафа ГИБДД | 2 штрафа ГИБДД | отсутствует | Акт по делу об административном правонарушении от 02.07.2022 № 10673642221005726187СП Постановление о взыскании исполнительского сбора ЦЕНТРАЛЬНОЕ МУГАДН РОСТРАНСНАДЗОРА | отсутствует | отсутствует | 9 штрафов ГИБДД с апреля по июль 2023 | 2 штрафа гибдд в 2022 | Акт по делу об административном правонарушении от 24.01.2022 № 06-014/2022 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБ | отсутствует | см. в отдельном файле | 2 штрафа гибдд в 2023 | см. в отдельном файле |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | штраф гибдд от 23.03.2023 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | штраф гибдд от 10.08. | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | штрафы гибдд |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | в 2022 | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует
https://fssp.gov.ru/iss/ip/
Реестр недобросовестных поставщиков | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствуют | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует
https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html
Отсутствие уведомлений о принятии решения о ликвидации ЮЛ , о формировании ликвидационной комиссии, назначении ликвидатора, о составлении промежуточного ликвидационного баланса, заявления о ликвидации | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует
https://service.nalog.ru/uwsfind.do
По этой ссылке - Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации
Отсутствие сведений об ИП/исполнительном органе ЮЛ в реестре дисквалифицированных лиц | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует
https://service.nalog.ru/disqualified.do
Отсутствие сведений о задолженности по уплате налогов и/или не представлении налоговой отчетности более года (Сервис "Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года" выведен из эксплуатации. Информация доступна в сервисе "Прозрачный бизнес".) | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность |  | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность |  | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность |  | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность |  | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | х | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность | на 1 июля 2024 Не имеет задолженность
https://service.nalog.ru/zd.do
Наличие фактического офиса, визит в офис | bar: 2023-07-27; 2023-07-31 to 2023-07-31; 2023-08-02 to 2023-09-11; 2023-09-29; 2023-10-05 to 2024-12-20
КОНТРАГЕНТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ: | 2023-06-26: https://drive.google.com/drive/folders/1LjKCSrmnvm0oWnhI910ptE-cyMjddRMQ
01. Карточка организации с банковскими реквизитами. | bar: 2023-06-26; 2023-07-03 to 2023-07-03; 2023-07-13 to 2023-07-18; 2023-07-19; 2023-07-25 to 2023-07-31; 2023-08-02 to 2023-08-14; 2023-08-15; 2023-08-24 to 2023-09-12; 2023-09-29; 2023-10-05; 2023-10-20; 2023-10-25 to 2023-11-03; 2023-11-03 to 2023-11-10; 2023-11-17; 2023-11-24 to 2023-12-04; 2023-12-08; 2023-12-28 to 2024-01-23; 2024-03-13 to 2024-03-21
02. Свидетельство ОГРН / лист записи егрюл | 2023-06-26: +; 2023-06-30: нет листов записи о смене наименования; 2023-07-03: +; 2023-07-03: +; 2023-07-03: +; 2023-07-13: +; 2023-07-18: +; 2023-07-19: +; 2023-07-20: +; 2023-07-20: +; 2023-07-25: +; 2023-07-25: +; 2023-07-27: +; 2023-07-31: +; 2023-07-31: +; 2023-08-02: +; 2023-08-02: +; 2023-08-03: +; 2023-08-14: +; 2023-08-14: +; 2023-08-25: +; 2023-08-29: +; 2023-09-11: +; 2023-09-12: +; 2023-10-20: +; 2023-10-25: +; 2023-11-03: +; 2023-11-03: +; 2023-11-10: +; 2023-11-17: +; 2023-11-17: +; 2023-11-24: +; 2023-12-01: +; 2023-12-04: +; 2023-12-08: +; 2023-12-28: +; 2024-01-23: +
03. Свидетельство ИНН | 2023-06-26: +; 2023-06-30: на старое наименование; 2023-07-03: +; 2023-07-03: +; 2023-07-03: +; 2023-07-13: +; 2023-07-18: +; 2023-07-18: +; 2023-07-19: +; 2023-07-20: +; 2023-07-20: +; 2023-07-25: +; 2023-07-25: +; 2023-07-27: +; 2023-07-27: +; 2023-07-31: +; 2023-07-31: +; 2023-07-31: +; 2023-08-02: +; 2023-08-02: +; 2023-08-03: +; 2023-08-14: +; 2023-08-14: +; 2023-08-15: +; 2023-08-24: +; 2023-08-25: +; 2023-08-29: +; 2023-09-11: +; 2023-09-12: +; 2023-10-05: +; 2023-10-20: +; 2023-10-25: +; 2023-11-03: +; 2023-11-03: +; 2023-11-10: +; 2023-11-17: +; 2023-11-24: +; 2023-12-01: +; 2023-12-04: +; 2023-12-04: +; 2023-12-08: +; 2023-12-28: +; 2024-01-23: +; 2024-03-21: +
04. Протокол Общего собрания (совета директоров) / Решение о создании | 2023-06-26: +; 2023-06-30: +; 2023-07-03: +; 2023-07-03: +; 2023-07-13: +; 2023-07-18: +; 2023-07-19: +; 2023-07-25: +; 2023-07-27: +; 2023-07-31: +; 2023-07-31: +; 2023-08-02: +; 2023-08-02: +; 2023-08-03: решение об изменении наим; 2023-08-14: +; 2023-08-14: +; 2023-08-24: +; 2023-08-25: +; 2023-10-05: +; 2023-10-20: +; 2023-10-25: +; 2023-11-03: +; 2023-11-10: +; 2023-11-17: +; 2023-12-01: +; 2023-12-04: +; 2023-12-08: +; 2023-12-28: +; 2024-01-23: +
05. Устав организации | + |  |  | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  |  | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  | + |  | + | возможно отсутстсвуют какие-то изменения в устав |  | + | + |  |  |  | + | + |  |  | типовой | + | + | + |  | + |  | + | + |  | + | +
06.-07. Протокол Общего собрания (совета директоров) / Решение и приказ о назначении руководителя (+продление полномочий) | 2023-06-26: +; 2023-06-30: +; 2023-07-03: +; 2023-07-03: +; 2023-07-03: +; 2023-07-13: +; 2023-07-18: +; 2023-07-18: +; 2023-07-19: +; 2023-07-25: +; 2023-07-25: +; 2023-07-27: +; 2023-07-27: +; 2023-07-31: полномочия истекают 30.08.2023; 2023-07-31: +; 2023-07-31: +; 2023-08-02: +; 2023-08-14: +; 2023-08-14: +; 2023-08-15: +; 2023-08-24: +; 2023-08-25: +; 2023-08-29: нет приказа; 2023-09-11: только приказ; 2023-09-12: о продлении полномочий; 2023-09-29: +; 2023-10-05: +; 2023-10-20: +; 2023-10-25: это не скан с ориигнала; 2023-11-03: только продление полномочий; 2023-11-03: +; 2023-11-10: +; 2023-11-17: полномочия просрочены; 2023-11-17: +; 2023-11-24: +; 2023-12-01: +; 2023-12-04: +; 2023-12-04: +; 2023-12-08: +; 2023-12-28: +; 2024-01-23: +; 2024-03-13: только приказ; 2024-03-21: +
08. Паспорт руководителя | 2023-06-30: +; 2023-07-03: +; 2023-07-03: "паспорт руководителя не предоставляем"; 2023-07-03: +; 2023-07-18: +; 2023-07-20: +; 2023-07-20: +; 2023-07-25: +; 2023-07-27: +; 2023-07-31: +; 2023-08-02: +; 2023-08-02: +; 2023-08-14: +; 2023-08-14: +; 2023-08-15: +; 2023-08-24: +; 2023-08-25: +; 2023-09-11: +; 2023-09-29: +; 2023-10-05: +; 2023-10-20: +; 2023-11-03: +; 2023-11-17: +; 2023-11-24: +; 2023-12-01: +; 2023-12-08: +; 2024-01-23: +
Проверка паспорта (ссылка на сайт МВД) | 2023-06-26: + (серия и номер указаны в решении); 2023-06-30: +; 2023-07-03: +; 2023-07-03: сервис недоступен; 2023-07-18: сервис недоступен; 2023-07-20: сервис недоступен; 2023-07-20: сервис недоступен; 2023-07-25: сервис недоступен; 2023-07-27: сервис недоступен; 2023-08-02: сервис недоступен; 2023-08-02: сервис недоступен; 2023-08-14: сервис недоступен; 2023-08-15: сервис недоступен; 2023-08-24: сервис недоступен; 2023-08-25: сервис недоступен; 2023-09-11: сервис недоступен; 2023-09-29: сервис недоступен; 2023-10-05: сервис недоступен; 2023-10-20: сервис недоступен; 2023-11-03: сервис недоступен; 2023-11-17: сервис недоступен; 2023-11-24: сервис недоступен
09. Приказ о назначении главного бухгалтера | 2023-06-30: +; 2023-07-03: +; 2023-07-03: обязанности возложены на гд; 2023-07-03: обязанности возложены на гд; 2023-07-13: обязанности возложены на гд; 2023-07-18: +; 2023-07-19: +; 2023-07-20: +; 2023-07-25: возложены на ген.дир.; 2023-07-27: +; 2023-07-27: +; 2023-07-31: +; 2023-07-31: возложены на ген.дир; 2023-07-31: +; 2023-08-02: возложены на ген.дир; 2023-08-02: возложены на ген.дир; 2023-08-14: возложены на ген.дир; 2023-08-14: возложены на ген.дир; 2023-08-15: +; 2023-08-24: +; 2023-08-25: возложены на ген.дир; 2023-09-11: +; 2023-10-05: возложены на ген.дир; 2023-10-20: возложены на ген.дир; 2023-11-03: +; 2023-11-10: возложены на ген.дир; 2023-11-17: возложены на ген.дир; 2023-11-24: +; 2023-12-01: +; 2023-12-04: возложены на ген.дир; 2023-12-08: +; 2023-12-28: +; 2024-01-23: возложены на ген.дир; 2024-03-13: возложены на ген.дир
10. Доверенность на право заключения договора (в случае, если договор подписывает любое другое лицо, помимо руководителя) | 2023-07-18: +; 2023-07-19: +; 2023-07-27: до 31.12.2023; 2023-07-31: +; 2023-08-03: +; 2023-08-15: полномочия до 30.12.2023; 2023-08-29: +; 2023-09-12: ограничение по сумме сделки - 10 млн; 2023-11-03: +; 2023-12-04: +; 2023-12-28: +
Проверка нотариальной доверенности
https://www.reestr-dover.ru/
11. Приказы/доверенности на лиц, уполномоченных подписывать счета-фактуры от имени руководителя и главного бухгалтера | 2023-07-19: +; 2023-07-25: +; 2023-07-27: до 09.08.2023; 2023-07-31: +; 2023-08-15: полномочия до 30.12.2023; 2023-08-24: +; 2023-09-12: +; 2023-12-28: +; 2024-03-13: +
12. Документ, подтверждающий нахождение организации по юридическому и фактическому адресу (свидетельство о праве собственности на помещение, договор аренды/субаренды) | 2023-06-26: св-во собственности на квартиру - юр. адрес; 2023-06-30: Во вложении отправляю договор аренды СПб, действующего договора по Москве - нет. У него истёк срок действия. Был оформлен на компанию ООО "Космос", на данный моменты уже давно изменено название компании. Договор аренды помещения по Москве, к сожалению нет.; 2023-07-03: +; 2023-07-03: +; 2023-07-03: +; 2023-07-13: +; 2023-07-18: св-во собственности на нежилое помещение в ногинском р-не МО; 2023-07-19: по юр.адресу; 2023-07-20: видимо по фактическому местонахождению - аренда земельного участка и маленького помещения (сами у себя арендуют - один директор); 2023-07-20: видимо по фактическому местонахождению - аренда земельного участка и офиса (сами у себя арендуют - один директор); 2023-07-25: +; 2023-07-27: +; 2023-07-27: истек 01.06.2023, нет акта пп; 2023-07-31: истек 31.07.2023 (по производству истекает 31.08.2023); 2023-07-31: по юр.адресу 52 кв.м; 2023-07-31: +; 2023-08-02: по юр.адресу 12 кв.м. (совпадает с фактическим); 2023-08-02: 9 кв.м. по юр.адресу; 2023-08-14: 15 кв м по юрадресу; 2023-08-14: рабочее место по юрадресу, нет акта пп; 2023-08-15: по фактич. адр.; 2023-08-24: +; 2023-08-25: +; 2023-08-29: 7 кв м по юрадресу; 2023-09-11: только по фактич адресу; 2023-09-12: моск филиал; 2023-10-05: по юр.адресу - 4 кв; 2023-10-20: по юрадресу на квартиру 63,1 кв.м; 2023-11-03: юр. и факт. адрес находится по месту прописки ген. директора.; 2023-11-10: +; 2023-11-17: юр.адрес на кваритре, какой-то странный договор аренды квартиры без срока действия и без даты в акте пп. Есть фото типа офиса - какой-то темный угол в каком-то помещении - не доакзывает; 2023-11-24: отсутствует вообще; 2023-12-01: нет акта пп; 2023-12-04: +; 2023-12-28: +; 2024-01-23: не хватает акта пп к договору склада и подписи в дс на продление; 2024-03-13: +
13.-14. Выписка из СРО, Лицензии на право осуществления деятельности, разрешительная документация на поставляемую продукцию (если применимо) | 2023-07-03: лицензия на перемещение отходов 3-4 кл; 2023-07-03: сертификат дистрибьютера; 2023-07-25: св-ва на программы ЭВМ; 2023-07-25: лицензия; 2023-07-27: СРО; 2023-07-27: сертификат смк; 2023-07-31: дилерские письма; 2023-07-31: сро смр от 03.04.2023, сро проектн от 02.08.2023, сро изыск от 27.03.2023; 2023-08-02: СРО, лицензия МЧС (в лиц.ошибка в названии); 2023-08-02: СРО от 01.09.2022 и от 03.10.2023; лицензия МСЧ; 2023-08-15: исо; 2023-08-24: СРО; 2023-08-29: св-во о гос регистрации программы, аккредитация; 2023-10-05: лицензия; 2023-10-20: ИСО, СРО от 25.09.2023; 2023-11-03: не требуется; 2023-11-17: +; 2023-11-23: в реестре лицензий МЧС не обнаружен; 2023-11-24: +; 2023-12-01: сро; 2023-12-08: лицензия мчс; 2024-01-23: не состоит в СРО
проверка на сайтах лицензирующих органов | 2023-07-25: +; 2023-07-25: +; 2023-07-27: https://www.mosmo-sk.ru/sro/docid/E8820EE1; 2023-08-02: +; 2023-08-02: +; 2023-11-17: +; 2023-12-01: +; 2024-04-01: лицензия мчс
запрос выписки СРО с сайта НОСТРОЙ
запрос выписки СРО с сайта НОПРИЗ
15. Бухгалтерская отчетность (с отметкой налогового органа о принятии) за последние три года | 2023-06-26: 2022; 2023-06-30: за 2020, 2021, 2022; 2023-07-03: за 2021; 2023-07-03: за 1 кв2023, за 2022, за 2021; 2023-07-03: 2020, 2021, 2022 (нет подписей); 2023-07-13: 2022; 2023-07-18: за 2021 и на 31.03.2023; 2023-07-19: 2022; 2023-07-20: 2020,2021,2022; 2023-07-20: 2020,2021,2022; 2023-07-25: 2020, 2021, 2022; 2023-07-27: 2022; 2023-07-27: 2022; 2023-07-31: +; 2023-07-31: 2022; 2023-08-02: 2021, 2022; 2023-08-02: 2020,2021,2022; 2023-08-14: 2022; 2023-08-14: 2021, 2022, полугод 2023; 2023-08-15: 2022; 2023-08-24: 2020,2021,2022; 2023-08-25: 2021.2022; 2023-09-11: 2020,2021,2022; 2023-09-12: 2022; 2023-10-20: 2020, 2021, 2022; 2023-10-25: 2022; 2023-11-03: 2020,2021,2022; 2023-11-10: 2022; 2023-11-17: 2020,2021,2022, 3 кв2023; 2023-11-24: 2020,2021,2022; 2023-12-01: 2020,2021,2022 без квитанций; 2023-12-08: 2022; 2024-01-23: 2020,2021 - нет отметок налоговой и квитанций; 2024-03-13: 2022 без квитанций; 2024-03-21: 2022
16. Копии деклараций за последние три года и последний отчетный период (с отметкой налогового органа о принятии) | bar: 2023-06-26
по НДС | 2023-06-30: 1кв 2022, 2кв 2023; 2023-07-03: за 2022; 2023-07-03: за 1 кв2023, за 2022; 2023-07-13: за 2022; 2023-07-18: 1 кв 2023; 2023-07-19: 4кв 2021, 1кв, 3кв, 4кв 2022; 2023-07-20: 3,4 кв 2020, 2021, 2022, 1 и 2 кв 2023; 2023-07-20: 2020,2021,2022,1 кв 2023; 2023-07-25: 1-4 кв 2020, 1-4 кв 2021,1-4 кв 2022, 1 и 2 кв 2023; 2023-07-27: 4кв 2022; 2023-07-31: 2 кв 2023; 2023-08-02: 2021, 2022, 1и 2 кв 2023; 2023-08-02: 2020,2021,2022, 2 кв 2023; 2023-08-03: 1 кв 2023; 2023-08-14: 1кв, 2кв 2023; 2023-08-14: 4 кв 2022, полугод 2023; 2023-08-25: 3и4 кв2021, 2022, 1 и 2 кв 2023; 2023-09-11: 1 полугодие 2023; 2023-10-20: 2020, 2021, 2022, 1-2 кв 2023; 2023-11-03: 4 кв2020, 4кв2021, 4кв2022, 9 мес 2023; 2023-11-10: 3 кв 2023; 2023-11-17: 1, 2, 3 кв 2023 ( до 2023 - УСН); 2023-11-24: усн; 2023-12-01: 2021, 2022 без квитанции, 2 кв 2023; 2023-12-08: 4 кв2023; 2023-12-28: только квитанция; 2024-01-23: 2023 (21,22,23,24); 2024-03-13: 4 кв 2023
по налогу на прибыль | 2023-06-30: 1кв 2022, 9мес 2022, 1кв 2023; 2023-07-03: за 9 мес 2022; 2023-07-03: за 1 кв2023, за 2022, за 2021; 2023-07-03: 4 кв 2022 (нет подписей); 2023-07-13: за 2022; 2023-07-18: за 2022; 2023-07-18: 2021, 9 мес 2022; 2023-07-20: 2020,2021,2022, полугод 2023; 2023-07-20: 2020,2021,2022, полугод 2023; 2023-07-25: 1-4 кв 2020, 1-4 кв 2021,1-4 кв 2022, 1 и 2 кв 2023; 2023-08-02: 2021, 2022, 1и 2 кв 2023; 2023-08-02: 2020,2021,2022, 2 кв 2023; 2023-08-14: 1 кв, полугод 2023; 2023-08-14: 2022, полугод 2023; 2023-08-15: 2022, 1 кв2023; 2023-08-25: 34 2021, 34 2022, 31 2023; 2023-09-11: 1 полугодие 2023; 2023-10-20: 2020, 2021, 2022, 2 кв 2023; 2023-11-03: 4 кв2020, 4кв2021, 4кв2022, 9 мес 2023; 2023-11-10: 3 кв 2023; 2023-11-17: 1, 2, 3 кв 2023; 2023-12-01: 2021, 2022, полугод 2023 без квитанций; 2023-12-08: 4 кв2023; 2023-12-28: 2023 3 кв; 2024-01-23: 2023 (21,31,33); 2024-03-13: 3 кв 2023
17. Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам | 2023-06-30: от 18.05.2023; 2023-07-03: от 07.07.2023; 2023-07-03: от 09.08.2023; 2023-07-13: от 04.04.2023; 2023-07-19: от 19.04.2023; 2023-07-25: +; 2023-07-27: от 17.06.2023; 2023-07-31: от 17.03.2023; 2023-07-31: от 19.10.2023 - имеет; 2023-08-02: от 02.08.2023; 2023-08-02: от 10.11.2022, 09.08.2023, от 02.10.2023; 2023-08-15: от 05.07.2023; 2023-08-24: от 23.08.2023; 2023-08-25: +; 2023-09-11: +; 2023-09-29: от 23.06.2023; 2023-10-20: от 25.09.2023; 2023-11-03: +; 2023-11-10: +; 2023-11-17: +; 2023-11-24: +; 2023-12-08: +; 2023-12-28: +; 2024-01-23: 2024-02-01; 2024-03-21: +
18. Среднесписочная численность (1я страница РСВ на последнюю отчетную дату) | 2023-06-30: 1 кв 2023; 2023-07-03: 14 чел на 01.04.2023; 2023-07-03: 3 чел (РСВ полугод 2023); 2023-07-18: 1903 (РСВ 1 кв 2023); 2023-07-19: 321 (4 кв 2022); 2023-07-25: 2022 и полугод 2023 (10 чел); 2023-07-27: РСВ 1 кв 2023 - 319 чел (+выписка из ШР); 2023-07-31: 72 чел , РСВ 2022; 2023-08-02: 2022, 2 кв 2023 (18 чел); 2023-08-02: 2 кв 2023 (3 чел); 2023-08-14: 2022; 2023-08-24: 68 чел, РСВ 6 мес 2023; 2023-08-25: 1 чел; 2023-10-20: 26 чел (2 кв 2023); 2023-11-03: 2022, 3 кв 2023 - 1 чел; 2023-11-10: 4 чел за 3 кв 2023; 2023-11-17: 5 чел на 3 кв 2023; 2023-11-24: 2022, 9 мес2023; 2023-12-08: 4 чел 2023; 2023-12-28: 3 кв 2023 - 109 чел; 2024-01-23: 4 кв 2023 - 1 чел
19. Кадровая справка (Количество персонала, привлекаемого для выполнения работ, с указанием должностей (фактический кадровый состав). | 2023-06-26: шр на 3 ед; 2023-06-30: анкета; 2023-07-03: шр на 24,5 ед; 2023-07-13: шр; 2023-07-20: шр на 25 единиц; 2023-07-20: шр на 29 единиц (по факту работает видимо 7 чел); 2023-07-25: выгрузка из 1С - Численность и текучесть кадров за 2022г; 2023-08-02: +; 2023-08-02: предоставлено шр от 15.07.2022 на 10 кадровых единиц; 2023-10-20: +; 2023-11-03: комментарий; 2023-11-17: шр; 2023-12-01: +; 2024-01-23: +; 2024-03-21: +
20. Справка о наличии МТР (Перечень спецтехники, оборудования, инструмента, используемых при выполнении работ (применимо для субподрядных договоров).) | 2023-06-30: анкета; 2023-07-03: договоры аренды транспорта; 2023-07-27: перечень оборудования + договоры аренды оборудования; 2023-08-02: +; 2023-08-24: ОСВ 01 сч; 2023-10-20: +; 2023-11-03: +; 2023-12-01: +
21. Презентация о компании (при наличии). | bar: 2023-07-27; 2023-08-02; 2023-08-14; 2023-12-04
22. Для договоров аренды спецтехники: документы на технику и экипаж | bar: 2023-06-26; 2023-08-25
22. Для договоров на утилизацию отходов - договоры с полигонами | 2023-10-05: договор с полигоном действует до 31.12.2023
23. Референс (опыт) | 2023-06-30: анкета; 2023-07-27: +; 2023-08-02: в презентации; 2023-08-02: +; 2023-10-20: +; 2023-11-03: +; 2023-11-17: +; 2023-12-01: +