## Усть-Луга
РЕЕСТР ДОГОВОРОВ, Усть-Луга
Наименование контрагента | № и дата договора (+ссылка на сканы и док-ты должн. осмотрит.) | Срок действия договора (выполнения работ) | Комментарии | Наличие оригинала | Предмет договора /дс | Цена договора / спецификации | КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | закрыто работ на сумму | остаток к выполнению |  | компенсация затрат (закрыто по документам) | проверка | незакрытая компенсация
ДОГОВОРЫ КиКГЕОСТРОЙ
ООО "ЕТУ" | 314-25/104 от 22.05.2025 | 313 календарных дней с даты заключения Договора (см. ДС № 1, 31.03.2026), по письму ЕТУ - 31.05.2026 | Договор с протоколом разногласий! | + | ПОДРЯД: Комплекс работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Перевалка минеральных удобрений» | без НДС: 184 414 430,22 (с НДС: 224 501 825,61); в т.ч. стоимость работ: без НДС 174 567 645,44 (с НДС 212 888 062,23) (см. ДС № 2) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h6fdjkiexId_vQgPDvz8Ze8wVUpwtWHOWwv_ZhuPz6s/edit?gid=0#gid=0 | 178901837.98 | 33986224.25 | в формуле не учтена компенсация затрат, только работы | 11271095.39 | 34328892.24 | 342667.99
| ДС № 1 от 18.12.2025 к дог. 314-25/104 от 22.05.2025 |  |  | + | продление сроков, компенсация простоя, продления БГ, изменение сметы, увеличение цены |  |  | 190172933.37
| ДС № 2 от 26.01.2026 к дог. 314-25/104 от 22.05.2025 |  |  | + | изменение ставки НДС и, как следствие, стоимости договора
| Письмо ЕТУ № 9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-CON-00339 от 23.03.2026 | 2026-05-31 |  | без подписания ДС | Подтверждение исполнения обязательств и продлении сроков
АО "АЛЬФА-СТАРХОВАНИЕ" | 0393R/751/0000180/25 от 06.06.2025 | продлен до 31.075.2026 |  | + | Страхование гражданской ответственности за причинение при осуществлении строительства вреда третьим лицам в полном объеме | страховая премия: 201 651,02 | Руководитель проекта Управление по работе с предприятиями строительной отрасли Тамаев Магомед +7 (495) 788-09-99, доб. 677950 моб. +7 (926) 376 48 26 TamaevMS@alfastrah.ru |  | \
ДОГОВОРЫ КиКГЕОСТРОЙ-ШЕЛЛРОКК | [10 empty] | компенсация затрат (закрыто по документам)
ООО "ШЕЛЛРОКК" | ЕТУ/314-25/104-П от 05.05.2025 | 313 календарных дней с даты заключения Договора (см. ДС № 1) |  | + | СУБПОДРЯД: Комплекс работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Перевалка минеральных удобрений» | без НДС 164 200 097,43 (с НДС 200 072 246,98); в т.ч. стоимость работ без НДС 155 365 204,44 (с НДС 189 470 375,39) (см. ДС № 2) |  | 144996164.91 | 44474210.48 | в формуле не учтена компенсация затрат, только работы | 10601871.59
| ДС № 1 от 18.12.2025 к дог. 314-25/104-П от 05.05.2025 |  |  | + | продление сроков, компенсация простоя, изменение сметы, увеличение цены
| ДС № 2 от 26.01.2026 к дог. 314-25/104-П от 05.05.2025 |  |  | + | изменение ставки НДС и, как следствие, стоимости договора
ДОГОВОРЫ ШЕЛЛРОКК
ИП Гасий Наталья Сергеевна | 90 от 13.05.2025 | до 13.04.2026 с автоматической пролонгацией |  | подписан через ЭДО | Поставка питьевой воды в Усть-Лугу |  | Компания Водовоз king-vodovoz@mail.ru т.8-81375-4-00-50, 4-55-22 т.8(965)777-27-79 | быт стройплощадки
ООО "СПЕЦРЕГИОННЕФТЬ" | ТЬ0000097 от 28.05.2025 | до 28.05.2026 с автоматической пролонгацией |  | подписан через ЭДО | перевозка грузов (перевозка штаба) |  | 8(495)2051017 +79151551595 www.specrn.ru info@resursline.ru | быт стройплощадки
ИП Гуль Сергей Сергеевич | 16-06/25 от 16.06.2025 |  |  | подписан через ЭДО | монтаж бытовой при мобилизации |  | 89817496949@mail.ru +7 (981) 749-69-49 | быт стройплощадки
ООО "ЛИК" | 06/06-ЭКО/2025 от 10.07.25 | до 31.12.2015 с автоматической пролонгацией |  | подписан через ЭДО | аренда мобильных туалетных кабин |  | Рассказова Мария Сергеевна Специалист по документообороту Мобильный: +7 (931) 297-50-12 Электронная почта: RasskazovaMS@lik-king.ru Общий телефон: (81375) 46-552, +7 (921) 907-36-36 188480 Ленинградская обл. г. Кингисепп ул. Театральная д.1 | быт стройплощадки
ИП Александрова Т.М. | 9 ИП/УП от 31.07.2025 | до 31.12.2025 с автоматической пролонгацией |  | подписан через ЭДО | обеды для рабочих |  | Электронная почта: TATYANA.ALEKSANDROVA.NL@MAIL.RU Тел.: +7 921 4314382 Анна для заказа обедов, бухгалтер Виктория 8 921 096 56 64 | быт стройплощадки
ООО "НТС" | БА-426 от 10.06.25 | 6 мес. (10.12.2025) | расторгли 31.10.2025 | подписан через ЭДО | долгосрочная аренда авто |  | Новые адреса поддержки пользователей Долгой аренды ниже: Telegram: https://t.me/CitydriveLongtermSupport_bot * Номер телефона: +7 (495) 225-84-49 (на всякий случай: +7 925 938-48-60 Тимур Ермеков Ситидрайв) | аренда авто
ООО "НТС" | БА-562 от 30.10.25 | 6 мес (30.04.2026) |  | подписан через ЭДО | долгосрочная аренда авто |  | Игорь Грибков СитиДрайв (работает с 12 часов дня) Менеджер отдела продаж Г.Москва, ярославское шоссе, д. 27 Моб.: +7 (926) 826-11-12 i.gribkov@citydrive.ru | аренда авто
ООО "НТС" | БА-666 от 21.04.2026 | 1 мес (май 2026) |  | подписан через ЭДО | долгосрочная аренда авто |  | Игорь Грибков СитиДрайв (работает с 12 часов дня) Менеджер отдела продаж Г.Москва, ярославское шоссе, д. 27 Моб.: +7 (926) 826-11-12 i.gribkov@citydrive.ru | аренда авто
ООО "НТС" | БА-690 от 25.05.26 | 1 мес (июнь 2026) |  | подписан через ЭДО | долгосрочная аренда авто |  | Игорь Грибков СитиДрайв (работает с 12 часов дня) Менеджер отдела продаж Г.Москва, ярославское шоссе, д. 27 Моб.: +7 (926) 826-11-12 i.gribkov@citydrive.ru | аренда авто
ООО "НТС" | БА-705 от 23.06.26 | 1 мес (июль 2026) |  | подписан через ЭДО | долгосрочная аренда авто |  | Игорь Грибков СитиДрайв (работает с 12 часов дня) Менеджер отдела продаж Г.Москва, ярославское шоссе, д. 27 Моб.: +7 (926) 826-11-12 i.gribkov@citydrive.ru НОВЫЙ МЕНЕДЖЕР: новый менеджер Юрий Поляков yu.polyakov@citydrive.ru | аренда авто
ООО "НТС" | БА-731 от 28.07.2026 | 1 мес (август 2026) |  | подписан через ЭДО | долгосрочная аренда авто |  | Юлия 8 925 4409074, новый менеджер Юрий Поляков yu.polyakov@citydrive.ru 8 925 441 41 82 | аренда авто
ПАО «Каршеринг Руссия» | оферта |  |  | оферта | каршеринг Делимобиль |  | 8 495 664-87-87; актуальный контакт менеджера уточнять в личном кабинете: Маркова Дарья телефон: +7 (962) 993 51 94 email: dsmarkova@delimobil.ru | аренда авто
Киселве Роман Васильевич (самозанятый) | бн от 02.03.2026 | 2026-03-15 |  | + | аренда RENAULT для перевозки рабочих |  | Светлана Булкина <lerua@list.ru> 89117115075 | аренда авто
Индивидуальный предприниматель Тифилян Левон Амаякович | 13/03/2026 от 13.03.2026 | 31.12.2026 с автоматической пролонгацией |  | подписан через ЭДО | перевозка рабочих |  | 8 952 666 01 03 Левон, +79052585866 Ольга olyanest3renko@yandex.ru
Индивидуальный предприниматель Реутов Роман Александрович | б/н от 20.06.2025 | 23.11.2025, расторжение с 23.10.2025 |  | подписан через ЭДО | аренда жилого дома (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, деревня Вистино, проезд Спортивный, дом 6) | 220 000,00 / мес + э/э | Роман +7 931 247-25-03 | аренда жилья
Индивидуальный предприниматель Реутов Роман Александрович | б/н от 23.10.2025 | продлен до 15.08.2026 |  | подписан через ЭДО | аренда блок-контейнеров (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, деревня Вистино, проезд Спортивный, дом 6) | 40 000,00 / мес + э/э | Роман +7 931 247-25-03 | аренда жилья
Коновалов Евгений Сергеевич (самоозанятый) | б/н от 28.07.2028 | расторггнут 28.02.2026 |  | + | аренда жилого дома (Ленинградская область, Кингисеппский район, Сойкинская волость, деревня Вистино, ул. Спортивная, дом 16) | 80 000,00 / мес + э/э | 8 953 341-42-36 | аренда жилья
Индивидуальный предприниматель Геринг Владимир Сергеевич | 03/10-25 от 03.10.2025 | продлен до 31.08.2026 |  | + | аренда жилого дома (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, пос. Логи, улица Прибрежная д.12В) | 160 000,00 / мес + залог 160 000,00 | Тел. для связи: +7 960 271 41 45; Спб, ул.Манчестерская, д.5, стр.1, корп.1, кв.331 | аренда жилья
Индивидуальный предприниматель Богданова Татьяна Александровна | 20-02-2026 от 20.02.2026 | продлен до 15.08.2026 |  | подписан через ЭДО | аренда жилого дома (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, д. Валяницы, проезд 3-й, д. 27) | 324 000,00/мес + залог 90 000 | 89213316198 Татьяна diplomb@mail.ru | аренда жилья
АО "Усть-Луга Ойл" | 83/2026 от 10.03.2026 |  |  | подписан через ЭДО | Аренда дома за период с 10.03.26 по 13.03.26 г. |  | 89319757963 | аренда жилья
АО "Усть-Луга Ойл" | 86/2026 от 13.03.2026 |  |  | подписан через ЭДО | Аренда дома за период с 10.03.26 по 13.03.26 г. |  | 89319757963 | аренда жилья
Индивидуальный предприниматель Коляда Сергей Александрович | 16/03/Р2Д1-2026 от 16.03.2026 | продлен до 15.08.2026 |  | подписан через ЭДО | субаренда жилого дома (Ленинградская область, Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение, дер. Ручьи, ул. Центральная, 6) | 120 000 / мес | 8 921 753-41-19, Екатерина buh.sfera@yandex.ru | аренда жилья
Индивидуальный предприниматель Кривоносов Валерий Валерьевич | 14-А от 22.03.2026 | продлен до 15.08.2026 |  | подписан через ЭДО | аренда жилого дома (домик № 3) (Ленинградская область, Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение, дер. Ручьи, ул. Центральная, 6) | 120 000 / мес | 8 921 753-41-19, Екатерина buh.sfera@yandex.ru | аренда жилья
Индивидуальный предприниматель Шмидт Роман Александрович | б/н от 13.04.2026 | продлен до 30.06.2026 |  | подписан через ЭДО | аренда жилого дома (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, д. Валяницы, проезд Энергетиков, д. 1) | 60 000 / мес | Егор +7 981 819-18-23 start@bsbconsulting.ru | аренда жилья
Индивидуальный предприниматель Коляда Сергей Александрович | 05/08/Р1Д1-2026 от 08.05.2026 | продлен до 31.07.2026 |  | подписан через ЭДО | аренда жилого дома (домик № 1) (Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Ручьи) | 120 000 / мес | 8 921 753-41-19, Екатерина buh.sfera@yandex.ru | аренда жилья
АО "Усть-Луга Ойл" | 132/2026 от 19.05.2026 |  |  | подписан через ЭДО | Аренда дома за период с 19.05.26 по 23.05.26 г. |  | 89319757963 | аренда жилья
ООО "РЕБУС" | 409 от 05.06.2025 | до исполнения сторонами обязательств |  | подписан через ЭДО | Консультационные услуги по прохождению экзамена по промышленной безопасности, А1, Б9.3 (Юпин А.В., Шинкарев М.В.) | 128000 | sale1@sfera-uspeha.ru, +79118187558. Ольга Офицерова | обучение, аттестации
ООО "РЕБУС" | 153 от 07.07.2025 | до исполнения сторонами обязательств |  | подписан через ЭДО | Консультационные услуги для прохождения аттестации по визуально-измерительному контролю (ВИК) (Шинкарев М.В.) | 42000 | sale1@sfera-uspeha.ru, +79118187558. Ольга Офицерова | обучение, аттестации
ООО "РЕБУС" | 451 от 01.08.2025 | до исполнения сторонами обязательств |  | подписан через ЭДО | Консультационные услуги по прохождению экзамена по электробезопасности, 5 группа до и свыше 1000 В (Шевчук К.А., Липатов В.Е., Шевчук Ю.А.) | 180000 | sale1@sfera-uspeha.ru, +79118187558. Ольга Офицерова | обучение, аттестации
ООО "РЕБУС" | 457 от 14.08.2025 | до исполнения сторонами обязательств |  | подписан через ЭДО | Консультационные услуги по прохождению экзамена по промышленной безопасности, Б8.3, Б9.32 (Шинкарев М.В., Юпин А.В.), А1 (Королев) | 96 000,00 (см. дс 1) | sale1@sfera-uspeha.ru, +79118187558. Ольга Офицерова | обучение, аттестации
АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера успеха» | 976 от 01.07.2025 | до исполнения сторонами обязательств |  | подписан через ЭДО | Обучение Шинкарева М.: «Организация гражданской обороны и защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 108 ч. Экологическая безопасность на предприятии, 72 ч. | 9000 | sale1@sfera-uspeha.ru, +79118187558. Ольга Офицерова | обучение, аттестации
АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера успеха» | 1000 от 10.07.2025 | до исполнения сторонами обязательств |  | подписан через ЭДО | Обучение Королева Г.А.: "Повышение квалификации по теме "Сварочное производство", 36ч" | 4500 | sale1@sfera-uspeha.ru, +79118187558. Ольга Офицерова | обучение, аттестации
АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера успеха» | 1026 от 23.07.2025 | до 23.07.2026 с автоматической пролонгацией |  | подписан через ЭДО | рамочный договор по обучению |  | sale1@sfera-uspeha.ru, +79118187558. Ольга Офицерова | обучение, аттестации
Индивидуальный предприниматель Паламодова Сысыгма Дагбаевна | 63 от 29.10.2025 | до исполнения сторонами обязательств |  | + | консалтинговые услуиг по обучению и подготовке специалистов Заказчика (Тихомиров А.О., промбез А1, Б8.3, Б9.3) | 90000 | Степан Станиславович, Генеральный директор ООО УК "Партнёр и К" тел.: +7 (965) 814-84-64 e-mail: stepan.sro@mail.ru | обучение, аттестации
ООО «ФОРТИС» | 9 от 25.02.2026 | до исполнения сторонами обязательств |  | подписан через ЭДО | Консультационные услуги по подготовке к сдаче экзамена по промышленной безопасности, А1, Б8.3, Б9.3 (Ерошенко Ю.В.) | 96000 | sale1@sfera-uspeha.ru, +79118187558. Ольга Офицерова | обучение, аттестации
ООО «ФОРТИС» | 53 от 227.03.2026 | до исполнения сторонами обязательств |  | подписан через ЭДО | Консультационные услуги по подготовке к сдаче экзамена по промышленной безопасности, А1, Б8.3, Б9.3 (Шарапа) | 96000 | sale1@sfera-uspeha.ru, +79118187558. Ольга Офицерова | обучение, аттестации
ООО РСО "НЕВА" | Счет-договор № 2195а от 10.07.2025 |  |  | копия счета-договора | Организационно-информационные услуги в области Аттестации специалиста сварочного производства (Королев Г.В.) | 94000 | 8 965 089-36-45 Дмитрий | НАКС
ООО "НАКС-ТВЕРЬ" | АЦСП-1094 от 16.09.2025 |  |  | + | Аттестация НАКС (Королев Г.В., 3 уровень) | 33033 | (4822) 41-51-58 /41-51-48 naks-tver@mail.ru ( zagolga81@mail.ru документы все делаются в Москве) | НАКС
ООО "НАКС-ЛЕНОБЛ" | 0139/09-СВ от 19.09.2025 |  |  | + | Аттестация НАКС (Шарапа, 1 уровень) | 33600 | Евгений Лещук <89117536391@mail.ru> ; секретарь ООО "РСЗ МАЦ", тел. +7(812)600-60-60 отдел выдачи документов - С-Петербург, Лесной пр., д.9 (с 9-00 до 17-00 без обеда) Наш почтовый адрес: 195009, С-Петербург, а/я 46. | НАКС
ООО "СЗ АНТЦ "Энергомонтаж" | 2119 от 19.09.2025 |  |  | + | Аттестация НАКС (Тихомиров) | 32100 | Аттестационный центр <attestatsionnyy.tsentr@bk.ru>; Филиппова Алёна Зам. главного бухгалтера avf@antcszem.ru; Светлана Насибуллина (812) 245-69-64, +79119983627 szr-6ac@mail.ru | НАКС
АНО ДПО «ЛПЭКС» | счет-оферта № А25/0513-РС-ПК от 01.09.2025. |  |  | копия | повышение квалификации Тихомирова для получения НАКС | 8000 | Евгений Лещук <89117536391@mail.ru> ; Султанова Разия Ведущий специалист по работе с клиентами Группа компаний LPEx Многоканальный телефон: +7 (812) 565-30-29 e-mail: roza@lpex.ru www.lpex.ru | НАКС
ООО "РСЗ МАЦ" | 0206/09-АО от 26.09.2025 |  |  | + | Аттестация сварочного оборудования | 115200 | секретарь ООО "РСЗ МАЦ", тел. +7(812)600-60-60 отдел выдачи документов - С-Петербург, Лесной пр., д.9 (с 9-00 до 17-00 без обеда) Наш почтовый адрес: 195009, С-Петербург, а/я 46. Мы в соцсетях: Телеграм - https://t.me/rszmas ВКонтакте - https://vk.com/rszmas Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCwRzN2BilqK9PrCQE6wBw9g РСЗ МАЦ - www.rszmas.ru ¦ www.рсзмац.рф УНТЦ "Сварка" - www.untc-svarka.ru ¦ www.унтц-сварка.рф НАКС-ЛенОбл - www.naks-lenobl.ru | НАКС
ООО "РСЗ МАЦ" | 0201/10-АТ от 23.10.2025 |  |  | + | аттестация технологии сварки | 326880 | info@rszmas.ru | НАКС
ООО "УНТЦ "Сварка" | 359/10-ИЛ/0201/10-АТ от 23.10.2025 |  |  | + | лабораторное освидетельствование для аттестации технологии сварки | 109560 |  | НАКС
ООО "МЕДОСМОТР" | 1465/25 - ПО от 25.07.2025 | 1 год с автоматической пролонгацией |  | подписан через ЭДО | Медосмотры машинистов | 3200 без НДС за 1 чел в мес | Поспелова Людмила Руководитель ОП по работе с корпоративными клиентами ООО «Медосмотр» Клиника «ВитаМедПро» https://vitamedpro.ru +7 968-666-43-04 l.pospelova@vitamed-pro.ru | медосмотры
ООО "ЦМОК" (Центр Медицинских Осмотров и Комиссий) | 213/07/2025-МО-МЮ от 25.07.2025 | 1 год с автоматической пролонгацией |  | + | предварительные и периодические медицинские осмотры сотрудников | 2000 / чел | через Горянчика Максима, контакты есть в договоре | медосмотры
ООО ПКГ «Аркада» | АР-78/25 от 30.05.2025 | До исполнения сторонами своих обязательств (8 рабочих дней) |  | подписан через ЭДО | Разработка ППР | 100 000 без НДС + 40 000 по ДС№ 1 | моб. 8-999-963-93-37 Ильдар Шакиров, руководитель отдела ППР моб. 8-905-795-04-61 Артем Степанов, генеральный директор www.pkgarkada.ru | субчики и поставщики
ООО "ГСС" | 69717 от 10.07.2025 | до исполнения сторонами обязательств |  | подписан через ЭДО | Выполнение геодезической услуги по съёмке фундаментов и подготовке исполнительных схем по результатам измерений по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Северная часть Морского торгового порта Усть- Луга, терминал Еврохим | 91000 | Алия Павлова Менеджер по сопровождению клиентов ООО "ГСС" Телефон: +7 (812) 425-61-05, доб. 124 gss@geosopstroy.ru | субчики и поставщики
ООО "ГСС" | 70759 от 21.08.2025 | до исполнения сторонами обязательств |  | подписан через ЭДО | Выполнение геодезической услуги по съёмке фундаментов и подготовке исполнительных схем по результатам измерений по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Северная часть Морского торгового порта Усть- Луга, терминал Еврохим | 45000 | Алия Павлова Менеджер по сопровождению клиентов ООО "ГСС" Телефон: +7 (812) 425-61-05, доб. 124 gss@geosopstroy.ru | субчики и поставщики
ИП Тихомиров М.О. | ЕТУ/314-25/104-СП1 от 24.07.2025 | до исполнения сторонами обязательств | нужен допник на корректировку условий | + | контроль и надзор за ходом и качеством строительно-монтажных работ | не более 2 800 000 |  | субчики и поставщики
ООО «АверСтрой» | 1012/21/07/25-КР от 21.07.2025 | до 31.12.2025 с автоматической пролонгацией |  | подписан через ЭДО | услуги по эксплуатации техники (кран) с экипажем |  | Тел/факс 8 812 438-02-38 Электронный адрес: aver-stroi@list.ru dmitry.pulin@aver-stroi.ru 89119112053 www.aver-stroi.ru e-mail: aver-stroi@list.ru тел.8(812)438-02-38 сот. 8(911)911-20-53 Дмитрий отдел автокранов сот. 8(911)922-21-52 Владимир отдел грузоперевозок сот. 8(921)921-90-22 Олеся отдел спецтехники сот. 8(931)288-58-56 Елена бухгалтерия сот. 8(929)104-66-08 Севиль бухгалтерия | субчики и поставщики
ООО «ПортСтрой» | 16/06-2025 от 16.06.2025 | до 31.12.2025 с автоматической пролонгацией |  | подписан через ЭДО | аренда спецтехники с экипажем (манипулятор) |  | 8 921 381-00-45 Рафаэль; 8 921 577 98 78 Вера Владимировна бухгалтер Портстрой | субчики и поставщики
ООО "ЦЕНТРГАЗ СЕВЕРО-ЗАПАД" | ЦГСЗ 740-310725 от 31.07.2025 | 1 год с автоматической пролонгацией |  | подписан через ЭДО | поставка: Газосварочное оборудование, технические газы, баллоны, баллоны б/у |  | см. договор | субчики и поставщики
ООО "ЦЕНТРГАЗ СЕВЕРО-ЗАПАД" | ЦГСЗ 01-310725 от 31.07.2025 | по акту возврата |  | подписан через ЭДО | аренда газовых баллонов |  | см. договор | субчики и поставщики
ООО «Лизинговая компания СПЕКТР» | ПО07082025СПБ1 от 07.08.2025 | до исполнения обязательств |  | подписан через ЭДО | аренда подъемников без экипажа |  | y.afanasyev@lk-sp.ru; Афанасьев Юрий Менеджер по аренде подъемного оборудования в г. Санкт-Петербурге, . ООО «ЛК Спектр» +7 (800) 555-88-93 +7 931 346-43-99 https://aurora-rus.ru ¦ lk-sp.ru | субчики и поставщики
ООО «ИЛ Северный город» | 2025/240 от 19.08.2025 | до 31.12.2025 с автоматической пролонгацией |  | подписан через ЭДО | лабораторные исследования сварных соединений |  | см. договор; Поветкина Екатерина Менеджер коммерческого отдела ООО "ИЛ Северный город" 📧 td@sev-go.spb.ru 📱 8 (969) 735-51-40 ☎️ 8 (812) 458-59-75 http://sev-go.spb.ru/ | субчики и поставщики
ООО "Интернет Решения" | оферта |  |  | подписан через ЭДО | покупки на Озоне |  | через личный кабинет на Озоне (у Корлоева Г.) | субчики и поставщики
ООО «Лифтинг Эквипмент» | 30/А от 27.11.2025 |  |  | подписан через ЭДО | аренда подъемников без экипажа |  | Виктория Ешмуратова, Менеджер по аренде ООО "Лифтинг Эквипмент" Офис: 115304, город Москва, Каспийская ул, д. 22 к. 1 стр. 5, помещ. 17/9 База-1: 644065, РФ, Омская обл., г. Омск, ул. Нефтезаводская, д.38 к.1 База-2: 420054, г. Казань, ул. Складская, д. 1/2 T.: +7 901 729 54 10 E.: info@lelift.ru, yeshmuratova@lelift.ru | субчики и поставщики
ООО «СибРесурс» | 24СПБ12-2025 от 24.12.2025 |  |  | подписан через ЭДО | ГСМ для заправки подъемников |  | Артем Комер, +79139155444; СибРесурс ООО <a.kangro@mail.ru> Тел: 8(383) 204-98-13 Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 39, помещ. 1, а/я 441 | субчики и поставщики
ООО «Георешения» | 15/01-26-А от 15.01.2026 |  |  | подписан через ЭДО | аренда тахеометра | 1 650,00 руб. / день | Яна, 8 921 868 83 27 | субчики и поставщики
ООО "Фортрент" | 530719 от 09.02.2026 |  |  | подписан через ЭДО | аренда подъемников без экипажа |  | Коптев Василий Руководитель направления «Гидравлические подъёмники» +7 909 588 5671 Vasily.Koptev@Fortrent.net; Пташка Светлана юрисконсульт ООО «Фортрент» Телефон (моб.) +7 (981) 890 08 52 Svetlana.Ptashka@fortrent.net; Померанцева Елена Менеджер по дебиторской задолженности Филиала «Северо-Запад» 195298, Санкт-Петербург, деревня Заневка, д. 48/1 Тел. +7 (911) 910 04 53 e-mail: Elena.Pomerantceva@fortrent.net www.fortrent.ru | субчики и поставщики
ООО «ВсеИнструменты.ру» | ВИ-6780-П-26 от 18.02.2026 |  |  | подписан через ЭДО | поставка с отсрочкой платежа |  |  | субчики и поставщики
ООО "МИЯАА" | ТУ-18/02/2026 от 18.02.2026 | 11 мес с автоматической пролонгацией |  | подписан через ЭДО | услуши спецтехники с экипажем |  | Мария 8 937 877 76 50 (по согласованию договора) + см. договор | субчики и поставщики
ООО «ЧАЗ «Содействие» | 2/2026-ЧАЗ от 24.02.2026 | 18 месяцев |  | подписан через ЭДО | предоставление работников |  | Руководитель проектов ООО «ЧАЗ «Содействие» Сустин Андрей Викторович Тел.: +7 922 505-00-89 E-mail: a.sustin@chaz-s.pro; 8 (922) 506-48-70 Юрист Альберт Касимов a.kasimov@chaz-s.pro | субчики и поставщики
ООО "СК "БА" (Белый аист) | БО-02/03/26-1 от 03.03.2026 | до 31.12.2026 с автоматической пролонгацией |  | подписан через ЭДО | аренда спецтехники с экипажем (кран) |  | 89052053134 Олег manager.sk-ba@yandex.ru | субчики и поставщики
ООО «СТ-логистика» | 06/03-СТЛ-2026 от 06.03.2026 | один год с автоматической пролонгацией |  | подписан через ЭДО | аренда спецтехники с экипажем (кран) |  | Телефон компании: +7931-323-25-70 Эл.почта: st-logistika-spb@yandex.ru | субчики и поставщики
ООО "ЛИК" | СТ-10/03/26-2 от 10.03.2026 |  |  | подписан через ЭДО | услуги Крана-манипулятора г/п 7 тонн (разовая заявка) |  | 8 921 860 0086 Екатерина | субчики и поставщики
ООО "ЛИК" | СТ18/03/26 от 18.03.2026 |  |  | подписан через ЭДО | услуги Крана-манипулятора г/п 7 тонн и шаланды (разовая заявка) |  | 8 921 860 0086 Екатерина | субчики и поставщики
Усаев Равиль Ринатович (самозанятый) | 1-2026-03-18 от 18.03.2026 |  |  | + | услуги геодезического контроля точности строительно-монтажных работ при монтаже металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 |  | есть в договоре | субчики и поставщики
ООО "Геодезия для народа" | 010326-ШР от 01.03.2026 |  |  | подписан через ЭДО | геодезические работы |  | antonksp@yandex.ru Антон | субчики и поставщики
ООО "Геодезия для народа" | 010426-ШР от 01.04.2026 |  |  | подписан через ЭДО | геодезические работы |  | antonksp@yandex.ru Антон | субчики и поставщики
ООО «Метропль АСВ» | АТ55-26 от 13.04.2026 |  |  | подписан через ЭДО | аренда крана |  | Ведущий логист Демиденко Роман Александрович моб. 8-931-207-71-11 vksavto@mail.ru | субчики и поставщики
ООО "ЛИК" | СТ-10/04/2026 от 10.04.26 |  |  | подписан через ЭДО | услуги спецтехники |  | zaitsevanv@lik-king.ru Наталья +7 (921) 936-10-29 | субчики и поставщики
ООО "СМТ" | 20260601 от 01.06.2026 |  |  | подписан через ЭДО | услуги спецтехники |  | Генеральный директор ООО “СМТ” Михаил Веселов +7 (911) 000-99-85 mvv@smt-crane.ru | субчики и поставщики
ИП Петров А.Н. | 01 от 19.06.2026 |  |  | подписан через ЭДО | услуги спецтехники |  | Алексей Петров petrov301083@yandex.ru 89117937218 ; +79219239926 Надежда бугалтер | субчики и поставщики