{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["ЭМ","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ЭМ","index":0,"n_rows":33,"n_cols":19,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,13,5],[32,1,32,5]]}
[null,null,null,null,null,"Приложение №1"]
[null,null,null,null,null,"к Дополнительному соглашению №1 от 24.04.2026 г."]
[null,null,null,null,null,"к Договору подряда № 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026г."]
[]
[null,"СОГЛАСОВАНО:",null,null,null,"                                 УТВЕРЖДАЮ:"]
[null,"Генеральный директор",null,null,null,"                                 Директор по эксплуатации и безопасности "]
[null,"ООО «КиКГЕОСТРОЙ» ",null,null,null,"                         производственной деятельности"]
[null,null,null,null,null,"                                 АО \"Коломенский завод\""]
[null,"___________________________ /Ю.Ф. Кесслер/",null,null,null,"                                 __________________________ /В.С. Степанкевич/"]
[null,"\"____\" ________________ 2026 года",null,null,null,"                                \"____\" ________________ 2026 года"]
[]
[]
["Ведомость объемов работ \nОбъект:«Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед); устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» на территории АО \"Коломенский завод\", \nрасположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42"]
[]
["№ п/п","Вид работ","Ед.\nизм.","Объем","Формула расчёта","Примечание"]
[null,"Раздел 2. Монтажные работы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Разметка проездов, RAL 1016"]
[null,"Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-8 - 1 шт."]
[{"$f":"IF(H18<>\"\",COUNTA(H$9:H18),\"\")","v":1},"Уплотнение основания грунта\nвибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом  уплотнения 0,98","м2",11.9,null,"3,4*3,5",null,"1 "]
[{"$f":"IF(H19<>\"\",COUNTA(H$9:H19),\"\")","v":2},"Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно, общая толщина 100мм","м3",1.19,null,"3,4*3,5*0,1",null,"1 "]
[{"$f":"IF(H20<>\"\",COUNTA(H$9:H20),\"\")","v":3},"Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм","м3",1.19,null,"3,4*3,5*0,1",null,"1 "]
[{"$f":"IF(H21<>\"\",COUNTA(H$9:H21),\"\")","v":4},"Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной\nТехнониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой","м2",11.9,null,"Мастика гидроизоляционная\nТехнониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой",null,"1 "]
[{"$f":"IF(H22<>\"\",COUNTA(H$9:H22),\"\")","v":5},"Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25","м3",10.3,null,"Материал в т.ч.:\nПруток 1Ф-НД-8- А240С по ГОСТ 34028-2016 (91,8кг);\n Пруток 1Ф-НД-6- А240С по ГОСТ 34028-2016 (2,7кг);\nПруток 1Ф-НД-12- А500С по ГОСТ 34028-2016 (955,56 кг);\nУголок равнополочный 50х50х5 по ГОСТ 8509-93 (50,06кг)\n",null,"1 "]
[{"$f":"IF(H23<>\"\",COUNTA(H$9:H23),\"\")","v":6},"Устройство крышки канала из стали\nрифленой толщиной 5мм по ГОСТ 8568- 57*","кг",8.75,null,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H24<>\"\",COUNTA(H$9:H24),\"\")","v":7},"Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиэтилена толщ. 8-10мм, h=2142мм","п.м.",13.8,null,"(3,4+3,5)*2*2,142\nЛист из вспененного полиэтилена, толщина 8 мм (29 кг)",null,"1 "]
[null,"Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед) "]
[{"$f":"IF(H26<>\"\",COUNTA(H$9:H26),\"\")","v":8},"Уплотнение основания грунта\nвибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом  уплотнения 0,98","м2",49.64,null,"2,5*4,962*4",null,"1 "]
[{"$f":"IF(H27<>\"\",COUNTA(H$9:H27),\"\")","v":9},"Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно каждые 100мм, общая толщина 200мм","м3",10,null,"4,962*2,5*4*0,2",null,"1 "]
[{"$f":"IF(H28<>\"\",COUNTA(H$9:H28),\"\")","v":10},"Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 50мм","м3",2.48,null,"4,962*2,5*0,05*4",null,"1 "]
[{"$f":"IF(H29<>\"\",COUNTA(H$9:H29),\"\")","v":11},"Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной\nТехнониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой","м2",49.64,null,"Мастика гидроизоляционная\nТехнониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой",null,"1 "]
[{"$f":"IF(H30<>\"\",COUNTA(H$9:H30),\"\")","v":12},"Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25","м3",30,null,"Материал в т.ч.:\nБетон кл. В25;\nПруток 1Ф-НД-16-\nА500С по ГОСТ 34028-2016 (2263,12кг)",null,"1 "]
[{"$f":"IF(H31<>\"\",COUNTA(H$9:H31),\"\")","v":13},"Монтаж противовибрационного слоя- ВИБРОФАМ SD10(12,5)-\nполиуретановый эластомер","м2",36,null,null,null,"1 "]
[]
[null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы"]

{"sheet":"Лист1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}