## ГПР М10
Приложение № 3.1
к Дополнительному соглашению №1 от 24.04.2026г.
к Договору подряда № 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026г.
| СОГЛАСОВАНО: | [23 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Генеральный директор | [23 empty] | Директор по эксплуатации и безопасности
| ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [23 empty] | производственной деятельности
АО "Коломенский завод"
| ___________________________ /Ю.Ф. Кесслер/ | [23 empty] | __________________________ /В.С. Степанкевич/
| "____" ________________ 2026 года | [23 empty] | "____" ________________ 2026 года
График производства работ
по объекту: «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К; Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | 2026
|  |  |  | май |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 15-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 21-28 | 29-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 31-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-1 | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-6 | 7-13 | 14-20 | 21-25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Раздел 1. Реконструкция фундаментов
1 | Подготовительные работы
2 | Демонтажные работы
3 | «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К; Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)»
4 | Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)»