## Лист1
РЕЕСТР ПРОТОКОЛОВ
№ | Дата протокола и договора | Контрагент | Сумма договора | Предмет договора
2023г
ОД-1 | 2023-07-19 | КиКГЕОСТРОЙ | 472788000 | Подряд 8 цех
ОД-2 | 2023-07-28 | КиКГЕОСТРОЙ | 476763480 | Подряд жд пути
ОД-3 | 2023-07-28 | СТиВ 21 | 35000000 | субподряд жд пути
ОД-4 | 2023-07-31 | Техресурс | 3999999.73 | субподряд жд пути
ОД-5 | 2023-08-02 | Промстрелком | 25448400 | стрелочные переводы | вопрос по сроку поставки, в договоре не так написано, ранее протокол был под номером 2 от 28.07.2023
ОД-6 | 2023-08-03 | Желдоркомплект | 2335420 | глухое пересечение
ОД-7 | 2023-08-04 | Электроэнергетика | 96284900.5 | субподряд жд пути (СП-3)
|  | Электроэнергетика | 86319340.56 | субподряд жд пути (СП-4)
|  | Электроэнергетика | 32614396.7 | субподряд жд пути (СП-5)
|  | Электроэнергетика | 44598265.61 | субподряд жд пути (СП-6)
ОД-8 | 2023-08-08 | ЧКЗ-МСК | 7236330 | компрессорная установка 8 цех + пнр
ОД-9 | 2023-08-10 | НТПК | 77976341.6 | рельсошпальная продукция (спецификация 1)
ОД-10 | 2023-08-16 | ЭЧСИ | 5029090 | светильники
ОД-11 | 2023-08-25 | Террус | - | вывоз грунта (договор 1)
ОД-12 | 2023-08-29 | ТК Теплопанель | 1196191.72 | сэндвич-панели
ОД-13 | 2023-08-31 | НТПК | 77976341.6 | рельсошпальная продукция (спецификация 2)
|  | Электроэнергетика | 60000000 | субподряд 8 цех
ОД-14 | 2023-09-18 | Террус | - | вывоз грунта (договор 2)
|  | Секриэйт | 2616800 | разработка сайта и мобильного приложения (заявки 1 и 2)
ОД-15 | 2023-09-20 | КиКГЕОСТРОЙ | 3491185.2 | продажа
ОД-16 | 2023-09-28 | СовПлим | 23000000.08 | ФВУ
ОД-17 | 2023-09-29 | ИНЖСОЛЮШН | 74373519.11 | Субподряд 8 цех
|  | ЦЕНТРИС | 52779067.84 | Субподряд 8 цех
ОД-18 | 2023-10-02 | РУСЭКОСВЕТ | 5002660.99 | светильники
ОД-19 | 2023-10-13 | КиКГЕОСТРОЙ | 3917434.78 | подряд допработы по временной теплосети
|  | Электроэнергетика | 2903510.48 | субподряд допработы по временной теплосети
ОД-20 | 2023-10-20 | ПМС-К | 2800000 | глухое пересечение
ОД-21 | 2023-11-10 | ЖДР | 1823000 | накладки стыковые
|  | КиКГЕОСТРОЙ | 476 763 480,00 | Подряд жд пути (уменьшение стоимости - изм. дог. коэф. с 0,87 на 0,83)
ОД-22 | 2023-11-20 | ЦЕНТРИС | 31283125.2 | Субподряд 8 цех АС2
|  |  | 59257098.07 | Субподряд 8 цех, ДС (увеличение цены договора)
ОД-23 | 2023-11-22 | НТПК | 11799841.9 | рельсошпальная продукция (спецификация 3)
ОД-24 | 2023-12-07 | ТЕРМОСТАТ | 4903550.4 | Субподряд 8 цех (раздел ВС)
ОД-25 | 2023-12-18 | КиКГЕОСТРОЙ | 1843179.91 | подряд допработы мазутопровод
ОД-26 | 2023-12-19 | НТПК | 7408988.8 | рельсошпальная продукция (спецификация 4)
|  | Секриэйт | 2987000 | дс к заявке 1 - увеличение стоимости работ по разработке сайта до 689 000 (изначально общая стоимость по договору с Секриэйт была 318800+2298000=2616800)
ОД-27 | 2023-12-27 | ВЗМК | 2332127.43 | металлоконструкции (Спец.2)
2024г
ОД-01-20240116 | 2024-01-16 | Промпанель | 7470960.4 | панели на 8 цех
ОД-01-20240122 | 2024-01-22 | Термостат | 7557656.64 | субподряд 8 цех, дс1 на работы по ВК
ОД-01-20240125 | 2024-01-25 | ВЗМК | 2550873.68 | увеличение стоимости по спецификации № 2 (металлоконструкции)
ОД-01-20240126 | 2024-01-26 | Грамакс | 22564999.5 | субподряд 8 цех, , полировка пола
ОД-01-20240205 | 2024-02-05 | Воротные системы | 3920000 | секционные ворота на 8 цех
|  | Секриэйт | 3703900 | заявка № 3 - доп. работы по разработке моб. приложения на 716900руб
ОД-01-20240206 | 2024-02-06 | Секриэйт | 3973900 | заявка № 4 - доп. работы по разработке моб. приложения на 270000руб
ОД-01-20240213 | 2024-02-13 | СТК КРАУС | 4046000 | Моудльные злания на 8 цех
ОД-01-20240215 | 2024-02-15 | НТПК | 2659665.1 | спец.5 поставка РШП
ОД-01-20240216 | 2024-02-16 | ЭТП | 1000000000 | Для участия в конкурсах на ЭТП
ОД-01-20240305 | 2024-03-05 | Секриэйт | 4243500 | заявка № 5 - доп. работы по разработке моб. приложения на 269600руб
ОД-01-20240313 | 2024-03-13 | ЭлектроЭнергетика | 81478474.55 | уточнение цены договора (8 цех)
ОД-01-20240314 | 2024-03-14 | Термостат | 1071434.2 | ДС3 - доп. работы к разделу ВК
ОД-01-20240318 | 2024-03-18 | Секриэйт | 4375500 | заявка № 6 - доп. работы по разработке моб. приложения на 132000руб
ОД-01-20240326 | 2024-03-26 | Секриэйт | 4644400 | заключение последующих заявок и доп.соаглашений по расценкам исполнителя
|  | А.Миллер | 4301000 | резинокорд
ОД-01-20240502 | 2024-05-02 | Центрис | 70119017.82 | корректировка объемов и увеличение стоимости по дог-ру МВМ/19-07-СП2
ОД-01-20240515 | 2024-05-15 | Центрис | 35528343.37 | корректировка объемов и увеличение стоимости по дог-ру МВМ/19-07-СП4
ОД-01-20240523 | 2024-05-23 | Электроэнергетика | 82769017.81 | уточнение цены договора (8 цех)
ОД-01-20240617 | 2024-06-17 | А.Миллер | 2208000 | резиножелезобетонный настил и упоры в Коломну (жд переезды)
ОД-01-20240619 | 2024-06-19 | Грамакс | 1 112 052,40 | допработы по ремонту полов (см. ИЗМ.1)
ОД-01-20240620 | 2024-06-20 | КИКГЕОСТРОЙ | 8670806.04 | подряд - жд переезды КЗ
|  | Электроэнергетика | 3881914.85 | субподряд - жд переезды КЗ
ОД-01-20240709 | 2024-07-09 | КИКГЕОСТРОЙ | 9750926.18 | подряд - жд переезды КЗ - дс№ 1 увел.цены
|  | Электроэнергетика | 4041453.47 | субподряд - жд переезды КЗ - дс№ 1 увел.цены
ОД-01-20240710 | 2024-07-10 | КИКГЕОСТРОЙ | 26329017.25 | подряд - КЗ ремонт СП12
|  | Электроэнергетика | 8174112 | субподряд - КЗ ремонт СП12
|  | НТПК | 11267928 | Поставка РШП в Коломну (ремонт пути № 3 (СП24-СП35)
ОД-01-20240712 | 2024-07-12 | КИКГЕОСТРОЙ | 28914054.42 | подряд - КЗ 3 путь
|  | Электроэнергетика | 11844488 | субподряд - КЗ 3 путь
ОД-01-20240801 | 2024-08-01 | КИКГЕОСТРОЙ | 468574112.83 | Подряд 8 цех, корректировка объемов и уточнение цены
|  | КИКГЕОСТРОЙ | 463010514.75 | Подряд жд пути, корректировка объемов и уточнение цены
|  | Электроэнергетика | 86387881.19 | корректировка объемов и уточнение цены, субподряд жд пути (СП-3)
|  | Электроэнергетика | 55701198.02 | корректировка объемов и уточнение цены, субподряд жд пути (СП-4)
|  | Электроэнергетика | 28819409.29 | корректировка объемов и уточнение цены, субподряд жд пути (СП-5)
|  | Электроэнергетика | 77 210 902, 23 | корректировка объемов и уточнение цены договора (8 цех)
|  | ИНЖСОЛЮШН | 64121331.35 | корректировка объемов и уточнение цены Субподряд 8 цех
|  | Центрис | 72789913.89 | корректировка объемов и уточнение стоимости по дог-ру МВМ/19-07-СП2
|  | Термостат | 3549486.54 | Изм.2 к дс4 (раздел ВС)
|  |  | 1285430.2 | изм.2 к дс3 (допработы к разделу ВК)
ОД-01-20241001 | 2024-10-01 | Электроэнергетика | 80415403.43 | корректировка объемов и уточнение цены договора (8 цех)
|  | ИНЖСОЛЮШН | 63423627.02 | корректировка объемов и уточнение цены Субподряд 8 цех
|  | Центрис | 66074716.12 | корректировка объемов и уточнение стоимости по дог-ру МВМ/19-07-СП2
|  | Центрис | 36362211.49 | корректировка объемов и уточнение стоимости по дог-ру МВМ/19-07-СП4
ОД-01-20241218 | 2024-12-18 | ВСП74 | 12839647.01 | РШП в Коломну
РЕЕСТР ПРОТОКОЛОВ
№ | Дата протокола и договора | Контрагент | Сумма договора | Предмет договора
2025г
ОД-01-20250505 | 2025-05-05 | КиКГЕОСТРОЙ | 170569410.01 | Подряд: Монтаж МК Усть-Луга
ОД-01-20250708 | 2025-07-08 | Совкомбанк | - | одобрение поручительства в Совком по договорам БГ (ЕТУ и КЗ гарант.ср.)
ОД-01-20250724 | 2025-07-24 | ИП Тихомиров М.О. | 2800000 | контроль за ходом работ Монтаж МК Усть-Луга
ОД-01-20250908 | 2025-09-08 | КиКГЕОСТРОЙ | 90622720.02 | подряд КиК-Ш (модернизация жд и сп КЗ)
|  | Электроэнергетика | 20884792.21 | субподряд Ш-ЭЭ (модернизация жд и сп КЗ)
ОД-01-20251009 | 2025-10-09 | Аксион Рус | 5539600 | поставка композитного бруса в Коломну (модернизация жд и сп КЗ)
ОД-01-20251015 | 2025-10-15 | Керченский металлургический завод | 13257600 | поставка стрелочных переводов в Коломну (модернизация жд и сп КЗ)
ОД-01-20251020 | 2025-10-20 | Совкомбанк | - | одобрение поручительства в Совком по договорам БГ (КЗ возврат аванса)
ОД-01-20251022 | 2025-10-22 | НТПК | 5738608.48 | РШП по спецификации 9 (модернизация жд и сп КЗ)
ОД-01-20251118 | 2025-11-18 | КиКГЕОСТРОЙ | 92362676.23 | увеличение цены договора (зимнее удорожание) - подряд КиК-Ш (модернизация жд и сп КЗ)
ОД-01-20251127 | 2025-11-27 | Совкомбанк | - | одобрение поручительства в Совком по договорам БГ (КЗ возврат второго аванса)
ОД-01-20251203 | 2025-12-03 | Аксион Рус | 2769800 | поставка композитного бруса в Коломну
ОД-01-20251205 | 2025-12-05 | НТПК | 2242483.6 | РШП по спецификации 10 (модернизация жд и сп КЗ)
ОД-01-20251210 | 2025-12-10 | Керченский металлургический завод | 3314400 | поставка стрелочных переводов (спец.2) в Коломну (модернизация жд и сп КЗ)
|  | Керченский металлургический завод | 8286000 | поставка стрелочных переводов (спец.3) в Коломну (модернизация жд и сп КЗ)
ОД-01-20251218 | 2025-12-18 | КиКГЕОСТРОЙ | 197040116.92 | Подряд: Монтаж МК Усть-Луга, увеличение цены договора и компенсация
ОД-01-20251225 | 2025-12-25 | Совкомбанк | - | одобрение поручительства в Совком по договору БГ (ЕТУ)
2026г
ОД-01-20260115 | 2026-01-15 | НТПК | 1447084.16 | РШП по спецификации 11 (модернизация жд и сп КЗ)
|  | Лихачев | 194500 | займ учредителя , сделка с заинтересованностью
|  | Романенко | 195000 | займ учредителя , сделка с заинтересованностью | переподписать протокол была опечатка
ОД-01-20260123 | 2026-01-23 | Аксион Рус | 2919670 | поставка композитного бруса в Коломну
ОД-01-20260128 | 2026-01-28 | Романенко | 8000000 | займ учредителя , сделка с заинтересованностью
ОД-01-20260202 | 2026-02-02 | Лихачев | 8000000 | займ учредителя , сделка с заинтересованностью
ОД-01-20260206 | 2026-02-06 | НТПК | 1445784.16 | РШП по спецификации 12 (модернизация жд и сп КЗ)
ОД-01-20260212 | 2026-02-12 | Лихачев | 194500 | продление займа
|  | Романенко | 195000 | продление займа | переподписать протокол была опечатка
|  | Романенко | 8000000 | продление займа
|  | Лихачев | 8000000 | продление займа
ОД-01-20260226 | 2026-02-26 | Бусел Е.А. | 414010.83 | займ Бусела , сделка с заинтересованностью
ОД-01-20260227 | 2026-02-27 | НТПК | 1587114.16 | РШП по спецификации 13 (модернизация жд и сп КЗ)
ОД-01-20260326 | 2026-03-26 | НТПК | 1535850 | РШП по спецификации 14 (модернизация жд и сп КЗ)
ОД-01-20260408 | 2026-04-08 | Бусел Е.А. | 2471000 | займ Бусела , сделка с заинтересованностью+займ свыше 1 млн
ОД-01-20260409 | 2026-04-09 | ИП Шевчук К.А. | 3000000 | займ
|  | Шевчук Ю.А. | 500000 | займ учредителя , сделка с заинтересованностью
ОД-01-20260417 | 2026-04-17 | НТПК | 2857315 | РШП по спецификации 17 (модернизация жд и сп КЗ)
|  |  | 2630598 | РШП по спецификации 16 (модернизация жд и сп КЗ)
ОД-01-20260423 | 2026-04-23 | Лихачев | 2200000 | займ учредителя , сделка с заинтересованностью
ОД-01-20260424 | 2026-04-24 | КиКГЕОСТРОЙ |  | подряд М-10 | на подписи
ОД-01-20260429 | 2026-04-29 | Совкомбанк | - | одобрение поручительства в Совком по договору БГ (ЕТУ) (продление бг)
ОД-01-20260629 | 2026-06-29 | ИП Шевчук К.А. | 3000000 | продление займа | на подписи
|  | Шевчук Ю.А. | 500000 | продление займа
ОД-01-20260720 | 2026-07-20 | ООО «Металлсервис-Москва» | 1472752 | металл на коломну по счету № 2328250 от 20 июля 2026г. | на подписи
ОД-01-20260729 | 2026-07-29 | Шевчук Ю.А. | 1500000 | займ учредителя , сделка с заинтересованностью | жду информацию по срокам продления
|  | Лихачев | 194500 | продление займа
|  | Романенко | 195000 | продление займа
|  | Романенко | 8000000 | продление займа
|  | Лихачев | 8000000 | продление займа
|  | Бусел Е.А. | 2471000 | продление займа
|  | ИП Шевчук К.А. | 3000000 | продление займа
|  | Шевчук Ю.А. | 500000 | продление займа