## на 25.05.2026
РЕЕСТР ДЕЙСТВУЮЩИХ ДОГОВОРОВ ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (ИНН 7709918820)
Заказчик |  | Договор (номер и дата) | Объект, описание работ |  |  | Период выполнения работ (мм.гггг) в соответствии с актами выполненнных работ | Цена Договора, руб., с НДС | Стоимость выполненных работ, руб., с НДС | Доля исполнения на дату составления реестра в % | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС
Наименование | ИНН | [8 empty] | 2025 | 2026 |  |  | ОПЛАЧЕНО НА 25.05.2026 | Размер аванса по договору | УДЕРЖАНИЕ ПО ДОГОВОРУ |  | ОСТАТОК К ВЫПОЛНЕНИЮ | ОСТАТОК К ОПЛАТЕ | сумма оставшаяся к поступлениям по контрактам в разбивке по годам
Работы на строящихся ЖК и БЦ, г.Москва
ООО "СТРОЙНИК" | 7719478920 | 10/06-2025 от 10.06.2025 | Комплекс работ по устройству форшахты, «стены в грунте» и прядиевых анкеров на объекте строительства Многофункциональный жилой комплекс на территории земельного участка с кадастровым номером 77:03:0003001:9, расположенный по адресу: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, вл.2А (Район Сокольники ВАО) | 7740 м3 ж/б конструкций | СМР | 06.2025-06.2026 | 370897977.27 | 297487224.71 | 80.2073 | 249545353.8 | 47941870.91 | 0 |  | 240846955.19 | 104358335.9 |  | 0 | 73410752.56 | 130051022.08 | 2026
ООО «ДС СТРОЙ» | 7729762641 | ПД-00607419 от 27.04.2026 | Комплекс работ по устройству котлована Объекта, ограждения котлована, устройству свайного поля, работ подготовительного периода строительства, работ по обустройству и содержанию Строительной площадки, земляных работ на объекте: «Многофункциональный офисный центр (Бизнес-центр "Огни")» по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское», земельный участок 17 с кадастровым номером 77:07:0013002:4685 |  | СМР | 04.2026-02.2027 | 1349998709.66 | 0 | 0 |  |  | 0 | выполнение от 30.04.26 на сумму 21'310'533 на согласовании | 0 |  | 5% | 0 | 1349998709.66 | 1349998709.66 | сумма оставшаяся к поступлениям по контрактам в разбивке по годам
Работы на объектах дорожной и инженерной инфраструктуры, г.Москва
ООО «СМУ ИНЖМАГИСТРАЛЬ» | 7725708763 | 1-2026 от 16.02.2026 | Устройство ограждающей конструкции методом «стена в грунте» траншейного типа на Объекте: «Строительство многоуровневых транспортных развязок в п. Рассудово, п. Киевский с реконструкцией Киевского ш. на участке 51-65 км. 1 Этап. Реконструкция Киевского шоссе на участке от 51км до 53км. 1.2 этап. Участок км50+877 - км51+806 Киевского шоссе». Очистные сооружения поверхностного стока». |  | СМР | 16.02.2026 - 36 рабочих дней (до 15 апреля) | 67502453.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | работы выполнены, выполнение на сумму 65272293,6 на подписи | 60000000 | 60000000 |  | 0 | 67502453.6 | 7502453.6 | 2026
Работы на производственных предприятиях, входящих в структуру АО "Трансмашхолдинг"
АО "Коломенский завод" | 5022013517 | 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 | Выполнение работ по объекту: «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | Капитальный ремонт жд путей и стрелочных переводов | СМР | 09.2025 - 04.2026 | 96691469.1072 | 75271055.93 | 77.8466 | 36117839.76 | 39153216.17 | 0 | последнее выполнение указано - № 5 от 16.04.2026, выполнение № 6 на подписи | 82179893.26 | 49994856.69 | 5% | 3763552.7965 | 21420413.1772 | 14511575.8472 | 2026
АО "Коломенский завод" | 5022013517 | 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026 | Работы по объекту: «Производство строительно-монтажных работ» по объекту: цех М-10, инв. № 290000111» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | 25 000 кв.м Комплексная реконструкция и восстановление строительных конструкций цеха М-10, включая: кровля и фонари, усиление каркаса кровли здания, устройство полов и фундаментов под оборудование, электроснабжение, системы безопасности и автоматика, инженерные сети, подкрановые пути 03.2026 - 12.2026 | СМР | 04.2026 - 12.2026 | 1899071825.73 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 5% |  | 1899071825.73 | 1899071825.73 | сумма оставшаяся к поступлениям по контрактам в разбивке по годам
Работы на прредприятиях "Еврохим"
ООО "ЕТУ" | 4707032163 | 314-25/104 от 22.05.2025 | Комплекс Работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Перевалка минеральных удобрений» | монтаж металлоконструкций порядка 2100 тонн | СМР | 05.2025 - 05.2026 | 224501825.6122 | 161408015.22 | 71.8961 | 15669783.87 | 145738231.35 | 0 |  | 152203367.14 | 57495306.75 | 10% | 16140801.522 | 63093810.3922 | 72298458.4722 | 2026
[6 empty] | ИТОГО | 4008664260.9794 | 534166295.86 |  | 301332977.43 | 232833318.43 | 0
[7 empty] | Цена Договора, руб., с НДС | Стоимость выполненных работ, руб., с НДС
[10 empty] | 2025 | 2026
ПЛАНИРУЕМЫЕ КОНТРАКТЫ:
|  |  | АО "Коломенский завод" | планируемый (Сооружение нового гальванического цеха (6,5 тыс м2)) | СМР | 2026-2027 | 1750000000
|  |  | ПАО "Русгидро" | планируемый (Стена в грунте (спецработы)) | СМР | 2026 | 397000000
|  |  | ООО "Пик-Ук" | планируемый (Стена в грунте (спецработы)) | СМР | 2026 | 355000000