## на 22.06.2026
фильтр по дате договора | фильтр по действующим договорам | ОПЫТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (ИНН 7709918820) 2018-2026гг
| Д | Заказчик |  | Договор (номер и дата) | Объект, описание работ |  |  | Период выполнения работ (мм.гггг) в соответствии с актами выполненнных работ | Цена Договора, руб., без НДС | Цена Договора, руб., с НДС | Стоимость выполненных работ, руб., с НДС | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС
| Д | Наименование | ИНН | [8 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | ОПЛАЧЕНО НА 22.06.2026 | Размер аванса по договору | УДЕРЖАНИЕ ПО ДОГОВОРУ |  | ОСТАТОК К ВЫПОЛНЕНИЮ | ОСТАТОК К ОПЛАТЕ
Работы на строящихся станциях московского метрополитена
2018-05-28 |  | АО "ГОРОД" | 7715929481 | 112-03/2018/СЗ от 28.05.2018 | Комплекс работ по ограждению станционного котлована ст. "Улица Народного Ополчения", объект: Западный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст.Хорошевская" - ст."Можайская" | Устройство ограждений методом "стена в грунте" - 20018 м3; ст.метро «Народное Ополчение» г.Москва, пр-кт Маршала Жукова 18 | СМР | 05.2018 - 01.2021 | 680937624.17 | 803544275.48 | 627885678.27 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2018: 251159132.65; В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2019: 374785577.07; В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2021: 1940968.55 | 0
2021-12-14 |  | АО "ГОРОД" | 7715929481 | 426/СП/01 от 14.12.2021 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по сооружению станционного комплекса «Бульвар Генерала Карбышева», сооружение объектов путевого развития и тупика за ст. «Бульвар Генерала Карбышева» на объекте: «Рублево-Архангельская линия метрополитена, станция метро «Шелепиха» – станция метро «Липовая роща». Подготовительные работы для организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. «Проспект Маршала Жукова» до ст. «Пресня», сооружение станционного комплекса «Бульвар Генерала Карбышева», сооружение объектов путевого развития и тупика за ст. «Бульвар Генерала Карбышева» | Устройство ограждений методом "стена в грунте" - 14728 м3; ст.метро «Бульвар Генерала Карбышева» г.Москва, ул.Маршала Тухачевского | СМР | 12.2021 - 06.2023 | 792480000 | 950976000 | 639852002.074 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2022: 611897108.494; В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2023: 27954893.58 | 0
2019-08-13 |  | ООО "МИП-Строй №1" | 7701394860 | 548-0719-ЗП-МИП1/Н от 13.08.2019 | Работы по устройству форшахты и ограждающей конструкции методом "стена в грунте" на объекте: "Восточный участок третьего пересадочного контура (ТПК) ст."Каширская" - ст."Карачарово". Станционный комплекс "Нагатинский затон". Строительная площадка № 16". Участок 1" | Устройство ограждений методом "стена в грунте" - 13754 м3; ст.метро «Нагатинский затон» г.Москва, ул.Коломенская 5 | СМР | 08.2019 - 12.2020 | 365217795.5 | 438261354.61 | 438261354.61 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2019: 214178927; В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2020: 224082427.61 | 0
|  | Работы на строящихся ЖК и БЦ, г.Москва | [18 empty] | 0
2021-05-31 |  | ООО "ПИК-УК" | 7703465010 | СМН-210531/КИК от 31.05.2021 | Комплекс работ на объекте капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002002:117 по адресу: г. Москва, пересечение Автозаводской улицы с Симоновской набережной (МФК с подземным паркингом и ДОО на 95 мест) | Устройство ограждений методом "стена в грунте" - 5717 м3; ЖК "ФОРСТ" г.Москва, Автозаводская улица, 26 | СМР | 05.2021 - 01.2022 | 153026847.1 | 183632216.52 | 183632216.52 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2021: 169986739.47; В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2022: 13645477.05 | 0
2024-06-20 |  | ООО "ПИК-УК" | 7703465010 | 5/ПВ27/2024 от 20.06.2024 | Комплекс работ на Объекте капитального строительства: «Офисное здание» по адресу: Москва, ЦАО, г. Москва, Пресненский, улица Пресненский вал, земельный участок 27/5 | Устройство ограждений методом "стена в грунте" - 5420 м3, устройство распорной системы - 549т; «Офисное здание» по адресу: Москва, ЦАО, г. Москва, Пресненский, улица Пресненский вал, земельный участок 27/5 | СМР | 06.2024 - 03.2025 Работы приостановлены по инициативе Заказчика с 10.03.2025 до момента получения соответствующего уведомления Заказчика о возобновлении работ | 266410659.4583 | 319692791.35 | 223439024.08 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2024: 150118573.37; В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2025: 73320450.71 | 0
2024-03-04 |  | ООО СЗ "Звенигородская Инвест" | 9705157744 | ЗИ-СМР-17-24 от 04.03.2024 | Комплекс работ по устройству несущих и ограждающих конструкций котлована (по технологии «Стена в грунте») в рамках реализации Заказчиком проекта по строительству «Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения» по адресу: Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево Мневники, 3-й Силикатный проезд, участок 6/1. | Устройство ограждений методом "стена в грунте" - 1891 м3; Level Звенигородская | СМР | 03.2024 - 10.2024 | 71597752.7667 | 85917303.32 | 85917303.32 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2024: 85917303.32 | 0
2024-04-27 |  | ООО СЗ "Звенигородская Инвест" | 9705157744 | ЗИ-СМР-33-24 от 27.04.2024 | Комплекс работ по восстановлению строительной части сооружения на объекте « Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначениярасположенном по адресу: Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, 3-й Силикатный проезд, участок 6/1 | Восстановление коллектора: Земляные работы, Крепление траншей (и котлованов) стальными трубами, Реконструкция канала | СМР | 05.2024 | 1869800 | 2243760 | 2243760 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2024: 2243760 | 0
2025-06-10 | Д | ООО "СТРОЙНИК" | 7719478920 | 10/06-2025 от 10.06.2025 | Комплекс работ по устройству форшахты, «стены в грунте» и прядиевых анкеров на объекте строительства Многофункциональный жилой комплекс на территории земельного участка с кадастровым номером 77:03:0003001:9, расположенный по адресу: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, вл.2А (Район Сокольники ВАО) | 7740 м3 ж/б конструкций | СМР | 06.2025-06.2026 | 307423825 | 370897977.27 | 297487224.71 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2025: 249545353.8; В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2026: 47941870.91 | 0 | последнее выполнение указано - апрель | 240846955.19 | 104358335.9 |  | 0 | 73410752.56 | 130051022.08
2026-04-27 | Д | ООО «ДС СТРОЙ» | 7729762641 | ПД-00607419 от 27.04.2026 | Комплекс работ по устройству котлована Объекта, ограждения котлована, устройству свайного поля, работ подготовительного периода строительства, работ по обустройству и содержанию Строительной площадки, земляных работ на объекте: «Многофункциональный офисный центр (Бизнес-центр "Огни")» по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское», земельный участок 17 с кадастровым номером 77:07:0013002:4685 |  | СМР | 04.2026-02.2027 | 1106556319.3934 | 1349998709.66 | 21310533 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2026: 21310533 |  | выполнение от 15.06.26 на сумму 34490178,45 на согласовании | 20245006.35 |  | 5% | 1065526.65 | 1328688176.66 | 1329753703.31
|  | Работы на объектах дорожной и инженерной инфраструктуры, г.Москва | [18 empty] | 0
2020-02-15 |  | АО "ГОРОД" | 7715929481 | 45-02/2020/СП/02 от 15.02.2020 | Работы по устройству несущих конструкций подземных емкостных очистных сооружений методом "стена в грунте" на строительстве объекта: "Строительство многоуровневой транспортной развязки и мостовых сооружений на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде с необходимыми для их функционирования подъездными дорогами, с переустройством инженерных сетей и коммуникаций ( 1 этап). 1.1 этап: УДС территории застройки Мневниковской поймы, инженерные коммуникации и сооружения, комплекс сооружений для очистки поверхностных сточных вод № 2" | Устройство ограждений методом "стена в грунте" - 2466 м3; Комплекс сооружений очистки сточных вод г.Москва, Мневниковская пойма | СМР | 02.2020 - 08.2021 | 73781794.3083 | 88538153.17 | 87538153.18 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2020: 71734085.56; В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2021: 15804067.62 | 0
2023-05-10 |  | ООО "ИЦМС" (Инжиниринговый Центр Магистральные Сети) | 7751169885 | 2-2023 от 10.05.2023 | Устройство форшахты, устройство ограждающих конструкций методом "стена в грунте" траншейного типа, устройство обвязочной балки на объекте: "Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы", по адресу: г.Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос.Главмосстроя" |  | СМР | 05.2023 - 07.2023 | 42115668.5 | 50538802.2 | 50538802.2 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2023: 50538802.2 | 0
2022-12-29 |  | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 7733229740 | 15055-КС-22/СУБ-4 от 29.12.2022 | Устройство "стены в грунте" на объекте "Строительство отводящего коллектора ПС 220кВ "Ново-Измайлово" | Устройство ограждений методом "стена в грунте" - 3591 м3; Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до Обручевского канала г. Москва, районы Солнцево, Тропарево-Никулино, проспект Вернадского. | СМР | 12.2022 - 05.2023 | 31333759.8 | 37600511.76 | 37600511.76 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2023: 37600511.76 | 0
2023-06-13 |  | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 7733229740 | 0173200001423000404-RST/СУБ-3 от 13.06.2023 | Устройство стены в грунте на котловане на ПК6(5)+67,00; на котловане на ПК4(5)+79,00, на объекте капитального строительства "882-05-01 Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской КНС до Обручевского канала ( 1п.к.) районы Солнцево, Тропарево-Никулино, проспект Вернадского (завершение строительства). Этап 1. Строительство напорного трубопровода от проспекта Вернадского до врезки в камеру Обручевского канала на ул.Лобачевского по адресу: районы проспект Вернадского, Солнцево, Тропарево-Никулино Западного административного округа гора Москвы" |  | СМР | 06.2023 - 03.2024 | 47341654 | 56809984.8 | 56809984.8 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2023: 35932492.8; В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2024: 20877492 | 0
2024-03-01 |  | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 7733229740 | 0173200001423001924/СУБ-7 от 01.03.2024 | Устройство стены в грунте на котловане на ПК4(5)+319,00, на объекте капитального строительства "882-05-01 Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до Обручевского канала ( 1 пусковой комплекс) районы Солнцево, Тропарево-Никулино, проспект Вернадского (завершение строительства). Этап 2. Строительство напорного трубопровода от Ново-Солнцевской КНС до проспекта Вернадского" |  | СМР | 03.2024 | 15031830 | 18038196 | 18038196 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2024: 18038196 | 0
2025-04-04 |  | ООО «Техпроект М» | 5042099287 | 2-2025 от 04.04.2025 | Устройство грунтовых винтовых анкеров на объекте, расположенном по адресу: Мичуринский проспект, д. 2 |  | СМР | 04.2025 - 05.2025 | 9999600 | 11999520 | 11999520 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2025: 11999520 | 0
2026-02-16 | Д | ООО «СМУ ИНЖМАГИСТРАЛЬ» | 7725708763 | 1-2026 от 16.02.2026 | Устройство ограждающей конструкции методом «стена в грунте» траншейного типа на Объекте: «Строительство многоуровневых транспортных развязок в п. Рассудово, п. Киевский с реконструкцией Киевского ш. на участке 51-65 км. 1 Этап. Реконструкция Киевского шоссе на участке от 51км до 53км. 1.2 этап. Участок км50+877 - км51+806 Киевского шоссе». Очистные сооружения поверхностного стока». |  | СМР | 16.02.2026 - 36 рабочих дней (до 15 апреля) | 55329880 | 67502453.6 | 0 | [9 empty] | 0 | работы выполнены, выполнение на подписи (65272293,6) | 60000000 | 60000000 |  | 0 | 67502453.6 | 7502453.6 | bar: В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2026
|  | Работы на производственных предприятиях, входящих в структуру АО "Трансмашхолдинг" | [18 empty] | 0
2022-12-26 |  | АО «Метровагонмаш» | 5029006702 | 2022/МВМ-3 от 26.12.2022 | Проектные работы по объекту «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | Разработка проектной документации стадии "Рабочая документация"; согласование проекта капитального ремонта помещений; получение технического заключения независимой экспертной организации о допустимости и безопасности работ по капитальному ремонту | ПИР | 12.2022 - 07.2023 | 20550384.1667 | 24660461 | 24660461 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2023: 24660461 | 0
2022-12-26 |  | АО «Метровагонмаш» | 5029006702 | 2022/МВМ-2 от 26.12.2022 | Проектные работы по объекту: «Ж/д пути от цеха № 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера на территории АО «МЕТРОВАГОНМАШ»», расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | Разработка проектной документации стадии "Рабочая документация"; согласование проекта капитального ремонта помещений; получение технического заключения независимой экспертной организации о допустимости и безопасности работ по капитальному ремонту | ПИР | 12.2022 - 07.2023 | 18082913.3333 | 21699496 | 21699496 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2023: 21699496 | 0
2023-03-24 |  | АО «Метровагонмаш» | 5029006702 | 2023/МВМ-1 от 24.03.2023 | Работы по подготовке технической документации для капитального ремонта и технического перевооружения объекта Цех № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ", по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | Разработка объемно-планировочных решений объекта; разработка технических требований к основному оборудованию и материалам объекта и производителей такого оборудовани я и материалов; инженерные изыскания, разработка Рабочей документации в составе: архитекторно-строительные решения, водоснабжение, канализация, тепломеханические решения, внутренний противоподарный водопровод, отопление, вентиляция, кондиционирование, электротехнические решения, слаботочные системы, сметная документация | ПИР | 03.2023 - 02.2024 | 14408429.1667 | 17290115 | 19842972 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2023: 18105052; В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2024: 1737920 | 0
2023-07-03 |  | АО «Метровагонмаш» | 5029006702 | МВМ/03-07 от 03.07.2023 | Выполнение объемов демонтажных и строительно-монтажных работ по объекту «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» , по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | Снос зданий, строительство жд путей протяженностью 1914,52м (в том числе глухое пересечение - 1 шт., стрелочные переводы - 9 шт.) с переустройством инженерных коммуникаций | СМР | 07.2023 - 08.2024 | 471223118.0917 | 565467741.71 | 564087603.48 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2023: 353480785.99; В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2024: 210606817.49 | 0
2023-07-19 |  | АО «Метровагонмаш» | 5029006702 | МВМ/19-07 от 19.07.2023 | Выполнение полного комплекса Работ по ремонту цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ", по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 | Демонтажные работы, строительно-монтажные работы (полы, ограждающие конструкции), кровельные работы, фасадные работы, отделочные работы, ж/б конструкции, металлоконструкции, устройство инженерных систем (АПС, ВК, водоснабжение, воздухоснабжение, ОВиК, электрические и слаботочные сети, освещение, СОТ, СКС), поставка и монтаж оборудования (компрессорная установка, ФВУ), строительство жд путей со смотровой ямой. Общая площадь цеха - 9 216 кв.м; кол-во этажей - 1. | СМР | 07.2023 - 11.2024 | 419493846.2833 | 503392615.54 | 503202966.88 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2024: 503202966.88 | 0
2023-10-02 |  | АО «Метровагонмаш» | 5029006702 | МВМ/02-10-02 от 02.10.2023 | Авторский надзор за строительством в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» на территории АО "Метровагонмаш" по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 |  | прочее | 10.2023 - 02.2024 | 1000000 | 1200000 | 1200000 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2023: 900000; В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2024: 300000 | 0
2023-10-02 |  | АО «Метровагонмаш» | 5029006702 | МВМ-02-10-01 от 02.10.2023 | Авторский надзор за строительством в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте "Цех № 8 на территории АО "Метровагонмаш" по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4 |  | прочее | 10.2023 - 04.2024 | 1750000 | 2100000 | 2100000 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2023: 900000; В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2024: 1200000 | 0
2023-05-29 |  | АО «Гипротяжмаш» | 7709014334 | 2023/МВПС/ГТМ/КиК от 29.05.2023 | Выполнение предпроектных работ по объекту «Строительство цеха для технического обслуживания и текущего ре-монта электропоездов МЦД-4: ЭГ2Тв «Иволга», ЭГЭ2Тв «Иволга», ЭП2Д, а также пер-спективный ПС (включая 2-хэтажный) в объеме ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТР-1 и моечного комплекса для обмывки электропоездов», по адресу Московская область, г.о. Богородский, г.п. Электроугли, ж.д. станция Купавна. | Разработка предпроектной документации (концепция реализации проекта) для определения целесообразности дальнейшего определения последующего проектирования и строительства Объекта на предварительно подобранном для этих целей земельном участке | прочее | 05.2023 - 09.2023 | 3333333.3333 | 4000000 | 4000000 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2023: 4000000 | 0
2024-06-20 |  | АО "Коломенский завод" | 5022013517 | 1 от 20.06.2024 | Работы по ремонту аварийных переездов ЖД путей № 8 (пути №1 и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, инв. №460000594 и ремонту аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв.№ 460000595, на территории АО "Коломенский завод" по адресу: Московская область, ул.Партизан д.42 | Переустройство жд путей с заменой стрелочных переводов, обустройством жд переездов, благоустройство прилегающей территории | СМР | 06.2024 - 09.2024 | 8464345.6417 | 10157214.77 | 10157214.77 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2024: 10157214.77 | 0
2024-07-10 |  | АО "Коломенский завод" | 5022013517 | 2 от 10.07.2024 | Работы по объекту "Ремонт СП12 - Электрифицированный путь у ЛСЦ", на территории АО "Коломенский завод" по адресу: Московская область, ул.Партизан д.42 | Переустройство жд путей с заменой стрелочных переводов, обустройством жд переездов, благоустройство прилегающей территории | СМР | 07.2024 - 12.2024 | 22162472.4417 | 26594966.93 | 26594966.93 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2024: 26594966.93 | 0
2024-07-12 |  | АО "Коломенский завод" | 5022013517 | 3 от 12.07.2024 | Работы по объекту "Ремонт пути № 3 от СП 24 до СП 35", на территории АО "Коломенский завод" по адресу: Московская область, ул.Партизан д.42 | Переустройство жд путей с заменой стрелочных переводов, обустройством жд переездов, благоустройство прилегающей территории | СМР | 07.2024 - 12.2024 | 24338429.425 | 29206115.31 | 29206115.31 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2024: 29206115.31 | 0
2024-10-14 |  | АО "Коломенский завод" | 5022013517 | 4 от 14.10.2024 | Проведение технической экспертизы путей необщего пользования для АО «Коломенский завод», на территории АО "Коломенский завод" по адресу: Московская область, ул.Партизан д.42 | Земляные работы по шурфлению и последующему восстановлению полотна ж.д. пути 18026 м, 73 стрелочных перевода. Исследование состояния железнодорожных путей и определения возможности их дальнейшей эксплуатации с использованием метода визуально-измерительного контроля | прочее | 10.2024 - 12.2024 | 1560106.6667 | 1872128 | 1872128 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2024: 1872128 | 0
2025-09-08 | Д | АО "Коломенский завод" | 5022013517 | 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 | Выполнение работ по объекту: «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | Капитальный ремонт жд путей и стрелочных переводов | СМР | 09.2025 - 04.2026 | 79748715.66 | 96691469.1072 | 88986413.73 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2025: 36117839.76; В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2026: 52868573.97 | 0 | последнее выполнение указано - № 6 от 19.05.2026, №7 от 17.06.2026 на подписи (4049004,71) | 82179893.26 | 49994856.69 | 5% | 4449320.6865 | 7705055.3772 | 14511575.8472
2026-03-12 | Д | АО "Коломенский завод" | 5022013517 | 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026 | Работы по объекту: «Производство строительно-монтажных работ» по объекту: цех М-10, инв. № 290000111; устройство оснований под монтаж оборудования» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | 25 000 кв.м Комплексная реконструкция и восстановление строительных конструкций цеха М-10, включая: кровля и фонари, усиление каркаса кровли здания, устройство полов и фундаментов под оборудование, электроснабжение, системы безопасности и автоматика, инженерные сети, подкрановые пути 03.2026 - 12.2026 | СМР | 04.2026 - 12.2026 | 332632856.8279 | 405812085.33 | 0 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2026: 0 | 0 |  | 120912510.34 | 120912510.34 | 5% | 0 | 405812085.33 | 284899574.99
|  | Работы на прочих объектах | [18 empty] | 0
2024-08-16 |  | ООО ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ДОЛИНА АЛТАЯ" | 2232009110 | ДА-1/2024 от 16.08.2024 | Предпроектное обследование технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей здания лечебно-оздоровительного комплекса «Долина Алтая», расположенного по адресу: Алтайский край, Алтайский р-н, п. Даниловка, ул. Лесная, д. 10, ЗУ № 22:02:040001:37 | Предварительное обследование здания и составление по результатам обследования пояснительной записки по реализации проекта реконструкции здания (описание здания, задачи проекта по реконструкции, проблемы и алгоритм их решения, этапы реализации проекта по реконструкции) | прочее | 08.2024 | 125000 | 150000 | 150000 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2024: 150000 | 0
|  | Работы на прредприятиях "Еврохим" | [18 empty] | 0
2025-05-22 | Д | ООО "ЕТУ" | 4707032163 | 314-25/104 от 22.05.2025 | Комплекс Работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Перевалка минеральных удобрений» | монтаж металлоконструкций порядка 2100 тонн | СМР | 05.2025 - 05.2026 | 184414430.22 | 224501825.6122 | 167039393.02 | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2025: 15669783.87; В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2026: 151369609.15 | 0 | последнее выполнение указано №12 от 18.06.2026 | 159562008.15 | 57495306.75 | 5% | 8351969.651 | 57462432.5922 | 64939817.4622
[8 empty] | ИТОГО | 5623743191.2546 | 6770988244.0494 | 4247353995.644 | 251159132.65 | 588964504.07 | 295816513.17 | 187731775.64 | 625542585.544 | 575772495.33 | 1062223454.07 | 386652948.14 | 273490587.03 | 0
[9 empty] | Цена Договора, руб., без НДС | Цена Договора, руб., с НДС | Стоимость выполненных работ, руб., с НДС | В том числе стоимость выполненных работ в разбивке по годам, руб. с НДС 2018: В том числе стоимость выполненных работ по годам, руб. с НДС
[12 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
[9 empty] | текущие договоры | 2515404520.5794