## ЛСР на 2026г._НДС 22%-кс2+дав
Приложение №1
к Дополнительному соглашению № 5 от 02.02.2026г. к Договору № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025г.
Приложение №3.1.1
к Договору № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025г.
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор | [7 empty] | Директор по эксплуатации и безопасности
ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [7 empty] | производственной деятельности АО "Коломенский завод"
______________ Ю.Ф. Кесслер | [7 empty] | ______________ В.С. Степанкевич
__ _______________ 2026г. | [7 empty] | __ _______________ 2026г.
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3 | [10 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [11 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [16 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [24 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | [25 empty] | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2.1
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | [26 empty] | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2025 года (01.01.2000) | [24 empty] | 01.05.2025 (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 14895.2 | (1308,1) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 48174.88 | (4873,62) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 535.08 | (10,25) | тыс.руб.
| монтажных работ | 148.5 | (4,09) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1195.41 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 302.92 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Устройство путей | [28 empty] | Раздел 1. Устройство путей
1 | ФЕР01-02-058-05 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1755; 6: 1; 7: 0.1755 | [16 empty] | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 10: 161.53; 11: 52.21; 12: 8433.48 | [17 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 7: 20.709 | [18 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 161.53; 12: 8433.48 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 161.53; 12: 8433.48 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 143.76; 12: 7505.8 | [18 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 54.92 |  | 2867.38 | [18 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 360.21; 12: 18806.66 | [20 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные |  |  | 4: км пути; 5: 0.6904; 6: 1; 7: 0.6904 | [16 empty] | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 519.16; 10: 358.43; 11: 52.21; 12: 18713.63 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10090.67; 10: 6966.6; 11: 15.71; 12: 109445.29 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 422.22; 10: 291.5; 11: 52.21; 12: 15219.22 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59.4; 7: 41.0098 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.76; 7: 20.5463 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10609.83; 10: 7325.03; 12: 128158.92 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 649.93; 12: 33932.85 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 708.42; 12: 36986.81 | [18 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 359.09 |  | 18747.9 | [18 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8392.54; 12: 183893.63 | [20 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 3.7871; 6: 1; 7: 3.7871 | [16 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 348.72; 11: 52.21; 12: 18206.67 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 1089.17; 11: 15.71; 12: 17110.86 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 142.28; 11: 52.21; 12: 7428.44 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 44.3091 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 11.2098 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 1437.89; 12: 35317.53 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 491; 12: 25635.11 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 500.82; 12: 26147.81 | [18 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 265.14; 12: 13842.96 | [18 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2203.85; 12: 75308.3 | [20 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.7326; 6: 1; 7: 1.7326 | [16 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 185.18; 11: 52.21; 12: 9668.25 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 418.56; 11: 15.71; 12: 6575.58 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 45.67; 11: 52.21; 12: 2384.43 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 21.7095 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 4.5394 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 603.74; 12: 16243.83 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 230.85; 12: 12052.68 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 212.38; 12: 11088.47 | [18 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 90.26 |  | 4712.6 | [18 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 906.38; 12: 32044.9 | [20 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.7326; 6: 1; 7: 1.7326 | [16 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 300.14; 11: 52.21; 12: 15670.31 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 9128.65; 11: 15.71; 12: 143411.09 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 463.77; 11: 52.21; 12: 24213.43 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 29.59; 11: 9.5; 12: 281.11 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 37.4242 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 35.6916 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 9458.38; 12: 159362.51 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 763.91; 12: 39883.74 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1122.95; 12: 58629.1 | [18 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 870.09 |  | 45427.58 | [18 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11451.42; 12: 263419.19 | [20 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 218.308 | 1 | 218.308 | 646.32 | 1.012 | 142789.99 | 9.5 | 1356504.91 | [16 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  | Цена=6140/9,5 | [32 empty] | Цена=6140/9,5
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 142789.99; 12: 1356504.91 | [20 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  |  | 4: км пути; 5: 0.3687; 6: 1; 7: 0.3687 | [16 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9218; 10: 3398.68; 11: 52.21; 12: 177445.08 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40105.1; 10: 14786.75; 11: 15.71; 12: 232299.84 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2629.93; 10: 969.66; 11: 52.21; 12: 50625.95 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1477980.73; 10: 544931.5; 11: 9.5; 12: 5176849.25 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1100; 7: 405.57 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 213.68; 7: 78.7838 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1527303.83; 10: 563116.93; 12: 5586594.17 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4368.34; 12: 228071.03 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 4761.49; 12: 248597.42 | [18 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2413.51 |  | 126009.24 | [18 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 570291.93; 12: 5961200.83 | [20 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  |  | шт | -678 | 1 | -678 | 188.1 |  | -127531.8 | 9.5 | -1211552.1 | [16 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -127531.8; 12: -1211552.1 | [20 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  |  | шт | -1357 | 1 | -1357 | 43.61 |  | -59178.77 | 9.5 | -562198.32 | [16 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -59178.77; 12: -562198.32 | [20 empty] | Всего по позиции
10 | УПД №4 от 22.12.2025г. ООО "Шеллрокк" | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 |  |  | шт | 138 | 1 | 138 | 1379.82 | 1.0424 | 198481.15 | 9.5 | 1885570.93 | [16 empty] | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65
|  | Цена=15730,00/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=15730,00/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 198481.15; 12: 1885570.93 | [20 empty] | Всего по позиции
10.1 * | Давальческий материал | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 |  |  | шт | 556 | 1 | 556 | 1379.82 | 1.0424 | 799677.66 | 9.5 | 7596937.77 | [16 empty] | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65
|  | Объем=694-138 | [34 empty] | Объем=694-138
|  | Цена=15730,00/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=15730,00/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 799677.66; 12: 7596937.77 | [20 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  |  | т | -0.244 | 1 | -0.244 | 10424 |  | -2543.46 | 9.5 | -24162.87 | [16 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2543.46; 12: -24162.87 | [20 empty] | Всего по позиции
12 | УПД №4 от 22.12.2025г. ООО "Шеллрокк" | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.112 | 1 | 0.112 | 27894.74 | 1.0424 | 3256.55 | 9.5 | 30937.23 | [16 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  | Цена=318000/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3256.55; 12: 30937.23 | [20 empty] | Всего по позиции
12.1 * | Давальческий материал | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.053 | 1 | 0.053 | 27894.74 | 1.0424 | 1541.05 | 9.5 | 14639.98 | [16 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  | Объем=0,165-0,112 | [34 empty] | Объем=0,165-0,112
|  | Цена=318000/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1541.05; 12: 14639.98 | [20 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  |  | шт | -118 | 1 | -118 | 145.3 |  | -17145.4 | 9.5 | -162881.3 | [16 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -17145.4; 12: -162881.3 | [20 empty] | Всего по позиции
14 | УПД №4 от 22.12.2025г. ООО "Шеллрокк" | Накладка 1Р-65 (106 шт.) |  |  | тн | 0.48 | 1 | 0.48 | 37646.32 | 1.0424 | 18835.69 | 9.5 | 178939.06 | [16 empty] | Накладка 1Р-65 (106 шт.)
|  | Цена=429168/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18835.69; 12: 178939.06 | [20 empty] | Всего по позиции
14.1 * | Давальческий материал | Накладка 1Р-65 (106 шт.) |  |  | тн | 1.74 | 1 | 1.74 | 37646.32 | 1.0424 | 68279.37 | 9.5 | 648654.02 | [16 empty] | Накладка 1Р-65 (106 шт.)
|  | Объем=2,22-0,48 | [34 empty] | Объем=2,22-0,48
|  | Цена=429168/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68279.37; 12: 648654.02 | [20 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  |  | м | -737.4 | 1 | -737.4 | 351.2 |  | -258974.88 | 9.5 | -2460261.36 | [16 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -258974.88; 12: -2460261.36 | [20 empty] | Всего по позиции
16 | УПД №4 от 22.12.2025г. ООО "Шеллрокк" | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) |  |  | тн | 9.732 | 1 | 9.732 | 17543.86 | 1.0424 | 177969.26 | 9.5 | 1690707.97 | [16 empty] | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.)
|  | Цена=200000/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=200000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 177969.26; 12: 1690707.97 | [20 empty] | Всего по позиции
16.1 * | Давальческий материал | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) |  |  | тн | 38.558 | 1 | 38.558 | 17543.86 | 1.0424 | 705110.84 | 9.5 | 6698552.98 | [16 empty] | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.)
|  | Объем=48,29-9,732 | [34 empty] | Объем=48,29-9,732
|  | Цена=200000/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=200000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 705110.84; 12: 6698552.98 | [20 empty] | Всего по позиции
17 | УПД №4 от 22.12.2025г. ООО "Шеллрокк" | Накладки переходные Р65/Р50 литые |  |  | компл. | 8 | 1 | 8 | 1655.79 | 1.0424 | 13807.43 | 9.5 | 131170.59 | [16 empty] | Накладки переходные Р65/Р50 литые
|  | Цена=18876/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=18876/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13807.43; 12: 131170.59 | [20 empty] | Всего по позиции
17.1 * | Давальческий материал | Накладки переходные Р65/Р50 литые |  |  | компл. | 2 | 1 | 2 | 1655.79 | 1.0424 | 3451.86 | 9.5 | 32792.67 | [16 empty] | Накладки переходные Р65/Р50 литые
|  | Объем=10-8 | [34 empty] | Объем=10-8
|  | Цена=18876/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=18876/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3451.86; 12: 32792.67 | [20 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт |  |  | 4: м реза; 5: 6.84; 6: 1; 7: 6.84 | [16 empty] | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.05; 10: 20.86; 11: 52.21; 12: 1089.1 | [17 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 2.3256 | [18 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.05; 10: 20.86; 12: 1089.1 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.86; 12: 1089.1 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 19.4; 12: 1012.86 | [18 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 10.99 |  | 573.96 | [18 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.25; 12: 2675.92 | [20 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.16604; 6: 1; 7: 0.16604 | [16 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1139.8; 10: 189.25; 11: 52.21; 12: 9880.74 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12219.98; 10: 2029.01; 11: 15.71; 12: 31875.75 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 801.81; 10: 133.13; 11: 52.21; 12: 6950.72 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 38233.65; 11: 9.5; 12: 363219.68 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137.16; 7: 22.774 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.69; 7: 8.9147 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243627.48; 10: 40451.91; 12: 404976.17 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 322.38; 12: 16831.46 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 351.39; 12: 18346.29 | [18 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 178.11 |  | 9299.38 | [18 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40981.41; 12: 432621.84 | [20 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [37 empty] | Прочие работы
20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 693.442 | 1 | 693.442 | 3.28 |  | 2274.49 | 15.71 | 35732.24 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2274.49; 12: 35732.24 | [20 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 86.37 | 1 | 86.37 | 8.39 |  | 724.64 | 15.71 | 11384.09 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 724.64; 12: 11384.09 | [20 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы |  |  | 1 т груза | 133.68 | 1 | 133.68 | 10.88 |  | 1454.44 | 15.71 | 22849.25 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1454.44; 12: 22849.25 | [20 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 913.492 | 1 | 913.492 | 3.86 |  | 3526.08 | 16.22 | 57193.02 | [16 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3526.08; 12: 57193.02 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Устройство путей : | [36 empty] | Итоги по разделу 1 Устройство путей :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2298382.46; 12: 22311686.47 | [26 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4962.79; 12: 259107.26 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 34418.74; 12: 540718.41 | [26 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2046.01; 12: 106822.19 | [26 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2253200.36; 12: 21418935.54 | [26 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 5800.57; 12: 92925.26 | [26 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2310445.18; 12: 22941482.03 | [26 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2303190.17; 12: 22825707.52 | [26 empty] | Строительные работы
|  | Перевозка |  |  | 10: 5800.57; 12: 92925.26 | [26 empty] | Перевозка
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 1454.44; 12: 22849.25 | [26 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 7008.8; 12: 365929.45 | [26 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7820.61; 12: 408314.56 | [26 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4242.11; 12: 221481 | [26 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Устройство путей |  |  | 10: 2310445.18; 12: 22941482.03 | [27 empty] | Итого по разделу 1 Устройство путей
|  | справочно: | [37 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [37 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Материалы заказчика |  |  | 10: 1578060.78; 12: 14991577.42 | [26 empty] | Материалы заказчика
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая | [28 empty] | Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [16 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35 | [18 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [18 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41 | [20 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс |  |  | 1 т груза | 8.62 | 1 | 8.62 | 8.39 |  | 72.32 | 15.71 | 1136.15 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.32; 12: 1136.15 | [20 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал |  |  | 1 т груза | 5.04 | 1 | 5.04 | 10.88 |  | 54.84 | 15.71 | 861.54 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.84; 12: 861.54 | [20 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 13.66 | 1 | 13.66 | 3.86 |  | 52.73 | 16.22 | 855.28 | [16 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.73; 12: 855.28 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Демонтаж СП 6/в 1/6, правая |  |  | 10: 1129.65; 12: 47767.38 | [25 empty] | Итого по разделу 2 Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая | [28 empty] | Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [16 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35 | [18 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [18 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41 | [20 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс |  |  | 1 т груза | 8.62 | 1 | 8.62 | 8.39 |  | 72.32 | 15.71 | 1136.15 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.32; 12: 1136.15 | [20 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал |  |  | 1 т груза | 5.04 | 1 | 5.04 | 10.88 |  | 54.84 | 15.71 | 861.54 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.84; 12: 861.54 | [20 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 13.66 | 1 | 13.66 | 3.86 |  | 52.73 | 16.22 | 855.28 | [16 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.73; 12: 855.28 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Демонтаж СПЗ 1/6, правая |  |  | 10: 1129.65; 12: 47767.38 | [25 empty] | Итого по разделу 3 Демонтаж СПЗ 1/6, правая
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая | [28 empty] | Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [16 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35 | [18 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [18 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41 | [20 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс |  |  | 1 т груза | 11.71 | 1 | 11.71 | 8.39 |  | 98.25 | 15.71 | 1543.51 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.25; 12: 1543.51 | [20 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал |  |  | 1 т груза | 5.04 | 1 | 5.04 | 10.88 |  | 54.84 | 15.71 | 861.54 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.84; 12: 861.54 | [20 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 16.75 | 1 | 16.75 | 3.86 |  | 64.66 | 16.22 | 1048.79 | [16 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.66; 12: 1048.79 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Демонтаж СП15 1/9, правая |  |  | 10: 1167.51; 12: 48368.25 | [25 empty] | Итого по разделу 4 Демонтаж СП15 1/9, правая
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая | [28 empty] | Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
37 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.139; 6: 1; 7: 0.139 | [16 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 12.8; 11: 52.21; 12: 668.29 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 39.98; 11: 15.71; 12: 628.09 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 5.22; 11: 52.21; 12: 272.54 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 1.6263 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.41144 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 52.78; 12: 1296.38 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.02; 12: 940.83 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 18.38; 12: 959.65 | [18 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 9.73; 12: 508.05 | [18 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.89; 12: 2764.08 | [20 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0545; 6: 1; 7: 0.0545 | [16 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 5.82; 11: 52.21; 12: 303.86 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 13.17; 11: 15.71; 12: 206.9 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 1.44; 11: 52.21; 12: 75.18 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 0.68288 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.14279 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 18.99; 12: 510.76 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.26; 12: 379.04 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.68; 12: 348.72 | [18 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.84 |  | 148.2 | [18 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.51; 12: 1007.68 | [20 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0541; 6: 1; 7: 0.0541 | [16 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 9.37; 11: 52.21; 12: 489.21 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 285.04; 11: 15.71; 12: 4477.98 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 14.48; 11: 52.21; 12: 756 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 0.92; 11: 9.5; 12: 8.74 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 1.1686 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 1.1145 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 295.33; 12: 4975.93 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.85; 12: 1245.21 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 35.06; 12: 1830.46 | [18 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 27.17 |  | 1418.29 | [18 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 357.56; 12: 8224.68 | [20 empty] | Всего по позиции
40 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 6.817 | 1 | 6.817 | 646.32 | 1.012 | 4458.84 | 9.5 | 42358.98 | [16 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  | Цена=6140/9,5 | [32 empty] | Цена=6140/9,5
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4458.84; 12: 42358.98 | [20 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [16 empty] | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8643.11; 10: 518.59; 11: 9.5; 12: 4926.61 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10773.12; 10: 646.39; 12: 9526.57 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49 | [18 empty] | НР Трамвайные пути
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18 | [18 empty] | СП Трамвайные пути
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.83; 12: 15658.24 | [20 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86 | [16 empty] | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86 | [20 empty] | Всего по позиции
51 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32 | [16 empty] | Накладка 1Р-65 (12 шт.)
|  | Цена=429168/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32 | [20 empty] | Всего по позиции
52 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5 | [16 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  | Цена=318000/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5 | [20 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [37 empty] | Прочие работы
54 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 24.37 | 1 | 24.37 | 3.28 |  | 79.93 | 15.71 | 1255.7 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.93; 12: 1255.7 | [20 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 1.05 | 1 | 1.05 | 8.39 |  | 8.81 | 15.71 | 138.41 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.81; 12: 138.41 | [20 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 25.42 | 1 | 25.42 | 3.86 |  | 98.12 | 16.22 | 1591.51 | [16 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.12; 12: 1591.51 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая |  |  | 10: 20564.38; 12: 212534.24 | [25 empty] | Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая | [28 empty] | Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
59 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0729; 6: 1; 7: 0.0729 | [16 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 6.71; 11: 52.21; 12: 350.33 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 20.97; 11: 15.71; 12: 329.44 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 2.74; 11: 52.21; 12: 143.06 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 0.85293 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.21578 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 27.68; 12: 679.77 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.45; 12: 493.39 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 9.64; 12: 503.26 | [18 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 5.1; 12: 266.43 | [18 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.42; 12: 1449.46 | [20 empty] | Всего по позиции
60 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0321; 6: 1; 7: 0.0321 | [16 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 3.43; 11: 52.21; 12: 179.08 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 7.75; 11: 15.71; 12: 121.75 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 0.85; 11: 52.21; 12: 44.38 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 0.40221 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.084102 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 11.18; 12: 300.83 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.28; 12: 223.46 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3.94; 12: 205.58 | [18 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 1.67 |  | 87.37 | [18 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.79; 12: 593.78 | [20 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.032; 6: 1; 7: 0.032 | [16 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 5.54; 11: 52.21; 12: 289.24 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 168.6; 11: 15.71; 12: 2648.71 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 8.57; 11: 52.21; 12: 447.44 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 0.55; 11: 9.5; 12: 5.23 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 0.6912 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 0.6592 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 174.69; 12: 2943.18 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.11; 12: 736.68 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 20.74; 12: 1082.92 | [18 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 16.07 |  | 839.08 | [18 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 211.5; 12: 4865.18 | [20 empty] | Всего по позиции
62 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 4.04 | 1 | 4.04 | 646.32 | 1.012 | 2642.47 | 9.5 | 25103.47 | [16 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  | Цена=6140/9,5 | [32 empty] | Цена=6140/9,5
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2642.47; 12: 25103.47 | [20 empty] | Всего по позиции
71 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [16 empty] | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8643.11; 10: 518.59; 11: 9.5; 12: 4926.61 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10773.12; 10: 646.39; 12: 9526.57 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49 | [18 empty] | НР Трамвайные пути
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18 | [18 empty] | СП Трамвайные пути
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.83; 12: 15658.24 | [20 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86 | [16 empty] | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86 | [20 empty] | Всего по позиции
73 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32 | [16 empty] | Накладка 1Р-65 (12 шт.)
|  | Цена=429168/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32 | [20 empty] | Всего по позиции
74 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5 | [16 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  | Цена=318000/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5 | [20 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [37 empty] | Прочие работы
76 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 12.71 | 1 | 12.71 | 3.28 |  | 41.69 | 15.71 | 654.95 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.69; 12: 654.95 | [20 empty] | Всего по позиции
77 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 1.06 | 1 | 1.06 | 8.39 |  | 8.89 | 15.71 | 139.66 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.89; 12: 139.66 | [20 empty] | Всего по позиции
78 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 0.2 | 1 | 0.2 | 10.88 |  | 2.18 | 15.71 | 34.25 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.18; 12: 34.25 | [20 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 13.97 | 1 | 13.97 | 3.86 |  | 53.92 | 16.22 | 874.58 | [16 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.92; 12: 874.58 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая |  |  | 10: 18471.58; 12: 188908.53 | [25 empty] | Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая | [28 empty] | Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [16 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35 | [18 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [18 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41 | [20 empty] | Всего по позиции
81 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.258; 6: 1; 7: 0.258 | [16 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 23.76; 11: 52.21; 12: 1240.51 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 74.2; 11: 15.71; 12: 1165.68 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 9.69; 11: 52.21; 12: 505.91 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 3.0186 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.76368 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 97.96; 12: 2406.19 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.45; 12: 1746.42 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 34.12; 12: 1781.35 | [18 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 18.06; 12: 943.07 | [18 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.14; 12: 5130.61 | [20 empty] | Всего по позиции
82 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1237; 6: 1; 7: 0.1237 | [16 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 13.22; 11: 52.21; 12: 690.22 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 29.88; 11: 15.71; 12: 469.41 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 3.26; 11: 52.21; 12: 170.2 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 1.55 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.32409 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 43.1; 12: 1159.63 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.48; 12: 860.42 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 15.16; 12: 791.59 | [18 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.44 |  | 336.42 | [18 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.7; 12: 2287.64 | [20 empty] | Всего по позиции
83 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.124; 6: 1; 7: 0.124 | [16 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 21.48; 11: 52.21; 12: 1121.47 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 653.33; 11: 15.71; 12: 10263.81 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 33.19; 11: 52.21; 12: 1732.85 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 2.12; 11: 9.5; 12: 20.14 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 2.6784 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 2.5544 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 676.93; 12: 11405.42 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.67; 12: 2854.32 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 80.36; 12: 4195.85 | [18 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 62.27 |  | 3251.07 | [18 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 819.56; 12: 18852.34 | [20 empty] | Всего по позиции
84 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 15.62 | 1 | 15.62 | 646.32 | 1.012 | 10216.66 | 9.5 | 97058.27 | [16 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  | Цена=6140/9,5 | [32 empty] | Цена=6140/9,5
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10216.66; 12: 97058.27 | [20 empty] | Всего по позиции
85 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [16 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 10: 316.8; 11: 52.21; 12: 16540.13 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 10: 8602.08; 11: 15.71; 12: 135138.68 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 10: 328.35; 11: 52.21; 12: 17143.15 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 7: 34.51 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 7: 25.66 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 8918.88; 12: 151678.81 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 645.15; 12: 33683.28 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 703.21; 12: 36714.78 | [18 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [18 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9978.54; 12: 207003.6 | [20 empty] | Всего по позиции
86 * | Давальческий материал | Брус композитный |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168421.05 | 1.0424 | 175555.37 | 9.5 | 1667776.02 | [16 empty] | Брус композитный
|  | Цена=1600000/9,5 | [32 empty] | Цена=1600000/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175555.37; 12: 1667776.02 | [20 empty] | Всего по позиции
87 * | Давальческий материал | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363157.89 | 1.0424 | 378541.26 | 9.5 | 3596141.97 | [16 empty] | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  | Цена=3450000/9,5 | [32 empty] | Цена=3450000/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378541.26; 12: 3596141.97 | [20 empty] | Всего по позиции
88 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [27 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 251.92; 10: 251.92; 11: 52.21; 12: 13152.74 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.78; 10: 120.78; 11: 15.71; 12: 1897.45 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.98; 10: 11.98; 11: 52.21; 12: 625.48 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 812.09; 10: 812.09; 11: 9.5; 12: 7714.86 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.8; 7: 26.8 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 0.92 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1184.79; 10: 1184.79; 12: 22765.05 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.9; 12: 13778.22 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 242.79; 12: 12675.96 | [18 empty] | НР Оборудование общего назначения
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 129.31; 12: 6751.33 | [18 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1556.89; 12: 42192.34 | [20 empty] | Всего по позиции
89 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266.67 |  | -533.34 | 9.5 | -5066.73 | [16 empty] | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -533.34; 12: -5066.73 | [20 empty] | Всего по позиции
90 * | Давальческий материал | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4429.58 | 1.0424 | 9234.43 | 9.5 | 87727.09 | [16 empty] | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  | Цена=42081,00/9,5 | [32 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9234.43; 12: 87727.09 | [20 empty] | Всего по позиции
91 * | Давальческий материал | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15832.63 | 1.0424 | 16503.3 | 9.5 | 156781.35 | [16 empty] | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  | Цена=150410,00/9,5 | [32 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16503.3; 12: 156781.35 | [20 empty] | Всего по позиции
92 * | Давальческий материал | Закладка запорная в сборе |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421.93 | 1.0424 | 439.8 | 9.5 | 4178.1 | [16 empty] | Закладка запорная в сборе
|  | Цена=4810/1,2/9,5 | [32 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.8; 12: 4178.1 | [20 empty] | Всего по позиции
93 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [16 empty] | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8643.11; 10: 518.59; 11: 9.5; 12: 4926.61 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10773.12; 10: 646.39; 12: 9526.57 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49 | [18 empty] | НР Трамвайные пути
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18 | [18 empty] | СП Трамвайные пути
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.83; 12: 15658.24 | [20 empty] | Всего по позиции
94 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86 | [16 empty] | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86 | [20 empty] | Всего по позиции
95 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32 | [16 empty] | Накладка 1Р-65 (12 шт.)
|  | Цена=429168/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32 | [20 empty] | Всего по позиции
96 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5 | [16 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  | Цена=318000/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5 | [20 empty] | Всего по позиции
97 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0133; 6: 1; 7: 0.0133 | [16 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1107.95; 10: 14.74; 11: 52.21; 12: 769.58 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12533.99; 10: 166.7; 11: 15.71; 12: 2618.86 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 820.22; 10: 10.91; 11: 52.21; 12: 569.61 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 3062.56; 11: 9.5; 12: 29094.32 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 134.46; 7: 1.7883 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.89; 7: 0.73004 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243909.64; 10: 3244; 12: 32482.76 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.65; 12: 1339.19 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 27.96; 12: 1459.72 | [18 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9 | [18 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3286.13; 12: 34682.38 | [20 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [37 empty] | Прочие работы
98 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 45.2 | 1 | 45.2 | 3.28 |  | 148.26 | 15.71 | 2329.16 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148.26; 12: 2329.16 | [20 empty] | Всего по позиции
99 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 9.9 | 1 | 9.9 | 8.39 |  | 83.06 | 15.71 | 1304.87 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.06; 12: 1304.87 | [20 empty] | Всего по позиции
100 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10.88 |  | 54.4 | 15.71 | 854.62 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62 | [20 empty] | Всего по позиции
101 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 60.1 | 1 | 60.1 | 3.86 |  | 231.99 | 16.22 | 3762.88 | [16 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 231.99; 12: 3762.88 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 7 Замена СП8 1/7, левая |  |  | 10: 622732.63; 12: 6123104.12 | [25 empty] | Итого по разделу 7 Замена СП8 1/7, левая
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая | [28 empty] | Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
103 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [16 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 0.92; 11: 52.21; 12: 48.03 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 2.88; 11: 15.71; 12: 45.24 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 0.38; 11: 52.21; 12: 19.84 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 0.117 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.0296 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 3.8; 12: 93.27 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.3; 12: 67.87 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1.33; 12: 69.23 | [18 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 0.7; 12: 36.65 | [18 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.83; 12: 199.15 | [20 empty] | Всего по позиции
104 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0046; 6: 1; 7: 0.0046 | [16 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 0.49; 11: 52.21; 12: 25.58 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 1.11; 11: 15.71; 12: 17.44 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 0.12; 11: 52.21; 12: 6.27 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 0.057638 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.012052 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 1.6; 12: 43.02 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.61; 12: 31.85 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.56; 12: 29.3 | [18 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.24 |  | 12.45 | [18 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.4; 12: 84.77 | [20 empty] | Всего по позиции
105 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0044; 6: 1; 7: 0.0044 | [16 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 0.76; 11: 52.21; 12: 39.68 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 23.18; 11: 15.71; 12: 364.16 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 1.18; 11: 52.21; 12: 61.61 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 0.08; 11: 9.5; 12: 0.76 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 0.09504 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 0.09064 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 24.02; 12: 404.6 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.94; 12: 101.29 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 2.85; 12: 148.9 | [18 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 2.21 |  | 115.37 | [18 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.08; 12: 668.87 | [20 empty] | Всего по позиции
106 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 2.57 | 1 | 2.57 | 646.32 | 1.012 | 1680.97 | 9.5 | 15969.22 | [16 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  | Цена=6140/9,5 | [32 empty] | Цена=6140/9,5
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1680.97; 12: 15969.22 | [20 empty] | Всего по позиции
115 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [16 empty] | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8643.11; 10: 518.59; 11: 9.5; 12: 4926.61 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10773.12; 10: 646.39; 12: 9526.57 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49 | [18 empty] | НР Трамвайные пути
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18 | [18 empty] | СП Трамвайные пути
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.83; 12: 15658.24 | [20 empty] | Всего по позиции
116 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86 | [16 empty] | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86 | [20 empty] | Всего по позиции
117 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32 | [16 empty] | Накладка 1Р-65 (12 шт.)
|  | Цена=429168/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32 | [20 empty] | Всего по позиции
118 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5 | [16 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  | Цена=318000/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5 | [20 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [37 empty] | Прочие работы
120 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 1.7 | 1 | 1.7 | 3.28 |  | 5.58 | 15.71 | 87.66 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.58; 12: 87.66 | [20 empty] | Всего по позиции
121 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 1.05 | 1 | 1.05 | 8.39 |  | 8.81 | 15.71 | 138.41 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.81; 12: 138.41 | [20 empty] | Всего по позиции
123 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 2.75 | 1 | 2.75 | 3.86 |  | 10.62 | 16.22 | 172.26 | [16 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.62; 12: 172.26 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая |  |  | 10: 17195.01; 12: 172513.54 | [25 empty] | Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая | [28 empty] | Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
125 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0745; 6: 1; 7: 0.0745 | [16 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 6.86; 11: 52.21; 12: 358.16 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 21.43; 11: 15.71; 12: 336.67 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 2.8; 11: 52.21; 12: 146.19 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 0.87165 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.22052 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 28.29; 12: 694.83 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.66; 12: 504.35 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 9.85; 12: 514.44 | [18 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 5.22; 12: 272.35 | [18 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.36; 12: 1481.62 | [20 empty] | Всего по позиции
126 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0358; 6: 1; 7: 0.0358 | [16 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 3.83; 11: 52.21; 12: 199.96 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 8.65; 11: 15.71; 12: 135.89 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 0.94; 11: 52.21; 12: 49.08 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 0.44857 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.093796 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 12.48; 12: 335.85 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.77; 12: 249.04 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4.39; 12: 229.12 | [18 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 1.87 |  | 97.37 | [18 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.74; 12: 662.34 | [20 empty] | Всего по позиции
127 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0363; 6: 1; 7: 0.0363 | [16 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 6.29; 11: 52.21; 12: 328.4 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 191.26; 11: 15.71; 12: 3004.69 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 9.72; 11: 52.21; 12: 507.48 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 0.62; 11: 9.5; 12: 5.89 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 0.78408 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 0.74778 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 198.17; 12: 3338.98 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.01; 12: 835.88 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 23.53; 12: 1228.74 | [18 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 18.24 |  | 952.07 | [18 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 239.94; 12: 5519.79 | [20 empty] | Всего по позиции
128 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 4.574 | 1 | 4.574 | 646.32 | 1.012 | 2991.74 | 9.5 | 28421.53 | [16 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  | Цена=6140/9,5 | [32 empty] | Цена=6140/9,5
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2991.74; 12: 28421.53 | [20 empty] | Всего по позиции
137 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [16 empty] | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8643.11; 10: 518.59; 11: 9.5; 12: 4926.61 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10773.12; 10: 646.39; 12: 9526.57 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49 | [18 empty] | НР Трамвайные пути
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18 | [18 empty] | СП Трамвайные пути
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.83; 12: 15658.24 | [20 empty] | Всего по позиции
138 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86 | [16 empty] | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86 | [20 empty] | Всего по позиции
139 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32 | [16 empty] | Накладка 1Р-65 (12 шт.)
|  | Цена=429168/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32 | [20 empty] | Всего по позиции
140 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5 | [16 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  | Цена=318000/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5 | [20 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [37 empty] | Прочие работы
142 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 13.01 | 1 | 13.01 | 3.28 |  | 42.67 | 15.71 | 670.35 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.67; 12: 670.35 | [20 empty] | Всего по позиции
143 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 2.34 | 1 | 2.34 | 8.39 |  | 19.63 | 15.71 | 308.39 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.63; 12: 308.39 | [20 empty] | Всего по позиции
144 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 0.76 | 1 | 0.76 | 10.88 |  | 8.27 | 15.71 | 129.92 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.27; 12: 129.92 | [20 empty] | Всего по позиции
145 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 16.11 | 1 | 16.11 | 3.86 |  | 62.18 | 16.22 | 1008.56 | [16 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.18; 12: 1008.56 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая |  |  | 10: 18878.25; 12: 193395.7 | [25 empty] | Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая | [28 empty] | Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [16 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35 | [18 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [18 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41 | [20 empty] | Всего по позиции
147 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.237; 6: 1; 7: 0.237 | [16 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 21.82; 11: 52.21; 12: 1139.22 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 68.16; 11: 15.71; 12: 1070.79 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 8.9; 11: 52.21; 12: 464.67 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 2.7729 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.70152 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 89.98; 12: 2210.01 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.72; 12: 1603.89 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 31.33; 12: 1635.97 | [18 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 16.59; 12: 866.1 | [18 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.9; 12: 4712.08 | [20 empty] | Всего по позиции
148 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1156; 6: 1; 7: 0.1156 | [16 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 12.36; 11: 52.21; 12: 645.32 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 27.93; 11: 15.71; 12: 438.78 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 3.05; 11: 52.21; 12: 159.24 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 1.4485 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.30287 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 40.29; 12: 1084.1 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.41; 12: 804.56 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 14.18; 12: 740.2 | [18 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.03 |  | 314.58 | [18 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.5; 12: 2138.88 | [20 empty] | Всего по позиции
149 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.116; 6: 1; 7: 0.116 | [16 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 20.09; 11: 52.21; 12: 1048.9 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 611.18; 11: 15.71; 12: 9601.64 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 31.05; 11: 52.21; 12: 1621.12 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 1.98; 11: 9.5; 12: 18.81 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 2.5056 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 2.3896 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 633.25; 12: 10669.35 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.14; 12: 2670.02 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 75.18; 12: 3924.93 | [18 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 58.25 |  | 3041.15 | [18 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 766.68; 12: 17635.43 | [20 empty] | Всего по позиции
150 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 14.62 | 1 | 14.62 | 646.32 | 1.012 | 9562.59 | 9.5 | 90844.61 | [16 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  | Цена=6140/9,5 | [32 empty] | Цена=6140/9,5
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9562.59; 12: 90844.61 | [20 empty] | Всего по позиции
151 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [16 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 10: 316.8; 11: 52.21; 12: 16540.13 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 10: 8602.08; 11: 15.71; 12: 135138.68 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 10: 328.35; 11: 52.21; 12: 17143.15 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 7: 34.51 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 7: 25.66 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 8918.88; 12: 151678.81 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 645.15; 12: 33683.28 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 703.21; 12: 36714.78 | [18 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [18 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9978.54; 12: 207003.6 | [20 empty] | Всего по позиции
152 * | Давальческий материал | Брус композитный |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168421.05 | 1.0424 | 175555.37 | 9.5 | 1667776.02 | [16 empty] | Брус композитный
|  | Цена=1600000/9,5 | [32 empty] | Цена=1600000/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175555.37; 12: 1667776.02 | [20 empty] | Всего по позиции
153 * | Давальческий материал | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363157.89 | 1.0424 | 378541.26 | 9.5 | 3596141.97 | [16 empty] | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  | Цена=3450000/9,5 | [32 empty] | Цена=3450000/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378541.26; 12: 3596141.97 | [20 empty] | Всего по позиции
154 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [27 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 251.92; 10: 251.92; 11: 52.21; 12: 13152.74 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.78; 10: 120.78; 11: 15.71; 12: 1897.45 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.98; 10: 11.98; 11: 52.21; 12: 625.48 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 812.09; 10: 812.09; 11: 9.5; 12: 7714.86 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.8; 7: 26.8 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 0.92 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1184.79; 10: 1184.79; 12: 22765.05 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.9; 12: 13778.22 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 242.79; 12: 12675.96 | [18 empty] | НР Оборудование общего назначения
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 129.31; 12: 6751.33 | [18 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1556.89; 12: 42192.34 | [20 empty] | Всего по позиции
155 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266.67 |  | -533.34 | 9.5 | -5066.73 | [16 empty] | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -533.34; 12: -5066.73 | [20 empty] | Всего по позиции
156 * | Давальческий материал | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4429.58 | 1.0424 | 9234.43 | 9.5 | 87727.09 | [16 empty] | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  | Цена=42081,00/9,5 | [32 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9234.43; 12: 87727.09 | [20 empty] | Всего по позиции
157 * | Давальческий материал | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15832.63 | 1.0424 | 16503.3 | 9.5 | 156781.35 | [16 empty] | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  | Цена=150410,00/9,5 | [32 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16503.3; 12: 156781.35 | [20 empty] | Всего по позиции
158 * | Давальческий материал | Закладка запорная в сборе |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421.93 | 1.0424 | 439.8 | 9.5 | 4178.1 | [16 empty] | Закладка запорная в сборе
|  | Цена=4810/1,2/9,5 | [32 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.8; 12: 4178.1 | [20 empty] | Всего по позиции
159 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [16 empty] | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8643.11; 10: 518.59; 11: 9.5; 12: 4926.61 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10773.12; 10: 646.39; 12: 9526.57 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49 | [18 empty] | НР Трамвайные пути
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18 | [18 empty] | СП Трамвайные пути
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.83; 12: 15658.24 | [20 empty] | Всего по позиции
160 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86 | [16 empty] | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86 | [20 empty] | Всего по позиции
161 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32 | [16 empty] | Накладка 1Р-65 (12 шт.)
|  | Цена=429168/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32 | [20 empty] | Всего по позиции
162 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5 | [16 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  | Цена=318000/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5 | [20 empty] | Всего по позиции
163 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0133; 6: 1; 7: 0.0133 | [16 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1107.95; 10: 14.74; 11: 52.21; 12: 769.58 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12533.99; 10: 166.7; 11: 15.71; 12: 2618.86 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 820.22; 10: 10.91; 11: 52.21; 12: 569.61 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 3062.56; 11: 9.5; 12: 29094.32 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 134.46; 7: 1.7883 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.89; 7: 0.73004 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243909.64; 10: 3244; 12: 32482.76 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.65; 12: 1339.19 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 27.96; 12: 1459.72 | [18 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9 | [18 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3286.13; 12: 34682.38 | [20 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [37 empty] | Прочие работы
164 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 41.5 | 1 | 41.5 | 3.28 |  | 136.12 | 15.71 | 2138.45 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.12; 12: 2138.45 | [20 empty] | Всего по позиции
165 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 9.9 | 1 | 9.9 | 8.39 |  | 83.06 | 15.71 | 1304.87 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.06; 12: 1304.87 | [20 empty] | Всего по позиции
166 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10.88 |  | 54.4 | 15.71 | 854.62 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62 | [20 empty] | Всего по позиции
167 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 56.4 | 1 | 56.4 | 3.86 |  | 217.7 | 16.22 | 3531.09 | [16 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217.7; 12: 3531.09 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая |  |  | 10: 621982.81; 12: 6114683.76 | [25 empty] | Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая | [28 empty] | Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [16 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35 | [18 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [18 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41 | [20 empty] | Всего по позиции
169 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.236; 6: 1; 7: 0.236 | [16 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 21.73; 11: 52.21; 12: 1134.52 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 67.87; 11: 15.71; 12: 1066.24 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 8.87; 11: 52.21; 12: 463.1 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 2.7612 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.69856 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 89.6; 12: 2200.76 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.6; 12: 1597.62 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 31.21; 12: 1629.57 | [18 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 16.52; 12: 862.71 | [18 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.33; 12: 4693.04 | [20 empty] | Всего по позиции
170 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1152; 6: 1; 7: 0.1152 | [16 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 12.31; 11: 52.21; 12: 642.71 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 27.83; 11: 15.71; 12: 437.21 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 3.04; 11: 52.21; 12: 158.72 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 1.4435 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.30182 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 40.14; 12: 1079.92 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.35; 12: 801.43 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 14.12; 12: 737.32 | [18 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6 |  | 313.36 | [18 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.26; 12: 2130.6 | [20 empty] | Всего по позиции
171 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.115; 6: 1; 7: 0.115 | [16 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 19.92; 11: 52.21; 12: 1040.02 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 605.91; 11: 15.71; 12: 9518.85 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 30.78; 11: 52.21; 12: 1607.02 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 1.96; 11: 9.5; 12: 18.62 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 2.484 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 2.369 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 627.79; 12: 10577.49 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.7; 12: 2647.04 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 74.53; 12: 3891.15 | [18 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 57.75 |  | 3014.98 | [18 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 760.07; 12: 17483.62 | [20 empty] | Всего по позиции
172 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 14.49 | 1 | 14.49 | 646.32 | 1.012 | 9477.56 | 9.5 | 90036.82 | [16 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  | Цена=6140/9,5 | [32 empty] | Цена=6140/9,5
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9477.56; 12: 90036.82 | [20 empty] | Всего по позиции
173 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [16 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 10: 316.8; 11: 52.21; 12: 16540.13 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 10: 8602.08; 11: 15.71; 12: 135138.68 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 10: 328.35; 11: 52.21; 12: 17143.15 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 7: 34.51 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 7: 25.66 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 8918.88; 12: 151678.81 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 645.15; 12: 33683.28 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 703.21; 12: 36714.78 | [18 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [18 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9978.54; 12: 207003.6 | [20 empty] | Всего по позиции
174 * | Давальческий материал | Брус композитный |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168421.05 | 1.0424 | 175555.37 | 9.5 | 1667776.02 | [16 empty] | Брус композитный
|  | Цена=1600000/9,5 | [32 empty] | Цена=1600000/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175555.37; 12: 1667776.02 | [20 empty] | Всего по позиции
175 * | Давальческий материал | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363157.89 | 1.0424 | 378541.26 | 9.5 | 3596141.97 | [16 empty] | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый
|  | Цена=3450000/9,5 | [32 empty] | Цена=3450000/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378541.26; 12: 3596141.97 | [20 empty] | Всего по позиции
176 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [27 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 251.92; 10: 251.92; 11: 52.21; 12: 13152.74 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.78; 10: 120.78; 11: 15.71; 12: 1897.45 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.98; 10: 11.98; 11: 52.21; 12: 625.48 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 812.09; 10: 812.09; 11: 9.5; 12: 7714.86 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.8; 7: 26.8 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 0.92 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1184.79; 10: 1184.79; 12: 22765.05 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.9; 12: 13778.22 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 242.79; 12: 12675.96 | [18 empty] | НР Оборудование общего назначения
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 129.31; 12: 6751.33 | [18 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1556.89; 12: 42192.34 | [20 empty] | Всего по позиции
177 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266.67 |  | -533.34 | 9.5 | -5066.73 | [16 empty] | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -533.34; 12: -5066.73 | [20 empty] | Всего по позиции
178 * | Давальческий материал | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4429.58 | 1.0424 | 9234.43 | 9.5 | 87727.09 | [16 empty] | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  | Цена=42081,00/9,5 | [32 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9234.43; 12: 87727.09 | [20 empty] | Всего по позиции
179 * | Давальческий материал | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15832.63 | 1.0424 | 16503.3 | 9.5 | 156781.35 | [16 empty] | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  | Цена=150410,00/9,5 | [32 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16503.3; 12: 156781.35 | [20 empty] | Всего по позиции
180 * | Давальческий материал | Закладка запорная в сборе |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421.93 | 1.0424 | 439.8 | 9.5 | 4178.1 | [16 empty] | Закладка запорная в сборе
|  | Цена=4810/1,2/9,5 | [32 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.8; 12: 4178.1 | [20 empty] | Всего по позиции
181 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [16 empty] | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8608.9; 10: 516.53; 11: 9.5; 12: 4907.04 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10738.91; 10: 644.33; 12: 9507 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49 | [18 empty] | НР Трамвайные пути
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18 | [18 empty] | СП Трамвайные пути
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 761.77; 12: 15638.67 | [20 empty] | Всего по позиции
182 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86 | [16 empty] | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86 | [20 empty] | Всего по позиции
183 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32 | [16 empty] | Накладка 1Р-65 (12 шт.)
|  | Цена=429168/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32 | [20 empty] | Всего по позиции
184 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5 | [16 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  | Цена=318000/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5 | [20 empty] | Всего по позиции
185 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0133; 6: 1; 7: 0.0133 | [16 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1107.95; 10: 14.74; 11: 52.21; 12: 769.58 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12533.99; 10: 166.7; 11: 15.71; 12: 2618.86 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 820.22; 10: 10.91; 11: 52.21; 12: 569.61 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 3062.56; 11: 9.5; 12: 29094.32 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 134.46; 7: 1.7883 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.89; 7: 0.73004 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243909.64; 10: 3244; 12: 32482.76 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.65; 12: 1339.19 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 27.96; 12: 1459.72 | [18 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9 | [18 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3286.13; 12: 34682.38 | [20 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [37 empty] | Прочие работы
186 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 41.3 | 1 | 41.3 | 3.28 |  | 135.46 | 15.71 | 2128.08 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.46; 12: 2128.08 | [20 empty] | Всего по позиции
187 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 12.1 | 1 | 12.1 | 8.39 |  | 101.52 | 15.71 | 1594.88 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.52; 12: 1594.88 | [20 empty] | Всего по позиции
188 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10.88 |  | 54.4 | 15.71 | 854.62 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62 | [20 empty] | Всего по позиции
189 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 58.4 | 1 | 58.4 | 3.86 |  | 225.42 | 16.22 | 3656.31 | [16 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 225.42; 12: 3656.31 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая |  |  | 10: 621913.82; 12: 6114082.13 | [25 empty] | Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая | [28 empty] | Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [16 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35 | [18 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [18 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41 | [20 empty] | Всего по позиции
191 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.284; 6: 1; 7: 0.284 | [16 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 26.15; 11: 52.21; 12: 1365.29 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 81.68; 11: 15.71; 12: 1283.19 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 10.67; 11: 52.21; 12: 557.08 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 3.3228 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.84064 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 107.83; 12: 2648.48 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.82; 12: 1922.37 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 37.56; 12: 1960.82 | [18 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 19.88; 12: 1038.08 | [18 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 165.27; 12: 5647.38 | [20 empty] | Всего по позиции
192 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1336; 6: 1; 7: 0.1336 | [16 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 14.28; 11: 52.21; 12: 745.56 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 32.28; 11: 15.71; 12: 507.12 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 3.52; 11: 52.21; 12: 183.78 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 1.674 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.35003 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 46.56; 12: 1252.68 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.8; 12: 929.34 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 16.38; 12: 854.99 | [18 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.96 |  | 363.37 | [18 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.9; 12: 2471.04 | [20 empty] | Всего по позиции
193 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.134; 6: 1; 7: 0.134 | [16 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 23.21; 11: 52.21; 12: 1211.79 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 706.01; 11: 15.71; 12: 11091.42 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 35.87; 11: 52.21; 12: 1872.77 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 2.29; 11: 9.5; 12: 21.76 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 2.8944 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 2.7604 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 731.51; 12: 12324.97 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.08; 12: 3084.56 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 86.85; 12: 4534.3 | [18 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 67.29 |  | 3513.31 | [18 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 885.65; 12: 20372.58 | [20 empty] | Всего по позиции
194 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 14.49 | 1 | 14.49 | 646.32 | 1.012 | 9477.56 | 9.5 | 90036.82 | [16 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  | Цена=6140/9,5 | [32 empty] | Цена=6140/9,5
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9477.56; 12: 90036.82 | [20 empty] | Всего по позиции
195 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [16 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 10: 316.8; 11: 52.21; 12: 16540.13 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 10: 8602.08; 11: 15.71; 12: 135138.68 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 10: 328.35; 11: 52.21; 12: 17143.15 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 7: 34.51 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 7: 25.66 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 8918.88; 12: 151678.81 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 645.15; 12: 33683.28 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 703.21; 12: 36714.78 | [18 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [18 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9978.54; 12: 207003.6 | [20 empty] | Всего по позиции
196 * | Давальческий материал | Брус композитный |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168421.05 | 1.0424 | 175555.37 | 9.5 | 1667776.02 | [16 empty] | Брус композитный
|  | Цена=1600000/9,5 | [32 empty] | Цена=1600000/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175555.37; 12: 1667776.02 | [20 empty] | Всего по позиции
197 * | Давальческий материал | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363157.89 | 1.0424 | 378541.26 | 9.5 | 3596141.97 | [16 empty] | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  | Цена=3450000/9,5 | [32 empty] | Цена=3450000/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378541.26; 12: 3596141.97 | [20 empty] | Всего по позиции
198 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [27 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 251.92; 10: 251.92; 11: 52.21; 12: 13152.74 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.78; 10: 120.78; 11: 15.71; 12: 1897.45 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.98; 10: 11.98; 11: 52.21; 12: 625.48 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 812.09; 10: 812.09; 11: 9.5; 12: 7714.86 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.8; 7: 26.8 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 0.92 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1184.79; 10: 1184.79; 12: 22765.05 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.9; 12: 13778.22 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 242.79; 12: 12675.96 | [18 empty] | НР Оборудование общего назначения
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 129.31; 12: 6751.33 | [18 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1556.89; 12: 42192.34 | [20 empty] | Всего по позиции
199 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266.67 |  | -533.34 | 9.5 | -5066.73 | [16 empty] | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -533.34; 12: -5066.73 | [20 empty] | Всего по позиции
200 * | Давальческий материал | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4429.58 | 1.0424 | 9234.43 | 9.5 | 87727.09 | [16 empty] | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  | Цена=42081,00/9,5 | [32 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9234.43; 12: 87727.09 | [20 empty] | Всего по позиции
201 * | Давальческий материал | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15832.63 | 1.0424 | 16503.3 | 9.5 | 156781.35 | [16 empty] | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  | Цена=150410,00/9,5 | [32 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16503.3; 12: 156781.35 | [20 empty] | Всего по позиции
202 * | Давальческий материал | Закладка запорная в сборе |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421.93 | 1.0424 | 439.8 | 9.5 | 4178.1 | [16 empty] | Закладка запорная в сборе
|  | Цена=4810/1,2/9,5 | [32 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.8; 12: 4178.1 | [20 empty] | Всего по позиции
203 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [16 empty] | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1187.5; 10: 71.25; 11: 52.21; 12: 3719.96 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8532.8; 10: 511.97; 11: 9.5; 12: 4863.72 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10666.63; 10: 640; 12: 9475.69 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.69; 12: 4003.98 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.29; 12: 4244.22 | [18 empty] | НР Трамвайные пути
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.5 |  | 1905.89 | [18 empty] | СП Трамвайные пути
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 757.79; 12: 15625.8 | [20 empty] | Всего по позиции
204 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727 |  | -282.08 | 9.5 | -2679.76 | [16 empty] | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.08; 12: -2679.76 | [20 empty] | Всего по позиции
205 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32 | [16 empty] | Накладка 1Р-65 (12 шт.)
|  | Цена=429168/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32 | [20 empty] | Всего по позиции
206 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5 | [16 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  | Цена=318000/9,5/1,2 | [32 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [33 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [33 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5 | [20 empty] | Всего по позиции
207 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0133; 6: 1; 7: 0.0133 | [16 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1107.95; 10: 14.74; 11: 52.21; 12: 769.58 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12533.99; 10: 166.7; 11: 15.71; 12: 2618.86 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 820.23; 10: 10.91; 11: 52.21; 12: 569.61 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 3062.56; 11: 9.5; 12: 29094.32 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 134.46; 7: 1.7883 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.89; 7: 0.73004 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243909.64; 10: 3244; 12: 32482.76 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.65; 12: 1339.19 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 27.96; 12: 1459.72 | [18 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9 | [18 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3286.13; 12: 34682.38 | [20 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [37 empty] | Прочие работы
208 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 49.6 | 1 | 49.6 | 3.28 |  | 162.69 | 15.71 | 2555.86 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.69; 12: 2555.86 | [20 empty] | Всего по позиции
209 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 9.9 | 1 | 9.9 | 8.39 |  | 83.06 | 15.71 | 1304.87 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.06; 12: 1304.87 | [20 empty] | Всего по позиции
210 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10.88 |  | 54.4 | 15.71 | 854.62 | [16 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62 | [20 empty] | Всего по позиции
211 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 64.5 | 1 | 64.5 | 3.86 |  | 248.97 | 16.22 | 4038.29 | [16 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 248.97; 12: 4038.29 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая |  |  | 10: 622105.33; 12: 6118772.85 | [25 empty] | Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая
|  | Итоги по смете: | [39 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4854074.92; 12: 47089086.9 | [29 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 10248.65; 12: 535081.95 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 75097.64; 12: 1179783.88 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3863.7; 12: 201723.79 | [29 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 4760856.62; 12: 45248080.77 | [29 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 4759009.61; 12: 45219064.25 | [29 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 1847.01; 12: 29016.52 | [29 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Перевозка |  |  | 10: 7872.01; 12: 126140.3 | [29 empty] | Перевозка
|  | Итого |  |  | 10: 4877715.8; 12: 48323379.91 | [30 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 14112.35; 12: 736805.74 | [29 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 15443; 12: 806279.86 | [29 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 8197.88; 12: 428013.15 | [29 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92% |  |  | 10: 93652.14; 12: 927808.89 | [29 empty] | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92%
|  | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК |  |  | 10: -3899157.42; 12: -37041995.54 | [29 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК
|  | Итого |  |  | 10: 1072210.52; 12: 12209182.87 | [30 empty] | Итого
|  | НДС 22% |  |  | 10: 235886.31; 12: 2686020.2314 | [31 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1308096.83; 12: 14895203.1014 |  |  | !!!! | [29 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Материалы заказчика | [40 empty] | Материалы заказчика
| Давальческий материал | Болт стыковой М27х160 в сборе, "тн" Кол-во: 0,053 |  |  | 10: 1541.05; 12: 14639.98 | [29 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе, "тн" Кол-во: 0,053
| Давальческий материал | Брус композитный, "комплект" Кол-во: 4 |  |  | 10: 702221.48; 12: 6671104.08 | [29 empty] | Брус композитный, "комплект" Кол-во: 4
| Давальческий материал | Брусья полимерные композитные 4.5 м, "шт" Кол-во: 8 |  |  | 10: 36937.72; 12: 350908.36 | [29 empty] | Брусья полимерные композитные 4.5 м, "шт" Кол-во: 8
| Давальческий материал | Закладка запорная в сборе, "шт" Кол-во: 4 |  |  | 10: 1759.2; 12: 16712.4 | [29 empty] | Закладка запорная в сборе, "шт" Кол-во: 4
| Давальческий материал | Накладка 1Р-65 (106 шт.), "тн" Кол-во: 1,74 |  |  | 10: 68279.37; 12: 648654.02 | [29 empty] | Накладка 1Р-65 (106 шт.), "тн" Кол-во: 1,74
| Давальческий материал | Накладки переходные Р65/Р50 литые, "компл." Кол-во: 2 |  |  | 10: 3451.86; 12: 32792.67 | [29 empty] | Накладки переходные Р65/Р50 литые, "компл." Кол-во: 2
| Давальческий материал | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый, "комплект" Кол-во: 3 |  |  | 10: 1135623.78; 12: 10788425.91 | [29 empty] | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый, "комплект" Кол-во: 3
| Давальческий материал | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый, "комплект" Кол-во: 1 |  |  | 10: 378541.26; 12: 3596141.97 | [29 empty] | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый, "комплект" Кол-во: 1
| Давальческий материал | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.), "тн" Кол-во: 38,558 |  |  | 10: 705110.84; 12: 6698552.98 | [29 empty] | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.), "тн" Кол-во: 38,558
| Давальческий материал | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной), "шт" Кол-во: 4 |  |  | 10: 66013.2; 12: 627125.4 | [29 empty] | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной), "шт" Кол-во: 4
| Давальческий материал | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65, "шт" Кол-во: 556 |  |  | 10: 799677.66; 12: 7596937.77 | [29 empty] | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65, "шт" Кол-во: 556
|  | Итого |  |  | 10: 3899157.42; 12: 37041995.54 |  |  | это справочно | [26 empty] | Итого
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) | [46 empty] | ¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [47 empty] | ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [48 empty] | ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## спецификация корр
Приложение №2 к Дополнительному соглашению № 5 от 02.02.2026г.
к Договору № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025г.
|  |  | к Договору № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025г. | [5 empty] | Приложение № 3.1.2
к Договору № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025г.
СОГЛАСОВАНО | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор | [8 empty] | Директор по эксплуатации и безопасности
ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [8 empty] | производственной деятельности АО "Коломенский завод"
______________ Ю.Ф. Кесслер | [8 empty] | ______________ В.С. Степанкевич
__ _______________ 2026г. | [8 empty] | __ _______________ 2026г.
Спецификация материалов поставки Подрядчика
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость, руб. в текущих ценах |  | кс-2 №2 | Стоимость, руб. в текущих ценах |  | Количество | Стоимость, руб. в текущих ценах
|  |  |  | Цена, за единицу, руб. | Всего, руб. |  | Цена, за единицу, руб. | Всего, руб. |  | Цена, за единицу, руб. | Всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6
Материалы
1 | Брус композитный | комплект | 4 | 1667776.02 | 6671104.08 |  | 1667776.02 | 0 | 4 | 1667776.02 | 6671104.08
2 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 8 | 43863.545 | 350908.36 |  | 43863.545 | 0 | 8 | 43863.545 | 350908.36
3 | Закладка запорная в сборе | шт | 4 | 4178.1 | 16712.4 |  | 4178.1 | 0 | 4 | 4178.1 | 16712.4
4 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | шт | 694 | 13663.5571 | 9482508.6554 | 138 | 13663.5571 | 1885570.8854 | 556 | 13663.5571 | 7596937.77
5 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.165 | 276226.0377 | 45577.2962 | 0.112 | 276226.0377 | 30937.3162 | 0.053 | 276226.0377 | 14639.98
6 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | тн | 2.22 | 372789.6667 | 827593.06 | 0.48 | 372789.6667 | 178939.04 | 1.74 | 372789.6667 | 648654.02
7 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | тн | 48.29 | 173726.671 | 8389260.9421 | 9.732 | 173726.671 | 1690707.9621 | 38.558 | 173726.671 | 6698552.98
8 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | компл. | 10 | 16396.335 | 163963.35 | 8 | 16396.335 | 131170.68 | 2 | 16396.335 | 32792.67
9 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 4 | 156781.35 | 627125.4 |  | 156781.35 | 0 | 4 | 156781.35 | 627125.4
10 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 3 | 3596141.97 | 10788425.91 |  | 3596141.97 | 0 | 3 | 3596141.97 | 10788425.91
11 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | комплект | 1 | 3596141.97 | 3596141.97 |  | 3596141.97 | 0 | 1 | 3596141.97 | 3596141.97
| Итого "Материалы" |  |  | 40959321.4237 |  |  | 3917325.8837 |  |  | 37041995.54
| НДС 22% |  |  | 9011050.7132 |  |  | 861811.6944 |  |  | 8149239.0188
| Всего руб., с НДС |  |  | 49970372.1369 |  |  | 4779137.5781 |  |  | 45191234.5588

## отчет об исп.дав.мат
Приложение № 3 к Дополнительному соглашению № 5 от 02.02.2026г.
к Договору № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025г.
Приложение №10
к Договору № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025г.
ФОРМА
Заказчик
Подрядчик
О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
(период)
( №, дата акта выполненных работ)
I. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам
Наименование материалов, конструкций и изделий |  |  | Единица измере- ния |  | Расход, кол-во
[5 empty] | по производственным нормам | фактический | экономия (-), перерасход (+) | Возврат Заказчику
| От имени Подрядчика Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» ______________ Ю.Ф. Кесслер М.П. |  |  | От имени Заказчика Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» ______________ В.С. Степанкевич М.П.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
| От имени Подрядчика Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» ______________ Ю.Ф. Кесслер М.П. |  |  | От имени Заказчика Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» ______________ В.С. Степанкевич М.П.

## расчет 2
| без НДС | НДС 20% |  | с НДС 20%
ЛСР 1 | 399337.4484 | 79867.49 |  | 479204.94
ЛСР 2 | 79349378.21 | 15869875.64 |  | 95219253.85
ИТОГО: | 79748715.6584
[6 empty] | удержание 5% | в т.ч. НДС 20%
КС № 1 по ЛСР 2 | 30098199.8 | 6019639.96 |  | 36117839.76 |  | 1805891.988 | 300981.998
переходит на ставку 22%:
| без НДС | НДС 22% |  | с НДС 22%
ЛСР 1 | 399337.4484 | 87854.2386 |  | 487191.687 | 487191.687
ЛСР 2, в т.ч.: | 49251178.41 | 10835259.2502 |  | 60086437.6602 | 60086437.6602 | удержание 5% | в т.ч. НДС 22%
СМР | 12209182.87 | 2686020.2314 |  | 14895203.1014 |  |  |  | 14895203.1014 | 0
Дав. материалы (по спецификации) | 37041995.54 | 8149239.0188 |  | 45191234.5588 |  |  |  | 45191234.5588 | 0
итого | 49650515.8584 | 10923113.4888 |  | 60573629.3472 |  | 3028681.4674 | 546155.6744
ИТОГО новая цена
| без НДС | НДС 20% | НДС 22% | с НДС
| 79748715.6584 | 6019639.96 | 10923113.4888 | 96691469.1072
|  |  |  | 96691469.1072 | 1472215.2572
5% от новой цены договора |  |  |  | 4834573.4554 |  | 4834573.4554
| 49251178.41 | 10835259.2502 |  | 60086437.6602
| 0 | 0 |  | 0

## ПИР
Приложение №1
к Дополнительному соглашению № 4 от 23.12.2025г. к Договору № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025г.
Приложение №3
к Договору № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025г.
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор |  |  |  | Директор по эксплуатации и безопасности
ООО "КиКГЕОСТРОЙ" |  |  |  | производственной деятельности АО "Коломенский завод"
______________ Ю.Ф. Кесслер |  |  |  | ______________ В.С. Степанкевич
__ _______________ 2025г. |  |  |  | __ _______________ 2025г.
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 1
на проектные (изыскательские) работы
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
Наименование организации заказчика:
АО "Коломенский завод"
Итого по расчету: 479,20 тыс.руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс. руб. | Стоимость работ, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый Раздел
Демонтаж
1 | Внешний (подъездной) железнодорожный путь I категории сложности протяженностью:от 0,2 до 2 км/ Демонтаж, 0,28 (км) | СБЦП "Железные дороги (2014)" табл.48 п.1-1-1 (СБЦП09-48-1-1-1) | (23,1+27,04*0,28)*0,35*1,15*0,6 | 7410
|  | Кдемонтаж для линейных объектов (ОП п.2.5) | Кдемонтаж = 0,35 (К=0,35)
|  | Цена разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений. (МУ от 29.12.2009 г. Часть III п.3.4) | Креконстр = 1,15 (К=1,15)
|  | Стадийность проектирования | Ки1 = 0,6
3 | Демонтаж стрелочного перевода:до 10 ( СП15 1/9, правая), 1 (1 стрелка) | СБЦП "Железные дороги (2014)" табл.25 п.1 (СБЦП09-25-1) | ((411,08+58,33*(0.4*10+0.6*0.5*10))*0,2)*0,35*1,15*0,6 | 39580
|  | Понижающий коэффициент (1/(0.5*10)) | Кпониж = 0,2
|  | Кдемонтаж для линейных объектов (ОП п.2.5) | Кдемонтаж = 0,35 (К=0,35)
|  | Цена разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений. (МУ от 29.12.2009 г. Часть III п.3.4) | Креконстр = 1,15 (К=1,15)
|  | Стадийность проектирования | Ки1 = 0,6
4 | Демонтаж стрелочного перевода: до 10 ( СП16 1/7, правая), 4 (1 стрелка) | СБЦП "Железные дороги (2014)" табл.25 п.1 (СБЦП09-25-1) | ((411,08+58,33*(0.4*10+0.6*0.5*10))*0,8)*0,35*1,15*0,6 | 158310
|  | Понижающий коэффициент (4/(0.5*10)) | Кпониж = 0,8
|  | Кдемонтаж для линейных объектов (ОП п.2.5) | Кдемонтаж = 0,35 (К=0,35)
|  | Цена разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений. (МУ от 29.12.2009 г. Часть III п.3.4) | Креконстр = 1,15 (К=1,15)
|  | Стадийность проектирования | Ки1 = 0,6
Монтаж
2 | Внешний (подъездной) железнодорожный путь I категории сложности протяженностью:от 0,2 до 2 км, 0,15 (км) | СБЦП "Железные дороги (2014)" табл.48 п.1-1-1 (СБЦП09-48-1-1-1) | (23,1+27,04*(0.4*0,2+0.6*0,15))*1,15*0,6 | 19110
|  | Цена разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений. (МУ от 29.12.2009 г. Часть III п.3.4) | Креконстр = 1,15 (К=1,15)
|  | Стадийность проектирования | Ки1 = 0,6
5 | Монтаж стрелочного перевода: до 10 ( СП16 1/7, правая), 4 (1 стрелка) | СБЦП "Железные дороги (2014)" табл.25 п.1 (СБЦП09-25-1) | ((411,08+58,33*(0.4*10+0.6*0.5*10))*0,8)*0,6 | 393310
|  | Понижающий коэффициент (4/(0.5*10)) | Кпониж = 0,8
|  | Стадийность проектирования | Ки1 = 0,6
Итоги по смете:
| Итого Поз. 1, 3-4, 2, 5 |  |  | 617720
| ВСЕГО |  |  | 617720
| Итого в текущем уровне цен: 2 кв 2025 (ПР), Письмо Минстроя России от 21.04.2025 года № 23229-ИФ/09, прил.5 - 6,53 |  |  | 4033711.6
| ИТОГО по смете с понижающим коэффициентом |  | 0.099 | 399337.4484
| НДС 22% |  |  | 87854.2386
| ВСЕГО по смете |  |  | 487191.687
| Проверил: | Главный специалист ОпС В.И. Понтрягин
[должность, (инициалы, фамилия)]

## расчет 1 (hidden)
| без НДС | НДС 20% |  | с НДС 20%
ЛСР 1 | 399337.4484 | 79867.49 |  | 479204.94
ЛСР 2 | 79349378.21 | 15869875.64 |  | 95219253.85
ИТОГО: | 79748715.6584
[6 empty] | удержание 5% | в т.ч. НДС 20%
КС № 1 по ЛСР 2 | 30098199.8 | 6019639.96 |  | 36117839.76 |  | 1805891.988 | 300981.998
переходит на ставку 22%:
| без НДС | НДС 22% |  | с НДС 22%
ЛСР 1 | 399337.4484 | 87854.2386 |  | 487191.687 | 487191.687
ЛСР 2, в т.ч.: | 49251178.41 | 10835259.2502 |  | 60086437.6602 | 60086437.6602 | удержание 5% | в т.ч. НДС 22%
СМР | 8291857.2 | 1824208.584 |  | 10116065.784
Дав. материалы | 3917325.8837 | 861811.6944 |  | 4779137.5781
итого | 49650515.8584 | 10923113.4888 |  | 60573629.3472 |  | 3028681.4674 | 546155.6744
ИТОГО новая цена
| без НДС | НДС 20% | НДС 22% | с НДС
| 79748715.6584 | 6019639.96 | 10923113.4888 | 96691469.1072
|  |  |  | 96691469.1072 | 1472215.2572
5% от новой цены договора |  |  |  | 4834573.4554 |  | 4834573.4554
| 12209183.0837 | 2686020.2784 |  | 14895203.3621
| 37041995.3263 | 8149238.9718 |  | 45191234.2981

## накопит по ДС № 4 (hidden)
Ведомость разделения сметной стоимости по инвентарным номерам
Модернизация и замена железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод"
№ пп | Наменование работ | сумма по смете, без НДС | сумма по КС2 №1, без НДС | сумма по КС2 №2, без НДС | сумма по КС2 №3, без НДС |  | остаток | наименование ОС | инвентарный номер ОС
[5 empty] | работа | материал
1 | Монтаж РШП, в т.ч.: | 29240163 | 5858211.07 | 4709089.02 |  |  | 18672862.91 | пути железнодорожные
1.1. | монтаж РШП от СП14 до переезда №9 (тупик) | 1437782.92 |  |  |  |  | 1437782.92 | Ж/д путь №15 (вагон-лаборатория) | 410900560
1.2. | монтаж РШП от СП14 до цеха (путь №14) | 2535783.45 |  |  |  |  | 2535783.45 | Ж/д путь №14 (ЛС весы) | 410110560
1.3. | монтаж РШП от СП13 до цеха (путь №13) | 2829003.07 |  |  |  |  | 2829003.07 | Ж/д путь № 13 (электростенд) | 410800560
1.4. | монтаж РШП от СП12 до тупика (путь №12) | 3308473.79 |  |  |  |  | 3308473.79 | Ж/д путь 12 (реостат ТЭП-70)) | 410000560
1.5. | монтаж РШП от СП 11 до СП12 (хвосты СП11) | 398929.7 |  |  |  |  | 398929.7 | Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный) | 410009965
1.6. | монтаж РШП от СП 11 до СП13 (хвосты СП11) | 144722.13 |  |  |  |  | 144722.13 | Ж/д путь № 13 (электростенд) | 410800560
1.7. | монтаж РШП от СП 9 до СП11 (хвосты СП11) | 175554.24 |  |  |  |  | 175554.24 | Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный) | 410009965
1.8. | монтаж РШП от СП 9 до СП10 (путь 9) | 2185304.2 | 2119329.9 |  |  |  | 65974.3 | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
1.9. | монтаж РШП от СП6 до СП9 (хвосты СП6) | 184363.41 | 178797.48 |  |  |  | 5565.93 | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
1.10. | монтаж РШП от СП6 до СП7 (хвосты СП6) | 707880 | 686509.11 |  |  |  | 21370.89 | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560
1.11. | монтаж РШП от СП2 до СП6 (хвосты СП6) | 402075.84 | 389937.18 |  |  |  | 12138.66 | Жд путь №1 | 410100655
1.12. | монтаж РШП от СП7 до СП8 | 622934.4 |  |  |  |  | 622934.4 | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560 | по смете | по кс-2 | остаток
1.13. | монтаж РШП от СП7 до цеха (путь 7) | 4037118.27 | 2483637.4 |  |  |  | 1553480.87 | Ж/д путь №7 ( ЛС левая сборка) | 410500560 | 19.42% | 16.1% | 3.317%
1.14. | монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 8) | 2856059.82 |  | 2369142.69 |  |  | 486917.13 | Ж/д путь №8 (средняя сборка) | 410400560 | 9.768% | 8.1% | 1.668%
1.15. | монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 6) | 2821452.35 |  | 2339946.33 |  |  | 481506.02 | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560 | 9.649% | 8% | 1.649%
1.16. | монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 10) | 1182946.13 |  |  |  |  | 1182946.13 | Ж/д путь №10 (ЛС левый сдаточный) | 410700560
1.17. | монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 9) | 3409779.28 |  |  |  |  | 3409779.28 | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
2 | Демонтажные работы СП, в т.ч. | 146665.94 | 0 |  |  |  | 146665.94 | Стрелочные переводы
2.1. | Демонтаж СП б/н 1/6, правая | 48684.51 |  |  |  |  | 48684.51 | Жд путь №1 | 410100655 | 47767.38 | 1.0192 | 48684.5137 | -0.003696
2.2. | Демонтаж СП3 1/6, правая | 48684.51 |  |  |  |  | 48684.51 | Жд путь №1 | 410100655 | 47767.38 | 1.0192 | 48684.5137 | -0.003696
2.3. | Демонтаж СП15 1/9, правая | 49296.92 |  |  |  |  | 49296.92 | Жд путь №1 | 410100655 | 48368.25 | 1.0192 | 49296.9204 | -0.0004
3 | Монтажные работы СП, в т.ч. | 49962549.27 | 24239988.73 |  |  |  | 25722560.54 | Стрелочные переводы
3.1. | Замена СП6 1/7, левая | 6274241.78 | 6057628.5 |  |  |  | 216613.28 | Замена СП6 1/7, левая | 410200566
3.2. | Замена СП7 1/7, левая | 6253675.93 | 6061141.69 |  |  |  | 192534.24 | Замена СП7 1/7, левая | 410300566
3.3. | Замена СП8 1/7, левая | 6240667.72 |  |  |  |  | 6240667.72 | Замена СП8 1/7, левая | 410400566 | 6123104.12 | 1.0192 | 6240667.7191 | 0.000896
3.4. | Замена СП9 1/7, левая | 6236259.11 | 6060433.41 |  |  |  | 175825.7 | Замена СП9 1/7, левая | 410500566
3.5. | Замена СП10 1/7, левая | 6257893.24 | 6060785.13 |  |  |  | 197108.11 | Замена СП10 1/7, левая | 410600566
3.6. | Замена СП11 1/7, левая | 6232085.69 |  |  |  |  | 6232085.69 | Замена СП11 1/7, левая | 410700566 | 6114683.76 | 1.0192 | 6232085.6882 | 0.001808
3.7. | Замена СП13 1/7, левая | 6231472.51 |  |  |  |  | 6231472.51 | Замена СП13 1/7, левая | 410900566 | 6114082.13 | 1.0192 | 6231472.5069 | 0.003104
3.8. | Замена СП14 1/7, правая | 6236253.29 |  |  |  |  | 6236253.29 | Замена СП14 1/7, правая | 410110566 | 6118772.85 | 1.0192 | 6236253.2887 | 0.00128
4 | ПИР | 399337.45 | [5 empty] | проектно-изыскательские работы
5 | ИТОГО без НДС | 79748715.66 | 30098199.8 | 4709089.02
| НДС 20% | 6019639.96 | 6019639.96
| НДС 22% | 10923113.49 |  | 1035999.5844
6 | ИТОГО с НДС | 96691469.11 | 36117839.76 | 5745088.6044

## ЛСР на 2026г._22%+дав.мат. (hidden)
Приложение №3
к Дополнительному соглашению № 4 от 23.12.2025г. к Договору № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025г.
Приложение №3.1.1
к Договору № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025г.
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор | [7 empty] | Директор по эксплуатации и безопасности
ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [7 empty] | производственной деятельности АО "Коломенский завод"
______________ Ю.Ф. Кесслер | [7 empty] | ______________ В.С. Степанкевич
__ _______________ 2025г. | [7 empty] | __ _______________ 2025г.
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3 | [11 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [12 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [17 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [25 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | [26 empty] | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | [27 empty] | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 01.05.2025 (01.01.2000) | [25 empty] | 01.05.2025 (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 10116.07 | (805,03) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 48174.88 | (4873,62) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 535.08 | (10,25) | тыс.руб.
| монтажных работ | 148.5 | (4,09) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1195.41 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 302.92 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Устройство путей | [29 empty] | Раздел 1. Устройство путей
1 | ФЕР01-02-058-05 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1755; 6: 1; 7: 0.1755 | [17 empty] | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 10: 161.53; 11: 52.21; 12: 8433.48 | [18 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 7: 20.709 | [19 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 161.53; 12: 8433.48 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 161.53; 12: 8433.48 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 143.76; 12: 7505.8 | [19 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 54.92 |  | 2867.38 | [19 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 360.21; 12: 18806.66 | [21 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные |  |  | 4: км пути; 5: 0.6904; 6: 1; 7: 0.6904 | [17 empty] | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 519.16; 10: 358.43; 11: 52.21; 12: 18713.63 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10090.67; 10: 6966.6; 11: 15.71; 12: 109445.29 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 422.22; 10: 291.5; 11: 52.21; 12: 15219.22 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59.4; 7: 41.0098 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.76; 7: 20.5463 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10609.83; 10: 7325.03; 12: 128158.92 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 649.93; 12: 33932.85 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 708.42; 12: 36986.81 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 359.09 |  | 18747.9 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8392.54; 12: 183893.63 | [21 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 3.7871; 6: 1; 7: 3.7871 | [17 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 348.72; 11: 52.21; 12: 18206.67 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 1089.17; 11: 15.71; 12: 17110.86 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 142.28; 11: 52.21; 12: 7428.44 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 44.3091 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 11.2098 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 1437.89; 12: 35317.53 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 491; 12: 25635.11 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 500.82; 12: 26147.81 | [19 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 265.14; 12: 13842.96 | [19 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2203.85; 12: 75308.3 | [21 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.7326; 6: 1; 7: 1.7326 | [17 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 185.18; 11: 52.21; 12: 9668.25 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 418.56; 11: 15.71; 12: 6575.58 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 45.67; 11: 52.21; 12: 2384.43 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 21.7095 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 4.5394 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 603.74; 12: 16243.83 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 230.85; 12: 12052.68 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 212.38; 12: 11088.47 | [19 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 90.26 |  | 4712.6 | [19 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 906.38; 12: 32044.9 | [21 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.7326; 6: 1; 7: 1.7326 | [17 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 300.14; 11: 52.21; 12: 15670.31 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 9128.65; 11: 15.71; 12: 143411.09 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 463.77; 11: 52.21; 12: 24213.43 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 29.59; 11: 9.5; 12: 281.11 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 37.4242 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 35.6916 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 9458.38; 12: 159362.51 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 763.91; 12: 39883.74 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1122.95; 12: 58629.1 | [19 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 870.09 |  | 45427.58 | [19 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11451.42; 12: 263419.19 | [21 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 218.308 | 1 | 218.308 | 646.32 | 1.012 | 142789.99 | 9.5 | 1356504.91 | [17 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  | Цена=6140/9,5 | [33 empty] | Цена=6140/9,5
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 142789.99; 12: 1356504.91 | [21 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  |  | 4: км пути; 5: 0.3687; 6: 1; 7: 0.3687 | [17 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9218; 10: 3398.68; 11: 52.21; 12: 177445.08 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40105.1; 10: 14786.75; 11: 15.71; 12: 232299.84 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2629.93; 10: 969.66; 11: 52.21; 12: 50625.95 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1477980.73; 10: 544931.5; 11: 9.5; 12: 5176849.25 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1100; 7: 405.57 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 213.68; 7: 78.7838 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1527303.83; 10: 563116.93; 12: 5586594.17 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4368.34; 12: 228071.03 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 4761.49; 12: 248597.42 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2413.51 |  | 126009.24 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 570291.93; 12: 5961200.83 | [21 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  |  | шт | -678 | 1 | -678 | 188.1 |  | -127531.8 | 9.5 | -1211552.1 | [17 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -127531.8; 12: -1211552.1 | [21 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  |  | шт | -1357 | 1 | -1357 | 43.61 |  | -59178.77 | 9.5 | -562198.32 | [17 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -59178.77; 12: -562198.32 | [21 empty] | Всего по позиции
10 * | Давальческий материал | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 |  |  | шт | 694 | 1 | 694 | 1379.82 | 1.0424 | 998158.81 | 9.5 | 9482508.7 | [17 empty] | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65
|  | Цена=15730,00/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=15730,00/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 998158.81; 12: 9482508.7 | [21 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  |  | т | -0.244 | 1 | -0.244 | 10424 |  | -2543.46 | 9.5 | -24162.87 | [17 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2543.46; 12: -24162.87 | [21 empty] | Всего по позиции
12 * | Давальческий материал | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.165 | 1 | 0.165 | 27894.74 | 1.0424 | 4797.6 | 9.5 | 45577.2 | [17 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  | Цена=318000/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4797.6; 12: 45577.2 | [21 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  |  | шт | -118 | 1 | -118 | 145.3 |  | -17145.4 | 9.5 | -162881.3 | [17 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -17145.4; 12: -162881.3 | [21 empty] | Всего по позиции
14 * | Давальческий материал | Накладка 1Р-65 (106 шт.) |  |  | тн | 2.22 | 1 | 2.22 | 37646.32 | 1.0424 | 87115.06 | 9.5 | 827593.07 | [17 empty] | Накладка 1Р-65 (106 шт.)
|  | Цена=429168/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87115.06; 12: 827593.07 | [21 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  |  | м | -737.4 | 1 | -737.4 | 351.2 |  | -258974.88 | 9.5 | -2460261.36 | [17 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -258974.88; 12: -2460261.36 | [21 empty] | Всего по позиции
16 * | Давальческий материал | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) |  |  | тн | 48.29 | 1 | 48.29 | 17543.86 | 1.0424 | 883080.09 | 9.5 | 8389260.86 | [17 empty] | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.)
|  | Цена=200000/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=200000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 883080.09; 12: 8389260.86 | [21 empty] | Всего по позиции
17 * | Давальческий материал | Накладки переходные Р65/Р50 литые |  |  | компл. | 10 | 1 | 10 | 1655.79 | 1.0424 | 17259.29 | 9.5 | 163963.26 | [17 empty] | Накладки переходные Р65/Р50 литые
|  | Цена=18876/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=18876/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17259.29; 12: 163963.26 | [21 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт |  |  | 4: м реза; 5: 6.84; 6: 1; 7: 6.84 | [17 empty] | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.05; 10: 20.86; 11: 52.21; 12: 1089.1 | [18 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 2.3256 | [19 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.05; 10: 20.86; 12: 1089.1 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.86; 12: 1089.1 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 19.4; 12: 1012.86 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 10.99 |  | 573.96 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.25; 12: 2675.92 | [21 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.16604; 6: 1; 7: 0.16604 | [17 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1139.8; 10: 189.25; 11: 52.21; 12: 9880.74 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12219.98; 10: 2029.01; 11: 15.71; 12: 31875.75 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 801.81; 10: 133.13; 11: 52.21; 12: 6950.72 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 38233.65; 11: 9.5; 12: 363219.68 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137.16; 7: 22.774 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.69; 7: 8.9147 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243627.48; 10: 40451.91; 12: 404976.17 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 322.38; 12: 16831.46 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 351.39; 12: 18346.29 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 178.11 |  | 9299.38 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40981.41; 12: 432621.84 | [21 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [37 empty] | Прочие работы
20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 693.442 | 1 | 693.442 | 3.28 |  | 2274.49 | 15.71 | 35732.24 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2274.49; 12: 35732.24 | [21 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 86.37 | 1 | 86.37 | 8.39 |  | 724.64 | 15.71 | 11384.09 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 724.64; 12: 11384.09 | [21 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы |  |  | 1 т груза | 133.68 | 1 | 133.68 | 10.88 |  | 1454.44 | 15.71 | 22849.25 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1454.44; 12: 22849.25 | [21 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 913.492 | 1 | 913.492 | 3.86 |  | 3526.08 | 16.22 | 57193.02 | [17 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3526.08; 12: 57193.02 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Устройство путей |  |  | 10: 2310445.17; 12: 22941481.92 | [25 empty] | Итого по разделу 1 Устройство путей
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая | [29 empty] | Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [17 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41 | [21 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс |  |  | 1 т груза | 8.62 | 1 | 8.62 | 8.39 |  | 72.32 | 15.71 | 1136.15 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.32; 12: 1136.15 | [21 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал |  |  | 1 т груза | 5.04 | 1 | 5.04 | 10.88 |  | 54.84 | 15.71 | 861.54 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.84; 12: 861.54 | [21 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 13.66 | 1 | 13.66 | 3.86 |  | 52.73 | 16.22 | 855.28 | [17 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.73; 12: 855.28 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Демонтаж СП 6/в 1/6, правая |  |  | 10: 1129.65; 12: 47767.38 | [25 empty] | Итого по разделу 2 Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая | [29 empty] | Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [17 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41 | [21 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс |  |  | 1 т груза | 8.62 | 1 | 8.62 | 8.39 |  | 72.32 | 15.71 | 1136.15 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.32; 12: 1136.15 | [21 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал |  |  | 1 т груза | 5.04 | 1 | 5.04 | 10.88 |  | 54.84 | 15.71 | 861.54 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.84; 12: 861.54 | [21 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 13.66 | 1 | 13.66 | 3.86 |  | 52.73 | 16.22 | 855.28 | [17 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.73; 12: 855.28 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Демонтаж СПЗ 1/6, правая |  |  | 10: 1129.65; 12: 47767.38 | [25 empty] | Итого по разделу 3 Демонтаж СПЗ 1/6, правая
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая | [29 empty] | Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [17 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41 | [21 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс |  |  | 1 т груза | 11.71 | 1 | 11.71 | 8.39 |  | 98.25 | 15.71 | 1543.51 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.25; 12: 1543.51 | [21 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал |  |  | 1 т груза | 5.04 | 1 | 5.04 | 10.88 |  | 54.84 | 15.71 | 861.54 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.84; 12: 861.54 | [21 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 16.75 | 1 | 16.75 | 3.86 |  | 64.66 | 16.22 | 1048.79 | [17 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.66; 12: 1048.79 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Демонтаж СП15 1/9, правая |  |  | 10: 1167.51; 12: 48368.25 | [25 empty] | Итого по разделу 4 Демонтаж СП15 1/9, правая
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая | [29 empty] | Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
37 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.139; 6: 1; 7: 0.139 | [17 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 12.8; 11: 52.21; 12: 668.29 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 39.98; 11: 15.71; 12: 628.09 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 5.22; 11: 52.21; 12: 272.54 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 1.6263 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.41144 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 52.78; 12: 1296.38 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.02; 12: 940.83 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 18.38; 12: 959.65 | [19 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 9.73; 12: 508.05 | [19 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.89; 12: 2764.08 | [21 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0545; 6: 1; 7: 0.0545 | [17 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 5.82; 11: 52.21; 12: 303.86 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 13.17; 11: 15.71; 12: 206.9 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 1.44; 11: 52.21; 12: 75.18 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 0.68288 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.14279 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 18.99; 12: 510.76 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.26; 12: 379.04 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.68; 12: 348.72 | [19 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.84 |  | 148.2 | [19 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.51; 12: 1007.68 | [21 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0541; 6: 1; 7: 0.0541 | [17 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 9.37; 11: 52.21; 12: 489.21 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 285.04; 11: 15.71; 12: 4477.98 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 14.48; 11: 52.21; 12: 756 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 0.92; 11: 9.5; 12: 8.74 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 1.1686 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 1.1145 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 295.33; 12: 4975.93 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.85; 12: 1245.21 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 35.06; 12: 1830.46 | [19 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 27.17 |  | 1418.29 | [19 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 357.56; 12: 8224.68 | [21 empty] | Всего по позиции
40 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 6.817 | 1 | 6.817 | 646.32 | 1.012 | 4458.84 | 9.5 | 42358.98 | [17 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  | Цена=6140/9,5 | [33 empty] | Цена=6140/9,5
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4458.84; 12: 42358.98 | [21 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [17 empty] | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8643.11; 10: 518.59; 11: 9.5; 12: 4926.61 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10773.12; 10: 646.39; 12: 9526.57 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49 | [19 empty] | НР Трамвайные пути
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18 | [19 empty] | СП Трамвайные пути
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.83; 12: 15658.24 | [21 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86 | [17 empty] | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86 | [21 empty] | Всего по позиции
51 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32 | [17 empty] | Накладка 1Р-65 (12 шт.)
|  | Цена=429168/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32 | [21 empty] | Всего по позиции
52 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5 | [17 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  | Цена=318000/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5 | [21 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [37 empty] | Прочие работы
54 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 24.37 | 1 | 24.37 | 3.28 |  | 79.93 | 15.71 | 1255.7 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.93; 12: 1255.7 | [21 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 1.05 | 1 | 1.05 | 8.39 |  | 8.81 | 15.71 | 138.41 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.81; 12: 138.41 | [21 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 25.42 | 1 | 25.42 | 3.86 |  | 98.12 | 16.22 | 1591.51 | [17 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.12; 12: 1591.51 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая |  |  | 10: 20564.38; 12: 212534.24 | [25 empty] | Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая | [29 empty] | Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
59 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0729; 6: 1; 7: 0.0729 | [17 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 6.71; 11: 52.21; 12: 350.33 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 20.97; 11: 15.71; 12: 329.44 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 2.74; 11: 52.21; 12: 143.06 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 0.85293 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.21578 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 27.68; 12: 679.77 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.45; 12: 493.39 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 9.64; 12: 503.26 | [19 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 5.1; 12: 266.43 | [19 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.42; 12: 1449.46 | [21 empty] | Всего по позиции
60 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0321; 6: 1; 7: 0.0321 | [17 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 3.43; 11: 52.21; 12: 179.08 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 7.75; 11: 15.71; 12: 121.75 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 0.85; 11: 52.21; 12: 44.38 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 0.40221 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.084102 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 11.18; 12: 300.83 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.28; 12: 223.46 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3.94; 12: 205.58 | [19 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 1.67 |  | 87.37 | [19 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.79; 12: 593.78 | [21 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.032; 6: 1; 7: 0.032 | [17 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 5.54; 11: 52.21; 12: 289.24 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 168.6; 11: 15.71; 12: 2648.71 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 8.57; 11: 52.21; 12: 447.44 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 0.55; 11: 9.5; 12: 5.23 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 0.6912 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 0.6592 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 174.69; 12: 2943.18 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.11; 12: 736.68 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 20.74; 12: 1082.92 | [19 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 16.07 |  | 839.08 | [19 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 211.5; 12: 4865.18 | [21 empty] | Всего по позиции
62 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 4.04 | 1 | 4.04 | 646.32 | 1.012 | 2642.47 | 9.5 | 25103.47 | [17 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  | Цена=6140/9,5 | [33 empty] | Цена=6140/9,5
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2642.47; 12: 25103.47 | [21 empty] | Всего по позиции
71 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [17 empty] | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8643.11; 10: 518.59; 11: 9.5; 12: 4926.61 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10773.12; 10: 646.39; 12: 9526.57 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49 | [19 empty] | НР Трамвайные пути
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18 | [19 empty] | СП Трамвайные пути
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.83; 12: 15658.24 | [21 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86 | [17 empty] | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86 | [21 empty] | Всего по позиции
73 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32 | [17 empty] | Накладка 1Р-65 (12 шт.)
|  | Цена=429168/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32 | [21 empty] | Всего по позиции
74 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5 | [17 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  | Цена=318000/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5 | [21 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [37 empty] | Прочие работы
76 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 12.71 | 1 | 12.71 | 3.28 |  | 41.69 | 15.71 | 654.95 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.69; 12: 654.95 | [21 empty] | Всего по позиции
77 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 1.06 | 1 | 1.06 | 8.39 |  | 8.89 | 15.71 | 139.66 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.89; 12: 139.66 | [21 empty] | Всего по позиции
78 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 0.2 | 1 | 0.2 | 10.88 |  | 2.18 | 15.71 | 34.25 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.18; 12: 34.25 | [21 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 13.97 | 1 | 13.97 | 3.86 |  | 53.92 | 16.22 | 874.58 | [17 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.92; 12: 874.58 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая |  |  | 10: 18471.58; 12: 188908.53 | [25 empty] | Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая | [29 empty] | Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [17 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41 | [21 empty] | Всего по позиции
81 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.258; 6: 1; 7: 0.258 | [17 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 23.76; 11: 52.21; 12: 1240.51 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 74.2; 11: 15.71; 12: 1165.68 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 9.69; 11: 52.21; 12: 505.91 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 3.0186 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.76368 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 97.96; 12: 2406.19 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.45; 12: 1746.42 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 34.12; 12: 1781.35 | [19 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 18.06; 12: 943.07 | [19 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.14; 12: 5130.61 | [21 empty] | Всего по позиции
82 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1237; 6: 1; 7: 0.1237 | [17 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 13.22; 11: 52.21; 12: 690.22 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 29.88; 11: 15.71; 12: 469.41 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 3.26; 11: 52.21; 12: 170.2 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 1.55 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.32409 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 43.1; 12: 1159.63 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.48; 12: 860.42 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 15.16; 12: 791.59 | [19 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.44 |  | 336.42 | [19 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.7; 12: 2287.64 | [21 empty] | Всего по позиции
83 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.124; 6: 1; 7: 0.124 | [17 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 21.48; 11: 52.21; 12: 1121.47 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 653.33; 11: 15.71; 12: 10263.81 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 33.19; 11: 52.21; 12: 1732.85 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 2.12; 11: 9.5; 12: 20.14 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 2.6784 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 2.5544 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 676.93; 12: 11405.42 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.67; 12: 2854.32 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 80.36; 12: 4195.85 | [19 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 62.27 |  | 3251.07 | [19 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 819.56; 12: 18852.34 | [21 empty] | Всего по позиции
84 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 15.62 | 1 | 15.62 | 646.32 | 1.012 | 10216.66 | 9.5 | 97058.27 | [17 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  | Цена=6140/9,5 | [33 empty] | Цена=6140/9,5
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10216.66; 12: 97058.27 | [21 empty] | Всего по позиции
85 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [17 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 10: 316.8; 11: 52.21; 12: 16540.13 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 10: 8602.08; 11: 15.71; 12: 135138.68 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 10: 328.35; 11: 52.21; 12: 17143.15 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 7: 34.51 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 7: 25.66 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 8918.88; 12: 151678.81 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 645.15; 12: 33683.28 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 703.21; 12: 36714.78 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9978.54; 12: 207003.6 | [21 empty] | Всего по позиции
86 * | Давальческий материал | Брус композитный |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168421.05 | 1.0424 | 175555.37 | 9.5 | 1667776.02 | [17 empty] | Брус композитный
|  | Цена=1600000/9,5 | [33 empty] | Цена=1600000/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175555.37; 12: 1667776.02 | [21 empty] | Всего по позиции
87 * | Давальческий материал | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363157.89 | 1.0424 | 378541.26 | 9.5 | 3596141.97 | [17 empty] | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  | Цена=3450000/9,5 | [33 empty] | Цена=3450000/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378541.26; 12: 3596141.97 | [21 empty] | Всего по позиции
88 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [28 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 251.92; 10: 251.92; 11: 52.21; 12: 13152.74 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.78; 10: 120.78; 11: 15.71; 12: 1897.45 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.98; 10: 11.98; 11: 52.21; 12: 625.48 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 812.09; 10: 812.09; 11: 9.5; 12: 7714.86 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.8; 7: 26.8 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 0.92 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1184.79; 10: 1184.79; 12: 22765.05 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.9; 12: 13778.22 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 242.79; 12: 12675.96 | [19 empty] | НР Оборудование общего назначения
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 129.31; 12: 6751.33 | [19 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1556.89; 12: 42192.34 | [21 empty] | Всего по позиции
89 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266.67 |  | -533.34 | 9.5 | -5066.73 | [17 empty] | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -533.34; 12: -5066.73 | [21 empty] | Всего по позиции
90 * | Давальческий материал | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4429.58 | 1.0424 | 9234.43 | 9.5 | 87727.09 | [17 empty] | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  | Цена=42081,00/9,5 | [33 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9234.43; 12: 87727.09 | [21 empty] | Всего по позиции
91 * | Давальческий материал | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15832.63 | 1.0424 | 16503.3 | 9.5 | 156781.35 | [17 empty] | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  | Цена=150410,00/9,5 | [33 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16503.3; 12: 156781.35 | [21 empty] | Всего по позиции
92 * | Давальческий материал | Закладка запорная в сборе |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421.93 | 1.0424 | 439.8 | 9.5 | 4178.1 | [17 empty] | Закладка запорная в сборе
|  | Цена=4810/1,2/9,5 | [33 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.8; 12: 4178.1 | [21 empty] | Всего по позиции
93 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [17 empty] | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8643.11; 10: 518.59; 11: 9.5; 12: 4926.61 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10773.12; 10: 646.39; 12: 9526.57 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49 | [19 empty] | НР Трамвайные пути
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18 | [19 empty] | СП Трамвайные пути
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.83; 12: 15658.24 | [21 empty] | Всего по позиции
94 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86 | [17 empty] | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86 | [21 empty] | Всего по позиции
95 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32 | [17 empty] | Накладка 1Р-65 (12 шт.)
|  | Цена=429168/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32 | [21 empty] | Всего по позиции
96 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5 | [17 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  | Цена=318000/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5 | [21 empty] | Всего по позиции
97 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0133; 6: 1; 7: 0.0133 | [17 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1107.95; 10: 14.74; 11: 52.21; 12: 769.58 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12533.99; 10: 166.7; 11: 15.71; 12: 2618.86 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 820.22; 10: 10.91; 11: 52.21; 12: 569.61 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 3062.56; 11: 9.5; 12: 29094.32 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 134.46; 7: 1.7883 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.89; 7: 0.73004 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243909.64; 10: 3244; 12: 32482.76 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.65; 12: 1339.19 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 27.96; 12: 1459.72 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3286.13; 12: 34682.38 | [21 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [37 empty] | Прочие работы
98 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 45.2 | 1 | 45.2 | 3.28 |  | 148.26 | 15.71 | 2329.16 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148.26; 12: 2329.16 | [21 empty] | Всего по позиции
99 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 9.9 | 1 | 9.9 | 8.39 |  | 83.06 | 15.71 | 1304.87 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.06; 12: 1304.87 | [21 empty] | Всего по позиции
100 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10.88 |  | 54.4 | 15.71 | 854.62 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62 | [21 empty] | Всего по позиции
101 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 60.1 | 1 | 60.1 | 3.86 |  | 231.99 | 16.22 | 3762.88 | [17 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 231.99; 12: 3762.88 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 7 Замена СП8 1/7, левая |  |  | 10: 622732.63; 12: 6123104.12 | [25 empty] | Итого по разделу 7 Замена СП8 1/7, левая
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая | [29 empty] | Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
103 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [17 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 0.92; 11: 52.21; 12: 48.03 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 2.88; 11: 15.71; 12: 45.24 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 0.38; 11: 52.21; 12: 19.84 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 0.117 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.0296 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 3.8; 12: 93.27 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.3; 12: 67.87 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1.33; 12: 69.23 | [19 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 0.7; 12: 36.65 | [19 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.83; 12: 199.15 | [21 empty] | Всего по позиции
104 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0046; 6: 1; 7: 0.0046 | [17 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 0.49; 11: 52.21; 12: 25.58 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 1.11; 11: 15.71; 12: 17.44 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 0.12; 11: 52.21; 12: 6.27 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 0.057638 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.012052 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 1.6; 12: 43.02 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.61; 12: 31.85 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.56; 12: 29.3 | [19 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.24 |  | 12.45 | [19 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.4; 12: 84.77 | [21 empty] | Всего по позиции
105 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0044; 6: 1; 7: 0.0044 | [17 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 0.76; 11: 52.21; 12: 39.68 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 23.18; 11: 15.71; 12: 364.16 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 1.18; 11: 52.21; 12: 61.61 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 0.08; 11: 9.5; 12: 0.76 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 0.09504 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 0.09064 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 24.02; 12: 404.6 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.94; 12: 101.29 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 2.85; 12: 148.9 | [19 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 2.21 |  | 115.37 | [19 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.08; 12: 668.87 | [21 empty] | Всего по позиции
106 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 2.57 | 1 | 2.57 | 646.32 | 1.012 | 1680.97 | 9.5 | 15969.22 | [17 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  | Цена=6140/9,5 | [33 empty] | Цена=6140/9,5
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1680.97; 12: 15969.22 | [21 empty] | Всего по позиции
115 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [17 empty] | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8643.11; 10: 518.59; 11: 9.5; 12: 4926.61 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10773.12; 10: 646.39; 12: 9526.57 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49 | [19 empty] | НР Трамвайные пути
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18 | [19 empty] | СП Трамвайные пути
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.83; 12: 15658.24 | [21 empty] | Всего по позиции
116 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86 | [17 empty] | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86 | [21 empty] | Всего по позиции
117 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32 | [17 empty] | Накладка 1Р-65 (12 шт.)
|  | Цена=429168/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32 | [21 empty] | Всего по позиции
118 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5 | [17 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  | Цена=318000/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5 | [21 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [37 empty] | Прочие работы
120 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 1.7 | 1 | 1.7 | 3.28 |  | 5.58 | 15.71 | 87.66 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.58; 12: 87.66 | [21 empty] | Всего по позиции
121 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 1.05 | 1 | 1.05 | 8.39 |  | 8.81 | 15.71 | 138.41 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.81; 12: 138.41 | [21 empty] | Всего по позиции
123 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 2.75 | 1 | 2.75 | 3.86 |  | 10.62 | 16.22 | 172.26 | [17 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.62; 12: 172.26 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая |  |  | 10: 17195.01; 12: 172513.54 | [25 empty] | Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая | [29 empty] | Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
125 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0745; 6: 1; 7: 0.0745 | [17 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 6.86; 11: 52.21; 12: 358.16 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 21.43; 11: 15.71; 12: 336.67 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 2.8; 11: 52.21; 12: 146.19 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 0.87165 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.22052 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 28.29; 12: 694.83 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.66; 12: 504.35 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 9.85; 12: 514.44 | [19 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 5.22; 12: 272.35 | [19 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.36; 12: 1481.62 | [21 empty] | Всего по позиции
126 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0358; 6: 1; 7: 0.0358 | [17 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 3.83; 11: 52.21; 12: 199.96 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 8.65; 11: 15.71; 12: 135.89 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 0.94; 11: 52.21; 12: 49.08 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 0.44857 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.093796 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 12.48; 12: 335.85 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.77; 12: 249.04 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4.39; 12: 229.12 | [19 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 1.87 |  | 97.37 | [19 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.74; 12: 662.34 | [21 empty] | Всего по позиции
127 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0363; 6: 1; 7: 0.0363 | [17 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 6.29; 11: 52.21; 12: 328.4 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 191.26; 11: 15.71; 12: 3004.69 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 9.72; 11: 52.21; 12: 507.48 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 0.62; 11: 9.5; 12: 5.89 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 0.78408 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 0.74778 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 198.17; 12: 3338.98 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.01; 12: 835.88 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 23.53; 12: 1228.74 | [19 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 18.24 |  | 952.07 | [19 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 239.94; 12: 5519.79 | [21 empty] | Всего по позиции
128 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 4.574 | 1 | 4.574 | 646.32 | 1.012 | 2991.74 | 9.5 | 28421.53 | [17 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  | Цена=6140/9,5 | [33 empty] | Цена=6140/9,5
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2991.74; 12: 28421.53 | [21 empty] | Всего по позиции
137 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [17 empty] | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8643.11; 10: 518.59; 11: 9.5; 12: 4926.61 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10773.12; 10: 646.39; 12: 9526.57 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49 | [19 empty] | НР Трамвайные пути
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18 | [19 empty] | СП Трамвайные пути
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.83; 12: 15658.24 | [21 empty] | Всего по позиции
138 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86 | [17 empty] | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86 | [21 empty] | Всего по позиции
139 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32 | [17 empty] | Накладка 1Р-65 (12 шт.)
|  | Цена=429168/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32 | [21 empty] | Всего по позиции
140 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5 | [17 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  | Цена=318000/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5 | [21 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [37 empty] | Прочие работы
142 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 13.01 | 1 | 13.01 | 3.28 |  | 42.67 | 15.71 | 670.35 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.67; 12: 670.35 | [21 empty] | Всего по позиции
143 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 2.34 | 1 | 2.34 | 8.39 |  | 19.63 | 15.71 | 308.39 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.63; 12: 308.39 | [21 empty] | Всего по позиции
144 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 0.76 | 1 | 0.76 | 10.88 |  | 8.27 | 15.71 | 129.92 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.27; 12: 129.92 | [21 empty] | Всего по позиции
145 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 16.11 | 1 | 16.11 | 3.86 |  | 62.18 | 16.22 | 1008.56 | [17 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.18; 12: 1008.56 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая |  |  | 10: 18878.25; 12: 193395.7 | [25 empty] | Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая | [29 empty] | Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [17 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41 | [21 empty] | Всего по позиции
147 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.237; 6: 1; 7: 0.237 | [17 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 21.82; 11: 52.21; 12: 1139.22 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 68.16; 11: 15.71; 12: 1070.79 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 8.9; 11: 52.21; 12: 464.67 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 2.7729 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.70152 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 89.98; 12: 2210.01 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.72; 12: 1603.89 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 31.33; 12: 1635.97 | [19 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 16.59; 12: 866.1 | [19 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.9; 12: 4712.08 | [21 empty] | Всего по позиции
148 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1156; 6: 1; 7: 0.1156 | [17 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 12.36; 11: 52.21; 12: 645.32 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 27.93; 11: 15.71; 12: 438.78 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 3.05; 11: 52.21; 12: 159.24 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 1.4485 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.30287 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 40.29; 12: 1084.1 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.41; 12: 804.56 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 14.18; 12: 740.2 | [19 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.03 |  | 314.58 | [19 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.5; 12: 2138.88 | [21 empty] | Всего по позиции
149 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.116; 6: 1; 7: 0.116 | [17 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 20.09; 11: 52.21; 12: 1048.9 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 611.18; 11: 15.71; 12: 9601.64 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 31.05; 11: 52.21; 12: 1621.12 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 1.98; 11: 9.5; 12: 18.81 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 2.5056 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 2.3896 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 633.25; 12: 10669.35 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.14; 12: 2670.02 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 75.18; 12: 3924.93 | [19 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 58.25 |  | 3041.15 | [19 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 766.68; 12: 17635.43 | [21 empty] | Всего по позиции
150 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 14.62 | 1 | 14.62 | 646.32 | 1.012 | 9562.59 | 9.5 | 90844.61 | [17 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  | Цена=6140/9,5 | [33 empty] | Цена=6140/9,5
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9562.59; 12: 90844.61 | [21 empty] | Всего по позиции
151 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [17 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 10: 316.8; 11: 52.21; 12: 16540.13 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 10: 8602.08; 11: 15.71; 12: 135138.68 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 10: 328.35; 11: 52.21; 12: 17143.15 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 7: 34.51 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 7: 25.66 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 8918.88; 12: 151678.81 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 645.15; 12: 33683.28 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 703.21; 12: 36714.78 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9978.54; 12: 207003.6 | [21 empty] | Всего по позиции
152 * | Давальческий материал | Брус композитный |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168421.05 | 1.0424 | 175555.37 | 9.5 | 1667776.02 | [17 empty] | Брус композитный
|  | Цена=1600000/9,5 | [33 empty] | Цена=1600000/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175555.37; 12: 1667776.02 | [21 empty] | Всего по позиции
153 * | Давальческий материал | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363157.89 | 1.0424 | 378541.26 | 9.5 | 3596141.97 | [17 empty] | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  | Цена=3450000/9,5 | [33 empty] | Цена=3450000/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378541.26; 12: 3596141.97 | [21 empty] | Всего по позиции
154 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [28 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 251.92; 10: 251.92; 11: 52.21; 12: 13152.74 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.78; 10: 120.78; 11: 15.71; 12: 1897.45 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.98; 10: 11.98; 11: 52.21; 12: 625.48 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 812.09; 10: 812.09; 11: 9.5; 12: 7714.86 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.8; 7: 26.8 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 0.92 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1184.79; 10: 1184.79; 12: 22765.05 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.9; 12: 13778.22 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 242.79; 12: 12675.96 | [19 empty] | НР Оборудование общего назначения
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 129.31; 12: 6751.33 | [19 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1556.89; 12: 42192.34 | [21 empty] | Всего по позиции
155 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266.67 |  | -533.34 | 9.5 | -5066.73 | [17 empty] | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -533.34; 12: -5066.73 | [21 empty] | Всего по позиции
156 * | Давальческий материал | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4429.58 | 1.0424 | 9234.43 | 9.5 | 87727.09 | [17 empty] | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  | Цена=42081,00/9,5 | [33 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9234.43; 12: 87727.09 | [21 empty] | Всего по позиции
157 * | Давальческий материал | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15832.63 | 1.0424 | 16503.3 | 9.5 | 156781.35 | [17 empty] | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  | Цена=150410,00/9,5 | [33 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16503.3; 12: 156781.35 | [21 empty] | Всего по позиции
158 * | Давальческий материал | Закладка запорная в сборе |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421.93 | 1.0424 | 439.8 | 9.5 | 4178.1 | [17 empty] | Закладка запорная в сборе
|  | Цена=4810/1,2/9,5 | [33 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.8; 12: 4178.1 | [21 empty] | Всего по позиции
159 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [17 empty] | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8643.11; 10: 518.59; 11: 9.5; 12: 4926.61 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10773.12; 10: 646.39; 12: 9526.57 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49 | [19 empty] | НР Трамвайные пути
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18 | [19 empty] | СП Трамвайные пути
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.83; 12: 15658.24 | [21 empty] | Всего по позиции
160 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86 | [17 empty] | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86 | [21 empty] | Всего по позиции
161 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32 | [17 empty] | Накладка 1Р-65 (12 шт.)
|  | Цена=429168/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32 | [21 empty] | Всего по позиции
162 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5 | [17 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  | Цена=318000/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5 | [21 empty] | Всего по позиции
163 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0133; 6: 1; 7: 0.0133 | [17 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1107.95; 10: 14.74; 11: 52.21; 12: 769.58 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12533.99; 10: 166.7; 11: 15.71; 12: 2618.86 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 820.22; 10: 10.91; 11: 52.21; 12: 569.61 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 3062.56; 11: 9.5; 12: 29094.32 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 134.46; 7: 1.7883 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.89; 7: 0.73004 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243909.64; 10: 3244; 12: 32482.76 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.65; 12: 1339.19 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 27.96; 12: 1459.72 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3286.13; 12: 34682.38 | [21 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [37 empty] | Прочие работы
164 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 41.5 | 1 | 41.5 | 3.28 |  | 136.12 | 15.71 | 2138.45 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.12; 12: 2138.45 | [21 empty] | Всего по позиции
165 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 9.9 | 1 | 9.9 | 8.39 |  | 83.06 | 15.71 | 1304.87 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.06; 12: 1304.87 | [21 empty] | Всего по позиции
166 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10.88 |  | 54.4 | 15.71 | 854.62 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62 | [21 empty] | Всего по позиции
167 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 56.4 | 1 | 56.4 | 3.86 |  | 217.7 | 16.22 | 3531.09 | [17 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217.7; 12: 3531.09 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая |  |  | 10: 621982.81; 12: 6114683.76 | [25 empty] | Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая | [29 empty] | Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [17 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41 | [21 empty] | Всего по позиции
169 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.236; 6: 1; 7: 0.236 | [17 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 21.73; 11: 52.21; 12: 1134.52 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 67.87; 11: 15.71; 12: 1066.24 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 8.87; 11: 52.21; 12: 463.1 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 2.7612 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.69856 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 89.6; 12: 2200.76 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.6; 12: 1597.62 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 31.21; 12: 1629.57 | [19 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 16.52; 12: 862.71 | [19 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.33; 12: 4693.04 | [21 empty] | Всего по позиции
170 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1152; 6: 1; 7: 0.1152 | [17 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 12.31; 11: 52.21; 12: 642.71 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 27.83; 11: 15.71; 12: 437.21 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 3.04; 11: 52.21; 12: 158.72 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 1.4435 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.30182 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 40.14; 12: 1079.92 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.35; 12: 801.43 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 14.12; 12: 737.32 | [19 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6 |  | 313.36 | [19 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.26; 12: 2130.6 | [21 empty] | Всего по позиции
171 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.115; 6: 1; 7: 0.115 | [17 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 19.92; 11: 52.21; 12: 1040.02 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 605.91; 11: 15.71; 12: 9518.85 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 30.78; 11: 52.21; 12: 1607.02 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 1.96; 11: 9.5; 12: 18.62 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 2.484 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 2.369 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 627.79; 12: 10577.49 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.7; 12: 2647.04 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 74.53; 12: 3891.15 | [19 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 57.75 |  | 3014.98 | [19 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 760.07; 12: 17483.62 | [21 empty] | Всего по позиции
172 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 14.49 | 1 | 14.49 | 646.32 | 1.012 | 9477.56 | 9.5 | 90036.82 | [17 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  | Цена=6140/9,5 | [33 empty] | Цена=6140/9,5
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9477.56; 12: 90036.82 | [21 empty] | Всего по позиции
173 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [17 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 10: 316.8; 11: 52.21; 12: 16540.13 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 10: 8602.08; 11: 15.71; 12: 135138.68 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 10: 328.35; 11: 52.21; 12: 17143.15 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 7: 34.51 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 7: 25.66 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 8918.88; 12: 151678.81 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 645.15; 12: 33683.28 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 703.21; 12: 36714.78 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9978.54; 12: 207003.6 | [21 empty] | Всего по позиции
174 * | Давальческий материал | Брус композитный |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168421.05 | 1.0424 | 175555.37 | 9.5 | 1667776.02 | [17 empty] | Брус композитный
|  | Цена=1600000/9,5 | [33 empty] | Цена=1600000/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175555.37; 12: 1667776.02 | [21 empty] | Всего по позиции
175 * | Давальческий материал | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363157.89 | 1.0424 | 378541.26 | 9.5 | 3596141.97 | [17 empty] | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый
|  | Цена=3450000/9,5 | [33 empty] | Цена=3450000/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378541.26; 12: 3596141.97 | [21 empty] | Всего по позиции
176 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [28 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 251.92; 10: 251.92; 11: 52.21; 12: 13152.74 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.78; 10: 120.78; 11: 15.71; 12: 1897.45 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.98; 10: 11.98; 11: 52.21; 12: 625.48 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 812.09; 10: 812.09; 11: 9.5; 12: 7714.86 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.8; 7: 26.8 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 0.92 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1184.79; 10: 1184.79; 12: 22765.05 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.9; 12: 13778.22 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 242.79; 12: 12675.96 | [19 empty] | НР Оборудование общего назначения
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 129.31; 12: 6751.33 | [19 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1556.89; 12: 42192.34 | [21 empty] | Всего по позиции
177 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266.67 |  | -533.34 | 9.5 | -5066.73 | [17 empty] | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -533.34; 12: -5066.73 | [21 empty] | Всего по позиции
178 * | Давальческий материал | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4429.58 | 1.0424 | 9234.43 | 9.5 | 87727.09 | [17 empty] | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  | Цена=42081,00/9,5 | [33 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9234.43; 12: 87727.09 | [21 empty] | Всего по позиции
179 * | Давальческий материал | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15832.63 | 1.0424 | 16503.3 | 9.5 | 156781.35 | [17 empty] | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  | Цена=150410,00/9,5 | [33 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16503.3; 12: 156781.35 | [21 empty] | Всего по позиции
180 * | Давальческий материал | Закладка запорная в сборе |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421.93 | 1.0424 | 439.8 | 9.5 | 4178.1 | [17 empty] | Закладка запорная в сборе
|  | Цена=4810/1,2/9,5 | [33 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.8; 12: 4178.1 | [21 empty] | Всего по позиции
181 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [17 empty] | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8608.9; 10: 516.53; 11: 9.5; 12: 4907.04 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10738.91; 10: 644.33; 12: 9507 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49 | [19 empty] | НР Трамвайные пути
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18 | [19 empty] | СП Трамвайные пути
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 761.77; 12: 15638.67 | [21 empty] | Всего по позиции
182 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86 | [17 empty] | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86 | [21 empty] | Всего по позиции
183 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32 | [17 empty] | Накладка 1Р-65 (12 шт.)
|  | Цена=429168/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32 | [21 empty] | Всего по позиции
184 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5 | [17 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  | Цена=318000/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5 | [21 empty] | Всего по позиции
185 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0133; 6: 1; 7: 0.0133 | [17 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1107.95; 10: 14.74; 11: 52.21; 12: 769.58 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12533.99; 10: 166.7; 11: 15.71; 12: 2618.86 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 820.22; 10: 10.91; 11: 52.21; 12: 569.61 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 3062.56; 11: 9.5; 12: 29094.32 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 134.46; 7: 1.7883 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.89; 7: 0.73004 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243909.64; 10: 3244; 12: 32482.76 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.65; 12: 1339.19 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 27.96; 12: 1459.72 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3286.13; 12: 34682.38 | [21 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [37 empty] | Прочие работы
186 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 41.3 | 1 | 41.3 | 3.28 |  | 135.46 | 15.71 | 2128.08 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.46; 12: 2128.08 | [21 empty] | Всего по позиции
187 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 12.1 | 1 | 12.1 | 8.39 |  | 101.52 | 15.71 | 1594.88 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.52; 12: 1594.88 | [21 empty] | Всего по позиции
188 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10.88 |  | 54.4 | 15.71 | 854.62 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62 | [21 empty] | Всего по позиции
189 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 58.4 | 1 | 58.4 | 3.86 |  | 225.42 | 16.22 | 3656.31 | [17 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 225.42; 12: 3656.31 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая |  |  | 10: 621913.82; 12: 6114082.13 | [25 empty] | Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая | [29 empty] | Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [17 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41 | [21 empty] | Всего по позиции
191 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.284; 6: 1; 7: 0.284 | [17 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 26.15; 11: 52.21; 12: 1365.29 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 81.68; 11: 15.71; 12: 1283.19 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 10.67; 11: 52.21; 12: 557.08 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 3.3228 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.84064 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 107.83; 12: 2648.48 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.82; 12: 1922.37 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 37.56; 12: 1960.82 | [19 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 19.88; 12: 1038.08 | [19 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 165.27; 12: 5647.38 | [21 empty] | Всего по позиции
192 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1336; 6: 1; 7: 0.1336 | [17 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 14.28; 11: 52.21; 12: 745.56 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 32.28; 11: 15.71; 12: 507.12 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 3.52; 11: 52.21; 12: 183.78 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 1.674 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.35003 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 46.56; 12: 1252.68 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.8; 12: 929.34 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 16.38; 12: 854.99 | [19 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.96 |  | 363.37 | [19 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.9; 12: 2471.04 | [21 empty] | Всего по позиции
193 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.134; 6: 1; 7: 0.134 | [17 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 23.21; 11: 52.21; 12: 1211.79 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 706.01; 11: 15.71; 12: 11091.42 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 35.87; 11: 52.21; 12: 1872.77 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 2.29; 11: 9.5; 12: 21.76 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 2.8944 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 2.7604 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 731.51; 12: 12324.97 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.08; 12: 3084.56 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 86.85; 12: 4534.3 | [19 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 67.29 |  | 3513.31 | [19 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 885.65; 12: 20372.58 | [21 empty] | Всего по позиции
194 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 14.49 | 1 | 14.49 | 646.32 | 1.012 | 9477.56 | 9.5 | 90036.82 | [17 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  | Цена=6140/9,5 | [33 empty] | Цена=6140/9,5
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9477.56; 12: 90036.82 | [21 empty] | Всего по позиции
195 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [17 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 10: 316.8; 11: 52.21; 12: 16540.13 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 10: 8602.08; 11: 15.71; 12: 135138.68 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 10: 328.35; 11: 52.21; 12: 17143.15 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 7: 34.51 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 7: 25.66 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 8918.88; 12: 151678.81 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 645.15; 12: 33683.28 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 703.21; 12: 36714.78 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9978.54; 12: 207003.6 | [21 empty] | Всего по позиции
196 * | Давальческий материал | Брус композитный |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168421.05 | 1.0424 | 175555.37 | 9.5 | 1667776.02 | [17 empty] | Брус композитный
|  | Цена=1600000/9,5 | [33 empty] | Цена=1600000/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175555.37; 12: 1667776.02 | [21 empty] | Всего по позиции
197 * | Давальческий материал | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363157.89 | 1.0424 | 378541.26 | 9.5 | 3596141.97 | [17 empty] | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  | Цена=3450000/9,5 | [33 empty] | Цена=3450000/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378541.26; 12: 3596141.97 | [21 empty] | Всего по позиции
198 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [28 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 251.92; 10: 251.92; 11: 52.21; 12: 13152.74 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.78; 10: 120.78; 11: 15.71; 12: 1897.45 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.98; 10: 11.98; 11: 52.21; 12: 625.48 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 812.09; 10: 812.09; 11: 9.5; 12: 7714.86 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.8; 7: 26.8 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 0.92 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1184.79; 10: 1184.79; 12: 22765.05 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.9; 12: 13778.22 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 242.79; 12: 12675.96 | [19 empty] | НР Оборудование общего назначения
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 129.31; 12: 6751.33 | [19 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1556.89; 12: 42192.34 | [21 empty] | Всего по позиции
199 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266.67 |  | -533.34 | 9.5 | -5066.73 | [17 empty] | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -533.34; 12: -5066.73 | [21 empty] | Всего по позиции
200 * | Давальческий материал | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4429.58 | 1.0424 | 9234.43 | 9.5 | 87727.09 | [17 empty] | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  | Цена=42081,00/9,5 | [33 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9234.43; 12: 87727.09 | [21 empty] | Всего по позиции
201 * | Давальческий материал | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15832.63 | 1.0424 | 16503.3 | 9.5 | 156781.35 | [17 empty] | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  | Цена=150410,00/9,5 | [33 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16503.3; 12: 156781.35 | [21 empty] | Всего по позиции
202 * | Давальческий материал | Закладка запорная в сборе |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421.93 | 1.0424 | 439.8 | 9.5 | 4178.1 | [17 empty] | Закладка запорная в сборе
|  | Цена=4810/1,2/9,5 | [33 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.8; 12: 4178.1 | [21 empty] | Всего по позиции
203 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [17 empty] | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1187.5; 10: 71.25; 11: 52.21; 12: 3719.96 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8532.8; 10: 511.97; 11: 9.5; 12: 4863.72 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10666.63; 10: 640; 12: 9475.69 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.69; 12: 4003.98 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.29; 12: 4244.22 | [19 empty] | НР Трамвайные пути
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.5 |  | 1905.89 | [19 empty] | СП Трамвайные пути
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 757.79; 12: 15625.8 | [21 empty] | Всего по позиции
204 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727 |  | -282.08 | 9.5 | -2679.76 | [17 empty] | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.08; 12: -2679.76 | [21 empty] | Всего по позиции
205 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32 | [17 empty] | Накладка 1Р-65 (12 шт.)
|  | Цена=429168/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32 | [21 empty] | Всего по позиции
206 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5 | [17 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  | Цена=318000/9,5/1,2 | [33 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [34 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [34 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5 | [21 empty] | Всего по позиции
207 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0133; 6: 1; 7: 0.0133 | [17 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1107.95; 10: 14.74; 11: 52.21; 12: 769.58 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12533.99; 10: 166.7; 11: 15.71; 12: 2618.86 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 820.23; 10: 10.91; 11: 52.21; 12: 569.61 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 3062.56; 11: 9.5; 12: 29094.32 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 134.46; 7: 1.7883 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.89; 7: 0.73004 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243909.64; 10: 3244; 12: 32482.76 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.65; 12: 1339.19 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 27.96; 12: 1459.72 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3286.13; 12: 34682.38 | [21 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [37 empty] | Прочие работы
208 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 49.6 | 1 | 49.6 | 3.28 |  | 162.69 | 15.71 | 2555.86 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.69; 12: 2555.86 | [21 empty] | Всего по позиции
209 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 9.9 | 1 | 9.9 | 8.39 |  | 83.06 | 15.71 | 1304.87 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.06; 12: 1304.87 | [21 empty] | Всего по позиции
210 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10.88 |  | 54.4 | 15.71 | 854.62 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62 | [21 empty] | Всего по позиции
211 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 64.5 | 1 | 64.5 | 3.86 |  | 248.97 | 16.22 | 4038.29 | [17 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 248.97; 12: 4038.29 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая |  |  | 10: 622105.33; 12: 6118772.85 | [25 empty] | Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая
|  | Итоги по смете: | [37 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4854074.91; 12: 47089086.79 | [27 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 10248.65; 12: 535081.95 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 75097.64; 12: 1179783.88 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3863.7; 12: 201723.79 | [27 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 4760856.61; 12: 45248080.66 | [27 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 4759009.6; 12: 45219064.14 | [27 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 1847.01; 12: 29016.52 | [27 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Перевозка |  |  | 10: 7872.01; 12: 126140.3 | [27 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4873621.59; 12: 48174877.36 | [27 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4863902.57; 12: 48019720.54 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9240.97; 12: 482470.99 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 74614.52; 12: 1172194.08 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3815.78; 12: 199221.87 | [27 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4757894.6; 12: 45208471.62 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 14471.84; 12: 755576.02 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7680.64; 12: 401007.83 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 7872.01; 12: 126140.3 | [27 empty] | Перевозка
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 1847.01; 12: 29016.52 | [27 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 4094.2; 12: 148502.44 | [27 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1007.68; 12: 52610.96 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 483.12; 12: 7589.8 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 47.92; 12: 2501.92 | [27 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1115; 12: 10592.52 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 971.16; 12: 50703.84 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 517.24; 12: 27005.32 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 4877715.79; 12: 48323379.8 | [28 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 14112.35; 12: 736805.74 | [27 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 15443; 12: 806279.86 | [27 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 8197.88; 12: 428013.15 | [27 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) |  |  | 10: 93652.14; 12: 927808.89 |  |  | спецификация | [24 empty] | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92%
|  | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК |  |  | 10: -4311507.49; 12: -40959321.21 |  |  | 3917325.8837 | [24 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК
|  | Итого |  |  | 10: 659860.44; 12: 8291857.2 | [28 empty] | Итого
|  | НДС 22% |  |  | 10: 145169.3; 12: 1824208.584 | [29 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 805029.74; 12: 10116065.784 |  |  | 4779137.5781 | 14895203.3621 | [26 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [38 empty] | справочно:
|  | Материалы заказчика (Давальческий материал) | [38 empty] | Материалы заказчика
| Давальческий материал | Болт стыковой М27х160 в сборе, "тн" Кол-во: 0,165 |  |  | 10: 4797.6; 12: 45577.2 | [27 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе, "тн" Кол-во: 0,165
| Давальческий материал | Брус композитный, "комплект" Кол-во: 4 |  |  | 10: 702221.48; 12: 6671104.08 | [27 empty] | Брус композитный, "комплект" Кол-во: 4
| Давальческий материал | Брусья полимерные композитные 4.5 м, "шт" Кол-во: 8 |  |  | 10: 36937.72; 12: 350908.36 | [27 empty] | Брусья полимерные композитные 4.5 м, "шт" Кол-во: 8
| Давальческий материал | Закладка запорная в сборе, "шт" Кол-во: 4 |  |  | 10: 1759.2; 12: 16712.4 | [27 empty] | Закладка запорная в сборе, "шт" Кол-во: 4
| Давальческий материал | Накладка 1Р-65 (106 шт.), "тн" Кол-во: 2,22 |  |  | 10: 87115.06; 12: 827593.07 | [27 empty] | Накладка 1Р-65 (106 шт.), "тн" Кол-во: 2,22
| Давальческий материал | Накладки переходные Р65/Р50 литые, "компл." Кол-во: 10 |  |  | 10: 17259.29; 12: 163963.26 | [27 empty] | Накладки переходные Р65/Р50 литые, "компл." Кол-во: 10
| Давальческий материал | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый, "комплект" Кол-во: 3 |  |  | 10: 1135623.78; 12: 10788425.91 | [27 empty] | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый, "комплект" Кол-во: 3
| Давальческий материал | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый, "комплект" Кол-во: 1 |  |  | 10: 378541.26; 12: 3596141.97 | [27 empty] | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый, "комплект" Кол-во: 1
| Давальческий материал | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.), "тн" Кол-во: 48,29 |  |  | 10: 883080.09; 12: 8389260.86 | [27 empty] | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.), "тн" Кол-во: 48,29
| Давальческий материал | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной), "шт" Кол-во: 4 |  |  | 10: 66013.2; 12: 627125.4 | [27 empty] | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной), "шт" Кол-во: 4
| Давальческий материал | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65, "шт" Кол-во: 694 |  |  | 10: 998158.81; 12: 9482508.7 | [27 empty] | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65, "шт" Кол-во: 694
|  | Итого |  |  | 10: 4311507.49; 12: 40959321.21 | [27 empty] | Итого
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]