## ВОР испр
Приложение №1 к Дополнительному соглашению № 6 от 07.08.2026 г. к Договору №5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 г.
Приложение №2.1 к Договору №5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 г.
|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
|  | Генеральный директор |  |  |  | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности
|  | ООО "КиКГЕОСТРОЙ" |  |  |  | АО «Коломенский Завод»
|  | __________________ Кесслер Ю.Ф. |  |  |  | __________________ Степанкевич В.С.
Ведомость объёмов работ (дополнительные работы) Объект: "Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42"
№ п/п | № в ЛСР | Вид работ | Ед. измер | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
Устройство путей
1 |  | Укладка и скрепление рельс по 12,5м | м пути | 21.8 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 75, 80 | 43,6/2=21,8м пути; Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м, (43,6м*64,88кг/м)/1000 =2,83тн; Болт стыковой М27х160 в сборе (315шт, 1,133кг/шт, 315*1,133/1000=0,357т)
2 |  | Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | т | 0.78 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 75, 80 | Накладка 1Р-65,13*2*0,03=0,78тн
3 |  | Монтаж стыковочных накладок Р-65-Р50 (5-ти отверстных) | компл | 22 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 75, 80 | Накладки переходные Р65/Р50 литые
4 |  | Резка рельс при стыковке с сущ. путями | м реза | 14.94 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 75, 80 | 83шт*0,18 м
5 |  | Балластировка, выправка путей | м3 | 3.8 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 71, 76, 81
6 |  | Погрузка и перевозка до 2 х км. демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки в грузовые автомобили механизированным способом | т | 51.018 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 72, 77 | 0,01+3,93+3,89+0,93+0,54+4,1+4,07+1,58+2,355+3,84+3,91+3,123+2,188+3,157+6,43+6,965
7 |  | Погрузка и перевозка до 2 х км. демонтированной шпалы в грузовые автомобили механизированным способом | т | 82.42 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 72, 77 | 1,04+4,82+8,26+1,2+0,56+4,48+5,04+2,62+2+4,08+11,6+3,88+2,08+3,68+9,34+17,74
Замена СП6 1/7, левая
8 |  | Балластировка стрелочного перевода | м3 | 0.31 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 5
Замена СП7 1/7, левая
9 |  | Балластировка стрелочного перевода | м3 | 1.03 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 25
Замена СП8 1/7, левая
10 |  | Балластировка стрелочного перевода | м3 | 3.26 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 70, 71
Замена СП9 1/7, левая
11 |  | Балластировка стрелочного перевода | м3 | 0.93 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 20
Замена СП10 1/7, левая
12 |  | Балластировка стрелочного перевода | м3 | 0.96 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 10
Ремонт стрелочных переводов, временные рельсовые вставки
13 |  | Сверление отверстий в рельсах д. 36мм | шт. | 204 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 75, 80
14 |  | Монтаж стяжек рельсовой колеи (4шт) | шт. | 4 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 14, 29 | старогодний, ранее демонтируемый материал, 4 шт, 0,02т
15 |  | Рельсовая вставка: Демонтаж рельса Р45 | т | 0.624 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 19, 29, 34, 39 | (13,98м*44,64кг/м)/1000=0,624т
16 |  | Рельсовая вставка: Монтаж рельса Р50 | т | 0.722 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 19, 29, 34, 39 | старогодний, ранее демонтируемый материал, (13,98м*51,68кг/м)/1000=0,722т
17 |  | Монтаж скреплений КД50 с постановкой болтов | т | 0.02 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 19, 29, 34, 39 | старогодний, ранее демонтируемый материал, 44 компл., 0,02т
18 |  | Перешивка пути рельс Р50. Демонтаж рельса Р50 и скреплений КД-50 | т | 0.904 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 24 | рельс Р50 (51,68кг/м, 8 м), скрепления КД-50 (30,63кг/шт, 16шт)); 8*51,68/1000+16*30,63/1000
19 |  | Перешивка пути рельс Р50. Монтаж рельса Р50 и скреплений КД-50 | т | 0.904 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 24 | старогодний, ранее демонтируемый материал; рельс Р50 (51,68кг/м, 8 м), скрепления КД-50 (30,63кг/шт, 16шт)); 8*51,68/1000+16*30,63/1000
20 |  | Монтаж стыковочных накладок Р65-Р50 (5-ти отверстных) | т | 0.12 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 49 | старогодний, ранее демонтируемый материал; 2 комплекта, 120 кг., Болт стыковой М27х160 в сборе, 5 шт.
21 |  | Монтаж стыковочных накладок Р50 (6-ти отверстных) | т | 0.06 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 34 | 1 комплект, 60кг., Болт стыковой М27х160 в сборе, 6 шт.
Работы по шурфовке и защите (переустройству коммуникаций)
22 |  | Разработка грунта вручную (шурфовка) | м3 | 2.14 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 2, 37
23 |  | Защита кабеля ПНД трубой, д110мм | м | 3.95 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 2 | старогодний материал
24 |  | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением вибротрамбовкой | м3 | 2.11 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 2, 38
Бетонные покрытия.Демонтажные работы
25 |  | Демонтаж бетонных плит покрытия с сохранением материала | м3/м2 | 0,06/1,5 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 46 | 0,5х0,5х0,04 , 6 плит.
26 |  | Демонтаж бетонного покрытия отбойными молотками | м3 | 0.08 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 72 | марка бетона М300
27 |  | Демонтаж швеллера | т | 0.11 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 72 | в составе ж/б плиты
28 |  | Погрузка и перевозка до 1 км, бетонных плит и швеллера | т | 0.302 |  | 0,08м3*2,4т+0,11т=0,302т
Бетонные покрытия.Монтажные работы
29 |  | Устройство щебеночного основания вручную | м3 | 0.15 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 46 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) 0,195м3
30 |  | Монтаж плит покрытия бетонных | м3/м2 | 0,06/1,5 | КЗ-МЖД-КИК-РД- 46 | ранее демонтируемый материал
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - работы выполнялись в период с 09.11.2025 по 12.06.2026