	[image: ]
	АО «Коломенский завод»

	
	140408, Россия, г. Коломна, ул. Партизан, д. 42

	
	Тел.: +7 496 623 91 00 / Email: priemn@kolomnadiesel.ru


	
	www.kolomnadiesel.com

	
	



 
	{Номер}
	
	[bookmark: ПолучДолжн] 
Генеральному директору
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
Кесслеру Ю.Ф.
kikgeo.fin@gmail.com 



	[bookmark: ЗаголовокИсхд]О рассмотрении предложений  по реализации проекта «Цех М-10»




[bookmark: ПолучитьИО] 

Уважаемый Юрий Францевич!

АО «Коломенский завод» рассмотрело Ваши предложения по реализации проекта восстановления строительных конструкций и кровли цеха М-10.
В соответствии с техническим заданием выполнение строительно-монтажных работ по объекту должно осуществляться поэтапно, с обеспечением непрерывности производственных процессов и выпуска продукции. В этой связи предложенные условия достижения 8-месячного срока, включая одновременное предоставление значительного фронта работ и освобождение производственных зон, не могут рассматриваться как постоянно обеспечиваемые, поскольку зависят от фактической производственной обстановки. 
Сообщаем, что директивные сроки реализации проекта АО «Коломенский завод» рассматривает как ориентировочные и используемые для целей планирования. Фактические сроки выполнения работ, очередность этапов, объемы предоставляемого фронта работ и продолжительность технологических окон определяются с учетом действующих производственных процессов, графика выпуска продукции и производственной необходимости и в связи с этим могут быть изменены.
Для дальнейшей реализации проекта считаем необходимым:
· разработать базовый график производства работ с учетом технологических ограничений и непрерывности работы цеха;
· согласовать регламент взаимодействия в части предоставления технологических окон, передачи фронтов работ и оперативного решения организационно-технических вопросов;
· предусмотреть в графике возможность его актуализации, включая изменение очередности участков, перенос сроков отдельных этапов и корректировку общего срока реализации проекта.
Просим представить скорректированные предложения по организации работ, строго увязанные с производственным режимом АО «Коломенский завод».
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