| {Номер} |  | Генеральному директору ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Кесслеру Ю.Ф. kikgeo.fin@gmail.com |
| --- | --- | --- |

О рассмотрении предложений по реализации проекта «Цех М-10»

Уважаемый Юрий Францевич!

АО «Коломенский завод» рассмотрело Ваши предложения по реализации проекта восстановления строительных конструкций и кровли цеха М-10.

В соответствии с техническим заданием выполнение строительно-монтажных работ по объекту должно осуществляться поэтапно, с обеспечением непрерывности производственных процессов и выпуска продукции. В этой связи предложенные условия достижения 8-месячного срока, включая одновременное предоставление значительного фронта работ и освобождение производственных зон, не могут рассматриваться как постоянно обеспечиваемые, поскольку зависят от фактической производственной обстановки.

Сообщаем, что директивные сроки реализации проекта АО «Коломенский завод» рассматривает как ориентировочные и используемые для целей планирования. Фактические сроки выполнения работ, очередность этапов, объемы предоставляемого фронта работ и продолжительность технологических окон определяются с учетом действующих производственных процессов, графика выпуска продукции и производственной необходимости и в связи с этим могут быть изменены.

Для дальнейшей реализации проекта считаем необходимым:

- разработать базовый график производства работ с учетом технологических ограничений и непрерывности работы цеха;

- согласовать регламент взаимодействия в части предоставления технологических окон, передачи фронтов работ и оперативного решения организационно-технических вопросов;

- предусмотреть в графике возможность его актуализации, включая изменение очередности участков, перенос сроков отдельных этапов и корректировку общего срока реализации проекта.

Просим представить скорректированные предложения по организации работ, строго увязанные с производственным режимом АО «Коломенский завод».

| Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности | {Подпись} | В.С. Степанкевич |
| --- | --- | --- |

Исп.: Начальник отдела Губанов П.В.

Тел.: 38183