## М-10
Тип риска / Наименование риска | Описание риска | Компенсационные меры воздействия (после наступления) | Предиктивные меры воздействия (до наступления)
ЮРИДИЧЕСКИЕ ШТРАФНЫЕ РИСКИ
Неустойка за просрочку выполнения работ | Нарушение начального, конечного или промежуточных сроков этапов (указанных в Уведомлениях) влечет пени 0,1% от стоимости просроченного этапа, но не более 10 % от стоимости просроченного этапа (п. 8.1.). | Уплата начисленной неустойки. Право требования соразмерного уменьшения неустойки (ст. 333 ГК РФ). | Тщательное планирование согласно Календарному плану (Приложение №5). Письменное уведомление Заказчика о препятствиях в течение 3 дней (п. 5.7).
Неустойка за просрочку устранения дефектов | За нарушение сроков устранения предписаний технадзора — штраф 50 000 руб. за каждое нарушение (п. 25 ТЗ). В гарантийный период — устранение за свой счет. Просрочка устранения дефектов, выявленных в течение Гарантийного срока (24 месяца), влечет неустойку 1% от Цены Договора за каждый день просрочки. Примечание: Приложение 6, п. 6 также упоминает штраф 1000 руб./день. | Оперативное устранение замечаний. Оспаривание необоснованных штрафов через техзаказчика (ООО «Проминжиниринг»). Уплата начисленной неустойки. Защита своих интересов в суде, оспаривание размера неустойки (ст. 333 ГК РФ). | Постоянный внутренний контроль качества. Фиксация скрытых работ актами АОСР. Тщательный контроль качества работ при сдаче, чтобы избежать включения дефектов в Сводную Дефектную Ведомость (Приложение № 6).
Штрафы за нарушение правил безопасности (ОТ, ПБ, ООС) | Нарушения на территории завода, связанные с охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью, а также пропускным режимом влекут штрафы от 10 000 до 1 000 000 руб. (п. 8.4, Приложение №4). При повторном нарушении штраф удваивается. | Уплата штрафов. Возмещение убытков Заказчика, связанных с травмами или ущербом имуществу. | Разработка и согласование ППР. Прохождение вводного инструктажа (п. 6.1.33). Назначение ответственных за безопасное производство работ. Строгое соблюдение требований Заказчика по ОТ, ПБ, Экологии. Контроль за допуском персонала и работой на опасных зонах по наряду-допуску.
Риск одностороннего расторжения Договора Заказчиком | Заказчик вправе расторгнуть договор при существенных нарушениях качества, сроков или из-за недостоверных заверений (п. 9.2, 12.19.3). | Требование оплаты фактически выполненных и принятых работ по КС-2 на дату расторжения. | Соблюдение всех условий договора и заверений об обстоятельствах (раздел 12).
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Гарантийное удержание (5%) | Удержание 5% от стоимости каждого этапа работ для обеспечения обязательств в гарантийный период. | Возврат удержания через 10 дней после подписания Акта о завершении гарантийного срока (п. 4.3.2). | Замена денежного удержания банковской гарантией на 5% от стоимости этапа (п. 4.3.3).
Риск «заморозки» удержаний и отложенного срока гарантии | Работы ведутся поэтапно по уведомлениям. 5% удерживаются с этапа, но гарантийный срок (24 мес.) начинается только после завершения всех работ по договору. Срок между этапами не определен. | 1. Инициирование переговоров о возврате удержания по завершенным этапам в случае приостановки финансирования на срок более 3 месяцев. 2. Оформление акта сверки после каждого этапа для фиксации суммы долга Заказчика по удержаниям | Безусловное использование банковской гарантии (БГ) вместо денежного удержания (п. 4.3.3)
Банковская гарантия на возврат аванса | Риск требования выплаты по БГ на возврат аванса на сумму 30% от стоимости этапа. Потеря суммы, эквивалентной неотработанному авансу. | При невыполнении работ Банк выплачивает аванс Заказчику с последующим регрессом к Подрядчику. | Тщательный учет использования аванса. Своевременное предоставление КС-2 для погашения аванса.
Риск прерывистого финансирования и неопределенности вызова на этапы | Финансирование проекта осуществляется из разных источников (собственные средства и инвестиции). Это обуславливает работу по Уведомлениям. Последствия: Риск долгого простоя между этапами, риск внезапной остановки проекта при исчерпании одного из источников финансирования, риск потери рентабельности из-за инфляции за время ожидания следующего этапа. | 1. Использование права на отказ от договора при простое более 30 рабочих дней по вине Заказчика (п. 9.5) 2. Требование оплаты фактически понесенных расходов на простой персонала и техники (п. 5.8) | 1. Включение в стоимость каждого этапа затрат на мобилизацию/демобилизацию 2. Фиксация в доп. соглашениях к этапам актуальных цен на материалы, если разрыв между этапами привел к их росту более чем на 12% (п. 3.3.1) 3. Мониторинг финансового состояния Заказчика (п. 9.5) .
Ответственность за недобросовестность по НДС | Подрядчик возмещает Заказчику все потери (налоги, пени, штрафы), если налоговая откажет в вычетах по вине Подрядчика или его субподрядчиков (п. 12.17). | Безусловное возмещение имущественных потерь Заказчику в течение 20 рабочих дней (п. 12.19.4). | Тщательная проверка субподрядчиков (due diligence). Соблюдение налоговой дисциплины и предоставление документов по запросу за 5 дней.
Риск изменения рыночной стоимости (Инфляция) | Цена ориентировочная. Рост цен более чем на 12% требует сложного конъюнктурного анализа и согласования Заказчика. | Возможность продления сроков без штрафов, пока Заказчик принимает решение по удорожанию (п. 3.3.1). | Оперативное уведомление о росте цен (в течение 5 дней). Фиксация цен с поставщиками после получения аванса.
Невозмещение дополнительных работ | Работы сверх Ценовой таблицы (Приложение №3) без доп. соглашения не оплачиваются, если Подрядчик не уведомил о них за 5 дней (п. 3.3). | Выполнение работ за свой счет при отсутствии уведомления. | Своевременное (в течение 5 дней) письменное уведомление об увеличении объемов работ. Приостановка работ до получения ответа Заказчика (ст. 716.1 ГК РФ).
Риск удержания средств по претензиям третьих лиц | Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать до 1 000 000 рублей из оплаты в случае предъявления ему обоснованных претензий третьих лиц, связанных с действиями Подрядчика (п. 8.13.). | Возмещение суммы, удержанной Заказчиком. Последующее предъявление регрессного требования к лицу, причинившему ущерб. | Обязательное страхование гражданской ответственности (как рекомендательная мера). Строгое соблюдение правил безопасности (Приложение № 4).
ФИНАНСОВО-ЗАЛОГОВЫЕ РИСКИ
Ограничение распоряжения авансом. Риск задержки оплат субподрядчикам из-за долгого согласования Банком | Денежные средства на залоговом счете заблокированы. Расходование возможно только по согласованию с Банком |  | Предоставление Банку обосновывающих документов (счета, договоры) к каждому платежу.
Обязательные встречные гарантии | Для списания средств со счета Подрядчик обязан предоставить копии встречных гарантий от субподрядчиков и поставщиков (при сумме свыше 100 млн руб.) от банков из ТОП-30.Срок встречной гарантии должен быть на 1 месяц больше, чем срок соответствующей гарантии возврата аванса, выданной Совкомбанком. Для поставщиков оборудования гарантия должна быть одновременно гарантией возврата аванса и исполнения контракта. Общая сумма выплат авансов субподрядчикам, не обеспеченных встречными гарантиями, не может превышать 20% от общей суммы всех поступлений на залоговый счет (Как только лимит в 20% будет исчерпан, Подрядчик не сможет заплатить ни одному субподрядчику ни рубля аванса, пока тот не предоставит гарантию от банка из ТОП-30). |  | Превентивная мера: Включать требование о предоставлении БГ из банков ТОП-30 как обязательное условие в каждый договор субподряда/поставки. Мониторинг лимита: Вести строгий учет «свободного» лимита в 20% (необеспеченных выплат), резервируя его только для мелких контрагентов, которые объективно не могут получить БГ. Зеркальные сроки: Устанавливать в договорах с субподрядчиками срок их гарантий по формуле «срок БГ Совкомбанка + 35 дней»
Значительная часть аванса будет «заморожена» на счетах банка до момента подтверждения выполнения. | Залог по Этапу №1:залог прав по счету (вкладу) в размере 50% от суммы выданной БГ на первый этап. Для остальных БГ: Залог прав по счету в размере 20% от суммы БГ: Банк будет возвращать эти залоговые средства пропорционально выполнению работ (по 15% от суммы КС-2, КС-3). |  | Основным рычагом высвобождения денег является непрерывное актирование выполненных работ.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ
Риск качества работ и материалов | Обязанность соблюдать ГОСТ, СНиП, ТУ и Проектную документацию. Гарантийный срок — 24 месяца. | Безвозмездное устранение дефектов за свой счет. | Входной контроль документации за 15 дней. Лабораторные испытания бетона (7 и 28 сут.) и уплотнения грунта.
Работа на действующем производстве (Цех М-10) | Работы ведутся без остановки производственной цепочки, в круглосуточном режиме. Риск повреждения оборудования завода. | Восстановление поврежденных конструкций и сетей за свой счет (п. 6.1.14). | Ограждение зон работ согласно ГОСТ. Согласование ППР с эксплуатационными службами.
Риск случайной гибели/повреждения результата работ | До момента подписания Акта приемки в гарантийную эксплуатацию риск лежит на Подрядчике. | Восстановление объекта за свой счет. | Обеспечение охраны объекта и ТМЦ силами Подрядчика. Обязательное страхование ответственности перед третьими лицами.
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РИСКИ
Риск повреждения существующих коммуникаций | Ответственность за сохранность инженерных сетей Заказчика на территории завода. | Возмещение реального ущерба Заказчику. | Самостоятельное согласование работ в зоне действующих коммуникаций. Получение акта-допуска.
Риск, связанный с утилизацией отходов | Подрядчик сам сортирует, вывозит и утилизирует отходы (кроме лома металлов). | Покрытие штрафов за нарушение экологических норм (50 000 руб. за сброс химии). | Наличие лицензий на обращение с отходами I-IV классов. Предоставление справок об утилизации за 5 дней.
РИСКИ ПРОСТОЯ
Задержка из-за Заказчика или третьих лиц | Непредоставление фронта работ, тех. окон или задержка оплаты. | Автоматическое продление сроков выполнения работ на период просрочки Заказчика (п. 5.5). | Письменное уведомление Заказчика о простое в течение 3 дней для сохранения права на продление (п. 5.7).
Приостановление работ по инициативе Заказчика | Заказчик вправе приостановить работы на срок от 10 до 30 рабочих дней. | Оплата Заказчиком подтвержденных расходов на простой персонала и техники (п. 5.8). | Тщательный документальный учет затрат на простой. При просрочке >30 дней — право на отказ от договора (п. 9.5).
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РИСКИ
Нарушение сроков поставки материалов и техники | Несвоевременная поставка МТР не является основанием для переноса сроков. | Усиление контроля над поставщиками. Использование складских запасов. | Согласование детального графика поставки МТР до начала работ. Входной контроль материалов.
РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ
Регуляторные риски (СРО) | Риск потери членства в СРО в процессе выполнения работ. | Предоставляется 30 дней на восстановление. Штраф 2,5% от стоимости невыполненных работ (п. 12.2). | Постоянный мониторинг соответствия требованиям СРО и своевременная оплата взносов.
РИСКИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Риски интеллектуальной собственности | Нарушение прав третьих лиц при использовании документации. | Возмещение убытков Заказчика. | Проверка предоставленной документации. Непередача документации третьим лицам без согласия Заказчика.
Ответственность за убытки сверх неустойки | Подрядчик возмещает убытки в части, не покрытой неустойкой. | Полное возмещение документально подтвержденных убытков. | Строгое соблюдение всех регламентов завода и условий договора.
Ответственность за субподрядчиков | Подрядчик отвечает за действия субподрядчиков как за свои собственные. | Возмещение Заказчику ущерба, причиненного третьими лицами. | Привлечение субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика (п. 2.3). Тщательный выбор и проверка субподрядчиков . Юридическое закрепление ответственности субподрядчика перед Подрядчиком, дублирующее ответственность перед Заказчиком. Зеркальные условия ответственности в договорах субподряда.
Риск Форс-мажора (включая СВО) | Обстоятельства непреодолимой силы, включая атаки БПЛА и ограничения из-за СВО. | Продление сроков выполнения работ соразмерно периоду действия обстоятельств. | Уведомление Заказчика в течение 5 дней с предоставлением справки из ТПП.
Антикоррупционные риски | Приостановка обязательств или расторжение договора при подозрении в коррупции. | Предоставление доказательств отсутствия нарушений в течение 10 рабочих дней (п. 12.26). | Соблюдение антикоррупционной политики Заказчика (п. 12.20).
Риск недобросовестного поведения Заказчика | Уклонение от приемки работ или подписания актов КС-2. | Право Подрядчика на одностороннее подписание Акта сдачи в гарантийную эксплуатацию (п. 7.5.5). | Составление односторонних актов при уклонении Заказчика (ст. 753 ГК РФ). Фиксация факта отправки документов почтой. Соблюдение всех формальных процедур по сдаче работ.
Смена ключевого руководства Заказчика | Риск изменения «политики» проекта, пересмотра приоритетов финансирования или смены команды технадзора |  | Максимально оперативная фиксация всех выполненных работ и этапов в ИД и КС-2, чтобы иметь документальное подтверждение объемов перед «новой» командой