## МСГ
МЕСЯЧНО-СУТОЧНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
[19 empty] | Проект: |  | «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
[19 empty] | Подрядная организация: |  | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
[19 empty] | Период: |  | с 01.01.2026 по 31.01.2026
[19 empty] | Дата формирования отчета: |  | 2026-02-01
[19 empty] | Ресурс: |  | ФО
type_row | proj_id | task_id | rsrc_id | taskrsrc_id | dtBegin | actv_code_id_Ispolnitel | ID работ | Наименование работ | № комплекта | Ед.изм. | Всего по проекту | План. стоимость | Факт. стоимость | С начала строительства с накоплением на дату отчета |  |  | Задание на месяц | С начала месяца с накоплением на дату отчета |  |  | Начало |  |  | Окончание |  |  | Наличие ТМЦ для СМР | Комментарии подрядчика | Комментарии заказчика | Показатель | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
[14 empty] | план | факт | прогресс, % |  | план | факт | прогресс, % | БП | прогноз | факт | БП | прогноз | факт |  |  |  |  | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
group1 | [6 empty] | Строительно-монтажные работы
group1
group2 | [6 empty] | 2.1 Конвейерные сооружения
group2
group3 | [6 empty] | 2.1.3 Конвейерная галерея №3 (Шифр 2.1.3)
group3
group4 | [6 empty] | Конструкции металлические
group4
data | 62176 | 22590061 | 2191 | 13101012 | 2026-01-01 | 1820614 | A2900.dv | Монтаж металлоконструкции зданий свыше 20 метров по высоте | 1632-2021-2.1.3-КМ | Т | 2108.8 | 28193.62 | 46.5259 | 2108.8 | 67.9437 | 3.222% | 55.2 | 55.2 | 67.9437 | 123.1% |  | 2025-12-28 16:51 | 2025-12-28 16:51 |  | 2026-05-10 12:00 |  |  |  |  | согл.план МСГ |  |  |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
data | 62176 | 22590061 | 2191 | 13101012 | 2026-01-01 | 1820614 | [23 empty] | факт |  |  | 3.474 | 3.2 | 7.5 | 3.4 | 8 | 3 | 7 | 2.5 | 0 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1.1357 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.77 | 1.56 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.704
data | 62176 | 22589917 | 2191 | 13100584 | 2026-01-01 | 1820614 | A2920.dv10 | Монтаж сплошного настила | 1632-2021-2.1.3-КМ | Т | 208.5 | 8158.6 | 0 | 208.5 | 0 | 0% | 96.668 | 96.668 | 0 | 0% |  | 2026-01-05 13:30 |  |  | 2026-03-01 13:30 |  |  |  |  | согл.план МСГ |  |  |  |  | 1.8955 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 |  | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7909
data | 62176 | 22589917 | 2191 | 13100584 | 2026-01-01 | 1820614 | [23 empty] | факт

## Мобилизация
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЛЮДСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Проект:
Подрядная организация:
Период:
Дата формирования отчета:
type_row | proj_id | rsrc_id | mob_rsrc_id | dtBegin | actv_code_id_Ispolnitel | Наименование ресурсов |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
[8 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
group | [5 empty] | Итого трудовые ресурсы
itogo | 62176 | 0 | -1 |  | 1820614 | ИТР | План
itogo | 62176 | 0 | -1 |  | 1820614 | ИТР | Факт
itogo | 62176 | 0 | -1 |  | 1820614 | Рабочие | План
itogo | 62176 | 0 | -1 |  | 1820614 | Рабочие | Факт
itogo | 62176 | 0 | -1 |  | 1820614 | Механизаторы | План
itogo | 62176 | 0 | -1 |  | 1820614 | Механизаторы | Факт
itogo | 62176 | 0 | -1 |  | 1820614 | Персонал (ВСЕГО) | План
itogo | 62176 | 0 | -1 |  | 1820614 | Персонал (ВСЕГО) | Факт
group | [5 empty] | Итого технические ресурсы
itogo | 62176 | 0 | -1 |  | 1820614 | Механизмы | План
itogo | 62176 | 0 | -1 |  | 1820614 | Механизмы | Факт