## май
|  | Заказчик |  |  |  | ООО "ЕТУ"
|  | Подрядчик |  |  |  | ООО "..."
|  | № склада |  |  |  | 50..
|  | Объект строительства |  |  |  | "Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала"
|  | Договор подряда |  |  |  | № 317-26/276 от 18.02.2026 г.
|  | Шифр РД |  |  |  | 9C02-0001-8000505969-РД-03-03.01.111-ПС
ОТЧЁТ об использовании | [13 empty] | Номер документа |  | Дата составления | Отчетный период
переданных давальческих материалов поставки Заказчика | [16 empty] | с |  | по
[14 empty] | 1 |  | 2026-05-31 | 2026-05-01 |  | 2026-05-31
№ п/п | № по КС-2 | Наименование материала по смете | Наименование материала по накладной (М-15) | Номенклатурный № SAP | Ед. изм. | Остаток на начало отчетного месяца |  | Получено в переработку материалов поставки Подрядчика с начала проведения работ |  |  |  |  | Подлежит списанию (переработано согласно актам выполненных работ по форме КС-2) |  |  |  | Остаток на конец месяца |  | Примечание
[13 empty] | Всего с начала проведения работ |  | в т.ч. за отчетный период
[8 empty] | Всего с начала проведения работ |  | в т.ч. за отчетный период
[6 empty] | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб | Кол-во | Стоимость в руб. | № и дата накладной на отпуск материалов на сторону | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 44 | Лоток кабельный замковый перфорированный 100х50 мм, горячеоцинкованный | Лоток перф 50*100 L=3 м 35262 | 2001103543 | шт | 2 | 3605469.76 | 11 | 19830083.68 | 9 | 16224613.92 | № 4902909283 от 24.04.25 г № 4902909287 от 29.05.25 г | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19830083.68
2 | 48 | Оконцеватель защитный для металлорукава ОЗМ-25 | Оконцеватель защитный ОЗМ 32 КВТ 68408 | 2001033694 | шт | 72 | 24093230.4 | 112 | 37478358.4 | 40 | 13385128 | № 4902909283 от 24.04.25 г | 77 | 25766371.4 | 77 | 25766371.4 | 35 | 11711987
3
4
5
6
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 27698700.16 |  | 57308442.08 |  | 29609741.92 |  |  | 25766371.4 |  | 25766371.4 |  | 31542070.68
|  | Заказчик: |  | Заместитель проектного офиса ООО "ЕТУ" | [10 empty] | Дмитров С.С.
|  | М.П. | [9 empty] | (Подпись) |  |  | (ФИО)
|  | Подрядчик: |  | Генеральный директор ООО "... "
|  | М.П. | [9 empty] | (Подпись) |  |  | (ФИО)

## июнь (пример)
|  | Заказчик |  |  |  | ООО "ЕТУ"
|  | Подрядчик |  |  |  | ООО "..."
|  | № склада |  |  |  | 50..
|  | Объект строительства |  |  |  | "Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала"
|  | Договор подряда |  |  |  | № 317-26/276 от 18.02.2026 г.
|  | Шифр РД |  |  |  | 9C02-0001-8000505969-РД-03-03.01.111-ПС
ОТЧЁТ об использовании | [13 empty] | Номер документа |  | Дата составления | Отчетный период
переданных давальческих материалов поставки Заказчика | [16 empty] | с |  | по
[14 empty] | 1 |  | 2026-06-30 | 2026-06-01 |  | 31.06.2026
№ п/п | № по КС-2 | Наименование материала по смете | Наименование материала по накладной (М-15) | Номенклатурный № SAP | Ед. изм. | Остаток на начало отчетного месяца |  | Получено в переработку материалов поставки Подрядчика с начала проведения работ |  |  |  |  | Подлежит списанию (переработано согласно актам выполненных работ по форме КС-2) |  |  |  | Остаток на конец месяца |  | Примечание
[13 empty] | Всего с начала проведения работ |  | в т.ч. за отчетный период
[8 empty] | Всего с начала проведения работ |  | в т.ч. за отчетный период
[6 empty] | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб | Кол-во | Стоимость в руб. | № и дата накладной на отпуск материалов на сторону | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 44 | Лоток кабельный замковый перфорированный 100х50 мм, горячеоцинкованный | Лоток перф 50*100 L=3 м 35262 | 2001103543 | шт | 11 | 19830083.68 | 18 | 32449227.84 | 7 | 12619144.16 | № 4902909283 от 24.04.25 г № 4902909283 от 29.05.25 г № 4904542185 от 28.06.25 г | 5 | 9013674.4 | 5 | 9013674.4 | 13 | 23435553.44
2 | 48 | Оконцеватель защитный для металлорукава ОЗМ-25 | Оконцеватель защитный ОЗМ 32 КВТ 68408 | 2001033694 | шт | 35 | 11711987 | 144 | 48186460.8 | 32 | 10708102.4 | № 4902909283 от 24.04.25 г № 4902909283 от 29.05.25 г № 4904303766 от 18.06.25 г № 4904542185 от 28.06.25 г | 144 | 48186460.8 | 67 | 22420089.4 | 0 | 0
3
4
5
6
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 31542070.68 |  | 80635688.64 |  | 23327246.56 |  |  | 57200135.2 |  | 31433763.8 |  | 23435553.44
|  | Заказчик: |  | Заместитель проектного офиса ООО "ЕТУ" | [10 empty] | Дмитров С.С.
|  | М.П. | [9 empty] | (Подпись) |  |  | (ФИО)
|  | Подрядчик: |  | Генеральный директор ООО "... "
|  | М.П. | [9 empty] | (Подпись) |  |  | (ФИО)