## статистика (hidden)
Кол-во комплектов ИД по МУ и ждинфраструктура | Кол-во комплектов ИД (раторгованы) | Кол-во комплектов ИД сданных в ЕТУ
529 | 482 | 47

## РД
№ этапа | Перечень шифров РД и ИД под проверки |  |  |  | Подрядчик |  |  | Примечание
| Обозначение документа | Наименование документа | Раздел | Дата проверки | Организация | № договора | дата договора
1 | 2 | 3 | 4 |  | 13 | 14 | 15 | 16
Железнодорожный грузовой фронт - Пути железнодорожные - 1.1 этап
1 | 1632-2021-00-ПЖ1 | Пути железнодорожные | ПЖ1 | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-21/144А | 2021-10-29
1 | 1632-2021-00-ПЖ2 | Пути железнодорожные | ПЖ2 | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-21/144А | 2021-10-29
3 | 1632-2021-01-CC | Сети связи УЗОТ | СС |  | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
3 | 1632-2021-01-ТХ | Технологические решения. Установка УЗОТ | ТХ |  | выбор подрядчика
3 | 1146-ПЖ | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Железнодорожные пути | ПЖ | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-ГП | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Генеральный план | ГП | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-СС | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Сети связи | СС | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-ЭС1 | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Электрообогрев стрелочных переводов | ЭС1 | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-ЭС2 | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Наружное электроснабжение и освещение | ЭС2 | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-НВК | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Наружные сети водоснабжения и канализации | НВК | проверка проведена | ООО "К78" | 314-25/1215 | 2025-11-17
3 | 1146-ТБ | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Транспортная безопасность | ТБ | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-ТС | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Тепломеханические решения тепловых сетей | ТС | проверка проведена | ООО "К78" | 314-26/520 | 2026-04-07
3 | 1146-ТС.КЖ | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Конструктивные решения тепловых сетей | ТС.КЖ | проверка проведена | ООО "К78" | 314-26/520 | 2026-04-07
3 | 1146-АД | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Автомобильные дороги | АД | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-1-АР | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Архитектурные решения. Здание КПП | АР | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-1-КЖ | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Конструкции железобетонные. Здание КПП | КЖ | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-1-КМ | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Конструкции металлические. Здание КПП | КМ | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-1-ОВ | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Здание КПП | ОВ | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-1-АОВ | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Здание КПП | АОВ | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-1-ВК | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Здание КПП | ВК | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-1-ЭОМ | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Внутреннее силовое электрооборудование и электрическое освещение. Здание КПП | ЭОМ | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-2-КЖ | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Конструкции железобетонные. Модульный пост ЭЦ | КЖ | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-3-ИС.КЖ | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Искусственные сооружения. Досмотровая эстакада. Опоры. Фундаменты | ИС.КЖ | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-3-ИС.КМ1 | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Искусственные сооружения. Досмотровая эстакада. Пролетное строение | ИС.КМ1 | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-3-ИС.КМ2 | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Искусственные сооружения. Досмотровая эстакада. Опоры. Лестничные сходы | ИС.КМ2 | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-4-ИС.КЖ | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Искусственные сооружения. Пешеходная эстакада. Опоры. Фундаменты | ИС.КЖ | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-4-ИС.КМ1 | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Искусственные сооружения. Пешеходная эстакада. Пролетное строение | ИС.КМ1 | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-4-ИС.КМ2 | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Искусственные сооружения. Пешеходная эстакада. Опоры. Лестничные сходы | ИС.КМ2 | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-5-КЖ | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Конструкции железобетонные. Радиационные мониторы «Янтарь-1 Ж» | КЖ | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-7-КЖ | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Конструкции железобетонные. Мачты освещения | КЖ | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-8-КЖ | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Конструкции железобетонные. Эстакады освещения | КЖ | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-8-КМ | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Конструкции металлические. Эстакады освещения | КМ | проверка проведена | ООО "Сфера-Строй" | 314-25/948 | 2025-09-26
3 | 1146-10-КЖ | Переустройство ж/д инфраструктуры этапа 1.1. Конструкции железобетонные. Эстакады тепловых сетей | КМ | проверка проведена | ООО "ССК" | 314-26/391 | 2026-03-10
Генеральный план
- | 1632-2021-00-ГП | Генеральный план. Планировочные решения | ГП | 2026-08-15 | ООО "НьюТэк" ООО "РСК" | 314-25/120 314-25/984 | 12.03.2025 13.10.2025
- | 1632-2021-00-ГТ | Генеральный план. Схема генерального плана | ГТ | 2026-08-15 | ООО "НьюТэк" ООО "РСК" ООО "СК Альфа" | 314-25/120 314-25/984 314-26/961 | 12.03.2025 13.10.2025 08.06.2026
- | 1632-2021-00-ГТ | Устройство северного съезда | ГТ |  | ООО "НьюТэк" | 314-25/120 | 2025-03-12
- | 1632-2021-00-ГТ | Демонтаж и благоустройство временного съезда | ГТ |  | ООО "НьюТэк" | 314-25/120 | 2025-03-12
- | 1632-2021-00-ГТ | Благоустройство зоны АБК | ГТ |  | ООО "НьюТэк" | 314-25/120 | 2025-03-12
- | 1632-2021-00-ГТ | Благоустройство площадки строительства | ГТ |  | ООО «ГК «ВАЛТЕКС» ООО "ПК ВЗМК" | 314-25/397 314-24/181 | 25.06.2025 23.05.2024
- | 1632-2021-00 | Устройство площадки СВХ | ВЗиС |  | ООО "ПК ВЗМК" ООО "СоцПромСтрой" | 314-24/232 314-24/411, 314-24/488 | 05.06.2024 30.10.2024, 30.01.2025
- | 1632-2021-00 | Перемещение бытового городка | ВЗиС |  | ООО "ПК ВЗМК" | 314-24/80 | 2024-03-20
- | 1632-2021-00 | Подключение питания временного АБК | ВЗиС |  | ООО "Энерго Альянс" | 314-24/237 | 2024-07-19
Шифр 00 Внутриплощадочные сети
8 | 1632-2021-00-ГСН | Газоснабжение наружное | ГСН |  | ООО «СК «Байкалтехстрой» | 314-24/395 | 2024-10-24
4 | 1632-2021-00-ТС | Котельная. Внутриплощадочные сети теплоснабжения | ТС | 2026-08-15 | ООО «СК «Байкалтехстрой» | 314-24/395 | 2024-10-24
2 | 1632-2021-00-КЖ01 | Внутриплощадочные сети электроснабжения. Конструкции железобетонные. Кабельные колодцы. | КЖ01 |  | ООО "НьюТэк" | 314-25/95 | 2025-03-05
2 | 1632-2021-00-ЭН | Наружное электроосвещение | ЭН | 2026-08-15 | ООО "АрхиТаск" | 314-26/423 | 2026-03-18
2 | 1632-2021-00-ЭС | Электроснабжение | ЭС | 2026-08-15 | ООО "НьюТэк" | 314-24/273 | 2024-09-10
2 | 1632-2021-00-ЭС1 | Внутриплощадочные сети электроснабжения.Система бесперебойного гарантированного электроснабжения | ЭС1 | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
2 | 1632-2021-00-НВК | Наружные сети водоснабжения и канализации | НВК | 2026-08-15 | ООО "НьюТэк" ООО "Байкалтехстрой" ООО "ССК" ООО "К78" ИП Кумин | 314-24/472, 314-25/672 314-25/257 314-26/391 314-25/1215 ДС2 314-25/666, 314-25/787 (расторгнуты) | 02.12.2024 21.05.2025 10.03.2026 09.04.2026
4 | 1632-2021-00-СС1 | Внутриплощадочные сети связи | СС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-00-ВВ | Внеплощадочная система водоснабжения | ВВ |  | выбор подрядчика
4 | 1632-2021-2-АСУИ | Транспортно-конвейерная система. Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/550 | 2025-07-18
4 | 1632-2021-00-СОТ | Общее охранное видеонаблюдение на площадке | СОТ | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-00-РТ1 | Система транкинговой радиосвязи | РТ | 2026-08-15 | выбор подрядчика
2 | 1632-2021-00-РТ2 | Локальная система оповещения | РТ | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-00-РТ3 | Система беспроводной связи WI-FI | РТ | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-00 | Система оповещения (ЛСО) для строительной площадки | РТ |  | ООО "Городская безопасность" | 314-25/290 | 2025-06-10
4 | 1632-2021-00-ВС | Воздухоснабжение. Стопорное подвагонное устройство | ВС |  | выбор подрядчика
Шифр 1.1, 1.2, 2.1.0 СРВ, Здание трансбордера, Тоннель
4 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Конструкции встроенных и пристроенных помещений | КЖ1 | 2026-08-15 | ООО "СРМ" | 314-25/8 | 2025-01-20
4 | 1632-2021-1.1-КЖ01 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" ООО "К78" ООО "СоцПромСтрой" | 314-22/53А 314-25/370 ДС2 314-24/491 314-25/1327 | 16.06.2022 17.06.2025 19.02.2025 02.12.2025
4 | 1632-2021-1.1-КЖ02 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | 2026-08-15 | ООО "К78" | 314-25/40 314-25/41 | 26.02.2025 06.03.2025
4 | 1632-2021-1.1-КЖ03 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Стены и колонны на отм. -13.150 | КЖ03 | 2026-08-15 | ООО "К78" | 314-25/40 | 2025-02-26
4 | 1632-2021-1.1-КЖ04 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Фундаментная плита на отм. -7,150 | КЖ04 | 2026-08-15 | ООО "К78" | 314-25/40 | 2025-02-26
4 | 1632-2021-1.1-КЖ05 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Стены и колонны на отм. -7,150 | КЖ05 | 2026-08-15 | ООО "СРМ" ООО "К78" | 314-25/8 314-25/40 | 20.01.2025 26.02.2025
4 | 1632-2021-1.1-КЖ06 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Плита на отм. -0,200 | КЖ06 | 2026-08-15 | ООО "СРМ" ООО "К78" ООО "Строительные Системы" | 314-25/8 314-25/40 314-26/437 | 20.01.2025 26.02.2025 15.04.2026
4 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | Станция разгрузки вагонов. Фундаменты. Ростверки на отм. -0,200 | КЖ07 | 2026-08-15 | ООО "СоцПромСтрой" ООО "Строительные системы" | 314-24/491 314-26/437 | 12.12.2024 15.04.2026
4 | 1632-2021-1.1-КЖ08 | Станция разгрузки вагонов. Лестницы | КЖ08 | 2026-08-15 | ООО "СРМ" ООО "К78" | 314-25/8 314-25/40, 314-26/892 | 20.01.2025 26.02.2025, 09.06.2026
4 | 1632-2021-1.1 | Станция разгрузки вагонов. Извлечение шпунта | КЖ | 2026-08-15 | ООО "СК "Потенциал" | 314-25/1082 | 2025-10-30
4 | 1632-2021-1.1-ВС | Станция разгрузки вагонов. Воздухоснабжение | ВС | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-1.1-ТМ | Станция разгрузки вагонов. Индивидуальный тепловой пункт | ТМ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
4 | 1632-2021-1.1-ПУ | Станция разгрузки вагонов. Пылеудаление | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
4 | 1632-2021-1.1-ОЗК | Станция разгрузки вагонов Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | ОЗК | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
4 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ1 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Основные конструкции. Конструкции металлические | КМ1 | 2026-08-15 | ООО "ССК" АО "УНИХИМТЕК" ООО "УПЭ" | 314-25/129 314-25/39 314-26/862 | 19.03.2025 31.03.2025 09.06.2026
4 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ2 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера. Конструкции металлические. Второстепенные конструкции | КМ2 | 2026-08-15 | ООО "ССК" АО "УНИХИМТЕК" ООО "УПЭ" | 314-25/799 314-25/39 314-26/862 | 07.09.2025 31.03.2025 09.06.2026
4 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ3 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера. Конструкции металлические. Этажерка аспирационной установки | КМ3 | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/799 | 2025-09-07
4 | 1632-2021-1.1, 1.2-ВК | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" ООО "СоцПромСтрой" | 314-25/677 ДС2 314-24/491 | 30.07.2025 19.02.2025
4 | 1632-2021-1.1, 1.2-ПС | Станция разгрузки вагонов, Трансбордер. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-1.1, 1.2-СС | Станция разгрузки вагонов, Трансбордер. Системы связи (в составе КЛВС, СКС) | СС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-1.1, 1.2-СТН | Станция разгрузки вагонов. Трансбордерная. Система технологического наблюдения | СТН | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-1.1, 1.2-АСУИ | Станция разгрузки вагонов, Трансбордер. Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/550 | 2025-07-18
4 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера,тоннель. Архитектурные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "Компания Вектор-РК" ООО "Стройуникс" ООО "К78" | 314-25/42 314-25/1003 314-25/1016, 314-26/934 | 06.03.2025 13.10.2025 28.10.2025, 04.06.2026
4 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера, тоннель. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 | 2025-10-02
4 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера, тоннель. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 | 2025-10-02
4 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Тоннель. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ПТ | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Тоннель. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | ПТ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/499 | 2025-07-18
4 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ТХ | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера, тоннель. Технология производства | ТХ | 2026-08-15 | ООО "Алекон-Рус" ООО "БЕЛТИНТЕХ" ООО "ВК Индастриал Сервис" | 314-24/300 314-26/713, 314-26/1063 314-26/886 | 17.10.2024 15.05.2026, 23.06.2026 23.06.2026
4 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АУПТ | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера, тоннель. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | АУПТ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/499 | 2025-07-18
4 | 1632-2021-1.2-КЖ01 | Здание трансбордера. Конструкции железобетонные. Свайное основание. | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
4 | 1632-2021-1.2-КЖ02 | Здание трансбордера. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | 2026-08-15 | Паркнефть ООО "СРМ" | 314-25/43 (объемы исключены) | 2025-03-14
4 | 1632-2021-2.1.0-КЖ01 | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
4 | 1632-2021-2.1.0-КЖ02 | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Стены. Перекрытия | КЖ | 2026-08-15 | ООО "СРМ" ООО "К78" | 314-25/8, 314-25/43 (объемы исключены) 314-25/41 314-26/892 | 20.01.2025 06.03.2025 09.06.2026
4 | 1632-2021-2.1.0-ПУ | Тоннель. Пулеудаление | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
4 | 1632-2021-2.1.0 | Тоннель. Извлечение шпунта | КЖ | 2026-08-15 | ООО "СК "Потенциал" | 314-25/1082 | 2025-10-30
Шифр 2.1.1 Конвейерная галерея №1
4 | 1632-2021-2.1.1-АР | Конвейерная галерея № 1. Архитектурно-строительные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "Стройуникс" ООО "К78" | 314-25/1003 314-25/1016 | 13.10.2025 28.10.2025
4 | 1632-2021-2.1.1-КЖ01 | Конвейерная галерея №1. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
4 | 1632-2021-2.1.1-КЖ02 | Конвейерная галерея №1. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" ООО "К78" | 314-22/53А 314-25/954 | 16.06.2022 01.10.2025
4 | 1632-2021-2.1.1-КМ | Конструкции металлические | КМ | 2026-08-15 | ООО "ССК" ООО "УралПромЭнерго" ООО "К78" | 314-25/129 314-215/910 314-25/1239 | 19.03.2025 02.10.2025 27.11.2025
4 | 1632-2021-2.1.1-ВК | Конвейерная галерея № 1. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.1.1-ОВ | Конвейерная галерея № 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
4 | 1632-2021-2.1.1-ЭОМ | Конвейерная галерея № 1. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.1.1-ВС | Конвейерная галерея № 1. Воздухоснабжение | ВС | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.1.1-ПУ | Конвейерная галерея № 1. Пылеудаление | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
4 | 1632-2021-2.1.1, 2.1.7, 2.2.2-ПС.СУБ | Конвейерная галерея №1, Конвейерная галерея №7, Пересыпная станция №2. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
Шифр 2.1.2, 2.1.7 Конвейерная галерея №2 и №7
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР1 | Конвейерные галереи №2 и №7. Архитектурные решения в осях 1-7 | АР | 2026-08-15 | ООО "Стройуникс" ООО "К78" | 314-25/1003 314-25/1016 | 13.10.2025 28.10.2025
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР2 | Конвейерные галереи №2 и №7. Архитектурные решения в осях 8-14 | АР | 2026-08-15 | ООО "Стройуникс" ООО "К78" | 314-25/1003 314-25/1016 | 13.10.2025 28.10.2025
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3 | Конвейерные галереи №2 и №7. Архитектурные решения в осях 15-23 | АР | 2026-08-15 | ООО "Стройуникс" ООО "К78" | 314-25/1003 314-25/1016 | 13.10.2025 28.10.2025
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | Конвейерные галереи №2 и №7. Конструкции железобетонные. Перекрытия | КЖ | 2026-08-15 | ООО "ЭРА КОНСТРАКШН" ООО "К78" | 314-25/733 | 2025-09-11
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ01 | Конвейерные галереи №2 и №7. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А 314-25/93 314-25/142 | 16.06.2022 06.03.2025 22.04.2025
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ02 | Конвейерные галереи №2 и №7. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | 2026-08-15 | ООО «ГК «ВАЛТЕКС» ООО "ЭРА КОНСТРАКШН" ООО "К78" | 314-25/49 314-25/72 314-25/954 | 05.03.2025 26.02.2025 01.10.2025
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1 | Конвейерные галереи №2 и №7. Конструкции металлические в осях 1-7 | КМ | 2026-08-15 | ООО "НьюТэк" ООО "СОЭКС ИНЖИНИРИНГ" ООО "ССК" ООО "УПЭ" ООО "К78" | 314-25/112 314-25/143 314-26/323, ДС1 314-26/323 314-26/862 314-26/927 | 07.04.2025 07.04.2025 17.02.2026 09.06.2026 16.06.2026
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ2 | Конвейерные галереи №2 и №7. Конструкции металлические в осях 8-14 | КМ | 2026-08-15 | ООО "НьюТэк" (объемы изъяты) ООО "СОЭКС ИНЖИНИРИНГ" ООО "ССК" ООО "УПЭ" | 314-25/112 314-25/143 314-26/464 314-26/862 | 07.04.2025 07.04.2025 17.03.2026 09.06.2026
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ3 | Конвейерные галереи №2 и №7. Конструкции металлические в осях 15-23 | КМ | 2026-08-15 | ООО "НьюТэк" ООО "СОЭКС ИНЖИНИРИНГ" ООО "УПЭ" ООО "ССК" ООО "К78" | 314-25/112 314-25/143 314-26/862 ДС1 314-26/323 314-26/927 | 07.04.2025 07.04.2025 09.06.2026 11.06.2026 16.06.2026
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМД3 | Конвейерная галерея № 2, 7. Конструкции металлические | КМД3 | 2026-08-15 | ООО "Велесстрой" | 314-26/705 | 2026-06-08
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ОВ | Конвейерные галереи №2 и №7. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК1 | Конвейерные галереи №2 и №7. Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 1-7 | ВК | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК2 | Конвейерные галереи №2 и №7. Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 8-14 | ВК | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК3 | Конвейерные галереи №2 и №7. Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 15-23 | ВК | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВС | Конвейерные галереи №2 и №7. Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Воздухоснабжение | ВС | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ1 | Конвейерные галереи №2 и №7. Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 1-7 | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ2 | Конвейерные галереи №2 и №7. Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 8-14 | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ3 | Конвейерные галереи №2 и №7. Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 15-23 | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ1 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 1-7. Технология производства | ТХ | 2026-08-15 | ООО "Алекон-Рус" ООО "ССК" ООО "БЕЛТИНТЕХ" ООО "ВК Индастриал Сервис" | 314-24/300 314-26/825 314-26/1063 314-26/886 | 17.10.2024 03.06.2026 23.06.2026 23.06.2026
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ2 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 8-14. Технология производства | ТХ | 2026-08-15 | ООО "Алекон-Рус" ООО "ССК" ООО "БЕЛТИНТЕХ" ООО "ВК Индастриал Сервис" | 314-24/300 314-26/825 314-26/1063 314-26/886 | 17.10.2024 03.06.2026 23.06.2026 23.06.2026
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ3 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 15-23. Технология производства | ТХ | 2026-08-15 | ООО "Алекон-Рус" ООО "ССК" ООО "БЕЛТИНТЕХ" ООО "ВК Индастриал Сервис" | 314-24/300 314-26/825 314-26/1063 314-26/886 | 17.10.2024 03.06.2026 23.06.2026 23.06.2026
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ | Конвейерные галереи №2 и №7 Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ПУ1 | Конвейерные галерея №2 и №7 Пылеудаление в осях 1-7 | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ПУ2 | Конвейерные галереи №2 и №7 Пылеудаление в осях 8-14 | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ПУ3 | Конвейерные галереи №2 и №7. Пылеудаление в осях 15-23 | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.2.3-ПС | Конвейерная галерея №2, Конвейерная галерея №3, Пересыпная станция №3. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-АУПТ | Пересыпная станция №3. Конвейерные галереи №№2,3,7,11. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | АУПТ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/499 | 2025-07-18
4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-ПТ | Пересыпная станция №3. Конвейерные галереи №№2,3,7,11. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | ПТ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/499 | 2025-07-18
Шифр 2.1.3 Конвейерная галерея №3
4 | 1632-2021-2.1.3-АР | Конвейерная галерея №3. Архитектурно-строительные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "Стройуникс" ООО "К78" | 314-25/1003 314-25/1016 | 13.10.2025 28.10.2025
4 | 1632-2021-2.1.3-КЖ01 | Конвейерная галерея №3. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А 314-25/93 314-25/142 | 16.06.2022 06.03.2025 22.04.2025
4 | 1632-2021-2.1.3-КЖ02 | Конвейерная галерея №3. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | 2026-08-15 | ООО "ЭРА КОНСТРАКШН" | 314-25/72 | 2025-02-26
4 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические | КМ | 2026-08-15 | ООО "КиКГЕОСТРОЙ" ООО "СОЭКС ИНЖИНИРИНГ" ООО "УПЭ" | 314-25/104 314-25/143 314-26/862 | 22.05.2025 07.04.2025 09.06.2026
4 | 1632-2021-2.1.3-ВК | Конвейерная галерея №3. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.1.3-ЭОМ | Конвейерная галерея №3. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.1.3-ТХ | Конвейерная галерея №3. Технология производства | ТХ | 2026-08-15 | ООО "Алекон-Рус" ООО "БЕЛТИНТЕХ" ООО "ВК Индастриал Сервис" | 314-24/300 314-26/713 314-26/886 | 17.10.2024 15.05.2026 23.06.2026
4 | 1632-2021-2.1.3-ПУ | Конвейерная галерея №3. Пылеудаление | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
4 | 1632-2021-2.1.3, 2.2.7-ВС | Конвейерная галерея №3 и приводная станция. Воздухоснабжение | ВС | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
Шифр 2.1.4 Конвейерная галерея №4
6 | 1632-2021-2.1.4-АР | Конвейерная галерея №4. Архитектурно-строительные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "Стройуникс" ООО "К78" | 314-25/1003 314-25/1016 | 13.10.2025 28.10.2025
6 | 1632-2021-2.1.4-КЖ01 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
6 | 1632-2021-2.1.4-КЖ02 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" ООО "К78" | 314-22/53А 314-25/954 | 16.06.2022 01.10.2025
6 | 1632-2021-2.1.4-КМ | Конструкции металлические | КМ | 2026-08-15 | ООО "ССК" ООО "УралПромЭнерго" ООО "К78" | 314-25/129 314-215/910 314-25/1239 | 19.03.2025 02.10.2025 27.11.2025
6 | 1632-2021-2.1.4-ОВ | Конвейерная галерея №4. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
6 | 1632-2021-2.1.4-ВК | Конвейерная галерея №4. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
6 | 1632-2021-2.1.4-ВС | Конвейерная галерея №4. Воздухоснабжение | ВС | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
6 | 1632-2021-2.1.4-ЭОМ | Конвейерная галерея №4. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
6 | 1632-2021-2.1.4-ПУ | Конвейерная галерея №4. Пылеудаление | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
6 | 1632-2021-2.1.4, 2.1.5, 3.1-ПС | Конвейерная галерея №4, Конвейерная галерея №5, Крытый склад №1. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
Шифр 2.1.5 Конвейерная галерея №5
6 | 1632-2021-2.1.5-АР | Конвейерная галерея №5. Архитектурно-строительные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "Стройуникс" ООО "К78" | 314-25/1003 314-25/1016 | 13.10.2025 28.10.2025
6 | 1632-2021-2.1.5-КЖ01 | Конвейерная галерея №5. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А 314-25/93 314-25/142 | 16.06.2022 06.03.2025 22.04.2025
6 | 1632-2021-2.1.5-КЖ02 | Конвейерная галерея №5. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | 2026-08-15 | ООО "ЭРА КОНСТРАКШН" ООО "К78" | 314-25/72 314-25/954 | 26.02.2025 01.10.2025
6 | 1632-2021-2.1.5-КМ | Конвейерная галерея №5. Конструкции металлические | КМ | 2026-08-15 | ООО "ССК" ООО "УралПромЭнерго" ООО "К78" | 314-25/129 314-215/910 314-25/1239 | 19.03.2025 02.10.2025 27.11.2025
6 | 1632-2021-2.1.5-ОВ | Конвейерная галерея №5. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
6 | 1632-2021-2.1.5-ВК | Конвейерная галерея №5. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
6 | 1632-2021-2.1.5-ЭОМ | Конвейерная галерея №5. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
6 | 1632-2021-2.1.5-ПУ | Конвейерная галерея №5. Пылеудаление | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
Шифр 2.1.6 Конвейерная галерея №6
5 | 1632-2021-2.1.6-ВС | Конвейерная галерея №6. Воздухоснабжение | ВС | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
5 | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6-АУПТ | Пересыпные станции №№4,5,6 Конвейерные галереи №№5,6,8,9,10,12,13. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | АУПТ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/499 | 2025-07-18
5 | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6-ПТ | Пересыпные станции №№4,5,6 Конвейерные галереи №№5,6,8,9,10,12,13. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | ПТ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/499 | 2025-07-18
5 | 1632-2021-2.1.6, 2.2.4-ПС.СУБ | Конвейерная галерея № 6, Пересыпная станция № 4. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
Шифр 2.1.8 Конвейерная галерея №8
5 | 1632-2021-2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ВС | КГ № 8, 9, 10. Воздухоснабжение | ВС | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
5 | 1632-2021-2.1.8, 3.3-ПС | Конвейерная галерея №8, Купольный склад. Системы противопожарной автоматики | ПС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
Шифр 2.1.9 Конвейерная галерея №9
5 | 1632-2021-2.1.9, 2.1.10, 2.2.5-ПС | Конвейерная галерея №9, Конвейерная галерея №10, Пересыпная станция №5. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
Шифр 2.1.11 Конвейерная галерея №11
8 | 1632-2021-2.1.11-АР | Архитектурно-строительные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "Стройуникс" ООО "К78" | 314-25/1003 314-25/1016 | 13.10.2025 28.10.2025
8 | 1632-2021-2.1.11-КЖ01 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | проверка проведена | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А 314-25/93 314-25/142 | 16.06.2022 06.03.2025 22.04.2025
8 | 1632-2021-2.1.11-КЖ02 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | проверка проведена | ООО «ГК «ВАЛТЕКС» | 314-25/49 | 2025-03-05
8 | 1632-2021-2.1.11-КМ | Конструкции металлические | КМ | проверка проведена | ООО "ССК" ООО "УралПромЭнерго" | 314-25/799 314-25/978 | 07.09.2025 29.09.2025
8 | 1632-2021-2.1.11-ЭОМ | Силовое электрооборудование. Электроосвещение внутреннее | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
8 | 1632-2021-2.1.11-ВК | Конвейерная галерея №11. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
8 | 1632-2021-2.1.11-ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
8 | 1632-2021-2.1.11-ВС | Воздухоснабжение | ВС | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
8 | 1632-2021-2.1.11, 3.2-ПС | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
8 | 1632-2021-2.1.11-ПУ | Конвейерная галерея №11. Пылеудаление. | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
Шифр 2.1.12 Конвейерная галерея №12
8 | 1632-2021-2.1.12-АР | Архитектурно-строительные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "Стройуникс" ООО "К78" | 314-25/1003 314-25/1016 | 13.10.2025 28.10.2025
8 | 1632-2021-2.1.12-КЖ01 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | проверка проведена | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А 314-25/93 314-25/142 | 16.06.2022 06.03.2025 22.04.2025
8 | 1632-2021-2.1.12-КЖ02 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | проверка проведена | ООО «ГК «ВАЛТЕКС» | 314-25/49 | 2025-03-05
8 | 1632-2021-2.1.12-КМ | Конструкции металлические | КМ | проверка проведена | ООО "ССК" ООО "УралПромЭнерго" | 314-25/799 314-25/978 | 07.09.2025 29.09.2025
8 | 1632-2021-2.1.12-ЭОМ | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
8 | 1632-2021-2.1.12-ВК | Конвейерная галерея №12. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
8 | 1632-2021-2.1.12-ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
8 | 1632-2021-2.1.12, 2.1.13, 2.2.6-ПС | КГ №12,13 и Пересыпная станция №6. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
8 | 1632-2021-2.1.12-ПУ | Конвейерная галерея №12. Пылеудаление. | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
Шифр 2.1.13 Конвейерная галерея №13
8 | 1632-2021-2.1.13-ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
Шифр 2.2.1 Пересыпная станция №1
4 | 1632-2021-2.2.1-АОВ | Пересыпная станция № 1. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 | 2025-10-02
4 | 1632-2021-2.2.1-АР | Пересыпная станция № 1. Архитектурные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "Стройуникс" ООО "К78" | 314-25/1003 314-25/1016, 314-26/934 | 13.10.2025 28.10.2025, 04.06.2026
4 | 1632-2021-2.2.1-КЖ01 | Пересыпная станция № 1. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" ООО "СРМ" ООО "СоцПромСтрой" | 314-22/53А 314-25/358 ДС1 314-25/760 (одностор отказ от договора) | 16.06.2022 19.06.2025 13.10.2025
4 | 1632-2021-2.2.1-КЖ02 | Пересыпная станция № 1. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" ООО "К78" | 314-25/41 | 2025-03-06
4 | 1632-2021-2.2.1-КЖ03 | Пересыпная станция № 1. Конструкции железобетонные. Конструкции ниже отм. 0,000 | КЖ | 2026-08-15 | ООО "СРМ" ООО "К78" | 314-25/8, 314-25/43 (объемы исключены) 314-25/41 314-26/892 | 20.01.2025 06.03.2025 09.06.2026
4 | 1632-2021-2.2.1-КЖ04 | Пересыпная станция № 1. Конструкции железобетонные. Конструкции в осях 1-4 | КЖ | 2026-08-15 | ООО "СРМ" ООО "СоцПромСтрой" ООО "К78" | 314-25/8, 314-25/43 (объемы исключены) 314-25/41 314-25/760 (одностор отказ от договора) 314-26/892 | 20.01.2025 06.03.2025 14.08.2025 09.06.2026
4 | 1632-2021-2.2.1-КЖ1 | Пересыпная станция № 1. Конструкции железобетонные. Конструкции выше отм. 0,000 | КЖ | 2026-08-15 | ООО "СРМ" ООО "ЭРА КОНСТРАКШН" | 314-25/8 314-25/733 | 20.01.2025 11.09.2025
4 | 1632-2021-2.2.1 | Пересыпная станция № 1. Извлечение шпунта | КЖ | 2026-08-15 | ООО "СК "Потенциал" | 314-25/1082 | 2025-10-30
4 | 1632-2021-2.2.1-КЖ2 | Пересыпная станция № 1. Конструкции железобетонные. Входные группы | КЖ | 2026-08-15 | ООО "СРМ" | 314-25/8 | 2025-01-20
4 | 1632-2021-2.2.1-КМ | Пересыпная станция № 1. Конструкции металлические | КМ | 2026-08-15 | ООО "ССК" ООО "УралПромЭнерго" | 314-25/799 314-25/978 | 07.09.2025 29.09.2025
4 | 1632-2021-2.2.1-ЭОМ | Пересыпная станция № 1. Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.2.1-ОВ | Пересыпная станция № 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 | 2025-10-02
4 | 1632-2021-2.2.1-ТМ | Пересыпная станция № 1. Индивидуальный тепловой пункт | ТМ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 | 2025-10-02
4 | 1632-2021-2.2.1-ВС | Пересыпная станция № 1. Воздухоснабжение | ВС | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.2.1-СТН | Пересыпная станция №1. Система технологического наблюдения | СТН | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-2.2.1-ПУ | Пересыпная станция № 1. Пылеудаление | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
4 | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ВК | Тоннель и пересыпная станция №1. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПС | Тоннель и пересыпная станция №1. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-2.2.1, 2.1.1-ТХ | Пересыпная станция №1 и Конвейерная галерея № 1. Технология производства | ТХ | 2026-08-15 | ООО "Алекон-Рус" ООО "ВК Индастриал Сервис" | 314-24/300 314-26/886 | 17.10.2024 23.06.2026
4 | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-ПТ | ПС №1,2 и КГ №1,2,4,7. Гидравлическая часть. Система автоматического пожаротушения | ПТ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/499 | 2025-07-18
4 | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-АУПТ | ПС №1,2 и КГ №1,2,4,7. Гидравлическая часть Система автоматического пожаротушения | АУПТ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/499 | 2025-07-18
Шифр 2.2.2 Пересыпная станция №2
4 | 1632-2021-2.2.2-АОВ | Пересыпная станция №2. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 | 2025-10-02
4 | 1632-2021-2.2.2-АР | Пересыпная станция №2. Архитектурные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "Компания Вектор-РК" ООО "Стройуникс" ООО "К78" | 314-25/42 314-25/1003 314-25/1016 | 06.03.2025 13.10.25 28.10.2025
4 | 1632-2021-2.2.2-КЖ1 | Пересыпная станция №2. Перекрытия | КЖ | 2026-08-15 | ООО "К78" | 314-25/759 | 2025-08-05
4 | 1632-2021-2.2.2-КЖ01 | Пересыпная станция №2. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
4 | 1632-2021-2.2.2-КЖ02 | Пересыпная станция №2. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | 2026-08-15 | Выбор подрядчика
4 | 1632-2021-2.2.2-КМ | Пересыпная станция №2. Конструкции металлические | КМ | 2026-08-15 | ООО "ССК" АО "УНИХИМТЕК" ООО "ТЭК-Юниверсум" | 314-25/129 314-25/39 314-24/357 | 19.03.2025 31.03.2025
4 | 1632-2021-2.2.2-ЭОМ | Пересыпная станция №2. Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.2.2-ВК | Пересыпная станция №2. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.2.2-ОВ | Пересыпная станция №2. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 | 2025-10-02
4 | 1632-2021-2.2.2-ВС | Пересыпная станция №2. Воздухоснабжение | ВС | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | Пересыпная станция №2. Технология производства | ТХ | 2026-08-15 | ООО "Алекон-Рус" ООО "БЕЛТИНТЕХ" ООО "ВК Индастриал Сервис" | 314-24/300 314-26/713, 314-26/1063 314-26/886 | 17.10.2024 15.05.2026, 23.06.2026 23.06.2026
4 | 1632-2021-2.2.2-СТН.СУБ | Пересыпная станция №2. Система технологического наблюдения | СТН | 2026-08-15 | Выбор подрядчика
4 | 1632-2021-2.2.2-ПУ | Пересыпная станция №2. Пылеудаление | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
Шифр 2.2.3 Пересыпная станция №3
4 | 1632-2021-2.2.3-АОВ | Пересыпная станция №3. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
4 | 1632-2021-2.2.3-АР | Пересыпная станция №3. Архитектурное решение | АР | 2026-08-15 | ООО "Стройуникс" ООО "К78" | 314-25/1003 314-25/1016 | 13.10.2025 28.10.2025
4 | 1632-2021-2.2.3-КЖ1 | Пересыпная станция №3. Конструкции железобетонные. Перекрытия | КЖ1 | 2026-08-15 | ООО «ГК «ВАЛТЕКС» ООО "ЭРА КОНСТРАКШН" ООО "К78" | 314-25/299 314-25/72 ДС1 314-25/759 | 17.06.2025 26.02.2025 05.11.2025
4 | 1632-2021-2.2.3-КЖ01 | Пересыпная станция №3. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание. | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
4 | 1632-2021-2.2.3-КЖ02 | Пересыпная станция №3. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | 2026-08-15 | ООО "ЭРА КОНСТРАКШН" ООО "К78" | 314-25/72 314-25/954 | 26.02.2025 01.10.2025
4 | 1632-2021-2.2.3-КМ | Пересыпная станция №3. Конструкции металлические | КМ | 2026-08-15 | ООО "ССК" ООО "ТЭК-Юниверсум" ООО "К78" | 314-25/129 314-24/357 314-25/1239 | 19.03.2025 17.09.2024 27.11.2025
4 | 1632-2021-2.2.3-ЭОМ | Пересыпная станция №3. Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.2.3-ВК | Пересыпная станция №3. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.2.3-ОВ | Пересыпная станция №3. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
4 | 1632-2021-2.2.3-СТН | Пересыпная станция №3. Система телевизионного наблюдения | СТН | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-2.2.3-ВС | Пересыпная станция №3. Воздухоснабжение | ВС | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.2.3-ТХ | Пересыпная станция №3. Технология производства | ТХ | 2026-08-15 | ООО "Алекон-Рус" ООО "ССК" ООО "БЕЛТИНТЕХ" ООО "ВК Индастриал Сервис" | 314-24/300 314-26/825 314-26/1063 314-26/886 | 17.10.2024 03.06.2026 23.06.2026 23.06.2026
4 | 1632-2021-2.2.3-ПУ | Пересыпная станция №3. Пылеудаление | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
Шифр 2.2.4 Пересыпная станция №4
6 | 1632-2021-2.2.4-АОВ | Пересыпная станция №4. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
6 | 1632-2021-2.2.4-ВС | Пересыпная станция №4. Воздухоснабжение | ВС | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
6 | 1632-2021-2.2.4-СТН | Пересыпная станция №4. Система технологического наблюдения | СТН | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
6 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ПУ | Пересыпная станция №4. Конвейерная галерея №6. Пылеудаление | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
6 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Архитектурное решение | АР | 2026-08-15 | ООО "Стройуникс" ООО "К78" | 314-25/1003 314-25/1016 | 13.10.2025 28.10.2025
6 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ1 | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Конструкции железобетонные. Перекрытия | КЖ1 | 2026-08-15 | ООО "ЭРА КОНСТРАКШН" | 314-25/733 | 2025-09-11
5 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ01 | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | 2026-08-15 | ООО "УМ Геоизол" ООО "РТЦ-Бурение" ООО "СоцПромСтрой" | 314-25/93 314-25/142 314-25/235 | 06.03.2025 22.04.2025 30.05.2025
5 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ02 | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | 2026-08-15 | ООО "СоцПромСтрой" | 314-25/235 | 2025-05-30
6 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Конструкции металлические | КМ | 2026-08-15 | ООО "ССК" ООО "УралПромЭнерго" ООО "К78" | 314-25/129 314-215/910 314-25/1239 | 19.03.2025 02.10.2025 27.11.2025
5 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ЭОМ | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Силовое электроборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
5 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОВ | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
5 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ВК | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
5 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ТХ | Пересыпная станция №4. Конвейерная галерея №6. Технология производства | ТХ | 2026-08-15 | ООО "Алекон-Рус" ООО "БЕЛТИНТЕХ" ООО "ВК Индастриал Сервис" | 314-24/300 314-26/713, 314-26/1063 314-26/886 | 17.10.2024 15.05.2026, 23.06.2026 23.06.2026
Шифр 2.2.5 Пересыпная станция №5
5 | 1632-2021-2.2.5-АОВ | Пересыпная станция №5. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
5 | 1632-2021-2.2.5-ЭОМ | Пересыпная станция №5. Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
5 | 1632-2021-2.2.5-ОВ | Пересыпная станция №5. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
5 | 1632-2021-2.2.5-ПУ | Пересыпная станция №5. Пылеудаление | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
5 | 1632-2021-2.2.5-СТН.СУБ | Пересыпная станция №5. Система технологического наблюдения | СТН | 2026-08-15 | Выбор подрядчика
5 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-АР | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Архитектурные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "Стройуникс" ООО "К78" | 314-25/1003 314-25/1016, 314-26/934 | 13.10.2025 28.10.2025, 04.06.2026
5 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВС | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Воздухоснабжение | ВС | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
5 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВК | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
5 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ТХ | Пересыпная станция №5. Конвейерная галерея №13. Технология производства | ТХ |  | ООО "Алекон-Рус" ООО "БЕЛТИНТЕХ" ООО "ВК Индастриал Сервис" | 314-24/300 314-26/1063 314-26/886 | 17.10.2024 23.06.2026 23.06.2026
5 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ1 | Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6, 13. Конструкции железобетонные. Перекрытия | КЖ1 | 2026-08-15 | ООО "ЭРА КОНСТРАКШН" | 314-25/733 | 2025-09-11
5 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ01 | Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6,13. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А 314-25/93 314-25/142 | 16.06.2022 06.03.2025 22.04.2025
5 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ02 | Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6,13. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | 2026-08-15 | ООО "ЭРА КОНСТРАКШН" | 314-25/72 | 2025-02-26
5 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ | Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6 и №13. Конструкции металлические | КМ | 2026-08-15 | ООО "ССК" ООО "УралПромЭнерго" | 314-25/129 314-215/910 | 19.03.2025 02.10.25
Шифр 2.2.6 Пересыпная станция №6
8 | 1632-2021-2.2.6-АР | Пересыпная станция №6. Архитектурные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "Стройуникс" ООО "К78" | 314-25/1003 314-25/1016 | 13.10.2025 28.10.2025
8 | 1632-2021-2.2.6-КЖ1 | Пересыпная станция №6. Конструкции железобетонные. Перекрытия | КЖ | проверка проведена | ООО "ЭРА КОНСТРАКШН" | 314-25/733 | 2025-09-11
8 | 1632-2021-2.2.6-КЖ01 | Пересыпная станция №6. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | проверка проведена | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А 314-25/93 314-25/142 | 16.06.2022 06.03.2025 22.04.2025
8 | 1632-2021-2.2.6-КЖ02 | Пересыпная станция №6. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | проверка проведена | ООО «ГК «ВАЛТЕКС» | 314-25/49 | 2025-03-05
8 | 1632-2021-2.2.6-КМ | Пересыпная станция №6. Конструкции металлические | КМ | проверка проведена | ООО "ССК" ООО "УралПромЭнерго" | 314-25/129 314-215/910 | 19.03.2025 02.10.25
8 | 1632-2021-2.2.6-ЭОМ | Пересыпная станция №6. Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
8 | 1632-2021-2.2.6-ВК | Пересыпная станция №6. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
8 | 1632-2021-2.2.6-ОВ | Пересыпная станция №6. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
8 | 1632-2021-2.2.6-ВС | Пересыпная станция №6. Воздухоснабжение | ВС | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
8 | 1632-2021-2.2.6-СТН | Пересыпная станция №6. Система технологического наблюдения | СТН | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
8 | 1632-2021-2.2.6-ТХ | Пересыпная станция №6. Технология производства | ТХ |  | ООО "Алекон-Рус" ООО "БЕЛТИНТЕХ" ООО "ВК Индастриал Сервис" | 314-24/300 314-26/1063 314-26/886 | 17.10.2024 23.06.2026 23.06.2026
8 | 1632-2021-2.2.6, 2.1.13-ПУ | Пересыпная станция №6, Конвейерная галерея №13. Пылеудаление | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
Шифр 2.2.7 Приводная станция
4 | 1632-2021-2.2.7-АОВ | Приводная станция. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования | АОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
4 | 1632-2021-2.2.7-АР | Приводная станция. Архитектурные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "Стройуникс" ООО "К78" | 314-25/1003 314-25/1016 | 13.10.2025 28.10.2025
4 | 1632-2021-2.2.7-АУПТ | Приводная станция. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | АУПТ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/499 | 2025-07-18
4 | 1632-2021-2.2.7-КЖ1 | Приводная станция. Перекрытия | КЖ | 2026-08-15 | ООО "ЭРА КОНСТРАКШН" | 314-25/733 | 2025-09-11
4 | 1632-2021-2.2.7-КЖ01 | Приводная станция. Конструкции железобетонные.Фундаменты. Свайное основание | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А 314-25/93 | 16.06.2022 06.03.2025
4 | 1632-2021-2.2.7-КЖ02 | Приводная станция. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | 2026-08-15 | ООО "ЭРА КОНСТРАКШН" | 314-25/72 | 2025-02-26
4 | 1632-2021-2.2.7-КМ | Приводная станция. Конструкции металлические | КМ | 2026-08-15 | ООО "ССК" ООО "УралПромЭнерго" | 314-25/129 314-25/978 | 19.03.2025 29.09.2025
4 | 1632-2021-2.2.7-ВК | Приводная станция. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.2.7-ОВ | Приводная станция. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
4 | 1632-2021-2.2.7-ПС | Приводная станция. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-2.2.7-СТН | Приводная станция. Система технологического наблюдения | СТН | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-2.2.7-ТХ | Приводная станция. Технология производства | ТХ | 2026-08-15 | ООО "Алекон-Рус" ООО "БЕЛТИНТЕХ" ООО "ВК Индастриал Сервис" | 314-24/300 314-26/1063 314-26/886 | 17.10.2024 23.06.2026 23.06.2026
4 | 1632-2021-2.2.7-ПУ | Приводная станция. Пылеудаление | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
4 | 1632-2021-2.2.7-ЭОМ | Приводная станция. Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-2.2.7, 2.1.3-ПТ | Приводная станция. Конвейерная галерея №3 в осях 20..41. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | ПТ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/499 | 2025-07-18
Шифр 3.1 Крытый склад №1
6 | 1632-2021-3.1-АС | Крытый склад №1. Архитектурно-строительные решения | АС | 2026-08-15 | ООО "Компания Вектор-РК" ООО "СоцПромСтрой" | 314-24/501 314-25/760 (одностор отказ от договора) | 14.01.2025 14.08.2025
6 | 1632-2021-3.1-АР | Крытый склад №1. Архитектурные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "Стройуникс" ООО "К78" | 314-25/1003 314-25/1016, 314-26/934 | 13.10.2025 28.10.2025, 04.06.2026
6 | 1632-2021-3.1-КЖ0 | Крытый склад №1. Конструкции железобетонные. Свайное основание | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
6 | 1632-2021-3.1-КЖ1 | Крытый склад №1. Конструкции железобетонные. Фундаменты | КЖ | 2026-08-15 | ООО "ЭРА КОНСТРАКШН" ООО "К78" ООО "СоцПромСтрой" ООО "СК "Северный путь" | 314-25/72 314-25/954 314-25/760 (одностор отказ от договора) 314-25/930 | 26.02.2025 01.10.2025 14.08.2025 02.10.2025
6 | 1632-2021-3.1-КМ.1 | Крытый склад №1. Конструкции металлические. Приводная башня | КМ | 2026-08-15 | ООО "ССК" ООО "К78" | 314-25/799 314-25/1222 | 07.09.2025 02.12.2025
6 | 1632-2021-3.1-КМ.2 | Крытый склад №1. Конструкции металлические. Приемная башня | КМ | 2026-08-15 | ООО "ССК" ООО "К78" | 314-25/799 314-25/1222 | 07.09.2025 02.12.2025
6 | 1632-2021-3.1-КМ.3 | Крытый склад №1. Конструкции металлические. Пристроенные помещения | КМ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/799 | 2025-09-07
6 | 1632-2021-3.1-КМ.4 | Крытый склад №1. Конструкции металлические. Пожарные лестницы | КМ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/799 | 2025-09-07
6 | 1632-2021-3.1-КМ.5 | Крытый склад №1. Конструкции металлические. Рельсовые пути галереи | КМ | 2026-08-15 | выбор подрядчика
6 | 1632-2021-3.1-КМ.6 | Крытый склад №1. Площадки и лестница кливленд-каскада | КМ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/799 | 2025-09-07
6 | 1632-2021-3.1-КМ.7 | Крытый склад №1. Конструкции металлические. Сварные пластины | КМ | 2026-08-15 | выбор подрядчика
6 | 1632-2021-3.1-КД | Крытый склад №1. Конструкции деревянные | КД | 2026-08-15 | Паркнефть/Большепролет ООО "ССК" | 314-22/53А 314-25/140 314-25/542 | 16.06.2022 21.03.2025 08.07.2025
6 | 1632-2021-3.1-ЭОМ | Крытый склад №1. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
6 | 1632-2021-3.1-СЭО | Крытый склад №1. Система электрического обогрева водостоков | СЭО | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
6 | 1632-2021-3.1-ВК | Крытый склад №1. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
6 | 1632-2021-3.1-ИСБ | Крытый склад № 1. Интегрированная система безопасности (в составе ОС) | ИСБ | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
6 | 1632-2021-3.1-ОВ | Крытый склад №1. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
6 | 1632-2021-3.1-АОВ | Крытый склад №1. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | 2026-08-15 | Выбор подрядчика
6 | 1632-2021-3.1-ПУ | Крытый склад №1. Пылеудаление | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
6 | 1632-2021-3.1-ПТ | Крытый склад №1. Система автоматического пожаротушения | ПТ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/499 | 2025-07-18
6 | 1632-2021-3.1-АУПТ | Крытый склад №1. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | АУПТ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/499 | 2025-07-18
6 | 1632-2021-3.1-СТН | Крытый склад №1. Система технологического наблюдения | СТН | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
6 | 1632-2021-3.1-АСУИ | Крытый склад №1. Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/550 | 2025-07-18
6 | 1632-2021-3.1, 2.1.4, 2.1.5-ТХ | Крытый склад №1, КГ №4, 5. Технология производства | ТХ | 2026-08-15 | ООО "Алекон-Рус" ООО "БЕЛТИНТЕХ" ООО "ВК Индастриал Сервис" | 314-24/300 314-26/713, 314-26/1063 314-26/886 | 17.10.2024 15.05.2026, 23.06.2026 23.06.2026
6 | 1632-2021-3.1, 3.2-ВС | Крытый склад № 1 и № 2. Воздухоснабжение | ВС | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
Шифр 3.2 Крытый склад №2
8 | 1632-2021-3.2-АС | Архитектурно-строительные решения | АС |  | ООО "БИАС" | 314-26/1232 | 2026-07-13
8 | 1632-2021-3.2-АР | Архитектурные решения | АР |  | выбор подрядчика
8 | 1632-2021-3.2-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации. | ВК |  | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
8 | 1632-2021-3.2-ИСБ | Интегрированная система безопасности | ИСБ |  | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
8 | 1632-2021-3.2-КД | Конструкции деревяные | КД |  | выбор подрядчика
8 | 1632-2021-3.2-КЖ0 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | КЖ | проверка проведена | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
8 | 02.25.15-КЖ1 | Крытый склад №2. Конструкции железобетонные. | КЖ |  | ООО "ССК" | 314-26/929 | 2026-06-15
8 | 1632-2021-3.2-КЖ1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | КЖ |  | Паркнефть ООО "К78" ООО "СК "Северный путь" | 314-25/954 314-25/930 | 01.10.2025 02.10.2025
8 | 1632-2021-3.2-КМ.1 | Конструкции металлические. Приводная башня | КМ |  | ООО "ССК" | 314-25/799 | 2025-09-07
8 | 1632-2021-3.2-КМ.2 | Конструкции металлические. Приемная башня | КМ |  | ООО "ССК" | 314-25/799 | 2025-09-07
8 | 1632-2021-3.2-КМ.3 | Конструкции металлические. Пристроенные помещения | КМ |  | ООО "ССК" | 314-25/799 | 2025-09-07
8 | 1632-2021-3.2-КМ.4 | Конструкции металлические. Пожарные лестницы | КМ |  | выбор подрядчика
8 | 1632-2021-3.2-КМ.5 | Конструкции металлические. Рельсовые пути галереи | КМ |  | выбор подрядчика
8 | 1632-2021-3.2-КМ.6 | Площадки и лестница кливленд-каскада | КМ |  | выбор подрядчика
8 | 1632-2021-3.2-КМ.7 | Конструкции металлические Сварные пластины | КМ |  | Выбор подрядчика
8 | 02.25.15-КМ1 | Крытый склад № 2. Конструкции металлические | КМ1 |  | ООО "ССК" | 314-26/922 | 2026-06-10
8 | 1632-2021-3.2-ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ |  | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
8 | 1632-2021-3.2-АОВ | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ |  | Выбор подрядчика
8 | 1632-2021-3.2-ЭОМ | Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ |  | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
8 | 1632-2021-3.2-ПУ | Пылеудаление | ПУ |  | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
8 | 1632-2021-3.2-ПТ | Система автоматического пожаротушения | ПТ |  | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/499 | 2025-07-18
8 | 1632-2021-3.2-СТН | Система технологического наблюдения | СТН |  | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
8 | 1632-2021-3.2-АСУИ | Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ |  | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/550 | 2025-07-18
8 | 1632-2021-3.2-АУПТ | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | АУПТ |  | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/499 | 2025-07-18
8 | 1632-2021-3.2, 2.1.11, 2.1.12-ТХ | Технология производства | ТХ |  | ООО "Алекон-Рус" ООО "БЕЛТИНТЕХ" ООО "ВК Индастриал Сервис" | 314-24/300 314-26/713, 314-26/1063 314-26/886 | 17.10.2024 15.05.2026, 23.06.2026 23.06.2026
Шифр 3.3 Купольные склады 3.3.1…3.3.8
5 | 1632-2021-3.3-АОВ | Купольный склад. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
5 | 1632-2021-3.3-АР | Купольный склад. Архитектурные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "ССК" ООО "Компания Вектор-РК" ООО "Стройуникс" ООО "К78" ООО "Эра Констракшн" ООО "УралПромЭнерго" | 314-25/129 314-25/42 314-25/1003 314-25/1016 ДС1 314-25/759 314-25/1257 314-25/1275 314-26/704 | 19.03.2025 06.03.2025 13.10.2025 28.10.2025 05.11.2025 20.11.2025 23.12.2025 05.06.2026
5 | 1632-2021-3.3-АР1 | Купольный склад. Архитектурные решения. Помещение установки АУПТ | АР | 2026-08-15 | ООО "К78"
5 | 1632-2021-3.3-КЖ01 | Купольный склад. Конструкции железобетонные. Свайное основание | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
5 | 1632-2021-3.3-КЖ02 | Купольный склад. Конструкции железобетонные. Тоннели | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" ООО "Эра Констракшн" | 314-22/53А 314-25/1257 | 16.06.2022 20.11.2025
5 | 1632-2021-3.3-КЖ03 | Купольный склад. Конструкции железобетонные. Фундаменты опор | КЖ | 2026-08-15 | ООО "ЭРА КОНСТРАКШН" ООО "К78" ООО "ССК" | 314-25/72 314-25/954 314-26/391 | 26.02.2025 01.10.2025 10.03.2026
5 | 1632-2021-3.3-КЖ04 | Купольный склад. Конструкции железобетонные Фундамент навесов | КЖ | 2026-08-15 | Выбор подрядчика
5 | 1632-2021-3.3-КЖ05 | Купольный склад. Конструкции железобетонные Ростверки и полы купольных складов | КЖ | 2026-08-15 | Выбор подрядчика
5 | 1632-2021-3.3-КЖ06 | Купольный склад. Конструкции железобетонные. Фундаменты под установки АУПТ | КЖ | 2026-08-15 | Паркнефть ООО "К78" | 314-25/954 | 2025-10-01
5 | 1632-2021-3.3-КЖ1 | Купольный склад. Конструкции железобетонные. | КЖ | 2026-08-15 | Выбор подрядчика
5 | 1632-2021-3.3-КМ1 | Купольный склад. Конструкции металлические. Навесы. | КМ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/129 | 2025-03-19
5 | 1632-2021-3.3-КМ2 | Купольный склад. Конструкции металлические. Надкупольная галерея (Конвейерная галерея №8) | КМ2 | 2026-08-15 | ООО "ССК" ООО "УралПромЭнерго" | 314-25/129 314-25/910 | 19.03.2025 02.10.2025
5 | 1632-2021-3.3-КМ3 | Купольный склад. Конструкции металлические Наклонные галереи. (Конвейерная галерея №9, №10) | КМ3 | 2026-08-15 | ООО "ССК" ООО "УралПромЭнерго" ООО "К78" | 314-25/129 314-215/910 314-26/371 | 19.03.2025 02.10.2025 27.02.2026
5 | 1632-2021-3.3-КМ4 | Купольный склад. Конструкции металлические. Помещение установки АУПТ | КМ | 2026-08-15 | ООО "К78" | 314-26/76 | 2026-01-26
5 | 1632-2021-3.3-ЭОМ | Купольный склад. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" ООО "НГЭМ" | 314-22/53А 314-25/138 | 16.06.2022 05.03.2025
5 | 1632-2021-3.3-ВК | Купольный склад. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
5 | 1632-2021-3.3-ОВ | Купольный склад. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
5 | 1632-2021-3.3-ПТ | Купольный склад. Система автоматического пожаротушения | ПТ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/499 | 2025-07-18
5 | 1632-2021-3.3-СТН | Купольный склад. Система технологического наблюдения | СТН | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
5 | 1632-2021-3.3-ПУ | Купольный склад. Пылеудаление | ПУ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/979 | 2025-10-17
5 | 1632-2021-3.3-ВС | Купольный склад. Воздухоснабжение | ВС | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314-25/677 | 2025-07-30
5 | 1632-2021-3.3-АУПТ | Купольный склад. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | АУПТ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/499 | 2025-07-18
5 | 1632-2021-3.3-АСУИ | Купольный склад. Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/550 | 2025-07-18
5 | 1632-2021-3.3, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ТХ | Купольный склад, КГ № 8, 9, 10. Технология производства | ТХ | 2026-08-15 | ООО "Алекон-Рус" ООО "БЕЛТИНТЕХ" ООО "ВК Индастриал Сервис" | 314-24/300 314-26/713, 314-26/1063 314-26/886 | 17.10.2024 15.05.2026, 23.06.2026 23.06.2026
Шифр 3.3.9 Электропомещение купольного склада
5 | 1632-2021-3.3.9-АР | Купольный склад. Электропомещение. Архитектурные решения. | АР | 2026-08-15 | ООО "К78" | 314-25/1016 | 2025-10-28
5 | 1632-2021-3.3.9-КЖ | Купольный склад. Электропомещение. Конструкции железобетонные. | КЖ | 2026-08-15 | ООО "СоцПромСтрой" | 314-24/491 | 2024-12-12
5 | 1632-2021-3.3.9-КМ | Купольный склад. Электропомещение. Конструкции металлические. | КМ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-25/799 | 2025-09-07
5 | 1632-2021-3.3.9-ОВ | Купольный склад. Электропомещение. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
Шифр 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
6 | 1632-2021-3.4-АР | Ангар для хранения ТМЦ. Архитектурные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "К78" | 314-25/835 | 2025-09-22
6 | 1632-2021-3.4-КЖ | Ангар для хранения ТМЦ. Конструкции железобетонные | КЖ | 2026-08-15 | ООО "К78" | 314-25/835 | 2025-09-22
6 | 1632-2021-3.4-КМ | Ангар для хранения ТМЦ. Конструкции металлические | КМ | 2026-08-15 | ООО "К78" | 314-25/835 | 2025-09-22
6 | 1632-2021-3.4-ЭОМ | Ангар для хранения ТМЦ. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутренннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
6 | 1632-2021-3.4-ОВ | Ангар для хранения ТМЦ. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "Ромекс" | 314-25/783 от 02.10.25
6 | 1632-2021-3.4-ВК | Ангар для хранения ТМЦ Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | Выбор подрядчика
6 | 1632-2021-3.4-ПС.СУБ | Ангар для хранения ТМЦ. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
6 | 1632-2021-3.4-ИСБ | Ангар для хранения ТМЦ. Интегрированная система безопасности | ИСБ | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
6 | 1632-2021-3.4-АСУИ | Ангар для хранения ТМЦ. Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/550 | 2025-07-18
Шифр 5.1.1 РТП-1
2 | 1632-2021-5.1.1-КЖ | РТП-1. Конструкции железобетонные | КЖ | проверка проведена | ООО "Паркнефть" ООО "ЗТП и Э "СЭТ" | 314-22/53А 314-22/70А | 16.06.2022 02.08.2022
2 | 1632-2021-5.1.1-ЭС | РТП-1. Электроснабжение | ЭС | проверка проведена | ООО "ЗТП и Э "СЭТ" | 314-22/70А | 2022-08-02
2 | 1632-2021-5.1.1 | РТП-1. Акт Росэнергонадзора | - | проверка проведена | - | - | -
2 | 1632-2021-5.1.1 | РТП-1. Акт о выполнении ТУ на ТП по договору 1 | - | проверка проведена | - | - | -
2 | 1632-2021-5.1.1 | РТП-1. Акт о выполнении ТУ на ТП по договору 2 | - | проверка проведена | - | - | -
Шифр 5.1.2, 5.1.3 Трансформаторная подстанция №2, №3
4 | 1632-2021-5.1.2-ЭС | Трансформаторная подстанция №2. Электроснабжение | ЭС | 2026-08-15 | ООО "ЕТУ"
4 | 1632-2021-5.1.2, 5.1.3-КЖ | Трансформаторная подстанция №2, 3. Конструкции железобетонные | КЖ | 2026-08-15 | Паркнефть
4 | 1632-2021-5.1.3-ЭС | Трансформаторная подстанция №3. Электроснабжение | ЭС | 2026-08-15 | ООО "ЕТУ"
4 | 1632-2021-5.1.2, 5.1.3 | Трансформаторная подстанция №2, 3. Акт Росэнергонадзора | - |  | - | - | -
Шифр 5.1.4 Трансформаторная подстанция №4
4 | 1632-2021-5.1.4-КЖ | Трансформаторная подстанция №4. Конструкции железобетонные | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
4 | 1632-2021-5.1.4-ЭС | Трансформаторная подстанция №4. Электроснабжение | ЭС | 2026-08-15 | ООО "ЕТУ"
Шифр 5.1.5 Трансформаторная подстанция №5
4 | 1632-2021-5.1.5-КЖ | Трансформаторная подстанция №5. Конструкции железобетонные | КЖ | 2026-08-15 | Паркнефть
4 | 1632-2021-5.1.5-ЭС | Трансформаторная подстанция №5. Электроснабжение | ЭС | 2026-08-15 | ООО "ЕТУ"
Шифр 5.1.6 Трансформаторная подстанция №6
4 | 1632-2021-5.1.6-КЖ | Трансформаторная подстанция №6. Конструкции железобетонные | КЖ | 2026-08-15 | Паркнефть
4 | 1632-2021-5.1.6-ЭС | Трансформаторная подстанция №6. Электроснабжение | ЭС | 2026-08-15 | ООО "ЕТУ"
4 | 1632-2021-5.1.6 | Трансформаторная подстанция №6. Акт Росэнергонадзора | - |  | - | - | -
Шифр 5.1.7 Мачты освещения
4 | 1632-2021-5.1.7-КЖ0 | Мачты освещения. Конструкции железобетонные | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" ООО "СоцПромСтрой" | 314-22/53А 314-25/760 (одностор отказ от договора) | 16.06.2022 14.08.2025
Шифр 5.1.8 Трансформаторная подстанция №7
4 | 1632-2021-5.1.8-КЖ | Трансформаторная подстанция №7. Конструкции железобетонные | КЖ | 2026-08-15 | ООО "СоцПромСтрой" | 314-24/456 | 2024-11-27
4 | 1632-2021-5.1.8-ЭС | Трансформаторная подстанция №7. Электроснабжение | ЭС | 2026-08-15 | ООО "ЕТУ"
Шифр 5.1.9 Кабельная эстакада
4 | 1632-2021-5.1.9-КЖ | Кабельная эстакада. Конструкции железобетонные | КЖ | 2026-08-15 | ООО "СоцПромСтрой" ООО "УМ Геоизол" | 314-24/456 314-25/250 | 27.11.2024 06.06.2025
4 | 1632-2021-5.1.9-КНС | Кабельная эстакада. Кабеленесущая система | КНС | 2026-08-15 | АО "Электроцентромонтаж"
Шифр 5.2.1 Очистные сооружения канализации
7 | 1632-2021-5.2.1-АПС | Очистные сооружения канализации Автоматическая пожарная сигнализация | АПС | проверка проведена | ООО «ЭМС» | 314-26/795 | 2026-05-13
7 | 1632-2021-5.2.1-АР | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Архитектурные решения | АР | проверка проведена | ООО "К78" | 314-25/1070 | 2025-10-07
7 | 1632-2021-5.2.1-АТХ1 | Очистные сооружения. Автоматизация технологических процессов | АТХ | проверка проведена | ООО «ЭМС» | 314-26/795 | 2026-05-13
7 | 1632-2021-5.2.1-АТХ2 | Очистные сооружения. Автоматизация технологических процессов. Брошюра 1 | АТХ | проверка проведена | ООО «ЭМС» | 314-26/795 | 2026-05-13
7 | 1632-2021-5.2.1-АТХ3 | Очистные сооружения. Автоматизация технологических процессов. Брошюра 2 | АТХ | проверка проведена | ООО «ЭМС» | 314-26/795 | 2026-05-13
7 | 1632-2021-5.2.1-КЖ | Очистные сооружения. Конструкции железобетонные | КЖ | проверка проведена | ООО "СТИ" "ЭРА КОНСТРАКШН" | 314-24/65 314-25/45 | 22.03.2024 27.03.2025
7 | 1632-2021-5.2.1-КМ | Очистные сооружения. Конструкции металлические | КМ | проверка проведена | ООО "К78" | 314-25/1070 | 2025-10-07
7 | 1632-2021-5.2.1-ВК | Очистные сооружения. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | проверка проведена | ООО "К78"
7 | 1632-2021-5.2.1-НВК | Очистные сооружения. Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации. | НВК | проверка проведена | выбор подрядчика
7 | 1632-2021-5.2.1-ОВ | Очистные сооружения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | ОВ | проверка проведена | ООО "К78"
7 | 1632-2021-5.2.1-ТС | Очистные сооружения. Тепловые сети | ТС | проверка проведена | ООО "К78"
7 | 1632-2021-5.2.1-ТС.ОДК | Очистные сооружения. Тепловые сети. Система ОДК | ТС.ОДК | проверка проведена | ООО "К78" | 314-26/77 | 2026-01-29
7 | 1632-2021-5.2.1-ТХ | Очистные сооружения. Технологические решения | ТХ | проверка проведена | ООО "Инвест-проект" ООО "К78" | 314-25/1155 314-25/1070 | 31.10.2025 07.10.2025
7 | 1632-2021-5.2.1-ЭОМ | Очистные сооружения. Силовое электрооборудование и электроосвещение (внутреннее) | ЭОМ | проверка проведена | ООО «ЭМС» | 314-26/795 | 2026-05-13
7 | 1632-2021-5.2.1-ЭСН | Очистные сооружения. Электроснабжение наружное | ЭСН | проверка проведена | ООО "АрхиТаск" | 314-26/423 | 2026-03-18
7 | 1632-2021-5.2-ГП | Генеральный план | ГП |  | выбор подрядчика
Шифр 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
2 | 1632-2021-5.2.3-СС | Насосная станция пожаротушения. Системы связи (в составе КЛВС, СКС) | СС | проверка проведена | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
2 | 1632-2021-5.2.3-ПС | Насосная станция пожаротушения. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС | проверка проведена | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
2 | 1632-2021-5.2.3-ИСБ | Насосная станция пожаротушения. Интегрированная система безопасности (в составе СКУД) | ИСБ | проверка проведена | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
2 | 1632-2021-5.2.3-СТН | Насосная станция пожаротушения. Система технологического наблюдения | СТН | проверка проведена | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
2 | 1632-2021-5.2.3-АСУИ | Насосная станция пожаротушения. Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | проверка проведена | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/550 | 2025-07-18
2 | 1372-2019-5.4-КЖ | Насосная станция пожаротушения. Конструкции железобетонные | КЖ | проверка проведена | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
2 | 1372-2019-5.4-КМ | Насосная станция пожаротушения. Конструкции металлические | КМ | проверка проведена | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
2 | 1372-2019-5.4-АР | Насосная станция пожаротушения. Архитектурные решения | АР | проверка проведена | ООО "Паркнефть" ООО "Теплострой" | 314-22/53А 314-25/128 | 16.06.2022 17.02.2025
2 | 1372-2019-5.4-ОВ | Насосная станция пожаротушения. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | проверка проведена | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
2 | 1372-2019-5.4-ТХ-и2 | Насосная станция пожаротушения. Технология производства | ТХ | проверка проведена | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
2 | 1372-2019-5.4-ЭС | Насосная станция пожаротушения. Электроснабжение | ЭС | проверка проведена | ООО "Паркнефть" ООО "НГЭМ" | 314-22/53А ДС1 №314-25/92 | 2022-06-16
2 | 1372-2019-5.4-АТХ | Насосная станция пожаротушения. Автоматизация технических процессов | АТХ | проверка проведена | ООО "Паркнефть" ООО "НГЭМ" | 314-22/53А ДС1 №314-25/92 | 2022-06-16
2 | 1632-2021-5.2.3 | Насосная станция пожаротушения. Технические условия | - | проверка проведена | - | - | -
2 | 1632-2021-5.2.3 | Насосная станция пожаротушения. Специальные технические условия | - | проверка проведена | - | - | -
2 | 1632-2021-5.2.3 | Насосная станция пожаротушения. Разрешение на ввод в эксплуатацию НПТ подземной части | - | проверка проведена | - | - | -
2 | 1632-2021-5.2.3 | Насосная станция пожаротушения. Акт комплексного опробования | - | проверка проведена | - | - | -
Шифр 5.3 Котельная
4 | 1632-2021-5.3-АР | Котельная. Архитектурные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "ПКФ Энергострой" | 314-24/244 | 2024-06-22
4 | 1632-2021-5.3-КЖ | Котельная. Конструкции железобетонные | КЖ | 2026-08-15 | ООО "СоцПромСтрой" | 314-24/456 | 2024-11-27
4 | 1632-2021-5.3-КМ | Котельная. Конструкции металлические | КМ | 2026-08-15 | ООО "ПКФ Энергострой" | 314-24/244 | 2024-06-22
4 | 1632-2021-5.3-ЭОМ | Котельная. Электроосвещение | ЭОМ | 2026-08-15 | ООО "ПКФ Энергострой" | 314-24/244 | 2024-06-22
4 | 1632-2021-5.3-ВК | Котельная. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | ООО "ПКФ Энергострой" | 314-24/244 | 2024-06-22
4 | 1632-2021-5.3-ОВ | Котельная.Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "ПКФ Энергострой" | 314-24/244 | 2024-06-22
4 | 1632-2021-5.3-ПС | Котельная. Система противопожарной автоматики (в составе СПС и СОУЭ) | ПС | 2026-08-15 | ООО "ПКФ Энергострой" | 314-24/245 | 2024-06-23
4 | 1632-2021-5.3-ТМ | Котельная. Тепломеханические решения | ТМ | 2026-08-15 | ООО "ПКФ Энергострой" | 314-24/246 | 2024-06-24
4 | 1632-2021-5.3-АК | Котельная. Автоматизация комплексная | АК | 2026-08-15 | ООО "ПКФ Энергострой" | 314-24/247 | 2024-06-25
8 | 1632-2021-5.3-АГСВ | Автоматизация газоснабжения внутреннего | АГСВ | 2027-03-01 | ООО "ПКФ Энергострой" | 314-24/248 | 2024-06-26
8 | 1632-2021-5.3-ГСВ | Газоснабжение внутреннее | ГСВ | 2027-03-01 | ООО "ПКФ Энергострой" | 314-24/249 | 2024-06-27
4 | 1632-2021-5.3-ОТР | Котельная. Основные технические решения | ОТР | 2026-08-15 | ООО "ПКФ Энергострой" | 314-24/250 | 2024-06-28
Шифр 5.4 Компрессорная
4 | 1632-2021-5.4-КЖ | Компрессорная. Конструкции железобетонные | КЖ |  | ООО "СоцПромСтрой" | 314-24/456 | 2024-11-27
Шифр 6.1 Административно-бытовой корпус
4 | 1632-2021-6.1-АОВ | Административно-бытовой корпус. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | 2026-08-15 | ООО "ЕДС-СТРОЙ" ООО "Ромекс" | 314-25/21 (расторгнут) ДС2 к договору № 314-25/783 | 27.03.2025 01.06.2026
4 | 1632-2021-6.1-АР | Административно-бытовой корпус. Архитектурные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" ООО "Теплострой" | 314-22/53А 314-25/128, 314-26/296 | 16.06.2022 17.02.2025 27.02.2026
4 | 1632-2021-6.1-КЖ0 | Административно-бытовой корпус. Конструкции железобетонные. Фундаменты | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
4 | 1632-2021-6.1-КЖ1 | Административно-бытовой корпус. Конструкции железобетонные | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" ООО "ССК" | 314-22/53А 314-26/391 | 16.06.2022 10.03.2026
4 | 1632-2021-6.1-ЭОМ | Административно-бытовой корпус. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" ООО "НГЭМ" | 314-22/53А 314-25/92 | 16.06.2022 26.02.2025
4 | 1632-2021-6.1-ВК | Административно-бытовой корпус. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | ООО "ЕДС-СТРОЙ" ООО "Инвест-проект" | 314-25/21 (расторгнут) 314-25/1259; 314-26/202 | 27.03.2025 19.12.2025; 09.02.2026
4 | 1632-2021-6.1-ОВ | Административно-бытовой корпус. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "ЕДС-СТРОЙ" ООО "Инвест-проект" ООО "РОМЕКС" | 314-25/21 (расторгнут) 314-25/1259; 314-26/202 9С01-8000767005-ETU-ROMEX-LET-CON-01863 | 27.03.2025 19.12.2025; 09.02.2026 12.12.2025
4 | 1632-2021-6.1-СС | Административно-бытовой корпус. Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) | СС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-6.1-ПС | Административно-бытовой корпус. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-6.1-ПТ | Административно-бытовой корпус. Система автоматического пожаротушения | ПТ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/499 | 2025-07-18
4 | 1632-2021-6.1-ПТ2.СУБ | Административно-бытовой корпус. Система автоматического пожаротушения. Помещение №507 | ПТ2 | 2026-08-15 | выбор подрядчика
4 | 1632-2021-6.1-ИСБ | Административно-бытовой корпус. Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СКУД, СТН и ИСБ) | ИСБ | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1821-2022-6.1-ММ | Административно-бытовой корпус. Комплекс мультимедийного оборудования. | ММ | 2026-08-15 | выбор подрядчика
4 | 1632-2021-6.1-ТМ | Административно-бытовой корпус. Индивидуальный тепловой пункт | ТМ | 2026-08-15 | ООО "ЕДС-СТРОЙ" ООО "Инвест-проект" | 314-25/21 (расторгнут) 314-25/1259 | 27.03.2025 19.12.2025
4 | 1632-2021-6.1-АСУИ | Административно-бытовой корпус. Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/550 | 2025-07-18
4 | 1632-2021-6.1-АТМ | Административно-бытовой корпус. Система автоматизации индивидуального теплового пункта | АТМ | 2026-08-15 | выбор подрядчика
4 | 1821-2022-6.1-АИ1…АИ6 | Административно-бытовой корпус. Интерьеры (дизайн-проект) | АИ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" ООО "Теплострой" | 314-25/128 | 2025-02-17
4 | 1632-2021-6.1-ЧС | Административно-бытовой корпус. Система часофикации | ЧС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
Шифр 6.3 Навес площадки ТБО
| 1632-2021-6.3-АС | Архитектурно-строительные решения | АС |  | выбор подрядчика
Шифр 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
5 | 1632-2021-7.1-АОВ | РММ. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | 2026-08-15 | ООО "ЕДС-СТРОЙ" | 314-25/21 (расторгнут) | 2025-03-27
5 | 1632-2021-7.1-АР | РММ. Архитектурные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "НьюТэк" ООО "Теплострой" ООО "СоцПромСтрой" | 314-24/436 314-25/128 314-25/760 (одностор отказ от договора) | 18.10.2024 17.02.2025 14.08.2025
5 | 1632-2021-7.1-КЖ0 | РММ. Конструкции железобетонные. Фундаменты | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
5 | 1632-2021-7.1-КЖ1 | РММ. Конструкции железобетонные | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
5 | 1632-2021-7.1-КМ | РММ. Конструкции металлические | КМ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
5 | 1632-2021-7.1-КМ1 | РММ. Конструкции металлические. Второстепеннные конструкции административного корпуса | КМ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
5 | 1632-2021-7.1-ЭОМ | РММ. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" ООО "НГЭМ" | 314-22/53А 314-25/92 | 16.06.2022 26.02.2025
5 | 1632-2021-7.1-ВК | РММ. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | ООО "ЕДС-СТРОЙ" ООО "Инвест-Проект" | 314-25/21 (расторгнут) 314-26/202 ДС1 | 27.03.2025 09.02.2026
5 | 1632-2021-7.1-ОВ | РММ. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО "ЕДС-СТРОЙ" | 314-25/21 (расторгнут) | 2025-03-27
5 | 1632-2021-7.1-СС.СУБ | РММ. Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) | СС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
5 | 1632-2021-7.1-ПС.СУБ | РММ. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
5 | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | РММ. Интегрированная система безопасности | ИСБ | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
5 | 1632-2021-7.1-ТМ | РММ. Индивидуальный тепловой пункт | ТМ | 2026-08-15 | ООО "ЕДС-СТРОЙ" ООО "Инвест-Проект" | 314-25/21 (расторгнут) 314-26/202 ДС1 | 27.03.2025 09.02.2026
5 | 1632-2021-7.1-ТХ | РММ. Технология производства | ТХ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
5 | 1632-2021-7.1-ВС | РММ. Воздухоснабжение | ВС | 2026-08-15 | ООО "ЕДС-СТРОЙ" ООО "Инвест-Проект" | 314-25/21 (расторгнут) 314-26/202 ДС1 | 27.03.2025 09.02.2026
5 | 1632-2021-7.1-АСУИ | РММ. Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/550 | 2025-07-18
Шифр 7.3 Топливозаправочный пункт
5 | 1632-2021-7.3-КЖ0 | Топливозаправочный пункт. Конструкции железобетонные. Фундамент | КЖ0 | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-26/391 | 2026-03-10
5 | 1632-2021-7.3-ОЛ | Топливозаправочный пункт. Опросный лист | ТХ | 2026-08-15 | выбор подрядчика
Шифр 7.4 Пункт обогрева
| 1632-2021-7.4-ТТ | Технические требования | ТТ |  | выбор подрядчика
Шифр 8.1 КПП-1 (железнодорожный) (модернизация)
3 | 1632-2021-8.1-СС | КПП-1. Системы связи (в составе КЛВС СБ, СКС) | СС | проверка проведена | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
3 | 1632-2021-8.1-ПС | КПП-1. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС | проверка проведена | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
3 | 1632-2021-8.1-ИСБ | КПП-1. Интегрированная система безопасности | ИСБ | проверка проведена | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
3 | 1632-2021-8.1-АСУИ | КПП-1. Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | проверка проведена | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/550 | 2025-07-18
Шифр 8.2 КПП-2
4 | 1632-2021-8.2-АОВ | КПП №2. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | 2026-08-15 | ООО "ЕДС-СТРОЙ" ООО "Инвест-проект" | 314-25/21 (расторгнут) 314-25/1272 | 27.03.2025 01.12.2025
4 | 1632-2021-8.2-АР | КПП №2. Архитектурные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" ООО "Теплострой" | 314-22/53А 314-25/128 | 16.06.2022 17.02.2025
4 | 1632-2021-8.2-КЖ | КПП №2. Конструкции железобетонные | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
4 | 1632-2021-8.2-КМ | КПП №2. Конструкци и металлические | КМ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
4 | 1632-2021-8.2-ЭОМ | КПП №2. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" ООО "НГЭМ" | 314-22/53А 314-25/92 | 16.06.2022 26.02.2025
4 | 1632-2021-8.2-ВК | КПП №2. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | ООО "ЕДС-СТРОЙ" ООО "Инвест-Проект" | 314-25/21 (расторгнут) 314-25/1272 | 27.03.2025 01.12.2025
4 | 1632-2021-8.2-ОВ | КПП №2. Отопление и вентиляция | ОВ | 2026-08-15 | ООО "ЕДС-СТРОЙ" ООО "Инвест-Проект" | 314-25/21 (расторгнут) 314-25/1272 | 27.03.2025 01.12.2025
4 | 1632-2021-8.2-СС | КПП №2. Системы связи (в составе КЛВС СБ, СКС) | СС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-8.2-ПС | КПП №2. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-8.2-ИСБ | КПП №2. Интегрированная система безопасности | ИСБ | 2026-08-15 | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-8.2-ТМ | КПП №2. Индивидуальный тепловой пункт | ТМ | 2026-08-15 | ООО "ЕДС-СТРОЙ" ООО "Инвест-проект" | 314-25/21 (расторгнут) 314-25/1272 | 27.03.2025 01.12.2025
4 | 1632-2021-8.2-АСУИ | КПП №2. Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/550 | 2025-07-18
Шифр 8.4 Морской пункт пропуска
4 | 1632-2021-8.4-АОВ | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска) Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | 2026-08-15 | ООО «Инвест-Проект» | 314-25/450 | 2025-07-18
4 | 1632-2021-8.4-АР | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Архитектурные решения | АР | 2026-08-15 | ООО "Теплострой" ООО «Инвест-Проект» | 314-22/53А 314-25/128 314-25/827, 314-26/1043 | 16.06.2022 17.02.2025 15.09.2025, 22.06.2026
4 | 1632-2021-8.4-АСУИ | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | 2026-08-15 | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/550 | 2025-07-18
4 | 1632-2021-8.4-ВК | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | 2026-08-15 | ООО «Инвест-Проект» | 314-25/450 | 2025-07-18
4 | 1632-2021-8.4-ДРМ | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Технические средства таможенного контроля за делящимися радиоактивными материалами | ДРМ | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-КЖ | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Конструкции железобетонные | КЖ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
4 | 1632-2021-8.4-КЖ1 | Фундамент ДГУ Конструкции железобетонные | КЖ | 2026-08-15 | ООО "ССК" | 314-26/391 | 2026-03-10
4 | 1632-2021-8.4-КМ | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Конструкции металлические | КМ | 2026-08-15 | ООО "Паркнефть" | 314-22/53А | 2022-06-16
4 | 1632-2021-8.4-КСБ1 | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Комплексная система безопасности подразделения пограничного контроля. Подсистемы охранной сигнализации, контроля и управления доступом. | КСБ1 | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-КСБ2 | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Комплексная система безопасности подразделения пограничного контроля. Подсистемы телевизионного наблюдения, сбора и обработки информации. | КСБ2 | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-ОВ | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | 2026-08-15 | ООО «Инвест-Проект» | 314-25/450 | 2025-07-18
4 | 1632-2021-8.4-ОС1 | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Автоматизированная система охраны таможенного поста. Подсистемы охранной сигнализации, контроля и управления доступом | ОС1 | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-ОС2 | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Автоматизированная система охраны таможенного поста. Подсистема телевизионного наблюдения. Подсистема сбора и обработки информации | ОС2 | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-ОС3 | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная территория пункта пропуска. Система охранной сигнализации и управления доступом | ОС3 | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-ПС | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Система пожарной автоматики пункта пропуска | ПС | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-РТ1 | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Система связи подразделения пограничного контроля. Сеть радиосвязи | РТ1 | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-РТ2 | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Системы вещательного телевидения, часофикации, громкоговорящего оповещения, радиотрансляции подразделения пограничного контроля | РТ2 | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-РТ3 | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Система радиосвязи таможенного поста | РТ3 | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-РТ4 | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Системы вещательного телевидения, часофикации, громкоговорящего оповещения и радиотрансляции таможенного поста | РТ4 | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-РТ5 | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная территория пункта пропуска. Системы часофикации, громкоговорящего оповещения и радиотрансляции | РТ5 | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-СС1 | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Система связи подразделения пограничного контроля. Станционные сооружения | СС1 | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-СС2 | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Система связи подразделения пограничного контроля. Сеть открытой телефонной связи | СС2 | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-СС3 | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Системы связи подразделения пограничного контроля. Кабельные линии связи | СС3 | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-СС4 | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Интегрированная структурированная кабельная система, локальная вычислительная сеть и система защиты информации таможенного поста | СС4 | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-СС5 | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Система связи таможенного поста | СС5 | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-СС6 | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Кабеленесущие системы | СС6 | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-СТН.СУБ | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Режимная территория пункта пропуска. Система телевизионного наблюдения | СТН | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-ТСД.СУБ | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу. Технические средства досмотра | ТСД | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-ТСПК.СУБ | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Комплекс технических средств пограничного контроля | ТСПК | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-ТСТК.СУБ | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Комплекс технических средств таможенного контроля | ТСТК | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-ЭН | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу. Система охранного освещения | ЭН | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-ЭОМ | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | 2026-08-15 | АО "Электроцентрмонтаж" | 314.25-491 | 2025-07-30
4 | 1632-2021-8.4-ЭС1 | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Система бесперебойного гарантированного электроснабжения подразделения пограничного контроля | ЭС1 | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-ЭС2 | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Система бесперебойного гарантированного электроснабжения таможенного поста | ЭС2 | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4-ЭС3 | Здание КПП со спец. Проходной (морской пункт пропуска). Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу. Система бесперебойного электроснабжения | ЭС3 | 2026-08-15 | ООО ТК «ТелеСвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01
4 | 1632-2021-8.4 | Морской пункт пропуска. Акт о выполнении ТУ от ПГС и ФТС | -
Шифр 8.5 Модуль пограничной службы на причале
4 | 1632-2021-8.5-ТТ | Модуль пограничной службы. Технические требования | ТТ |  | выбор подрядчика
Шифр 8.6 Ограждение зоны пункта пропуска
4 | 1632-2021-8.6-АС | Ограждение территории. Архитектурно-строительные решения | АС |  | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-8.6-ЭН | Ограждение территории. Система охранного освещения | ЭН |  | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
4 | 1632-2021-8.6-ОС | Ограждение территории. Система периметральной охранной сигнализации. | ОС |  | ООО "НИЦ ФОРС" | 314-25/551 | 2025-07-21
Шифр 8.7 Ограждение режимной территории пункта пропуска
4 | 1632-2021-8.7-АС.СУБ | Ограждение режимной территории пункта пропуска. Архитектурно-строительные решения | АС | 2026-08-15 | ООО "К78" | 314-25/730 | 2025-08-14
Шифр 5.1...5.4 (Объекты инженерной инфраструктуры)
| 1632-2021-5.1…5.4-АСУИ | Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ |  | ООО "Альянс Сервис" | 314-25/550 | 2025-07-18