Дополнительное соглашение №1
к Договору подряда №314-25/104 от 22.05.2025 г.

г. Кингисепп										«__» ________ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя проектного офиса Гуляева Евгения Валерьевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2025г. № 25/3, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кесслера Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к Договору подряда №314-25/104 от 22.05.2025 г.  (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок компенсации Заказчиком Подрядчику затрат, связанных с вынужденным простоем персонала и техники, мобилизованных на объект строительства, в случае нарушения сроков поставки давальческих материалов (металлоконструкций), предусмотренных графиком поставок, направленным Заказчиком. 
1.2. Под простоем в рамках настоящего Соглашения понимается невозможность выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ по вине Заказчика вследствие отсутствия необходимого объема металлоконструкций на объекте строительства.

2. Финансовые условия
2.1. За каждый календарный день простоя, наступивший по причинам, указанным в п. 1.2 настоящего Соглашения, Заказчик выплачивает Подрядчику компенсацию в размере 564 000 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 94 000 (Девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек.
2.2. Компенсация осуществляется на основании уведомления Подрядчика и подписываемого Сторонами Акта фиксации простоя, содержащего период простоя, причины и расчет суммы.

3. Порядок расчетов
3.1. Компенсация выплачивается в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания соответствующего Акта фиксации простоя.
3.2. Оплата осуществляется на основании счета и акта, оформленных Подрядчиком.

4. Прочие условия
4.1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
4.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.
4.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
4.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК: 

	ООО «ЕТУ»
Адрес юридический: 188480, Ленинградская область, район Кингисеппский,  промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр.2
Почтовый адрес:
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп
Ул. Большая Советская, дом 16,
Главпочтамт, а/я № 5
ИНН: 4707032163 КПП: 470701001
ОГРН: 1114707006776 ОКПО: 46246315
Банковские реквизиты: 
Р/с 40702810855300176661
Банк Северо-Западный банк ПАО Сбербанк 
г. Санкт-Петербург
К/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Телефон: (81375) 9-51-86
Адрес эл. почты: project-etu@eurochem.ru
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
Юридический/почтовый адрес:
109004, г. Москва, 
ул. Земляной вал, д.65, кв.59
Фактический адрес:
109004, г. Москва, 
ул. Николоямская, д.29, стр.1, пом.1/Ч
ИНН: 7709918820  КПП: 770901001
ОГРН: 1127747247704
ОКПО: 16673706
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810812010584815 
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва

к/с 30101810445250000360
БИК 044525360
Адрес эл. почты: kikgeo.fin@gmail.com
Тел.: +7 (495) 915-24-71

	Руководитель Проектного офиса


________________ Е.В. Гуляев
М.П.
	Генеральный директор


_____________________ Ю.Ф. Кесслер
М.П.



