## кс-3 №1
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 |  |  |  | по ОКПО | 05763843
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | 5-КЗ-КИКГС
[6 empty] | дата | 2025-09-08
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[6 empty] | дата | 2025-11-18
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2025-12-18 | 2025-09-08 | 2025-12-18
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  |  | Договор № 5-КЗ-КИКГС
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе |  | сумма с ндс |  | 95698458.79 | с ПИРами
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период |  | декабрь | 30103511.31 | 36124213.57 | 1 | 1 | 36124213.57 | 0
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | [6 empty] | 38%
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 30103511.31 | 30103511.31 | 30103511.31 | [6 empty] | 13727201.16
1 | СМР |  |  |  | 30103511.31 | 30103511.31 | 30103511.31
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | март
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | апрель
4 | Оборудование ТБ | [7 empty] | май
4 | ПНР | [7 empty] | июнь
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | июль
|  |  |  | Итого: |  |  | 30103511.31
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 6020702.26
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 36124213.57
|  |  |  | Зачет аванса |  |  | 13727201.16 | 38%
|  |  |  | Гарантийное удержание 5% |  |  | 1806210.68
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа и гарантийного удержания |  |  | 20590801.73
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 3431800.29 |  |  | 30103511.31 | 36124213.57
[9 empty] | остаток по Договору |  | 59574245.22
Заказчик |  | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №20/501 от 09.01.2025г) |  |  |  |  | В.С.Степанкевич
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.

## р1
Заказчик: | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №1 от 18.12.2025 г. (Договор № 5-КЗ-КИКГС от 08 сентября 2025г)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС 20% | ЗУ - 1,92% | всего без НДС 20% | НДС 20% | СМР с материалами, всего с НДС 20%
1 | №2 | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | 29536412.2 | 567099.11 | 30103511.31 | 6020702.26 | 36124213.57 | кс-2№1 | 36124213.57 | 0
| ИТОГО |  | 29536412.2 | 567099.11 | 30103511.31 |  | 36124213.57

## кс-2 №1 корр
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 | [7 empty] | по ОКПО | 05763843 |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [7 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [13 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [14 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 5-КЗ-КИКГС
[10 empty] | дата | 08.09.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[10 empty] | дата | 18.11.2025
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 2025-12-18 | 2025-09-08 | 2025-12-18
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь 2025 г.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | УПД
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  | сумма за ед. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство путей | [17 empty] | Раздел 1. Устройство путей
1 | 2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные |  | 5: км пути; 6: 0.0896; 7: 1; 8: 0,0896 | [5 empty] | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные
|  |  | Объем=89,6/1000 | [16 empty] | Объем=89,6/1000
|  | 1 | ОТ |  | 9: 519.16; 11: 46.52; 12: 52.21; 13: 2428.81 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 10090.67; 11: 904.12; 12: 15.71; 13: 14203.73 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 422.22; 11: 37.83; 12: 52.21; 13: 1975.1 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 59.4; 8: 5.3222 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.76; 8: 2.6665 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10609.83; 11: 950.64; 13: 16632.54 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 84.35; 13: 4403.91 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 91.94; 13: 4800.26 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 46.6 |  | 2433.16 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1089.18; 13: 23865.96 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | 3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.7789; 7: 1; 8: 0,7789 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 71.72; 12: 52.21; 13: 3744.5 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 224.01; 12: 15.71; 13: 3519.2 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 29.26; 12: 52.21; 13: 1527.66 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 9.1131 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 2.3055 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 295.73; 13: 7263.7 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 100.98; 13: 5272.16 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 103; 13: 5377.6 | [8 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 54.53; 13: 2846.97 | [8 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 453.26; 13: 15488.27 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.3474; 7: 1; 8: 0,3474 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 37.13; 12: 52.21; 13: 1938.56 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 83.92; 12: 15.71; 13: 1318.38 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 9.16; 12: 52.21; 13: 478.24 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 4.3529 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.91019 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 121.05; 13: 3256.94 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 46.29; 13: 2416.8 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 42.59; 13: 2223.46 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 18.1 |  | 944.97 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 181.74; 13: 6425.37 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | 5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.3474; 7: 1; 8: 0,3474 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 60.18; 12: 52.21; 13: 3142 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 1830.37; 12: 15.71; 13: 28755.11 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 92.99; 12: 52.21; 13: 4855.01 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 5.93; 12: 9.5; 13: 56.34 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 7.5038 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 7.1564 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 1896.48; 13: 31953.45 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 153.17; 13: 7997.01 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 225.16; 13: 11755.6 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 174.46 |  | 9108.59 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2296.1; 13: 52817.64 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | 6 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 43.7724 | 1 | 43,7724 | 646,32 | 1,012 | 28 630,47 | 9,5 | 271 989,47 | 6213.72 |  |  |  |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=34,74*1,26 | [16 empty] | Объем=34,74*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [21 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 28630.47; 13: 271989.47 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | 7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.096; 7: 1; 8: 0,096 | [5 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
|  |  | Объем=96/1000 | [16 empty] | Объем=96/1000
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9218; 11: 884.93; 12: 52.21; 13: 46202.2 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40105.1; 11: 3850.09; 12: 15.71; 13: 60484.91 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2629.93; 11: 252.47; 12: 52.21; 13: 13181.46 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1477980.73; 11: 141886.15; 12: 9.5; 13: 1347918.43 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 8: 105.6 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 213.68; 8: 20.5133 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1527303.83; 11: 146621.17; 13: 1454605.54 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1137.4; 13: 59383.66 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1239.77; 13: 64728.19 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 628.41 |  | 32809.47 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 148489.35; 13: 1552143.2 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | 8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -177 | 1 | -177 | 188,10 |  | -33 293,70 | 9,5 | -316 290,15 | [5 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -33293.7; 13: -316290.15 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | 9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  | шт | -353 | 1 | -353 | 43,61 |  | -15 394,33 | 9,5 | -146 246,14 | [5 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -15394.33; 13: -146246.14 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | 10 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 |  | шт | 161 | 1 | 161 | 1 379,82 | 1,04236 | 231 561,34 | 9,5 | 2 199 832,73 | 13663.56 |  |  |  |  | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65
|  |  | Цена=15730,00/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=15730,00/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 231561.34; 13: 2199832.73 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | 11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  | т | -0.063 | 1 | -0,063 | 10 424,00 |  | -656,71 | 9,5 | -6 238,75 | [5 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -656.71; 13: -6238.75 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | 12 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  | тн | 0.142 | 1 | 0,142 | 27 894,74 | 1,04236 | 4 128,84 | 9,5 | 39223,98 | 276225.21 |  |  |  |  | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  |  | Цена=318000/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4128.84; 13: 39223.98 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | 13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -31 | 1 | -31 | 145,30 |  | -4 504,30 | 9,5 | -42 790,85 | [5 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4504.3; 13: -42790.85 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | 14 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) |  | тн | 0.96 | 1 | 0,96 | 37 646,32 | 1,04236 | 37 671,38 | 9,5 | 357 878,11 | 372789.7 |  |  |  |  | Накладка 1Р-65 (106 шт.)
|  |  | Цена=429168/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 37671.38; 13: 357878.11 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | 15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -192 | 1 | -192 | 351,20 |  | -67 430,40 | 9,5 | -640 588,80 | [5 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -67430.4; 13: -640588.8 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | 16 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) |  | тн | 12.46 | 1 | 12,46 | 17 543,86 | 1,04236 | 227 856,24 | 9,5 | 2 164 634,28 | 173726.67 |  |  |  |  | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.)
|  |  | Цена=200000/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=200000/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 227856.24; 13: 2164634.28 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | 17 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладки переходные Р65/Р50 литые |  | компл. | 6 | 1 | 6 | 1 655,79 | 1,04236 | 10 355,58 | 9,5 | 98 378,01 | 16396.34 |  |  |  |  | Накладки переходные Р65/Р50 литые
|  |  | Цена=18876/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=18876/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10355.58; 13: 98378.01 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | 18 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт |  | 5: м реза; 6: 4.5; 7: 1; 8: 4,5 | [5 empty] | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3.05; 11: 13.73; 12: 52.21; 13: 716.84 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.34; 8: 1.53 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3.05; 11: 13.73; 13: 716.84 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.73; 13: 716.84 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 12.77; 13: 666.66 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 7.24 |  | 377.77 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 33.74; 13: 1761.27 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | 19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.03906; 7: 1; 8: 0,03906 | [5 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1139.8; 11: 44.52; 12: 52.21; 13: 2324.39 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12219.98; 11: 477.31; 12: 15.71; 13: 7498.54 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 801.81; 11: 31.32; 12: 52.21; 13: 1635.22 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 8994.26; 12: 9.5; 13: 85445.47 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 137.16; 8: 5.3575 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 53.69; 8: 2.0971 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243627.48; 11: 9516.09; 13: 95268.4 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 75.84; 13: 3959.61 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 82.67; 13: 4315.97 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 41.9 |  | 2187.68 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9640.66; 13: 101772.05 | [10 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [26 empty] | Прочие работы
19 | 20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 136.308 | 1 | 136,308 | 3,28 |  | 447,09 | 15,71 | 7 023,78 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 447.09; 13: 7023.78 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | 21 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 9.29 | 1 | 9,29 | 8,39 |  | 77,94 | 15,71 | 1 224,44 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 77.94; 13: 1224.44 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | 22 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы |  | 1 т груза | 7.04 | 1 | 7,04 | 10,88 |  | 76,60 | 15,71 | 1 203,39 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 76.6; 13: 1203.39 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | 23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 152.638 | 1 | 152,638 | 3,86 |  | 589,18 | 16,22 | 9 556,50 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Объем=136,308+9,29+7,04 | [16 empty] | Объем=136,308+9,29+7,04
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 589.18; 13: 9556.5 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство путей |  | 11: 582299.25; 13: 5753063.76 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Устройство путей
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая | [17 empty] | Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
23 | 36 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [5 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 11: 298.64; 12: 52.21; 13: 15591.99 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 11: 128.02; 12: 15.71; 13: 2011.19 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 11: 19.84; 12: 52.21; 13: 1035.85 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 8: 35.01 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 8: 1.71 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 426.66; 13: 17603.18 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 318.48; 13: 16627.84 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 347.14; 13: 18124.35 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 949.76; 13: 44914.41 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | 37 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.201; 7: 1; 8: 0,201 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 18.51; 12: 52.21; 13: 966.41 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 57.81; 12: 15.71; 13: 908.2 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 7.55; 12: 52.21; 13: 394.19 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 2.3517 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.59496 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 76.32; 13: 1874.61 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.06; 13: 1360.6 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 26.58; 13: 1387.81 | [8 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 14.07; 13: 734.72 | [8 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 116.97; 13: 3997.14 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | 38 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.1009; 7: 1; 8: 0,1009 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 10.78; 12: 52.21; 13: 562.82 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 24.38; 12: 15.71; 13: 383.01 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 2.66; 12: 52.21; 13: 138.88 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.2643 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.26436 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 35.16; 13: 945.83 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.44; 13: 701.7 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 12.36; 13: 645.56 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.26 |  | 274.36 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 52.78; 13: 1865.75 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | 39 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.1009; 7: 1; 8: 0,1009 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 17.48; 12: 52.21; 13: 912.63 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 531.62; 12: 15.71; 13: 8351.75 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 27.01; 12: 52.21; 13: 1410.19 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.72; 12: 9.5; 13: 16.34 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 2.1794 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 2.0785 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 550.82; 13: 9280.72 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 44.49; 13: 2322.82 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 65.4; 13: 3414.55 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 50.67 |  | 2645.69 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 666.89; 13: 15340.96 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | 40 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 12.7134 | 1 | 12,7134 | 646,32 | 1,012 | 8 315,53 | 9,5 | 78 997,54 | 6213.72 |  |  |  |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=10,09*1,26 | [16 empty] | Объем=10,09*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [21 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8315.53; 13: 78997.54 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | 41 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [5 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 11: 316.8; 12: 52.21; 13: 16540.13 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 11: 8602.08; 12: 15.71; 13: 135138.68 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 11: 328.35; 12: 52.21; 13: 17143.15 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 8: 34.51 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 8: 25.66 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 8918.88; 13: 151678.81 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 645.15; 13: 33683.28 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 703.21; 13: 36714.78 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9978.54; 13: 207003.6 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | 42 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168 421,05 | 1,04236 | 175 555,37 | 9,5 | 1667776,02 | 1667776.02 |  |  |  |  | Брус композитный
|  |  | Цена=1600000/9,5 | [21 empty] | Цена=1600000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175555.37; 13: 1667776.02 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | 43 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363 157,89 | 1,04236 | 378 541,26 | 9,5 | 3 596 141,97 | 3 596 141,97 |  |  |  |  | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  |  | Цена=3450000/9,5 | [21 empty] | Цена=3450000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378541.26; 13: 3596141.97 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | 44 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [15 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 251.92; 11: 251.92; 12: 52.21; 13: 13152.74 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 120.78; 11: 120.78; 12: 15.71; 13: 1897.45 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.98; 11: 11.98; 12: 52.21; 13: 625.48 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 812.09; 11: 812.09; 12: 9.5; 13: 7714.86 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.8; 8: 26.8 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.92; 8: 0.92 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1184.79; 11: 1184.79; 13: 22765.05 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 263.9; 13: 13778.22 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 242.79; 13: 12675.96 | [8 empty] | НР Оборудование общего назначения
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 49; 8: 49; 11: 129.31; 13: 6751.33 | [8 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1556.89; 13: 42192.34 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | 45 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266,67 |  | -533,34 | 9,5 | -5 066,73 | [5 empty] | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -533.34; 13: -5066.73 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | 46 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4 429,58 | 1,04236 | 9 234,43 | 9,5 | 87727,09 | 43863.55 |  |  |  |  | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  |  | Цена=42081,00/9,5 | [21 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9234.43; 13: 87727.09 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | 47 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15 832,63 | 1,04236 | 16 503,30 | 9,5 | 156 781,35 | 156 781,35 |  |  |  |  | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  |  | Цена=150410,00/9,5 | [21 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16503.3; 13: 156781.35 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | 48 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421,93 | 1,04236 | 439,80 | 9,5 | 4 178,10 | 4 178,10 |  |  |  |  | Закладка запорная в сборе
|  |  | Цена=4810/1,2/9,5 | [21 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 439.8; 13: 4178.1 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | 53 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.01333; 7: 1; 8: 0,01333 | [5 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 11: 14.77; 12: 52.21; 13: 771.14 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 11: 167.08; 12: 15.71; 13: 2624.83 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 11: 10.93; 12: 52.21; 13: 570.66 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 3069.47; 12: 9.5; 13: 29159.97 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 8: 1.7924 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 8: 0.73168 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 3251.32; 13: 32555.94 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.7; 13: 1341.8 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 28.01; 13: 1462.56 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.2 |  | 741.34 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3293.53; 13: 34759.84 | [10 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [26 empty] | Прочие работы
37 | 54 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 35.18 | 1 | 35,18 | 3,28 |  | 115,39 | 15,71 | 1 812,78 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 115.39; 13: 1812.78 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | 55 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 8.85 | 1 | 8,85 | 8,39 |  | 74,25 | 15,71 | 1 166,47 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74.25; 13: 1166.47 | [10 empty] | Всего по позиции
39 | 56 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10,88 |  | 54,40 | 15,71 | 854,62 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.4; 13: 854.62 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | 57 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 49.03 | 1 | 49,03 | 3,86 |  | 189,26 | 16,22 | 3 069,80 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Объем=35,18+8,85+5 | [16 empty] | Объем=35,18+8,85+5
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 189.26; 13: 3069.8 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая |  | 11: 605105.01; 13: 5943513.05 | [14 empty] | Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая | [17 empty] | Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
41 | 58 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [5 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 11: 298.64; 12: 52.21; 13: 15591.99 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 11: 128.02; 12: 15.71; 13: 2011.19 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 11: 19.84; 12: 52.21; 13: 1035.85 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 8: 35.01 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 8: 1.71 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 426.66; 13: 17603.18 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 318.48; 13: 16627.84 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 347.14; 13: 18124.35 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 949.76; 13: 44914.41 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | 59 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.2171; 7: 1; 8: 0,2171 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 19.99; 12: 52.21; 13: 1043.68 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 62.44; 12: 15.71; 13: 980.93 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 8.16; 12: 52.21; 13: 426.03 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 2.5401 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.64262 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 82.43; 13: 2024.61 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 28.15; 13: 1469.71 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 28.71; 13: 1499.1 | [8 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 15.2; 13: 793.64 | [8 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 126.34; 13: 4317.35 | [10 empty] | Всего по позиции
43 | 60 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.104; 7: 1; 8: 0,104 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 11.12; 12: 52.21; 13: 580.58 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 25.12; 12: 15.71; 13: 394.64 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 2.74; 12: 52.21; 13: 143.06 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.3031 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.27248 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 36.24; 13: 975.22 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.86; 13: 723.64 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 12.75; 13: 665.75 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.42 |  | 282.94 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.41; 13: 1923.91 | [10 empty] | Всего по позиции
44 | 61 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.104; 7: 1; 8: 0,104 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 18.02; 12: 52.21; 13: 940.82 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 547.95; 12: 15.71; 13: 8608.29 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 27.84; 12: 52.21; 13: 1453.53 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.78; 12: 9.5; 13: 16.91 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 2.2464 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 2.1424 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 567.75; 13: 9566.02 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 45.86; 13: 2394.35 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 67.41; 13: 3519.69 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 52.23 |  | 2727.16 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 687.39; 13: 15812.87 | [10 empty] | Всего по позиции
45 | 62 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 13.1 | 1 | 13,1 | 646,32 | 1,012 | 8 568,39 | 9,5 | 81 399,71 | 6213.72 |  |  |  |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=10,4*1,26 | [16 empty] | Объем=10,4*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [21 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8568.39; 13: 81399.71 | [10 empty] | Всего по позиции
46 | 63 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [5 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 11: 316.8; 12: 52.21; 13: 16540.13 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 11: 8602.08; 12: 15.71; 13: 135138.68 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 11: 328.35; 12: 52.21; 13: 17143.15 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 8: 34.51 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 8: 25.66 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 8918.88; 13: 151678.81 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 645.15; 13: 33683.28 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 703.21; 13: 36714.78 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9978.54; 13: 207003.6 | [10 empty] | Всего по позиции
47 | 64 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168 421,05 | 1,04236 | 175 555,37 | 9,5 | 1 667 776,02 | 1667776.02 |  |  |  |  | Брус композитный
|  |  | Цена=1600000/9,5 | [21 empty] | Цена=1600000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175555.37; 13: 1667776.02 | [10 empty] | Всего по позиции
48 | 65 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363 157,89 | 1,04236 | 378 541,26 | 9,5 | 3 596 141,97 | 3 596 141,97 |  |  |  |  | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  |  | Цена=3450000/9,5 | [21 empty] | Цена=3450000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378541.26; 13: 3596141.97 | [10 empty] | Всего по позиции
49 | 66 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [15 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 251.92; 11: 251.92; 12: 52.21; 13: 13152.74 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 120.78; 11: 120.78; 12: 15.71; 13: 1897.45 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.98; 11: 11.98; 12: 52.21; 13: 625.48 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 812.09; 11: 812.09; 12: 9.5; 13: 7714.86 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.8; 8: 26.8 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.92; 8: 0.92 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1184.79; 11: 1184.79; 13: 22765.05 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 263.9; 13: 13778.22 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 242.79; 13: 12675.96 | [8 empty] | НР Оборудование общего назначения
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 49; 8: 49; 11: 129.31; 13: 6751.33 | [8 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1556.89; 13: 42192.34 | [10 empty] | Всего по позиции
50 | 67 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266,67 |  | -533,34 | 9,5 | -5 066,73 | [5 empty] | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -533.34; 13: -5066.73 | [10 empty] | Всего по позиции
51 | 68 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4 429,58 | 1,04236 | 9 234,43 | 9,5 | 87 727,09 | 43863.55 |  |  |  |  | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  |  | Цена=42081,00/9,5 | [21 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9234.43; 13: 87727.09 | [10 empty] | Всего по позиции
52 | 69 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15 832,63 | 1,04236 | 16 503,30 | 9,5 | 156 781,35 | 156 781,35 |  |  |  |  | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  |  | Цена=150410,00/9,5 | [21 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16503.3; 13: 156781.35 | [10 empty] | Всего по позиции
53 | 70 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421,93 | 1,04236 | 439,80 | 9,5 | 4 178,10 | 4 178,10 |  |  |  |  | Закладка запорная в сборе
|  |  | Цена=4810/1,2/9,5 | [21 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 439.8; 13: 4178.1 | [10 empty] | Всего по позиции
54 | 75 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0133; 7: 1; 8: 0,0133 | [5 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 11: 14.74; 12: 52.21; 13: 769.58 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 11: 166.7; 12: 15.71; 13: 2618.86 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 11: 10.91; 12: 52.21; 13: 569.61 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 3062.56; 12: 9.5; 13: 29094.32 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 8: 1.7883 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 8: 0.73004 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 3244; 13: 32482.76 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.65; 13: 1339.19 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 27.96; 13: 1459.72 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3286.13; 13: 34682.38 | [10 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [26 empty] | Прочие работы
55 | 76 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 37.99 | 1 | 37,99 | 3,28 |  | 124,61 | 15,71 | 1 957,62 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 124.61; 13: 1957.62 | [10 empty] | Всего по позиции
56 | 77 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 8.84 | 1 | 8,84 | 8,39 |  | 74,17 | 15,71 | 1 165,21 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74.17; 13: 1165.21 | [10 empty] | Всего по позиции
57 | 78 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  | 1 т груза | 4.8 | 1 | 4,8 | 10,88 |  | 52,22 | 15,71 | 820,38 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 52.22; 13: 820.38 | [10 empty] | Всего по позиции
58 | 79 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 51.63 | 1 | 51,63 | 3,86 |  | 199,29 | 16,22 | 3 232,48 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Объем=37,99+8,84+4,8 | [16 empty] | Объем=37,99+8,84+4,8
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 199.29; 13: 3232.48 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая |  | 11: 605398.96; 13: 5946960.06 | [14 empty] | Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая | [17 empty] | Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
59 | 102 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [5 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 11: 298.64; 12: 52.21; 13: 15591.99 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 11: 128.02; 12: 15.71; 13: 2011.19 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 11: 19.84; 12: 52.21; 13: 1035.85 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 8: 35.01 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 8: 1.71 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 426.66; 13: 17603.18 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 318.48; 13: 16627.84 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 347.14; 13: 18124.35 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 949.76; 13: 44914.41 | [10 empty] | Всего по позиции
60 | 103 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.208; 7: 1; 8: 0,208 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 19.15; 12: 52.21; 13: 999.82 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 59.82; 12: 15.71; 13: 939.77 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 7.81; 12: 52.21; 13: 407.76 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 2.4336 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.61568 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 78.97; 13: 1939.59 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.96; 13: 1407.58 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 27.5; 13: 1435.73 | [8 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 14.56; 13: 760.09 | [8 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 121.03; 13: 4135.41 | [10 empty] | Всего по позиции
61 | 104 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.1036; 7: 1; 8: 0,1036 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 11.07; 12: 52.21; 13: 577.96 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 25.03; 12: 15.71; 13: 393.22 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 2.73; 12: 52.21; 13: 142.53 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.2981 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.27143 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 36.1; 13: 971.18 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.8; 13: 720.49 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 12.7; 13: 662.85 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.4 |  | 281.71 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.2; 13: 1915.74 | [10 empty] | Всего по позиции
62 | 105 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.1036; 7: 1; 8: 0,1036 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 17.95; 12: 52.21; 13: 937.17 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 545.84; 12: 15.71; 13: 8575.15 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 27.73; 12: 52.21; 13: 1447.78 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.77; 12: 9.5; 13: 16.82 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 2.2378 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 2.1342 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 565.56; 13: 9529.14 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 45.68; 13: 2384.95 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 67.15; 13: 3505.88 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 52.03 |  | 2716.46 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 684.74; 13: 15751.48 | [10 empty] | Всего по позиции
63 | 106 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 13.05 | 1 | 13,05 | 646,32 | 1,012 | 8 535,69 | 9,5 | 81 089,06 | 6213.72 |  |  |  |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=10,36*1,26 | [16 empty] | Объем=10,36*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [21 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8535.69; 13: 81089.06 | [10 empty] | Всего по позиции
64 | 107 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [5 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 11: 316.8; 12: 52.21; 13: 16540.13 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 11: 8602.08; 12: 15.71; 13: 135138.68 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 11: 328.35; 12: 52.21; 13: 17143.15 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 8: 34.51 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 8: 25.66 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 8918.88; 13: 151678.81 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 645.15; 13: 33683.28 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 703.21; 13: 36714.78 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9978.54; 13: 207003.6 | [10 empty] | Всего по позиции
65 | 108 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168 421,05 | 1,04236 | 175 555,37 | 9,5 | 1 667 776,02 | 1667776.02 |  |  |  |  | Брус композитный
|  |  | Цена=1600000/9,5 | [21 empty] | Цена=1600000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175555.37; 13: 1667776.02 | [10 empty] | Всего по позиции
66 | 109 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363 157,89 | 1,04236 | 378 541,26 | 9,5 | 3 596 141,97 | 3 596 141,97 |  |  |  |  | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  |  | Цена=3450000/9,5 | [21 empty] | Цена=3450000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378541.26; 13: 3596141.97 | [10 empty] | Всего по позиции
67 | 110 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [15 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 251.92; 11: 251.92; 12: 52.21; 13: 13152.74 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 120.78; 11: 120.78; 12: 15.71; 13: 1897.45 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.98; 11: 11.98; 12: 52.21; 13: 625.48 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 812.09; 11: 812.09; 12: 9.5; 13: 7714.86 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.8; 8: 26.8 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.92; 8: 0.92 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1184.79; 11: 1184.79; 13: 22765.05 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 263.9; 13: 13778.22 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 242.79; 13: 12675.96 | [8 empty] | НР Оборудование общего назначения
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 49; 8: 49; 11: 129.31; 13: 6751.33 | [8 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1556.89; 13: 42192.34 | [10 empty] | Всего по позиции
68 | 111 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266,67 |  | -533,34 | 9,5 | -5 066,73 | [5 empty] | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -533.34; 13: -5066.73 | [10 empty] | Всего по позиции
69 | 112 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4 429,58 | 1,04236 | 9 234,43 | 9,5 | 87 727,09 | 43863.55 |  |  |  |  | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  |  | Цена=42081,00/9,5 | [21 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9234.43; 13: 87727.09 | [10 empty] | Всего по позиции
70 | 113 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15 832,63 | 1,04236 | 16 503,30 | 9,5 | 156 781,35 | 156 781,35 |  |  |  |  | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  |  | Цена=150410,00/9,5 | [21 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16503.3; 13: 156781.35 | [10 empty] | Всего по позиции
71 | 114 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421,93 | 1,04236 | 439,80 | 9,5 | 4 178,10 | 4 178,10 |  |  |  |  | Закладка запорная в сборе
|  |  | Цена=4810/1,2/9,5 | [21 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 439.8; 13: 4178.1 | [10 empty] | Всего по позиции
72 | 119 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0133; 7: 1; 8: 0,0133 | [5 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 11: 14.74; 12: 52.21; 13: 769.58 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 11: 166.7; 12: 15.71; 13: 2618.86 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 11: 10.91; 12: 52.21; 13: 569.61 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 3062.56; 12: 9.5; 13: 29094.32 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 8: 1.7883 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 8: 0.73004 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 3244; 13: 32482.76 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.65; 13: 1339.19 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 27.96; 13: 1459.72 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3286.13; 13: 34682.38 | [10 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [26 empty] | Прочие работы
73 | 120 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 36.4 | 1 | 36,4 | 3,28 |  | 119,39 | 15,71 | 1 875,62 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 119.39; 13: 1875.62 | [10 empty] | Всего по позиции
74 | 121 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 8.85 | 1 | 8,85 | 8,39 |  | 74,25 | 15,71 | 1 166,47 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74.25; 13: 1166.47 | [10 empty] | Всего по позиции
75 | 122 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10,88 |  | 54,40 | 15,71 | 854,62 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.4; 13: 854.62 | [10 empty] | Всего по позиции
76 | 123 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 50.25 | 1 | 50,25 | 3,86 |  | 193,97 | 16,22 | 3 146,19 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Объем=36,4+8,85+5 | [16 empty] | Объем=36,4+8,85+5
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 193.97; 13: 3146.19 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая |  | 11: 605349.81; 13: 5946265.12 | [14 empty] | Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая | [17 empty] | Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
77 | 124 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [5 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 11: 298.64; 12: 52.21; 13: 15591.99 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 11: 128.02; 12: 15.71; 13: 2011.19 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 11: 19.84; 12: 52.21; 13: 1035.85 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 8: 35.01 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 8: 1.71 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 426.66; 13: 17603.18 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 318.48; 13: 16627.84 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 347.14; 13: 18124.35 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 949.76; 13: 44914.41 | [10 empty] | Всего по позиции
78 | 125 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.2245; 7: 1; 8: 0,2245 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 20.67; 12: 52.21; 13: 1079.18 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 64.57; 12: 15.71; 13: 1014.39 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 8.43; 12: 52.21; 13: 440.13 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 2.6267 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.66452 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 85.24; 13: 2093.57 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 29.1; 13: 1519.31 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 29.68; 13: 1549.7 | [8 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 15.71; 13: 820.43 | [8 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 130.63; 13: 4463.7 | [10 empty] | Всего по позиции
79 | 126 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.1037; 7: 1; 8: 0,1037 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 11.08; 12: 52.21; 13: 578.49 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 25.05; 12: 15.71; 13: 393.54 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 2.73; 12: 52.21; 13: 142.53 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.2994 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.27169 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 36.13; 13: 972.03 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.81; 13: 721.02 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 12.71; 13: 663.34 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.4 |  | 281.92 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.24; 13: 1917.29 | [10 empty] | Всего по позиции
80 | 127 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.1037; 7: 1; 8: 0,1037 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 17.96; 12: 52.21; 13: 937.69 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 546.37; 12: 15.71; 13: 8583.47 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 27.76; 12: 52.21; 13: 1449.35 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.77; 12: 9.5; 13: 16.82 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 2.2399 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 2.1362 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 566.1; 13: 9537.98 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 45.72; 13: 2387.04 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 67.21; 13: 3508.95 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 52.08 |  | 2718.84 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 685.39; 13: 15765.77 | [10 empty] | Всего по позиции
81 | 128 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 13.066 | 1 | 13,066 | 646,32 | 1,012 | 8 546,15 | 9,5 | 81 188,43 | 6213.72 |  |  |  |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=10,37*1,26 | [16 empty] | Объем=10,37*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [21 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8546.15; 13: 81188.43 | [10 empty] | Всего по позиции
82 | 129 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [5 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 11: 316.8; 12: 52.21; 13: 16540.13 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 11: 8602.08; 12: 15.71; 13: 135138.68 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 11: 328.35; 12: 52.21; 13: 17143.15 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 8: 34.51 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 8: 25.66 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 8918.88; 13: 151678.81 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 645.15; 13: 33683.28 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 703.21; 13: 36714.78 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9978.54; 13: 207003.6 | [10 empty] | Всего по позиции
83 | 130 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168 421,05 | 1,04236 | 175 555,37 | 9,5 | 1 667 776,02 | 1667776.02 |  |  |  |  | Брус композитный
|  |  | Цена=1600000/9,5 | [21 empty] | Цена=1600000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175555.37; 13: 1667776.02 | [10 empty] | Всего по позиции
84 | 131 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363 157,89 | 1,04236 | 378 541,26 | 9,5 | 3 596 141,97 | 3 596 141,97 |  |  |  |  | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  |  | Цена=3450000/9,5 | [21 empty] | Цена=3450000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378541.26; 13: 3596141.97 | [10 empty] | Всего по позиции
85 | 132 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [15 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 251.92; 11: 251.92; 12: 52.21; 13: 13152.74 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 120.78; 11: 120.78; 12: 15.71; 13: 1897.45 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.98; 11: 11.98; 12: 52.21; 13: 625.48 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 812.09; 11: 812.09; 12: 9.5; 13: 7714.86 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.8; 8: 26.8 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.92; 8: 0.92 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1184.79; 11: 1184.79; 13: 22765.05 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 263.9; 13: 13778.22 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 242.79; 13: 12675.96 | [8 empty] | НР Оборудование общего назначения
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 49; 8: 49; 11: 129.31; 13: 6751.33 | [8 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1556.89; 13: 42192.34 | [10 empty] | Всего по позиции
86 | 133 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266,67 |  | -533,34 | 9,5 | -5 066,73 | [5 empty] | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -533.34; 13: -5066.73 | [10 empty] | Всего по позиции
87 | 134 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4 429,58 | 1,04236 | 9 234,43 | 9,5 | 87 727,09 | 43863.55 |  |  |  |  | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  |  | Цена=42081,00/9,5 | [21 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9234.43; 13: 87727.09 | [10 empty] | Всего по позиции
88 | 135 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15 832,63 | 1,04236 | 16 503,30 | 9,5 | 156 781,35 | 156 781,35 |  |  |  |  | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  |  | Цена=150410,00/9,5 | [21 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16503.3; 13: 156781.35 | [10 empty] | Всего по позиции
89 | 136 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421,93 | 1,04236 | 439,80 | 9,5 | 4 178,10 | 4 178,10 |  |  |  |  | Закладка запорная в сборе
|  |  | Цена=4810/1,2/9,5 | [21 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 439.8; 13: 4178.1 | [10 empty] | Всего по позиции
90 | 141 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0133; 7: 1; 8: 0,0133 | [5 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 11: 14.74; 12: 52.21; 13: 769.58 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 11: 166.7; 12: 15.71; 13: 2618.86 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 11: 10.91; 12: 52.21; 13: 569.61 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 3062.56; 12: 9.5; 13: 29094.32 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 8: 1.7883 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 8: 0.73004 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 3244; 13: 32482.76 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.65; 13: 1339.19 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 27.96; 13: 1459.72 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3286.13; 13: 34682.38 | [10 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [26 empty] | Прочие работы
91 | 142 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 39.29 | 1 | 39,29 | 3,28 |  | 128,87 | 15,71 | 2 024,55 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 128.87; 13: 2024.55 | [10 empty] | Всего по позиции
92 | 143 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 7.56 | 1 | 7,56 | 8,39 |  | 63,43 | 15,71 | 996,49 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 63.43; 13: 996.49 | [10 empty] | Всего по позиции
93 | 144 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  | 1 т груза | 4.24 | 1 | 4,24 | 10,88 |  | 46,13 | 15,71 | 724,70 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 46.13; 13: 724.7 | [10 empty] | Всего по позиции
94 | 145 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 51.09 | 1 | 51,09 | 3,86 |  | 197,21 | 16,22 | 3 198,75 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Объем=39,29+7,56+4,24 | [16 empty] | Объем=39,29+7,56+4,24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 197.21; 13: 3198.75 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая |  | 11: 605364.19; 13: 5946610.21 | [14 empty] | Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая
|  |  | Итоги по акту: | [25 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 2992041.85; 13: 28937282.98 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 4880.94; 13: 254833.87 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 45956.52; 13: 721976.92 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 2090.52; 13: 109146.06 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 2938900.13; 13: 27923574.12 | [16 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 2938616.38; 13: 27919116.41 | [16 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 283.75; 13: 4457.71 | [16 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Перевозка |  | 11: 2304.26; 13: 36898.07 | [16 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 2999423.02; 13: 29387909.76 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 2996835.01; 13: 29346553.98 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 3873.26; 13: 202222.91 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 45473.4; 13: 714387.12 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 2042.6; 13: 106644.14 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 2937501.38; 13: 27908523.89 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 6541.35; 13: 341524.89 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 3445.62; 13: 179895.17 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 2304.26; 13: 36898.07 | [16 empty] | Перевозка
|  |  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  | 11: 283.75; 13: 4457.71 | [16 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 4094.2; 13: 148502.44 | [16 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1007.68; 13: 52610.96 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 483.12; 13: 7589.8 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 47.92; 13: 2501.92 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 1115; 13: 10592.52 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 971.16; 13: 50703.84 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 517.24; 13: 27005.32 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого |  | 11: 3003517.22; 13: 29536412.2 | [17 empty] | Итого
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 6971.46; 13: 363979.93 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 7512.51; 13: 392228.73 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 3962.86; 13: 206900.49 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92% |  | 11: 57667.53; 13: 567099.11 | [16 empty] | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92%
|  |  | Итого |  | 11: 3061184.75; 13: 30103511.31 | [17 empty] | Итого
|  |  | НДС 20% |  | 11: 612236.95; 13: 6020702.26 | [18 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 3673421.7; 13: 36124213.57 | [19 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | справочно: | [26 empty] | справочно:
|  |  | Затраты труда рабочих | [26 empty] | Затраты труда рабочих
|  |  | Затраты труда машинистов | [26 empty] | Затраты труда машинистов
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №20/501 от 09.01.2025г.) |  |  | 7: (В.С.Степанкевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
6213.72
1667776.02
3596141.97
43863.55
156781.35
4178.1