## !!!согласовано_ЛСР на 93 млн_Мо
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | на | 2 Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | [10 empty] | 2 Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  | Остаток работ на Январь 2026г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2025г. |  | ВСЕГО с Декабря 2025г. по Декабрь 2025г.
[8 empty] | количество | стоимость | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Устройство путей
1 | 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | ФЕР01-02-058-05 | 100 м3 |  | 0.1755 | 360.21 |  |  |  |  | 0.1755 | 360.21
2 | 2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | ФЕР28-01-006-01 | км пути |  | 0.78 | 9481.69 | 0.082 | 996.79 | 0.082 | 996.79 | 0.698 | 8484.9
3 | 3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 4.566 | 2657.11 | 0.664 | 386.41 | 0.664 | 386.41 | 3.902 | 2270.7
4 | 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 2.08 | 1088.13 | 0.295 | 154.34 | 0.295 | 154.34 | 1.785 | 933.79
5 | 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 2.08 | 13747.5 | 0.295 | 1949.75 | 0.295 | 1949.75 | 1.785 | 11797.75
6 | 6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 262.08 | 171420.2 | 37.17 | 24312 | 37.17 | 24312 | 224.91 | 147108.2
7 | 7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-08 | км пути |  | 0.4647 | 718781.26 | 0.08185 | 126602.63 | 0.08185 | 126602.63 | 0.38285 | 592178.63
8 | 8 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | шт |  | -855 | -160825.5 | -151 | -28403.1 | -151 | -28403.1 | -704 | -132422.4
9 | 9 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | шт |  | -1710 | -74573.1 | -301 | -13126.61 | -301 | -13126.61 | -1409 | -61446.49
10 | 10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт |  | 855 | 1229720.14 | 151 | 217178.65 | 151 | 217178.65 | 704 | 1012541.49
11 | 11 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | т |  | -0.307 | -3200.17 | -0.054 | -562.9 | -0.054 | -562.9 | -0.253 | -2637.27
12 | 12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.307 | 8926.44 | 0.054 | 1570.12 | 0.054 | 1570.12 | 0.253 | 7356.32
13 | 13 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт |  | -149 | -21649.7 | -26 | -3777.8 | -26 | -3777.8 | -123 | -17871.9
14 | 14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 3.18 | 124786.44 | 0.56 | 21974.97 | 0.56 | 21974.97 | 2.62 | 102811.47
15 | 15 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м |  | -929.4 | -326405.28 | -163.7 | -57491.44 | -163.7 | -57491.44 | -765.7 | -268913.84
16 | 16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 60.75 | 1110936.34 | 10.61 | 194025.26 | 10.61 | 194025.26 | 50.14 | 916911.08
17 | 17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | компл. |  | 16 | 27614.87 | 3 | 5177.79 | 3 | 5177.79 | 13 | 22437.08
18 | 18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | ФЕР09-05-006-01 | м реза |  | 6.84 | 51.25 | 2.16 | 16.19 | 2.16 | 16.19 | 4.68 | 35.06
19 | 19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 |  | 0.2051 | 50622.08 | 0.037 | 9132.21 | 0.037 | 9132.21 | 0.1681 | 41489.87
20 | 20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 829.75 | 2721.58 | 116.18 | 381.07 | 116.18 | 381.07 | 713.57 | 2340.51
21 | 21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 86.37 | 724.64 | 8.87 | 74.42 | 8.87 | 74.42 | 77.5 | 650.22
22 | 22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 133.68 | 1454.44 | 5.286 | 57.51 | 5.286 | 57.51 | 128.394 | 1396.93
23 | 23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 1049.8 | 4052.23 | 130.34 | 503.11 | 130.34 | 503.11 | 919.46 | 3549.12
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | 24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 |  |  |  |  | 1 | 949.76
25 | 25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 8.62 | 72.32 |  |  |  |  | 8.62 | 72.32
26 | 26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5.04 | 54.84 |  |  |  |  | 5.04 | 54.84
27 | 27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 13.66 | 52.73 |  |  |  |  | 13.66 | 52.73
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | 28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 |  |  |  |  | 1 | 949.76
29 | 29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 8.62 | 72.32 |  |  |  |  | 8.62 | 72.32
30 | 30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5.04 | 54.84 |  |  |  |  | 5.04 | 54.84
31 | 31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 13.66 | 52.73 |  |  |  |  | 13.66 | 52.73
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | 32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 |  |  |  |  | 1 | 949.76
33 | 33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 11.71 | 98.25 |  |  |  |  | 11.71 | 98.25
34 | 34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5.04 | 54.84 |  |  |  |  | 5.04 | 54.84
35 | 35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 16.75 | 64.66 |  |  |  |  | 16.75 | 64.66
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
36 | 36 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 | 1 | 949.76 | 1 | 949.76
37 | 37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.34 | 197.85 | 0.34 | 197.85 | 0.34 | 197.85
38 | 38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.1554 | 81.3 | 0.1554 | 81.3 | 0.1554 | 81.3
39 | 39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.155 | 1024.46 | 0.155 | 1024.46 | 0.155 | 1024.46
40 | 40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 19.53 | 12774.1 | 19.53 | 12774.1 | 19.53 | 12774.1
41 | 41 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 | 1 | 9978.54 | 1 | 9978.54
42 | 42 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 175555.37 | 1 | 175555.37 | 1 | 175555.37
43 | 43 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 378541.26 | 1 | 378541.26 | 1 | 378541.26
44 | 44 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 | 1 | 1556.89 | 1 | 1556.89
45 | 45 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 | -2 | -533.34 | -2 | -533.34
46 | 46 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт |  | 2 | 9234.43 | 2 | 9234.43 | 2 | 9234.43
47 | 47 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт |  | 1 | 16503.3 | 1 | 16503.3 | 1 | 16503.3
48 | 48 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт |  | 1 | 439.8 | 1 | 439.8 | 1 | 439.8
49 | 49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт |  | 0.06 | 763.83 | 0.06 | 763.83 | 0.06 | 763.83
50 | 50 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т |  | -0.029 | -282.09 | -0.029 | -282.09 | -0.029 | -282.09
51 | 51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.36 | 14126.77 | 0.36 | 14126.77 | 0.36 | 14126.77
52 | 52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.029 | 843.21 | 0.029 | 843.21 | 0.029 | 843.21
53 | 53 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.01333 | 3293.53 | 0.01333 | 3293.53 | 0.01333 | 3293.53
54 | 54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 59.55 | 195.32 |  |  |  |  | 59.55 | 195.32
55 | 55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 9.9 | 83.06 |  |  |  |  | 9.9 | 83.06
56 | 56 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5 | 54.4 |  |  |  |  | 5 | 54.4
57 | 57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 74.45 | 287.38 |  |  |  |  | 74.45 | 287.38
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
58 | 58 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 |  |  |  |  | 1 | 949.76
59 | 59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.29 | 168.75 |  |  |  |  | 0.29 | 168.75
60 | 60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.1361 | 71.21 |  |  |  |  | 0.1361 | 71.21
61 | 61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.136 | 898.86 |  |  |  |  | 0.136 | 898.86
62 | 62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 17.14 | 11210.86 |  |  |  |  | 17.14 | 11210.86
63 | 63 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 |  |  |  |  | 1 | 9978.54
64 | 64 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 175555.37 |  |  |  |  | 1 | 175555.37
65 | 65 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 378541.26 |  |  |  |  | 1 | 378541.26
66 | 66 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 |  |  |  |  | 1 | 1556.89
67 | 67 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 | -2 | -533.34 | -2 | -533.34
68 | 68 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт |  | 2 | 9234.43 |  |  |  |  | 2 | 9234.43
69 | 69 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт |  | 1 | 16503.3 |  |  |  |  | 1 | 16503.3
70 | 70 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт |  | 1 | 439.8 |  |  |  |  | 1 | 439.8
71 | 71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт |  | 0.06 | 763.83 |  |  |  |  | 0.06 | 763.83
72 | 72 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т |  | -0.029 | -282.09 | -0.029 | -282.09 | -0.029 | -282.09
73 | 73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.36 | 14126.77 |  |  |  |  | 0.36 | 14126.77
74 | 74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.029 | 843.21 |  |  |  |  | 0.029 | 843.21
75 | 75 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.0133 | 3286.13 |  |  |  |  | 0.0133 | 3286.13
76 | 76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 50.7 | 166.3 |  |  |  |  | 50.7 | 166.3
77 | 77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 9.9 | 83.06 |  |  |  |  | 9.9 | 83.06
78 | 78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5 | 54.4 |  |  |  |  | 5 | 54.4
79 | 79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 65.6 | 253.22 |  |  |  |  | 65.6 | 253.22
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | 80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 |  |  |  |  | 1 | 949.76
81 | 81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.258 | 150.14 |  |  |  |  | 0.258 | 150.14
82 | 82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.1237 | 64.7 |  |  |  |  | 0.1237 | 64.7
83 | 83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.124 | 819.56 |  |  |  |  | 0.124 | 819.56
84 | 84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 15.62 | 10216.66 |  |  |  |  | 15.62 | 10216.66
85 | 85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 |  |  |  |  | 1 | 9978.54
86 | 86 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 175555.37 |  |  |  |  | 1 | 175555.37
87 | 87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 378541.26 |  |  |  |  | 1 | 378541.26
88 | 88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 |  |  |  |  | 1 | 1556.89
89 | 89 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 | -2 | -533.34 | -2 | -533.34
90 | 90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт |  | 2 | 9234.43 |  |  |  |  | 2 | 9234.43
91 | 91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт |  | 1 | 16503.3 |  |  |  |  | 1 | 16503.3
92 | 92 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт |  | 1 | 439.8 |  |  |  |  | 1 | 439.8
93 | 93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт |  | 0.06 | 763.83 |  |  |  |  | 0.06 | 763.83
94 | 94 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т |  | -0.029 | -282.09 | -0.029 | -282.09 | -0.029 | -282.09
95 | 95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.36 | 14126.77 |  |  |  |  | 0.36 | 14126.77
96 | 96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.029 | 843.21 |  |  |  |  | 0.029 | 843.21
97 | 97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.0133 | 3286.13 |  |  |  |  | 0.0133 | 3286.13
98 | 98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 45.2 | 148.26 |  |  |  |  | 45.2 | 148.26
99 | 99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 9.9 | 83.06 |  |  |  |  | 9.9 | 83.06
100 | 100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5 | 54.4 |  |  |  |  | 5 | 54.4
101 | 101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 60.1 | 231.99 |  |  |  |  | 60.1 | 231.99
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
102 | 102 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 |  |  |  |  | 1 | 949.76
103 | 103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.218 | 126.86 |  |  |  |  | 0.218 | 126.86
104 | 104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.1082 | 56.59 |  |  |  |  | 0.1082 | 56.59
105 | 105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.108 | 713.82 |  |  |  |  | 0.108 | 713.82
106 | 106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 15.62 | 10216.66 |  |  |  |  | 15.62 | 10216.66
107 | 107 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 |  |  |  |  | 1 | 9978.54
108 | 108 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 175555.37 |  |  |  |  | 1 | 175555.37
109 | 109 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 378541.26 |  |  |  |  | 1 | 378541.26
110 | 110 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 |  |  |  |  | 1 | 1556.89
111 | 111 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 | -2 | -533.34 | -2 | -533.34
112 | 112 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт |  | 2 | 9234.43 |  |  |  |  | 2 | 9234.43
113 | 113 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт |  | 1 | 16503.3 |  |  |  |  | 1 | 16503.3
114 | 114 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт |  | 1 | 439.8 |  |  |  |  | 1 | 439.8
115 | 115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт |  | 0.06 | 763.83 |  |  |  |  | 0.06 | 763.83
116 | 116 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т |  | -0.029 | -282.09 | -0.029 | -282.09 | -0.029 | -282.09
117 | 117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.36 | 14126.77 |  |  |  |  | 0.36 | 14126.77
118 | 118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.029 | 843.21 |  |  |  |  | 0.029 | 843.21
119 | 119 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.0133 | 3286.13 |  |  |  |  | 0.0133 | 3286.13
120 | 120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 38.1 | 124.97 |  |  |  |  | 38.1 | 124.97
121 | 121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 9.9 | 83.06 |  |  |  |  | 9.9 | 83.06
122 | 122 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5 | 54.4 |  |  |  |  | 5 | 54.4
123 | 123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 53 | 204.58 |  |  |  |  | 53 | 204.58
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
124 | 124 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 | 1 | 949.76 | 1 | 949.76
125 | 125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.299 | 173.99 | 0.299 | 173.99 | 0.299 | 173.99
126 | 126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.1395 | 72.98 | 0.1395 | 72.98 | 0.1395 | 72.98
127 | 127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.14 | 925.3 | 0.14 | 925.3 | 0.14 | 925.3
128 | 128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 17.64 | 11537.9 | 17.64 | 11537.9 | 17.64 | 11537.9
129 | 129 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 | 1 | 9978.54 | 1 | 9978.54
130 | 130 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 175555.37 | 1 | 175555.37 | 1 | 175555.37
131 | 131 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 378541.26 | 1 | 378541.26 | 1 | 378541.26
132 | 132 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 | 1 | 1556.89 | 1 | 1556.89
133 | 133 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 | -2 | -533.34 | -2 | -533.34
134 | 134 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт |  | 2 | 9234.43 | 2 | 9234.43 | 2 | 9234.43
135 | 135 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт |  | 1 | 16503.3 | 1 | 16503.3 | 1 | 16503.3
136 | 136 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт |  | 1 | 439.8 | 1 | 439.8 | 1 | 439.8
137 | 137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт |  | 0.06 | 763.83 | 0.06 | 763.83 | 0.06 | 763.83
138 | 138 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т |  | -0.029 | -282.09 | -0.029 | -282.09 | -0.029 | -282.09
139 | 139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.36 | 14126.77 | 0.36 | 14126.77 | 0.36 | 14126.77
140 | 140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.029 | 843.21 | 0.029 | 843.21 | 0.029 | 843.21
141 | 141 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.0133 | 3286.13 | 0.0133 | 3286.13 | 0.0133 | 3286.13
142 | 142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 52.3 | 171.54 |  |  |  |  | 52.3 | 171.54
143 | 143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 9.9 | 83.06 |  |  |  |  | 9.9 | 83.06
144 | 144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5 | 54.4 |  |  |  |  | 5 | 54.4
145 | 145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 67.2 | 259.39 |  |  |  |  | 67.2 | 259.39
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | 146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 |  |  |  |  | 1 | 949.76
147 | 147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.237 | 137.9 |  |  |  |  | 0.237 | 137.9
148 | 148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.1156 | 60.5 |  |  |  |  | 0.1156 | 60.5
149 | 149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.116 | 766.68 |  |  |  |  | 0.116 | 766.68
150 | 150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 14.62 | 9562.59 |  |  |  |  | 14.62 | 9562.59
151 | 151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 |  |  |  |  | 1 | 9978.54
152 | 152 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 175555.37 |  |  |  |  | 1 | 175555.37
153 | 153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 378541.26 |  |  |  |  | 1 | 378541.26
154 | 154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 |  |  |  |  | 1 | 1556.89
155 | 155 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 | -2 | -533.34 | -2 | -533.34
156 | 156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт |  | 2 | 9234.43 |  |  |  |  | 2 | 9234.43
157 | 157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт |  | 1 | 16503.3 |  |  |  |  | 1 | 16503.3
158 | 158 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт |  | 1 | 439.8 |  |  |  |  | 1 | 439.8
159 | 159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт |  | 0.06 | 763.83 |  |  |  |  | 0.06 | 763.83
160 | 160 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т |  | -0.029 | -282.09 | -0.029 | -282.09 | -0.029 | -282.09
161 | 161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.36 | 14126.77 |  |  |  |  | 0.36 | 14126.77
162 | 162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.029 | 843.21 |  |  |  |  | 0.029 | 843.21
163 | 163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.0133 | 3286.13 |  |  |  |  | 0.0133 | 3286.13
164 | 164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 41.5 | 136.12 |  |  |  |  | 41.5 | 136.12
165 | 165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 9.9 | 83.06 |  |  |  |  | 9.9 | 83.06
166 | 166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5 | 54.4 |  |  |  |  | 5 | 54.4
167 | 167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 56.4 | 217.7 |  |  |  |  | 56.4 | 217.7
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | 168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 |  |  |  |  | 1 | 949.76
169 | 169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.236 | 137.33 |  |  |  |  | 0.236 | 137.33
170 | 170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.1152 | 60.26 |  |  |  |  | 0.1152 | 60.26
171 | 171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.115 | 760.07 |  |  |  |  | 0.115 | 760.07
172 | 172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 14.49 | 9477.56 |  |  |  |  | 14.49 | 9477.56
173 | 173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 |  |  |  |  | 1 | 9978.54
174 | 174 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 175555.37 |  |  |  |  | 1 | 175555.37
175 | 175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 378541.26 |  |  |  |  | 1 | 378541.26
176 | 176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 |  |  |  |  | 1 | 1556.89
177 | 177 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 | -2 | -533.34 | -2 | -533.34
178 | 178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт |  | 2 | 9234.43 |  |  |  |  | 2 | 9234.43
179 | 179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт |  | 1 | 16503.3 |  |  |  |  | 1 | 16503.3
180 | 180 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт |  | 1 | 439.8 |  |  |  |  | 1 | 439.8
181 | 181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт |  | 0.06 | 761.77 |  |  |  |  | 0.06 | 761.77
182 | 182 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т |  | -0.029 | -282.09 | -0.029 | -282.09 | -0.029 | -282.09
183 | 183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.36 | 14126.77 |  |  |  |  | 0.36 | 14126.77
184 | 184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.029 | 843.21 |  |  |  |  | 0.029 | 843.21
185 | 185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.0133 | 3286.13 |  |  |  |  | 0.0133 | 3286.13
186 | 186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 41.3 | 135.46 |  |  |  |  | 41.3 | 135.46
187 | 187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 12.1 | 101.52 |  |  |  |  | 12.1 | 101.52
188 | 188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5 | 54.4 |  |  |  |  | 5 | 54.4
189 | 189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 58.4 | 225.42 |  |  |  |  | 58.4 | 225.42
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | 190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 |  |  |  |  | 1 | 949.76
191 | 191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.284 | 165.27 |  |  |  |  | 0.284 | 165.27
192 | 192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.1336 | 69.9 |  |  |  |  | 0.1336 | 69.9
193 | 193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.134 | 885.65 |  |  |  |  | 0.134 | 885.65
194 | 194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 14.49 | 9477.56 |  |  |  |  | 14.49 | 9477.56
195 | 195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 |  |  |  |  | 1 | 9978.54
196 | 196 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 175555.37 |  |  |  |  | 1 | 175555.37
197 | 197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 378541.26 |  |  |  |  | 1 | 378541.26
198 | 198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 |  |  |  |  | 1 | 1556.89
199 | 199 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 | -2 | -533.34 | -2 | -533.34
200 | 200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт |  | 2 | 9234.43 |  |  |  |  | 2 | 9234.43
201 | 201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт |  | 1 | 16503.3 |  |  |  |  | 1 | 16503.3
202 | 202 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт |  | 1 | 439.8 |  |  |  |  | 1 | 439.8
203 | 203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт |  | 0.06 | 757.79 |  |  |  |  | 0.06 | 757.79
204 | 204 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т |  | -0.029 | -282.08 | -0.029 | -282.08 | -0.029 | -282.08
205 | 205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.36 | 14126.77 |  |  |  |  | 0.36 | 14126.77
206 | 206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.029 | 843.21 |  |  |  |  | 0.029 | 843.21
207 | 207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.0133 | 3286.13 |  |  |  |  | 0.0133 | 3286.13
208 | 208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 49.6 | 162.69 |  |  |  |  | 49.6 | 162.69
209 | 209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 9.9 | 83.06 |  |  |  |  | 9.9 | 83.06
210 | 210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5 | 54.4 |  |  |  |  | 5 | 54.4
211 | 211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 64.5 | 248.97 |  |  |  |  | 64.5 | 248.97
Итоги по смете:
Итого: | [6 empty] | 7845884.92 |  | 1737840.4 |  | 1737840.4 |  | 6108044.52
Материалы: | [6 empty] | 7699601.68 |  | 1707581.81 |  | 1707581.81 |  | 5992019.87
Машины и механизмы: | [6 empty] | 121054.15 |  | 26337.09 |  | 26337.09 |  | 94717.06
ФОТ: | [6 empty] | 21070.05 |  | 4292.36 |  | 4292.36 |  | 16777.69
Накладные расходы: | [6 empty] | 22942.7 |  | 4656.97 |  | 4656.97 |  | 18285.73
Сметная прибыль: | [6 empty] | 12153.45 |  | 2464.43 |  | 2464.43 |  | 9689.02
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 7880981.07 |  | 1744961.8 |  | 1744961.8 |  | 6136019.27
Всего: | [6 empty] | 95219253.85 |  | 21013215.9 |  | 21013215.9 |  | 74206037.95