## кс-3 №3
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 |  |  |  | по ОКПО | 05763843
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | 5-КЗ-КИКГС
[6 empty] | дата | 08.09.2025г.
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2 | ЗУ
[6 empty] | дата | 18.11.2025г.
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4 | НДС 22%
[6 empty] | дата | 23.12.2025г.
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 5 | срок Договора
[6 empty] | дата | 05.02.2026г
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 3 | 2026-02-25 | 2026-01-26 | 2026-02-25
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  |  | Договор № 5-КЗ-КИКГС
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе |  | сумма с ндс |  | 96204277.42 | без ПИРов
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период |  | декабрь | 30098199.8 | 36117839.76 | 1 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | январь 26г. | 4709089.02 | 5745088.6044 | 2 | 2
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 45118132.79 | 15019932.99 | 10310843.97 |  | февраль 26г. | 10310843.97 | 12579229.6434 | 3 | 3 | #REF! | #REF!
1 | СМР |  |  |  | 45118132.79 | 15019932.99 | 10310843.97
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | март
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | апрель
4 | Оборудование ТБ | [7 empty] | май
4 | ПНР | [7 empty] | июнь
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | июль
|  |  |  | Итого: |  |  | 10310843.97
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 22%: |  |  | 2268385.67
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 12579229.64 | без вычетов !!!!!!!
[10 empty] | 45118132.79 | 54442158.0078
[9 empty] | остаток по Договору |  | 41762119.4122
Заказчик |  | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №51/501 от 12.01.2026г.) |  |  |  |  | В.С.Степанкевич
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.

## р3
Заказчик: | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №3 от 25.02.2026 г. (Договор № 5-КЗ-КИКГС от 08 сентября 2025г)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС 22% | ЗУ - 1,92% | всего без НДС 22% | НДС 22% | СМР с материалами, всего с НДС 22%
1 | №2 | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | 10116605.15 | 194238.82 | 10310843.97 | 2268385.6734 | 12579229.6434 | кс-2№3 | 12579229.64 | 0.0034
| ИТОГО |  | 10116605.15 | 194238.82 | 10310843.97 |  | 12579229.6434

## кс-2 №3
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 | [7 empty] | по ОКПО | 05763843 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [7 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 5-КЗ-КИКГС
[10 empty] | дата | 08.09.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[10 empty] | дата | 18.11.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[10 empty] | дата | 23.12.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 5
[10 empty] | дата | 05.02.2026
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 3 | 2026-02-25 | 2026-01-26 | 2026-02-25
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За февраль 2026 г.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство путей | [16 empty] | Раздел 1. Устройство путей
1 | 2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные |  | 5: км пути; 6: 0.06992; 7: 1; 8: 0,06992 |  |  |  |  | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные
|  |  | Объем=0,035+0,03492 | [15 empty] | Объем=0,035+0,03492
|  | 1 | ОТ |  | 9: 519.16; 11: 36.3; 12: 52.21; 13: 1895.22 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 10090.67; 11: 705.54; 12: 15.71; 13: 11084.03 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 422.22; 11: 29.52; 12: 52.21; 13: 1541.24 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 59.4; 8: 4.1532 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.76; 8: 2.0808 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10609.83; 11: 741.84; 13: 12979.25 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 65.82; 13: 3436.46 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 71.74; 13: 3745.74 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 36.37 |  | 1898.64 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 849.95; 13: 18623.63 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | 3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.5738; 7: 1; 8: 0,5738 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  |  | Объем=0,2655+0,3083 | [15 empty] | Объем=0,2655+0,3083
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 52.84; 12: 52.21; 13: 2758.78 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 165.02; 12: 15.71; 13: 2592.46 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 21.56; 12: 52.21; 13: 1125.65 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 6.7135 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 1.6984 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 217.86; 13: 5351.24 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 74.4; 13: 3884.43 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 75.89; 13: 3962.12 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 40.18; 13: 2097.59 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 333.93; 13: 11410.95 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | 4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.2496; 7: 1; 8: 0,2496 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  |  | Объем=0,1163+0,1333 | [15 empty] | Объем=0,1163+0,1333
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 26.68; 12: 52.21; 13: 1392.96 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 60.3; 12: 15.71; 13: 947.31 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 6.58; 12: 52.21; 13: 343.54 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 3.1275 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.65395 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 86.98; 13: 2340.27 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 33.26; 13: 1736.5 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 30.6; 13: 1597.58 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 13 |  | 678.97 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 130.58; 13: 4616.82 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | 5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.2496; 7: 1; 8: 0,2496 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  |  | Объем=0,1163+0,1333 | [15 empty] | Объем=0,1163+0,1333
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 43.24; 12: 52.21; 13: 2257.56 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 1315.08; 12: 15.71; 13: 20659.91 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 66.81; 12: 52.21; 13: 3488.15 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 4.26; 12: 9.5; 13: 40.47 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 5.3914 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 5.1418 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 1362.58; 13: 22957.94 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 110.05; 13: 5745.71 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 161.77; 13: 8446.19 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 125.35 |  | 6544.36 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1649.7; 13: 37948.49 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | 6 | УПД №1 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 31.4496 | 1 | 31,4496 | 646,32 | 1,012 | 20 570,42 | 9,5 | 195 418,99 |  |  |  |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=24,96*1,26 | [15 empty] | Объем=24,96*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [20 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 20570.42; 13: 195418.99 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | 7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.0699; 7: 1; 8: 0,0699 |  |  |  |  | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
|  |  | Объем=0,035+0,0349 | [15 empty] | Объем=0,035+0,0349
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9218; 11: 644.34; 12: 52.21; 13: 33640.99 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40105.1; 11: 2803.35; 12: 15.71; 13: 44040.63 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2629.93; 11: 183.83; 12: 52.21; 13: 9597.76 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1477980.73; 11: 103310.85; 12: 9.5; 13: 981453.08 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 8: 76.89 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 213.68; 8: 14.9362 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1527303.83; 11: 106758.54; 13: 1059134.7 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 828.17; 13: 43238.75 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 902.71; 13: 47130.24 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 457.56 |  | 23889.41 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 108118.81; 13: 1130154.35 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | 8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -129 | 1 | -129 | 188,10 |  | -24 264,90 | 9,5 | -230 516,55 |  |  |  |  | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -24264.9; 13: -230516.55 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | 9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  | шт | -257 | 1 | -257 | 43,61 |  | -11 207,77 | 9,5 | -106 473,82 |  |  |  |  | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -11207.77; 13: -106473.82 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | 10 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 |  | шт | 119 | 1 | 119 | 1 379,82 | 1,04236 | 171 154,03 | 9,5 | 1 625 963,29 |  |  |  |  | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65
|  |  | Объем=55+64 | [15 empty] | Объем=55+64
|  |  | Цена=15730,00/9,5/1,2 | [20 empty] | Цена=15730,00/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 171154.03; 13: 1625963.29 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | 11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  | т | -0.04613 | 1 | -0,04613 | 10 424,00 |  | -480,86 | 9,5 | -4 568,17 |  |  |  |  | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -480.86; 13: -4568.17 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | 12 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Болт стыковой М27х160 в сборе |  | тн | 0.04613 | 1 | 0,04613 | 27 894,74 | 1,04236 | 1 341,29 | 9,5 | 12 742,26 |  |  |  |  | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  |  | Цена=318000/9,5/1,2 | [20 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1341.29; 13: 12742.26 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | 13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -22 | 1 | -22 | 145,30 |  | -3 196,60 | 9,5 | -30 367,70 |  |  |  |  | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3196.6; 13: -30367.7 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | 14 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Накладка 1Р-65 (106 шт.) |  | тн | 0.78 | 1 | 0,78 | 37 646,32 | 1,04236 | 30 607,99 | 9,5 | 290 775,91 |  |  |  |  | Накладка 1Р-65 (106 шт.)
|  |  | Объем=0,42+0,36 | [15 empty] | Объем=0,42+0,36
|  |  | Цена=429168/9,5/1,2 | [20 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 30607.99; 13: 290775.91 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | 15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -140 | 1 | -140 | 351,20 |  | -49 168,00 | 9,5 | -467 096,00 |  |  |  |  | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -49168; 13: -467096 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | 16 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) |  | тн | 9.07 | 1 | 9,07 | 17 543,86 | 1,04236 | 165 863,25 | 9,5 | 1 575 700,88 |  |  |  |  | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.)
|  |  | Объем=4,54+4,53 | [15 empty] | Объем=4,54+4,53
|  |  | Цена=200000/9,5/1,2 | [20 empty] | Цена=200000/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 165863.25; 13: 1575700.88 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | 17 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Накладки переходные Р65/Р50 литые |  | компл. | 2 | 1 | 2 | 1 655,79 | 1,04236 | 3 451,86 | 9,5 | 32 792,67 |  |  |  |  | Накладки переходные Р65/Р50 литые
|  |  | Цена=18876/9,5/1,2 | [20 empty] | Цена=18876/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3451.86; 13: 32792.67 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | 19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.02758; 7: 1; 8: 0,02758 |  |  |  |  | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
|  |  | Объем=0,01292+0,01466 | [15 empty] | Объем=0,01292+0,01466
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1139.8; 11: 31.44; 12: 52.21; 13: 1641.48 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12219.98; 11: 337.03; 12: 15.71; 13: 5294.74 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 801.81; 11: 22.11; 12: 52.21; 13: 1154.36 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 6350.78; 12: 9.5; 13: 60332.41 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 137.16; 8: 3.7829 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 53.69; 8: 1.4808 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243627.48; 11: 6719.25; 13: 67268.63 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 53.55; 13: 2795.84 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 58.37; 13: 3047.47 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 29.59 |  | 1544.7 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6807.21; 13: 71860.8 | [9 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [25 empty] | Прочие работы
18 | 20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 100.416 | 1 | 100,416 | 3,28 |  | 329,36 | 15,71 | 5 174,25 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Объем=46,463+53,953 | [15 empty] | Объем=46,463+53,953
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 329.36; 13: 5174.25 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | 23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 100.416 | 1 | 100,416 | 3,86 |  | 387,61 | 16,22 | 6 287,03 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Объем=46,463+53,953 | [15 empty] | Объем=46,463+53,953
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 387.61; 13: 6287.03 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство путей : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Устройство путей :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 421274.73; 13: 4075865.07 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 834.84; 13: 43586.99 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 5386.32; 13: 84619.08 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 330.41; 13: 17250.7 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 414336.6; 13: 3936197.72 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 716.97; 13: 11461.28 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 423277.86; 13: 4180448.08 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 422560.89; 13: 4168986.8 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 834.84; 13: 43586.99 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 5386.32; 13: 84619.08 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 330.41; 13: 17250.7 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 414336.6; 13: 3936197.72 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1301.08; 13: 67929.34 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 702.05; 13: 36653.67 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 716.97; 13: 11461.28 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1165.25; 13: 60837.69 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1301.08; 13: 67929.34 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 702.05; 13: 36653.67 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство путей |  | 11: 423277.86; 13: 4180448.08 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Устройство путей
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая | [16 empty] | Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
20 | 190 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 |  |  |  |  | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 11: 298.64; 12: 52.21; 13: 15591.99 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 11: 128.02; 12: 15.71; 13: 2011.19 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 11: 19.84; 12: 52.21; 13: 1035.85 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 8: 35.01 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 8: 1.71 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 426.66; 13: 17603.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 318.48; 13: 16627.84 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 347.14; 13: 18124.35 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 949.76; 13: 44914.41 | [9 empty] | Всего по позиции
21 | 191 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.2051; 7: 1; 8: 0,2051 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 18.89; 12: 52.21; 13: 986.25 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 58.99; 12: 15.71; 13: 926.73 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 7.71; 12: 52.21; 13: 402.54 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 2.3997 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.6071 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 77.88; 13: 1912.98 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.6; 13: 1388.79 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 27.13; 13: 1416.57 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 14.36; 13: 749.95 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 119.37; 13: 4079.5 | [9 empty] | Всего по позиции
22 | 192 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0955; 7: 1; 8: 0,0955 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 10.21; 12: 52.21; 13: 533.06 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 23.07; 12: 15.71; 13: 362.43 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 2.52; 12: 52.21; 13: 131.57 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.1966 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.25021 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 33.28; 13: 895.49 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12.73; 13: 664.63 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 11.71; 13: 611.46 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.98 |  | 259.87 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 49.97; 13: 1766.82 | [9 empty] | Всего по позиции
23 | 193 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.0955; 7: 1; 8: 0,0955 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 16.54; 12: 52.21; 13: 863.55 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 503.17; 12: 15.71; 13: 7904.8 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 25.56; 12: 52.21; 13: 1334.49 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.63; 12: 9.5; 13: 15.49 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 2.0628 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 1.9673 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 521.34; 13: 8783.84 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 42.1; 13: 2198.04 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 61.89; 13: 3231.12 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 47.95 |  | 2503.57 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 631.18; 13: 14518.53 | [9 empty] | Всего по позиции
24 | 194 | УПД №1 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 12.033 | 1 | 12,033 | 646,32 | 1,012 | 7 870,49 | 9,5 | 74 769,66 |  |  |  |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=9,55*1,26 | [15 empty] | Объем=9,55*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [20 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7870.49; 13: 74769.66 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | 195 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 |  |  |  |  | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 11: 316.8; 12: 52.21; 13: 16540.13 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 11: 8602.08; 12: 15.71; 13: 135138.68 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 11: 328.35; 12: 52.21; 13: 17143.15 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 8: 34.51 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 8: 25.66 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 8918.88; 13: 151678.81 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 645.15; 13: 33683.28 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 703.21; 13: 36714.78 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9978.54; 13: 207003.6 | [9 empty] | Всего по позиции
26 | 196 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Брус композитный |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168 421,05 | 1,04236 | 175 555,37 | 9,5 | 1 667 776,02 |  |  |  |  | Брус композитный
|  |  | Цена=1600000/9,5 | [20 empty] | Цена=1600000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175555.37; 13: 1667776.02 | [9 empty] | Всего по позиции
27 | 197 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363 157,89 | 1,04236 | 378 541,26 | 9,5 | 3 596 141,97 |  |  |  |  | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  |  | Цена=3450000/9,5 | [20 empty] | Цена=3450000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378541.26; 13: 3596141.97 | [9 empty] | Всего по позиции
28 | 198 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [14 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 251.92; 11: 251.92; 12: 52.21; 13: 13152.74 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 120.78; 11: 120.78; 12: 15.71; 13: 1897.45 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.98; 11: 11.98; 12: 52.21; 13: 625.48 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 812.09; 11: 812.09; 12: 9.5; 13: 7714.86 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.8; 8: 26.8 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.92; 8: 0.92 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1184.79; 11: 1184.79; 13: 22765.05 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 263.9; 13: 13778.22 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 242.79; 13: 12675.96 | [7 empty] | НР Оборудование общего назначения
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 49; 8: 49; 11: 129.31; 13: 6751.33 | [7 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1556.89; 13: 42192.34 | [9 empty] | Всего по позиции
29 | 199 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266,67 |  | -533,34 | 9,5 | -5 066,73 |  |  |  |  | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -533.34; 13: -5066.73 | [9 empty] | Всего по позиции
30 | 200 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4 429,58 | 1,04236 | 9 234,43 | 9,5 | 87 727,09 |  |  |  |  | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  |  | Цена=42081,00/9,5 | [20 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9234.43; 13: 87727.09 | [9 empty] | Всего по позиции
31 | 201 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15 832,63 | 1,04236 | 16 503,30 | 9,5 | 156 781,35 |  |  |  |  | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  |  | Цена=150410,00/9,5 | [20 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16503.3; 13: 156781.35 | [9 empty] | Всего по позиции
32 | 202 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Закладка запорная в сборе |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421,93 | 1,04236 | 439,80 | 9,5 | 4 178,10 |  |  |  |  | Закладка запорная в сборе
|  |  | Цена=4810/1,2/9,5 | [20 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 439.8; 13: 4178.1 | [9 empty] | Всего по позиции
33 | 207 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0125; 7: 1; 8: 0,0125 |  |  |  |  | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 11: 13.85; 12: 52.21; 13: 723.11 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 11: 156.67; 12: 15.71; 13: 2461.29 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 811.5; 11: 10.14; 12: 52.21; 13: 529.41 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 2878.35; 12: 9.5; 13: 27344.33 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 8: 1.6807 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 8: 0.68612 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 3048.87; 13: 30528.73 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 23.99; 13: 1252.52 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 26.15; 13: 1365.25 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 13.25 |  | 692.02 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3088.27; 13: 32586 | [9 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [25 empty] | Прочие работы
34 | 208 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 35.89 | 1 | 35,89 | 3,28 |  | 117,72 | 15,71 | 1 849,38 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 117.72; 13: 1849.38 | [9 empty] | Всего по позиции
35 | 209 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 8.85 | 1 | 8,85 | 8,39 |  | 74,25 | 15,71 | 1 166,47 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74.25; 13: 1166.47 | [9 empty] | Всего по позиции
36 | 210 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  | 1 т груза | 4.16 | 1 | 4,16 | 10,88 |  | 45,26 | 15,71 | 711,03 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45.26; 13: 711.03 | [9 empty] | Всего по позиции
37 | 211 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 48.9 | 1 | 48,9 | 3,86 |  | 188,75 | 16,22 | 3 061,53 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 188.75; 13: 3061.53 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая : | [23 empty] | Итоги по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 602248.99; 13: 5823263.95 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 926.85; 13: 48390.83 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 9592.78; 13: 150702.57 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 406.1; 13: 21202.49 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 591422.89; 13: 5619259.64 | [14 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 591377.63; 13: 5618548.61 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 45.26; 13: 711.03 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Перевозка |  | 11: 306.47; 13: 4910.91 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 603387.72; 13: 5899031.46 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 603035.99; 13: 5893409.52 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 674.93; 13: 35238.09 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 9472; 13: 148805.12 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 394.12; 13: 20577.01 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 591098.88; 13: 5615900.48 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1177.23; 13: 61463.53 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 612.95; 13: 32002.3 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 306.47; 13: 4910.91 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  | 11: 45.26; 13: 711.03 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 1023.55; 13: 37125.61 | [14 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 251.92; 13: 13152.74 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 120.78; 13: 1897.45 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 11.98; 13: 625.48 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 278.75; 13: 2648.13 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 242.79; 13: 12675.96 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 129.31; 13: 6751.33 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1332.95; 13: 69593.32 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1420.02; 13: 74139.49 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 742.26; 13: 38753.63 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая |  | 11: 604411.27; 13: 5936157.07 | [15 empty] | Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая
|  |  | Итоги по акту: | [26 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1023523.72; 13: 9899129.02 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1761.69; 13: 91977.82 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 14979.1; 13: 235321.65 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 736.51; 13: 38453.19 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 1005759.49; 13: 9555457.36 | [17 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 1005714.23; 13: 9554746.33 | [17 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 45.26; 13: 711.03 | [17 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Перевозка |  | 11: 1023.44; 13: 16372.19 | [17 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1026665.58; 13: 10079479.54 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1025596.88; 13: 10062396.32 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1509.77; 13: 78825.08 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 14858.32; 13: 233424.2 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 724.53; 13: 37827.71 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 1005435.48; 13: 9552098.2 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 2478.31; 13: 129392.87 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 1315; 13: 68655.97 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 1023.44; 13: 16372.19 | [17 empty] | Перевозка
|  |  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  | 11: 45.26; 13: 711.03 | [17 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 1023.55; 13: 37125.61 | [17 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 251.92; 13: 13152.74 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 120.78; 13: 1897.45 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 11.98; 13: 625.48 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 278.75; 13: 2648.13 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 242.79; 13: 12675.96 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 129.31; 13: 6751.33 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого |  | 11: 1027689.13; 13: 10116605.15 | [18 empty] | Итого
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 2498.2; 13: 130431.01 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 2721.1; 13: 142068.83 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 1444.31; 13: 75407.3 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) |  | 11: 19731.63; 13: 194238.82 | [17 empty] | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92%
|  |  | Итого |  | 11: 1047420.76; 13: 10310843.97 | [18 empty] | Итого
|  |  | НДС 22% |  | 11: 230432.57; 13: 2268385.67 | [19 empty] | НДС 22%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 1277853.33; 13: 12579229.64 | [20 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №51/501 от 12.01.2026г.) |  |  | 7: (В.С.Степанкевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]