## предв. кс-2 март2
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 | [7 empty] | по ОКПО | 05763843 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [7 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 5-КЗ-КИКГС
[10 empty] | дата | 08.09.2025
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АКТ |  |  |  | 4 | 13.03.2026 | 03.03.2026 | 31.03.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 2, Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | [16 empty] | Смета № 2, Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство путей | [17 empty] | Раздел 1. Устройство путей
1 | 2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные |  | 5: км пути; 6: 0.0375; 7: 1; 8: 0,0375 | [5 empty] | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные
|  | 1 | ОТ |  | 9: 519.16; 11: 19.47; 12: 52.21; 13: 1016.53 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 10090.67; 11: 378.4; 12: 15.71; 13: 5944.66 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 422.22; 11: 15.83; 12: 52.21; 13: 826.48 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 59.4; 8: 2.2275 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.76; 8: 1.116 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10609.83; 11: 397.87; 13: 6961.19 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 35.3; 13: 1843.01 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 38.48; 13: 2008.88 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 19.5 |  | 1018.26 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 455.85; 13: 9988.33 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | 3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.2624; 7: 1; 8: 0,2624 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 24.16; 12: 52.21; 13: 1261.39 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 75.47; 12: 15.71; 13: 1185.63 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 9.86; 12: 52.21; 13: 514.79 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 3.0701 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.7767 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 99.63; 13: 2447.02 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 34.02; 13: 1776.18 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 34.7; 13: 1811.7 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 18.37; 13: 959.14 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 152.7; 13: 5217.86 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | 4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.1501; 7: 1; 8: 0,1501 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 16.04; 12: 52.21; 13: 837.45 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 36.26; 12: 15.71; 13: 569.64 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 3.96; 12: 52.21; 13: 206.75 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.8808 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.39326 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 52.3; 13: 1407.09 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 20; 13: 1044.2 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 18.4; 13: 960.66 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 7.82 |  | 408.28 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 78.52; 13: 2776.03 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | 5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.1501; 7: 1; 8: 0,1501 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 26; 12: 52.21; 13: 1357.46 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 790.84; 12: 15.71; 13: 12424.1 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 40.18; 12: 52.21; 13: 2097.8 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 2.56; 12: 9.5; 13: 24.32 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 3.2422 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 3.0921 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 819.4; 13: 13805.88 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 66.18; 13: 3455.26 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 97.28; 13: 5079.23 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 75.38 |  | 3935.54 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 992.06; 13: 22820.65 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | 6 | УПД №1 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 18.9126 | 1 | 18,9126 | 646,32 | 1,012 | 12 370,27 | 9,5 | 117 517,57 | [5 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=Ф4*100*1,26 | [20 empty] | Объем=Ф4*100*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [21 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12370.27; 13: 117517.57 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | 7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.0375; 7: 1; 8: 0,0375 | [5 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9218; 11: 345.68; 12: 52.21; 13: 18047.95 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40105.1; 11: 1503.94; 12: 15.71; 13: 23626.9 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2629.93; 11: 98.62; 12: 52.21; 13: 5148.95 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1477980.73; 11: 55424.28; 12: 9.5; 13: 526530.66 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 8: 41.25 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 213.68; 8: 8.013 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1527303.83; 11: 57273.9; 13: 568205.51 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 444.3; 13: 23196.9 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 484.29; 13: 25284.62 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 245.48 |  | 12816.29 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 58003.67; 13: 606306.42 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | 8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -69 | 1 | -69 | 188,10 |  | -12 978,90 | 9,5 | -123 299,55 | [5 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -12978.9; 13: -123299.55 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | 9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  | шт | -138 | 1 | -138 | 43,61 |  | -6 018,18 | 9,5 | -57 172,71 | [5 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -6018.18; 13: -57172.71 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | 10 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 |  | шт | 68 | 1 | 68 | 1 379,82 | 1,04236 | 97 802,30 | 9,5 | 929 121,85 | [5 empty] | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65
|  |  | Цена=15730,00/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=15730,00/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 97802.3; 13: 929121.85 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | 11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  | т | -0.02475 | 1 | -0,02475 | 10 424,00 |  | -257,99 | 9,5 | -2 450,91 | [5 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -257.99; 13: -2450.91 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | 12 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Болт стыковой М27х160 в сборе |  | тн | 0.00687 | 1 | 0,00687 | 27 894,74 | 1,04236 | 199,75 | 9,5 | 1 897,63 | [5 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  |  | Цена=318000/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 199.75; 13: 1897.63 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | 13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -12 | 1 | -12 | 145,30 |  | -1 743,60 | 9,5 | -16 564,20 | [5 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1743.6; 13: -16564.2 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | 14 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Накладка 1Р-65 (106 шт.) |  | тн | 0.24 | 1 | 0,24 | 37 646,32 | 1,04236 | 9 417,84 | 9,5 | 89 469,48 | [5 empty] | Накладка 1Р-65 (106 шт.)
|  |  | Цена=429168/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9417.84; 13: 89469.48 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | 15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -75 | 1 | -75 | 351,20 |  | -26 340,00 | 9,5 | -250 230,00 | [5 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -26340; 13: -250230 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | 16 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) |  | тн | 4.866 | 1 | 4,866 | 17 543,86 | 1,04236 | 88 984,63 | 9,5 | 845 353,99 | [5 empty] | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.)
|  |  | Цена=200000/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=200000/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 88984.63; 13: 845353.99 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | 19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.01711; 7: 1; 8: 0,01711 | [5 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1139.8; 11: 19.5; 12: 52.21; 13: 1018.1 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12219.98; 11: 209.08; 12: 15.71; 13: 3284.65 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 801.81; 11: 13.72; 12: 52.21; 13: 716.32 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 3939.88; 12: 9.5; 13: 37428.86 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 137.16; 8: 2.3468 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 53.69; 8: 0.91864 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243627.48; 11: 4168.46; 13: 41731.61 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 33.22; 13: 1734.42 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 36.21; 13: 1890.52 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 18.35 |  | 958.27 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4223.02; 13: 44580.4 | [9 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [26 empty] | Прочие работы
17 | 20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 45.92 | 1 | 45,92 | 3,28 |  | 150,62 | 15,71 | 2 366,24 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 150.62; 13: 2366.24 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | 23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 45.92 | 1 | 45,92 | 3,86 |  | 177,25 | 16,22 | 2 875,00 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 177.25; 13: 2875 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство путей : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Устройство путей :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 224575.55; 13: 2173442.69 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 450.85; 13: 23538.88 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 2993.99; 13: 47035.58 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 182.17; 13: 9511.09 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 220802.84; 13: 2097626.99 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 327.87; 13: 5241.24 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 225669.81; 13: 2230574.08 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 225341.94; 13: 2225332.84 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 450.85; 13: 23538.88 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 2993.99; 13: 47035.58 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 182.17; 13: 9511.09 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 220802.84; 13: 2097626.99 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 709.36; 13: 37035.61 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 384.9; 13: 20095.78 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 327.87; 13: 5241.24 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 633.02; 13: 33049.97 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 709.36; 13: 37035.61 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 384.9; 13: 20095.78 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство путей |  | 11: 225669.81; 13: 2230574.08 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Устройство путей
|  |  | справочно: | [25 empty] | справочно:
|  |  | Затраты труда рабочих | [25 empty] | Затраты труда рабочих
|  |  | Затраты труда машинистов | [25 empty] | Затраты труда машинистов
|  |  | Итоги по акту: | [27 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 224575.55; 13: 2173442.69 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 450.85; 13: 23538.88 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 2993.99; 13: 47035.58 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 182.17; 13: 9511.09 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 220802.84; 13: 2097626.99 | [18 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 327.87; 13: 5241.24 | [18 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 225669.81; 13: 2230574.08 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 225341.94; 13: 2225332.84 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 450.85; 13: 23538.88 | [18 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 2993.99; 13: 47035.58 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 182.17; 13: 9511.09 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 220802.84; 13: 2097626.99 | [18 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 709.36; 13: 37035.61 | [18 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 384.9; 13: 20095.78 | [18 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 327.87; 13: 5241.24 | [18 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 633.02; 13: 33049.97 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 709.36; 13: 37035.61 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 384.9; 13: 20095.78 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) |  | 11: 4332.86; 13: 42827.02 | [18 empty] | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92%
|  |  | Итого |  | 11: 230002.67; 13: 2273401.1 | [19 empty] | Итого
|  |  | НДС 22% |  | 11: 50600.59; 13: 500148.24 | [20 empty] | НДС 22%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 280603.26; 13: 2773549.34 | [21 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [34 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [35 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]