## редакция для ДС № 4 (hidden)
Приложение №4 к Дополнительному соглашению № 4 от 23.12.2025г.
к Договору № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025г.
Приложение №3.2
к Договору № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025г.
СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор |  |  | Директор по эксплуатации и безопасности
ООО "КиКГЕОСТРОЙ" |  |  | производственной деятельности АО "Коломенский завод"
______________ Ю.Ф. Кесслер |  |  | ______________ В.С. Степанкевич
__ _______________ 2025г. |  |  | __ _______________ 2025г.
Ведомость разделения сметной стоимости по инвентарным номерам
Модернизация и замена железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод"
№ пп | Наменование работ | сумма по смете, без НДС | наименование ОС | инвентарный номер ОС
1 | Монтаж РШП, в т.ч.: | 29240163 | пути железнодорожные
1.1. | монтаж РШП от СП14 до переезда №9 (тупик) | 1437782.92 | Ж/д путь №15 (вагон-лаборатория) | 410900560
1.2. | монтаж РШП от СП14 до цеха (путь №14) | 2535783.45 | Ж/д путь №14 (ЛС весы) | 410110560
1.3. | монтаж РШП от СП13 до цеха (путь №13) | 2829003.07 | Ж/д путь № 13 (электростенд) | 410800560
1.4. | монтаж РШП от СП12 до тупика (путь №12) | 3308473.79 | Ж/д путь 12 (реостат ТЭП-70)) | 410000560
1.5. | монтаж РШП от СП 11 до СП12 (хвосты СП11) | 398929.7 | Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный) | 410009965
1.6. | монтаж РШП от СП 11 до СП13 (хвосты СП11) | 144722.13 | Ж/д путь № 13 (электростенд) | 410800560
1.7. | монтаж РШП от СП 9 до СП11 (хвосты СП11) | 175554.24 | Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный) | 410009965
1.8. | монтаж РШП от СП 9 до СП10 (путь 9) | 2185304.2 | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
1.9. | монтаж РШП от СП6 до СП9 (хвосты СП6) | 184363.41 | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
1.10. | монтаж РШП от СП6 до СП7 (хвосты СП6) | 707880 | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560
1.11. | монтаж РШП от СП2 до СП6 (хвосты СП6) | 402075.84 | Жд путь №1 | 410100655
1.12. | монтаж РШП от СП7 до СП8 | 622934.4 | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560
1.13. | монтаж РШП от СП7 до цеха (путь 7) | 4037118.27 | Ж/д путь №7 ( ЛС левая сборка) | 410500560
1.14. | монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 8) | 2856059.82 | Ж/д путь №8 (средняя сборка) | 410400560
1.15. | монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 6) | 2821452.35 | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560
1.16. | монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 10) | 1182946.13 | Ж/д путь №10 (ЛС левый сдаточный) | 410700560
1.17. | монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 9) | 3409779.28 | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
2 | Демонтажные работы СП, в т.ч. | 146665.94 | Стрелочные переводы
2.1. | Демонтаж СП б/н 1/6, правая | 48684.51 | Жд путь №1 | 410100655
2.2. | Демонтаж СП3 1/6, правая | 48684.51 | Жд путь №1 | 410100655
2.3. | Демонтаж СП15 1/9, правая | 49296.92 | Жд путь №1 | 410100655
3 | Монтажные работы СП, в т.ч. | 49962549.27 | Стрелочные переводы
3.1. | Замена СП6 1/7, левая | 6274241.78 | Замена СП6 1/7, левая | 410200566
3.2. | Замена СП7 1/7, левая | 6253675.93 | Замена СП7 1/7, левая | 410300566
3.3. | Замена СП8 1/7, левая | 6240667.72 | Замена СП8 1/7, левая | 410400566
3.4. | Замена СП9 1/7, левая | 6236259.11 | Замена СП9 1/7, левая | 410500566
3.5. | Замена СП10 1/7, левая | 6257893.24 | Замена СП10 1/7, левая | 410600566
3.6. | Замена СП11 1/7, левая | 6232085.69 | Замена СП11 1/7, левая | 410700566
3.7. | Замена СП13 1/7, левая | 6231472.51 | Замена СП13 1/7, левая | 410900566
3.8. | Замена СП14 1/7, правая | 6236253.29 | Замена СП14 1/7, правая | 410110566
4 | ПИР | 399337.45 | проектно-изыскательские работы
5 | ИТОГО без НДС | 79748715.66
| НДС 20% | 6019639.96
| НДС 22% | 10923113.49
6 | ИТОГО с НДС | 96691469.11

## новая смета ДС3 (hidden)
ведомость разделения сметной стоимости по инвентарным номерам
Модернизация и замена железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
№ пп | Наменование работ | сумма по смете, без НДС | сумма по КС2 №1, без НДС | сумма по КС2 №2, без НДС | сумма по КС2 №3, без НДС | остаток | наименование ОС | инвентарный номер ОС
1 | Монтаж РШП, в т.ч.: | 29240163 | 5858211.07 |  |  | 23381951.93 | пути железнодорожные
1.1. | монтаж РШП от СП14 до переезда №9 (тупик) | 1437782.92 |  |  |  | 1437782.92 | Ж/д путь №15 (вагон-лаборатория) | 410900560
1.2. | монтаж РШП от СП14 до цеха (путь №14) | 2535783.45 |  |  |  | 2535783.45 | Ж/д путь №14 (ЛС весы) | 410110560
1.3. | монтаж РШП от СП13 до цеха (путь №13) | 2829003.07 |  |  |  | 2829003.07 | Ж/д путь № 13 (электростенд) | 410800560
1.4. | монтаж РШП от СП12 до тупика (путь №12) | 3308473.79 |  |  |  | 3308473.79 | Ж/д путь 12 (реостат ТЭП-70)) | 410000560
1.5. | монтаж РШП от СП 11 до СП12 (хвосты СП11) | 398929.7 |  |  |  | 398929.7 | Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный) | 410009965
1.6. | монтаж РШП от СП 11 до СП13 (хвосты СП11) | 144722.13 |  |  |  | 144722.13 | Ж/д путь № 13 (электростенд) | 410800560
1.7. | монтаж РШП от СП 9 до СП11 (хвосты СП11) | 175554.24 |  |  |  | 175554.24 | Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный) | 410009965
1.8. | монтаж РШП от СП 9 до СП10 (путь 9) | 2185304.2 | 2119329.9 |  |  | 65974.3 | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
1.9. | монтаж РШП от СП6 до СП9 (хвосты СП6) | 184363.41 | 178797.48 |  |  | 5565.93 | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
1.10. | монтаж РШП от СП6 до СП7 (хвосты СП6) | 707880 | 686509.11 |  |  | 21370.89 | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560
1.11. | монтаж РШП от СП2 до СП6 (хвосты СП6) | 402075.84 | 389937.18 |  |  | 12138.66 | Жд путь №1 | 410100655
1.12. | монтаж РШП от СП7 до СП8 | 622934.4 |  |  |  | 622934.4 | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560
1.13. | монтаж РШП от СП7 до цеха (путь 7) | 4037118.27 | 2483637.4 |  |  | 1553480.87 | Ж/д путь №7 ( ЛС левая сборка) | 410500560
1.14. | монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 8) | 2856059.82 |  |  |  | 2856059.82 | Ж/д путь №8 (средняя сборка) | 410400560
1.15. | монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 6) | 2821452.35 |  |  |  | 2821452.35 | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560
1.16. | монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 10) | 1182946.13 |  |  |  | 1182946.13 | Ж/д путь №10 (ЛС левый сдаточный) | 410700560
1.17. | монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 9) | 3409779.28 |  |  |  | 3409779.28 | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
2 | Демонтажные работы СП, в т.ч. | 146665.94 | 0 |  |  | 146665.94 | Стрелочные переводы
2.1. | Демонтаж СП б/н 1/6, правая | 48684.51 |  |  |  | 48684.51 | Жд путь №1 | 410100655
2.2. | Демонтаж СП3 1/6, правая | 48684.51 |  |  |  | 48684.51 | Жд путь №1 | 410100655
2.3. | Демонтаж СП15 1/9, правая | 49296.92 |  |  |  | 49296.92 | Жд путь №1 | 410100655
3 | Монтажные работы СП, в т.ч. | 49962549.27 | 24239988.73 |  |  | 25722560.54 | Стрелочные переводы
3.1. | Замена СП6 1/7, левая | 6274241.78 | 6057628.5 |  |  | 216613.28 | Замена СП6 1/7, левая | 410200566
3.2. | Замена СП7 1/7, левая | 6253675.93 | 6061141.69 |  |  | 192534.24 | Замена СП7 1/7, левая | 410300566
3.3. | Замена СП8 1/7, левая | 6240667.72 |  |  |  | 6240667.72 | Замена СП8 1/7, левая | 410400566
3.4. | Замена СП9 1/7, левая | 6236259.11 | 6060433.41 |  |  | 175825.7 | Замена СП9 1/7, левая | 410500566
3.5. | Замена СП10 1/7, левая | 6257893.24 | 6060785.13 |  |  | 197108.11 | Замена СП10 1/7, левая | 410600566
3.6. | Замена СП11 1/7, левая | 6232085.69 |  |  |  | 6232085.69 | Замена СП11 1/7, левая | 410700566
3.7. | Замена СП13 1/7, левая | 6231472.51 |  |  |  | 6231472.51 | Замена СП13 1/7, левая | 410900566
3.8. | Замена СП14 1/7, правая | 6236253.29 |  |  |  | 6236253.29 | Замена СП14 1/7, правая | 410110566
4 | ПИР | 399337.45 |  |  |  |  | проектно-изыскательские работы
5 | ИТОГО без НДС | 79748715.66
| НДС 20% | 15949743.13
6 | ИТОГО с НДС 20% | 95698458.79

## накопит по ДС № 4
Ведомость разделения сметной стоимости по инвентарным номерам
Модернизация и замена железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод"
№ пп | Наменование работ | сумма по смете, без НДС | сумма по КС2 №1, без НДС | сумма по КС2 №2, без НДС | сумма по КС2 №3, без НДС | сумма по КС2 №4, без НДС | сумма по КС2 №5, без НДС |  | остаток | наименование ОС | инвентарный номер ОС |  |  |  | путь | длина | коммент | 0.001965 | 0.016506
1 | Монтаж РШП, в т.ч.: | 29240163 | 5858211.07 | 4709089.02 | 4260712.68 | 2273401.1 | 2697894 | 0 | 9440855.13 | пути железнодорожные
1.1. | монтаж РШП от СП14 до переезда №9 (тупик) | 1437782.92 |  |  | 1338702.49 |  |  |  | 99080.43 | Ж/д путь №15 (вагон-лаборатория) | 410900560 | [6 empty] | 7947
1.2. | монтаж РШП от СП14 до цеха (путь №14) | 2535783.45 |  |  | 1368529.32 |  | 8,4м |  | #VALUE! | Ж/д путь №14 (ЛС весы) | 410110560 | [6 empty] | 50860.8
1.3. | монтаж РШП от СП13 до цеха (путь №13) | 2829003.07 |  |  |  | 2273401.1 | 15,1м |  | #VALUE! | Ж/д путь № 13 (электростенд) | 410800560
1.4. | монтаж РШП от СП12 до тупика (путь №12) | 3308473.79 | [6 empty] | 3308473.79 | Ж/д путь 12 (реостат ТЭП-70)) | 410000560
1.5. | монтаж РШП от СП 11 до СП12 (хвосты СП11) | 398929.7 |  |  |  |  | 6,4м |  | #VALUE! | Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный) | 410009965 |  |  |  | 11 | 6,4м | хвост от СП11 в сторону СП12
1.6. | монтаж РШП от СП 11 до СП13 (хвосты СП11) | 144722.13 |  |  |  |  | 2,4м |  | #VALUE! | Ж/д путь № 13 (электростенд) | 410800560 |  |  |  | 13 | 2,4м | между сп11 и сп13
1.7. | монтаж РШП от СП 9 до СП11 (хвосты СП11) | 175554.24 |  |  |  |  | 2,81м |  | #VALUE! | Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный) | 410009965 |  |  |  | 13 | 15,1м | после сп13 в сторону цеха
1.8. | монтаж РШП от СП 9 до СП10 (путь 9) | 2185304.2 | 2119329.9 |  |  |  | 15.77 |  | 65958.53 | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560 |  |  |  | 14 | 8,4м | после сп13 в сторону сп14
1.9. | монтаж РШП от СП6 до СП9 (хвосты СП6) | 184363.41 | 178797.48 | [5 empty] | 5565.93 | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560 |  |  |  | 9 | 15,77м | от сп9 в сторону сп10
1.10. | монтаж РШП от СП6 до СП7 (хвосты СП6) | 707880 | 686509.11 | [5 empty] | 21370.89 | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560 |  |  |  | 14 | 8,4м | между сп13 и сп14
1.11. | монтаж РШП от СП2 до СП6 (хвосты СП6) | 402075.84 | 389937.18 | [5 empty] | 12138.66 | Жд путь №1 | 410100655
1.12. | монтаж РШП от СП7 до СП8 | 622934.4 | [6 empty] | 622934.4 | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560 | по смете | по кс-2 | остаток
1.13. | монтаж РШП от СП7 до цеха (путь 7) | 4037118.27 | 2483637.4 |  | 1553480.87 |  |  |  | 0 | Ж/д путь №7 ( ЛС левая сборка) | 410500560 | 19.42% | 16.1% | 3.32%
1.14. | монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 8) | 2856059.82 |  | 2369142.69 |  |  |  |  | 486917.13 | Ж/д путь №8 (средняя сборка) | 410400560 | 9.77% | 8.1% | 1.67%
1.15. | монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 6) | 2821452.35 |  | 2339946.33 |  |  |  |  | 481506.02 | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560 | 9.65% | 8% | 1.65%
1.16. | монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 10) | 1182946.13 | [6 empty] | 1182946.13 | Ж/д путь №10 (ЛС левый сдаточный) | 410700560
1.17. | монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 9) | 3409779.28 | [6 empty] | 3409779.28 | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
2 | Демонтажные работы СП, в т.ч. | 146665.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146665.94 | Стрелочные переводы
2.1. | Демонтаж СП б/н 1/6, правая | 48684.51 | [6 empty] | 48684.51 | Жд путь №1 | 410100655
2.2. | Демонтаж СП3 1/6, правая | 48684.51 | [6 empty] | 48684.51 | Жд путь №1 | 410100655
2.3. | Демонтаж СП15 1/9, правая | 49296.92 | [6 empty] | 49296.92 | Жд путь №1 | 410100655
3 | Монтажные работы СП, в т.ч. | 49962549.27 | 24239988.73 | 0 | 6050131.29 | 0 | 12101571.89 | 0 | 7570857.36 | Стрелочные переводы
3.1. | Замена СП6 1/7, левая | 6274241.78 | 6057628.5 | [5 empty] | 216613.28 | Замена СП6 1/7, левая | 410200566
3.2. | Замена СП7 1/7, левая | 6253675.93 | 6061141.69 | [5 empty] | 192534.24 | Замена СП7 1/7, левая | 410300566 |  |  |  | пров | 50.88
3.3. | Замена СП8 1/7, левая | 6240667.72 | [6 empty] | 6240667.72 | Замена СП8 1/7, левая | 410400566
3.4. | Замена СП9 1/7, левая | 6236259.11 | 6060433.41 | [5 empty] | 175825.7 | Замена СП9 1/7, левая | 410500566
3.5. | Замена СП10 1/7, левая | 6257893.24 | 6060785.13 | [5 empty] | 197108.11 | Замена СП10 1/7, левая | 410600566
3.6. | Замена СП11 1/7, левая | 6232085.69 |  |  |  |  | 6054102.71 |  | 177982.98 | Замена СП11 1/7, левая | 410700566
3.7. | Замена СП13 1/7, левая | 6231472.51 |  |  |  |  | 6047469.18 |  | 184003.33 | Замена СП13 1/7, левая | 410900566
3.8. | Замена СП14 1/7, правая | 6236253.29 |  |  | 6050131.29 |  |  |  | 186122 | Замена СП14 1/7, правая | 410110566
4 | ПИР | 399337.45 | [7 empty] | проектно-изыскательские работы
5 | ИТОГО без НДС | 79748715.66 | 30098199.8 | 4709089.02 | 10310843.97 | 2273401.1 | 14799465.89
| НДС 20% | 6019639.96 | 6019639.96
| НДС 22% | 10923113.49 |  | 1035999.58 | 2268385.67 | 500148.24 | 3255882.5
6 | ИТОГО с НДС | 96691469.11 | 36117839.76 | 5745088.6 | 12579229.64 | 2773549.34 | 18055348.39
| Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | (Ю.Ф. Кесслер)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №51/501 от 12.01.2026г.) | (В.С.Степанкевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## КС2№1
ведомость разделения сметной стоимости по инвентарным номерам по КС2 №1 от 18.12.2025
Модернизация и замена железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
№ пп | Наменование работ | сумма по КС2 №1, без НДС | наименование ОС | инвентарный номер ОС
1 | Монтаж РШП, в т.ч.: | 5858211.07 | пути железнодорожные
1.1. | монтаж РШП от СП14 до переезда №9 (тупик) |  | Ж/д путь №15 (вагон-лаборатория) | 410900560
1.2. | монтаж РШП от СП14 до цеха (путь №14) |  | Ж/д путь №14 (ЛС весы) | 410110560
1.3. | монтаж РШП от СП13 до цеха (путь №13) |  | Ж/д путь № 13 (электростенд) | 410800560
1.4. | монтаж РШП от СП12 до тупика (путь №12) |  | Ж/д путь 12 (реостат ТЭП-70)) | 410000560
1.5. | монтаж РШП от СП 11 до СП12 (хвосты СП11) |  | Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный) | 410009965
1.6. | монтаж РШП от СП 11 до СП13 (хвосты СП11) |  | Ж/д путь № 13 (электростенд) | 410800560
1.7. | монтаж РШП от СП 9 до СП11 (хвосты СП11) |  | Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный) | 410009965
1.8. | монтаж РШП от СП 9 до СП10 (путь 9) | 2119329.9 | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
1.9. | монтаж РШП от СП6 до СП9 (хвосты СП6) | 178797.48 | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
1.10. | монтаж РШП от СП6 до СП7 (хвосты СП6) | 686509.11 | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560
1.11. | монтаж РШП от СП2 до СП6 (хвосты СП6) | 389937.18 | Жд путь №1 | 410100655
1.12. | монтаж РШП от СП7 до СП8 |  | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560
1.13. | монтаж РШП от СП7 до цеха (путь 7) | 2483637.4 | Ж/д путь №7 ( ЛС левая сборка) | 410500560
1.14. | монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 8) |  | Ж/д путь №8 (средняя сборка) | 410400560
1.15. | монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 6) |  | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560
1.16. | монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 10) |  | Ж/д путь №10 (ЛС левый сдаточный) | 410700560
1.17. | монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 9) |  | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
2 | Демонтажные работы СП, в т.ч. | 0 | Стрелочные переводы
2.1. | Демонтаж СП б/н 1/6, правая |  | Жд путь №1 | 410100655
2.2. | Демонтаж СП3 1/6, правая |  | Жд путь №1 | 410100655
2.3. | Демонтаж СП15 1/9, правая |  | Жд путь №1 | 410100655
3 | Монтажные работы СП, в т.ч. | 24239988.73 | Стрелочные переводы
3.1. | Замена СП6 1/7, левая | 6057628.5 | Замена СП6 1/7, левая | 410200566
3.2. | Замена СП7 1/7, левая | 6061141.69 | Замена СП7 1/7, левая | 410300566
3.3. | Замена СП8 1/7, левая |  | Замена СП8 1/7, левая | 410400566
3.4. | Замена СП9 1/7, левая | 6060433.41 | Замена СП9 1/7, левая | 410500566
3.5. | Замена СП10 1/7, левая | 6060785.13 | Замена СП10 1/7, левая | 410600566
3.6. | Замена СП11 1/7, левая |  | Замена СП11 1/7, левая | 410700566
3.7. | Замена СП13 1/7, левая |  | Замена СП13 1/7, левая | 410900566
3.8. | Замена СП14 1/7, правая |  | Замена СП14 1/7, правая | 410110566
4 | ПИР |  | проектно-изыскательские работы
5 | ИТОГО без НДС | 30098199.8
| НДС 20% | 6019639.96
6 | ИТОГО с НДС 20% | 36117839.76

## КС2№2
ведомость разделения сметной стоимости по инвентарным номерам по КС2 №2 от 25.01.2026г.
Модернизация и замена железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
№ пп | Наменование работ | сумма по КС2 №2, без НДС | наименование ОС | инвентарный номер ОС
1 | Монтаж РШП, в т.ч.: | 4709089.02 | пути железнодорожные
1.1. | монтаж РШП от СП14 до переезда №9 (тупик) |  | Ж/д путь №15 (вагон-лаборатория) | 410900560
1.2. | монтаж РШП от СП14 до цеха (путь №14) |  | Ж/д путь №14 (ЛС весы) | 410110560
1.3. | монтаж РШП от СП13 до цеха (путь №13) |  | Ж/д путь № 13 (электростенд) | 410800560
1.4. | монтаж РШП от СП12 до тупика (путь №12) |  | Ж/д путь 12 (реостат ТЭП-70)) | 410000560
1.5. | монтаж РШП от СП 11 до СП12 (хвосты СП11) |  | Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный) | 410009965
1.6. | монтаж РШП от СП 11 до СП13 (хвосты СП11) |  | Ж/д путь № 13 (электростенд) | 410800560
1.7. | монтаж РШП от СП 9 до СП11 (хвосты СП11) |  | Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный) | 410009965
1.8. | монтаж РШП от СП 9 до СП10 (путь 9) |  | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
1.9. | монтаж РШП от СП6 до СП9 (хвосты СП6) |  | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
1.10. | монтаж РШП от СП6 до СП7 (хвосты СП6) |  | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560
1.11. | монтаж РШП от СП2 до СП6 (хвосты СП6) |  | Жд путь №1 | 410100655
1.12. | монтаж РШП от СП7 до СП8 |  | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560
1.13. | монтаж РШП от СП7 до цеха (путь 7) |  | Ж/д путь №7 ( ЛС левая сборка) | 410500560
1.14. | монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 8) | 2369142.69 | Ж/д путь №8 (средняя сборка) | 410400560
1.15. | монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 6) | 2339946.33 | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560
1.16. | монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 10) |  | Ж/д путь №10 (ЛС левый сдаточный) | 410700560
1.17. | монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 9) |  | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
2 | Демонтажные работы СП, в т.ч. |  | Стрелочные переводы
2.1. | Демонтаж СП б/н 1/6, правая |  | Жд путь №1 | 410100655
2.2. | Демонтаж СП3 1/6, правая |  | Жд путь №1 | 410100655
2.3. | Демонтаж СП15 1/9, правая |  | Жд путь №1 | 410100655
3 | Монтажные работы СП, в т.ч. |  | Стрелочные переводы
3.1. | Замена СП6 1/7, левая |  | Замена СП6 1/7, левая | 410200566
3.2. | Замена СП7 1/7, левая |  | Замена СП7 1/7, левая | 410300566
3.3. | Замена СП8 1/7, левая |  | Замена СП8 1/7, левая | 410400566
3.4. | Замена СП9 1/7, левая |  | Замена СП9 1/7, левая | 410500566
3.5. | Замена СП10 1/7, левая |  | Замена СП10 1/7, левая | 410600566
3.6. | Замена СП11 1/7, левая |  | Замена СП11 1/7, левая | 410700566
3.7. | Замена СП13 1/7, левая |  | Замена СП13 1/7, левая | 410900566
3.8. | Замена СП14 1/7, правая |  | Замена СП14 1/7, правая | 410110566
4 | ПИР |  | проектно-изыскательские работы
5 | ИТОГО без НДС | 4709089.02
| НДС 22% | 1035999.58
6 | ИТОГО с НДС 20% | 5745088.6

## КС2№3
Ведомость разделения сметной стоимости по инвентарным номерам
Модернизация и замена железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод"
№ пп | Наменование работ | сумма по смете, без НДС | сумма по КС2 №3, без НДС | наименование ОС | инвентарный номер ОС
1 | Монтаж РШП, в т.ч.: | 29240163 | 4260712.84 | пути железнодорожные
1.1. | монтаж РШП от СП14 до переезда №9 (тупик) | 1437782.92 | 1338702.49 | Ж/д путь №15 (вагон-лаборатория) | 410900560
1.2. | монтаж РШП от СП14 до цеха (путь №14) | 2535783.45 | 1368529.48 | Ж/д путь №14 (ЛС весы) | 410110560
1.3. | монтаж РШП от СП13 до цеха (путь №13) | 2829003.07 |  | Ж/д путь № 13 (электростенд) | 410800560
1.4. | монтаж РШП от СП12 до тупика (путь №12) | 3308473.79 |  | Ж/д путь 12 (реостат ТЭП-70)) | 410000560
1.5. | монтаж РШП от СП 11 до СП12 (хвосты СП11) | 398929.7 |  | Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный) | 410009965
1.6. | монтаж РШП от СП 11 до СП13 (хвосты СП11) | 144722.13 |  | Ж/д путь № 13 (электростенд) | 410800560
1.7. | монтаж РШП от СП 9 до СП11 (хвосты СП11) | 175554.24 |  | Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный) | 410009965
1.8. | монтаж РШП от СП 9 до СП10 (путь 9) | 2185304.2 |  | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
1.9. | монтаж РШП от СП6 до СП9 (хвосты СП6) | 184363.41 |  | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
1.10. | монтаж РШП от СП6 до СП7 (хвосты СП6) | 707880 |  | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560
1.11. | монтаж РШП от СП2 до СП6 (хвосты СП6) | 402075.84 |  | Жд путь №1 | 410100655
1.12. | монтаж РШП от СП7 до СП8 | 622934.4 |  | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560
1.13. | монтаж РШП от СП7 до цеха (путь 7) | 4037118.27 | 1553480.87 | Ж/д путь №7 ( ЛС левая сборка) | 410500560
1.14. | монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 8) | 2856059.82 |  | Ж/д путь №8 (средняя сборка) | 410400560
1.15. | монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 6) | 2821452.35 |  | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560
1.16. | монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 10) | 1182946.13 |  | Ж/д путь №10 (ЛС левый сдаточный) | 410700560
1.17. | монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 9) | 3409779.28 |  | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
2 | Демонтажные работы СП, в т.ч. | 146665.94 |  | Стрелочные переводы
2.1. | Демонтаж СП б/н 1/6, правая | 48684.51 |  | Жд путь №1 | 410100655
2.2. | Демонтаж СП3 1/6, правая | 48684.51 |  | Жд путь №1 | 410100655
2.3. | Демонтаж СП15 1/9, правая | 49296.92 |  | Жд путь №1 | 410100655
3 | Монтажные работы СП, в т.ч. | 49962549.27 | 6050131.29 | Стрелочные переводы
3.1. | Замена СП6 1/7, левая | 6274241.78 |  | Замена СП6 1/7, левая | 410200566
3.2. | Замена СП7 1/7, левая | 6253675.93 |  | Замена СП7 1/7, левая | 410300566
3.3. | Замена СП8 1/7, левая | 6240667.72 |  | Замена СП8 1/7, левая | 410400566
3.4. | Замена СП9 1/7, левая | 6236259.11 |  | Замена СП9 1/7, левая | 410500566
3.5. | Замена СП10 1/7, левая | 6257893.24 |  | Замена СП10 1/7, левая | 410600566
3.6. | Замена СП11 1/7, левая | 6232085.69 |  | Замена СП11 1/7, левая | 410700566
3.7. | Замена СП13 1/7, левая | 6231472.51 |  | Замена СП13 1/7, левая | 410900566
3.8. | Замена СП14 1/7, правая | 6236253.29 | 6050131.29 | Замена СП14 1/7, правая | 410110566
4 | ПИР | 399337.45 |  | проектно-изыскательские работы
5 | ИТОГО без НДС | 79748715.66 | 10310844.13
| НДС 20% | 6019639.96
| НДС 22% | 10923113.49 | 2268385.71
6 | ИТОГО с НДС | 96691469.11 | 12579229.84

## КС2№4
Ведомость разделения сметной стоимости по инвентарным номерам
Модернизация и замена железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод"
№ пп | Наменование работ | сумма по смете, без НДС | сумма по КС2 №1, без НДС | сумма по КС2 №2, без НДС | сумма по КС2 №3, без НДС | сумма по КС2 №4, без НДС | остаток | наименование ОС | инвентарный номер ОС
1 | Монтаж РШП, в т.ч.: | 29240163 | 5858211.07 | 4709089.02 | 4260712.68 | 2273401.1 | 12138749.13 | пути железнодорожные
1.1. | монтаж РШП от СП14 до переезда №9 (тупик) | 1437782.92 |  |  | 1338702.49 |  | 99080.43 | Ж/д путь №15 (вагон-лаборатория) | 410900560
1.2. | монтаж РШП от СП14 до цеха (путь №14) | 2535783.45 |  |  | 1368529.32 |  | 1167254.13 | Ж/д путь №14 (ЛС весы) | 410110560
1.3. | монтаж РШП от СП13 до цеха (путь №13) | 2829003.07 |  |  |  | 2273401.1 | 555601.97 | Ж/д путь № 13 (электростенд) | 410800560
1.4. | монтаж РШП от СП12 до тупика (путь №12) | 3308473.79 |  |  |  |  | 3308473.79 | Ж/д путь 12 (реостат ТЭП-70)) | 410000560
1.5. | монтаж РШП от СП 11 до СП12 (хвосты СП11) | 398929.7 |  |  |  |  | 398929.7 | Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный) | 410009965
1.6. | монтаж РШП от СП 11 до СП13 (хвосты СП11) | 144722.13 |  |  |  |  | 144722.13 | Ж/д путь № 13 (электростенд) | 410800560
1.7. | монтаж РШП от СП 9 до СП11 (хвосты СП11) | 175554.24 |  |  |  |  | 175554.24 | Ж/д путь 11 (ЛС электрифицированный) | 410009965
1.8. | монтаж РШП от СП 9 до СП10 (путь 9) | 2185304.2 | 2119329.9 |  |  |  | 65974.3 | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
1.9. | монтаж РШП от СП6 до СП9 (хвосты СП6) | 184363.41 | 178797.48 |  |  |  | 5565.93 | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
1.10. | монтаж РШП от СП6 до СП7 (хвосты СП6) | 707880 | 686509.11 |  |  |  | 21370.89 | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560
1.11. | монтаж РШП от СП2 до СП6 (хвосты СП6) | 402075.84 | 389937.18 |  |  |  | 12138.66 | Жд путь №1 | 410100655
1.12. | монтаж РШП от СП7 до СП8 | 622934.4 |  |  |  |  | 622934.4 | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560 | по смете | по кс-2 | остаток
1.13. | монтаж РШП от СП7 до цеха (путь 7) | 4037118.27 | 2483637.4 |  | 1553480.87 |  | 0 | Ж/д путь №7 ( ЛС левая сборка) | 410500560 | 19.42% | 16.1% | 3.32%
1.14. | монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 8) | 2856059.82 |  | 2369142.69 |  |  | 486917.13 | Ж/д путь №8 (средняя сборка) | 410400560 | 9.77% | 8.1% | 1.67%
1.15. | монтаж РШП от СП8 до цеха (путь 6) | 2821452.35 |  | 2339946.33 |  |  | 481506.02 | Ж/д путь №6 (ЛС правая сборка) | 410300560 | 9.65% | 8% | 1.65%
1.16. | монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 10) | 1182946.13 |  |  |  |  | 1182946.13 | Ж/д путь №10 (ЛС левый сдаточный) | 410700560
1.17. | монтаж РШП от СП10 до цеха (путь 9) | 3409779.28 |  |  |  |  | 3409779.28 | Ж/д путь №9 (ЛС правый сдаточный) | 410600560
2 | Демонтажные работы СП, в т.ч. | 146665.94 | 0 |  |  |  | 146665.94 | Стрелочные переводы
2.1. | Демонтаж СП б/н 1/6, правая | 48684.51 |  |  |  |  | 48684.51 | Жд путь №1 | 410100655
2.2. | Демонтаж СП3 1/6, правая | 48684.51 |  |  |  |  | 48684.51 | Жд путь №1 | 410100655
2.3. | Демонтаж СП15 1/9, правая | 49296.92 |  |  |  |  | 49296.92 | Жд путь №1 | 410100655
3 | Монтажные работы СП, в т.ч. | 49962549.27 | 24239988.73 | 0 | 6050131.29 |  | 19672429.25 | Стрелочные переводы
3.1. | Замена СП6 1/7, левая | 6274241.78 | 6057628.5 |  |  |  | 216613.28 | Замена СП6 1/7, левая | 410200566
3.2. | Замена СП7 1/7, левая | 6253675.93 | 6061141.69 |  |  |  | 192534.24 | Замена СП7 1/7, левая | 410300566
3.3. | Замена СП8 1/7, левая | 6240667.72 |  |  |  |  | 6240667.72 | Замена СП8 1/7, левая | 410400566
3.4. | Замена СП9 1/7, левая | 6236259.11 | 6060433.41 |  |  |  | 175825.7 | Замена СП9 1/7, левая | 410500566
3.5. | Замена СП10 1/7, левая | 6257893.24 | 6060785.13 |  |  |  | 197108.11 | Замена СП10 1/7, левая | 410600566
3.6. | Замена СП11 1/7, левая | 6232085.69 |  |  |  |  | 6232085.69 | Замена СП11 1/7, левая | 410700566
3.7. | Замена СП13 1/7, левая | 6231472.51 |  |  |  |  | 6231472.51 | Замена СП13 1/7, левая | 410900566
3.8. | Замена СП14 1/7, правая | 6236253.29 |  |  | 6050131.29 |  | 186122 | Замена СП14 1/7, правая | 410110566
4 | ПИР | 399337.45 | [5 empty] | проектно-изыскательские работы
5 | ИТОГО без НДС | 79748715.66 | 30098199.8 | 4709089.02 | 10310843.97 | 2273401.1
| НДС 20% | 6019639.96 | 6019639.96
| НДС 22% | 10923113.49 |  | 1035999.58 | 2268385.67 | 500148.24
6 | ИТОГО с НДС | 96691469.11 | 36117839.76 | 5745088.6 | 12579229.64 | 2773549.34
| Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | (Ю.Ф. Кесслер)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №51/501 от 12.01.2026г.) | (В.С.Степанкевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]