## под предв КС апрель
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | [8 empty] | кс февраль |  | кс февраль |  | кс март 13 путь 37,5м | кс апрель 13сп |  | кс апрель 11сп |  | кс апрель сумма
Раздел 1. Устройство путей | [5 empty] | 7п | 6сп | 10сп | 9сп | 7сп | для КС | 6п | 8п | 14+15 |  | путь-7 |  | 13 | 13сп |  | 11сп |  | 11сп+13сп
1 | ФЕР01-02-058-05 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.1755 | 18806.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | км пути | 0.78 | 207758.2 | 0.0375 | 0 | 0.03795 | 0.00892 | 0.00525 | 0.08962 | 0.0375 | 0.0375 | 0.035 | 5,43м Р50 бу в доп | 0.03492 |  | 0.0375 | 0.0299 |  | 0.02098 |  | 0.05088
3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 4.566 | 90796.58 | 0.2998 | 0.0595 | 0.3044 | 0.0659 | 0.0493 | 0.7789 | 0.3106 | 0.2773 | 0.2655 |  | 0.3083 |  | 0.2624 | 0.1995 |  | 0.149 |  | 0.3485
4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 2.08 | 38470.42 | 0.1412 | 0.0248 | 0.1306 | 0.03 | 0.0208 | 0.3474 | 0.1455 | 0.1348 | 0.1163 |  | 0.1333 |  | 0.1501 | 0.0937 |  | 0.0701 |  | 0.1638
5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 2.08 | 316235.57 | 0.1412 | 0.0248 | 0.1306 | 0.03 | 0.0208 | 0.3474 | 0.1455 | 0.1348 | 0.1163 |  | 0.1333 |  | 0.1501 | 0.0937 |  | 0.0701 |  | 0.1638
6 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 262.08 | 1628491.9 | 17.7912 | 3.1248 | 16.4556 | 3.78 | 2.6208 | 43.7724 | 18.333 | 16.9848 | 14.6538 |  | 16.7958 |  | 18.9126 | 11.8062 |  | 8.8326 |  | 20.6388
7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | км пути | 0.4647 | 7513342.68 | 0.0375 | 0.0064 | 0.03795 | 0.00892 | 0.00525 | 0.09602 | 0.0375 | 0.0375 | 0.035 |  | 0.03492 |  | 0.0375 | 0.0299 |  | 0.02098 |  | 0.05088
8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | -855 | -1527842.25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х
9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | -1710 | -708444.45 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х
10 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | шт | 855 | 11682341.33 | 69 | 12 | 61 | 8 | 11 | 161 | 69 | 69 | 55 |  | 64 |  | 68 | 41 |  | 26 |  | 67
11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | -0.307 | -30401.62 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х
12 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.307 | 84801.18 | 0.052 | 0.013 | 0.05 | 0.013 | 0.014 | 0.142 | 0.057 | 0.055 | 0.04 |  | 0.052 |  | 0.05 | 0.052 | 0,052 в доп | 0.068 | 0,068 в доп | 0
13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -149 | -205672.15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х
14 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | тн | 3.18 | 1185471.18 | 0.36 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.96 | 0.24 | 0.24 | 0.42 |  | 0.36 |  | 0.24 | 0.36 |  | 0 |  | 0.36
15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -929.4 | -3100850.16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х
16 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | тн | 60.75 | 10553895.23 | 4.866 | 0.83046 | 4.9244 | 1.1575 | 0.68124 | 12.4596 | 4.866 | 4.866 | 4.54 |  | 4.53 |  | 4.866 | 3.88 |  | 2.72 |  | 6.6
17 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | компл. | 16 | 262341.27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | в КС-0, 5компл в доп | 0 | в КС-0, 2компл в доп | 0 | 0 | 2 в доп | 0 |  | 0
18 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | м реза | 6.84 | 2675.92 | 0.36 | 1.08 | 0.72 | 1.26 | 1.08 | 4.5 | 0.54 | 0.54 | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.2051 | 534393.89 | 0.01535 | 0.00271 | 0.01462 | 0.00424 | 0.00214 | 0.03906 | 0.01613 | 0.01421 | 0.01292 |  | 0.01466 |  | 0.01711 | 0.0109 |  | 0.0883 |  | 0.0992
Прочие работы
20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 829.75 | 42756.02 | 52.465 | 10.4125 | 53.27 | 11.5325 | 8.6275 | 136.3075 | 54.355 | 48.5275 | 46.4625 |  | 53.9525 |  | 45.92 | 34.9125 |  | 26.075 |  | 60.9875
21 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | 1 т груза | 86.37 | 11384.09 | 3.89 | 0 | 3.93 | 0.93 | 0.54 | 9.29 | 4.1 | 4.07 | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
22 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | 1 т груза | 133.68 | 22849.25 | 2.8 | 0 | 2.48 | 1.2 | 0.56 | 7.04 | 4.48 | 5.04 | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 1049.8 | 65727.17 | 52.465 | 10.4125 | 53.27 | 11.5325 | 8.6275 | 136.3075 | 54.355 | 48.5275 | 46.4625 |  | 53.9525 |  | 45.92 | 34.9125 |  | 26.075 |  | 60.9875
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
25 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.62 | 1136.15
26 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | 861.54
27 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.66 | 855.28
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
29 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.62 | 1136.15
30 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | 861.54
31 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.66 | 855.28
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
33 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 11.71 | 1543.51
34 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | 861.54
35 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 16.75 | 1048.79
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая | [5 empty] | объем кс
36 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
37 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.34 | 6761.04 | 0.201
38 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1554 | 2874.51 | 0.1009
39 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.155 | 23565.74 | 0.1009
40 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 19.53 | 121353.95 | 12.7134
41 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
42 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
43 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
44 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
45 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
46 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
47 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
48 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
49 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
50 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
51 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
52 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
53 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.01333 | 34759.84 | 0.01333
Прочие работы
54 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 59.55 | 3068.48 | 35.175
55 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 8.85
56 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 5
57 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 74.45 | 4661.3 | 49.025
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая | [5 empty] | объем кс
58 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
59 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.29 | 5766.65 | 0.2171
60 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1361 | 2517.83 | 0.104
61 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.136 | 20676.61 | 0.104
62 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 17.14 | 106503.17 | 13.104
63 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
64 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
65 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
66 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
67 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
68 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
69 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
70 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
71 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
72 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
73 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
74 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
75 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | 0.0133
Прочие работы
76 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 50.7 | 2612.57 | 37.9925
77 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 8.84
78 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 4.8
79 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 65.6 | 4107.23 | 51.6325
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
81 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.258 | 5130.61
82 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1237 | 2287.64
83 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.124 | 18852.34
84 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 15.62 | 97058.27
85 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
86 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
87 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97
88 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
89 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
90 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
91 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
92 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
93 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24
94 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86
95 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
96 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
97 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
98 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 45.2 | 2329.16
99 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87
100 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
101 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 60.1 | 3762.88
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая | [5 empty] | объем кс
102 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
103 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.218 | 4334.57 | 0.208
104 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1082 | 2000.54 | 0.1036
105 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.108 | 16420.39 | 0.1036
106 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 15.62 | 97058.27 | 13.0536
107 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
108 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
109 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
110 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
111 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
112 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
113 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
114 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
115 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
116 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
117 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
118 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
119 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | 0.0133
Прочие работы
120 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 38.1 | 1963.28 | 36.4
121 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 8.85
122 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 5
123 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 53 | 3318.29 | 50.25
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая | [5 empty] | объем
124 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
125 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.299 | 5945.15 | 0.2245
126 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1395 | 2580.31 | 0.1037
127 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.14 | 21284.21 | 0.1037
128 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 17.64 | 109610.05 | 13.0662
129 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
130 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
131 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
132 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
133 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
134 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
135 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
136 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
137 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
138 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
139 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
140 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
141 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | 0.0133
Прочие работы
142 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 52.3 | 2694.89 | 39.2875
143 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 7.56
144 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 4.24
145 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 67.2 | 4207.31 | 51.0875
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | [15 empty] | 1 |  | 1
147 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.237 | 4712.08 | [15 empty] | 0.1807 |  | 0.1807
148 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1156 | 2138.88 | [15 empty] | 0.0986 |  | 0.0986
149 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.116 | 17635.43 | [15 empty] | 0.0986 |  | 0.0986
150 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.62 | 90844.61 | [15 empty] | 12.4236 |  | 12.4236
151 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | [15 empty] | 1 |  | 1
152 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | [15 empty] | 1 |  | 1
153 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | [15 empty] | 1 |  | 1
154 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | [15 empty] | 1 |  | 1
155 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | [15 empty] | -2 |  | -2
156 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | [15 empty] | 2 |  | 2
157 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | [15 empty] | 1 |  | 1
158 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | [15 empty] | 1 |  | 1
159 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | [15 empty] | 0 |  | 0
160 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | [15 empty] | 0 |  | 0
161 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | [15 empty] | 0 |  | 0
162 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | [15 empty] | 0 |  | 0
163 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | [15 empty] | 0.01315 |  | 0.01315
Прочие работы
164 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 41.5 | 2138.45 | [15 empty] | 31.6225 |  | 31.6225
165 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | [15 empty] | 8.85 |  | 8.85
166 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | [15 empty] | 5.2 |  | 5.2 | 5,как по смете, 0,2 тогда в доп.
167 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 56.4 | 3531.09 | [15 empty] | 45.6725 |  | 45.6725
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1
169 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.236 | 4693.04 | [13 empty] | 0.1833 |  |  |  | 0.1833
170 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1152 | 2130.6 | [13 empty] | 0.0944 |  |  |  | 0.0944
171 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.115 | 17483.62 | [13 empty] | 0.0944 |  |  |  | 0.0944
172 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 | 90036.82 | [13 empty] | 11.8944 |  |  |  | 11.8944
173 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1
174 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1
175 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | комплект | 1 | 3596141.97 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1
176 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0
177 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | [13 empty] | -2 |  |  |  | 0
178 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | [13 empty] | 2 |  |  |  | 0
179 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0
180 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0
181 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15638.67 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
182 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
183 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
184 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
185 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | [13 empty] | 0.01223 |  |  |  | 0.01223
Прочие работы
186 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 41.3 | 2128.08 | [13 empty] | 32.0775 |  |  |  | 32.0775
187 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 12.1 | 1594.88 | [13 empty] | 8.85 |  |  |  | 8.85
188 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | [13 empty] | 4.16 |  |  |  | 4.16
189 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 58.4 | 3656.31 | [13 empty] | 45.0875 |  |  |  | 45.0875
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
191 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.284 | 5647.38
192 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1336 | 2471.04
193 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.134 | 20372.58
194 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 | 90036.82
195 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
196 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
197 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97
198 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
199 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
200 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
201 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
202 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
203 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15625.8
204 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.76
205 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
206 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
207 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
208 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 49.6 | 2555.86
209 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87
210 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
211 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 64.5 | 4038.29
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | [8 empty] | 1
191 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.284 | 5647.38 | [8 empty] | 0.2051
192 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1336 | 2471.04 | [8 empty] | 0.0955
193 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.134 | 20372.58 | [8 empty] | 0.0955
194 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 | 90036.82 | [8 empty] | 12.033
195 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | [8 empty] | 1
196 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | [8 empty] | 1
197 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | [8 empty] | 1
198 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | [8 empty] | 1
199 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | [8 empty] | -2
200 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | [8 empty] | 2
201 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | [8 empty] | 1
202 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | [8 empty] | 1
203 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15625.8 | [8 empty] | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж
204 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.76 | [8 empty] | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж
205 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | [8 empty] | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж
206 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | [8 empty] | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж
207 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | [8 empty] | 0.01247
Прочие работы
208 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 49.6 | 2555.86 | [8 empty] | 35.8925
209 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | [8 empty] | 8.85
210 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | [8 empty] | 4.16
211 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 64.5 | 4038.29 | [8 empty] | 48.9025
Note on H4: v.duraev: Разборки пути не было, была большая стрелка
Note on K9: v.duraev: Забыли на 1000 разделить
Note on G20: v.duraev: Ошиблись, вместо метров поставили количество резов
Note on K20: v.duraev: Ошиблись в формуле
Note on H24: v.duraev: Разборки пути не было
Note on G56: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов
Note on G80: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов
Note on G128: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов
Note on G140: v.duraev: Опечатка
Note on G152: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов
Note on O249: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов

## под предв КС март 13 путь
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | [8 empty] | кс февраль |  | кс февраль |  | кс март 13 путь 37,5м
Раздел 1. Устройство путей | [5 empty] | 7п | 6сп | 10сп | 9сп | 7сп | для КС | 6п | 8п | 14+15 |  | путь-7 |  | 13
1 | ФЕР01-02-058-05 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.1755 | 18806.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | км пути | 0.78 | 207758.2 | 0.0375 | 0 | 0.03795 | 0.00892 | 0.00525 | 0.08962 | 0.0375 | 0.0375 | 0.035 | 5,43м Р50 бу в доп | 0.03492 |  | 0.0375
3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 4.566 | 90796.58 | 0.2998 | 0.0595 | 0.3044 | 0.0659 | 0.0493 | 0.7789 | 0.3106 | 0.2773 | 0.2655 |  | 0.3083 |  | 0.2624
4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 2.08 | 38470.42 | 0.1412 | 0.0248 | 0.1306 | 0.03 | 0.0208 | 0.3474 | 0.1455 | 0.1348 | 0.1163 |  | 0.1333 |  | 0.1501
5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 2.08 | 316235.57 | 0.1412 | 0.0248 | 0.1306 | 0.03 | 0.0208 | 0.3474 | 0.1455 | 0.1348 | 0.1163 |  | 0.1333 |  | 0.1501
6 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 262.08 | 1628491.9 | 17.7912 | 3.1248 | 16.4556 | 3.78 | 2.6208 | 43.7724 | 18.333 | 16.9848 | 14.6538 |  | 16.7958 |  | 18.9126
7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | км пути | 0.4647 | 7513342.68 | 0.0375 | 0.0064 | 0.03795 | 0.00892 | 0.00525 | 0.09602 | 0.0375 | 0.0375 | 0.035 |  | 0.03492 |  | 0.0375
8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | -855 | -1527842.25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х
9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | -1710 | -708444.45 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х
10 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | шт | 855 | 11682341.33 | 69 | 12 | 61 | 8 | 11 | 161 | 69 | 69 | 55 |  | 64 |  | 68
11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | -0.307 | -30401.62 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х
12 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.307 | 84801.18 | 0.052 | 0.013 | 0.05 | 0.013 | 0.014 | 0.142 | 0.057 | 0.055 | 0.04 |  | 0.052 |  | 0.05
13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -149 | -205672.15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х
14 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | тн | 3.18 | 1185471.18 | 0.36 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.96 | 0.24 | 0.24 | 0.42 |  | 0.36 |  | 0.24
15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -929.4 | -3100850.16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х
16 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | тн | 60.75 | 10553895.23 | 4.866 | 0.83046 | 4.9244 | 1.1575 | 0.68124 | 12.4596 | 4.866 | 4.866 | 4.54 |  | 4.53 |  | 4.866
17 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | компл. | 16 | 262341.27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | в КС-0, 5компл в доп | 0 | в КС-0, 2компл в доп | 0
18 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | м реза | 6.84 | 2675.92 | 0.36 | 1.08 | 0.72 | 1.26 | 1.08 | 4.5 | 0.54 | 0.54 | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж | 0 |  | 0
19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.2051 | 534393.89 | 0.01535 | 0.00271 | 0.01462 | 0.00424 | 0.00214 | 0.03906 | 0.01613 | 0.01421 | 0.01292 |  | 0.01466 |  | 0.01711
Прочие работы
20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 829.75 | 42756.02 | 52.465 | 10.4125 | 53.27 | 11.5325 | 8.6275 | 136.3075 | 54.355 | 48.5275 | 46.4625 |  | 53.9525 |  | 45.92
21 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | 1 т груза | 86.37 | 11384.09 | 3.89 | 0 | 3.93 | 0.93 | 0.54 | 9.29 | 4.1 | 4.07 | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж | 0 |  | 0
22 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | 1 т груза | 133.68 | 22849.25 | 2.8 | 0 | 2.48 | 1.2 | 0.56 | 7.04 | 4.48 | 5.04 | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж | 0 |  | 0
23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 1049.8 | 65727.17 | 52.465 | 10.4125 | 53.27 | 11.5325 | 8.6275 | 136.3075 | 54.355 | 48.5275 | 46.4625 |  | 53.9525 |  | 45.92
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
25 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.62 | 1136.15
26 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | 861.54
27 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.66 | 855.28
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
29 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.62 | 1136.15
30 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | 861.54
31 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.66 | 855.28
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
33 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 11.71 | 1543.51
34 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | 861.54
35 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 16.75 | 1048.79
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая | [5 empty] | объем кс
36 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
37 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.34 | 6761.04 | 0.201
38 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1554 | 2874.51 | 0.1009
39 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.155 | 23565.74 | 0.1009
40 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 19.53 | 121353.95 | 12.7134
41 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
42 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
43 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
44 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
45 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
46 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
47 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
48 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
49 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
50 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
51 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
52 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
53 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.01333 | 34759.84 | 0.01333
Прочие работы
54 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 59.55 | 3068.48 | 35.175
55 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 8.85
56 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 5
57 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 74.45 | 4661.3 | 49.025
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая | [5 empty] | объем кс
58 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
59 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.29 | 5766.65 | 0.2171
60 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1361 | 2517.83 | 0.104
61 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.136 | 20676.61 | 0.104
62 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 17.14 | 106503.17 | 13.104
63 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
64 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
65 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
66 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
67 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
68 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
69 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
70 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
71 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
72 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
73 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
74 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
75 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | 0.0133
Прочие работы
76 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 50.7 | 2612.57 | 37.9925
77 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 8.84
78 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 4.8
79 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 65.6 | 4107.23 | 51.6325
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
81 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.258 | 5130.61
82 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1237 | 2287.64
83 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.124 | 18852.34
84 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 15.62 | 97058.27
85 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
86 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
87 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97
88 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
89 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
90 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
91 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
92 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
93 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24
94 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86
95 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
96 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
97 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
98 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 45.2 | 2329.16
99 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87
100 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
101 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 60.1 | 3762.88
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая | [5 empty] | объем кс
102 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
103 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.218 | 4334.57 | 0.208
104 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1082 | 2000.54 | 0.1036
105 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.108 | 16420.39 | 0.1036
106 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 15.62 | 97058.27 | 13.0536
107 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
108 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
109 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
110 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
111 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
112 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
113 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
114 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
115 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
116 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
117 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
118 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
119 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | 0.0133
Прочие работы
120 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 38.1 | 1963.28 | 36.4
121 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 8.85
122 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 5
123 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 53 | 3318.29 | 50.25
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая | [5 empty] | объем
124 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
125 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.299 | 5945.15 | 0.2245
126 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1395 | 2580.31 | 0.1037
127 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.14 | 21284.21 | 0.1037
128 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 17.64 | 109610.05 | 13.0662
129 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
130 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
131 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
132 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
133 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
134 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
135 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
136 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
137 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
138 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
139 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
140 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
141 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | 0.0133
Прочие работы
142 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 52.3 | 2694.89 | 39.2875
143 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 7.56
144 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 4.24
145 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 67.2 | 4207.31 | 51.0875
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
147 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.237 | 4712.08
148 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1156 | 2138.88
149 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.116 | 17635.43
150 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.62 | 90844.61
151 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
152 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
153 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97
154 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
155 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
156 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
157 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
158 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
159 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24
160 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86
161 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
162 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
163 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
164 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 41.5 | 2138.45
165 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87
166 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
167 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 56.4 | 3531.09
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
169 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.236 | 4693.04
170 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1152 | 2130.6
171 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.115 | 17483.62
172 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 | 90036.82
173 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
174 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
175 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | комплект | 1 | 3596141.97
176 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
177 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
178 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
179 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
180 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
181 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15638.67
182 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86
183 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
184 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
185 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
186 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 41.3 | 2128.08
187 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 12.1 | 1594.88
188 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
189 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 58.4 | 3656.31
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
191 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.284 | 5647.38
192 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1336 | 2471.04
193 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.134 | 20372.58
194 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 | 90036.82
195 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
196 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
197 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97
198 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
199 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
200 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
201 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
202 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
203 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15625.8
204 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.76
205 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
206 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
207 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
208 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 49.6 | 2555.86
209 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87
210 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
211 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 64.5 | 4038.29
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | [8 empty] | 1
191 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.284 | 5647.38 | [8 empty] | 0.2051
192 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1336 | 2471.04 | [8 empty] | 0.0955
193 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.134 | 20372.58 | [8 empty] | 0.0955
194 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 | 90036.82 | [8 empty] | 12.033
195 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | [8 empty] | 1
196 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | [8 empty] | 1
197 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | [8 empty] | 1
198 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | [8 empty] | 1
199 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | [8 empty] | -2
200 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | [8 empty] | 2
201 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | [8 empty] | 1
202 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | [8 empty] | 1
203 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15625.8 | [8 empty] | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж
204 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.76 | [8 empty] | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж
205 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | [8 empty] | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж
206 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | [8 empty] | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж
207 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | [8 empty] | 0.01247
Прочие работы
208 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 49.6 | 2555.86 | [8 empty] | 35.8925
209 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | [8 empty] | 8.85
210 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | [8 empty] | 4.16
211 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 64.5 | 4038.29 | [8 empty] | 48.9025
Note on H4: v.duraev: Разборки пути не было, была большая стрелка
Note on K9: v.duraev: Забыли на 1000 разделить
Note on G20: v.duraev: Ошиблись, вместо метров поставили количество резов
Note on K20: v.duraev: Ошиблись в формуле
Note on H24: v.duraev: Разборки пути не было
Note on G56: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов
Note on G80: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов
Note on G128: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов
Note on G140: v.duraev: Опечатка
Note on G152: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов
Note on O249: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов

## под предв КС март-стар
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | [8 empty] | кс февраль |  | кс февраль |  | кс март (37,5+66)=103,5м
Раздел 1. Устройство путей | [5 empty] | 7п | 6сп | 10сп | 9сп | 7сп | для КС | 6п | 8п | 14+15 |  | путь-7 |  | путь 13+14
1 | ФЕР01-02-058-05 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.1755 | 18806.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | км пути | 0.78 | 207758.2 | 0.0375 | 0 | 0.03795 | 0.00892 | 0.00525 | 0.08962 | 0.0375 | 0.0375 | 0.035 | 5,43м Р50 бу в доп | 0.03492 |  | 0.1035 | 0.001
3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 4.566 | 90796.58 | 0.2998 | 0.0595 | 0.3044 | 0.0659 | 0.0493 | 0.7789 | 0.3106 | 0.2773 | 0.2655 |  | 0.3083 |  | 0.8113 | 0.0078387
4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 2.08 | 38470.42 | 0.1412 | 0.0248 | 0.1306 | 0.03 | 0.0208 | 0.3474 | 0.1455 | 0.1348 | 0.1163 |  | 0.1333 |  | 0.38681 | 0.0037373
5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 2.08 | 316235.57 | 0.1412 | 0.0248 | 0.1306 | 0.03 | 0.0208 | 0.3474 | 0.1455 | 0.1348 | 0.1163 |  | 0.1333 |  | 0.38681 | 0.0037373
6 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 262.08 | 1628491.9 | 17.7912 | 3.1248 | 16.4556 | 3.78 | 2.6208 | 43.7724 | 18.333 | 16.9848 | 14.6538 |  | 16.7958 |  | 48.7386 | 0.4709
7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | км пути | 0.4647 | 7513342.68 | 0.0375 | 0.0064 | 0.03795 | 0.00892 | 0.00525 | 0.09602 | 0.0375 | 0.0375 | 0.035 |  | 0.03492 |  | 0.1035 | 0.001
8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | -855 | -1527842.25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | #VALUE!
9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | -1710 | -708444.45 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | #VALUE!
10 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | шт | 855 | 11682341.33 | 69 | 12 | 61 | 8 | 11 | 161 | 69 | 69 | 55 |  | 64 |  | 190.44 | 1.84
11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | -0.307 | -30401.62 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | #VALUE!
12 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.307 | 84801.18 | 0.052 | 0.013 | 0.05 | 0.013 | 0.014 | 0.142 | 0.057 | 0.055 | 0.04 |  | 0.052 |  | 0.15456 | 0.0014933
13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -149 | -205672.15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | #VALUE!
14 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | тн | 3.18 | 1185471.18 | 0.36 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.96 | 0.24 | 0.24 | 0.42 |  | 0.36 |  | 0.6624 | 0.0064
15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -929.4 | -3100850.16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | #VALUE!
16 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | тн | 60.75 | 10553895.23 | 4.866 | 0.83046 | 4.9244 | 1.1575 | 0.68124 | 12.4596 | 4.866 | 4.866 | 4.54 |  | 4.53 |  | 13.4302 | 0.12976
17 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | компл. | 16 | 262341.27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | в КС-0, 5компл в доп | 0 | в КС-0, 2компл в доп | 0 | 0.10667
18 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | м реза | 6.84 | 2675.92 | 0.36 | 1.08 | 0.72 | 1.26 | 1.08 | 4.5 | 0.54 | 0.54 | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж | 0 |  | 0 | 0.0144
19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.2051 | 534393.89 | 0.01535 | 0.00271 | 0.01462 | 0.00424 | 0.00214 | 0.03906 | 0.01613 | 0.01421 | 0.01292 |  | 0.01466 |  | 0.041869 | 0.00040453
Прочие работы | [18 empty] | 0
20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 829.75 | 42756.02 | 52.465 | 10.4125 | 53.27 | 11.5325 | 8.6275 | 136.3075 | 54.355 | 48.5275 | 46.4625 |  | 53.9525 |  | 141.9778 | 1.3718
21 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | 1 т груза | 86.37 | 11384.09 | 3.89 | 0 | 3.93 | 0.93 | 0.54 | 9.29 | 4.1 | 4.07 | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж | 0 |  | 0 | 0.10893
22 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | 1 т груза | 133.68 | 22849.25 | 2.8 | 0 | 2.48 | 1.2 | 0.56 | 7.04 | 4.48 | 5.04 | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж | 0 |  | 0 | 0.12693
23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 1049.8 | 65727.17 | 52.465 | 10.4125 | 53.27 | 11.5325 | 8.6275 | 136.3075 | 54.355 | 48.5275 | 46.4625 |  | 53.9525 |  | 141.9778 | 1.3718
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
25 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.62 | 1136.15
26 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | 861.54
27 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.66 | 855.28
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
29 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.62 | 1136.15
30 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | 861.54
31 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.66 | 855.28
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
33 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 11.71 | 1543.51
34 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | 861.54
35 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 16.75 | 1048.79
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая | [5 empty] | объем кс
36 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
37 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.34 | 6761.04 | 0.201
38 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1554 | 2874.51 | 0.1009
39 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.155 | 23565.74 | 0.1009
40 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 19.53 | 121353.95 | 12.7134
41 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
42 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
43 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
44 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
45 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
46 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
47 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
48 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
49 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
50 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
51 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
52 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
53 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.01333 | 34759.84 | 0.01333
Прочие работы
54 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 59.55 | 3068.48 | 35.175
55 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 8.85
56 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 5
57 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 74.45 | 4661.3 | 49.025
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая | [5 empty] | объем кс
58 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
59 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.29 | 5766.65 | 0.2171
60 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1361 | 2517.83 | 0.104
61 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.136 | 20676.61 | 0.104
62 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 17.14 | 106503.17 | 13.104
63 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
64 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
65 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
66 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
67 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
68 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
69 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
70 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
71 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
72 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
73 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
74 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
75 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | 0.0133
Прочие работы
76 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 50.7 | 2612.57 | 37.9925
77 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 8.84
78 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 4.8
79 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 65.6 | 4107.23 | 51.6325
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
81 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.258 | 5130.61
82 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1237 | 2287.64
83 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.124 | 18852.34
84 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 15.62 | 97058.27
85 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
86 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
87 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97
88 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
89 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
90 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
91 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
92 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
93 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24
94 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86
95 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
96 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
97 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
98 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 45.2 | 2329.16
99 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87
100 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
101 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 60.1 | 3762.88
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая | [5 empty] | объем кс
102 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
103 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.218 | 4334.57 | 0.208
104 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1082 | 2000.54 | 0.1036
105 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.108 | 16420.39 | 0.1036
106 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 15.62 | 97058.27 | 13.0536
107 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
108 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
109 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
110 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
111 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
112 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
113 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
114 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
115 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
116 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
117 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
118 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
119 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | 0.0133
Прочие работы
120 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 38.1 | 1963.28 | 36.4
121 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 8.85
122 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 5
123 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 53 | 3318.29 | 50.25
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая | [5 empty] | объем
124 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
125 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.299 | 5945.15 | 0.2245
126 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1395 | 2580.31 | 0.1037
127 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.14 | 21284.21 | 0.1037
128 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 17.64 | 109610.05 | 13.0662
129 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
130 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
131 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
132 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
133 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
134 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
135 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
136 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
137 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
138 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
139 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
140 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
141 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | 0.0133
Прочие работы
142 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 52.3 | 2694.89 | 39.2875
143 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 7.56
144 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 4.24
145 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 67.2 | 4207.31 | 51.0875
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
147 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.237 | 4712.08
148 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1156 | 2138.88
149 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.116 | 17635.43
150 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.62 | 90844.61
151 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
152 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
153 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97
154 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
155 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
156 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
157 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
158 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
159 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24
160 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86
161 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
162 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
163 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
164 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 41.5 | 2138.45
165 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87
166 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
167 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 56.4 | 3531.09
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
169 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.236 | 4693.04
170 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1152 | 2130.6
171 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.115 | 17483.62
172 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 | 90036.82
173 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
174 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
175 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | комплект | 1 | 3596141.97
176 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
177 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
178 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
179 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
180 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
181 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15638.67
182 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86
183 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
184 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
185 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
186 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 41.3 | 2128.08
187 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 12.1 | 1594.88
188 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
189 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 58.4 | 3656.31
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
191 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.284 | 5647.38
192 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1336 | 2471.04
193 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.134 | 20372.58
194 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 | 90036.82
195 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
196 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
197 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97
198 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
199 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
200 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
201 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
202 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
203 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15625.8
204 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.76
205 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
206 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
207 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
208 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 49.6 | 2555.86
209 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87
210 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
211 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 64.5 | 4038.29
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | [8 empty] | 1
191 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.284 | 5647.38 | [8 empty] | 0.2051
192 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1336 | 2471.04 | [8 empty] | 0.0955
193 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.134 | 20372.58 | [8 empty] | 0.0955
194 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 | 90036.82 | [8 empty] | 12.033
195 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | [8 empty] | 1
196 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | [8 empty] | 1
197 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | [8 empty] | 1
198 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | [8 empty] | 1
199 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | [8 empty] | -2
200 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | [8 empty] | 2
201 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | [8 empty] | 1
202 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | [8 empty] | 1
203 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15625.8 | [8 empty] | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж
204 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.76 | [8 empty] | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж
205 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | [8 empty] | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж
206 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | [8 empty] | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж
207 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | [8 empty] | 0.01247
Прочие работы
208 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 49.6 | 2555.86 | [8 empty] | 35.8925
209 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | [8 empty] | 8.85
210 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | [8 empty] | 4.16
211 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 64.5 | 4038.29 | [8 empty] | 48.9025
Note on H4: v.duraev: Разборки пути не было, была большая стрелка
Note on K9: v.duraev: Забыли на 1000 разделить
Note on G20: v.duraev: Ошиблись, вместо метров поставили количество резов
Note on K20: v.duraev: Ошиблись в формуле
Note on H24: v.duraev: Разборки пути не было
Note on G56: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов
Note on G80: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов
Note on G128: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов
Note on G140: v.duraev: Опечатка
Note on G152: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов
Note on O249: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов

## для КС-2-26.02.2026
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | [8 empty] | кс февраль | 103.5 | кс февраль
Раздел 1. Устройство путей | [5 empty] | 7п | 6сп | 10сп | 9сп | 7сп | для КС | 6п | 8п | 14+15 |  | путь-7
1 | ФЕР01-02-058-05 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.1755 | 18806.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | км пути | 0.78 | 207758.2 | 0.0375 | 0 | 0.03795 | 0.00892 | 0.00525 | 0.08962 | 0.0375 | 0.0375 | 0.035 | 5,43м Р50 бу в доп | 0.03492
3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 4.566 | 90796.58 | 0.2998 | 0.0595 | 0.3044 | 0.0659 | 0.0493 | 0.7789 | 0.3106 | 0.2773 | 0.2655 |  | 0.3083
4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 2.08 | 38470.42 | 0.1412 | 0.0248 | 0.1306 | 0.03 | 0.0208 | 0.3474 | 0.1455 | 0.1348 | 0.1163 |  | 0.1333
5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 2.08 | 316235.57 | 0.1412 | 0.0248 | 0.1306 | 0.03 | 0.0208 | 0.3474 | 0.1455 | 0.1348 | 0.1163 |  | 0.1333
6 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 262.08 | 1628491.9 | 17.7912 | 3.1248 | 16.4556 | 3.78 | 2.6208 | 43.7724 | 18.333 | 16.9848 | 14.6538 |  | 16.7958
7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | км пути | 0.4647 | 7513342.68 | 0.0375 | 0.0064 | 0.03795 | 0.00892 | 0.00525 | 0.09602 | 0.0375 | 0.0375 | 0.035 |  | 0.03492
8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | -855 | -1527842.25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х
9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | -1710 | -708444.45 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х
10 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | шт | 855 | 11682341.33 | 69 | 12 | 61 | 8 | 11 | 161 | 69 | 69 | 55 |  | 64
11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | -0.307 | -30401.62 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х
12 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.307 | 84801.18 | 0.052 | 0.013 | 0.05 | 0.013 | 0.014 | 0.142 | 0.057 | 0.055 | 0.04 |  | 0.052
13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -149 | -205672.15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х
14 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | тн | 3.18 | 1185471.18 | 0.36 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.96 | 0.24 | 0.24 | 0.42 |  | 0.36
15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -929.4 | -3100850.16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х
16 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | тн | 60.75 | 10553895.23 | 4.866 | 0.83046 | 4.9244 | 1.1575 | 0.68124 | 12.4596 | 4.866 | 4.866 | 4.54 |  | 4.53
17 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | компл. | 16 | 262341.27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | в КС-0, 5компл в доп | 0 | в КС-0, 2компл в доп
18 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | м реза | 6.84 | 2675.92 | 0.36 | 1.08 | 0.72 | 1.26 | 1.08 | 4.5 | 0.54 | 0.54 | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж | 0
19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.2051 | 534393.89 | 0.01535 | 0.00271 | 0.01462 | 0.00424 | 0.00214 | 0.03906 | 0.01613 | 0.01421 | 0.01292 |  | 0.01466
Прочие работы
20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 829.75 | 42756.02 | 52.465 | 10.4125 | 53.27 | 11.5325 | 8.6275 | 136.3075 | 54.355 | 48.5275 | 46.4625 |  | 53.9525
21 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | 1 т груза | 86.37 | 11384.09 | 3.89 | 0 | 3.93 | 0.93 | 0.54 | 9.29 | 4.1 | 4.07 | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж | 0
22 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | 1 т груза | 133.68 | 22849.25 | 2.8 | 0 | 2.48 | 1.2 | 0.56 | 7.04 | 4.48 | 5.04 | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж | 0
23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 1049.8 | 65727.17 | 52.465 | 10.4125 | 53.27 | 11.5325 | 8.6275 | 136.3075 | 54.355 | 48.5275 | 46.4625 |  | 53.9525
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
25 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.62 | 1136.15
26 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | 861.54
27 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.66 | 855.28
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
29 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.62 | 1136.15
30 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | 861.54
31 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.66 | 855.28
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
33 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 11.71 | 1543.51
34 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | 861.54
35 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 16.75 | 1048.79
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая | [5 empty] | объем кс
36 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
37 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.34 | 6761.04 | 0.201
38 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1554 | 2874.51 | 0.1009
39 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.155 | 23565.74 | 0.1009
40 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 19.53 | 121353.95 | 12.7134
41 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
42 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
43 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
44 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
45 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
46 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
47 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
48 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
49 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
50 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
51 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
52 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
53 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.01333 | 34759.84 | 0.01333
Прочие работы
54 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 59.55 | 3068.48 | 35.175
55 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 8.85
56 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 5
57 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 74.45 | 4661.3 | 49.025
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая | [5 empty] | объем кс
58 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
59 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.29 | 5766.65 | 0.2171
60 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1361 | 2517.83 | 0.104
61 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.136 | 20676.61 | 0.104
62 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 17.14 | 106503.17 | 13.104
63 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
64 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
65 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
66 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
67 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
68 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
69 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
70 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
71 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
72 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
73 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
74 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
75 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | 0.0133
Прочие работы
76 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 50.7 | 2612.57 | 37.9925
77 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 8.84
78 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 4.8
79 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 65.6 | 4107.23 | 51.6325
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
81 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.258 | 5130.61
82 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1237 | 2287.64
83 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.124 | 18852.34
84 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 15.62 | 97058.27
85 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
86 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
87 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97
88 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
89 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
90 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
91 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
92 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
93 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24
94 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86
95 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
96 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
97 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
98 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 45.2 | 2329.16
99 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87
100 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
101 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 60.1 | 3762.88
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая | [5 empty] | объем кс
102 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
103 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.218 | 4334.57 | 0.208
104 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1082 | 2000.54 | 0.1036
105 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.108 | 16420.39 | 0.1036
106 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 15.62 | 97058.27 | 13.0536
107 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
108 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
109 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
110 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
111 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
112 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
113 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
114 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
115 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
116 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
117 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
118 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
119 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | 0.0133
Прочие работы
120 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 38.1 | 1963.28 | 36.4
121 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 8.85
122 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 5
123 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 53 | 3318.29 | 50.25
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая | [5 empty] | объем
124 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
125 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.299 | 5945.15 | 0.2245
126 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1395 | 2580.31 | 0.1037
127 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.14 | 21284.21 | 0.1037
128 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 17.64 | 109610.05 | 13.0662
129 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
130 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
131 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
132 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
133 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
134 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
135 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
136 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
137 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
138 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
139 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
140 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
141 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | 0.0133
Прочие работы
142 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 52.3 | 2694.89 | 39.2875
143 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 7.56
144 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 4.24
145 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 67.2 | 4207.31 | 51.0875
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
147 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.237 | 4712.08
148 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1156 | 2138.88
149 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.116 | 17635.43
150 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.62 | 90844.61
151 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
152 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
153 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97
154 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
155 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
156 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
157 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
158 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
159 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24
160 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86
161 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
162 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
163 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
164 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 41.5 | 2138.45
165 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87
166 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
167 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 56.4 | 3531.09
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
169 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.236 | 4693.04
170 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1152 | 2130.6
171 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.115 | 17483.62
172 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 | 90036.82
173 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
174 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
175 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | комплект | 1 | 3596141.97
176 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
177 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
178 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
179 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
180 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
181 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15638.67
182 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86
183 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
184 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
185 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
186 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 41.3 | 2128.08
187 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 12.1 | 1594.88
188 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
189 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 58.4 | 3656.31
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
191 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.284 | 5647.38
192 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1336 | 2471.04
193 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.134 | 20372.58
194 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 | 90036.82
195 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
196 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
197 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97
198 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
199 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
200 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
201 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
202 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
203 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15625.8
204 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.76
205 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
206 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
207 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
208 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 49.6 | 2555.86
209 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87
210 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
211 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 64.5 | 4038.29
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | [8 empty] | 1
191 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.284 | 5647.38 | [8 empty] | 0.2051
192 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1336 | 2471.04 | [8 empty] | 0.0955
193 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.134 | 20372.58 | [8 empty] | 0.0955
194 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 | 90036.82 | [8 empty] | 12.033
195 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | [8 empty] | 1
196 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | [8 empty] | 1
197 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | [8 empty] | 1
198 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | [8 empty] | 1
199 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | [8 empty] | -2
200 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | [8 empty] | 2
201 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | [8 empty] | 1
202 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | [8 empty] | 1
203 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15625.8 | [8 empty] | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж
204 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.76 | [8 empty] | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж
205 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | [8 empty] | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж
206 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | [8 empty] | 0 | в кс-0, в составе расценки на монтаж
207 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | [8 empty] | 0.01247
Прочие работы
208 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 49.6 | 2555.86 | [8 empty] | 35.8925
209 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | [8 empty] | 8.85
210 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | [8 empty] | 4.16
211 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 64.5 | 4038.29 | [8 empty] | 48.9025
Note on H4: v.duraev: Разборки пути не было, была большая стрелка
Note on K9: v.duraev: Забыли на 1000 разделить
Note on G20: v.duraev: Ошиблись, вместо метров поставили количество резов
Note on K20: v.duraev: Ошиблись в формуле
Note on H24: v.duraev: Разборки пути не было
Note on G56: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов
Note on G80: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов
Note on G128: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов
Note on G140: v.duraev: Опечатка
Note on G152: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов
Note on O249: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов

## ЛСР_Модернизация и замена жд пу
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | на | 2 Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | [11 empty] | 2 Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [5 empty] | Остаток работ на Март 2026г.
п.п. | поз. по сме- те | [5 empty] | Декабрь 2025г. |  | Февраль 2026г. |  | ВСЕГО, с Декабря 2025г. по Февраль 2026г.
[7 empty] | количество | стоимость | количество | стоимость | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Устройство путей
1 | 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | ФЕР01-02-058-05 | 100 м3 | 0.1755 | 360.21 | [6 empty] | 0.1755 | 360.21
2 | 2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | ФЕР28-01-006-01 | км пути | 0.6904 | 8392.54 | 0.075 | 911.71 | 0.06992 | 849.95 | 0.14492 | 1761.66 | 0.54548 | 6630.88
3 | 3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 3.7871 | 2203.85 | 0.5879 | 342.11 | 0.5738 | 333.93 | 1.1617 | 676.04 | 2.6254 | 1527.81
4 | 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 1.7326 | 906.38 | 0.2803 | 146.63 | 0.2496 | 130.58 | 0.5299 | 277.21 | 1.2027 | 629.17
5 | 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 1.7326 | 11451.42 | 0.2803 | 1852.63 | 0.2496 | 1649.7 | 0.5299 | 3502.33 | 1.2027 | 7949.09
6 | 6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №1 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 218.308 | 142789.99 | 35.3178 | 23100.52 | 31.4496 | 20570.42 | 66.7674 | 43670.94 | 151.5406 | 99119.05
7 | 7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 0.3687 | 570291.93 | 0.075 | 116007.29 | 0.0699 | 108118.81 | 0.1449 | 224126.1 | 0.2238 | 346165.83
8 | 8 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | шт | -678 | -127531.8 | -138 | -25957.8 | -129 | -24264.9 | -267 | -50222.7 | -411 | -77309.1
9 | 9 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | шт | -1357 | -59178.77 | -276 | -12036.36 | -257 | -11207.77 | -533 | -23244.13 | -824 | -35934.64
10 | 10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 694 | 998158.81 | 138 | 198481.15 | 119 | 171154.03 | 257 | 369635.18 | 437 | 628523.63
11 | 11 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | т | -0.244 | -2543.46 | -0.0495 | -515.99 | -0.04613 | -480.86 | -0.09563 | -996.85 | -0.14837 | -1546.61
12 | 12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 0.165 | 4797.6 | 0.112 | 3256.55 | 0.04613 | 1341.29 | 0.15813 | 4597.84 | 0.00687 | 199.76
13 | 13 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | -118 | -17145.4 | -24 | -3487.2 | -22 | -3196.6 | -46 | -6683.8 | -72 | -10461.6
14 | 14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 2.22 | 87115.06 | 0.48 | 18835.69 | 0.78 | 30607.99 | 1.26 | 49443.68 | 0.96 | 37671.38
15 | 15 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | -737.4 | -258974.88 | -150 | -52680 | -140 | -49168 | -290 | -101848 | -447.4 | -157126.88
16 | 16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 48.29 | 883080.09 | 9.732 | 177969.26 | 9.07 | 165863.25 | 18.802 | 343832.51 | 29.488 | 539247.58
17 | 17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | компл. | 10 | 17259.29 | 8 | 13807.43 | 2 | 3451.86 | 10 | 17259.29
18 | 18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | ФЕР09-05-006-01 | м реза | 6.84 | 51.25 | [6 empty] | 6.84 | 51.25
19 | 19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 0.16604 | 40981.41 | 0.0304 | 7503.23 | 0.02758 | 6807.21 | 0.05798 | 14310.44 | 0.10806 | 26670.97
20 | 20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 693.442 | 2274.49 | 102.8825 | 337.45 | 100.415 | 329.36 | 203.2975 | 666.81 | 490.1445 | 1607.68
21 | 21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 86.37 | 724.64 | [6 empty] | 86.37 | 724.64
22 | 22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 133.68 | 1454.44 | [6 empty] | 133.68 | 1454.44
23 | 23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 913.492 | 3526.08 | 102.8825 | 397.13 | 100.415 | 387.6 | 203.2975 | 784.73 | 710.1945 | 2741.35
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | 24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 949.76 | [6 empty] | 1 | 949.76
25 | 25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 72.32 | [6 empty] | 8.62 | 72.32
26 | 26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 54.84 | [6 empty] | 5.04 | 54.84
27 | 27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 52.73 | [6 empty] | 13.66 | 52.73
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | 28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 949.76 | [6 empty] | 1 | 949.76
29 | 29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 72.32 | [6 empty] | 8.62 | 72.32
30 | 30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 54.84 | [6 empty] | 5.04 | 54.84
31 | 31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 52.73 | [6 empty] | 13.66 | 52.73
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | 32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 949.76 | [6 empty] | 1 | 949.76
33 | 33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 11.71 | 98.25 | [6 empty] | 11.71 | 98.25
34 | 34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 54.84 | [6 empty] | 5.04 | 54.84
35 | 35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.75 | 64.66 | [6 empty] | 16.75 | 64.66
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
36 | 37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.139 | 80.89 | [6 empty] | 0.139 | 80.89
37 | 38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0545 | 28.51 | [6 empty] | 0.0545 | 28.51
38 | 39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0541 | 357.56 | [6 empty] | 0.0541 | 357.56
39 | 40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 6.817 | 4458.84 | [6 empty] | 6.817 | 4458.84
40 | 49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | 763.83 | [6 empty] | 0.06 | 763.83
41 | 50 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | -282.09 | [6 empty] | -0.029 | -282.09
42 | 51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 14126.77 | [6 empty] | 0.36 | 14126.77
43 | 52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 843.21 | [6 empty] | 0.029 | 843.21
44 | 54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 24.37 | 79.93 | [6 empty] | 24.37 | 79.93
45 | 55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 8.81 | [6 empty] | 1.05 | 8.81
46 | 57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 25.42 | 98.12 | [6 empty] | 25.42 | 98.12
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
47 | 59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0729 | 42.42 | [6 empty] | 0.0729 | 42.42
48 | 60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0321 | 16.79 | [6 empty] | 0.0321 | 16.79
49 | 61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.032 | 211.5 | [6 empty] | 0.032 | 211.5
50 | 62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.04 | 2642.47 | [6 empty] | 4.04 | 2642.47
51 | 71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | 763.83 | [6 empty] | 0.06 | 763.83
52 | 72 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | -282.09 | [6 empty] | -0.029 | -282.09
53 | 73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 14126.77 | [6 empty] | 0.36 | 14126.77
54 | 74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 843.21 | [6 empty] | 0.029 | 843.21
55 | 76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 12.71 | 41.69 | [6 empty] | 12.71 | 41.69
56 | 77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.06 | 8.89 | [6 empty] | 1.06 | 8.89
57 | 78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.2 | 2.18 | [6 empty] | 0.2 | 2.18
58 | 79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.97 | 53.92 | [6 empty] | 13.97 | 53.92
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
59 | 80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 949.76 | [6 empty] | 1 | 949.76
60 | 81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.258 | 150.14 | [6 empty] | 0.258 | 150.14
61 | 82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1237 | 64.7 | [6 empty] | 0.1237 | 64.7
62 | 83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.124 | 819.56 | [6 empty] | 0.124 | 819.56
63 | 84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 15.62 | 10216.66 | [6 empty] | 15.62 | 10216.66
64 | 85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 9978.54 | [6 empty] | 1 | 9978.54
65 | 86 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект | 1 | 175555.37 | [6 empty] | 1 | 175555.37
66 | 87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект | 1 | 378541.26 | [6 empty] | 1 | 378541.26
67 | 88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 1556.89 | [6 empty] | 1 | 1556.89
68 | 89 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт | -2 | -533.34 | [6 empty] | -2 | -533.34
69 | 90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт | 2 | 9234.43 | [6 empty] | 2 | 9234.43
70 | 91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт | 1 | 16503.3 | [6 empty] | 1 | 16503.3
71 | 92 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт | 1 | 439.8 | [6 empty] | 1 | 439.8
72 | 93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | 763.83 | [6 empty] | 0.06 | 763.83
73 | 94 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | -282.09 | [6 empty] | -0.029 | -282.09
74 | 95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 14126.77 | [6 empty] | 0.36 | 14126.77
75 | 96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 843.21 | [6 empty] | 0.029 | 843.21
76 | 97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3286.13 | [6 empty] | 0.0133 | 3286.13
77 | 98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 45.2 | 148.26 | [6 empty] | 45.2 | 148.26
78 | 99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 83.06 | [6 empty] | 9.9 | 83.06
79 | 100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 54.4 | [6 empty] | 5 | 54.4
80 | 101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 60.1 | 231.99 | [6 empty] | 60.1 | 231.99
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
81 | 103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.01 | 5.83 | [6 empty] | 0.01 | 5.83
82 | 104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0046 | 2.4 | [6 empty] | 0.0046 | 2.4
83 | 105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0044 | 29.08 | [6 empty] | 0.0044 | 29.08
84 | 106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 2.57 | 1680.97 | [6 empty] | 2.57 | 1680.97
85 | 115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | 763.83 | [6 empty] | 0.06 | 763.83
86 | 116 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | -282.09 | [6 empty] | -0.029 | -282.09
87 | 117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 14126.77 | [6 empty] | 0.36 | 14126.77
88 | 118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 843.21 | [6 empty] | 0.029 | 843.21
89 | 120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 1.7 | 5.58 | [6 empty] | 1.7 | 5.58
90 | 121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 8.81 | [6 empty] | 1.05 | 8.81
91 | 123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 2.75 | 10.62 | [6 empty] | 2.75 | 10.62
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
92 | 125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0745 | 43.36 | [6 empty] | 0.0745 | 43.36
93 | 126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0358 | 18.74 | [6 empty] | 0.0358 | 18.74
94 | 127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0363 | 239.94 | [6 empty] | 0.0363 | 239.94
95 | 128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.574 | 2991.74 | [6 empty] | 4.574 | 2991.74
96 | 137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | 763.83 | [6 empty] | 0.06 | 763.83
97 | 138 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | -282.09 | [6 empty] | -0.029 | -282.09
98 | 139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 14126.77 | [6 empty] | 0.36 | 14126.77
99 | 140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 843.21 | [6 empty] | 0.029 | 843.21
100 | 142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 13.01 | 42.67 | [6 empty] | 13.01 | 42.67
101 | 143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 2.34 | 19.63 | [6 empty] | 2.34 | 19.63
102 | 144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.76 | 8.27 | [6 empty] | 0.76 | 8.27
103 | 145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.11 | 62.18 | [6 empty] | 16.11 | 62.18
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
104 | 146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 949.76 | [6 empty] | 1 | 949.76
105 | 147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.237 | 137.9 | [6 empty] | 0.237 | 137.9
106 | 148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1156 | 60.5 | [6 empty] | 0.1156 | 60.5
107 | 149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.116 | 766.68 | [6 empty] | 0.116 | 766.68
108 | 150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 14.62 | 9562.59 | [6 empty] | 14.62 | 9562.59
109 | 151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 9978.54 | [6 empty] | 1 | 9978.54
110 | 152 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект | 1 | 175555.37 | [6 empty] | 1 | 175555.37
111 | 153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект | 1 | 378541.26 | [6 empty] | 1 | 378541.26
112 | 154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 1556.89 | [6 empty] | 1 | 1556.89
113 | 155 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт | -2 | -533.34 | [6 empty] | -2 | -533.34
114 | 156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт | 2 | 9234.43 | [6 empty] | 2 | 9234.43
115 | 157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт | 1 | 16503.3 | [6 empty] | 1 | 16503.3
116 | 158 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт | 1 | 439.8 | [6 empty] | 1 | 439.8
117 | 159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | 763.83 | [6 empty] | 0.06 | 763.83
118 | 160 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | -282.09 | [6 empty] | -0.029 | -282.09
119 | 161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 14126.77 | [6 empty] | 0.36 | 14126.77
120 | 162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 843.21 | [6 empty] | 0.029 | 843.21
121 | 163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3286.13 | [6 empty] | 0.0133 | 3286.13
122 | 164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.5 | 136.12 | [6 empty] | 41.5 | 136.12
123 | 165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 83.06 | [6 empty] | 9.9 | 83.06
124 | 166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 54.4 | [6 empty] | 5 | 54.4
125 | 167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 56.4 | 217.7 | [6 empty] | 56.4 | 217.7
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
126 | 168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 949.76 | [6 empty] | 1 | 949.76
127 | 169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.236 | 137.33 | [6 empty] | 0.236 | 137.33
128 | 170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1152 | 60.26 | [6 empty] | 0.1152 | 60.26
129 | 171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.115 | 760.07 | [6 empty] | 0.115 | 760.07
130 | 172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 14.49 | 9477.56 | [6 empty] | 14.49 | 9477.56
131 | 173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 9978.54 | [6 empty] | 1 | 9978.54
132 | 174 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект | 1 | 175555.37 | [6 empty] | 1 | 175555.37
133 | 175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект | 1 | 378541.26 | [6 empty] | 1 | 378541.26
134 | 176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 1556.89 | [6 empty] | 1 | 1556.89
135 | 177 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт | -2 | -533.34 | [6 empty] | -2 | -533.34
136 | 178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт | 2 | 9234.43 | [6 empty] | 2 | 9234.43
137 | 179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт | 1 | 16503.3 | [6 empty] | 1 | 16503.3
138 | 180 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт | 1 | 439.8 | [6 empty] | 1 | 439.8
139 | 181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | 761.77 | [6 empty] | 0.06 | 761.77
140 | 182 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | -282.09 | [6 empty] | -0.029 | -282.09
141 | 183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 14126.77 | [6 empty] | 0.36 | 14126.77
142 | 184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 843.21 | [6 empty] | 0.029 | 843.21
143 | 185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3286.13 | [6 empty] | 0.0133 | 3286.13
144 | 186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.3 | 135.46 | [6 empty] | 41.3 | 135.46
145 | 187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 12.1 | 101.52 | [6 empty] | 12.1 | 101.52
146 | 188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 54.4 | [6 empty] | 5 | 54.4
147 | 189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 58.4 | 225.42 | [6 empty] | 58.4 | 225.42
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
148 | 190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 949.76 |  |  | 1 | 949.76 | 1 | 949.76
149 | 191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.284 | 165.27 |  |  | 0.2051 | 119.37 | 0.2051 | 119.37 | 0.0789 | 45.9
150 | 192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1336 | 69.9 |  |  | 0.0955 | 49.97 | 0.0955 | 49.97 | 0.0381 | 19.93
151 | 193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.134 | 885.65 |  |  | 0.0955 | 631.18 | 0.0955 | 631.18 | 0.0385 | 254.47
152 | 194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №1 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 9477.56 |  |  | 12.033 | 7870.49 | 12.033 | 7870.49 | 2.457 | 1607.07
153 | 195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 9978.54 |  |  | 1 | 9978.54 | 1 | 9978.54
154 | 196 | Брус композитный | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 175555.37 |  |  | 1 | 175555.37 | 1 | 175555.37
155 | 197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 378541.26 |  |  | 1 | 378541.26 | 1 | 378541.26
156 | 198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 1556.89 |  |  | 1 | 1556.89 | 1 | 1556.89
157 | 199 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт | -2 | -533.34 |  |  | -2 | -533.34 | -2 | -533.34
158 | 200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 9234.43 |  |  | 2 | 9234.43 | 2 | 9234.43
159 | 201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 16503.3 |  |  | 1 | 16503.3 | 1 | 16503.3
160 | 202 | Закладка запорная в сборе | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 439.8 |  |  | 1 | 439.8 | 1 | 439.8
161 | 203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | 757.79 | [6 empty] | 0.06 | 757.79
162 | 204 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | -282.08 | [6 empty] | -0.029 | -282.08
163 | 205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 14126.77 | [6 empty] | 0.36 | 14126.77
164 | 206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 843.21 | [6 empty] | 0.029 | 843.21
165 | 207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3285.94 |  |  | 0.0125 | 3088.27 | 0.0125 | 3088.27 | 0.0008 | 197.67
166 | 208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 49.6 | 162.69 |  |  | 35.89 | 117.72 | 35.89 | 117.72 | 13.71 | 44.97
167 | 209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 83.06 |  |  | 8.85 | 74.25 | 8.85 | 74.25 | 1.05 | 8.81
168 | 210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 54.4 |  |  | 4.16 | 45.26 | 4.16 | 45.26 | 0.84 | 9.14
169 | 211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 64.5 | 248.97 |  |  | 48.903 | 188.77 | 48.903 | 188.77 | 15.597 | 60.2
Итоги по смете:
Итого: | [5 empty] | 4854074.91 |  | 466108.69 |  | 1023523.73 |  | 1489632.42 |  | 3364442.49
Материалы: | [5 empty] | 4760856.61 |  | 458626.73 |  | 1005759.49 |  | 1464386.22 |  | 3296470.39
Машины и механизмы: | [5 empty] | 75097.64 |  | 5849.79 |  | 14979.1 |  | 20828.89 |  | 54268.75
ФОТ: | [5 empty] | 14112.23 |  | 1255.39 |  | 2498.2 |  | 3753.59 |  | 10358.64
Накладные расходы: | [5 empty] | 15442.87 |  | 1403.64 |  | 2721.1 |  | 4124.74 |  | 11318.13
Сметная прибыль: | [5 empty] | 8197.82 |  | 759.1 |  | 1444.31 |  | 2203.41 |  | 5994.41
Итого до начисления лимитированных затрат: | [5 empty] | 4877715.6 |  | 468271.43 |  | 1027689.14 |  | 1495960.57 |  | 3381755.03
Всего, с НДС: | [5 empty] | 60086437.4 |  | 5745088.6 |  | 12579229.84 |  | 18324318.44 |  | 41762118.96

## для КС-2-18-12
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | [6 empty] | КС-2 2026
Раздел 1. Устройство путей | [5 empty] | 7п | 6сп | 10сп | 9сп | 7сп | для КС | 6п | 8п
1 | ФЕР01-02-058-05 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.1755 | 18806.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | км пути | 0.78 | 207758.2 | 0.0375 | 0 | 0.03795 | 0.00892 | 0.00525 | 0.08962 | 0.0375 | 0.0375 | Замена 1 рельса длиной 3,79м+3,88м в допник
3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 4.566 | 90796.58 | 0.2998 | 0.0595 | 0.3044 | 0.0659 | 0.0493 | 0.7789 | 0.3106 | 0.2773
4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 2.08 | 38470.42 | 0.1412 | 0.0248 | 0.1306 | 0.03 | 0.0208 | 0.3474 | 0.1455 | 0.1348 | Моего геодеза не было еще, пока принимаю Вашу площадь
5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 2.08 | 316235.57 | 0.1412 | 0.0248 | 0.1306 | 0.03 | 0.0208 | 0.3474 | 0.1455 | 0.1348
6 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 262.08 | 1628491.9 | 17.7912 | 3.1248 | 16.4556 | 3.78 | 2.6208 | 43.7724 | 18.333 | 16.9848
7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | км пути | 0.4647 | 7513342.68 | 0.0375 | 0.0064 | 0.03795 | 0.00892 | 0.00525 | 0.09602 | 0.0375 | 0.0375
8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | -855 | -1527842.25 | х | х | х | х | х | х | х | х
9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | -1710 | -708444.45 | х | х | х | х | х | х | х | х
10 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | шт | 855 | 11682341.33 | 69 | 12 | 61 | 8 | 11 | 161 | 69 | 69
11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | -0.307 | -30401.62 | х | х | х | х | х | х | х | х
12 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.307 | 84801.18 | 0.052 | 0.013 | 0.05 | 0.013 | 0.014 | 0.142 | 0.057 | 0.055
13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -149 | -205672.15 | х | х | х | х | х | х | х | х
14 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | тн | 3.18 | 1185471.18 | 0.36 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.96 | 0.24 | 0.24
15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -929.4 | -3100850.16 | х | х | х | х | х | х | х | х
16 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | тн | 60.75 | 10553895.23 | 4.866 | 0.83046 | 4.9244 | 1.1575 | 0.68124 | 12.4596 | 4.866 | 4.866
17 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | компл. | 16 | 262341.27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4
18 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | м реза | 6.84 | 2675.92 | 0.36 | 1.08 | 0.72 | 1.26 | 1.08 | 4.5 | 0.54 | 0.54 | Не процентуем, задвоение объемов
19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.2051 | 534393.89 | 0.01535 | 0.00271 | 0.01462 | 0.00424 | 0.00214 | 0.03906 | 0.01613 | 0.01421
Прочие работы
20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 829.75 | 42756.02 | 52.465 | 10.4125 | 53.27 | 11.5325 | 8.6275 | 136.3075 | 54.355 | 48.5275
21 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | 1 т груза | 86.37 | 11384.09 | 3.89 | 0 | 3.93 | 0.93 | 0.54 | 9.29 | 4.1 | 4.07 | Не процентуем, задвоение объемов
22 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | 1 т груза | 133.68 | 22849.25 | 2.8 | 0 | 2.48 | 1.2 | 0.56 | 7.04 | 4.48 | 5.04 | Не процентуем, задвоение объемов
23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 1049.8 | 65727.17 | 52.465 | 10.4125 | 53.27 | 11.5325 | 8.6275 | 136.3075 | 54.355 | 48.5275
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
25 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.62 | 1136.15
26 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | 861.54
27 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.66 | 855.28
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
29 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.62 | 1136.15
30 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | 861.54
31 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.66 | 855.28
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
33 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 11.71 | 1543.51
34 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | 861.54
35 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 16.75 | 1048.79
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая | [5 empty] | объем кс
36 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
37 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.34 | 6761.04 | 0.201
38 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1554 | 2874.51 | 0.1009
39 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.155 | 23565.74 | 0.1009
40 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 19.53 | 121353.95 | 12.7134
41 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
42 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
43 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
44 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
45 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
46 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
47 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
48 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
49 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
50 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
51 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
52 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
53 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.01333 | 34759.84 | 0.01333
Прочие работы
54 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 59.55 | 3068.48 | 35.175
55 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 8.85
56 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 5
57 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 74.45 | 4661.3 | 49.025
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая | [5 empty] | объем кс
58 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
59 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.29 | 5766.65 | 0.2171
60 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1361 | 2517.83 | 0.104
61 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.136 | 20676.61 | 0.104
62 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 17.14 | 106503.17 | 13.104
63 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
64 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
65 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
66 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
67 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
68 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
69 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
70 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
71 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
72 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
73 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
74 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
75 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | 0.0133
Прочие работы
76 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 50.7 | 2612.57 | 37.9925
77 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 8.84
78 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 4.8
79 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 65.6 | 4107.23 | 51.6325
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
81 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.258 | 5130.61
82 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1237 | 2287.64
83 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.124 | 18852.34
84 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 15.62 | 97058.27
85 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
86 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
87 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97
88 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
89 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
90 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
91 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
92 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
93 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24
94 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86
95 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
96 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
97 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
98 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 45.2 | 2329.16
99 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87
100 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
101 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 60.1 | 3762.88
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая | [5 empty] | объем кс
102 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
103 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.218 | 4334.57 | 0.208
104 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1082 | 2000.54 | 0.1036
105 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.108 | 16420.39 | 0.1036
106 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 15.62 | 97058.27 | 13.0536
107 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
108 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
109 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
110 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
111 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
112 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
113 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
114 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
115 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
116 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
117 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
118 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
119 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | 0.0133
Прочие работы
120 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 38.1 | 1963.28 | 36.4
121 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 8.85
122 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 5
123 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 53 | 3318.29 | 50.25
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая | [5 empty] | объем
124 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1
125 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.299 | 5945.15 | 0.2245
126 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1395 | 2580.31 | 0.1037
127 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.14 | 21284.21 | 0.1037
128 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 17.64 | 109610.05 | 13.0662
129 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1
130 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1
131 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1
132 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1
133 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2
134 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2
135 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1
136 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1
137 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
138 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
139 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
140 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0 | Не процентуем, задвоение объемов
141 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | 0.0133
Прочие работы
142 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 52.3 | 2694.89 | 39.2875
143 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 7.56
144 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 4.24
145 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 67.2 | 4207.31 | 51.0875
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
147 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.237 | 4712.08
148 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1156 | 2138.88
149 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.116 | 17635.43
150 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.62 | 90844.61
151 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
152 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
153 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97
154 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
155 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
156 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
157 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
158 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
159 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24
160 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86
161 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
162 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
163 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
164 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 41.5 | 2138.45
165 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87
166 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
167 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 56.4 | 3531.09
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
169 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.236 | 4693.04
170 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1152 | 2130.6
171 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.115 | 17483.62
172 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 | 90036.82
173 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
174 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
175 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | комплект | 1 | 3596141.97
176 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
177 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
178 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
179 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
180 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
181 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15638.67
182 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86
183 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
184 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
185 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
186 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 41.3 | 2128.08
187 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 12.1 | 1594.88
188 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
189 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 58.4 | 3656.31
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
191 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.284 | 5647.38
192 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1336 | 2471.04
193 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.134 | 20372.58
194 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 | 90036.82
195 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
196 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
197 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97
198 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
199 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
200 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
201 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
202 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
203 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15625.8
204 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.76
205 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
206 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
207 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
208 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 49.6 | 2555.86
209 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87
210 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
211 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 64.5 | 4038.29
Note on H4: v.duraev: Разборки пути не было, была большая стрелка
Note on K9: v.duraev: Забыли на 1000 разделить
Note on G20: v.duraev: Ошиблись, вместо метров поставили количество резов
Note on K20: v.duraev: Ошиблись в формуле
Note on H24: v.duraev: Разборки пути не было
Note on G56: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов
Note on G80: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов
Note on G128: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов
Note on G140: v.duraev: Опечатка
Note on G152: v.duraev: В монтаж стрелок входит монтаж накладок и болтов

## для КС-2
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
Раздел 1. Устройство путей | [5 empty] | 7п | 6сп | 10сп | руб
1 | ФЕР01-02-058-05 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.1755 | 18806.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.5 | 60937.5
2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | км пути | 0.78 | 207758.2 | 0.0375 | 0.0064 | 0.03795 | 21801.2932 | шпала вперемешку
3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 4.566 | 90796.58 | 0.2998 | 0.0595 | 0.3044 | 13197.9172
4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 2.08 | 38470.42 | 0.1412 | 0.0248 | 0.1306 | 5485.7339
5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 2.08 | 316235.57 | 0.1412 | 0.0248 | 0.1306 | 45093.976
6 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 262.08 | 1628491.9 | 17.7912 | 3.1248 | 16.4556 | 232216.6815
7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | км пути | 0.4647 | 7513342.68 | 0.0375 | 0.0064 | 0.03795 | 1323363.672
8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | -855 | -1527842.25 | -69 | -12 | -61 | -253746.9
9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | -1710 | -708444.45 | -138 | -24 | -122 | -117659.78
10 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | шт | 855 | 11682341.33 | 69 | 12 | 61 | 1940225.1098
11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | -0.307 | -30401.62 | -0.03568 | -0.00892 | -0.01784 | -30401.62
12 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.307 | 84801.18 | 0.03568 | 0.00892 | 0.01784 | 17247.5104
13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -149 | -205672.15 | -8 | -4 | -8 | -27607
14 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | тн | 3.18 | 1185471.18 | 0.24 | 0 | 0 | 89469.523
15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -929.4 | -3100850.16 | -75 | -12.8 | -37.95 | -419552.3
16 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | тн | 60.75 | 10553895.23 | 4.866 | 0.83046 | 2.4622 | 1417376.8372 | 64.8 | 10.6078
17 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | компл. | 16 | 262341.27 | 4 | 2 | 4 | 163963.2938 | уточнить
18 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | м реза | 6.84 | 2675.92 | 0.36 | 1.08 | 0.72 | 845.0274
19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.2051 | 534393.89 | 0.01535 | 0.00271 | 0.01462 | 85148.6705
Прочие работы
20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 829.75 | 42756.02 | 52.465 | 10.4125 | 53.27 | 5984.941
21 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | 1 т груза | 86.37 | 11384.09 | 3.89 | 1.05 | 3.93 | 1169.1198
22 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | 1 т груза | 133.68 | 22849.25 | 2.8 | 0.0064 | 2.48 | 903.5778 | жб шпалу куда?
23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 1049.8 | 65727.17 | 59.155 | 11.4689 | 59.68 | 8158.2269
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая | [8 empty] | 4522683.5113
24 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 |  |  | уложено м пути | 81.85
25 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.62 | 1136.15 |  |  | сред за м пути | 55255.7546 |  |  | 11.3
26 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | 861.54
27 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.66 | 855.28 | [5 empty] | 150.75
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая | [6 empty] | 0.03 |  |  | 62.44 | 75.375
28 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 |  |  |  | -125.75 |  | 14.6 |  | 0.038436
29 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.62 | 1136.15 |  |  |  | -62.875
30 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | 861.54
31 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.66 | 855.28 |  |  |  |  | 75
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая | [9 empty] | 12.95
32 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
33 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 11.71 | 1543.51
34 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | 861.54
35 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 16.75 | 1048.79
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая | [5 empty] | объем | руб
36 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1 | 44914.41
37 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.34 | 6761.04 | 0.201 | 3996.9678
38 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1554 | 2874.51 | 0.1009 | 1866.3968
39 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.155 | 23565.74 | 0.1009 | 15340.5366
40 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 19.53 | 121353.95 | 12.7134 | 78997.5068
41 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1 | 207003.6
42 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1 | 1667776.02
43 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1 | 3596141.97
44 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1 | 42192.34
45 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2 | -5066.73
46 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2 | 87727.09
47 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1 | 156781.35
48 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1 | 4178.1
49 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0.06 | 15658.24
50 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | -0.029 | -2679.86
51 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0.36 | 134204.32
52 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0.029 | 8010.5
53 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.01333 | 34759.84 | 0.01333 | 34759.84 | 0,31м3 доп)
Прочие работы
54 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 59.55 | 3068.48 | 35.175 | 1812.4901
55 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 8.85 | 1166.4747 | [7 empty] | 87.95
56 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 5 | 854.62
57 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 74.45 | 4661.3 | 49.025 | 3069.4457
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая | [6 empty] | 6098705.6284
58 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
59 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.29 | 5766.65
60 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1361 | 2517.83
61 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.136 | 20676.61
62 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 17.14 | 106503.17
63 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
64 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
65 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97
66 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
67 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
68 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
69 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
70 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
71 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24
72 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86
73 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
74 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
75 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
76 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 50.7 | 2612.57
77 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87
78 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
79 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 65.6 | 4107.23
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
81 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.258 | 5130.61
82 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1237 | 2287.64
83 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.124 | 18852.34
84 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 15.62 | 97058.27
85 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
86 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
87 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97
88 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
89 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
90 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
91 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
92 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
93 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24
94 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86
95 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
96 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
97 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
98 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 45.2 | 2329.16
99 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87
100 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
101 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 60.1 | 3762.88
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
102 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
103 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.218 | 4334.57 | [8 empty] | 163.7
104 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1082 | 2000.54 | [8 empty] | 81.85
105 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.108 | 16420.39
106 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 15.62 | 97058.27
107 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
108 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
109 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97
110 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
111 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
112 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
113 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
114 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
115 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24
116 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86
117 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
118 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
119 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
120 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 38.1 | 1963.28
121 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87
122 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
123 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 53 | 3318.29
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая | [5 empty] | объем | руб
124 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41 | 1 | 44914.41
125 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.299 | 5945.15 | 0.2249 | 4471.7867
126 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1395 | 2580.31 | 0.1037 | 1918.1229
127 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.14 | 21284.21 | 0.1037 | 15765.5184
128 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 17.64 | 109610.05 | 13.0662 | 81189.7299
129 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6 | 1 | 207003.6
130 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02 | 1 | 1667776.02
131 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97 | 1 | 3596141.97
132 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34 | 1 | 42192.34
133 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73 | -2 | -5066.73
134 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09 | 2 | 87727.09
135 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35 | 1 | 156781.35
136 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1 | 1 | 4178.1
137 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24 | 0.06 | 15658.24
138 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86 | -0.029 | -2679.86
139 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 0.36 | 134204.32
140 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5 | 0.029 | 8010.5
141 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38 | 0.01426 | 37185.7698
Прочие работы
142 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 52.3 | 2694.89 | 39.3575 | 2027.9949
143 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87 | 7.56 | 996.4462
144 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62 | 4.24 | 724.7178
145 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 67.2 | 4207.31 | 51.1575 | 3202.9087
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая | [6 empty] | 6104324.3453
146 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
147 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.237 | 4712.08
148 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1156 | 2138.88
149 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.116 | 17635.43
150 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.62 | 90844.61
151 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
152 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
153 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97
154 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
155 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
156 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
157 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
158 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
159 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15658.24
160 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86
161 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
162 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
163 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
164 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 41.5 | 2138.45
165 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87
166 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
167 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 56.4 | 3531.09
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
169 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.236 | 4693.04
170 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1152 | 2130.6
171 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.115 | 17483.62
172 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 | 90036.82
173 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
174 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
175 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | комплект | 1 | 3596141.97
176 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
177 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
178 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
179 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
180 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
181 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15638.67
182 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.86
183 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32 | 33.3333 | 30
184 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
185 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
186 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 41.3 | 2128.08
187 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 12.1 | 1594.88
188 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
189 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 58.4 | 3656.31
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 44914.41
191 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.284 | 5647.38
192 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1336 | 2471.04
193 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.134 | 20372.58
194 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 | 90036.82
195 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | 207003.6
196 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 | 1667776.02
197 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | 3596141.97
198 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | 42192.34
199 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | -5066.73
200 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | 87727.09
201 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | 156781.35
202 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | 4178.1
203 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | 15625.8
204 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | -2679.76
205 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | 134204.32
206 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | 8010.5
207 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | 34682.38
Прочие работы
208 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 49.6 | 2555.86
209 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | 1304.87
210 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | 854.62
211 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 64.5 | 4038.29
|  |  | Итого смета |  | 77854570.46
|  |  | Итого с ндс |  | 93425484.552
В планируемую КС
|  |  | по ИД СП10+СП6+7путь |  | 16725713.4849
|  |  | СП9 (физика есть) |  | 6118778.56
|  |  | СП7 (до 17.12) |  | 6135867.28
|  |  | 10м путей (возможно) |  | 552557.5457
|  |  | Всего |  | 29532916.8706
|  |  | с НДС |  | 35439500.2447

## смета
Приложение №3.1
к Договору № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025г.
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор | [7 empty] | Директор по эксплуатации и безопасности
ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [7 empty] | производственной деятельности АО "Коломенский завод"
______________ Ю.Ф. Кесслер | [7 empty] | ______________ В.С. Степанкевич
__ _______________ 2025г. | [7 empty] | __ _______________ 2025г.
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2025 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 93425.48 | (9457,18) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 77557.57 | (7872,79) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 789.2 | (15,12) | тыс.руб.
| монтажных работ | 297 | (8,19) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1749.11 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 466.74 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Устройство путей
1 | ФЕР01-02-058-05 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1755; 6: 1; 7: 0.1755
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 10: 161.53; 11: 52.21; 12: 8433.48
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 7: 20.709
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 161.53; 12: 8433.48
|  | ФОТ |  |  | 10: 161.53; 12: 8433.48
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 143.76; 12: 7505.8
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 54.92 |  | 2867.38
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 360.21; 12: 18806.66
2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные |  |  | 4: км пути; 5: 0.78; 6: 1; 7: 0.78
| 1 | ОТ |  |  | 8: 519.16; 10: 404.94; 11: 52.21; 12: 21141.92
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10090.67; 10: 7870.72; 11: 15.71; 12: 123649.01
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 422.22; 10: 329.33; 11: 52.21; 12: 17194.32
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59.4; 7: 46.332
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.76; 7: 23.2128
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10609.83; 10: 8275.66; 12: 144790.93
|  | ФОТ |  |  | 10: 734.27; 12: 38336.24
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 800.35; 12: 41786.5
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 405.68 |  | 21180.77
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9481.69; 12: 207758.2
3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 4.566; 6: 1; 7: 4.566
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 420.44; 11: 52.21; 12: 21951.17
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 1313.18; 11: 15.71; 12: 20630.06
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 171.54; 11: 52.21; 12: 8956.1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 53.4222
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 13.5154
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 1733.62; 12: 42581.23
|  | ФОТ |  |  | 10: 591.98; 12: 30907.27
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 603.82; 12: 31525.42
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 319.67; 12: 16689.93
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2657.11; 12: 90796.58
4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 2.08; 6: 1; 7: 2.08
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 222.31; 11: 52.21; 12: 11606.81
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 502.49; 11: 15.71; 12: 7894.12
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 54.83; 11: 52.21; 12: 2862.67
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 26.0624
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 5.4496
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 724.8; 12: 19500.93
|  | ФОТ |  |  | 10: 277.14; 12: 14469.48
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 254.97; 12: 13311.92
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 108.36 |  | 5657.57
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1088.13; 12: 38470.42
5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 2.08; 6: 1; 7: 2.08
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 360.32; 11: 52.21; 12: 18812.31
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 10959.02; 11: 15.71; 12: 172166.2
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 556.75; 11: 52.21; 12: 29067.92
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 35.53; 11: 9.5; 12: 337.54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 44.928
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 42.848
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 11354.87; 12: 191316.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 917.07; 12: 47880.23
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1348.09; 12: 70383.94
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1044.54 |  | 54535.58
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13747.5; 12: 316235.57
6 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 262.08 | 1 | 262.08 | 646.32 | 1.012 | 171420.2 | 9.5 | 1628491.9
Цена=6140/9,5
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 171420.2; 12: 1628491.9
7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  |  | 4: км пути; 5: 0.4647; 6: 1; 7: 0.4647
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9218; 10: 4283.6; 11: 52.21; 12: 223646.76
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40105.1; 10: 18636.84; 11: 15.71; 12: 292784.76
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2629.93; 10: 1222.13; 11: 52.21; 12: 63807.41
| 4 | М |  |  | 8: 1477980.73; 10: 686817.65; 11: 9.5; 12: 6524767.68
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1100; 7: 511.17
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 213.68; 7: 99.2971
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1527303.83; 10: 709738.09; 12: 7041199.2
|  | ФОТ |  |  | 10: 5505.73; 12: 287454.17
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 6001.25; 12: 313325.05
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 3041.92 |  | 158818.43
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 718781.26; 12: 7513342.68
8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  |  | шт | -855 | 1 | -855 | 188.1 |  | -160825.5 | 9.5 | -1527842.25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -160825.5; 12: -1527842.25
9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  |  | шт | -1710 | 1 | -1710 | 43.61 |  | -74573.1 | 9.5 | -708444.45
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -74573.1; 12: -708444.45
10 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 |  |  | шт | 855 | 1 | 855 | 1379.82 | 1.0424 | 1229720.14 | 9.5 | 11682341.33
Цена=15730,00/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1229720.14; 12: 11682341.33
11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  |  | т | -0.307 | 1 | -0.307 | 10424 |  | -3200.17 | 9.5 | -30401.62
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3200.17; 12: -30401.62
12 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.307 | 1 | 0.307 | 27894.74 | 1.0424 | 8926.44 | 9.5 | 84801.18
Цена=318000/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8926.44; 12: 84801.18
13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  |  | шт | -149 | 1 | -149 | 145.3 |  | -21649.7 | 9.5 | -205672.15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -21649.7; 12: -205672.15
14 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) |  |  | тн | 3.18 | 1 | 3.18 | 37646.32 | 1.0424 | 124786.44 | 9.5 | 1185471.18
Цена=429168/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 124786.44; 12: 1185471.18
15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  |  | м | -929.4 | 1 | -929.4 | 351.2 |  | -326405.28 | 9.5 | -3100850.16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -326405.28; 12: -3100850.16
16 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) |  |  | тн | 60.75 | 1 | 60.75 | 17543.86 | 1.0424 | 1110936.34 | 9.5 | 10553895.23
Цена=200000/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1110936.34; 12: 10553895.23
17 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладки переходные Р65/Р50 литые |  |  | компл. | 16 | 1 | 16 | 1655.79 | 1.0424 | 27614.87 | 9.5 | 262341.27
Цена=18876/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27614.87; 12: 262341.27
18 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт |  |  | 4: м реза; 5: 6.84; 6: 1; 7: 6.84
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.05; 10: 20.86; 11: 52.21; 12: 1089.1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 2.3256
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.05; 10: 20.86; 12: 1089.1
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.86; 12: 1089.1
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 19.4; 12: 1012.86
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 10.99 |  | 573.96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.25; 12: 2675.92
19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.2051; 6: 1; 7: 0.2051
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1139.8; 10: 233.77; 11: 52.21; 12: 12205.13
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12219.98; 10: 2506.32; 11: 15.71; 12: 39374.29
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 801.81; 10: 164.45; 11: 52.21; 12: 8585.93
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 47227.91; 11: 9.5; 12: 448665.15
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137.16; 7: 28.1315
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.69; 7: 11.0118
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243627.48; 10: 49968; 12: 500244.57
|  | ФОТ |  |  | 10: 398.22; 12: 20791.06
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 434.06; 12: 22662.26
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 220.02 |  | 11487.06
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50622.08; 12: 534393.89
Прочие работы
20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 829.75 | 1 | 829.75 | 3.28 |  | 2721.58 | 15.71 | 42756.02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2721.58; 12: 42756.02
21 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 86.37 | 1 | 86.37 | 8.39 |  | 724.64 | 15.71 | 11384.09
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 724.64; 12: 11384.09
22 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы |  |  | 1 т груза | 133.68 | 1 | 133.68 | 10.88 |  | 1454.44 | 15.71 | 22849.25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1454.44; 12: 22849.25
23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 1049.8 | 1 | 1049.8 | 3.86 |  | 4052.23 | 16.22 | 65727.17
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4052.23; 12: 65727.17
Итоги по разделу 1 Устройство путей :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2877681; 12: 27916003.48
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6107.77; 12: 318886.68
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 41788.57; 12: 656498.44
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2499.03; 12: 130474.35
|  | Материалы |  |  | 10: 2823010.85; 12: 26832135.17
в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 2821556.41; 12: 26809285.92
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 1454.44; 12: 22849.25
|  | Перевозка |  |  | 10: 6773.81; 12: 108483.19
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2892492.8; 12: 28689327.91
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2884264.55; 12: 28557995.47
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6107.77; 12: 318886.68
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 41788.57; 12: 656498.44
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2499.03; 12: 130474.35
|  | материалы |  |  | 10: 2821556.41; 12: 26809285.92
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9605.7; 12: 501513.75
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5206.1; 12: 271810.68
|  | Перевозка |  |  | 10: 6773.81; 12: 108483.19
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 1454.44; 12: 22849.25
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8606.8; 12: 449361.03
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9605.7; 12: 501513.75
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5206.1; 12: 271810.68
|  | Всего по разделу 1 Устройство путей |  |  | 10: 2892492.8; 12: 28689327.91
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 733,080716
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 195,334675
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41
25 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс |  |  | 1 т груза | 8.62 | 1 | 8.62 | 8.39 |  | 72.32 | 15.71 | 1136.15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.32; 12: 1136.15
26 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал |  |  | 1 т груза | 5.04 | 1 | 5.04 | 10.88 |  | 54.84 | 15.71 | 861.54
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.84; 12: 861.54
27 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 13.66 | 1 | 13.66 | 3.86 |  | 52.73 | 16.22 | 855.28
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.73; 12: 855.28
Итоги по разделу 2 Демонтаж СП 6/в 1/6, правая :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 606.55; 12: 20456.15
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 298.64; 12: 15591.99
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 128.02; 12: 2011.19
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 19.84; 12: 1035.85
|  | Материалы |  |  | 10: 127.16; 12: 1997.69
в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 72.32; 12: 1136.15
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 54.84; 12: 861.54
|  | Перевозка |  |  | 10: 52.73; 12: 855.28
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1129.65; 12: 47767.38
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1022.08; 12: 46050.56
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 298.64; 12: 15591.99
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 128.02; 12: 2011.19
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 19.84; 12: 1035.85
|  | материалы |  |  | 10: 72.32; 12: 1136.15
|  | накладные расходы |  |  | 10: 347.14; 12: 18124.35
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 175.96; 12: 9186.88
|  | Перевозка |  |  | 10: 52.73; 12: 855.28
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 54.84; 12: 861.54
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 347.14; 12: 18124.35
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 175.96; 12: 9186.88
|  | Всего по разделу 2 Демонтаж СП 6/в 1/6, правая |  |  | 10: 1129.65; 12: 47767.38
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 35,01
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 1,71
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41
29 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс |  |  | 1 т груза | 8.62 | 1 | 8.62 | 8.39 |  | 72.32 | 15.71 | 1136.15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.32; 12: 1136.15
30 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал |  |  | 1 т груза | 5.04 | 1 | 5.04 | 10.88 |  | 54.84 | 15.71 | 861.54
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.84; 12: 861.54
31 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 13.66 | 1 | 13.66 | 3.86 |  | 52.73 | 16.22 | 855.28
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.73; 12: 855.28
Итоги по разделу 3 Демонтаж СПЗ 1/6, правая :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 606.55; 12: 20456.15
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 298.64; 12: 15591.99
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 128.02; 12: 2011.19
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 19.84; 12: 1035.85
|  | Материалы |  |  | 10: 127.16; 12: 1997.69
в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 72.32; 12: 1136.15
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 54.84; 12: 861.54
|  | Перевозка |  |  | 10: 52.73; 12: 855.28
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1129.65; 12: 47767.38
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1022.08; 12: 46050.56
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 298.64; 12: 15591.99
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 128.02; 12: 2011.19
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 19.84; 12: 1035.85
|  | материалы |  |  | 10: 72.32; 12: 1136.15
|  | накладные расходы |  |  | 10: 347.14; 12: 18124.35
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 175.96; 12: 9186.88
|  | Перевозка |  |  | 10: 52.73; 12: 855.28
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 54.84; 12: 861.54
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 347.14; 12: 18124.35
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 175.96; 12: 9186.88
|  | Всего по разделу 3 Демонтаж СПЗ 1/6, правая |  |  | 10: 1129.65; 12: 47767.38
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 35,01
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 1,71
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41
33 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс |  |  | 1 т груза | 11.71 | 1 | 11.71 | 8.39 |  | 98.25 | 15.71 | 1543.51
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.25; 12: 1543.51
34 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал |  |  | 1 т груза | 5.04 | 1 | 5.04 | 10.88 |  | 54.84 | 15.71 | 861.54
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.84; 12: 861.54
35 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 16.75 | 1 | 16.75 | 3.86 |  | 64.66 | 16.22 | 1048.79
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.66; 12: 1048.79
Итоги по разделу 4 Демонтаж СП15 1/9, правая :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 644.41; 12: 21057.02
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 298.64; 12: 15591.99
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 128.02; 12: 2011.19
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 19.84; 12: 1035.85
|  | Материалы |  |  | 10: 153.09; 12: 2405.05
в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 98.25; 12: 1543.51
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 54.84; 12: 861.54
|  | Перевозка |  |  | 10: 64.66; 12: 1048.79
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1167.51; 12: 48368.25
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1048.01; 12: 46457.92
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 298.64; 12: 15591.99
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 128.02; 12: 2011.19
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 19.84; 12: 1035.85
|  | материалы |  |  | 10: 98.25; 12: 1543.51
|  | накладные расходы |  |  | 10: 347.14; 12: 18124.35
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 175.96; 12: 9186.88
|  | Перевозка |  |  | 10: 64.66; 12: 1048.79
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 54.84; 12: 861.54
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 347.14; 12: 18124.35
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 175.96; 12: 9186.88
|  | Всего по разделу 4 Демонтаж СП15 1/9, правая |  |  | 10: 1167.51; 12: 48368.25
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 35,01
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 1,71
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
36 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41
37 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.34; 6: 1; 7: 0.34
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 31.31; 11: 52.21; 12: 1634.7
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 97.78; 11: 15.71; 12: 1536.12
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 12.77; 11: 52.21; 12: 666.72
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 3.978
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 1.0064
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 129.09; 12: 3170.82
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.08; 12: 2301.42
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 44.96; 12: 2347.45
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 23.8; 12: 1242.77
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 197.85; 12: 6761.04
38 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1554; 6: 1; 7: 0.1554
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 16.61; 11: 52.21; 12: 867.21
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 37.54; 11: 15.71; 12: 589.75
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 4.1; 11: 52.21; 12: 214.06
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 1.9472
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.40715
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 54.15; 12: 1456.96
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.71; 12: 1081.27
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 19.05; 12: 994.77
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 8.1 |  | 422.78
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81.3; 12: 2874.51
39 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.155; 6: 1; 7: 0.155
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 26.85; 11: 52.21; 12: 1401.84
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 816.66; 11: 15.71; 12: 12829.73
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 41.49; 11: 52.21; 12: 2166.19
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 2.65; 11: 9.5; 12: 25.18
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 3.348
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 3.193
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 846.16; 12: 14256.75
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.34; 12: 3568.03
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 100.46; 12: 5245
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 77.84 |  | 4063.99
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1024.46; 12: 23565.74
40 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 19.53 | 1 | 19.53 | 646.32 | 1.012 | 12774.1 | 9.5 | 121353.95
Цена=6140/9,5
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12774.1; 12: 121353.95
41 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 10: 316.8; 11: 52.21; 12: 16540.13
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 10: 8602.08; 11: 15.71; 12: 135138.68
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 10: 328.35; 11: 52.21; 12: 17143.15
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 7: 34.51
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 7: 25.66
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 8918.88; 12: 151678.81
|  | ФОТ |  |  | 10: 645.15; 12: 33683.28
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 703.21; 12: 36714.78
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9978.54; 12: 207003.6
42 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168421.05 | 1.0424 | 175555.37 | 9.5 | 1667776.02
Цена=1600000/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175555.37; 12: 1667776.02
43 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363157.89 | 1.0424 | 378541.26 | 9.5 | 3596141.97
Цена=3450000/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378541.26; 12: 3596141.97
44 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 251.92; 10: 251.92; 11: 52.21; 12: 13152.74
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.78; 10: 120.78; 11: 15.71; 12: 1897.45
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.98; 10: 11.98; 11: 52.21; 12: 625.48
| 4 | М |  |  | 8: 812.09; 10: 812.09; 11: 9.5; 12: 7714.86
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.8; 7: 26.8
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 0.92
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1184.79; 10: 1184.79; 12: 22765.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.9; 12: 13778.22
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 242.79; 12: 12675.96
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 129.31; 12: 6751.33
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1556.89; 12: 42192.34
45 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266.67 |  | -533.34 | 9.5 | -5066.73
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -533.34; 12: -5066.73
46 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4429.58 | 1.0424 | 9234.43 | 9.5 | 87727.09
Цена=42081,00/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9234.43; 12: 87727.09
47 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15832.63 | 1.0424 | 16503.3 | 9.5 | 156781.35
Цена=150410,00/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16503.3; 12: 156781.35
48 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421.93 | 1.0424 | 439.8 | 9.5 | 4178.1
Цена=4810/1,2/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.8; 12: 4178.1
49 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02
| 4 | М |  |  | 8: 8643.11; 10: 518.59; 11: 9.5; 12: 4926.61
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10773.12; 10: 646.39; 12: 9526.57
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.83; 12: 15658.24
50 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86
51 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32
Цена=429168/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32
52 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5
Цена=318000/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5
53 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.01333; 6: 1; 7: 0.01333
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1107.95; 10: 14.77; 11: 52.21; 12: 771.14
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12533.99; 10: 167.08; 11: 15.71; 12: 2624.83
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 820.22; 10: 10.93; 11: 52.21; 12: 570.66
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 3069.47; 11: 9.5; 12: 29159.97
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 134.46; 7: 1.7924
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.89; 7: 0.73168
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243909.64; 10: 3251.32; 12: 32555.94
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.7; 12: 1341.8
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 28.01; 12: 1462.56
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.2 |  | 741.34
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3293.53; 12: 34759.84
Прочие работы
54 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 59.55 | 1 | 59.55 | 3.28 |  | 195.32 | 15.71 | 3068.48
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 195.32; 12: 3068.48
55 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 9.9 | 1 | 9.9 | 8.39 |  | 83.06 | 15.71 | 1304.87
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.06; 12: 1304.87
56 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10.88 |  | 54.4 | 15.71 | 854.62
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
57 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 74.45 | 1 | 74.45 | 3.86 |  | 287.38 | 16.22 | 4661.3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 287.38; 12: 4661.3
Итоги по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 623280.41; 12: 6031330.06
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1027.92; 12: 53667.7
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10026.72; 12: 157519.76
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 434.9; 12: 22706.13
|  | Материалы |  |  | 10: 611743.07; 12: 5812412.82
в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 611688.67; 12: 5811558.2
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
|  | Перевозка |  |  | 10: 482.7; 12: 7729.78
|  | Строительные работы |  |  | 10: 624645.58; 12: 6118920.09
|  | Строительные работы |  |  | 10: 624108.48; 12: 6110335.69
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 776; 12: 40514.96
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9905.94; 12: 155622.31
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 422.92; 12: 22080.65
|  | материалы |  |  | 10: 611409.92; 12: 5808910.07
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1323.88; 12: 69120.4
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 692.74; 12: 36167.95
|  | Перевозка |  |  | 10: 482.7; 12: 7729.78
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1023.55; 12: 37125.61
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 251.92; 12: 13152.74
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 120.78; 12: 1897.45
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11.98; 12: 625.48
|  | материалы |  |  | 10: 278.75; 12: 2648.13
|  | накладные расходы |  |  | 10: 242.79; 12: 12675.96
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 129.31; 12: 6751.33
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1462.82; 12: 76373.83
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1566.67; 12: 81796.36
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 822.05; 12: 42919.28
|  | Всего по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая |  |  | 10: 625669.13; 12: 6156045.7
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 115,6055138
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 34,1088317
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
58 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41
59 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.29; 6: 1; 7: 0.29
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 26.7; 11: 52.21; 12: 1394.01
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 83.4; 11: 15.71; 12: 1310.21
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 10.9; 11: 52.21; 12: 569.09
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 3.393
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.8584
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 110.1; 12: 2704.22
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.6; 12: 1963.1
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 38.35; 12: 2002.36
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 20.3; 12: 1060.07
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 168.75; 12: 5766.65
60 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1361; 6: 1; 7: 0.1361
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 14.55; 11: 52.21; 12: 759.66
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 32.88; 11: 15.71; 12: 516.54
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 3.59; 11: 52.21; 12: 187.43
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 1.7053
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.35658
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 47.43; 12: 1276.2
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.14; 12: 947.09
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 16.69; 12: 871.32
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 7.09 |  | 370.31
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.21; 12: 2517.83
61 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.136; 6: 1; 7: 0.136
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 23.56; 11: 52.21; 12: 1230.07
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 716.55; 11: 15.71; 12: 11257
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 36.4; 11: 52.21; 12: 1900.44
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 2.32; 11: 9.5; 12: 22.04
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 2.9376
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 2.8016
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 742.43; 12: 12509.11
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.96; 12: 3130.51
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 88.14; 12: 4601.85
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 68.29 |  | 3565.65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 898.86; 12: 20676.61
62 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 17.14 | 1 | 17.14 | 646.32 | 1.012 | 11210.86 | 9.5 | 106503.17
Цена=6140/9,5
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11210.86; 12: 106503.17
63 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 10: 316.8; 11: 52.21; 12: 16540.13
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 10: 8602.08; 11: 15.71; 12: 135138.68
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 10: 328.35; 11: 52.21; 12: 17143.15
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 7: 34.51
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 7: 25.66
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 8918.88; 12: 151678.81
|  | ФОТ |  |  | 10: 645.15; 12: 33683.28
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 703.21; 12: 36714.78
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9978.54; 12: 207003.6
64 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168421.05 | 1.0424 | 175555.37 | 9.5 | 1667776.02
Цена=1600000/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175555.37; 12: 1667776.02
65 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363157.89 | 1.0424 | 378541.26 | 9.5 | 3596141.97
Цена=3450000/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378541.26; 12: 3596141.97
66 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 251.92; 10: 251.92; 11: 52.21; 12: 13152.74
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.78; 10: 120.78; 11: 15.71; 12: 1897.45
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.98; 10: 11.98; 11: 52.21; 12: 625.48
| 4 | М |  |  | 8: 812.09; 10: 812.09; 11: 9.5; 12: 7714.86
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.8; 7: 26.8
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 0.92
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1184.79; 10: 1184.79; 12: 22765.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.9; 12: 13778.22
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 242.79; 12: 12675.96
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 129.31; 12: 6751.33
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1556.89; 12: 42192.34
67 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266.67 |  | -533.34 | 9.5 | -5066.73
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -533.34; 12: -5066.73
68 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4429.58 | 1.0424 | 9234.43 | 9.5 | 87727.09
Цена=42081,00/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9234.43; 12: 87727.09
69 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15832.63 | 1.0424 | 16503.3 | 9.5 | 156781.35
Цена=150410,00/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16503.3; 12: 156781.35
70 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421.93 | 1.0424 | 439.8 | 9.5 | 4178.1
Цена=4810/1,2/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.8; 12: 4178.1
71 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02
| 4 | М |  |  | 8: 8643.11; 10: 518.59; 11: 9.5; 12: 4926.61
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10773.12; 10: 646.39; 12: 9526.57
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.83; 12: 15658.24
72 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86
73 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32
Цена=429168/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32
74 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5
Цена=318000/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5
75 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0133; 6: 1; 7: 0.0133
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1107.95; 10: 14.74; 11: 52.21; 12: 769.58
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12533.99; 10: 166.7; 11: 15.71; 12: 2618.86
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 820.22; 10: 10.91; 11: 52.21; 12: 569.61
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 3062.56; 11: 9.5; 12: 29094.32
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 134.46; 7: 1.7883
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.89; 7: 0.73004
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243909.64; 10: 3244; 12: 32482.76
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.65; 12: 1339.19
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 27.96; 12: 1459.72
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3286.13; 12: 34682.38
Прочие работы
76 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 50.7 | 1 | 50.7 | 3.28 |  | 166.3 | 15.71 | 2612.57
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 166.3; 12: 2612.57
77 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 9.9 | 1 | 9.9 | 8.39 |  | 83.06 | 15.71 | 1304.87
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.06; 12: 1304.87
78 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10.88 |  | 54.4 | 15.71 | 854.62
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
79 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 65.6 | 1 | 65.6 | 3.86 |  | 253.22 | 16.22 | 4107.23
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 253.22; 12: 4107.23
Итоги по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 621517.23; 12: 6013001.12
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1017.93; 12: 53146.13
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 9907.19; 12: 155641.94
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 427.41; 12: 22315.07
|  | Материалы |  |  | 10: 610172.59; 12: 5797493.25
в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 610118.19; 12: 5796638.63
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
|  | Перевозка |  |  | 10: 419.52; 12: 6719.8
|  | Строительные работы |  |  | 10: 622846.97; 12: 6098741.67
|  | Строительные работы |  |  | 10: 622373.05; 12: 6091167.25
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 766.01; 12: 39993.39
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9786.41; 12: 153744.49
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 415.43; 12: 21689.59
|  | материалы |  |  | 10: 609839.44; 12: 5793990.5
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1302.54; 12: 68005.87
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 678.65; 12: 35433
|  | Перевозка |  |  | 10: 419.52; 12: 6719.8
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1023.55; 12: 37125.61
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 251.92; 12: 13152.74
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 120.78; 12: 1897.45
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11.98; 12: 625.48
|  | материалы |  |  | 10: 278.75; 12: 2648.13
|  | накладные расходы |  |  | 10: 242.79; 12: 12675.96
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 129.31; 12: 6751.33
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1445.34; 12: 75461.2
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1545.33; 12: 80681.83
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 807.96; 12: 42184.33
|  | Всего по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая |  |  | 10: 623870.52; 12: 6135867.28
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 114,364251
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 33,517219
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41
81 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.258; 6: 1; 7: 0.258
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 23.76; 11: 52.21; 12: 1240.51
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 74.2; 11: 15.71; 12: 1165.68
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 9.69; 11: 52.21; 12: 505.91
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 3.0186
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.76368
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 97.96; 12: 2406.19
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.45; 12: 1746.42
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 34.12; 12: 1781.35
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 18.06; 12: 943.07
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.14; 12: 5130.61
82 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1237; 6: 1; 7: 0.1237
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 13.22; 11: 52.21; 12: 690.22
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 29.88; 11: 15.71; 12: 469.41
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 3.26; 11: 52.21; 12: 170.2
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 1.55
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.32409
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 43.1; 12: 1159.63
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.48; 12: 860.42
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 15.16; 12: 791.59
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.44 |  | 336.42
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.7; 12: 2287.64
83 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.124; 6: 1; 7: 0.124
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 21.48; 11: 52.21; 12: 1121.47
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 653.33; 11: 15.71; 12: 10263.81
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 33.19; 11: 52.21; 12: 1732.85
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 2.12; 11: 9.5; 12: 20.14
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 2.6784
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 2.5544
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 676.93; 12: 11405.42
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.67; 12: 2854.32
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 80.36; 12: 4195.85
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 62.27 |  | 3251.07
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 819.56; 12: 18852.34
84 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 15.62 | 1 | 15.62 | 646.32 | 1.012 | 10216.66 | 9.5 | 97058.27
Цена=6140/9,5
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10216.66; 12: 97058.27
85 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 10: 316.8; 11: 52.21; 12: 16540.13
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 10: 8602.08; 11: 15.71; 12: 135138.68
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 10: 328.35; 11: 52.21; 12: 17143.15
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 7: 34.51
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 7: 25.66
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 8918.88; 12: 151678.81
|  | ФОТ |  |  | 10: 645.15; 12: 33683.28
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 703.21; 12: 36714.78
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9978.54; 12: 207003.6
86 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168421.05 | 1.0424 | 175555.37 | 9.5 | 1667776.02
Цена=1600000/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175555.37; 12: 1667776.02
87 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363157.89 | 1.0424 | 378541.26 | 9.5 | 3596141.97
Цена=3450000/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378541.26; 12: 3596141.97
88 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 251.92; 10: 251.92; 11: 52.21; 12: 13152.74
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.78; 10: 120.78; 11: 15.71; 12: 1897.45
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.98; 10: 11.98; 11: 52.21; 12: 625.48
| 4 | М |  |  | 8: 812.09; 10: 812.09; 11: 9.5; 12: 7714.86
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.8; 7: 26.8
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 0.92
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1184.79; 10: 1184.79; 12: 22765.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.9; 12: 13778.22
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 242.79; 12: 12675.96
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 129.31; 12: 6751.33
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1556.89; 12: 42192.34
89 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266.67 |  | -533.34 | 9.5 | -5066.73
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -533.34; 12: -5066.73
90 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4429.58 | 1.0424 | 9234.43 | 9.5 | 87727.09
Цена=42081,00/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9234.43; 12: 87727.09
91 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15832.63 | 1.0424 | 16503.3 | 9.5 | 156781.35
Цена=150410,00/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16503.3; 12: 156781.35
92 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421.93 | 1.0424 | 439.8 | 9.5 | 4178.1
Цена=4810/1,2/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.8; 12: 4178.1
93 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02
| 4 | М |  |  | 8: 8643.11; 10: 518.59; 11: 9.5; 12: 4926.61
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10773.12; 10: 646.39; 12: 9526.57
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.83; 12: 15658.24
94 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86
95 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32
Цена=429168/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32
96 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5
Цена=318000/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5
97 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0133; 6: 1; 7: 0.0133
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1107.95; 10: 14.74; 11: 52.21; 12: 769.58
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12533.99; 10: 166.7; 11: 15.71; 12: 2618.86
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 820.22; 10: 10.91; 11: 52.21; 12: 569.61
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 3062.56; 11: 9.5; 12: 29094.32
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 134.46; 7: 1.7883
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.89; 7: 0.73004
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243909.64; 10: 3244; 12: 32482.76
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.65; 12: 1339.19
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 27.96; 12: 1459.72
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3286.13; 12: 34682.38
Прочие работы
98 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 45.2 | 1 | 45.2 | 3.28 |  | 148.26 | 15.71 | 2329.16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148.26; 12: 2329.16
99 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 9.9 | 1 | 9.9 | 8.39 |  | 83.06 | 15.71 | 1304.87
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.06; 12: 1304.87
100 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10.88 |  | 54.4 | 15.71 | 854.62
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
101 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 60.1 | 1 | 60.1 | 3.86 |  | 231.99 | 16.22 | 3762.88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 231.99; 12: 3762.88
Итоги по разделу 7 Замена СП8 1/7, левая :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 620401.79; 12: 6001410.17
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1011.58; 12: 52814.59
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 9831.77; 12: 154457.09
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 422.66; 12: 22067.07
|  | Материалы |  |  | 10: 609178.19; 12: 5788046.45
в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 609123.79; 12: 5787191.83
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
|  | Перевозка |  |  | 10: 380.25; 12: 6092.04
|  | Строительные работы |  |  | 10: 621709.08; 12: 6085978.51
|  | Строительные работы |  |  | 10: 621274.43; 12: 6079031.85
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 759.66; 12: 39661.85
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9710.99; 12: 152559.64
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 410.68; 12: 21441.59
|  | материалы |  |  | 10: 608845.04; 12: 5784543.7
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1289; 12: 67299.13
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 669.74; 12: 34967.53
|  | Перевозка |  |  | 10: 380.25; 12: 6092.04
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1023.55; 12: 37125.61
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 251.92; 12: 13152.74
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 120.78; 12: 1897.45
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11.98; 12: 625.48
|  | материалы |  |  | 10: 278.75; 12: 2648.13
|  | накладные расходы |  |  | 10: 242.79; 12: 12675.96
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 129.31; 12: 6751.33
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1434.24; 12: 74881.66
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1531.79; 12: 79975.09
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 799.05; 12: 41718.86
|  | Всего по разделу 7 Замена СП8 1/7, левая |  |  | 10: 622732.63; 12: 6123104.12
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 113,575279
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 33,142811
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
102 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41
103 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.218; 6: 1; 7: 0.218
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 20.07; 11: 52.21; 12: 1047.85
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 62.7; 11: 15.71; 12: 985.02
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 8.19; 11: 52.21; 12: 427.6
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 2.5506
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.64528
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 82.77; 12: 2032.87
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.26; 12: 1475.45
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 28.83; 12: 1504.96
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 15.26; 12: 796.74
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126.86; 12: 4334.57
104 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1082; 6: 1; 7: 0.1082
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 11.56; 11: 52.21; 12: 603.55
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 26.14; 11: 15.71; 12: 410.66
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 2.85; 11: 52.21; 12: 148.8
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 1.3557
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.28348
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 37.7; 12: 1014.21
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.41; 12: 752.35
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 13.26; 12: 692.16
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.63 |  | 294.17
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.59; 12: 2000.54
105 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.108; 6: 1; 7: 0.108
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 18.71; 11: 52.21; 12: 976.85
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 569.03; 11: 15.71; 12: 8939.46
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 28.91; 11: 52.21; 12: 1509.39
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 1.84; 11: 9.5; 12: 17.48
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 2.3328
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 2.2248
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 589.58; 12: 9933.79
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.62; 12: 2486.24
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 70; 12: 3654.77
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 54.24 |  | 2831.83
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 713.82; 12: 16420.39
106 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 15.62 | 1 | 15.62 | 646.32 | 1.012 | 10216.66 | 9.5 | 97058.27
Цена=6140/9,5
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10216.66; 12: 97058.27
107 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 10: 316.8; 11: 52.21; 12: 16540.13
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 10: 8602.08; 11: 15.71; 12: 135138.68
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 10: 328.35; 11: 52.21; 12: 17143.15
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 7: 34.51
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 7: 25.66
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 8918.88; 12: 151678.81
|  | ФОТ |  |  | 10: 645.15; 12: 33683.28
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 703.21; 12: 36714.78
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9978.54; 12: 207003.6
108 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168421.05 | 1.0424 | 175555.37 | 9.5 | 1667776.02
Цена=1600000/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175555.37; 12: 1667776.02
109 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363157.89 | 1.0424 | 378541.26 | 9.5 | 3596141.97
Цена=3450000/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378541.26; 12: 3596141.97
110 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 251.92; 10: 251.92; 11: 52.21; 12: 13152.74
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.78; 10: 120.78; 11: 15.71; 12: 1897.45
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.98; 10: 11.98; 11: 52.21; 12: 625.48
| 4 | М |  |  | 8: 812.09; 10: 812.09; 11: 9.5; 12: 7714.86
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.8; 7: 26.8
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 0.92
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1184.79; 10: 1184.79; 12: 22765.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.9; 12: 13778.22
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 242.79; 12: 12675.96
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 129.31; 12: 6751.33
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1556.89; 12: 42192.34
111 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266.67 |  | -533.34 | 9.5 | -5066.73
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -533.34; 12: -5066.73
112 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4429.58 | 1.0424 | 9234.43 | 9.5 | 87727.09
Цена=42081,00/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9234.43; 12: 87727.09
113 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15832.63 | 1.0424 | 16503.3 | 9.5 | 156781.35
Цена=150410,00/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16503.3; 12: 156781.35
114 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421.93 | 1.0424 | 439.8 | 9.5 | 4178.1
Цена=4810/1,2/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.8; 12: 4178.1
115 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02
| 4 | М |  |  | 8: 8643.11; 10: 518.59; 11: 9.5; 12: 4926.61
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10773.12; 10: 646.39; 12: 9526.57
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.83; 12: 15658.24
116 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86
117 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32
Цена=429168/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32
118 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5
Цена=318000/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5
119 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0133; 6: 1; 7: 0.0133
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1107.95; 10: 14.74; 11: 52.21; 12: 769.58
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12533.99; 10: 166.7; 11: 15.71; 12: 2618.86
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 820.22; 10: 10.91; 11: 52.21; 12: 569.61
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 3062.56; 11: 9.5; 12: 29094.32
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 134.46; 7: 1.7883
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.89; 7: 0.73004
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243909.64; 10: 3244; 12: 32482.76
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.65; 12: 1339.19
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 27.96; 12: 1459.72
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3286.13; 12: 34682.38
Прочие работы
120 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 38.1 | 1 | 38.1 | 3.28 |  | 124.97 | 15.71 | 1963.28
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 124.97; 12: 1963.28
121 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 9.9 | 1 | 9.9 | 8.39 |  | 83.06 | 15.71 | 1304.87
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.06; 12: 1304.87
122 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10.88 |  | 54.4 | 15.71 | 854.62
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
123 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 53 | 1 | 53 | 3.86 |  | 204.58 | 16.22 | 3318.29
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 204.58; 12: 3318.29
Итоги по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 620243.15; 12: 5998609.33
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1003.46; 12: 52390.64
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 9732.23; 12: 152893.33
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 416.47; 12: 21743.9
|  | Материалы |  |  | 10: 609177.91; 12: 5788043.79
в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 609123.51; 12: 5787189.17
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
|  | Перевозка |  |  | 10: 329.55; 12: 5281.57
|  | Строительные работы |  |  | 10: 621521.25; 12: 6081652.95
|  | Строительные работы |  |  | 10: 621137.3; 12: 6075516.76
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 751.54; 12: 39237.9
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9611.45; 12: 150995.88
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 404.49; 12: 21118.42
|  | материалы |  |  | 10: 608844.76; 12: 5784541.04
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1271.45; 12: 66382.23
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 658.1; 12: 34359.71
|  | Перевозка |  |  | 10: 329.55; 12: 5281.57
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1023.55; 12: 37125.61
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 251.92; 12: 13152.74
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 120.78; 12: 1897.45
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11.98; 12: 625.48
|  | материалы |  |  | 10: 278.75; 12: 2648.13
|  | накладные расходы |  |  | 10: 242.79; 12: 12675.96
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 129.31; 12: 6751.33
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1419.93; 12: 74134.54
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1514.24; 12: 79058.19
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 787.41; 12: 41111.04
|  | Всего по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая |  |  | 10: 622544.8; 12: 6118778.56
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 112,567464
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 32,654201
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
124 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41
125 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.299; 6: 1; 7: 0.299
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 27.53; 11: 52.21; 12: 1437.34
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 85.99; 11: 15.71; 12: 1350.9
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 11.23; 11: 52.21; 12: 586.32
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 3.4983
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.88504
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 113.52; 12: 2788.24
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.76; 12: 2023.66
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 39.54; 12: 2064.13
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 20.93; 12: 1092.78
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 173.99; 12: 5945.15
126 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1395; 6: 1; 7: 0.1395
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 14.91; 11: 52.21; 12: 778.45
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 33.7; 11: 15.71; 12: 529.43
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 3.68; 11: 52.21; 12: 192.13
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 1.7479
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.36549
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 48.61; 12: 1307.88
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.59; 12: 970.58
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 17.1; 12: 892.93
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 7.27 |  | 379.5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.98; 12: 2580.31
127 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 24.25; 11: 52.21; 12: 1266.09
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 737.63; 11: 15.71; 12: 11588.17
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 37.47; 11: 52.21; 12: 1956.31
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 2.39; 11: 9.5; 12: 22.71
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 3.024
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 2.884
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 764.27; 12: 12876.97
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.72; 12: 3222.4
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 90.73; 12: 4736.93
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 70.3 |  | 3670.31
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 925.3; 12: 21284.21
128 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 17.64 | 1 | 17.64 | 646.32 | 1.012 | 11537.9 | 9.5 | 109610.05
Цена=6140/9,5
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11537.9; 12: 109610.05
129 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 10: 316.8; 11: 52.21; 12: 16540.13
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 10: 8602.08; 11: 15.71; 12: 135138.68
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 10: 328.35; 11: 52.21; 12: 17143.15
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 7: 34.51
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 7: 25.66
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 8918.88; 12: 151678.81
|  | ФОТ |  |  | 10: 645.15; 12: 33683.28
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 703.21; 12: 36714.78
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9978.54; 12: 207003.6
130 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168421.05 | 1.0424 | 175555.37 | 9.5 | 1667776.02
Цена=1600000/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175555.37; 12: 1667776.02
131 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363157.89 | 1.0424 | 378541.26 | 9.5 | 3596141.97
Цена=3450000/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378541.26; 12: 3596141.97
132 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 251.92; 10: 251.92; 11: 52.21; 12: 13152.74
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.78; 10: 120.78; 11: 15.71; 12: 1897.45
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.98; 10: 11.98; 11: 52.21; 12: 625.48
| 4 | М |  |  | 8: 812.09; 10: 812.09; 11: 9.5; 12: 7714.86
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.8; 7: 26.8
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 0.92
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1184.79; 10: 1184.79; 12: 22765.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.9; 12: 13778.22
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 242.79; 12: 12675.96
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 129.31; 12: 6751.33
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1556.89; 12: 42192.34
133 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266.67 |  | -533.34 | 9.5 | -5066.73
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -533.34; 12: -5066.73
134 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4429.58 | 1.0424 | 9234.43 | 9.5 | 87727.09
Цена=42081,00/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9234.43; 12: 87727.09
135 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15832.63 | 1.0424 | 16503.3 | 9.5 | 156781.35
Цена=150410,00/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16503.3; 12: 156781.35
136 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421.93 | 1.0424 | 439.8 | 9.5 | 4178.1
Цена=4810/1,2/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.8; 12: 4178.1
137 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02
| 4 | М |  |  | 8: 8643.11; 10: 518.59; 11: 9.5; 12: 4926.61
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10773.12; 10: 646.39; 12: 9526.57
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.83; 12: 15658.24
138 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86
139 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32
Цена=429168/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32
140 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5
Цена=318000/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5
141 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0133; 6: 1; 7: 0.0133
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1107.95; 10: 14.74; 11: 52.21; 12: 769.58
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12533.99; 10: 166.7; 11: 15.71; 12: 2618.86
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 820.22; 10: 10.91; 11: 52.21; 12: 569.61
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 3062.56; 11: 9.5; 12: 29094.32
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 134.46; 7: 1.7883
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.89; 7: 0.73004
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243909.64; 10: 3244; 12: 32482.76
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.65; 12: 1339.19
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 27.96; 12: 1459.72
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3286.13; 12: 34682.38
Прочие работы
142 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 52.3 | 1 | 52.3 | 3.28 |  | 171.54 | 15.71 | 2694.89
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 171.54; 12: 2694.89
143 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 9.9 | 1 | 9.9 | 8.39 |  | 83.06 | 15.71 | 1304.87
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.06; 12: 1304.87
144 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10.88 |  | 54.4 | 15.71 | 854.62
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
145 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 67.2 | 1 | 67.2 | 3.86 |  | 259.39 | 16.22 | 4207.31
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 259.39; 12: 4207.31
Итоги по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 621882.12; 12: 6016773.96
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1019.81; 12: 53244.27
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 9931.68; 12: 156026.69
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 428.9; 12: 22392.87
|  | Материалы |  |  | 10: 610499.7; 12: 5800600.8
в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 610445.3; 12: 5799746.18
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
|  | Перевозка |  |  | 10: 430.93; 12: 6902.2
|  | Строительные работы |  |  | 10: 623218.87; 12: 6102879.53
|  | Строительные работы |  |  | 10: 622733.54; 12: 6095122.71
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 767.89; 12: 40091.53
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9810.9; 12: 154129.24
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 416.92; 12: 21767.39
|  | материалы |  |  | 10: 610166.55; 12: 5797098.05
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1306.73; 12: 68224.33
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 681.47; 12: 35579.56
|  | Перевозка |  |  | 10: 430.93; 12: 6902.2
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1023.55; 12: 37125.61
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 251.92; 12: 13152.74
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 120.78; 12: 1897.45
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11.98; 12: 625.48
|  | материалы |  |  | 10: 278.75; 12: 2648.13
|  | накладные расходы |  |  | 10: 242.79; 12: 12675.96
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 129.31; 12: 6751.33
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1448.71; 12: 75637.14
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1549.52; 12: 80900.29
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 810.78; 12: 42330.89
|  | Всего по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая |  |  | 10: 624242.42; 12: 6140005.14
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 114,598553
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 33,635167
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41
147 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.237; 6: 1; 7: 0.237
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 21.82; 11: 52.21; 12: 1139.22
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 68.16; 11: 15.71; 12: 1070.79
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 8.9; 11: 52.21; 12: 464.67
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 2.7729
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.70152
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 89.98; 12: 2210.01
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.72; 12: 1603.89
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 31.33; 12: 1635.97
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 16.59; 12: 866.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.9; 12: 4712.08
148 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1156; 6: 1; 7: 0.1156
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 12.36; 11: 52.21; 12: 645.32
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 27.93; 11: 15.71; 12: 438.78
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 3.05; 11: 52.21; 12: 159.24
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 1.4485
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.30287
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 40.29; 12: 1084.1
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.41; 12: 804.56
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 14.18; 12: 740.2
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.03 |  | 314.58
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.5; 12: 2138.88
149 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.116; 6: 1; 7: 0.116
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 20.09; 11: 52.21; 12: 1048.9
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 611.18; 11: 15.71; 12: 9601.64
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 31.05; 11: 52.21; 12: 1621.12
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 1.98; 11: 9.5; 12: 18.81
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 2.5056
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 2.3896
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 633.25; 12: 10669.35
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.14; 12: 2670.02
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 75.18; 12: 3924.93
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 58.25 |  | 3041.15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 766.68; 12: 17635.43
150 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 14.62 | 1 | 14.62 | 646.32 | 1.012 | 9562.59 | 9.5 | 90844.61
Цена=6140/9,5
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9562.59; 12: 90844.61
151 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 10: 316.8; 11: 52.21; 12: 16540.13
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 10: 8602.08; 11: 15.71; 12: 135138.68
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 10: 328.35; 11: 52.21; 12: 17143.15
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 7: 34.51
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 7: 25.66
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 8918.88; 12: 151678.81
|  | ФОТ |  |  | 10: 645.15; 12: 33683.28
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 703.21; 12: 36714.78
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9978.54; 12: 207003.6
152 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168421.05 | 1.0424 | 175555.37 | 9.5 | 1667776.02
Цена=1600000/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175555.37; 12: 1667776.02
153 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363157.89 | 1.0424 | 378541.26 | 9.5 | 3596141.97
Цена=3450000/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378541.26; 12: 3596141.97
154 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 251.92; 10: 251.92; 11: 52.21; 12: 13152.74
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.78; 10: 120.78; 11: 15.71; 12: 1897.45
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.98; 10: 11.98; 11: 52.21; 12: 625.48
| 4 | М |  |  | 8: 812.09; 10: 812.09; 11: 9.5; 12: 7714.86
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.8; 7: 26.8
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 0.92
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1184.79; 10: 1184.79; 12: 22765.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.9; 12: 13778.22
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 242.79; 12: 12675.96
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 129.31; 12: 6751.33
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1556.89; 12: 42192.34
155 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266.67 |  | -533.34 | 9.5 | -5066.73
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -533.34; 12: -5066.73
156 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4429.58 | 1.0424 | 9234.43 | 9.5 | 87727.09
Цена=42081,00/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9234.43; 12: 87727.09
157 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15832.63 | 1.0424 | 16503.3 | 9.5 | 156781.35
Цена=150410,00/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16503.3; 12: 156781.35
158 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421.93 | 1.0424 | 439.8 | 9.5 | 4178.1
Цена=4810/1,2/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.8; 12: 4178.1
159 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02
| 4 | М |  |  | 8: 8643.11; 10: 518.59; 11: 9.5; 12: 4926.61
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10773.12; 10: 646.39; 12: 9526.57
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.83; 12: 15658.24
160 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86
161 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32
Цена=429168/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32
162 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5
Цена=318000/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5
163 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0133; 6: 1; 7: 0.0133
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1107.95; 10: 14.74; 11: 52.21; 12: 769.58
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12533.99; 10: 166.7; 11: 15.71; 12: 2618.86
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 820.22; 10: 10.91; 11: 52.21; 12: 569.61
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 3062.56; 11: 9.5; 12: 29094.32
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 134.46; 7: 1.7883
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.89; 7: 0.73004
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243909.64; 10: 3244; 12: 32482.76
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.65; 12: 1339.19
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 27.96; 12: 1459.72
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3286.13; 12: 34682.38
Прочие работы
164 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 41.5 | 1 | 41.5 | 3.28 |  | 136.12 | 15.71 | 2138.45
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.12; 12: 2138.45
165 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 9.9 | 1 | 9.9 | 8.39 |  | 83.06 | 15.71 | 1304.87
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.06; 12: 1304.87
166 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10.88 |  | 54.4 | 15.71 | 854.62
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
167 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 56.4 | 1 | 56.4 | 3.86 |  | 217.7 | 16.22 | 3531.09
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217.7; 12: 3531.09
Итоги по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 619666.82; 12: 5993766.23
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1007.39; 12: 52595.83
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 9781.63; 12: 153669.4
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 419.52; 12: 21903.14
|  | Материалы |  |  | 10: 608523.98; 12: 5781831.46
в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 608469.58; 12: 5780976.84
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
|  | Перевозка |  |  | 10: 353.82; 12: 5669.54
|  | Строительные работы |  |  | 10: 620959.26; 12: 6077558.15
|  | Строительные работы |  |  | 10: 620551.04; 12: 6071033.99
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 755.47; 12: 39443.09
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9660.85; 12: 151771.95
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 407.54; 12: 21277.66
|  | материалы |  |  | 10: 608190.83; 12: 5778328.71
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1280.05; 12: 66831.44
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 663.84; 12: 34658.8
|  | Перевозка |  |  | 10: 353.82; 12: 5669.54
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1023.55; 12: 37125.61
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 251.92; 12: 13152.74
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 120.78; 12: 1897.45
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11.98; 12: 625.48
|  | материалы |  |  | 10: 278.75; 12: 2648.13
|  | накладные расходы |  |  | 10: 242.79; 12: 12675.96
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 129.31; 12: 6751.33
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1426.91; 12: 74498.97
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1522.84; 12: 79507.4
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 793.15; 12: 41410.13
|  | Всего по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая |  |  | 10: 621982.81; 12: 6114683.76
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 113,055286
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 32,894629
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41
169 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.236; 6: 1; 7: 0.236
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 21.73; 11: 52.21; 12: 1134.52
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 67.87; 11: 15.71; 12: 1066.24
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 8.87; 11: 52.21; 12: 463.1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 2.7612
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.69856
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 89.6; 12: 2200.76
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.6; 12: 1597.62
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 31.21; 12: 1629.57
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 16.52; 12: 862.71
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.33; 12: 4693.04
170 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1152; 6: 1; 7: 0.1152
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 12.31; 11: 52.21; 12: 642.71
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 27.83; 11: 15.71; 12: 437.21
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 3.04; 11: 52.21; 12: 158.72
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 1.4435
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.30182
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 40.14; 12: 1079.92
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.35; 12: 801.43
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 14.12; 12: 737.32
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6 |  | 313.36
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.26; 12: 2130.6
171 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.115; 6: 1; 7: 0.115
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 19.92; 11: 52.21; 12: 1040.02
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 605.91; 11: 15.71; 12: 9518.85
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 30.78; 11: 52.21; 12: 1607.02
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 1.96; 11: 9.5; 12: 18.62
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 2.484
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 2.369
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 627.79; 12: 10577.49
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.7; 12: 2647.04
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 74.53; 12: 3891.15
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 57.75 |  | 3014.98
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 760.07; 12: 17483.62
172 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 14.49 | 1 | 14.49 | 646.32 | 1.012 | 9477.56 | 9.5 | 90036.82
Цена=6140/9,5
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9477.56; 12: 90036.82
173 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 10: 316.8; 11: 52.21; 12: 16540.13
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 10: 8602.08; 11: 15.71; 12: 135138.68
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 10: 328.35; 11: 52.21; 12: 17143.15
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 7: 34.51
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 7: 25.66
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 8918.88; 12: 151678.81
|  | ФОТ |  |  | 10: 645.15; 12: 33683.28
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 703.21; 12: 36714.78
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9978.54; 12: 207003.6
174 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168421.05 | 1.0424 | 175555.37 | 9.5 | 1667776.02
Цена=1600000/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175555.37; 12: 1667776.02
175 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363157.89 | 1.0424 | 378541.26 | 9.5 | 3596141.97
Цена=3450000/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378541.26; 12: 3596141.97
176 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 251.92; 10: 251.92; 11: 52.21; 12: 13152.74
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.78; 10: 120.78; 11: 15.71; 12: 1897.45
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.98; 10: 11.98; 11: 52.21; 12: 625.48
| 4 | М |  |  | 8: 812.09; 10: 812.09; 11: 9.5; 12: 7714.86
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.8; 7: 26.8
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 0.92
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1184.79; 10: 1184.79; 12: 22765.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.9; 12: 13778.22
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 242.79; 12: 12675.96
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 129.31; 12: 6751.33
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1556.89; 12: 42192.34
177 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266.67 |  | -533.34 | 9.5 | -5066.73
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -533.34; 12: -5066.73
178 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4429.58 | 1.0424 | 9234.43 | 9.5 | 87727.09
Цена=42081,00/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9234.43; 12: 87727.09
179 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15832.63 | 1.0424 | 16503.3 | 9.5 | 156781.35
Цена=150410,00/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16503.3; 12: 156781.35
180 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421.93 | 1.0424 | 439.8 | 9.5 | 4178.1
Цена=4810/1,2/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.8; 12: 4178.1
181 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 10: 71.02; 11: 52.21; 12: 3707.95
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02
| 4 | М |  |  | 8: 8608.9; 10: 516.53; 11: 9.5; 12: 4907.04
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10738.91; 10: 644.33; 12: 9507
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.46; 12: 3991.97
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.05; 12: 4231.49
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.39 |  | 1900.18
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 761.77; 12: 15638.67
182 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727.37 |  | -282.09 | 9.5 | -2679.86
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.09; 12: -2679.86
183 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32
Цена=429168/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32
184 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5
Цена=318000/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5
185 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0133; 6: 1; 7: 0.0133
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1107.95; 10: 14.74; 11: 52.21; 12: 769.58
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12533.99; 10: 166.7; 11: 15.71; 12: 2618.86
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 820.22; 10: 10.91; 11: 52.21; 12: 569.61
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 3062.56; 11: 9.5; 12: 29094.32
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 134.46; 7: 1.7883
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.89; 7: 0.73004
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243909.64; 10: 3244; 12: 32482.76
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.65; 12: 1339.19
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 27.96; 12: 1459.72
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3286.13; 12: 34682.38
Прочие работы
186 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 41.3 | 1 | 41.3 | 3.28 |  | 135.46 | 15.71 | 2128.08
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.46; 12: 2128.08
187 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 12.1 | 1 | 12.1 | 8.39 |  | 101.52 | 15.71 | 1594.88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.52; 12: 1594.88
188 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10.88 |  | 54.4 | 15.71 | 854.62
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
189 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 58.4 | 1 | 58.4 | 3.86 |  | 225.42 | 16.22 | 3656.31
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 225.42; 12: 3656.31
Итоги по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 619599.26; 12: 5993238.44
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1007.08; 12: 52579.64
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 9775.97; 12: 153580.49
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 419.21; 12: 21886.95
|  | Материалы |  |  | 10: 608455.33; 12: 5781293.92
в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 608400.93; 12: 5780439.3
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
|  | Перевозка |  |  | 10: 360.88; 12: 5784.39
|  | Строительные работы |  |  | 10: 620890.27; 12: 6076956.52
|  | Строительные работы |  |  | 10: 620474.99; 12: 6070317.51
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 755.16; 12: 39426.9
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9655.19; 12: 151683.04
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 407.23; 12: 21261.47
|  | материалы |  |  | 10: 608122.18; 12: 5777791.17
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1279.22; 12: 66788.38
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 663.24; 12: 34628.02
|  | Перевозка |  |  | 10: 360.88; 12: 5784.39
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1023.55; 12: 37125.61
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 251.92; 12: 13152.74
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 120.78; 12: 1897.45
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11.98; 12: 625.48
|  | материалы |  |  | 10: 278.75; 12: 2648.13
|  | накладные расходы |  |  | 10: 242.79; 12: 12675.96
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 129.31; 12: 6751.33
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1426.29; 12: 74466.59
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1522.01; 12: 79464.34
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 792.55; 12: 41379.35
|  | Всего по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая |  |  | 10: 621913.82; 12: 6114082.13
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 113,016974
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 32,870021
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 10: 298.64; 11: 52.21; 12: 15591.99
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 10: 128.02; 11: 15.71; 12: 2011.19
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 10: 19.84; 11: 52.21; 12: 1035.85
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 7: 35.01
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 426.66; 12: 17603.18
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.48; 12: 16627.84
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 347.14; 12: 18124.35
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.76; 12: 44914.41
191 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.284; 6: 1; 7: 0.284
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 26.15; 11: 52.21; 12: 1365.29
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 81.68; 11: 15.71; 12: 1283.19
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 10.67; 11: 52.21; 12: 557.08
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 3.3228
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 7: 0.84064
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 107.83; 12: 2648.48
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.82; 12: 1922.37
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 37.56; 12: 1960.82
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 19.88; 12: 1038.08
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 165.27; 12: 5647.38
192 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1336; 6: 1; 7: 0.1336
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 14.28; 11: 52.21; 12: 745.56
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 32.28; 11: 15.71; 12: 507.12
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 3.52; 11: 52.21; 12: 183.78
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 1.674
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.35003
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 46.56; 12: 1252.68
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.8; 12: 929.34
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 16.38; 12: 854.99
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.96 |  | 363.37
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.9; 12: 2471.04
193 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.134; 6: 1; 7: 0.134
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 23.21; 11: 52.21; 12: 1211.79
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 706.01; 11: 15.71; 12: 11091.42
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 35.87; 11: 52.21; 12: 1872.77
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 2.29; 11: 9.5; 12: 21.76
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 2.8944
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 2.7604
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 731.51; 12: 12324.97
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.08; 12: 3084.56
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 86.85; 12: 4534.3
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 67.29 |  | 3513.31
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 885.65; 12: 20372.58
194 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 14.49 | 1 | 14.49 | 646.32 | 1.012 | 9477.56 | 9.5 | 90036.82
Цена=6140/9,5
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9477.56; 12: 90036.82
195 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 10: 316.8; 11: 52.21; 12: 16540.13
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 10: 8602.08; 11: 15.71; 12: 135138.68
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 10: 328.35; 11: 52.21; 12: 17143.15
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 7: 34.51
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 7: 25.66
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 8918.88; 12: 151678.81
|  | ФОТ |  |  | 10: 645.15; 12: 33683.28
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 703.21; 12: 36714.78
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9978.54; 12: 207003.6
196 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168421.05 | 1.0424 | 175555.37 | 9.5 | 1667776.02
Цена=1600000/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175555.37; 12: 1667776.02
197 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363157.89 | 1.0424 | 378541.26 | 9.5 | 3596141.97
Цена=3450000/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378541.26; 12: 3596141.97
198 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 251.92; 10: 251.92; 11: 52.21; 12: 13152.74
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.78; 10: 120.78; 11: 15.71; 12: 1897.45
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.98; 10: 11.98; 11: 52.21; 12: 625.48
| 4 | М |  |  | 8: 812.09; 10: 812.09; 11: 9.5; 12: 7714.86
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.8; 7: 26.8
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 0.92
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1184.79; 10: 1184.79; 12: 22765.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.9; 12: 13778.22
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 242.79; 12: 12675.96
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 129.31; 12: 6751.33
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1556.89; 12: 42192.34
199 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266.67 |  | -533.34 | 9.5 | -5066.73
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -533.34; 12: -5066.73
200 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4429.58 | 1.0424 | 9234.43 | 9.5 | 87727.09
Цена=42081,00/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9234.43; 12: 87727.09
201 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15832.63 | 1.0424 | 16503.3 | 9.5 | 156781.35
Цена=150410,00/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16503.3; 12: 156781.35
202 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421.93 | 1.0424 | 439.8 | 9.5 | 4178.1
Цена=4810/1,2/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.8; 12: 4178.1
203 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1187.5; 10: 71.25; 11: 52.21; 12: 3719.96
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 10: 56.78; 11: 15.71; 12: 892.01
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 10: 5.44; 11: 52.21; 12: 284.02
| 4 | М |  |  | 8: 8532.8; 10: 511.97; 11: 9.5; 12: 4863.72
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 7: 8.22
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 7: 0.4806
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10666.63; 10: 640; 12: 9475.69
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.69; 12: 4003.98
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 81.29; 12: 4244.22
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 36.5 |  | 1905.89
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 757.79; 12: 15625.8
204 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 9727 |  | -282.08 | 9.5 | -2679.76
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -282.08; 12: -2679.76
205 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) |  |  | тн | 0.36 | 1 | 0.36 | 37646.32 | 1.0424 | 14126.77 | 9.5 | 134204.32
Цена=429168/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.77; 12: 134204.32
206 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  |  | тн | 0.029 | 1 | 0.029 | 27894.74 | 1.0424 | 843.21 | 9.5 | 8010.5
Цена=318000/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.21; 12: 8010.5
207 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0133; 6: 1; 7: 0.0133
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1107.95; 10: 14.74; 11: 52.21; 12: 769.58
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12533.99; 10: 166.7; 11: 15.71; 12: 2618.86
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 820.23; 10: 10.91; 11: 52.21; 12: 569.61
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 3062.56; 11: 9.5; 12: 29094.32
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 134.46; 7: 1.7883
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.89; 7: 0.73004
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243909.64; 10: 3244; 12: 32482.76
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.65; 12: 1339.19
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 27.96; 12: 1459.72
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3286.13; 12: 34682.38
Прочие работы
208 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  |  | 1 т груза | 49.6 | 1 | 49.6 | 3.28 |  | 162.69 | 15.71 | 2555.86
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.69; 12: 2555.86
209 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  |  | 1 т груза | 9.9 | 1 | 9.9 | 8.39 |  | 83.06 | 15.71 | 1304.87
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.06; 12: 1304.87
210 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10.88 |  | 54.4 | 15.71 | 854.62
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
211 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 64.5 | 1 | 64.5 | 3.86 |  | 248.97 | 16.22 | 4038.29
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 248.97; 12: 4038.29
Итоги по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 619755.63; 12: 5996094.94
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1016.99; 12: 53097.04
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 9894.33; 12: 155439.92
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 426.58; 12: 22271.74
|  | Материалы |  |  | 10: 608432.65; 12: 5780963.83
в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 608378.25; 12: 5780109.21
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
|  | Перевозка |  |  | 10: 411.66; 12: 6594.15
|  | Строительные работы |  |  | 10: 621081.78; 12: 6081647.24
|  | Строительные работы |  |  | 10: 620615.72; 12: 6074198.47
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 765.07; 12: 39944.3
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9773.55; 12: 153542.47
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 414.6; 12: 21646.26
|  | материалы |  |  | 10: 608099.5; 12: 5777461.08
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1300.39; 12: 67893.18
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 677.21; 12: 35357.44
|  | Перевозка |  |  | 10: 411.66; 12: 6594.15
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 54.4; 12: 854.62
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1023.55; 12: 37125.61
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 251.92; 12: 13152.74
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 120.78; 12: 1897.45
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11.98; 12: 625.48
|  | материалы |  |  | 10: 278.75; 12: 2648.13
|  | накладные расходы |  |  | 10: 242.79; 12: 12675.96
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 129.31; 12: 6751.33
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1443.57; 12: 75368.78
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1543.18; 12: 80569.14
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 806.52; 12: 42108.77
|  | Всего по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая |  |  | 10: 622105.33; 12: 6118772.85
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 114,219526
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 33,451709
Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 7845884.92; 12: 76022197.05
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 15115.85; 12: 789198.49
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 121054.15; 12: 1901760.63
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5954.2; 12: 310868.77
|  | Материалы |  |  | 10: 7699601.68; 12: 73169221.92
в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 7697547.52; 12: 73136951.09
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 2054.16; 12: 32270.83
|  | Перевозка |  |  | 10: 10113.24; 12: 162016.01
|  | Строительные работы |  |  | 10: 7872792.67; 12: 77557565.58
|  | Строительные работы |  |  | 10: 7860625.27; 12: 77363278.74
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 13100.49; 12: 683976.57
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 120087.91; 12: 1886581.03
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5858.36; 12: 305864.93
|  | материалы |  |  | 10: 7695317.52; 12: 73115766.05
|  | накладные расходы |  |  | 10: 21000.38; 12: 1096431.76
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11118.97; 12: 580523.33
|  | Перевозка |  |  | 10: 10113.24; 12: 162016.01
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2054.16; 12: 32270.83
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 8188.4; 12: 297004.88
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2015.36; 12: 105221.92
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 966.24; 12: 15179.6
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 95.84; 12: 5003.84
|  | материалы |  |  | 10: 2230; 12: 21185.04
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1942.32; 12: 101407.68
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1034.48; 12: 54010.64
|  | Всего |  |  | 10: 7880981.07; 12: 77854570.46
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 21070.05; 12: 1100067.26
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 22942.7; 12: 1197839.44
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 12153.45; 12: 634533.97
|  | НДС 20% |  |  | 10: 1576196.21; 12: 15570914.09
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 9457177.28; 12: 93425484.55
| Проверил: | Главный специалист ОпС В.И. Понтрягин
[должность, (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.