## кс-3 №5
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 |  |  |  | по ОКПО | 05763843
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | 5-КЗ-КИКГС
[6 empty] | дата | 08.09.2025г.
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2 | ЗУ
[6 empty] | дата | 18.11.2025г.
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4 | НДС 22%
[6 empty] | дата | 23.12.2025г.
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 5 | срок Договора
[6 empty] | дата | 10.02.2026г
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 5 | 2026-04-14 | 2026-03-14 | 2026-04-14
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  |  | Договор № 5-КЗ-КИКГС
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе |  | сумма с ндс |  | 96204277.42 | без ПИРов
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период |  | декабрь | 30098199.8 | 36117839.76 | 1 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | январь 26г. | 4709089.02 | 5745088.6044 | 2 | 2
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 62883061.46 | 32784861.66 | 15491527.41 |  | февр/март 26г. | 10310844.13 | 12579229.8386 | 3 | 3
1 | СМР |  |  |  | 62883061.46 | 32784861.66 | 15491527.41 |  | март | 2273401.1 | 2773549.342 | 4 | 4
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | март
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | апрель
4 | Оборудование ТБ | [7 empty] | май
4 | ПНР | [7 empty] | июнь
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | июль
|  |  |  | Итого: |  |  | 15491527.41 |  | апрель | 15491527.41 | 18899663.4402 | 5 | 5 | 18899663.44 | 0.0002
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 22%: |  |  | 3408136.03
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 18899663.44 | без вычетов !!!!!!!
[10 empty] | 62883061.46 | 76115370.9852
[9 empty] | остаток по Договору |  | 20088906.4348
Заказчик |  | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №51/501 от 12.01.2026г.) |  |  |  |  | В.С.Степанкевич
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.

## кс-2 №5
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 | [7 empty] | по ОКПО | 05763843 |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [7 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [13 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [14 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 5-КЗ-КИКГС
[10 empty] | дата | 08.09.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[10 empty] | дата | 18.11.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[10 empty] | дата | 23.12.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 5
[10 empty] | дата | 10.02.2026
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 5 | 2026-04-14 | 2026-03-14 | 2026-04-14
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[6 empty] | За апрель 2026 г. | [7 empty] | УПД
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство путей | [17 empty] | Раздел 1. Устройство путей
1 | 2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные |  | 5: км пути; 6: 0.05088; 7: 1; 8: 0,05088 | [5 empty] | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные
|  | 1 | ОТ |  | 9: 519.16; 11: 26.41; 12: 52.21; 13: 1378.87 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 10090.67; 11: 513.41; 12: 15.71; 13: 8065.67 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 422.22; 11: 21.48; 12: 52.21; 13: 1121.47 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 59.4; 8: 3.0223 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.76; 8: 1.5142 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10609.83; 11: 539.82; 13: 9444.54 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 47.89; 13: 2500.34 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 52.2; 13: 2725.37 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 26.46 |  | 1381.44 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 618.48; 13: 13551.35 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | 3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.3485; 7: 1; 8: 0,3485 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 32.09; 12: 52.21; 13: 1675.42 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 100.23; 12: 15.71; 13: 1574.61 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 13.09; 12: 52.21; 13: 683.43 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 4.0774 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 1.0316 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 132.32; 13: 3250.03 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 45.18; 13: 2358.85 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 46.08; 13: 2406.03 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 24.4; 13: 1273.78 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 202.8; 13: 6929.84 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | 4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.1638; 7: 1; 8: 0,1638 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 17.51; 12: 52.21; 13: 914.2 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 39.57; 12: 15.71; 13: 621.64 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 4.32; 12: 52.21; 13: 225.55 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 2.0524 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.42916 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 57.08; 13: 1535.84 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 21.83; 13: 1139.75 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 20.08; 13: 1048.57 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 8.54 |  | 445.64 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 85.7; 13: 3030.05 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | 5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.1638; 7: 1; 8: 0,1638 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 28.38; 12: 52.21; 13: 1481.72 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 863.02; 12: 15.71; 13: 13558.04 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 43.84; 12: 52.21; 13: 2288.89 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 2.8; 12: 9.5; 13: 26.6 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 3.5381 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 3.3743 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 894.2; 13: 15066.36 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 72.22; 13: 3770.61 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 106.16; 13: 5542.8 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 82.26 |  | 4294.72 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1082.62; 13: 24903.88 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | 6 | УПД №3 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 20.6388 | 1 | 20,6388 | 646,32 | 1,012 | 13 499,34 | 9,5 | 128 243,73 | [5 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=16,38*1,26 | [20 empty] | Объем=16,38*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [21 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13499.34; 13: 128243.73 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | 7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.05088; 7: 1; 8: 0,05088 | [5 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9218; 11: 469.01; 12: 52.21; 13: 24487.01 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40105.1; 11: 2040.55; 12: 15.71; 13: 32057.04 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2629.93; 11: 133.81; 12: 52.21; 13: 6986.22 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1477980.73; 11: 75199.66; 12: 9.5; 13: 714396.77 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 8: 55.968 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 213.68; 8: 10.872 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1527303.83; 11: 77709.22; 13: 770940.82 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 602.82; 13: 31473.23 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 657.07; 13: 34305.82 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 333.06 |  | 17388.96 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 78699.35; 13: 822635.6 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | 8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -93.6192 | 1 | -93,6192 | 188,10 |  | -17 609,77 | 9,5 | -167 292,82 | [5 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -17609.77; 13: -167292.82 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | 9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  | шт | -187.2384 | 1 | -187,2384 | 43,61 |  | -8 165,47 | 9,5 | -77 571,97 | [5 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -8165.47; 13: -77571.97 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | 10 | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 |  | шт | 67 | 1 | 67 | 1 379,82 | 1,04236 | 96 364,03 | 9,5 | 915 458,29 | [5 empty] | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65
|  |  | Цена=15730,00/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=15730,00/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 96364.03; 13: 915458.29 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | 13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -16.2816 | 1 | -16,2816 | 145,30 |  | -2 365,72 | 9,5 | -22 474,34 | [5 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2365.72; 13: -22474.34 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | 14 | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Накладка 1Р-65 (106 шт.) |  | тн | 0.36 | 1 | 0,36 | 37 646,32 | 1,04236 | 14 126,77 | 9,5 | 134 204,32 | [5 empty] | Накладка 1Р-65 (106 шт.)
|  |  | Цена=429168/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 14126.77; 13: 134204.32 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | 15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | 101.76 | 1 | 101,76 | 351,20 |  | 35 738,11 | 9,5 | 339 512,05 | [5 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 35738.11; 13: 339512.05 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | 16 | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) |  | тн | 6.6 | 1 | 6,6 | 17 543,86 | 1,04236 | 120 694,32 | 9,5 | 1 146 596,04 | [5 empty] | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.)
|  |  | Цена=200000/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=200000/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 120694.32; 13: 1146596.04 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | 19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.01973; 7: 1; 8: 0,01973 | [5 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1139.8; 11: 22.49; 12: 52.21; 13: 1174.2 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12219.98; 11: 241.1; 12: 15.71; 13: 3787.68 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 801.81; 11: 15.82; 12: 52.21; 13: 825.96 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 4543.18; 12: 9.5; 13: 43160.21 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 137.16; 8: 2.7062 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 53.69; 8: 1.0593 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243627.48; 11: 4806.77; 13: 48122.09 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 38.31; 13: 2000.16 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 41.76; 13: 2180.17 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 21.17 |  | 1105.09 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4869.7; 13: 51407.35 | [9 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [26 empty] | Прочие работы
15 | 20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 60.99 | 1 | 60,99 | 3,28 |  | 200,05 | 15,71 | 3 142,79 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 200.05; 13: 3142.79 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | 23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 60.988 | 1 | 60,988 | 3,86 |  | 235,41 | 16,22 | 3 818,35 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 235.41; 13: 3818.35 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство путей : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Устройство путей :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 336856.48; 13: 3251996.12 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 595.89; 13: 31111.42 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 3797.88; 13: 59664.68 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 232.36; 13: 12131.52 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 332027.25; 13: 3154258.88 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 435.46; 13: 6961.14 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 828.25; 13: 43242.94 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 923.35; 13: 48208.76 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 495.89; 13: 25889.63 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство путей |  | 11: 338275.72; 13: 3326094.51 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Устройство путей
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая | [17 empty] | Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
17 | 146 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [5 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 11: 298.64; 12: 52.21; 13: 15591.99 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 11: 128.02; 12: 15.71; 13: 2011.19 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 11: 19.84; 12: 52.21; 13: 1035.85 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 8: 35.01 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 8: 1.71 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 426.66; 13: 17603.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 318.48; 13: 16627.84 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 347.14; 13: 18124.35 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 949.76; 13: 44914.41 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | 147 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.1807; 7: 1; 8: 0,1807 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 16.64; 12: 52.21; 13: 868.77 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 51.97; 12: 15.71; 13: 816.45 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 6.79; 12: 52.21; 13: 354.51 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 2.1142 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.53487 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 68.61; 13: 1685.22 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 23.43; 13: 1223.28 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 23.9; 13: 1247.75 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 12.65; 13: 660.57 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 105.16; 13: 3593.54 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | 148 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0986; 7: 1; 8: 0,0986 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 10.54; 12: 52.21; 13: 550.29 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 23.82; 12: 15.71; 13: 374.21 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 2.6; 12: 52.21; 13: 135.75 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.2355 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.25833 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 34.36; 13: 924.5 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.14; 13: 686.04 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 12.09; 13: 631.16 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.14 |  | 268.24 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 51.59; 13: 1823.9 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | 149 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.0986; 7: 1; 8: 0,0986 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 17.08; 12: 52.21; 13: 891.75 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 519.5; 12: 15.71; 13: 8161.35 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 26.39; 12: 52.21; 13: 1377.82 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.68; 12: 9.5; 13: 15.96 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 2.1298 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 2.0312 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 538.26; 13: 9069.06 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 43.47; 13: 2269.57 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 63.9; 13: 3336.27 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 49.51 |  | 2585.04 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 651.67; 13: 14990.37 | [9 empty] | Всего по позиции
21 | 150 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 12.4236 | 1 | 12,4236 | 646,32 | 1,012 | 8 125,98 | 9,5 | 77 196,81 | [5 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=9,86*1,26 | [20 empty] | Объем=9,86*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [21 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8125.98; 13: 77196.81 | [9 empty] | Всего по позиции
22 | 151 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [5 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 11: 316.8; 12: 52.21; 13: 16540.13 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 11: 8602.08; 12: 15.71; 13: 135138.68 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 11: 328.35; 12: 52.21; 13: 17143.15 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 8: 34.51 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 8: 25.66 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 8918.88; 13: 151678.81 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 645.15; 13: 33683.28 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 703.21; 13: 36714.78 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9978.54; 13: 207003.6 | [9 empty] | Всего по позиции
23 | 152 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168 421,05 | 1,04236 | 175 555,37 | 9,5 | 1 667 776,02 | [5 empty] | Брус композитный
|  |  | Цена=1600000/9,5 | [21 empty] | Цена=1600000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175555.37; 13: 1667776.02 | [9 empty] | Всего по позиции
24 | 153 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363 157,89 | 1,04236 | 378 541,26 | 9,5 | 3 596 141,97 | [5 empty] | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  |  | Цена=3450000/9,5 | [21 empty] | Цена=3450000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378541.26; 13: 3596141.97 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | 154 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [15 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 251.92; 11: 251.92; 12: 52.21; 13: 13152.74 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 120.78; 11: 120.78; 12: 15.71; 13: 1897.45 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.98; 11: 11.98; 12: 52.21; 13: 625.48 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 812.09; 11: 812.09; 12: 9.5; 13: 7714.86 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.8; 8: 26.8 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.92; 8: 0.92 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1184.79; 11: 1184.79; 13: 22765.05 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 263.9; 13: 13778.22 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 242.79; 13: 12675.96 | [7 empty] | НР Оборудование общего назначения
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 49; 8: 49; 11: 129.31; 13: 6751.33 | [7 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1556.89; 13: 42192.34 | [9 empty] | Всего по позиции
26 | 155 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266,67 |  | -533,34 | 9,5 | -5 066,73 | [5 empty] | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -533.34; 13: -5066.73 | [9 empty] | Всего по позиции
27 | 156 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4 429,58 | 1,04236 | 9 234,43 | 9,5 | 87 727,09 | [5 empty] | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  |  | Цена=42081,00/9,5 | [21 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9234.43; 13: 87727.09 | [9 empty] | Всего по позиции
28 | 157 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15 832,63 | 1,04236 | 16 503,30 | 9,5 | 156 781,35 | [5 empty] | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  |  | Цена=150410,00/9,5 | [21 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16503.3; 13: 156781.35 | [9 empty] | Всего по позиции
29 | 158 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421,93 | 1,04236 | 439,80 | 9,5 | 4 178,10 | [5 empty] | Закладка запорная в сборе
|  |  | Цена=4810/1,2/9,5 | [21 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 439.8; 13: 4178.1 | [9 empty] | Всего по позиции
30 | 163 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.01315; 7: 1; 8: 0,01315 | [5 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 11: 14.57; 12: 52.21; 13: 760.7 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 11: 164.82; 12: 15.71; 13: 2589.32 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 11: 10.79; 12: 52.21; 13: 563.35 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 3028.02; 12: 9.5; 13: 28766.19 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 8: 1.7681 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 8: 0.7218 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 3207.41; 13: 32116.21 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.36; 13: 1324.05 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 27.64; 13: 1443.21 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.01 |  | 731.54 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3249.06; 13: 34290.96 | [9 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [26 empty] | Прочие работы
31 | 164 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 31.6225 | 1 | 31,6225 | 3,28 |  | 103,72 | 15,71 | 1 629,44 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 103.72; 13: 1629.44 | [9 empty] | Всего по позиции
32 | 165 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 8.85 | 1 | 8,85 | 8,39 |  | 74,25 | 15,71 | 1 166,47 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74.25; 13: 1166.47 | [9 empty] | Всего по позиции
33 | 166 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10,88 |  | 54,40 | 15,71 | 854,62 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.4; 13: 854.62 | [9 empty] | Всего по позиции
34 | 167 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 45.67 | 1 | 45,67 | 3,86 |  | 176,29 | 16,22 | 2 859,42 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 176.29; 13: 2859.42 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая : | [24 empty] | Итоги по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 602654.43; 13: 5827086.59 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 926.19; 13: 48356.37 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 9610.99; 13: 150988.65 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 406.74; 13: 21235.91 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 591837.24; 13: 5623252.71 | [15 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 591782.84; 13: 5622398.09 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 54.4; 13: 854.62 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Перевозка |  | 11: 280.01; 13: 4488.86 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1332.93; 13: 69592.28 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1420.67; 13: 74173.48 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 743.03; 13: 38793.61 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая |  | 11: 604818.13; 13: 5940053.68 | [16 empty] | Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая | [17 empty] | Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
35 | 168 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [5 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 11: 298.64; 12: 52.21; 13: 15591.99 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 11: 128.02; 12: 15.71; 13: 2011.19 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 11: 19.84; 12: 52.21; 13: 1035.85 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 8: 35.01 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 8: 1.71 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 426.66; 13: 17603.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 318.48; 13: 16627.84 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 347.14; 13: 18124.35 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 949.76; 13: 44914.41 | [9 empty] | Всего по позиции
36 | 169 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.1833; 7: 1; 8: 0,1833 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 16.88; 12: 52.21; 13: 881.3 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 52.72; 12: 15.71; 13: 828.23 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 6.89; 12: 52.21; 13: 359.73 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 2.1446 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.54257 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 69.6; 13: 1709.53 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 23.77; 13: 1241.03 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 24.25; 13: 1265.85 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 12.84; 13: 670.16 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 106.69; 13: 3645.54 | [9 empty] | Всего по позиции
37 | 170 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0944; 7: 1; 8: 0,0944 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 10.09; 12: 52.21; 13: 526.8 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 22.81; 12: 15.71; 13: 358.35 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 2.49; 12: 52.21; 13: 130 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.1828 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.24733 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 32.9; 13: 885.15 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12.58; 13: 656.8 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 11.57; 13: 604.26 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.92 |  | 256.81 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 49.39; 13: 1746.22 | [9 empty] | Всего по позиции
38 | 171 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.0944; 7: 1; 8: 0,0944 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 16.35; 12: 52.21; 13: 853.63 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 497.37; 12: 15.71; 13: 7813.68 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 25.27; 12: 52.21; 13: 1319.35 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.61; 12: 9.5; 13: 15.3 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 2.039 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 1.9446 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 515.33; 13: 8682.61 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 41.62; 13: 2172.98 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 61.18; 13: 3194.28 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 47.41 |  | 2475.02 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 623.92; 13: 14351.91 | [9 empty] | Всего по позиции
39 | 172 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 11.8944 | 1 | 11,8944 | 646,32 | 1,012 | 7 779,84 | 9,5 | 73 908,48 | [5 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=9,44*1,26 | [20 empty] | Объем=9,44*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [21 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7779.84; 13: 73908.48 | [9 empty] | Всего по позиции
40 | 173 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [5 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 11: 316.8; 12: 52.21; 13: 16540.13 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 11: 8602.08; 12: 15.71; 13: 135138.68 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 11: 328.35; 12: 52.21; 13: 17143.15 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 8: 34.51 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 8: 25.66 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 8918.88; 13: 151678.81 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 645.15; 13: 33683.28 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 703.21; 13: 36714.78 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9978.54; 13: 207003.6 | [9 empty] | Всего по позиции
41 | 174 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168 421,05 | 1,04236 | 175 555,37 | 9,5 | 1 667 776,02 | [5 empty] | Брус композитный
|  |  | Цена=1600000/9,5 | [21 empty] | Цена=1600000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175555.37; 13: 1667776.02 | [9 empty] | Всего по позиции
42 | 175 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363 157,89 | 1,04236 | 378 541,26 | 9,5 | 3 596 141,97 | [5 empty] | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый
|  |  | Цена=3450000/9,5 | [21 empty] | Цена=3450000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378541.26; 13: 3596141.97 | [9 empty] | Всего по позиции
43 | 176 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [15 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 251.92; 11: 251.92; 12: 52.21; 13: 13152.74 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 120.78; 11: 120.78; 12: 15.71; 13: 1897.45 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.98; 11: 11.98; 12: 52.21; 13: 625.48 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 812.09; 11: 812.09; 12: 9.5; 13: 7714.86 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.8; 8: 26.8 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.92; 8: 0.92 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1184.79; 11: 1184.79; 13: 22765.05 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 263.9; 13: 13778.22 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 242.79; 13: 12675.96 | [7 empty] | НР Оборудование общего назначения
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 49; 8: 49; 11: 129.31; 13: 6751.33 | [7 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1556.89; 13: 42192.34 | [9 empty] | Всего по позиции
44 | 177 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266,67 |  | -533,34 | 9,5 | -5 066,73 | [5 empty] | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -533.34; 13: -5066.73 | [9 empty] | Всего по позиции
45 | 178 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4 429,58 | 1,04236 | 9 234,43 | 9,5 | 87 727,09 | [5 empty] | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  |  | Цена=42081,00/9,5 | [21 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9234.43; 13: 87727.09 | [9 empty] | Всего по позиции
46 | 179 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15 832,63 | 1,04236 | 16 503,30 | 9,5 | 156 781,35 | [5 empty] | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  |  | Цена=150410,00/9,5 | [21 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16503.3; 13: 156781.35 | [9 empty] | Всего по позиции
47 | 180 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421,93 | 1,04236 | 439,80 | 9,5 | 4 178,10 | [5 empty] | Закладка запорная в сборе
|  |  | Цена=4810/1,2/9,5 | [21 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 439.8; 13: 4178.1 | [9 empty] | Всего по позиции
48 | 185 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.01223; 7: 1; 8: 0,01223 | [5 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 11: 13.55; 12: 52.21; 13: 707.45 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 11: 153.29; 12: 15.71; 13: 2408.19 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 11: 10.03; 12: 52.21; 13: 523.67 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 2816.17; 12: 9.5; 13: 26753.62 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 8: 1.6444 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 8: 0.6713 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 2983.01; 13: 29869.26 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 23.58; 13: 1231.12 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 25.7; 13: 1341.92 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 13.03 |  | 680.19 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3021.74; 13: 31891.37 | [9 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [26 empty] | Прочие работы
49 | 186 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 32.0775 | 1 | 32,0775 | 3,28 |  | 105,21 | 15,71 | 1 652,85 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 105.21; 13: 1652.85 | [9 empty] | Всего по позиции
50 | 187 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 8.85 | 1 | 8,85 | 8,39 |  | 74,25 | 15,71 | 1 166,47 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74.25; 13: 1166.47 | [9 empty] | Всего по позиции
51 | 188 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  | 1 т груза | 4.16 | 1 | 4,16 | 10,88 |  | 45,26 | 15,71 | 711,03 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45.26; 13: 711.03 | [9 empty] | Всего по позиции
52 | 189 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 45.09 | 1 | 45,09 | 3,86 |  | 174,05 | 16,22 | 2 823,09 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 174.05; 13: 2823.09 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая : | [24 empty] | Итоги по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 602050.6; 13: 5820993.31 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 924.23; 13: 48254.04 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 9577.07; 13: 150455.77 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 404.85; 13: 21137.23 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 591270.04; 13: 5617807.56 | [15 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 591224.78; 13: 5617096.53 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 45.26; 13: 711.03 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Перевозка |  | 11: 279.26; 13: 4475.94 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 603182.81; 13: 5896419.5 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 602858.29; 13: 5891232.53 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 672.31; 13: 35101.3 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 9456.29; 13: 148558.32 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 392.87; 13: 20511.75 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 590946.03; 13: 5614448.4 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1173.05; 13: 61245.44 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 610.61; 13: 31879.07 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 279.26; 13: 4475.94 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  | 11: 45.26; 13: 711.03 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 1023.55; 13: 37125.61 | [15 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 251.92; 13: 13152.74 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 120.78; 13: 1897.45 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 11.98; 13: 625.48 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 278.75; 13: 2648.13 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 242.79; 13: 12675.96 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 129.31; 13: 6751.33 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1329.08; 13: 69391.27 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1415.84; 13: 73921.4 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 739.92; 13: 38630.4 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая |  | 11: 604206.36; 13: 5933545.11 | [16 empty] | Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая
|  |  | Итоги по акту: | [27 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1541561.51; 13: 14900076.02 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 2446.31; 13: 127721.83 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 22985.94; 13: 361109.1 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 1043.95; 13: 54504.66 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 1515134.53; 13: 14395319.15 | [18 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 1515034.87; 13: 14393753.5 | [18 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 99.66; 13: 1565.65 | [18 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Перевозка |  | 11: 994.73; 13: 15925.94 | [18 empty] | Перевозка
|  |  | Итого |  | 11: 1547300.21; 13: 15199693.3 | [19 empty] | Итого
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 3490.26; 13: 182226.49 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 3759.86; 13: 196303.64 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 1978.84; 13: 103313.64 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) |  | 11: 29708.16; 13: 291834.11 | [18 empty] | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92%
|  |  | Итого |  | 11: 1577008.37; 13: 15491527.41 | [19 empty] | Итого
|  |  | НДС 22% |  | 11: 346941.84; 13: 3408136.03 | [20 empty] | НДС 22%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 1923950.21; 13: 18899663.44 | [21 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №51/501 от 12.01.2026г.) |  |  | 7: (В.С.Степанкевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## р3 (hidden)
Заказчик: | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №3 от 02.03.2026 г. (Договор № 5-КЗ-КИКГС от 08 сентября 2025г)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС 22% | ЗУ - 1,92% | всего без НДС 22% | НДС 22% | СМР с материалами, всего с НДС 22%
1 | №2 | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | кс-2№3 | #REF! | #REF!
| ИТОГО |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!

## кс-2 №5 апрель (hidden)
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [6 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 |  |  |  |  | по ОКПО | 05763843 |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  |  | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [10 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [11 empty] | Цех № 417.
|  |  | (наименование) |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 5-КЗ-КИКГС
[7 empty] | дата | 08.09.2025
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[7 empty] | дата | 18.11.2025
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[7 empty] | дата | 23.12.2025
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 5
[7 empty] | дата | 10.02.2026
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ |  |  | 5 | 2026-04-14 | 2026-03-14 | 2026-04-14
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  |  |  | За апрель 2026 г. | [6 empty] | УПД
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | (Ю.Ф. Кесслер)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №51/501 от 12.01.2026г.) |  |  | (В.С.Степанкевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
#REF!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!