## Смета по план.V на 27.05 (hidden)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
| Основание | Ведомость объемов работ
| Сметная стоимость | 6508667 |  |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2025г.
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. с ЗУ и НДС | Стоимость работ, руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Устройство путей
2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | ФЕР28-01-006-01 | км пути | 0.156 | 331198.74 | 51667
3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 1.356 | 24725.59 | 33527.9
4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.2249 | 22999.86 | 5172.67
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.5646 | 189048.48 | 106736.77
6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 71.1396 | 7726.29 | 549645.18
7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 0.156 | 20103878.98 | 3136205.12
8 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | шт | -287 | 2221.94 | -637696.78
9 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | шт | -574 | 515.14 | -295690.36
10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт | 128 | 16989.59 | 2174667.52
11 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | т | -0.537 | 123133.85 | -66122.88
17 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.46 | 343465.44 | 157994.1
13 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | -50 | 1716.36 | -85818
12 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 1.5 | 463535.65 | 695303.48
15 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | -312 | 4148.56 | -1294350.72
16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 8.482 | 216015.92 | 1832247.03
36 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | компл. | 1 | 20387.6 | 20387.6
18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | ФЕР09-05-006-01 Применительно | м реза | 6.84 | 486.45 | 3327.32
19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 0.0284 | 3239773.19 | 92009.56
Прочие работы
20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 207.55 | 64.07 | 13297.73
23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 207.55 | 77.85 | 16157.77
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 6508668.01

## объемы для новой сметы (hidden)
Приложение к исходная смета: C:\Рабочий стол\Шеллрокк\!! Коломна\!!! Модернизация жд пути\!ЛСР для ДС на корр. НДС\ЛСР_Модернизация и замена жд пути_95 219 253,85_оригинал.gsfx акт: Акт выполненных работ № 2 от 23.12.2025. Период с 01.12.2025 по 31.12.2025.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
ЛСР на 2026г. (!!!!) | [8 empty] | новая смета
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб., с НДС и с ЗУ-1,92% | ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | V выполнено за янв.-май 2026г. | выполнено ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | планируемые V к закрытию | планируемая ст-ть к закрытию, руб. с НДС | май | июнь | июль | август | остаток | Цена за единицу, руб., с НДС и с ЗУ-1,92% | ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | не закроется обьем | не закроется деньги
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Устройство путей
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | ФЕР01-02-058-05 | 100 м3 | 0.1755 | 133246.1 | 23384.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1755 | 133246.1 | 23384.69 | 0.1755 | 23384.69
2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | ФЕР28-01-006-01 | км пути | 0.6904 | 331195.6 | 228657.44 | 0.32441 | 107443.16 | 0.156 | 51666.5136 |  |  |  |  | 0.366 | 331195.6 | 121217.59 | 0.21 | 69551.08
3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 3.7871 | 24725.95 | 93639.65 | 2.4779 | 61268.43 | 1.356 | 33528.3882 |  |  |  |  | 1.3092 | 24725.95 | 32371.21 | -0.047 | -1162.12
4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 1.7326 | 22997.55 | 39845.56 | 1.1835 | 27217.6 | 0.2291 | 5268.7387 |  |  |  |  | 0.5491 | 22997.55 | 12627.95 | 0.32 | 7359.22
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 1.7326 | 189045.71 | 327540.6 | 1.1835 | 223735.6 | 0.5691 | 107585.9136 |  |  |  |  | 0.5491 | 189045.71 | 103805 | -0.02 | -3780.91
6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 218.308 | 7726.29 | 1686710.92 | 149.121 | 1152152.09 | 71.177 | 549934.1433 |  |  |  |  | 69.187 | 7726.29 | 534558.83 | -1.99 | -15375.32
7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 0.3687 | 5173696.57 | 1907541.93 | 0.32439 | 1678295.43 | 0.156 | 807096.6649 |  |  |  |  | 0.0443 | 5173696.57 | 229194.76 | -0.1117 | -577901.91
10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 694 | 16989.59 | 11790775.46 | 542 | 9208357.78 | 128 | 2174667.52 |  |  |  |  | 152 | 16989.59 | 2582417.68 | 24 | 407750.16
12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 0.165 | 343465.33 | 56671.78 | 0.165 | 56671.78 | 0.406 | 139446.924 |  |  |  |  | 0 | 343465.33 | 0 | -0.406 | -139446.92
14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 2.22 | 463535.63 | 1029049.1 | 2.22 | 1029049.1 | 1.5 | 695303.445 |  |  |  |  | 0 | 463535.63 | 0 | -1.5 | -695303.45
16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 48.29 | 216015.91 | 10431408.29 | 42.088 | 9091677.62 | 8.482 | 1832246.9486 |  |  |  |  | 6.202 | 216015.91 | 1339730.67 | -2.28 | -492516.27
17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | компл. | 10 | 20387.59 | 203875.9 | 10 | 203875.9 | 1 | 20387.59 |  |  |  |  | 0 | 20387.59 | 0 | -1 | -20387.59
18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | ФЕР09-05-006-01 Применительно | м реза | 6.84 | 486.5 | 3327.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.84 | 486.5 | 3327.66 | 6.84 | 3327.66 | закрыть ЭЭ!!!
19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 0.16604 | 3239779.31 | 537932.96 | 0.1299 | 420847.33 | 0.0261 | 84558.24 |  |  |  |  | 0.0361 | 3240083 | 116967 | 0.01 | 32397.79
Прочие работы
20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 693.442 | 64.07 | 44428.83 | 433.633 | 27782.87 | 207.549 | 13297.6644 |  |  |  |  | 259.809 | 64.07 | 16645.96 | 52.26 | 3348.3
21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 86.37 | 163.91 | 14156.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.37 | 163.91 | 14156.91 | 86.37 | 14156.91
22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 133.68 | 212.53 | 28411.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 133.68 | 212.53 | 28411.01 | 133.68 | 28411.01
23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 913.492 | 77.85 | 71115.35 | 433.633 | 33758.33 | 207.549 | 16157.6897 |  |  |  |  | 479.859 | 77.85 | 37357.02 | 272.31 | 21199.33
| Итого по разделу 1 Устройство путей |  |  |  |  | 28518474.04 |  | 23322133.02 |  | 6531146.38 | [6 empty] | 5196173.94
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 8.62 | 1412.73
26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 5.04 | 1071.15
27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 13.66 | 1063.43
| Итого по разделу 2 Демонтаж СП 6/в 1/6, правая |  |  |  |  | 59394.97 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 59394.97
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 8.62 | 1412.73
30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 5.04 | 1071.15
31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 13.66 | 1063.43
| Итого по разделу 3 Демонтаж СПЗ 1/6, правая |  |  |  |  | 59394.97 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 59394.97
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 11.71 | 163.89 | 1919.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.71 | 163.89 | 1919.15 | 11.71 | 1919.15
34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 5.04 | 1071.15
35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.75 | 77.85 | 1303.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.75 | 77.85 | 1303.99 | 16.75 | 1303.99
| Итого по разделу 4 Демонтаж СП15 1/9, правая |  |  |  |  | 60141.95 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 60141.95
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.139 | 24725.95 | 3436.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.139 | 24725.95 | 3436.91 | 0.139 | 3436.91
38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0545 | 22997.55 | 1253.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0545 | 22997.55 | 1253.37 | 0.0545 | 1253.37
39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0541 | 189045.71 | 10227.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0541 | 189045.71 | 10227.37 | 0.0541 | 10227.37
40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 6.817 | 7726.29 | 52670.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.817 | 7726.29 | 52670.12 | 6.817 | 52670.12
49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 24.37 | 64.07 | 1561.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.37 | 64.07 | 1561.39 | 24.37 | 1561.39
55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 25.42 | 77.85 | 1978.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.42 | 77.85 | 1978.95 | 25.42 | 1978.95
| Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая |  |  |  |  | 264271.12 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 264271.12
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0729 | 24725.95 | 1802.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0729 | 24725.95 | 1802.52 | 0.0729 | 1802.52
60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0321 | 22997.55 | 738.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0321 | 22997.55 | 738.22 | 0.0321 | 738.22
61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.032 | 189045.71 | 6049.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.032 | 189045.71 | 6049.46 | 0.032 | 6049.46
62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.04 | 7726.29 | 31214.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.04 | 7726.29 | 31214.21 | 4.04 | 31214.21
71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 12.71 | 64.07 | 814.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.71 | 64.07 | 814.33 | 12.71 | 814.33
77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.06 | 163.89 | 173.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.06 | 163.89 | 173.72 | 1.06 | 173.72
78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.2 | 212.53 | 42.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 212.53 | 42.51 | 0.2 | 42.51
79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.97 | 77.85 | 1087.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.97 | 77.85 | 1087.56 | 13.97 | 1087.56
| Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая |  |  |  |  | 234893.46 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 234893.46
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.258 | 24725.95 | 6379.3 | 0.203 | 5019.37 | -0.0179 | -442.5945 |  |  |  |  | 0.055 | 24725.95 | 1359.93 | 0.0729 | 1802.52
82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1237 | 22997.55 | 2844.8 | 0.1022 | 2350.35 | -0.0085 | -195.4792 |  |  |  |  | 0.0215 | 22997.55 | 494.45 | 0.03 | 689.93
83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.124 | 189045.71 | 23441.67 | 0.1022 | 19320.47 | -0.0082 | -1550.1748 |  |  |  |  | 0.0218 | 189045.71 | 4121.2 | 0.03 | 5671.37
84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 15.62 | 7726.29 | 120684.65 | 12.8772 | 99492.98 | -1.2972 | -10022.5434 |  |  |  |  | 2.7428 | 7726.29 | 21191.67 | 4.04 | 31214.21
85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
86 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
92 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.0133 | 43089.06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3240083 | 0
Прочие работы
98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 45.2 | 64.07 | 2895.96 | 35.525 | 2276.09 | -3.035 | -194.4525 |  |  |  |  | 9.675 | 64.07 | 619.88 | 12.71 | 814.33
99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 8.95 | 1466.82 | -0.11 | -18.0279 |  |  |  |  | 0.95 | 163.89 | 155.7 | 1.06 | 173.72
100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.12 | 0.64 | 136.0192 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.53 | 0.2 | 42.51
101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 60.1 | 77.85 | 4678.79 | 48.635 | 3786.23 | -2.505 | -195.0143 |  |  |  |  | 11.465 | 77.85 | 892.55 | 13.97 | 1087.56
| Итого по разделу 7 Замена СП8 1/7, левая |  |  |  |  | 7613578.88 |  | 7391594.05 |  | -12482.27 | [6 empty] | 221984.84
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.01 | 24725.95 | 247.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.01 | 24725.95 | 247.26 | 0.01 | 247.26
104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0046 | 22997.55 | 105.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0046 | 22997.55 | 105.79 | 0.0046 | 105.79
105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0044 | 189045.71 | 831.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0044 | 189045.71 | 831.8 | 0.0044 | 831.8
106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 2.57 | 7726.29 | 19856.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.57 | 7726.29 | 19856.57 | 2.57 | 19856.57
115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 1.7 | 64.07 | 108.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 64.07 | 108.92 | 1.7 | 108.92
121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 2.75 | 77.85 | 214.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.75 | 77.85 | 214.09 | 2.75 | 214.09
| Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая |  |  |  |  | 214507.44 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 214507.44
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0745 | 24725.95 | 1842.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0745 | 24725.95 | 1842.08 | 0.0745 | 1842.08
126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0358 | 22997.55 | 823.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0358 | 22997.55 | 823.31 | 0.0358 | 823.31
127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0363 | 189045.71 | 6862.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0363 | 189045.71 | 6862.36 | 0.0363 | 6862.36
128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.574 | 7726.29 | 35340.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.574 | 7726.29 | 35340.05 | 4.574 | 35340.05
137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 13.01 | 64.07 | 833.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.01 | 64.07 | 833.55 | 13.01 | 833.55
143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 2.34 | 163.89 | 383.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.34 | 163.89 | 383.5 | 2.34 | 383.5
144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.76 | 212.53 | 161.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.76 | 212.53 | 161.52 | 0.76 | 161.52
145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.11 | 77.85 | 1254.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.11 | 77.85 | 1254.16 | 16.11 | 1254.16
| Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая |  |  |  |  | 240471.46 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 240471.46
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.237 | 24725.95 | 5860.05 | 0.1807 | 4467.98 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0563 | 24725.95 | 1392.07 | 0.0563 | 1392.07
148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1156 | 22997.55 | 2658.52 | 0.0986 | 2267.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.017 | 22997.55 | 390.96 | 0.017 | 390.96
149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.116 | 189045.71 | 21929.3 | 0.0986 | 18639.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0174 | 189045.71 | 3289.4 | 0.0174 | 3289.4
150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.62 | 7726.29 | 112958.36 | 12.4236 | 95988.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.1964 | 7726.29 | 16970.02 | 2.1964 | 16970.02
151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
152 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
158 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.01315 | 42603.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0001 | 3240083 | 324.01 | 0.0001 | 324.01
Прочие работы
164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.5 | 64.07 | 2658.91 | 31.6225 | 2026.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.8775 | 64.07 | 632.85 | 9.8775 | 632.85
165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 8.85 | 1450.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 5 | 1062.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 212.53 | 0
167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 56.4 | 77.85 | 4390.74 | 45.67 | 3555.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.73 | 77.85 | 835.33 | 10.73 | 835.33
| Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая |  |  |  |  | 7603109.59 |  | 7385969.99 |  | 0 | [6 empty] | 216977.65
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.236 | 24725.95 | 5835.32 | 0.1833 | 4532.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0527 | 24725.95 | 1303.06 | 0.0527 | 1303.06
170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1152 | 22997.55 | 2649.32 | 0.0944 | 2170.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0208 | 22997.55 | 478.35 | 0.0208 | 478.35
171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.115 | 189045.71 | 21740.26 | 0.0944 | 17845.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0206 | 189045.71 | 3894.34 | 0.0206 | 3894.34
172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 7726.29 | 111953.94 | 11.8944 | 91899.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5956 | 7726.29 | 20054.36 | 2.5956 | 20054.36
173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
174 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
180 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.01223 | 39622.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0011 | 3240083 | 3564.09 | 0.0011 | 3564.09
Прочие работы
186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.3 | 64.07 | 2646.09 | 32.0775 | 2055.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.2225 | 64.07 | 590.89 | 9.2225 | 590.89
187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 12.1 | 163.89 | 1983.07 | 8.85 | 1450.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.25 | 163.89 | 532.64 | 3.25 | 532.64
188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.53 | 0.84 | 178.53
189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 58.4 | 77.85 | 4546.44 | 45.09 | 3510.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.31 | 77.85 | 1036.18 | 13.31 | 1036.18
| Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая |  |  |  |  | 7602385.64 |  | 7377879.82 |  | 0 | [6 empty] | 224603.37
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | [5 empty] | 0 | 55847.66 | 0
191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.284 | 24725.95 | 7022.17 | 0.2051 | 5071.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0789 | 24725.95 | 1950.88 | 0.0789 | 1950.88
192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1336 | 22997.55 | 3072.47 | 0.0955 | 2196.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0381 | 22997.55 | 876.21 | 0.0381 | 876.21
193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.134 | 189045.71 | 25332.13 | 0.0955 | 18053.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0385 | 189045.71 | 7278.26 | 0.0385 | 7278.26
194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 7726.29 | 111953.94 | 12.033 | 92970.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.457 | 7726.29 | 18983.49 | 2.457 | 18983.49
195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
196 | Брус композитный | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
202 | Закладка запорная в сборе | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.0125 | 40497.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0008 | 3240083 | 2592.07 | 0.0008 | 2592.07
Прочие работы
208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 49.6 | 64.07 | 3177.87 | 35.89 | 2299.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.71 | 64.07 | 878.4 | 13.71 | 878.4
209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 8.85 | 1450.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.53 | 0.84 | 178.53
211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 64.5 | 77.85 | 5021.33 | 48.903 | 3807.1 | -0.003 | -0.2336 |  |  |  |  | 15.597 | 77.85 | 1214.23 | 15.6 | 1214.23
| Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая |  |  |  |  | 7608233.62 |  | 7381138.8 |  | -0.23 | [6 empty] | 227095.08
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 60078857.14 |  | 52858715.68 |  | 6518663.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7219910.25 |  | 701230.21
[5 empty] | Договор | 60086437.66 |  | 52868573.97 |  | 16374020.62 | [8 empty] | 4559202.61
[6 empty] | -7580.52 |  | -9858.29 |  | -9855356.7 | [8 empty] | -3857972.4

## Шеллрокк (+июнь) (2) (hidden)
Приложение к исходная смета: C:\Рабочий стол\Шеллрокк\!! Коломна\!!! Модернизация жд пути\!ЛСР для ДС на корр. НДС\ЛСР_Модернизация и замена жд пути_95 219 253,85_оригинал.gsfx акт: Акт выполненных работ № 2 от 23.12.2025. Период с 01.12.2025 по 31.12.2025.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
ЛСР на 2026г. (!!!!) | [8 empty] | новая смета
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб., с НДС и с ЗУ-1,92% | ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | V выполнено за янв.-июнь 2026г. | выполнено ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | планируемые V к закрытию | планируемая ст-ть к закрытию, руб. с НДС | май | июнь | июль | август | остаток | Цена за единицу, руб., с НДС и с ЗУ-1,92% | ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | не закроется обьем | не закроется деньги
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Устройство путей
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | ФЕР01-02-058-05 | 100 м3 | 0.1755 | 133246.1 | 23384.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1755 | 133246.1 | 23384.69 | 0.1755 | 23384.69
2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | ФЕР28-01-006-01 | км пути | 0.6904 | 331195.6 | 228657.44 | 0.39048 | 129325.26 | 0.1559 | 51633.394 |  |  |  |  | 0.2999 | 331195.6 | 99325.56 | 0.144 | 47692.17
3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 3.7871 | 24725.95 | 93639.65 | 2.9598 | 73183.87 | 1.356 | 33528.3882 |  |  |  |  | 0.8273 | 24725.95 | 20455.78 | -0.529 | -13080.03
4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 1.7326 | 22997.55 | 39845.56 | 1.4301 | 32888.8 | -0.0175 | -402.4571 |  |  |  |  | 0.3025 | 22997.55 | 6956.76 | 0.32 | 7359.22
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 1.7326 | 189045.71 | 327540.6 | 1.4301 | 270354.27 | 0.5625 | 106338.2119 |  |  |  |  | 0.3025 | 189045.71 | 57186.33 | -0.26 | -49151.88
6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 218.308 | 7726.29 | 1686710.92 | 180.191 | 1392207.92 | 71.177 | 549934.1433 |  |  |  |  | 38.117 | 7726.29 | 294503 | -33.06 | -255431.15
7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 0.3687 | 5173696.57 | 1907541.93 | 0.3687 | 1907541.93 | 0.156 | 807096.6649 |  |  |  |  | 0 | 5173696.57 | 0 | -0.156 | -807096.66
10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 694 | 16989.59 | 11790775.46 | 661 | 11230118.99 | 9 | 152906.31 |  |  |  |  | 33 | 16989.59 | 560656.47 | 24 | 407750.16
12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 0.165 | 343465.33 | 56671.78 | 0.165 | 56671.78 | 0.406 | 139446.924 |  |  |  |  | 0 | 343465.33 | 0 | -0.406 | -139446.92
14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 2.22 | 463535.63 | 1029049.1 | 2.22 | 1029049.1 | 1.5 | 695303.445 |  |  |  |  | 0 | 463535.63 | 0 | -1.5 | -695303.45
16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 48.29 | 216015.91 | 10431408.29 | 48.29 | 10431408.29 | 2.28 | 492516.2748 |  |  |  |  | 0 | 216015.91 | 0 | -2.28 | -492516.27
17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | компл. | 10 | 20387.59 | 203875.9 | 10 | 203875.9 | 1 | 20387.59 |  |  |  |  | 0 | 20387.59 | 0 | -1 | -20387.59
18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | ФЕР09-05-006-01 Применительно | м реза | 6.84 | 486.5 | 3327.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.84 | 486.5 | 3327.66 | 6.84 | 3327.66 | закрыть ЭЭ!!!
19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 0.16604 | 3239779.31 | 537932.96 | 0.15746 | 510135.65 | -0.0014 | -4535.691 |  |  |  |  | 0.0086 | 3240083 | 27864.71 | 0.01 | 32397.79
Прочие работы
20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 693.442 | 64.07 | 44428.83 | 517.963 | 33185.89 | 207.549 | 13297.6644 |  |  |  |  | 175.479 | 64.07 | 11242.94 | -32.07 | -2054.72
21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 86.37 | 163.91 | 14156.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.37 | 163.91 | 14156.91 | 86.37 | 14156.91
22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 133.68 | 212.53 | 28411.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 133.68 | 212.53 | 28411.01 | 133.68 | 28411.01
23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 913.492 | 77.85 | 71115.35 | 517.963 | 40323.42 | 207.549 | 16157.6897 |  |  |  |  | 395.529 | 77.85 | 30791.93 | 187.98 | 14634.24
| Итого по разделу 1 Устройство путей |  |  |  |  | 28518474.04 |  | 27340271.07 |  | 3073608.55 | [6 empty] | 1178263.75
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 8.62 | 1412.73
26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 5.04 | 1071.15
27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 13.66 | 1063.43
| Итого по разделу 2 Демонтаж СП 6/в 1/6, правая |  |  |  |  | 59394.97 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 59394.97
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 8.62 | 1412.73
30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 5.04 | 1071.15
31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 13.66 | 1063.43
| Итого по разделу 3 Демонтаж СПЗ 1/6, правая |  |  |  |  | 59394.97 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 59394.97
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 11.71 | 163.89 | 1919.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.71 | 163.89 | 1919.15 | 11.71 | 1919.15
34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 5.04 | 1071.15
35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.75 | 77.85 | 1303.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.75 | 77.85 | 1303.99 | 16.75 | 1303.99
| Итого по разделу 4 Демонтаж СП15 1/9, правая |  |  |  |  | 60141.95 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 60141.95
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.139 | 24725.95 | 3436.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.139 | 24725.95 | 3436.91 | 0.139 | 3436.91
38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0545 | 22997.55 | 1253.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0545 | 22997.55 | 1253.37 | 0.0545 | 1253.37
39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0541 | 189045.71 | 10227.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0541 | 189045.71 | 10227.37 | 0.0541 | 10227.37
40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 6.817 | 7726.29 | 52670.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.817 | 7726.29 | 52670.12 | 6.817 | 52670.12
49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 24.37 | 64.07 | 1561.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.37 | 64.07 | 1561.39 | 24.37 | 1561.39
55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 25.42 | 77.85 | 1978.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.42 | 77.85 | 1978.95 | 25.42 | 1978.95
| Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая |  |  |  |  | 264271.12 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 264271.12
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0729 | 24725.95 | 1802.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0729 | 24725.95 | 1802.52 | 0.0729 | 1802.52
60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0321 | 22997.55 | 738.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0321 | 22997.55 | 738.22 | 0.0321 | 738.22
61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.032 | 189045.71 | 6049.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.032 | 189045.71 | 6049.46 | 0.032 | 6049.46
62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.04 | 7726.29 | 31214.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.04 | 7726.29 | 31214.21 | 4.04 | 31214.21
71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 12.71 | 64.07 | 814.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.71 | 64.07 | 814.33 | 12.71 | 814.33
77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.06 | 163.89 | 173.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.06 | 163.89 | 173.72 | 1.06 | 173.72
78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.2 | 212.53 | 42.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 212.53 | 42.51 | 0.2 | 42.51
79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.97 | 77.85 | 1087.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.97 | 77.85 | 1087.56 | 13.97 | 1087.56
| Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая |  |  |  |  | 234893.46 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 234893.46
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.258 | 24725.95 | 6379.3 | 0.203 | 5019.37 | -0.0179 | -442.5945 |  |  |  |  | 0.055 | 24725.95 | 1359.93 | 0.0729 | 1802.52
82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1237 | 22997.55 | 2844.8 | 0.1022 | 2350.35 | -0.0085 | -195.4792 |  |  |  |  | 0.0215 | 22997.55 | 494.45 | 0.03 | 689.93
83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.124 | 189045.71 | 23441.67 | 0.1022 | 19320.47 | -0.0082 | -1550.1748 |  |  |  |  | 0.0218 | 189045.71 | 4121.2 | 0.03 | 5671.37
84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 15.62 | 7726.29 | 120684.65 | 12.8772 | 99492.98 | -1.2972 | -10022.5434 |  |  |  |  | 2.7428 | 7726.29 | 21191.67 | 4.04 | 31214.21
85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
86 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
92 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.0133 | 43089.06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3240083 | 0
Прочие работы
98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 45.2 | 64.07 | 2895.96 | 35.525 | 2276.09 | -3.035 | -194.4525 |  |  |  |  | 9.675 | 64.07 | 619.88 | 12.71 | 814.33
99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 8.95 | 1466.82 | -0.11 | -18.0279 |  |  |  |  | 0.95 | 163.89 | 155.7 | 1.06 | 173.72
100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.12 | 0.64 | 136.0192 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.53 | 0.2 | 42.51
101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 60.1 | 77.85 | 4678.79 | 48.635 | 3786.23 | -2.505 | -195.0143 |  |  |  |  | 11.465 | 77.85 | 892.55 | 13.97 | 1087.56
| Итого по разделу 7 Замена СП8 1/7, левая |  |  |  |  | 7613578.88 |  | 7391594.05 |  | -12482.27 | [6 empty] | 221984.84
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.01 | 24725.95 | 247.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.01 | 24725.95 | 247.26 | 0.01 | 247.26
104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0046 | 22997.55 | 105.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0046 | 22997.55 | 105.79 | 0.0046 | 105.79
105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0044 | 189045.71 | 831.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0044 | 189045.71 | 831.8 | 0.0044 | 831.8
106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 2.57 | 7726.29 | 19856.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.57 | 7726.29 | 19856.57 | 2.57 | 19856.57
115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 1.7 | 64.07 | 108.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 64.07 | 108.92 | 1.7 | 108.92
121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 2.75 | 77.85 | 214.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.75 | 77.85 | 214.09 | 2.75 | 214.09
| Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая |  |  |  |  | 214507.44 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 214507.44
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0745 | 24725.95 | 1842.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0745 | 24725.95 | 1842.08 | 0.0745 | 1842.08
126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0358 | 22997.55 | 823.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0358 | 22997.55 | 823.31 | 0.0358 | 823.31
127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0363 | 189045.71 | 6862.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0363 | 189045.71 | 6862.36 | 0.0363 | 6862.36
128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.574 | 7726.29 | 35340.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.574 | 7726.29 | 35340.05 | 4.574 | 35340.05
137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 13.01 | 64.07 | 833.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.01 | 64.07 | 833.55 | 13.01 | 833.55
143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 2.34 | 163.89 | 383.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.34 | 163.89 | 383.5 | 2.34 | 383.5
144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.76 | 212.53 | 161.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.76 | 212.53 | 161.52 | 0.76 | 161.52
145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.11 | 77.85 | 1254.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.11 | 77.85 | 1254.16 | 16.11 | 1254.16
| Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая |  |  |  |  | 240471.46 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 240471.46
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.237 | 24725.95 | 5860.05 | 0.1807 | 4467.98 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0563 | 24725.95 | 1392.07 | 0.0563 | 1392.07
148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1156 | 22997.55 | 2658.52 | 0.0986 | 2267.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.017 | 22997.55 | 390.96 | 0.017 | 390.96
149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.116 | 189045.71 | 21929.3 | 0.0986 | 18639.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0174 | 189045.71 | 3289.4 | 0.0174 | 3289.4
150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.62 | 7726.29 | 112958.36 | 12.4236 | 95988.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.1964 | 7726.29 | 16970.02 | 2.1964 | 16970.02
151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
152 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
158 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.01315 | 42603.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0001 | 3240083 | 324.01 | 0.0001 | 324.01
Прочие работы
164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.5 | 64.07 | 2658.91 | 31.6225 | 2026.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.8775 | 64.07 | 632.85 | 9.8775 | 632.85
165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 8.85 | 1450.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 5 | 1062.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 212.53 | 0
167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 56.4 | 77.85 | 4390.74 | 45.67 | 3555.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.73 | 77.85 | 835.33 | 10.73 | 835.33
| Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая |  |  |  |  | 7603109.59 |  | 7385969.99 |  | 0 | [6 empty] | 216977.65
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.236 | 24725.95 | 5835.32 | 0.1833 | 4532.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0527 | 24725.95 | 1303.06 | 0.0527 | 1303.06
170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1152 | 22997.55 | 2649.32 | 0.0944 | 2170.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0208 | 22997.55 | 478.35 | 0.0208 | 478.35
171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.115 | 189045.71 | 21740.26 | 0.0944 | 17845.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0206 | 189045.71 | 3894.34 | 0.0206 | 3894.34
172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 7726.29 | 111953.94 | 11.8944 | 91899.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5956 | 7726.29 | 20054.36 | 2.5956 | 20054.36
173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
174 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
180 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.01223 | 39622.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0011 | 3240083 | 3564.09 | 0.0011 | 3564.09
Прочие работы
186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.3 | 64.07 | 2646.09 | 32.0775 | 2055.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.2225 | 64.07 | 590.89 | 9.2225 | 590.89
187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 12.1 | 163.89 | 1983.07 | 8.85 | 1450.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.25 | 163.89 | 532.64 | 3.25 | 532.64
188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.53 | 0.84 | 178.53
189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 58.4 | 77.85 | 4546.44 | 45.09 | 3510.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.31 | 77.85 | 1036.18 | 13.31 | 1036.18
| Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая |  |  |  |  | 7602385.64 |  | 7377879.82 |  | 0 | [6 empty] | 224603.37
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | [5 empty] | 0 | 55847.66 | 0
191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.284 | 24725.95 | 7022.17 | 0.2051 | 5071.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0789 | 24725.95 | 1950.88 | 0.0789 | 1950.88
192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1336 | 22997.55 | 3072.47 | 0.0955 | 2196.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0381 | 22997.55 | 876.21 | 0.0381 | 876.21
193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.134 | 189045.71 | 25332.13 | 0.0955 | 18053.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0385 | 189045.71 | 7278.26 | 0.0385 | 7278.26
194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 7726.29 | 111953.94 | 12.033 | 92970.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.457 | 7726.29 | 18983.49 | 2.457 | 18983.49
195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
196 | Брус композитный | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
202 | Закладка запорная в сборе | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.0125 | 40497.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0008 | 3240083 | 2592.07 | 0.0008 | 2592.07
Прочие работы
208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 49.6 | 64.07 | 3177.87 | 35.89 | 2299.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.71 | 64.07 | 878.4 | 13.71 | 878.4
209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 8.85 | 1450.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.53 | 0.84 | 178.53
211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 64.5 | 77.85 | 5021.33 | 48.903 | 3807.1 | -0.003 | -0.2336 |  |  |  |  | 15.597 | 77.85 | 1214.23 | 15.6 | 1214.23
| Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая |  |  |  |  | 7608233.62 |  | 7381138.8 |  | -0.23 | [6 empty] | 227095.08
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 60078857.14 |  | 56876853.73 |  | 3061126.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3202000.06 |  | 140863.73
по кс-3
[5 empty] | Договор | 60086437.66 |  | 56917578.68 |  | 16374020.62 | [8 empty] | 4559202.61
[6 empty] | -7580.52 |  | -40724.95 |  | -13312894.6 | [8 empty] | -4418338.88

## Шеллрокк (+июнь)
Приложение к исходная смета: C:\Рабочий стол\Шеллрокк\!! Коломна\!!! Модернизация жд пути\!ЛСР для ДС на корр. НДС\ЛСР_Модернизация и замена жд пути_95 219 253,85_оригинал.gsfx акт: Акт выполненных работ № 2 от 23.12.2025. Период с 01.12.2025 по 31.12.2025.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | [11 empty] | объемы, которые сверх сметы |  | новая смета
ЛСР на 2026г. (!!!!) |  |  |  | по Договору (подписанная смета)
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб., с НДС и с ЗУ-1,92% | ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | выполнено V ВСЕГО,за янв.-июнь 2026г. | выполнено ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | остаток V | Цена за единицу, руб., с НДС и с ЗУ-1,92% | Стоимость остатка работ, руб., с НДС | планируемые V к закрытию (ДОП.) | планируемая ст-ть к закрытию, руб. с НДС | остаток + планируемый V (ДОП.) | планируемая ст-ть к закрытию, руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Устройство путей
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | ФЕР01-02-058-05 | 100 м3 | 0.1755 | 133246.1 | 23384.69 | 0 | 0 | 0.1755 | 133246.1 | 23384.69 | 0 | 0 | 0.1755 | 23384.69
2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | ФЕР28-01-006-01 | км пути | 0.6904 | 331195.6 | 228657.44 | 0.39048 | 129325.26 | 0.2999 | 331195.6 | 99325.56 | 0 | 0 | 0.2999 | 99325.56
3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 3.7871 | 24725.95 | 93639.65 | 2.9598 | 73183.87 | 0.8273 | 24725.95 | 20455.78 | 0 | 0 | 0.8273 | 20455.78
4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 1.7326 | 22997.55 | 39845.56 | 1.4301 | 32888.8 | 0.3025 | 22997.55 | 6956.76 | 0 | 0 | 0.3025 | 6956.76
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 1.7326 | 189045.71 | 327540.6 | 1.4301 | 270354.27 | 0.3025 | 189045.71 | 57186.33 | 0 | 0 | 0.3025 | 57186.33
6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 218.308 | 7726.29 | 1686710.92 | 180.191 | 1392207.92 | 38.117 | 7726.29 | 294503 | 0 | 0 | 38.117 | 294503
7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 0.3687 | 5173696.57 | 1907541.93 | 0.3687 | 1907541.93 | 0 | 5173696.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 694 | 16989.59 | 11790775.46 | 661 | 11230118.99 | 33 | 16989.59 | 560656.47 | 0 | 0 | 33 | 560656.47
12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 0.165 | 343465.33 | 56671.78 | 0.165 | 56671.78 | 0 | 343465.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 2.22 | 463535.63 | 1029049.1 | 2.22 | 1029049.1 | 0 | 463535.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 48.29 | 216015.91 | 10431408.29 | 48.29 | 10431408.29 | 0 | 216015.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | компл. | 10 | 20387.59 | 203875.9 | 10 | 203875.9 | 0 | 20387.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | ФЕР09-05-006-01 Применительно | м реза | 6.84 | 486.5 | 3327.66 | 0 | 0 | 6.84 | 486.5 | 3327.66 | 0 | 0 | 6.84 | 3327.66
19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 0.16604 | 3239779.31 | 537932.96 | 0.15746 | 510135.65 | 0.0086 | 3240083 | 27864.71 | 0 | 0 | 0.0086 | 27862.1
Прочие работы
20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 693.442 | 64.07 | 44428.83 | 517.963 | 33185.89 | 175.479 | 64.07 | 11242.94 | 0 | 0 | 175.479 | 11242.94
21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 86.37 | 163.91 | 14156.91 | 0 | 0 | 86.37 | 163.91 | 14156.91 | 0 | 0 | 86.37 | 14156.91
22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 133.68 | 212.53 | 28411.01 | 0 | 0 | 133.68 | 212.53 | 28411.01 | 0 | 0 | 133.68 | 28411.01
23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 913.492 | 77.85 | 71115.35 | 517.963 | 40323.42 | 395.529 | 77.85 | 30791.93 | 0 | 0 | 395.529 | 30791.93
| Итого по разделу 1 Устройство путей |  |  |  |  | 28518474.04 |  | 27340271.07 | 0 |  | 1178263.75 | 0 | 0 | 0 | 1178261.14
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 1 | 55847.66
25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 0 | 0 | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 0 | 0 | 8.62 | 1412.73
26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 5.04 | 1071.15
27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 0 | 0 | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 0 | 0 | 13.66 | 1063.43
| Итого по разделу 2 Демонтаж СП 6/в 1/6, правая |  |  |  |  | 59394.97 |  | 0 | 0 |  | 59394.97 | 0 | 0 | 0 | 59394.97
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 1 | 55847.66
29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 0 | 0 | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 0 | 0 | 8.62 | 1412.73
30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 5.04 | 1071.15
31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 0 | 0 | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 0 | 0 | 13.66 | 1063.43
| Итого по разделу 3 Демонтаж СПЗ 1/6, правая |  |  |  |  | 59394.97 |  | 0 | 0 |  | 59394.97 | 0 | 0 | 0 | 59394.97
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 1 | 55847.66
33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 11.71 | 163.89 | 1919.15 | 0 | 0 | 11.71 | 163.89 | 1919.15 | 0 | 0 | 11.71 | 1919.15
34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 5.04 | 1071.15
35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.75 | 77.85 | 1303.99 | 0 | 0 | 16.75 | 77.85 | 1303.99 | 0 | 0 | 16.75 | 1303.99
| Итого по разделу 4 Демонтаж СП15 1/9, правая |  |  |  |  | 60141.95 |  | 0 | 0 |  | 60141.95 | 0 | 0 | 0 | 60141.95
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.139 | 24725.95 | 3436.91 | 0 | 0 | 0.139 | 24725.95 | 3436.91 | 0 | 0 | 0.139 | 3436.91
38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0545 | 22997.55 | 1253.37 | 0 | 0 | 0.0545 | 22997.55 | 1253.37 | 0 | 0 | 0.0545 | 1253.37
39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0541 | 189045.71 | 10227.37 | 0 | 0 | 0.0541 | 189045.71 | 10227.37 | 0 | 0 | 0.0541 | 10227.37
40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 6.817 | 7726.29 | 52670.12 | 0 | 0 | 6.817 | 7726.29 | 52670.12 | 0 | 0 | 6.817 | 52670.12
49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0.06 | 16137.62
51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0.36 | 166872.82
52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 24.37 | 64.07 | 1561.39 | 0 | 0 | 24.37 | 64.07 | 1561.39 | 0 | 0 | 24.37 | 1561.39
55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 0 | 0 | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 0 | 0 | 1.05 | 172.08
57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 25.42 | 77.85 | 1978.95 | 0 | 0 | 25.42 | 77.85 | 1978.95 | 0 | 0 | 25.42 | 1978.95
| Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая |  |  |  |  | 264271.12 |  | 0 | 0 |  | 264271.12 | 0 | 0 | 0 | 264271.12
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0729 | 24725.95 | 1802.52 | 0 | 0 | 0.0729 | 24725.95 | 1802.52 | 0 | 0 | 0.0729 | 1802.52
60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0321 | 22997.55 | 738.22 | 0 | 0 | 0.0321 | 22997.55 | 738.22 | 0 | 0 | 0.0321 | 738.22
61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.032 | 189045.71 | 6049.46 | 0 | 0 | 0.032 | 189045.71 | 6049.46 | 0 | 0 | 0.032 | 6049.46
62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.04 | 7726.29 | 31214.21 | 0 | 0 | 4.04 | 7726.29 | 31214.21 | 0 | 0 | 4.04 | 31214.21
71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0.06 | 16137.62
73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0.36 | 166872.82
74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 12.71 | 64.07 | 814.33 | 0 | 0 | 12.71 | 64.07 | 814.33 | 0 | 0 | 12.71 | 814.33
77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.06 | 163.89 | 173.72 | 0 | 0 | 1.06 | 163.89 | 173.72 | 0 | 0 | 1.06 | 173.72
78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.2 | 212.53 | 42.51 | 0 | 0 | 0.2 | 212.53 | 42.51 | 0 | 0 | 0.2 | 42.51
79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.97 | 77.85 | 1087.56 | 0 | 0 | 13.97 | 77.85 | 1087.56 | 0 | 0 | 13.97 | 1087.56
| Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая |  |  |  |  | 234893.46 |  | 0 | 0 |  | 234893.46 | 0 | 0 | 0 | 234893.46
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.258 | 24725.95 | 6379.3 | 0.203 | 5019.37 | 0.055 | 24725.95 | 1359.93 | 0 | 0 | 0.055 | 1359.93
82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1237 | 22997.55 | 2844.8 | 0.1022 | 2350.35 | 0.0215 | 22997.55 | 494.45 | 0 | 0 | 0.0215 | 494.45
83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.124 | 189045.71 | 23441.67 | 0.1022 | 19320.47 | 0.0218 | 189045.71 | 4121.2 | 0 | 0 | 0.0218 | 4121.2
84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 15.62 | 7726.29 | 120684.65 | 12.8772 | 99492.98 | 2.7428 | 7726.29 | 21191.67 | 0 | 0 | 2.7428 | 21191.67
85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 257393.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 2073752.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 4471529.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 46162.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 54541.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 194945.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 5195.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0.06 | 16137.62
95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0.36 | 166872.82
96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0.029 | 9960.49
97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.0133 | 43089.06 | 0 | 3240083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие работы
98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 45.2 | 64.07 | 2895.96 | 35.525 | 2276.09 | 9.675 | 64.07 | 619.88 | 0 | 0 | 9.675 | 619.88
99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 8.95 | 1466.82 | 0.95 | 163.89 | 155.7 | 0 | 0 | 0.95 | 155.7
100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.12 | 0.84 | 212.53 | 178.53 | 0 | 0 | 0.84 | 178.53
101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 60.1 | 77.85 | 4678.79 | 48.635 | 3786.23 | 11.465 | 77.85 | 892.55 | 0 | 0 | 11.465 | 892.55
| Итого по разделу 7 Замена СП8 1/7, левая |  |  |  |  | 7613578.88 |  | 7391594.05 | 0 |  | 221984.84 | 0 | 0 | 0 | 221984.84
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.01 | 24725.95 | 247.26 | 0 | 0 | 0.01 | 24725.95 | 247.26 | 0 | 0 | 0.01 | 247.26
104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0046 | 22997.55 | 105.79 | 0 | 0 | 0.0046 | 22997.55 | 105.79 | 0 | 0 | 0.0046 | 105.79
105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0044 | 189045.71 | 831.8 | 0 | 0 | 0.0044 | 189045.71 | 831.8 | 0 | 0 | 0.0044 | 831.8
106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 2.57 | 7726.29 | 19856.57 | 0 | 0 | 2.57 | 7726.29 | 19856.57 | 0 | 0 | 2.57 | 19856.57
115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0.06 | 16137.62
117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0.36 | 166872.82
118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 1.7 | 64.07 | 108.92 | 0 | 0 | 1.7 | 64.07 | 108.92 | 0 | 0 | 1.7 | 108.92
121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 0 | 0 | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 0 | 0 | 1.05 | 172.08
123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 2.75 | 77.85 | 214.09 | 0 | 0 | 2.75 | 77.85 | 214.09 | 0 | 0 | 2.75 | 214.09
| Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая |  |  |  |  | 214507.44 |  | 0 | 0 |  | 214507.44 | 0 | 0 | 0 | 214507.44
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0745 | 24725.95 | 1842.08 | 0 | 0 | 0.0745 | 24725.95 | 1842.08 | 0 | 0 | 0.0745 | 1842.08
126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0358 | 22997.55 | 823.31 | 0 | 0 | 0.0358 | 22997.55 | 823.31 | 0 | 0 | 0.0358 | 823.31
127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0363 | 189045.71 | 6862.36 | 0 | 0 | 0.0363 | 189045.71 | 6862.36 | 0 | 0 | 0.0363 | 6862.36
128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.574 | 7726.29 | 35340.05 | 0 | 0 | 4.574 | 7726.29 | 35340.05 | 0 | 0 | 4.574 | 35340.05
137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0.06 | 16137.62
139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0.36 | 166872.82
140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 13.01 | 64.07 | 833.55 | 0 | 0 | 13.01 | 64.07 | 833.55 | 0 | 0 | 13.01 | 833.55
143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 2.34 | 163.89 | 383.5 | 0 | 0 | 2.34 | 163.89 | 383.5 | 0 | 0 | 2.34 | 383.5
144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.76 | 212.53 | 161.52 | 0 | 0 | 0.76 | 212.53 | 161.52 | 0 | 0 | 0.76 | 161.52
145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.11 | 77.85 | 1254.16 | 0 | 0 | 16.11 | 77.85 | 1254.16 | 0 | 0 | 16.11 | 1254.16
| Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая |  |  |  |  | 240471.46 |  | 0 | 0 |  | 240471.46 | 0 | 0 | 0 | 240471.46
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.237 | 24725.95 | 5860.05 | 0.1807 | 4467.98 | 0.0563 | 24725.95 | 1392.07 | 0 | 0 | 0.0563 | 1392.07
148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1156 | 22997.55 | 2658.52 | 0.0986 | 2267.56 | 0.017 | 22997.55 | 390.96 | 0 | 0 | 0.017 | 390.96
149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.116 | 189045.71 | 21929.3 | 0.0986 | 18639.91 | 0.0174 | 189045.71 | 3289.4 | 0 | 0 | 0.0174 | 3289.4
150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.62 | 7726.29 | 112958.36 | 12.4236 | 95988.34 | 2.1964 | 7726.29 | 16970.02 | 0 | 0 | 2.1964 | 16970.02
151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 257393.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 2073752.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 4471529.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 46162.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 54541.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 194945.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 5195.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0.06 | 16137.62
161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0.36 | 166872.82
162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0.029 | 9960.49
163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.01315 | 42603.1 | 0.0001 | 3240083 | 324.01 | 0 | 0 | 0.0001 | 323.98
Прочие работы
164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.5 | 64.07 | 2658.91 | 31.6225 | 2026.05 | 9.8775 | 64.07 | 632.85 | 0 | 0 | 9.8775 | 632.85
165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 8.85 | 1450.43 | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 0 | 0 | 1.05 | 172.08
166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 5 | 1062.65 | 0 | 212.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 56.4 | 77.85 | 4390.74 | 45.67 | 3555.41 | 10.73 | 77.85 | 835.33 | 0 | 0 | 10.73 | 835.33
| Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая |  |  |  |  | 7603109.59 |  | 7385969.99 | 0 |  | 216977.65 | 0 | 0 | 0 | 216977.62
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.236 | 24725.95 | 5835.32 | 0.1833 | 4532.27 | 0.0527 | 24725.95 | 1303.06 | 0 | 0 | 0.0527 | 1303.06
170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1152 | 22997.55 | 2649.32 | 0.0944 | 2170.97 | 0.0208 | 22997.55 | 478.35 | 0 | 0 | 0.0208 | 478.35
171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.115 | 189045.71 | 21740.26 | 0.0944 | 17845.92 | 0.0206 | 189045.71 | 3894.34 | 0 | 0 | 0.0206 | 3894.34
172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 7726.29 | 111953.94 | 11.8944 | 91899.58 | 2.5956 | 7726.29 | 20054.36 | 0 | 0 | 2.5956 | 20054.36
173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 257393.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 2073752.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 4471529.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 46162.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 54541.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 194945.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 5195.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0.06 | 16137.62
183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0.36 | 166872.82
184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0.029 | 9960.49
185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.01223 | 39622.5 | 0.0011 | 3240083 | 3564.09 | 0 | 0 | 0.0011 | 3563.76
Прочие работы
186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.3 | 64.07 | 2646.09 | 32.0775 | 2055.21 | 9.2225 | 64.07 | 590.89 | 0 | 0 | 9.2225 | 590.89
187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 12.1 | 163.89 | 1983.07 | 8.85 | 1450.43 | 3.25 | 163.89 | 532.64 | 0 | 0 | 3.25 | 532.64
188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.12 | 0.84 | 212.53 | 178.53 | 0 | 0 | 0.84 | 178.53
189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 58.4 | 77.85 | 4546.44 | 45.09 | 3510.26 | 13.31 | 77.85 | 1036.18 | 0 | 0 | 13.31 | 1036.18
| Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая |  |  |  |  | 7602385.64 |  | 7377879.82 | 0 |  | 224603.37 | 0 | 0 | 0 | 224603.04
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 55847.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0
191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.284 | 24725.95 | 7022.17 | 0.2051 | 5071.29 | 0.0789 | 24725.95 | 1950.88 | 0 | 0 | 0.0789 | 1950.88
192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1336 | 22997.55 | 3072.47 | 0.0955 | 2196.27 | 0.0381 | 22997.55 | 876.21 | 0 | 0 | 0.0381 | 876.21
193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.134 | 189045.71 | 25332.13 | 0.0955 | 18053.87 | 0.0385 | 189045.71 | 7278.26 | 0 | 0 | 0.0385 | 7278.26
194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 7726.29 | 111953.94 | 12.033 | 92970.45 | 2.457 | 7726.29 | 18983.49 | 0 | 0 | 2.457 | 18983.49
195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 257393.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Брус композитный | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 2073752.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 4471529.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 46162.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 54541.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 194945.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Закладка запорная в сборе | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 5195.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0.06 | 16137.62
205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0.36 | 166872.82
206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0.029 | 9960.49
207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.0125 | 40497.24 | 0.0008 | 3240083 | 2592.07 | 0 | 0 | 0.0008 | 2591.82
Прочие работы
208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 49.6 | 64.07 | 3177.87 | 35.89 | 2299.47 | 13.71 | 64.07 | 878.4 | 0 | 0 | 13.71 | 878.4
209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 8.85 | 1450.43 | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 0 | 0 | 1.05 | 172.08
210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.12 | 0.84 | 212.53 | 178.53 | 0 | 0 | 0.84 | 178.53
211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 64.5 | 77.85 | 5021.33 | 48.903 | 3807.1 | 15.597 | 77.85 | 1214.23 | 0 | 0 | 15.597 | 1214.23
| Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая |  |  |  |  | 7608233.62 |  | 7381138.8 |  |  | 227095.08 |  | 0 |  | 227094.83
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 60078857.14 |  | 56876853.73 |  | 0 | 3202000.06 |  | 0 |  | 3201996.84
по кс-3
[5 empty] | Договор | 60086437.66 |  | 56917578.68
[6 empty] | -7580.52 |  | -40724.95

## кс-6а из Гранд
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка:
наименование, адрес
Объект: |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | [27 empty] | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | [23 empty] | номер
[7 empty] | дата | [24 empty] | дата
[7 empty] | Вид операции | [25 empty] | Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | на | 2 Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | [30 empty] | 2 Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  | (субподряда) |  |  |  |  | 60086437.4 | тыс. руб.
Составил
|  |  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Проверил
|  |  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [19 empty] | Остаток работ на Июль 2026г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2025г. |  |  | Февраль 2026г. |  |  | Март 2026г. |  |  | Апрель 2026г. |  |  | Май 2026г. |  |  | Июнь 2026г. |  |  | с Декабря 2025г. по Июнь 2026г.
[8 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Раздел 1. Устройство путей
1 | 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | ФЕР01-02-058-05 | 100 м3 |  | 0.1755 | 360.21 | [20 empty] | 0.1755 | 360.21
2 | 2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | ФЕР28-01-006-01 | км пути |  | 0.6904 | 8392.54 | 0.075 | 911.71 | 911.71 | 0.06992 | 849.95 | 1761.66 | 0.0375 | 455.85 | 2217.51 | 0.05088 | 618.48 | 2835.99 | 0.09111 | 1107.54 | 3943.53 | 0.06607 | 803.16 | 4746.69 | 0.39048 | 4746.69 | 0.29992 | 3645.85
3 | 3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 3.7871 | 2203.85 | 0.5879 | 342.11 | 342.11 | 0.5738 | 333.93 | 676.04 | 0.2624 | 152.7 | 828.74 | 0.3485 | 202.8 | 1031.54 | 0.7053 | 410.43 | 1441.97 | 0.4819 | 280.41 | 1722.38 | 2.9598 | 1722.38 | 0.8273 | 481.47
4 | 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 1.7326 | 906.38 | 0.2803 | 146.63 | 146.63 | 0.2496 | 130.58 | 277.21 | 0.1501 | 78.52 | 355.73 | 0.1638 | 85.7 | 441.43 | 0.3397 | 177.71 | 619.14 | 0.2466 | 129.01 | 748.15 | 1.4301 | 748.15 | 0.3025 | 158.23
5 | 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 1.7326 | 11451.42 | 0.2803 | 1852.63 | 1852.63 | 0.2496 | 1649.7 | 3502.33 | 0.1501 | 992.06 | 4494.39 | 0.1638 | 1082.62 | 5577.01 | 0.3397 | 2245.23 | 7822.24 | 0.2466 | 1629.88 | 9452.12 | 1.4301 | 9452.12 | 0.3025 | 1999.3
6 | 6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №13 от 01.06.2026, ООО "Шеллрокк" | м3 |  | 218.308 | 142789.99 | 35.3178 | 23100.52 | 23100.52 | 31.4496 | 20570.42 | 43670.94 | 18.9126 | 12370.27 | 56041.21 | 20.6388 | 13499.34 | 69540.55 | 42.8022 | 27995.88 | 97536.43 | 31.07 | 20322.14 | 117858.57 | 180.191 | 117858.57 | 38.117 | 24931.42
7 | 7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-08 | км пути |  | 0.3687 | 570291.93 | 0.075 | 116007.29 | 116007.29 | 0.0699 | 108118.81 | 224126.1 | 0.0375 | 58003.67 | 282129.77 | 0.05088 | 78699.35 | 360829.12 | 0.09111 | 140925.66 | 501754.78 | 0.04431 | 68537.12 | 570291.9 | 0.3687 | 570291.9 |  | 0.03
8 | 8 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | шт |  | -678 | -127531.8 | -138 | -25957.8 | -25957.8 | -129 | -24264.9 | -50222.7 | -69 | -12978.9 | -63201.6 | -93.6192 | -17609.77 | -80811.37 | -168 | -31600.8 | -112412.17 | -80.3808 | -15119.63 | -127531.8 | -678 | -127531.8
9 | 9 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | шт |  | -1357 | -59178.77 | -276 | -12036.36 | -12036.36 | -257 | -11207.77 | -23244.13 | -138 | -6018.18 | -29262.31 | -187.2384 | -8165.47 | -37427.78 | -335 | -14609.35 | -52037.13 | -163.7616 | -7141.64 | -59178.77 | -1357 | -59178.77
10 | 10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | УПД №13 от 01.06.2026, ООО "Шеллрокк" | шт |  | 694 | 998158.81 | 138 | 198481.15 | 198481.15 | 119 | 171154.03 | 369635.18 | 68 | 97802.3 | 467437.48 | 67 | 96364.03 | 563801.51 | 150 | 215740.38 | 779541.89 | 119 | 171154.03 | 950695.92 | 661 | 950695.92 | 33 | 47462.89
11 | 11 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | т |  | -0.244 | -2543.46 | -0.0495 | -515.99 | -515.99 | -0.04613 | -480.86 | -996.85 | -0.02475 | -257.99 | -1254.84 |  |  | -1254.84 | -0.0601 | -626.48 | -1881.32 |  |  | -1881.32 | -0.18048 | -1881.32 | -0.06352 | -662.14
12 | 12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн |  | 0.165 | 4797.6 | 0.112 | 3256.55 | 3256.55 | 0.04613 | 1341.29 | 4597.84 | 0.00687 | 199.75 | 4797.59 |  |  | 4797.59 |  |  | 4797.59 |  |  | 4797.59 | 0.165 | 4797.59 |  | 0.01
13 | 13 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт |  | -118 | -17145.4 | -24 | -3487.2 | -3487.2 | -22 | -3196.6 | -6683.8 | -12 | -1743.6 | -8427.4 | -16.2816 | -2365.72 | -10793.12 | -29 | -4213.7 | -15006.82 |  |  | -15006.82 | -103.2816 | -15006.82 | -14.7184 | -2138.58
14 | 14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | УПД №12 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн |  | 2.22 | 87115.06 | 0.48 | 18835.69 | 18835.69 | 0.78 | 30607.99 | 49443.68 | 0.24 | 9417.84 | 58861.52 | 0.36 | 14126.77 | 72988.29 | 0.36 | 14126.77 | 87115.06 |  |  | 87115.06 | 2.22 | 87115.06
15 | 15 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м |  | -737.4 | -258974.88 | -150 | -52680 | -52680 | -140 | -49168 | -101848 | -75 | -26340 | -128188 | -101.76 | -35738.11 | -163926.11 | -182 | -63918.4 | -227844.51 | -88.64 | -31130.37 | -258974.88 | -737.4 | -258974.88
16 | 16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | УПД №13 от 01.06.2026, ООО "Шеллрокк" | тн |  | 48.29 | 883080.09 | 9.732 | 177969.26 | 177969.26 | 9.07 | 165863.25 | 343832.51 | 4.866 | 88984.63 | 432817.14 | 6.6 | 120694.32 | 553511.46 | 11.82 | 216152.55 | 769664.01 | 6.202 | 113416.09 | 883080.1 | 48.29 | 883080.1 |  | -0.01
17 | 17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | компл. |  | 10 | 17259.29 | 8 | 13807.43 | 13807.43 | 2 | 3451.86 | 17259.29 |  |  | 17259.29 |  |  | 17259.29 |  |  | 17259.29 |  |  | 17259.29 | 10 | 17259.29
18 | 18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | ФЕР09-05-006-01 | м реза |  | 6.84 | 51.25 | [20 empty] | 6.84 | 51.25
19 | 19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 |  | 0.16604 | 40981.41 | 0.0304 | 7503.23 | 7503.23 | 0.02758 | 6807.21 | 14310.44 | 0.01711 | 4223.02 | 18533.46 | 0.01973 | 4869.7 | 23403.16 | 0.03508 | 8658.32 | 32061.48 | 0.02756 | 6802.26 | 38863.74 | 0.15746 | 38863.74 | 0.00858 | 2117.67
Прочие работы
20 | 20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 693.442 | 2274.49 | 102.8825 | 337.45 | 337.45 | 100.415 | 329.36 | 666.81 | 45.92 | 150.62 | 817.43 | 60.988 | 200.04 | 1017.47 | 123.4275 | 404.84 | 1422.31 | 84.33 | 276.6 | 1698.91 | 517.963 | 1698.91 | 175.479 | 575.58
21 | 21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 86.37 | 724.64 | [20 empty] | 86.37 | 724.64
22 | 22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 133.68 | 1454.44 | [20 empty] | 133.68 | 1454.44
23 | 23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 913.492 | 3526.08 | 102.8825 | 397.13 | 397.13 | 100.415 | 387.6 | 784.73 | 45.92 | 177.25 | 961.98 | 60.988 | 235.41 | 1197.39 | 123.4275 | 476.43 | 1673.82 | 84.33 | 325.51 | 1999.33 | 517.963 | 1999.33 | 395.529 | 1526.75
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | 24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 | [20 empty] | 1 | 949.76
25 | 25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 8.62 | 72.32 | [20 empty] | 8.62 | 72.32
26 | 26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5.04 | 54.84 | [20 empty] | 5.04 | 54.84
27 | 27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 13.66 | 52.73 | [20 empty] | 13.66 | 52.73
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | 28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 | [20 empty] | 1 | 949.76
29 | 29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 8.62 | 72.32 | [20 empty] | 8.62 | 72.32
30 | 30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5.04 | 54.84 | [20 empty] | 5.04 | 54.84
31 | 31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 13.66 | 52.73 | [20 empty] | 13.66 | 52.73
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | 32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 | [20 empty] | 1 | 949.76
33 | 33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 11.71 | 98.25 | [20 empty] | 11.71 | 98.25
34 | 34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5.04 | 54.84 | [20 empty] | 5.04 | 54.84
35 | 35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 16.75 | 64.66 | [20 empty] | 16.75 | 64.66
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
36 | 37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.139 | 80.89 | [20 empty] | 0.139 | 80.89
37 | 38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.0545 | 28.51 | [20 empty] | 0.0545 | 28.51
38 | 39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.0541 | 357.56 | [20 empty] | 0.0541 | 357.56
39 | 40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 6.817 | 4458.84 | [20 empty] | 6.817 | 4458.84
40 | 49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт |  | 0.06 | 763.83 | [20 empty] | 0.06 | 763.83
41 | 50 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т |  | -0.029 | -282.09 | [20 empty] | -0.029 | -282.09
42 | 51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.36 | 14126.77 | [20 empty] | 0.36 | 14126.77
43 | 52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.029 | 843.21 | [20 empty] | 0.029 | 843.21
Прочие работы
44 | 54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 24.37 | 79.93 | [20 empty] | 24.37 | 79.93
45 | 55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 1.05 | 8.81 | [20 empty] | 1.05 | 8.81
46 | 57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 25.42 | 98.12 | [20 empty] | 25.42 | 98.12
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
47 | 59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.0729 | 42.42 | [20 empty] | 0.0729 | 42.42
48 | 60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.0321 | 16.79 | [20 empty] | 0.0321 | 16.79
49 | 61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.032 | 211.5 | [20 empty] | 0.032 | 211.5
50 | 62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 4.04 | 2642.47 | [20 empty] | 4.04 | 2642.47
51 | 71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт |  | 0.06 | 763.83 | [20 empty] | 0.06 | 763.83
52 | 72 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т |  | -0.029 | -282.09 | [20 empty] | -0.029 | -282.09
53 | 73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.36 | 14126.77 | [20 empty] | 0.36 | 14126.77
54 | 74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.029 | 843.21 | [20 empty] | 0.029 | 843.21
Прочие работы
55 | 76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 12.71 | 41.69 | [20 empty] | 12.71 | 41.69
56 | 77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 1.06 | 8.89 | [20 empty] | 1.06 | 8.89
57 | 78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 0.2 | 2.18 | [20 empty] | 0.2 | 2.18
58 | 79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 13.97 | 53.92 | [20 empty] | 13.97 | 53.92
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
59 | 80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 | [12 empty] | 1 | 949.76 | 949.76 |  |  | 949.76 | 1 | 949.76
60 | 81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.258 | 150.14 | [12 empty] | 0.203 | 118.13 | 118.13 |  |  | 118.13 | 0.203 | 118.13 | 0.055 | 32.01
61 | 82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.1237 | 64.7 | [12 empty] | 0.1022 | 53.45 | 53.45 |  |  | 53.45 | 0.1022 | 53.45 | 0.0215 | 11.25
62 | 83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.124 | 819.56 | [12 empty] | 0.1022 | 675.48 | 675.48 |  |  | 675.48 | 0.1022 | 675.48 | 0.0218 | 144.08
63 | 84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №11 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 |  | 15.62 | 10216.66 | [12 empty] | 12.8772 | 8422.67 | 8422.67 |  |  | 8422.67 | 12.8772 | 8422.67 | 2.7428 | 1793.99
64 | 85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 | [12 empty] | 1 | 9978.54 | 9978.54 |  |  | 9978.54 | 1 | 9978.54
65 | 86 | Брус композитный | УПД №12 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект |  | 1 | 175555.37 | [12 empty] | 1 | 175555.37 | 175555.37 |  |  | 175555.37 | 1 | 175555.37
66 | 87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №12 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект |  | 1 | 378541.26 | [12 empty] | 1 | 378541.26 | 378541.26 |  |  | 378541.26 | 1 | 378541.26
67 | 88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 | [12 empty] | 1 | 1556.89 | 1556.89 |  |  | 1556.89 | 1 | 1556.89
68 | 89 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 | [12 empty] | -2 | -533.34 | -533.34 |  |  | -533.34 | -2 | -533.34
69 | 90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №12 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт |  | 2 | 9234.43 | [12 empty] | 2 | 9234.43 | 9234.43 |  |  | 9234.43 | 2 | 9234.43
70 | 91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт |  | 1 | 16503.3 | [12 empty] | 1 | 16503.3 | 16503.3 |  |  | 16503.3 | 1 | 16503.3
71 | 92 | Закладка запорная в сборе | УПД №12 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт |  | 1 | 439.8 | [12 empty] | 1 | 439.8 | 439.8 |  |  | 439.8 | 1 | 439.8
72 | 93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт |  | 0.06 | 763.83 | [20 empty] | 0.06 | 763.83
73 | 94 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т |  | -0.029 | -282.09 | [20 empty] | -0.029 | -282.09
74 | 95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.36 | 14126.77 | [20 empty] | 0.36 | 14126.77
75 | 96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.029 | 843.21 | [20 empty] | 0.029 | 843.21
76 | 97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.0133 | 3286.13 | [12 empty] | 0.0133 | 3286.13 | 3286.13 |  |  | 3286.13 | 0.0133 | 3286.13
Прочие работы
77 | 98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 45.2 | 148.26 | [12 empty] | 35.525 | 116.52 | 116.52 |  |  | 116.52 | 35.525 | 116.52 | 9.675 | 31.74
78 | 99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 9.9 | 83.06 | [12 empty] | 8.95 | 75.09 | 75.09 |  |  | 75.09 | 8.95 | 75.09 | 0.95 | 7.97
79 | 100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5 | 54.4 | [12 empty] | 4.16 | 45.26 | 45.26 |  |  | 45.26 | 4.16 | 45.26 | 0.84 | 9.14
80 | 101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 60.1 | 231.99 | [12 empty] | 48.635 | 187.73 | 187.73 |  |  | 187.73 | 48.635 | 187.73 | 11.465 | 44.26
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
81 | 103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.01 | 5.83 | [20 empty] | 0.01 | 5.83
82 | 104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.0046 | 2.4 | [20 empty] | 0.0046 | 2.4
83 | 105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.0044 | 29.08 | [20 empty] | 0.0044 | 29.08
84 | 106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 2.57 | 1680.97 | [20 empty] | 2.57 | 1680.97
85 | 115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт |  | 0.06 | 763.83 | [20 empty] | 0.06 | 763.83
86 | 116 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т |  | -0.029 | -282.09 | [20 empty] | -0.029 | -282.09
87 | 117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.36 | 14126.77 | [20 empty] | 0.36 | 14126.77
88 | 118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.029 | 843.21 | [20 empty] | 0.029 | 843.21
Прочие работы
89 | 120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 1.7 | 5.58 | [20 empty] | 1.7 | 5.58
90 | 121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 1.05 | 8.81 | [20 empty] | 1.05 | 8.81
91 | 123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 2.75 | 10.62 | [20 empty] | 2.75 | 10.62
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
92 | 125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.0745 | 43.36 | [20 empty] | 0.0745 | 43.36
93 | 126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.0358 | 18.74 | [20 empty] | 0.0358 | 18.74
94 | 127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.0363 | 239.94 | [20 empty] | 0.0363 | 239.94
95 | 128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 4.574 | 2991.74 | [20 empty] | 4.574 | 2991.74
96 | 137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт |  | 0.06 | 763.83 | [20 empty] | 0.06 | 763.83
97 | 138 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т |  | -0.029 | -282.09 | [20 empty] | -0.029 | -282.09
98 | 139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.36 | 14126.77 | [20 empty] | 0.36 | 14126.77
99 | 140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.029 | 843.21 | [20 empty] | 0.029 | 843.21
Прочие работы
100 | 142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 13.01 | 42.67 | [20 empty] | 13.01 | 42.67
101 | 143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 2.34 | 19.63 | [20 empty] | 2.34 | 19.63
102 | 144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 0.76 | 8.27 | [20 empty] | 0.76 | 8.27
103 | 145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 16.11 | 62.18 | [20 empty] | 16.11 | 62.18
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
104 | 146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 | [9 empty] | 1 | 949.76 | 949.76 |  |  | 949.76 |  |  | 949.76 | 1 | 949.76
105 | 147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.237 | 137.9 | [9 empty] | 0.1807 | 105.16 | 105.16 |  |  | 105.16 |  |  | 105.16 | 0.1807 | 105.16 | 0.0563 | 32.74
106 | 148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.1156 | 60.5 | [9 empty] | 0.0986 | 51.59 | 51.59 |  |  | 51.59 |  |  | 51.59 | 0.0986 | 51.59 | 0.017 | 8.91
107 | 149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.116 | 766.68 | [9 empty] | 0.0986 | 651.67 | 651.67 |  |  | 651.67 |  |  | 651.67 | 0.0986 | 651.67 | 0.0174 | 115.01
108 | 150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 |  | 14.62 | 9562.59 | [9 empty] | 12.4236 | 8125.98 | 8125.98 |  |  | 8125.98 |  |  | 8125.98 | 12.4236 | 8125.98 | 2.1964 | 1436.61
109 | 151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 | [9 empty] | 1 | 9978.54 | 9978.54 |  |  | 9978.54 |  |  | 9978.54 | 1 | 9978.54
110 | 152 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект |  | 1 | 175555.37 | [9 empty] | 1 | 175555.37 | 175555.37 |  |  | 175555.37 |  |  | 175555.37 | 1 | 175555.37
111 | 153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект |  | 1 | 378541.26 | [9 empty] | 1 | 378541.26 | 378541.26 |  |  | 378541.26 |  |  | 378541.26 | 1 | 378541.26
112 | 154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 | [9 empty] | 1 | 1556.89 | 1556.89 |  |  | 1556.89 |  |  | 1556.89 | 1 | 1556.89
113 | 155 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 | [9 empty] | -2 | -533.34 | -533.34 |  |  | -533.34 |  |  | -533.34 | -2 | -533.34
114 | 156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт |  | 2 | 9234.43 | [9 empty] | 2 | 9234.43 | 9234.43 |  |  | 9234.43 |  |  | 9234.43 | 2 | 9234.43
115 | 157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт |  | 1 | 16503.3 | [9 empty] | 1 | 16503.3 | 16503.3 |  |  | 16503.3 |  |  | 16503.3 | 1 | 16503.3
116 | 158 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт |  | 1 | 439.8 | [9 empty] | 1 | 439.8 | 439.8 |  |  | 439.8 |  |  | 439.8 | 1 | 439.8
117 | 159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт |  | 0.06 | 763.83 | [20 empty] | 0.06 | 763.83
118 | 160 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т |  | -0.029 | -282.09 | [20 empty] | -0.029 | -282.09
119 | 161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.36 | 14126.77 | [20 empty] | 0.36 | 14126.77
120 | 162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.029 | 843.21 | [20 empty] | 0.029 | 843.21
121 | 163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.0133 | 3286.13 | [9 empty] | 0.01315 | 3249.06 | 3249.06 |  |  | 3249.06 |  |  | 3249.06 | 0.01315 | 3249.06 | 0.00015 | 37.07
Прочие работы
122 | 164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 41.5 | 136.12 | [9 empty] | 31.6225 | 103.72 | 103.72 |  |  | 103.72 |  |  | 103.72 | 31.6225 | 103.72 | 9.8775 | 32.4
123 | 165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 9.9 | 83.06 | [9 empty] | 8.85 | 74.25 | 74.25 |  |  | 74.25 |  |  | 74.25 | 8.85 | 74.25 | 1.05 | 8.81
124 | 166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5 | 54.4 | [9 empty] | 5 | 54.4 | 54.4 |  |  | 54.4 |  |  | 54.4 | 5 | 54.4
125 | 167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 56.4 | 217.7 | [9 empty] | 45.67 | 176.29 | 176.29 |  |  | 176.29 |  |  | 176.29 | 45.67 | 176.29 | 10.73 | 41.41
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
126 | 168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 | [9 empty] | 1 | 949.76 | 949.76 |  |  | 949.76 |  |  | 949.76 | 1 | 949.76
127 | 169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.236 | 137.33 | [9 empty] | 0.1833 | 106.69 | 106.69 |  |  | 106.69 |  |  | 106.69 | 0.1833 | 106.69 | 0.0527 | 30.64
128 | 170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.1152 | 60.26 | [9 empty] | 0.0944 | 49.39 | 49.39 |  |  | 49.39 |  |  | 49.39 | 0.0944 | 49.39 | 0.0208 | 10.87
129 | 171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.115 | 760.07 | [9 empty] | 0.0944 | 623.92 | 623.92 |  |  | 623.92 |  |  | 623.92 | 0.0944 | 623.92 | 0.0206 | 136.15
130 | 172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 |  | 14.49 | 9477.56 | [9 empty] | 11.8944 | 7779.84 | 7779.84 |  |  | 7779.84 |  |  | 7779.84 | 11.8944 | 7779.84 | 2.5956 | 1697.72
131 | 173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 | [9 empty] | 1 | 9978.54 | 9978.54 |  |  | 9978.54 |  |  | 9978.54 | 1 | 9978.54
132 | 174 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект |  | 1 | 175555.37 | [9 empty] | 1 | 175555.37 | 175555.37 |  |  | 175555.37 |  |  | 175555.37 | 1 | 175555.37
133 | 175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект |  | 1 | 378541.26 | [9 empty] | 1 | 378541.26 | 378541.26 |  |  | 378541.26 |  |  | 378541.26 | 1 | 378541.26
134 | 176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 | [9 empty] | 1 | 1556.89 | 1556.89 |  |  | 1556.89 |  |  | 1556.89 | 1 | 1556.89
135 | 177 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 | [9 empty] | -2 | -533.34 | -533.34 |  |  | -533.34 |  |  | -533.34 | -2 | -533.34
136 | 178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт |  | 2 | 9234.43 | [9 empty] | 2 | 9234.43 | 9234.43 |  |  | 9234.43 |  |  | 9234.43 | 2 | 9234.43
137 | 179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт |  | 1 | 16503.3 | [9 empty] | 1 | 16503.3 | 16503.3 |  |  | 16503.3 |  |  | 16503.3 | 1 | 16503.3
138 | 180 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт |  | 1 | 439.8 | [9 empty] | 1 | 439.8 | 439.8 |  |  | 439.8 |  |  | 439.8 | 1 | 439.8
139 | 181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт |  | 0.06 | 761.77 | [20 empty] | 0.06 | 761.77
140 | 182 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т |  | -0.029 | -282.09 | [20 empty] | -0.029 | -282.09
141 | 183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.36 | 14126.77 | [20 empty] | 0.36 | 14126.77
142 | 184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.029 | 843.21 | [20 empty] | 0.029 | 843.21
143 | 185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.0133 | 3286.13 | [9 empty] | 0.01223 | 3021.74 | 3021.74 |  |  | 3021.74 |  |  | 3021.74 | 0.01223 | 3021.74 | 0.00107 | 264.39
Прочие работы
144 | 186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 41.3 | 135.46 | [9 empty] | 32.0775 | 105.21 | 105.21 |  |  | 105.21 |  |  | 105.21 | 32.0775 | 105.21 | 9.2225 | 30.25
145 | 187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 12.1 | 101.52 | [9 empty] | 8.85 | 74.25 | 74.25 |  |  | 74.25 |  |  | 74.25 | 8.85 | 74.25 | 3.25 | 27.27
146 | 188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5 | 54.4 | [9 empty] | 4.16 | 45.26 | 45.26 |  |  | 45.26 |  |  | 45.26 | 4.16 | 45.26 | 0.84 | 9.14
147 | 189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 58.4 | 225.42 | [9 empty] | 45.09 | 174.05 | 174.05 |  |  | 174.05 |  |  | 174.05 | 45.09 | 174.05 | 13.31 | 51.37
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
148 | 190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 |  |  |  | 1 | 949.76 | 949.76 |  |  | 949.76 |  |  | 949.76 |  |  | 949.76 |  |  | 949.76 | 1 | 949.76
149 | 191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.284 | 165.27 |  |  |  | 0.2051 | 119.37 | 119.37 |  |  | 119.37 |  |  | 119.37 |  |  | 119.37 |  |  | 119.37 | 0.2051 | 119.37 | 0.0789 | 45.9
150 | 192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.1336 | 69.9 |  |  |  | 0.0955 | 49.97 | 49.97 |  |  | 49.97 |  |  | 49.97 |  |  | 49.97 |  |  | 49.97 | 0.0955 | 49.97 | 0.0381 | 19.93
151 | 193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.134 | 885.65 |  |  |  | 0.0955 | 631.18 | 631.18 |  |  | 631.18 |  |  | 631.18 |  |  | 631.18 |  |  | 631.18 | 0.0955 | 631.18 | 0.0385 | 254.47
152 | 194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 |  | 14.49 | 9477.56 |  |  |  | 12.033 | 7870.49 | 7870.49 |  |  | 7870.49 |  |  | 7870.49 |  |  | 7870.49 |  |  | 7870.49 | 12.033 | 7870.49 | 2.457 | 1607.07
153 | 195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 |  |  |  | 1 | 9978.54 | 9978.54 |  |  | 9978.54 |  |  | 9978.54 |  |  | 9978.54 |  |  | 9978.54 | 1 | 9978.54
154 | 196 | Брус композитный | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект |  | 1 | 175555.37 |  |  |  | 1 | 175555.37 | 175555.37 |  |  | 175555.37 |  |  | 175555.37 |  |  | 175555.37 |  |  | 175555.37 | 1 | 175555.37
155 | 197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект |  | 1 | 378541.26 |  |  |  | 1 | 378541.26 | 378541.26 |  |  | 378541.26 |  |  | 378541.26 |  |  | 378541.26 |  |  | 378541.26 | 1 | 378541.26
156 | 198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 |  |  |  | 1 | 1556.89 | 1556.89 |  |  | 1556.89 |  |  | 1556.89 |  |  | 1556.89 |  |  | 1556.89 | 1 | 1556.89
157 | 199 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 |  |  |  | -2 | -533.34 | -533.34 |  |  | -533.34 |  |  | -533.34 |  |  | -533.34 |  |  | -533.34 | -2 | -533.34
158 | 200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт |  | 2 | 9234.43 |  |  |  | 2 | 9234.43 | 9234.43 |  |  | 9234.43 |  |  | 9234.43 |  |  | 9234.43 |  |  | 9234.43 | 2 | 9234.43
159 | 201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт |  | 1 | 16503.3 |  |  |  | 1 | 16503.3 | 16503.3 |  |  | 16503.3 |  |  | 16503.3 |  |  | 16503.3 |  |  | 16503.3 | 1 | 16503.3
160 | 202 | Закладка запорная в сборе | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт |  | 1 | 439.8 |  |  |  | 1 | 439.8 | 439.8 |  |  | 439.8 |  |  | 439.8 |  |  | 439.8 |  |  | 439.8 | 1 | 439.8
161 | 203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт |  | 0.06 | 757.79 | [20 empty] | 0.06 | 757.79
162 | 204 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т |  | -0.029 | -282.08 | [20 empty] | -0.029 | -282.08
163 | 205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.36 | 14126.77 | [20 empty] | 0.36 | 14126.77
164 | 206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.029 | 843.21 | [20 empty] | 0.029 | 843.21
165 | 207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.0133 | 3285.94 |  |  |  | 0.0125 | 3088.27 | 3088.27 |  |  | 3088.27 |  |  | 3088.27 |  |  | 3088.27 |  |  | 3088.27 | 0.0125 | 3088.27 | 0.0008 | 197.67
Прочие работы
166 | 208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 49.6 | 162.69 |  |  |  | 35.89 | 117.72 | 117.72 |  |  | 117.72 |  |  | 117.72 |  |  | 117.72 |  |  | 117.72 | 35.89 | 117.72 | 13.71 | 44.97
167 | 209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 9.9 | 83.06 |  |  |  | 8.85 | 74.25 | 74.25 |  |  | 74.25 |  |  | 74.25 |  |  | 74.25 |  |  | 74.25 | 8.85 | 74.25 | 1.05 | 8.81
168 | 210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5 | 54.4 |  |  |  | 4.16 | 45.26 | 45.26 |  |  | 45.26 |  |  | 45.26 |  |  | 45.26 |  |  | 45.26 | 4.16 | 45.26 | 0.84 | 9.14
169 | 211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 64.5 | 248.97 |  |  |  | 48.903 | 188.77 | 188.77 |  |  | 188.77 |  |  | 188.77 |  |  | 188.77 |  |  | 188.77 | 48.903 | 188.77 | 15.597 | 60.2
Всего: | [6 empty] | 60086437.4 |  | 5745088.6 | 5745088.6 |  | 12579229.84 | 18324318.44 |  | 2773549.34 | 21097867.78 |  | 18055348.39 | 39153216.17 |  | 13715357.8 | 52868573.97 |  | 4049004.71 | 56917578.68 |  | 56917578.68 |  | 3168858.72

## Шеллрокк (+май)
Приложение к исходная смета: C:\Рабочий стол\Шеллрокк\!! Коломна\!!! Модернизация жд пути\!ЛСР для ДС на корр. НДС\ЛСР_Модернизация и замена жд пути_95 219 253,85_оригинал.gsfx акт: Акт выполненных работ № 2 от 23.12.2025. Период с 01.12.2025 по 31.12.2025.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
ЛСР на 2026г. (!!!!) | [8 empty] | новая смета
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб., с НДС и с ЗУ-1,92% | ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | V выполнено за янв.-май 2026г. | выполнено ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | планируемые V к закрытию | планируемая ст-ть к закрытию, руб. с НДС | май | июнь | июль | август | остаток | Цена за единицу, руб., с НДС и с ЗУ-1,92% | ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | не закроется обьем | не закроется деньги
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Устройство путей
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | ФЕР01-02-058-05 | 100 м3 | 0.1755 | 133246.1 | 23384.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1755 | 133246.1 | 23384.69 | 0.1755 | 23384.69
2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | ФЕР28-01-006-01 | км пути | 0.6904 | 331195.6 | 228657.44 | 0.32441 | 107443.16 | 0.156 | 51666.5136 |  |  |  |  | 0.366 | 331195.6 | 121217.59 | 0.21 | 69551.08
3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 3.7871 | 24725.95 | 93639.65 | 2.4779 | 61268.43 | 1.356 | 33528.3882 |  |  |  |  | 1.3092 | 24725.95 | 32371.21 | -0.047 | -1162.12
4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 1.7326 | 22997.55 | 39845.56 | 1.1835 | 27217.6 | 0.2291 | 5268.7387 |  |  |  |  | 0.5491 | 22997.55 | 12627.95 | 0.32 | 7359.22
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 1.7326 | 189045.71 | 327540.6 | 1.1835 | 223735.6 | 0.5691 | 107585.9136 |  |  |  |  | 0.5491 | 189045.71 | 103805 | -0.02 | -3780.91
6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 218.308 | 7726.29 | 1686710.92 | 149.121 | 1152152.09 | 71.177 | 549934.1433 |  |  |  |  | 69.187 | 7726.29 | 534558.83 | -1.99 | -15375.32
7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 0.3687 | 5173696.57 | 1907541.93 | 0.32439 | 1678295.43 | 0.156 | 807096.6649 |  |  |  |  | 0.0443 | 5173696.57 | 229194.76 | -0.1117 | -577901.91
10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 694 | 16989.59 | 11790775.46 | 542 | 9208357.78 | 128 | 2174667.52 |  |  |  |  | 152 | 16989.59 | 2582417.68 | 24 | 407750.16
12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 0.165 | 343465.33 | 56671.78 | 0.165 | 56671.78 | 0.406 | 139446.924 |  |  |  |  | 0 | 343465.33 | 0 | -0.406 | -139446.92
14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 2.22 | 463535.63 | 1029049.1 | 2.22 | 1029049.1 | 1.5 | 695303.445 |  |  |  |  | 0 | 463535.63 | 0 | -1.5 | -695303.45
16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 48.29 | 216015.91 | 10431408.29 | 42.088 | 9091677.62 | 8.482 | 1832246.9486 |  |  |  |  | 6.202 | 216015.91 | 1339730.67 | -2.28 | -492516.27
17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | компл. | 10 | 20387.59 | 203875.9 | 10 | 203875.9 | 1 | 20387.59 |  |  |  |  | 0 | 20387.59 | 0 | -1 | -20387.59
18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | ФЕР09-05-006-01 Применительно | м реза | 6.84 | 486.5 | 3327.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.84 | 486.5 | 3327.66 | 6.84 | 3327.66 | закрыть ЭЭ!!!
19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 0.16604 | 3239779.31 | 537932.96 | 0.1299 | 420847.33 | 0.0261 | 84558.24 |  |  |  |  | 0.0361 | 3240083 | 116967 | 0.01 | 32397.79
Прочие работы
20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 693.442 | 64.07 | 44428.83 | 433.633 | 27782.87 | 207.549 | 13297.6644 |  |  |  |  | 259.809 | 64.07 | 16645.96 | 52.26 | 3348.3
21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 86.37 | 163.91 | 14156.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.37 | 163.91 | 14156.91 | 86.37 | 14156.91
22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 133.68 | 212.53 | 28411.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 133.68 | 212.53 | 28411.01 | 133.68 | 28411.01
23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 913.492 | 77.85 | 71115.35 | 433.633 | 33758.33 | 207.549 | 16157.6897 |  |  |  |  | 479.859 | 77.85 | 37357.02 | 272.31 | 21199.33
| Итого по разделу 1 Устройство путей |  |  |  |  | 28518474.04 |  | 23322133.02 |  | 6531146.38 | [6 empty] | 5196173.94
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 8.62 | 1412.73
26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 5.04 | 1071.15
27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 13.66 | 1063.43
| Итого по разделу 2 Демонтаж СП 6/в 1/6, правая |  |  |  |  | 59394.97 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 59394.97
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 8.62 | 1412.73
30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 5.04 | 1071.15
31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 13.66 | 1063.43
| Итого по разделу 3 Демонтаж СПЗ 1/6, правая |  |  |  |  | 59394.97 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 59394.97
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 11.71 | 163.89 | 1919.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.71 | 163.89 | 1919.15 | 11.71 | 1919.15
34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 5.04 | 1071.15
35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.75 | 77.85 | 1303.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.75 | 77.85 | 1303.99 | 16.75 | 1303.99
| Итого по разделу 4 Демонтаж СП15 1/9, правая |  |  |  |  | 60141.95 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 60141.95
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.139 | 24725.95 | 3436.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.139 | 24725.95 | 3436.91 | 0.139 | 3436.91
38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0545 | 22997.55 | 1253.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0545 | 22997.55 | 1253.37 | 0.0545 | 1253.37
39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0541 | 189045.71 | 10227.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0541 | 189045.71 | 10227.37 | 0.0541 | 10227.37
40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 6.817 | 7726.29 | 52670.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.817 | 7726.29 | 52670.12 | 6.817 | 52670.12
49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 24.37 | 64.07 | 1561.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.37 | 64.07 | 1561.39 | 24.37 | 1561.39
55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 25.42 | 77.85 | 1978.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.42 | 77.85 | 1978.95 | 25.42 | 1978.95
| Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая |  |  |  |  | 264271.12 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 264271.12
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0729 | 24725.95 | 1802.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0729 | 24725.95 | 1802.52 | 0.0729 | 1802.52
60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0321 | 22997.55 | 738.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0321 | 22997.55 | 738.22 | 0.0321 | 738.22
61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.032 | 189045.71 | 6049.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.032 | 189045.71 | 6049.46 | 0.032 | 6049.46
62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.04 | 7726.29 | 31214.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.04 | 7726.29 | 31214.21 | 4.04 | 31214.21
71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 12.71 | 64.07 | 814.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.71 | 64.07 | 814.33 | 12.71 | 814.33
77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.06 | 163.89 | 173.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.06 | 163.89 | 173.72 | 1.06 | 173.72
78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.2 | 212.53 | 42.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 212.53 | 42.51 | 0.2 | 42.51
79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.97 | 77.85 | 1087.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.97 | 77.85 | 1087.56 | 13.97 | 1087.56
| Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая |  |  |  |  | 234893.46 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 234893.46
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.258 | 24725.95 | 6379.3 | 0.203 | 5019.37 | -0.0179 | -442.5945 |  |  |  |  | 0.055 | 24725.95 | 1359.93 | 0.0729 | 1802.52
82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1237 | 22997.55 | 2844.8 | 0.1022 | 2350.35 | -0.0085 | -195.4792 |  |  |  |  | 0.0215 | 22997.55 | 494.45 | 0.03 | 689.93
83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.124 | 189045.71 | 23441.67 | 0.1022 | 19320.47 | -0.0082 | -1550.1748 |  |  |  |  | 0.0218 | 189045.71 | 4121.2 | 0.03 | 5671.37
84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 15.62 | 7726.29 | 120684.65 | 12.8772 | 99492.98 | -1.2972 | -10022.5434 |  |  |  |  | 2.7428 | 7726.29 | 21191.67 | 4.04 | 31214.21
85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
86 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
92 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.0133 | 43089.06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3240083 | 0
Прочие работы
98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 45.2 | 64.07 | 2895.96 | 35.525 | 2276.09 | -3.035 | -194.4525 |  |  |  |  | 9.675 | 64.07 | 619.88 | 12.71 | 814.33
99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 8.95 | 1466.82 | -0.11 | -18.0279 |  |  |  |  | 0.95 | 163.89 | 155.7 | 1.06 | 173.72
100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.12 | 0.64 | 136.0192 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.53 | 0.2 | 42.51
101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 60.1 | 77.85 | 4678.79 | 48.635 | 3786.23 | -2.505 | -195.0143 |  |  |  |  | 11.465 | 77.85 | 892.55 | 13.97 | 1087.56
| Итого по разделу 7 Замена СП8 1/7, левая |  |  |  |  | 7613578.88 |  | 7391594.05 |  | -12482.27 | [6 empty] | 221984.84
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.01 | 24725.95 | 247.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.01 | 24725.95 | 247.26 | 0.01 | 247.26
104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0046 | 22997.55 | 105.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0046 | 22997.55 | 105.79 | 0.0046 | 105.79
105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0044 | 189045.71 | 831.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0044 | 189045.71 | 831.8 | 0.0044 | 831.8
106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 2.57 | 7726.29 | 19856.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.57 | 7726.29 | 19856.57 | 2.57 | 19856.57
115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 1.7 | 64.07 | 108.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 64.07 | 108.92 | 1.7 | 108.92
121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 2.75 | 77.85 | 214.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.75 | 77.85 | 214.09 | 2.75 | 214.09
| Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая |  |  |  |  | 214507.44 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 214507.44
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0745 | 24725.95 | 1842.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0745 | 24725.95 | 1842.08 | 0.0745 | 1842.08
126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0358 | 22997.55 | 823.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0358 | 22997.55 | 823.31 | 0.0358 | 823.31
127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0363 | 189045.71 | 6862.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0363 | 189045.71 | 6862.36 | 0.0363 | 6862.36
128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.574 | 7726.29 | 35340.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.574 | 7726.29 | 35340.05 | 4.574 | 35340.05
137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 13.01 | 64.07 | 833.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.01 | 64.07 | 833.55 | 13.01 | 833.55
143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 2.34 | 163.89 | 383.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.34 | 163.89 | 383.5 | 2.34 | 383.5
144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.76 | 212.53 | 161.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.76 | 212.53 | 161.52 | 0.76 | 161.52
145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.11 | 77.85 | 1254.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.11 | 77.85 | 1254.16 | 16.11 | 1254.16
| Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая |  |  |  |  | 240471.46 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 240471.46
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.237 | 24725.95 | 5860.05 | 0.1807 | 4467.98 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0563 | 24725.95 | 1392.07 | 0.0563 | 1392.07
148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1156 | 22997.55 | 2658.52 | 0.0986 | 2267.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.017 | 22997.55 | 390.96 | 0.017 | 390.96
149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.116 | 189045.71 | 21929.3 | 0.0986 | 18639.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0174 | 189045.71 | 3289.4 | 0.0174 | 3289.4
150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.62 | 7726.29 | 112958.36 | 12.4236 | 95988.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.1964 | 7726.29 | 16970.02 | 2.1964 | 16970.02
151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
152 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
158 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.01315 | 42603.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0001 | 3240083 | 324.01 | 0.0001 | 324.01
Прочие работы
164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.5 | 64.07 | 2658.91 | 31.6225 | 2026.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.8775 | 64.07 | 632.85 | 9.8775 | 632.85
165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 8.85 | 1450.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 5 | 1062.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 212.53 | 0
167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 56.4 | 77.85 | 4390.74 | 45.67 | 3555.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.73 | 77.85 | 835.33 | 10.73 | 835.33
| Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая |  |  |  |  | 7603109.59 |  | 7385969.99 |  | 0 | [6 empty] | 216977.65
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.236 | 24725.95 | 5835.32 | 0.1833 | 4532.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0527 | 24725.95 | 1303.06 | 0.0527 | 1303.06
170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1152 | 22997.55 | 2649.32 | 0.0944 | 2170.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0208 | 22997.55 | 478.35 | 0.0208 | 478.35
171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.115 | 189045.71 | 21740.26 | 0.0944 | 17845.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0206 | 189045.71 | 3894.34 | 0.0206 | 3894.34
172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 7726.29 | 111953.94 | 11.8944 | 91899.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5956 | 7726.29 | 20054.36 | 2.5956 | 20054.36
173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
174 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
180 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.01223 | 39622.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0011 | 3240083 | 3564.09 | 0.0011 | 3564.09
Прочие работы
186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.3 | 64.07 | 2646.09 | 32.0775 | 2055.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.2225 | 64.07 | 590.89 | 9.2225 | 590.89
187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 12.1 | 163.89 | 1983.07 | 8.85 | 1450.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.25 | 163.89 | 532.64 | 3.25 | 532.64
188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.53 | 0.84 | 178.53
189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 58.4 | 77.85 | 4546.44 | 45.09 | 3510.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.31 | 77.85 | 1036.18 | 13.31 | 1036.18
| Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая |  |  |  |  | 7602385.64 |  | 7377879.82 |  | 0 | [6 empty] | 224603.37
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | [5 empty] | 0 | 55847.66 | 0
191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.284 | 24725.95 | 7022.17 | 0.2051 | 5071.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0789 | 24725.95 | 1950.88 | 0.0789 | 1950.88
192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1336 | 22997.55 | 3072.47 | 0.0955 | 2196.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0381 | 22997.55 | 876.21 | 0.0381 | 876.21
193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.134 | 189045.71 | 25332.13 | 0.0955 | 18053.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0385 | 189045.71 | 7278.26 | 0.0385 | 7278.26
194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 7726.29 | 111953.94 | 12.033 | 92970.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.457 | 7726.29 | 18983.49 | 2.457 | 18983.49
195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
196 | Брус композитный | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
202 | Закладка запорная в сборе | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.0125 | 40497.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0008 | 3240083 | 2592.07 | 0.0008 | 2592.07
Прочие работы
208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 49.6 | 64.07 | 3177.87 | 35.89 | 2299.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.71 | 64.07 | 878.4 | 13.71 | 878.4
209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 8.85 | 1450.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.53 | 0.84 | 178.53
211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 64.5 | 77.85 | 5021.33 | 48.903 | 3807.1 | -0.003 | -0.2336 |  |  |  |  | 15.597 | 77.85 | 1214.23 | 15.6 | 1214.23
| Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая |  |  |  |  | 7608233.62 |  | 7381138.8 |  | -0.23 | [6 empty] | 227095.08
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 60078857.14 |  | 52858715.68 |  | 6518663.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7219910.25 |  | 701230.21
[5 empty] | Договор | 60086437.66 |  | 52868573.97 |  | 16374020.62 | [8 empty] | 4559202.61
[6 empty] | -7580.52 |  | -9858.29 |  | -9855356.7 | [8 empty] | -3857972.4

## Шеллрокк (до мая)
Приложение к исходная смета: C:\Рабочий стол\Шеллрокк\!! Коломна\!!! Модернизация жд пути\!ЛСР для ДС на корр. НДС\ЛСР_Модернизация и замена жд пути_95 219 253,85_оригинал.gsfx акт: Акт выполненных работ № 2 от 23.12.2025. Период с 01.12.2025 по 31.12.2025.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
ЛСР на 2026г. (!!!!) | [8 empty] | новая смета
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб., с НДС и с ЗУ-1,92% | ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | V выполнено за янв.-апрель 2026г. | выполнено ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | планируемые V к закрытию | планируемая ст-ть к закрытию, руб. с НДС | май | июнь | июль | август | остаток | Цена за единицу, руб., с НДС и с ЗУ-1,92% | ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | не закроется обьем | не закроется деньги
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Устройство путей
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | ФЕР01-02-058-05 | 100 м3 | 0.1755 | 133246.1 | 23384.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1755 | 133246.1 | 23384.69 | 0.1755 | 23384.69
2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | ФЕР28-01-006-01 | км пути | 0.6904 | 331195.6 | 228657.44 | 0.2333 | 77267.93 | 0.1561 | 51699.6332 |  |  |  |  | 0.4571 | 331195.6 | 151389.51 | 0.301 | 99689.88
3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 3.7871 | 24725.95 | 93639.65 | 1.7726 | 43829.22 | 1.356 | 33528.3882 |  |  |  |  | 2.0145 | 24725.95 | 49810.43 | 0.659 | 16294.4
4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 1.7326 | 22997.55 | 39845.56 | 0.8438 | 19405.33 | 0.5688 | 13081.0064 |  |  |  |  | 0.8888 | 22997.55 | 20440.22 | 0.32 | 7359.22
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 1.7326 | 189045.71 | 327540.6 | 0.8438 | 159516.77 | 0.5688 | 107529.1998 |  |  |  |  | 0.8888 | 189045.71 | 168023.83 | 0.32 | 60494.63
6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 218.308 | 7726.29 | 1686710.92 | 106.3188 | 821449.88 | 71.1792 | 549951.1412 |  |  |  |  | 111.9892 | 7726.29 | 865261.04 | 40.81 | 315309.89
7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 0.3687 | 5173696.57 | 1907541.93 | 0.23328 | 1206919.94 | 0.156 | 807096.6649 |  |  |  |  | 0.1354 | 5173696.57 | 700518.52 | -0.0206 | -106578.15
10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 694 | 16989.59 | 11790775.46 | 392 | 6659919.28 | 278 | 4723106.02 |  |  |  |  | 302 | 16989.59 | 5130856.18 | 24 | 407750.16
12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 0.165 | 343465.33 | 56671.78 | 0.165 | 56671.78 | 0.406 | 139446.924 |  |  |  |  | 0 | 343465.33 | 0 | -0.406 | -139446.92
14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 2.22 | 463535.63 | 1029049.1 | 1.86 | 862176.27 | 1.5 | 695303.445 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.63 | 166872.83 | -1.14 | -528430.62
16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 48.29 | 216015.91 | 10431408.29 | 30.268 | 6538369.56 | 20.302 | 4385555.0048 |  |  |  |  | 18.022 | 216015.91 | 3893038.73 | -2.28 | -492516.27
17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | компл. | 10 | 20387.59 | 203875.9 | 10 | 203875.9 | 1 | 20387.59 |  |  |  |  | 0 | 20387.59 | 0 | -1 | -20387.59
18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | ФЕР09-05-006-01 Применительно | м реза | 6.84 | 486.5 | 3327.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.84 | 486.5 | 3327.66 | 6.84 | 3327.66 | закрыть ЭЭ!!!
19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 0.16604 | 3239779.31 | 537932.96 | 0.09482 | 307195.87 | 0.0612 | 198274.4938 |  |  |  |  | 0.0712 | 3240083 | 230693.91 | 0.01 | 32397.79
Прочие работы
20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 693.442 | 64.07 | 44428.83 | 310.2055 | 19874.87 | 207.5465 | 13297.5043 |  |  |  |  | 383.2365 | 64.07 | 24553.96 | 175.69 | 11256.46
21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 86.37 | 163.91 | 14156.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.37 | 163.91 | 14156.91 | 86.37 | 14156.91
22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 133.68 | 212.53 | 28411.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 133.68 | 212.53 | 28411.01 | 133.68 | 28411.01
23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 913.492 | 77.85 | 71115.35 | 310.2055 | 24149.5 | 207.5465 | 16157.495 |  |  |  |  | 603.2865 | 77.85 | 46965.85 | 395.74 | 30808.36
| Итого по разделу 1 Устройство путей |  |  |  |  | 28518474.04 |  | 17000622.1 |  | 11754414.51 | [6 empty] | 11517705.28
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 8.62 | 1412.73
26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 5.04 | 1071.15
27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 13.66 | 1063.43
| Итого по разделу 2 Демонтаж СП 6/в 1/6, правая |  |  |  |  | 59394.97 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 59394.97
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 8.62 | 1412.73
30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 5.04 | 1071.15
31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 13.66 | 1063.43
| Итого по разделу 3 Демонтаж СПЗ 1/6, правая |  |  |  |  | 59394.97 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 59394.97
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 11.71 | 163.89 | 1919.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.71 | 163.89 | 1919.15 | 11.71 | 1919.15
34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 5.04 | 1071.15
35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.75 | 77.85 | 1303.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.75 | 77.85 | 1303.99 | 16.75 | 1303.99
| Итого по разделу 4 Демонтаж СП15 1/9, правая |  |  |  |  | 60141.95 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 60141.95
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.139 | 24725.95 | 3436.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.139 | 24725.95 | 3436.91 | 0.139 | 3436.91
38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0545 | 22997.55 | 1253.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0545 | 22997.55 | 1253.37 | 0.0545 | 1253.37
39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0541 | 189045.71 | 10227.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0541 | 189045.71 | 10227.37 | 0.0541 | 10227.37
40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 6.817 | 7726.29 | 52670.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.817 | 7726.29 | 52670.12 | 6.817 | 52670.12
49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 24.37 | 64.07 | 1561.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.37 | 64.07 | 1561.39 | 24.37 | 1561.39
55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 25.42 | 77.85 | 1978.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.42 | 77.85 | 1978.95 | 25.42 | 1978.95
| Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая |  |  |  |  | 264271.12 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 264271.12
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0729 | 24725.95 | 1802.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0729 | 24725.95 | 1802.52 | 0.0729 | 1802.52
60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0321 | 22997.55 | 738.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0321 | 22997.55 | 738.22 | 0.0321 | 738.22
61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.032 | 189045.71 | 6049.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.032 | 189045.71 | 6049.46 | 0.032 | 6049.46
62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.04 | 7726.29 | 31214.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.04 | 7726.29 | 31214.21 | 4.04 | 31214.21
71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 12.71 | 64.07 | 814.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.71 | 64.07 | 814.33 | 12.71 | 814.33
77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.06 | 163.89 | 173.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.06 | 163.89 | 173.72 | 1.06 | 173.72
78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.2 | 212.53 | 42.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 212.53 | 42.51 | 0.2 | 42.51
79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.97 | 77.85 | 1087.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.97 | 77.85 | 1087.56 | 13.97 | 1087.56
| Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая |  |  |  |  | 234893.46 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 234893.46
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 1 | 55847.66 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66
81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.258 | 24725.95 | 6379.3 | 0 | 0 | 0.1851 | 4576.7733 |  |  |  |  | 0.258 | 24725.95 | 6379.3 | 0.0729 | 1802.52
82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1237 | 22997.55 | 2844.8 | 0 | 0 | 0.0937 | 2154.8704 |  |  |  |  | 0.1237 | 22997.55 | 2844.8 | 0.03 | 689.93
83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.124 | 189045.71 | 23441.67 | 0 | 0 | 0.094 | 17770.2967 |  |  |  |  | 0.124 | 189045.71 | 23441.67 | 0.03 | 5671.37
84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 15.62 | 7726.29 | 120684.65 | 0 | 0 | 11.58 | 89470.4382 |  |  |  |  | 15.62 | 7726.29 | 120684.65 | 4.04 | 31214.21
85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 0 | 0 | 1 | 257393.25 |  |  |  |  | 1 | 257393.25 | 257393.25
86 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 0 | 0 | 1 | 2073752.67 |  |  |  |  | 1 | 2073752.67 | 2073752.67
87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 0 | 0 | 1 | 4471529.21 |  |  |  |  | 1 | 4471529.21 | 4471529.21
88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 0 | 0 | 1 | 46162.87 |  |  |  |  | 1 | 46162.87 | 46162.87
90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 0 | 0 | 2 | 109082.02 |  |  |  |  | 2 | 54541.01 | 109082.02
91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 0 | 0 | 1 | 194945.69 |  |  |  |  | 1 | 194945.69 | 194945.69
92 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 0 | 0 | 1 | 5195.19 |  |  |  |  | 1 | 5195.19 | 5195.19
93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0 | 0 | 0.0133 | 43089.0648 |  |  |  |  | 0.0133 | 3240083 | 43093.1
Прочие работы
98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 45.2 | 64.07 | 2895.96 | 0 | 0 | 32.49 | 2081.6343 |  |  |  |  | 45.2 | 64.07 | 2895.96 | 12.71 | 814.33
99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 0 | 0 | 8.84 | 1448.7876 |  |  |  |  | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 1.06 | 173.72
100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 0 | 0 | 4.8 | 1020.144 |  |  |  |  | 5 | 212.53 | 1062.65 | 0.2 | 42.51
101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 60.1 | 77.85 | 4678.79 | 0 | 0 | 46.13 | 3591.2205 |  |  |  |  | 60.1 | 77.85 | 4678.79 | 13.97 | 1087.56
| Итого по разделу 7 Замена СП8 1/7, левая |  |  |  |  | 7613578.88 |  | 0 |  | 7379111.79 | [6 empty] | 7613582.92
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.01 | 24725.95 | 247.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.01 | 24725.95 | 247.26 | 0.01 | 247.26
104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0046 | 22997.55 | 105.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0046 | 22997.55 | 105.79 | 0.0046 | 105.79
105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0044 | 189045.71 | 831.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0044 | 189045.71 | 831.8 | 0.0044 | 831.8
106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 2.57 | 7726.29 | 19856.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.57 | 7726.29 | 19856.57 | 2.57 | 19856.57
115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 1.7 | 64.07 | 108.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 64.07 | 108.92 | 1.7 | 108.92
121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 2.75 | 77.85 | 214.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.75 | 77.85 | 214.09 | 2.75 | 214.09
| Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая |  |  |  |  | 214507.44 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 214507.44
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0745 | 24725.95 | 1842.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0745 | 24725.95 | 1842.08 | 0.0745 | 1842.08
126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0358 | 22997.55 | 823.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0358 | 22997.55 | 823.31 | 0.0358 | 823.31
127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0363 | 189045.71 | 6862.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0363 | 189045.71 | 6862.36 | 0.0363 | 6862.36
128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.574 | 7726.29 | 35340.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.574 | 7726.29 | 35340.05 | 4.574 | 35340.05
137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 13.01 | 64.07 | 833.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.01 | 64.07 | 833.55 | 13.01 | 833.55
143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 2.34 | 163.89 | 383.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.34 | 163.89 | 383.5 | 2.34 | 383.5
144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.76 | 212.53 | 161.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.76 | 212.53 | 161.52 | 0.76 | 161.52
145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.11 | 77.85 | 1254.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.11 | 77.85 | 1254.16 | 16.11 | 1254.16
| Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая |  |  |  |  | 240471.46 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 240471.46
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.237 | 24725.95 | 5860.05 | 0.1807 | 4467.98 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0563 | 24725.95 | 1392.07 | 0.0563 | 1392.07
148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1156 | 22997.55 | 2658.52 | 0.0986 | 2267.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.017 | 22997.55 | 390.96 | 0.017 | 390.96
149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.116 | 189045.71 | 21929.3 | 0.0986 | 18639.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0174 | 189045.71 | 3289.4 | 0.0174 | 3289.4
150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.62 | 7726.29 | 112958.36 | 12.4236 | 95988.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.1964 | 7726.29 | 16970.02 | 2.1964 | 16970.02
151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
152 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
158 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.01315 | 42603.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0001 | 3240083 | 324.01 | 0.0001 | 324.01
Прочие работы
164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.5 | 64.07 | 2658.91 | 31.6225 | 2026.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.8775 | 64.07 | 632.85 | 9.8775 | 632.85
165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 8.85 | 1450.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 5 | 1062.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 212.53 | 0
167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 56.4 | 77.85 | 4390.74 | 45.67 | 3555.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.73 | 77.85 | 835.33 | 10.73 | 835.33
| Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая |  |  |  |  | 7603109.59 |  | 7385969.99 |  | 0 | [6 empty] | 216977.65
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.236 | 24725.95 | 5835.32 | 0.1833 | 4532.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0527 | 24725.95 | 1303.06 | 0.0527 | 1303.06
170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1152 | 22997.55 | 2649.32 | 0.0944 | 2170.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0208 | 22997.55 | 478.35 | 0.0208 | 478.35
171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.115 | 189045.71 | 21740.26 | 0.0944 | 17845.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0206 | 189045.71 | 3894.34 | 0.0206 | 3894.34
172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 7726.29 | 111953.94 | 11.8944 | 91899.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5956 | 7726.29 | 20054.36 | 2.5956 | 20054.36
173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
174 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
180 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.01223 | 39622.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0011 | 3240083 | 3564.09 | 0.0011 | 3564.09
Прочие работы
186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.3 | 64.07 | 2646.09 | 32.0775 | 2055.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.2225 | 64.07 | 590.89 | 9.2225 | 590.89
187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 12.1 | 163.89 | 1983.07 | 8.85 | 1450.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.25 | 163.89 | 532.64 | 3.25 | 532.64
188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.53 | 0.84 | 178.53
189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 58.4 | 77.85 | 4546.44 | 45.09 | 3510.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.31 | 77.85 | 1036.18 | 13.31 | 1036.18
| Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая |  |  |  |  | 7602385.64 |  | 7377879.82 |  | 0 | [6 empty] | 224603.37
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | [5 empty] | 0 | 55847.66 | 0
191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.284 | 24725.95 | 7022.17 | 0.2051 | 5071.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0789 | 24725.95 | 1950.88 | 0.0789 | 1950.88
192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1336 | 22997.55 | 3072.47 | 0.0955 | 2196.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0381 | 22997.55 | 876.21 | 0.0381 | 876.21
193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.134 | 189045.71 | 25332.13 | 0.0955 | 18053.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0385 | 189045.71 | 7278.26 | 0.0385 | 7278.26
194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 7726.29 | 111953.94 | 12.033 | 92970.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.457 | 7726.29 | 18983.49 | 2.457 | 18983.49
195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
196 | Брус композитный | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
202 | Закладка запорная в сборе | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.0125 | 40497.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0008 | 3240083 | 2592.07 | 0.0008 | 2592.07
Прочие работы
208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 49.6 | 64.07 | 3177.87 | 35.89 | 2299.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.71 | 64.07 | 878.4 | 13.71 | 878.4
209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 8.85 | 1450.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.53 | 0.84 | 178.53
211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 64.5 | 77.85 | 5021.33 | 48.903 | 3807.1 | -0.003 | -0.2336 |  |  |  |  | 15.597 | 77.85 | 1214.23 | 15.6 | 1214.23
| Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая |  |  |  |  | 7608233.62 |  | 7381138.8 |  | -0.23 | [6 empty] | 227095.08
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 60078857.14 |  | 39145610.71 |  | 19133526.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20933039.67 |  | 1799500.06
[5 empty] | Договор | 60086437.66 |  | 39153216.17 |  | 16374020.62 | [8 empty] | 4559202.61
[6 empty] | -7580.52 |  | -7605.46 |  | 2759505.5 | [8 empty] | -2759702.55

## кс-6а_2025г.
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка:
наименование, адрес
Объект: |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | [12 empty] | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | [8 empty] | номер
[7 empty] | дата | [9 empty] | дата
[7 empty] | Вид операции | [10 empty] | Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | на | 1 Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | [15 empty] | 1 Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  | (субподряда) |  |  |  |  | 36117.84 | тыс. руб.
Составил
|  |  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Проверил
|  |  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Май 2026г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Апрель 2026г. |  |  | с Апреля 2026г. по Апрель 2026г.
[8 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Устройство путей
1 | 2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | ФЕР28-01-006-01 | км пути |  | 0.0896 | 1089.18 | 0.0896 | 1089.18 | 1089.18 | 0.0896 | 1089.18
2 | 3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.7789 | 453.26 | 0.7789 | 453.26 | 453.26 | 0.7789 | 453.26
3 | 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.3474 | 181.74 | 0.3474 | 181.74 | 181.74 | 0.3474 | 181.74
4 | 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.3474 | 2296.1 | 0.3474 | 2296.1 | 2296.1 | 0.3474 | 2296.1
5 | 6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 43.7724 | 28630.47 | 43.7724 | 28630.47 | 28630.47 | 43.7724 | 28630.47
6 | 7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-08 | км пути |  | 0.096 | 148489.35 | 0.096 | 148489.35 | 148489.35 | 0.096 | 148489.35
7 | 8 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | шт |  | -177 | -33293.7 | -177 | -33293.7 | -33293.7 | -177 | -33293.7
8 | 9 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | шт |  | -353 | -15394.33 | -353 | -15394.33 | -15394.33 | -353 | -15394.33
9 | 10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт |  | 161 | 231561.34 | 161 | 231561.34 | 231561.34 | 161 | 231561.34
10 | 11 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | т |  | -0.063 | -656.71 | -0.063 | -656.71 | -656.71 | -0.063 | -656.71
11 | 12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.142 | 4128.84 | 0.142 | 4128.84 | 4128.84 | 0.142 | 4128.84
12 | 13 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт |  | -31 | -4504.3 | -31 | -4504.3 | -4504.3 | -31 | -4504.3
13 | 14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.96 | 37671.38 | 0.96 | 37671.38 | 37671.38 | 0.96 | 37671.38
14 | 15 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м |  | -192 | -67430.4 | -192 | -67430.4 | -67430.4 | -192 | -67430.4
15 | 16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 12.46 | 227856.24 | 12.46 | 227856.24 | 227856.24 | 12.46 | 227856.24
16 | 17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | компл. |  | 6 | 10355.58 | 6 | 10355.58 | 10355.58 | 6 | 10355.58
17 | 19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 |  | 0.03906 | 9640.66 | 0.03906 | 9640.66 | 9640.66 | 0.03906 | 9640.66
18 | 20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 136.308 | 447.09 | 136.308 | 447.09 | 447.09 | 136.308 | 447.09
19 | 23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 136.308 | 526.15 | 136.308 | 526.15 | 526.15 | 136.308 | 526.15
Раздел 2. Замена СП6 1/7, левая
20 | 36 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 | 1 | 949.76 | 949.76 | 1 | 949.76
21 | 37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.201 | 116.97 | 0.201 | 116.97 | 116.97 | 0.201 | 116.97
22 | 38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.1009 | 52.78 | 0.1009 | 52.78 | 52.78 | 0.1009 | 52.78
23 | 39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.1009 | 666.89 | 0.1009 | 666.89 | 666.89 | 0.1009 | 666.89
24 | 40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 12.7134 | 8315.53 | 12.7134 | 8315.53 | 8315.53 | 12.7134 | 8315.53
25 | 41 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 | 1 | 9978.54 | 9978.54 | 1 | 9978.54
26 | 42 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 175555.37 | 1 | 175555.37 | 175555.37 | 1 | 175555.37
27 | 43 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 378541.26 | 1 | 378541.26 | 378541.26 | 1 | 378541.26
28 | 44 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 | 1 | 1556.89 | 1556.89 | 1 | 1556.89
29 | 45 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 | -2 | -533.34 | -533.34 | -2 | -533.34
30 | 46 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт |  | 2 | 9234.43 | 2 | 9234.43 | 9234.43 | 2 | 9234.43
31 | 47 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт |  | 1 | 16503.3 | 1 | 16503.3 | 16503.3 | 1 | 16503.3
32 | 48 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт |  | 1 | 439.8 | 1 | 439.8 | 439.8 | 1 | 439.8
33 | 53 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.01333 | 3293.53 | 0.01333 | 3293.53 | 3293.53 | 0.01333 | 3293.53
34 | 54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 35.18 | 115.39 | 35.18 | 115.39 | 115.39 | 35.18 | 115.39
35 | 55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 8.85 | 74.25 | 8.85 | 74.25 | 74.25 | 8.85 | 74.25
36 | 56 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5 | 54.4 | 5 | 54.4 | 54.4 | 5 | 54.4
37 | 57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 49.03 | 189.26 | 49.03 | 189.26 | 189.26 | 49.03 | 189.26
Раздел 3. Замена СП7 1/7, левая
38 | 58 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 | 1 | 949.76 | 949.76 | 1 | 949.76
39 | 59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.2171 | 126.34 | 0.2171 | 126.34 | 126.34 | 0.2171 | 126.34
40 | 60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.104 | 54.41 | 0.104 | 54.41 | 54.41 | 0.104 | 54.41
41 | 61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.104 | 687.39 | 0.104 | 687.39 | 687.39 | 0.104 | 687.39
42 | 62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 13.1 | 8568.39 | 13.1 | 8568.39 | 8568.39 | 13.1 | 8568.39
43 | 63 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 | 1 | 9978.54 | 9978.54 | 1 | 9978.54
44 | 64 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 175555.37 | 1 | 175555.37 | 175555.37 | 1 | 175555.37
45 | 65 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 378541.26 | 1 | 378541.26 | 378541.26 | 1 | 378541.26
46 | 66 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 | 1 | 1556.89 | 1556.89 | 1 | 1556.89
47 | 67 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 | -2 | -533.34 | -533.34 | -2 | -533.34
48 | 68 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт |  | 2 | 9234.43 | 2 | 9234.43 | 9234.43 | 2 | 9234.43
49 | 69 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт |  | 1 | 16503.3 | 1 | 16503.3 | 16503.3 | 1 | 16503.3
50 | 70 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт |  | 1 | 439.8 | 1 | 439.8 | 439.8 | 1 | 439.8
51 | 75 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.0133 | 3286.13 | 0.0133 | 3286.13 | 3286.13 | 0.0133 | 3286.13
52 | 76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 37.99 | 124.61 | 37.99 | 124.61 | 124.61 | 37.99 | 124.61
53 | 77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 8.84 | 74.17 | 8.84 | 74.17 | 74.17 | 8.84 | 74.17
54 | 78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 4.8 | 52.22 | 4.8 | 52.22 | 52.22 | 4.8 | 52.22
55 | 79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 51.63 | 199.29 | 51.63 | 199.29 | 199.29 | 51.63 | 199.29
Раздел 4. Замена СП9 1/7, левая
56 | 102 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 | 1 | 949.76 | 949.76 | 1 | 949.76
57 | 103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.208 | 121.03 | 0.208 | 121.03 | 121.03 | 0.208 | 121.03
58 | 104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.1036 | 54.2 | 0.1036 | 54.2 | 54.2 | 0.1036 | 54.2
59 | 105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.1036 | 684.74 | 0.1036 | 684.74 | 684.74 | 0.1036 | 684.74
60 | 106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 13.05 | 8535.69 | 13.05 | 8535.69 | 8535.69 | 13.05 | 8535.69
61 | 107 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 | 1 | 9978.54 | 9978.54 | 1 | 9978.54
62 | 108 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 175555.37 | 1 | 175555.37 | 175555.37 | 1 | 175555.37
63 | 109 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 378541.26 | 1 | 378541.26 | 378541.26 | 1 | 378541.26
64 | 110 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 | 1 | 1556.89 | 1556.89 | 1 | 1556.89
65 | 111 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 | -2 | -533.34 | -533.34 | -2 | -533.34
66 | 112 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт |  | 2 | 9234.43 | 2 | 9234.43 | 9234.43 | 2 | 9234.43
67 | 113 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт |  | 1 | 16503.3 | 1 | 16503.3 | 16503.3 | 1 | 16503.3
68 | 114 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт |  | 1 | 439.8 | 1 | 439.8 | 439.8 | 1 | 439.8
69 | 119 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.0133 | 3286.13 | 0.0133 | 3286.13 | 3286.13 | 0.0133 | 3286.13
70 | 120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 36.4 | 119.39 | 36.4 | 119.39 | 119.39 | 36.4 | 119.39
71 | 121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 8.85 | 74.25 | 8.85 | 74.25 | 74.25 | 8.85 | 74.25
72 | 122 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5 | 54.4 | 5 | 54.4 | 54.4 | 5 | 54.4
73 | 123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 50.25 | 193.97 | 50.25 | 193.97 | 193.97 | 50.25 | 193.97
Раздел 5. Замена СП10 1/7, левая
74 | 124 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 | 1 | 949.76 | 949.76 | 1 | 949.76
75 | 125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.2245 | 130.63 | 0.2245 | 130.63 | 130.63 | 0.2245 | 130.63
76 | 126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.1037 | 54.24 | 0.1037 | 54.24 | 54.24 | 0.1037 | 54.24
77 | 127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.1037 | 685.39 | 0.1037 | 685.39 | 685.39 | 0.1037 | 685.39
78 | 128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 13.066 | 8546.15 | 13.066 | 8546.15 | 8546.15 | 13.066 | 8546.15
79 | 129 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 | 1 | 9978.54 | 9978.54 | 1 | 9978.54
80 | 130 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 175555.37 | 1 | 175555.37 | 175555.37 | 1 | 175555.37
81 | 131 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 378541.26 | 1 | 378541.26 | 378541.26 | 1 | 378541.26
82 | 132 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 | 1 | 1556.89 | 1556.89 | 1 | 1556.89
83 | 133 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 | -2 | -533.34 | -533.34 | -2 | -533.34
84 | 134 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт |  | 2 | 9234.43 | 2 | 9234.43 | 9234.43 | 2 | 9234.43
85 | 135 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт |  | 1 | 16503.3 | 1 | 16503.3 | 16503.3 | 1 | 16503.3
86 | 136 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт |  | 1 | 439.8 | 1 | 439.8 | 439.8 | 1 | 439.8
87 | 141 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.0133 | 3286.13 | 0.0133 | 3286.13 | 3286.13 | 0.0133 | 3286.13
88 | 142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 39.29 | 128.87 | 39.29 | 128.87 | 128.87 | 39.29 | 128.87
89 | 143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 7.56 | 63.43 | 7.56 | 63.43 | 63.43 | 7.56 | 63.43
90 | 144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 4.24 | 46.13 | 4.24 | 46.13 | 46.13 | 4.24 | 46.13
91 | 145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 51.09 | 197.21 | 51.09 | 197.21 | 197.21 | 51.09 | 197.21
Всего: | [6 empty] | 36117839.76 |  | 36117839.76 | 36117839.76 |  | 36117839.76

## кс-6а_2026
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Коли- чество работ по смете | Выполнено работ | [13 empty] | Остаток работ на Июнь 2026г.
п.п. | поз. по сме- те |  |  |  |  | Декабрь 2025г. |  |  | Февраль 2026г. |  |  | Март 2026г. |  |  | Апрель 2026г. |  |  | Май 2026г. | с Декабря 2025г. по Май 2026г.
[6 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | количество | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26
Раздел 1. Устройство путей
1 | 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | ФЕР01-02-058-05 | 100 м3 | 0.1755 | [14 empty] | 0.1755
2 | 2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | ФЕР28-01-006-01 | км пути | 0.6904 | 0.075 | 911.71 | 911.71 | 0.06992 | 849.95 | 1761.66 | 0.0375 | 455.85 | 2217.51 | 0.05088 | 618.48 | 2835.99 | 0.09111 | 0.32441 | 0.36599
3 | 3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 3.7871 | 0.5879 | 342.11 | 342.11 | 0.5738 | 333.93 | 676.04 | 0.2624 | 152.7 | 828.74 | 0.3485 | 202.8 | 1031.54 | 0.7053 | 2.4779 | 1.3092
4 | 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 1.7326 | 0.2803 | 146.63 | 146.63 | 0.2496 | 130.58 | 277.21 | 0.1501 | 78.52 | 355.73 | 0.1638 | 85.7 | 441.43 | 0.3397 | 1.1835 | 0.5491
5 | 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 1.7326 | 0.2803 | 1852.63 | 1852.63 | 0.2496 | 1649.7 | 3502.33 | 0.1501 | 992.06 | 4494.39 | 0.1638 | 1082.62 | 5577.01 | 0.3397 | 1.1835 | 0.5491
6 | 6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №11 от 23.04.2026, ООО "Шеллрокк" | м3 | 218.308 | 35.3178 | 23100.52 | 23100.52 | 31.4496 | 20570.42 | 43670.94 | 18.9126 | 12370.27 | 56041.21 | 20.6388 | 13499.34 | 69540.55 | 42.8022 | 149.121 | 69.187
7 | 7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 0.3687 | 0.075 | 116007.29 | 116007.29 | 0.0699 | 108118.81 | 224126.1 | 0.0375 | 58003.67 | 282129.77 | 0.05088 | 78699.35 | 360829.12 | 0.09111 | 0.32439 | 0.04431
8 | 8 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | шт | -678 | -138 | -25957.8 | -25957.8 | -129 | -24264.9 | -50222.7 | -69 | -12978.9 | -63201.6 | -93.6192 | -17609.77 | -80811.37 | -168 | -597.6192 | -80.3808
9 | 9 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | шт | -1357 | -276 | -12036.36 | -12036.36 | -257 | -11207.77 | -23244.13 | -138 | -6018.18 | -29262.31 | -187.2384 | -8165.47 | -37427.78 | -335 | -1193.2384 | -163.7616
10 | 10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | УПД №12 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 694 | 138 | 198481.15 | 198481.15 | 119 | 171154.03 | 369635.18 | 68 | 97802.3 | 467437.48 | 67 | 96364.03 | 563801.51 | 150 | 542 | 152
11 | 11 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | т | -0.244 | -0.0495 | -515.99 | -515.99 | -0.04613 | -480.86 | -996.85 | -0.02475 | -257.99 | -1254.84 |  |  | -1254.84 | -0.0601 | -0.18048 | -0.06352
12 | 12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 0.165 | 0.112 | 3256.55 | 3256.55 | 0.04613 | 1341.29 | 4597.84 | 0.00687 | 199.75 | 4797.59 |  |  | 4797.59 |  | 0.165
13 | 13 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | -118 | -24 | -3487.2 | -3487.2 | -22 | -3196.6 | -6683.8 | -12 | -1743.6 | -8427.4 | -16.2816 | -2365.72 | -10793.12 | -29 | -103.2816 | -14.7184
14 | 14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | УПД №12 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 2.22 | 0.48 | 18835.69 | 18835.69 | 0.78 | 30607.99 | 49443.68 | 0.24 | 9417.84 | 58861.52 | 0.36 | 14126.77 | 72988.29 | 0.36 | 2.22
15 | 15 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | -737.4 | -150 | -52680 | -52680 | -140 | -49168 | -101848 | -75 | -26340 | -128188 | -101.76 | -35738.11 | -163926.11 | -182 | -648.76 | -88.64
16 | 16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | УПД №12 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 48.29 | 9.732 | 177969.26 | 177969.26 | 9.07 | 165863.25 | 343832.51 | 4.866 | 88984.63 | 432817.14 | 6.6 | 120694.32 | 553511.46 | 11.82 | 42.088 | 6.202
17 | 17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | компл. | 10 | 8 | 13807.43 | 13807.43 | 2 | 3451.86 | 17259.29 |  |  | 17259.29 |  |  | 17259.29 |  | 10
18 | 18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | ФЕР09-05-006-01 | м реза | 6.84 | [14 empty] | 6.84
19 | 19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 0.16604 | 0.0304 | 7503.23 | 7503.23 | 0.02758 | 6807.21 | 14310.44 | 0.01711 | 4223.02 | 18533.46 | 0.01973 | 4869.7 | 23403.16 | 0.03508 | 0.1299 | 0.03614
Прочие работы
20 | 20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 693.442 | 102.8825 | 337.45 | 337.45 | 100.415 | 329.36 | 666.81 | 45.92 | 150.62 | 817.43 | 60.988 | 200.04 | 1017.47 | 123.4275 | 433.633 | 259.809
21 | 21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 86.37 | [14 empty] | 86.37
22 | 22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 133.68 | [14 empty] | 133.68
23 | 23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 913.492 | 102.8825 | 397.13 | 397.13 | 100.415 | 387.6 | 784.73 | 45.92 | 177.25 | 961.98 | 60.988 | 235.41 | 1197.39 | 123.4275 | 433.633 | 479.859
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | 24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | [14 empty] | 1
25 | 25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | [14 empty] | 8.62
26 | 26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | [14 empty] | 5.04
27 | 27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | [14 empty] | 13.66
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | 28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | [14 empty] | 1
29 | 29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | [14 empty] | 8.62
30 | 30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | [14 empty] | 5.04
31 | 31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | [14 empty] | 13.66
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | 32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | [14 empty] | 1
33 | 33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 11.71 | [14 empty] | 11.71
34 | 34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | [14 empty] | 5.04
35 | 35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.75 | [14 empty] | 16.75
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
36 | 37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.139 | [14 empty] | 0.139
37 | 38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0545 | [14 empty] | 0.0545
38 | 39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0541 | [14 empty] | 0.0541
39 | 40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 6.817 | [14 empty] | 6.817
40 | 49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | [14 empty] | 0.06
41 | 50 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | [14 empty] | -0.029
42 | 51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | [14 empty] | 0.36
43 | 52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | [14 empty] | 0.029
Прочие работы
44 | 54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 24.37 | [14 empty] | 24.37
45 | 55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | [14 empty] | 1.05
46 | 57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 25.42 | [14 empty] | 25.42
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
47 | 59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0729 | [14 empty] | 0.0729
48 | 60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0321 | [14 empty] | 0.0321
49 | 61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.032 | [14 empty] | 0.032
50 | 62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.04 | [14 empty] | 4.04
51 | 71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | [14 empty] | 0.06
52 | 72 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | [14 empty] | -0.029
53 | 73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | [14 empty] | 0.36
54 | 74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | [14 empty] | 0.029
Прочие работы
55 | 76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 12.71 | [14 empty] | 12.71
56 | 77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.06 | [14 empty] | 1.06
57 | 78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.2 | [14 empty] | 0.2
58 | 79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.97 | [14 empty] | 13.97
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
59 | 80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | [12 empty] | 1 | 1
60 | 81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.258 | [12 empty] | 0.203 | 0.203 | 0.055
61 | 82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1237 | [12 empty] | 0.1022 | 0.1022 | 0.0215
62 | 83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.124 | [12 empty] | 0.1022 | 0.1022 | 0.0218
63 | 84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №11 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 15.62 | [12 empty] | 12.8772 | 12.8772 | 2.7428
64 | 85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | [12 empty] | 1 | 1
65 | 86 | Брус композитный | УПД №12 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | [12 empty] | 1 | 1
66 | 87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №12 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | [12 empty] | 1 | 1
67 | 88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | [12 empty] | 1 | 1
68 | 89 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт | -2 | [12 empty] | -2 | -2
69 | 90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №12 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | [12 empty] | 2 | 2
70 | 91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт | 1 | [12 empty] | 1 | 1
71 | 92 | Закладка запорная в сборе | УПД №12 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | [12 empty] | 1 | 1
72 | 93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | [14 empty] | 0.06
73 | 94 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | [14 empty] | -0.029
74 | 95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | [14 empty] | 0.36
75 | 96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | [14 empty] | 0.029
76 | 97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | [12 empty] | 0.0133 | 0.0133
Прочие работы
77 | 98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 45.2 | [12 empty] | 35.525 | 35.525 | 9.675
78 | 99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | [12 empty] | 8.95 | 8.95 | 0.95
79 | 100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | [12 empty] | 4.16 | 4.16 | 0.84
80 | 101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 60.1 | [12 empty] | 48.635 | 48.635 | 11.465
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
81 | 103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.01 | [14 empty] | 0.01
82 | 104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0046 | [14 empty] | 0.0046
83 | 105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0044 | [14 empty] | 0.0044
84 | 106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 2.57 | [14 empty] | 2.57
85 | 115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | [14 empty] | 0.06
86 | 116 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | [14 empty] | -0.029
87 | 117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | [14 empty] | 0.36
88 | 118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | [14 empty] | 0.029
Прочие работы
89 | 120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 1.7 | [14 empty] | 1.7
90 | 121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | [14 empty] | 1.05
91 | 123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 2.75 | [14 empty] | 2.75
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
92 | 125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0745 | [14 empty] | 0.0745
93 | 126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0358 | [14 empty] | 0.0358
94 | 127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0363 | [14 empty] | 0.0363
95 | 128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.574 | [14 empty] | 4.574
96 | 137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | [14 empty] | 0.06
97 | 138 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | [14 empty] | -0.029
98 | 139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | [14 empty] | 0.36
99 | 140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | [14 empty] | 0.029
Прочие работы
100 | 142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 13.01 | [14 empty] | 13.01
101 | 143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 2.34 | [14 empty] | 2.34
102 | 144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.76 | [14 empty] | 0.76
103 | 145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.11 | [14 empty] | 16.11
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
104 | 146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | [9 empty] | 1 | 949.76 | 949.76 |  | 1
105 | 147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.237 | [9 empty] | 0.1807 | 105.16 | 105.16 |  | 0.1807 | 0.0563
106 | 148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1156 | [9 empty] | 0.0986 | 51.59 | 51.59 |  | 0.0986 | 0.017
107 | 149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.116 | [9 empty] | 0.0986 | 651.67 | 651.67 |  | 0.0986 | 0.0174
108 | 150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.62 | [9 empty] | 12.4236 | 8125.98 | 8125.98 |  | 12.4236 | 2.1964
109 | 151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | [9 empty] | 1 | 9978.54 | 9978.54 |  | 1
110 | 152 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | [9 empty] | 1 | 175555.37 | 175555.37 |  | 1
111 | 153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | [9 empty] | 1 | 378541.26 | 378541.26 |  | 1
112 | 154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | [9 empty] | 1 | 1556.89 | 1556.89 |  | 1
113 | 155 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт | -2 | [9 empty] | -2 | -533.34 | -533.34 |  | -2
114 | 156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | [9 empty] | 2 | 9234.43 | 9234.43 |  | 2
115 | 157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | [9 empty] | 1 | 16503.3 | 16503.3 |  | 1
116 | 158 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | [9 empty] | 1 | 439.8 | 439.8 |  | 1
117 | 159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | [14 empty] | 0.06
118 | 160 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | [14 empty] | -0.029
119 | 161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | [14 empty] | 0.36
120 | 162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | [14 empty] | 0.029
121 | 163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | [9 empty] | 0.01315 | 3249.06 | 3249.06 |  | 0.01315 | 0.00015
Прочие работы
122 | 164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.5 | [9 empty] | 31.6225 | 103.72 | 103.72 |  | 31.6225 | 9.8775
123 | 165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | [9 empty] | 8.85 | 74.25 | 74.25 |  | 8.85 | 1.05
124 | 166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | [9 empty] | 5 | 54.4 | 54.4 |  | 5
125 | 167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 56.4 | [9 empty] | 45.67 | 176.29 | 176.29 |  | 45.67 | 10.73
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
126 | 168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | [9 empty] | 1 | 949.76 | 949.76 |  | 1
127 | 169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.236 | [9 empty] | 0.1833 | 106.69 | 106.69 |  | 0.1833 | 0.0527
128 | 170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1152 | [9 empty] | 0.0944 | 49.39 | 49.39 |  | 0.0944 | 0.0208
129 | 171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.115 | [9 empty] | 0.0944 | 623.92 | 623.92 |  | 0.0944 | 0.0206
130 | 172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | [9 empty] | 11.8944 | 7779.84 | 7779.84 |  | 11.8944 | 2.5956
131 | 173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | [9 empty] | 1 | 9978.54 | 9978.54 |  | 1
132 | 174 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | [9 empty] | 1 | 175555.37 | 175555.37 |  | 1
133 | 175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | [9 empty] | 1 | 378541.26 | 378541.26 |  | 1
134 | 176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | [9 empty] | 1 | 1556.89 | 1556.89 |  | 1
135 | 177 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт | -2 | [9 empty] | -2 | -533.34 | -533.34 |  | -2
136 | 178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | [9 empty] | 2 | 9234.43 | 9234.43 |  | 2
137 | 179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | [9 empty] | 1 | 16503.3 | 16503.3 |  | 1
138 | 180 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | [9 empty] | 1 | 439.8 | 439.8 |  | 1
139 | 181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | [14 empty] | 0.06
140 | 182 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | [14 empty] | -0.029
141 | 183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | [14 empty] | 0.36
142 | 184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | [14 empty] | 0.029
143 | 185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | [9 empty] | 0.01223 | 3021.74 | 3021.74 |  | 0.01223 | 0.00107
Прочие работы
144 | 186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.3 | [9 empty] | 32.0775 | 105.21 | 105.21 |  | 32.0775 | 9.2225
145 | 187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 12.1 | [9 empty] | 8.85 | 74.25 | 74.25 |  | 8.85 | 3.25
146 | 188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | [9 empty] | 4.16 | 45.26 | 45.26 |  | 4.16 | 0.84
147 | 189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 58.4 | [9 empty] | 45.09 | 174.05 | 174.05 |  | 45.09 | 13.31
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
148 | 190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 |  |  |  | 1 | 949.76 | 949.76 |  |  | 949.76 |  |  | 949.76 |  | 1
149 | 191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.284 |  |  |  | 0.2051 | 119.37 | 119.37 |  |  | 119.37 |  |  | 119.37 |  | 0.2051 | 0.0789
150 | 192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1336 |  |  |  | 0.0955 | 49.97 | 49.97 |  |  | 49.97 |  |  | 49.97 |  | 0.0955 | 0.0381
151 | 193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.134 |  |  |  | 0.0955 | 631.18 | 631.18 |  |  | 631.18 |  |  | 631.18 |  | 0.0955 | 0.0385
152 | 194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 |  |  |  | 12.033 | 7870.49 | 7870.49 |  |  | 7870.49 |  |  | 7870.49 |  | 12.033 | 2.457
153 | 195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 |  |  |  | 1 | 9978.54 | 9978.54 |  |  | 9978.54 |  |  | 9978.54 |  | 1
154 | 196 | Брус композитный | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 |  |  |  | 1 | 175555.37 | 175555.37 |  |  | 175555.37 |  |  | 175555.37 |  | 1
155 | 197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 |  |  |  | 1 | 378541.26 | 378541.26 |  |  | 378541.26 |  |  | 378541.26 |  | 1
156 | 198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 |  |  |  | 1 | 1556.89 | 1556.89 |  |  | 1556.89 |  |  | 1556.89 |  | 1
157 | 199 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт | -2 |  |  |  | -2 | -533.34 | -533.34 |  |  | -533.34 |  |  | -533.34 |  | -2
158 | 200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 |  |  |  | 2 | 9234.43 | 9234.43 |  |  | 9234.43 |  |  | 9234.43 |  | 2
159 | 201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 |  |  |  | 1 | 16503.3 | 16503.3 |  |  | 16503.3 |  |  | 16503.3 |  | 1
160 | 202 | Закладка запорная в сборе | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 |  |  |  | 1 | 439.8 | 439.8 |  |  | 439.8 |  |  | 439.8 |  | 1
161 | 203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | [14 empty] | 0.06
162 | 204 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | [14 empty] | -0.029
163 | 205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | [14 empty] | 0.36
164 | 206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | [14 empty] | 0.029
165 | 207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 |  |  |  | 0.0125 | 3088.27 | 3088.27 |  |  | 3088.27 |  |  | 3088.27 |  | 0.0125 | 0.0008
Прочие работы
166 | 208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 49.6 |  |  |  | 35.89 | 117.72 | 117.72 |  |  | 117.72 |  |  | 117.72 |  | 35.89 | 13.71
167 | 209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 |  |  |  | 8.85 | 74.25 | 74.25 |  |  | 74.25 |  |  | 74.25 |  | 8.85 | 1.05
168 | 210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 |  |  |  | 4.16 | 45.26 | 45.26 |  |  | 45.26 |  |  | 45.26 |  | 4.16 | 0.84
169 | 211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 64.5 |  |  |  | 48.903 | 188.77 | 188.77 |  |  | 188.77 |  |  | 188.77 |  | 48.903 | 15.597
Всего: | [6 empty] | 5745088.6 | 5745088.6 |  | 12579229.84 | 18324318.44 |  | 2773549.34 | 21097867.78 |  | 18055348.39 | 39153216.17

## Лист1
|  |  | выполнение на 21.04.26 | [7 empty] | поступление материалов
закрыто по КС2 |  | по смете | 25год | 26год | ИТОГО | план апрель май |  |  | ИТОГО план | ИТОГО всего | остаток с предыдущего | купили на 21.04.26 | взяли у завода | итого наличие на 21.04.26 | вернуть долг | закупить под план | ИТОГО закупить
[6 empty] | под КС 26г (в ДС) | хвосты СП8 | пути 126м
Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  | 0.465 | 0.096 | 0.233 | 0.329 |  | 0.03 | 0.126 | 0.156 | 0.485
Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | шт | 855 | 161 | 392 | 553 |  | 42 | 236 | 278 | 831 | 10 | 527 | 73 | 610 | 73 | 210 | 283 | за минусом спека 17
Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.307 | 0.142 | 0.165 | 0.307 | 0.209 | 0.054 | 0.143 | 0.406 | 0.713 | 0.037 | 0.355 |  | 0.392 |  | 0.321 | 0.321 | за минусом спека 17
|  |  |  | м | болтов |  |  | 1болтвсб | шт. | стыков
|  |  | КС2 | 96 | 0.142 |  |  | 0.00113 | 125 | 21
|  |  | КС2 | 233 | 0.374 |  |  | 0.00113 | 330 | 55
|  |  | план | СП8 | 0.054 |  |  | 0.00113 | 48 | 8
|  |  | план | 126 | 0.143 |  |  | 0.00113 | 126 | 21
проверить количество
[13 empty] | обрезки |  | нехватка
Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | тн | 60.75 | 12.46 | 30.268 | 42.728 |  | 3.244 | 17.031 | 20.275 | 63.003 | 5.677 | 47.038 | 4.4876 | 52.715 | 6.743 | 10.288 | 17.031 | за минусом спека 17
Накладка 1Р-65 (106 шт.) | тн | 3.18 | 0.96 | 1.86 | 2.82 |  | 0.24 | 1.26 | 1.5 | 4.32 | 0.79 | 1.534 |  | 2.324 |  | 1.996 | 1.996 | за минусом спека 17
Накладки переходные Р65/Р50 литые | компл. |  | 6 | 10 |  | 1 | [5 empty] | 17