о корректировке сметной стоимости и применении коэффициентов зимнего удорожания
В рамках исполнения Договора подряда № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 г. на выполнение работ по объекту «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО „Коломенский завод“» сметная документация (Приложения № 3 и № 3.1) являлась неотъемлемой частью Договора и была сформирована исходя из планируемых условий выполнения работ в период производства при положительных температурах наружного воздуха, что подтверждается отсутствием в смете нормативов дополнительных затрат (НДЗ), учитывающих специфику производства работ в зимний период.
Согласно п. 5.1 Договора, начало выполнения работ определяется Календарным планом, при этом датой отсчёта является дата перечисления аванса. Фактическая дата выплаты аванса составила 24.10.2025 г., в связи с чем все последующие сроки выполнения работ автоматически смещены относительно первоначально рассматриваемых.
Согласно согласованному Плану производства работ по замене стрелочных переводов № 6, 9, 10, 11, выполнение ключевых работ начинается через предусмотренный технологический промежуток после получения аванса, а именно с 29.11.2025 по 08.12.2025 г.
Таким образом, вследствие фактической даты выплаты аванса, выполнение работ переносится на период, который согласно Приказу Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 г. (Приложение № 4, п.54) относится к зимнему времени года. Для Московской области зимний период начинается с 05 ноября.
В связи с этим, учитывая климатические условия и специфику выполняемых работ (земляные работы, устройство балластного слоя, монтаж и демонтаж стрелочных переводов) необходимо применение коэффициента зимнего удорожания, который учитывает дополнительные затраты при производстве работ в зимний период.
В соответствии с приказом №325 от 25.05.2021г. (прил.1, п.8) коэффициент зимнего удорожания составляет- 2,4%. Пункт 20 приказа устанавливает применение коэффициента 0,8 к выбранным НДЗ: 2,4%*0,8=1,92%.
Указанный коэффициент зимнего удорожания включает:
• увеличение продолжительности технологических процессов в зимний период;
• необходимость выполнения противоморозных мероприятий;
• повышенную эксплуатацию техники и оборудования;
• дополнительные мероприятия по обеспечению качества и безопасности работ.

В связи с изложенным просим рассмотреть и согласовать обновлённую редакцию сметной документации, сформированной с учётом обязательного применения нормативов дополнительных затрат (НДЗ) на зимний период, а также учесть скорректированную стоимость при дальнейшем оформлении актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3).
