## КС3 №13
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена госпостановл.Госкомстата России
от 11.1199 № 100
|  |  |  | Форма по ОКУД | 322001
Заказчик - ООО «ЕТУ» Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2. |  |  |  | по ОКПО | 46246315
Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Вид деятельности по ОКПД
Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала |  |  |  | Договор номер | № 314-25/104
|  |  |  | дата | 2025-05-22
|  |  |  | Дополнительное соглашение | 1
|  |  |  | дата | 2025-12-18
|  |  |  | Дополнительное соглашение | 2
|  |  |  | дата | 2026-01-26
Объект: Конвейерная галерея №3 |  |  |  | Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
|  |  |  | с | по
|  | 12 | ___.07.2026 | 2026-06-19 | ___.07.2026
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, обьектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, руб |  |  |  | 2025 | ИТОГО | 2026 | [12 empty] | ИТОГО | ВСЕГО
|  | Код | С начала проведения работ | С начала года | в том числе за отчетный период | КС2 №1 от 19.12.2025 |  | КС2 №2 от 13.02.2026 | КС2 №3 от 19.03.2026 | КС2 №4 от 30.03.2026 | КС2 №5 от 07.04.2026 | КС2 №6 от 15.04.2026 | КС2 №7 от 22.04.2026 | КС2 №8 от 29.04.2026 | КС2 №9 от 05.05.2027 | КС2 №10 от 15.05.2026 | КС2 №11 от 21.05.2026 | КС2 №12 от 18.06.2026 | КС2 №13 от ___07.2026 | КС2 №1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  | 127748166.25 | 123524906.02 | 0
| в том числе: | [7 empty] | 17674134.64 |  | 57090872.82
1 | Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ |  | 127748166.25 | 123524906.02 | 0 | 4223260.23 | 4223260.23 | 7512597.39 | 9943426.77 | 7730707.87 | 16436547.91 | 15058984.63 | 13892936.35 | 11702403.93 | 13739707.5 | 12920651.95 | 9971058.28 | 4615883.44 | 0 | 0 | 123524906.02 | 127748166.25
из них:
| СМР |  | 115138502.47 | 111423800.22 | 0 | 3714702.25 | 3714702.25 | 6680066.88 | 8946204.52 | 6973413.24 | 14861332.16 | 13630507.23 | 12541647.56 | 10342234.97 | 12297015.6 | 11693204.74 | 9169978.98 | 4288194.34 | 0 |  | 111423800.22 | 115138502.47
| Материалы поставки Подрядчика |  | 2776946.25 | 2682043.04 | 0 | 94903.21 | 94903.21 | 171834.78 | 232195.3 | 183949.24 | 385189.07 | 335664.77 | 319918.65 | 273059.75 | 293423.48 | 257984.28 | 128248.66 | 100575.06 | 0 |  | 2682043.04 | 2776946.25
| Прочие |  | 9832717.53 | 9419062.76 | 0 | 413654.77 | 413654.77 | 660695.73 | 765026.95 | 573345.39 | 1190026.68 | 1092812.63 | 1031370.14 | 1087109.21 | 1149268.42 | 969462.93 | 672830.64 | 227114.04 | 0 |  | 9419062.76 | 9832717.53
| Материалы поставки Заказчика (справочно) |  | 280234463.69 | 267532216.14 | 0 | 12702247.55 | 12702247.55 | 19667946.19 | 21767420.79 | 16087756.89 | 33294615.64 | 30419996.56 | 28972519.22 | 32924800.89 | 33713770.44 | 27366071.84 | 18192395.46 | 5124922.22 | 0 |  | 267532216.14 | 280234463.69
|  |  |  | ИТОГО руб: | 0
|  |  |  | НДС 22% | 0
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 0
|  |  |  | Зачет аванса 30% | 0 | !!! 1,2- 20% не меняем
|  |  |  | Гарантийное удержание 10% | 0
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 0
Заказчик:
| Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ» (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) |  |  | /Е.В. Гуляев /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Подрядчик:
| Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 16.06.26г.) |  |  | /К.А.Шевчук/
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## кс-2 №13
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [5 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 |  |  |  |  | по ОКПО | 46246315 |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  |  | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [9 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект | Конвейерная галерея №3 | [10 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
| (наименование) |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 314-25/104
[6 empty] | дата | 22.05.2025 г.
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[6 empty] | дата | 18.12.2025г.
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[6 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
|  |  | АКТ за ________ 2026г. |  |  | 13 | ___.07.2026 | 19.05.2026 | ___.07.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сдал: |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 16.06.26г.) |  |  |  |  | К.А.Шевчук
| М.П. |  |  | подпись
Принял: |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) |  |  |  |  | Е. В. Гуляев
| М.П. |  |  | подпись

## кс-2 №13 (бегунок)
Сдал: |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ"(по доверенности №б/н от 16.06.26г.) |  | К.А.Шевчук
|  | М.П. |  | подпись
Принял: |  |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) |  | Е. В. Гуляев
|  | М.П. |  | подпись
| Объемы строительных работ проверил: |  | Руководитель направления по строительству объектов минеральных грузов ООО "ЕТУ" |  | Д.А. Ахматенко
подпись
| Расценки проверил: |  | Начальник сметно-договорного отдела ООО "ЕТУ" |  | Пузырева Н.С.
подпись
| Проверил: |  | Руководитель производственно- технического направления ООО "ЕТУ" |  | Ощепкова Н.В.
подпись
| Проверил: |  | Заместитель исполнительного директора по безопасности ООО "ЕТУ" |  | Бельчиков И.А.
| Проверил: |  | Заместитель руководителя ПО ООО "ЕТУ" | подпись | Дмитров С.С.

## м-29 №12
|  | Заказчик |  |  |  | ООО "ЕТУ"
|  | Подрядчик |  |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
|  | № склада |  |  |  | 5042
|  | Объект строительства |  |  |  | "Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала"
|  | Договор подряда |  |  |  | № № 314-25/104 от 22.05.2025 г.
|  | Шифр РД |  |  |  | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
ОТЧЁТ об использовании | [13 empty] | Номер документа |  | Дата составления | Отчетный период
переданных давальческих материалов поставки Заказчика | [16 empty] | с |  | по
[14 empty] | 13 |  | __.07.2026 | 2026-06-19 |  | __.07.2026
№ п/п | № по КС-2 | Наименование материала по смете | Наименование материала по накладной (М-15) | Номенклатурный № SAP | Ед. изм. | Остаток на начало отчетного месяца |  | Получено в переработку материалов поставки Подрядчика с начала проведения работ |  |  |  |  | Подлежит списанию (переработано согласно актам выполненных работ по форме КС-2) |  |  |  | Остаток на конец месяца |  | Примечание
[13 empty] | Всего с начала проведения работ |  | в т.ч. за отчетный период
[8 empty] | Всего с начала проведения работ |  | в т.ч. за отчетный период
[6 empty] | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб | Кол-во | Стоимость в руб. | № и дата накладной на отпуск материалов на сторону | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции | 00-00001567 | т | 20.295 | 0 | 1761.879 | 0 | 0 | 0 | № 223 от 08.05.26 г | 1741.584 | 0 | 0 | 0 | 20.295 | 0
2 | 9 | Профлист HC-35х1000-А-0,6 | Профлист HC-35х1000-А-0,6 | 00-00002214 | м2 | 142.24 | 0 | 809.24 | 0 | 0 | 0 | № 258 от 16.06.26 г | 667 | 0 | 0 | 0 | 142.24 | 0
3
4
5
6 |  | ИТОГО |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Заказчик: |  | Заместитель проектного офиса ООО "ЕТУ" | [10 empty] | Дмитров С.С.
|  | М.П. | [9 empty] | (Подпись) |  |  | (ФИО)
|  | Подрядчик: |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 16.06.26г.) | [10 empty] | К.А.Шевчук
|  | М.П. | [9 empty] | (Подпись) |  |  | (ФИО)

## кс-6а
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 |  |  |  |  | по ОКПО | 46246315
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  |  | по ОКПО | 16673706
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала
наименование, адрес
Объект: | Конвейерная галерея №3 | [7 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
наименование
Вид деятельности по ОКДП
|  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | 314-25/104 |  |  | номер
[5 empty] | дата |  | 22.05.2025 г. |  |  |  | дата
|  |  |  | Дополнительное соглашение | номер |  | 1 |  |  | номер
[5 empty] | дата |  | 18.12.2025г. |  |  |  | дата
|  |  |  | Дополнительное соглашение | номер |  | 2 |  |  | номер
[5 empty] | дата |  | 26.01.2026г. |  |  |  | дата
[5 empty] | Вид операции | [6 empty] | Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| на | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические | [10 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  | (субподряда) |  |  |  | 174567.65 | тыс. руб.(без НДС)
Составил: |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 16.06.26г.) | [5 empty] | К.А.Шевчук
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи

## м-29 №11 (2 вариант) (hidden)
|  | Заказчик |  |  |  | ООО "ЕТУ"
|  | Подрядчик |  |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
|  | № склада |  |  |  | 5042
|  | Объект строительства |  |  |  | "Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала"
|  | Договор подряда |  |  |  | № № 314-25/104 от 22.05.2025 г.
|  | Шифр РД |  |  |  | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
ОТЧЁТ об использовании | [13 empty] | Номер документа |  | Дата составления | Отчетный период
переданных давальческих материалов поставки Заказчика | [16 empty] | с |  | по
[14 empty] | 11 |  | 2026-05-22 | 2026-05-16 |  | 2026-05-22
№ п/п | № по КС-2 | Наименование материала по смете | Наименование материала по накладной (М-15) | Номенклатурный № SAP | Ед. изм. | Остаток на начало отчетного месяца |  | Получено в переработку материалов поставки Подрядчика с начала проведения работ |  |  |  |  | Подлежит списанию (переработано согласно актам выполненных работ по форме КС-2) |  |  |  | Остаток на конец месяца |  | Примечание
[13 empty] | Всего с начала проведения работ |  | в т.ч. за отчетный период
[8 empty] | Всего с начала проведения работ |  | в т.ч. за отчетный период
[6 empty] | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб | Кол-во | Стоимость в руб. | № и дата накладной на отпуск материалов на сторону | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 2,4,6,12,14,16 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции | 00-00001567 | т | 166.453 | 0 | 262.817 | 0 | 0 | 0 | № 223 от 08.05.26 г | 213.672 | 0 | 117.308 | 0 | 49.145 | 0
2 | 8 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | Болт M24 ГОСТ Р4014-2013 | 00-00003186 | т | 0.017 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | № 225 от 08.05.26 г | 0.072 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | Болт M24 ГОСТ Р52644-06 | 00-00003187 | т | 0.017 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | № 225 от 08.05.26 г | 0.072 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | Гайка M24 ГОСТ ISO4032-2014 | 00-00003188 | т | 0.009 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | № 225 от 08.05.26 г | 0.035 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | Шайба M24 DIN125 | 00-00003189 | т | 0.009 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | № 225 от 08.05.26 г | 0.036 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Заказчик: |  | Заместитель проектного офиса ООО "ЕТУ" | [10 empty] | Дмитров С.С.
|  | М.П. | [9 empty] | (Подпись) |  |  | (ФИО)
|  | Подрядчик: |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 30.04.26г.) | [10 empty] | К.А.Шевчук
|  | М.П. | [9 empty] | (Подпись) |  |  | (ФИО)