## для расчета (hidden)
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [5 empty] | по ОКПО | 46246315
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [5 empty] | по ОКПО | 16673706
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [24 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
наименование, адрес
Объект: |  | Конвейерная галерея №3 | [25 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | 314-25/104 | [19 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 22.05.2025 г. | [20 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 1 | [19 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 18.12.2025г. | [20 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 2 | [19 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 26.01.2026г. | [20 empty] | дата
[7 empty] | Вид операции | [23 empty] | Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | на | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические | [28 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  | (субподряда) |  |  |  |  | 174567.65 | тыс. руб.(без НДС)
Составил: |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 20.03.26г.) | [9 empty] | К.А.Шевчук
|  |  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [16 empty] | Остаток работ на Май 2026г.
п.п. | поз. по сме- те
[8 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Раздел 1. Колонны
1 | 1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т конструкций | 664.69 | 404.352 | 4649439.72 | 17.761 | 204224.78 | 204224.78 |  |  |  | 34.2 | 393248.56 | 597473.34 | 42.75 | 491560.69 | 1089034.03 | 15.485 | 178054.2 | 1267088.23 | 110.196 | 1267088.23 | 294.156 | 3382351.49
2 | 2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т конструкций | 360.31 | 9.256 | 55271.85 | [17 empty] | 9.256 | 55271.85
3 * | 3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 413.608 | 64109227.92 | 17.761 | 2752954.48 | 2752954.48 |  |  |  | 34.2 | 5300999 | 8053953.48 | 41.105 | 6371273.8 | 14425227.28 | 14.889 | 2307794.57 | 16733021.85 | 107.955 | 16733021.85 | 305.653 | 47376206.07
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | 4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 676.624 | 13560322.64 | 35.142 | 704286.07 | 704286.07 |  |  |  | 43.41 | 869986.29 | 1574272.36 | 46.82 | 938326.61 | 2512598.97 | 40.948 | 820644.98 | 3333243.95 | 166.32 | 3333243.95 | 510.304 | 10227078.69
5 * | 5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 676.624 | 104876700.24 | 35.142 | 5447008.97 | 5447008.97 |  |  |  | 43.41 | 6728548.73 | 12175557.7 | 45.019 | 6977943.69 | 19153501.39 | 39.373 | 6102813.85 | 25256315.24 | 162.944 | 25256315.24 | 513.68 | 79620385
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | 6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 295.152 | 5915185.32 | 29.047 | 582135.26 | 582135.26 |  |  |  | 35.08 | 703043.52 | 1285178.78 | 22.535 | 451627.3 | 1736806.08 | 26.083 | 522733.3 | 2259539.38 | 112.745 | 2259539.38 | 182.407 | 3655645.94
7 * | 7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 295.152 | 45748551.38 | 29.047 | 4502284.15 | 4502284.15 |  |  |  | 35.08 | 5437398.98 | 9939683.13 | 21.668 | 3358539.37 | 13298222.5 | 25.08 | 3887399.27 | 17185621.77 | 110.875 | 17185621.77 | 184.277 | 28562929.61
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | 8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т конструкций | 2203.66 | 284.856 | 12964852 | [6 empty] | 14.2 | 646294.61 | 646294.61 | 33.949 | 1545144.78 | 2191439.39 | 25.428 | 1157322.5 | 3348761.89 | 73.577 | 3348761.89 | 211.279 | 9616090.11
9 * | 9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 284.856 | 44152671.68 | [6 empty] | 14.2 | 2200999.59 | 2200999.59 | 32.643 | 5059664.05 | 7260663.64 | 24.45 | 3789749.29 | 11050412.93 | 71.293 | 11050412.93 | 213.563 | 33102258.75
Раздел 5. Стеновой фахверк
10 | 10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т конструкций | 1579.69 | 103.272 | 2939654.89 | [17 empty] | 103.272 | 2939654.89
11 * | 11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 21449.1 | 1.0327 | 191826.92 | [17 empty] | 1.0327 | 191826.92
12 * | 12 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 103.272 | 16007156.98 | [17 empty] | 103.272 | 16007156.98
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
13 | 13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т конструкций | 1662.67 | 66.872 | 2043128.68 | [17 empty] | 66.872 | 2043128.68
14 * | 14 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 66.872 | 10365158.05 | [17 empty] | 66.872 | 10365158.05
Раздел 7. Настил
15 | 15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т конструкций | 1713.08 | 233.272 | 7752980.58 | [17 empty] | 233.272 | 7752980.58
16 * | 16 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 233.272 | 36157153.19 | [17 empty] | 233.272 | 36157153.19
17 | 17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 1557.84 | 52.7 | 1532503.75 | [17 empty] | 52.7 | 1532503.75
18 * | 18 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 12352.31 | 56.7 | 6065255.96 | [17 empty] | 56.7 | 6065255.96
19 | 19 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 1.8972 | 377528.92 | [17 empty] | 1.8972 | 377528.92
20 | 20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 5770.84 | 65.6757 | 6677033.61 | [17 empty] | 65.6757 | 6677033.61
21 | 21 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 16120.26 | 3.796 | 529927.11 | [17 empty] | 3.796 | 529927.11
22 | 22 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 2.3643 | 470478.4 | [17 empty] | 2.3643 | 470478.4
23 * | 23 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 15281.29 | 54 | 7146142.46 | [17 empty] | 54 | 7146142.46
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
24 | 24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 6913.13 | 4.368 | 420176.77 | [17 empty] | 4.368 | 420176.77
25 * | 25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 4.368 | 677039.87 | [17 empty] | 4.368 | 677039.87
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
26 | 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 169.18 | 47.6596 | 191503.03 | [17 empty] | 47.6596 | 191503.03
27 | 27 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | Прайс | кг | 32.47 | 571.9 | 160812.68 | [17 empty] | 571.9 | 160812.68
28 | 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 188.47 | 20.5652 | 98175.6 | [17 empty] | 20.5652 | 98175.6
29 | 29 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс | кг | 40.64 | 781.5 | 275042.99 | [17 empty] | 781.5 | 275042.99
Итоги по смете:
Итого: | [6 empty] | 396110903.19 |  | 14192893.71 | 14192893.71 |  |  |  |  | 22280519.28 | 36473412.99 |  | 25194080.29 | 61667493.28 |  | 18766511.96 | 80434005.24 |  | 80434005.24 |  | 315676897.95
Материалы: | [6 empty] | 340676111.56 |  | 12794119 | 12794119 |  |  |  |  | 19834291.57 | 32628410.57 |  | 21992198.43 | 54620609 |  | 16265829.73 | 70886438.73 |  | 70886438.73 |  | 269789672.83
Машины и механизмы: | [6 empty] | 17344787.22 |  | 522027 | 522027 |  |  |  |  | 792822.03 | 1314849.03 |  | 906557.54 | 2221406.57 |  | 713230.09 | 2934636.66 |  | 2934636.66 |  | 14410150.56
ФОТ: | [6 empty] | 44541422.02 |  | 1060320.79 | 1060320.79 |  |  |  |  | 1944262.38 | 3004583.17 |  | 2641464.79 | 5646047.96 |  | 2053862.76 | 7699910.72 |  | 7699910.72 |  | 36841511.3
Накладные расходы: | [6 empty] | 41426144.54 |  | 986098.33 | 986098.33 |  |  |  |  | 1808164.01 | 2794262.34 |  | 2456562.25 | 5250824.59 |  | 1910092.37 | 7160916.96 |  | 7160916.96 |  | 34265227.58
Сметная прибыль: | [6 empty] | 27586838.97 |  | 657398.89 | 657398.89 |  |  |  |  | 1205442.68 | 1862841.57 |  | 1637708.17 | 3500549.74 |  | 1273394.91 | 4773944.65 |  | 4773944.65 |  | 22812894.32
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 465123886.7 |  | 15836390.93 | 15836390.93 |  |  |  |  | 25294125.97 | 41130516.9 |  | 29288350.71 | 70418867.61 |  | 21949999.24 | 92368866.85 |  | 92368866.85 |  | 372755019.85
Всего: | [6 empty] | 174567645.44 |  | 4223260.23 | 4223260.23 |  |  |  |  | 7512597.39 | 11735857.62 |  | 9943426.77 | 21679284.39 |  | 7730707.87 | 29409992.26 |  | 29409992.26 |  | 145157653.18
453.067

## расчет (hidden)
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Коли- чество работ по смете |  |  | Остаток
п.п. | поз. по сме- те |  |  |  |  | апрель-2 2026г. | всего
[6 empty] | количество | количество | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 24 | 27 | 29
Раздел 1. Колонны
1 | 1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т конструкций | 404.352 | 39.529 | 174.577 | 229.775
2 | 2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т конструкций | 9.256 |  | 4.93 | 4.326
3 * | 3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Накладная №4909726019 от 07.12.2025 | т | 126.503 |  | 126.503
4 * | 3.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 | т | 48.097 | 38.009 | 48.097 | 0 | 10.088
5 * | 3.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 239.008 |  |  | 222.182
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
6 | 4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 676.624 | 47.67 | 281.348 | 395.276
7 * | 5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 162.944 |  | 162.944
8 * | 5.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 110.604 | 45.837 | 110.604
9 * | 5.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 403.076 |  |  | 403.076
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
10 | 6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 295.152 | 31.79 | 185.699 | 109.453
11 * | 7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 110.875 |  | 110.875
12 * | 7.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 0.827 | 0.827 | 0.827
13 * | 7.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | №4901241846 от 16.02.2026 | т | 16.826 | 16.826 | 16.826
14 * | 7.3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 166.624 |  |  | 166.624
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
15 | 8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т конструкций | 284.856 | 56.16 | 193.003 | 91.853
16 * | 9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 71.293 |  | 71.293
17 * | 9.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | №4901351143 от 19.02.2026 | т | 13.173 | 13.173 | 13.173
18 * | 9.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | №490148963 от 19.02.2026 | т | 8.829 | 8.829 | 8.829
19 * | 9.3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 191.561 |  |  | 191.561
Раздел 5. Стеновой фахверк
20 | 10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т конструкций | 103.272 |  |  | 103.272
21 * | 10.1 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 1.0327 |  |  | 1.0327
22 * | 12 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 103.272 |  |  | 103.272
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
23 | 13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т конструкций | 66.872 |  |  | 66.872
24 * | 14 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 66.872 |  |  | 66.872
Раздел 7. Настил
25 | 15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т конструкций | 233.272 | 10.987 | 20.257 | 213.015
26 * | 16 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 8.913 | 8.913 | 8.913
27 * | 16.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 224.359 |  |  | 224.359
28 | 17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 52.7 |  |  | 52.7
29 * | 17.1 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 56.7 |  |  | 56.7
30 | 17.2 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 1.8972 |  |  | 1.8972
31 | 20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 65.6757 |  |  | 65.6757
32 | 20.1 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 3.796 |  |  | 3.796
33 | 20.2 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 2.3643 |  |  | 2.3643
34 * | 20.3 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 54 |  |  | 54
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
35 | 24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 4.368 |  |  | 4.368
36 * | 25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 4.368 |  |  | 4.368
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
37 | 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 47.6596 | 0.304 | 1.202 | 46.4576
38 | 26.1 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | УПД №5 от 30.03.2026 | кг | 571.9 | 3.6 | 14.4 | 557.5
39 | 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 20.5652 |  |  | 20.5652
40 | 28.1 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс | кг | 781.5 |  |  | 781.5
Итоги по смете:
Итого:
Материалы:
Машины и механизмы:
ФОТ:
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат:
Всего:

## КС3 №9
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена госпостановл.Госкомстата России
от 11.1199 № 100
|  |  |  | Форма по ОКУД | 322001
Заказчик - ООО «ЕТУ» Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2. |  |  |  | по ОКПО | 46246315
Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Вид деятельности по ОКПД
Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала |  |  |  | Договор номер | № 314-25/104
|  |  |  | дата | 2025-05-22
|  |  |  | Дополнительное соглашение | 1
|  |  |  | дата | 2025-12-18
|  |  |  | Дополнительное соглашение | 2
|  |  |  | дата | 2026-01-26
Объект: Конвейерная галерея №3 |  |  |  | Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
|  |  |  | с | по
|  | 9 | 06.05.2026 | 2026-04-30 | 06.05.2026
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, обьектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, руб |  |  |  | 2025 | ИТОГО | 2026 | [7 empty] | ИТОГО | ВСЕГО
|  | Код | С начала проведения работ | С начала года | в том числе за отчетный период | КС2 №1 от 19.12.2025 |  | КС2 №2 от 13.02.2026 | КС2 №3 от 19.03.2026 | КС2 №4 от 30.03.2026 | КС2 №5 от 07.04.2026 | КС2 №6 от 15.04.2026 | КС2 №7 от 22.04.2026 | КС2 №8 от 29.04.2026 | КС2 №9 от 05.05.2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  | 100240572.58 | 96017312.35 | 13739707.5
| в том числе: | [7 empty] | 17674134.64
1 | Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ |  | 100240572.58 | 96017312.35 | 13739707.5 | 4223260.23 | 4223260.23 | 7512597.39 | 9943426.77 | 7730707.87 | 16436547.91 | 15058984.63 | 13892936.35 | 11702403.93 | 13739707.5 | 96017312.35 | 100240572.58
из них:
| СМР |  | 89987124.41 | 86272422.16 | 12297015.6 | 3714702.25 | 3714702.25 | 6680066.88 | 8946204.52 | 6973413.24 | 14861332.16 | 13630507.23 | 12541647.56 | 10342234.97 | 12297015.6 | 86272422.16 | 89987124.41
| Материалы поставки Подрядчика |  | 2290138.25 | 2195235.04 | 293423.48 | 94903.21 | 94903.21 | 171834.78 | 232195.3 | 183949.24 | 385189.07 | 335664.77 | 319918.65 | 273059.75 | 293423.48 | 2195235.04 | 2290138.25
| Прочие |  | 7963309.92 | 7549655.15 | 1149268.42 | 413654.77 | 413654.77 | 660695.73 | 765026.95 | 573345.39 | 1190026.68 | 1092812.63 | 1031370.14 | 1087109.21 | 1149268.42 | 7549655.15 | 7963309.92
| Материалы поставки Заказчика (справочно) |  | 229551074.17 | 216848826.62 | 33713770.44 | 12702247.55 | 12702247.55 | 19667946.19 | 21767420.79 | 16087756.89 | 33294615.64 | 30419996.56 | 28972519.22 | 32924800.89 | 33713770.44 | 216848826.62 | 229551074.17
|  |  |  | ИТОГО руб: | 13739707.5 | [5 empty] | 57090872.82
|  |  |  | НДС 22% | 3022735.65
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 16762443.15
|  |  |  | Зачет аванса 30% | 4946294.7 | !!! 1,2- 20% не меняем
|  |  |  | Гарантийное удержание 10% | 1676244.32
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 10139904.13
Заказчик:
| Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ» (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) |  |  | /Е.В. Гуляев /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Подрядчик:
| Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 30.04.26г.) |  |  | /К.А.Шевчук/
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## кс-6а за март справочно (hidden)
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [5 empty] | по ОКПО | 46246315
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [5 empty] | по ОКПО | 16673706
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [24 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
наименование, адрес
Объект: |  | Конвейерная галерея №3 | [25 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | 314-25/104 | [19 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 22.05.2025 г. | [20 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 1 | [19 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 18.12.2025г. | [20 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 2 | [19 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 26.01.2026г. | [20 empty] | дата
[7 empty] | Вид операции | [23 empty] | Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | на | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические | [28 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  | (субподряда) |  |  |  |  | 174567.65 | тыс. руб.(без НДС)
Составил: |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 20.03.26г.) | [9 empty] | К.А.Шевчук
|  |  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [16 empty] | Остаток работ на Май 2026г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2025г. |  |  | Январь 2026г. |  |  | Февраль 2026г. |  |  | Март 2026г. |  |  | Апрель 2026г. |  |  | с Декабря 2025г. по Апрель 2026г.
[8 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Раздел 1. Колонны
1 | 1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т конструкций | 664.69 | 404.352 | 4649439.72 | 17.761 | 204224.78 | 204224.78 |  |  |  | 34.2 | 393248.56 | 597473.34 | 42.75 | 491560.69 | 1089034.03 | 15.485 | 178054.2 | 1267088.23 | 110.196 | 1267088.23 | 294.156 | 3382351.49
2 | 2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т конструкций | 360.31 | 9.256 | 55271.85 | [17 empty] | 9.256 | 55271.85
3 * | 3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 413.608 | 64109227.92 | 17.761 | 2752954.48 | 2752954.48 |  |  |  | 34.2 | 5300999 | 8053953.48 | 41.105 | 6371273.8 | 14425227.28 | 14.889 | 2307794.57 | 16733021.85 | 107.955 | 16733021.85 | 305.653 | 47376206.07
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | 4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 676.624 | 13560322.64 | 35.142 | 704286.07 | 704286.07 |  |  |  | 43.41 | 869986.29 | 1574272.36 | 46.82 | 938326.61 | 2512598.97 | 40.948 | 820644.98 | 3333243.95 | 166.32 | 3333243.95 | 510.304 | 10227078.69
5 * | 5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 676.624 | 104876700.24 | 35.142 | 5447008.97 | 5447008.97 |  |  |  | 43.41 | 6728548.73 | 12175557.7 | 45.019 | 6977943.69 | 19153501.39 | 39.373 | 6102813.85 | 25256315.24 | 162.944 | 25256315.24 | 513.68 | 79620385
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | 6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 295.152 | 5915185.32 | 29.047 | 582135.26 | 582135.26 |  |  |  | 35.08 | 703043.52 | 1285178.78 | 22.535 | 451627.3 | 1736806.08 | 26.083 | 522733.3 | 2259539.38 | 112.745 | 2259539.38 | 182.407 | 3655645.94
7 * | 7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 295.152 | 45748551.38 | 29.047 | 4502284.15 | 4502284.15 |  |  |  | 35.08 | 5437398.98 | 9939683.13 | 21.668 | 3358539.37 | 13298222.5 | 25.08 | 3887399.27 | 17185621.77 | 110.875 | 17185621.77 | 184.277 | 28562929.61
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | 8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т конструкций | 2203.66 | 284.856 | 12964852 | [6 empty] | 14.2 | 646294.61 | 646294.61 | 33.949 | 1545144.78 | 2191439.39 | 25.428 | 1157322.5 | 3348761.89 | 73.577 | 3348761.89 | 211.279 | 9616090.11
9 * | 9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 284.856 | 44152671.68 | [6 empty] | 14.2 | 2200999.59 | 2200999.59 | 32.643 | 5059664.05 | 7260663.64 | 24.45 | 3789749.29 | 11050412.93 | 71.293 | 11050412.93 | 213.563 | 33102258.75
Раздел 5. Стеновой фахверк
10 | 10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т конструкций | 1579.69 | 103.272 | 2939654.89 | [17 empty] | 103.272 | 2939654.89
11 * | 11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 21449.1 | 1.0327 | 191826.92 | [17 empty] | 1.0327 | 191826.92
12 * | 12 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 103.272 | 16007156.98 | [17 empty] | 103.272 | 16007156.98
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
13 | 13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т конструкций | 1662.67 | 66.872 | 2043128.68 | [17 empty] | 66.872 | 2043128.68
14 * | 14 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 66.872 | 10365158.05 | [17 empty] | 66.872 | 10365158.05
Раздел 7. Настил
15 | 15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т конструкций | 1713.08 | 233.272 | 7752980.58 | [17 empty] | 233.272 | 7752980.58
16 * | 16 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 233.272 | 36157153.19 | [17 empty] | 233.272 | 36157153.19
17 | 17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 1557.84 | 52.7 | 1532503.75 | [17 empty] | 52.7 | 1532503.75
18 * | 18 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 12352.31 | 56.7 | 6065255.96 | [17 empty] | 56.7 | 6065255.96
19 | 19 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 1.8972 | 377528.92 | [17 empty] | 1.8972 | 377528.92
20 | 20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 5770.84 | 65.6757 | 6677033.61 | [17 empty] | 65.6757 | 6677033.61
21 | 21 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 16120.26 | 3.796 | 529927.11 | [17 empty] | 3.796 | 529927.11
22 | 22 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 2.3643 | 470478.4 | [17 empty] | 2.3643 | 470478.4
23 * | 23 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 15281.29 | 54 | 7146142.46 | [17 empty] | 54 | 7146142.46
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
24 | 24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 6913.13 | 4.368 | 420176.77 | [17 empty] | 4.368 | 420176.77
25 * | 25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 4.368 | 677039.87 | [17 empty] | 4.368 | 677039.87
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
26 | 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 169.18 | 47.6596 | 191503.03 | [17 empty] | 47.6596 | 191503.03
27 | 27 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | Прайс | кг | 32.47 | 571.9 | 160812.68 | [17 empty] | 571.9 | 160812.68
28 | 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 188.47 | 20.5652 | 98175.6 | [17 empty] | 20.5652 | 98175.6
29 | 29 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс | кг | 40.64 | 781.5 | 275042.99 | [17 empty] | 781.5 | 275042.99
Итоги по смете:
Итого: | [6 empty] | 396110903.19 |  | 14192893.71 | 14192893.71 |  |  |  |  | 22280519.28 | 36473412.99 |  | 25194080.29 | 61667493.28 |  | 18766511.96 | 80434005.24 |  | 80434005.24 |  | 315676897.95
Материалы: | [6 empty] | 340676111.56 |  | 12794119 | 12794119 |  |  |  |  | 19834291.57 | 32628410.57 |  | 21992198.43 | 54620609 |  | 16265829.73 | 70886438.73 |  | 70886438.73 |  | 269789672.83
Машины и механизмы: | [6 empty] | 17344787.22 |  | 522027 | 522027 |  |  |  |  | 792822.03 | 1314849.03 |  | 906557.54 | 2221406.57 |  | 713230.09 | 2934636.66 |  | 2934636.66 |  | 14410150.56
ФОТ: | [6 empty] | 44541422.02 |  | 1060320.79 | 1060320.79 |  |  |  |  | 1944262.38 | 3004583.17 |  | 2641464.79 | 5646047.96 |  | 2053862.76 | 7699910.72 |  | 7699910.72 |  | 36841511.3
Накладные расходы: | [6 empty] | 41426144.54 |  | 986098.33 | 986098.33 |  |  |  |  | 1808164.01 | 2794262.34 |  | 2456562.25 | 5250824.59 |  | 1910092.37 | 7160916.96 |  | 7160916.96 |  | 34265227.58
Сметная прибыль: | [6 empty] | 27586838.97 |  | 657398.89 | 657398.89 |  |  |  |  | 1205442.68 | 1862841.57 |  | 1637708.17 | 3500549.74 |  | 1273394.91 | 4773944.65 |  | 4773944.65 |  | 22812894.32
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 465123886.7 |  | 15836390.93 | 15836390.93 |  |  |  |  | 25294125.97 | 41130516.9 |  | 29288350.71 | 70418867.61 |  | 21949999.24 | 92368866.85 |  | 92368866.85 |  | 372755019.85
Всего: | [6 empty] | 174567645.44 |  | 4223260.23 | 4223260.23 |  |  |  |  | 7512597.39 | 11735857.62 |  | 9943426.77 | 21679284.39 |  | 7730707.87 | 29409992.26 |  | 29409992.26 |  | 145157653.18

## кс-2 "бегунок" (hidden)
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [9 empty] | по ОКПО | 46246315 |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [14 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 | [15 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 314-25/104
[12 empty] | дата | 22.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[12 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Февраль 2026г. | [7 empty] | 2 | 13.02.2026 | 20.12.2025 | 13.02.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Колонны | [18 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | 1 | ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 34.2 | 664.69 | 228.64 | 369.83 | 59.72 | 393248.56 | 227550.09 | 146085.96 | 59434.04 | 13,133 449,15 | 2,4265 82,99
Объем=93,95*1,04*0,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 3 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 34.2 | 17898.38 |  |  |  | 5300999 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [18 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
3 | 4 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 43.41 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 869986.29 | 513012 | 301731.29 | 103273.56 | 20,9875 911,07 | 2,9555 128,3
Объем=119,26*1,04*0,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
4 | 5 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 43.41 | 17898.38 |  |  |  | 6728548.73 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [18 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
5 | 6 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 35.08 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 703043.52 | 414569.48 | 243831.69 | 83456.26 | 20,9875 736,24 | 2,9555 103,68
Объем=96,37*1,04*0,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
6 | 7 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 35.08 | 17898.38 |  |  |  | 5437398.98 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [18 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
7 | 8 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 14.2 | 2203.66 | 1205.83 | 616.87 | 108.16 | 646294.61 | 498274.11 | 101173.09 | 44692.84 | 72,772 1033,36 | 4,393 62,38
Объем=39*1,04*0,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
8 | 9 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 14.2 | 17898.38 |  |  |  | 2200999.59 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 22280519.28 | 1653405.68 | 792822.03 | 290856.7 | 3129.82 | 377.35 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 1808164.01 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1205442.68 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итоги по акту: | [19 empty] | Итоги по акту:
Строительные металлические конструкции | [9 empty] | 5626179.67 |  |  |  | 3129.82 | 377.35 | [5 empty] | Строительные металлические конструкции
Материалы для строительных работ | [9 empty] | 19667946.3 | [10 empty] | Материалы для строительных работ
Итого | [9 empty] | 25294125.97 |  |  |  | 3129.82 | 377.35 | [5 empty] | Итого
В том числе: | [20 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 1653405.68 | [10 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 19834291.57 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 792822.03 | [10 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 290856.7 | [10 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 1808164.01 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1205442.68 | [10 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -19667946,19 | [9 empty] | -19667946.19 | [10 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -19667946,19
Зимнее удорожание 2,1% от 25294125,97 | [9 empty] | 531176.65 | [10 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 25294125,97
Итого | [9 empty] | 6157356.43 | [11 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 6 157 356,43 * 1,033 | [9 empty] | 6360549.19 | [10 empty] | Индекс-дефлятор 6 157 356,43 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 1152048.2 | [10 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 7512597.39 | [11 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 7512597.39 |  |  |  | 3129.82 | 377.35 | [7 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [9 empty] | 19667946.19 | [9 empty] | Материалы заказчика
Сдал: |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [9 empty] | Ю.Ф.Кесслер
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) | [9 empty] | Е. В. Гуляев
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
| Объемы строительных работ проверил: |  | Руководитель направления по строительству объектов минеральных грузов ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Д.А. Ахматенко
подпись
| Расценки проверил: |  | Начальник сметно-договорного отдела ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Пузырева Н.С.
подпись
| Проверил: |  | Руководитель производственно- технического направления ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Ощепкова Н.В.
подпись
| Проверил: |  | Заместитель исполнительного директора по безопасности ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Бельчиков И.А.
| Проверил: |  | Заместитель руководителя ПО ООО "ЕТУ" | [6 empty] | подпись |  |  | Дмитров С.С.

## кс-6а февр (hidden)
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [5 empty] | по ОКПО | 46246315
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [5 empty] | по ОКПО | 16673706
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [18 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
наименование, адрес
Объект: |  | Конвейерная галерея №3 | [19 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | 314-25/104 | [13 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 22.05.2025 г. | [14 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 1 | [13 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 18.12.2025г. | [14 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 2 | [13 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 26.01.2026г. | [14 empty] | дата
[7 empty] | Вид операции | [17 empty] | Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | на | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические | [22 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  | (субподряда) |  |  |  |  | 174567.65 | тыс. руб.(без НДС)
Составил: |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [9 empty] | Ю.Ф.Кесслер
|  |  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [10 empty] | Остаток работ на Март 2026г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2025г. |  |  | Январь 2026г. |  |  | Февраль 2026г. |  |  | с Декабря 2025г. по Февраль 2026г.
[8 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Раздел 1. Колонны
1 | 1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т конструкций | 664.69 | 404.352 | 4649439.72 | 17.761 | 204224.78 | 204224.78 |  |  |  | 34.2 | 393248.56 | 597473.34 | 51.961 | 597473.34 | 352.391 | 4051966.38
2 | 2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т конструкций | 360.31 | 9.256 | 55271.85 | [11 empty] | 9.256 | 55271.85
3 * | 3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 413.608 | 64109227.92 | 17.761 | 2752954.48 | 2752954.48 |  |  |  | 34.2 | 5300999 | 8053953.48 | 51.961 | 8053953.48 | 361.647 | 56055274.44
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | 4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 676.624 | 13560322.64 | 35.142 | 704286.07 | 704286.07 |  |  |  | 43.41 | 869986.29 | 1574272.36 | 78.552 | 1574272.36 | 598.072 | 11986050.28
5 * | 5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 676.624 | 104876700.24 | 35.142 | 5447008.97 | 5447008.97 |  |  |  | 43.41 | 6728548.73 | 12175557.7 | 78.552 | 12175557.7 | 598.072 | 92701142.54
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | 6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 295.152 | 5915185.32 | 29.047 | 582135.26 | 582135.26 |  |  |  | 35.08 | 703043.52 | 1285178.78 | 64.127 | 1285178.78 | 231.025 | 4630006.54
7 * | 7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 295.152 | 45748551.38 | 29.047 | 4502284.15 | 4502284.15 |  |  |  | 35.08 | 5437398.98 | 9939683.13 | 64.127 | 9939683.13 | 231.025 | 35808868.25
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | 8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т конструкций | 2203.66 | 284.856 | 12964852 | [6 empty] | 14.2 | 646294.61 | 646294.61 | 14.2 | 646294.61 | 270.656 | 12318557.39
9 * | 9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 284.856 | 44152671.68 | [6 empty] | 14.2 | 2200999.59 | 2200999.59 | 14.2 | 2200999.59 | 270.656 | 41951672.09
Раздел 5. Стеновой фахверк
10 | 10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т конструкций | 1579.69 | 103.272 | 2939654.89 | [11 empty] | 103.272 | 2939654.89
11 * | 11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 21449.1 | 1.0327 | 191826.92 | [11 empty] | 1.0327 | 191826.92
12 * | 12 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 103.272 | 16007156.98 | [11 empty] | 103.272 | 16007156.98
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
13 | 13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т конструкций | 1662.67 | 66.872 | 2043128.68 | [11 empty] | 66.872 | 2043128.68
14 * | 14 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 66.872 | 10365158.05 | [11 empty] | 66.872 | 10365158.05
Раздел 7. Настил
15 | 15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т конструкций | 1713.08 | 233.272 | 7752980.58 | [11 empty] | 233.272 | 7752980.58
16 * | 16 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 233.272 | 36157153.19 | [11 empty] | 233.272 | 36157153.19
17 | 17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 1557.84 | 52.7 | 1532503.75 | [11 empty] | 52.7 | 1532503.75
18 * | 18 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 12352.31 | 56.7 | 6065255.96 | [11 empty] | 56.7 | 6065255.96
19 | 19 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 1.8972 | 377528.92 | [11 empty] | 1.8972 | 377528.92
20 | 20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 5770.84 | 65.6757 | 6677033.61 | [11 empty] | 65.6757 | 6677033.61
21 | 21 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 16120.26 | 3.796 | 529927.11 | [11 empty] | 3.796 | 529927.11
22 | 22 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 2.3643 | 470478.4 | [11 empty] | 2.3643 | 470478.4
23 * | 23 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 15281.29 | 54 | 7146142.46 | [11 empty] | 54 | 7146142.46
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
24 | 24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 6913.13 | 4.368 | 420176.77 | [11 empty] | 4.368 | 420176.77
25 * | 25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 4.368 | 677039.87 | [11 empty] | 4.368 | 677039.87
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
26 | 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 169.18 | 47.6596 | 191503.03 | [11 empty] | 47.6596 | 191503.03
27 | 27 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | Прайс | кг | 32.47 | 571.9 | 160812.68 | [11 empty] | 571.9 | 160812.68
28 | 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 188.47 | 20.5652 | 98175.6 | [11 empty] | 20.5652 | 98175.6
29 | 29 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс | кг | 40.64 | 781.5 | 275042.99 | [11 empty] | 781.5 | 275042.99
Итоги по смете:
Итого: | [6 empty] | 396110903.19 |  | 14192893.71 | 14192893.71 |  |  |  |  | 22280519.28 | 36473412.99 |  | 36473412.99 |  | 359637490.2
Материалы: | [6 empty] | 340676111.56 |  | 12794119 | 12794119 |  |  |  |  | 19834291.57 | 32628410.57 |  | 32628410.57 |  | 308047700.99
Машины и механизмы: | [6 empty] | 17344787.22 |  | 522027 | 522027 |  |  |  |  | 792822.03 | 1314849.03 |  | 1314849.03 |  | 16029938.19
ФОТ: | [6 empty] | 44541422.02 |  | 1060320.79 | 1060320.79 |  |  |  |  | 1944262.38 | 3004583.17 |  | 3004583.17 |  | 41536838.85
Накладные расходы: | [6 empty] | 41426144.54 |  | 986098.33 | 986098.33 |  |  |  |  | 1808164.01 | 2794262.34 |  | 2794262.34 |  | 38631882.2
Сметная прибыль: | [6 empty] | 27586838.97 |  | 657398.89 | 657398.89 |  |  |  |  | 1205442.68 | 1862841.57 |  | 1862841.57 |  | 25723997.4
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 465123886.7 |  | 15836390.93 | 15836390.93 |  |  |  |  | 25294125.97 | 41130516.9 |  | 41130516.9 |  | 423993369.8
Всего (без НДС): | [6 empty] | 174567645.44 |  | 4223260.23 | 4223260.23 |  |  |  |  | 7512597.39 | 11735857.62 |  | 11735857.62 |  | 162831787.82

## кс-2 №9
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [9 empty] | по ОКПО | 46246315 |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [14 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 | [15 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 314-25/104
[12 empty] | дата | 22.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[12 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Май 2026г. | [7 empty] | 9 | 06.05.2026 | 30.04.2026 | 06.05.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Колонны | [18 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | 1 | ТЕР09-03-002-05 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 45.13 | 664.69 | 228.64 | 369.83 | 59.72 | 518927.1 | 300272.96 | 192773.66 | 78428.6 | 13,133 592,69 | 2,4265 109,51
Объем=43,394*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 2 | ТЕР09-03-002-03 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 0.714 | 360.31 | 113.31 | 185.18 | 28.11 | 4263.62 | 2354.24 | 1527.14 | 583.98 | 6,5081 4,65 | 1,1426 0,82
Объем=0,687*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
3 | 3.4 * | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 44.081 | 19017.35 |  |  |  | 7259710.95 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=43,394+0,687
Цена МАТ=164690,26/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 7782901.67 | 302627.2 | 194300.8 | 79012.58 | 597.34 | 110.33 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 354925 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 236616.66 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Колонны | [9 empty] | 8374443.33 |  |  |  | 597.34 | 110.33 |  |  |  |  | Итого по разделу 1 Колонны
Материалы заказчика | [9 empty] | 7259710.91 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [18 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | 4 | ТЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 97.56 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 1955214.53 | 1152947.5 | 678113.44 | 232097.86 | 20,9875 2047,54 | 2,9555 288,34
Объем=93,808*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
5 | 5.4 * | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 93.808 | 19017.35 |  |  |  | 15449263.07 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=164690,26/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 17404477.6 | 1152947.5 | 678113.44 | 232097.86 | 2047.54 | 288.34 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 1288092.18 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 858728.12 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1 | [9 empty] | 19551297.9 |  |  |  | 2047.54 | 288.34 |  |  |  |  | Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1
Материалы заказчика | [9 empty] | 15449262.97 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [18 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | 6 | ТЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 15.623 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 313102.88 | 184629.96 | 108591.29 | 37167.54 | 20,9875 327,89 | 2,9555 46,17
Объем=15,022*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
7 | 7.5 * | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 15.022 | 19017.35 |  |  |  | 2473976.95 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=164690,26/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 2787079.83 | 184629.96 | 108591.29 | 37167.54 | 327.89 | 46.17 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 206271.68 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 137514.45 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Балки и прогоны покрытия | [9 empty] | 3130865.96 |  |  |  | 327.89 | 46.17 |  |  |  |  | Итого по разделу 3 Балки и прогоны покрытия
Материалы заказчика | [9 empty] | 2473976.94 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [18 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | 8 | ТЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 22.493 | 2203.66 | 1205.83 | 616.87 | 108.16 | 1023739.77 | 789273.2 | 160259.61 | 70794.09 | 72,772 1636,86 | 4,393 98,81
Объем=21,628*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
9 | 9.5 * | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 21.628 | 19017.35 |  |  |  | 3561920.75 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=164690,26/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 4585660.52 | 789273.2 | 160259.61 | 70794.09 | 1636.86 | 98.81 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 799862.58 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 533241.72 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Связи горизонт. и вертик. | [9 empty] | 5918764.82 |  |  |  | 1636.86 | 98.81 |  |  |  |  | Итого по разделу 4 Связи горизонт. и вертик.
Материалы заказчика | [9 empty] | 3561920.73 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 5. Стеновой фахверк | [18 empty] | Раздел 5. Стеновой фахверк
10 | 10 | ТЕР09-04-006-01 | Монтаж фахверка | 1 т конструкций | 10.56 | 1579.69 | 621.51 | 720.23 | 82.49 | 300592.18 | 190986.31 | 87845.44 | 25348.69 | 32,591 344,16 | 3,3465 35,34
Объем=10,154*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
11 | 11.1 * | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Болт M24-6G*80.109. СT35 ГОСТ7798-70 | кг | 5.846 | 68.71 |  |  |  | 3478.54 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=16,206-10,36
Цена МАТ=595,05/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
12 | 11.2 * | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Болт M24*85-10.9 ГОСТ Р4014-2013 | кг | 18.41 | 68.68 |  |  |  | 10949.69 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=51-32,59
Цена МАТ=594,74/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
13 | 11.3 * | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Болт M24*90 10.9 ОЦИНК DIN933 | кг | 1.364 | 48.99 |  |  |  | 578.68 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=3,784-2,42
Цена МАТ=424,29/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
14 | 11.4 * | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Болт M24*65 ГОСТР52644-06 | кг | 44.4 | 72.19 |  |  |  | 27757.34 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=123-78,6
Цена МАТ=625,16/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
15 | 11.5 * | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Гайкa M24.10 ГОСТ ISO4032-2014 | кг | 35.74 | 93.04 |  |  |  | 28796.66 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=99-63,26
Цена МАТ=805,74/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
16 | 11.6 * | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Шaйбa М24 А4 DIN125 | кг | 20.23 | 150.25 |  |  |  | 26322.57 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=56-35,77
Цена МАТ=1301,15/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
17 | 12 * | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 10.154 | 19017.35 |  |  |  | 1672264.81 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=164690,26/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 2070740.47 | 190986.31 | 87845.44 | 25348.69 | 344.16 | 35.34 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 201191.55 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 134127.7 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 5 Стеновой фахверк | [9 empty] | 2406059.72 |  |  |  | 344.16 | 35.34 |  |  |  |  | Итого по разделу 5 Стеновой фахверк
Материалы заказчика | [9 empty] | 1770148.76 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты | [18 empty] | Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
18 | 13 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 5 | 1662.67 | 663.73 | 895.29 | 159.36 | 152764.15 | 96573.3 | 51702.8 | 23186.23 | 37,2255 186,13 | 6,486 32,43
Объем=4,808*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
19 | 14 * | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 1.096 | 19017.35 |  |  |  | 180500.52 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=164690,26/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
20 | 14.1 * | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 3.712 | 19017.17 |  |  |  | 611324.43 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=164688,69/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 944589.1 | 96573.3 | 51702.8 | 23186.23 | 186.13 | 32.43 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 111376.36 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 74250.91 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 6 Лестницы,площадки,огражден. и щиты | [9 empty] | 1130216.37 |  |  |  | 186.13 | 32.43 |  |  |  |  | Итого по разделу 6 Лестницы,площадки,огражден. и щиты
Материалы заказчика | [9 empty] | 791824.93 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 7. Настил | [18 empty] | Раздел 7. Настил
21 | 15 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 15.2 | 1713.08 | 783.44 | 825.99 | 133.53 | 505184.11 | 346530.08 | 145010.37 | 59061.44 | 44,9995 683,99 | 5,428 82,51
Объем=14,615*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
22 | 16.3 * | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 14.615 | 19017.17 |  |  |  | 2406925.24 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=164688,69/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 2912109.35 | 346530.08 | 145010.37 | 59061.44 | 683.99 | 82.51 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 377200.11 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 251466.74 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 7 Настил | [9 empty] | 3540776.2 |  |  |  | 683.99 | 82.51 |  |  |  |  | Итого по разделу 7 Настил
Материалы заказчика | [9 empty] | 2406925.2 | [9 empty] | Материалы заказчика
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 38487558.54 | 3063567.55 | 1425823.75 | 526668.43 | 5823.91 | 693.93 | [5 empty] | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 3338919.46 | [10 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
93% ФОТ (от 3590235,98) (Поз. 1-2, 4, 6, 8, 10, 13, 15) | [9 empty] | 3338919.46 | [11 empty] | 93% ФОТ (от 3590235,98) (Поз. 1-2, 4, 6, 8, 10, 13, 15)
Сметная прибыль | [9 empty] | 2225946.31 | [10 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
62% ФОТ (от 3590235,98) (Поз. 1-2, 4, 6, 8, 10, 13, 15) | [9 empty] | 2225946.31 | [11 empty] | 62% ФОТ (от 3590235,98) (Поз. 1-2, 4, 6, 8, 10, 13, 15)
Итоги по акту: | [20 empty] | Итоги по акту:
Строительные металлические конструкции: | [21 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 1-2, 4, 6, 8, 10, 13, 15 | [9 empty] | 4773788.34 | 3063567.55 | 1425823.75 | 526668.43 | 5823.91 | 693.93 | [6 empty] | Итого Поз. 1-2, 4, 6, 8, 10, 13, 15
Накладные расходы 93% ФОТ (от 3 590 235,98) | [9 empty] | 3338919.46 | [11 empty] | Накладные расходы 93% ФОТ (от 3 590 235,98)
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 3 590 235,98) | [9 empty] | 2225946.31 | [11 empty] | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 3 590 235,98)
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 10338654.11 |  |  |  | 5823.91 | 693.93 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [21 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 3.4, 5.4, 7.5, 9.5, 11.1-11.6, 12, 14-14.1, 16.3 | [9 empty] | 33713770.2 | [11 empty] | Итого Поз. 3.4, 5.4, 7.5, 9.5, 11.1-11.6, 12, 14-14.1, 16.3
Итого | [9 empty] | 44052424.31 |  |  |  | 5823.91 | 693.93 | [6 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 3063567.55 | [11 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 33998167.24 | [11 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 1425823.75 | [11 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 526668.43 | [11 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 3338919.46 | [11 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 2225946.31 | [11 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -33713770,44 | [9 empty] | -33713770.44 | [11 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -33713770,44
Зимнее удорожание 2,1% от 44052424,31 | [9 empty] | 925100.91 | [11 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 44052424,31
Итого | [9 empty] | 11263754.78 | [12 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 11 263 754,78 * 1,033 | [9 empty] | 11635458.69 | [11 empty] | Индекс-дефлятор 11 263 754,78 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 2121031.73 | [11 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого | [9 empty] | 13756490.42 | [12 empty] | Итого
Понижающий коэффициент (№9) | [9 empty] | -16782.92 | [11 empty] | Понижающий коэффициент (№9) -0,00122 * 13756490,42
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 13739707.5 | [12 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 13739707.5 |  |  |  | 5823.91 | 693.93 | [8 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [20 empty] | Материалы заказчика
Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 21,628{п.9.5} | [21 empty] | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 21,628{п.9.5}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19017.35 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164690.25 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (21,628{п.9.5}) | [9 empty] | 3561920.73 | [11 empty] | Всего на физобъем (21,628{п.9.5})
Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 1,096{п.14} | [21 empty] | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 1,096{п.14}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19017.35 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164690.25 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (1,096{п.14}) | [9 empty] | 180500.51 | [11 empty] | Всего на физобъем (1,096{п.14})
Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 10,154{п.12} | [21 empty] | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 10,154{п.12}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19017.35 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164690.25 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (10,154{п.12}) | [9 empty] | 1672264.8 | [11 empty] | Всего на физобъем (10,154{п.12})
Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 44,081{п.3.4} | [21 empty] | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 44,081{п.3.4}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19017.35 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164690.25 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (44,081{п.3.4}) | [9 empty] | 7259710.91 | [11 empty] | Всего на физобъем (44,081{п.3.4})
Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 93,808{п.5.4} | [21 empty] | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 93,808{п.5.4}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19017.35 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164690.25 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (93,808{п.5.4}) | [9 empty] | 15449262.97 | [11 empty] | Всего на физобъем (93,808{п.5.4})
Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 15,022{п.7.5} | [21 empty] | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 15,022{п.7.5}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19017.35 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164690.25 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (15,022{п.7.5}) | [9 empty] | 2473976.94 | [11 empty] | Всего на физобъем (15,022{п.7.5})
Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Болт M24*65 ГОСТР52644-06, "кг" Кол-во: 44,4{п.11.4} | [21 empty] | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Болт M24*65 ГОСТР52644-06, "кг" Кол-во: 44,4{п.11.4}
Стоимость единицы | [9 empty] | 72.19 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 625.17 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (44,4{п.11.4}) | [9 empty] | 27757.55 | [11 empty] | Всего на физобъем (44,4{п.11.4})
Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Болт M24*85-10.9 ГОСТ Р4014-2013, "кг" Кол-во: 18,41{п.11.2} | [21 empty] | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Болт M24*85-10.9 ГОСТ Р4014-2013, "кг" Кол-во: 18,41{п.11.2}
Стоимость единицы | [9 empty] | 68.68 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 594.77 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (18,41{п.11.2}) | [9 empty] | 10949.72 | [11 empty] | Всего на физобъем (18,41{п.11.2})
Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Болт M24*90 10.9 ОЦИНК DIN933, "кг" Кол-во: 1,364{п.11.3} | [21 empty] | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Болт M24*90 10.9 ОЦИНК DIN933, "кг" Кол-во: 1,364{п.11.3}
Стоимость единицы | [9 empty] | 48.99 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 424.25 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (1,364{п.11.3}) | [9 empty] | 578.68 | [11 empty] | Всего на физобъем (1,364{п.11.3})
Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Болт M24-6G*80.109. СT35 ГОСТ7798-70, "кг" Кол-во: 5,846{п.11.1} | [21 empty] | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Болт M24-6G*80.109. СT35 ГОСТ7798-70, "кг" Кол-во: 5,846{п.11.1}
Стоимость единицы | [9 empty] | 68.71 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 595.03 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (5,846{п.11.1}) | [9 empty] | 3478.55 | [11 empty] | Всего на физобъем (5,846{п.11.1})
Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Гайкa M24.10 ГОСТ ISO4032-2014, "кг" Кол-во: 35,74{п.11.5} | [21 empty] | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Гайкa M24.10 ГОСТ ISO4032-2014, "кг" Кол-во: 35,74{п.11.5}
Стоимость единицы | [9 empty] | 93.04 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 805.73 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (35,74{п.11.5}) | [9 empty] | 28796.79 | [11 empty] | Всего на физобъем (35,74{п.11.5})
Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Шaйбa М24 А4 DIN125, "кг" Кол-во: 20,23{п.11.6} | [21 empty] | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Шaйбa М24 А4 DIN125, "кг" Кол-во: 20,23{п.11.6}
Стоимость единицы | [9 empty] | 150.25 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 1301.17 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (20,23{п.11.6}) | [9 empty] | 26322.67 | [11 empty] | Всего на физобъем (20,23{п.11.6})
Накладная №4903513213 от 05.05.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 3,712{п.14.1} | [21 empty] | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 3,712{п.14.1}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19017.17 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164688.69 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (3,712{п.14.1}) | [9 empty] | 611324.42 | [11 empty] | Всего на физобъем (3,712{п.14.1})
Накладная №4903513213 от 05.05.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 14,615{п.16.3} | [21 empty] | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 14,615{п.16.3}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19017.17 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164688.69 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (14,615{п.16.3}) | [9 empty] | 2406925.2 | [11 empty] | Всего на физобъем (14,615{п.16.3})
Итого | [9 empty] | 33713770.44 | [11 empty] | Итого
Сдал: |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 30.04.26г.) | [9 empty] | К.А.Шевчук
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) | [9 empty] | Е. В. Гуляев
|  | М.П. | [7 empty] | подпись

## кс-2 №9 "бегунок"
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [9 empty] | по ОКПО | 46246315 |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [14 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 (1632-2021-2.1.3-КМ) | [15 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 314-25/104
[12 empty] | дата | 22.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[12 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Май 2026г. | [7 empty] | 9 | 06.05.2026 | 30.04.2026 | 06.05.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Колонны | [18 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | 1 | ТЕР09-03-002-05 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 45.13 | 664.69 | 228.64 | 369.83 | 59.72 | 518927.1 | 300272.96 | 192773.66 | 78428.6 | 13,133 592,69 | 2,4265 109,51
Объем=43,394*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 2 | ТЕР09-03-002-03 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 0.714 | 360.31 | 113.31 | 185.18 | 28.11 | 4263.62 | 2354.24 | 1527.14 | 583.98 | 6,5081 4,65 | 1,1426 0,82
Объем=0,687*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
3 | 3.4 * | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 44.081 | 19017.35 |  |  |  | 7259710.95 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=43,394+0,687
Цена МАТ=164690,26/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 7782901.67 | 302627.2 | 194300.8 | 79012.58 | 597.34 | 110.33 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 354925 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 236616.66 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Колонны | [9 empty] | 8374443.33 |  |  |  | 597.34 | 110.33 |  |  |  |  | Итого по разделу 1 Колонны
Материалы заказчика | [9 empty] | 7259710.91 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [18 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | 4 | ТЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 97.56 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 1955214.53 | 1152947.5 | 678113.44 | 232097.86 | 20,9875 2047,54 | 2,9555 288,34
Объем=93,808*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
5 | 5.4 * | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 93.808 | 19017.35 |  |  |  | 15449263.07 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=164690,26/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 17404477.6 | 1152947.5 | 678113.44 | 232097.86 | 2047.54 | 288.34 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 1288092.18 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 858728.12 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1 | [9 empty] | 19551297.9 |  |  |  | 2047.54 | 288.34 |  |  |  |  | Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1
Материалы заказчика | [9 empty] | 15449262.97 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [18 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | 6 | ТЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 15.623 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 313102.88 | 184629.96 | 108591.29 | 37167.54 | 20,9875 327,89 | 2,9555 46,17
Объем=15,022*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
7 | 7.5 * | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 15.022 | 19017.35 |  |  |  | 2473976.95 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=164690,26/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 2787079.83 | 184629.96 | 108591.29 | 37167.54 | 327.89 | 46.17 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 206271.68 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 137514.45 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Балки и прогоны покрытия | [9 empty] | 3130865.96 |  |  |  | 327.89 | 46.17 |  |  |  |  | Итого по разделу 3 Балки и прогоны покрытия
Материалы заказчика | [9 empty] | 2473976.94 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [18 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | 8 | ТЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 22.493 | 2203.66 | 1205.83 | 616.87 | 108.16 | 1023739.77 | 789273.2 | 160259.61 | 70794.09 | 72,772 1636,86 | 4,393 98,81
Объем=21,628*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
9 | 9.5 * | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 21.628 | 19017.35 |  |  |  | 3561920.75 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=164690,26/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 4585660.52 | 789273.2 | 160259.61 | 70794.09 | 1636.86 | 98.81 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 799862.58 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 533241.72 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Связи горизонт. и вертик. | [9 empty] | 5918764.82 |  |  |  | 1636.86 | 98.81 |  |  |  |  | Итого по разделу 4 Связи горизонт. и вертик.
Материалы заказчика | [9 empty] | 3561920.73 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 5. Стеновой фахверк | [18 empty] | Раздел 5. Стеновой фахверк
10 | 10 | ТЕР09-04-006-01 | Монтаж фахверка | 1 т конструкций | 10.56 | 1579.69 | 621.51 | 720.23 | 82.49 | 300592.18 | 190986.31 | 87845.44 | 25348.69 | 32,591 344,16 | 3,3465 35,34
Объем=10,154*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
11 | 11.1 * | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Болт M24-6G*80.109. СT35 ГОСТ7798-70 | кг | 5.846 | 68.71 |  |  |  | 3478.54 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=16,206-10,36
Цена МАТ=595,05/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
12 | 11.2 * | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Болт M24*85-10.9 ГОСТ Р4014-2013 | кг | 18.41 | 68.68 |  |  |  | 10949.69 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=51-32,59
Цена МАТ=594,74/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
13 | 11.3 * | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Болт M24*90 10.9 ОЦИНК DIN933 | кг | 1.364 | 48.99 |  |  |  | 578.68 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=3,784-2,42
Цена МАТ=424,29/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
14 | 11.4 * | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Болт M24*65 ГОСТР52644-06 | кг | 44.4 | 72.19 |  |  |  | 27757.34 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=123-78,6
Цена МАТ=625,16/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
15 | 11.5 * | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Гайкa M24.10 ГОСТ ISO4032-2014 | кг | 35.74 | 93.04 |  |  |  | 28796.66 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=99-63,26
Цена МАТ=805,74/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
16 | 11.6 * | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Шaйбa М24 А4 DIN125 | кг | 20.23 | 150.25 |  |  |  | 26322.57 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=56-35,77
Цена МАТ=1301,15/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
17 | 12 * | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 10.154 | 19017.35 |  |  |  | 1672264.81 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=164690,26/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 2070740.47 | 190986.31 | 87845.44 | 25348.69 | 344.16 | 35.34 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 201191.55 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 134127.7 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 5 Стеновой фахверк | [9 empty] | 2406059.72 |  |  |  | 344.16 | 35.34 |  |  |  |  | Итого по разделу 5 Стеновой фахверк
Материалы заказчика | [9 empty] | 1770148.76 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты | [18 empty] | Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
18 | 13 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 5 | 1662.67 | 663.73 | 895.29 | 159.36 | 152764.15 | 96573.3 | 51702.8 | 23186.23 | 37,2255 186,13 | 6,486 32,43
Объем=4,808*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
19 | 14 * | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 1.096 | 19017.35 |  |  |  | 180500.52 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=164690,26/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
20 | 14.1 * | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 3.712 | 19017.17 |  |  |  | 611324.43 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=164688,69/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 944589.1 | 96573.3 | 51702.8 | 23186.23 | 186.13 | 32.43 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 111376.36 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 74250.91 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 6 Лестницы,площадки,огражден. и щиты | [9 empty] | 1130216.37 |  |  |  | 186.13 | 32.43 |  |  |  |  | Итого по разделу 6 Лестницы,площадки,огражден. и щиты
Материалы заказчика | [9 empty] | 791824.93 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 7. Настил | [18 empty] | Раздел 7. Настил
21 | 15 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 15.2 | 1713.08 | 783.44 | 825.99 | 133.53 | 505184.11 | 346530.08 | 145010.37 | 59061.44 | 44,9995 683,99 | 5,428 82,51
Объем=14,615*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
22 | 16.3 * | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 14.615 | 19017.17 |  |  |  | 2406925.24 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=164688,69/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 2912109.35 | 346530.08 | 145010.37 | 59061.44 | 683.99 | 82.51 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 377200.11 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 251466.74 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 7 Настил | [9 empty] | 3540776.2 |  |  |  | 683.99 | 82.51 |  |  |  |  | Итого по разделу 7 Настил
Материалы заказчика | [9 empty] | 2406925.2 | [9 empty] | Материалы заказчика
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 38487558.54 | 3063567.55 | 1425823.75 | 526668.43 | 5823.91 | 693.93 | [5 empty] | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 3338919.46 | [10 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
93% ФОТ (от 3590235,98) (Поз. 1-2, 4, 6, 8, 10, 13, 15) | [9 empty] | 3338919.46 | [11 empty] | 93% ФОТ (от 3590235,98) (Поз. 1-2, 4, 6, 8, 10, 13, 15)
Сметная прибыль | [9 empty] | 2225946.31 | [10 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
62% ФОТ (от 3590235,98) (Поз. 1-2, 4, 6, 8, 10, 13, 15) | [9 empty] | 2225946.31 | [11 empty] | 62% ФОТ (от 3590235,98) (Поз. 1-2, 4, 6, 8, 10, 13, 15)
Итоги по акту: | [20 empty] | Итоги по акту:
Строительные металлические конструкции: | [21 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 1-2, 4, 6, 8, 10, 13, 15 | [9 empty] | 4773788.34 | 3063567.55 | 1425823.75 | 526668.43 | 5823.91 | 693.93 | [6 empty] | Итого Поз. 1-2, 4, 6, 8, 10, 13, 15
Накладные расходы 93% ФОТ (от 3 590 235,98) | [9 empty] | 3338919.46 | [11 empty] | Накладные расходы 93% ФОТ (от 3 590 235,98)
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 3 590 235,98) | [9 empty] | 2225946.31 | [11 empty] | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 3 590 235,98)
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 10338654.11 |  |  |  | 5823.91 | 693.93 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [21 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 3.4, 5.4, 7.5, 9.5, 11.1-11.6, 12, 14-14.1, 16.3 | [9 empty] | 33713770.2 | [11 empty] | Итого Поз. 3.4, 5.4, 7.5, 9.5, 11.1-11.6, 12, 14-14.1, 16.3
Итого | [9 empty] | 44052424.31 |  |  |  | 5823.91 | 693.93 | [6 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 3063567.55 | [11 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 33998167.24 | [11 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 1425823.75 | [11 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 526668.43 | [11 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 3338919.46 | [11 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 2225946.31 | [11 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -33713770,44 | [9 empty] | -33713770.44 | [11 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -33713770,44
Зимнее удорожание 2,1% от 44052424,31 | [9 empty] | 925100.91 | [11 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 44052424,31
Итого | [9 empty] | 11263754.78 | [12 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 11 263 754,78 * 1,033 | [9 empty] | 11635458.69 | [11 empty] | Индекс-дефлятор 11 263 754,78 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 2121031.73 | [11 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого | [9 empty] | 13756490.42 | [12 empty] | Итого
Понижающий коэффициент (№9) | [9 empty] | -16782.92 | [11 empty] | Понижающий коэффициент (№9) -0,00122 * 13756490,42
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 13739707.5 | [12 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 13739707.5 |  |  |  | 5823.91 | 693.93 | [8 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [20 empty] | Материалы заказчика
Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 21,628{п.9.5} | [21 empty] | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 21,628{п.9.5}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19017.35 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164690.25 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (21,628{п.9.5}) | [9 empty] | 3561920.73 | [11 empty] | Всего на физобъем (21,628{п.9.5})
Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 1,096{п.14} | [21 empty] | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 1,096{п.14}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19017.35 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164690.25 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (1,096{п.14}) | [9 empty] | 180500.51 | [11 empty] | Всего на физобъем (1,096{п.14})
Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 10,154{п.12} | [21 empty] | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 10,154{п.12}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19017.35 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164690.25 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (10,154{п.12}) | [9 empty] | 1672264.8 | [11 empty] | Всего на физобъем (10,154{п.12})
Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 44,081{п.3.4} | [21 empty] | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 44,081{п.3.4}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19017.35 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164690.25 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (44,081{п.3.4}) | [9 empty] | 7259710.91 | [11 empty] | Всего на физобъем (44,081{п.3.4})
Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 93,808{п.5.4} | [21 empty] | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 93,808{п.5.4}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19017.35 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164690.25 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (93,808{п.5.4}) | [9 empty] | 15449262.97 | [11 empty] | Всего на физобъем (93,808{п.5.4})
Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 15,022{п.7.5} | [21 empty] | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 15,022{п.7.5}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19017.35 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164690.25 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (15,022{п.7.5}) | [9 empty] | 2473976.94 | [11 empty] | Всего на физобъем (15,022{п.7.5})
Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Болт M24*65 ГОСТР52644-06, "кг" Кол-во: 44,4{п.11.4} | [21 empty] | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Болт M24*65 ГОСТР52644-06, "кг" Кол-во: 44,4{п.11.4}
Стоимость единицы | [9 empty] | 72.19 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 625.17 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (44,4{п.11.4}) | [9 empty] | 27757.55 | [11 empty] | Всего на физобъем (44,4{п.11.4})
Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Болт M24*85-10.9 ГОСТ Р4014-2013, "кг" Кол-во: 18,41{п.11.2} | [21 empty] | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Болт M24*85-10.9 ГОСТ Р4014-2013, "кг" Кол-во: 18,41{п.11.2}
Стоимость единицы | [9 empty] | 68.68 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 594.77 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (18,41{п.11.2}) | [9 empty] | 10949.72 | [11 empty] | Всего на физобъем (18,41{п.11.2})
Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Болт M24*90 10.9 ОЦИНК DIN933, "кг" Кол-во: 1,364{п.11.3} | [21 empty] | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Болт M24*90 10.9 ОЦИНК DIN933, "кг" Кол-во: 1,364{п.11.3}
Стоимость единицы | [9 empty] | 48.99 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 424.25 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (1,364{п.11.3}) | [9 empty] | 578.68 | [11 empty] | Всего на физобъем (1,364{п.11.3})
Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Болт M24-6G*80.109. СT35 ГОСТ7798-70, "кг" Кол-во: 5,846{п.11.1} | [21 empty] | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Болт M24-6G*80.109. СT35 ГОСТ7798-70, "кг" Кол-во: 5,846{п.11.1}
Стоимость единицы | [9 empty] | 68.71 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 595.03 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (5,846{п.11.1}) | [9 empty] | 3478.55 | [11 empty] | Всего на физобъем (5,846{п.11.1})
Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Гайкa M24.10 ГОСТ ISO4032-2014, "кг" Кол-во: 35,74{п.11.5} | [21 empty] | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Гайкa M24.10 ГОСТ ISO4032-2014, "кг" Кол-во: 35,74{п.11.5}
Стоимость единицы | [9 empty] | 93.04 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 805.73 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (35,74{п.11.5}) | [9 empty] | 28796.79 | [11 empty] | Всего на физобъем (35,74{п.11.5})
Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Шaйбa М24 А4 DIN125, "кг" Кол-во: 20,23{п.11.6} | [21 empty] | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 Шaйбa М24 А4 DIN125, "кг" Кол-во: 20,23{п.11.6}
Стоимость единицы | [9 empty] | 150.25 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 1301.17 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (20,23{п.11.6}) | [9 empty] | 26322.67 | [11 empty] | Всего на физобъем (20,23{п.11.6})
Накладная №4903513213 от 05.05.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 3,712{п.14.1} | [21 empty] | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 3,712{п.14.1}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19017.17 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164688.69 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (3,712{п.14.1}) | [9 empty] | 611324.42 | [11 empty] | Всего на физобъем (3,712{п.14.1})
Накладная №4903513213 от 05.05.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 14,615{п.16.3} | [21 empty] | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 14,615{п.16.3}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19017.17 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164688.69 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (14,615{п.16.3}) | [9 empty] | 2406925.2 | [11 empty] | Всего на физобъем (14,615{п.16.3})
Итого | [9 empty] | 33713770.44 | [11 empty] | Итого
Сдал: |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 30.04.26г.) | [9 empty] | К.А.Шевчук
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) | [9 empty] | Е. В. Гуляев
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
| Объемы строительных работ проверил: |  | Руководитель направления по строительству объектов минеральных грузов ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Д.А. Ахматенко
подпись
| Расценки проверил: |  | Начальник сметно-договорного отдела ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Пузырева Н.С.
подпись
| Проверил: |  | Руководитель производственно- технического направления ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Ощепкова Н.В.
подпись
| Проверил: |  | Заместитель исполнительного директора по безопасности ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Бельчиков И.А.
| Проверил: |  | Заместитель руководителя ПО ООО "ЕТУ" | [6 empty] | подпись |  |  | Дмитров С.С.

## кс-6а ПЕРЕПОДПИСАТЬ
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [5 empty] | по ОКПО | 46246315
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [5 empty] | по ОКПО | 16673706
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [24 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
наименование, адрес
Объект: |  | Конвейерная галерея №3 | [25 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | 314-25/104 | [19 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 22.05.2025 г. | [20 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 1 | [19 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 18.12.2025г. | [20 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 2 | [19 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 26.01.2026г. | [20 empty] | дата
[7 empty] | Вид операции | [23 empty] | Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | на | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические | [28 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  | (субподряда) |  |  |  |  | 174567.65 | тыс. руб.(без НДС)
Составил: |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 30.04.26г.) | [9 empty] | К.А.Шевчук
|  |  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [16 empty] | Остаток работ на Июнь 2026г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2025г. |  |  | Февраль 2026г. |  |  | Март 2026г. |  |  | Апрель 2026г. (кс-2 №5,6,7,8) |  |  | Май 2026г. |  |  | с Декабря 2025г. по Май 2026г.
[8 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Раздел 1. Колонны
1 | 1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т конструкций | 664.69 | 404.352 | 4649439.72 | 17.761 | 204224.78 | 204224.78 | 34.2 | 393248.56 | 597473.34 | 58.235 | 669614.89 | 1267088.23 | 114.594 | 1317658.6 | 2584746.83 | 45.13 | 518927.1 | 3103673.93 | 269.92 | 3103673.93 | 134.432 | 1545765.79
2 | 2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т конструкций | 360.31 | 9.256 | 55271.85 | [9 empty] | 8.542 | 51008.23 | 51008.23 | 0.714 | 4263.62 | 55271.85 | 9.256 | 55271.85
3 * | 3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Накладная №4909726019 от 07.12.2025 | т | 17898.38 | 126.503 | 19607961.31 | 17.761 | 2752954.48 | 2752954.48 | 34.2 | 5300999 | 8053953.48 | 55.994 | 8679068.37 | 16733021.85 | 18.548 | 2874939.46 | 19607961.31 |  |  | 19607961.31 | 126.503 | 19607961.31
4 * | 3.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 | т | 19065.39 | 10.088 | 1665592.13 | [9 empty] | 10.088 | 1665592.13 | 1665592.13 |  |  | 1665592.13 | 10.088 | 1665592.13
5 * | 3.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 19072.07 | 38.009 | 6277723.27 | [9 empty] | 38.009 | 6277723.27 | 6277723.27 |  |  | 6277723.27 | 38.009 | 6277723.27
6 * | 3.3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | т | 19019.11 | 51.755 | 8524332.77 | [9 empty] | 51.755 | 8524332.77 | 8524332.77 |  |  | 8524332.77 | 51.755 | 8524332.77
7 * | 3.4 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 44.081 | 7259710.95 | [12 empty] | 44.081 | 7259710.95 | 7259710.95 | 44.081 | 7259710.95
8 * | 3.5 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 17898.38 | 143.172 | 22191655.82 | [17 empty] | 143.172 | 22191655.82
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
9 | 4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 676.624 | 13560322.64 | 35.142 | 704286.07 | 704286.07 | 43.41 | 869986.29 | 1574272.36 | 87.768 | 1758971.59 | 3333243.95 | 301.838 | 6049180.43 | 9382424.38 | 97.56 | 1955214.53 | 11337638.91 | 565.718 | 11337638.91 | 110.906 | 2222683.73
10 * | 5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 162.944 | 25256315.24 | 35.142 | 5447008.97 | 5447008.97 | 43.41 | 6728548.73 | 12175557.7 | 84.392 | 13080757.54 | 25256315.24 |  |  | 25256315.24 |  |  | 25256315.24 | 162.944 | 25256315.24
11 * | 5.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 19072.07 | 64.767 | 10697184.96 | [9 empty] | 64.767 | 10697184.96 | 10697184.96 |  |  | 10697184.96 | 64.767 | 10697184.96
12 * | 5.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 | т | 19065.39 | 45.837 | 7567976.44 | [9 empty] | 45.837 | 7567976.44 | 7567976.44 |  |  | 7567976.44 | 45.837 | 7567976.44
13 * | 5.3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | т | 19019.11 | 115.028 | 18945743.4 | [9 empty] | 115.028 | 18945743.41 | 18945743.41 |  |  | 18945743.41 | 115.028 | 18945743.41 |  | -0.01
14 * | 5.4 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 158.405 | 26087759.21 | [9 empty] | 64.597 | 10638496.14 | 10638496.14 | 93.808 | 15449263.07 | 26087759.21 | 158.405 | 26087759.21
15 * | 5.5 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 17898.38 | 129.643 | 20094661.21 | [17 empty] | 129.643 | 20094661.21
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
16 | 6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 295.152 | 5915185.32 | 29.047 | 582135.26 | 582135.26 | 35.08 | 703043.52 | 1285178.78 | 48.618 | 974360.6 | 2259539.38 | 137.741 | 2760487.95 | 5020027.33 | 15.623 | 313102.88 | 5333130.21 | 266.109 | 5333130.21 | 29.043 | 582055.11
17 * | 7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 110.875 | 17185621.76 | 29.047 | 4502284.15 | 4502284.15 | 35.08 | 5437398.98 | 9939683.13 | 46.748 | 7245938.64 | 17185621.77 |  |  | 17185621.77 |  |  | 17185621.77 | 110.875 | 17185621.77 |  | -0.01
18 * | 7.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 19072.07 | 48.236 | 7966856.79 | [9 empty] | 48.236 | 7966856.79 | 7966856.79 |  |  | 7966856.79 | 48.236 | 7966856.79
19 * | 7.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 | т | 19065.39 | 8.998 | 1485626.28 | [9 empty] | 8.998 | 1485626.28 | 1485626.28 |  |  | 1485626.28 | 8.998 | 1485626.28
20 * | 7.3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901351143 от 19.02.2026 | т | 19055.33 | 12.914 | 2131057.4 | [9 empty] | 12.914 | 2131057.4 | 2131057.4 |  |  | 2131057.4 | 12.914 | 2131057.4
21 * | 7.4 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | т | 19019.11 | 37.299 | 6143350.17 | [9 empty] | 37.299 | 6143350.17 | 6143350.17 |  |  | 6143350.17 | 37.299 | 6143350.17
22 * | 7.5 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 40.018 | 6590574.46 | [9 empty] | 24.996 | 4116597.51 | 4116597.51 | 15.022 | 2473976.95 | 6590574.46 | 40.018 | 6590574.46
23 * | 7.6 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 17898.38 | 36.812 | 5705858.93 | [17 empty] | 36.812 | 5705858.93
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
24 | 8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т конструкций | 2203.66 | 284.856 | 12964852 |  |  |  | 14.2 | 646294.61 | 646294.61 | 59.377 | 2702467.28 | 3348761.89 | 168.786 | 7682076.24 | 11030838.13 | 22.493 | 1023739.77 | 12054577.9 | 264.856 | 12054577.9 | 20 | 910274.1
25 * | 9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 71.293 | 11050412.92 |  |  |  | 14.2 | 2200999.59 | 2200999.59 | 57.093 | 8849413.34 | 11050412.93 |  |  | 11050412.93 |  |  | 11050412.93 | 71.293 | 11050412.93 |  | -0.01
26 * | 9.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 19072.07 | 60.833 | 10047429.29 | [9 empty] | 60.833 | 10047429.29 | 10047429.29 |  |  | 10047429.29 | 60.833 | 10047429.29
27 * | 9.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901351143 от 19.02.2026 | т | 19055.33 | 0.259 | 42739.96 | [9 empty] | 0.259 | 42739.96 | 42739.96 |  |  | 42739.96 | 0.259 | 42739.96
28 * | 9.3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №490148963 от 19.02.2026 | т | 19055.33 | 8.829 | 1456954.14 | [9 empty] | 8.829 | 1456954.14 | 1456954.14 |  |  | 1456954.14 | 8.829 | 1456954.14
29 * | 9.4 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | т | 19019.11 | 92.374 | 15214505.17 | [9 empty] | 92.374 | 15214505.17 | 15214505.17 |  |  | 15214505.17 | 92.374 | 15214505.17
30 * | 9.5 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 21.628 | 3561920.75 | [12 empty] | 21.628 | 3561920.75 | 3561920.75 | 21.628 | 3561920.75
31 * | 9.6 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 17898.38 | 29.64 | 4594199.13 | [17 empty] | 29.64 | 4594199.13
Раздел 5. Стеновой фахверк
32 | 10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т конструкций | 1579.69 | 103.272 | 2939654.89 | [9 empty] | 24.34 | 692842.2 | 692842.2 | 10.56 | 300592.18 | 993434.38 | 34.9 | 993434.38 | 68.372 | 1946220.51
33 * | 11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 21449.1 | 0.46073 | 85580.23 | [17 empty] | 0.46073 | 85580.23
34 * | 11.1 | Болт M24-6G*80.109. СT35 ГОСТ7798-70 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | кг | 68.71 | 16.206 | 9643.03 | [9 empty] | 10.36 | 6164.5 | 6164.5 | 5.846 | 3478.54 | 9643.04 | 16.206 | 9643.04 |  | -0.01
35 * | 11.2 | Болт M24*85-10.9 ГОСТ Р4014-2013 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | кг | 68.68 | 51 | 30333.21 | [9 empty] | 32.59 | 19383.52 | 19383.52 | 18.41 | 10949.69 | 30333.21 | 51 | 30333.21
36 * | 11.3 | Болт M24*90 10.9 ОЦИНК DIN933 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | кг | 48.99 | 3.784 | 1605.37 | [9 empty] | 2.42 | 1026.69 | 1026.69 | 1.364 | 578.68 | 1605.37 | 3.784 | 1605.37
37 * | 11.4 | Болт M24*65 ГОСТР52644-06 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | кг | 72.19 | 123 | 76895.34 | [9 empty] | 78.6 | 49138 | 49138 | 44.4 | 27757.34 | 76895.34 | 123 | 76895.34
38 * | 11.5 | Гайкa M24.10 ГОСТ ISO4032-2014 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | кг | 93.04 | 99 | 79766.91 | [9 empty] | 63.26 | 50970.25 | 50970.25 | 35.74 | 28796.66 | 79766.91 | 99 | 79766.91
39 * | 11.6 | Шaйбa М24 А4 DIN125 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | кг | 150.25 | 56 | 72865.24 | [9 empty] | 35.77 | 46542.67 | 46542.67 | 20.23 | 26322.57 | 72865.24 | 56 | 72865.24
40 * | 12 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 33.558 | 5526675.44 | [9 empty] | 23.404 | 3854410.63 | 3854410.63 | 10.154 | 1672264.81 | 5526675.44 | 33.558 | 5526675.44
41 * | 12.1 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 69.714 | 10805667.96 | [17 empty] | 69.714 | 10805667.96
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
42 | 13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т конструкций | 1662.67 | 66.872 | 2043128.68 | [9 empty] | 2.022 | 61777.82 | 61777.82 | 5 | 152764.15 | 214541.97 | 7.022 | 214541.97 | 59.85 | 1828586.71
43 * | 14 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 3.041 | 500823.05 | [9 empty] | 1.944 | 320157.85 | 320157.85 | 1.096 | 180500.52 | 500658.37 | 3.04 | 500658.37 | 0.001 | 164.68
44 * | 14.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 | т | 19017.17 | 3.712 | 611324.43 | [12 empty] | 3.712 | 611324.43 | 611324.43 | 3.712 | 611324.43
45 * | 14.2 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 60.119 | 9318443.24 | [17 empty] | 60.119 | 9318443.24
Раздел 7. Настил
46 | 15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т конструкций | 1713.08 | 233.272 | 7752980.58 | [9 empty] | 34.495 | 1146468.79 | 1146468.79 | 15.2 | 505184.11 | 1651652.9 | 49.695 | 1651652.9 | 183.577 | 6101327.68
47 * | 16 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 19072.07 | 8.913 | 1472107.86 | [9 empty] | 8.913 | 1472107.86 | 1472107.86 |  |  | 1472107.86 | 8.913 | 1472107.86
48 * | 16.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | т | 19019.11 | 23.795 | 3919167.2 | [9 empty] | 23.757 | 3912908.38 | 3912908.38 |  |  | 3912908.38 | 23.757 | 3912908.38 | 0.038 | 6258.82
49 * | 16.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 0.498 | 82015.74 | [9 empty] | 0.498 | 82015.74 | 82015.74 |  |  | 82015.74 | 0.498 | 82015.74
50 * | 16.3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 | т | 19017.17 | 14.615 | 2406925.24 | [12 empty] | 14.615 | 2406925.24 | 2406925.24 | 14.615 | 2406925.24
51 * | 16.4 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 17898.38 | 185.451 | 28744899.58 | [17 empty] | 185.451 | 28744899.58
52 | 17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 1557.84 | 52.7 | 1532503.75 | [17 empty] | 52.7 | 1532503.75
53 * | 18 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 12352.31 | 56.7 | 6065255.96 | [17 empty] | 56.7 | 6065255.96
54 | 19 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 1.8972 | 377528.92 | [17 empty] | 1.8972 | 377528.92
55 | 20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 5770.84 | 65.6757 | 6677033.61 | [17 empty] | 65.6757 | 6677033.61
56 | 21 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 16120.26 | 3.796 | 529927.11 | [17 empty] | 3.796 | 529927.11
57 | 22 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 2.3643 | 470478.4 | [17 empty] | 2.3643 | 470478.4
58 * | 23 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 15281.29 | 54 | 7146142.46 | [17 empty] | 54 | 7146142.46
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
59 | 24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 6913.13 | 4.368 | 420176.77 | [17 empty] | 4.368 | 420176.77
60 * | 25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 4.368 | 677039.87 | [17 empty] | 4.368 | 677039.87
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
61 | 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 169.18 | 47.6596 | 191503.03 | [9 empty] | 1.488 | 5979.01 | 5979.01 |  |  | 5979.01 | 1.488 | 5979.01 | 46.1716 | 185524.02
62 | 27 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | УПД №10 от 22.04.2026г. | кг | 32.47 | 571.9 | 160812.68 | [9 empty] | 17.894 | 5031.62 | 5031.62 |  |  | 5031.62 | 17.894 | 5031.62 | 554.006 | 155781.06
63 | 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 188.47 | 20.5652 | 98175.6 | [17 empty] | 20.5652 | 98175.6
64 | 29 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс | кг | 40.64 | 781.5 | 275042.99 | [17 empty] | 781.5 | 275042.99
Итоги по смете:
Итого: | [6 empty] | 405600919.76 |  | 14192893.71 | 14192893.71 |  | 22280519.28 | 36473412.99 |  | 43960592.25 | 80434005.24 |  | 145384442.27 | 225818447.51 |  | 38487558.54 | 264306006.05 |  | 264306006.05 |  | 141294913.71
Материалы: | [6 empty] | 350166128.13 |  | 12794119 | 12794119 |  | 19834291.57 | 32628410.57 |  | 38258028.16 | 70886438.73 |  | 126886876.83 | 197773315.56 |  | 33998167.24 | 231771482.8 |  | 231771482.8 |  | 118394645.33
Машины и механизмы: | [6 empty] | 17344787.22 |  | 522027 | 522027 |  | 792822.03 | 1314849.03 |  | 1619787.63 | 2934636.66 |  | 5318403.51 | 8253040.17 |  | 1425823.75 | 9678863.92 |  | 9678863.92 |  | 7665923.3
ФОТ: | [6 empty] | 44541422.02 |  | 1060320.79 | 1060320.79 |  | 1944262.38 | 3004583.17 |  | 4695327.55 | 7699910.72 |  | 15164145.45 | 22864056.17 |  | 3590235.98 | 26454292.15 |  | 26454292.15 |  | 18087129.87
Накладные расходы: | [6 empty] | 41426144.54 |  | 986098.33 | 986098.33 |  | 1808164.01 | 2794262.34 |  | 4366654.62 | 7160916.96 |  | 14102708.76 | 21263625.72 |  | 3338919.46 | 24602545.18 |  | 24602545.18 |  | 16823599.36
Сметная прибыль: | [6 empty] | 27586838.97 |  | 657398.89 | 657398.89 |  | 1205442.68 | 1862841.57 |  | 2911103.08 | 4773944.65 |  | 9401181.94 | 14175126.59 |  | 2225946.31 | 16401072.9 |  | 16401072.9 |  | 11185766.07
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 474613903.27 |  | 15836390.93 | 15836390.93 |  | 25294125.97 | 41130516.9 |  | 51238349.95 | 92368866.85 |  | 168888332.97 | 261257199.82 |  | 44052424.31 | 305309624.13 |  | 305309624.13 |  | 169304279.14
Всего: | [6 empty] | 174567645.44 |  | 4223260.23 | 4223260.23 |  | 7512597.39 | 11735857.62 |  | 17674134.64 | 29409992.26 |  | 57090872.82 | 86500865.08 |  | 13739707.5 | 100240572.58 |  | 100240572.58 |  | 74327072.86
174567645.44
0

## отчет о дав. 1
Заказчик | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
Структурное подразделение Заказчика
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика
О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
30.04.2026-06.05.2026
(период)
№9 от 06.05.2026г.
( №, дата акта выполненных работ)

## отчет о дав. 2
I. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам
Наименование материалов, конструкций и изделий |  | Номенклатурный номер SAP | Единица измерения | Расход, кол-во
|  |  |  | по производственным нормам | фактический |  | экономия (-), перерасход (+) | Возврат Заказчику
Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ |  | 2001167103 | т | 185.789 | 185.789 |  | 0 | 0 | №4903317974 от 28.04.2026
Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ |  | 2001167103 | т | 18.327 | 18.327 |  | 0 | 0 | №4903513213 от 05.05.2026
Болт M24-6G*80.109. СT35 ГОСТ7798-70 |  | 2001056137 | кг | 5.846 | 5.846 |  | 0 | 0 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026
Болт M24*85-10.9 ГОСТ Р4014-2013 |  | 2000917893 | кг | 18.41 | 18.41 |  | 0 | 0 | Накладная №4903346068 от 29.04.2027
Болт M24*90 10.9 ОЦИНК DIN933 |  | 2000206206 | кг | 1.364 | 1.364 |  | 0 | 0 | Накладная №4903346068 от 29.04.2028
Болт M24*65 ГОСТР52644-06 |  | 2000257910 | кг | 44.4 | 44.4 |  | 0 | 0 | Накладная №4903346068 от 29.04.2029
Гайкa M24.10 ГОСТ ISO4032-2014 |  | 2001163103 | кг | 35.74 | 35.74 |  | 0 | 0 | Накладная №4903346068 от 29.04.2030
Шaйбa М24 А4 DIN125 |  | 2001056463 | кг | 20.23 | 20.23 |  | 0 | 0 | Накладная №4903346068 от 29.04.2031
| Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик
| Руководитель Заместитель руководителя ПО ООО "ЕТУ", Дмитров С.С. |  |  |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 30.04.26г.) ,К.А.Шевчук
| Материально-ответственное лицо Начальник складского хозяйства, Скопина В.Н. |  |  |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 30.04.26г.) ,К.А.Шевчук