## ОБРАЗЕЦ
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [9 empty] | по ОКПО | 46246315
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  | ООО | [9 empty] | по ОКПО | 50868904
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | [15 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Причал №4
(наименование, адрес)
Объект
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 314-28/17
[12 empty] | дата | 12.02.2024 г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Апрель 2025г. | [7 empty] | 1 | 23.04.2025 | 26.03.2025 | 23.04.2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № , Устройство…………. | [16 empty] | Смета № , Устройство комбинированного шпунтового ограждения и защитного экрана оторочки вдоль причала №4
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Устройство комбинированного шпунтового ограждения и защитного экрана оторочки вдоль причала №4 | [17 empty] | Раздел 1. Устройство комбинированного шпунтового ограждения и защитного экрана оторочки вдоль причала №4
1 | 1 | ФЕР05-01-053-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3, (скважины Ø280 мм, L=4,5 м, 29 шт.) | м | 130.5 | 2226.06 | 522.66 | 1632.35 | 412.18 | 290501 | 68207 | 213022 | 53789 | 1,311 171,09 | 0,943 123,06
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: и1 Индекс, 3 кв. 2023 г. для Ленинградской обл. ОЗП=36,95; ЭМ=12,16; ЗПМ=36,95; МАТ=8,12
2 | 2 | ФССЦ-01.4.01.10-0025 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр | Шнек буровой без проходного отверстия, диаметр 200 мм, длина 2000 мм, (Тех. часть ФЕР0.5, Приложение 5.3, Бурение шнеком, расход k=0,7) | шт | 1 | 22293.62 |  |  |  | 22294 |  |  |  | 0 0 | 0 0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: и1 Индекс, 3 кв. 2023 г. для Ленинградской обл. ОЗП=36,95; ЭМ=12,16; ЗПМ=36,95; МАТ=8,12
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 3072120 | 586696 | 615324 | 194595 | 1609.68 | 420.54 |  |  |  | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 914110 | [8 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 546904 | [8 empty] | Сметная прибыль
Итоги по акту: | [9 empty] | 4533134 |  |  |  | 1609.68 | 420.54 |  |  |  | ВСЕГО по акту
НДС 20% | [9 empty] | 906626.8
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 5439760.8
Сдал: |  |  | Руководитель проекта ООО (по доверенности от 2025 г.)
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности № 25/3 от 10.02.2025 г.) | [9 empty] | Е. В. Гуляев
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
| Объемы строительных работ проверил: |  | Руководитель направления по строительству объектов минеральных грузов ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Д.А. Ахматенко
подпись
| Расценки проверил: |  | Начальник сметно-договорного отдела ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Пузырева Н.С.
подпись
| Проверил: |  | Руководитель производственно- технического направления ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Ощепкова Н.В.
подпись
| Проверил: |  | Заместитель исполнительного директора по безопасности ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Бельчиков И.А.
| Проверил: |  | Заместитель руководителя ПО ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Дмитров С.С.
подпись