## КС3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена госпостановл.Госкомстата России
от 11.1199 № 100
|  |  |  | Форма по ОКУД | 322001
Заказчик - ООО «ЕТУ» Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2. |  |  |  | по ОКПО | 46246315
Подрядчик: ООО " МММ" Юридический адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, ….. |  |  |  | по ОКПО | 94990776
Вид деятельности по ОКПД
Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту (МТП) Усть-Луга. Береговые объекты терминала |  |  |  | Договор номер | № 314-25/333
|  |  |  | дата | 2025-08-05
Дополнительное соглашение
дата
Объект: Пересыпная станция №1 |  |  |  | Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
|  |  |  | с | по
|  | 3 | 2025-11-07 | 2025-10-30 | 07.11.2025
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, обьектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, руб |  |  |  | 2025
|  | Код | С начала проведения работ | С начала года | в том числе за отчетный период | КС2 №1 от 10.09.2025 | КС2 №2 от 29.10.2025 | КС2 №3 от 07.11.2025 | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  | 32562443.37 | 32562443.37 | 3624978.47
в том числе:
1 | Устройство монолитных плит перекрытия 1632-2021-2.2.1-КЖ1 |  | 32562443.37 | 32562443.37 | 3624978.47 | 18293312.23 | 15044152.67 | 3624978.47 | 32562443.37
из них:
| СМР |  | 26241118.78 | 26241118.78 | 2795609.34 | 11865142.5 | 11580366.94 | 2795609.34 | 26241118.78
| Материалы поставки Подрядчика |  | 5234872.75 | 5234872.75 | 684663.6 | 1687872.69 | 2862336.46 | 684663.6 | 5234872.75
| Прочие |  | 1086451.84 | 1086451.84 | 144705.53 | 540297.04 | 401449.27 | 144705.53 | 1086451.84
| Материалы поставки Заказчика (справочно) |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ИТОГО руб: | 3624978.47
|  |  |  | НДС 20% | 724995.69
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 4349974.16
|  |  |  | Зачет аванса 10% | 434997.42
|  |  |  | Гарантийное удержание 5% | 217498.71
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 3697478.03
Заказчик:
| Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ» (по доверенности №25/3 от 10.02.25г.) |  |  | /Е.В. Гуляев /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Подрядчик:
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.