## КМД (2)
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
Конструкции металлические 07.04.042 Конвейерная галерея №3 | [7 empty] | декабрь 2025г. |  | февраль 2026г. |  | март 2026г. |  | март 2026г. |  | апрель 2026г. |  | май 2026г. |  | июнь 2026г. |  | Выполнено всего |  | ОСТАТОК
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во по КМД с 1,04(на монтаж) | Кол-во по КМ (=по смете, с 1,04 на монтаж и мат-лы) | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22
Раздел 1. Колонны
1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т | 293.188 | 404.352 | 47257.2 | 13855244.11 | 17.761 | 839335.13 | 34.2 | 1616196.24 | 42.775 | 2021426.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 94.736 | 4476958.1 | 198.452 | 9378286.01 | 0 | 94.74
2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т | 9.256 | 9.256 | 18896.3 | 174904.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.256 | 174904.14
3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 290.812 | 413.608 |  |  | 17.761 |  | 34.2 |  | 41.105 | [9 empty] | 93.066 |  | 197.746
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т | 681.858 | 676.624 | 55880.72 | 38102717.35 | 35.142 | 1963760.26 | 43.41 | 2425782.06 | 46.82 | 2616335.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 125.372 | 7005877.63 | 556.486 | 31096839.72
5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 681.858 | 676.624 |  |  | 35.142 |  | 43.41 |  | 45.019 | [9 empty] | 123.571 |  | 558.287
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т | 322.511 | 295.152 | 51535.89 | 16620890.23 | 29.047 | 1496963 | 35.08 | 1807879.02 | 22.535 | 1161361.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86.662 | 4466203.3 | 235.849 | 12154686.93
7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 322.511 | 295.152 |  |  | 29.047 |  | 35.08 |  | 21.668 | [9 empty] | 85.795 |  | 236.716
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т | 220.461 | 284.856 | 174770.77 | 38530139.44 |  | 0 | 14.2 | 2481744.93 | 33.949 | 5933292.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.149 | 8415037.8 | 172.312 | 30115101.64
9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 220.461 | 284.856 |  |  |  |  | 14.2 |  | 32.643 | [9 empty] | 46.843 |  | 173.618
Раздел 5. Стеновой фахверк
10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т | 56.94 | 103.272 | 143611.95 | 8177264.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 8177264.66
11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 1.0327 | 1.0327
12 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 56.94 | 103.272 | [16 empty] | 0 |  | 56.94
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к
13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т | 44.198 | 66.872 | 134378.13 | 5939244.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44.198 | 5939244.53
14 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 44.198 | 66.872 | [16 empty] | 0 |  | 44.198
Раздел 7. Настил
15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т | 184.781 | 233.272 | 123169.23 | 22759333.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 184.781 | 22759333.97
16 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 184.781 | 233.272 | [16 empty] | 0 |  | 184.781
17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 52.7 | 52.7 | 81882.56 | 4315210.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 4315210.71
18 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 56.7 | 56.7
19 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 1.8972 | 1.8972 | 211120.21 | 400537.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 400537.26
20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 65.6757 | 65.6757 | 275475.7 | 18092059.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.676 | 18092059.74
21 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 3.796 | 3.796 | 148109.4 | 562223.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.796 | 562223.28
22 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 2.3643 | 2.3643 | 211120.2 | 499151.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.364 | 499151.5
23 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 54 | 54
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 5.132 | 4.368 | 177850.74 | 912729.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 912729.98
25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 5.132 | 4.368 | [16 empty] | 0 |  | 5.132
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 151,61 = 371,85 - 0,012 x 18 353,45 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 47.6596 | 47.6596 | 11614.35 | 553535.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.66 | 553535.17
27 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | Прайс Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3% | кг | 571.9 | 571.9 | 298.33 | 170613.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 571.9 | 170613.37
28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 83,35 = 560,19 - 0,019 x 25 096,77 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 20.5652 | 20.5652 | 14111.31 | 290201.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.565 | 290201.85
29 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс Аналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2% | кг | 781.5 | 781.5 | 373.39 | 291805.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 781.5 | 291805.35
| ИТОГО | [5 empty] | 170247806.64 |  | 4300058.39 |  | 8331602.27 |  | 9943426.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24364076.83 |  | 145883729.81
| Непредвиденные расходы 3% | [5 empty] | 4319838.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ВСЕГО по смете, без НДС | [5 empty] | 174567645.44 |  | 4300058.35 |  | 8331602.27 |  | 9943426.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24364076.83 |  | 145883729.81
| НДС | [7 empty] | 20% |  | 22% |  | 22% |  | 22% |  | 22% |  | 22% |  | 22%
| ВСЕГО по смете, без НДС | [7 empty] | 5160070.02 |  | 10164554.77 |  | 12130980.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27455605.45
[8 empty] | м-15+ |  | м-15+ |  | м-15+
| передано по м-15 (по 155 000,00) |  |  | 471.615 |  |  |  | 471.615 | [13 empty] | 471.615 |  | 0
| передано по м-15 (по 165 106,26) |  |  | 64.923 | [5 empty] | 64.923
| передано по м-15 (по 165 019,14) |  |  | 8.829 | [5 empty] | 8.829 | [11 empty] | 8.829 |  | 0
| всего, передано м-15 |  |  | 545.367 |  |  |  | 471.615 |  | 73.752 |  | 0 | [9 empty] | 480.444
| всего, тн. (КМД/смета) |  | 1788.805 | 1806.693 | 2078.024 | всего, %-но, тн |  | 81.95 |  | 126.89 |  | 140.435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 349.275 |  | 1457.418
|  |  | без 1,04 | 156672773.43 | - | без НДС с непредвиденными
|  |  | с 1,04 | 157168027.24 | 174567645.44 | без НДС с непредвиденными
153155749.27
По смете V(КМ)=2078,24т это: 1997,52(КМД)*1,03(3% уточнение по КМД)*1,01(1% сварные швы). У нас, по КМД объем меньше, 1791,6 т. По идее, раз они передают м-15 по КМД, то 3% туда уже включены (это уже точный объем, просто обычно, по КМД объем больше, чем в КМ (а у нас наоборот)). А вот 1% - нет. А в смете он есть.
Кирилл
| с непредвиденными |  | с 1,01 | 153155749.27 | 4300058.35 | 5160070.02 |  | с 1,04 только на работу | 156609365.18 | 4300058.35 | 5160070.02
[5 empty] | 148855690.92 | 181603942.92 |  |  |  | 152309306.83 | 185817354.33
[6 empty] | 186764012.94 | 192 млн. |  |  |  | 190977424.35
| без непредвиденных |  | с 1,01 | 149362992.81 | 4300058.35 | 5160070.02 |  | с 1,04 только на работу | 152732556.97 | 4300058.35 | 5160070.02
[5 empty] | 145062934.46 | 176976780.04 |  |  |  | 148432498.62 | 181087648.32
[6 empty] | 182136850.06 | 186 млн. |  |  |  | 186247718.34
[6 empty] | 4627162.88 |  |  |  |  | 4729706.01

## ЛСР КМ
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
Конструкции металлические 07.04.042 Конвейерная галерея №3 | [6 empty] | декабрь 2025г. |  | февраль 2026г. |  | март 2026г. |  | апрель 2026г. |  | май 2026г. |  | июнь 2026г. |  | июль 2026г. |  | Выполнено всего |  | ОСТАТОК
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22
Раздел 1. Колонны
1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т | 404.352 | 34265.3 | 13855244.11 | 17.761 | 608585.99 | 34.2 | 1171873.26 | 58.235 | 1995439.75 | 114.594 | 3926597.79 | 45.13 | 1546392.99 |  | 0 |  | 0 | 269.92 | 9248889.78 | 134.432 | 4606354.33
2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т | 9.256 | 18896.3 | 174904.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.542 | 161412.19 | 0.714 | 13491.96 |  | 0 |  | 0 | 9.256 | 174904.15 | 0 | -0.01
3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 413.608 |  |  | 17.761 |  | 34.2 |  | 55.994 |  | 118.4 |  | 44.081 | [5 empty] | 270.436 |  | 143.172
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т | 676.624 | 56312.99 | 38102717.35 | 35.142 | 1978951.09 | 43.41 | 2444546.9 | 87.768 | 4942478.51 | 301.838 | 16997400.28 | 97.56 | 5493895.3 |  | 0 |  | 0 | 565.718 | 31857272.08 | 110.906 | 6245445.27
5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 676.624 |  |  | 35.142 |  | 43.41 |  | 84.392 |  | 290.229 |  | 93.808 | [5 empty] | 546.981 |  | 129.643
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т | 295.152 | 56312.99 | 16620890.23 | 29.047 | 1635723.42 | 35.08 | 1975459.69 | 48.618 | 2737824.95 | 137.741 | 7756607.56 | 15.623 | 879777.84 |  | 0 |  | 0 | 266.109 | 14985393.46 | 29.043 | 1635496.77
7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 295.152 |  |  | 29.047 |  | 35.08 |  | 46.748 |  | 132.443 |  | 15.022 | [5 empty] | 258.34 |  | 36.812
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т | 284.856 | 135261.81 | 38530139.44 |  | 0 | 14.2 | 1920717.7 | 59.377 | 8031440.49 | 168.786 | 22830299.86 | 22.493 | 3042443.89 |  | 0 |  | 0 | 264.856 | 35824901.94 | 20 | 2705237.5
9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 284.856 |  |  |  |  | 14.2 |  | 57.093 |  | 162.295 |  | 21.628 | [5 empty] | 255.215 |  | 29.641
Раздел 5. Стеновой фахверк
10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т | 103.272 | 79181.82 | 8177264.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.34 | 1927285.5 | 10.56 | 836160.02 |  | 0 |  | 0 | 34.9 | 2763445.52 | 68.372 | 5413819.14
11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 1.0327 | [8 empty] | 0.223 |  | 0.126 | [5 empty] | 0.349 |  | 0.684
12 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 103.272 | [8 empty] | 23.404 |  | 10.154 | [5 empty] | 33.558 |  | 69.714
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к
13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т | 66.872 | 88815.12 | 5939244.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.022 | 179584.17 | 5 | 444075.6 |  | 0 |  | 0 | 7.022 | 623659.77 | 59.85 | 5315584.76
14 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 66.872 | [8 empty] | 1.944 |  | 4.808 | [5 empty] | 6.752 |  | 60.12
Раздел 7. Настил
15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т | 233.272 | 97565.65 | 22759333.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.495 | 3365527.1 | 15.2 | 1482997.88 |  | 0 |  | 0 | 49.695 | 4848524.98 | 183.577 | 17910808.99
16 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 233.272 | [8 empty] | 33.168 |  | 14.615 | [5 empty] | 47.783 |  | 185.489
17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 52.7 | 81882.56 | 4315210.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 4315210.71
18 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 56.7
19 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 1.8972 | 211120.21 | 400537.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 400537.26
20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 65.6757 | 275475.7 | 18092059.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.676 | 18092059.74
21 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 3.796 | 148109.4 | 562223.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.796 | 562223.28 | 685912.4
22 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 2.3643 | 211120.2 | 499151.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.364 | 499151.5
23 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 54
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 4.368 | 208958.33 | 912729.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.368 | 912729.98
25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 4.368 | [16 empty] | 0 |  | 4.368
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 151,61 = 371,85 - 0,012 x 18 353,45 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 47.6596 | 11614.35 | 553535.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.488 | 17282.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.488 | 17282.15 | 46.172 | 536253.02
27 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | Прайс Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3% | кг | 571.9 | 298.33 | 170613.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.9 | 5340.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.9 | 5340.11 | 554 | 165273.26
28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 83,35 = 560,19 - 0,019 x 25 096,77 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 20.5652 | 14111.31 | 290201.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.565 | 290201.85
29 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс Аналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2% | кг | 781.5 | 373.39 | 291805.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 781.5 | 291805.35
| ИТОГО |  |  |  |  | 170247806.64 |  | 4223260.5 |  | 7512597.57 |  | 9943426.77 |  | 57090872.82 |  | 13739707.5 |  | 0 |  | 0 |  | 100349613.94 |  | 69898192.7
| Непредвиденные расходы 3% |  |  |  |  | 4319838.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ВСЕГО по смете, без НДС |  |  |  |  | 174567645.44 |  | 4223260.46 |  | 7512597.57 |  | 9943426.77 |  | 57090872.82 |  | 13739707.5 |  | 0 |  | 0 |  | 100349613.94 |  | 69898192.7
| НДС | [6 empty] | 20% |  | 22% |  | 22% |  | 22% |  | 22% |  | 22% |  | 22%
| ВСЕГО по смете, без НДС | [6 empty] | 5067912.55 |  | 9165369.04 |  | 12130980.66 |  | 69650864.84 |  | 16762443.15 |  | 0 |  | 0 |  | 112777570.24

## КМД
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
Конструкции металлические 07.04.042 Конвейерная галерея №3 | [7 empty] | декабрь 2025г. |  | февраль 2026г. |  | март 2026г. |  | март 2026г. |  | апрель 2026г. |  | май 2026г. |  | июнь 2026г. |  | Выполнено всего |  | ОСТАТОК
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во по КМД с 1,04(на монтаж) | Кол-во по КМ (=по смете, с 1,04 на монтаж и мат-лы) | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22
Раздел 1. Колонны
1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т | 293.188 | 404.352 | 47257.2 | 13855244.11 | 17.761 | 839335.13 | 34.2 | 1616196.24 | 42.775 | 2021426.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 94.736 | 4476958.1 | 198.452 | 9378286.01 | 0 | 94.74
2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т | 9.256 | 9.256 | 18896.3 | 174904.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.256 | 174904.14
3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 290.812 | 413.608 |  |  | 17.761 |  | 34.2 |  | 41.105 | [9 empty] | 93.066 |  | 197.746
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т | 702.111 | 676.624 | 54268.79 | 38102717.35 | 35.142 | 1907113.82 | 43.41 | 2355808.17 | 46.82 | 2540864.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 125.372 | 6803786.74 | 576.739 | 31298930.61
5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 675.107 | 676.624 |  |  | 35.142 |  | 43.41 |  | 45.019 | [9 empty] | 123.571 |  | 551.536
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т | 332.091 | 295.152 | 50049.2 | 16620890.23 | 29.047 | 1453779.11 | 35.08 | 1755725.94 | 22.535 | 1127858.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86.662 | 4337363.77 | 245.429 | 12283526.46
7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 319.318 | 295.152 |  |  | 29.047 |  | 35.08 |  | 21.668 | [9 empty] | 85.795 |  | 233.523
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т | 227.009 | 284.856 | 169729.57 | 38530139.44 |  | 0 | 14.2 | 2410159.89 | 33.949 | 5762149.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.149 | 8172309.06 | 178.86 | 30357830.38
9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 218.278 | 284.856 |  |  |  |  | 14.2 |  | 32.643 | [9 empty] | 46.843 |  | 171.435
Раздел 5. Стеновой фахверк
10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т | 58.631 | 103.272 | 139469.98 | 8177264.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58.631 | 8177264.66
11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 1.0327 | 1.0327
12 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 56.376 | 103.272 | [16 empty] | 0 |  | 56.376
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к
13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т | 45.51 | 66.872 | 130504.16 | 5939244.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.51 | 5939244.53
14 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 43.76 | 66.872 | [16 empty] | 0 |  | 43.76
Раздел 7. Настил
15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т | 190.27 | 233.272 | 119615.99 | 22759333.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190.27 | 22759333.97
16 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 182.952 | 233.272 | [16 empty] | 0 |  | 182.952
17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 52.7 | 52.7 | 81882.56 | 4315210.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 4315210.71
18 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 56.7 | 56.7
19 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 1.8972 | 1.8972 | 211120.21 | 400537.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 400537.26
20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 65.6757 | 65.6757 | 275475.7 | 18092059.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.676 | 18092059.74
21 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 3.796 | 3.796 | 148109.4 | 562223.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.796 | 562223.28
22 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 2.3643 | 2.3643 | 211120.2 | 499151.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.364 | 499151.5
23 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 54 | 54
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 5.284 | 4.368 | 172734.67 | 912729.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.284 | 912729.98
25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 5.081 | 4.368 | [16 empty] | 0 |  | 5.081
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 151,61 = 371,85 - 0,012 x 18 353,45 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 47.6596 | 47.6596 | 11614.35 | 553535.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.66 | 553535.17
27 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | Прайс Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3% | кг | 571.9 | 571.9 | 298.33 | 170613.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 571.9 | 170613.37
28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 83,35 = 560,19 - 0,019 x 25 096,77 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 20.5652 | 20.5652 | 14111.31 | 290201.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.565 | 290201.85
29 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс Аналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2% | кг | 781.5 | 781.5 | 373.39 | 291805.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 781.5 | 291805.35
| ИТОГО | [5 empty] | 170247806.64 |  | 4200228.06 |  | 8137890.26 |  | 9943426.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23790417.67 |  | 146457388.97
| Непредвиденные расходы 3% | [5 empty] | 4319838.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ВСЕГО по смете, без НДС | [5 empty] | 174567645.44 |  | 4200228.02 |  | 8137890.26 |  | 9943426.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23790417.67 |  | 146457388.97
| НДС | [7 empty] | 20% |  | 22% |  | 22% |  | 22% |  | 22% |  | 22% |  | 22%
| ВСЕГО по смете, без НДС | [7 empty] | 5040273.62 |  | 9928226.12 |  | 12130980.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27099480.4
[8 empty] | м-15+ |  | м-15+ |  | м-15+
| передано по м-15 (по 155 000,00) |  |  | 471.615 |  |  |  | 471.615 | [13 empty] | 471.615 |  | 0
| передано по м-15 (по 165 106,26) |  |  | 64.923 | [5 empty] | 64.923
| передано по м-15 (по 165 019,14) |  |  | 8.829 | [5 empty] | 8.829 | [11 empty] | 8.829 |  | 0
| всего, передано м-15 |  |  | 545.367 |  |  |  | 471.615 |  | 73.752 |  | 0 | [9 empty] | 480.444
| всего, тн. (КМД/смета) |  |  | 1791.684 | 2078.024 | всего, %-но, тн |  | 81.95 |  | 126.89 |  | 140.435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 349.275 |  | 1442.409
|  |  | без 1,04 | 156672773.43 | - | без НДС с непредвиденными
|  |  | с 1,04 | 157168027.24 | 174567645.44 | без НДС с непредвиденными
1997.52
1.03
1.01
2078.02
По смете V(КМ)=2078,24т это: 1997,52(КМД)*1,03(3% уточнение по КМД)*1,01(1% сварные швы). У нас, по КМД объем меньше, 1791,6 т. По идее, раз они передают м-15 по КМД, то 3% туда уже включены (это уже точный объем, просто обычно, по КМД объем больше, чем в КМ (а у нас наоборот)). А вот 1% - нет. А в смете он есть.