ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
[bookmark: _Hlk54014052]К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА №314-25/104 от 22.05.2025г.

г. Кингисепп 							                       «___» __________.2025 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя проектного офиса Гуляева Евгения Валерьевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2025г. № 25/3, с одной стороны, и 
[bookmark: _Hlk184306173]Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кесслера Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили Дополнительное соглашение №1 (далее – Соглашение №1) к договору подряда №314-25/104 от 22.05.2025г. (далее - Договор) о нижеследующем:

[bookmark: _Hlk184303317][bookmark: _Hlk206765701]1. Изменить срок окончания выполнения Работ, в связи с чем абзац 2 пункта 2.1. Договора изменить и изложить его в следующей редакции:
«2.1. Срок окончания выполнения Работ - 313 календарных дней с даты подписания Договора». 

2. Изменить Цену Договора, в связи с чем абзац 1 пункта 3.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«3.1. Цена Договора является предельной, составляет 221 094 937,91 (Двести двадцать один миллион девяносто четыре тысячи девятьсот тридцать семь рублей 91 копейка) и состоит из:
- стоимости работ по договору согласно Локальной смете (Приложение №1 к Соглашению №1) в сумме 209 481 174,53 (Двести девять миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча сто семьдесят четыре рубля 53 копейки), в том числе НДС 20% 34 913 529,09 (Тридцать четыре миллиона девятьсот тринадцать тысяч пятьсот двадцать девять рублей 09 копеек);
-  компенсации содержания персонала и площадки согласно Расчета компенсации содержания персонала и площадки (Приложение №2 к Соглашению №1) в сумме 10 601 871,59 (Десять миллионов шестьсот одна тысяча восемьсот семьдесят один рубль 59 копеек), в том числе НДС 20% 1 766 978,60 (Один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 60 копеек);
- компенсация затрат, связанных с обслуживанием банковской гарантии в сумме 1 011 891,79 (Один миллион одиннадцать тысяч восемьсот девяносто один рубль 79 копеек). НДС не облагается.
В период производства Работ цена Договора увеличению не подлежит, в том числе в случае изменения налогового (за исключением ставки НДС), таможенного, иного законодательства, индексов инфляции, изменения курсов валют и иных обстоятельств. В случае изменения ставки НДС стоимость товаров (работ, услуг), определенная с учетом ставки НДС 20%, подлежит корректировке на соответствующую сумму в сторону уменьшения (при снижении ставки НДС) либо в сторону увеличения (при повышении ставки НДС)».

4. Изложить абзац 1 пункта 4.1. Договора в следующей редакции:
«4.1. Заказчик перечисляет аванс на выполнение Работ по Договору на расчетный счет Подрядчика в размере  57 495 306, 75 (Пятьдесят семь миллионов четыреста девяносто пять тысяч триста шесть) рублей с НДС, в том числе первый авансовый платеж в размере 20 000 000, 00 (двадцать миллионов) рублей 00 коп. с НДС 20% в течение 10 рабочих дней с даты получения счета на оплату без предоставления банковской гарантии; второй авансовый платеж в размере 37 495 306, 75 (тридцать семь миллионов четыреста девяносто пять тысяч триста шесть) рублей 75 коп. в течение 10 рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком банковской гарантии возврата авансового платежа на основании счета на оплату».

5. Дополнить п.16.4. абзацем следующего содержания:
«Для расчета неустойки применяется стоимость работ, определенная в п.3.1 Договора».

[bookmark: _Hlk163828148]7. Соглашение №1 вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Во всем остальном, что не оговорено Соглашением №1, Стороны руководствуются условиями Договора. 

8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Соглашения №1:
8.1. Приложение №1 Локальная смета.
8.2. Приложение №2 - Расчет компенсации содержания персонала и площадки.
9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

	Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ»
(ООО «КиКГЕОСТРОЙ»)

	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»)

	Юридический/почтовый адрес:
109004, г. Москва, 
ул. Земляной вал, д.65, кв.59
Фактический адрес:
109004, г. Москва, 
ул. Николоямская, д.29, стр.1, пом.1/Ч


ИНН: 7709918820 КПП: 770901001
ОГРН: 1127747247704
ОКПО: 16673706
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810812010584815 
Филиал «Корпоративный» 
ПАО «Совкомбанк» г. Москва
к/с 30101810445250000360
БИК 044525360
Адрес эл. почты: kikgeo.fin@gmail.com
Тел.: +7 (495) 915-24-71

	Юридический адрес: 188480, 
Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 
Почтовый адрес: 188480, 
Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, дом 16, Главпочтамт, 
а/я № 5  
ИНН 4707032163 
КПП 470701001
ОГРН 1114707006776
ОКПО 46246315 
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк              г. Санкт-Петербург 
БИК 044030653 
К/сч. 30101810500000000653  
Р/сч. 40702810855300176661
Тел.: +7 (81375) 95-186
E-mail: project-etu@eurochem.ru
etu@eurochem.ru 


	Генеральный директор 
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



______________ Ю.Ф. Кесслер

	Руководитель Проектного офиса




_________________ Е.В. Гуляев


	М.П.	
	М.П.
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