## !расчет по разделам (3) (hidden)
[5 empty] | Подписано | [6 empty] | Новая расценка | [6 empty] | Новая расценка+КМД
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС | давальч.мат. | № п/п | Наименование | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС |  | № п/п | Наименование | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС
1 | Колонны | тн | 413.608 |  | 10022991.91 | 30596324.51 | 1 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа | тн | 413.608 |  | 164516389.54 |  | 1 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа | тн | 1893.4 |  | 134588177.16
2 | Балки перекрытий и фермы Ф1 | тн | 676.624 |  | 28449520.75 | 49077383.21 | 2 |  | тн | 676.624 |  |  |  | 2
3 | Балки и прогоны покрытия | тн | 295.152 |  | 12410042.86 | 22842535.3 | 3 |  | тн | 295.152 |  |  |  | 3
4 | Связи горизонт. и вертик.+распорки | тн | 284.856 |  | 29847559.98 | 24500846.98 | 4 |  | тн | 284.856 |  |  |  | 4
5 | Стеновой фахверк | тн | 103.272 |  | 6218924.87 | 8439599.98 | 5 |  | тн | 103.272 |  |  |  | 5
6 | Лестницы,площадки,огражд. | тн | 66.872 |  | 4525782.01 | 4826386.78 | 6 |  | тн | 66.872 |  |  |  | 6
7 | Настил | тн | 233.272 |  | 17401032.07 | 17122640.91 | 7 |  | тн | 233.272 |  |  |  | 7
8 | Опоры под оборуд. | тн | 4.368 |  | 714028.58 | 329215.41 | 8 |  | тн | 4.368 |  |  |  | 8
9 | Профнастил H57-750-0,8 | м2/тн | 5270/56,7 |  | 3704032.41 | 6065255.7 | 9 | Профнастил H57-750-0,8 | м2/тн | 5270/56,7 |  | 9769288.11 |  | 9 | Профнастил H57-750-0,8 | м2/тн | 5270/56,7 |  | 9769288.11
10 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6567,57/54 |  | 15227354.29 | 7146142.38 | 10 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6567,57/54 |  | 22373496.67 |  | 10 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6567,57/54 |  | 22373496.67
11 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39 |  | 11 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39 |  | 11 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39
12 | Итого |  | 2078.024 | тн | 129627003.12 | 170946331.16 | 12 | Итого |  | 2078.024 | тн | 197764907.71 |  | 12 | Итого |  | 1893.4 | тн | 167836695.33
13 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 3888810.0936 |  | 13 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 5932947.2313 |  | 13 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 0
14 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 133515813.2136 |  | 14 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 203697854.9413 |  | 14 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 167836695.33
15 | Договорной коэффициент-1,20409902725 |  |  |  | 159709185.41 | 1.1962 | 15 | Договорной коэффициент-0,8426392417 |  |  |  | 159709185.42 | 0.78405 | 15 | Договорной коэффициент-0,9262863292 |  |  |  | 155057461.5615 | 0.92386
16 | Итого |  |  |  | 159709185.41 |  | 16 | Итого |  |  |  | 159709185.42 |  | 16 | Итого |  |  |  | 155057461.5615
17 | НДС 20% |  |  |  | 31941837.082 |  | 17 | НДС 20% |  |  |  | 31941837.084 |  | 17 | НДС 20% |  |  |  | 31011492.3123
18 | Всего, с НДС |  |  |  | 191651022.492 |  | 18 | Всего, с НДС |  |  |  | 191651022.504 |  | 18 | Всего, с НДС |  |  |  | 186068953.8738
| Итого, за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-8) | 1т |  |  | 75700.4288 |  |  | Итого, за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-8) | 1т |  |  | 79169.6292 |  |  | Итого, за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-8) | 1т |  |  | 86889.3998
| Итого, за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-11) | 1т |  |  | 89541.2921 |  |  | Итого, за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-11) | 1т |  |  | 89070.2301 |  |  | Итого, за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-11) | 1т |  |  | 98272.3956
| Итого, за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) | 1т |  |  | 92227.5308 |  |  | Итого, за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) | 1т |  |  | 92227.5308 |  |  | Итого, за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) | 1т |  |  | 98272.3956

## свод-2
1.Смета к Договору, V по КМ (подписано) | [7 empty] | 2.Смета с новой расценкой (Монтаж пролетных строений галерей), V по КМД, ЗУ 2,1% в конце сметы | [5 empty] | 3.Смета с новой расценкой (Монтаж пролетных строений галерей), V по КМД, ЗУ построчно | [5 empty] | 4.Смета с новой расценкой (Монтаж пролетных строений галерей), V по КМ, ЗУ построчно | [5 empty] | 5.Смета с новой расценкой (Монтаж пролетных строений галерей), V по КМ (сумма Договораа) ЗУ построчно | [5 empty] | 6.Смета с новой расценкой (Монтаж пролетных строений галерей), V по КМД (факт, %-е) ЗУ построчно
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС |  | № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС | № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС | № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС | № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС | № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС
1 | Колонны | тн | 413.608 |  | 10022991.91 |  | 1 | Колонны | тн | 1791.69 |  | 139860049.76 | 1 | Колонны | тн | 1791.69 |  | 141943964.5 | 1 | Колонны | тн | 2078.02 |  | 164628031.16 | 1 | Колонны | тн | 1791.69 |  | 164628031.16 | 1 | Колонны | тн | 1791.69 |  | 141943964.5
2 | Балки перекрытий и фермы Ф1+прогоны покрытия | тн | 971.776 |  | 40859563.61 |  | 2 | Балки перекрытий и фермы Ф1+прогоны покрытия | тн |  |  |  | 2 | Балки перекрытий и фермы Ф1+прогоны покрытия | тн |  |  |  | 2 | Балки перекрытий и фермы Ф1+прогоны покрытия | тн |  |  |  | 2 | Балки перекрытий и фермы Ф1+прогоны покрытия | тн |  |  |  | 2 | Балки перекрытий и фермы Ф1+прогоны покрытия | тн
3 | Связи горизонт. и вертик.+распорки | тн | 284.856 |  | 29847559.98 |  | 3 | Связи горизонт. и вертик.+распорки | тн |  |  |  | 3 | Связи горизонт. и вертик.+распорки | тн |  |  |  | 3 | Связи горизонт. и вертик.+распорки | тн |  |  |  | 3 | Связи горизонт. и вертик.+распорки | тн |  |  |  | 3 | Связи горизонт. и вертик.+распорки | тн
4 | Стеновой фахверк | тн | 103.272 |  | 6218924.87 |  | 4 | Стеновой фахверк | тн |  |  |  | 4 | Стеновой фахверк | тн |  |  |  | 4 | Стеновой фахверк | тн |  |  |  | 4 | Стеновой фахверк | тн |  |  |  | 4 | Стеновой фахверк | тн
5 | Лестницы,площадки,огражд. | тн | 66.872 |  | 4525782.01 |  | 5 | Лестницы,площадки,огражд. | тн |  |  |  | 5 | Лестницы,площадки,огражд. | тн |  |  |  | 5 | Лестницы,площадки,огражд. | тн |  |  |  | 5 | Лестницы,площадки,огражд. | тн |  |  |  | 5 | Лестницы,площадки,огражд. | тн
6 | Настил | тн | 233.272 |  | 17401032.07 |  | 6 | Настил | тн |  |  |  | 6 | Настил | тн |  |  |  | 6 | Настил | тн |  |  |  | 6 | Настил | тн |  |  |  | 6 | Настил | тн
7 | Опоры под оборуд. | тн | 4.368 |  | 714028.58 |  | 7 | Опоры под оборуд. | тн |  |  |  | 7 | Опоры под оборуд. | тн |  |  |  | 7 | Опоры под оборуд. | тн |  |  |  | 7 | Опоры под оборуд. | тн |  |  |  | 7 | Опоры под оборуд. | тн
8 | Профнастил H57-750-0,8 (крыша) | м2/тн | 5 270/56,7 |  | 3704032.41 | 18931386.7 | 8 | Профнастил H57-750-0,8 (крыша) | м2/тн | 5 417,14/53,09 |  | 3807347.45 | 8 | Профнастил H57-750-0,8 (крыша) | м2/тн | 5 417,14/53,09 |  | 18223755.81 | 8 | Профнастил H57-750-0,8 (крыша) | м2/тн | 5 417,14/53,09 |  | 18223755.81 | 8 | Профнастил H57-750-0,8 (крыша) | м2/тн | 5 417,14/53,09 |  | 18223755.81 | 8 | Профнастил H57-750-0,8 (крыша) | м2/тн | 5 417,14/53,09 |  | 18223755.81
9 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6 567,57/54 |  | 15227354.29 |  | 9 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6 110,76/50,24 |  | 14168223.84 | 9 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6 110,76/50,24 |  |  | 9 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6 110,76/50,24 |  |  | 9 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6 110,76/50,24 |  |  | 9 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6 110,76/50,24
10 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39 |  | 10 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39 | 10 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1108546.88 | 10 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1108546.88 | 10 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1108546.88 | 10 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1108546.88
11 | Итого |  | 2078.024 | тн | 129627003.12 |  | 11 | Итого |  | 1791.69 | тн | 158941354.44 | 11 | Итого |  | 1791.69 | тн | 161276267.19 | 11 | Итого |  | 2078.024 | тн | 183960333.85 | 11 | Итого |  | 2078.024 | тн | 183960333.85 | 11 | Итого |  | 1791.69 | тн | 161276267.19
12 | Зимнее удорожание-2,1% |  |  |  | 0 |  | 12 | Зимнее удорожание-2,1% (с начислением на материалы) |  |  |  | 9428605.56 | 12 | Зимнее удорожание-построчно |  |  |  | М/к - 1,49%; антикорр.-0,42% | 12 | Зимнее удорожание-построчно |  |  |  | М/к - 1,49%; антикорр.-0,42% | 12 | Зимнее удорожание-построчно |  |  |  | М/к - 1,49%; антикорр.-0,42% | 12 | Зимнее удорожание-построчно |  |  |  | М/к - 1,49%; антикорр.-0,42%
13 | Итого |  |  |  | 0 |  | 13 | Итого |  |  |  | 168369960 | 13 | Итого |  |  |  | 161276267.19 | 13 | Итого |  |  |  | 183960333.85 | 13 | Итого |  |  |  | 183960333.85 | 13 | Итого |  |  |  | 161276267.19
14 | Компенсация простоя | [5 empty] | 14 | Компенсация простоя |  |  |  |  | 14 | Компенсация простоя |  |  |  |  | 14 | Компенсация простоя |  |  |  |  | 14 | Компенсация простоя |  |  |  |  | 14 | Компенсация простоя
15 | Итого |  |  |  | 129627003.12 |  | 15 | Итого |  |  |  | 168369960 | 15 | Итого |  |  |  | 161276267.19 | 15 | Итого |  |  |  | 183960333.85 | 15 | Итого |  |  |  | 183960333.85 | 15 | Итого |  |  |  | 161276267.19
16 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 3888810.0936 |  | 16 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 5051098.8 | 16 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 4838288.0157 | 16 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 5518810.0155 | 16 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 5518810.0155 | 16 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 4838288.0157
17 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 133515813.2136 |  | 17 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 173421058.8 | 17 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 166114555.2057 | 17 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 189479143.8655 | 17 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 189479143.8655 | 17 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 166114555.2057
18 | Индекс инфляции 2кв.25г./1кв.26г. (дефлятор, ± 6%) |  |  |  | 0 |  | 18 | Индекс инфляции 2кв.25г./1кв.26г. (дефлятор, ± 3,3%) | 1.033 |  |  | 179143953.7404 | 18 | Индекс инфляции 2кв.25г./1кв.26г. (дефлятор, ± 3,3%) | 1.033 |  |  | 171596335.5275 | 18 | Индекс инфляции 2кв.25г./1кв.26г. (дефлятор, ± 3,3%) | 1.033 |  |  | 195731955.6131 | 18 | Индекс инфляции 2кв.25г./1кв.26г. (дефлятор, ± 3,3%) | 1.033 |  |  | 195731955.6131 | 18 | Индекс инфляции 2кв.25г./1кв.26г. (дефлятор, ± 3,3%) | 1.033 |  |  | 171596335.5275
19 | Итого, с Кдог-1,20409902725 |  |  |  | 159709185.41 |  | 19 | Итого, с Кдог-1,20409902725 |  |  |  | 210853183.35 | 19 | Итого, с Кдог-1,20409902725 |  |  |  | 203738684.08 | 19 | Итого, с Кдог-1,20409902725 |  |  |  | 232432633.87 | 19 | Итого, с Кдог-1,05 |  |  |  | 179548338.9 | 19 | Итого, с Кдог-1,05 |  |  |  | 157422770.53
20 | НДС 20% |  |  |  | 31941837.082 | до +15% | 20 | НДС 20% |  |  |  | 42170636.67 | 20 | НДС 20% |  |  |  | 40747736.816 | 20 | НДС 20% |  |  |  | 46486526.774 | 20 | НДС 20% |  |  |  | 35909667.78 | 20 | НДС 20% |  |  |  | 31484554.106
21 | Всего, с НДС |  |  |  | 191651022.492 | 220398675.8658 | 21 | Всего, с НДС |  |  |  | 253023820.02 | 21 | Всего, с НДС |  |  |  | 244486420.896 | 21 | Всего, с НДС |  |  |  | 278919160.644 | 21 | Всего, с НДС |  |  |  | 215458006.68 | 21 | Всего, с НДС |  |  |  | 188907324.636
| Ст-ть за 1 тн, руб. с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-10) |  |  |  | 92227.5308 | [6 empty] | 141220.7581 | [5 empty] | 136455.7601 | [5 empty] | 134223.2624 | [5 empty] | 103684.08 | [5 empty] | 105435.2732
Note on T14: ЛО, 3 зона
Note on AA14: ЛО, 3 зона
Note on AH14: ЛО, 3 зона
Note on AO14: ЛО, 3 зона

## свод
1.Смета к Договору, V по КМ (подписано) | [5 empty] | 2.Смета к Договору, V по КМД |  |  | 3.Смета с новой расценкой (Монтаж пролетных строений галерей), V по КМД |  |  | 4.Смета под сумму Договора с новой расценкой, V по КМД |  |  | 5.Смета с новой расценкой + ЗУ, V по КМД (165 млн + ЗУ) |  |  | 6.Смета под сумму Договора с новой расценкой, V по КМД (191 млн. + ЗУ) |  |  | 7.Смета с новой расценкой + ЗУ+дефлятор, V по КМД (165 млн + ЗУ + дефлятор) |  |  | 8.Смета под сумму Договора с новой расценкой, V по КМД (191 млн. + ЗУ + дефлятор)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС | Объем |  | Сумма, руб. без НДС | Объем |  | Сумма, руб. без НДС | Объем |  | Сумма, руб. без НДС | Объем |  | Сумма, руб. без НДС | Объем |  | Сумма, руб. без НДС | Объем |  | Сумма, руб. без НДС | Объем |  | Сумма, руб. без НДС
1 | Колонны | тн | 413.608 |  | 10022991.91 | 292.42 |  | 7165777.5 | 1791.69 |  | 139860049.76 | 1791.69 |  | 139860049.76 | 1791.69 |  | 139860049.76 | 1791.69 |  | 139860049.76 | 1791.69 |  | 139860049.76 | 1791.69 |  | 139860049.76
2 | Балки перекрытий и фермы Ф1+прогоны покрытия | тн | 971.776 |  | 40859563.61 | 994.43 |  | 42166503.88
3 | Связи горизонт. и вертик.+распорки | тн | 284.856 |  | 29847559.98 | 213.17 |  | 22336213.16
4 | Стеновой фахверк | тн | 103.272 |  | 6218924.87 | 61.69 |  | 3714903.15
5 | Лестницы,площадки,огражд. | тн | 66.872 |  | 4525782.01 | 41.95 |  | 2839000
6 | Настил | тн | 233.272 |  | 17401032.07 | 182.95 |  | 13647239.47
7 | Опоры под оборуд. | тн | 4.368 |  | 714028.58 | 5.08 |  | 831105.78
8 | Профнастил H57-750-0,8 (крыша) | м2/тн | 5 270/56,7 |  | 3704032.41 | 5 417,14/53,09 |  | 3807347.45 | 5 417,14/53,09 |  | 3807347.45 | 5 417,14/53,09 |  | 3807347.45 | 5 417,14/53,09 |  | 3807347.45 | 5 417,14/53,09 |  | 3807347.45 | 5 417,14/53,09 |  | 3807347.45 | 5 417,14/53,09 |  | 3807347.45
9 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6 567,57/54 |  | 15227354.29 | 6 110,76/50,24 |  | 14168223.84 | 6 110,76/50,24 |  | 14168223.84 | 6 110,76/50,24 |  | 14168223.84 | 6 110,76/50,24 |  | 14168223.84 | 6 110,76/50,24 |  | 14168223.84 | 6 110,76/50,24 |  | 14168223.84 | 6 110,76/50,24 |  | 14168223.84
10 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39 | 4765.96 |  | 1105733.39 | 4765.96 |  | 1105733.39 | 4765.96 |  | 1105733.39 | 4765.96 |  | 1105733.39 | 4765.96 |  | 1105733.39 | 4765.96 |  | 1105733.39 | 4765.96 |  | 1105733.39
11 | Итого |  | 2078.024 | тн | 129627003.12 | 1791.69 | тн | 111782047.62 | 1791.69 | тн | 158941354.44 | 1791.69 | тн | 158941354.44 | 1791.69 | тн | 158941354.44 | 1791.69 | тн | 158941354.44 | 1791.69 | тн | 158941354.44 | 1791.69 | тн | 158941354.44
12 | Зимнее удорожание-2,1% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9428605.66 |  |  | 9428605.66 |  |  | 9428605.66 |  |  | 9428605.66
13 | Итого |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 168369960.1 |  |  | 168369960.1 |  |  | 168369960.1 |  |  | 168369960.1
14 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 3888810.0936 |  |  | 3353461.4286 |  |  | 4768240.6332 |  |  | 4768240.6332 |  |  | 5051098.803 |  |  | 5051098.803 |  |  | 5051098.803 |  |  | 5051098.803
15 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 133515813.2136 |  |  | 115135509.0486 |  |  | 163709595.0732 |  |  | 163709595.0732 |  |  | 173421058.903 |  |  | 173421058.903 |  |  | 173421058.903 |  |  | 173421058.903
16 | Индекс инфляции 2кв.25г./1кв.26г. (дефлятор, ± 6%) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 183826324.21 |  |  | 183826324.21
17 | Итого, с Кдог-1,20409902725 |  |  |  | 159709185.41 | Итого, с Кдог-1,20409902725 |  | 137606949.4667 | Итого, с Кдог-0,8316817371 |  | 137606949.4667 | Итого, с Кдог-0,9742040607 |  | 159709185.41 | Итого, с Кдог-0,8316817371 |  | 147270803.8 | Итого, с Кдог-0,9742040607 |  | 169413352.53 | Итого, с Кдог-0,8316817371 |  | 157676066.63 | Итого, с Кдог-0,9742040607 |  | 179818616.16
18.19 | НДС 20% |  |  |  | 31941837.082 |  |  | 27521389.8933 |  |  | 27521389.8933 |  |  | 31941837.082 |  |  | 29454160.76 |  |  | 33882670.506 |  |  | 31535213.326 |  |  | 35963723.232
19 | Всего, с НДС |  |  |  | 191651022.492 |  |  | 165128339.36 |  |  | 165128339.36 |  |  | 191651022.492 |  |  | 176724964.56 |  |  | 203296023.036 |  |  | 189211279.956 |  |  | 215782339.392
| Ст-ть за 1 тн, руб. с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-7) |  |  |  | 75700.43 |  |  | 74204.92 |  |  | 78736.9 |  |  | 91383.51 |  |  | 79547.56 |  |  | 91507.75 |  |  | 84240.866 |  |  | 96998.215
| Ст-ть за 1 тн, руб. с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-10) |  |  |  | 89541.29 |  |  | 89479.08 |  |  | 89479.08 |  |  | 103851.09 |  |  | 95763.01 |  |  | 110161.23 |  |  | 101413.0276 |  |  | 116770.9038
| Ст-ть за 1 тн, руб. с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-10) |  |  |  | 92227.5308 |  |  | 92163.4543 |  |  | 92163.4543 |  |  | 106966.6195 |  |  | 98635.905 |  |  | 113466.07 |  |  | 105604.9205 |  |  | 120435.0861

## свод по ст (hidden)
1.Смета к Договору, V по КМ (подписано)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС
1 | Колонны | тн | 413.608 |  | 10022991.91
2 | Балки перекрытий и фермы Ф1+прогоны покрытия | тн | 971.776 |  | 40859563.61
3 | Связи горизонт. и вертик.+распорки | тн | 284.856 |  | 29847559.98
4 | Стеновой фахверк | тн | 103.272 |  | 6218924.87
5 | Лестницы,площадки,огражд. | тн | 66.872 |  | 4525782.01
6 | Настил | тн | 233.272 |  | 17401032.07
7 | Опоры под оборуд. | тн | 4.368 |  | 714028.58
8 | Профнастил H57-750-0,8 крыша | м2/тн | 5 270/56,7 |  | 3704032.41
9 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6 567,57/54 |  | 15227354.29
10 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39
1105733.39
11 | Итого |  | 2078.024 | тн | 129627003.12
12 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 3888810.0936
13 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 133515813.2136
14 | Итого, с Кдог-1,20409902725 |  |  |  | 159709185.41 | Стоимость, руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС
15 | НДС 20% |  |  |  | 31941837.082 | без непредвиденных (∑ пп.1-7) | без непредвиденных (∑ пп.1-10) | с непредвиденными (∑ пп.1-10)
16 | Всего, с НДС |  |  |  | 191651022.492 | 75700.43 | 89541.29 | 92227.5308
2.Смета к Договору, V по КМД
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС
1 | Колонны | тн | 292.42 |  | 7165777.5
2 | Балки перекрытий и фермы Ф1+прогоны покрытия | тн | 994.43 |  | 42166503.88
3 | Связи горизонт. и вертик.+распорки | тн | 213.17 |  | 22336213.16
4 | Стеновой фахверк | тн | 61.69 |  | 3714903.15
5 | Лестницы,площадки,огражд. | тн | 41.95 |  | 2839000
6 | Настил | тн | 182.95 |  | 13647239.47
7 | Опоры под оборуд. | тн | 5.08 |  | 831105.78
8 | Профнастил H57-750-0,8 крыша | м2/тн | 5 417,14/53,088 |  | 3807347.45
9 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6 110,76/50,244 |  | 14168223.84
10 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39
1105733.39
11 | Итого |  | 1791.69 | тн | 111782047.62
12 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 3353461.4286
13 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 115135509.0486
14 | Итого, с Кдог-1,20409902725 |  |  |  | 137606949.4667 | Стоимость, руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС
15 | НДС 20% |  |  |  | 27521389.8933 | без непредвиденных (∑ пп.1-7) | без непредвиденных (∑ пп.1-10) | с непредвиденными (∑ пп.1-10)
16 | Всего, с НДС |  |  |  | 165128339.36 | 74204.92 | 89479.08 | 92163.4543
3.Смета с новой (единой) расценкй, V по КМД
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС
1-7 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа | тн | 1791.69 |  | 139860049.76
8 | Профнастил H57-750-0,8 крыша | м2/тн | 5 417,14/53,088 |  | 3807347.45
9 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6 110,76/50,244 |  | 14168223.84
10 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39
1105733.39
11 | Итого |  | 1791.69 | тн | 158941354.44
12 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 4768240.6332
13 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 163709595.0732
14 | Итого, с Кдог-0,8316817371 |  |  |  | 137606949.4667 | Стоимость, руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС
15 | НДС 20% |  |  |  | 27521389.8933 | без непредвиденных (∑ пп.1-7) | без непредвиденных (∑ пп.1-10) | с непредвиденными (∑ пп.1-10)
16 | Всего, с НДС |  |  |  | 165128339.36 | 78736.9 | 89479.08 | 92163.4543
4.Смета под сумму Договора с новой (единой) расценкй, V по КМД
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС
1-7 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа | тн | 1791.69 |  | 139860049.76
8 | Профнастил H57-750-0,8 крыша | м2/тн | 5 417,14/53,088 |  | 3807347.45
9 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6 110,76/50,244 |  | 14168223.84
10 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39
1105733.39
11 | Итого |  | 1791.69 | тн | 158941354.44
12 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 4768240.6332
13 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 163709595.0732
14 | Итого, с Кдог-0,9742040607 |  |  |  | 159709185.41 | Стоимость, руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС
15 | НДС 20% |  |  |  | 31941837.082 | без непредвиденных (∑ пп.1-7) | без непредвиденных (∑ пп.1-10) | с непредвиденными (∑ пп.1-10)
16 | Всего, с НДС |  |  |  | 191651022.492 | 91383.51 | 103851.09 | 106966.6195
5.Смета с новой (единой) расценкй + ЗУ, V по КМД (165 млн + ЗУ)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС
1-7 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа | тн | 1791.69 |  | 139860049.76
8 | Профнастил H57-750-0,8 крыша | м2/тн | 5 417,14/53,088 |  | 3807347.45
9 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6 110,76/50,244 |  | 14168223.84
10 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39
1105733.39
11 | Итого |  | 1791.69 | тн | 158941354.44
12 | Зимнее удорожание-2,1% |  |  |  | 9428605.66
13 | Итого |  |  |  | 168369960.1
14 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 5051098.803
15 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 173421058.903
16 | Итого, с Кдог-0,8316817371 |  |  |  | 147270803.8 | Стоимость, руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС
17 | НДС 20% |  |  |  | 29454160.76 | без непредвиденных (∑ пп.1-7) | без непредвиденных (∑ пп.1-10) | с непредвиденными (∑ пп.1-10)
18 | Всего, с НДС |  |  |  | 176724964.56 | 79547.56 | 95763.01 | 98635.905
6.Смета под сумму Договора с новой (единой) расценкй, V по КМД (191 млн. + ЗУ)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС
1-7 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа | тн | 1791.69 |  | 139860049.76
8 | Профнастил H57-750-0,8 крыша | м2/тн | 5 417,14/53,088 |  | 3807347.45
9 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6 110,76/50,244 |  | 14168223.84
10 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39
1105733.39
11 | Итого |  | 1791.69 | тн | 158941354.44
12 | Зимнее удорожание-2,1% |  |  |  | 9428605.66
13 | Итого |  |  |  | 168369960.1
14 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 5051098.803
15 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 173421058.903
16 | Итого, с Кдог-0,9742040607 |  |  |  | 169413352.53 | Стоимость, руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС
17 | НДС 20% |  |  |  | 33882670.506 | без непредвиденных (∑ пп.1-7) | без непредвиденных (∑ пп.1-10) | с непредвиденными (∑ пп.1-10)
18 | Всего, с НДС |  |  |  | 203296023.036 | 91507.75 | 110161.23 | 113466.07
7.Смета с новой (единой) расценкй + ЗУ+дефлятор, V по КМД (165 млн + ЗУ + дефлятор)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС
1-7 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа | тн | 1791.69 |  | 139860049.76
8 | Профнастил H57-750-0,8 крыша | м2/тн | 5 417,14/53,088 |  | 3807347.45
9 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6 110,76/50,244 |  | 14168223.84
10 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39
1105733.39
11 | Итого |  | 1791.69 | тн | 158941354.44
12 | Зимнее удорожание-2,1% |  |  |  | 9428605.66
13 | Итого |  |  |  | 168369960.1
14 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 5051098.803
15 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 173421058.903
16 | Индекс инфляции (дефлятор) примерно 6% |  |  |  | 183826324.21
17 | Итого, с Кдог-0,8316817371 |  |  |  | 157676066.63 | Стоимость, руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС
18 | НДС 20% |  |  |  | 31535213.326 | без непредвиденных (∑ пп.1-7) | без непредвиденных (∑ пп.1-10) | с непредвиденными (∑ пп.1-10)
19 | Всего, с НДС |  |  |  | 189211279.956 | 84240.866 | 101413.0276 | 105604.9205
8.Смета под сумму Договора с новой (единой) расценкй, V по КМД (191 млн. + ЗУ + дефлятор)
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС
1-7 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа | тн | 1791.69 |  | 139860049.76
8 | Профнастил H57-750-0,8 крыша | м2/тн | 5 417,14/53,088 |  | 3807347.45
9 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6 110,76/50,244 |  | 14168223.84
10 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39
1105733.39
11 | Итого |  | 1791.69 | тн | 158941354.44
12 | Зимнее удорожание-2,1% |  |  |  | 9428605.66
13 | Итого |  |  |  | 168369960.1
14 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 5051098.803
15 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 173421058.903
16 | Индекс инфляции (дефлятор) примерно 6% |  |  |  | 183826324.21
17 | Итого, с Кдог-0,9742040607 |  |  |  | 179818616.16 | Стоимость, руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС
18 | НДС 20% |  |  |  | 35963723.232 | без непредвиденных (∑ пп.1-7) | без непредвиденных (∑ пп.1-10) | с непредвиденными (∑ пп.1-10)
19 | Всего, с НДС |  |  |  | 215782339.392 | 96998.215 | 116770.9038 | 120435.0861

## !расчет (2 сценария) (hidden)
| смета №1 |  |  |  | Подписано к Договору, V по КМ |  |  | смета №2 |  |  |  | по той, что подписана к Договору, V по КМД |  |  |  | смета №7 |  |  |  | Единая расценка, V по КМД
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС | давальч.мат. | № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС | давальч.мат. |  | № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС | давальч.мат.
1 | Колонны | тн | 413.608 |  | 10022991.91 | 30596324.51 | 1 | Колонны | тн | 292.42 |  | 7165777.5 | 30596324.51 | 121.188 | 1 | Колонны | тн | 1791.69 |  | 139860049.76 | 30596324.51 | -1791.69
2 | Балки перекрытий и фермы Ф1 | тн | 676.624 |  | 28449520.75 | 49077383.21 | 2 | Балки перекрытий и фермы Ф1 | тн | 941.29 |  | 39932164.78 | 49077383.21 | -264.666 | 2 | Балки перекрытий и фермы Ф1 | тн |  |  |  | 49077383.21 | 0
3 | Балки и прогоны покрытия | тн | 295.152 |  | 12410042.86 | 22842535.3 | 3 | Балки и прогоны покрытия | тн | 53.14 |  | 2234339.11 | 22842535.3 | 242.012 | 3 | Балки и прогоны покрытия | тн |  |  |  | 22842535.3 | 0
4 | Связи горизонт. и вертик.+распорки | тн | 284.856 |  | 29847559.98 | 24500846.98 | 4 | Связи горизонт. и вертик.+распорки | тн | 213.17 |  | 22336213.16 | 24500846.98 | 71.686 | 4 | Связи горизонт. и вертик.+распорки | тн |  |  |  | 24500846.98 | 0
5 | Стеновой фахверк | тн | 103.272 |  | 6218924.87 | 8439599.98 | 5 | Стеновой фахверк | тн | 61.69 |  | 3714903.15 | 8362361.75 | 41.582 | 5 | Стеновой фахверк | тн |  |  |  | 8362361.75 | 0
6 | Лестницы,площадки,огражд. | тн | 66.872 |  | 4525782.01 | 4826386.78 | 6 | Лестницы,площадки,огражд. | тн | 41.95 |  | 2839000 | 4788692.25 | 24.922 | 6 | Лестницы,площадки,огражд. | тн |  |  |  | 4788692.25 | 0
7 | Настил | тн | 233.272 |  | 17401032.07 | 17122640.91 | 7 | Настил | тн | 182.95 |  | 13647239.47 | 17062170.47 | 50.322 | 7 | Настил | тн |  |  |  | 17062170.47 | 0
8 | Опоры под оборуд. | тн | 4.368 |  | 714028.58 | 329215.41 | 8 | Опоры под оборуд. | тн | 5.08 |  | 831105.78 | 329215.41 | -0.712 | 8 | Опоры под оборуд. | тн |  |  |  | 329215.41 | 0
9 | Профнастил H57-750-0,8 крыша | м2/тн | 5 270/56,7 |  | 3704032.41 | 6065255.7 | 9 | Профнастил H57-750-0,8 | м2/тн | 5 417,14/53,088 |  | 3807347.45 | 5678876.69 |  | 9 | Профнастил H57-750-0,8 | м2/тн | 5 417,14/53,088 |  | 3807347.45 | 5678876.69
10 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6 567,57/54 |  | 15227354.29 | 7146142.38 | 10 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6 110,76/50,244 |  | 14168223.84 | 6649088.55 |  | 10 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6 110,76/50,244 |  | 14168223.84 | 6649088.55
11 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39 |  | 11 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39 |  |  | 11 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39
12 | Итого |  | 2078.024 | тн | 129627003.12 | 170946331.16 | 12 | Итого |  | 1791.69 | тн | 111782047.63 | 169887495.12 | 286.334 | 12 | Итого |  | 1791.69 | тн | 158941354.44 | 169887495.12 | #VALUE!
13 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 3888810.0936 |  | 13 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 3353461.4289 |  |  | 13 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 4768240.6332
14 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 133515813.2136 |  | 14 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 115135509.0589 |  |  | 14 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 163709595.0732
15 | Договорной коэффициент-1,20409902725 |  |  |  | 159709185.41 | 1.1962 | 15 | Договорной коэффициент-1,20409902725 |  |  |  | 137606949.4667 | 1.1952 |  | 15 | Договорной коэффициент-0,8316817371 |  |  |  | 137606949.4667 | 0.84056
16 | Итого |  |  |  | 159709185.41 |  | 16 | Итого |  |  |  | 137606949.4667 |  |  | 16 | Итого |  |  |  | 137606949.4667
17 | НДС 20% |  |  |  | 31941837.082 |  | 17 | НДС 20% |  |  |  | 27521389.8933 |  |  | 17 | НДС 20% |  |  |  | 27521389.8933
18 | Всего, с НДС |  |  |  | 191651022.492 |  | 18 | Всего, с НДС |  |  |  | 165128339.36 | -26522683.132 |  | 18 | Всего, с НДС |  |  |  | 165128339.36
| Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-8) |  |  |  | 75700.4288 |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-8) |  |  |  | 74204.9152 |  |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-8) |  |  |  | 78736.8956
| Итого,руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-11) |  |  |  | 89541.2921 |  |  | Итого,руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-11) |  |  |  | 89479.0818 |  |  |  | Итого,руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-11) |  |  |  | 89479.0818
| Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) |  |  |  | 92227.5308 |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) |  |  |  | 92163.4543 |  |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) |  |  |  | 92163.4543

## без настила (hidden)
Наменование работ | КМД, тн. | КМ(смета),тн. РОМА | КМ(смета),тн. (подписано к Договору)
Колонны | 290.81 | 397.7 | 413.608
Балки перекрытий и фермы Ф1+прогоны перекрытия | 994.42 | 934.4 | 971.776
Связи горизонт. и вертик.+распорки | 213.17 | 273.9 | 284.856
Стеновой фахверк | 61.69 | 99.3 | 103.272
Лестницы,площадки,огражд. | 41.95 | 64.3 | 66.872
Настил | 286.28 | 335 | 233.272
Опоры под оборуд. | 5.08 | 4.37 | 4.368
Профнастил крыша Н2 | 56.7 | 0 | 56.7
Профнастил крыша Н3 | 54 | 0 | 54
Итого, масса, тн. | 2004.1 | 2108.97 | 2188.724
Сумма,руб. с НДС | 177481072.02 |  | 191651022.49
-14169950.47
Наменование работ | КМД, тн. | КМ(смета),тн. РОМА | КМ(смета),тн. (подписано к Договору)
Колонны | 290.81 | 397.7 | 413.608
Балки перекрытий и фермы Ф1+прогоны перекрытия | 994.42 | 934.4 | 971.776
Связи горизонт. и вертик.+распорки | 213.17 | 273.9 | 284.856
Стеновой фахверк | 61.69 | 99.3 | 103.272
Лестницы,площадки,огражд. | 41.95 | 64.3 | 66.872
Настил | 286.28 | 335 | 233.272 | 53.008
Опоры под оборуд. | 5.08 | 4.37 | 4.368
Профнастил крыша Н2 | 0 | 0 | 0
Профнастил крыша Н3 | 0 | 0 | 0
Итого, масса, тн. | 1893.4 | 2108.97 | 2078.024
Сумма,руб. с НДС | 149747892.85 |  | 163917843.31
-14169950.46

## +ЗУ+дефлятор (hidden)
[5 empty] | Подписано, V по Договору | [6 empty] | Новая расценка, V по Договору |  |  | смета №8 |  |  |  | Новая расценка, V по КМД + ЗУ 2,1% |  |  | смета №8 |  |  |  | Новая расценка, V по КМД + ЗУ 2,1%
№ | Наименование | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС | давальч.мат. | № | Наименование | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС |  | № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС |  | № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС
1 | Колонны | тн | 413.608 |  | 10022991.91 | 30596324.51 | 1 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа | тн | 413.608 |  | 164516389.54 |  | 1 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа | тн | 1791.69 |  | 139860049.76 |  | 1 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа | тн | 1791.69 |  | 139860049.76
2 | Балки перекрытий и фермы Ф1 | тн | 676.624 |  | 28449520.75 | 49077383.21 | 2 |  | тн | 676.624 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
3 | Балки и прогоны покрытия | тн | 295.152 |  | 12410042.86 | 22842535.3 | 3 |  | тн | 295.152 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
4 | Связи горизонт. и вертик.+распорки | тн | 284.856 |  | 29847559.98 | 24500846.98 | 4 |  | тн | 284.856 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
5 | Стеновой фахверк | тн | 103.272 |  | 6218924.87 | 8439599.98 | 5 |  | тн | 103.272 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5
6 | Лестницы,площадки,огражд. | тн | 66.872 |  | 4525782.01 | 4826386.78 | 6 |  | тн | 66.872 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
7 | Настил | тн | 233.272 |  | 17401032.07 | 17122640.91 | 7 |  | тн | 233.272 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 7
8 | Опоры под оборуд. | тн | 4.368 |  | 714028.58 | 329215.41 | 8 |  | тн | 4.368 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8
9 | Профнастил H57-750-0,8 | м2/тн | 5270/56,7 |  | 3704032.41 | 6065255.7 | 9 | Профнастил H57-750-0,8 | м2/тн | 5270/56,7 |  | 9769288.11 |  | 9 | Профнастил H57-750-0,8 | м2/тн | 5270/56,7 |  | 3807347.45 |  | 9 | Профнастил H57-750-0,8 | м2/тн | 5270/56,7 |  | 3807347.45
10 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6567,57/54 |  | 15227354.29 | 7146142.38 | 10 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6567,57/54 |  | 22373496.67 |  | 10 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6567,57/54 |  | 14168223.84 |  | 10 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6567,57/54 |  | 14168223.84
11 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39 |  | 11 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39 |  | 11 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39 |  | 11 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39
12 | Итого |  | 2078.024 | тн | 129627003.12 | 170946331.16 | 12 | Итого |  | 2078.024 | тн | 197764907.71 |  | 12 | Итого |  | 1791.69 | тн | 158941354.44 |  | 12 | Итого |  | 1791.69 | тн | 158941354.44
12 | Итого |  | 2078.024 | тн | 129627003.12 | 170946331.16 | 12 | Итого |  | 2078.024 | тн | 197764907.71 |  | 12 | Зимнее удорожание 2,1% | стоимость МАТЗАК вычитается |  |  | 9428605.56 |  | 12 | Зимнее удорожание 2,1% | правильный расчет |  |  | 3337768.4432
12 | Итого |  | 1664.416 | тн | 119604011.21 | 140350006.65 | 12 | Итого |  | 1664.416 | тн | 33248518.17 |  | 12 | Итого |  |  |  | 168369960 |  | 12 | Итого |  |  |  | 162279122.8832
13 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 3888810.0936 |  | 13 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 5932947.2313 |  | 13 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 5051098.8 |  | 13 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 4868373.6865
14 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 133515813.2136 |  | 14 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 203697854.9413 |  | 14 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 173421058.8 |  | 14 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 167147496.5697
15 | Договорной коэффициент-1,20409902725 |  |  |  | 159709185.41 | 1.1962 | 15 | Договорной коэффициент-0,8426392417 |  |  |  | 159709185.42 | 0.78405 | 15 | Договорной коэффициент-0,8316817371 |  |  |  | 147270803 | 0.84921 | 15 | Договорной коэффициент-0,8316817371 |  |  |  | 141293341.8917 | 0.84532
16 | Итого |  |  |  | 159709185.41 |  | 16 | Итого |  |  |  | 159709185.42 |  | 16 | Итого |  |  |  | 147270803 |  | 16 | Итого |  |  |  | 141293341.8917
17 | НДС 20% |  |  |  | 31941837.082 |  | 17 | НДС 20% |  |  |  | 31941837.084 |  | 17 | НДС 20% |  |  |  | 29454160.6 |  | 17 | НДС 20% |  |  |  | 28258668.3783
18 | Всего, с НДС |  |  |  | 191651022.492 |  | 18 | Всего, с НДС |  |  |  | 191651022.494 |  | 18 | Всего, с НДС |  |  |  | 176724963.6 |  | 18 | Всего, с НДС |  |  |  | 169552010.27
| Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-8) |  |  |  | 75700.4288 |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-8) |  |  |  | 79169.6292 |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-8) |  |  |  | 79547.5624 |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-8) |  |  |  | 79183.3508
| Итого,руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-11) |  |  |  | 89541.2921 |  |  | Итого,руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-11) |  |  |  | 89070.2301 |  |  | Итого,руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-11) |  |  |  | 95763.014 |  |  | Итого,руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-11) |  |  |  | 91876.1628
| Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) |  |  |  | 92227.5308 |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) |  |  |  | 92227.5308 |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) |  |  |  | 98635.9044 |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) |  |  |  | 94632.4477
[15 empty] | смета №9 |  |  |  | Новая расценка, V по КМД + ЗУ 2,1% + дефлятор |  |  | смета №9 |  |  |  | Новая расценка, V по КМД + ЗУ 2,1% + дефлятор
[15 empty] | Индекс-дефлятор - 1,06 |  |  |  | 189211279.96 |  |  | Индекс-дефлятор - 1,06 |  |  |  | 181605829.13
| Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) |  |  |  | 105604.9205 |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) |  |  |  | 101360.073
Note on S17: ЗУ начисляется на материалы, а затем МАТЗАК вычитаются
Note on V17: некорректно, 2,1% на всю ст-ть(включая дав. мат.)
Note on Z17: ст-ть МАТЗАК обнулена, тогда ЗУ на мат-лы не начисляется, только на работы

## !расчет по разделам (hidden)
| смета №1 |  |  |  | Подписано к Договору, V по КМ |  |  | смета №3 |  |  |  | Новая расценка, V по Договору |  |  | смета №4 |  |  |  | Новая расценка, V по КМД
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС | давальч.мат. | № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС |  | № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС
1 | Колонны | тн | 413.608 |  | 10022991.91 | 30596324.51 | 1 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа | тн | 413.608 |  | 164516389.54 |  | 1 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа | тн | 1791.69 |  | 139860049.76
2 | Балки перекрытий и фермы Ф1 | тн | 676.624 |  | 28449520.75 | 49077383.21 | 2 |  | тн | 676.624 |  |  |  | 2
3 | Балки и прогоны покрытия | тн | 295.152 |  | 12410042.86 | 22842535.3 | 3 |  | тн | 295.152 |  |  |  | 3
4 | Связи горизонт. и вертик.+распорки | тн | 284.856 |  | 29847559.98 | 24500846.98 | 4 |  | тн | 284.856 |  |  |  | 4
5 | Стеновой фахверк | тн | 103.272 |  | 6218924.87 | 8439599.98 | 5 |  | тн | 103.272 |  |  |  | 5
6 | Лестницы,площадки,огражд. | тн | 66.872 |  | 4525782.01 | 4826386.78 | 6 |  | тн | 66.872 |  |  |  | 6
7 | Настил | тн | 233.272 |  | 17401032.07 | 17122640.91 | 7 |  | тн | 233.272 |  |  |  | 7
8 | Опоры под оборуд. | тн | 4.368 |  | 714028.58 | 329215.41 | 8 |  | тн | 4.368 |  |  |  | 8
9 | Профнастил H57-750-0,8 крыша | м2/тн | 5 270/56,7 |  | 3704032.41 | 6065255.7 | 9 | Профнастил H57-750-0,8 | м2/тн | 5270/56,7 |  | 3704032.41 |  | 9 | Профнастил H57-750-0,8 | м2/тн | 5270/56,7 |  | 3807347.45
10 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6 567,57/54 |  | 15227354.29 | 7146142.38 | 10 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6567,57/54 |  | 15227354.29 |  | 10 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6567,57/54 |  | 14168223.84
11 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39 |  | 11 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39 |  | 11 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39
12 | Итого |  | 2078.024 | тн | 129627003.12 | 170946331.16 | 12 | Итого |  | 2078.024 | тн | 184553509.63 |  | 12 | Итого |  | 1791.69 | тн | 158941354.44
13 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 3888810.0936 |  | 13 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 5536605.2889 |  | 13 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 4768240.6332
14 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 133515813.2136 |  | 14 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 190090114.9189 |  | 14 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 163709595.0732
15 | Договорной коэффициент-1,20409902725 |  |  |  | 159709185.41 | 1.1962 | 15 | Договорной коэффициент-0,8426392417 |  |  |  | 159709185.4167 | 0.84018 | 15 | Договорной коэффициент-0,9742040607 |  |  |  | 159709185.4083 | 0.97556
16 | Итого |  |  |  | 159709185.41 |  | 16 | Итого |  |  |  | 159709185.4167 |  | 16 | Итого |  |  |  | 159709185.4083
17 | НДС 20% |  |  |  | 31941837.082 |  | 17 | НДС 20% |  |  |  | 31941837.0833 |  | 17 | НДС 20% |  |  |  | 31941837.0817
18 | Всего, с НДС |  |  |  | 191651022.492 |  | 18 | Всего, с НДС |  |  |  | 191651022.49 |  | 18 | Всего, с НДС |  |  |  | 191651022.49
| Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-8) |  |  |  | 75700.4288 |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-8) |  |  |  | 79819.7234 |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-8) |  |  |  | 91383.5058
| Итого,руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-11) |  |  |  | 89541.2921 |  |  | Итого,руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-11) |  |  |  | 89541.2921 |  |  | Итого,руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-11) |  |  |  | 103851.0869
| Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) |  |  |  | 92227.5308 |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) |  |  |  | 92227.5308 |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) |  |  |  | 106966.6195

## +ЗУ + коэф.инфляции (hidden)
[5 empty] | Подписано, V по Договору | [6 empty] | Новая расценка, V по Договору |  |  |  | некорректный расчет |  |  | Новая расценка, V по КМД + ЗУ 2,1% | [6 empty] | Новая расценка, V по КМД + ЗУ 2,1% + Дефлятор
№ | Наименование | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС | давальч.мат. | № | Наименование | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС |  | № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС |  | № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС
1 | Колонны | тн | 413.608 |  | 10022991.91 | 30596324.51 | 1 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа | тн | 413.608 |  | 164516389.54 |  | 1 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа | тн | 1893.4 |  | 147799573.73 |  | 1 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа | тн | 1893.4 |  | 147799573.73
2 | Балки перекрытий и фермы Ф1 | тн | 676.624 |  | 28449520.75 | 49077383.21 | 2 |  | тн | 676.624 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
3 | Балки и прогоны покрытия | тн | 295.152 |  | 12410042.86 | 22842535.3 | 3 |  | тн | 295.152 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
4 | Связи горизонт. и вертик.+распорки | тн | 284.856 |  | 29847559.98 | 24500846.98 | 4 |  | тн | 284.856 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
5 | Стеновой фахверк | тн | 103.272 |  | 6218924.87 | 8439599.98 | 5 |  | тн | 103.272 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5
6 | Лестницы,площадки,огражд. | тн | 66.872 |  | 4525782.01 | 4826386.78 | 6 |  | тн | 66.872 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
7 | Настил | тн | 233.272 |  | 17401032.07 | 17122640.91 | 7 |  | тн | 233.272 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 7
8 | Опоры под оборуд. | тн | 4.368 |  | 714028.58 | 329215.41 | 8 |  | тн | 4.368 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8
9 | Профнастил H57-750-0,8 | м2/тн | 5270/56,7 |  | 3704032.41 | 6065255.7 | 9 | Профнастил H57-750-0,8 | м2/тн | 5270/56,7 |  | 9769288.11 |  | 9 | Профнастил H57-750-0,8 | м2/тн | 5270/56,7 |  | 3704032.41 |  | 9 | Профнастил H57-750-0,8 | м2/тн | 5270/56,7 |  | 3704032.41
10 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6567,57/54 |  | 15227354.29 | 7146142.38 | 10 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6567,57/54 |  | 22373496.67 |  | 10 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6567,57/54 |  | 15227354.29 |  | 10 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6567,57/54 |  | 15227354.29
11 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39 |  | 11 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39 |  | 11 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39 |  | 11 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96 |  | 1105733.39
12 | Итого |  | 2078.024 | тн | 129627003.12 | 170946331.16 | 12 | Итого |  | 2078.024 | тн | 197764907.71 |  | 12 | Итого |  | 1893.4 | тн | 167836693.82 |  | 12 | Итого |  | 1893.4 | тн | 167836693.82
12 | Итого |  | 2078.024 | тн | 129627003.12 | 170946331.16 | 12 | Итого |  | 2078.024 | тн | 197764907.71 |  | 12 | Зимнее удорожание 2,1% | некорректный расчет |  |  | 9941805.37 |  | 12 | Зимнее удорожание 2,1% | правильный расчет |  |  | 3524570.5702
12 | Итого |  | 1664.416 | тн | 119604011.21 | 140350006.65 | 12 | Итого |  | 1664.416 | тн | 33248518.17 |  | 12 | Итого |  |  |  | 177778499.19 |  | 12 | Итого |  |  |  | 171361264.3902
13 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 3888810.0936 |  | 13 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 5932947.2313 |  | 13 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 5333354.9757 |  | 13 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 5140837.9317
14 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 133515813.2136 |  | 14 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 203697854.9413 |  | 14 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 183111854.1657 |  | 14 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 176502102.3219
[15 empty] | Индекс-дефлятор - 1,06 |  |  |  | 10986711.2499 |  |  | Индекс-дефлятор - 1,06 |  |  |  | 10590126.1393
16 | Итого |  |  |  | 0 |  | 16 | Итого |  |  |  | 0 |  | 16 | Итого |  |  |  | 194098565.4156 |  | 16 | Итого |  |  |  | 187092228.4612
15 | Договорной коэффициент-1,20409902725 |  |  |  | 159709185.41 | 1.1962 | 15 | Договорной коэффициент-0,8426392417 |  |  |  | 159709185.42 | 0.78405 | 15 | Договорной коэффициент-0,9262863292 |  |  |  | 180845636.55 | 0.93172 | 15 | Договорной коэффициент-0,9262863292 |  |  |  | 173828188.0167 | 0.9291
16 | Итого |  |  |  | 159709185.41 |  | 16 | Итого |  |  |  | 159709185.42 |  | 16 | Итого |  |  |  | 180845636.55 |  | 16 | Итого |  |  |  | 173828188.0167
17 | НДС 20% |  |  |  | 31941837.082 |  | 17 | НДС 20% |  |  |  | 31941837.084 |  | 17 | НДС 20% |  |  |  | 36169127.31 |  | 17 | НДС 20% |  |  |  | 34765637.6033
18 | Всего, с НДС |  |  |  | 191651022.492 |  | 18 | Всего, с НДС |  |  |  | 191651022.494 |  | 18 | Всего, с НДС |  |  |  | 217014763.86 |  | 18 | Всего, с НДС |  |  |  | 208593825.62
| Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-8) |  |  |  | 75700.4288 |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-8) |  |  |  | 79169.6292 |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-8) |  |  |  | 98736.12 |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-8) |  |  |  | 94190.72
| Итого,руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-11) |  |  |  | 89541.2921 |  |  | Итого,руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-11) |  |  |  | 89070.2301 |  |  | Итого,руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-11) |  |  |  | 111278 |  |  | Итого,руб. за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-11) |  |  |  | 106960.11
| Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) |  |  |  | 92227.5308 |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) |  |  |  | 92227.5308 |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) |  |  |  | 114616.4381 |  |  | Итого, руб.за 1 тн, с Кдог , с НДС, с непредвиденными (∑ пп.1-11) |  |  |  | 110168.916

## расчет дефлятора 2кв_1кв 26г.
РАСЧЕТ ЦЕНЫ Договора с учетом индекса прогнозной инфляции на 1 кв. 2026г. |  |  |  | на март 26г.
Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах на дату формирования цены Договора 2 кв. 2025г. | Индекс прогнозной инфляции на 4 кв. 2025г. | Цена Договора с учетом индекса прогнозной инфляции
1 | 2 | 3 | 4
Строительно-монтажные работы (2 кв.2025г.) | 163307831.25 | 1.033 | 168696989.6812
Стоимость без учета НДС | 163307831.25 |  | 168696989.6812
НДС (20%) | 32661566.25 |  | 33739397.9362
Стоимость с НДС | 195969397.5 |  | 202436387.6175
Расчет индекса прогнозной инфляции (путем равномерного распределения по кварталам):
Годовой индекс-дефлятор (по письму Минэкономразвития России от 30.09.2025 №37099-ПК/Д03и, базовый вариант, отрасль «Строительство»):
на 2025 год, Дгод. |  | 108.1 | 1.081
Переход от 2 квартала 25г. к 1 кварталу 26г. из годового дефлятора: |  | (Берём периоды: октябрь 2025 → февраль 2026 ≈ 5 месяцев = 0,42 года) |  |  | 0.41667
К (2кв25/1кв26) =( Дгод.)0,42 |  | (1,081)0,42 | 1.033 | (+3,3%)

## Дефл год Базовый Сайт (hidden)
Министерство экономического развития Российской Федерации
Прогноз индексов цен производителей1 и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности на период до 2028 года, в % г/г
Базовый вариант
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| отчет2 | оценка | прогноз
Промышленность (BCDE)
дефлятор | 110.66 | 102.8 | 106.1 | 104.93 | 104.28
ИЦП | 112.07 | 103.02 | 106.1 | 105.11 | 104.28
в т. ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) | 110.43 | 106.25 | 104.9 | 104.39 | 104.12
Добыча полезных ископаемых (Раздел B)
дефлятор | 116.59 | 89.94 | 107.78 | 105.6 | 104.59
ИЦП | 117.68 | 93.35 | 107.24 | 106.04 | 104.7
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06+09)
дефлятор | 115.66 | 87.47 | 108.31 | 105.84 | 104.67
ИЦП | 117.51 | 91.4 | 107.68 | 106.3 | 104.78
Добыча угля (05)
дефлятор | 83.1 | 81.06 | 101.91 | 105.35 | 103.41
ИЦП | 99.65 | 88.11 | 100.43 | 105.55 | 103.51
уголь энергетический каменный3
ИЦП | 99.56 | 103.19 | 101.49 | 104.35 | 102.68
Добыча сырой нефти и природного газа (06+09)
дефлятор | 119.17 | 87.91 | 108.72 | 105.87 | 104.76
ИЦП | 118.33 | 91.62 | 108.13 | 106.34 | 104.86
Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08)
дефлятор | 121.48 | 105.37 | 104.38 | 104.08 | 104.06
ИЦП | 119.31 | 108.14 | 104.38 | 104.19 | 104.07
Добыча металлических руд (07)
дефлятор | 132.14 | 105.63 | 104.49 | 104.14 | 104.13
ИЦП | 125.72 | 107.68 | 104.34 | 104.21 | 104.12
Добыча прочих полезных ископаемых (08)
дефлятор | 97.25 | 104.58 | 104.06 | 103.89 | 103.84
ИЦП | 104.29 | 109.5 | 104.21 | 104.04 | 103.94
Обрабатывающие производства (Раздел C)
дефлятор | 107.25 | 105.41 | 104.849 | 104.28 | 104.12
ИЦП | 111.22 | 104.63 | 104.88 | 104.38 | 104.08
Производство пищевых продуктов, Производство напитков, Производство табачных изделий (10, 11, 12)
дефлятор | 110.07 | 112.16 | 104.56 | 104.06 | 103.88
ИЦП | 109.05 | 111.13 | 104.76 | 104.14 | 103.89
Производство текстильных изделий, Производство одежды, Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15)
дефлятор | 111.16 | 109.2 | 104.43 | 104.13 | 103.85
ИЦП | 108.13 | 106.06 | 104.17 | 104 | 103.85
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)
дефлятор | 114.3 | 104.31 | 104.64 | 104.08 | 103.87
ИЦП | 115.88 | 103.74 | 104.78 | 103.95 | 103.91
Производство бумаги и бумажных изделий (17)
дефлятор | 113.7 | 103.62 | 104.04 | 104 | 104.02
ИЦП | 115.17 | 101.18 | 103.98 | 103.9 | 103.86
Производство нефтепродуктов (19.2)
дефлятор | 112.64 | 94.68 | 104.19 | 103.9 | 103.78
ИЦП | 116.42 | 95.848 | 104.649 | 104.13 | 103.8
Производство химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22)
дефлятор | 107.88 | 107.42 | 104.62 | 104.349 | 104.146
ИЦП | 105.88 | 104.15 | 104.01 | 103.92 | 103.75
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)
дефлятор | 108.8 | 109.72 | 104.5 | 104.21 | 103.92
ИЦП | 112.64 | 108.08 | 104.28 | 104.21 | 104.02
Производство черных металлов (24.1, 24.2, 24.3, 24.5)
дефлятор | 107.92 | 94.72 | 105.24 | 104.88 | 104.91
ИЦП | 108.17 | 94.14 | 104.88 | 105.21 | 104.88
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4)
дефлятор | 106.09 | 116.32 | 104.06 | 104.2 | 104.27
ИЦП | 111.44 | 120.049 | 102.98 | 104.28 | 103.94
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)
дефлятор | 103.62 | 101.84 | 105.66 | 104.44 | 103.93
ИЦП | 114.25 | 102.69 | 105.44 | 104.22 | 103.86
Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33)
дефлятор | 109.75 | 106.8 | 105.67 | 104.54 | 104.39
ИЦП | 109.56 | 106.81 | 106.3 | 104.89 | 104.56
Прочие
дефлятор | 109.41 | 105.63 | 103.98 | 103.95 | 103.89
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (Раздел D)
дефлятор | 108.22 | 115.27 | 113.2 | 109.15 | 104.946
ИЦП | 105.947 | 114.37 | 113.16 | 109.06 | 104.93
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E)
дефлятор | 108.02 | 106.27 | 104.36 | 104.09 | 104.04
ИЦП | 104.89 | 104.79 | 104.2 | 104.148 | 104.04
Сельское хозяйство
дефлятор | 108.28 | 109.53 | 104.92 | 104.44 | 104.44
- растениеводство
дефлятор | 106.9 | 110.96 | 104.58 | 104.48 | 104.33
- животноводство
дефлятор | 109.89 | 107.72 | 105.36 | 104.4 | 104.58
индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями | 109.33 | 107.79 | 105.08 | 104.4 | 104.48
Транспорт, вкл. трубопроводный
дефлятор4 | 113.86 | 108.8 | 105.54 | 105.2 | 104.65
ИЦП5 | 113.46 | 104.55 | 105.69 | 104.87 | 104.79
ИЦП5 с исключением трубопроводного транспорта | 121.23 | 109.28 | 107.04 | 105.44 | 105.38
Инвестиции в основной капитал 6
дефлятор | 108.14 | 107.4 | 105.5 | 104.1 | 104.1
индексы цен | 108.22
Строительство
дефлятор | 107.81 | 108.06 | 105.41 | 104.54 | 104.28
ИЦП | 107.87 | 107.87 | 105.42 | 104.44 | 104.28
Потребительский рынок 7
оборот розничной торговли, дефлятор | 107.57 | 108.01 | 104.64 | 104 | 104
ИПЦ на товары | 107.85 | 107.81 | 104.42 | 103.64 | 103.74
платные услуги населению, дефлятор | 110.24 | 112.03 | 106.94 | 104.81 | 104
ИПЦ на услуги | 109.97 | 112.03 | 106.94 | 104.95 | 104.61
1) На продукцию, реализованную на внутренний рынок.
2) Индексы-дефляторы, выделены курсивом - оценка.
3) В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого (05.10.10.130).
4) По виду деятельности "Транспортировка и хранение".
5) Индекс тарифов на грузовые перевозки.
6) За счет всех источников финансирования.
7) С учетом НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки.

## расчет по разделам (hidden)
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Объем |  | Сумма, руб. без НДС | давальч.мат.
1 | Колонны | тн | 413.608 |  | 10022991.91 | 30596324.51
2 | Балки перекрытий и фермы Ф1 | тн | 676.624 |  | 28449520.75 | 49077383.21
3 | Балки и прогоны покрытия | тн | 295.152 |  | 12410042.86 | 22842535.3
4 | Связи горизонт. и вертик.+распорки | тн | 284.856 |  | 29847559.98 | 24500846.98
5 | Стеновой фахверк | тн | 103.272 |  | 6218924.87 | 8439599.98
6 | Лестницы,площадки,огражд. | тн | 66.872 |  | 4525782.01 | 4826386.78
7 | Настил | тн | 233.272 |  | 17401032.07 | 17122640.91
8 | Опоры под оборуд. | тн | 4.368 |  | 714028.58 | 329215.41
9 | Профнастил H57-750-0,8 | м2/тн | 5270/56,7 |  |  | 6065255.7
10 | Профнастил HC35-1000-0,7 | м2/тн | 6567,57/54 |  |  | 7146142.38
11 | Антикоррозийная обработка | м2 | 4765.96
12 | Итого |  | 2078.024 | тн | 109589883.03 | 170946331.16
13 | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 0
14 | Итого, с непредвиденными расходами |  |  |  | 109589883.03
15 | Договорной коэффициент-1,20409902725 |  |  |  | 131089423.2423 | 1.1962
16 | Итого |  |  |  | 131089423.2423
17 | НДС 20% |  |  |  | 26217884.6485
18 | Всего, с НДС |  |  |  | 157307307.8908 | 191651022.492 | -34343714.6012
| Итого, за 1 тн, с Кдог , с НДС, без непредвиденных (∑ пп.1-8) | 1т |  |  | 75700.4288

## с настилом (hidden)
Наменование работ | КМД, тн. | КМ(смета),тн. РОМА | КМ(смета),тн. (подписано к Договору)
Колонны | 290.81 | 397.7 | 413.608 | -122.798
Балки перекрытий и фермы Ф1+прогоны перекрытия | 994.42 | 934.4 | 971.776 | 22.644
Связи горизонт. и вертик.+распорки | 213.17 | 273.9 | 284.856 | -71.686
Стеновой фахверк | 61.69 | 99.3 | 103.272 | -41.582
Лестницы,площадки,огражд. | 41.95 | 64.3 | 66.872 | -24.922
Настил | 286.28 | 335 | 233.272 | 53.008
Опоры под оборуд. | 5.08 | 4.37 | 4.368 | 0.712
Профнастил крыша Н2 | 56.7 | 0 | 56.7 | не участвует в расчете тоннажа
Профнастил крыша Н3 | 54 | 0 | 54 | не участвует в расчете тоннажа
Итого, масса, тн. | 1893.4 | 2108.97 | 2078.024
Сумма,руб. с НДС | 178963205.08 |  | 191651022.49
-12687817.41
92227.5308
224.3