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О согласовании локально‑сметных расчётов
по Договору подряда № 314‑25/104 от 22.05.2025 г.

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» (далее – Подрядчик) во исполнение п. 3.1 Договора подряда № 314‑25/104 от 22.05.2025 г. (далее – Договор) направило в адрес Заказчика локально‑сметный расчёт № 1632‑2021‑2.1.3‑КМ_О7.04.042‑П‑01‑02 (далее – Смета), составленный в текущих ценах I квартала 2025 г. в соответствии с предложением о цене, поданным Подрядчиком при проведении закупочной процедуры.
Смета была передана письмом Подрядчика Исх. № 381‑К от 06.06.2025 г., полученным Заказчиком под входящим № 9С01‑8000736566‑KIKG‑ETU‑LET‑GEN‑01048 от 06.06.2025 г.
Согласно п. 3.1 Договора локально‑сметные расчёты подлежат:
· Передаче Заказчику в срок 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора;
· Согласованию Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения;
· Оформлению в качестве неотъемлемой части Договора.
Кроме того, п. 3.2 Договора прямо предусматривает, что стоимость Работ определяется Сметой, согласованной Сторонами, и не может превышать цену Договора.
Между тем, «30» июня 2025 г. Подрядчик получил от Заказчика смету, составленную в базисных ценах 2000 г., а также уведомление о том, что оформление Сметы приложением к Договору «не является обязательным», поскольку достаточно устного согласования.
Сообщаем, что указанная позиция не соответствует условиям Договора и нормам     действующегопзаконодательства:
• п. 1 ст. 743 ГК РФ устанавливает, что при строительном подряде выполнение работ осуществляется по графику и смете, которые составляют часть договора подряда;

• изменение существенных условий договора (в том числе порядка определения цены) допускается исключительно в письменной форме (ст. 452 ГК РФ);
• отсутствие надлежащим образом оформленной сметы влечёт для Сторон налоговые риски (отказ в признании расходов по налогу на прибыль, доначисление НДС, санкции по ст. 54.1 НК РФ).
Исходя из изложенного, просим:
1. В срок до «__» ________ 2025 г. рассмотреть направленный локально‑сметный расчёт № 1632‑2021‑2.1.3‑КМ_О7.04.042‑П‑01‑02 и письменно подтвердить его согласование либо предоставить мотивированные замечания.
2. В случае необходимости корректировки метода ценообразования, оформить соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
3. После согласования Сметы подписать её в двух экземплярах в качестве приложения № 22 к Договору.
Надеемся на оперативное разрешение вопроса и дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Приложение:
1. Локально‑сметный расчёт № 1632‑2021‑2.1.3‑КМ_О7.04.042‑П‑01‑02 (в 1 экз. на ___ л.).

С уважением,
Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»                     _______________ К.А. Шевчук
М.П.
