## кс-3 №2 КиК-Шелл
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена госпостановл.Госкомстата России
от 11.1199 № 100
|  |  |  | Форма по ОКУД | 322001
Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Субподрядчик: ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала
Объект: Конвейерная галерея №3 |  |  |  | Вид деятельности по ОКПД
|  |  |  | Договор номер | ЕТУ/314-25/104-П
|  |  |  | дата | 2025-05-05 |  | аванс | 57170823
|  |  |  | Дополнительное соглашение | 1 |  | Договор (ст-ть р-т без учета компес.) | 186438245.33
|  |  |  | дата | 2025-12-18 |  |  | 30.66%
|  |  |  | Дополнительное соглашение | 2
|  |  |  | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
|  |  |  | с | по
|  | 3 | 19.03.2026 | 2026-02-14 | 19.03.2026
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, обьектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, руб |  |  |  |  | 2025 | 2026
|  | Код | С начала проведения работ | С начала года | в том числе за отчетный период |  | КС2 №1 от 19.12.2025 | КС2 №2 от 13.02.2026 | КС2 №3 от 19.03.2026 | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  | 19294563.11 | 15535861.51 | 8849649.83
в том числе:
1 | Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ |  | 19294563.11 | 15535861.51 | 8849649.83 |  | 3758701.6 | 6686211.68 | 8849649.83 | 19294563.11
из них:
| СМР |  | 3306085 | 3306085 | 3306085 |  | 3306085 |  |  | 3306085
| Материалы поставки Подрядчика |  | 84463.85 | 84463.85 | 84463.85 |  | 84463.85 |  |  | 84463.85
| Прочие |  | 368152.75 | 368152.75 | 368152.75 |  | 368152.75 |  |  | 368152.75
| Материалы поставки Заказчика (справочно) |  | 12702247.55 | 12702247.55 | 12702247.55 |  | 12702247.55 |  |  | 12702247.55
|  |  |  | ИТОГО руб: | 8849649.83
|  |  |  | НДС 22% | 1946922.96
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 10796572.79 | 10796572.79
|  |  |  | Зачет аванса 30,66% | 3310229.22 | 0
|  |  |  | Гарантийное удержание 10% | 1079657.28
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 6406686.29
Подрядчик:
| Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" |  |  | /Ю.Ф. Кесслер /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Субподрядчик:
| Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  | /Е.А.Бусел/
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## кс-2 №3 К-Ш
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706 |  |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [9 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [15 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 | [16 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ЕТУ/314-25/104-П
[12 empty] | дата | 05.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[12 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Март 2026г. | [7 empty] | 3 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | 19.03.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Колонны | [19 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | 1 | ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 42.75 | 664.69 | 228.64 | 369.83 | 59.72 | 491560.69 | 284437.61 | 182607.44 | 74292.55 | 13,133 561,44 | 2,4265 103,73
Объем=41,105*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 3 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 41.105 | 17898.38 |  |  |  | 6371273.8 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [19 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
3 | 4 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 46.82 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 938326.61 | 553310.81 | 325433.28 | 111386.04 | 20,9875 982,63 | 2,9555 138,38
Объем=45,019*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
4 | 5 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 45.019 | 17898.38 |  |  |  | 6977943.69 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [19 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
5 | 6 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 22.535 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 451627.3 | 266314.8 | 156634.75 | 53611.37 | 20,9875 472,95 | 2,9555 66,6
Объем=21,668*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
6 | 7 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 21.668 | 17898.38 |  |  |  | 3358539.37 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [19 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
7 | 8 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 33.949 | 2203.66 | 1205.83 | 616.87 | 108.16 | 1545144.78 | 1191261.1 | 241882.07 | 106850.51 | 72,772 2470,54 | 4,393 149,14
Объем=32,643*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
8 | 9 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 32.643 | 17898.38 |  |  |  | 5059664.05 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
|  |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [12 empty] | 140.435
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 25194080.29 | 2295324.32 | 906557.54 | 346140.47 | 4487.56 | 457.85 | [5 empty] | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 2456562.25 | [10 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
93% ФОТ (от 2641464,79) (Поз. 1, 4, 6, 8) | [9 empty] | 2456562.25 | [11 empty] | 93% ФОТ (от 2641464,79) (Поз. 1, 4, 6, 8)
Сметная прибыль | [9 empty] | 1637708.17 | [10 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
62% ФОТ (от 2641464,79) (Поз. 1, 4, 6, 8) | [9 empty] | 1637708.17 | [11 empty] | 62% ФОТ (от 2641464,79) (Поз. 1, 4, 6, 8)
Итоги по акту: | [20 empty] | Итоги по акту:
Итого | [9 empty] | 29288350.71 |  |  |  | 4487.56 | 457.85 | [6 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 2295324.32 | [11 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 21992198.43 | [11 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 906557.54 | [11 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 346140.47 | [11 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 2456562.25 | [11 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1637708.17 | [11 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -21767420,79 | [9 empty] | -21767420.79 | [11 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -21767420,79
Зимнее удорожание 2,1% от 29288350,71 | [9 empty] | 615055.36 | [11 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 29288350,71
Итого | [9 empty] | 8135985.28 | [12 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 8 135 985,28 * 1,033 | [9 empty] | 8404472.79 | [11 empty] | Индекс-дефлятор 8 135 985,28 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 1538953.98 | [11 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 9943426.77 | [12 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
Итого, с понижающим договорным коэффициентом - 0,89 | [9 empty] | 8849649.83 | [12 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 8849649.83 |  |  |  | 4487.56 | 457.85 | [8 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [20 empty] | Материалы заказчика
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 32,643{п.9} | [21 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 32,643{п.9}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (32,643{п.9}) | [9 empty] | 5059664.02 | [11 empty] | Всего на физобъем (32,643{п.9})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 21,668{п.7} | [21 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 21,668{п.7}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (21,668{п.7}) | [9 empty] | 3358539.35 | [11 empty] | Всего на физобъем (21,668{п.7})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 45,019{п.5} | [21 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 45,019{п.5}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (45,019{п.5}) | [9 empty] | 6977943.65 | [11 empty] | Всего на физобъем (45,019{п.5})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 41,105{п.3} | [21 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 41,105{п.3}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (41,105{п.3}) | [9 empty] | 6371273.77 | [11 empty] | Всего на физобъем (41,105{п.3})
Итого | [9 empty] | 21767420.79 | [11 empty] | Итого
Сдал: |  |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" | [9 empty] | Е.А.Бусел
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [9 empty] | Ю.Ф. Кесслер
|  | М.П. | [7 empty] | подпись