## кс-3 №4 КиК-Шелл
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена госпостановл.Госкомстата России
от 11.1199 № 100
|  |  |  | Форма по ОКУД | 322001
Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Субподрядчик: ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала
Объект: Конвейерная галерея №3 |  |  |  | Вид деятельности по ОКПД
|  |  |  | Договор номер | ЕТУ/314-25/104-П
|  |  |  | дата | 2025-05-05 |  | аванс | 57170823
|  |  |  | Дополнительное соглашение | 1 |  | Договор (ст-ть р-т без учета компес.) | 186438245.33
|  |  |  | дата | 2025-12-18 |  |  | 30.66%
|  |  |  | Дополнительное соглашение | 2
|  |  |  | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
|  |  |  | с | по
|  | 4 | 30.03.2026 | 2026-03-20 | 30.03.2026
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, обьектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, руб |  |  |  |  | 2025 | 2026
|  | Код | С начала проведения работ | С начала года | в том числе за отчетный период |  | КС2 №1 от 19.12.2025 | КС2 №2 от 13.02.2026 | КС2 №3 от 19.03.2026 | КС2 №4 от 30.03.2026 | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  | 26174893.11 | 22416191.51 | 6880330
в том числе:
1 | Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ |  | 26174893.11 | 22416191.51 | 6880330 |  | 3758701.6 | 6686211.68 | 8849649.83 | 6880330 | 26174893.11
из них:
| СМР |  | 3306085 | 3306085 | 3306085 |  | 3306085 |  |  |  | 3306085
| Материалы поставки Подрядчика |  | 84463.85 | 84463.85 | 84463.85 |  | 84463.85 |  |  |  | 84463.85
| Прочие |  | 368152.75 | 368152.75 | 368152.75 |  | 368152.75 |  |  |  | 368152.75
| Материалы поставки Заказчика (справочно) |  | 12702247.55 | 12702247.55 | 12702247.55 |  | 12702247.55 |  |  |  | 12702247.55
|  |  |  | ИТОГО руб: | 6880330
|  |  |  | НДС 22% | 1513672.6
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 8394002.6 | 8394002.6
|  |  |  | Зачет аванса 30,66% | 2573601.2 | 0
|  |  |  | Гарантийное удержание 10% | 839400.26
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 4981001.14
Подрядчик:
| Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" |  |  | /Ю.Ф. Кесслер /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Субподрядчик:
| Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  | /Е.А.Бусел/
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## кс-2 №4 корр
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706 |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [9 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [14 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 | [15 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ЕТУ/314-25/104-П
[12 empty] | дата | 05.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[12 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Март 2026г. | [7 empty] | 4 | 30.03.2026 | 20.03.2026 | 30.03.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Колонны | [18 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | 1 | ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 15.485 | 664.69 | 228.64 | 369.83 | 59.72 | 178054.2 | 103029.62 | 66144.47 | 26910.41 | 13,133 203,36 | 2,4265 37,57
Объем=14,889*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 3 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 14.889 | 17898.38 |  |  |  | 2307794.57 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=15,485/1,04
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [18 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
3 | 4 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 40.948 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 820644.98 | 483916.51 | 284618.58 | 97416.39 | 20,9875 859,4 | 2,9555 121,02
Объем=39,373*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
4 | 5 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 39.373 | 17898.38 |  |  |  | 6102813.85 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=40,948/1,04
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [18 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
5 | 6 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 26.083 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 522733.3 | 308244.46 | 181295.95 | 62052.16 | 20,9875 547,42 | 2,9555 77,09
Объем=25,08*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
6 | 7 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 25.08 | 17898.38 |  |  |  | 3887399.27 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=26,083/1,04
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [18 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
7 | 8 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 25.428 | 2203.66 | 1205.83 | 616.87 | 108.16 | 1157322.5 | 892261.55 | 181171.09 | 80031.66 | 72,772 1850,45 | 4,393 111,71
Объем=24,45*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
8 | 9 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 24.45 | 17898.38 |  |  |  | 3789749.29 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=25,428/1,04
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 18766511.96 | 1787452.14 | 713230.09 | 266410.62 | 3460.63 | 347.39 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 1910092.37 | [9 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
93% ФОТ (от 2053862,76) (Поз. 1, 4, 6, 8) | [9 empty] | 1910092.37 | [10 empty] | 93% ФОТ (от 2053862,76) (Поз. 1, 4, 6, 8)
Сметная прибыль | [9 empty] | 1273394.91 | [9 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
62% ФОТ (от 2053862,76) (Поз. 1, 4, 6, 8) | [9 empty] | 1273394.91 | [10 empty] | 62% ФОТ (от 2053862,76) (Поз. 1, 4, 6, 8)
Итоги по акту: | [19 empty] | Итоги по акту:
Строительные металлические конструкции: | [20 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 1, 4, 6, 8 | [9 empty] | 2678754.98 | 1787452.14 | 713230.09 | 266410.62 | 3460.63 | 347.39 | [5 empty] | Итого Поз. 1, 4, 6, 8
Накладные расходы 93% ФОТ (от 2 053 862,76) | [9 empty] | 1910092.37 | [10 empty] | Накладные расходы 93% ФОТ (от 2 053 862,76)
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 2 053 862,76) | [9 empty] | 1273394.91 | [10 empty] | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 2 053 862,76)
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 5862242.26 |  |  |  | 3460.63 | 347.39 | [5 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [20 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 3, 5, 7, 9 | [9 empty] | 16087756.98 | [10 empty] | Итого Поз. 3, 5, 7, 9
Итого | [9 empty] | 21949999.24 |  |  |  | 3460.63 | 347.39 | [5 empty] | Итого
В том числе: | [20 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 1787452.14 | [10 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 16265829.73 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 713230.09 | [10 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 266410.62 | [10 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 1910092.37 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1273394.91 | [10 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -16087756,89 | [9 empty] | -16087756.89 | [10 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -16087756,89
Зимнее удорожание 2,1% от 21949999,24 | [9 empty] | 460949.98 | [10 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 21949999,24
Итого | [9 empty] | 6323192.33 | [11 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 6 323 192,33 * 1,033 | [9 empty] | 6531857.68 | [10 empty] | Индекс-дефлятор 6 323 192,33 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 1198850.19 | [10 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 7730707.87 | [11 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
Итого, с понижающим договорным коэффициентом - 0,89 | [9 empty] | 6880330 | [11 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 6880330 |  |  |  | 3460.63 | 347.39 | [7 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [19 empty] | Материалы заказчика
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 24,45{п.9} | [20 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 24,45{п.9}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (24,45{п.9}) | [9 empty] | 3789749.27 | [10 empty] | Всего на физобъем (24,45{п.9})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 25,08{п.7} | [20 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 25,08{п.7}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (25,08{п.7}) | [9 empty] | 3887399.25 | [10 empty] | Всего на физобъем (25,08{п.7})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 39,373{п.5} | [20 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 39,373{п.5}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (39,373{п.5}) | [9 empty] | 6102813.82 | [10 empty] | Всего на физобъем (39,373{п.5})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 14,889{п.3} | [20 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 14,889{п.3}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (14,889{п.3}) | [9 empty] | 2307794.55 | [10 empty] | Всего на физобъем (14,889{п.3})
Итого | [9 empty] | 16087756.89 | [10 empty] | Итого
Сдал: |  |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" | [9 empty] | Е.А.Бусел
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [9 empty] | Ю.Ф. Кесслер
|  | М.П. | [7 empty] | подпись