## кс-3 №1 КиК-Шелл
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена госпостановл.Госкомстата России
от 11.1199 № 100
|  |  |  | Форма по ОКУД | 322001
Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Субподрядчик: ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Вид деятельности по ОКПД
Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала |  |  |  | Договор номер | ЕТУ/314-25/104-П
|  |  |  | дата | 2025-05-22
|  |  |  | Дополнительное соглашение | 1
|  |  |  | дата | 2025-12-18
Объект: Конвейерная галерея №3 |  |  |  | Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
|  |  |  | с | по
|  | 1 | 19.12.2025 | 2025-05-22 | 19.12.2025
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, обьектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, руб |  |  |  |  | 2025
|  | Код | С начала проведения работ | С начала года | в том числе за отчетный период |  | КС2 №1 от 19.12.2025 |  | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  | 3758701.6 | 3758701.6 | 3758701.6
в том числе:
1 | Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ |  | 3758701.6 | 3758701.6 | 3758701.6 | 4223260.23 | 3758701.6 |  | 3758701.6
из них:
| СМР |  | 3306085 | 3306085 | 3306085 |  | 3306085 |  | 3306085
| Материалы поставки Подрядчика |  | 84463.85 | 84463.85 | 84463.85 |  | 84463.85 |  | 84463.85
| Прочие |  | 368152.75 | 368152.75 | 368152.75 |  | 368152.75 |  | 368152.75
| Материалы поставки Заказчика (справочно) |  | 12702247.55 | 12702247.55 | 12702247.55 |  | 12702247.55 |  | 12702247.55
|  |  |  | ИТОГО руб: | 3758701.6
|  |  |  | НДС 20% | 751740.32 |  | 751740.32 | 0
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 4510441.92 |  | 4510441.92 | 0
Зачет аванса 30%
|  |  |  | Гарантийное удержание 10% | 451044.19
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 4059397.73
Подрядчик:
| Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" |  |  | /Ю.Ф. Кесслер /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Субподрядчик:
| Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  | /Е.А.Бусел/
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## кс-2 №1 КиК-Шелл
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706 |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [9 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [14 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 | [15 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | ЕТУ/314-25/104-П
[12 empty] | дата | 22.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Декабрь 2025г. | [7 empty] | 1 | 19.12.2025 | 22.05.2025 | 19.12.2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Колонны | [18 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | 1 | ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 17.761 | 664.69 | 228.64 | 369.83 | 59.72 | 204224.78 | 118173.01 | 75866.45 | 30865.73 | 13,133 233,26 | 2,4265 43,1
Объем=48,794*1,04*0,35
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 3 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 17.761 | 17 898,38 155000/8,66 |  |  |  | 2752954.48 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=17,761+0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [18 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
3 | 4 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 35.142 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 704286.07 | 415302.19 | 244262.63 | 83603.76 | 20,9875 737,54 | 2,9555 103,86
Объем=96,543*1,04*0,35
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
4 | 5 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 35.142 | 17 898,38 155000/8,66 |  |  |  | 5447008.97 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [18 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
5 | 6 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 29.047 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 582135.26 | 343272.51 | 201897.92 | 69103.59 | 20,9875 609,62 | 2,9555 85,85
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
6 | 7 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 29.047 | 17 898,38 155000/8,66 |  |  |  | 4502284.15 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 14192893.71 | 876747.71 | 522027 | 183573.08 | 1580.42 | 232.81 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 986098.33 | [9 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
93% ФОТ (от 1060320,79) (Поз. 1, 4, 6) | [9 empty] | 986098.33 | [10 empty] | 93% ФОТ (от 1060320,79) (Поз. 1, 4, 6)
Сметная прибыль | [9 empty] | 657398.89 | [9 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
62% ФОТ (от 1060320,79) (Поз. 1, 4, 6) | [9 empty] | 657398.89 | [10 empty] | 62% ФОТ (от 1060320,79) (Поз. 1, 4, 6)
Итоги по акту: | [19 empty] | Итоги по акту:
Строительные металлические конструкции: | [20 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 1, 4, 6 | [9 empty] | 1490646.11 | 876747.71 | 522027 | 183573.08 | 1580.42 | 232.81 | [5 empty] | Итого Поз. 1, 4, 6
Накладные расходы 93% ФОТ (от 1 060 320,79) | [9 empty] | 986098.33 | [10 empty] | Накладные расходы 93% ФОТ (от 1 060 320,79)
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 1 060 320,79) | [9 empty] | 657398.89 | [10 empty] | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 1 060 320,79)
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 3134143.33 |  |  |  | 1580.42 | 232.81 | [5 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [20 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 3, 5, 7 | [9 empty] | 12702247.6 | [10 empty] | Итого Поз. 3, 5, 7
Итого | [9 empty] | 15836390.93 |  |  |  | 1580.42 | 232.81 | [5 empty] | Итого
В том числе: | [20 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 876747.71 | [10 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 12794119 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 522027 | [10 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 183573.08 | [10 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 986098.33 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 657398.89 | [10 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -12702247,55 | [9 empty] | -12702247.55 | [10 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -12702247,55
Зимнее удорожание 2,1% от 15836390,93 | [9 empty] | 332564.21 | [10 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 15836390,93
Итого | [9 empty] | 3466707.59 | [11 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 3 466 707,59 * 1,033 | [9 empty] | 3581108.94 | [10 empty] | Индекс-дефлятор 3 466 707,59 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 642151.29 | [10 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 4223260.23 | [11 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
Итого, с понижающим договорным коэффициентом - 0,89 | [9 empty] | 3758701.6 | [11 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
НДС 20% | [9 empty] | 751740.32 | [10 empty] | НДС 20% от 3806533,54
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 4510441.92 |  |  |  | 1580.42 | 232.81 | [7 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [19 empty] | Материалы заказчика
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 29,047{п.7} | [20 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 29,047{п.7}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (29,047{п.7}) | [9 empty] | 4502284.13 | [10 empty] | Всего на физобъем (29,047{п.7})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 35,142{п.5} | [20 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 35,142{п.5}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (35,142{п.5}) | [9 empty] | 5447008.95 | [10 empty] | Всего на физобъем (35,142{п.5})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 17,761{п.3} | [20 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 17,761{п.3}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (17,761{п.3}) | [9 empty] | 2752954.47 | [10 empty] | Всего на физобъем (17,761{п.3})
Итого | [9 empty] | 12702247.55 | [10 empty] | Итого
Сдал: |  |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" | [9 empty] | Е.А.Бусел
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [9 empty] | Ю.Ф. Кесслер
|  | М.П. | [7 empty] | подпись