## Журнал учета выполненных работ
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Количество работ по смете |  |  | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ
п.п. | по см. | [8 empty] | Июнь 2025г. |  |  | за Июнь 2025г.
[10 empty] | кол-во | ст-ть | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | кол-во | ст-ть
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Колонны
1 | 1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т конструкций | 664.69 | 404.352 |  |  | 4649439.72 | 202.176 | 2324719.86 | 2324719.86 | 202.176 | 2324719.86 | 202.176 | 2324719.86
|  | ООО "А" |  |  |  |  | 100 |  | 9: 50; 14: 50
|  | ООО "Б" |  |  |  |  | 200 |  | 9: 0; 14: 200
|  | ООО "В" |  |  |  |  | 104.352 |  | 9: 45; 14: 59.352
2 | 2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т конструкций | 360.31 | 9.256 |  |  | 55271.85 | 4.628 | 27635.93 | 27635.93 | 4.628 | 27635.93 | 4.628 | 27635.92
|  | ООО "А" |  |  |  |  | 0 |  | 9: 0; 14: 0
|  | ООО "Б" |  |  |  |  | 0 |  | 9: 0; 14: 0
|  | ООО "В" |  |  |  |  | 9.256 |  | 9: 8; 14: 1.256
3 дав * | 3 | Профиль гн. 120*5 | Прайс | т | 9153.12 | 3.64 |  |  | 288528.31 | 1.82 | 144264.15 | 144264.15 | 1.82 | 144264.15 | 1.82 | 144264.16
дав. |  | ООО "А" |  |  |  |  | 3.64 |  | 9: 0; 14: 3.64
дав. |  | ООО "Б" |  |  |  |  | 0 |  | 9: 0; 14: 0
дав. |  | ООО "В" |  |  |  |  | 0 |  | 9: 0; 14: 0
4 * | 4 | Двутавр 60Ш1 | Прайс | т | 8075.06 |  |  | 16.952 | 1185453.69 | 8.476 | 592726.85 | 592726.85 | 8.476 | 592726.85 | 8.476 | 592726.84
5 * | 5 | Двутавр 40Ш1 | Прайс | т | 7718.94 |  |  | 99.944 | 6680858.66 | 49.972 | 3340429.33 | 3340429.33 | 49.972 | 3340429.33 | 49.972 | 3340429.33
6 * | 6 | Двутавр 30Ш1 | Прайс | т | 7581.99 |  |  | 25.792 | 1693503.58 | 12.896 | 846751.79 | 846751.79 | 12.896 | 846751.79 | 12.896 | 846751.79
7 * | 7 | Уголок не равнополочный 125*80*8 | Прайс | т | 9925.06 |  |  | 2.08 | 178778.12 | 1.04 | 89389.06 | 89389.06 | 1.04 | 89389.06 | 1.04 | 89389.06
8 * | 8 | Прокат листовой 40мм | Прайс | т | 9748.96 |  |  | 9.9965 | 843962.76 | 4.9982 | 421981.38 | 421981.38 | 4.9982 | 421981.38 | 4.9982 | 421981.38
9 * | 9 | Прокат листовой 30мм | Прайс | т | 9474.94 |  |  | 132.496 | 10871691.69 | 66.248 | 5435845.85 | 5435845.85 | 66.248 | 5435845.85 | 66.248 | 5435845.84
10 * | 10 | Прокат листовой 25мм | Прайс | т | 9029.91 |  |  | 18.512 | 1447620.27 | 9.256 | 723810.13 | 723810.13 | 9.256 | 723810.13 | 9.256 | 723810.14
11 * | 11 | Прокат листовой 20мм | Прайс | т | 8599.42 |  |  | 1.456 | 108429.74 | 0.728 | 54214.87 | 54214.87 | 0.728 | 54214.87 | 0.728 | 54214.87
12 * | 12 | Прокат листовой 16мм | Прайс | т | 8345.03 |  |  | 74.88 | 5411424.83 | 37.44 | 2705712.41 | 2705712.41 | 37.44 | 2705712.41 | 37.44 | 2705712.42
13 * | 13 | Прокат листовой 12мм | Прайс | т | 7718.94 |  |  | 10.4 | 695198.61 | 5.2 | 347599.31 | 347599.31 | 5.2 | 347599.31 | 5.2 | 347599.3
14 * | 14 | Прокат листовой 10мм | Прайс | т | 7596.65 |  |  | 14.768 | 971542.25 | 7.384 | 485771.13 | 485771.13 | 7.384 | 485771.13 | 7.384 | 485771.12
15 * | 15 | Прокат листовой 8мм | Прайс | т | 7487.99 |  |  | 1.248 | 80927.8 | 0.624 | 40463.9 | 40463.9 | 0.624 | 40463.9 | 0.624 | 40463.9
16 * | 16 | Прокат листовой 6мм | Прайс | т | 7317.78 |  |  | 2.184 | 138404.39 | 1.092 | 69202.2 | 69202.2 | 1.092 | 69202.2 | 1.092 | 69202.19
Итого: | [8 empty] | 231560350,76 |  | 17650518,15 | 17650518,15 |  | 17650518,15 |  | 213909832,61
Оплата труда рабочих: | [8 empty] | 38090004,41 |  | 1360439,99 | 1360439,99 |  | 1360439,99 |  | 36729564,42
Материалы: | [8 empty] | 176125559,13 |  | 15416580,88 | 15416580,88 |  | 15416580,88 |  | 160708978,25
Машины и механизмы: | [8 empty] | 17344787,22 |  | 873497,28 | 873497,28 |  | 873497,28 |  | 16471289,94
Оплата труда машинистов: | [8 empty] | 6451417,61 |  | 355134,25 | 355134,25 |  | 355134,25 |  | 6096283,36
Накладные расходы: | [8 empty] | 41426144,54 |  | 1595484,04 | 1595484,04 |  | 1595484,04 |  | 39830660,5
Сметная прибыль: | [8 empty] | 27586838,97 |  | 1063656,03 | 1063656,03 |  | 1063656,03 |  | 26523182,94
Итого до начисления лимитированных затрат: | [8 empty] | 300573334,27 |  | 20309658,22 | 20309658,22 |  | 20309658,22 |  | 280263676,05
Всего: | [8 empty] | 191651022.49 |  | 7429438.1 | 7429438.1 |  | 7429438.1 |  | 184221584.39