
1. Расчет зимнего удорожания.
Строительные металлические конструкции: 127 143 334,23 руб.
Материалы для строительных работ:  337 310 674,75 руб.
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: 669 877,72 руб.
Итого: 465 123 886,7 руб.
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -335 496 882,65 руб.
[bookmark: _Hlk212558244]Зимнее удорожание 2,1% от 465 123 886,7 руб. – 9 767 601,62 руб. – в программе указано в гл.9 с общим, для всей сметы, значением норматива.
Зимнее удорожание принимается в соответствии с Методикой по Пр. Минстроя РФ от 25.05.2021 №325/пр, прил.1, п.67 в размере 2,1 %, по региону для 3-й температурной зоны по прил.4 п.50. 
Согласно п.3.51 СП 48.13330.2019, строительно-монтажные работы — это совокупный термин, объединяющий общестроительные и (или) специальные строительные виды работ, выполняемые по договору строительного (генерального) подряда. Указанное определение охватывает весь производственный процесс подрядчика, включая подготовку, транспортировку, подачу, установку и обработку материалов и конструкций, используемых при строительстве.

Таким образом, любые операции подрядчика с материалами — как собственными, так и предоставленными заказчиком (давальческими) — относятся к строительно-монтажным работам.
[bookmark: _Hlk212557493]Согласно п.2 ОП 325/пр от 25.05.2021г.  - При разработке нормативов дополнительных затрат, связанных с выполнением работ в зимнее время (далее - НДЗ), учтена совокупность расходов, отражающих особенности выполнения строительных работ, в зимний период (часть года со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0 °C).

Согласно п.4 ОП 325/пр от 25.05.2021г.   указано, что при определении дополнительных затрат учитываются факторы, обусловленные влиянием зимних условий: обледенение материалов и конструкций, необходимость очистки от снега рабочего места и материалов, устройство и отопление тепляков, оттаивание и прогрев изделий и материалов, а также дополнительные расходы и потери материальных ресурсов.
Таким образом, Методика № 325/пр прямо включает в состав зимних дополнительных затрат операции подрядчика, выполняемые с материалами, вне зависимости от их принадлежности. 


