## отработано
№ п/п | № акта на доп.работы | Наименование работ | Статус | Сумма, с НДС | примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 | 10 | Герметизация и уплотнение узлов примыкания профилированных листов | не подписан | 7419575.5826
11
12
13 | 13 | Устройство временного основания под монтаж металлической лестницы с анкеровкой стоек | не подписан | 28748.3
14 | 14 | Демонтаж временного основания и повторный монтаж металлической лестницы на проектный фундамент | не подписан | 417126.22
15 | 15 | Устройство проемов и обрамлений в профилированном листе | не подписан | 677833.73
8543283.8326

## будет уточнено
№ п/п | № акта на доп.работы | Наименование работ | Статус
1 | 1 | Отсутствие отверстий (8шт.) | подписан
2 | 2 | Выравниванию шпилек | подписан
3 | 3 | Швы, непровар, разделка кромок | подписан
4 | 4 | Стыковка колонн и надколонником | не подписан
5 | 5 | Выравнивание технологической дороги | не подписан
6 | 6 | Стапель | не подписан
7 | 7 | Выравниванию шпилек 2 | не подписан
8 | 8 | Изготовление недостающих элементов по письму | не подписан
9 | 9 | Зачистка металла перед сваркой ЗД | не подписан
10 | 10 | Лента, герметик и уплотнители | не подписан | материал-давальческий или сами закупаем?
11 | 11 | Зачистку металла перед сваркой настила | не подписан
12 | 12 | Доп.объем по профлисту | не подписан
13 | 13 | Фундамент под лестниц в/о А-Б/3-4 | не подписан | проверить объем, материал-давальческий или сами закупаем?
14 | 14 | Разборка и сборка лестницы | не подписан | проверить объем, материал-давальческий или сами закупаем?
15 | 15 | Резка профлиста | не подписан | принято