## Лист1
Приложение №1
ФОРМА | [16 empty] | к Приложению №13 к договору №____________ от
Приложение №1
к договору строительного подряда №____________ от ________ 2025 г.
Календарно сетевой график производства работ по объекту:
"Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском порту (МТП) Усть-Луга. Береговые объекты"
Работа/ИСР | Уровень | Идентификатор операции | Название операции | Шифр рабочей документации | Начало | Окончание | Ед.изм | Всего по проекту | Стоимость, руб | Трудозатраты рабочих, ч*ч | Трудозатраты водителей и машинистов, ч*ч | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01
ИСР | 1 | ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
ИСР | 3 | Строительно-монтажные работы
ИСР | 5 | Подобъект 1
ИСР | 7 | Вид работ 1
ИСР | 9 | В осях 1-5
Работа | 1 | A1000 | Работа 1 | КЖ | 2024-11-01 | 2025-08-01 | М3 | 1000 | 100000 | 1500 | 1500 | 2024-11-01: 200; 2024-12-01: 200; 2025-01-01: 200; 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200
Работа | 1 | A1001 | Работа 2 | КЖ | 2024-11-01 | 2025-08-01 | Т | 1000 | 100000 | 1500 | 1500 | 2024-12-01: 200; 2025-01-01: 200; 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200
Работа | 1 | A1002 | Работа 3 | КЖ | 2024-11-01 | 2025-08-01 | М3 | 1000 | 100000 | 1500 | 1500 | 2025-01-01: 200; 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200
Работа | 1 | A1003 | Работа 4 | КЖ | 2024-11-01 | 2025-08-01 | М2 | 1000 | 100000 | 1500 | 1500 | 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200; 2025-06-01: 200
Работа | 1 | A1004 | Работа 5 | КЖ | 2024-11-01 | 2025-08-01 | М3 | 1000 | 100000 | 1500 | 1500 | 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200; 2025-06-01: 200; 2025-07-01: 200
Работа | 1 | A1005 | Работа 6 | КЖ | 2024-11-01 | 2025-08-01 | М3 | 1000 | 100000 | 1500 | 1500 | 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200; 2025-06-01: 200; 2025-07-01: 200; 2025-08-01: 200
ИСР | 9 | В осях 6-10
Работа | 1 | A1006 | Работа 1 | КМ | 2024-11-01 | 2025-08-01 | М3 | 1000 | 100000 | 1500 | 1500 | 2024-11-01: 200; 2024-12-01: 200; 2025-01-01: 200; 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200
Работа | 1 | A1007 | Работа 2 | КМ | 2024-11-01 | 2025-08-01 | Т | 1000 | 100000 | 1500 | 1500 | 2024-12-01: 200; 2025-01-01: 200; 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200
Работа | 1 | A1008 | Работа 3 | КМ | 2024-11-01 | 2025-08-01 | М3 | 1000 | 100000 | 1500 | 1500 | 2025-01-01: 200; 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200
Работа | 1 | A1009 | Работа 4 | КМ | 2024-11-01 | 2025-08-01 | М2 | 1000 | 100000 | 1500 | 1500 | 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200; 2025-06-01: 200
Работа | 1 | A1010 | Работа 5 | КМ | 2024-11-01 | 2025-08-01 | М3 | 1000 | 100000 | 1500 | 1500 | 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200; 2025-06-01: 200; 2025-07-01: 200
Работа | 1 | A1011 | Работа 6 | КМ | 2024-11-01 | 2025-08-01 | М3 | 1000 | 100000 | 1500 | 1500 | 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200; 2025-06-01: 200; 2025-07-01: 200; 2025-08-01: 200
| От имени ЗАКАЗЧИКА: | [10 empty] | 2025-01-01: От имени ПОДРЯДЧИКА:
| ______________________________/ | [10 empty] | 2025-01-01: ______________________________/
Форма календарно-сетевого графика Сторонами согласована:
От имени ЗАКАЗЧИКА: | [11 empty] | 2025-01-01: От имени ПОДРЯДЧИКА:
____________________/Е.В. Гуляев | [11 empty] | 2025-01-01: ___________________/