## МСГ
Приложение №2
[5 empty] | ФОРМА | [28 empty] | к Приложение №13 к договору №_________ от
|  |  |  | Утверждаю: |  |  | Месячно-суточный график выполнения работ по проекту: "Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском тороговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"
|  |  |  | Руководитель проектного офиса ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга" |  |  | На __________ 2025 г.
|  |  |  | Гуляев Е.В. ________________ |  |  | Подрядная организация:
____________________ 2025г.
Работа/ИСР | Уровень МСГ | Фильтр для печати | № | ID операции | Название операции | Шифр рабочей документации | Подрядчик | Ед.изм | С начала строительства |  |  |  | За отчетный месяц |  |  | Кол-во ТРЗ | План/факт/ТЗР | Апрель 2025
[9 empty] | Всего по РД | Факт | Остаток | % вып-ия | План на месяц | Факт за месяц | Откл. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ИСР | 1 | ИСР | 1 | ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ Текущий график
ИСР | 3 | ИСР | 2 | Строительно-монтажные работы
ИСР | 5 | ИСР | 3 | Группа подобъектов
ИСР | 7 | ИСР | 4 | Объект №1
ИСР | 9 | ИСР | 5 | Вид работ №1
Работа | 1 |  | 6 | ID 0001 | Работа 1 | № Шифра РД | Подрядчик | ШТ | 100 | 0 | 100 | 0% | 100 | 0 | -100 | 150 | План | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333
Работа | 1 |  | 6 |  |  |  | Подрядчик | ШТ | 428 | 350 | 78 | [5 empty] | ТЗР | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Работа | 1 |  | 6 |  |  |  | Подрядчик | ШТ | 428 | 350 | 78 | [5 empty] | Факт
ИСР | 9 | ИСР | 7 | Вид работ №2
Работа | 1 |  | 8 | ID 0002 | Работа 2 | № Шифра РД | Подрядчик | Т | 100 | 0 | 100 | 0% | 100 | 0 | -100 | 200 | План | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333
Работа | 1 |  | 8 |  |  |  | Подрядчик | Т | 428 | 0 | 78 | [5 empty] | ТЗР | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667
Работа | 1 |  | 8 |  |  |  | Подрядчик | Т | 428 | 0 | 78 | [5 empty] | Факт
Работа | 1 |  | 9 | ID 0003 | Работа 3 | № Шифра РД | Подрядчик | Т | 100 | 0 | 100 | 0% | 100 | 0 | -100 | 200 | План | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333
Работа | 1 |  | 9 |  |  |  | Подрядчик | Т | 428 | 350 | 78 | [5 empty] | ТЗР | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667
Работа | 1 |  | 9 |  |  |  | Подрядчик | Т | 428 | 350 | 78 | [5 empty] | Факт
ИСР | 9 | ИСР | 10 | Вид работ №3
ИСР | 11 | ИСР | 11 | Подвид работ №1
Работа | 1 |  | 12 | ID 0004 | Работа 4 | № Шифра РД | Подрядчик | М3 | 100 | 0 | 100 | 0% | 100 | 0 | -100 | 300 | План | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333
Работа | 1 |  | 12 |  |  |  | Подрядчик | М3 | 428 | 350 | 78 | [5 empty] | ТЗР | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Работа | 1 |  | 12 |  |  |  | Подрядчик | М3 | 428 | 350 | 78 | [5 empty] | Факт
Работа | 1 |  | 13 | ID 0005 | Работа 5 | № Шифра РД | Подрядчик | М3 | 100 | 0 | 100 | 0% | 100 | 0 | -100 | 300 | План | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333
Работа | 1 |  | 13 |  |  |  | Подрядчик | М3 | 428 | 350 | 78 | [5 empty] | ТЗР | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Работа | 1 |  | 13 |  |  |  | Подрядчик | М3 | 428 | 350 | 78 | [5 empty] | Факт
Работа | 1 |  | 14 | ID 0006 | Работа 6 | № Шифра РД | Подрядчик | Т | 100 | 0 | 100 | 0% | 100 | 0 | -100 | 300 | План | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333
Работа | 1 |  | 14 |  |  |  | Подрядчик | Т | 428 | 350 | 78 | [5 empty] | ТЗР | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Работа | 1 |  | 14 |  |  |  | Подрядчик | Т | 428 | 350 | 78 | [5 empty] | Факт
Работа | 1 |  | 15 | ID 0007 | Работа 7 | № Шифра РД | Подрядчик | М2 | 100 | 0 | 100 | 0% | 100 | 0 | -100 | 300 | План | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333
Работа | 1 |  | 15 |  |  |  | Подрядчик | М2 | 428 | 350 | 78 | [5 empty] | ТЗР | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Работа | 1 |  | 15 |  |  |  | Подрядчик | М2 | 428 | 350 | 78 | [5 empty] | Факт
|  |  |  | СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | Подрядчик |  | ТЗР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | Ответственный от подрядной организации | [10 empty] | Подрядчик |  | ТЗР | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333
|  |  |  | ____________________ 2025г. | [12 empty] | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
СОГЛАСОВАНО:
Ответственный от ООО "ЕТУ"
____________________ 2025г.
СОГЛАСОВАНО:
Ответственный от ООО "ЕТУ"
____________________ 2025г.
ФОРМА Графика Стиоронами согласована
[5 empty] | От Заказчика | [6 empty] | От Подрядчика
[5 empty] | ______________________________________________/ Е.В. Гуляев | [6 empty] | ________________________________________/

## коды (hidden)
| Значение кода | Описание |  | Значение кода | Описание |  | Значение кода | Описание
ВР.1 | ВР.1 | 1. Земляные работы | П-2-МУ | П-2-МУ | Терминал по перевалке минеральных удобрений (2 уровень) | П-3-МУ | П-3-МУ | Терминал по перевалке минеральных удобрений (3 уровень)
ВР.1.1 | ВР.1.1 | 1.1 Разработка грунта | П-2-МУ.1 | П-2-МУ.1 | Объекты операционной зоны перегрузочного комплекса | П-3-МУ.1.1 | П-3-МУ.1.1 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ВР.1.2 | ВР.1.2 | 1.2 Устройство насыпи | П-2-МУ.1.1 | П-2-МУ.1.1 | 1. Железнодорожный грузовой фронт | П-3-МУ.1.2 | П-3-МУ.1.2 | 1.2 Здание трансбордера
ВР.1.3 | ВР.1.3 | 1.3 Транспортировка грунта | П-2-МУ.1.2 | П-2-МУ.1.2 | 2. Транспортно-конвейерная система | П-3-МУ.1.3 | П-3-МУ.1.3 | 1.3 Железная дорога
ВР.1.4 | ВР.1.4 | 1.4 Обратная засыпка | П-2-МУ.1.2.1 | П-2-МУ.1.2.1 | 2.1. Конвейерные сооружения | П-3-МУ.2.1.0 | П-3-МУ.2.1.0 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
ВР.2 | ВР.2 | 2. Железобетонные конструкции | П-2-МУ.1.2.2 | П-2-МУ.1.2.2 | 2.2. Пересыпные и приводные станции | П-3-МУ.2.1.1 | П-3-МУ.2.1.1 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
ВР.2.1 | ВР.2.1 | 2.1 Свайное основание | П-2-МУ.1.3 | П-2-МУ.1.3 | 3. Грузовые склады | П-3-МУ.2.1.2-7 | П-3-МУ.2.1.2-7 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ВР.2.1.1 | ВР.2.1.1 | 2.1.1 Забивка свай (буронабивные) | П-2-МУ.2 | П-2-МУ.2 | Производственные и вспомогательные объекты | П-3-МУ.2.1.3 | П-3-МУ.2.1.3 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
ВР.2.1.2 | ВР.2.1.2 | 2.1.2 Вырубка свай (буронабивные) | П-2-МУ.2.4 | П-2-МУ.2.4 | 5. Объекты инженерной инфраструктуры | П-3-МУ.2.1.4 | П-3-МУ.2.1.4 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
ВР.2.1.3 | ВР.2.1.3 | 2.1.3 Забивка свай (шпунтовые) | П-2-МУ.2.4.1 | П-2-МУ.2.4.1 | 5.1 Объекты электроснабжения | П-3-МУ.2.1.5 | П-3-МУ.2.1.5 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
ВР.2.1.4 | ВР.2.1.4 | 2.1.4 Вырубка свай (шпунтовые) | П-2-МУ.2.4.2 | П-2-МУ.2.4.2 | 5.2 Объекты водоснабжения и канализации | П-3-МУ.2.1.6 | П-3-МУ.2.1.6 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
ВР.2.2 | ВР.2.2 | 2.2 Фундаменты | П-2-МУ.2.4.3 | П-2-МУ.2.4.3 | 5.3 Котельная | П-3-МУ.2.1.8 | П-3-МУ.2.1.8 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
ВР.2.2.1 | ВР.2.2.1 | 2.2.1 Установка распорной системы | П-2-МУ.2.4.4 | П-2-МУ.2.4.4 | 5.4 Компрессорная | П-3-МУ.2.1.9 | П-3-МУ.2.1.9 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
ВР.2.2.2 | ВР.2.2.2 | 2.2.2 Удаление распорной системы | П-2-МУ.2.5 | П-2-МУ.2.5 | 6. Административно-хозяйственные объекты | П-3-МУ.2.1.10 | П-3-МУ.2.1.10 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
ВР.2.2.3 | ВР.2.2.3 | 2.2.3 Бетонная подготовка | П-2-МУ.2.6 | П-2-МУ.2.6 | 7. Производственные объекты | П-3-МУ.2.1.11 | П-3-МУ.2.1.11 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
ВР.2.2.4 | ВР.2.2.4 | 2.2.4 Армирование фундамента | П-2-МУ.2.7 | П-2-МУ.2.7 | 8. Объекты контрольно-пропускного режима | П-3-МУ.2.1.12 | П-3-МУ.2.1.12 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
ВР.2.2.5 | ВР.2.2.5 | 2.2.5 Бетонирование фундамента | П-2-МУ.2.8 | П-2-МУ.2.8 | 9. Общеплощадочные объекты | П-3-МУ.2.1.13 | П-3-МУ.2.1.13 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
ВР.2.2.6 | ВР.2.2.6 | 2.2.6 Гидроизоляция фундамента |  |  |  | П-3-МУ.2.2.1 | П-3-МУ.2.2.1 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ВР.3 | ВР.3 | 3. Металлоконструкции |  |  |  | П-3-МУ.2.2.2 | П-3-МУ.2.2.2 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
ВР.3.1 | ВР.3.1 | 3.1 Монтаж основных м/к |  |  |  | П-3-МУ.2.2.3 | П-3-МУ.2.2.3 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
ВР.3.2 | ВР.3.2 | 3.2 Монтаж вспомогательных м/к |  |  |  | П-3-МУ.2.2.4 | П-3-МУ.2.2.4 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
ВР.3.3 | ВР.3.3 | 3.3 Монтаж прочих м/к |  |  |  | П-3-МУ.2.2.5 | П-3-МУ.2.2.5 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
ВР.3.4 | ВР.3.4 | 3.4 Монтаж профлиста |  |  |  | П-3-МУ.2.2.6 | П-3-МУ.2.2.6 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
ВР.3.5 | ВР.3.5 | 3.5 Нанесение АКЗ |  |  |  | П-3-МУ.2.2.7 | П-3-МУ.2.2.7 | 2.2.7 Приводная станция
ВР.3.6 | ВР.3.6 | 3.6 Нанесение ОГЗ |  |  |  | П-3-МУ.3.1 | П-3-МУ.3.1 | 3.1 Крытый склад №1
ВР.3.7 | ВР.3.7 | 3.7 Монтаж опор/креплений трубопопроводов |  |  |  | П-3-МУ.3.2 | П-3-МУ.3.2 | 3.2 Крытый склад №2
ВР.4 | ВР.4 | 4. Архитектурные решения |  |  |  | П-3-МУ.3.3.1 | П-3-МУ.3.3.1 | 3.3.1 Купольный склад №1
ВР.4.1 | ВР.4.1 | 4.1 Чистовая стяжка |  |  |  | П-3-МУ.3.3.2 | П-3-МУ.3.3.2 | 3.3.2 Купольный склад №2
ВР.4.2 | ВР.4.2 | 4.2 Монтаж сэндвич-панелей |  |  |  | П-3-МУ.3.3.3 | П-3-МУ.3.3.3 | 3.3.3 Купольный склад №3
ВР.4.3 | ВР.4.3 | 4.3 Устройство внутренних перегородок |  |  |  | П-3-МУ.3.3.4 | П-3-МУ.3.3.4 | 3.3.4 Купольный склад №4
ВР.4.4 | ВР.4.4 | 4.4 Монтаж профлиста |  |  |  | П-3-МУ.3.3.5 | П-3-МУ.3.3.5 | 3.3.5 Купольный склад №5
ВР.4.5 | ВР.4.5 | 4.5 Нанесение штукатурки |  |  |  | П-3-МУ.3.3.6 | П-3-МУ.3.3.6 | 3.3.6 Купольный склад №6
ВР.4.6 | ВР.4.6 | 4.6 Внутренняя окраска помещений |  |  |  | П-3-МУ.3.3.7 | П-3-МУ.3.3.7 | 3.3.7 Купольный склад №7
ВР.4.7 | ВР.4.7 | 4.7 Внутренняя отделка помещений |  |  |  | П-3-МУ.3.3.8 | П-3-МУ.3.3.8 | 3.3.8 Купольный склад №8
ВР.4.8 | ВР.4.8 | 4.8 Заполнение оконных проемов |  |  |  | П-3-МУ.3.3.9 | П-3-МУ.3.3.9 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
ВР.4.9 | ВР.4.9 | 4.9 Заполнение дверных проемов |  |  |  | П-3-МУ.3.4 | П-3-МУ.3.4 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
ВР.4.10 | ВР.4.10 | 4.10 Монтаж ворот, калиток |  |  |  | П-3-МУ.5.1.1 | П-3-МУ.5.1.1 | 5.1.1 РТП-1
ВР.4.11 | ВР.4.11 | 4.11 Монтаж деревянных конструкций |  |  |  | П-3-МУ.5.1.2 | П-3-МУ.5.1.2 | 5.1.2 ТП-2
ВР.5 | ВР.5 | 5. Технологическое оборудование |  |  |  | П-3-МУ.5.1.3 | П-3-МУ.5.1.3 | 5.1.3 ТП-3
ВР.5.1 | ВР.5.1 | 5.1 Монтаж кранов (мостовых кранов, кран-балок) |  |  |  | П-3-МУ.5.1.4 | П-3-МУ.5.1.4 | 5.1.4 ТП-4
ВР.5.2 | ВР.5.2 | 5.2 Монтаж пересыпных устройств |  |  |  | П-3-МУ.5.1.5 | П-3-МУ.5.1.5 | 5.1.5 ТП-5
ВР.5.3 | ВР.5.3 | 5.3 Монтаж ленточных конвейеров |  |  |  | П-3-МУ.5.1.6 | П-3-МУ.5.1.6 | 5.1.6 ТП-6
ВР.5.4 | ВР.5.4 | 5.4 Монтаж бункеров |  |  |  | П-3-МУ.5.1.7 | П-3-МУ.5.1.7 | 5.1.7 Мачты прожекторные
ВР.5.5 | ВР.5.5 | 5.5 Монтаж аспирационных установок |  |  |  | П-3-МУ.5.1.8 | П-3-МУ.5.1.8 | 5.1.8 ТП-7
ВР.5.6 | ВР.5.6 | 5.6 Монтаж позиционеров вагонов |  |  |  | П-3-МУ.5.1.9 | П-3-МУ.5.1.9 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
ВР.5.7 | ВР.5.7 | 5.7 Монтаж платформы трансбордера |  |  |  | П-3-МУ.5.2.1 | П-3-МУ.5.2.1 | 5.2.1 Очистные сооружения
ВР.5.8 | ВР.5.8 | 5.8 Монтаж технологических трубопроводов |  |  |  | П-3-МУ.5.2.3 | П-3-МУ.5.2.3 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
ВР.5.9 | ВР.5.9 | 5.9 Монтаж прочего оборудования |  |  |  | П-3-МУ.5.3 | П-3-МУ.5.3 | 5.3 Котельная
ВР.5.10 | ВР.5.10 | 5.10 Монтаж тепловой изоляции |  |  |  | П-3-МУ.5.4 | П-3-МУ.5.4 | 5.4 Компрессорная
ВР.6 | ВР.6 | 6. Инженерные сети |  |  |  | П-3-МУ.6.1 | П-3-МУ.6.1 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ВР.6.1 | ВР.6.1 | 6.1 Устройство траншеи под трубопровод |  |  |  | П-3-МУ.6.2 | П-3-МУ.6.2 | 6.2 Пешеходная эстакада
ВР.6.2 | ВР.6.2 | 6.2 Прокладка трубопроводов |  |  |  | П-3-МУ.6.3 | П-3-МУ.6.3 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
ВР.6.3 | ВР.6.3 | 6.3 Монтаж сборных ж/б колодцев |  |  |  | П-3-МУ.7.1 | П-3-МУ.7.1 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ВР.6.4 | ВР.6.4 | 6.4 Монтаж ЗРА |  |  |  | П-3-МУ.7.4.1 | П-3-МУ.7.4.1 | 7.4.1 Площадка №1. Пункт обогрева №1
ВР.6.5 | ВР.6.5 | 6.5 Монтаж приборов и устройств |  |  |  | П-3-МУ.7.4.2 | П-3-МУ.7.4.2 | 7.4.2 Площадка №2. Пункт обогрева №2
ВР.6.5.1 | ВР.6.5.1 | 6.5.1 Монтаж пожарного оборудования |  |  |  | П-3-МУ.8.1 | П-3-МУ.8.1 | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ВР.6.5.2 | ВР.6.5.2 | 6.5.2 Монтаж сантехнических приборов |  |  |  | П-3-МУ.8.2 | П-3-МУ.8.2 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ВР.6.5.3 | ВР.6.5.3 | 6.5.3 Монтаж насосов |  |  |  | П-3-МУ.8.3 | П-3-МУ.8.3 | 8.3 КПП-3
ВР.6.5.4 | ВР.6.5.4 | 6.5.4 Монтаж обордования систем вентиляции |  |  |  | П-3-МУ.8.4 | П-3-МУ.8.4 | 8.4 Морской пункт пропуска
ВР.6.5.5 | ВР.6.5.5 | 6.5.5 Монтаж обордования систем отопления |  |  |  | П-3-МУ.8.5.1 | П-3-МУ.8.5.1 | 8.5.1 Модуль пограничной службы на причале №1
ВР.6.5.6 | ВР.6.5.6 | 6.5.6 Монтаж прочего оборудования инженерных сетей |  |  |  | П-3-МУ.8.5.2 | П-3-МУ.8.5.2 | 8.5.2 Модуль пограничной службы на причале №2
ВР.7 | ВР.7 | 7. Электромонтаж |  |  |  | П-3-МУ.8.6 | П-3-МУ.8.6 | 8.6 Ограждение территории
ВР.7.1 | ВР.7.1 | 7.1 Прокладка кабельных лотков, труб |  |  |  | П-3-МУ.9.1 | П-3-МУ.9.1 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ВР.7.2 | ВР.7.2 | 7.2 Прокладка кабеля |  |  |  | П-3-МУ.9.2 | П-3-МУ.9.2 | 9.2 Сети связи УЗОТ
ВР.7.3 | ВР.7.3 | 7.3 Прокладка заземления |  |  |  | П-3-МУ.9.3 | П-3-МУ.9.3 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ВР.7.4 | ВР.7.4 | 7.4 Устройство щитов диспетчеризации/АРМ
ВР.7.5 | ВР.7.5 | 7.5 Монтаж электрооборудования
ВР.7.5.1 | ВР.7.5.1 | 7.5.1 Монтаж блочной трансформаторной станции
ВР.7.5.2 | ВР.7.5.2 | 7.5.2 Монтаж шкафов
ВР.7.5.3 | ВР.7.5.3 | 7.5.3 Монтаж приборов КИПиА
ВР.7.5.4 | ВР.7.5.4 | 7.5.4 Монтаж приборов освещения (светильники)
ВР.7.5.5 | ВР.7.5.5 | 7.5.5 Монтаж приборов сигнализации (извещатели)
ВР.7.5.6 | ВР.7.5.6 | 7.5.6 Монтаж приборов видеонаблюдения
ВР.7.5.7 | ВР.7.5.7 | 7.5.7 Монтаж прочего электрооборудования
ВР.8 | ВР.8 | 8. Железнодорожные пути
ВР.8.1 | ВР.8.1 | 8.1 Разработка грунта ж/д путей
ВР.8.2 | ВР.8.2 | 8.2 Планировка площади
ВР.8.3 | ВР.8.3 | 8.3 Укладка ж/д путей
ВР.8.4 | ВР.8.4 | 8.4 Балластировка
ВР.8.5 | ВР.8.5 | 8.5 Укладка труб
ВР.8.6 | ВР.8.6 | 8.6 Установка тупиковых упоров
ВР.8.7 | ВР.8.7 | 8.7 Послеосадочный ремонт путей
ВР.8.8 | ВР.8.8 | 8.8 Обратная засыпка
ВР.9 | ВР.9 | 9. Благоустройство
ВР.9.1 | ВР.9.1 | 9.1 Устройство асфальтобетонного покрытия
ВР.9.2 | ВР.9.2 | 9.2 Укладка сборных ж/б плит
ВР.9.3 | ВР.9.3 | 9.3 Устройство тротуара
ВР.9.4 | ВР.9.4 | 9.4 Устройство бортовых камней
ВР.9.5 | ВР.9.5 | 9.5 Устройство ограждений
ВР.9.6 | ВР.9.6 | 9.6 Устройство георешеток
ВР.10 | ВР.10 | 10. Дноуглубительные работы
ВР.11 | ВР.11 | 11. Демонтажные работы
ВР.12 | ВР.12 | 12. Прочие работы