Смета 04-05-03. Контактная сеть. (132-23-КС)  на сумму 1 131 596,05р.

      - Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора.

      - В настройках Гранд-сметы – свойства- внести правильный номер сметы и наименование работ.

      - Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе.

      - Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766

      - Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС.

      - Предоставить ВОР.

      - п.1-3 – обосновать объемы работ.

      - П.4- Согласовать с Заказчиком расстояние для вывоза грунта 25км..

      - П.5 - Нет подтверждения текущей  цены и договора на утилизацию.

      - Раздел 2 «Контактная сеть» не доделан.

      - П.6 – согласно п.4 листа 1 установка фундаментов производится преимущественно методом вибропогружения. Согласовать метод работ.

      - П.7 - Нет подтверждения текущей  цены ТСА-4,5-100, КАЦ и письма заказчика.

      - П.8 – вес метал.стойки 519кг.  Заменить ФЕР28-02-013-07  на ФЕР28-02-013-05.

      - П.9 - Нет подтверждения текущей  цены МШК, нет КАЦ и письма заказчика.

      - П.10 – обосновать применение расценки.

      - П.11, п.13 - Нет подтверждения текущей  цены опоры и кронштейна, нет КАЦ и письма заказчика.

      - П.14-15 – не внесена стоимость.

      - П.16-24- исключить.

      - В смете не учтены:

-  перенавешивание контактных проводов,

- крепление консолей к опорам,

- регулировка высоты подвеса провода.

- заземление опор,

- установка знаков.