## Лист1
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
Смета 05-05-01 ПЖ. Железнодорожные пути.
№ | 11 303 158,99 руб.
| № пункта в смете | Замечание | № пункта в смете | Ответ
1 | - | Уровень цен- корректировка стоимости в части индексов (каких и на какой период) будет, после подписания договора . | - | Пересчитано, на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24).
2 | - | Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе или ОУ в проекте. | -
3 | - | Не обоснованно применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (К=1,15 1,25) , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 | -
4 | - | Нумерацию смет произвести согласно методики утвержденной 421 приказом | -
5 | 1.3 | П.1,3 исключить к=1,15,1,25 см. методику выше (на демонтаж не применяется)
6 | - | Куда деваем разобранные рельсы, шпалы, материалы от разборки тупикового упора? | -
7 | 2 | П.2 не корректно применена расценка , заменить на ФЕР28-01-031 применительно
8 | 7.8 | Лист 1 ВР п.7,8 работы не учтены в смете, лист 3 спецификации
9 | - | Лист 37 ПОС не учтено послойное уплотнение насыпи катками 25 т | -
10 | 5 | П.5 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.3.01.02-1008, плюс корректировка доставки, откорректировать норму расхода
11 | 6 | П.6 не корректно применена расценка , заменить на ФЕР01-01-013-13 п.8,9,10 исключить не обоснованы проектом
12 | 11 | П.11 нет подтверждения цены, договора на утилизацию
13 | 12.13 | П.12,13 не корректно применена расценка см. ПОС лист 37 , заменить на ФЕР01-01-036-02, ФЕР01-01-109-01П.
14 | 15 | П.15 не корректно принята расценка, см. ВР 1 лист 1 п.1 примечание, разделить на ФЕР28-01-003-02 - 25*6=150/2 м , из расценки удалить новые рельсы, монтироваться будут старогодные имеющиеся у заказчика; ФЕР28-01-003-08 -12,5*4=50/2 м – старогодные; ФЕР28-01-003-08 - 184 новые, исключить так же старогодние накладки см. лист 1 спецификации п.2, так же заменить шпалы на указанные в проекте
15 | 18.19 | П.18,19 исключить не обосновано проектом