| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: « Ж/д пути от цеха 217 до обкатной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» Смета 04-05-01. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. (132-23-ЭС) на сумму 649 590,72р. Смета 04-01-01. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. (132-23-ЭС) на сумму 198 237,58р. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 07.2023 |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | № п в смете |  | Ответ |  |
|  |  | Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора. |  |  |  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ расчет на 4 кв. 2023г |  |
|  |  | Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту |  |  |  | исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.» |  |
|  |  | Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 |  |  |  | исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.» |  |
|  |  | Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС |  |  |  | исключено |  |
|  |  | Согласно п.3.1.2.2. Инструкции АО «ТМХ» перечень и порядок работ в ВОР и смете должны совпадать. Откорректировать очередность работ. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 1 | П.1 – 3 объемы работ не совпадают с ВОР. Согласно проекта (лист 3) тип траншеи Т-1; при этом на разрезе 2-2 указана часть узла А11-2011.35 «пересечение кабельной линии открытым способом с ж/д». Размеры траншей Т-1 и этого узла не совпадают. Откорректировать объемы земляных работ либо тип траншеи. |  |  |  | Объемы пересчитаны исходя из двух траншей Т-1 |  |
|  | 4 | П.4 - Согласовать с Заказчиком расстояние для вывоза лишнего грунта 25км |  |  |  | КП Террус приложено |  |
|  | 5 | П.5 - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию. |  |  |  | КП Террус приложено |  |
|  | 6 | П.6 – откорректировать постель 60м для кабеля – длина двух траншей всего 40м. |  | 5 |  | откорректировано |  |
|  | 7 | П.7 – откуда 16,7м3 песка? Если по ВОР 2,7м3. Нет подтверждения текущей цены песка, КАЦ и письма заказчика, заменить на ФССЦ-02.3.01.02-0016. |  | 6 |  | откорректировано |  |
|  | 8 | П.8 заменить ФЕР34-02-003-01 на ФЕРм08-02-231-05 + добавить трубу д=110мм как материал. |  | 7 |  | откорректировано |  |
|  | 9-10 | П.9-10 - откуда 300м кабеля АСБ??? По проекту всего 40м. |  | 9-10 |  | откорректировано |  |
|  | 10 | П.10 - Нет подтверждения текущей цены кабеля АСБ 3*120, КАЦ и письма заказчика, заменить на ФССЦ-21.1.07.01-0027. |  | 10 |  | откорректировано |  |
|  | 11-12 | П.11-12 исключить, не обосновано проектом и ВОР. |  |  |  | исключено |  |
|  | 13 | П. 13 – заменить ФЕРм08-02-166-09 на ФЕРм08-02-167-08 (см.тип муфты). |  | 11 |  | откорректировано |  |
|  | 14 | П.14 - Нет подтверждения текущей цены муфты, КАЦ и письма заказчика. |  | 12 |  | откорректировано |  |
|  | 15-16 | П.15-16 исключить. Не обосновано проектом и ВОР. |  |  |  | исключено |  |
|  |  | В смете не учтен монтаж УКПТ120/28. |  | 13,14 |  | добавлено |  |
| Исполнитель: |  |  | Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы. Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |