Смета 06-05-02. Наружные сети водоснабжения и канализации. Канализация. (132-23-НВК)  на сумму 6 487 282,55р.

      - Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора.

      - Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту.

      - Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766

      - Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС.

      - Согласно п. 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ» необходимо соблюдать очередность производства работ в ВОРе и смете.

      - Не учтены работы по демонтажу ж/б трубопроводов, а также утилизация мусора.

      - Раздел 1 -Переустройсво хозбытовой канализации (К1) на участке К1-26 - К1-27  - исключить – нет в проекте

      - Раздел 2 - Переустройсво хозбытовой канализации (К1) на участке К1-27 - К1-28 – исключить – нет в проекте.

      - Согласно п.10 лист 1 раздела 132-23-АС подземные воды вскрыты на  глубине 5,2-6,6м.    На участке от К2-11 до К2-13 глубина траншеи 5,5м, значит часть грунта влажная.  Требуется ли водоотлив?

      - На всех участках прокладки канализации уточните необходимость крепления стенок.  Перепроверьте объем земляных работ в ВОРе.

      - П.43, п.63, п.83, п.103   разделить разработку грунта 1 группы на:

-  разработку грунта с погрузкой в самосвалы (ФЕР01-01-013-07)

- разработка грунта в отвал (ФЕР01-01-003-07)

      - П.44, п.64, п.84, п.104  - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите  «/ доработка». Заменить на ФЕР01-02-057-01.

      - П.45, п.65, п.85, п.105 – погрузку удалить.

      - П.46, п.66 , п.86, п.106  –согласовать  перевозку лишнего грунта на 30км (в ВОРе 25км).

      - П.47, п.67, п.87, п.107  - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию.

      - П.48, п.68, п.88, п.108    Вы берете ФЕР01-01-010-32 «Разработка….» и меняете название на засыпку, что недопустимо. На засыпку применить  ФЕР01-01-034-01.

      - П.49, п.69 , п.89, п.109 – допишите через дробь, сколько  засыпается грунтом, сколько песком.

      - П.50, п.70, п.72, п.90, п.92, п.110, п.112   - Нет подтверждения текущей цены песка КП/счетом, нет КАЦ. Заменить на ФССЦ-02.3.01.02-0016.  Проверить норму расхода песка.

      - П.53–Длина футляра по спецификации 16м.    Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции.

      - П.54 – тип футляра не соответствует проекту.

      - П.56 – футляр по проекту д=1220мм.

      - П.57 – раствор 6,13м3  должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3.

      - П.58, п.78, п.98, п.118– для протаскиваемых труб тоже нужна сварка в плети. Проверьте длину труб.

      - П.59, п.79 = длина протаскивания=16м.

      - П.60 = Нет подтверждения текущей цены КП/счетом, нет КАЦ. Нет письма заказчика.

      - П.61, п.81, п.101, п.121 – это не муфта для трубы, а муфта для заделки проходов. Добавить работу по заделке отверстий.   Уточнить нужно ли пробивать отверстие в колодце?

      - П.73 Длина футляра по спецификации 16м.    Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции.

      - П.76 – футляр по проекту д=800мм.

      - П.77 – раствор 3,46м3  должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3.

      - П.93–Длина футляра по спецификации 13м.    Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции

      - П.96 – футляр д=820мм

      - П.97 – раствор 2,81м3  должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3.

      - П.99 = длина протаскивания=13м

      - П.113–Длина футляра по спецификации 16м.    Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции.

      - П.116- диаметр футляра 800мм

      - П.117 – раствор 3,46м3  должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3.

      - П.119 - длина протаскивания=16м.