| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2729.6; 9: 1.3225; 10: 144.4; 11: 44.77; 12: 6464.79 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2371.97; 9: 1.4375; 10: 136.39; 11: 13.24; 12: 1805.8 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 224.9; 9: 1.4375; 10: 12.93; 11: 44.77; 12: 578.88 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1707.47; 10: 68.3; 11: 8.16; 12: 557.33 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 320; 6: 1.3225; 7: 16.928 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.53; 6: 1.4375; 7: 0.83547 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6809.04; 10: 349.09; 12: 8827.92 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 157.33; 12: 7043.67 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 231.28; 12: 10354.19 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 179.2 |  | 8022.74 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 759.57; 12: 27204.85 | [16 empty] | Всего по позиции
93 | ФССЦ-01.5.03.05-0012 | Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 211.83 |  | 847.32 | 8.16 | 6914.13 | [10 empty] | Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 847.32; 12: 6914.13 | [16 empty] | Всего по позиции
94 | ФССЦ-27.2.01.08-0002 | Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 33.71 |  | 269.68 | 8.16 | 2200.59 | [10 empty] | Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 269.68; 12: 2200.59 | [16 empty] | Всего по позиции
95 | ФССЦ-01.5.03.03-0058 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 317.82 |  | 1271.28 | 8.16 | 10373.64 | [10 empty] | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1271.28; 12: 10373.64 | [16 empty] | Всего по позиции
96 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) |  |  | т | 0.055 | 1 | 0.055 | 480 |  | 26.4 | 8.16 | 215.42 | [10 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.4; 12: 215.42 | [16 empty] | Всего по позиции
97 | ФЕР27-09-016-03 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,4 м |  |  | 4: км; 5: 0.006; 6: 1; 7: 0.006 | [10 empty] | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,4 м
|  | Объем=6/1000 | [22 empty] | Объем=6/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 28.11; 9: 1.3225; 10: 0.22; 11: 44.77; 12: 9.85 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 177.58; 9: 1.4375; 10: 1.53; 11: 13.24; 12: 20.26 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 25.59; 9: 1.4375; 10: 0.22; 11: 44.77; 12: 9.85 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.52; 10: 0.2; 11: 8.16; 12: 1.63 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.66; 6: 1.3225; 7: 0.029042 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.04; 6: 1.4375; 7: 0.017595 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 238.21; 10: 1.95; 12: 31.74 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.44; 12: 19.7 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 0.65; 12: 28.96 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 0.5 |  | 22.44 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.1; 12: 83.14 | [16 empty] | Всего по позиции
98 | ФССЦ-14.3.02.01-0007 | Краска акриловая для дорожной разметки/применит. |  |  | т | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 31830.42 |  | 15.92 | 8.16 | 129.91 | [10 empty] | Краска акриловая для дорожной разметки/применит.
|  | Объем=0,5/1000 | [22 empty] | Объем=0,5/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.92; 12: 129.91 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 6 Дорожные знаки (АОСР №131-23-ГП2-М-10; №131-23-ГП2-М-07) |  |  | 10: 3193.27; 12: 47121.68 | [18 empty] | Итого по разделу 6 Дорожные знаки (АОСР №131-23-ГП2-М-10; №131-23-ГП2-М-07)
Раздел 7. Восстановление колодцев действующих инженерных сетей | [21 empty] | Раздел 7. Восстановление колодцев действующих инженерных сетей
Демонтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-Кл-2) | [22 empty] | Демонтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-Кл-2)
99 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков/колодцы №6 | [21 empty] | Демонтаж чугунных люков/колодцы №6 | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.86; 9: 1.15; 10: 20.54; 11: 44.77; 12: 919.58 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 1.15; 7: 2.6105 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.86; 10: 20.54; 12: 919.58 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.54; 12: 919.58 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 18.28; 12: 818.43 | [14 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 9.04; 12: 404.62 | [14 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.86; 12: 2142.63 | [16 empty] | Всего по позиции
100 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах/Демонтаж |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.166; 6: 1; 7: 0.166 | [10 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах/Демонтаж
|  | Объем=(0,2+0,18+0,72+0,38+0,18) / 10 | [22 empty] | Объем=(0,2+0,18+0,72+0,38+0,18) / 10
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1257.92; 9: 0.92; 10: 192.11; 11: 44.77; 12: 8600.76 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2297.79; 9: 0.92; 10: 350.92; 11: 13.24; 12: 4646.18 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 286.34; 9: 0.92; 10: 43.73; 11: 44.77; 12: 1957.79 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3018.09; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 138.69; 6: 0.92; 7: 21.1807 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.87; 6: 0.92; 7: 3.34 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6573.8; 10: 543.03; 12: 13246.94 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 235.84; 12: 10558.55 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 275.93; 12: 12353.5 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 148.34 |  | 6641.33 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 967.3; 12: 32241.77 | [16 empty] | Всего по позиции
101 | ФЕР23-03-001-05 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах /Демонтаж |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.054; 6: 1; 7: 0.054 | [10 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах /Демонтаж
|  | Объем=0,54 / 10 | [22 empty] | Объем=0,54 / 10
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 875.71; 9: 0.92; 10: 43.51; 11: 44.77; 12: 1947.94 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1531.19; 9: 0.92; 10: 76.07; 11: 13.24; 12: 1007.17 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 202.72; 9: 0.92; 10: 10.07; 11: 44.77; 12: 450.83 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3692.89; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 96.55; 6: 0.92; 7: 4.7966 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.89; 6: 0.92; 7: 0.78942 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6099.79; 10: 119.58; 12: 2955.11 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.58; 12: 2398.77 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 62.69; 12: 2806.56 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 33.7 |  | 1508.83 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.97; 12: 7270.5 | [16 empty] | Всего по позиции
102 | ФЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах /Демонтаж |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.107; 6: 1; 7: 0.107 | [10 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах /Демонтаж
|  | Объем=1,07 / 10 | [22 empty] | Объем=1,07 / 10
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 731.22; 9: 0.92; 10: 71.98; 11: 44.77; 12: 3222.54 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1520.51; 9: 0.92; 10: 149.68; 11: 13.24; 12: 1981.76 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.05; 9: 0.92; 10: 19.79; 11: 44.77; 12: 886 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3939.59; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 80.62; 6: 0.92; 7: 7.9362 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.75; 6: 0.92; 7: 1.5504 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6191.32; 10: 221.66; 12: 5204.3 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 91.77; 12: 4108.54 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 107.37; 12: 4806.99 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 57.72 |  | 2584.27 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.75; 12: 12595.56 | [16 empty] | Всего по позиции
103 | ФЕР23-01-007-01 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 400 мм/Демонтаж |  |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [10 empty] | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 400 мм/Демонтаж
|  | Объем=8 / 100 | [22 empty] | Объем=8 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 756.21; 9: 0.69; 10: 41.74; 11: 44.77; 12: 1868.7 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1011.36; 9: 0.69; 10: 55.83; 11: 13.24; 12: 739.19 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 91.97; 9: 0.69; 10: 5.08; 11: 44.77; 12: 227.43 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1135.14; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 81.4; 6: 0.69; 7: 4.4933 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.42; 6: 0.69; 7: 0.35438 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2902.71; 10: 97.57; 12: 2607.89 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.82; 12: 2096.13 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 54.78; 12: 2452.47 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 29.45 |  | 1318.47 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 181.8; 12: 6378.83 | [16 empty] | Всего по позиции
104 | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ демонтаж |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [10 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ демонтаж
|  | Объем=10 / 100 | [22 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 208.75; 9: 0.69; 10: 14.4; 11: 44.77; 12: 644.69 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.91; 9: 0.69; 10: 0.55; 11: 13.24; 12: 7.28 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.12; 9: 0.69; 10: 0.08; 11: 44.77; 12: 3.58 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.74; 6: 0.69; 7: 1.5691 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 0.69; 7: 0.00621 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 221.66; 10: 14.95; 12: 651.97 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.48; 12: 648.27 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 16.94; 12: 758.48 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 9.11 |  | 407.76 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41; 12: 1818.21 | [16 empty] | Всего по позиции
Монтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-Кл-2) | [22 empty] | Монтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-Кл-2)
105 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.084; 6: 1; 7: 0.084 | [10 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,3+0,18+0,2+0,06+0,02+0,08) / 10 | [22 empty] | Объем=(0,3+0,18+0,2+0,06+0,02+0,08) / 10
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1257.92; 9: 0.92; 10: 97.21; 11: 44.77; 12: 4352.09 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2297.79; 9: 0.92; 10: 177.57; 11: 13.24; 12: 2351.03 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 286.34; 9: 0.92; 10: 22.13; 11: 44.77; 12: 990.76 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3018.09; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 138.69; 6: 0.92; 7: 10.718 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.87; 6: 0.92; 7: 1.6901 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6573.8; 10: 274.78; 12: 6703.12 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.34; 12: 5342.85 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 139.63; 12: 6251.13 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 75.06 |  | 3360.65 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 489.47; 12: 16314.9 | [16 empty] | Всего по позиции
106 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 175.57 |  | 351.14 | 8.16 | 2865.3 | [10 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 351.14; 12: 2865.3 | [16 empty] | Всего по позиции
107 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 215.48 |  | 215.48 | 8.16 | 1758.32 | [10 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.48; 12: 1758.32 | [16 empty] | Всего по позиции
108 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7.6, объем бетона 0,1м3 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 234.87 |  | 469.74 | 8.16 | 3833.08 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7.6, объем бетона 0,1м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 469.74; 12: 3833.08 | [16 empty] | Всего по позиции
109 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 78.56 |  | 78.56 | 8.16 | 641.05 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78.56; 12: 641.05 | [16 empty] | Всего по позиции
110 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 31.43 |  | 31.43 | 8.16 | 256.47 | [10 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.43; 12: 256.47 | [16 empty] | Всего по позиции
111 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг/применит. КО-7 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 31.43 |  | 125.72 | 8.16 | 1025.88 | [10 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг/применит. КО-7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.72; 12: 1025.88 | [16 empty] | Всего по позиции
112 | ФЕР23-03-001-05 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.054; 6: 1; 7: 0.054 | [10 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах
|  | Объем=0,54 / 10 | [22 empty] | Объем=0,54 / 10
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 875.71; 9: 1.058; 10: 50.03; 11: 44.77; 12: 2239.84 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1531.19; 9: 1.15; 10: 95.09; 11: 13.24; 12: 1258.99 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 202.72; 9: 1.15; 10: 12.59; 11: 44.77; 12: 563.65 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3692.89; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 96.55; 6: 1.058; 7: 5.5161 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.89; 6: 1.15; 7: 0.98677 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6099.79; 10: 145.12; 12: 3498.83 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.62; 12: 2803.49 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 73.27; 12: 3280.08 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 39.39 |  | 1763.4 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 257.78; 12: 8542.31 | [16 empty] | Всего по позиции
113 | ФССЦ-05.1.06.09-0002 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 372.65 |  | 745.3 | 8.16 | 6081.65 | [10 empty] | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 745.3; 12: 6081.65 | [16 empty] | Всего по позиции
114 | ФЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.111; 6: 1; 7: 0.111 | [10 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,52+0,59) / 10 | [22 empty] | Объем=(0,52+0,59) / 10
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 731.22; 9: 1.058; 10: 85.87; 11: 44.77; 12: 3844.4 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1520.51; 9: 1.15; 10: 194.09; 11: 13.24; 12: 2569.75 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.05; 9: 1.15; 10: 25.66; 11: 44.77; 12: 1148.8 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3939.59; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 80.62; 6: 1.058; 7: 9.4679 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.75; 6: 1.15; 7: 2.0105 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6191.32; 10: 279.96; 12: 6414.15 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.53; 12: 4993.2 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 130.49; 12: 5842.04 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 70.15 |  | 3140.72 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 480.6; 12: 15396.91 | [16 empty] | Всего по позиции
115 | ФССЦ-05.1.06.09-0004 | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 681.39 |  | 681.39 | 8.16 | 5560.14 | [10 empty] | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 681.39; 12: 5560.14 | [16 empty] | Всего по позиции
116 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 908.44 |  | 908.44 | 8.16 | 7412.87 | [10 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 908.44; 12: 7412.87 | [16 empty] | Всего по позиции
117 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 596.04 |  | 2384.16 | 8.16 | 19454.75 | [10 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2384.16; 12: 19454.75 | [16 empty] | Всего по позиции
118 | ФЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов |  |  | 4: м3; 5: 0.55; 6: 1; 7: 0.55 | [10 empty] | Кладка стен приямков и каналов
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.44; 9: 1.3225; 10: 35.96; 11: 44.77; 12: 1609.93 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 31.1; 9: 1.4375; 10: 24.59; 11: 13.24; 12: 325.57 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.86; 9: 1.4375; 10: 3.84; 11: 44.77; 12: 171.92 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.89; 10: 8.19; 11: 8.16; 12: 66.83 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.95; 6: 1.3225; 7: 4.3279 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.4375; 7: 0.28463 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 95.43; 10: 68.74; 12: 2002.33 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.8; 12: 1781.85 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 43.78; 12: 1960.04 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 23.34 |  | 1045.06 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.86; 12: 5007.43 | [16 empty] | Всего по позиции
119 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0.12155 | 1 | 0.12155 | 519.8 |  | 63.18 | 8.16 | 515.55 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.18; 12: 515.55 | [16 empty] | Всего по позиции
120 | ФССЦ-06.1.01.05-0033 | Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм |  |  | 1000 шт | 0.22 | 1 | 0.22 | 979.1 |  | 215.4 | 8.16 | 1757.66 | [10 empty] | Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.4; 12: 1757.66 | [16 empty] | Всего по позиции
121 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка / колодцы №14,15,16,17,19 ранее демонтированные |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [10 empty] | Установка люка / колодцы №14,15,16,17,19 ранее демонтированные
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.32; 9: 1.3225; 10: 74.85; 11: 44.77; 12: 3351.03 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.4375; 10: 28.32; 11: 13.24; 12: 374.96 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.4375; 10: 5.03; 11: 44.77; 12: 225.19 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.53; 10: 2.65; 11: 8.16; 12: 21.62 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.31; 6: 1.3225; 7: 8.6624 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.4375; 7: 0.43125 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.79; 10: 105.82; 12: 3747.61 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 79.88; 12: 3576.22 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 93.46; 12: 4184.18 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 50.24 |  | 2249.44 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 249.52; 12: 10181.23 | [16 empty] | Всего по позиции
122 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.21; 6: 1; 7: 0.21 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=21,385 / 100 | [22 empty] | Объем=21,385 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 55.99; 11: 44.77; 12: 2506.67 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 21.63; 11: 13.24; 12: 286.38 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.7; 11: 44.77; 12: 31.34 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 13.18; 11: 8.16; 12: 107.55 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 5.8878 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.060375 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 90.8; 12: 2900.6 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.69; 12: 2538.01 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 62.36; 12: 2791.81 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 33.25 |  | 1488.54 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 186.41; 12: 7180.95 | [16 empty] | Всего по позиции
123 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.59 | 1 | -0.59 | 30 | 1.4375 | -25.44 | 13.24 | -336.83 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -25.44; 12: -336.83 | [16 empty] | Всего по позиции
124 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.59 | 1 | -0.59 | 9.51 |  | -19.93 |  | -892.43 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -7.42; 11: 44.77; 12: -332.19 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -7.42; 12: -332.19 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -8.16; 12: -365.41 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -4.35 |  | -194.83 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -19.93; 12: -892.43 | [16 empty] | Всего по позиции
125 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 106.925 | 1 | 106.925 | 10.33 |  | 1104.54 | 8.16 | 9013.05 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*21,385*2 | [22 empty] | Объем=2,5*21,385*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1104.54; 12: 9013.05 | [16 empty] | Всего по позиции
126 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.0068 | 1 | 0.0068 | 11885.47 |  | 80.82 | 8.16 | 659.49 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,32/1000*21,385 | [22 empty] | Объем=0,32/1000*21,385
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.82; 12: 659.49 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
127 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 9.65 | 1 | 9.65 | 3.28 |  | 31.65 | 13.24 | 419.05 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.65; 12: 419.05 | [16 empty] | Всего по позиции
128 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 3.94 | 1 | 3.94 | 162.38 |  | 639.78 | 8.16 | 5220.6 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 639.78; 12: 5220.6 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 7 Восстановление колодцев действующих инженерных сетей |  |  | 10: 11721.68; 12: 190316.88 | [18 empty] | Итого по разделу 7 Восстановление колодцев действующих инженерных сетей
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4527314.95; 12: 41112959.99 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 63195.04; 12: 2829241.93 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 365085.35; 12: 4833730.01 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 23554.42; 12: 1054531.37 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 4099034.56; 12: 33449988.05 | [20 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 4098667.23; 12: 33445124.6 | [20 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 367.33; 12: 4863.45 | [20 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4713555.76; 12: 49450959.76 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4708151.17; 12: 49379402.98 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 63195.04; 12: 2829241.93 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 360048.09; 12: 4767036.68 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 23554.42; 12: 1054531.37 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4098667.23; 12: 33445124.6 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 111866.77; 12: 5008273.89 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 74374.04; 12: 3329725.88 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 5037.26; 12: 66693.33 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 367.33; 12: 4863.45 | [20 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 86749.46; 12: 3883773.3 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 111866.77; 12: 5008273.89 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 74374.04; 12: 3329725.88 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 386511.57; 12: 4054978.7 | [20 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 5100067.33; 12: 53505938.46 | [21 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 122401.62; 12: 1284142.52 | [20 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 5222468.95; 12: 54790080.98 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 5222468.95; 12: 54790080.98 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 5222468.95; 12: 54790080.98 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 09-01-01 ЭС1 ПНР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Электроснабжение. ЭС 1. | [19 empty] | Электроснабжение. ЭС 1.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2023г. (01.01.2000) | [17 empty] | 2 квартал 2023г. (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 62.85 | (1,4) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 29.93 | (0,67) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 58.32 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 62.85 | (1,4) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Цех №121/18 | [21 empty] | Раздел 1. Цех №121/18
Пусконаладочные работы | [22 empty] | Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБШв 4х120-1000, кабель ВВГнг 4х50-660 |  |  | 4: испытание; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [10 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБШв 4х120-1000, кабель ВВГнг 4х50-660
|  | Объем=2*4+1*4 | [22 empty] | Объем=2*4+1*4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.71; 10: 668.52; 11: 44.77; 12: 29929.64 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 58.32 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.71; 10: 668.52; 12: 29929.64 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 668.52; 12: 29929.64 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 494.7; 12: 22147.93 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 240.67; 12: 10774.67 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1403.89; 12: 62852.24 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 668.52; 12: 29929.64 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 668.52; 12: 29929.64 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 1403.89; 12: 62852.24 | [17 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 1403.89; 12: 62852.24 | [17 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 668.52; 12: 29929.64 | [17 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 494.7; 12: 22147.93 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 240.67; 12: 10774.67 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 668.52; 12: 29929.64 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 494.7; 12: 22147.93 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 240.67; 12: 10774.67 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 1403.89; 12: 62852.24 | [18 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1403.89; 12: 62852.24 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 09-01-02 ЭС2 ПНР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-02
Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 | [19 empty] | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 193.79 | (4,33) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 92.28 | (2,06) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 179.82 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 193.79 | (4,33) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11) | [21 empty] | Раздел 1. Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11)
Пусконаладочные работы (Протокол №1 от 15.08.2023г.) | [22 empty] | Пусконаладочные работы (Протокол №1 от 15.08.2023г.)
1 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБбШв 4х95-1000 |  |  | 4: испытание; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [10 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБбШв 4х95-1000
|  | Объем=1*4 | [22 empty] | Объем=1*4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.71; 10: 222.84; 11: 44.77; 12: 9976.55 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 19.44 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.71; 10: 222.84; 12: 9976.55 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 222.84; 12: 9976.55 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 164.9; 12: 7382.65 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 80.22; 12: 3591.56 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 467.96; 12: 20950.76 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11) |  |  | 10: 467.96; 12: 20950.76 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11)
Раздел 2. Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В | [21 empty] | Раздел 2. Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В
Пусконаладочные работы (Протокол б/н от 01.10.2023г.) | [22 empty] | Пусконаладочные работы (Протокол б/н от 01.10.2023г.)
2 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6 |  |  | 4: испытание; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [10 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6
|  | Объем=2*3 | [22 empty] | Объем=2*3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.71; 10: 334.26; 11: 44.77; 12: 14964.82 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 29.16 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.71; 10: 334.26; 12: 14964.82 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 334.26; 12: 14964.82 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 247.35; 12: 11073.97 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 120.33; 12: 5387.34 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 701.94; 12: 31426.13 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В |  |  | 10: 701.94; 12: 31426.13 | [16 empty] | Итого по разделу 2 Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В
Раздел 3. Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8 | [21 empty] | Раздел 3. Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8
Пусконаладочные работы (Протокол №1 от 16.10.2023г.) | [22 empty] | Пусконаладочные работы (Протокол №1 от 16.10.2023г.)
3 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ /кабель АСБл-10 3х70; кабель АВБШв 3х95-6 |  |  | 4: испытание; 5: 18; 6: 1; 7: 18 | [10 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ /кабель АСБл-10 3х70; кабель АВБШв 3х95-6
|  | Объем=6*3 | [22 empty] | Объем=6*3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.71; 10: 1002.78; 11: 44.77; 12: 44894.46 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 87.48 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.71; 10: 1002.78; 12: 44894.46 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1002.78; 12: 44894.46 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 742.06; 12: 33221.9 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 361; 12: 16162.01 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2105.84; 12: 94278.37 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8 |  |  | 10: 2105.84; 12: 94278.37 | [16 empty] | Итого по разделу 3 Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8
Раздел 4. Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ) | [21 empty] | Раздел 4. Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)
Пусконаладочные работы (Протокол №2 от 16.10.2023г.) | [22 empty] | Пусконаладочные работы (Протокол №2 от 16.10.2023г.)
4 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / Кабель АСБл-6 3х95 |  |  | 4: испытание; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [10 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / Кабель АСБл-6 3х95
|  | Объем=3*3 | [22 empty] | Объем=3*3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.71; 10: 501.39; 11: 44.77; 12: 22447.23 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 43.74 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.71; 10: 501.39; 12: 22447.23 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 501.39; 12: 22447.23 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 371.03; 12: 16610.95 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 180.5; 12: 8081 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1052.92; 12: 47139.18 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ) |  |  | 10: 1052.92; 12: 47139.18 | [16 empty] | Итого по разделу 4 Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2061.27; 12: 92283.06 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2061.27; 12: 92283.06 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 4328.66; 12: 193794.44 | [18 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 4328.66; 12: 193794.44 | [18 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2061.27; 12: 92283.06 | [18 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1525.34; 12: 68289.47 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 742.05; 12: 33221.91 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2061.27; 12: 92283.06 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1525.34; 12: 68289.47 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 742.05; 12: 33221.91 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 4328.66; 12: 193794.44 | [19 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 4328.66; 12: 193794.44 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.