## реестр кс-2 по ССР2 (hidden)
Заказчик: | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №6 от 02.08.2024 г. (Договор №МВМ/03-07 от 03 июля 2023г)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | кс-2№
1 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27807194.73 | 2280189.97 | 722097.23 | 30809481.93 | 32393089.3 | 1.2 | 38871707.16 | 19 | 32393089.3012 | -0.001202
2 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580741.99 | 211620.84 | 67016.71 | 2859379.54 | 3006351.65 | 1.2 | 3607621.98 | 20 | 3006351.6484 | 0.001644
3 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286922.48 | 23527.64 | 7450.8 | 317900.92 | 334241.03 | 1.2 | 401089.24 | 21 | 334241.0273 | 0.002712
4 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 247380.85 | 20285.23 | 6423.99 | 274090.07 | 288178.3 | 1.2 | 345813.96 | 22 | 288178.2996 | 0.000402
5 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 3236877.75 | 265423.98 | 84055.24 | 3586356.97 | 3770695.72 | 1.2 | 4524834.86 | 23 | 3770695.7183 | 0.001742
6 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1091766.23 | 89524.83 | 28350.99 | 1209642.05 | 1271817.65 | 1.2 | 1526181.18 | 24 | 1271817.6514 | -0.00137
7 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 14068366.03 | 1153606.01 | 365327.33 | 15587299.37 | 16379115.62 | 1.2 | 19654938.74 | 25 | 16388486.5576 | -9370.9376
8 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570798.31 | 128805.46 | 40790.49 | 1740394.26 | 1829850.52 | 1.2 | 2195820.62 | 26 | 1829850.525 | -0.004964
9 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149017.28 | 176219.42 | 55805.68 | 2381042.38 | 2503427.96 | 1.2 | 3004113.55 | 27 | 2503427.9583 | 0.001668
10 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение.ТС1. Переустройство трубопровода | 760525.99 | 62363.13 | 19749.34 | 842638.46 | 885950.08 | 1.2 | 1063140.1 | 28 | 885950.0768 | 0.003156
11 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453763.13 | 201208.58 | 63719.32 | 2718691.03 | 2858431.75 | 1.2 | 3430118.1 | 29 | 2858431.7489 | 0.001058
12 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1767115.46 | 144903.47 | 45888.45 | 1957907.38 | 2058543.82 | 1.2 | 2470252.58 | 30 | 2058543.8193 | 0.000668
13 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3363402.63 | 275799.02 | 87340.84 | 3726542.49 | 3918086.77 | 1.2 | 4701704.12 | 31 | 3918086.774 | -0.003986
14 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4591956.79 | 376540.46 | 119243.93 | 5087741.18 | 5349251.08 | 1.2 | 6419101.3 | 32 | 5349251.0767 | 0.003348
15 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629091.9 | 1117585.54 | 353920.26 | 15100597.7 | 15876768.42 | 1.2 | 19052122.1 | 33 | 15876768.4218 | -0.00178
16 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 49450959.76 | 4054978.7 | 1284142.52 | 54790080.98 | 57606291.14 | 1.2 | 69127549.37 | 34 | 57606291.1424 | -0.002372
17 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение. ЭС 1. | 62852.24 | 0 | 0 | 62852.24 | 66082.85 | 1.2 | 79299.42 | 35 | 66082.8451 | 0.004864
18 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 | 193794.44 | 0 | 0 | 193794.44 | 203755.47 | 1.2 | 244506.56 | 36 | 203755.4742 | -0.004216
19 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149447.34 | 12254.68 | 3880.85 | 165582.87 | 174093.83 | 1.2 | 208912.6 | 37 |  |  | 165582.87 | 0 | 208912.6 | 0
19 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19791.85 | 1622.93 | 513.95 | 21928.73 | 23055.87 | 1.2 | 27667.04 | 38 | 23055.8667 | 0.003278 | 21928.73 | 0 | 27667.04 | 0
19 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61414.47 | 5035.99 | 1594.81 | 68045.27 | 71542.8 | 1.2 | 85851.36 | 39 | 71542.7969 | 0.003122 | 68045.27 | 0 | 85851.36 | 0
19 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506473.89 | 41530.86 | 13152.11 | 561156.86 | 590000.32 | 1.2 | 708000.38 | 40 | 590000.3226 | -0.002604 | 561156.86 | 0 | 708000.38 | 0
19 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 4080049.34 | 334564.05 | 105950.72 | 4520564.11 | 4752921.11 | 1.2 | 5703505.33 | 41 | 4752921.1053 | 0.004746 | 4520564.11 | 0 | 5703505.33 | 0
19 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41302.08 | 3386.77 | 1072.53 | 45761.38 | 48113.51 | 1.2 | 57736.21 | 42 | 48113.5149 | -0.004932 | 45761.38 | 0 | 57736.21 | 0
19 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер. Контактная сеть. | 214268.6 | 17570.03 | 5564.13 | 237402.76 | 249605.26 | 1.2 | 299526.31 | 43 | 249605.2619 | -0.001864 | 237402.76 | 0 | 299526.31 | 0
19 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459742.56 | 119698.89 | 37906.59 | 1617348.04 | 1700479.73 | 1.2 | 2040575.68 | 44 | 1700479.7293 | 0.000744 | 1617348.04 | 0 | 2040575.68 | 0
19 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 398178.78 | 32650.66 | 10339.91 | 441169.35 | 463845.45 | 1.2 | 556614.54 | 45 |  |  | 441169.35 | 0 | 556614.54 | 0
19 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации. НВК5. | 563754.73 | 46227.89 | 14639.58 | 624622.2 | 656727.78 | 1.2 | 788073.34 | 46 | 656727.7811 | -0.00108 | 624622.2 | 0 | 788073.34 | 0
19 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей. ГП1 | 815232.37 | 66849.05 | 21169.95 | 903251.37 | 949678.49 | 1.2 | 1139614.19 | 47 |  |  | 903251.37 | 0 | 1139614.19 | 0
| ИТОГО |  | 137622184 | 11263974.08 | 3567108.25 | 152453266.33 | 160279993.28 |  | 192335991.92 | 192347153.376 | 11616076.98
32055998.6533

## ССР2 с 1,0514 (hidden)
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2024г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 192 347,15 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 131-23-01/2
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149.45 |  |  |  | 149.45 | 149447.34 | [7 empty] | 1000 | 149.4473 | 0.00266
2 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19.79 |  |  |  | 19.79 | 19791.85 | [7 empty] | 1000 | 19.7919 | -0.00185
3 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61.41 |  |  |  | 61.41 | 61414.47 | [7 empty] | 1000 | 61.4145 | -0.00447
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 230.65 |  |  |  | 230.65 |  |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
4 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27807.19 |  |  |  | 27807.19 | 27807194.73 | [7 empty] | 1000 | 27807.1947 | -0.00473 | 27807194.73 | 1000 | 27807.1947 | -0.00473
5 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506.47 |  |  |  | 506.47 | 506473.89 | [7 empty] | 1000 | 506.4739 | -0.00389 |  | 1000 | 0 | 506.47
6 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 1953.88 | 2126.17 |  |  | 4080.05 | 4080049.34 | [7 empty] | 1000 | 4080.0493 | 0.00066 |  | 1000 | 0 | 4080.05
7 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580.74 |  |  |  | 2580.74 | 2580741.99 | [7 empty] | 1000 | 2580.742 | -0.00199 | 2580741.99 | 1000 | 2580.742 | -0.00199
8 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286.92 |  |  |  | 286.92 | 286922.48 | [7 empty] | 1000 | 286.9225 | -0.00248 | 286922.48 | 1000 | 286.9225 | -0.00248
9 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41.3 |  |  |  | 41.3 | 41302.08 | [7 empty] | 1000 | 41.3021 | -0.00208 |  | 1000 | 0 | 41.3
10 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер.Контактная сеть. | 151.74 | 62.53 |  |  | 214.27 | 214268.6 | [7 empty] | 1000 | 214.2686 | 0.0014 |  | 1000 | 0 | 214.27
11 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459.74 |  |  |  | 1459.74 | 1459742.56 | [7 empty] | 1000 | 1459.7426 | -0.00256 |  | 1000 | 0 | 1459.74
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 34787.98 | 2188.7 |  |  | 36976.68 | [12 empty] | 1000 | 0 | 36976.68
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [19 empty] | 1000 | 0 | 0
12 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 42.54 | 204.84 |  |  | 247.38 | 247380.85 | [7 empty] | 1000 | 247.3809 | -0.00085 | 247380.85 | 1000 | 247.3809 | -0.00085
13 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 1334.81 | 1902.07 |  |  | 3236.88 | 3236877.75 | [7 empty] | 1000 | 3236.8778 | 0.00225 | 3236877.75 | 1000 | 3236.8778 | 0.00225
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 1377.35 | 2106.91 |  |  | 3484.26 | [12 empty] | 1000 | 0 | 3484.26
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [19 empty] | 1000 | 0 | 0
14 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 343 | 55.18 |  |  | 398.18 | 398178.78 | [7 empty] | 1000 | 398.1788 | 0.00122 |  | 1000 | 0 | 398.18
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 343 | 55.18 |  |  | 398.18 |  |  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" | [9 empty] | 1000 | 0 | 398.18
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [8 empty] | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [10 empty] | 1000 | 0 | 0
15 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1090.38 | 1.38 |  |  | 1091.76 | 1091766.23 | [7 empty] | 1000 | 1091.7662 | -0.00623 | 1091766.23 | 1000 | 1091.7662 | -0.00623
16 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 13016.12 | 1052.24 |  |  | 14068.36 | #REF! | [7 empty] | 1000 | #REF! | #REF! | 14068366.03 | 1000 | 14068.366 | -0.00603
17 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570.8 |  |  |  | 1570.8 | 1570798.31 | [7 empty] | 1000 | 1570.7983 | 0.00169 | 1570798.31 | 1000 | 1570.7983 | 0.00169
18 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149.02 |  |  |  | 2149.02 | 2149017.28 | [7 empty] | 1000 | 2149.0173 | 0.00272 | 2149017.28 | 1000 | 2149.0173 | 0.00272
19 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 725.9 | 34.62 |  |  | 760.52 | 760525.99 | [7 empty] | 1000 | 760.526 | -0.00599 | 760525.99 | 1000 | 760.526 | -0.00599
20 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453.76 |  |  |  | 2453.76 | 2453763.13 | [7 empty] | 1000 | 2453.7631 | -0.00313 | 2453763.13 | 1000 | 2453.7631 | -0.00313
21 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1703.35 | 63.76 |  |  | 1767.11 | 1767115.46 | [7 empty] | 1000 | 1767.1155 | -0.00546 | 1767115.46 | 1000 | 1767.1155 | -0.00546
22 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3300.26 | 63.14 |  |  | 3363.4 | 3363402.63 | [7 empty] | 1000 | 3363.4026 | -0.00263 | 3363402.63 | 1000 | 3363.4026 | -0.00263
23 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4579.41 | 12.55 |  |  | 4591.96 | 4591956.79 | [7 empty] | 1000 | 4591.9568 | 0.00321 | 4591956.79 | 1000 | 4591.9568 | 0.00321
24 | 06-02-02 доп.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5.1. | 563.75 |  |  |  | 563.75 | 563754.73 | [7 empty] | 1000 | 563.7547 | -0.00473 |  | 1000 | 0 | 563.75
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 31152.75 | 1227.69 |  |  | 32380.44 | [12 empty] | 1000 | 0 | 32380.44
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [19 empty] | 1000 | 0 | 0
25 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629.09 |  |  |  | 13629.09 | 13629091.9 | [7 empty] | 1000 | 13629.0919 | -0.0019 | 13629091.9 | 1000 | 13629.0919 | -0.0019
26 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей.ГП1 | 815.23 |  |  |  | 815.23 | 815232.37 | [7 empty] | 1000 | 815.2324 | -0.00237 |  | 1000 | 0 | 815.23
27 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план.ГП2 | 49450.96 |  |  |  | 49450.96 | 49450959.76 | [7 empty] | 1000 | 49450.9598 | 0.00024 | 49450959.76 | 1000 | 49450.9598 | 0.00024
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 63895.28 |  |  |  | 63895.28 | [12 empty] | 1000 | 0 | 63895.28
| Итого по Главам 1-7 |  | 131787.01 | 5578.48 |  |  | 137365.49 | [12 empty] | 1000 | 0 | 137365.49
Глава 8. Временные здания и сооружения | [19 empty] | 1000 | 0 | 0
28 | Методика утв. приказом минстроя Ромссии от 19.06.2020 №332/пр п.31 | Временные здания и сооружения - 8,2% | 10806.53 | 457.44 |  |  | 11263.97 | [12 empty] | 1000 | 0 | 11263.97
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 10806.53 | 457.44 |  |  | 11263.97 | [12 empty] | 1000 | 0 | 11263.97
| Итого по Главам 1-8 |  | 142593.54 | 6035.92 |  |  | 148629.46 | [12 empty] | 1000 | 0 | 148629.46
Глава 9. Прочие работы и затраты | [19 empty] | 1000 | 0 | 0
29 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы.Электроснабжение. ЭС 1. |  |  |  | 62.85 | 62.85 | 62852.24 | [7 empty] | 1000 | 62.8522 | -0.00224 | 62852.24 | 1000 | 62.8522 | -0.00224
30 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 |  |  |  | 193.79 | 193.79 | 193794.44 | [7 empty] | 1000 | 193.7944 | -0.00444 | 193794.44 | 1000 | 193.7944 | -0.00444
31 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8 | Производство работ в зимнее время - 2,4% | 3422.24 | 144.86 |  |  | 3567.1 | [12 empty] | 1000 | 0 | 3567.1
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 3422.24 | 144.86 |  | 256.64 | 3823.74 | [12 empty] | 1000 | 0 | 3823.74
| Итого по Главам 1-9 |  | 146015.78 | 6180.78 |  | 256.64 | 152453.2 | [12 empty] | 1000 | 0 | 152453.2
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [19 empty] | 1000 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-12 |  | 146015.78 | 6180.78 |  | 256.64 | 152453.2 | [12 empty] | 1000 | 0 | 152453.2
Непредвиденные затраты | [19 empty] | 1000 | 0 | 0
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 146015.78 | 6180.78 |  | 256.64 | 152453.2 | [12 empty] | 1000 | 0 | 152453.2
Дополнительные работы и затраты | [19 empty] | 1000 | 0 | 0
32 |  | Договорной коэффициент-1,0514 | 153520.9911 | 6498.4721 |  | 269.8313 | 160289.2945 | [12 empty] | 1000 | 0 | 160289.2945
[20 empty] | 1000 | 0 | 0
| Всего с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 153520.9911 | 6498.4721 |  | 269.8313 | 160289.2945 | [12 empty] | 1000 | 0 | 160289.2945
Налоги и обязательные платежи | [19 empty] | 1000 | 0 | 0
33 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 30704.1982 | 1299.6944 |  | 53.9663 | 32057.8589 | [12 empty] | 1000 | 0 | 32057.8589
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 30704.1982 | 1299.6944 |  | 53.9663 | 32057.8589 | [12 empty] | 1000 | 0 | 32057.8589
| Итого по сводному расчету |  | 184225.1893 | 7798.1665 |  | 323.7976 | 192347.1534
Руководитель проектной организации |  |  |  | () | [6 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | () | [7 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | () | [8 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | () | [10 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## реестр ССР2-1
Заказчик: | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №6 от 02.08.2024 г. (Договор №МВМ/03-07 от 03 июля 2023г)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | кс-2№
1 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27807194.73 | 2280189.97 | 722097.23 | 30809481.93 | 32393089.3 | 1.2 | 38871707.16 | 19 | 32393089.3012 | -0.001202
2 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580741.99 | 211620.84 | 67016.71 | 2859379.54 | 3006351.65 | 1.2 | 3607621.98 | 20 | 3006351.6484 | 0.001644
3 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286922.48 | 23527.64 | 7450.8 | 317900.92 | 334241.03 | 1.2 | 401089.24 | 21 | 334241.0273 | 0.002712
4 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 247380.85 | 20285.23 | 6423.99 | 274090.07 | 288178.3 | 1.2 | 345813.96 | 22 | 288178.2996 | 0.000402
5 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 3236877.75 | 265423.98 | 84055.24 | 3586356.97 | 3770695.72 | 1.2 | 4524834.86 | 23 | 3770695.7183 | 0.001742
6 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1091766.23 | 89524.83 | 28350.99 | 1209642.05 | 1271817.65 | 1.2 | 1526181.18 | 24 | 1271817.6514 | -0.00137
7 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 14046548.23 | 1151816.95 | 364760.76 | 15563125.94 | 16363070.61 | 1.2 | 19635684.73 | 25 | 16363070.6133 | -0.003316
8 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570798.31 | 128805.46 | 40790.49 | 1740394.26 | 1829850.52 | 1.2 | 2195820.62 | 26 | 1829850.525 | -0.004964
9 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149017.28 | 176219.42 | 55805.68 | 2381042.38 | 2503427.96 | 1.2 | 3004113.55 | 27 | 2503427.9583 | 0.001668
10 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение.ТС1. Переустройство трубопровода | 760525.99 | 62363.13 | 19749.34 | 842638.46 | 885950.08 | 1.2 | 1063140.1 | 28 | 885950.0768 | 0.003156
11 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453763.13 | 201208.58 | 63719.32 | 2718691.03 | 2858431.75 | 1.2 | 3430118.1 | 29 | 2858431.7489 | 0.001058
12 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1767115.46 | 144903.47 | 45888.45 | 1957907.38 | 2058543.82 | 1.2 | 2470252.58 | 30 | 2058543.8193 | 0.000668
13 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3363402.63 | 275799.02 | 87340.84 | 3726542.49 | 3918086.77 | 1.2 | 4701704.12 | 31 | 3918086.774 | -0.003986
14 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4591956.79 | 376540.46 | 119243.93 | 5087741.18 | 5349251.08 | 1.2 | 6419101.3 | 32 | 5349251.0767 | 0.003348
15 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629091.9 | 1117585.54 | 353920.26 | 15100597.7 | 15876768.42 | 1.2 | 19052122.1 | 33 | 15876768.4218 | -0.00178
16 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 49450959.76 | 4054978.7 | 1284142.52 | 54790080.98 | 57606291.14 | 1.2 | 69127549.37 | 34 | 57606291.1424 | -0.002372
17 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение. ЭС 1. | 62852.24 | 0 | 0 | 62852.24 | 66082.85 | 1.2 | 79299.42 | 35 | 66082.8451 | 0.004864
18 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 | 193794.44 | 0 | 0 | 193794.44 | 203755.47 | 1.2 | 244506.56 | 36 | 203755.4742 | -0.004216
19 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149447.34 | 12254.68 | 3880.85 | 165582.87 | 174093.83 | 1.2 | 208912.6 | 37 |  |  | 165582.87 | 0 | 208912.6 | 0
19 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19791.85 | 1622.93 | 513.95 | 21928.73 | 23055.87 | 1.2 | 27667.04 | 38 | 23055.8667 | 0.003278 | 21928.73 | 0 | 27667.04 | 0
19 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61414.47 | 5035.99 | 1594.81 | 68045.27 | 71542.8 | 1.2 | 85851.36 | 39 | 71542.7969 | 0.003122 | 68045.27 | 0 | 85851.36 | 0
19 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506473.89 | 41530.86 | 13152.11 | 561156.86 | 590000.32 | 1.2 | 708000.38 | 40 | 590000.3226 | -0.002604 | 561156.86 | 0 | 708000.38 | 0
19 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 4080049.34 | 334564.05 | 105950.72 | 4520564.11 | 4752921.11 | 1.2 | 5703505.33 | 41 | 4752921.1053 | 0.004746 | 4520564.11 | 0 | 5703505.33 | 0
19 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41302.08 | 3386.77 | 1072.53 | 45761.38 | 48113.51 | 1.2 | 57736.21 | 42 | 48113.5149 | -0.004932 | 45761.38 | 0 | 57736.21 | 0
19 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер. Контактная сеть. | 214268.6 | 17570.03 | 5564.13 | 237402.76 | 249605.26 | 1.2 | 299526.31 | 43 | 249605.2619 | -0.001864 | 237402.76 | 0 | 299526.31 | 0
19 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459742.56 | 119698.89 | 37906.59 | 1617348.04 | 1700479.73 | 1.2 | 2040575.68 | 44 | 1700479.7293 | 0.000744 | 1617348.04 | 0 | 2040575.68 | 0
19 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 398178.78 | 32650.66 | 10339.91 | 441169.35 | 463845.45 | 1.2 | 556614.54 | 45 |  |  | 441169.35 | 0 | 556614.54 | 0
19 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации. НВК5. | 563754.73 | 46227.89 | 14639.58 | 624622.2 | 656727.78 | 1.2 | 788073.34 | 46 | 656727.7811 | -0.00108 | 624622.2 | 0 | 788073.34 | 0
19 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей. ГП1 | 815232.37 | 66849.05 | 21169.95 | 903251.37 | 949678.49 | 1.2 | 1139614.19 | 47 |  |  | 903251.37 | 0 | 1139614.19 | 0
| ИТОГО |  | 137600366.2 | 11262185.02 | 3566541.68 | 152429092.9 | 160263948.27 |  | 192316737.91 | 192347153.376 | 11616076.98

## ССР2 без гидр.с 1,0514
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2024г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 182 914,87 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №
(наименование стройки)
| Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 | [6 empty] | Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149.45 |  |  |  | 149.45
2 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19.79 |  |  |  | 19.79
3 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61.41 |  |  |  | 61.41
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 230.65 |  |  |  | 230.65 |  |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
4 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27807.19 |  |  |  | 27807.19
5 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506.47 |  |  |  | 506.47
6 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 1953.88 | 2126.17 |  |  | 4080.05
7 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580.74 |  |  |  | 2580.74
8 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286.92 |  |  |  | 286.92
9 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41.3 |  |  |  | 41.3
10 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер.Контактная сеть. | 151.74 | 62.53 |  |  | 214.27
11 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459.74 |  |  |  | 1459.74
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 34787.98 | 2188.7 |  |  | 36976.68 |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [8 empty] | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
12 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 42.54 | 204.84 |  |  | 247.38
13 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 1334.81 | 1902.07 |  |  | 3236.88
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 1377.35 | 2106.91 |  |  | 3484.26 |  |  | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [8 empty] | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
14 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 343 | 55.18 |  |  | 398.18
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 343 | 55.18 |  |  | 398.18 |  |  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [8 empty] | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
15 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1090.38 | 1.38 |  |  | 1091.76
16 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 12994.31 | 1052.24 |  |  | 14046.55
17 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570.8 |  |  |  | 1570.8
18 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149.02 |  |  |  | 2149.02
19 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | 725.9 | 34.62 |  |  | 760.52
20 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453.76 |  |  |  | 2453.76
21 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1703.35 | 63.76 |  |  | 1767.11
22 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3300.26 | 63.14 |  |  | 3363.4
23 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4579.41 | 12.55 |  |  | 4591.96
24 | 06-02-02 доп.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5.1. | 563.75 |  |  |  | 563.75
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 31130.94 | 1227.69 |  |  | 32358.63 |  |  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
25 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629.09 |  |  |  | 13629.09
26 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей.ГП1 | 815.23 |  |  |  | 815.23
27 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план.ГП2 | 49450.96 |  |  |  | 49450.96
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 63895.28 |  |  |  | 63895.28 |  |  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | 131765.2 | 5578.48 |  |  | 137343.68 |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
28 | Методика утв. приказом минстроя Ромссии от 19.06.2020 №332/пр п.31 | Временные здания и сооружения - 8,2% | 10804.75 | 457.44 |  |  | 11262.19
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 10804.75 | 457.44 |  |  | 11262.19 |  |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 142569.95 | 6035.92 |  |  | 148605.87 |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
29 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы.Электроснабжение. ЭС 1. |  |  |  | 62.85 | 62.85
30 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 |  |  |  | 193.79 | 193.79
31 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8 | Производство работ в зимнее время - 2,4% | 3421.68 | 144.86 |  |  | 3566.54
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 3421.68 | 144.86 |  | 256.64 | 3823.18 |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 145991.63 | 6180.78 |  | 256.64 | 152429.05 |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 145991.63 | 6180.78 |  | 256.64 | 152429.05 |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [8 empty] | Непредвиденные затраты
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 145991.63 | 6180.78 |  | 256.64 | 152429.05 |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Дополнительные работы и затраты | [8 empty] | Дополнительные работы и затраты
34 |  | Договорной коэффициент-1,0514 | 153495.6498 | 6498.4721 |  | 269.8313 | 160263.9532
| Всего с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 153495.6498 | 6498.4721 |  | 269.8313 | 160263.9532
Налоги и обязательные платежи
35 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 30699.13 | 1299.6944 |  | 53.9663 | 32052.7906
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 30699.13 | 1299.6944 |  | 53.9663 | 32052.7906
| Итого по сводному расчету |  | 184194.7797 | 7798.1665 |  | 323.7976 | 192316.7438
Руководитель проектной организации |  |  |  | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | () | [7 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | () | [8 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | () | [10 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ССР2 без коэфф. корр (hidden)
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2024г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 182 932,60 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 131-23-01/2
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149.45 |  |  |  | 149.45 | 165582.85
2 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19.79 |  |  |  | 19.79 | 21928.73
3 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61.41 |  |  |  | 61.41 | 68045.27
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 230.65 |  |  |  | 230.65 |  |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
4 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27807.19 |  |  |  | 27807.19 | 30809481.93
5 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506.47 |  |  |  | 506.47 | 561156.86
6 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 1953.88 | 2126.17 |  |  | 4080.05 | 4520564.11
7 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580.74 |  |  |  | 2580.74 | 2859379.54
8 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286.92 |  |  |  | 286.92 | 317900.92
9 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41.3 |  |  |  | 41.3 | 45761.38
10 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер.Контактная сеть. | 151.74 | 62.53 |  |  | 214.27 | 237402.76
11 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459.74 |  |  |  | 1459.74 | 1617348.04
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 34787.98 | 2188.7 |  |  | 36976.68 |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [8 empty] | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
12 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 42.54 | 204.84 |  |  | 247.38 | 274090.07
13 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 1334.81 | 1902.07 |  |  | 3236.88 | 3586356.97
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 1377.35 | 2106.91 |  |  | 3484.26 |  |  | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [8 empty] | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
14 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 343 | 55.18 |  |  | 398.18 | 441169.35
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 343 | 55.18 |  |  | 398.18 |  |  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [8 empty] | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
15 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1090.38 | 1.38 |  |  | 1091.76 | 1209642.05
16 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 13016.12 | 1052.24 |  |  | 14068.37 | #REF!
18 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570.8 |  |  |  | 1570.8 | 1740394.26
19 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149.02 |  |  |  | 2149.02 | 2381042.38
20 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | 725.9 | 34.62 |  |  | 760.52 | 842638.46
21 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453.76 |  |  |  | 2453.76 | 2718691.03
22 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1703.35 | 63.76 |  |  | 1767.11 | 1957907.38
23 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3300.26 | 63.14 |  |  | 3363.4 | 3726542.49
24 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4579.41 | 12.55 |  |  | 4591.96 | 5087741.18
25 | 06-02-02 доп.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5.1. | 563.75 |  |  |  | 563.75 | 624622.2
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 31152.75 | 1227.69 |  |  | 32380.44 |  |  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
26 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629.09 |  |  |  | 13629.09 | 15100597.7
27 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей.ГП1 | 815.23 |  |  |  | 815.23 | 903251.37
28 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план.ГП2 | 49450.96 |  |  |  | 49450.96 | 54790080.98
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 63895.28 |  |  |  | 63895.28 |  |  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | 131787.01 | 5578.48 |  |  | 137365.49 |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
29 | Методика утв. приказом минстроя Ромссии от 19.06.2020 №332/пр п.31 | Временные здания и сооружения - 8,2% | 10806.53 | 457.44 |  |  | 11263.97
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 10806.53 | 457.44 |  |  | 11263.97 |  |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 142593.54 | 6035.92 |  |  | 148629.46 |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
30 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы.Электроснабжение. ЭС 1. |  |  |  | 62.85 | 62.85 | 62852.24
31 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 |  |  |  | 193.79 | 193.79 | 193794.44
32 |  | Материал Заказчика | -9.37 |  |  |  | -9.37
33 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8 | Производство работ в зимнее время - 2,4% | 3422.24 | 144.86 |  |  | 3567.1
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 3412.87 | 144.86 |  | 256.64 | 3814.37 |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 146006.41 | 6180.78 |  | 256.64 | 152443.83 |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 146006.41 | 6180.78 |  | 256.64 | 152443.83 |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [8 empty] | Непредвиденные затраты
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 146006.41 | 6180.78 |  | 256.64 | 152443.83 |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Дополнительные работы и затраты | [8 empty] | Дополнительные работы и затраты
| Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 146006.41 | 6180.78 |  | 256.64 | 152443.83 |  |  |  |  | Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты"
| Всего с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 146006.41 | 6180.78 |  | 256.64 | 152443.83 | #REF! |  |  |  |  | Всего с учетом "Дополнительные работы и затраты"
Налоги и обязательные платежи | [8 empty] | Налоги и обязательные платежи
34 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 29201.28 | 1236.16 |  | 51.33 | 30488.77 | #REF!
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 29201.28 | 1236.16 |  | 51.33 | 30488.77
| Итого по сводному расчету |  | 175207.69 | 7416.94 |  | 307.97 | 182932.6 | #REF! | [10 empty] | #REF!
Руководитель проектной организации |  |  |  | () | [9 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | () | [10 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | () | [11 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | () | [13 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ССР2 с 1,0514 корр (hidden)
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2024г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 192 335,99 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 131-23-01/2
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149.45 |  |  |  | 149.45
2 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19.79 |  |  |  | 19.79
3 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61.41 |  |  |  | 61.41
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 230.65 |  |  |  | 230.65 |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
4 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27807.19 |  |  |  | 27807.19
5 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506.47 |  |  |  | 506.47
6 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 1953.88 | 2126.17 |  |  | 4080.05
7 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580.74 |  |  |  | 2580.74
8 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286.92 |  |  |  | 286.92
9 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41.3 |  |  |  | 41.3
10 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер.Контактная сеть. | 151.74 | 62.53 |  |  | 214.27
11 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459.74 |  |  |  | 1459.74
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 34787.98 | 2188.7 |  |  | 36976.68 |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [7 empty] | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
12 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 42.54 | 204.84 |  |  | 247.38
13 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 1334.81 | 1902.07 |  |  | 3236.88
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 1377.35 | 2106.91 |  |  | 3484.26 |  | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [7 empty] | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
14 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 343 | 55.18 |  |  | 398.18
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 343 | 55.18 |  |  | 398.18 |  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [7 empty] | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
15 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1090.38 | 1.38 |  |  | 1091.76
16 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 13016.12 | 1052.24 |  |  | 14068.37
18 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570.8 |  |  |  | 1570.8
19 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149.02 |  |  |  | 2149.02
20 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | 725.9 | 34.62 |  |  | 760.52
21 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453.76 |  |  |  | 2453.76
22 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1703.35 | 63.76 |  |  | 1767.11
23 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3300.26 | 63.14 |  |  | 3363.4
24 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4579.41 | 12.55 |  |  | 4591.96
25 | 06-02-02 доп.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5.1. | 563.75 |  |  |  | 563.75
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 31152.75 | 1227.69 |  |  | 32380.44 |  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [7 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
26 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629.09 |  |  |  | 13629.09
27 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей.ГП1 | 815.23 |  |  |  | 815.23
28 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план.ГП2 | 49450.96 |  |  |  | 49450.96
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 63895.28 |  |  |  | 63895.28 |  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | 131787.01 | 5578.48 |  |  | 137365.49 |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [7 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
29 | Методика утв. приказом минстроя Ромссии от 19.06.2020 №332/пр п.31 | Временные здания и сооружения - 8,2% | 10806.53 | 457.44 |  |  | 11263.97
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 10806.53 | 457.44 |  |  | 11263.97 |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 142593.54 | 6035.92 |  |  | 148629.46 |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [7 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
30 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы.Электроснабжение. ЭС 1. |  |  |  | 62.85 | 62.85
31 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 |  |  |  | 193.79 | 193.79
32 | 06-01-02 изм.1 | Материал Заказчика | -9.37 |  |  |  | -9.37
33 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8 | Производство работ в зимнее время - 2,4% | 3422.24 | 144.86 |  |  | 3567.1
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 3412.87 | 144.86 |  | 256.64 | 3814.37 |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 146006.41 | 6180.78 |  | 256.64 | 152443.83 |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [7 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 146006.41 | 6180.78 |  | 256.64 | 152443.83 |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [7 empty] | Непредвиденные затраты
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 146006.41 | 6180.78 |  | 256.64 | 152443.83 |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Дополнительные работы и затраты | [7 empty] | Дополнительные работы и затраты
34 |  | Договорной коэффициент-1,0514 | 153511.687 | 6498.4721 |  | 269.8313 | 160279.9904
| Всего с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 153511.687 | 6498.4721 |  | 269.8313 | 160279.9904
Налоги и обязательные платежи
35 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 30702.3374 | 1299.6944 |  | 53.9663 | 32055.9981
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 30702.3374 | 1299.6944 |  | 53.9663 | 32055.9981
| Итого по сводному расчету |  | 184214.0244 | 7798.1665 |  | 323.7976 | 192335.9885
Руководитель проектной организации |  |  |  | () | [6 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | () | [7 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | () | [8 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | () | [10 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ССР2 без коэфф. (hidden)
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2024г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 182 943,85 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 131-23-01/2
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149.45 |  |  |  | 149.45 | 149447.34 | [7 empty] | 1000 | 149.4473 | 0.00266
2 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19.79 |  |  |  | 19.79 | 19791.85 | [7 empty] | 1000 | 19.7919 | -0.00185
3 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61.41 |  |  |  | 61.41 | 61414.47 | [7 empty] | 1000 | 61.4145 | -0.00447
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 230.65 |  |  |  | 230.65 |  |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
4 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27807.19 |  |  |  | 27807.19 | 27807194.73 | [7 empty] | 1000 | 27807.1947 | -0.00473
5 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506.47 |  |  |  | 506.47 | 506473.89 | [7 empty] | 1000 | 506.4739 | -0.00389
6 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 1953.88 | 2126.17 |  |  | 4080.05 | 4080049.34 | [7 empty] | 1000 | 4080.0493 | 0.00066
7 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580.74 |  |  |  | 2580.74 | 2580741.99 | [7 empty] | 1000 | 2580.742 | -0.00199
8 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286.92 |  |  |  | 286.92 | 286922.48 | [7 empty] | 1000 | 286.9225 | -0.00248
9 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41.3 |  |  |  | 41.3 | 41302.08 | [7 empty] | 1000 | 41.3021 | -0.00208
10 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер.Контактная сеть. | 151.74 | 62.53 |  |  | 214.27 | 214268.6 | [7 empty] | 1000 | 214.2686 | 0.0014
11 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459.74 |  |  |  | 1459.74 | 1459742.56 | [7 empty] | 1000 | 1459.7426 | -0.00256
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 34787.98 | 2188.7 |  |  | 36976.68
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
12 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 42.54 | 204.84 |  |  | 247.38 | 247380.85 | [7 empty] | 1000 | 247.3809 | -0.00085
13 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 1334.81 | 1902.07 |  |  | 3236.88 | 3236877.75 | [7 empty] | 1000 | 3236.8778 | 0.00225
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 1377.35 | 2106.91 |  |  | 3484.26
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
14 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 343 | 55.18 |  |  | 398.18 | 398178.78 | [7 empty] | 1000 | 398.1788 | 0.00122
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 343 | 55.18 |  |  | 398.18 |  |  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [8 empty] | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
15 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1090.38 | 1.38 |  |  | 1091.76 | 1091766.23 | [7 empty] | 1000 | 1091.7662 | -0.00623
16 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 13016.12 | 1052.24 |  |  | 14068.36 | #REF! | [7 empty] | 1000 | #REF! | #REF!
17 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570.8 |  |  |  | 1570.8 | 1570798.31 | [7 empty] | 1000 | 1570.7983 | 0.00169
18 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149.02 |  |  |  | 2149.02 | 2149017.28 | [7 empty] | 1000 | 2149.0173 | 0.00272
19 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 725.9 | 34.62 |  |  | 760.52 | 760525.99 | [7 empty] | 1000 | 760.526 | -0.00599
20 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453.76 |  |  |  | 2453.76 | 2453763.13 | [7 empty] | 1000 | 2453.7631 | -0.00313
21 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1703.35 | 63.76 |  |  | 1767.11 | 1767115.46 | [7 empty] | 1000 | 1767.1155 | -0.00546
22 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3300.26 | 63.14 |  |  | 3363.4 | 3363402.63 | [7 empty] | 1000 | 3363.4026 | -0.00263
23 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4579.41 | 12.55 |  |  | 4591.96 | 4591956.79 | [7 empty] | 1000 | 4591.9568 | 0.00321
24 | 06-02-02 доп.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5.1. | 563.75 |  |  |  | 563.75 | 563754.73 | [7 empty] | 1000 | 563.7547 | -0.00473
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 31152.75 | 1227.69 |  |  | 32380.44
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
25 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629.09 |  |  |  | 13629.09 | 13629091.9 | [7 empty] | 1000 | 13629.0919 | -0.0019
26 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей.ГП1 | 815.23 |  |  |  | 815.23 | 815232.37 | [7 empty] | 1000 | 815.2324 | -0.00237
27 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план.ГП2 | 49450.96 |  |  |  | 49450.96 | 49450959.76 | [7 empty] | 1000 | 49450.9598 | 0.00024
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 63895.28 |  |  |  | 63895.28
| Итого по Главам 1-7 |  | 131787.01 | 5578.48 |  |  | 137365.49
Глава 8. Временные здания и сооружения
28 | Методика утв. приказом минстроя Ромссии от 19.06.2020 №332/пр п.31 | Временные здания и сооружения - 8,2% | 10806.53 | 457.44 |  |  | 11263.97
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 10806.53 | 457.44 |  |  | 11263.97
| Итого по Главам 1-8 |  | 142593.54 | 6035.92 |  |  | 148629.46
Глава 9. Прочие работы и затраты
29 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы.Электроснабжение. ЭС 1. |  |  |  | 62.85 | 62.85 | 62852.24 | [7 empty] | 1000 | 62.8522 | -0.00224
30 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 |  |  |  | 193.79 | 193.79 | 193794.44 | [7 empty] | 1000 | 193.7944 | -0.00444
31 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8 | Производство работ в зимнее время - 2,4% | 3422.24 | 144.86 |  |  | 3567.1
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 3422.24 | 144.86 |  | 256.64 | 3823.74
| Итого по Главам 1-9 |  | 146015.78 | 6180.78 |  | 256.64 | 152453.2
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 146015.78 | 6180.78 |  | 256.64 | 152453.2 | [11 empty] | 152443.8954 | 9.3046
Непредвиденные затраты
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 146015.78 | 6180.78 |  | 256.64 | 152453.2
Дополнительные работы и затраты
| Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 146015.78 | 6180.78 |  | 256.64 | 152453.2
| Всего с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 146015.78 | 6180.78 |  | 256.64 | 152453.2
Налоги и обязательные платежи
32 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 29203.16 | 1236.16 |  | 51.33 | 30490.65
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 29203.16 | 1236.16 |  | 51.33 | 30490.65
| Итого по сводному расчету |  | 175218.94 | 7416.94 |  | 307.97 | 182943.85
Руководитель проектной организации |  |  |  | () | [6 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | () | [7 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | () | [8 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | () | [10 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ССР2 без гидр.
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2024г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 182 914,87 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №
(наименование стройки)
| Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 | [6 empty] | Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149.45 |  |  |  | 149.45
2 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19.79 |  |  |  | 19.79
3 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61.41 |  |  |  | 61.41
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 230.65 |  |  |  | 230.65 |  |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
4 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27807.19 |  |  |  | 27807.19
5 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506.47 |  |  |  | 506.47
6 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 1953.88 | 2126.17 |  |  | 4080.05
7 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580.74 |  |  |  | 2580.74
8 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286.92 |  |  |  | 286.92
9 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41.3 |  |  |  | 41.3
10 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер.Контактная сеть. | 151.74 | 62.53 |  |  | 214.27
11 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459.74 |  |  |  | 1459.74
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 34787.98 | 2188.7 |  |  | 36976.68 |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [8 empty] | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
12 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 42.54 | 204.84 |  |  | 247.38
13 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 1334.81 | 1902.07 |  |  | 3236.88
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 1377.35 | 2106.91 |  |  | 3484.26 |  |  | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [8 empty] | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
14 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 343 | 55.18 |  |  | 398.18
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 343 | 55.18 |  |  | 398.18 |  |  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [8 empty] | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
15 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1090.38 | 1.38 |  |  | 1091.76
16 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 12994.31 | 1052.24 |  |  | 14046.55
17 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570.8 |  |  |  | 1570.8
18 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149.02 |  |  |  | 2149.02
19 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | 725.9 | 34.62 |  |  | 760.52
20 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453.76 |  |  |  | 2453.76
21 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1703.35 | 63.76 |  |  | 1767.11
22 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3300.26 | 63.14 |  |  | 3363.4
23 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4579.41 | 12.55 |  |  | 4591.96
24 | 06-02-02 доп.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5.1. | 563.75 |  |  |  | 563.75
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 31130.94 | 1227.69 |  |  | 32358.63 |  |  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
25 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629.09 |  |  |  | 13629.09
26 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей.ГП1 | 815.23 |  |  |  | 815.23
27 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план.ГП2 | 49450.96 |  |  |  | 49450.96
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 63895.28 |  |  |  | 63895.28 |  |  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | 131765.2 | 5578.48 |  |  | 137343.68 |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
28 | Методика утв. приказом минстроя Ромссии от 19.06.2020 №332/пр п.31 | Временные здания и сооружения - 8,2% | 10804.75 | 457.44 |  |  | 11262.19
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 10804.75 | 457.44 |  |  | 11262.19 |  |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 142569.95 | 6035.92 |  |  | 148605.87 |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
29 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы.Электроснабжение. ЭС 1. |  |  |  | 62.85 | 62.85
30 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 |  |  |  | 193.79 | 193.79
31 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8 | Производство работ в зимнее время - 2,4% | 3421.68 | 144.86 |  |  | 3566.54
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 3421.68 | 144.86 |  | 256.64 | 3823.18 |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 145991.63 | 6180.78 |  | 256.64 | 152429.05 |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 145991.63 | 6180.78 |  | 256.64 | 152429.05 |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [8 empty] | Непредвиденные затраты
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 145991.63 | 6180.78 |  | 256.64 | 152429.05 |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Дополнительные работы и затраты | [8 empty] | Дополнительные работы и затраты
| Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 145991.63 | 6180.78 |  | 256.64 | 152429.05 |  |  |  |  | Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты"
| Всего с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 145991.63 | 6180.78 |  | 256.64 | 152429.05 | [5 empty] | Всего с учетом "Дополнительные работы и затраты"
Налоги и обязательные платежи | [8 empty] | Налоги и обязательные платежи
32 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 29198.33 | 1236.16 |  | 51.33 | 30485.82
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 29198.33 | 1236.16 |  | 51.33 | 30485.82 |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 175189.96 | 7416.94 |  | 307.97 | 182914.87 |  |  |  | Итого по сводному расчету
Руководитель проектной организации |  |  |  | () | [9 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | () | [10 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | () | [11 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | () | [13 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 01-01-01 доп.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01 доп.1
Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | [17 empty] | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [15 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 165.58 | (7,16) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 149.45 | (6,46) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 51.05 | (1,14) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 133.66 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [19 empty] | Раздел 1.
Валка деревьев | [20 empty] | Валка деревьев
1 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  |  | 4: 100 м2; 5: 7.45; 6: 1; 7: 7.45 | [8 empty] | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
|  | Объем=745 / 100 | [20 empty] | Объем=745 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.79; 9: 1.3225; 10: 372.33; 11: 44.77; 12: 16669.21 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.43; 6: 1.3225; 7: 43.6471 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.79; 10: 372.33; 12: 16669.21 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 372.33; 12: 16669.21 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 331.37; 12: 14835.6 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 152.66; 12: 6834.38 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 856.36; 12: 38339.19 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  |  | 4: 100 м2; 5: 15.3644; 6: 1; 7: 15.3644 | [8 empty] | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
|  | Объем=1536,44 / 100 | [20 empty] | Объем=1536,44 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.79; 9: 1.3225; 10: 767.87; 11: 44.77; 12: 34377.54 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.43; 6: 1.3225; 7: 90.015 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.79; 10: 767.87; 12: 34377.54 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 767.87; 12: 34377.54 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 683.4; 12: 30596.01 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 314.83; 12: 14094.79 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1766.1; 12: 79068.34 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-01-01-01-007 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого |  |  | 1 т груза | 11.4 | 1 | 11.4 | 12.12 |  | 138.17 | 13.24 | 1829.37 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
|  | Объем=22,8*0,5 | [20 empty] | Объем=22,8*0,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138.17; 12: 1829.37 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 22.8 | 1 | 22.8 | 162.38 |  | 3702.26 | 8.16 | 30210.44 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3702.26; 12: 30210.44 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4980.63; 12: 83086.56 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1140.2; 12: 51046.75 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Материалы |  |  | 10: 3840.43; 12: 32039.81 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6462.89; 12: 149447.34 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1140.2; 12: 51046.75 | [17 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 3840.43; 12: 32039.81 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1014.77; 12: 45431.61 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 467.49; 12: 20929.17 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1140.2; 12: 51046.75 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1014.77; 12: 45431.61 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 467.49; 12: 20929.17 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 529.96; 12: 12254.68 | [17 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 6992.85; 12: 161702 | [18 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 167.83; 12: 3880.85 | [17 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 7160.68; 12: 165582.85 | [18 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 7160.68; 12: 165582.85 | [18 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 7160.68; 12: 165582.85 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 01-01-02 доп.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-02 доп.1
Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | [19 empty] | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 21.93 | (0,49) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 19.79 | (0,44) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 8.28 | (0,18) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 21.68 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [21 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
Склад №75 | [22 empty] | Склад №75
1 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных/применит. Демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.96; 6: 1; 7: 0.96 | [10 empty] | Смена ламп: люминесцентных/применит. Демонтаж
|  | Объем=96 / 100 | [22 empty] | Объем=96 / 100
|  | ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [23 empty] | ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 118.57; 9: 0.5; 10: 56.91; 11: 44.77; 12: 2547.86 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.9; 6: 0.5; 7: 6.672 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 118.57; 10: 56.91; 12: 2547.86 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.91; 12: 2547.86 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 51.79; 12: 2318.55 | [14 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 27.32; 12: 1222.97 | [14 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.02; 12: 6089.38 | [16 empty] | Всего по позиции
Склад №121 | [22 empty] | Склад №121
2 | ФЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных/применит. Демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 2.16; 6: 1; 7: 2.16 | [10 empty] | Смена ламп: люминесцентных/применит. Демонтаж
|  | Объем=216 / 100 | [22 empty] | Объем=216 / 100
|  | ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [23 empty] | ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 118.57; 9: 0.5; 10: 128.06; 11: 44.77; 12: 5733.25 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.9; 6: 0.5; 7: 15.012 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 118.57; 10: 128.06; 12: 5733.25 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 128.06; 12: 5733.25 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 116.53; 12: 5217.26 | [14 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 61.47; 12: 2751.96 | [14 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.06; 12: 13702.47 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 184.97; 12: 8281.11 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 184.97; 12: 8281.11 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Строительные работы |  |  | 10: 442.08; 12: 19791.85 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 184.97; 12: 8281.11 | [18 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 168.32; 12: 7535.81 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 88.79; 12: 3974.93 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 184.97; 12: 8281.11 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 168.32; 12: 7535.81 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 88.79; 12: 3974.93 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 36.25; 12: 1622.93 | [18 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 478.33; 12: 21414.78 | [19 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 11.48; 12: 513.95 | [18 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 489.81; 12: 21928.73 | [19 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 489.81; 12: 21928.73 | [19 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 489.81; 12: 21928.73 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 01-01-02 доп.2
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [19 empty] | Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-02 доп.2
Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | [20 empty] | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [18 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 68.05 | (1,82) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 61.41 | (1,64) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 23.19 | (0,52) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 58.13 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.46 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [22 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРр65-1-6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.36; 6: 1; 7: 0.36 | [10 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм
|  | Объем=36 / 100 | [22 empty] | Объем=36 / 100
| ОП п.1.65.3 | При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола: св. 5 до 8 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25 | [23 empty] | При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола: св. 5 до 8 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 634.72; 9: 1.25; 10: 285.62; 11: 44.77; 12: 12787.21 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.93; 10: 5.73; 11: 13.24; 12: 75.87 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 10: 1.26; 11: 44.77; 12: 56.41 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 66.32; 10: 23.88; 11: 8.16; 12: 194.86 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.38; 6: 1.25; 7: 34.371 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 0.0936 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 716.97; 10: 315.23; 12: 13057.94 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 286.88; 12: 12843.62 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 249.59; 12: 11173.95 | [14 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 126.23; 12: 5651.19 | [14 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 691.05; 12: 29883.08 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 691.05; 12: 29883.08 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Прокладка трубопровода | [22 empty] | Раздел 2. Прокладка трубопровода
Трубопровод | [31 empty] | Трубопровод
2 | ФЕР16-02-005-03 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм/применит. из ранее демонтируемых |  |  | 4: 100 м; 5: 0.235; 6: 1; 7: 0.235 | [10 empty] | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм/применит. из ранее демонтируемых
|  | Объем=23,5 / 100 | [22 empty] | Объем=23,5 / 100
| Прил.16.1 п.3.1 | Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила св. 5 до 8 м ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила св. 5 до 8 м ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 640.26; 9: 1.38; 10: 207.64; 11: 44.77; 12: 9296.04 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 118.49; 9: 1.25; 10: 34.81; 11: 13.24; 12: 460.88 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.83; 9: 1.25; 10: 4.36; 11: 44.77; 12: 195.2 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.22; 10: 9.69; 11: 8.16; 12: 79.07 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.6; 6: 1.38; 7: 21.2741 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.24; 6: 1.25; 7: 0.36425 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 799.97; 10: 252.14; 12: 9835.99 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 212; 12: 9491.24 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 256.52; 12: 11484.4 | [14 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 129.74 |  | 5808.64 | [14 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 638.4; 12: 27129.03 | [16 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР16-02-010-02 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм |  |  | 4: 10 м; 5: 2.35; 6: 1; 7: 2.35 | [10 empty] | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм
|  | Объем=23,5 / 10 | [22 empty] | Объем=23,5 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.13; 9: 1.15; 10: 24.67; 11: 44.77; 12: 1104.48 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.16; 9: 1.25; 10: 9.28; 11: 13.24; 12: 122.87 | [13 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 13.54; 10: 31.82; 11: 8.16; 12: 259.65 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 6: 1.15; 7: 2.4863 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.83; 10: 65.77; 12: 1487 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.67; 12: 1104.48 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 18.01; 12: 806.27 | [14 empty] | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
| Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | % | 34 | 0.85 | 28.9 |  |  | 7.13 |  | 319.19 | [14 empty] | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.91; 12: 2612.46 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-23.8.04.06-0068 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 43.87 |  | 219.35 | 8.16 | 1789.9 | [10 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 219.35; 12: 1789.9 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Прокладка трубопровода |  |  | 10: 948.66; 12: 31531.39 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Прокладка трубопровода
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 852.49; 12: 26170.83 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 517.93; 12: 23187.73 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 49.82; 12: 659.62 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5.62; 12: 251.61 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 284.74; 12: 2323.48 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1639.71; 12: 61414.47 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 517.93; 12: 23187.73 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 49.82; 12: 659.62 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5.62; 12: 251.61 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 284.74; 12: 2323.48 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 524.12; 12: 23464.62 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 263.1; 12: 11779.02 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 523.55; 12: 23439.34 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 524.12; 12: 23464.62 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 263.1; 12: 11779.02 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 134.46; 12: 5035.99 | [20 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 1774.17; 12: 66450.46 | [21 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 42.58; 12: 1594.81 | [20 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 1816.75; 12: 68045.27 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 1816.75; 12: 68045.27 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1816.75; 12: 68045.27 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 02-01-01 ПЖ -изм.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 изм.1
Верхнее строение пути | [19 empty] | Верхнее строение пути
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 30809.48 | (2551,29) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 27807.19 | (2302,68) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2727.15 | (60,91) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 7003.31 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1195.14 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Сооружение земляного полотна | [21 empty] | Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.327; 6: 1; 7: 1.327 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=1326,79 / 1000 | [21 empty] | Объем=1326,79 / 1000
| Прил.1.12 п.3.37 | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 82.68; 9: 1.587; 10: 174.12; 11: 44.77; 12: 7795.35 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2918.84; 9: 1.725; 10: 6681.44; 11: 13.24; 12: 88462.27 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 415.8; 9: 1.725; 10: 951.8; 11: 44.77; 12: 42612.09 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.25; 10: 4.31; 11: 8.16; 12: 35.17 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.6; 6: 1.587; 7: 22.3231 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.8; 6: 1.725; 7: 70.5035 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3004.77; 10: 6859.87; 12: 96292.79 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1125.92; 12: 50407.44 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1035.85; 12: 46374.84 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 440.23 |  | 19709.31 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8335.95; 12: 162376.94 | [15 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.085; 6: 1; 7: 0.085 | [9 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Объем=8,45 / 100 | [21 empty] | Объем=8,45 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [22 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.587; 10: 124.16; 11: 44.77; 12: 5558.64 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.587; 7: 15.9176 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 124.16; 12: 5558.64 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.16; 12: 5558.64 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 110.5; 12: 4947.19 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 42.21 |  | 1889.94 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 276.87; 12: 12395.77 | [15 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0845; 6: 1; 7: 0.0845 | [9 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
|  | Объем=8,45 / 100 | [21 empty] | Объем=8,45 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.3225; 10: 44.89; 11: 44.77; 12: 2009.73 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.3225; 7: 5.9854 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 44.89; 12: 2009.73 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.89; 12: 2009.73 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 39.95; 12: 1788.66 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 15.26 |  | 683.31 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.1; 12: 4481.7 | [15 empty] | Всего по позиции
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1414.88 | 1 | 1414.88 | 162.38 |  | 229748.21 | 8.16 | 1874745.39 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229748.21; 12: 1874745.39 | [15 empty] | Всего по позиции
Устройство оснований под ж/д пути | [30 empty] | Устройство оснований под ж/д пути
5 | ФЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  |  | 4: 1000 м2; 5: 5.9249; 6: 1; 7: 5.9249 | [9 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
|  | Объем=5924,94 / 1000 | [21 empty] | Объем=5924,94 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 219.94; 9: 1.3225; 10: 1723.39; 11: 44.77; 12: 77156.17 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.59; 9: 1.4375; 10: 4749.05; 11: 13.24; 12: 62877.42 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.27; 9: 1.4375; 10: 436.67; 11: 44.77; 12: 19549.72 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.78; 10: 4.62; 11: 8.16; 12: 37.7 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.7; 6: 1.3225; 7: 217.0498 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 6: 1.4375; 7: 32.7057 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 778.31; 10: 6477.06; 12: 140071.29 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2160.06; 12: 96705.89 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 3175.29; 12: 142157.66 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 2460.31 |  | 110148.01 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12112.66; 12: 392376.96 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-01.7.12.05-0059 | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2 |  |  | м2 | 6517.43 | 1 | 6517.43 | 11.16 |  | 72734.52 | 8.16 | 593513.68 | [9 empty] | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2
|  | Объем=5924,94*1,1 | [21 empty] | Объем=5924,94*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72734.52; 12: 593513.68 | [15 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 5: 12.0781; 6: 1; 7: 12.0781 | [9 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=1207,81 / 100 | [21 empty] | Объем=1207,81 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.3225; 10: 1844.75; 11: 44.77; 12: 82589.46 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.4375; 10: 56649.44; 11: 13.24; 12: 750038.59 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.4375; 10: 2972.77; 11: 44.77; 12: 133090.91 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 147.35; 11: 8.16; 12: 1202.38 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.3225; 7: 230.0153 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.4375; 7: 240.9883 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 58641.54; 12: 833830.43 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4817.52; 12: 215680.37 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 7081.75; 12: 317050.14 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 5487.16 |  | 245659.94 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71210.45; 12: 1396540.51 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | Цена поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 1328.59 | 1 | 1328.59 | 99.98 | 1.012 | 134426.42 | 8.16 | 1096919.59 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=1207,81*1,1 | [21 empty] | Объем=1207,81*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 134426.42; 12: 1096919.59 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.536; 6: 1; 7: 0.536 | [9 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=53,58 / 100 | [21 empty] | Объем=53,58 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 9: 1.3225; 10: 122.8; 11: 44.77; 12: 5497.76 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 9: 1.4375; 10: 4059.58; 11: 13.24; 12: 53748.84 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 9: 1.4375; 10: 206.24; 11: 44.77; 12: 9233.36 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 9.15; 11: 8.16; 12: 74.66 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.3225; 7: 15.3114 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.4375; 7: 15.8723 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 4191.53; 12: 59321.26 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 329.04; 12: 14731.12 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 483.69; 12: 21654.75 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 374.78 |  | 16778.75 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5050; 12: 97754.76 | [15 empty] | Всего по позиции
10 | Цена поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |  | м3 | 67.51 | 1 | 67.51 | 493.16 | 1.012 | 33692.75 | 8.16 | 274932.84 | [9 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  | Объем=53,58*1,26 | [21 empty] | Объем=53,58*1,26
|  | Цена=4829/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33692.75; 12: 274932.84 | [15 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР28-01-072-02 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя |  |  | 4: км пути; 5: 0.003; 6: 1; 7: 0.003 | [9 empty] | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя
|  | Объем=3/1000 | [21 empty] | Объем=3/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1685.16; 9: 1.3225; 10: 6.69; 11: 44.77; 12: 299.51 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 84181.34; 9: 1.4375; 10: 363.03; 11: 13.24; 12: 4806.52 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4715.74; 9: 1.4375; 10: 20.34; 11: 44.77; 12: 910.62 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 192.81; 6: 1.3225; 7: 0.76497 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 354.06; 6: 1.4375; 7: 1.5269 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 85866.5; 10: 369.72; 12: 5106.03 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.03; 12: 1210.13 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 29.46; 12: 1319.04 | [13 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.93 |  | 668.6 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 414.11; 12: 7093.67 | [15 empty] | Всего по позиции
12 | Цена поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |  | м3 | 3.51 | 1 | 3.51 | 493.16 | 1.012 | 1751.76 | 8.16 | 14294.36 | [9 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  | Объем=3*1,17 | [21 empty] | Объем=3*1,17
|  | Цена=4829/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1751.76; 12: 14294.36 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна |  |  | 10: 569853.8; 12: 5927426.17 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна
Раздел 2. Демонтажные работы | [21 empty] | Раздел 2. Демонтажные работы
13 | ФЕР28-01-100-01 | Разборка упорной призмы и конструкции упора | [20 empty] | Разборка упорной призмы и конструкции упора | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 524.51; 9: 1.15; 10: 603.19; 11: 44.77; 12: 27004.82 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2487.8; 9: 1.15; 10: 2860.97; 11: 13.24; 12: 37879.24 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 272.81; 9: 1.15; 10: 313.73; 11: 44.77; 12: 14045.69 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.4; 6: 1.15; 7: 75.21 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.88; 6: 1.15; 7: 25.162 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3012.31; 10: 3464.16; 12: 64884.06 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 916.92; 12: 41050.51 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 999.44; 12: 44745.06 | [13 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 506.6 |  | 22680.41 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4970.2; 12: 132309.53 | [15 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР28-01-006-02 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные |  |  | 4: км пути; 5: 0.2115; 6: 1; 7: 0.2115 | [9 empty] | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные
|  | Объем=211,52/1000 | [21 empty] | Объем=211,52/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 657.76; 9: 1.15; 10: 159.98; 11: 44.77; 12: 7162.3 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13775.43; 9: 1.15; 10: 3350.53; 11: 13.24; 12: 44361.02 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 462.96; 9: 1.15; 10: 112.6; 11: 44.77; 12: 5041.1 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 72.52; 6: 1.15; 7: 17.6387 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.4; 6: 1.15; 7: 7.6373 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14433.19; 10: 3510.51; 12: 51523.32 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 272.58; 12: 12203.4 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 297.11; 12: 13301.71 | [13 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 150.6 |  | 6742.38 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3958.22; 12: 71567.41 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Демонтажные работы |  |  | 10: 8928.42; 12: 203876.94 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Демонтажные работы
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути | [21 empty] | Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
15 | ФЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые |  |  | 4: км пути; 5: 0.2713; 6: 1; 7: 0.2713 | [9 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые
|  | Объем=271,27/1000 | [21 empty] | Объем=271,27/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9639.6; 9: 1.3225; 10: 3458.63; 11: 44.77; 12: 154842.87 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23560.16; 9: 1.4375; 10: 9188.32; 11: 13.24; 12: 121653.36 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1283.78; 9: 1.4375; 10: 500.67; 11: 44.77; 12: 22415 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1731974.32; 10: 469884.63; 11: 8.16; 12: 3834258.58 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1160; 6: 1.3225; 7: 416.2013 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 105.2; 6: 1.4375; 7: 41.0273 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1765174.08; 10: 482531.58; 12: 4110754.81 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3959.3; 12: 177257.87 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 4315.64; 12: 193211.08 | [13 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2187.51 |  | 97934.97 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 489034.73; 12: 4401900.86 | [15 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  |  | м | -542.6 | 1 | -542.6 | 351.2 |  | -190561.12 | 8.16 | -1554978.74 | [9 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -190561.12; 12: -1554978.74 | [15 empty] | Всего по позиции
17 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.1) | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (196*0,811=158,97т; 24шт*0,811=19,46т(давальческий материал);152шт*0,811=123,36т (кс-2№3,4,12)) |  |  | т | 16.15 | 1 | 16.15 | 16758.58 | 1.012 | 273898.88 | 8.16 | 2235014.86 | [9 empty] | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (196*0,811=158,97т; 24шт*0,811=19,46т(давальческий материал);152шт*0,811=123,36т (кс-2№3,4,12))
|  | Объем=(158,97-19,46-123,36) | [21 empty] | Объем=(158,97-19,46-123,36)
|  | Цена=164100/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=164100/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 273898.88; 12: 2235014.86 | [15 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  |  | шт | -499 | 1 | -499 | 287.6 |  | -143512.4 | 8.16 | -1171061.18 | [9 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -143512.4; 12: -1171061.18 | [15 empty] | Всего по позиции
19 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) (2247-1749 (кс-2№3,4,12)) |  |  | шт | 498 | 1 | 498 | 245.1 | 1.012 | 123524.52 | 8.16 | 1007960.08 | [9 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) (2247-1749 (кс-2№3,4,12))
|  | Объем=2247-1749 | [21 empty] | Объем=2247-1749
|  | Цена=2400/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=2400/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123524.52; 12: 1007960.08 | [15 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  |  | шт | -87 | 1 | -87 | 145.3 |  | -12641.1 | 8.16 | -103151.38 | [9 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -12641.1; 12: -103151.38 | [15 empty] | Всего по позиции
21 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | Накладка 1Р-65 (220шт*0,0295=6,49т, 16шт*0,295(давальческий материал)=0,472т;194шт*0,0295=5,723т (кс-2№3,4,12)) |  |  | т | 0.295 | 1 | 0.295 | 28084.15 | 1.012 | 8384.24 | 8.16 | 68415.4 | [9 empty] | Накладка 1Р-65 (220шт*0,0295=6,49т, 16шт*0,295(давальческий материал)=0,472т;194шт*0,0295=5,723т (кс-2№3,4,12))
|  | Объем=6,49-0,472-5,723 | [21 empty] | Объем=6,49-0,472-5,723
|  | Цена=275000/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=275000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8384.24; 12: 68415.4 | [15 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 |  |  | шт | -998 | 1 | -998 | 66.4 |  | -66267.2 | 8.16 | -540740.35 | [9 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -66267.2; 12: -540740.35 | [15 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  |  | т | -0.933 | 1 | -0.933 | 11859 |  | -11064.45 | 8.16 | -90285.91 | [9 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -11064.45; 12: -90285.91 | [15 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  |  | т | -2.249 | 1 | -2.249 | 11856 |  | -26664.14 | 8.16 | -217579.38 | [9 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -26664.14; 12: -217579.38 | [15 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 |  |  | шт | -998 | 1 | -998 | 5.5 |  | -5489 | 8.16 | -44790.24 | [9 empty] | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -5489; 12: -44790.24 | [15 empty] | Всего по позиции
26 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.8) | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) (4494компл-3498 компл (кс-2 №3,4,12)) |  |  | компл | 996 | 1 | 996 | 368.67 | 1.012 | 371601.66 | 8.16 | 3032269.55 | [9 empty] | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) (4494компл-3498 компл (кс-2 №3,4,12))
|  | Объем=4494-3498 | [21 empty] | Объем=4494-3498
|  | Цена=3610/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=3610/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 371601.66; 12: 3032269.55 | [15 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР29-03-001-11 | Укладка контррельсов |  |  | 4: км пути; 5: 0.037; 6: 1; 7: 0.037 | [9 empty] | Укладка контррельсов
|  | Объем=9,3*4/1000 | [21 empty] | Объем=9,3*4/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15007.2; 9: 1.3225; 10: 734.34; 11: 44.77; 12: 32876.4 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 573.92; 9: 1.4375; 10: 30.53; 11: 13.24; 12: 404.22 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 568091.33; 10: 21019.38; 11: 8.16; 12: 171518.14 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1560; 6: 1.3225; 7: 76.3347 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 583672.45; 10: 21784.25; 12: 204798.76 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 734.34; 12: 32876.4 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.23.1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 1072.14; 12: 47999.54 | [13 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.23.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 468.14 |  | 20958.71 | [13 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23324.53; 12: 273757.01 | [15 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-25.1.03.06-0033 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм |  |  | т | -0.011 | 1 | -0.011 | 10795.41 |  | -118.75 | 8.16 | -969 | [9 empty] | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -118.75; 12: -969 | [15 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-25.1.03.07-0011 | Шплинт для путевых работ |  |  | кг | -1.169 | 1 | -1.169 | 5.48 |  | -6.41 | 8.16 | -52.31 | [9 empty] | Шплинт для путевых работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6.41; 12: -52.31 | [15 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм |  |  | т | -0.035 | 1 | -0.035 | 10883 |  | -380.91 | 8.16 | -3108.23 | [9 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -380.91; 12: -3108.23 | [15 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  |  | т | -0.075 | 1 | -0.075 | 11856 |  | -889.2 | 8.16 | -7255.87 | [9 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -889.2; 12: -7255.87 | [15 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-25.1.05.06-0001 | Рельсы контррельсовые РК-50 |  |  | м | -1.55 | 1 | -1.55 | 251.5 |  | -389.83 | 8.16 | -3181.01 | [9 empty] | Рельсы контррельсовые РК-50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -389.83; 12: -3181.01 | [15 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-26.1.02.04-0004 | Прокладки под контррельс |  |  | шт | -70 | 1 | -70 | 2.53 |  | -177.1 | 8.16 | -1445.14 | [9 empty] | Прокладки под контррельс
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -177.1; 12: -1445.14 | [15 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-26.1.02.04-0006 | Прокладки под подкладки удлиненные |  |  | шт | -35 | 1 | -35 | 30.82 |  | -1078.7 | 8.16 | -8802.19 | [9 empty] | Прокладки под подкладки удлиненные
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1078.7; 12: -8802.19 | [15 empty] | Всего по позиции
35 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.7) | Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65 |  |  | комплект | 4 | 1 | 4 | 16237.75 | 1.012 | 65730.41 | 8.16 | 536360.15 | [9 empty] | Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65
|  | Цена=159000/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=159000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65730.41; 12: 536360.15 | [15 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕР28-01-017-06 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №б/н (старогодний), СП№14 (старогодний)) |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №б/н (старогодний), СП№14 (старогодний))
|  | Объем=1+1 | [21 empty] | Объем=1+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 534.29; 9: 1.3225; 10: 1413.2; 11: 44.77; 12: 63268.96 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3756.21; 9: 1.4375; 10: 10799.1; 11: 13.24; 12: 142980.08 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 238.16; 9: 1.4375; 10: 684.71; 11: 44.77; 12: 30654.47 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24033.55; 10: 48067.1; 11: 8.16; 12: 392227.54 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55.54; 6: 1.3225; 7: 146.9033 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.94; 6: 1.4375; 7: 51.5775 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 28324.05; 10: 60279.4; 12: 598476.58 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2097.91; 12: 93923.43 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 2286.72; 12: 102376.54 | [13 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1159.1 |  | 51892.7 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63725.22; 12: 752745.82 | [15 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя (СП №б/н (старогодний), СП№14 (старогодний)) |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя (СП №б/н (старогодний), СП№14 (старогодний))
|  | Объем=1+1 | [21 empty] | Объем=1+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 9: 1.3225; 10: 837.94; 11: 44.77; 12: 37514.57 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 9: 1.4375; 10: 24730.98; 11: 13.24; 12: 327438.18 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 9: 1.4375; 10: 944.01; 11: 44.77; 12: 42263.33 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 6: 1.3225; 7: 91.2789 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 6: 1.4375; 7: 73.7725 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 25568.92; 12: 364952.75 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1781.95; 12: 79777.9 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 1942.33; 12: 86957.91 | [13 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 984.53 |  | 44077.29 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28495.78; 12: 495987.95 | [15 empty] | Всего по позиции
Устройство упоров тупиковых | [30 empty] | Устройство упоров тупиковых
38 | ФЕР28-01-099-01 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / старогодний | [20 empty] | Устройство упоров тупиковых рельсовых / старогодний | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 660.34; 9: 1.3225; 10: 873.3; 11: 44.77; 12: 39097.64 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2600.93; 9: 1.4375; 10: 3738.84; 11: 13.24; 12: 49502.24 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 282.81; 9: 1.4375; 10: 406.54; 11: 44.77; 12: 18200.8 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12218.73; 10: 12218.73; 11: 8.16; 12: 99704.84 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.8; 6: 1.3225; 7: 104.213 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.71; 6: 1.4375; 7: 32.6456 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15480; 10: 16830.87; 12: 188304.72 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1279.84; 12: 57298.44 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 1395.03; 12: 62455.3 | [13 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 707.11 |  | 31657.39 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18933.01; 12: 282417.41 | [15 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | Рельсы железнодорожные старогодные |  |  | т | -1.94 | 1 | -1.94 | 1448.8 |  | -2810.67 | 8.16 | -22935.07 | [9 empty] | Рельсы железнодорожные старогодные
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2810.67; 12: -22935.07 | [15 empty] | Всего по позиции
40 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |  | м3 | 20 | 1 | 20 | 493.16 | 1.012 | 9981.56 | 8.16 | 81449.53 | [9 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  | Цена=4829/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9981.56; 12: 81449.53 | [15 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕР09-03-031-01 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения / применит. |  |  | 4: т; 5: 5.281; 6: 1; 7: 5.281 | [9 empty] | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения / применит.
|  | Объем=2998,1/1000+2282,89/1000 | [21 empty] | Объем=2998,1/1000+2282,89/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 202.16; 9: 1.3225; 10: 1411.91; 11: 44.77; 12: 63211.21 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 324.79; 9: 1.4375; 10: 2465.62; 11: 13.24; 12: 32644.81 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.87; 9: 1.4375; 10: 211.57; 11: 44.77; 12: 9471.99 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 96.45; 10: 509.35; 11: 8.16; 12: 4156.3 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 6: 1.3225; 7: 138.2856 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.08; 6: 1.4375; 7: 15.7902 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 623.4; 10: 4386.88; 12: 100012.32 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1623.48; 12: 72683.2 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 1509.84; 12: 67595.38 | [13 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 855.57 |  | 38304.05 | [13 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6752.29; 12: 205911.75 | [15 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР09-09-001-01 | Изготовление стоек опорных из прокатной стали / обрамления призм тупиковых упоров |  |  | 4: т; 5: 5.281; 6: 1; 7: 5.281 | [9 empty] | Изготовление стоек опорных из прокатной стали / обрамления призм тупиковых упоров
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1424.14; 9: 1.3225; 10: 9946.37; 11: 44.77; 12: 445298.98 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2274.14; 9: 1.4375; 10: 17263.99; 11: 13.24; 12: 228575.23 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.77; 9: 1.4375; 10: 142.49; 11: 44.77; 12: 6379.28 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 755.16; 10: 3988; 11: 8.16; 12: 32542.08 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.04; 6: 1.3225; 7: 1033.9295 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.39; 6: 1.4375; 7: 10.5521 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4453.44; 10: 31198.36; 12: 706416.29 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10088.86; 12: 451678.26 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 9382.64; 12: 420060.78 | [13 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 5316.83 |  | 238034.44 | [13 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45897.83; 12: 1364511.51 | [15 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-08.3.05.03-0025 | Сталь листовая холоднокатаная марки: 08пс толщиной 3,0-4,0 мм |  |  | т | 2.998 | 1 | 2.998 | 7381.59 |  | 22130.01 | 8.16 | 180580.88 | [9 empty] | Сталь листовая холоднокатаная марки: 08пс толщиной 3,0-4,0 мм
|  | Объем=2998,1/1000 | [21 empty] | Объем=2998,1/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22130.01; 12: 180580.88 | [15 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм |  |  | т | 2.283 | 1 | 2.283 | 5763 |  | 13156.93 | 8.16 | 107360.55 | [9 empty] | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм
|  | Объем=2282,89/1000 | [21 empty] | Объем=2282,89/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13156.93; 12: 107360.55 | [15 empty] | Всего по позиции
Рихтовка, выправка и балластировка путей | [30 empty] | Рихтовка, выправка и балластировка путей
45 | ФЕР28-01-031-01 Применительно | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/ рихтовка |  |  | 4: км пути; 5: 1.337; 6: 1; 7: 1.337 | [9 empty] | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/ рихтовка
|  | Объем=1336,87/1000 | [21 empty] | Объем=1336,87/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1575.16; 9: 1.3225; 10: 2785.17; 11: 44.77; 12: 124692.06 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9688.57; 9: 1.4375; 10: 18620.83; 11: 13.24; 12: 246539.79 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 545.44; 9: 1.4375; 10: 1048.3; 11: 44.77; 12: 46932.39 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 189.55; 6: 1.3225; 7: 335.159 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.45; 6: 1.4375; 7: 73.8985 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11263.73; 10: 21406; 12: 371231.85 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3833.47; 12: 171624.45 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 4178.48; 12: 187070.65 | [13 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2117.99 |  | 94822.51 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27702.47; 12: 653125.01 | [15 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕР28-01-031-02 Применительно | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/рихтовка |  |  | 4: км пути; 5: 0.778; 6: 1; 7: 0.778 | [9 empty] | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/рихтовка
|  | Объем=778,15/1000 | [21 empty] | Объем=778,15/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 991.03; 9: 1.3225; 10: 1019.68; 11: 44.77; 12: 45651.07 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9818.43; 9: 1.4375; 10: 10980.69; 11: 13.24; 12: 145384.34 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 554.48; 9: 1.4375; 10: 620.12; 11: 44.77; 12: 27762.77 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 122.5; 6: 1.3225; 7: 126.0409 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.05; 6: 1.4375; 7: 43.6725 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10809.46; 10: 12000.37; 12: 191035.41 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1639.8; 12: 73413.84 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 1787.38; 12: 80021.09 | [13 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 905.99 |  | 40561.15 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14693.74; 12: 311617.65 | [15 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.091; 6: 1; 7: 0.091 | [9 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
|  | Объем=90,69 / 1000 | [21 empty] | Объем=90,69 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1139.8; 9: 1.3225; 10: 137.17; 11: 44.77; 12: 6141.1 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12219.98; 9: 1.4375; 10: 1598.53; 11: 13.24; 12: 21164.54 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 801.81; 9: 1.4375; 10: 104.89; 11: 44.77; 12: 4695.93 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 20954.36; 11: 8.16; 12: 170987.58 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137.16; 6: 1.3225; 7: 16.5069 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.69; 6: 1.4375; 7: 7.0233 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243627.48; 10: 22690.06; 12: 198293.22 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 242.06; 12: 10837.03 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 263.85; 12: 11812.36 | [13 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 133.74 |  | 5987.46 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23087.65; 12: 216093.04 | [15 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм |  |  | м3 | -106.47 | 1 | -106.47 | 196.81 |  | -20954.36 | 8.16 | -170987.58 | [9 empty] | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -20954.36; 12: -170987.58 | [15 empty] | Всего по позиции
49 | Цена поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |  | м3 | 106.47 | 1 | 106.47 | 493.16 | 1.012 | 53136.83 | 8.16 | 433596.53 | [9 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  | Цена=4829/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53136.83; 12: 433596.53 | [15 empty] | Всего по позиции
50 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/междупутье |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.25; 6: 1; 7: 1.25 | [9 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/междупутье
|  | Объем=125 / 100 | [21 empty] | Объем=125 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 9: 1.3225; 10: 286.37; 11: 44.77; 12: 12820.78 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 9: 1.4375; 10: 9467.3; 11: 13.24; 12: 125347.05 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 9: 1.4375; 10: 480.97; 11: 44.77; 12: 21533.03 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 21.35; 11: 8.16; 12: 174.22 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.3225; 7: 35.7075 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.4375; 7: 37.0156 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 9775.02; 12: 138342.05 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 767.34; 12: 34353.81 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1127.99; 12: 50500.1 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 874 |  | 39128.99 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11777.01; 12: 227971.14 | [15 empty] | Всего по позиции
51 | Цена поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |  | м3 | 157.5 | 1 | 157.5 | 493.16 | 1.012 | 78604.77 | 8.16 | 641414.92 | [9 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  | Объем=125*1,26 | [21 empty] | Объем=125*1,26
|  | Цена=4829/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78604.77; 12: 641414.92 | [15 empty] | Всего по позиции
52 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/междупутье |  |  | 4: 100 м3; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [9 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/междупутье
|  | Объем=100 / 100 | [21 empty] | Объем=100 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.3225; 10: 152.74; 11: 44.77; 12: 6838.17 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.4375; 10: 4690.26; 11: 13.24; 12: 62099.04 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.4375; 10: 246.13; 11: 44.77; 12: 11019.24 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 12.2; 11: 8.16; 12: 99.55 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.3225; 7: 19.044 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.4375; 7: 19.9525 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 4855.2; 12: 69036.76 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 398.87; 12: 17857.41 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 586.34; 12: 26250.39 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 454.31 |  | 20339.59 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5895.85; 12: 115626.74 | [15 empty] | Всего по позиции
53 | Цена поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 110 | 1 | 110 | 99.98 | 1.012 | 11129.77 | 8.16 | 90818.92 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=100*1,1 | [21 empty] | Объем=100*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11129.77; 12: 90818.92 | [15 empty] | Всего по позиции
Изготовление и устройство закладных конструкций | [30 empty] | Изготовление и устройство закладных конструкций
54 | ФЕР46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2 |  |  | 4: т металлоконструкций; 5: 0.273; 6: 1; 7: 0.273 | [9 empty] | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 777.45; 9: 1.15; 10: 244.08; 11: 44.77; 12: 10927.46 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.74; 9: 1.15; 10: 37.59; 11: 13.24; 12: 497.69 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.54; 9: 1.15; 10: 2.37; 11: 44.77; 12: 106.1 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 84; 10: 22.93; 11: 8.16; 12: 187.11 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 84.69; 6: 1.15; 7: 26.5884 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.15; 7: 0.20407 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 981.19; 10: 304.6; 12: 11612.26 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 246.45; 12: 11033.56 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 253.84; 12: 11364.57 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 145.41; 12: 6509.8 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 703.85; 12: 29486.63 | [15 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-08.3.08.01-0037 | Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 75х50 мм (МС2) |  |  | т | 0.273 | 1 | 0.273 | 6353.56 |  | 1734.52 | 8.16 | 14153.68 | [9 empty] | Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 75х50 мм (МС2)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1734.52; 12: 14153.68 | [15 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно |  |  | т | 0.273 | 1 | 0.273 | 6800 |  | 1856.4 | 8.16 | 15148.22 | [9 empty] | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1856.4; 12: 15148.22 | [15 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕР46-03-006-01 | Перфорация трубы/применит. Сверление рельс для установки МС2 |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 3.8; 6: 1; 7: 3.8 | [9 empty] | Перфорация трубы/применит. Сверление рельс для установки МС2
|  | Объем=380 / 100 | [21 empty] | Объем=380 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.07; 9: 1.15; 10: 87.71; 11: 44.77; 12: 3926.78 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.81; 6: 1.15; 7: 7.9097 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.07; 10: 87.71; 12: 3926.78 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 87.71; 12: 3926.78 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 90.34; 12: 4044.58 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 51.75; 12: 2316.8 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.8; 12: 10288.16 | [15 empty] | Всего по позиции
58 | ФЕР09-01-002-04 Применительно | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/применит. Установка МС2 на болтовых соединениях к рельсам |  |  | 4: т; 5: 0.068; 6: 1; 7: 0.068 | [9 empty] | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/применит. Установка МС2 на болтовых соединениях к рельсам
|  | Объем=30,59/1000+25,16/1000+12/1000 | [21 empty] | Объем=30,59/1000+25,16/1000+12/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1799.85; 9: 1.3225; 10: 161.86; 11: 44.77; 12: 7246.47 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 231.77; 9: 1.4375; 10: 22.66; 11: 13.24; 12: 300.02 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.58; 9: 1.4375; 10: 2.7; 11: 44.77; 12: 120.88 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 198.44; 6: 1.3225; 7: 17.8457 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.4375; 7: 0.20136 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2031.62; 10: 184.52; 12: 7546.49 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 164.56; 12: 7367.35 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 153.04; 12: 6851.64 | [13 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 86.72 |  | 3882.59 | [13 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 424.28; 12: 18280.72 | [15 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-01.7.15.02-0084 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм |  |  | т | 0.031 | 1 | 0.031 | 12606 |  | 390.79 | 8.16 | 3188.85 | [9 empty] | Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм
|  | Объем=30,59/1000 | [21 empty] | Объем=30,59/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 390.79; 12: 3188.85 | [15 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-01.7.15.05-0014 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм |  |  | т | 0.025 | 1 | 0.025 | 10127 |  | 253.18 | 8.16 | 2065.95 | [9 empty] | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм
|  | Объем=25,16/1000 | [21 empty] | Объем=25,16/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 253.18; 12: 2065.95 | [15 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-01.7.15.11-0047 | Шайбы оцинкованные, диаметр 14 мм |  |  | кг | 12 | 1 | 12 | 28.18 |  | 338.16 | 8.16 | 2759.39 | [9 empty] | Шайбы оцинкованные, диаметр 14 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 338.16; 12: 2759.39 | [15 empty] | Всего по позиции
62 | ФЕР46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. Монтаж в проектное положение МС1 с приваркой к МС2 |  |  | 4: т металлоконструкций; 5: 5.429; 6: 1; 7: 5.429 | [9 empty] | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. Монтаж в проектное положение МС1 с приваркой к МС2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 777.45; 9: 1.15; 10: 4853.89; 11: 44.77; 12: 217308.66 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.74; 9: 1.15; 10: 747.58; 11: 13.24; 12: 9897.96 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.54; 9: 1.15; 10: 47.07; 11: 44.77; 12: 2107.32 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 84; 10: 456.04; 11: 8.16; 12: 3721.29 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 84.69; 6: 1.15; 7: 528.7493 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.15; 7: 4.0582 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 981.19; 10: 6057.51; 12: 230927.91 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4900.96; 12: 219415.98 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5047.99; 12: 225998.46 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 2891.57; 12: 129455.43 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13997.07; 12: 586381.8 | [15 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-08.3.08.02-0072 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм |  |  | т | 5.429 | 1 | 5.429 | 4840.65 |  | 26279.89 | 8.16 | 214443.9 | [9 empty] | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26279.89; 12: 214443.9 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути |  |  | 10: 1353802.29; 12: 14671780.98 | [18 empty] | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути
Раздел 4. Демонтажные работы | [21 empty] | Раздел 4. Демонтажные работы
Разборка асфальтобетонного покрытия Путь №31 | [30 empty] | Разборка асфальтобетонного покрытия Путь №31
64 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 2.261; 6: 1; 7: 2.261 | [9 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=226,1 / 100 | [21 empty] | Объем=226,1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.3225; 10: 534.76; 11: 44.77; 12: 23941.21 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.4375; 10: 3993.08; 11: 13.24; 12: 52868.38 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.4375; 10: 168.81; 11: 44.77; 12: 7557.62 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 946.05; 11: 8.16; 12: 7719.77 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.3225; 7: 65.4549 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.4375; 7: 14.6908 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 5473.89; 12: 84529.36 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 703.57; 12: 31498.83 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1034.25; 12: 46303.28 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 801.37 |  | 35877.17 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7309.51; 12: 166709.81 | [15 empty] | Всего по позиции
65 | ФСЭМ-91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч | -0.618 | 1 | -0.618 |  |  | -103.27 |  | -2102.76 | [9 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 90; 9: 1.4375; 10: -79.95; 11: 13.24; 12: -1058.54 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.06; 9: 1.4375; 10: -8.94; 11: 44.77; 12: -400.24 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -8.94; 12: -400.24 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -13.14; 12: -588.35 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -10.18 |  | -455.87 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -103.27; 12: -2102.76 | [15 empty] | Всего по позиции
66 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -10.563 | 1 | -10.563 |  |  | -3120.6 |  | -55806.32 | [9 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.4375; 10: -2661.05; 11: 13.24; 12: -35232.3 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -176.14; 11: 44.77; 12: -7885.79 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -176.14; 12: -7885.79 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -258.93; 12: -11592.11 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -200.62 |  | -8981.91 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3120.6; 12: -55806.32 | [15 empty] | Всего по позиции
67 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -1.95 | 1 | -1.95 | 30 | 1.4375 | -84.09 | 13.24 | -1113.35 | [9 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -84.09; 12: -1113.35 | [15 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.0226 | 1 | -0.0226 | 1690 |  | -38.19 | 8.16 | -311.63 | [9 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -38.19; 12: -311.63 | [15 empty] | Всего по позиции
69 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.1583 | 1 | -0.1583 | 1500 |  | -237.45 | 8.16 | -1937.59 | [9 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -237.45; 12: -1937.59 | [15 empty] | Всего по позиции
70 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -22.61 | 1 | -22.61 | 16.8 |  | -379.85 | 8.16 | -3099.58 | [9 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -379.85; 12: -3099.58 | [15 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -4.522 | 1 | -4.522 | 59.99 |  | -271.27 | 8.16 | -2213.56 | [9 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -271.27; 12: -2213.56 | [15 empty] | Всего по позиции
72 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -11.181 | 1 | -11.181 | 8.17 |  | -436 |  | -19519.85 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=+-10,563+-0,618 | [21 empty] | Объем=+-10,563+-0,618
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.3225; 10: -120.81; 11: 44.77; 12: -5408.66 | [12 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -120.81; 12: -5408.66 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -177.59; 12: -7950.73 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -137.6 |  | -6160.46 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -436; 12: -19519.85 | [15 empty] | Всего по позиции
73 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.581; 6: 1; 7: 1.581 | [9 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=158,1 / 100 | [21 empty] | Объем=158,1 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 2716.57; 11: 44.77; 12: 121620.84 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 7804.83; 11: 13.24; 12: 103335.95 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 844.29; 11: 44.77; 12: 37798.86 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 326.9034 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 82.9622 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 10521.4; 12: 224956.79 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3560.86; 12: 159419.7 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 5234.46; 12: 234346.96 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 4055.82 |  | 181579.04 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19811.68; 12: 640882.79 | [15 empty] | Всего по позиции
74 | ФЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.307; 6: 1; 7: 0.307 | [9 empty] | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
|  | Объем=30,67 / 100 | [21 empty] | Объем=30,67 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 315.26; 9: 1.15; 10: 111.3; 11: 44.77; 12: 4982.9 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2731.49; 9: 1.15; 10: 964.35; 11: 13.24; 12: 12767.99 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 372.49; 9: 1.15; 10: 131.51; 11: 44.77; 12: 5887.7 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.26; 6: 1.15; 7: 13.5077 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.58; 6: 1.15; 7: 10.4432 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3046.75; 10: 1075.65; 12: 17750.89 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 242.81; 12: 10870.6 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 356.93; 12: 15979.78 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 276.56 |  | 12381.61 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1709.14; 12: 46112.28 | [15 empty] | Всего по позиции
75 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.2736; 6: 1; 7: 1.2736 | [9 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
|  | Объем=127,36 / 100 | [21 empty] | Объем=127,36 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1288.05; 9: 1.15; 10: 1886.53; 11: 44.77; 12: 84459.95 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3690.72; 9: 1.15; 10: 5405.58; 11: 13.24; 12: 71569.88 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 398.18; 9: 1.15; 10: 583.19; 11: 44.77; 12: 26109.42 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 155; 6: 1.15; 7: 227.0192 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.05; 6: 1.15; 7: 57.1942 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4978.77; 10: 7292.11; 12: 156029.83 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2469.72; 12: 110569.37 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 2519.11; 12: 112780.76 | [13 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 1333.65; 12: 59707.46 | [13 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11144.87; 12: 328518.05 | [15 empty] | Всего по позиции
п.51 ВОР четко указано ОСНОВАНИЕ 0,1 м | [32 empty] | п.51 ВОР четко указано ОСНОВАНИЕ 0,1 м
Прочие работы | [30 empty] | Прочие работы
76 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 663.81 | 1 | 663.81 | 3.28 |  | 2177.3 | 13.24 | 28827.45 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=284,54+379,27 | [21 empty] | Объем=284,54+379,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2177.3; 12: 28827.45 | [15 empty] | Всего по позиции
77 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 316.13 | 1 | 316.13 | 162.38 |  | 51333.19 | 8.16 | 418878.83 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51333.19; 12: 418878.83 | [15 empty] | Всего по позиции
Разборка бетонных конструкций Путь №30 | [30 empty] | Разборка бетонных конструкций Путь №30
78 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора |  |  | 4: м3; 5: 84.4; 6: 1; 7: 84.4 | [9 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.76; 9: 1.15; 10: 753.19; 11: 44.77; 12: 33720.32 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1293.92; 9: 1.15; 10: 125587.88; 11: 13.24; 12: 1662783.53 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.91; 9: 1.15; 10: 3194.24; 11: 44.77; 12: 143006.12 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.02; 10: 1774.09; 11: 8.16; 12: 14476.57 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 1.15; 7: 88.3246 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 6: 1.15; 7: 203.826 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1322.7; 10: 128115.16; 12: 1710980.42 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3947.43; 12: 176726.44 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 3592.16; 12: 160821.06 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 2052.66; 12: 91897.75 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133759.98; 12: 1963699.23 | [15 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [30 empty] | Прочие работы
79 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 211 | 1 | 211 | 3.28 |  | 692.08 | 13.24 | 9163.14 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=84,4*2,5 | [21 empty] | Объем=84,4*2,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 692.08; 12: 9163.14 | [15 empty] | Всего по позиции
80 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 84.4 | 1 | 84.4 | 162.38 |  | 13704.87 | 8.16 | 111831.74 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13704.87; 12: 111831.74 | [15 empty] | Всего по позиции
Разборка тупиков ж/б конструкций Путь №31 | [30 empty] | Разборка тупиков ж/б конструкций Путь №31
81 | ФЕР46-04-003-05 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300/бет. блоки и основание |  |  | 4: м3; 5: 43.2; 6: 1; 7: 43.2 | [9 empty] | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300/бет. блоки и основание
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 423; 9: 1.15; 10: 21014.64; 11: 44.77; 12: 940825.43 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1197.15; 9: 1.15; 10: 59474.41; 11: 13.24; 12: 787441.19 | [12 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49.59; 6: 1.15; 7: 2463.6312 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1620.15; 10: 80489.05; 12: 1728266.62 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21014.64; 12: 940825.43 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 19123.32; 12: 856151.14 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 10927.61; 12: 489229.22 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110539.98; 12: 3073646.98 | [15 empty] | Всего по позиции
82 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.151; 6: 1; 7: 0.151 | [9 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
|  | Объем=15,1 / 100 | [21 empty] | Объем=15,1 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1288.05; 9: 1.15; 10: 223.67; 11: 44.77; 12: 10013.71 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3690.72; 9: 1.15; 10: 640.89; 11: 13.24; 12: 8485.38 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 398.18; 9: 1.15; 10: 69.14; 11: 44.77; 12: 3095.4 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 155; 6: 1.15; 7: 26.9157 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.05; 6: 1.15; 7: 6.781 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4978.77; 10: 864.56; 12: 18499.09 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 292.81; 12: 13109.11 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 298.67; 12: 13371.29 | [13 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 158.12; 12: 7078.92 | [13 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1321.35; 12: 38949.3 | [15 empty] | Всего по позиции
83 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [9 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=6,04 / 100 | [21 empty] | Объем=6,04 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 103.1; 11: 44.77; 12: 4615.79 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 296.2; 11: 13.24; 12: 3921.69 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 32.04; 11: 44.77; 12: 1434.43 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 12.4062 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 3.1485 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 399.3; 12: 8537.48 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 135.14; 12: 6050.22 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 198.66; 12: 8893.82 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 153.92 |  | 6891.2 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 751.88; 12: 24322.5 | [15 empty] | Всего по позиции
84 | ФЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.257; 6: 1; 7: 0.257 | [9 empty] | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
|  | Объем=25,67 / 100 | [21 empty] | Объем=25,67 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 315.26; 9: 1.15; 10: 93.18; 11: 44.77; 12: 4171.67 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2731.49; 9: 1.15; 10: 807.29; 11: 13.24; 12: 10688.52 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 372.49; 9: 1.15; 10: 110.09; 11: 44.77; 12: 4928.73 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.26; 6: 1.15; 7: 11.3077 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.58; 6: 1.15; 7: 8.7424 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3046.75; 10: 900.47; 12: 14860.19 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 203.27; 12: 9100.4 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 298.81; 12: 13377.59 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 231.52 |  | 10365.36 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1430.8; 12: 38603.14 | [15 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [30 empty] | Прочие работы
85 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 212.4 | 1 | 212.4 | 3.28 |  | 696.67 | 13.24 | 9223.91 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=58,3*2,4+6,04*1,8+25,67*2,4 | [21 empty] | Объем=58,3*2,4+6,04*1,8+25,67*2,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 696.67; 12: 9223.91 | [15 empty] | Всего по позиции
86 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 90.01 | 1 | 90.01 | 162.38 |  | 14615.82 | 8.16 | 119265.09 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=43,2+15,1+6,04+25,67 | [21 empty] | Объем=43,2+15,1+6,04+25,67
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14615.82; 12: 119265.09 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Демонтажные работы |  |  | 10: 366328.4; 12: 6932529.6 | [18 empty] | Итого по разделу 4 Демонтажные работы
Раздел 5. Стыковка с путями 417 цеха | [21 empty] | Раздел 5. Стыковка с путями 417 цеха
87 | ФЕР28-01-007-01 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 |  |  | 4: км пути; 5: 0.00846; 6: 1; 7: 0.00846 | [9 empty] | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840
|  | Объем=8,46/1000 | [21 empty] | Объем=8,46/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12277.2; 9: 1.15; 10: 119.44; 11: 44.77; 12: 5347.33 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4629.76; 9: 1.15; 10: 45.04; 11: 13.24; 12: 596.33 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 552.2; 9: 1.15; 10: 5.37; 11: 44.77; 12: 240.41 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1560; 6: 1.15; 7: 15.1772 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 44; 6: 1.15; 7: 0.42808 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16906.96; 10: 164.48; 12: 5943.66 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.81; 12: 5587.74 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 136.04; 12: 6090.64 | [13 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 68.96 |  | 3087.23 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 369.48; 12: 15121.53 | [15 empty] | Всего по позиции
88 | ФЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние |  |  | 4: км пути; 5: 0.006; 6: 1; 7: 0.006 | [9 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние
|  | Объем=6,25/1000 | [21 empty] | Объем=6,25/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9639.6; 9: 1.3225; 10: 76.49; 11: 44.77; 12: 3424.46 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23560.16; 9: 1.4375; 10: 203.21; 11: 13.24; 12: 2690.5 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1283.78; 9: 1.4375; 10: 11.07; 11: 44.77; 12: 495.6 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1731974.32; 10: 10391.85; 11: 8.16; 12: 84797.5 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1160; 6: 1.3225; 7: 9.2046 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 105.2; 6: 1.4375; 7: 0.90735 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1765174.08; 10: 10671.55; 12: 90912.46 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 87.56; 12: 3920.06 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 95.44; 12: 4272.87 | [13 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 48.38 |  | 2165.83 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10815.37; 12: 97351.16 | [15 empty] | Всего по позиции
89 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  |  | т | -0.05 | 1 | -0.05 | 11856 |  | -592.8 | 8.16 | -4837.25 | [9 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -592.8; 12: -4837.25 | [15 empty] | Всего по позиции
90 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 |  |  | шт | -22 | 1 | -22 | 5.5 |  | -121 | 8.16 | -987.36 | [9 empty] | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -121; 12: -987.36 | [15 empty] | Всего по позиции
91 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  |  | т | -0.021 | 1 | -0.021 | 11859 |  | -249.04 | 8.16 | -2032.17 | [9 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -249.04; 12: -2032.17 | [15 empty] | Всего по позиции
92 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 |  |  | шт | -22 | 1 | -22 | 66.4 |  | -1460.8 | 8.16 | -11920.13 | [9 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1460.8; 12: -11920.13 | [15 empty] | Всего по позиции
93 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  |  | шт | -11 | 1 | -11 | 287.6 |  | -3163.6 | 8.16 | -25814.98 | [9 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3163.6; 12: -25814.98 | [15 empty] | Всего по позиции
94 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  |  | м | -12 | 1 | -12 | 351.2 |  | -4214.4 | 8.16 | -34389.5 | [9 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4214.4; 12: -34389.5 | [15 empty] | Всего по позиции
95 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  |  | шт | -2 | 1 | -2 | 145.3 |  | -290.6 | 8.16 | -2371.3 | [9 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -290.6; 12: -2371.3 | [15 empty] | Всего по позиции
96 | ФЕР32-09-001-01 Применительно | Сборка стыков на болтах/применит. Соединение рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с рельсовыми путями цеха 417 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [9 empty] | Сборка стыков на болтах/применит. Соединение рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с рельсовыми путями цеха 417
|  | Объем=2 / 100 | [21 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1183.68; 9: 1.3225; 10: 31.31; 11: 44.77; 12: 1401.75 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 946.33; 9: 1.4375; 10: 27.21; 11: 13.24; 12: 360.26 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.65; 9: 1.4375; 10: 2.61; 11: 44.77; 12: 116.85 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8643.11; 10: 172.86; 11: 8.16; 12: 1410.54 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137; 6: 1.3225; 7: 3.6237 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.01; 6: 1.4375; 7: 0.23029 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10773.12; 10: 231.38; 12: 3172.55 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.92; 12: 1518.6 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 35.96; 12: 1609.72 | [13 empty] | НР Трамвайные пути
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 16.15 |  | 722.85 | [13 empty] | СП Трамвайные пути
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 283.49; 12: 5505.12 | [15 empty] | Всего по позиции
97 | ФСЭМ-91.09.12-071 | Прессы однокривошипные горизонтально-правильные для правки рельсов |  |  | маш.-ч | -0.188 | 1 | -0.188 |  |  | -34.54 |  | -608.87 | [9 empty] | Прессы однокривошипные горизонтально-правильные для правки рельсов
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110; 9: 1.4375; 10: -29.73; 11: 13.24; 12: -393.63 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -3.13; 11: 44.77; 12: -140.13 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -3.13; 12: -140.13 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: -3.32; 12: -148.54 | [13 empty] | НР Трамвайные пути
| Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | -1.49 |  | -66.7 | [13 empty] | СП Трамвайные пути
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -34.54; 12: -608.87 | [15 empty] | Всего по позиции
98 | ФССЦ-25.1.03.06-0036 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 24 мм |  |  | т | -0.001 | 1 | -0.001 | 13077.64 |  | -13.08 | 8.16 | -106.73 | [9 empty] | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 24 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -13.08; 12: -106.73 | [15 empty] | Всего по позиции
99 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  |  | т | -0.01 | 1 | -0.01 | 9727.37 |  | -97.27 | 8.16 | -793.72 | [9 empty] | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -97.27; 12: -793.72 | [15 empty] | Всего по позиции
100 | ФССЦ-25.2.01.07-1004 | Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм |  |  | шт | -2 | 1 | -2 | 32.03 |  | -64.06 | 8.16 | -522.73 | [9 empty] | Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -64.06; 12: -522.73 | [15 empty] | Всего по позиции
101 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  |  | т | 0.025 | 1 | 0.025 | 10424 |  | 260.6 | 8.16 | 2126.5 | [9 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  | Объем=1,038*24/1000 | [21 empty] | Объем=1,038*24/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 260.6; 12: 2126.5 | [15 empty] | Всего по позиции
102 | ФССЦ-25.1.05.01-0001 | Накладка рельсовая двухголовая 1Р65 |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 180.3 |  | 1442.4 | 8.16 | 11769.98 | [9 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 1Р65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1442.4; 12: 11769.98 | [15 empty] | Всего по позиции
103 | ФЕР46-03-006-01 | Перфорация трубы/применит. Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [9 empty] | Перфорация трубы/применит. Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки
|  | Объем=32 / 100 | [21 empty] | Объем=32 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.07; 9: 1.15; 10: 7.39; 11: 44.77; 12: 330.85 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.81; 6: 1.15; 7: 0.66608 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.07; 10: 7.39; 12: 330.85 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.39; 12: 330.85 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 7.61; 12: 340.78 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 4.36; 12: 195.2 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.36; 12: 866.83 | [15 empty] | Всего по позиции
104 | ФЕР46-04-003-05 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300/бет. блоки и основание |  |  | 4: м3; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [9 empty] | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300/бет. блоки и основание
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 423; 9: 1.15; 10: 155.66; 11: 44.77; 12: 6968.9 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1197.15; 9: 1.15; 10: 440.55; 11: 13.24; 12: 5832.88 | [12 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49.59; 6: 1.15; 7: 18.2491 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1620.15; 10: 596.21; 12: 12801.78 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 155.66; 12: 6968.9 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 141.65; 12: 6341.7 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 80.94; 12: 3623.83 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 818.8; 12: 22767.31 | [15 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [30 empty] | Прочие работы
105 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 0.768 | 1 | 0.768 | 3.28 |  | 2.52 | 13.24 | 33.36 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=0,32*2,4 | [21 empty] | Объем=0,32*2,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.52; 12: 33.36 | [15 empty] | Всего по позиции
106 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 0.32 | 1 | 0.32 | 162.38 |  | 51.96 | 8.16 | 423.99 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.96; 12: 423.99 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Стыковка с путями 417 цеха |  |  | 10: 3762.79; 12: 71581.04 | [18 empty] | Итого по разделу 5 Стыковка с путями 417 цеха
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2172716.5; 12: 21988921.4 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 60914.75; 12: 2727153.37 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 399501.13; 12: 5289394.97 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 15420.84; 12: 690391 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1712300.62; 12: 13972373.06 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2302675.7; 12: 27807194.73 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2299107.13; 12: 27759946.87 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 60914.75; 12: 2727153.37 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 395932.56; 12: 5242147.11 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 15420.84; 12: 690391 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1712300.62; 12: 13972373.06 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 81266.72; 12: 3638311.08 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 48692.48; 12: 2179962.25 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 3568.57; 12: 47247.86 | [21 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 76335.59; 12: 3417544.37 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 81266.72; 12: 3638311.08 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 48692.48; 12: 2179962.25 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 188819.41; 12: 2280189.97 | [21 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 2491495.11; 12: 30087384.7 | [22 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 59795.88; 12: 722097.23 | [21 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 2551290.99; 12: 30809481.93 | [22 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 2551290.99; 12: 30809481.93 | [22 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2551290.99; 12: 30809481.93 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 02-01-01 доп.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 доп.1
Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | [19 empty] | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 561.16 | (62,69) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 506.47 | (56,58) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 19 | (0,42) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 51.95 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 5.05 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [21 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР43-01-001-02 | Укладка шпал длиной: 2,2-2,7 м/применит. Демонтаж деревянных шпал, L=2,75м. |  |  | 4: 10 шт; 5: 15.6; 6: 1; 7: 15.6 | [9 empty] | Укладка шпал длиной: 2,2-2,7 м/применит. Демонтаж деревянных шпал, L=2,75м.
|  | Объем=156 / 10 | [21 empty] | Объем=156 / 10
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [22 empty] | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.11; 9: 0.8; 10: 188.57; 11: 44.77; 12: 8442.28 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.41; 9: 0.8; 10: 217.28; 11: 13.24; 12: 2876.79 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.44; 9: 0.8; 10: 30.45; 11: 44.77; 12: 1363.25 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2883.63; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.85; 6: 0.8; 7: 23.088 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 6: 0.8; 7: 2.2464 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2916.15; 10: 405.85; 12: 11319.07 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 219.02; 12: 9805.53 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-037-1 | НР Судовозные пути стапелей и слипов |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 212.45; 12: 9511.36 | [13 empty] | НР Судовозные пути стапелей и слипов
| Пр/774-037.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Судовозные пути стапелей и слипов |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 104.25 |  | 4667.43 | [13 empty] | СП Судовозные пути стапелей и слипов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 722.55; 12: 25497.86 | [15 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал |  |  | 1 т груза | 12.48 | 1 | 12.48 | 10.88 |  | 135.78 | 13.24 | 1797.73 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
|  | Объем=80/1000*156 | [21 empty] | Объем=80/1000*156
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.78; 12: 1797.73 | [15 empty] | Всего по позиции
3 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 20.8 | 1 | 20.8 | 162.38 |  | 3377.5 | 8.16 | 27560.4 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=12,48/0,6 | [21 empty] | Объем=12,48/0,6
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3377.5; 12: 27560.4 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 4235.83; 12: 54855.99 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Строительные работы | [21 empty] | Раздел 2. Строительные работы
4 | ФЕР43-01-001-02 | Укладка шпал длиной: 2,2-2,7 м |  |  | 4: 10 шт; 5: 15.6; 6: 1; 7: 15.6 | [9 empty] | Укладка шпал длиной: 2,2-2,7 м
|  | Объем=156 / 10 | [21 empty] | Объем=156 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.11; 10: 235.72; 11: 44.77; 12: 10553.18 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.41; 10: 271.6; 11: 13.24; 12: 3595.98 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.44; 10: 38.06; 11: 44.77; 12: 1703.95 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2883.63; 10: 44984.63; 11: 8.16; 12: 367074.58 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.85; 7: 28.86 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 2.808 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2916.15; 10: 45491.95; 12: 381223.74 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 273.78; 12: 12257.13 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-037-1 | НР Судовозные пути стапелей и слипов |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 265.57; 12: 11889.42 | [13 empty] | НР Судовозные пути стапелей и слипов
| Пр/774-037.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Судовозные пути стапелей и слипов |  |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 130.32 |  | 5834.39 | [13 empty] | СП Судовозные пути стапелей и слипов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45887.84; 12: 398947.55 | [15 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  |  | шт | -156 | 1 | -156 | 287.6 |  | -44865.6 | 8.16 | -366103.3 | [9 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -44865.6; 12: -366103.3 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая |  |  | т | -0.0078 | 1 | -0.0078 | 15255 |  | -118.99 | 8.16 | -970.96 | [9 empty] | Паста антисептическая
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -118.99; 12: -970.96 | [15 empty] | Всего по позиции
7 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  |  | шт | 156 | 1 | 156 | 322.97 | 1.012 | 50987.92 | 8.16 | 416061.43 | [9 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  | Цена=3162,5/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=3162,5/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50987.92; 12: 416061.43 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-01.7.15.06-0105 | Гвозди с конической головкой 8,0х250 мм |  |  | кг | 15 | 1 | 15 | 8.48 |  | 127.2 | 8.16 | 1037.95 | [9 empty] | Гвозди с конической головкой 8,0х250 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.2; 12: 1037.95 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-25.1.03.04-0011 | Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания |  |  | 1000 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 1620.85 |  | 324.17 | 8.16 | 2645.23 | [9 empty] | Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания
|  | Объем=(100+100) / 1000 | [21 empty] | Объем=(100+100) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 324.17; 12: 2645.23 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Строительные работы |  |  | 10: 52342.54; 12: 451617.9 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Строительные работы
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 55865.78; 12: 474571.29 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 424.29; 12: 18995.46 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 488.88; 12: 6472.77 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 68.51; 12: 3067.2 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 54952.61; 12: 449103.06 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 56578.37; 12: 506473.89 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 424.29; 12: 18995.46 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 488.88; 12: 6472.77 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 68.51; 12: 3067.2 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 54952.61; 12: 449103.06 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 478.02; 12: 21400.78 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 234.57; 12: 10501.82 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 492.8; 12: 22062.66 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 478.02; 12: 21400.78 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 234.57; 12: 10501.82 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 4639.43; 12: 41530.86 | [19 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 61217.8; 12: 548004.75 | [20 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 1469.23; 12: 13152.11 | [19 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 62687.03; 12: 561156.86 | [20 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 62687.03; 12: 561156.86 | [20 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 62687.03; 12: 561156.86 | [21 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 02-01-01 доп.2
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 доп.2
Контактная сеть обкаточных путей. | [19 empty] | Контактная сеть обкаточных путей.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 4520.56 | (470,96) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1953.88 | (183,26) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 235.84 | (5,27) | тыс.руб.
| монтажных работ | 2126.17 | (241,81) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 585.54 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 125.29 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [21 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРм20-02-001-03 | Раскатка одиночного контактного провода/применит. Демонтаж контактного провода МФ-100 |  |  | 4: км; 5: 0.64; 6: 1; 7: 0.64 | [9 empty] | Раскатка одиночного контактного провода/применит. Демонтаж контактного провода МФ-100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [21 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 148.01; 9: 0.345; 10: 32.68; 11: 44.77; 12: 1463.08 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 553.1; 9: 0.345; 10: 122.12; 11: 13.24; 12: 1616.87 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.38; 9: 0.345; 10: 6.93; 11: 44.77; 12: 310.26 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 175.98; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.5; 6: 0.345; 7: 3.6432 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.5; 6: 0.345; 7: 0.552 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 877.09; 10: 154.8; 12: 3079.95 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.61; 12: 1773.34 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 37.63; 12: 1684.67 | [12 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
| Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 17.82; 12: 798 | [12 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 210.25; 12: 5562.62 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРм20-02-001-01 | Раскатка несущего троса "поверху"/применит. Демонтаж несущего троса М-120 |  |  | 4: км; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [9 empty] | Раскатка несущего троса "поверху"/применит. Демонтаж несущего троса М-120
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [21 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 860.22; 9: 0.345; 10: 94.97; 11: 44.77; 12: 4251.81 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1757.22; 9: 0.345; 10: 194; 11: 13.24; 12: 2568.56 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 101.91; 9: 0.345; 10: 11.25; 11: 44.77; 12: 503.66 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11242.59; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 95.9; 6: 0.345; 7: 10.5874 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.12; 6: 0.345; 7: 0.89645 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13860.03; 10: 288.97; 12: 6820.37 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 106.22; 12: 4755.47 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 100.91; 12: 4517.7 | [12 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
| Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 47.8; 12: 2139.96 | [12 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 437.68; 12: 13478.03 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора |  |  | 4: м3; 5: 3.16; 6: 1; 7: 3.16 | [9 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора
|  | Объем=4*0,79 | [26 empty] | Объем=4*0,79
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.76; 9: 1.15; 10: 28.2; 11: 44.77; 12: 1262.51 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1293.92; 9: 1.15; 10: 4702.11; 11: 13.24; 12: 62255.94 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.91; 9: 1.15; 10: 119.59; 11: 44.77; 12: 5354.04 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.02; 10: 66.42; 11: 8.16; 12: 541.99 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 1.15; 7: 3.3069 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 6: 1.15; 7: 7.6314 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1322.7; 10: 4796.73; 12: 64060.44 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 147.79; 12: 6616.55 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 134.49; 12: 6021.06 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 76.85; 12: 3440.61 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5008.07; 12: 73522.11 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 7.9 | 1 | 7.9 | 42.98 |  | 339.54 |  | 339.54 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=0,79*4*2,5 | [26 empty] | Объем=0,79*4*2,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 339.54; 12: 339.54 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 3.16 | 1 | 3.16 | 162.38 |  | 513.12 | 8.16 | 4187.06 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 513.12; 12: 4187.06 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 6508.66; 12: 97089.36 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Строительные работы | [21 empty] | Раздел 2. Строительные работы
Установка фундаментов, опор | [31 empty] | Установка фундаментов, опор
6 | ФЕР33-05-002-04 | Бурение котлованов при установке опор контактной сети: в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м |  |  | 4: опора; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [9 empty] | Бурение котлованов при установке опор контактной сети: в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м
|  | Объем=1+4 | [26 empty] | Объем=1+4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.51; 10: 37.55; 11: 44.77; 12: 1681.11 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 133; 10: 665; 11: 13.24; 12: 8804.6 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.14; 10: 55.7; 11: 44.77; 12: 2493.69 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.88; 7: 4.4 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.96; 7: 4.8 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 140.51; 10: 702.55; 12: 10485.71 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 93.25; 12: 4174.8 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 96.05; 12: 4300.04 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 47.56 |  | 2129.15 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 846.16; 12: 16914.9 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР28-02-023-04 | Установка анкеров железобетонных: закапываемых "с поля" /применит. ТСА-4,5-120 |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [9 empty] | Установка анкеров железобетонных: закапываемых "с поля" /применит. ТСА-4,5-120
|  | Объем=2+3 | [26 empty] | Объем=2+3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 152.28; 9: 1.3225; 10: 1006.95; 11: 44.77; 12: 45081.15 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 546.75; 9: 1.4375; 10: 3929.77; 11: 13.24; 12: 52030.15 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 72.98; 9: 1.4375; 10: 524.54; 11: 44.77; 12: 23483.66 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.01; 10: 40.05; 11: 8.16; 12: 326.81 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 6: 1.3225; 7: 119.025 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.09; 6: 1.4375; 7: 36.5844 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 707.04; 10: 4976.77; 12: 97438.11 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1531.49; 12: 68564.81 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 1669.32; 12: 74735.64 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 846.15 |  | 37882.06 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7492.24; 12: 210055.81 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | Счет на оплату №УТ-9976 от 27.11.2023г., ООО "Монолит-сервис",(п.2) | ТСА-4,5-4м-Э РД (ТСА-4,5-120) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 6130.51 | 1.012 | 12408.15 | 8.16 | 101250.5 | [9 empty] | ТСА-4,5-4м-Э РД (ТСА-4,5-120)
|  | Цена=60030/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=60030/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12408.15; 12: 101250.5 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | Счет на оплату №УТ-9976 от 27.11.2023г., ООО "Монолит-сервис",(п.3) | Соединительные элементы ССА с ТСА компл-т для болтов Ф36мм, Ф42мм (РД 4182и) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 796.57 | 1.012 | 1612.26 | 8.16 | 13156.04 | [9 empty] | Соединительные элементы ССА с ТСА компл-т для болтов Ф36мм, Ф42мм (РД 4182и)
|  | Цена=7800/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=7800/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1612.26; 12: 13156.04 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | Счет на оплату №УТ-9976 от 27.11.2023г., ООО "Монолит-сервис",(п.1) | ТСА-4,5-5м-Э РД (ТСА-4,5-150) |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 6342.93 | 1.012 | 19257.14 | 8.16 | 157138.26 | [9 empty] | ТСА-4,5-5м-Э РД (ТСА-4,5-150)
|  | Цена=62110/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=62110/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19257.14; 12: 157138.26 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | Счет на оплату №УТ-9976 от 27.11.2023г., ООО "Монолит-сервис",(п.3) | Соединительные элементы ССА с ТСА компл-т для болтов Ф36мм, Ф42мм (РД 4182и) |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 796.57 | 1.012 | 2418.39 | 8.16 | 19734.06 | [9 empty] | Соединительные элементы ССА с ТСА компл-т для болтов Ф36мм, Ф42мм (РД 4182и)
|  | Цена=7800/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=7800/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2418.39; 12: 19734.06 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР28-02-013-06 | Установка опор металлических: "с поля" массой свыше 0,6 до 1 т/применит. МШП1-12-150 | [20 empty] | Установка опор металлических: "с поля" массой свыше 0,6 до 1 т/применит. МШП1-12-150 | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 205.39; 9: 1.3225; 10: 271.63; 11: 44.77; 12: 12160.88 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 341.99; 9: 1.4375; 10: 491.61; 11: 13.24; 12: 6508.92 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.73; 9: 1.4375; 10: 72.92; 11: 44.77; 12: 3264.63 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 449.83; 10: 449.83; 11: 8.16; 12: 3670.61 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.5; 6: 1.3225; 7: 31.0787 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.72; 6: 1.4375; 7: 5.3475 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 997.21; 10: 1213.07; 12: 22340.41 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 344.55; 12: 15425.51 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 375.56; 12: 16813.81 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 190.36 |  | 8522.59 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1778.99; 12: 47676.81 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | КП № 1597 от 29.11.2023г. ООО "МСТ", (п.1) | Стойка МШП1-12-150 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 30833.33 | 1.0424 | 32139.43 | 8.16 | 262257.75 | [9 empty] | Стойка МШП1-12-150
|  | Цена=301920/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=301920/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32139.43; 12: 262257.75 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР28-02-013-05 | Установка опор металлических: "с поля" массой до 0,6 т/ применит. МШП1-10-100 |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [9 empty] | Установка опор металлических: "с поля" массой до 0,6 т/ применит. МШП1-10-100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 177.2; 9: 1.3225; 10: 937.39; 11: 44.77; 12: 41966.95 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 341.99; 9: 1.4375; 10: 1966.44; 11: 13.24; 12: 26035.67 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.73; 9: 1.4375; 10: 291.7; 11: 44.77; 12: 13059.41 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 251.67; 10: 1006.68; 11: 8.16; 12: 8214.51 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20; 6: 1.3225; 7: 105.8 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.72; 6: 1.4375; 7: 21.39 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 770.86; 10: 3910.51; 12: 76217.13 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1229.09; 12: 55026.36 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 1339.71; 12: 59978.73 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 679.07 |  | 30402.06 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5929.29; 12: 166597.92 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | КП № 1597 от 29.11.2023г. ООО "МСТ", (п.2) | Стойка МШП1-10-100 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 19244.28 | 1.0424 | 80237.87 | 8.16 | 654741.02 | [9 empty] | Стойка МШП1-10-100
|  | Цена=188440/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=188440/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80237.87; 12: 654741.02 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-25.1.06.03-0021 | Знак путевой и сигнальный |  |  | 100 шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 27902 |  | 2790.2 | 8.16 | 22768.03 | [9 empty] | Знак путевой и сигнальный
|  | Объем=10 / 100 | [26 empty] | Объем=10 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2790.2; 12: 22768.03 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Строительные работы |  |  | 10: 166910.12; 12: 1672291.1 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Строительные работы
Раздел 3. Монтажные работы | [21 empty] | Раздел 3. Монтажные работы
Монтаж контактной сети | [31 empty] | Монтаж контактной сети
17 | ФЕР07-01-060-01 | Укладка резиновых прокладок толщиной: 30 мм/применит. Установка изоляции(пластина изолирующая) |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.018; 6: 1; 7: 0.018 | [9 empty] | Укладка резиновых прокладок толщиной: 30 мм/применит. Установка изоляции(пластина изолирующая)
|  | Объем=(0,6*0,6*5) / 100 | [26 empty] | Объем=(0,6*0,6*5) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 145.62; 9: 1.3225; 10: 3.47; 11: 44.77; 12: 155.35 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 70.31; 9: 1.4375; 10: 1.82; 11: 13.24; 12: 24.1 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.41; 9: 1.4375; 10: 0.32; 11: 44.77; 12: 14.33 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 60495.8; 10: 1088.92; 11: 8.16; 12: 8885.59 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 6: 1.3225; 7: 0.42849 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 6: 1.4375; 7: 0.027686 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60711.73; 10: 1094.21; 12: 9065.04 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.79; 12: 169.68 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 4.17; 12: 186.65 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 2.35 |  | 105.29 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1100.73; 12: 9356.98 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР28-02-004-01 | Устройство изоляции опор железобетонных от металлических частей контактной сети/применит.Установка изоляции (втулок) |  |  | 4: шт; 5: 40; 6: 1; 7: 40 | [9 empty] | Устройство изоляции опор железобетонных от металлических частей контактной сети/применит.Установка изоляции (втулок)
|  | Объем=20+20 | [26 empty] | Объем=20+20
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.84; 9: 1.3225; 10: 626.34; 11: 44.77; 12: 28041.24 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 122.63; 10: 4905.2; 11: 8.16; 12: 40026.43 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.37; 6: 1.3225; 7: 72.473 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 134.47; 10: 5531.54; 12: 68067.67 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 626.34; 12: 28041.24 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 682.71; 12: 30564.95 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 346.05 |  | 15492.79 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6560.3; 12: 114125.41 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-01.7.06.03-0024 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, толщина 0,1 мм |  |  | кг | -60 | 1 | -60 | 81.75 |  | -4905 | 8.16 | -40024.8 | [9 empty] | Лента полиэтиленовая с липким слоем, толщина 0,1 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4905; 12: -40024.8 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-20.2.02.01-0002 | Втулки изолирующие полиэтиленовые/применит. верхняя и нижняя |  |  | шт | 40 | 1 | 40 | 7.87 |  | 314.8 | 8.16 | 2568.77 | [9 empty] | Втулки изолирующие полиэтиленовые/применит. верхняя и нижняя
|  | Объем=20+20 | [26 empty] | Объем=20+20
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 314.8; 12: 2568.77 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-20.2.02.04-0002 | Колпачки изолирующие |  |  | 100 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 187 |  | 37.4 | 8.16 | 305.18 | [9 empty] | Колпачки изолирующие
|  | Объем=20 / 100 | [26 empty] | Объем=20 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.4; 12: 305.18 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР28-02-022-03 | Установка консолей "с пути": неизолированных массой свыше 150 кг/применит.Установка консолей ЦД-VII | [20 empty] | Установка консолей "с пути": неизолированных массой свыше 150 кг/применит.Установка консолей ЦД-VII | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.57; 9: 1.3225; 10: 127.71; 11: 44.77; 12: 5717.58 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 405.8; 9: 1.4375; 10: 583.34; 11: 13.24; 12: 7723.42 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.19; 9: 1.4375; 10: 44.84; 11: 44.77; 12: 2007.49 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.9; 6: 1.3225; 7: 14.4153 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.31; 6: 1.4375; 7: 3.3206 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 502.37; 10: 711.05; 12: 13441 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 172.55; 12: 7725.07 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 188.08; 12: 8420.33 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 95.33 |  | 4268.1 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 994.46; 12: 26129.43 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-25.2.02.03-0004 | Консоли неизолированные прямые: инвентарные оцинкованные, массой свыше 56 кг/ применит. ЦД-VII |  |  | т | 0.586 | 1 | 0.586 | 4601.4 |  | 2696.42 | 8.16 | 22002.79 | [9 empty] | Консоли неизолированные прямые: инвентарные оцинкованные, массой свыше 56 кг/ применит. ЦД-VII
|  | Объем=586/1000*1 | [26 empty] | Объем=586/1000*1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2696.42; 12: 22002.79 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР28-02-022-01 | Установка консолей "с пути": неизолированных массой до 75 кг/применит. Установка консолей ЦНР1 |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [9 empty] | Установка консолей "с пути": неизолированных массой до 75 кг/применит. Установка консолей ЦНР1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.55; 9: 1.3225; 10: 256.83; 11: 44.77; 12: 11498.28 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.49; 9: 1.4375; 10: 1446.07; 11: 13.24; 12: 19145.97 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.58; 9: 1.4375; 10: 112.59; 11: 44.77; 12: 5040.65 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.48; 6: 1.3225; 7: 28.9892 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.45; 6: 1.4375; 7: 8.3375 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.04; 10: 1702.9; 12: 30644.25 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 369.42; 12: 16538.93 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 402.67; 12: 18027.43 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 204.1 |  | 9137.76 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2309.67; 12: 57809.44 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-25.2.02.03-0004 | Консоли неизолированные прямые: инвентарные оцинкованные, массой свыше 56 кг/ применит. НР-1 |  |  | т | 0.3 | 1 | 0.3 | 4601.4 |  | 1380.42 | 8.16 | 11264.23 | [9 empty] | Консоли неизолированные прямые: инвентарные оцинкованные, массой свыше 56 кг/ применит. НР-1
|  | Объем=75/1000*4 | [26 empty] | Объем=75/1000*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1380.42; 12: 11264.23 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕРм20-02-022-01 | Установка на опорах: хомутов |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [9 empty] | Установка на опорах: хомутов
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.46; 9: 1.15; 10: 154.79; 11: 44.77; 12: 6929.95 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 141.5; 9: 1.15; 10: 1627.25; 11: 13.24; 12: 21544.79 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.03; 9: 1.15; 10: 92.35; 11: 44.77; 12: 4134.51 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.27; 10: 2.7; 11: 8.16; 12: 22.03 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.3; 6: 1.15; 7: 14.95 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.64; 6: 1.15; 7: 7.36 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 155.23; 10: 1784.74; 12: 28496.77 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 247.14; 12: 11064.46 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 234.78; 12: 10511.24 | [12 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
| Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 111.21; 12: 4979.01 | [12 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2130.73; 12: 43987.02 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-27.2.01.08-0027 | Хомут крепления нижнего фиксирующего троса, оцинкованный |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 255.99 |  | 2559.9 | 8.16 | 20888.78 | [9 empty] | Хомут крепления нижнего фиксирующего троса, оцинкованный
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2559.9; 12: 20888.78 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕРм20-02-002-23 | Подвеска с трубчатыми фиксаторами: цепная полукомпенсированная с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети |  |  | 4: км; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [9 empty] | Подвеска с трубчатыми фиксаторами: цепная полукомпенсированная с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1827.8; 9: 1.15; 10: 672.63; 11: 44.77; 12: 30113.65 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7597.5; 9: 1.15; 10: 2795.88; 11: 13.24; 12: 37017.45 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 447.78; 9: 1.15; 10: 164.78; 11: 44.77; 12: 7377.2 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 66322.66; 10: 21223.25; 11: 8.16; 12: 173181.72 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 190; 6: 1.15; 7: 69.92 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.68; 6: 1.15; 7: 13.1302 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 75747.96; 10: 24691.76; 12: 240312.82 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 837.41; 12: 37490.85 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 795.54; 12: 35616.31 | [12 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
| Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 376.83; 12: 16870.88 | [12 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25864.13; 12: 292800.01 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕРм20-02-002-25 | При подвеске с двойным контактным проводом добавлять к расценкам 20-02-002-23 и 20-02-002-24 |  |  | 4: км; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [9 empty] | При подвеске с двойным контактным проводом добавлять к расценкам 20-02-002-23 и 20-02-002-24
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.99; 9: 1.15; 10: 228.52; 11: 44.77; 12: 10230.84 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2262.13; 9: 1.15; 10: 832.46; 11: 13.24; 12: 11021.77 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 133.28; 9: 1.15; 10: 49.05; 11: 44.77; 12: 2195.97 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10085.49; 10: 3227.36; 11: 8.16; 12: 26335.26 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62.6; 6: 1.15; 7: 23.0368 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.62; 6: 1.15; 7: 3.9082 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12968.61; 10: 4288.34; 12: 47587.87 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 277.57; 12: 12426.81 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 263.69; 12: 11805.47 | [12 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
| Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 124.91; 12: 5592.06 | [12 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4676.94; 12: 64985.4 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | Счет №БВЦ-ИВИ-160746 от 24.11.2023г.,ООО "БВБ-Альянс-Центр", (п.1) | Изолятор ПСПКр-120-3/06-П ГП |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1472.71 | 1.0424 | 7675.47 | 5.65 | 43366.41 | [9 empty] | Изолятор ПСПКр-120-3/06-П ГП
|  | Цена=8320,83/5,65 | [27 empty] | Цена=8320,83/5,65
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7675.47; 12: 43366.41 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | Счет №БВЦ-ИВИ-160746 от 24.11.2023г.,ООО "БВБ-Альянс-Центр", (п.2) | Изолятор фиксаторный стержневой полимерный ребристый птицезащищенный ФСПКр-120-3/0,6-П |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 2557.23 | 1.0424 | 13327.77 | 5.65 | 75301.9 | [9 empty] | Изолятор фиксаторный стержневой полимерный ребристый птицезащищенный ФСПКр-120-3/0,6-П
|  | Цена=14448,33/5,65 | [27 empty] | Цена=14448,33/5,65
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13327.77; 12: 75301.9 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-22.2.01.06-0009 | Изолятор такелажный ИТО-3У1 |  |  | 100 шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 495 |  | 49.5 | 8.16 | 403.92 | [9 empty] | Изолятор такелажный ИТО-3У1
|  | Объем=10 / 100 | [26 empty] | Объем=10 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.5; 12: 403.92 | [14 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕРм20-02-001-01 | Раскатка несущего троса "поверху" |  |  | 4: км; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [9 empty] | Раскатка несущего троса "поверху"
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 860.22; 9: 1.15; 10: 316.56; 11: 44.77; 12: 14172.39 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1757.22; 9: 1.15; 10: 646.66; 11: 13.24; 12: 8561.78 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 101.91; 9: 1.15; 10: 37.5; 11: 44.77; 12: 1678.88 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11242.59; 10: 3597.63; 11: 8.16; 12: 29356.66 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 95.9; 6: 1.15; 7: 35.2912 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.12; 6: 1.15; 7: 2.9882 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13860.03; 10: 4560.85; 12: 52090.83 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 354.06; 12: 15851.27 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 336.36; 12: 15058.71 | [12 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
| Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 159.33; 12: 7133.07 | [12 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5056.54; 12: 74282.61 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-08.3.03.05-0018 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 4,0 мм |  |  | кг | -3.52 | 1 | -3.52 | 8.6 |  | -30.27 | 8.16 | -247 | [9 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 4,0 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -30.27; 12: -247 | [14 empty] | Всего по позиции
35 | Счет №БВЦ-ИВИ-160744 от 24.11.2023г. ООО "БВЦ-Альянс", (п.1) | Провод М-120 (326м) |  |  | кг | 345 | 1 | 345 | 180.56 | 1.0424 | 64931.94 | 8.16 | 529844.63 | [9 empty] | Провод М-120 (326м)
|  | Цена=1473,33/8,16 | [27 empty] | Цена=1473,33/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64931.94; 12: 529844.63 | [14 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-08.3.03.02-1006 | Проволока биметаллическая сталемедная БСМ1, диаметр 4,00 и 6,00 мм |  |  | т | 0.04 | 1 | 0.04 | 39060 |  | 1562.4 | 8.16 | 12749.18 | [9 empty] | Проволока биметаллическая сталемедная БСМ1, диаметр 4,00 и 6,00 мм
|  | Объем=40/1000 | [26 empty] | Объем=40/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1562.4; 12: 12749.18 | [14 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕРм20-03-016-02 | Заземление проводов контактной подвески и дополнительных проводов на время производства работ: при раскатке новых проводов |  |  | 4: км; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [9 empty] | Заземление проводов контактной подвески и дополнительных проводов на время производства работ: при раскатке новых проводов
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 149.36; 9: 1.15; 10: 54.96; 11: 44.77; 12: 2460.56 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 638.36; 9: 1.15; 10: 234.92; 11: 13.24; 12: 3110.34 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.65; 9: 1.15; 10: 13.86; 11: 44.77; 12: 620.51 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.99; 10: 0.96; 11: 8.16; 12: 7.83 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.51; 6: 1.15; 7: 6.4437 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 1.15; 7: 1.104 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 790.71; 10: 290.84; 12: 5578.73 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.82; 12: 3081.07 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 65.38; 12: 2927.02 | [12 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
| Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 30.97; 12: 1386.48 | [12 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 387.19; 12: 9892.23 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | Счет №БВЦ-ИВИ-160744 от 24.11.2023г. ООО "БВЦ-Альянс", (п.3) | Провод М-95 (15м) |  |  | кг | 13 | 1 | 13 | 575.47 | 1.0424 | 7798.01 | 8.16 | 63631.76 | [9 empty] | Провод М-95 (15м)
|  | Цена=4695,83/8,16 | [27 empty] | Цена=4695,83/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7798.01; 12: 63631.76 | [14 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕРм20-02-001-03 | Раскатка одиночного контактного провода/применит. двойного контактного провода |  |  | 4: км; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [9 empty] | Раскатка одиночного контактного провода/применит. двойного контактного провода
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 148.01; 9: 1.15; 10: 54.47; 11: 44.77; 12: 2438.62 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 553.1; 9: 1.15; 10: 203.54; 11: 13.24; 12: 2694.87 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.38; 9: 1.15; 10: 11.55; 11: 44.77; 12: 517.09 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 175.98; 10: 56.31; 11: 8.16; 12: 459.49 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.5; 6: 1.15; 7: 6.072 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.5; 6: 1.15; 7: 0.92 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 877.09; 10: 314.32; 12: 5592.98 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66.02; 12: 2955.71 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 62.72; 12: 2807.92 | [12 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
| Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 29.71; 12: 1330.07 | [12 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 406.75; 12: 9730.97 | [14 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕРм20-02-001-04 | При раскатке двойного контактного провода добавлять к расценке 20-02-001-03 |  |  | 4: км; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [9 empty] | При раскатке двойного контактного провода добавлять к расценке 20-02-001-03
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.15; 9: 1.15; 10: 29.5; 11: 44.77; 12: 1320.72 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 428.94; 9: 1.15; 10: 157.85; 11: 13.24; 12: 2089.93 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.35; 9: 1.15; 10: 8.96; 11: 44.77; 12: 401.14 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 174.62; 10: 55.88; 11: 8.16; 12: 455.98 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.17; 6: 1.15; 7: 3.3746 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 6: 1.15; 7: 0.71392 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 683.71; 10: 243.23; 12: 3866.63 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.46; 12: 1721.86 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 36.54; 12: 1635.77 | [12 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
| Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 17.31; 12: 774.84 | [12 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 297.08; 12: 6277.24 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-08.3.03.05-0018 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 4,0 мм |  |  | кг | -1.28 | 1 | -1.28 | 8.6 |  | -11.01 | 8.16 | -89.84 | [9 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 4,0 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -11.01; 12: -89.84 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | https://kabel-s.ru/catalog/mf/mf-100/ | Провод контактной сети МФ-100 (652м) |  |  | м | 652 | 1 | 652 | 119.77 | 1.0424 | 81397.93 | 8.16 | 664207.11 | [9 empty] | Провод контактной сети МФ-100 (652м)
|  | Цена=977,30/8,16 | [27 empty] | Цена=977,30/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81397.93; 12: 664207.11 | [14 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-08.3.03.02-1006 | Проволока биметаллическая сталемедная БСМ1, диаметр 4,00 и 6,00 мм |  |  | т | 0.02 | 1 | 0.02 | 39060 |  | 781.2 | 8.16 | 6374.59 | [9 empty] | Проволока биметаллическая сталемедная БСМ1, диаметр 4,00 и 6,00 мм
|  | Объем=20/1000 | [26 empty] | Объем=20/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 781.2; 12: 6374.59 | [14 empty] | Всего по позиции
44 | ФЕРм20-02-003-05 | Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий: жесткая | [20 empty] | Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий: жесткая | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 87.5; 9: 1.15; 10: 100.63; 11: 44.77; 12: 4505.21 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 531.96; 9: 1.15; 10: 611.75; 11: 13.24; 12: 8099.57 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.38; 9: 1.15; 10: 36.09; 11: 44.77; 12: 1615.75 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 990.69; 10: 990.69; 11: 8.16; 12: 8084.03 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.89; 6: 1.15; 7: 9.0735 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.5; 6: 1.15; 7: 2.875 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1610.15; 10: 1703.07; 12: 20688.81 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 136.72; 12: 6120.96 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 129.88; 12: 5814.91 | [12 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
| Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 61.52; 12: 2754.43 | [12 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1894.47; 12: 29258.15 | [14 empty] | Всего по позиции
45 | Счет №БВЦ-ИВИ-160746 от 24.11.2023г.,ООО "БВБ-Альянс-Центр", (п.3) | Изолятор НСПК-120-3/0,8-Д |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 1518.44 | 1.0424 | 6331.04 | 5.65 | 35770.38 | [9 empty] | Изолятор НСПК-120-3/0,8-Д
|  | Цена=8579,17/5,65 | [27 empty] | Цена=8579,17/5,65
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6331.04; 12: 35770.38 | [14 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕРм20-02-003-06 | Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий: компенсированная | [20 empty] | Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий: компенсированная | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 102.29; 9: 1.15; 10: 117.63; 11: 44.77; 12: 5266.3 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 629.84; 9: 1.15; 10: 724.32; 11: 13.24; 12: 9590 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.15; 9: 1.15; 10: 42.72; 11: 44.77; 12: 1912.57 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2510.92; 10: 2510.92; 11: 8.16; 12: 20489.11 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.35; 6: 1.15; 7: 10.7525 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 6: 1.15; 7: 3.404 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3243.05; 10: 3352.87; 12: 35345.41 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 160.35; 12: 7178.87 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 152.33; 12: 6819.93 | [12 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
| Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 72.16; 12: 3230.49 | [12 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3577.36; 12: 45395.83 | [14 empty] | Всего по позиции
47 | Счет на оплату № 785 от 10.11.2023г.ООО "ГРАНТ ЖБИ" | Груз компенсаторный ЖБ К07-1004 |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 59.23 | 1.0424 | 493.91 | 8.16 | 4030.31 | [9 empty] | Груз компенсаторный ЖБ К07-1004
|  | Цена=580/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=580/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 493.91; 12: 4030.31 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Монтажные работы |  |  | 10: 241648.18; 12: 2236379.02 | [17 empty] | Итого по разделу 3 Монтажные работы
Раздел 4. Заземление | [21 empty] | Раздел 4. Заземление
48 | ФЕРм20-02-023-05 | Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием узлов УКЗ: опоры металлической, одиночное |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [9 empty] | Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием узлов УКЗ: опоры металлической, одиночное
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.52; 9: 1.15; 10: 94.99; 11: 44.77; 12: 4252.7 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 95.73; 10: 478.65; 11: 8.16; 12: 3905.78 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 1.15; 7: 10.35 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.25; 10: 573.64; 12: 8158.48 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 94.99; 12: 4252.7 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 90.24; 12: 4040.07 | [12 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
| Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 42.75; 12: 1913.72 | [12 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 706.63; 12: 14112.27 | [14 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-08.3.04.02-0082 | Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм |  |  | т | -0.02 | 1 | -0.02 | 14400 |  | -288 | 8.16 | -2350.08 | [9 empty] | Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -288; 12: -2350.08 | [14 empty] | Всего по позиции
50 | Счет №75 от 10.11.2023г.ООО "УКС" | Узел крепления заземления УКСО5600-ОЗ (Р65; пост.ток; Lк=4,5М |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 326.8 | 1.0424 | 1703.22 | 8.16 | 13898.28 | [9 empty] | Узел крепления заземления УКСО5600-ОЗ (Р65; пост.ток; Lк=4,5М
|  | Цена=3200/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=3200/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1703.22; 12: 13898.28 | [14 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕРм20-02-023-10 | Добавлять к расценкам 5-9 (для узлов крепления заземления УКЗ-1 при габарите опор свыше 3,5 м; для УКЗУ-свыше 4,5 м) |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [9 empty] | Добавлять к расценкам 5-9 (для узлов крепления заземления УКЗ-1 при габарите опор свыше 3,5 м; для УКЗУ-свыше 4,5 м)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.36; 9: 1.15; 10: 19.32; 11: 44.77; 12: 864.96 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 92.48; 10: 462.4; 11: 8.16; 12: 3773.18 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.37; 6: 1.15; 7: 2.1275 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 95.84; 10: 481.72; 12: 4638.14 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.32; 12: 864.96 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 18.35; 12: 821.71 | [12 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
| Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 8.69; 12: 389.23 | [12 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 508.76; 12: 5849.08 | [14 empty] | Всего по позиции
52 | Счет №75 от 10.11.2023г.ООО "УКС" | Кронштейн индивидуального заземления УКС 04911 |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 86.81 | 1.0424 | 452.44 | 8.16 | 3691.91 | [9 empty] | Кронштейн индивидуального заземления УКС 04911
|  | Цена=850/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=850/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 452.44; 12: 3691.91 | [14 empty] | Всего по позиции
53 | Счет №673 от 08.11.2023г.ООО "Стройремонт" | Газоразрядный прибор защиты ГРПЗ-1У |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1327.43 | 1.0424 | 6918.3 | 5.65 | 39088.4 | [9 empty] | Газоразрядный прибор защиты ГРПЗ-1У
|  | Цена=9000/1,2/5,65 | [27 empty] | Цена=9000/1,2/5,65
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6918.3; 12: 39088.4 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Заземление |  |  | 10: 10001.35; 12: 74289.86 | [17 empty] | Итого по разделу 4 Заземление
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 414262.37; 12: 3596266.62 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5267.72; 12: 235835.84 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 22276.45; 12: 290784.24 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1697.24; 12: 75985.44 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 386718.2; 12: 3069646.54 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 183260.05; 12: 1953877.24 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3296.07; 12: 147565.05 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 14125.7; 12: 182868.31 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1222.2; 12: 54717.9 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 158457.7; 12: 1293014.83 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4892.76; 12: 219048.64 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2487.82; 12: 111380.41 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 241808.26; 12: 2126172.1 | [20 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1971.65; 12: 88270.79 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8150.75; 12: 107915.93 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 475.04; 12: 21267.54 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 228260.5; 12: 1776631.71 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2324.35; 12: 104061.43 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1101.01; 12: 49292.24 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 425068.31; 12: 4080049.34 | [21 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6964.96; 12: 311821.28 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7217.11; 12: 323110.07 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3588.83; 12: 160672.65 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 34855.6; 12: 334564.05 | [20 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 459923.91; 12: 4414613.39 | [21 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 11038.17; 12: 105950.72 | [20 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 470962.08; 12: 4520564.11 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 470962.08; 12: 4520564.11 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 470962.08; 12: 4520564.11 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 02-03-01 АС1 изм.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01 изм.1
Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | [19 empty] | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 2859.38 | (253,86) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2580.74 | (229,12) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 279.58 | (6,24) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 702.53 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 57.02 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Фундаменты ФМ-1 | [21 empty] | Раздел 1. Фундаменты ФМ-1
Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов | [22 empty] | Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов
1 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.003; 6: 1; 7: 0.003 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=0,31 / 100 | [22 empty] | Объем=0,31 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.3225; 10: 5.93; 11: 44.77; 12: 265.49 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.4375; 10: 18.51; 11: 13.24; 12: 245.07 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.4375; 10: 2; 11: 44.77; 12: 89.54 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.3225; 7: 0.71336 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.4375; 7: 0.19678 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 24.44; 12: 510.56 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.93; 12: 355.03 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 11.66; 12: 521.89 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 9.03 |  | 404.38 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.13; 12: 1436.83 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.019; 6: 1; 7: 0.019 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=1,88 / 100 | [22 empty] | Объем=1,88 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.3225; 10: 2.59; 11: 44.77; 12: 115.95 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.4375; 10: 11.13; 11: 13.24; 12: 147.36 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.4375; 10: 1.37; 11: 44.77; 12: 61.33 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.3225; 7: 0.33219 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.4375; 7: 0.10351 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 13.72; 12: 263.31 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.96; 12: 177.28 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 5.82; 12: 260.6 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 4.51 |  | 201.92 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.05; 12: 725.83 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 3.19 | 1 | 3.19 | 3.28 |  | 10.46 | 13.24 | 138.49 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=0,31*1,8+1,88*1,4 | [22 empty] | Объем=0,31*1,8+1,88*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.46; 12: 138.49 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 2.19 | 1 | 2.19 | 162.38 |  | 355.61 | 8.16 | 2901.78 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=0,31+1,88 | [22 empty] | Объем=0,31+1,88
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 355.61; 12: 2901.78 | [16 empty] | Всего по позиции
Земляное полотно для устройства котлована (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-01; №131-23-АС1-ФМ1-08; №131-23-АС1-ФМ1-07; №131-23-АС1-ФМ1-14) | [22 empty] | Земляное полотно для устройства котлована (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-01; №131-23-АС1-ФМ1-08; №131-23-АС1-ФМ1-07; №131-23-АС1-ФМ1-14)
5 | ФЕР01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.02687; 6: 1; 7: 0.02687 | [10 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=26,87 / 1000 | [22 empty] | Объем=26,87 / 1000
| Прил.1.12 п.3.37 | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [23 empty] | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.65; 9: 1.587; 10: 3.44; 11: 44.77; 12: 154.01 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4139.95; 9: 1.725; 10: 191.89; 11: 13.24; 12: 2540.62 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 394.34; 9: 1.725; 10: 18.28; 11: 44.77; 12: 818.4 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.01; 10: 0.35; 11: 8.16; 12: 2.86 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.587; 7: 0.44093 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.21; 6: 1.725; 7: 1.3539 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4233.61; 10: 195.68; 12: 2697.49 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.72; 12: 972.41 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 19.98; 12: 894.62 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 8.49 |  | 380.21 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 224.15; 12: 3972.32 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0082; 6: 1; 7: 0.0082 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=0,82 / 100 | [22 empty] | Объем=0,82 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.3225; 10: 13.03; 11: 44.77; 12: 583.35 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.3225; 7: 1.6701 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 13.03; 12: 583.35 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.03; 12: 583.35 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 11.6; 12: 519.18 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4.43 |  | 198.34 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.06; 12: 1300.87 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1978; 6: 1; 7: 0.1978 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=19,78 / 100 | [22 empty] | Объем=19,78 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 190.7; 11: 44.77; 12: 8537.64 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 25.4266 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 190.7; 12: 8537.64 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 190.7; 12: 8537.64 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 169.72; 12: 7598.5 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 64.84 |  | 2902.8 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 425.26; 12: 19038.94 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 21.758 | 1 | 21.758 | 99.98 | 1.012 | 2201.47 | 8.16 | 17964 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=19,78*1,1 | [22 empty] | Объем=19,78*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2201.47; 12: 17964 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 1.78 | 1 | 1.78 | 60 | 1.4375 | 153.53 | 13.24 | 2032.74 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*19,78 | [22 empty] | Объем=9/100*19,78
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 153.53; 12: 2032.74 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
10 | ФЕР01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0082; 6: 1; 7: 0.0082 | [10 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
|  | Объем=0,82 / 100 | [22 empty] | Объем=0,82 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 463.5; 9: 1.3225; 10: 5.03; 11: 44.77; 12: 225.19 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.8; 6: 1.3225; 7: 0.67019 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 463.5; 10: 5.03; 12: 225.19 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.03; 12: 225.19 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 4.48; 12: 200.42 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 1.71 |  | 76.56 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.22; 12: 502.17 | [16 empty] | Всего по позиции
11 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 27.69 | 1 | 27.69 | 162.38 |  | 4496.3 | 8.16 | 36689.81 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=26,87+0,82 | [22 empty] | Объем=26,87+0,82
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4496.3; 12: 36689.81 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство фундаментов ФМ-1 | [22 empty] | Устройство фундаментов ФМ-1
Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3 (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-02; №131-23-АС1-ФМ1-03; №131-23-АС1-ФМ1-04; №131-23-АС1-ФМ1-05; №131-23-АС1-ФМ1-06) | [22 empty] | Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3 (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-02; №131-23-АС1-ФМ1-03; №131-23-АС1-ФМ1-04; №131-23-АС1-ФМ1-05; №131-23-АС1-ФМ1-06)
12 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0145; 6: 1; 7: 0.0145 | [10 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=1,45 / 100 | [22 empty] | Объем=1,45 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 20.19; 11: 44.77; 12: 903.91 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 32.64; 11: 13.24; 12: 432.15 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 5.09; 11: 44.77; 12: 227.88 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 13.18; 11: 8.16; 12: 107.55 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 2.5888 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.37769 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 66.01; 12: 1443.61 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.28; 12: 1131.79 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 25.79; 12: 1154.43 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 12.46 |  | 557.97 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104.26; 12: 3156.01 | [16 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 1.479 | 1 | 1.479 | 560 |  | 828.24 | 8.16 | 6758.44 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 828.24; 12: 6758.44 | [16 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0552; 6: 1; 7: 0.0552 | [10 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
|  | Объем=5,52 / 100 | [22 empty] | Объем=5,52 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5408.02; 9: 1.3225; 10: 394.8; 11: 44.77; 12: 17675.2 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2828.36; 9: 1.4375; 10: 224.43; 11: 13.24; 12: 2971.45 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 431.06; 9: 1.4375; 10: 34.2; 11: 44.77; 12: 1531.13 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4148.05; 10: 228.97; 11: 8.16; 12: 1868.4 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 634; 6: 1.3225; 7: 46.2833 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.12; 6: 1.4375; 7: 2.5487 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12384.43; 10: 848.2; 12: 22515.05 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 429; 12: 19206.33 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 437.58; 12: 19590.46 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 211.5 |  | 9468.72 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1497.28; 12: 51574.23 | [16 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.025 | 1 | 0.025 | 6213.48 |  | 155.34 | 8.16 | 1267.57 | [10 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | Объем=(14,29+10,32)/1000 | [22 empty] | Объем=(14,29+10,32)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 155.34; 12: 1267.57 | [16 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | т | 0.104 | 1 | 0.104 | 5584.58 |  | 580.8 | 8.16 | 4739.33 | [10 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | Объем=(51,9+51,9)/1000 | [22 empty] | Объем=(51,9+51,9)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 580.8; 12: 4739.33 | [16 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 0.061 | 1 | 0.061 | 5488.69 |  | 334.81 | 8.16 | 2732.05 | [10 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | Объем=60,58/1000 | [22 empty] | Объем=60,58/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 334.81; 12: 2732.05 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР06-02-001-08 | Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0552; 6: 1; 7: 0.0552 | [10 empty] | Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов
|  | Объем=5,52 / 100 | [22 empty] | Объем=5,52 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1645; 9: 1.3225; 10: 120.09; 11: 44.77; 12: 5376.43 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 555.52; 9: 1.4375; 10: 44.08; 11: 13.24; 12: 583.62 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 66.06; 9: 1.4375; 10: 5.24; 11: 44.77; 12: 234.59 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1179.88; 10: 65.13; 11: 8.16; 12: 531.46 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 175; 6: 1.3225; 7: 12.7753 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.03; 6: 1.4375; 7: 0.39913 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3380.4; 10: 229.3; 12: 6491.51 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 125.33; 12: 5611.02 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 127.84; 12: 5723.24 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 61.79 |  | 2766.23 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 418.93; 12: 14980.98 | [16 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР06-02-001-07 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.055; 6: 1; 7: 0.055 | [10 empty] | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов
|  | Объем=5,52 / 100 | [22 empty] | Объем=5,52 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 527.04; 9: 1.3225; 10: 38.34; 11: 44.77; 12: 1716.48 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.96; 9: 1.4375; 10: 1.97; 11: 13.24; 12: 26.08 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.89; 9: 1.4375; 10: 0.23; 11: 44.77; 12: 10.3 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 300.95; 10: 16.55; 11: 8.16; 12: 135.05 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61; 6: 1.3225; 7: 4.437 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 6: 1.4375; 7: 0.022138 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 852.95; 10: 56.86; 12: 1877.61 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.57; 12: 1726.78 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 39.34; 12: 1761.32 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 19.02 |  | 851.3 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 115.22; 12: 4490.23 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-04.3.02.04-0154 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6 |  |  | м3 | 5.603 | 1 | 5.603 | 745.24 |  | 4175.58 | 8.16 | 34072.73 | [10 empty] | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4175.58; 12: 34072.73 | [16 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры |  |  | 4: т; 5: 0.117; 6: 1; 7: 0.117 | [10 empty] | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
|  | Объем=117,48/1000 | [22 empty] | Объем=117,48/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1070.26; 9: 1.3225; 10: 165.6; 11: 44.77; 12: 7413.91 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 55.86; 9: 1.4375; 10: 9.39; 11: 13.24; 12: 124.32 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.22; 9: 1.4375; 10: 1.05; 11: 44.77; 12: 47.01 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10682.99; 10: 1249.91; 11: 8.16; 12: 10199.27 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.3225; 7: 18.2584 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 6: 1.4375; 7: 0.084094 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11809.11; 10: 1424.9; 12: 17737.5 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 166.65; 12: 7460.92 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 169.98; 12: 7610.14 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 82.16 |  | 3678.23 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1677.04; 12: 29025.87 | [16 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней |  |  | т | -0.117 | 1 | -0.117 | 10100 |  | -1181.7 | 8.16 | -9642.67 | [10 empty] | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1181.7; 12: -9642.67 | [16 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-01.7.15.03-0001 | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами |  |  | т | 0.081 | 1 | 0.081 | 19803.65 |  | 1604.1 | 8.16 | 13089.46 | [10 empty] | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами
|  | Объем=81,24/1000 | [22 empty] | Объем=81,24/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1604.1; 12: 13089.46 | [16 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-08.3.08.03-0011 | Сталь угловая |  |  | т | 0.036 | 1 | 0.036 | 5763 |  | 207.47 | 8.16 | 1692.96 | [10 empty] | Сталь угловая
|  | Объем=(18,12+18,12)/1000 | [22 empty] | Объем=(18,12+18,12)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 207.47; 12: 1692.96 | [16 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.27; 6: 1; 7: 0.27 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=26,88 / 100 | [22 empty] | Объем=26,88 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 71.99; 11: 44.77; 12: 3222.99 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 27.81; 11: 13.24; 12: 368.2 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.9; 11: 44.77; 12: 40.29 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 16.94; 11: 8.16; 12: 138.23 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 7.57 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.077625 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 116.74; 12: 3729.42 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.89; 12: 3263.28 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 80.18; 12: 3589.61 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 42.75 |  | 1913.91 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 239.67; 12: 9232.94 | [16 empty] | Всего по позиции
26 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.757 | 1 | -0.757 | 30 | 1.4375 | -32.65 | 13.24 | -432.29 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -32.65; 12: -432.29 | [16 empty] | Всего по позиции
27 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.757 | 1 | -0.757 | 9.51 |  | -25.57 |  | -1145.01 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -9.52; 11: 44.77; 12: -426.21 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -9.52; 12: -426.21 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -10.47; 12: -468.83 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -5.58 |  | -249.97 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -25.57; 12: -1145.01 | [16 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 134.1 | 1 | 134.1 | 10.33 |  | 1385.25 | 8.16 | 11303.64 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*26,82*2 | [22 empty] | Объем=2,5*26,82*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1385.25; 12: 11303.64 | [16 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.0086 | 1 | 0.0086 | 11885.47 |  | 102.22 | 8.16 | 834.12 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,32/1000*26,82 | [22 empty] | Объем=0,32/1000*26,82
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 102.22; 12: 834.12 | [16 empty] | Всего по позиции
Фундамент ФМ-1 №4 (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-09; №131-23-АС1-ФМ1-10; №131-23-АС1-ФМ1-11; №131-23-АС1-ФМ1-13) | [22 empty] | Фундамент ФМ-1 №4 (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-09; №131-23-АС1-ФМ1-10; №131-23-АС1-ФМ1-11; №131-23-АС1-ФМ1-13)
30 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0048; 6: 1; 7: 0.0048 | [10 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=0,48 / 100 | [22 empty] | Объем=0,48 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 6.68; 11: 44.77; 12: 299.06 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 10.81; 11: 13.24; 12: 143.12 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 1.69; 11: 44.77; 12: 75.66 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 4.36; 11: 8.16; 12: 35.58 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 0.85698 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.12503 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 21.85; 12: 477.76 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.37; 12: 374.72 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 8.54; 12: 382.21 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 4.13 |  | 184.74 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.52; 12: 1044.71 | [16 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 0.49 | 1 | 0.49 | 560 |  | 274.4 | 8.16 | 2239.1 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 274.4; 12: 2239.1 | [16 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.018; 6: 1; 7: 0.018 | [10 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
|  | Объем=1,84 / 100 | [22 empty] | Объем=1,84 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5408.02; 9: 1.3225; 10: 128.74; 11: 44.77; 12: 5763.69 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2828.36; 9: 1.4375; 10: 73.18; 11: 13.24; 12: 968.9 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 431.06; 9: 1.4375; 10: 11.15; 11: 44.77; 12: 499.19 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4148.05; 10: 74.66; 11: 8.16; 12: 609.23 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 634; 6: 1.3225; 7: 15.0924 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.12; 6: 1.4375; 7: 0.8311 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12384.43; 10: 276.58; 12: 7341.82 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 139.89; 12: 6262.88 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 142.69; 12: 6388.14 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 68.97 |  | 3087.6 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 488.24; 12: 16817.56 | [16 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.008 | 1 | 0.008 | 6213.48 |  | 49.71 | 8.16 | 405.63 | [10 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | Объем=(4,76+3,44)/1000 | [22 empty] | Объем=(4,76+3,44)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.71; 12: 405.63 | [16 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | т | 0.035 | 1 | 0.035 | 5584.58 |  | 195.46 | 8.16 | 1594.95 | [10 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | Объем=(17,3+17,3)/1000 | [22 empty] | Объем=(17,3+17,3)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 195.46; 12: 1594.95 | [16 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 0.02 | 1 | 0.02 | 5488.69 |  | 109.77 | 8.16 | 895.72 | [10 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | Объем=20,19/1000 | [22 empty] | Объем=20,19/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 109.77; 12: 895.72 | [16 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕР06-02-001-08 | Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.018; 6: 1; 7: 0.018 | [10 empty] | Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов
|  | Объем=1,84 / 100 | [22 empty] | Объем=1,84 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1645; 9: 1.3225; 10: 39.16; 11: 44.77; 12: 1753.19 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 555.52; 9: 1.4375; 10: 14.37; 11: 13.24; 12: 190.26 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 66.06; 9: 1.4375; 10: 1.71; 11: 44.77; 12: 76.56 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1179.88; 10: 21.24; 11: 8.16; 12: 173.32 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 175; 6: 1.3225; 7: 4.1659 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.03; 6: 1.4375; 7: 0.13015 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3380.4; 10: 74.77; 12: 2116.77 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.87; 12: 1829.75 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 41.69; 12: 1866.35 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 20.15 |  | 902.07 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.61; 12: 4885.19 | [16 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР06-02-001-07 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.018; 6: 1; 7: 0.018 | [10 empty] | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов
|  | Объем=1,84 / 100 | [22 empty] | Объем=1,84 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 527.04; 9: 1.3225; 10: 12.55; 11: 44.77; 12: 561.86 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.96; 9: 1.4375; 10: 0.65; 11: 13.24; 12: 8.61 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.89; 9: 1.4375; 10: 0.07; 11: 44.77; 12: 3.13 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 300.95; 10: 5.42; 11: 8.16; 12: 44.23 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61; 6: 1.3225; 7: 1.4521 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 6: 1.4375; 7: 0.007245 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 852.95; 10: 18.62; 12: 614.7 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.62; 12: 564.99 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 12.87; 12: 576.29 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 6.22 |  | 278.54 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.71; 12: 1469.53 | [16 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-04.3.02.04-0154 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6 |  |  | м3 | 1.827 | 1 | 1.827 | 745.24 |  | 1361.55 | 8.16 | 11110.25 | [10 empty] | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1361.55; 12: 11110.25 | [16 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры |  |  | 4: т; 5: 0.039; 6: 1; 7: 0.039 | [10 empty] | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
|  | Объем=39,16/1000 | [22 empty] | Объем=39,16/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1070.26; 9: 1.3225; 10: 55.2; 11: 44.77; 12: 2471.3 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 55.86; 9: 1.4375; 10: 3.13; 11: 13.24; 12: 41.44 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.22; 9: 1.4375; 10: 0.35; 11: 44.77; 12: 15.67 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10682.99; 10: 416.64; 11: 8.16; 12: 3399.78 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.3225; 7: 6.0861 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 6: 1.4375; 7: 0.028031 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11809.11; 10: 474.97; 12: 5912.52 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.55; 12: 2486.97 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 56.66; 12: 2536.71 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 27.39 |  | 1226.08 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 559.02; 12: 9675.31 | [16 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней |  |  | т | -0.039 | 1 | -0.039 | 10100 |  | -393.9 | 8.16 | -3214.22 | [10 empty] | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -393.9; 12: -3214.22 | [16 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-01.7.15.03-0001 | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами |  |  | т | 0.027 | 1 | 0.027 | 19803.65 |  | 534.7 | 8.16 | 4363.15 | [10 empty] | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами
|  | Объем=27,08/1000 | [22 empty] | Объем=27,08/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 534.7; 12: 4363.15 | [16 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-08.3.08.03-0011 | Сталь угловая |  |  | т | 0.012 | 1 | 0.012 | 5763 |  | 69.16 | 8.16 | 564.35 | [10 empty] | Сталь угловая
|  | Объем=(6,04+6,04)/1000 | [22 empty] | Объем=(6,04+6,04)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.16; 12: 564.35 | [16 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=8,96 / 100 | [22 empty] | Объем=8,96 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 24; 11: 44.77; 12: 1074.48 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 9.27; 11: 13.24; 12: 122.73 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.3; 11: 44.77; 12: 13.43 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 5.65; 11: 8.16; 12: 46.1 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 2.5233 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.025875 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 38.92; 12: 1243.31 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.3; 12: 1087.91 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 26.73; 12: 1196.7 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 14.25 |  | 638.06 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.9; 12: 3078.07 | [16 empty] | Всего по позиции
44 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.252 | 1 | -0.252 | 30 | 1.4375 | -10.87 | 13.24 | -143.92 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -10.87; 12: -143.92 | [16 empty] | Всего по позиции
45 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.252 | 1 | -0.252 | 9.51 |  | -8.52 |  | -381.27 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -3.17; 11: 44.77; 12: -141.92 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -3.17; 12: -141.92 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -3.49; 12: -156.11 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -1.86 |  | -83.24 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -8.52; 12: -381.27 | [16 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 44.8 | 1 | 44.8 | 10.33 |  | 462.78 | 8.16 | 3776.28 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*8,96*2 | [22 empty] | Объем=2,5*8,96*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 462.78; 12: 3776.28 | [16 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.0029 | 1 | 0.0029 | 11885.47 |  | 34.47 | 8.16 | 281.28 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,32/1000*8,96 | [22 empty] | Объем=0,32/1000*8,96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.47; 12: 281.28 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Фундаменты ФМ-1 |  |  | 10: 24177.24; 12: 322896.04 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Фундаменты ФМ-1
Раздел 2. Фундаменты ФМ-2 | [21 empty] | Раздел 2. Фундаменты ФМ-2
Землянные работы (АОСР №131-23-АС1-ФМ2-05) | [22 empty] | Землянные работы (АОСР №131-23-АС1-ФМ2-05)
48 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.034; 6: 1; 7: 0.034 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=3,4 / 100 | [22 empty] | Объем=3,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 32.78; 11: 44.77; 12: 1467.56 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 4.3706 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 32.78; 12: 1467.56 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.78; 12: 1467.56 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 29.17; 12: 1306.13 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 11.15 |  | 498.97 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73.1; 12: 3272.66 | [16 empty] | Всего по позиции
49 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  |  | м3 | 3.74 | 1 | 3.74 | 99.98 | 1.012 | 378.41 | 8.16 | 3087.83 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=3,4*1,1 | [22 empty] | Объем=3,4*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378.41; 12: 3087.83 | [16 empty] | Всего по позиции
50 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 0.31 | 1 | 0.31 | 60 | 1.4375 | 26.74 | 13.24 | 354.04 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*3,4 | [22 empty] | Объем=9/100*3,4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.74; 12: 354.04 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство фундаментов ФМ-2 | [22 empty] | Устройство фундаментов ФМ-2
Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3, №4 (АОСР №131-23-АС1-ФМ2-01; №131-23-АС1-ФМ2-03; №131-23-АС1-ФМ2-02; №131-23-АС1-ФМ2-04) | [22 empty] | Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3, №4 (АОСР №131-23-АС1-ФМ2-01; №131-23-АС1-ФМ2-03; №131-23-АС1-ФМ2-02; №131-23-АС1-ФМ2-04)
51 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.018; 6: 1; 7: 0.018 | [10 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=(0,45*4) / 100 | [22 empty] | Объем=(0,45*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 25.07; 11: 44.77; 12: 1122.38 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 40.52; 11: 13.24; 12: 536.48 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 6.32; 11: 44.77; 12: 282.95 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 16.37; 11: 8.16; 12: 133.58 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 3.2137 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.46886 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 81.96; 12: 1792.44 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.39; 12: 1405.33 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 32.02; 12: 1433.44 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 15.48 |  | 692.83 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.46; 12: 3918.71 | [16 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 1.836 | 1 | 1.836 | 560 |  | 1028.16 | 8.16 | 8389.79 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1028.16; 12: 8389.79 | [16 empty] | Всего по позиции
53 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.036; 6: 1; 7: 0.036 | [10 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
|  | Объем=(0,9*4) / 100 | [22 empty] | Объем=(0,9*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5408.02; 9: 1.3225; 10: 257.48; 11: 44.77; 12: 11527.38 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2828.36; 9: 1.4375; 10: 146.37; 11: 13.24; 12: 1937.94 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 431.06; 9: 1.4375; 10: 22.31; 11: 44.77; 12: 998.82 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4148.05; 10: 149.33; 11: 8.16; 12: 1218.53 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 634; 6: 1.3225; 7: 30.1847 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.12; 6: 1.4375; 7: 1.6622 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12384.43; 10: 553.18; 12: 14683.85 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 279.79; 12: 12526.2 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 285.39; 12: 12776.72 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 137.94 |  | 6175.42 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 976.51; 12: 33635.99 | [16 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.06827 | 1 | 0.06827 | 6213.48 |  | 424.19 | 8.16 | 3461.39 | [10 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | Объем=(62,33+5,94)/1000 | [22 empty] | Объем=(62,33+5,94)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 424.19; 12: 3461.39 | [16 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | т | 0.248 | 1 | 0.248 | 5584.58 |  | 1384.98 | 8.16 | 11301.44 | [10 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | Объем=(125,66+122,4)/1000 | [22 empty] | Объем=(125,66+122,4)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1384.98; 12: 11301.44 | [16 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-04.3.02.04-0154 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6 |  |  | м3 | 3.654 | 1 | 3.654 | 745.24 |  | 2723.11 | 8.16 | 22220.58 | [10 empty] | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2723.11; 12: 22220.58 | [16 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕР06-02-001-07 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.036; 6: 1; 7: 0.036 | [10 empty] | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов
|  | Объем=(0,9*4) / 100 | [22 empty] | Объем=(0,9*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 527.04; 9: 1.3225; 10: 25.09; 11: 44.77; 12: 1123.28 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.96; 9: 1.4375; 10: 1.29; 11: 13.24; 12: 17.08 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.89; 9: 1.4375; 10: 0.15; 11: 44.77; 12: 6.72 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 300.95; 10: 10.83; 11: 8.16; 12: 88.37 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61; 6: 1.3225; 7: 2.9042 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 6: 1.4375; 7: 0.01449 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 852.95; 10: 37.21; 12: 1228.73 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.24; 12: 1130 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 25.74; 12: 1152.6 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 12.44 |  | 557.09 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.39; 12: 2938.42 | [16 empty] | Всего по позиции
58 | ФЕР06-03-004-04 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции |  |  | 4: т; 5: 0.257; 6: 1; 7: 0.257 | [10 empty] | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции
|  | Объем=(85,84+90,4+44,32+22,32+13,68)/1000 | [22 empty] | Объем=(85,84+90,4+44,32+22,32+13,68)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 300.22; 9: 1.3225; 10: 102.04; 11: 44.77; 12: 4568.33 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 70.54; 9: 1.4375; 10: 26.06; 11: 13.24; 12: 345.03 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.78; 9: 1.4375; 10: 2.87; 11: 44.77; 12: 128.49 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10124.09; 10: 2601.89; 11: 8.16; 12: 21231.42 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.1; 6: 1.3225; 7: 11.2501 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 6: 1.4375; 7: 0.22536 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10494.85; 10: 2729.99; 12: 26144.78 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 104.91; 12: 4696.82 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 107.01; 12: 4790.76 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 51.72 |  | 2315.53 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2888.72; 12: 33251.07 | [16 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-08.4.01.01-0022 Надбавка на W8 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней |  |  | т | -0.257 | 1 | -0.257 | 10100 | 0.026694 | -69.29 | 8.16 | -565.41 | [10 empty] | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней
|  | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) | [23 empty] | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898)
|  | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх. | [23 empty] | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -69.29; 12: -565.41 | [16 empty] | Всего по позиции
60 | ФЕР09-01-002-04 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/ прим. доп.пластина |  |  | 4: т; 5: 0.257; 6: 1; 7: 0.257 | [10 empty] | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/ прим. доп.пластина
|  | Объем=(85,84+90,4+44,32+22,32+13,68)/1000 | [22 empty] | Объем=(85,84+90,4+44,32+22,32+13,68)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1799.85; 9: 1.3225; 10: 611.74; 11: 44.77; 12: 27387.6 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 231.77; 9: 1.4375; 10: 85.62; 11: 13.24; 12: 1133.61 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.58; 9: 1.4375; 10: 10.19; 11: 44.77; 12: 456.21 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 198.44; 6: 1.3225; 7: 67.4463 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.4375; 7: 0.76104 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2031.62; 10: 697.36; 12: 28521.21 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 621.93; 12: 27843.81 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 578.39; 12: 25894.74 | [14 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 327.76 |  | 14673.69 | [14 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1603.51; 12: 69089.64 | [16 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-07.2.07.12-0011 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.257 | 1 | 0.257 | 11255 |  | 2892.54 | 8.16 | 23603.13 | [10 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2892.54; 12: 23603.13 | [16 empty] | Всего по позиции
62 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.23; 6: 1; 7: 0.23 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=22,8 / 100 | [22 empty] | Объем=22,8 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 61.32; 11: 44.77; 12: 2745.3 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 23.69; 11: 13.24; 12: 313.66 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.77; 11: 44.77; 12: 34.47 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 14.43; 11: 8.16; 12: 117.75 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 6.4485 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.066125 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 99.44; 12: 3176.71 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.09; 12: 2779.77 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 68.3; 12: 3057.75 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 36.42 |  | 1630.34 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 204.16; 12: 7864.8 | [16 empty] | Всего по позиции
63 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.645 | 1 | -0.645 | 30 | 1.4375 | -27.82 | 13.24 | -368.34 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -27.82; 12: -368.34 | [16 empty] | Всего по позиции
64 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.645 | 1 | -0.645 | 9.51 |  | -21.79 |  | -975.42 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -8.11; 11: 44.77; 12: -363.08 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -8.11; 12: -363.08 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -8.92; 12: -399.39 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -4.76 |  | -212.95 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -21.79; 12: -975.42 | [16 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 114 | 1 | 114 | 10.33 |  | 1177.62 | 8.16 | 9609.38 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*22,8*2 | [22 empty] | Объем=2,5*22,8*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1177.62; 12: 9609.38 | [16 empty] | Всего по позиции
66 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.0073 | 1 | 0.0073 | 11885.47 |  | 86.76 | 8.16 | 707.96 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,32/1000*22,8 | [22 empty] | Объем=0,32/1000*22,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.76; 12: 707.96 | [16 empty] | Всего по позиции
67 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0425; 6: 1; 7: 0.0425 | [10 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=4,25 / 100 | [22 empty] | Объем=4,25 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.3225; 10: 3.18; 11: 44.77; 12: 142.37 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.4375; 10: 0.56; 11: 13.24; 12: 7.41 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.01; 11: 44.77; 12: 0.45 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 6.46; 11: 8.16; 12: 52.71 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.3225; 7: 0.29846 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0012219 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 10.2; 12: 202.49 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.19; 12: 142.82 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 3; 12: 134.25 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 1.38 |  | 61.91 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.58; 12: 398.65 | [16 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0425; 6: 1; 7: 0.0425 | [10 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=4,25 / 100 | [22 empty] | Объем=4,25 / 100
|  | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [23 empty] | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.645; 10: 2.17; 11: 44.77; 12: 97.15 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 0.73; 11: 13.24; 12: 9.67 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0.03; 11: 44.77; 12: 1.34 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 11.74; 11: 8.16; 12: 95.8 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.645; 7: 0.23944 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 0.0024438 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 14.64; 12: 202.62 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.2; 12: 98.49 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 2.07; 12: 92.58 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.95 |  | 42.7 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.66; 12: 337.9 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Фундаменты ФМ-2 |  |  | 10: 15986.7; 12: 235534.21 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Фундаменты ФМ-2
Раздел 3. Металлоконструкции | [21 empty] | Раздел 3. Металлоконструкции
Ферма Ф1 (L=4,7 м.) | [22 empty] | Ферма Ф1 (L=4,7 м.)
Демонтаж опоры ОП1 №1 (АОСР №131-23-АС1-Ф-01) | [22 empty] | Демонтаж опоры ОП1 №1 (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)
69 | ФЕР09-03-039-03 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж |  |  | 4: т; 5: 0.45; 6: 1; 7: 0.45 | [10 empty] | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 419.94; 9: 0.92575; 10: 174.94; 11: 44.77; 12: 7832.06 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 158.01; 9: 1.0063; 10: 71.55; 11: 13.24; 12: 947.32 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.35; 9: 1.0063; 10: 1.52; 11: 44.77; 12: 68.05 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 175.39; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.3; 6: 0.92575; 7: 19.288 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 6: 1.0063; 7: 0.12226 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 753.34; 10: 246.49; 12: 8779.38 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 176.46; 12: 7900.11 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 164.11; 12: 7347.1 | [14 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 92.99 |  | 4163.36 | [14 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 503.59; 12: 20289.84 | [16 empty] | Всего по позиции
Перенос существующей опоры ОП1 №2 на временное место установки (АОСР №131-23-АС1-Ф-01) | [22 empty] | Перенос существующей опоры ОП1 №2 на временное место установки (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)
70 | ФЕР09-03-039-03 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж |  |  | 4: т; 5: 0.45; 6: 1; 7: 0.45 | [10 empty] | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 419.94; 9: 0.92575; 10: 174.94; 11: 44.77; 12: 7832.06 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 158.01; 9: 1.0063; 10: 71.55; 11: 13.24; 12: 947.32 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.35; 9: 1.0063; 10: 1.52; 11: 44.77; 12: 68.05 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 175.39; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.3; 6: 0.92575; 7: 19.288 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 6: 1.0063; 7: 0.12226 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 753.34; 10: 246.49; 12: 8779.38 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 176.46; 12: 7900.11 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 164.11; 12: 7347.1 | [14 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 92.99 |  | 4163.36 | [14 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 503.59; 12: 20289.84 | [16 empty] | Всего по позиции
71 | ФЕР09-03-039-03 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. |  |  | 4: т; 5: 0.45; 6: 1; 7: 0.45 | [10 empty] | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 419.94; 9: 1.3225; 10: 249.92; 11: 44.77; 12: 11188.92 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 158.01; 9: 1.4375; 10: 102.21; 11: 13.24; 12: 1353.26 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.35; 9: 1.4375; 10: 2.17; 11: 44.77; 12: 97.15 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 175.39; 10: 78.93; 11: 8.16; 12: 644.07 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.3; 6: 1.3225; 7: 27.5543 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 6: 1.4375; 7: 0.17466 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 753.34; 10: 431.06; 12: 13186.25 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 252.09; 12: 11286.07 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 234.44; 12: 10496.05 | [14 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 132.85 |  | 5947.76 | [14 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 798.35; 12: 29630.06 | [16 empty] | Всего по позиции
Демонтаж опоры ОП1 №2 (АОСР №131-23-АС1-Ф-01) | [22 empty] | Демонтаж опоры ОП1 №2 (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)
72 | ФЕР09-03-039-03 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж |  |  | 4: т; 5: 0.45; 6: 1; 7: 0.45 | [10 empty] | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 419.94; 9: 0.92575; 10: 174.94; 11: 44.77; 12: 7832.06 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 158.01; 9: 1.0063; 10: 71.55; 11: 13.24; 12: 947.32 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.35; 9: 1.0063; 10: 1.52; 11: 44.77; 12: 68.05 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 175.39; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.3; 6: 0.92575; 7: 19.288 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 6: 1.0063; 7: 0.12226 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 753.34; 10: 246.49; 12: 8779.38 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 176.46; 12: 7900.11 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 164.11; 12: 7347.1 | [14 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 92.99 |  | 4163.36 | [14 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 503.59; 12: 20289.84 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
73 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 0.9 | 1 | 0.9 | 22.33 |  | 20.1 | 13.24 | 266.12 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.1; 12: 266.12 | [16 empty] | Всего по позиции
74 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 0.9 | 1 | 0.9 | 2.91 |  | 2.62 | 13.62 | 35.68 | [10 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.62; 12: 35.68 | [16 empty] | Всего по позиции
Монтажные работы (АОСР №131-23-АС1-Ф-01) | [22 empty] | Монтажные работы (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)
75 | ФЕР09-03-012-01 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т |  |  | 4: т; 5: 0.223; 6: 1; 7: 0.223 | [10 empty] | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т
|  | Объем=222,87/1000 | [22 empty] | Объем=222,87/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 206.31; 9: 1.3225; 10: 60.84; 11: 44.77; 12: 2723.81 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 548.89; 9: 1.4375; 10: 175.95; 11: 13.24; 12: 2329.58 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 63.88; 9: 1.4375; 10: 20.48; 11: 44.77; 12: 916.89 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 93.03; 10: 20.75; 11: 8.16; 12: 169.32 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23; 6: 1.3225; 7: 6.7831 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.82; 6: 1.4375; 7: 1.5451 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 848.23; 10: 257.54; 12: 5222.71 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.32; 12: 3640.7 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 75.63; 12: 3385.85 | [14 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 42.86 |  | 1918.65 | [14 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 376.03; 12: 10527.21 | [16 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦ-07.2.07.04-0003 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т |  |  | т | 0.223 | 1 | 0.223 | 10990 |  | 2450.77 | 8.16 | 19998.28 | [10 empty] | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2450.77; 12: 19998.28 | [16 empty] | Всего по позиции
77 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1257; 6: 1; 7: 0.1257 | [10 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=12,57 / 100 | [22 empty] | Объем=12,57 / 100
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [23 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.4547; 10: 10.34; 11: 44.77; 12: 462.92 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.4375; 10: 1.67; 11: 13.24; 12: 22.11 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.04; 11: 44.77; 12: 1.79 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 19.11; 11: 8.16; 12: 155.94 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.4547; 7: 0.971 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0036139 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 31.12; 12: 640.97 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.38; 12: 464.71 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 9.76; 12: 436.83 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 4.5 |  | 201.45 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.38; 12: 1279.25 | [16 empty] | Всего по позиции
78 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1257; 6: 1; 7: 0.1257 | [10 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя
|  | Объем=12,57 / 100 | [22 empty] | Объем=12,57 / 100
|  | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [23 empty] | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [23 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.9095; 10: 7.07; 11: 44.77; 12: 316.52 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 2.17; 11: 13.24; 12: 28.73 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0.08; 11: 44.77; 12: 3.58 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 34.73; 11: 8.16; 12: 283.4 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.9095; 7: 0.77899 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 0.0072278 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 43.97; 12: 628.65 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.15; 12: 320.1 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 6.72; 12: 300.89 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 3.1 |  | 138.76 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.79; 12: 1068.3 | [16 empty] | Всего по позиции
Ферма Ф1 (L=19 м.) (АОСР №131-23-АС1-Ф-02) | [22 empty] | Ферма Ф1 (L=19 м.) (АОСР №131-23-АС1-Ф-02)
79 | ФЕР09-03-012-01 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т |  |  | 4: т; 5: 0.963; 6: 1; 7: 0.963 | [10 empty] | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т
|  | Объем=962,91/1000 | [22 empty] | Объем=962,91/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 206.31; 9: 1.3225; 10: 262.75; 11: 44.77; 12: 11763.32 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 548.89; 9: 1.4375; 10: 759.84; 11: 13.24; 12: 10060.28 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 63.88; 9: 1.4375; 10: 88.43; 11: 44.77; 12: 3959.01 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 93.03; 10: 89.59; 11: 8.16; 12: 731.05 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23; 6: 1.3225; 7: 29.2921 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.82; 6: 1.4375; 7: 6.6724 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 848.23; 10: 1112.18; 12: 22554.65 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 351.18; 12: 15722.33 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 326.6; 12: 14621.77 | [14 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 185.07 |  | 8285.67 | [14 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1623.85; 12: 45462.09 | [16 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-07.2.07.04-0004 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т |  |  | т | 0.963 | 1 | 0.963 | 10480 |  | 10092.24 | 8.16 | 82352.68 | [10 empty] | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10092.24; 12: 82352.68 | [16 empty] | Всего по позиции
81 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.558; 6: 1; 7: 0.558 | [10 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=55,84 / 100 | [22 empty] | Объем=55,84 / 100
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [23 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.4547; 10: 45.9; 11: 44.77; 12: 2054.94 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.4375; 10: 7.4; 11: 13.24; 12: 97.98 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.18; 11: 44.77; 12: 8.06 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 84.84; 11: 8.16; 12: 692.29 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.4547; 7: 4.3104 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.016043 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 138.14; 12: 2845.21 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.08; 12: 2063 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 43.32; 12: 1939.22 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 19.98 |  | 894.31 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 201.44; 12: 5678.74 | [16 empty] | Всего по позиции
82 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.558; 6: 1; 7: 0.558 | [10 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя
|  | Объем=55,84 / 100 | [22 empty] | Объем=55,84 / 100
|  | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [23 empty] | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [23 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.9095; 10: 31.37; 11: 44.77; 12: 1404.43 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 9.64; 11: 13.24; 12: 127.63 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0.35; 11: 44.77; 12: 15.67 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 154.19; 11: 8.16; 12: 1258.19 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.9095; 7: 3.4581 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 0.032085 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 195.2; 12: 2790.25 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.72; 12: 1420.1 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 29.82; 12: 1334.89 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 13.75 |  | 615.61 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 238.77; 12: 4740.75 | [16 empty] | Всего по позиции
Ферма Ф2 (L=14,2 м.) (АОСР №131-23-АС1-Ф-03) | [22 empty] | Ферма Ф2 (L=14,2 м.) (АОСР №131-23-АС1-Ф-03)
83 | ФЕР09-03-012-01 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т |  |  | 4: т; 5: 0.711; 6: 1; 7: 0.711 | [10 empty] | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т
|  | Объем=710,53/1000 | [22 empty] | Объем=710,53/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 206.31; 9: 1.3225; 10: 193.99; 11: 44.77; 12: 8684.93 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 548.89; 9: 1.4375; 10: 561; 11: 13.24; 12: 7427.64 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 63.88; 9: 1.4375; 10: 65.29; 11: 44.77; 12: 2923.03 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 93.03; 10: 66.14; 11: 8.16; 12: 539.7 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23; 6: 1.3225; 7: 21.6268 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.82; 6: 1.4375; 7: 4.9263 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 848.23; 10: 821.13; 12: 16652.27 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 259.28; 12: 11607.96 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 241.13; 12: 10795.4 | [14 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 136.64 |  | 6117.39 | [14 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1198.9; 12: 33565.06 | [16 empty] | Всего по позиции
84 | ФССЦ-07.2.07.04-0004 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т |  |  | т | 0.711 | 1 | 0.711 | 10480 |  | 7451.28 | 8.16 | 60802.44 | [10 empty] | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7451.28; 12: 60802.44 | [16 empty] | Всего по позиции
85 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.411; 6: 1; 7: 0.411 | [10 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=41,05 / 100 | [22 empty] | Объем=41,05 / 100
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [23 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.4547; 10: 33.81; 11: 44.77; 12: 1513.67 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.4375; 10: 5.45; 11: 13.24; 12: 72.16 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.13; 11: 44.77; 12: 5.82 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 62.49; 11: 8.16; 12: 509.92 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.4547; 7: 3.1749 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.011816 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 101.75; 12: 2095.75 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.94; 12: 1519.49 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 31.9; 12: 1428.32 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 14.71 |  | 658.7 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148.36; 12: 4182.77 | [16 empty] | Всего по позиции
86 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.411; 6: 1; 7: 0.411 | [10 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя
|  | Объем=41,05 / 100 | [22 empty] | Объем=41,05 / 100
|  | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [23 empty] | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [23 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.9095; 10: 23.1; 11: 44.77; 12: 1034.19 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 7.1; 11: 13.24; 12: 94 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0.26; 11: 44.77; 12: 11.64 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 113.57; 11: 8.16; 12: 926.73 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.9095; 7: 2.5471 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 0.023633 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 143.77; 12: 2054.92 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.36; 12: 1045.83 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 21.96; 12: 983.08 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 10.13 |  | 453.37 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.86; 12: 3491.37 | [16 empty] | Всего по позиции
Опора ОП-1 (АОСР №131-23-АС1-ОП1-01) | [22 empty] | Опора ОП-1 (АОСР №131-23-АС1-ОП1-01)
87 | ФЕР09-03-039-03 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т |  |  | 4: т; 5: 2.234; 6: 1; 7: 2.234 | [10 empty] | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т
|  | Объем=2234,32/1000 | [22 empty] | Объем=2234,32/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [23 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 419.94; 9: 1.4547; 10: 1364.77; 11: 44.77; 12: 61100.75 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 158.01; 9: 1.4375; 10: 507.43; 11: 13.24; 12: 6718.37 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.35; 9: 1.4375; 10: 10.76; 11: 44.77; 12: 481.73 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 175.39; 10: 391.82; 11: 8.16; 12: 3197.25 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.3; 6: 1.4547; 7: 150.4709 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 6: 1.4375; 7: 0.86707 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 753.34; 10: 2264.02; 12: 71016.37 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1375.53; 12: 61582.48 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 1279.24; 12: 57271.71 | [14 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 724.9 |  | 32453.97 | [14 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4268.16; 12: 160742.05 | [16 empty] | Всего по позиции
88 | ФССЦ-07.2.07.12-0033 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т |  |  | т | 2.234 | 1 | 2.234 | 9929.8 |  | 22183.17 | 8.16 | 181014.67 | [10 empty] | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22183.17; 12: 181014.67 | [16 empty] | Всего по позиции
89 | ФЕР06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм (толщина слоя 80мм) |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.025; 6: 1; 7: 0.025 | [10 empty] | Устройство подливки толщиной 20 мм (толщина слоя 80мм)
|  | Объем=(0,625*4) / 100 | [22 empty] | Объем=(0,625*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 376.74; 9: 1.3225; 10: 12.46; 11: 44.77; 12: 557.83 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.74; 9: 1.4375; 10: 0.49; 11: 13.24; 12: 6.49 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.66; 9: 1.4375; 10: 0.06; 11: 44.77; 12: 2.69 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 176.2; 10: 4.41; 11: 8.16; 12: 35.99 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42; 6: 1.3225; 7: 1.3886 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 6: 1.4375; 7: 0.0046719 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 566.68; 10: 17.36; 12: 600.31 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.52; 12: 560.52 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 12.77; 12: 571.73 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 6.17 |  | 276.34 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.3; 12: 1448.38 | [16 empty] | Всего по позиции
90 | ФЕР06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.025; 6: 1; 7: 0.025 | [10 empty] | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01
|  | Объем=(0,625*4) / 100 | [22 empty] | Объем=(0,625*4) / 100
|  | 80-20=60/10 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [23 empty] | 80-20=60/10 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 107.64; 9: 7.935; 10: 21.35; 11: 44.77; 12: 955.84 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.28; 9: 8.625; 10: 1.35; 11: 13.24; 12: 17.87 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.77; 9: 8.625; 10: 0.17; 11: 44.77; 12: 7.61 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 44.54; 9: 6; 10: 6.68; 11: 8.16; 12: 54.51 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12; 6: 7.935; 7: 2.3805 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 8.625; 7: 0.012937 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 158.46; 10: 29.38; 12: 1028.22 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.52; 12: 963.45 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 21.95; 12: 982.72 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 10.61 |  | 474.98 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61.94; 12: 2485.92 | [16 empty] | Всего по позиции
91 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0.204 | 1 | 0.204 | 519.8 |  | 106.04 | 8.16 | 865.29 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Объем=0,051+0,153 | [22 empty] | Объем=0,051+0,153
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 106.04; 12: 865.29 | [16 empty] | Всего по позиции
92 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3704; 6: 1; 7: 0.3704 | [10 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=37,04 / 100 | [22 empty] | Объем=37,04 / 100
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [23 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.4547; 10: 30.47; 11: 44.77; 12: 1364.14 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.4375; 10: 4.91; 11: 13.24; 12: 65.01 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.12; 11: 44.77; 12: 5.37 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 56.32; 11: 8.16; 12: 459.57 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.4547; 7: 2.8612 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.010649 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 91.7; 12: 1888.72 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.59; 12: 1369.51 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 28.75; 12: 1287.34 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 13.26 |  | 593.68 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.71; 12: 3769.74 | [16 empty] | Всего по позиции
93 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3704; 6: 1; 7: 0.3704 | [10 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя
|  | Объем=37,04 / 100 | [22 empty] | Объем=37,04 / 100
|  | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [23 empty] | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [23 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.9095; 10: 20.82; 11: 44.77; 12: 932.11 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 6.4; 11: 13.24; 12: 84.74 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0.23; 11: 44.77; 12: 10.3 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 102.35; 11: 8.16; 12: 835.18 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.9095; 7: 2.2955 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 0.021298 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 129.57; 12: 1852.03 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.05; 12: 942.41 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 19.79; 12: 885.87 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 9.13 |  | 408.53 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 158.49; 12: 3146.43 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Металлоконструкции |  |  | 10: 53336.32; 12: 717422.8 | [18 empty] | Итого по разделу 3 Металлоконструкции
Раздел 4. Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | [21 empty] | Раздел 4. Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера
Водоотводной лоток | [22 empty] | Водоотводной лоток
94 | ФЕР07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т/прим. лоток вес 430 кг |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [10 empty] | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т/прим. лоток вес 430 кг
|  | Объем=12 / 100 | [22 empty] | Объем=12 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 416.02; 9: 1.3225; 10: 66.02; 11: 44.77; 12: 2955.72 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1798.71; 9: 1.4375; 10: 310.28; 11: 13.24; 12: 4108.11 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 253.04; 9: 1.4375; 10: 43.65; 11: 44.77; 12: 1954.21 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 623.76; 10: 74.85; 11: 8.16; 12: 610.78 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.6; 6: 1.3225; 7: 7.5541 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.24; 6: 1.4375; 7: 3.3189 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2838.49; 10: 451.15; 12: 7674.61 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 109.67; 12: 4909.93 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 127.22; 12: 5695.52 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 74.58 |  | 3338.75 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 652.95; 12: 16708.88 | [16 empty] | Всего по позиции
95 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.1) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У24 бетонный с уклоном 4760.8М/24 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3771.75 | 1.0424 | 3931.52 | 8.16 | 32081.2 | [10 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У24 бетонный с уклоном 4760.8М/24
|  | Цена=36933,00/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=36933,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3931.52; 12: 32081.2 | [16 empty] | Всего по позиции
96 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.2) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У27 бетонный с уклоном 4760.8М/27 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3771.75 | 1.0424 | 3931.52 | 8.16 | 32081.2 | [10 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У27 бетонный с уклоном 4760.8М/27
|  | Цена=36933,00/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=36933,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3931.52; 12: 32081.2 | [16 empty] | Всего по позиции
97 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.3) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У28 бетонный с уклоном 4760.8М/28 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3771.75 | 1.0424 | 3931.52 | 8.16 | 32081.2 | [10 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У28 бетонный с уклоном 4760.8М/28
|  | Цена=36933,00/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=36933,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3931.52; 12: 32081.2 | [16 empty] | Всего по позиции
98 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.4) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У29 бетонный с уклоном 4760.8М/29 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3771.75 | 1.0424 | 3931.52 | 8.16 | 32081.2 | [10 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У29 бетонный с уклоном 4760.8М/29
|  | Цена=36933,00/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=36933,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3931.52; 12: 32081.2 | [16 empty] | Всего по позиции
99 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.5) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У33 бетонный с уклоном 4760.8М/33 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3693.93 | 1.0424 | 3850.4 | 8.16 | 31419.26 | [10 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У33 бетонный с уклоном 4760.8М/33
|  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3850.4; 12: 31419.26 | [16 empty] | Всего по позиции
100 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.6) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У34 бетонный с уклоном 4760.8М/34 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3693.93 | 1.0424 | 3850.4 | 8.16 | 31419.26 | [10 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У34 бетонный с уклоном 4760.8М/34
|  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3850.4; 12: 31419.26 | [16 empty] | Всего по позиции
101 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.7) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У35 бетонный с уклоном 4760.8М/35 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3693.93 | 1.0424 | 3850.4 | 8.16 | 31419.26 | [10 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У35 бетонный с уклоном 4760.8М/35
|  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3850.4; 12: 31419.26 | [16 empty] | Всего по позиции
102 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.8) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У39 бетонный с уклоном 4760.8М/39 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3693.93 | 1.0424 | 3850.4 | 8.16 | 31419.26 | [10 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У39 бетонный с уклоном 4760.8М/39
|  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3850.4; 12: 31419.26 | [16 empty] | Всего по позиции
103 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.9) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У40 бетонный с уклоном 4760.8М/40 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3693.93 | 1.0424 | 3850.4 | 8.16 | 31419.26 | [10 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У40 бетонный с уклоном 4760.8М/40
|  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3850.4; 12: 31419.26 | [16 empty] | Всего по позиции
104 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.10) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У41 бетонный с уклоном 4760.8М/41 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3616.32 | 1.0424 | 3769.51 | 8.16 | 30759.2 | [10 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У41 бетонный с уклоном 4760.8М/41
|  | Цена=35411,00/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=35411,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3769.51; 12: 30759.2 | [16 empty] | Всего по позиции
105 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.11) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У45 бетонный с уклоном 4760.8М/45 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3616.32 | 1.0424 | 3769.51 | 8.16 | 30759.2 | [10 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У45 бетонный с уклоном 4760.8М/45
|  | Цена=35411,00/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=35411,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3769.51; 12: 30759.2 | [16 empty] | Всего по позиции
106 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.12) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У46 бетонный с уклоном 4760.8М/46 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3616.32 | 1.0424 | 3769.51 | 8.16 | 30759.2 | [10 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У46 бетонный с уклоном 4760.8М/46
|  | Цена=35411,00/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=35411,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3769.51; 12: 30759.2 | [16 empty] | Всего по позиции
107 | ФЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков |  |  | 4: т; 5: 0.36; 6: 1; 7: 0.36 | [10 empty] | Установка металлических решеток приямков
|  | Объем=24*15/1000 | [22 empty] | Объем=24*15/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 374.78; 9: 1.3225; 10: 178.43; 11: 44.77; 12: 7988.31 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.04; 9: 1.4375; 10: 86.96; 11: 13.24; 12: 1151.35 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.46; 9: 1.4375; 10: 14.73; 11: 44.77; 12: 659.46 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 771.22; 10: 277.64; 11: 8.16; 12: 2265.54 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.3; 6: 1.3225; 7: 20.139 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.34; 6: 1.4375; 7: 1.2109 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1314.04; 10: 543.03; 12: 11405.2 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 193.16; 12: 8647.77 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 212.48; 12: 9512.55 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 113.29 |  | 5071.92 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 868.8; 12: 25989.67 | [16 empty] | Всего по позиции
108 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.13) | Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 273051 |  |  | шт | 24 | 1 | 24 | 967.22 | 1.0424 | 24196.59 | 8.16 | 197444.17 | [10 empty] | Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 273051
|  | Цена=9471,00/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=9471,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24196.59; 12: 197444.17 | [16 empty] | Всего по позиции
109 | ФЕР09-03-040-01 | Монтаж защитных ограждений оборудования |  |  | 4: т; 5: 0.01805; 6: 1; 7: 0.01805 | [10 empty] | Монтаж защитных ограждений оборудования
|  | Объем=(9,81+8,24)/1000 | [22 empty] | Объем=(9,81+8,24)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 766.39; 9: 1.3225; 10: 18.29; 11: 44.77; 12: 818.84 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.83; 9: 1.4375; 10: 1.47; 11: 13.24; 12: 19.46 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.82; 9: 1.4375; 10: 0.1; 11: 44.77; 12: 4.48 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 171.4; 10: 3.09; 11: 8.16; 12: 25.21 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 86.5; 6: 1.3225; 7: 2.0649 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.4375; 7: 0.0080435 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 994.62; 10: 22.85; 12: 863.51 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.39; 12: 823.32 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 17.1; 12: 765.69 | [14 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 9.69 |  | 433.89 | [14 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.64; 12: 2063.09 | [16 empty] | Всего по позиции
110 | ФССЦ-08.3.05.02-0057 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм |  |  | т | 0.01805 | 1 | 0.01805 | 6712.55 |  | 121.16 | 8.16 | 988.67 | [10 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм
|  | Объем=(9,81+8,24)/1000 | [22 empty] | Объем=(9,81+8,24)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.16; 12: 988.67 | [16 empty] | Всего по позиции
111 | ФЕР22-01-011-07 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм |  |  | 4: км; 5: 0.00956; 6: 1; 7: 0.00956 | [10 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм
|  | Объем=(2,49*2+2,29*2)/1000 | [22 empty] | Объем=(2,49*2+2,29*2)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4564.35; 9: 1.3225; 10: 57.71; 11: 44.77; 12: 2583.68 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13497.39; 9: 1.4375; 10: 185.49; 11: 13.24; 12: 2455.89 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1553.62; 9: 1.4375; 10: 21.35; 11: 44.77; 12: 955.84 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3145.89; 10: 30.07; 11: 8.16; 12: 245.37 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 441; 6: 1.3225; 7: 5.5756 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118.87; 6: 1.4375; 7: 1.6336 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21207.63; 10: 273.27; 12: 5284.94 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 79.06; 12: 3539.52 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 92.5; 12: 4141.24 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 49.73 |  | 2226.36 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 415.5; 12: 11652.54 | [16 empty] | Всего по позиции
112 | ФССЦ-23.5.02.02-0096 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 9.6556 | 1 | 9.6556 | 376.6 |  | 3636.3 | 8.16 | 29672.21 | [10 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3636.3; 12: 29672.21 | [16 empty] | Всего по позиции
Песколовка ПЛ1 | [22 empty] | Песколовка ПЛ1
113 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.001; 6: 1; 7: 0.001 | [10 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=0,1 / 100 | [22 empty] | Объем=0,1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 1.39; 11: 44.77; 12: 62.23 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 2.25; 11: 13.24; 12: 29.79 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 0.35; 11: 44.77; 12: 15.67 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 0.91; 11: 8.16; 12: 7.43 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 0.17854 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.026048 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 4.55; 12: 99.45 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.74; 12: 77.9 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1.77; 12: 79.46 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 0.86 |  | 38.4 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.18; 12: 217.31 | [16 empty] | Всего по позиции
114 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 0.102 | 1 | 0.102 | 560 |  | 57.12 | 8.16 | 466.1 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.12; 12: 466.1 | [16 empty] | Всего по позиции
115 | ФЕР06-13-001-03 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0035; 6: 1; 7: 0.0035 | [10 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений
|  | Объем=0,35 / 100 | [22 empty] | Объем=0,35 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11740.6; 9: 1.3225; 10: 54.34; 11: 44.77; 12: 2432.8 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13693.92; 9: 1.4375; 10: 68.9; 11: 13.24; 12: 912.24 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1884.46; 9: 1.4375; 10: 9.48; 11: 44.77; 12: 424.42 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6821.32; 10: 23.87; 11: 8.16; 12: 194.78 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1249; 6: 1.3225; 7: 5.7813 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 140.18; 6: 1.4375; 7: 0.70528 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32255.84; 10: 147.11; 12: 3539.82 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 63.82; 12: 2857.22 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 65.1; 12: 2914.36 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 31.46 |  | 1408.61 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.67; 12: 7862.79 | [16 empty] | Всего по позиции
116 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.355 | 1 | 0.355 | 725.69 |  | 257.62 | 8.16 | 2102.18 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 257.62; 12: 2102.18 | [16 empty] | Всего по позиции
117 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.355 | 1 | 0.355 | 725.69 | 0.026694 | 6.88 | 8.16 | 56.14 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) | [23 empty] | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898)
|  | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх. | [23 empty] | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.88; 12: 56.14 | [16 empty] | Всего по позиции
118 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  | 4: т; 5: 0.203; 6: 1; 7: 0.203 | [10 empty] | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
|  | Объем=20,3/100 | [22 empty] | Объем=20,3/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 408.85; 9: 1.3225; 10: 109.76; 11: 44.77; 12: 4913.96 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 425.84; 9: 1.4375; 10: 124.27; 11: 13.24; 12: 1645.33 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.59; 9: 1.4375; 10: 15.05; 11: 44.77; 12: 673.79 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 72.21; 10: 14.66; 11: 8.16; 12: 119.63 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.5; 6: 1.3225; 7: 11.4099 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.16; 6: 1.4375; 7: 1.2139 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 906.9; 10: 248.69; 12: 6678.92 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.81; 12: 5587.75 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 127.31; 12: 5699.51 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 61.53 |  | 2754.76 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 437.53; 12: 15133.19 | [16 empty] | Всего по позиции
119 | ФССЦ-23.1.02.04-0007 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1326.65 |  | 1326.65 | 8.16 | 10825.46 | [10 empty] | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1326.65; 12: 10825.46 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера |  |  | 10: 78564.2; 12: 698881.1 | [18 empty] | Итого по разделу 4 Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера
Раздел 5. Устройство площадки трансбордера | [21 empty] | Раздел 5. Устройство площадки трансбордера
120 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.90021; 6: 1; 7: 0.90021 | [10 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Объем=900,21 / 1000 | [22 empty] | Объем=900,21 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.3225; 10: 217.06; 11: 44.77; 12: 9717.78 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.4375; 10: 9678.25; 11: 13.24; 12: 128140.03 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.4375; 10: 303.4; 11: 44.77; 12: 13583.22 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 787.49; 11: 8.16; 12: 6425.92 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.3225; 7: 24.8344 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.4375; 7: 24.3929 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 10682.8; 12: 144283.73 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 520.46; 12: 23301 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 765.08; 12: 34252.47 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 592.8 |  | 26539.84 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12040.68; 12: 205076.04 | [16 empty] | Всего по позиции
121 | ФССЦ-04.2.01.02-0008 | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II |  |  | т | 84.62 | 1 | 84.62 | 483.02 |  | 40873.15 | 8.16 | 333524.9 | [10 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II
|  | Объем=2,35*900,21*0,04 | [22 empty] | Объем=2,35*900,21*0,04
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40873.15; 12: 333524.9 | [16 empty] | Всего по позиции
122 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [10 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=32 / 100 | [22 empty] | Объем=32 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.3225; 10: 249.9; 11: 44.77; 12: 11188.02 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.4375; 10: 33.59; 11: 13.24; 12: 444.73 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.4375; 10: 4; 11: 44.77; 12: 179.08 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 1180.82; 11: 8.16; 12: 9635.49 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.3225; 7: 29.5394 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.4375; 7: 0.299 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4353.58; 10: 1464.31; 12: 21268.24 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 253.9; 12: 11367.1 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 373.23; 12: 16709.64 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 289.19 |  | 12947.13 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2126.73; 12: 50925.01 | [16 empty] | Всего по позиции
123 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | шт | 32 | 1 | 32 | 63.12 |  | 2019.84 | 8.16 | 16481.89 | [10 empty] | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2019.84; 12: 16481.89 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Устройство площадки трансбордера |  |  | 10: 57060.4; 12: 606007.84 | [18 empty] | Итого по разделу 5 Устройство площадки трансбордера
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 217889; 12: 2077714.24 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6244.81; 12: 279580.11 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 13976.61; 12: 185050.27 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 731.7; 12: 32758.22 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 197664.96; 12: 1613048.18 | [20 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 197644.86; 12: 1612782.06 | [20 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 20.1; 12: 266.12 | [20 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Перевозка |  |  | 10: 2.62; 12: 35.68 | [20 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 229124.86; 12: 2580741.99 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 229091.68; 12: 2580301.7 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6244.81; 12: 279580.11 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13966.15; 12: 184911.78 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 731.7; 12: 32758.22 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 197644.86; 12: 1612782.06 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7159.26; 12: 320518.86 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4076.6; 12: 182508.89 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 10.46; 12: 138.49 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Перевозка |  |  | 10: 2.62; 12: 35.68 | [20 empty] | Перевозка
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 20.1; 12: 266.12 | [20 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6976.51; 12: 312338.33 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7159.26; 12: 320518.86 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4076.6; 12: 182508.89 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 18788.24; 12: 211620.84 | [20 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 247913.1; 12: 2792362.83 | [21 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 5949.91; 12: 67016.71 | [20 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 253863.01; 12: 2859379.54 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 253863.01; 12: 2859379.54 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 253863.01; 12: 2859379.54 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: |  |  |  | 6: (Князева В.И.) | [23 empty] | (Князева В.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 02-03-02 АС2 изм.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-02 изм.1
Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | [19 empty] | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 .
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 381.48 | (26,86) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 286.92 | (20,2) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 50.81 | (1,13) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 132.06 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 13.79 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж колодцев ВК1-ВК2 | [21 empty] | Раздел 1. Монтаж колодцев ВК1-ВК2
Земляные работы (АОСР №131-23-АС2-ВК1) | [22 empty] | Земляные работы (АОСР №131-23-АС2-ВК1)
1 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.054; 6: 1; 7: 0.054 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=54 / 1000 | [22 empty] | Объем=54 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.7; 9: 1.3225; 10: 6.41; 11: 44.77; 12: 286.98 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2500; 9: 1.4375; 10: 194.06; 11: 13.24; 12: 2569.35 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 9: 1.4375; 10: 26.2; 11: 44.77; 12: 1172.97 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.3225; 7: 0.82127 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.4375; 7: 1.9406 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2589.7; 10: 200.47; 12: 2856.33 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.61; 12: 1459.95 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 30; 12: 1343.15 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 12.75 |  | 570.84 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.22; 12: 4770.32 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка
|  | Объем=6 / 100 | [22 empty] | Объем=6 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 114.38; 11: 44.77; 12: 5120.79 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 14.6639 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 114.38; 12: 5120.79 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 114.38; 12: 5120.79 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 101.8; 12: 4557.5 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 38.89 |  | 1741.07 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 255.07; 12: 11419.36 | [16 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0559; 6: 1; 7: 0.0559 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка
|  | Объем=55,9 / 1000 | [22 empty] | Объем=55,9 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.06; 9: 1.3225; 10: 5.25; 11: 44.77; 12: 235.04 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1980; 9: 1.4375; 10: 159.11; 11: 13.24; 12: 2106.62 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.3; 9: 1.4375; 10: 21.48; 11: 44.77; 12: 961.66 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 6: 1.3225; 7: 0.67348 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 6: 1.4375; 7: 1.5911 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2051.06; 10: 164.36; 12: 2341.66 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.73; 12: 1196.7 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 24.59; 12: 1100.96 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 10.45 |  | 467.91 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 199.4; 12: 3910.53 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.559; 6: 1; 7: 0.559 | [10 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=55,9 / 100 | [22 empty] | Объем=55,9 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 79.01; 11: 44.77; 12: 3537.28 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 194.12; 11: 13.24; 12: 2570.15 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 21.18; 11: 44.77; 12: 948.23 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 9.2631 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 2.1053 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 273.13; 12: 6107.43 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 100.19; 12: 4485.51 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 92.17; 12: 4126.67 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 39.17 |  | 1753.83 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 404.47; 12: 11987.93 | [16 empty] | Всего по позиции
Монтаж колодцев ВК1-ВК2 (АОСР №131-23-АС2-ВК-2; №131-23-АС2-ВК-3) | [22 empty] | Монтаж колодцев ВК1-ВК2 (АОСР №131-23-АС2-ВК-2; №131-23-АС2-ВК-3)
5 | ФЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков |  |  | 4: т; 5: 0.0785; 6: 1; 7: 0.0785 | [10 empty] | Установка металлических решеток приямков
|  | Объем=78,5/1000 | [22 empty] | Объем=78,5/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 374.78; 9: 1.3225; 10: 38.91; 11: 44.77; 12: 1742 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.04; 9: 1.4375; 10: 18.96; 11: 13.24; 12: 251.03 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.46; 9: 1.4375; 10: 3.21; 11: 44.77; 12: 143.71 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 771.22; 10: 60.54; 11: 8.16; 12: 494.01 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.3; 6: 1.3225; 7: 4.3914 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.34; 6: 1.4375; 7: 0.26405 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1314.04; 10: 118.41; 12: 2487.04 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.12; 12: 1885.71 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 46.33; 12: 2074.28 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 24.7 |  | 1105.97 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 189.44; 12: 5667.29 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-07.2.07.04-0002 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т |  |  | т | 0.0785 | 1 | 0.0785 | 10508 |  | 824.88 | 8.16 | 6731.02 | [10 empty] | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т
|  | Объем=78,5/1000 | [22 empty] | Объем=78,5/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 824.88; 12: 6731.02 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.116; 6: 1; 7: 0.116 | [10 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,24*4+0,1*2) / 10 | [22 empty] | Объем=(0,24*4+0,1*2) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1257.92; 9: 1.3225; 10: 192.98; 11: 44.77; 12: 8639.71 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2297.79; 9: 1.4375; 10: 383.16; 11: 13.24; 12: 5073.04 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 286.34; 9: 1.4375; 10: 47.75; 11: 44.77; 12: 2137.77 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3018.09; 10: 350.1; 11: 8.16; 12: 2856.82 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 138.69; 6: 1.3225; 7: 21.2764 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.87; 6: 1.4375; 7: 3.6468 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6573.8; 10: 926.24; 12: 16569.57 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 240.73; 12: 10777.48 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 281.65; 12: 12609.65 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 151.42 |  | 6779.03 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1359.31; 12: 35958.25 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 362.1 |  | 1448.4 | 8.16 | 11818.94 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1448.4; 12: 11818.94 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-05.1.06.09-0087 | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 119.5 |  | 239 | 8.16 | 1950.24 | [10 empty] | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 239; 12: 1950.24 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 596.04 |  | 1192.08 | 8.16 | 9727.37 | [10 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1192.08; 12: 9727.37 | [16 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=7,61 / 100 | [22 empty] | Объем=7,61 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 21.33; 11: 44.77; 12: 954.94 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 8.24; 11: 13.24; 12: 109.1 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.27; 11: 44.77; 12: 12.09 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 5.02; 11: 8.16; 12: 40.96 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 2.243 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.023 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 34.59; 12: 1105 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.6; 12: 967.03 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 23.76; 12: 1063.73 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 12.67 |  | 567.16 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.02; 12: 2735.89 | [16 empty] | Всего по позиции
12 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.224 | 1 | -0.224 | 30 | 1.4375 | -9.66 | 13.24 | -127.9 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -9.66; 12: -127.9 | [16 empty] | Всего по позиции
13 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.224 | 1 | -0.224 | 9.51 |  | -7.57 |  | -339.18 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -2.82; 11: 44.77; 12: -126.25 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -2.82; 12: -126.25 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -3.1; 12: -138.88 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -1.65 |  | -74.05 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -7.57; 12: -339.18 | [16 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 38.05 | 1 | 38.05 | 10.33 |  | 393.06 | 8.16 | 3207.37 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*7,61*2 | [22 empty] | Объем=2,5*7,61*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 393.06; 12: 3207.37 | [16 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.0024 | 1 | 0.0024 | 11885.47 |  | 28.53 | 8.16 | 232.8 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,32/1000*7,61 | [22 empty] | Объем=0,32/1000*7,61
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.53; 12: 232.8 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Монтаж колодцев ВК1-ВК2 |  |  | 10: 6830.65; 12: 109650.23 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Монтаж колодцев ВК1-ВК2
Раздел 2. Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | [21 empty] | Раздел 2. Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2)
Землянные работы для установки ж/б конструкций подпорной стенки (АОСР №131-23-АС2-ПС-1; №131-23-АС2-ПС2-2) | [22 empty] | Землянные работы для установки ж/б конструкций подпорной стенки (АОСР №131-23-АС2-ПС-1; №131-23-АС2-ПС2-2)
16 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.00614; 6: 1; 7: 0.00614 | [10 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=6,14 / 1000 | [22 empty] | Объем=6,14 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 0.82; 11: 44.77; 12: 36.71 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 31.45; 11: 13.24; 12: 416.4 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 4.48; 11: 44.77; 12: 200.57 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.03; 11: 8.16; 12: 0.24 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 0.10556 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 0.33187 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 32.3; 12: 453.35 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.3; 12: 237.28 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4.88; 12: 218.3 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.07 |  | 92.78 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.25; 12: 764.43 | [16 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.001; 6: 1; 7: 0.001 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка
|  | Объем=0,13 / 100 | [22 empty] | Объем=0,13 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 1.91; 11: 44.77; 12: 85.51 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 0.2444 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 1.91; 12: 85.51 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.91; 12: 85.51 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1.7; 12: 76.1 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 0.65 |  | 29.07 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.26; 12: 190.68 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  | 4: м3; 5: 1.57; 6: 1; 7: 1.57 | [10 empty] | Устройство основания под фундаменты: песчаного
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.19; 9: 1.3225; 10: 12.85; 11: 44.77; 12: 575.29 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.1; 9: 1.4375; 10: 18.28; 11: 13.24; 12: 242.03 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.4375; 10: 1.83; 11: 44.77; 12: 81.93 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.58; 11: 8.16; 12: 4.73 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.78; 6: 1.3225; 7: 1.6195 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.4375; 7: 0.15798 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.66; 10: 31.71; 12: 822.05 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.68; 12: 657.22 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 16.15; 12: 722.94 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 8.61 |  | 385.46 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.47; 12: 1930.45 | [16 empty] | Всего по позиции
19 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 1.73 | 1 | 1.73 | 99.98 | 1.012 | 175.04 | 8.16 | 1428.33 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=1,57*1,1 | [22 empty] | Объем=1,57*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.04; 12: 1428.33 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
20 | ФЕР01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0013; 6: 1; 7: 0.0013 | [10 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
|  | Объем=0,13 / 100 | [22 empty] | Объем=0,13 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 463.5; 9: 1.3225; 10: 0.8; 11: 44.77; 12: 35.82 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.8; 6: 1.3225; 7: 0.10625 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 463.5; 10: 0.8; 12: 35.82 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.8; 12: 35.82 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 0.71; 12: 31.88 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 0.27 |  | 12.18 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.78; 12: 79.88 | [16 empty] | Всего по позиции
21 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 6.27 | 1 | 6.27 | 162.38 |  | 1018.12 | 8.16 | 8307.86 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=6,14+0,13 | [22 empty] | Объем=6,14+0,13
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1018.12; 12: 8307.86 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство подпорной стенки ПС-2 (АОСР №131-23-АС2-ПС2-3; №131-23-АС2-ПС2-4; №131-23-АС2-ПС2-5; №131-23-АС2-ПС2-6) | [22 empty] | Устройство подпорной стенки ПС-2 (АОСР №131-23-АС2-ПС2-3; №131-23-АС2-ПС2-4; №131-23-АС2-ПС2-5; №131-23-АС2-ПС2-6)
22 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0157; 6: 1; 7: 0.0157 | [10 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=1,57 / 100 | [22 empty] | Объем=1,57 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 21.86; 11: 44.77; 12: 978.67 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 35.34; 11: 13.24; 12: 467.9 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 5.52; 11: 44.77; 12: 247.13 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 14.28; 11: 8.16; 12: 116.52 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 2.803 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.40895 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 71.48; 12: 1563.09 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.38; 12: 1225.8 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 27.93; 12: 1250.32 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 13.5 |  | 604.32 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112.91; 12: 3417.73 | [16 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 1.6 | 1 | 1.6 | 560 |  | 896 | 8.16 | 7311.36 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 896; 12: 7311.36 | [16 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР06-04-001-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0548; 6: 1; 7: 0.0548 | [10 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм
|  | Объем=(2,58+2,9) / 100 | [22 empty] | Объем=(2,58+2,9) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7857.26; 9: 1.3225; 10: 569.44; 11: 44.77; 12: 25493.83 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4197.52; 9: 1.4375; 10: 330.66; 11: 13.24; 12: 4377.94 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 546.69; 9: 1.4375; 10: 43.07; 11: 44.77; 12: 1928.24 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9428.62; 10: 516.69; 11: 8.16; 12: 4216.19 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 899; 6: 1.3225; 7: 65.1532 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.04; 6: 1.4375; 7: 3.2329 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21483.4; 10: 1416.79; 12: 34087.96 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 612.51; 12: 27422.07 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 624.76; 12: 27970.51 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 301.97 |  | 13519.08 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2343.52; 12: 75577.55 | [16 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-04.3.02.04-0154 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6 |  |  | м3 | 5.56 | 1 | 5.56 | 745.24 |  | 4143.53 | 8.16 | 33811.2 | [10 empty] | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4143.53; 12: 33811.2 | [16 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм |  |  | т | 0.314 | 1 | 0.314 | 5802.77 | 1.08 | 1967.84 | 8.16 | 16057.57 | [10 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм
|  | Объем=63,719/1000+(52,976+13,522)/1000+14,784/1000+82,963/1000+85,747/1000 | [22 empty] | Объем=63,719/1000+(52,976+13,522)/1000+14,784/1000+82,963/1000+85,747/1000
|  | Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх. | [23 empty] | Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1967.84; 12: 16057.57 | [16 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.099 | 1 | 0.099 | 6780 |  | 671.22 | 8.16 | 5477.16 | [10 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | Объем=5,941/1000+32,524/1000+29,325/1000+31,616/1000 | [22 empty] | Объем=5,941/1000+32,524/1000+29,325/1000+31,616/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 671.22; 12: 5477.16 | [16 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.31; 6: 1; 7: 0.31 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=31,22 / 100 | [22 empty] | Объем=31,22 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 82.66; 11: 44.77; 12: 3700.69 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 31.92; 11: 13.24; 12: 422.62 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 1.03; 11: 44.77; 12: 46.11 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 19.45; 11: 8.16; 12: 158.71 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 8.6915 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.089125 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 134.03; 12: 4282.02 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 83.69; 12: 3746.8 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 92.06; 12: 4121.48 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 49.08 |  | 2197.5 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 275.17; 12: 10601 | [16 empty] | Всего по позиции
30 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.869 | 1 | -0.869 | 30 | 1.4375 | -37.48 | 13.24 | -496.24 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -37.48; 12: -496.24 | [16 empty] | Всего по позиции
31 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.869 | 1 | -0.869 | 9.51 |  | -29.36 |  | -1314.61 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -10.93; 11: 44.77; 12: -489.34 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -10.93; 12: -489.34 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -12.02; 12: -538.27 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -6.41 |  | -287 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -29.36; 12: -1314.61 | [16 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 156.1 | 1 | 156.1 | 10.33 |  | 1612.51 | 8.16 | 13158.08 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*31,22*2 | [22 empty] | Объем=2,5*31,22*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1612.51; 12: 13158.08 | [16 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.01 | 1 | 0.01 | 11885.47 |  | 118.85 | 8.16 | 969.82 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,32/1000*31,22 | [22 empty] | Объем=0,32/1000*31,22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.85; 12: 969.82 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) |  |  | 10: 13369.63; 12: 177272.25 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2)
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 18188.77; 12: 196867.01 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1134.86; 12: 50807.67 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1358.16; 12: 17982.04 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 176.02; 12: 7880.41 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 15695.75; 12: 128077.3 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 20200.28; 12: 286922.48 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1134.86; 12: 50807.67 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1358.16; 12: 17982.04 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 176.02; 12: 7880.41 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 15695.75; 12: 128077.3 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1353.37; 12: 60590.32 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 658.14; 12: 29465.15 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1310.88; 12: 58688.08 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1353.37; 12: 60590.32 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 658.14; 12: 29465.15 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 1656.42; 12: 23527.64 | [20 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 21856.7; 12: 310450.12 | [21 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 524.56; 12: 7450.8 | [20 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 22381.26; 12: 317900.92 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 22381.26; 12: 317900.92 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 4476.25; 12: 63580.18 | [22 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 26857.51; 12: 381481.1 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 02-03-01 доп.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01 доп.1
Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | [19 empty] | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 45.76 | (2,29) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 41.3 | (2,06) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 11.61 | (0,26) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 28.24 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.94 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2 | [21 empty] | Раздел 1. Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2
1 | ФЕРр66-64-2 | Резка на трассе демонтируемого газопровода диаметром до 150 мм: механическая/ прим.д.159*10мм |  |  | 4: рез; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [9 empty] | Резка на трассе демонтируемого газопровода диаметром до 150 мм: механическая/ прим.д.159*10мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.64; 9: 1.15; 10: 15.09; 11: 44.77; 12: 675.58 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.72; 9: 1.15; 10: 25.02; 11: 13.24; 12: 331.26 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.01; 9: 1.15; 10: 9.29; 11: 44.77; 12: 415.91 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.5; 10: 4; 11: 8.16; 12: 32.64 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 6: 1.15; 7: 1.564 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 6: 1.15; 7: 0.92 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.86; 10: 44.11; 12: 1039.48 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.38; 12: 1091.49 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 21.7; 12: 971.43 | [12 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 10.73; 12: 480.26 | [12 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.54; 12: 2491.17 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР46-08-012-04 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 16 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [9 empty] | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 16 мм
|  | Объем=32 / 100 | [26 empty] | Объем=32 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.05; 9: 1.15; 10: 35.35; 11: 44.77; 12: 1582.62 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.33; 9: 1.15; 10: 4.91; 11: 13.24; 12: 65.01 | [11 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.26; 6: 1.15; 7: 4.1437 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 109.38; 10: 40.26; 12: 1647.63 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.35; 12: 1582.62 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 36.41; 12: 1630.1 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 20.86; 12: 933.75 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97.53; 12: 4211.48 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР46-08-012-09 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-04 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [9 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-04
|  | Объем=32 / 100 | [26 empty] | Объем=32 / 100
|  | 200 (200-100)/10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | [21 empty] | 200 (200-100)/10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.13; 9: 11.5; 10: 33.6; 11: 44.77; 12: 1504.27 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.3; 9: 11.5; 10: 4.78; 11: 13.24; 12: 63.29 | [11 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 6: 11.5; 7: 3.9376 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.43; 10: 38.38; 12: 1567.56 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.6; 12: 1504.27 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 34.61; 12: 1549.4 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 19.82; 12: 887.52 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.81; 12: 4004.48 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 0.011 | 1 | 0.011 | 5488.69 |  | 60.38 | 8.16 | 492.7 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | Объем=10,62/1000 | [26 empty] | Объем=10,62/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.38; 12: 492.7 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-14.2.05.04-0112 | Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл) |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 235.98 |  | 943.92 | 8.16 | 7702.39 | [9 empty] | Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 943.92; 12: 7702.39 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  |  | 4: т; 5: 0.02769; 6: 1; 7: 0.02769 | [9 empty] | Установка закладных деталей весом: до 4 кг
|  | Объем=27,69/1000 | [26 empty] | Объем=27,69/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1795.86; 9: 1.3225; 10: 65.76; 11: 44.77; 12: 2944.08 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 1.4375; 10: 1.14; 11: 13.24; 12: 15.09 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 1.4375; 10: 0.16; 11: 44.77; 12: 7.16 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 198; 6: 1.3225; 7: 7.2508 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 1.4375; 7: 0.013135 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1824.5; 10: 66.9; 12: 2959.17 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 65.92; 12: 2951.24 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 67.24; 12: 3010.26 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 32.5 |  | 1454.96 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 166.64; 12: 7424.39 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-08.4.01.02-0012 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток |  |  | т | 0.028 | 1 | 0.028 | 9749.45 |  | 272.98 | 8.16 | 2227.52 | [9 empty] | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 272.98; 12: 2227.52 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР09-05-007-03 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.269; 6: 1; 7: 0.269 | [9 empty] | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм
|  | Объем=((0,21+0,21)*2*32) / 100 | [26 empty] | Объем=((0,21+0,21)*2*32) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 301.3; 9: 1.3225; 10: 107.19; 11: 44.77; 12: 4798.9 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.12; 9: 1.4375; 10: 2.75; 11: 13.24; 12: 36.41 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.08; 9: 1.4375; 10: 0.03; 11: 44.77; 12: 1.34 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 280.54; 10: 75.47; 11: 8.16; 12: 615.84 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.32; 6: 1.3225; 7: 11.1422 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.4375; 7: 0.0038669 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 588.96; 10: 185.41; 12: 5451.15 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 107.22; 12: 4800.24 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 99.71; 12: 4464.22 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 56.5 |  | 2529.73 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 341.62; 12: 12445.1 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР09-05-002-02 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) |  |  | 4: 10 т; 5: 0.009; 6: 1; 7: 0.009 | [9 empty] | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)
|  | Объем=(85,84/1000) / 10 | [26 empty] | Объем=(85,84/1000) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 158.39; 9: 1.3225; 10: 1.89; 11: 44.77; 12: 84.62 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 165.61; 9: 1.4375; 10: 2.14; 11: 13.24; 12: 28.33 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.4375; 10: 0; 11: 44.77 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 139.75; 10: 1.26; 11: 8.16; 12: 10.28 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 6: 1.3225; 7: 0.15949 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.4375; 7: 0.0001294 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 463.75; 10: 5.29; 12: 123.23 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.89; 12: 84.62 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 1.76; 12: 78.7 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 1 |  | 44.59 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.05; 12: 246.52 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.003; 6: 1; 7: 0.003 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=0,28 / 100 | [26 empty] | Объем=0,28 / 100
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.4547; 10: 0.25; 11: 44.77; 12: 11.19 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.4375; 10: 0.04; 11: 13.24; 12: 0.53 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0; 11: 44.77 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 0.46; 11: 8.16; 12: 3.75 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.4547; 7: 0.023174 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 8.63e-05 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 0.75; 12: 15.47 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.25; 12: 11.19 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.24; 12: 10.52 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.11 |  | 4.85 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.1; 12: 30.84 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.003; 6: 1; 7: 0.003 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя
|  | Объем=0,28 / 100 | [26 empty] | Объем=0,28 / 100
|  | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [21 empty] | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.9095; 10: 0.17; 11: 44.77; 12: 7.61 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 0.05; 11: 13.24; 12: 0.66 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0; 11: 44.77 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 0.83; 11: 8.16; 12: 6.77 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.9095; 7: 0.018592 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 0.0001725 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 1.05; 12: 15.04 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.17; 12: 7.61 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.16; 12: 7.15 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.07 |  | 3.3 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.28; 12: 25.49 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1659.43; 12: 23241.34 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 259.3; 12: 11608.87 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 40.83; 12: 540.58 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 9.48; 12: 424.41 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1359.3; 12: 11091.89 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2062.85; 12: 41302.08 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 259.3; 12: 11608.87 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 40.83; 12: 540.58 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 9.48; 12: 424.41 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1359.3; 12: 11091.89 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 261.83; 12: 11721.78 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 141.59; 12: 6338.96 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 268.78; 12: 12033.28 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 261.83; 12: 11721.78 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 141.59; 12: 6338.96 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 169.15; 12: 3386.77 | [17 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 2232; 12: 44688.85 | [18 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 53.57; 12: 1072.53 | [17 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 2285.57; 12: 45761.38 | [18 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 2285.57; 12: 45761.38 | [18 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2285.57; 12: 45761.38 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: |  |  |  | 6: (Князева В.И.) | [20 empty] | (Князева В.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 02-03-01 доп.2
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01 доп.2
Трансбордер.Контактная сеть. | [19 empty] | Трансбордер.Контактная сеть.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 237.4 | (13,46) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 151.74 | (9,54) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 53.4 | (1,19) | тыс.руб.
| монтажных работ | 62.53 | (2,61) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 124.99 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 2.49 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительные работы | [21 empty] | Раздел 1. Строительные работы
Монтаж вертикального уголка 75х5 | [22 empty] | Монтаж вертикального уголка 75х5
1 | ФЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м |  |  | 4: т; 5: 0.153; 6: 1; 7: 0.153 | [10 empty] | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
|  | Объем=5,8/1000*1*22+5,8/1000*0,05*88 | [22 empty] | Объем=5,8/1000*1*22+5,8/1000*0,05*88
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 345.67; 9: 1.3225; 10: 69.94; 11: 44.77; 12: 3131.21 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 473.47; 9: 1.4375; 10: 104.13; 11: 13.24; 12: 1378.68 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 53.96; 9: 1.4375; 10: 11.87; 11: 44.77; 12: 531.42 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 232.33; 10: 35.55; 11: 8.16; 12: 290.09 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.55; 6: 1.3225; 7: 8.0026 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.01; 6: 1.4375; 7: 0.88195 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1051.47; 10: 209.62; 12: 4799.98 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.81; 12: 3662.63 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 76.08; 12: 3406.25 | [14 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 43.11 |  | 1930.21 | [14 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 328.81; 12: 10136.44 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦ-07.2.07.04-0013 | Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.153 | 1 | 0.153 | 8160.13 |  | 1248.5 | 8.16 | 10187.76 | [10 empty] | Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Объем=5,8/1000*1*22+5,8/1000*0,05*88 | [22 empty] | Объем=5,8/1000*1*22+5,8/1000*0,05*88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1248.5; 12: 10187.76 | [16 empty] | Всего по позиции
Изготовление и монтаж козырька | [22 empty] | Изготовление и монтаж козырька
3 | ФЕР09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали |  |  | 4: т; 5: 0.409; 6: 1; 7: 0.409 | [10 empty] | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
|  | Объем=5,8/1000*8,8+23,55/1000*15,2 | [22 empty] | Объем=5,8/1000*8,8+23,55/1000*15,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 397.5; 9: 1.3225; 10: 215.01; 11: 44.77; 12: 9626 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 112.75; 9: 1.4375; 10: 66.29; 11: 13.24; 12: 877.68 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.82; 9: 1.4375; 10: 2.25; 11: 44.77; 12: 100.73 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 81.96; 10: 33.52; 11: 8.16; 12: 273.52 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.6; 6: 1.3225; 7: 25.2061 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.4375; 7: 0.18226 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 592.21; 10: 314.82; 12: 10777.2 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 217.26; 12: 9726.73 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 202.05; 12: 9045.86 | [14 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 114.5 |  | 5125.99 | [14 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 631.37; 12: 24949.05 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-07.2.07.04-0014 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  |  | т | 0.05104 | 1 | 0.05104 | 10046 |  | 512.75 | 8.16 | 4184.04 | [10 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
|  | Объем=5,8/1000*8,8 | [22 empty] | Объем=5,8/1000*8,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 512.75; 12: 4184.04 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-08.3.05.02-0055 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм |  |  | т | 0.358 | 1 | 0.358 | 6782.85 |  | 2428.26 | 8.16 | 19814.6 | [10 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм
|  | Объем=23,55/1000*15,2 | [22 empty] | Объем=23,55/1000*15,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2428.26; 12: 19814.6 | [16 empty] | Всего по позиции
1тн - 85 м2 0,358*85=30,43 м2 | [30 empty] | 1тн - 85 м2 0,358*85=30,43 м2
6 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3043; 6: 1; 7: 0.3043 | [10 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=30,43 / 100 | [22 empty] | Объем=30,43 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.3225; 10: 22.76; 11: 44.77; 12: 1018.97 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.4375; 10: 4.03; 11: 13.24; 12: 53.36 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.1; 11: 44.77; 12: 4.48 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 46.27; 11: 8.16; 12: 377.56 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.3225; 7: 2.1369 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0087486 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 73.06; 12: 1449.89 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.86; 12: 1023.45 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 21.49; 12: 962.04 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 9.91 |  | 443.67 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104.46; 12: 2855.6 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.41; 6: 1; 7: 0.41 | [10 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=41 / 100 | [22 empty] | Объем=41 / 100
|  | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [23 empty] | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.645; 10: 20.95; 11: 44.77; 12: 937.93 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 7.08; 11: 13.24; 12: 93.74 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0.26; 11: 44.77; 12: 11.64 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 113.29; 11: 8.16; 12: 924.45 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.645; 7: 2.3099 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 0.023575 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 141.32; 12: 1956.12 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.21; 12: 949.57 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 19.94; 12: 892.6 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 9.19 |  | 411.64 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 170.45; 12: 3260.36 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Строительные работы |  |  | 10: 5424.6; 12: 75387.85 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Строительные работы
Раздел 2. Монтажные работы | [21 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
8 | ФЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1/применит. |  |  | 4: шт; 5: 88; 6: 1; 7: 88 | [10 empty] | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1/применит.
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [23 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 9: 1.2075; 10: 409.1; 11: 44.77; 12: 18315.41 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.72; 9: 1.15; 10: 72.86; 11: 13.24; 12: 964.67 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.1; 9: 1.15; 10: 10.12; 11: 44.77; 12: 453.07 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.8; 10: 70.4; 11: 8.16; 12: 574.46 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.2075; 7: 42.504 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 1.012 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.37; 10: 552.36; 12: 19854.54 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 419.22; 12: 18768.48 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 406.64; 12: 18205.43 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 213.8; 12: 9571.92 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1172.8; 12: 47631.89 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ИП Исаев Д.В. КП от 05.02.2024г. (п.1) | Изолятор опорный СА-3/6 (армир. болтом) |  |  | шт | 88 | 1 | 88 | 29.24 | 1.0424 | 2682.12 | 8.16 | 21886.1 | [10 empty] | Изолятор опорный СА-3/6 (армир. болтом)
|  | Цена=286,3/1,2/8,16 | [30 empty] | Цена=286,3/1,2/8,16
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2682.12; 12: 21886.1 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм/применит. Монтаж токопровода |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [10 empty] | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм/применит. Монтаж токопровода
|  | Объем=4 / 10 | [22 empty] | Объем=4 / 10
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [23 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 67.77; 9: 1.2075; 10: 32.73; 11: 44.77; 12: 1465.32 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.28; 9: 1.15; 10: 18.99; 11: 13.24; 12: 251.43 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 9: 1.15; 10: 1.5; 11: 44.77; 12: 67.16 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 486.56; 10: 194.62; 11: 8.16; 12: 1588.1 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.21; 6: 1.2075; 7: 3.4824 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 6: 1.15; 7: 0.1196 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 595.61; 10: 246.34; 12: 3304.85 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.23; 12: 1532.48 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 33.2; 12: 1486.51 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 17.46; 12: 781.56 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 297; 12: 5572.92 | [16 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР07-01-044-01 | Установка арматурных стыковых накладок/применит. Монтаж токопровода |  |  | 4: т; 5: 0.18392; 6: 1; 7: 0.18392 | [10 empty] | Установка арматурных стыковых накладок/применит. Монтаж токопровода
|  | Объем=1,21/1000*152 | [22 empty] | Объем=1,21/1000*152
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1735.7; 9: 1.3225; 10: 422.18; 11: 44.77; 12: 18901 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 419.02; 9: 1.4375; 10: 110.78; 11: 13.24; 12: 1466.73 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.37; 9: 1.4375; 10: 3.01; 11: 44.77; 12: 134.76 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8814.6; 10: 1621.18; 11: 8.16; 12: 13228.83 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 170; 6: 1.3225; 7: 41.3498 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.98; 6: 1.4375; 7: 0.2591 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10969.32; 10: 2154.14; 12: 33596.56 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 425.19; 12: 19035.76 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 467.71; 12: 20939.34 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 263.83 |  | 11811.69 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2885.68; 12: 66347.59 | [16 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-08.4.03.03-0035 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм |  |  | т | -0.18392 | 1 | -0.18392 | 7917 |  | -1456.09 | 8.16 | -11881.69 | [10 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1456.09; 12: -11881.69 | [16 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-08.4.03.02-0005 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 14 мм |  |  | т | 0.184 | 1 | 0.184 | 6210 |  | 1142.64 | 8.16 | 9323.94 | [10 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 14 мм
|  | Объем=1,21/1000*4*38 | [22 empty] | Объем=1,21/1000*4*38
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1142.64; 12: 9323.94 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  | 10: 6724.15; 12: 138880.75 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Монтажные работы
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 10249.84; 12: 129253.89 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1192.67; 12: 53395.84 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 384.16; 12: 5086.29 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 29.11; 12: 1303.26 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 8673.01; 12: 70771.76 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 9536.31; 12: 151739.85 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 750.84; 12: 33615.11 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 292.31; 12: 3870.19 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 17.49; 12: 783.03 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 7265.35; 12: 59285.26 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 787.27; 12: 35246.09 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 440.54; 12: 19723.2 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2612.44; 12: 62528.75 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 441.83; 12: 19780.73 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 91.85; 12: 1216.1 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11.62; 12: 520.23 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1407.66; 12: 11486.5 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 439.84; 12: 19691.94 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 231.26; 12: 10353.48 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 12148.75; 12: 214268.6 | [22 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1221.78; 12: 54699.1 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1227.11; 12: 54938.03 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 671.8; 12: 30076.68 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 996.2; 12: 17570.03 | [21 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 13144.95; 12: 231838.63 | [22 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 315.48; 12: 5564.13 | [21 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 13460.43; 12: 237402.76 | [22 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 13460.43; 12: 237402.76 | [22 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 13460.43; 12: 237402.76 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 02-03-01 доп.3
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01 доп.3
Устройство ограждения.АС1 | [19 empty] | Устройство ограждения.АС1
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1617.35 | (150,28) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1459.74 | (135,63) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 117.91 | (2,63) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 299.96 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 77.32 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы (АОСР №132-23-АС1-ОГ-01; №132-23-АС1-ОГ-02; 132-23-АС1-ОГ-03; 132-23-АС1-ОГ-14) | [21 empty] | Раздел 1. Земляные работы (АОСР №132-23-АС1-ОГ-01; №132-23-АС1-ОГ-02; 132-23-АС1-ОГ-03; 132-23-АС1-ОГ-14)
1 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/ под фундамент ограждения |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.05607; 6: 1; 7: 0.05607 | [9 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/ под фундамент ограждения
|  | Объем=56,07 / 1000 | [21 empty] | Объем=56,07 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.7; 9: 1.15; 10: 5.78; 11: 44.77; 12: 258.77 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2500; 9: 1.25; 10: 175.22; 11: 13.24; 12: 2319.91 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 9: 1.25; 10: 23.65; 11: 44.77; 12: 1058.81 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.15; 7: 0.74153 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.25; 7: 1.7522 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2589.7; 10: 181; 12: 2578.68 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.43; 12: 1317.58 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 27.08; 12: 1212.17 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 11.51 |  | 515.17 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 219.59; 12: 4306.02 | [15 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ Доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.017; 6: 1; 7: 0.017 | [9 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ Доработка
|  | Объем=1,73 / 100 | [21 empty] | Объем=1,73 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [22 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.38; 10: 28.18; 11: 44.77; 12: 1261.62 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.38; 7: 3.6128 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 28.18; 12: 1261.62 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.18; 12: 1261.62 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 25.08; 12: 1122.84 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 9.58 |  | 428.95 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.84; 12: 2813.41 | [15 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/ под фундаменты ворот |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.01166; 6: 1; 7: 0.01166 | [9 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/ под фундаменты ворот
|  | Объем=11,66 / 1000 | [21 empty] | Объем=11,66 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.7; 9: 1.15; 10: 1.2; 11: 44.77; 12: 53.72 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2500; 9: 1.25; 10: 36.44; 11: 13.24; 12: 482.47 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 9: 1.25; 10: 4.92; 11: 44.77; 12: 220.27 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.15; 7: 0.1542 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.25; 7: 0.36438 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2589.7; 10: 37.64; 12: 536.19 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.12; 12: 273.99 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.63; 12: 252.07 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.39 |  | 107.13 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.66; 12: 895.39 | [15 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ Доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.004; 6: 1; 7: 0.004 | [9 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ Доработка
|  | Объем=0,36 / 100 | [21 empty] | Объем=0,36 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [22 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.38; 10: 6.63; 11: 44.77; 12: 296.83 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.38; 7: 0.85008 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 6.63; 12: 296.83 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.63; 12: 296.83 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 5.9; 12: 264.18 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 2.25 |  | 100.92 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.78; 12: 661.93 | [15 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного/под фундамент ограждения, ворот |  |  | 4: м3; 5: 5.54; 6: 1; 7: 5.54 | [9 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного/под фундамент ограждения, ворот
|  | Объем=3,82+1,72 | [21 empty] | Объем=3,82+1,72
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.15; 10: 43; 11: 44.77; 12: 1925.11 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.25; 10: 57.41; 11: 13.24; 12: 760.11 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.25; 10: 5.61; 11: 44.77; 12: 251.16 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 2.05; 11: 8.16; 12: 16.73 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.15; 7: 5.4154 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.25; 7: 0.48475 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 102.46; 12: 2701.95 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.61; 12: 2176.27 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 53.47; 12: 2393.9 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 28.51 |  | 1276.38 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 184.44; 12: 6372.23 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 6.371 | 1 | 6.371 | 325.21 | 1.012 | 2096.78 | 8.16 | 17109.72 | [9 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2096.78; 12: 17109.72 | [15 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.05622; 6: 1; 7: 0.05622 | [9 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка
|  | Объем=56,22 / 1000 | [21 empty] | Объем=56,22 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.06; 9: 1.15; 10: 4.59; 11: 44.77; 12: 205.49 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1980; 9: 1.25; 10: 139.14; 11: 13.24; 12: 1842.21 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.3; 9: 1.25; 10: 18.78; 11: 44.77; 12: 840.78 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 6: 1.15; 7: 0.58899 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 6: 1.25; 7: 1.3914 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2051.06; 10: 143.73; 12: 2047.7 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.37; 12: 1046.27 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 21.5; 12: 962.57 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 9.14 |  | 409.09 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174.37; 12: 3419.36 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-01-046-01 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.05547; 6: 1; 7: 0.05547 | [9 empty] | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1
|  | Объем=55,47 / 1000 | [21 empty] | Объем=55,47 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 972.56; 9: 1.25; 10: 67.43; 11: 13.24; 12: 892.77 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 166.05; 9: 1.25; 10: 11.51; 11: 44.77; 12: 515.3 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.3; 6: 1.25; 7: 0.85285 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 972.56; 10: 67.43; 12: 892.77 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.51; 12: 515.3 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 10.59; 12: 474.08 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.5 |  | 201.48 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.52; 12: 1568.33 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.1169; 6: 1; 7: 1.1169 | [9 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=(56,22+55,47) / 100 | [21 empty] | Объем=(56,22+55,47) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.15; 10: 137.28; 11: 44.77; 12: 6146.03 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 337.28; 11: 13.24; 12: 4465.59 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 36.8; 11: 44.77; 12: 1647.54 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.15; 7: 16.094 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 3.6578 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 474.56; 12: 10611.62 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 174.08; 12: 7793.57 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 160.15; 12: 7170.08 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 68.07 |  | 3047.29 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 702.78; 12: 20828.99 | [15 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [30 empty] | Прочие работы
10 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза | 79.55 | 1 | 79.55 | 3.96 |  | 315.02 | 13.24 | 4170.86 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 315.02; 12: 4170.86 | [15 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 79.55 | 1 | 79.55 | 2.91 |  | 231.49 | 13.62 | 3152.89 | [9 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 231.49; 12: 3152.89 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы (АОСР №132-23-АС1-ОГ-01; №132-23-АС1-ОГ-02; 132-23-АС1-ОГ-03; 132-23-АС1-ОГ-14) |  |  | 10: 4130.27; 12: 65299.13 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы (АОСР №132-23-АС1-ОГ-01; №132-23-АС1-ОГ-02; 132-23-АС1-ОГ-03; 132-23-АС1-ОГ-14)
Раздел 2. Устройство ограждения (АОСР №132-23-АС1-ОГ-08; №132-23-АС1-ОГ-09; №132-23-АС1-ОГ-10) | [21 empty] | Раздел 2. Устройство ограждения (АОСР №132-23-АС1-ОГ-08; №132-23-АС1-ОГ-09; №132-23-АС1-ОГ-10)
12 | ФЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [9 empty] | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м
|  | Объем=(2,5*32) / 100 | [21 empty] | Объем=(2,5*32) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 806.26; 9: 1.15; 10: 741.76; 11: 44.77; 12: 33208.6 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4008.11; 9: 1.25; 10: 4008.11; 11: 13.24; 12: 53067.38 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 474.7; 9: 1.25; 10: 474.7; 11: 44.77; 12: 21252.32 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.5; 10: 50; 11: 8.16; 12: 408 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 91; 6: 1.15; 7: 83.72 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.62; 6: 1.25; 7: 35.62 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4876.87; 10: 4799.87; 12: 86683.98 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1216.46; 12: 54460.92 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 1338.11; 12: 59907.01 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 754.81 |  | 33793 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6892.79; 12: 180383.99 | [15 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-05.1.05.15-0019 | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3 |  |  | м3 | 8.855 | 1 | 8.855 | 998.48 |  | 8841.54 | 8.16 | 72146.97 | [9 empty] | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3
|  | Объем=0,253*35 | [21 empty] | Объем=0,253*35
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8841.54; 12: 72146.97 | [15 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-05.1.07.13-0012 | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг |  |  | шт | 32 | 1 | 32 | 1420.61 |  | 45459.52 | 8.16 | 370949.68 | [9 empty] | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45459.52; 12: 370949.68 | [15 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) |  |  | м3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 665 |  | 864.5 | 8.16 | 7054.32 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 864.5; 12: 7054.32 | [15 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.7473; 6: 1; 7: 0.7473 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=74,73 / 100 | [21 empty] | Объем=74,73 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.15; 10: 173.26; 11: 44.77; 12: 7756.85 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.25; 10: 66.92; 11: 13.24; 12: 886.02 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.25; 10: 2.17; 11: 44.77; 12: 97.15 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 46.89; 11: 8.16; 12: 382.62 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.15; 7: 18.2192 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.25; 7: 0.18682 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 287.07; 12: 9025.49 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 175.43; 12: 7854 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 192.97; 12: 8639.4 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 102.89 |  | 4606.37 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 582.93; 12: 22271.26 | [15 empty] | Всего по позиции
17 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -1.822 | 1 | -1.822 | 30 | 1.25 | -68.33 | 13.24 | -904.69 | [9 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -68.33; 12: -904.69 | [15 empty] | Всего по позиции
18 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -1.822 | 1 | -1.822 | 9.51 |  | -53.54 |  | -2397.09 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.15; 10: -19.93; 11: 44.77; 12: -892.27 | [12 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -19.93; 12: -892.27 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -21.92; 12: -981.5 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -11.69 |  | -523.32 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -53.54; 12: -2397.09 | [15 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 373.65 | 1 | 373.65 | 10.33 |  | 3859.8 | 8.16 | 31495.97 | [9 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*74,73*2 | [21 empty] | Объем=2,5*74,73*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3859.8; 12: 31495.97 | [15 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.012 | 1 | 0.012 | 11885.47 |  | 142.63 | 8.16 | 1163.86 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 142.63; 12: 1163.86 | [15 empty] | Всего по позиции
Установка ворот (АОСР № 132-23-АС1-ОГ-05; №132-23-АС1-ОГ-06; №132-23-АС1-ОГ-09; №132-23-АС1-ОГ-07; 132-23-АС1-ОГ-11) | [30 empty] | Установка ворот (АОСР № 132-23-АС1-ОГ-05; №132-23-АС1-ОГ-06; №132-23-АС1-ОГ-09; №132-23-АС1-ОГ-07; 132-23-АС1-ОГ-11)
21 | ФЕР06-02-001-04 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0416; 6: 1; 7: 0.0416 | [9 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
|  | Объем=4,16 / 100 | [21 empty] | Объем=4,16 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3426.3; 9: 1.15; 10: 163.91; 11: 44.77; 12: 7338.25 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2470.51; 9: 1.25; 10: 128.47; 11: 13.24; 12: 1700.94 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 339.05; 9: 1.25; 10: 17.63; 11: 44.77; 12: 789.3 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3932.21; 10: 163.58; 11: 8.16; 12: 1334.81 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 405; 6: 1.15; 7: 19.3752 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.39; 6: 1.25; 7: 1.3203 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9829.02; 10: 455.96; 12: 10374 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 181.54; 12: 8127.55 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 185.17; 12: 8290.1 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 89.5 |  | 4006.88 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 730.63; 12: 22670.98 | [15 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 4.22 | 1 | 4.22 | 725.69 |  | 3062.41 | 8.16 | 24989.27 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3062.41; 12: 24989.27 | [15 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | т | 0.494 | 1 | 0.494 | 6508.75 |  | 3215.32 | 8.16 | 26237.01 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
|  | Объем=(144,18+182,63+92,56+74,76)/1000 | [21 empty] | Объем=(144,18+182,63+92,56+74,76)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3215.32; 12: 26237.01 | [15 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2648; 6: 1; 7: 0.2648 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=26,48 / 100 | [21 empty] | Объем=26,48 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.15; 10: 61.39; 11: 44.77; 12: 2748.43 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.25; 10: 23.71; 11: 13.24; 12: 313.92 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.25; 10: 0.77; 11: 44.77; 12: 34.47 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 16.62; 11: 8.16; 12: 135.62 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.15; 7: 6.4558 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.25; 7: 0.0662 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 101.72; 12: 3197.97 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.16; 12: 2782.9 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 68.38; 12: 3061.19 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 36.46 |  | 1632.17 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 206.56; 12: 7891.33 | [15 empty] | Всего по позиции
25 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -1.822 | 1 | -1.822 | 30 | 1.25 | -68.33 | 13.24 | -904.69 | [9 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -68.33; 12: -904.69 | [15 empty] | Всего по позиции
26 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -1.822 | 1 | -1.822 | 9.51 |  | -53.54 |  | -2397.09 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.15; 10: -19.93; 11: 44.77; 12: -892.27 | [12 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -19.93; 12: -892.27 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -21.92; 12: -981.5 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -11.69 |  | -523.32 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -53.54; 12: -2397.09 | [15 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 132.4 | 1 | 132.4 | 10.33 |  | 1367.69 | 8.16 | 11160.35 | [9 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*26,48*2 | [21 empty] | Объем=2,5*26,48*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1367.69; 12: 11160.35 | [15 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.012 | 1 | 0.012 | 11885.47 |  | 142.63 | 8.16 | 1163.86 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 142.63; 12: 1163.86 | [15 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР46-03-001-02 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм/ Прим. |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [9 empty] | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм/ Прим.
|  | Объем=16 / 100 | [21 empty] | Объем=16 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 175.08; 10: 28.01; 11: 44.77; 12: 1254.01 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 589.9; 10: 94.38; 11: 13.24; 12: 1249.59 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 220.4; 10: 35.26; 11: 44.77; 12: 1578.59 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.59; 10: 0.25; 11: 8.16; 12: 2.04 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.2; 7: 2.912 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19; 7: 3.04 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 766.57; 10: 122.64; 12: 2505.64 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 63.27; 12: 2832.6 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 65.17; 12: 2917.58 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 37.33; 12: 1671.23 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 225.14; 12: 7094.45 | [15 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР46-03-001-18 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-02/ До глубины 790 мм. |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [9 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-02/ До глубины 790 мм.
|  | Объем=16 / 100 | [21 empty] | Объем=16 / 100
|  | 790-200=590/10=59 ПЗ=59 (ОЗП=59; ЭМ=59 к расх.; ЗПМ=59; МАТ=59 к расх.; ТЗ=59; ТЗМ=59) | [22 empty] | 790-200=590/10=59 ПЗ=59 (ОЗП=59; ЭМ=59 к расх.; ЗПМ=59; МАТ=59 к расх.; ТЗ=59; ТЗМ=59)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.83; 9: 59; 10: 17.28; 11: 44.77; 12: 773.63 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23.58; 9: 59; 10: 222.6; 11: 13.24; 12: 2947.22 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.98; 9: 59; 10: 94.21; 11: 44.77; 12: 4217.78 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.08; 9: 59; 10: 0.76; 11: 8.16; 12: 6.2 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 6: 59; 7: 1.7936 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.86; 6: 59; 7: 8.1184 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.49; 10: 240.64; 12: 3727.05 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.49; 12: 4991.41 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 114.83; 12: 5141.15 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 65.78; 12: 2944.93 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 421.25; 12: 11813.13 | [15 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-01.7.17.09-0063 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 505.5 |  | 505.5 | 8.16 | 4124.88 | [9 empty] | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 505.5; 12: 4124.88 | [15 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР06-03-004-07 | Установка анкерных болтов: химических |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [9 empty] | Установка анкерных болтов: химических
|  | Объем=16 / 100 | [21 empty] | Объем=16 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 91.13; 9: 1.15; 10: 16.77; 11: 44.77; 12: 750.79 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.59; 9: 1.25; 10: 1.52; 11: 13.24; 12: 20.12 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.25; 10: 0.14; 11: 44.77; 12: 6.27 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 100; 10: 16; 11: 8.16; 12: 130.56 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.81; 6: 1.15; 7: 1.805 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.25; 7: 0.012 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 198.72; 10: 34.29; 12: 901.47 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.91; 12: 757.06 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 17.25; 12: 772.2 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 8.34 |  | 373.23 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.88; 12: 2046.9 | [15 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-14.1.06.06-1028 | Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэстерной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от - 5 °C до +30 °C, объем 300 мл |  |  | шт | 13 | 1 | 13 | 87.12 |  | 1132.56 | 8.16 | 9241.69 | [9 empty] | Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэстерной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от - 5 °C до +30 °C, объем 300 мл
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1132.56; 12: 9241.69 | [15 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-01.7.15.01-0094 | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | 150.53 |  | 2408.48 | 8.16 | 19653.2 | [9 empty] | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2408.48; 12: 19653.2 | [15 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР09-08-001-03 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [9 empty] | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент
|  | Объем=4 / 100 | [21 empty] | Объем=4 / 100
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [22 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 375.75; 9: 1.265; 10: 19.01; 11: 44.77; 12: 851.08 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 732.4; 9: 1.25; 10: 36.62; 11: 13.24; 12: 484.85 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 345.45; 9: 1.25; 10: 17.27; 11: 44.77; 12: 773.18 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 44.05; 6: 1.265; 7: 2.2289 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.78; 6: 1.25; 7: 1.489 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1108.15; 10: 55.63; 12: 1335.93 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.28; 12: 1624.26 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 33.74; 12: 1510.56 | [13 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 19.12 |  | 855.99 | [13 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.49; 12: 3702.48 | [15 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-07.2.07.11-0021 | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т |  |  | кг | 406.4 | 1 | 406.4 | 11.83 |  | 4807.71 | 8.16 | 39230.91 | [9 empty] | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4807.71; 12: 39230.91 | [15 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания |  |  | 4: т; 5: 1.0064; 6: 1; 7: 1.0064 | [9 empty] | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
|  | Объем=1006,4/1000 | [21 empty] | Объем=1006,4/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 416.48; 9: 1.15; 10: 482.02; 11: 44.77; 12: 21580.04 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2416.02; 9: 1.25; 10: 3039.35; 11: 13.24; 12: 40240.99 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 123.85; 9: 1.25; 10: 155.8; 11: 44.77; 12: 6975.17 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 490.24; 10: 493.38; 11: 8.16; 12: 4025.98 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.4; 6: 1.15; 7: 47.9147 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.87; 6: 1.25; 7: 11.1585 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3322.74; 10: 4014.75; 12: 65847.01 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 637.82; 12: 28555.21 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 593.17; 12: 26556.35 | [13 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 336.13 |  | 15048.6 | [13 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4944.05; 12: 107451.96 | [15 empty] | Всего по позиции
38 | ООО "МДК" КП от 04.03.2024г. | Ворота распашные 6000х2500 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 15292.91 | 1.012 | 30952.85 | 8.16 | 252575.26 | [9 empty] | Ворота распашные 6000х2500
|  | Цена=299496,32/2/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=299496,32/2/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30952.85; 12: 252575.26 | [15 empty] | Всего по позиции
Кирпичная кладка (АОСР №132-23-АС1-ОГ-12; №132-23-АС1-ОГ-13; №132-23-АС1-ОГ-15; №132-23-АС1-ОГ-16) | [30 empty] | Кирпичная кладка (АОСР №132-23-АС1-ОГ-12; №132-23-АС1-ОГ-13; №132-23-АС1-ОГ-15; №132-23-АС1-ОГ-16)
39 | ФЕР06-01-001-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0078; 6: 1; 7: 0.0078 | [9 empty] | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
|  | Объем=0,78 / 100 | [21 empty] | Объем=0,78 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3761.73; 9: 1.15; 10: 33.74; 11: 44.77; 12: 1510.54 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2537.74; 9: 1.25; 10: 24.74; 11: 13.24; 12: 327.56 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 388.89; 9: 1.25; 10: 3.79; 11: 44.77; 12: 169.68 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4022.47; 10: 31.38; 11: 8.16; 12: 256.06 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 441; 6: 1.15; 7: 3.9558 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.94; 6: 1.25; 7: 0.28216 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10321.94; 10: 89.86; 12: 2094.16 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.53; 12: 1680.22 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 38.28; 12: 1713.82 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 18.5 |  | 828.35 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 146.64; 12: 4636.33 | [15 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) |  |  | м3 | 0.796 | 1 | 0.796 | 665 |  | 529.34 | 8.16 | 4319.41 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 529.34; 12: 4319.41 | [15 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Надбавка на W6 1.5% | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) |  |  | м3 | 0.796 | 1 | 0.796 | 665 | 0.01323 | 7 | 8.16 | 57.12 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250)
|  | Перевод в оптовые цены 586,25/665=0,882 МАТ=0,882 к расх. | [22 empty] | Перевод в оптовые цены 586,25/665=0,882 МАТ=0,882 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [22 empty] | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7; 12: 57.12 | [15 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.039; 6: 1; 7: 0.039 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=3,88 / 100 | [21 empty] | Объем=3,88 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.15; 10: 9.04; 11: 44.77; 12: 404.72 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.25; 10: 3.49; 11: 13.24; 12: 46.21 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.25; 10: 0.11; 11: 44.77; 12: 4.92 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 2.45; 11: 8.16; 12: 19.99 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.15; 7: 0.95082 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.25; 7: 0.00975 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 14.98; 12: 470.92 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.15; 12: 409.64 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 10.07; 12: 450.6 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 5.37 |  | 240.25 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.42; 12: 1161.77 | [15 empty] | Всего по позиции
43 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -1.822 | 1 | -1.822 | 30 | 1.25 | -68.33 | 13.24 | -904.69 | [9 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -68.33; 12: -904.69 | [15 empty] | Всего по позиции
44 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -1.822 | 1 | -1.822 | 9.51 |  | -53.54 |  | -2397.09 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.15; 10: -19.93; 11: 44.77; 12: -892.27 | [12 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -19.93; 12: -892.27 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -21.92; 12: -981.5 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -11.69 |  | -523.32 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -53.54; 12: -2397.09 | [15 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 19.4 | 1 | 19.4 | 10.33 |  | 200.4 | 8.16 | 1635.26 | [9 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*3,88*2 | [21 empty] | Объем=2,5*3,88*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 200.4; 12: 1635.26 | [15 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.012 | 1 | 0.012 | 11885.47 |  | 142.63 | 8.16 | 1163.86 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 142.63; 12: 1163.86 | [15 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м |  |  | 4: м3; 5: 7.63; 6: 1; 7: 7.63 | [9 empty] | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
| Прил.8.1 п.3.1 | При кладке кирпича размером 250x120x88 мм к расходу: раствора МАТ=0,9 к расх. | [22 empty] | При кладке кирпича размером 250x120x88 мм к расходу: раствора МАТ=0,9 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.73; 9: 1.15; 10: 331.06; 11: 44.77; 12: 14821.56 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34.56; 9: 1.25; 10: 329.62; 11: 13.24; 12: 4364.17 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.4; 9: 1.25; 10: 51.5; 11: 44.77; 12: 2305.66 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.6; 9: 0.9; 10: 10.99; 11: 8.16; 12: 89.68 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.54; 6: 1.15; 7: 39.8362 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.25; 7: 3.815 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 73.89; 10: 671.67; 12: 19275.41 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 382.56; 12: 17127.22 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 420.82; 12: 18839.94 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 224.37 |  | 10045.11 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1316.86; 12: 48160.46 | [15 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-06.1.01.05-0097 | Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150 |  |  | 1000 шт | 2.61 | 1 | 2.61 | 2249.41 |  | 5870.96 | 8.16 | 47907.03 | [9 empty] | Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5870.96; 12: 47907.03 | [15 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-04.3.01.12-0005 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 |  |  | м3 | 1.65 | 1 | 1.65 | 529.41 |  | 873.53 | 8.16 | 7128 | [9 empty] | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 873.53; 12: 7128 | [15 empty] | Всего по позиции
50 | ФЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций |  |  | 4: т; 5: 0.0285; 6: 1; 7: 0.0285 | [9 empty] | Армирование кладки стен и других конструкций
|  | Объем=28,5/1000 | [21 empty] | Объем=28,5/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 447.82; 9: 1.15; 10: 14.68; 11: 44.77; 12: 657.22 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 38.27; 9: 1.25; 10: 1.36; 11: 13.24; 12: 18.01 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.36; 9: 1.25; 10: 0.23; 11: 44.77; 12: 10.3 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 56.4; 6: 1.15; 7: 1.8485 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.51; 6: 1.25; 7: 0.018169 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 486.09; 10: 16.04; 12: 675.23 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.91; 12: 667.52 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 16.4; 12: 734.27 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 8.74 |  | 391.5 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.18; 12: 1801 | [15 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-08.1.02.17-0081 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм |  |  | м2 | 14.62 | 1 | 14.62 | 20.29 |  | 296.64 | 8.16 | 2420.58 | [9 empty] | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 296.64; 12: 2420.58 | [15 empty] | Всего по позиции
52 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  |  | 4: т; 5: 0.00204; 6: 1; 7: 0.00204 | [9 empty] | Установка закладных деталей весом: до 4 кг
|  | Объем=0,17*12/1000 | [21 empty] | Объем=0,17*12/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1795.86; 9: 1.15; 10: 4.21; 11: 44.77; 12: 188.48 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 1.25; 10: 0.07; 11: 13.24; 12: 0.93 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 1.25; 10: 0.01; 11: 44.77; 12: 0.45 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 198; 6: 1.15; 7: 0.46451 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 1.25; 7: 0.0008415 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1824.5; 10: 4.28; 12: 189.41 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.22; 12: 188.93 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 4.3; 12: 192.71 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 2.08 |  | 93.14 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.66; 12: 475.26 | [15 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.00204 | 1 | 0.00204 | 8102.64 |  | 16.53 | 8.16 | 134.88 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм
|  | Объем=0,17*12/1000 | [21 empty] | Объем=0,17*12/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.53; 12: 134.88 | [15 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [9 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Объем=3 / 100 | [21 empty] | Объем=3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.66; 9: 1.15; 10: 9.75; 11: 44.77; 12: 436.51 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.61; 9: 1.25; 10: 1.64; 11: 13.24; 12: 21.71 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.15; 9: 1.25; 10: 0.64; 11: 44.77; 12: 28.65 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.54; 10: 0.26; 11: 8.16; 12: 2.12 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.6; 6: 1.15; 7: 1.2282 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 6: 1.25; 7: 0.047625 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334.81; 10: 11.65; 12: 460.34 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.39; 12: 465.16 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 11.64; 12: 520.98 | [13 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 5.74 |  | 257 | [13 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.03; 12: 1238.32 | [15 empty] | Всего по позиции
55 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Толщина слоя 30 мм) |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [9 empty] | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Толщина слоя 30 мм)
|  | Объем=3 / 100 | [21 empty] | Объем=3 / 100
|  | 30-20=10/5=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [22 empty] | 30-20=10/5=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.49; 9: 2.3; 10: 0.24; 11: 44.77; 12: 10.74 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.56; 9: 2.5; 10: 0.57; 11: 13.24; 12: 7.55 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.84; 9: 2.5; 10: 0.21; 11: 44.77; 12: 9.4 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 2.3; 7: 0.03036 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 2.5; 7: 0.01575 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.05; 10: 0.81; 12: 18.29 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.45; 12: 20.14 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 0.5; 12: 22.56 | [13 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 0.25 |  | 11.13 | [13 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.56; 12: 51.98 | [15 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый |  |  | м3 | 0.0918 | 1 | 0.0918 | 424.88 |  | 39 | 8.16 | 318.24 | [9 empty] | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый
|  | Объем=0,0612+0,0306 | [21 empty] | Объем=0,0612+0,0306
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39; 12: 318.24 | [15 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕР15-02-018-01 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4433; 6: 1; 7: 0.4433 | [9 empty] | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая
|  | Объем=44,33 / 100 | [21 empty] | Объем=44,33 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 707.46; 9: 1.15; 10: 360.66; 11: 44.77; 12: 16146.75 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 102.87; 9: 1.25; 10: 57; 11: 13.24; 12: 754.68 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 60.94; 9: 1.25; 10: 33.77; 11: 44.77; 12: 1511.88 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 915.22; 10: 405.72; 11: 8.16; 12: 3310.68 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78; 6: 1.15; 7: 39.764 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.52; 6: 1.25; 7: 3.6129 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1725.55; 10: 823.38; 12: 20212.11 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 394.43; 12: 17658.63 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 394.43; 12: 17658.63 | [13 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 164.28 |  | 7354.82 | [13 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1382.09; 12: 45225.56 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Устройство ограждения (АОСР №132-23-АС1-ОГ-08; №132-23-АС1-ОГ-09; №132-23-АС1-ОГ-10) |  |  | 10: 131503.72; 12: 1394443.43 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Устройство ограждения (АОСР №132-23-АС1-ОГ-08; №132-23-АС1-ОГ-09; №132-23-АС1-ОГ-10)
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 129904.55; 12: 1203235.97 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2633.66; 12: 117908.96 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8648.1; 12: 114500.84 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 989.48; 12: 44299.03 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 118391.3; 12: 967673.28 | [20 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 118076.28; 12: 963502.42 | [20 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 315.02; 12: 4170.86 | [20 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Перевозка |  |  | 10: 231.49; 12: 3152.89 | [20 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 135633.99; 12: 1459742.56 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 135087.48; 12: 1452418.81 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2633.66; 12: 117908.96 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8648.1; 12: 114500.84 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 989.48; 12: 44299.03 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 118076.28; 12: 963502.42 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3748.87; 12: 167836.44 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1980.57; 12: 88670.15 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 231.49; 12: 3152.89 | [20 empty] | Перевозка
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 315.02; 12: 4170.86 | [20 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3623.14; 12: 162207.99 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3748.87; 12: 167836.44 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1980.57; 12: 88670.15 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 11121.99; 12: 119698.89 | [20 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 146755.98; 12: 1579441.45 | [21 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 3522.14; 12: 37906.59 | [20 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 150278.12; 12: 1617348.04 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 150278.12; 12: 1617348.04 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 150278.12; 12: 1617348.04 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 04-01-01 ЭС1 изм.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-01 изм.1
Электроснабжение. ЭС 1. | [19 empty] | Электроснабжение. ЭС 1.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2023г. (01.01.2000) | [17 empty] | 2 квартал 2023г. (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 274.09 | (12,75) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 42.54 | (0,96) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 74.01 | (1,65) | тыс.руб.
| монтажных работ | 204.84 | (10,55) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 184.43 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 3.49 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Цех №121/18 | [21 empty] | Раздел 1. Цех №121/18
Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) (АОСР №131-23-ЭС1-01) | [22 empty] | Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) (АОСР №131-23-ЭС1-01)
1 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля (Демонтаж кабеля силового с алюминиевыми жилами АВБШв 4х120-1000) |  |  | 4: 100 м; 5: 4.5276; 6: 1; 7: 4.5276 | [10 empty] | Демонтаж кабеля (Демонтаж кабеля силового с алюминиевыми жилами АВБШв 4х120-1000)
|  | Объем=452,76 / 100 | [22 empty] | Объем=452,76 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.19; 9: 1.15; 10: 391.49; 11: 44.77; 12: 17527.01 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 9: 1.15; 10: 1.61; 11: 13.24; 12: 21.32 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 1.15; 10: 0.73; 11: 44.77; 12: 32.68 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.64; 6: 1.15; 7: 50.193 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.052067 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 75.5; 10: 393.1; 12: 17548.33 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 392.22; 12: 17559.69 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 356.92; 12: 15979.32 | [14 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 188.27; 12: 8428.65 | [14 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 938.29; 12: 41956.3 | [16 empty] | Всего по позиции
Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30) (АОСР №131-23-ЭС1-02; №131-23-ЭС1-03) | [22 empty] | Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30) (АОСР №131-23-ЭС1-02; №131-23-ЭС1-03)
2 | ФЕРм08-02-395-02 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм |  |  | 4: т; 5: 0.6473; 6: 1; 7: 0.6473 | [10 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм
|  | Объем=7,44/1000*87 | [22 empty] | Объем=7,44/1000*87
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 436.91; 9: 1.15; 10: 325.23; 11: 44.77; 12: 14560.55 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 295.08; 9: 1.15; 10: 219.66; 11: 13.24; 12: 2908.3 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.38; 9: 1.15; 10: 23.36; 11: 44.77; 12: 1045.83 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 52.95; 10: 34.27; 11: 8.16; 12: 279.64 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.48; 6: 1.15; 7: 34.5995 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.5; 6: 1.15; 7: 1.861 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 784.94; 10: 579.16; 12: 17748.49 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 348.59; 12: 15606.38 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 338.13; 12: 15138.19 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 177.78; 12: 7959.25 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1095.07; 12: 40845.93 | [16 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | -1.152 | 1 | -1.152 | 9.04 |  | -10.41 | 8.16 | -84.95 | [10 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -10.41; 12: -84.95 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-20.2.07.03-0005 | Лоток кабельный лестничного типа Л-300, ширина 300 мм (7,44 кг/1м) |  |  | м | 87 | 1 | 87 | 42.08 |  | 3660.96 | 8.16 | 29873.43 | [10 empty] | Лоток кабельный лестничного типа Л-300, ширина 300 мм (7,44 кг/1м)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3660.96; 12: 29873.43 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-20.2.03.21-0008 | Соединитель угловой для лотков в горизонтальной плоскости сейсмостойкий горячеоцинкованный СУГ-30 (СЛ, ЛС-С, ЛС-СТ) (Прим.Соединитель лотка СЛПр 150 оц. 0,092 кг.) |  |  | шт | 28 | 1 | 28 | 1.88 |  | 52.64 | 8.16 | 429.54 | [10 empty] | Соединитель угловой для лотков в горизонтальной плоскости сейсмостойкий горячеоцинкованный СУГ-30 (СЛ, ЛС-С, ЛС-СТ) (Прим.Соединитель лотка СЛПр 150 оц. 0,092 кг.)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.64; 12: 429.54 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-01.7.15.03-0032 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм /применит. болт М8*20 с гайками и шайбами |  |  | кг | 3.47 | 1 | 3.47 | 26.94 |  | 93.48 | 8.16 | 762.8 | [10 empty] | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм /применит. болт М8*20 с гайками и шайбами
|  | Объем=1,46+0,67+1,34 | [22 empty] | Объем=1,46+0,67+1,34
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.48; 12: 762.8 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРм08-02-152-08 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [10 empty] | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг
|  | Объем=30 / 100 | [22 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.92; 9: 1.15; 10: 5.84; 11: 44.77; 12: 261.46 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 0.62; 11: 13.24; 12: 8.21 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 0.09; 11: 44.77; 12: 4.03 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.77; 10: 0.83; 11: 8.16; 12: 6.77 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 1.15; 7: 0.621 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.0069 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.5; 10: 7.29; 12: 276.44 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.93; 12: 265.49 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5.75; 12: 257.53 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.02; 12: 135.4 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.06; 12: 669.37 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм08-02-152-10 | Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [10 empty] | Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки
|  | Объем=30 / 100 | [22 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 118.06; 9: 1.15; 10: 40.73; 11: 44.77; 12: 1823.48 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 0.62; 11: 13.24; 12: 8.21 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 0.09; 11: 44.77; 12: 4.03 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.61; 10: 1.08; 11: 8.16; 12: 8.81 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.56; 6: 1.15; 7: 4.3332 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.0069 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 123.48; 10: 42.43; 12: 1840.5 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.82; 12: 1827.51 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 39.6; 12: 1772.68 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 20.82; 12: 932.03 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 102.85; 12: 4545.21 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-20.2.03.15-0001 | Распорка усиленная сейсмостойкая РПУ-4, из оцинкованной стали (Прим.Укосина 41 усиливающая длиной 250мм оц.) |  |  | шт | 30 | 1 | 30 | 42.04 |  | 1261.2 | 8.16 | 10291.39 | [10 empty] | Распорка усиленная сейсмостойкая РПУ-4, из оцинкованной стали (Прим.Укосина 41 усиливающая длиной 250мм оц.)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1261.2; 12: 10291.39 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-20.2.03.02-0006 | Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 100 мм / прим. Консоль 41х41х1000 |  |  | шт | 30 | 1 | 30 | 16.59 |  | 497.7 | 8.16 | 4061.23 | [10 empty] | Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 100 мм / прим. Консоль 41х41х1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 497.7; 12: 4061.23 | [16 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-01.7.15.03-0032 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм /применит. болт М8*70 с гайками |  |  | кг | 2.04 | 1 | 2.04 | 26.94 |  | 54.96 | 8.16 | 448.47 | [10 empty] | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм /применит. болт М8*70 с гайками
|  | Объем=1,62+0,42 | [22 empty] | Объем=1,62+0,42
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.96; 12: 448.47 | [16 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-01.7.15.03-0032 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм. / применит. болт М8*30 с шайбами и гайками |  |  | кг | 1.35 | 1 | 1.35 | 26.94 |  | 36.37 | 8.16 | 296.78 | [10 empty] | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм. / применит. болт М8*30 с шайбами и гайками
|  | Объем=0,51+0,06+0,78 | [22 empty] | Объем=0,51+0,06+0,78
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.37; 12: 296.78 | [16 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-01.7.15.12-0090 | Шпильки черные стяжные, диаметр 12 мм, длина 300 мм / 102шт |  |  | т | 0.013 | 1 | 0.013 | 8808.51 |  | 114.51 | 8.16 | 934.4 | [10 empty] | Шпильки черные стяжные, диаметр 12 мм, длина 300 мм / 102шт
|  | Объем=13,05/1000 | [22 empty] | Объем=13,05/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.51; 12: 934.4 | [16 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-01.7.15.11-0022 | Шайбы, диаметр 8-12 мм |  |  | кг | 0.45 | 1 | 0.45 | 28.17 |  | 12.68 | 8.16 | 103.47 | [10 empty] | Шайбы, диаметр 8-12 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.68; 12: 103.47 | [16 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-01.7.15.05-0014 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм |  |  | т | 0.00192 | 1 | 0.00192 | 10127 |  | 19.44 | 8.16 | 158.63 | [10 empty] | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм
|  | Объем=1,92/1000 | [22 empty] | Объем=1,92/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.44; 12: 158.63 | [16 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-01.7.15.02-0021 | Болт анкерный диаметр 12 мм |  |  | шт | 30 | 1 | 30 | 2.9 |  | 87 | 8.16 | 709.92 | [10 empty] | Болт анкерный диаметр 12 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87; 12: 709.92 | [16 empty] | Всего по позиции
прокладка сущ.кабелей | [22 empty] | прокладка сущ.кабелей
18 | ФЕРм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг/ ранее демонтированный |  |  | 4: 100 м; 5: 2.66; 6: 1; 7: 2.66 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг/ ранее демонтированный
|  | Объем=266 / 100 | [22 empty] | Объем=266 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 195.52; 9: 1.15; 10: 598.1; 11: 44.77; 12: 26776.94 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.7; 9: 1.15; 10: 173.45; 11: 13.24; 12: 2296.48 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 15.36; 11: 44.77; 12: 687.67 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 35.96; 10: 95.65; 11: 8.16; 12: 780.5 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.8; 6: 1.15; 7: 63.6272 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 1.2236 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 288.18; 10: 867.2; 12: 29853.92 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 613.46; 12: 27464.61 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 595.06; 12: 26640.67 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 312.86; 12: 14006.95 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1775.12; 12: 70501.54 | [16 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРм08-02-147-11 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг/ кабель заказчика ВВГнг 4х50-660 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.62; 6: 1; 7: 0.62 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг/ кабель заказчика ВВГнг 4х50-660
|  | Объем=62 / 100 | [22 empty] | Объем=62 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 162.43; 9: 1.15; 10: 115.81; 11: 44.77; 12: 5184.81 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 53.19; 9: 1.15; 10: 37.92; 11: 13.24; 12: 502.06 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 3.58; 11: 44.77; 12: 160.28 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 35.3; 10: 21.89; 11: 8.16; 12: 178.62 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.28; 6: 1.15; 7: 12.3206 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 0.2852 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 250.92; 10: 175.62; 12: 5865.49 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.39; 12: 5345.09 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 115.81; 12: 5184.74 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 60.89; 12: 2726 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 352.32; 12: 13776.23 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРм08-02-167-03 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [10 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 70.12; 9: 1.15; 10: 161.28; 11: 44.77; 12: 7220.51 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 4.16; 11: 13.24; 12: 55.08 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 0.6; 11: 44.77; 12: 26.86 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 46.64; 10: 93.28; 11: 8.16; 12: 761.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.46; 6: 1.15; 7: 17.158 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.046 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 118.57; 10: 258.72; 12: 8036.75 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 161.88; 12: 7247.37 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 157.02; 12: 7029.95 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 82.56; 12: 3696.16 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 498.3; 12: 18762.86 | [16 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-20.2.09.04-0004 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками / применит. муфта 4ПСТб-1 (70-120) |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | 328 |  | 656 | 8.16 | 5352.96 | [10 empty] | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками / применит. муфта 4ПСТб-1 (70-120)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 656; 12: 5352.96 | [16 empty] | Всего по позиции
Сопуствующие работы (АОСР №131-23-ЭС1-03) | [22 empty] | Сопуствующие работы (АОСР №131-23-ЭС1-03)
Пробивка отверстий | [22 empty] | Пробивка отверстий
22 | ФЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [10 empty] | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
|  | Объем=2 / 100 | [22 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 124.39; 9: 1.15; 10: 2.86; 11: 44.77; 12: 128.04 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 194.52; 9: 1.15; 10: 4.47; 11: 13.24; 12: 59.18 | [13 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.08; 6: 1.15; 7: 0.30084 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 318.91; 10: 7.33; 12: 187.22 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.86; 12: 128.04 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2.95; 12: 131.88 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 1.69; 12: 75.54 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.97; 12: 394.64 | [16 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕРм08-02-407-13 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 50 мм / гильза |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0048; 6: 1; 7: 0.0048 | [10 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 50 мм / гильза
|  | Объем=0,48 / 100 | [22 empty] | Объем=0,48 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 391.79; 9: 1.15; 10: 2.16; 11: 44.77; 12: 96.7 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 176.36; 9: 1.15; 10: 0.97; 11: 13.24; 12: 12.84 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.33; 9: 1.15; 10: 0.1; 11: 44.77; 12: 4.48 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 373.17; 10: 1.79; 11: 8.16; 12: 14.61 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.68; 6: 1.15; 7: 0.23007 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.46; 6: 1.15; 7: 0.0080592 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 941.32; 10: 4.92; 12: 124.15 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.26; 12: 101.18 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.19; 12: 98.14 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.15; 12: 51.6 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.26; 12: 273.89 | [16 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-23.3.06.02-0006 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | м | 0.4944 | 1 | 0.4944 | 66.22 |  | 32.74 | 8.16 | 267.16 | [10 empty] | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
|  | Объем=0,48*1,03 | [22 empty] | Объем=0,48*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.74; 12: 267.16 | [16 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 / 2шт |  |  | 4: м3; 5: 0.002; 6: 1; 7: 0.002 | [10 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 / 2шт
|  | Объем=2*0,001 | [22 empty] | Объем=2*0,001
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 611.44; 9: 1.15; 10: 1.41; 11: 44.77; 12: 63.13 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.65; 9: 1.15; 10: 0.07; 11: 13.24; 12: 0.93 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.99; 9: 1.15; 10: 0.01; 11: 44.77; 12: 0.45 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 882.39; 10: 1.76; 11: 8.16; 12: 14.36 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 75.58; 6: 1.15; 7: 0.17383 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.43; 6: 1.15; 7: 0.000989 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1522.48; 10: 3.24; 12: 78.42 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.42; 12: 63.58 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1.46; 12: 65.49 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 0.84; 12: 37.51 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.54; 12: 181.42 | [16 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0.002 | 1 | 0.002 | 519.8 |  | 1.04 | 8.16 | 8.49 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.04; 12: 8.49 | [16 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/ прим. |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [10 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/ прим.
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.57; 9: 1.15; 10: 8.21; 11: 44.77; 12: 367.56 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 15.07; 10: 30.14; 11: 8.16; 12: 245.94 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 6: 1.15; 7: 0.874 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.64; 10: 38.35; 12: 613.5 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.21; 12: 367.56 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.96; 12: 356.53 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.19; 12: 187.46 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.5; 12: 1157.49 | [16 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-01.7.07.29-0221 | Состав уплотнительный |  |  | кг | -1.44 | 1 | -1.44 | 16.7 |  | -24.05 | 8.16 | -196.25 | [10 empty] | Состав уплотнительный
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -24.05; 12: -196.25 | [16 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-14.5.01.10-0029 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 110.11 |  | 110.11 | 8.16 | 898.5 | [10 empty] | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.11; 12: 898.5 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 9033.73; 12: 136489.18 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1653.12; 12: 74010.19 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 443.55; 12: 5872.61 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 43.92; 12: 1966.31 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 6937.06; 12: 56606.38 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 956.84; 12: 42540.85 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 395.76; 12: 17718.18 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6.15; 12: 81.43 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.74; 12: 33.13 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2.8; 12: 22.85 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 361.33; 12: 16176.69 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 190.8; 12: 8541.7 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 10553.81; 12: 204840 | [18 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1257.36; 12: 56292.01 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 437.4; 12: 5791.18 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 43.18; 12: 1933.18 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6934.26; 12: 56583.53 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1261.52; 12: 56478.43 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 663.27; 12: 29694.85 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 11510.65; 12: 247380.85 | [19 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1697.04; 12: 75976.5 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1622.85; 12: 72655.12 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 854.07; 12: 38236.55 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 943.87; 12: 20285.23 | [18 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 12454.52; 12: 267666.08 | [19 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 298.91; 12: 6423.99 | [18 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 12753.43; 12: 274090.07 | [19 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 12753.43; 12: 274090.07 | [19 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 12753.43; 12: 274090.07 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 04-01-02 ЭС2 изм.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-02 изм.1
Переустройство кабельных линий.ЭС2 | [19 empty] | Переустройство кабельных линий.ЭС2
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 3586.36 | (304,15) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1334.81 | (107,63) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 421.03 | (9,75) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1902.07 | (166,88) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1172.38 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 65.46 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11) | [21 empty] | Раздел 1. Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11)
АОСР №131-23-ЭС2-01; №131-23-ЭС2-02; №131-23-ЭС2-03; №131-23-ЭС2-04; №131-23-ЭС2-05 | [22 empty] | АОСР №131-23-ЭС2-01; №131-23-ЭС2-02; №131-23-ЭС2-03; №131-23-ЭС2-04; №131-23-ЭС2-05
Разборка дорожных покрытий | [22 empty] | Разборка дорожных покрытий
1 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 1.6214; 6: 1; 7: 1.6214 | [10 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=162,14 / 100 | [22 empty] | Объем=162,14 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 333.47; 11: 44.77; 12: 14929.45 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 2290.8; 11: 13.24; 12: 30330.19 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 96.85; 11: 44.77; 12: 4335.97 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 678.43; 11: 8.16; 12: 5535.99 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 40.8163 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 8.428 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 3302.7; 12: 50795.63 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 430.32; 12: 19265.42 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 632.57; 12: 28320.17 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 490.13 |  | 21943.31 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4425.4; 12: 101059.11 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -6.06 | 1 | -6.06 |  |  | -1432.23 |  | -25612.8 | [10 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.15; 10: -1221.32; 11: 13.24; 12: -16170.28 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.15; 10: -80.84; 11: 44.77; 12: -3619.21 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -80.84; 12: -3619.21 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -118.83; 12: -5320.24 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -92.08 |  | -4122.28 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1432.23; 12: -25612.8 | [16 empty] | Всего по позиции
3 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -1.119 | 1 | -1.119 | 30 | 1.15 | -38.61 | 13.24 | -511.2 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -38.61; 12: -511.2 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -7.179 | 1 | -7.179 | 8.17 |  | -243.43 |  | -10898.24 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=-6,06-1,119 | [22 empty] | Объем=-6,06-1,119
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.15; 10: -67.45; 11: 44.77; 12: -3019.74 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -67.45; 12: -3019.74 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -99.15; 12: -4439.02 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -76.83 |  | -3439.48 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -243.43; 12: -10898.24 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.016214 | 1 | -0.016214 | 1690 |  | -27.4 | 8.16 | -223.58 | [10 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -27.4; 12: -223.58 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.1135 | 1 | -0.1135 | 1500 |  | -170.25 | 8.16 | -1389.24 | [10 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -170.25; 12: -1389.24 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -16.214 | 1 | -16.214 | 16.8 |  | -272.4 | 8.16 | -2222.78 | [10 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -272.4; 12: -2222.78 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -3.2428 | 1 | -3.2428 | 59.99 |  | -194.54 | 8.16 | -1587.45 | [10 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -194.54; 12: -1587.45 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.092; 6: 1; 7: 0.092 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=9,24 / 100 | [22 empty] | Объем=9,24 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 158.08; 11: 44.77; 12: 7077.24 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 454.17; 11: 13.24; 12: 6013.21 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 49.13; 11: 44.77; 12: 2199.55 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 19.0228 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 4.8277 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 612.25; 12: 13090.45 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 207.21; 12: 9276.79 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 304.6; 12: 13636.88 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 236.01 |  | 10566.26 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1152.86; 12: 37293.59 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.097; 6: 1; 7: 0.097 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=9,73 / 100 | [22 empty] | Объем=9,73 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 11.5; 11: 44.77; 12: 514.86 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 45.47; 11: 13.24; 12: 602.02 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 5.61; 11: 44.77; 12: 251.16 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 1.4747 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.42277 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 56.97; 12: 1116.88 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.11; 12: 766.02 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 25.15; 12: 1126.05 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 19.49 |  | 872.5 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.61; 12: 3115.43 | [16 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 30.25 | 1 | 30.25 | 3.28 |  | 99.22 | 13.24 | 1313.67 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=9,24*1,8+9,73*1,4 | [22 empty] | Объем=9,24*1,8+9,73*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.22; 12: 1313.67 | [16 empty] | Всего по позиции
12 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 18.97 | 1 | 18.97 | 162.38 |  | 3080.35 | 8.16 | 25135.66 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=9,24+9,73 | [22 empty] | Объем=9,24+9,73
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3080.35; 12: 25135.66 | [16 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [22 empty] | Земляные работы
13 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.394; 6: 1; 7: 0.394 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Объем=39,4 / 100 | [22 empty] | Объем=39,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.3225; 10: 479.59; 11: 44.77; 12: 21471.24 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.3225; 7: 61.4857 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 479.59; 12: 21471.24 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 479.59; 12: 21471.24 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 426.84; 12: 19109.4 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 163.06 |  | 7300.22 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1069.49; 12: 47880.86 | [16 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 5: 0.8107; 6: 1; 7: 0.8107 | [10 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=81,07 / 100 | [22 empty] | Объем=81,07 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 9: 1.15; 10: 46.45; 11: 44.77; 12: 2079.57 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 9: 1.15; 10: 238.92; 11: 13.24; 12: 3163.3 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 9: 1.15; 10: 42.18; 11: 44.77; 12: 1888.4 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 0.81; 11: 8.16; 12: 6.61 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.15; 7: 4.9412 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 6: 1.15; 7: 3.636 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 286.18; 12: 5249.48 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.63; 12: 3967.97 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 85.97; 12: 3848.93 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 45.2; 12: 2023.66 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 417.35; 12: 11122.07 | [16 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.8107; 6: 1; 7: 0.8107 | [10 empty] | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
|  | Объем=81,07 / 100 | [22 empty] | Объем=81,07 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.71; 9: 1.15; 10: 17.44; 11: 44.77; 12: 780.79 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.26; 9: 1.15; 10: 4.9; 11: 13.24; 12: 64.88 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.93; 9: 1.15; 10: 0.87; 11: 44.77; 12: 38.95 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.3; 11: 8.16; 12: 2.45 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.99; 6: 1.15; 7: 1.8553 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.15; 7: 0.074584 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.34; 10: 22.64; 12: 848.12 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.31; 12: 819.74 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 17.76; 12: 795.15 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.34; 12: 418.07 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.74; 12: 2061.34 | [16 empty] | Всего по позиции
16 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 4.86 | 1 | 4.86 | 99.98 | 1.012 | 491.73 | 8.16 | 4012.52 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 491.73; 12: 4012.52 | [16 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком,обратная засыпка и утилизация лишнего грунта | [22 empty] | Обсыпка песком,обратная засыпка и утилизация лишнего грунта
17 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.163; 6: 1; 7: 0.163 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=16,29 / 100 | [22 empty] | Объем=16,29 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 143.08; 11: 44.77; 12: 6405.69 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 19.0777 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 143.08; 12: 6405.69 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 143.08; 12: 6405.69 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 127.34; 12: 5701.06 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 48.65 |  | 2177.93 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 319.07; 12: 14284.68 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 17.919 | 1 | 17.919 | 99.98 | 1.012 | 1813.04 | 8.16 | 14794.41 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=16,29*1,1 | [22 empty] | Объем=16,29*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1813.04; 12: 14794.41 | [16 empty] | Всего по позиции
21 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 1.47 | 1 | 1.47 | 60 | 1.15 | 101.43 | 13.24 | 1342.93 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*16,29 | [22 empty] | Объем=9/100*16,29
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.43; 12: 1342.93 | [16 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 / грунтом |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.36; 6: 1; 7: 0.36 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 / грунтом
|  | Объем=36 / 100 | [22 empty] | Объем=36 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 316.01; 11: 44.77; 12: 14147.77 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 42.1349 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 316.01; 12: 14147.77 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 316.01; 12: 14147.77 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 281.25; 12: 12591.52 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 107.44 |  | 4810.24 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 704.7; 12: 31549.53 | [16 empty] | Всего по позиции
26 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 3.24 | 1 | 3.24 | 60 | 1.15 | 223.56 | 13.24 | 2959.93 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*36 | [22 empty] | Объем=9/100*36
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.56; 12: 2959.93 | [16 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.034; 6: 1; 7: 0.034 | [10 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт
|  | Объем=(39,4-36) / 100 | [22 empty] | Объем=(39,4-36) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.15; 10: 15.71; 11: 44.77; 12: 703.34 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.15; 7: 2.0942 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 15.71; 12: 703.34 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.71; 12: 703.34 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 13.98; 12: 625.97 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 5.34 |  | 239.14 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.03; 12: 1568.45 | [16 empty] | Всего по позиции
29 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 3.4 | 1 | 3.4 | 162.38 |  | 552.09 | 8.16 | 4505.05 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 552.09; 12: 4505.05 | [16 empty] | Всего по позиции
Переустройство кабельных линий | [22 empty] | Переустройство кабельных линий
Устройство футляра | [22 empty] | Устройство футляра
30 | ФЕРм08-02-410-03 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 63 мм/применит. Устройство футляра |  |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [10 empty] | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 63 мм/применит. Устройство футляра
|  | Объем=8 / 100 | [22 empty] | Объем=8 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 143.63; 9: 1.15; 10: 13.21; 11: 44.77; 12: 591.41 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.6; 9: 1.15; 10: 3; 11: 13.24; 12: 39.72 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.52; 9: 1.15; 10: 0.42; 11: 44.77; 12: 18.8 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 71.71; 10: 5.74; 11: 8.16; 12: 46.84 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.28; 6: 1.15; 7: 1.4058 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.15; 7: 0.03312 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 247.94; 10: 21.95; 12: 677.97 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.63; 12: 610.21 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 13.22; 12: 591.9 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.95; 12: 311.21 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.12; 12: 1581.08 | [16 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-24.3.03.12-0001 | Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями многослойные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  | м | 8 | 1 | 8 | 110 |  | 880 | 8.16 | 7180.8 | [10 empty] | Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями многослойные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 880; 12: 7180.8 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка труб в траншее | [22 empty] | Прокладка труб в траншее
32 | ФЕРм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм/применит. |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3017; 6: 1; 7: 0.3017 | [10 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм/применит.
|  | Объем=(18,1+12,07) / 100 | [22 empty] | Объем=(18,1+12,07) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.46; 9: 1.15; 10: 17.16; 11: 44.77; 12: 768.25 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 1.37; 11: 13.24; 12: 18.14 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.24; 11: 44.77; 12: 10.74 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.99; 10: 0.3; 11: 8.16; 12: 2.45 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.15; 7: 2.2344 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.020817 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.39; 10: 18.83; 12: 788.84 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.4; 12: 778.99 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 16.88; 12: 755.62 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.87; 12: 397.28 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.58; 12: 1941.74 | [16 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕРм08-02-231-10 | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3017; 6: 1; 7: 0.3017 | [10 empty] | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05
|  | Объем=(18,1+12,07) / 100 | [22 empty] | Объем=(18,1+12,07) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.06; 9: 1.15; 10: 12.16; 11: 44.77; 12: 544.4 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 1.37; 11: 13.24; 12: 18.14 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.24; 11: 44.77; 12: 10.74 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.7; 10: 0.21; 11: 8.16; 12: 1.71 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.53; 6: 1.15; 7: 1.5717 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.020817 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.7; 10: 13.74; 12: 564.25 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.4; 12: 555.14 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 12.03; 12: 538.49 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.32; 12: 283.12 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.09; 12: 1385.86 | [16 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-24.3.03.13-0094 | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR17,6, диаметр 160 мм |  |  | м | 60.36 | 1 | 60.36 | 184.87 |  | 11158.75 | 8.16 | 91055.4 | [10 empty] | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR17,6, диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11158.75; 12: 91055.4 | [16 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-24.3.03.05-1010 | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 200 мм/применит. 160 мм |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 13.65 |  | 136.5 | 8.16 | 1113.84 | [10 empty] | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 200 мм/применит. 160 мм
|  | Объем=60,34/6 | [22 empty] | Объем=60,34/6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.5; 12: 1113.84 | [16 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [10 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.57; 9: 1.15; 10: 16.42; 11: 44.77; 12: 735.12 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 15.07; 10: 60.28; 11: 8.16; 12: 491.88 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 6: 1.15; 7: 1.748 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.64; 10: 76.7; 12: 1227 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.42; 12: 735.12 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 15.93; 12: 713.07 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.37; 12: 374.91 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101; 12: 2314.98 | [16 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-01.7.07.29-0221 | Состав уплотнительный |  |  | кг | -2.88 | 1 | -2.88 | 16.7 |  | -48.1 | 8.16 | -392.5 | [10 empty] | Состав уплотнительный
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -48.1; 12: -392.5 | [16 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-14.2.02.12-0801 | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 357.6 |  | 357.6 | 8.16 | 2918.02 | [10 empty] | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 357.6; 12: 2918.02 | [16 empty] | Всего по позиции
Затягивание кабеля в футляр | [22 empty] | Затягивание кабеля в футляр
39 | ФЕРм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг/ вес 2,4кг/м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг/ вес 2,4кг/м
|  | Объем=8 / 100 | [22 empty] | Объем=8 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 174.46; 9: 1.15; 10: 16.05; 11: 44.77; 12: 718.56 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.07; 9: 1.15; 10: 4.97; 11: 13.24; 12: 65.8 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 0.46; 11: 44.77; 12: 20.59 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 38.65; 10: 3.09; 11: 8.16; 12: 25.21 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.56; 6: 1.15; 7: 1.7075 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 0.0368 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 267.18; 10: 24.11; 12: 809.57 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.51; 12: 739.15 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 16.01; 12: 716.98 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.42; 12: 376.97 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.54; 12: 1903.52 | [16 empty] | Всего по позиции
41 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5) | Кабель АВБШв 4х95 мс-1 |  |  | м | 8.16 | 1 | 8.16 | 90.38 | 1.0424 | 768.74 | 8.16 | 6272.92 | [10 empty] | Кабель АВБШв 4х95 мс-1
|  | Объем=8*1,02 | [22 empty] | Объем=8*1,02
|  | Цена=885/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=885/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 768.74; 12: 6272.92 | [16 empty] | Всего по позиции
Кабель в трубах в траншее | [22 empty] | Кабель в трубах в траншее
42 | ФЕРм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6034; 6: 1; 7: 0.6034 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | Объем=60,34 / 100 | [22 empty] | Объем=60,34 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 174.46; 9: 1.15; 10: 121.06; 11: 44.77; 12: 5419.86 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.07; 9: 1.15; 10: 37.52; 11: 13.24; 12: 496.76 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 3.48; 11: 44.77; 12: 155.8 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 38.65; 10: 23.32; 11: 8.16; 12: 190.29 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.56; 6: 1.15; 7: 12.879 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 0.27756 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 267.18; 10: 181.9; 12: 6106.91 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.54; 12: 5575.66 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 120.8; 12: 5408.39 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 63.52; 12: 2843.59 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 366.22; 12: 14358.89 | [16 empty] | Всего по позиции
44 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5) | Кабель АВБШв 4х95 мс-1 |  |  | м | 61.547 | 1 | 61.547 | 90.38 | 1.0424 | 5798.25 | 8.16 | 47313.72 | [10 empty] | Кабель АВБШв 4х95 мс-1
|  | Объем=60,34*1,02 | [22 empty] | Объем=60,34*1,02
|  | Цена=885/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=885/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5798.25; 12: 47313.72 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля по стене (на высоту 5 м) | [22 empty] | Прокладка кабеля по стене (на высоту 5 м)
45 | ФЕРм08-02-146-04 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.447; 6: 1; 7: 0.447 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | Объем=44,7 / 100 | [22 empty] | Объем=44,7 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 175.22; 9: 1.15; 10: 90.07; 11: 44.77; 12: 4032.43 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 871.86; 9: 1.15; 10: 448.18; 11: 13.24; 12: 5933.9 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 82.38; 9: 1.15; 10: 42.35; 11: 44.77; 12: 1896.01 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61.76; 10: 27.61; 11: 8.16; 12: 225.3 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.64; 6: 1.15; 7: 9.5819 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.13; 6: 1.15; 7: 3.1511 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1108.84; 10: 565.86; 12: 10191.63 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 132.42; 12: 5928.44 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 128.45; 12: 5750.59 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 67.53; 12: 3023.5 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 761.84; 12: 18965.72 | [16 empty] | Всего по позиции
47 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5) | Кабель АВБШв 4х95 мс-1 |  |  | м | 45.594 | 1 | 45.594 | 90.38 | 1.0424 | 4295.34 | 8.16 | 35049.97 | [10 empty] | Кабель АВБШв 4х95 мс-1
|  | Объем=44,7*1,02 | [22 empty] | Объем=44,7*1,02
|  | Цена=885/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=885/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4295.34; 12: 35049.97 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля по металлоконструкциям (на высоте 5 м) | [22 empty] | Прокладка кабеля по металлоконструкциям (на высоте 5 м)
48 | ФЕРм08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | Объем=16 / 100 | [22 empty] | Объем=16 / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [23 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 140.62; 9: 1.2075; 10: 27.17; 11: 44.77; 12: 1216.4 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 50.85; 9: 1.15; 10: 9.36; 11: 13.24; 12: 123.93 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 0.92; 11: 44.77; 12: 41.19 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 28.52; 10: 4.56; 11: 8.16; 12: 37.21 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.2075; 7: 2.8903 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 0.0736 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 219.99; 10: 41.09; 12: 1377.54 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.09; 12: 1257.59 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 27.25; 12: 1219.86 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.33; 12: 641.37 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.67; 12: 3238.77 | [16 empty] | Всего по позиции
50 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5) | Кабель АВБШв 4х95 мс-1 |  |  | м | 16.32 | 1 | 16.32 | 90.38 | 1.0424 | 1537.48 | 8.16 | 12545.84 | [10 empty] | Кабель АВБШв 4х95 мс-1
|  | Объем=16*1,02 | [22 empty] | Объем=16*1,02
|  | Цена=885/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=885/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1537.48; 12: 12545.84 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабелей в траншее | [22 empty] | Прокладка кабелей в траншее
51 | ФЕРм08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 1.0028; 6: 1; 7: 1.0028 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
|  | Объем=100,28 / 100 | [22 empty] | Объем=100,28 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.78; 9: 1.15; 10: 123.14; 11: 44.77; 12: 5512.98 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 181.03; 9: 1.15; 10: 208.77; 11: 13.24; 12: 2764.11 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.59; 9: 1.15; 10: 27.2; 11: 44.77; 12: 1217.74 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.05; 10: 73.25; 11: 8.16; 12: 597.72 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.36; 6: 1.15; 7: 13.1006 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.88; 6: 1.15; 7: 2.1681 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 360.86; 10: 405.16; 12: 8874.81 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 150.34; 12: 6730.72 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 145.83; 12: 6528.8 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 76.67; 12: 3432.67 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 627.66; 12: 18836.28 | [16 empty] | Всего по позиции
53 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5) | Кабель АВБШв 4х95 мс-1 |  |  | м | 102.286 | 1 | 102.286 | 90.38 | 1.0424 | 9636.21 | 8.16 | 78631.47 | [10 empty] | Кабель АВБШв 4х95 мс-1
|  | Объем=100,28*1,02 | [22 empty] | Объем=100,28*1,02
|  | Цена=885/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=885/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9636.21; 12: 78631.47 | [16 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕРм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 4: 100 м; 5: 1.02; 6: 1; 7: 1.02 | [10 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Объем=102 / 100 | [22 empty] | Объем=102 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 9: 1.15; 10: 4.52; 11: 44.77; 12: 202.36 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.15; 10: 1.54; 11: 13.24; 12: 20.39 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.15; 10: 0.27; 11: 44.77; 12: 12.09 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.08; 10: 0.08; 11: 8.16; 12: 0.65 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.15; 7: 0.56304 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.02346 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.24; 10: 6.14; 12: 223.4 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.79; 12: 214.45 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.65; 12: 208.02 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.44; 12: 109.37 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.23; 12: 540.79 | [16 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-01.7.06.08-0012 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм |  |  | шт | 1.02 | 1 | 1.02 | 376.94 |  | 384.48 | 8.16 | 3137.36 | [10 empty] | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм
|  | Объем=102/100 | [22 empty] | Объем=102/100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 384.48; 12: 3137.36 | [16 empty] | Всего по позиции
56 | ФЕРм08-02-163-02 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [10 empty] | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.97; 9: 1.15; 10: 59.66; 11: 44.77; 12: 2670.98 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.1; 10: 16.4; 11: 8.16; 12: 133.82 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.38; 6: 1.15; 7: 6.348 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.07; 10: 76.06; 12: 2804.8 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.66; 12: 2670.98 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 57.87; 12: 2590.85 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 30.43; 12: 1362.2 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 164.36; 12: 6757.85 | [16 empty] | Всего по позиции
57 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.6) | Кабельная концевая муфта 4ПКТп(б)-1-70/120 (Б) |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 219.26 | 1.0424 | 914.19 | 8.16 | 7459.79 | [10 empty] | Кабельная концевая муфта 4ПКТп(б)-1-70/120 (Б)
|  | Цена=2147/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=2147/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 914.19; 12: 7459.79 | [16 empty] | Всего по позиции
Пробивка отверстий под футляр | [22 empty] | Пробивка отверстий под футляр
58 | ФЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [10 empty] | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
|  | Объем=4 / 100 | [22 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 124.39; 9: 1.15; 10: 5.72; 11: 44.77; 12: 256.08 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 194.52; 9: 1.15; 10: 8.95; 11: 13.24; 12: 118.5 | [13 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.08; 6: 1.15; 7: 0.60168 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 318.91; 10: 14.67; 12: 374.58 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.72; 12: 256.08 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.89; 12: 263.76 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 3.37; 12: 151.09 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.93; 12: 789.43 | [16 empty] | Всего по позиции
59 | ФЕР46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 |  |  | 4: м3; 5: 0.004; 6: 1; 7: 0.004 | [10 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
|  | Объем=4*0,001 | [22 empty] | Объем=4*0,001
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 611.44; 9: 1.15; 10: 2.81; 11: 44.77; 12: 125.8 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.65; 9: 1.15; 10: 0.13; 11: 13.24; 12: 1.72 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.99; 9: 1.15; 10: 0.02; 11: 44.77; 12: 0.9 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 882.39; 10: 3.53; 11: 8.16; 12: 28.8 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 75.58; 6: 1.15; 7: 0.34767 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.43; 6: 1.15; 7: 0.001978 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1522.48; 10: 6.47; 12: 156.32 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.83; 12: 126.7 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2.91; 12: 130.5 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 1.67; 12: 74.75 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.05; 12: 361.57 | [16 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0.00416 | 1 | 0.00416 | 519.8 |  | 2.16 | 8.16 | 17.63 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.16; 12: 17.63 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11) |  |  | 10: 50398.7; 12: 626834.68 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11)
Раздел 2. Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В | [21 empty] | Раздел 2. Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В
АОСР №131-23-ЭС2-06; №131-23-ЭС2-07; ; №131-23-ЭС2-08; №131-23-ЭС2-09; №131-23-ЭС2-10 | [22 empty] | АОСР №131-23-ЭС2-06; №131-23-ЭС2-07; ; №131-23-ЭС2-08; №131-23-ЭС2-09; №131-23-ЭС2-10
Земляные работы траншея L=20.14m + L=2,51м | [22 empty] | Земляные работы траншея L=20.14m + L=2,51м
61 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1631; 6: 1; 7: 0.1631 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Объем=16,31 / 100 | [22 empty] | Объем=16,31 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.3225; 10: 198.53; 11: 44.77; 12: 8888.19 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.3225; 7: 25.4526 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 198.53; 12: 8888.19 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 198.53; 12: 8888.19 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 176.69; 12: 7910.49 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 67.5 |  | 3021.98 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 442.72; 12: 19820.66 | [16 empty] | Всего по позиции
62 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1359; 6: 1; 7: 0.1359 | [10 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=(11,49+2,1) / 100 | [22 empty] | Объем=(11,49+2,1) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 9: 1.15; 10: 7.79; 11: 44.77; 12: 348.76 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 9: 1.15; 10: 40.05; 11: 13.24; 12: 530.26 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 9: 1.15; 10: 7.07; 11: 44.77; 12: 316.52 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 0.14; 11: 8.16; 12: 1.14 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.15; 7: 0.82831 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 6: 1.15; 7: 0.60951 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 47.98; 12: 880.16 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.86; 12: 665.28 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.41; 12: 645.32 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.58; 12: 339.29 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.97; 12: 1864.77 | [16 empty] | Всего по позиции
63 | ФЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2928; 6: 1; 7: 0.2928 | [10 empty] | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
|  | Объем=(11,49*2+2,1*3) / 100 | [22 empty] | Объем=(11,49*2+2,1*3) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.71; 9: 1.15; 10: 6.3; 11: 44.77; 12: 282.05 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.26; 9: 1.15; 10: 1.77; 11: 13.24; 12: 23.43 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.93; 9: 1.15; 10: 0.31; 11: 44.77; 12: 13.88 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.11; 11: 8.16; 12: 0.9 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.99; 6: 1.15; 7: 0.67007 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.15; 7: 0.026938 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.34; 10: 8.18; 12: 306.38 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.61; 12: 295.93 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.41; 12: 287.05 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.37; 12: 150.92 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.96; 12: 744.35 | [16 empty] | Всего по позиции
64 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 1.36 | 1 | 1.36 | 99.98 | 1.012 | 137.6 | 8.16 | 1122.82 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.6; 12: 1122.82 | [16 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка и утилизация лишнего грунта | [22 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка и утилизация лишнего грунта
65 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.038; 6: 1; 7: 0.038 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=3,81 / 100 | [22 empty] | Объем=3,81 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 33.36; 11: 44.77; 12: 1493.53 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 4.4476 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 33.36; 12: 1493.53 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.36; 12: 1493.53 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 29.69; 12: 1329.24 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 11.34 |  | 507.8 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.39; 12: 3330.57 | [16 empty] | Всего по позиции
66 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 4.191 | 1 | 4.191 | 99.98 | 1.012 | 424.04 | 8.16 | 3460.17 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=3,81*1,1 | [22 empty] | Объем=3,81*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 424.04; 12: 3460.17 | [16 empty] | Всего по позиции
69 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 0.34 | 1 | 0.34 | 60 | 1.15 | 23.46 | 13.24 | 310.61 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*3,81 | [22 empty] | Объем=9/100*3,81
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.46; 12: 310.61 | [16 empty] | Всего по позиции
71 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.107; 6: 1; 7: 0.107 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=10,74 / 100 | [22 empty] | Объем=10,74 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 93.93; 11: 44.77; 12: 4205.25 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 12.5234 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 93.93; 12: 4205.25 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 93.93; 12: 4205.25 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 83.6; 12: 3742.67 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 31.94 |  | 1429.79 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 209.47; 12: 9377.71 | [16 empty] | Всего по позиции
74 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 0.97 | 1 | 0.97 | 60 | 1.15 | 66.93 | 13.24 | 886.15 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*10,74 | [22 empty] | Объем=9/100*10,74
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.93; 12: 886.15 | [16 empty] | Всего по позиции
76 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0557; 6: 1; 7: 0.0557 | [10 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
|  | Объем=(16,31-10,74) / 100 | [22 empty] | Объем=(16,31-10,74) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.15; 10: 25.73; 12: 25.73 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.15; 7: 3.4308 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 25.73; 12: 25.73 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.73; 12: 25.73 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 22.9; 12: 22.9 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 8.75 |  | 8.75 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.38; 12: 57.38 | [16 empty] | Всего по позиции
77 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 5.57 | 1 | 5.57 | 162.38 |  | 904.46 | 8.16 | 7380.39 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 904.46; 12: 7380.39 | [16 empty] | Всего по позиции
Переустройство кабельных линий | [22 empty] | Переустройство кабельных линий
Устройство 3 трубы в траншее 28А-28 (две для существующего кабеля, одна резерв) | [22 empty] | Устройство 3 трубы в траншее 28А-28 (две для существующего кабеля, одна резерв)
78 | ФЕРм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1149; 6: 1; 7: 0.1149 | [10 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм
|  | Объем=11,49 / 100 | [22 empty] | Объем=11,49 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.46; 9: 1.15; 10: 6.54; 11: 44.77; 12: 292.8 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 0.52; 11: 13.24; 12: 6.88 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.09; 11: 44.77; 12: 4.03 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.99; 10: 0.11; 11: 8.16; 12: 0.9 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.15; 7: 0.85095 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.0079281 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.39; 10: 7.17; 12: 300.58 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.63; 12: 296.83 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.43; 12: 287.93 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.38; 12: 151.38 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.98; 12: 739.89 | [16 empty] | Всего по позиции
79 | ФЕРм08-02-231-10 | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 / (одна труба резерв) |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2298; 6: 1; 7: 0.2298 | [10 empty] | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 / (одна труба резерв)
|  | Объем=(11,49*2) / 100 | [22 empty] | Объем=(11,49*2) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.06; 9: 1.15; 10: 9.27; 11: 44.77; 12: 415.02 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 1.04; 11: 13.24; 12: 13.77 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.18; 11: 44.77; 12: 8.06 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.7; 10: 0.16; 11: 8.16; 12: 1.31 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.53; 6: 1.15; 7: 1.1971 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.015856 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.7; 10: 10.47; 12: 430.1 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.45; 12: 423.08 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.17; 12: 410.39 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.82; 12: 215.77 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.46; 12: 1056.26 | [16 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-24.3.03.04-0013 | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим.SN12 |  |  | м | 35.16 | 1 | 35.16 | 41.58 |  | 1461.95 | 8.16 | 11929.51 | [10 empty] | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим.SN12
|  | Объем=11,49*3*1,02 | [22 empty] | Объем=11,49*3*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1461.95; 12: 11929.51 | [16 empty] | Всего по позиции
81 | ФССЦ-24.3.03.05-1008 | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 5.93 |  | 35.58 | 8.16 | 290.33 | [10 empty] | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм
|  | Объем=34,47/6 | [22 empty] | Объем=34,47/6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.58; 12: 290.33 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство 4 трубы в траншее т.4-28А | [22 empty] | Устройство 4 трубы в траншее т.4-28А
82 | ФЕРм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.021; 6: 1; 7: 0.021 | [10 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм
|  | Объем=2,1 / 100 | [22 empty] | Объем=2,1 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.46; 9: 1.15; 10: 1.19; 11: 44.77; 12: 53.28 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 0.1; 11: 13.24; 12: 1.32 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.02; 11: 44.77; 12: 0.9 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.99; 10: 0.02; 11: 8.16; 12: 0.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.15; 7: 0.15553 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.001449 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.39; 10: 1.31; 12: 54.76 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.21; 12: 54.18 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.17; 12: 52.55 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.62; 12: 27.63 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.1; 12: 134.94 | [16 empty] | Всего по позиции
83 | ФЕРм08-02-231-10 | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 |  |  | 4: 100 м; 5: 6.3; 6: 1; 7: 6.3 | [10 empty] | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05
|  | Объем=2,1*3 | [22 empty] | Объем=2,1*3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.06; 9: 1.15; 10: 254.01; 11: 44.77; 12: 11372.03 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 28.55; 11: 13.24; 12: 378 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 5.07; 11: 44.77; 12: 226.98 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.7; 10: 4.41; 11: 8.16; 12: 35.99 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.53; 6: 1.15; 7: 32.8199 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.4347 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.7; 10: 286.97; 12: 11786.02 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 259.08; 12: 11599.01 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 251.31; 12: 11251.04 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 132.13; 12: 5915.5 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 670.41; 12: 28952.56 | [16 empty] | Всего по позиции
84 | ФССЦ-24.3.03.04-0013 | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим.SN12 |  |  | м | 8.568 | 1 | 8.568 | 41.58 |  | 356.26 | 8.16 | 2907.08 | [10 empty] | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим.SN12
|  | Объем=2,1*4*1,02 | [22 empty] | Объем=2,1*4*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 356.26; 12: 2907.08 | [16 empty] | Всего по позиции
85 | ФССЦ-24.3.03.05-1008 | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5.93 |  | 5.93 | 8.16 | 48.39 | [10 empty] | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм
|  | Объем=8,4/6 | [22 empty] | Объем=8,4/6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.93; 12: 48.39 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка лотка | [22 empty] | Прокладка лотка
86 | ФЕРм08-04-750-02 | Лотки лестничного типа на болтовых соединениях |  |  | 4: т; 5: 0.027; 6: 1; 7: 0.027 | [10 empty] | Лотки лестничного типа на болтовых соединениях
|  | Объем=27/1000 | [22 empty] | Объем=27/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1885.26; 9: 1.15; 10: 58.54; 11: 44.77; 12: 2620.84 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.51; 9: 1.15; 10: 1.69; 11: 13.24; 12: 22.38 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.36; 9: 1.15; 10: 0.23; 11: 44.77; 12: 10.3 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 236.81; 10: 6.39; 11: 8.16; 12: 52.14 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 198.24; 6: 1.15; 7: 6.1554 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.58; 6: 1.15; 7: 0.018009 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2176.58; 10: 66.62; 12: 2695.36 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.77; 12: 2631.14 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.1-1 | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 74.05; 12: 3315.24 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях
| Пр/774-049.1 | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 68; 7: 68; 10: 39.96; 12: 1789.18 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 180.63; 12: 7799.78 | [16 empty] | Всего по позиции
87 | ООО "НПТ", счет № Сч10119 от 06.02.2024 (п.2) | ЛЛ(1,5) 200*50 (2м) лоток лестничный св. |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 119.89 | 1.0424 | 749.81 | 8.16 | 6118.45 | [10 empty] | ЛЛ(1,5) 200*50 (2м) лоток лестничный св.
|  | Цена=1173,92/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1173,92/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 749.81; 12: 6118.45 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля по конструкциям на высоте 6м с применением автовышки | [22 empty] | Прокладка кабеля по конструкциям на высоте 6м с применением автовышки
88 | ФЕРм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 2.2366; 6: 1; 7: 2.2366 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | Объем=223,66 / 100 | [22 empty] | Объем=223,66 / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [23 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 195.52; 9: 1.2075; 10: 528.04; 11: 44.77; 12: 23640.35 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.7; 9: 1.15; 10: 145.84; 11: 13.24; 12: 1930.92 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 12.91; 11: 44.77; 12: 577.98 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 35.96; 10: 80.43; 11: 8.16; 12: 656.31 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.8; 6: 1.2075; 7: 56.1744 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 1.0288 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 288.18; 10: 754.31; 12: 26227.58 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 540.95; 12: 24218.33 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 524.72; 12: 23491.78 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 275.88; 12: 12351.35 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1554.91; 12: 62070.71 | [16 empty] | Всего по позиции
89 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.1) | АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6 |  |  | м | 228.13 | 1 | 228.13 | 55.76 | 1.0424 | 13259.37 | 8.16 | 108196.46 | [10 empty] | АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6
|  | Объем=223,66*1,02 | [22 empty] | Объем=223,66*1,02
|  | Цена=546/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=546/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13259.37; 12: 108196.46 | [16 empty] | Всего по позиции
90 | ФСЭМ-91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  | маш.-ч | 28.09 | 1 | 28.09 |  |  | 3136.94 |  | 64366.7 | [10 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
|  | Объем=56,1744456/2 | [22 empty] | Объем=56,1744456/2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 82.22; 9: 1.15; 10: 2655.99; 11: 15.72; 12: 41752.16 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.06; 9: 1.15; 10: 324.97; 11: 47.02; 12: 15280.09 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 324.97; 12: 15280.09 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 315.22; 12: 14821.69 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 165.73; 12: 7792.85 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3136.94; 12: 64366.7 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля в траншее т.4-28А в трубе | [22 empty] | Прокладка кабеля в траншее т.4-28А в трубе
91 | ФЕРм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1189; 6: 1; 7: 0.1189 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | Объем=(8,72*1,363) / 100 | [22 empty] | Объем=(8,72*1,363) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 174.46; 9: 1.15; 10: 23.85; 11: 44.77; 12: 1067.76 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.07; 9: 1.15; 10: 7.39; 11: 13.24; 12: 97.84 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 0.69; 11: 44.77; 12: 30.89 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 38.65; 10: 4.6; 11: 8.16; 12: 37.54 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.56; 6: 1.15; 7: 2.5378 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 0.054694 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 267.18; 10: 35.84; 12: 1203.14 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.54; 12: 1098.65 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 23.8; 12: 1065.69 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.52; 12: 560.31 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.16; 12: 2829.14 | [16 empty] | Всего по позиции
92 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.1) | АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6 |  |  | м | 11.885 | 1 | 11.885 | 55.76 | 1.0424 | 690.78 | 8.16 | 5636.76 | [10 empty] | АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6
|  | Объем=8,72*1,363 | [22 empty] | Объем=8,72*1,363
|  | Цена=546/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=546/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 690.78; 12: 5636.76 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля в траншее 28Б-28В | [22 empty] | Прокладка кабеля в траншее 28Б-28В
93 | ФЕРм08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.068; 6: 1; 7: 0.068 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
|  | Объем=(5,02*1,363) / 100 | [22 empty] | Объем=(5,02*1,363) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.78; 9: 1.15; 10: 8.35; 11: 44.77; 12: 373.83 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 181.03; 9: 1.15; 10: 14.16; 11: 13.24; 12: 187.48 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.59; 9: 1.15; 10: 1.84; 11: 44.77; 12: 82.38 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.05; 10: 4.97; 11: 8.16; 12: 40.56 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.36; 6: 1.15; 7: 0.88835 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.88; 6: 1.15; 7: 0.14702 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 360.86; 10: 27.48; 12: 601.87 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.19; 12: 456.21 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.88; 12: 442.52 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.2; 12: 232.67 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.56; 12: 1277.06 | [16 empty] | Всего по позиции
94 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.1) | АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6 |  |  | м | 6.842 | 1 | 6.842 | 55.76 | 1.0424 | 397.67 | 8.16 | 3244.99 | [10 empty] | АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6
|  | Объем=5,02*1,363 | [22 empty] | Объем=5,02*1,363
|  | Цена=546/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=546/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 397.67; 12: 3244.99 | [16 empty] | Всего по позиции
Лента сигнальная | [22 empty] | Лента сигнальная
95 | ФЕРм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2265; 6: 1; 7: 0.2265 | [10 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Объем=22,65 / 100 | [22 empty] | Объем=22,65 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 9: 1.15; 10: 1; 11: 44.77; 12: 44.77 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.15; 10: 0.34; 11: 13.24; 12: 4.5 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.15; 10: 0.06; 11: 44.77; 12: 2.69 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.08; 10: 0.02; 11: 8.16; 12: 0.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.15; 7: 0.12503 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.0052095 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.24; 10: 1.36; 12: 49.43 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.06; 12: 47.46 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.03; 12: 46.04 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.54; 12: 24.2 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.93; 12: 119.67 | [16 empty] | Всего по позиции
96 | ФССЦ-01.7.06.08-0013 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-750, длина 100 м, ширина 750 мм / прим. шириной 600мм |  |  | шт | 0.2265 | 1 | 0.2265 | 1142.82 |  | 258.85 | 8.16 | 2112.22 | [10 empty] | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-750, длина 100 м, ширина 750 мм / прим. шириной 600мм
|  | Объем=22,65/100 | [22 empty] | Объем=22,65/100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 258.85; 12: 2112.22 | [16 empty] | Всего по позиции
Муфты | [22 empty] | Муфты
97 | ФЕРм08-02-167-07 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [10 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.48; 9: 1.15; 10: 282.81; 11: 44.77; 12: 12661.4 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 8.33; 11: 13.24; 12: 110.29 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 1.2; 11: 44.77; 12: 53.72 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 20.37; 10: 81.48; 11: 8.16; 12: 664.88 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.54; 6: 1.15; 7: 30.084 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.092 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.66; 10: 372.62; 12: 13436.57 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 284.01; 12: 12715.12 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 275.49; 12: 12333.67 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 144.85; 12: 6484.71 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 792.96; 12: 32254.95 | [16 empty] | Всего по позиции
98 | ЗАО "МПО Электромонтаж", счет-договор № 34458895 от 12.09.2023 (п.1) | Муфта 3СТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я,броня) (КВТ Калуга) |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 980.1 | 1.0424 | 4086.47 | 8.16 | 33345.6 | [10 empty] | Муфта 3СТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я,броня) (КВТ Калуга)
|  | Цена=7997,65/8,16 | [28 empty] | Цена=7997,65/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4086.47; 12: 33345.6 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В |  |  | 10: 30229.09; 12: 423787.03 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В
Раздел 3. Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8 | [21 empty] | Раздел 3. Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8
АОСР №131-23-ЭС2-11; №131-23-ЭС2-12; ; №131-23-ЭС2-13; №131-23-ЭС2-14; №131-23-ЭС2-15 | [22 empty] | АОСР №131-23-ЭС2-11; №131-23-ЭС2-12; ; №131-23-ЭС2-13; №131-23-ЭС2-14; №131-23-ЭС2-15
Разборка дорожных покрытий | [22 empty] | Разборка дорожных покрытий
99 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6896; 6: 1; 7: 0.6896 | [10 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=68,96 / 100 | [22 empty] | Объем=68,96 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 141.83; 11: 44.77; 12: 6349.73 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 974.31; 11: 13.24; 12: 12899.86 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 41.19; 11: 44.77; 12: 1844.08 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 288.54; 11: 8.16; 12: 2354.49 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 17.3596 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 3.5845 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 1404.68; 12: 21604.08 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 183.02; 12: 8193.81 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 269.04; 12: 12044.9 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 208.46 |  | 9332.75 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1882.18; 12: 42981.73 | [16 empty] | Всего по позиции
100 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -2.577 | 1 | -2.577 |  |  | -609.06 |  | -10892.08 | [10 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.15; 10: -519.36; 11: 13.24; 12: -6876.33 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.15; 10: -34.38; 11: 44.77; 12: -1539.19 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -34.38; 12: -1539.19 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -50.54; 12: -2262.61 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -39.16 |  | -1753.14 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -609.06; 12: -10892.08 | [16 empty] | Всего по позиции
101 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.476 | 1 | -0.476 | 30 | 1.15 | -16.42 | 13.24 | -217.4 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -16.42; 12: -217.4 | [16 empty] | Всего по позиции
102 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -3.053 | 1 | -3.053 | 8.17 |  | -103.51 |  | -4633.96 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=-2,577-0,476 | [22 empty] | Объем=-2,577-0,476
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.15; 10: -28.68; 11: 44.77; 12: -1284 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -28.68; 12: -1284 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -42.16; 12: -1887.48 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -32.67 |  | -1462.48 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -103.51; 12: -4633.96 | [16 empty] | Всего по позиции
103 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.0069 | 1 | -0.0069 | 1690 |  | -11.66 | 8.16 | -95.15 | [10 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -11.66; 12: -95.15 | [16 empty] | Всего по позиции
104 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.0483 | 1 | -0.0483 | 1500 |  | -72.45 | 8.16 | -591.19 | [10 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -72.45; 12: -591.19 | [16 empty] | Всего по позиции
105 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -6.896 | 1 | -6.896 | 16.8 |  | -115.85 | 8.16 | -945.34 | [10 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -115.85; 12: -945.34 | [16 empty] | Всего по позиции
106 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -1.3792 | 1 | -1.3792 | 59.99 |  | -82.74 | 8.16 | -675.16 | [10 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -82.74; 12: -675.16 | [16 empty] | Всего по позиции
107 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.099; 6: 1; 7: 0.099 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=9,87 / 100 | [22 empty] | Объем=9,87 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 170.11; 11: 44.77; 12: 7615.82 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 488.73; 11: 13.24; 12: 6470.79 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 52.87; 11: 44.77; 12: 2366.99 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 20.4702 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 5.195 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 658.84; 12: 14086.61 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 222.98; 12: 9982.81 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 327.78; 12: 14674.73 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 253.97 |  | 11370.42 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1240.59; 12: 40131.76 | [16 empty] | Всего по позиции
108 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.165; 6: 1; 7: 0.165 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=16,45 / 100 | [22 empty] | Объем=16,45 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 19.57; 11: 44.77; 12: 876.15 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 77.35; 11: 13.24; 12: 1024.11 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 9.54; 11: 44.77; 12: 427.11 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 2.5085 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.71915 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 96.92; 12: 1900.26 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.11; 12: 1303.26 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 42.79; 12: 1915.79 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 33.16 |  | 1484.41 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 172.87; 12: 5300.46 | [16 empty] | Всего по позиции
109 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 40.8 | 1 | 40.8 | 3.28 |  | 133.82 | 13.24 | 1771.78 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=9,87*1,8+16,45*1,4 | [22 empty] | Объем=9,87*1,8+16,45*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.82; 12: 1771.78 | [16 empty] | Всего по позиции
110 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 26.32 | 1 | 26.32 | 162.38 |  | 4273.84 | 8.16 | 34874.53 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=9,87+16,45 | [22 empty] | Объем=9,87+16,45
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4273.84; 12: 34874.53 | [16 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [22 empty] | Земляные работы
Разработка грунта | [22 empty] | Разработка грунта
111 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0408; 6: 1; 7: 0.0408 | [10 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=(52,96-12,18) / 1000 | [22 empty] | Объем=(52,96-12,18) / 1000
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [23 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.587; 10: 6.57; 11: 44.77; 12: 294.14 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.725; 10: 250.78; 11: 13.24; 12: 3320.33 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.725; 10: 35.72; 11: 44.77; 12: 1599.18 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.18; 11: 8.16; 12: 1.47 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.587; 7: 0.84174 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.725; 7: 2.6463 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 257.53; 12: 3615.94 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.29; 12: 1893.32 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 38.91; 12: 1741.85 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 16.54 |  | 740.29 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 312.98; 12: 6098.08 | [16 empty] | Всего по позиции
112 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.01218; 6: 1; 7: 0.01218 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=12,18 / 1000 | [22 empty] | Объем=12,18 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.7; 9: 1.3225; 10: 1.44; 11: 44.77; 12: 64.47 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2500; 9: 1.4375; 10: 43.77; 11: 13.24; 12: 579.51 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 9: 1.4375; 10: 5.91; 11: 44.77; 12: 264.59 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.3225; 7: 0.18524 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.4375; 7: 0.43772 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2589.7; 10: 45.21; 12: 643.98 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.35; 12: 329.06 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.76; 12: 302.74 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.87 |  | 128.66 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.84; 12: 1075.38 | [16 empty] | Всего по позиции
113 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 / доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0108; 6: 1; 7: 0.0108 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 / доработка
|  | Объем=1,08 / 100 | [22 empty] | Объем=1,08 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.587; 10: 15.78; 11: 44.77; 12: 706.47 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.587; 7: 2.0225 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 15.78; 12: 706.47 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.78; 12: 706.47 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 14.04; 12: 628.76 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 5.37 |  | 240.2 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.19; 12: 1575.43 | [16 empty] | Всего по позиции
114 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 5: 0.426; 6: 1; 7: 0.426 | [10 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=((6,02+3,76+26,68+6,13)) / 100 | [22 empty] | Объем=((6,02+3,76+26,68+6,13)) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 9: 1.15; 10: 24.41; 11: 44.77; 12: 1092.84 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 9: 1.15; 10: 125.55; 11: 13.24; 12: 1662.28 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 9: 1.15; 10: 22.16; 11: 44.77; 12: 992.1 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 0.43; 11: 8.16; 12: 3.51 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.15; 7: 2.5965 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 6: 1.15; 7: 1.9106 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 150.39; 12: 2758.63 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.57; 12: 2084.94 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 45.17; 12: 2022.39 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 23.75; 12: 1063.32 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 219.31; 12: 5844.34 | [16 empty] | Всего по позиции
115 | ФЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.43; 6: 1; 7: 0.43 | [10 empty] | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
|  | Объем=((6,02+3,76+26,68+6,13)) / 100 | [22 empty] | Объем=((6,02+3,76+26,68+6,13)) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.71; 9: 1.15; 10: 9.25; 11: 44.77; 12: 414.12 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.26; 9: 1.15; 10: 2.6; 11: 13.24; 12: 34.42 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.93; 9: 1.15; 10: 0.46; 11: 44.77; 12: 20.59 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.16; 11: 8.16; 12: 1.31 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.99; 6: 1.15; 7: 0.98406 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.15; 7: 0.03956 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.34; 10: 12.01; 12: 449.85 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.71; 12: 434.71 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.42; 12: 421.67 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.95; 12: 221.7 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.38; 12: 1093.22 | [16 empty] | Всего по позиции
116 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 6.12 | 1 | 6.12 | 99.98 | 1.012 | 619.22 | 8.16 | 5052.84 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 619.22; 12: 5052.84 | [16 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка | [22 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка
117 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.154; 6: 1; 7: 0.154 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=15,4 / 100 | [22 empty] | Объем=15,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 135.18; 11: 44.77; 12: 6052.01 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 18.0244 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 135.18; 12: 6052.01 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 135.18; 12: 6052.01 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 120.31; 12: 5386.29 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 45.96 |  | 2057.68 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 301.45; 12: 13495.98 | [16 empty] | Всего по позиции
118 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 16.94 | 1 | 16.94 | 99.98 | 1.012 | 1713.99 | 8.16 | 13986.16 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=15,4*1,1 | [22 empty] | Объем=15,4*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1713.99; 12: 13986.16 | [16 empty] | Всего по позиции
121 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 1.386 | 1 | 1.386 | 60 | 1.15 | 95.63 | 13.24 | 1266.14 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*15,4 | [22 empty] | Объем=9/100*15,4
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 95.63; 12: 1266.14 | [16 empty] | Всего по позиции
123 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1/песком |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.19; 6: 1; 7: 0.19 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1/песком
|  | Объем=19 / 100 | [22 empty] | Объем=19 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 166.78; 11: 44.77; 12: 7466.74 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 22.2378 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 166.78; 12: 7466.74 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 166.78; 12: 7466.74 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 148.43; 12: 6645.4 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 56.71 |  | 2538.69 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 371.92; 12: 16650.83 | [16 empty] | Всего по позиции
124 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 20.9 | 1 | 20.9 | 99.98 | 1.012 | 2114.66 | 8.16 | 17255.63 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=19*1,1 | [22 empty] | Объем=19*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2114.66; 12: 17255.63 | [16 empty] | Всего по позиции
127 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 1.71 | 1 | 1.71 | 60 | 1.15 | 117.99 | 13.24 | 1562.19 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*19 | [22 empty] | Объем=9/100*19
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 117.99; 12: 1562.19 | [16 empty] | Всего по позиции
129 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/щебнем |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.247; 6: 1; 7: 0.247 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/щебнем
|  | Объем=24,7 / 100 | [22 empty] | Объем=24,7 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 238.13; 11: 44.77; 12: 10661.08 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 31.7511 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 238.13; 12: 10661.08 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 238.13; 12: 10661.08 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 211.94; 12: 9488.36 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 80.96 |  | 3624.77 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 531.03; 12: 23774.21 | [16 empty] | Всего по позиции
130 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 24.7 | 1 | 24.7 | 325.21 |  | 8032.69 | 8.16 | 65546.75 | [10 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8032.69; 12: 65546.75 | [16 empty] | Всего по позиции
133 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 2.223 | 1 | 2.223 | 60 | 1.15 | 153.39 | 13.24 | 2030.88 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*24,7 | [22 empty] | Объем=9/100*24,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 153.39; 12: 2030.88 | [16 empty] | Всего по позиции
135 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 / грунтом |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.122; 6: 1; 7: 0.122 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 / грунтом
|  | Объем=12,18 / 100 | [22 empty] | Объем=12,18 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 107.09; 11: 44.77; 12: 4794.42 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 14.279 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 107.09; 12: 4794.42 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 107.09; 12: 4794.42 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 95.31; 12: 4267.03 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 36.41 |  | 1630.1 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 238.81; 12: 10691.55 | [16 empty] | Всего по позиции
138 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 1.1 | 1 | 1.1 | 60 | 1.15 | 75.9 | 13.24 | 1004.92 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*12,18 | [22 empty] | Объем=9/100*12,18
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.9; 12: 1004.92 | [16 empty] | Всего по позиции
140 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт от разработки вручную |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0108; 6: 1; 7: 0.0108 | [10 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт от разработки вручную
|  | Объем=1,08 / 100 | [22 empty] | Объем=1,08 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.3225; 10: 5.74; 11: 44.77; 12: 256.98 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.3225; 7: 0.765 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 5.74; 12: 256.98 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.74; 12: 256.98 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 5.11; 12: 228.71 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 1.95 |  | 87.37 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.8; 12: 573.06 | [16 empty] | Всего по позиции
141 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 41.86 | 1 | 41.86 | 162.38 |  | 6797.23 | 8.16 | 55465.4 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6797.23; 12: 55465.4 | [16 empty] | Всего по позиции
Переустройство кабельных линий | [22 empty] | Переустройство кабельных линий
Прокладка трубы в траншее | [22 empty] | Прокладка трубы в траншее
142 | ФЕРм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.267; 6: 1; 7: 0.267 | [10 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм
|  | Объем=(320,16/12) / 100 | [22 empty] | Объем=(320,16/12) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.46; 9: 1.15; 10: 15.19; 11: 44.77; 12: 680.06 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 1.21; 11: 13.24; 12: 16.02 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.21; 11: 44.77; 12: 9.4 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.99; 10: 0.26; 11: 8.16; 12: 2.12 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.15; 7: 1.9774 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.018423 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.39; 10: 16.66; 12: 698.2 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.4; 12: 689.46 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.94; 12: 668.78 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.85; 12: 351.62 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.45; 12: 1718.6 | [16 empty] | Всего по позиции
143 | ФЕРм08-02-231-10 | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 |  |  | 4: 100 м; 5: 2.935; 6: 1; 7: 2.935 | [10 empty] | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05
|  | Объем=(26,68*11) / 100 | [22 empty] | Объем=(26,68*11) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.06; 9: 1.15; 10: 118.34; 11: 44.77; 12: 5298.08 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 13.3; 11: 13.24; 12: 176.09 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 2.36; 11: 44.77; 12: 105.66 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.7; 10: 2.05; 11: 8.16; 12: 16.73 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.53; 6: 1.15; 7: 15.2899 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.20252 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.7; 10: 133.69; 12: 5490.9 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 120.7; 12: 5403.74 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 117.08; 12: 5241.63 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 61.56; 12: 2755.91 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 312.33; 12: 13488.44 | [16 empty] | Всего по позиции
144 | ФССЦ-24.3.03.04-0013 | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим.SN12 |  |  | м | 320.16 | 1 | 320.16 | 41.58 |  | 13312.25 | 8.16 | 108627.96 | [10 empty] | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим.SN12
|  | Объем=26,68*12 | [22 empty] | Объем=26,68*12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13312.25; 12: 108627.96 | [16 empty] | Всего по позиции
145 | ФССЦ-24.3.03.05-1008 | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм |  |  | шт | 53 | 1 | 53 | 5.93 |  | 314.29 | 8.16 | 2564.61 | [10 empty] | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм
|  | Объем=320,16/6 | [22 empty] | Объем=320,16/6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 314.29; 12: 2564.61 | [16 empty] | Всего по позиции
146 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/применит. Заделка концов труб пеной огнезащитной |  |  | 4: шт; 5: 24; 6: 1; 7: 24 | [10 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/применит. Заделка концов труб пеной огнезащитной
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.57; 9: 1.15; 10: 98.53; 11: 44.77; 12: 4411.19 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 15.07; 10: 361.68; 11: 8.16; 12: 2951.31 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 6: 1.15; 7: 10.488 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.64; 10: 460.21; 12: 7362.5 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 98.53; 12: 4411.19 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 95.57; 12: 4278.85 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 50.25; 12: 2249.71 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 606.03; 12: 13891.06 | [16 empty] | Всего по позиции
147 | ФССЦ-01.7.07.29-0221 | Состав уплотнительный |  |  | кг | -17.28 | 1 | -17.28 | 16.7 |  | -288.58 | 8.16 | -2354.81 | [10 empty] | Состав уплотнительный
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -288.58; 12: -2354.81 | [16 empty] | Всего по позиции
148 | ФССЦ-14.2.02.12-0801 | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 357.6 |  | 715.2 | 8.16 | 5836.03 | [10 empty] | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 715.2; 12: 5836.03 | [16 empty] | Всего по позиции
Кабеленесущие конструкции | [22 empty] | Кабеленесущие конструкции
149 | ФЕРм08-04-750-02 | Лотки лестничного типа на болтовых соединениях |  |  | 4: т; 5: 0.088; 6: 1; 7: 0.088 | [10 empty] | Лотки лестничного типа на болтовых соединениях
|  | Объем=88/1000 | [22 empty] | Объем=88/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1885.26; 9: 1.15; 10: 190.79; 11: 44.77; 12: 8541.67 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.51; 9: 1.15; 10: 5.52; 11: 13.24; 12: 73.08 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.36; 9: 1.15; 10: 0.74; 11: 44.77; 12: 33.13 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 236.81; 10: 20.84; 11: 8.16; 12: 170.05 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 198.24; 6: 1.15; 7: 20.0619 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.58; 6: 1.15; 7: 0.058696 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2176.58; 10: 217.15; 12: 8784.8 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 191.53; 12: 8574.8 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.1-1 | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 241.33; 12: 10804.25 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях
| Пр/774-049.1 | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 68; 7: 68; 10: 130.24; 12: 5830.86 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 588.72; 12: 25419.91 | [16 empty] | Всего по позиции
150 | ООО "НПТ", счет № Сч10119 от 06.02.2024 (п.1) | ЛЛ(1,5) 400*50 (2м) лоток лестничный св. |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | 150.38 | 1.0424 | 2508 | 8.16 | 20465.28 | [10 empty] | ЛЛ(1,5) 400*50 (2м) лоток лестничный св.
|  | Цена=1472,52/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1472,52/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2508; 12: 20465.28 | [16 empty] | Всего по позиции
151 | ООО "НПТ", счет № Сч10119 от 06.02.2024 (п.3) | КЛЛ(1,2) 800 (2м) крышка лестничного лотка |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 221.93 | 1.0424 | 462.66 | 8.16 | 3775.31 | [10 empty] | КЛЛ(1,2) 800 (2м) крышка лестничного лотка
|  | Цена=2173,09/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=2173,09/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 462.66; 12: 3775.31 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля в траншее в трубе | [22 empty] | Прокладка кабеля в траншее в трубе
152 | ФЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг / вес 4,3кг/м |  |  | 4: 100 м; 5: 1.8057; 6: 1; 7: 1.8057 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг / вес 4,3кг/м
|  | Объем=(29,85+30,07+30,11+30,34+30,1+30,1) / 100 | [22 empty] | Объем=(29,85+30,07+30,11+30,34+30,1+30,1) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 216.58; 9: 1.15; 10: 449.74; 11: 44.77; 12: 20134.86 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 76.32; 9: 1.15; 10: 158.48; 11: 13.24; 12: 2098.28 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 10.42; 11: 44.77; 12: 466.5 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 39.49; 10: 71.31; 11: 8.16; 12: 581.89 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.04; 6: 1.15; 7: 47.8438 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 0.83062 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.39; 10: 679.53; 12: 22815.03 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 460.16; 12: 20601.36 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 446.36; 12: 19983.32 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 234.68; 12: 10506.69 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1360.57; 12: 53305.04 | [16 empty] | Всего по позиции
154 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.3) | Кабель АСБл-10 3х70 |  |  | м | 184.18 | 1 | 184.18 | 120 | 1.0424 | 23037.82 | 8.16 | 187988.61 | [10 empty] | Кабель АСБл-10 3х70
|  | Объем=180,57*1,02 | [22 empty] | Объем=180,57*1,02
|  | Цена=1175/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1175/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23037.82; 12: 187988.61 | [16 empty] | Всего по позиции
155 | ФЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг / вес 3,177кг/м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6134; 6: 1; 7: 0.6134 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг / вес 3,177кг/м
|  | Объем=(31,78+29,56) / 100 | [22 empty] | Объем=(31,78+29,56) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 216.58; 9: 1.15; 10: 152.78; 11: 44.77; 12: 6839.96 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 76.32; 9: 1.15; 10: 53.84; 11: 13.24; 12: 712.84 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 3.54; 11: 44.77; 12: 158.49 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 39.49; 10: 24.22; 11: 8.16; 12: 197.64 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.04; 6: 1.15; 7: 16.2526 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 0.28216 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.39; 10: 230.84; 12: 7750.44 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 156.32; 12: 6998.45 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 151.63; 12: 6788.5 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 79.72; 12: 3569.21 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 462.19; 12: 18108.15 | [16 empty] | Всего по позиции
156 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.4) | Кабель АВБШв 3х95-6 |  |  | м | 62.57 | 1 | 62.57 | 77.92 | 1.0424 | 5081.98 | 8.16 | 41468.96 | [10 empty] | Кабель АВБШв 3х95-6
|  | Объем=61,34*1,02 | [22 empty] | Объем=61,34*1,02
|  | Цена=763/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=763/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5081.98; 12: 41468.96 | [16 empty] | Всего по позиции
157 | ФЕРм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4444; 6: 1; 7: 0.4444 | [10 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Объем=44,44 / 100 | [22 empty] | Объем=44,44 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 9: 1.15; 10: 1.97; 11: 44.77; 12: 88.2 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.15; 10: 0.67; 11: 13.24; 12: 8.87 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.15; 10: 0.12; 11: 44.77; 12: 5.37 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.08; 10: 0.04; 11: 8.16; 12: 0.33 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.15; 7: 0.24531 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.010221 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.24; 10: 2.68; 12: 97.4 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.09; 12: 93.57 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.03; 12: 90.76 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.07; 12: 47.72 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.78; 12: 235.88 | [16 empty] | Всего по позиции
158 | ФССЦ-01.7.06.08-0012 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм |  |  | шт | 0.444 | 1 | 0.444 | 376.94 |  | 167.36 | 8.16 | 1365.66 | [10 empty] | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм
|  | Объем=44,44/100 | [22 empty] | Объем=44,44/100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 167.36; 12: 1365.66 | [16 empty] | Всего по позиции
159 | ФЕРм08-02-167-07 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 / применит. |  |  | 4: шт; 5: 16; 6: 1; 7: 16 | [10 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 / применит.
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.48; 9: 1.15; 10: 1131.23; 11: 44.77; 12: 50645.17 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 33.3; 11: 13.24; 12: 440.89 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 4.78; 11: 44.77; 12: 214 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 20.37; 10: 325.92; 11: 8.16; 12: 2659.51 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.54; 6: 1.15; 7: 120.336 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.368 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.66; 10: 1490.45; 12: 53745.57 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1136.01; 12: 50859.17 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1101.93; 12: 49333.39 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 579.37; 12: 25938.18 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3171.75; 12: 129017.14 | [16 empty] | Всего по позиции
160 | ЗАО "МПО Электромонтаж", счет-договор № 34458895 от 12.09.2023 (п.1) | Муфта 3СТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я,броня) (КВТ Калуга) |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | 980.1 | 1.0424 | 16345.87 | 8.16 | 133382.3 | [10 empty] | Муфта 3СТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я,броня) (КВТ Калуга)
|  | Цена=7997,65/8,16 | [28 empty] | Цена=7997,65/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16345.87; 12: 133382.3 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8 |  |  | 10: 96720.69; 12: 1109357.1 | [18 empty] | Итого по разделу 3 Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8
Раздел 4. Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ) | [21 empty] | Раздел 4. Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)
АОСР №131-23-ЭС2-417-ММЗ-1; №131-23-ЭС2-417-ММЗ-2; №131-23-ЭС2-417-ММЗ-3; №131-23-ЭС2-417-ММЗ-4; №131-23-ЭС2-417-ММЗ-5 | [22 empty] | АОСР №131-23-ЭС2-417-ММЗ-1; №131-23-ЭС2-417-ММЗ-2; №131-23-ЭС2-417-ММЗ-3; №131-23-ЭС2-417-ММЗ-4; №131-23-ЭС2-417-ММЗ-5
Разборка дорожных покрытий (АОСР №31-23-ЭС2-доп.1-1) | [22 empty] | Разборка дорожных покрытий (АОСР №31-23-ЭС2-доп.1-1)
161 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 1.2074; 6: 1; 7: 1.2074 | [10 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=120,74 / 100 | [22 empty] | Объем=120,74 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 248.32; 11: 44.77; 12: 11117.29 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 1705.88; 11: 13.24; 12: 22585.85 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 72.12; 11: 44.77; 12: 3228.81 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 505.2; 11: 8.16; 12: 4122.43 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 30.3945 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 6.2761 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 2459.4; 12: 37825.57 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 320.44; 12: 14346.1 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 471.05; 12: 21088.77 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 364.98 |  | 16340.21 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3295.43; 12: 75254.55 | [16 empty] | Всего по позиции
162 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -4.513 | 1 | -4.513 |  |  | -1066.6 |  | -19073.96 | [10 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.15; 10: -909.54; 11: 13.24; 12: -12042.31 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.15; 10: -60.2; 11: 44.77; 12: -2695.15 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -60.2; 12: -2695.15 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -88.49; 12: -3961.87 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -68.57 |  | -3069.78 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1066.6; 12: -19073.96 | [16 empty] | Всего по позиции
163 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.833 | 1 | -0.833 | 30 | 1.15 | -28.74 | 13.24 | -380.52 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -28.74; 12: -380.52 | [16 empty] | Всего по позиции
164 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -5.346 | 1 | -5.346 | 8.17 |  | -181.28 |  | -8115.92 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=-4,513-0,833 | [22 empty] | Объем=-4,513-0,833
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.15; 10: -50.23; 11: 44.77; 12: -2248.8 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -50.23; 12: -2248.8 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -73.84; 12: -3305.74 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -57.21 |  | -2561.38 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -181.28; 12: -8115.92 | [16 empty] | Всего по позиции
165 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.012 | 1 | -0.012 | 1690 |  | -20.28 | 8.16 | -165.48 | [10 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -20.28; 12: -165.48 | [16 empty] | Всего по позиции
166 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.085 | 1 | -0.085 | 1500 |  | -127.5 | 8.16 | -1040.4 | [10 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -127.5; 12: -1040.4 | [16 empty] | Всего по позиции
167 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -12.074 | 1 | -12.074 | 16.8 |  | -202.84 | 8.16 | -1655.17 | [10 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -202.84; 12: -1655.17 | [16 empty] | Всего по позиции
168 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -2.415 | 1 | -2.415 | 59.99 |  | -144.88 | 8.16 | -1182.22 | [10 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -144.88; 12: -1182.22 | [16 empty] | Всего по позиции
169 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=8,03 / 100 | [22 empty] | Объем=8,03 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 137.46; 11: 44.77; 12: 6154.08 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 394.93; 11: 13.24; 12: 5228.87 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 42.72; 11: 44.77; 12: 1912.57 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 16.5416 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 4.198 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 532.39; 12: 11382.95 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 180.18; 12: 8066.65 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 264.86; 12: 11857.98 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 205.23 |  | 9187.91 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1002.48; 12: 32428.84 | [16 empty] | Всего по позиции
170 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.127; 6: 1; 7: 0.127 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=12,68 / 100 | [22 empty] | Объем=12,68 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 15.06; 11: 44.77; 12: 674.24 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 59.54; 11: 13.24; 12: 788.31 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 7.35; 11: 44.77; 12: 329.06 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 1.9308 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.55353 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 74.6; 12: 1462.55 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.41; 12: 1003.3 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 32.94; 12: 1474.85 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 25.52 |  | 1142.76 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.06; 12: 4080.16 | [16 empty] | Всего по позиции
171 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 32.21 | 1 | 32.21 | 3.28 |  | 105.65 | 13.24 | 1398.81 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=8,03*1,8+12,68*1,4 | [22 empty] | Объем=8,03*1,8+12,68*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.65; 12: 1398.81 | [16 empty] | Всего по позиции
172 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 20.71 | 1 | 20.71 | 162.38 |  | 3362.89 | 8.16 | 27441.18 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=8,03+12,68 | [22 empty] | Объем=8,03+12,68
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3362.89; 12: 27441.18 | [16 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [22 empty] | Земляные работы
173 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.06405; 6: 1; 7: 0.06405 | [10 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=64,05 / 1000 | [22 empty] | Объем=64,05 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 8.59; 11: 44.77; 12: 384.57 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 328.08; 11: 13.24; 12: 4343.78 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 46.74; 11: 44.77; 12: 2092.55 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.28; 11: 8.16; 12: 2.28 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 1.1012 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 3.4619 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 336.95; 12: 4730.63 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.33; 12: 2477.12 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 50.9; 12: 2278.95 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 21.63 |  | 968.55 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 409.48; 12: 7978.13 | [16 empty] | Всего по позиции
174 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 / доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.013; 6: 1; 7: 0.013 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 / доработка
|  | Объем=1,3 / 100 | [22 empty] | Объем=1,3 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.587; 10: 18.99; 11: 44.77; 12: 850.18 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.587; 7: 2.4345 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 18.99; 12: 850.18 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.99; 12: 850.18 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 16.9; 12: 756.66 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 6.46 |  | 289.06 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.35; 12: 1895.9 | [16 empty] | Всего по позиции
175 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 5: 0.7882; 6: 1; 7: 0.7882 | [10 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=78,82 / 100 | [22 empty] | Объем=78,82 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 9: 1.15; 10: 45.16; 11: 44.77; 12: 2021.81 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 9: 1.15; 10: 232.29; 11: 13.24; 12: 3075.52 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 9: 1.15; 10: 41.01; 11: 44.77; 12: 1836.02 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 0.79; 11: 8.16; 12: 6.45 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.15; 7: 4.8041 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 6: 1.15; 7: 3.5351 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 278.24; 12: 5103.78 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 86.17; 12: 3857.83 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 83.58; 12: 3742.1 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 43.95; 12: 1967.49 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 405.77; 12: 10813.37 | [16 empty] | Всего по позиции
176 | ФЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 |  |  | 4: 100 м; 5: 1.5764; 6: 1; 7: 1.5764 | [10 empty] | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
|  | Объем=(78,82*2) / 100 | [22 empty] | Объем=(78,82*2) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.71; 9: 1.15; 10: 33.92; 11: 44.77; 12: 1518.6 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.26; 9: 1.15; 10: 9.54; 11: 13.24; 12: 126.31 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.93; 9: 1.15; 10: 1.69; 11: 44.77; 12: 75.66 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.58; 11: 8.16; 12: 4.73 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.99; 6: 1.15; 7: 3.6076 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.15; 7: 0.14503 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.34; 10: 44.04; 12: 1649.64 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.61; 12: 1594.26 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 34.54; 12: 1546.43 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 18.16; 12: 813.07 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.74; 12: 4009.14 | [16 empty] | Всего по позиции
177 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 5.52 | 1 | 5.52 | 99.98 | 1.012 | 558.51 | 8.16 | 4557.44 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 558.51; 12: 4557.44 | [16 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком,обратная засыпка | [22 empty] | Обсыпка песком,обратная засыпка
178 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.783; 6: 1; 7: 0.783 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(17,61+60,69) / 100 | [22 empty] | Объем=(17,61+60,69) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 687.32; 11: 44.77; 12: 30771.32 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 91.6433 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 687.32; 12: 30771.32 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 687.32; 12: 30771.32 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 611.71; 12: 27386.47 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 233.69 |  | 10462.25 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1532.72; 12: 68620.04 | [16 empty] | Всего по позиции
179 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 86.13 | 1 | 86.13 | 99.98 | 1.012 | 8714.61 | 8.16 | 71111.22 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=(17,61+60,69)*1,1 | [22 empty] | Объем=(17,61+60,69)*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8714.61; 12: 71111.22 | [16 empty] | Всего по позиции
182 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 7.047 | 1 | 7.047 | 60 | 1.15 | 486.24 | 13.24 | 6437.82 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*78,3 | [22 empty] | Объем=9/100*78,3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 486.24; 12: 6437.82 | [16 empty] | Всего по позиции
184 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / погрузка грунта от разработки вручную |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.6535; 6: 1; 7: 0.6535 | [10 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / погрузка грунта от разработки вручную
|  | Объем=(64,05+1,3) / 100 | [22 empty] | Объем=(64,05+1,3) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.15; 10: 301.89; 12: 301.89 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.15; 7: 40.2517 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 301.89; 12: 301.89 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 301.89; 12: 301.89 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 268.68; 12: 268.68 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 102.64 |  | 102.64 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 673.21; 12: 673.21 | [16 empty] | Всего по позиции
185 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 63.35 | 1 | 63.35 | 162.38 |  | 10286.77 | 8.16 | 83940.04 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10286.77; 12: 83940.04 | [16 empty] | Всего по позиции
Переустройство кабельных линий | [22 empty] | Переустройство кабельных линий
186 | ФЕРм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.618; 6: 1; 7: 0.618 | [10 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм
|  | Объем=61,77 / 100 | [22 empty] | Объем=61,77 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.46; 9: 1.15; 10: 35.15; 11: 44.77; 12: 1573.67 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 2.8; 11: 13.24; 12: 37.07 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.5; 11: 44.77; 12: 22.39 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.99; 10: 0.61; 11: 8.16; 12: 4.98 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.15; 7: 4.5769 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.042642 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.39; 10: 38.56; 12: 1615.72 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.65; 12: 1596.06 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 34.58; 12: 1548.18 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 18.18; 12: 813.99 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.32; 12: 3977.89 | [16 empty] | Всего по позиции
187 | ФЕРм08-02-231-10 | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 |  |  | 4: 100 м; 5: 1.235; 6: 1; 7: 1.235 | [10 empty] | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05
|  | Объем=(61,77*2) / 100 | [22 empty] | Объем=(61,77*2) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.06; 9: 1.15; 10: 49.79; 11: 44.77; 12: 2229.1 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 5.6; 11: 13.24; 12: 74.14 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.99; 11: 44.77; 12: 44.32 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.7; 10: 0.86; 11: 8.16; 12: 7.02 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.53; 6: 1.15; 7: 6.4337 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.085215 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.7; 10: 56.25; 12: 2310.26 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.78; 12: 2273.42 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 49.26; 12: 2205.22 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 25.9; 12: 1159.44 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.41; 12: 5674.92 | [16 empty] | Всего по позиции
188 | ФССЦ-24.3.03.04-0013 | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  | м | 185.31 | 1 | 185.31 | 41.58 |  | 7705.19 | 8.16 | 62874.35 | [10 empty] | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | Объем=61,77*3 | [22 empty] | Объем=61,77*3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7705.19; 12: 62874.35 | [16 empty] | Всего по позиции
189 | ФЕРм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм/применит.160мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0812; 6: 1; 7: 0.0812 | [10 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм/применит.160мм
|  | Объем=(8,12*1) / 100 | [22 empty] | Объем=(8,12*1) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.46; 9: 1.15; 10: 4.62; 11: 44.77; 12: 206.84 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 0.37; 11: 13.24; 12: 4.9 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.07; 11: 44.77; 12: 3.13 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.99; 10: 0.08; 11: 8.16; 12: 0.65 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.15; 7: 0.60137 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.0056028 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.39; 10: 5.07; 12: 212.39 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.69; 12: 209.97 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.55; 12: 203.67 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.39; 12: 107.08 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.01; 12: 523.14 | [16 empty] | Всего по позиции
190 | ФЕРм08-02-231-10 | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1624; 6: 1; 7: 0.1624 | [10 empty] | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05
|  | Объем=(8,12*2) / 100 | [22 empty] | Объем=(8,12*2) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.06; 9: 1.15; 10: 6.55; 11: 44.77; 12: 293.24 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 0.74; 11: 13.24; 12: 9.8 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.13; 11: 44.77; 12: 5.82 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.7; 10: 0.11; 11: 8.16; 12: 0.9 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.53; 6: 1.15; 7: 0.84602 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.011206 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.7; 10: 7.4; 12: 303.94 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.68; 12: 299.06 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.48; 12: 290.09 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.41; 12: 152.52 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.29; 12: 746.55 | [16 empty] | Всего по позиции
191 | ФССЦ-24.3.03.13-0094 | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR17,6, диаметр 160 мм |  |  | м | 24.36 | 1 | 24.36 | 184.87 |  | 4503.43 | 8.16 | 36747.99 | [10 empty] | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR17,6, диаметр 160 мм
|  | Объем=8,12*3 | [22 empty] | Объем=8,12*3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4503.43; 12: 36747.99 | [16 empty] | Всего по позиции
192 | ФССЦ-24.3.03.05-1010 | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 200 мм/применит. 160 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 13.65 |  | 54.6 | 8.16 | 445.54 | [10 empty] | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 200 мм/применит. 160 мм
|  | Объем=24,36/6 | [22 empty] | Объем=24,36/6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.6; 12: 445.54 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля в траншее в трубе | [22 empty] | Прокладка кабеля в траншее в трубе
193 | ФЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг / вес 3,976кг/м |  |  | 4: 100 м; 5: 2.0967; 6: 1; 7: 2.0967 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг / вес 3,976кг/м
|  | Объем=209,67 / 100 | [22 empty] | Объем=209,67 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 216.58; 9: 1.15; 10: 522.22; 11: 44.77; 12: 23379.79 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 76.32; 9: 1.15; 10: 184.02; 11: 13.24; 12: 2436.42 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 12.1; 11: 44.77; 12: 541.72 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 39.49; 10: 82.8; 11: 8.16; 12: 675.65 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.04; 6: 1.15; 7: 55.5542 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 0.96448 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.39; 10: 789.04; 12: 26491.86 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 534.32; 12: 23921.51 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 518.29; 12: 23203.86 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 272.5; 12: 12199.97 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1579.83; 12: 61895.69 | [16 empty] | Всего по позиции
195 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.2) | Кабель АСБл-6 3х95 |  |  | м | 213.86 | 1 | 213.86 | 132.25 | 1.0424 | 29481.05 | 8.16 | 240565.37 | [10 empty] | Кабель АСБл-6 3х95
|  | Объем=209,67*1,02 | [22 empty] | Объем=209,67*1,02
|  | Цена=1295,/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1295,/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29481.05; 12: 240565.37 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля в траншее | [22 empty] | Прокладка кабеля в траншее
196 | ФЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг / вес 3,976кг/м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2679; 6: 1; 7: 0.2679 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг / вес 3,976кг/м
|  | Объем=26,79 / 100 | [22 empty] | Объем=26,79 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 163.94; 9: 1.15; 10: 50.51; 11: 44.77; 12: 2261.33 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 270.03; 9: 1.15; 10: 83.19; 11: 13.24; 12: 1101.44 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 33.13; 9: 1.15; 10: 10.21; 11: 44.77; 12: 457.1 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 74.19; 10: 19.88; 11: 8.16; 12: 162.22 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.44; 6: 1.15; 7: 5.373 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.64; 6: 1.15; 7: 0.81334 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 508.16; 10: 153.58; 12: 3524.99 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.72; 12: 2718.43 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 58.9; 12: 2636.88 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 30.97; 12: 1386.4 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.45; 12: 7548.27 | [16 empty] | Всего по позиции
198 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.2) | Кабель АСБл-6 3х95 |  |  | м | 27.33 | 1 | 27.33 | 132.25 | 1.0424 | 3767.5 | 8.16 | 30742.8 | [10 empty] | Кабель АСБл-6 3х95
|  | Объем=26,79*1,02 | [22 empty] | Объем=26,79*1,02
|  | Цена=1295/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1295/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3767.5; 12: 30742.8 | [16 empty] | Всего по позиции
199 | ФЕРм08-02-167-07 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [10 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.48; 9: 1.15; 10: 424.21; 11: 44.77; 12: 18991.88 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 12.49; 11: 13.24; 12: 165.37 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 1.79; 11: 44.77; 12: 80.14 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 20.37; 10: 122.22; 11: 8.16; 12: 997.32 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.54; 6: 1.15; 7: 45.126 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.138 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.66; 10: 558.92; 12: 20154.57 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 426; 12: 19072.02 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 413.22; 12: 18499.86 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 217.26; 12: 9726.73 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1189.4; 12: 48381.16 | [16 empty] | Всего по позиции
200 | ЗАО "МПО Электромонтаж", счет-договор № 34458895 от 12.09.2023 (п.1) | Муфта 3СТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я,броня) (КВТ Калуга) |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 980.1 | 1.0424 | 6129.7 | 8.16 | 50018.35 | [10 empty] | Муфта 3СТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я,броня) (КВТ Калуга)
|  | Цена=7997,65/8,16 | [28 empty] | Цена=7997,65/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6129.7; 12: 50018.35 | [16 empty] | Всего по позиции
201 | ФЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [10 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
|  | Объем=6+3 | [22 empty] | Объем=6+3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.35; 9: 1.15; 10: 55.37; 11: 44.77; 12: 2478.91 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.94; 10: 8.46; 11: 8.16; 12: 69.03 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.15; 7: 6.1065 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.29; 10: 63.83; 12: 2547.94 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.37; 12: 2478.91 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 53.71; 12: 2404.54 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 28.24; 12: 1264.24 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 145.78; 12: 6216.72 | [16 empty] | Всего по позиции
202 | ФССЦ-24.3.05.06-0041 | Манжета термоусаживаемая/применит.Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/55 м УКПТ 130/38 |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 38 |  | 342 | 8.16 | 2790.72 | [10 empty] | Манжета термоусаживаемая/применит.Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/55 м УКПТ 130/38
|  | Объем=6+3 | [22 empty] | Объем=6+3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 342; 12: 2790.72 | [16 empty] | Всего по позиции
203 | ФЕРм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1786; 6: 1; 7: 0.1786 | [10 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Объем=17,86 / 100 | [22 empty] | Объем=17,86 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 9: 1.15; 10: 0.79; 11: 44.77; 12: 35.37 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.15; 10: 0.27; 11: 13.24; 12: 3.57 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.15; 10: 0.05; 11: 44.77; 12: 2.24 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.08; 10: 0.01; 11: 8.16; 12: 0.08 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.15; 7: 0.098587 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.0041078 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.24; 10: 1.07; 12: 39.02 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.84; 12: 37.61 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 0.81; 12: 36.48 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.43; 12: 19.18 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.31; 12: 94.68 | [16 empty] | Всего по позиции
204 | ФССЦ-01.7.06.08-0012 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм |  |  | шт | 0.179 | 1 | 0.179 | 376.94 |  | 67.47 | 8.16 | 550.56 | [10 empty] | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм
|  | Объем=17,86/100 | [22 empty] | Объем=17,86/100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.47; 12: 550.56 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ) |  |  | 10: 84797.53; 12: 928820.88 | [18 empty] | Итого по разделу 4 Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)
Раздел 5. Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39) | [21 empty] | Раздел 5. Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39)
АОСР №131-23-ЭС2-2-1; №131-23-ЭС2-2-2; №131-23-ЭС2-2-3; №131-23-ЭС2-2-4; №131-23-ЭС2-2-5 | [22 empty] | АОСР №131-23-ЭС2-2-1; №131-23-ЭС2-2-2; №131-23-ЭС2-2-3; №131-23-ЭС2-2-4; №131-23-ЭС2-2-5
Разборка дорожных покрытий | [22 empty] | Разборка дорожных покрытий
205 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.041; 6: 1; 7: 0.041 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=4,06 / 100 | [22 empty] | Объем=4,06 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 70.45; 11: 44.77; 12: 3154.05 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 202.4; 11: 13.24; 12: 2679.78 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 21.9; 11: 44.77; 12: 980.46 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 8.4776 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 2.1515 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 272.85; 12: 5833.83 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.35; 12: 4134.51 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 135.75; 12: 6077.73 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 105.19 |  | 4709.21 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 513.79; 12: 16620.77 | [16 empty] | Всего по позиции
206 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.064; 6: 1; 7: 0.064 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=6,42 / 100 | [22 empty] | Объем=6,42 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 7.59; 11: 44.77; 12: 339.8 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 30; 11: 13.24; 12: 397.2 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 3.7; 11: 44.77; 12: 165.65 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 0.97299 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.27894 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 37.59; 12: 737 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.29; 12: 505.45 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 16.6; 12: 743.01 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 12.86 |  | 575.71 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.05; 12: 2055.72 | [16 empty] | Всего по позиции
207 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 16.3 | 1 | 16.3 | 3.28 |  | 53.46 | 13.24 | 707.81 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=4,06*1,8+6,42*1,4 | [22 empty] | Объем=4,06*1,8+6,42*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.46; 12: 707.81 | [16 empty] | Всего по позиции
208 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 10.48 | 1 | 10.48 | 162.38 |  | 1701.74 | 8.16 | 13886.2 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=4,06+6,42 | [22 empty] | Объем=4,06+6,42
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1701.74; 12: 13886.2 | [16 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [22 empty] | Земляные работы
209 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0131; 6: 1; 7: 0.0131 | [10 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=13,1 / 1000 | [22 empty] | Объем=13,1 / 1000
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [23 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 82.68; 9: 1.587; 10: 1.72; 11: 44.77; 12: 77 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2918.84; 9: 1.725; 10: 65.96; 11: 13.24; 12: 873.31 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 415.8; 9: 1.725; 10: 9.4; 11: 44.77; 12: 420.84 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.25; 10: 0.04; 11: 8.16; 12: 0.33 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.6; 6: 1.587; 7: 0.22037 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.8; 6: 1.725; 7: 0.696 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3004.77; 10: 67.72; 12: 950.64 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.12; 12: 497.84 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 10.23; 12: 458.01 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.35 |  | 194.66 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.3; 12: 1603.31 | [16 empty] | Всего по позиции
210 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0562; 6: 1; 7: 0.0562 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Объем=5,62 / 100 | [22 empty] | Объем=5,62 / 100
| Прил.1.12 п.3.188 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 | [23 empty] | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.7192; 10: 88.93; 11: 44.77; 12: 3981.4 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.7192; 7: 11.4014 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 88.93; 12: 3981.4 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.93; 12: 3981.4 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 79.15; 12: 3543.45 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 30.24 |  | 1353.68 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 198.32; 12: 8878.53 | [16 empty] | Всего по позиции
211 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.258; 6: 1; 7: 0.258 | [10 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=2,58 / 10 | [22 empty] | Объем=2,58 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 28.43; 11: 44.77; 12: 1272.81 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 10.68; 11: 13.24; 12: 141.4 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 1.19; 11: 44.77; 12: 53.28 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 3.4803 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.11868 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 39.11; 12: 1414.21 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.62; 12: 1326.09 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 34.66; 12: 1551.53 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 18.63 |  | 834.11 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.4; 12: 3799.85 | [16 empty] | Всего по позиции
212 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 2.84 | 1 | 2.84 | 99.98 | 1.012 | 287.35 | 8.16 | 2344.78 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 287.35; 12: 2344.78 | [16 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка | [22 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка
213 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(7,41+18,6) / 100 | [22 empty] | Объем=(7,41+18,6) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 228.23; 11: 44.77; 12: 10217.86 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 30.4307 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 228.23; 12: 10217.86 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 228.23; 12: 10217.86 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 203.12; 12: 9093.9 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 77.6 |  | 3474.07 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 508.95; 12: 22785.83 | [16 empty] | Всего по позиции
214 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 28.61 | 1 | 28.61 | 99.98 | 1.012 | 2894.75 | 8.16 | 23621.16 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=(7,41+18,6)*1,1 | [22 empty] | Объем=(7,41+18,6)*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2894.75; 12: 23621.16 | [16 empty] | Всего по позиции
217 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 2.34 | 1 | 2.34 | 60 | 1.15 | 161.46 | 13.24 | 2137.73 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*26 | [22 empty] | Объем=9/100*26
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 161.46; 12: 2137.73 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
219 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / погрузка от разработки вручную |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0562; 6: 1; 7: 0.0562 | [10 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / погрузка от разработки вручную
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.15; 10: 25.96; 12: 25.96 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.15; 7: 3.4616 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 25.96; 12: 25.96 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.96; 12: 25.96 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 23.1; 12: 23.1 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 8.83 |  | 8.83 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.89; 12: 57.89 | [16 empty] | Всего по позиции
220 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 18.72 | 1 | 18.72 | 162.38 |  | 3039.75 | 8.16 | 24804.36 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3039.75; 12: 24804.36 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [22 empty] | Прокладка трубопровода
221 | ФЕРм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.211; 6: 1; 7: 0.211 | [10 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм
|  | Объем=21,1 / 100 | [22 empty] | Объем=21,1 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.46; 9: 1.15; 10: 12; 11: 44.77; 12: 537.24 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 0.96; 11: 13.24; 12: 12.71 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.17; 11: 44.77; 12: 7.61 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.99; 10: 0.21; 11: 8.16; 12: 1.71 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.15; 7: 1.5627 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.014559 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.39; 10: 13.17; 12: 551.66 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.17; 12: 544.85 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 11.8; 12: 528.5 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.21; 12: 277.87 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.18; 12: 1358.03 | [16 empty] | Всего по позиции
222 | ФЕРм08-02-231-10 | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.422; 6: 1; 7: 0.422 | [10 empty] | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05
|  | Объем=(21,1*2) / 100 | [22 empty] | Объем=(21,1*2) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.06; 9: 1.15; 10: 17.01; 11: 44.77; 12: 761.54 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 1.91; 11: 13.24; 12: 25.29 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.34; 11: 44.77; 12: 15.22 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.7; 10: 0.3; 11: 8.16; 12: 2.45 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.53; 6: 1.15; 7: 2.1984 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.029118 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.7; 10: 19.22; 12: 789.28 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.35; 12: 776.76 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 16.83; 12: 753.46 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.85; 12: 396.15 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.9; 12: 1938.89 | [16 empty] | Всего по позиции
223 | ФССЦ-24.3.03.04-0013 | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  | м | 63.3 | 1 | 63.3 | 41.58 |  | 2632.01 | 8.16 | 21477.2 | [10 empty] | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | Объем=21,1*3 | [22 empty] | Объем=21,1*3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2632.01; 12: 21477.2 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39) |  |  | 10: 12367.3; 12: 148078.06 | [18 empty] | Итого по разделу 5 Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39)
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 257881.85; 12: 2510239.14 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 9750.05; 12: 421033.56 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 11390.4; 12: 157395.68 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 913.65; 12: 41635.28 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 236741.4; 12: 1931809.9 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 107633.59; 12: 1334808.87 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 107241.44; 12: 1329616.8 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4548.32; 12: 188152.09 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6203.93; 12: 82140 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 326.54; 12: 14619.2 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 88540.34; 12: 722489.2 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5160.47; 12: 217261.3 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2788.38; 12: 119574.21 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 392.15; 12: 5192.07 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 166879.72; 12: 1902068.88 | [20 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5201.73; 12: 232881.47 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4794.32; 12: 70063.61 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 587.11; 12: 27016.08 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 148201.06; 12: 1209320.7 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5687.75; 12: 255350.37 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2994.86; 12: 134452.73 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 274513.31; 12: 3236877.75 | [21 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 10663.7; 12: 462668.84 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 10848.22; 12: 472611.67 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5783.24; 12: 254026.94 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 22510.09; 12: 265423.98 | [20 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 297023.4; 12: 3502301.73 | [21 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 7128.56; 12: 84055.24 | [20 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 304151.96; 12: 3586356.97 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 304151.96; 12: 3586356.97 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 304151.96; 12: 3586356.97 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 05-01-01 доп.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 05-01-01 доп.1
Переустройство кабельной канализации связи. СС | [19 empty] | Переустройство кабельной канализации связи. СС
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 441.17 | (32,9) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 343 | (23,5) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 62.26 | (1,52) | тыс.руб.
| монтажных работ | 55.18 | (6,19) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 173.45 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 10.73 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Разборка дорожных покрытий | [21 empty] | Раздел 1. Разборка дорожных покрытий
1 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.095; 6: 1; 7: 0.095 | [9 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=9,49 / 100 | [21 empty] | Объем=9,49 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 163.23; 11: 44.77; 12: 7307.81 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 468.98; 11: 13.24; 12: 6209.3 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 50.73; 11: 44.77; 12: 2271.18 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 19.6431 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 4.9851 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 632.21; 12: 13517.11 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 213.96; 12: 9578.99 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 314.52; 12: 14081.12 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 243.7 |  | 10910.47 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1190.43; 12: 38508.7 | [15 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [9 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=14,99 / 100 | [21 empty] | Объем=14,99 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 17.79; 11: 44.77; 12: 796.46 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 70.32; 11: 13.24; 12: 931.04 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 8.68; 11: 44.77; 12: 388.6 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 2.2805 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.65377 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 88.11; 12: 1727.5 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.47; 12: 1185.06 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 38.91; 12: 1742.04 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 30.15 |  | 1349.78 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.17; 12: 4819.32 | [15 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 38.07 | 1 | 38.07 | 3.28 |  | 124.87 | 13.24 | 1653.28 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=9,49*1,8+14,99*1,4 | [21 empty] | Объем=9,49*1,8+14,99*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 124.87; 12: 1653.28 | [15 empty] | Всего по позиции
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 24.48 | 1 | 24.48 | 162.38 |  | 3975.06 | 8.16 | 32436.49 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=9,49+14,99 | [21 empty] | Объем=9,49+14,99
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3975.06; 12: 32436.49 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Разборка дорожных покрытий |  |  | 10: 5447.53; 12: 77417.79 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Разборка дорожных покрытий
Раздел 2. Земляные работы | [21 empty] | Раздел 2. Земляные работы
Разработка грунта | [31 empty] | Разработка грунта
5 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.02797; 6: 1; 7: 0.02797 | [9 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=(40,22-12,25) / 1000 | [21 empty] | Объем=(40,22-12,25) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 102.53; 11: 13.24; 12: 1357.5 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 13.84; 11: 44.77; 12: 619.62 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 1.0253 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 102.53; 12: 1357.5 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.84; 12: 619.62 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 12.73; 12: 570.05 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.41 |  | 242.27 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.67; 12: 2169.82 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.01225; 6: 1; 7: 0.01225 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=(40,22-27,97) / 1000 | [21 empty] | Объем=(40,22-27,97) / 1000
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.587; 10: 1.97; 11: 44.77; 12: 88.2 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.725; 10: 75.3; 11: 13.24; 12: 996.97 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.725; 10: 10.73; 11: 44.77; 12: 480.38 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.05; 11: 8.16; 12: 0.41 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.587; 7: 0.25273 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.725; 7: 0.79453 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 77.32; 12: 1085.58 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.7; 12: 568.58 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 11.68; 12: 523.09 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.97 |  | 222.31 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.97; 12: 1830.98 | [15 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0124; 6: 1; 7: 0.0124 | [9 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка
|  | Объем=1,24 / 100 | [21 empty] | Объем=1,24 / 100
| Прил.1.12 п.3.188 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 | [22 empty] | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.7192; 10: 25.61; 11: 44.77; 12: 1146.56 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.7192; 7: 3.2831 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 25.61; 12: 1146.56 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.61; 12: 1146.56 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 22.79; 12: 1020.44 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 8.71 |  | 389.83 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.11; 12: 2556.83 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2563; 6: 1; 7: 0.2563 | [9 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
|  | Объем=(13,49*1,9) / 100 | [21 empty] | Объем=(13,49*1,9) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.3225; 10: 136.16; 12: 136.16 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.3225; 7: 18.1545 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 136.16; 12: 136.16 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 136.16; 12: 136.16 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 121.18; 12: 121.18 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 46.29 |  | 46.29 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 303.63; 12: 303.63 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 13.49 | 1 | 13.49 | 162.38 |  | 2190.51 | 8.16 | 17874.56 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=12,25+1,24 | [21 empty] | Объем=12,25+1,24
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2190.51; 12: 17874.56 | [15 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка грунтом | [31 empty] | Обратная засыпка грунтом
10 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1/обратная засыпка |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.02797; 6: 1; 7: 0.02797 | [9 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1/обратная засыпка
|  | Объем=27,97 / 1000 | [21 empty] | Объем=27,97 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2100; 9: 1.4375; 10: 84.43; 11: 13.24; 12: 1117.85 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 283.5; 9: 1.4375; 10: 11.4; 11: 44.77; 12: 510.38 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21; 6: 1.4375; 7: 0.84434 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2100; 10: 84.43; 12: 1117.85 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.4; 12: 510.38 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 10.49; 12: 469.55 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.46 |  | 199.56 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.38; 12: 1786.96 | [15 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2797; 6: 1; 7: 0.2797 | [9 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=27,97 / 100 | [21 empty] | Объем=27,97 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 39.54; 11: 44.77; 12: 1770.21 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 97.13; 11: 13.24; 12: 1286 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 10.6; 11: 44.77; 12: 474.56 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 4.6349 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 1.0534 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 136.67; 12: 3056.21 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.14; 12: 2244.77 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 46.13; 12: 2065.19 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 19.6 |  | 877.71 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 202.4; 12: 5999.11 | [15 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка щебнем | [31 empty] | Обратная засыпка щебнем
12 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1/обратная засыпка |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [9 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1/обратная засыпка
|  | Объем=15 / 1000 | [21 empty] | Объем=15 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2100; 9: 1.4375; 10: 45.28; 11: 13.24; 12: 599.51 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 283.5; 9: 1.4375; 10: 6.11; 11: 44.77; 12: 273.54 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21; 6: 1.4375; 7: 0.45281 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2100; 10: 45.28; 12: 599.51 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.11; 12: 273.54 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.62; 12: 251.66 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.39 |  | 106.95 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.29; 12: 958.12 | [15 empty] | Всего по позиции
13 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 15 | 1 | 15 | 325.21 |  | 4878.15 | 8.16 | 39805.7 | [9 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4878.15; 12: 39805.7 | [15 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [9 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=15 / 100 | [21 empty] | Объем=15 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 21.2; 11: 44.77; 12: 949.12 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 52.09; 11: 13.24; 12: 689.67 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 5.68; 11: 44.77; 12: 254.29 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 2.4856 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 0.56494 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 73.29; 12: 1638.79 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.88; 12: 1203.41 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 24.73; 12: 1107.14 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 10.51 |  | 470.53 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.53; 12: 3216.46 | [15 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [31 empty] | Обсыпка песком
15 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.161; 6: 1; 7: 0.161 | [9 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=16,10 / 100 | [21 empty] | Объем=16,10 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 141.33; 11: 44.77; 12: 6327.34 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 18.8436 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 141.33; 12: 6327.34 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 141.33; 12: 6327.34 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 125.78; 12: 5631.33 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 48.05 |  | 2151.3 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 315.16; 12: 14109.97 | [15 empty] | Всего по позиции
16 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 17.71 | 1 | 17.71 | 99.98 | 1.012 | 1791.89 | 8.16 | 14621.82 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=16,10*1,1 | [21 empty] | Объем=16,10*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1791.89; 12: 14621.82 | [15 empty] | Всего по позиции
17 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 1.45 | 1 | 1.45 | 60 | 1.4375 | 125.06 | 13.24 | 1655.79 | [9 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*16,10 | [21 empty] | Объем=9/100*16,10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.06; 12: 1655.79 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Земляные работы |  |  | 10: 10339.75; 12: 106889.75 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы
Раздел 3. Защита кабеля связи | [21 empty] | Раздел 3. Защита кабеля связи
18 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [9 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=5 / 10 | [21 empty] | Объем=5 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 55.1; 11: 44.77; 12: 2466.83 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 20.7; 11: 13.24; 12: 274.07 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 2.31; 11: 44.77; 12: 103.42 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 6.7447 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.23 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 75.8; 12: 2740.9 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.41; 12: 2570.25 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 67.17; 12: 3007.19 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 36.11 |  | 1616.69 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179.08; 12: 7364.78 | [15 empty] | Всего по позиции
19 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 5.5 | 1 | 5.5 | 99.98 | 1.012 | 556.49 | 8.16 | 4540.96 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=5*1,1 | [21 empty] | Объем=5*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 556.49; 12: 4540.96 | [15 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм/применит. 160 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3186; 6: 1; 7: 0.3186 | [9 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм/применит. 160 мм
|  | Объем=31,86 / 100 | [21 empty] | Объем=31,86 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.46; 9: 1.3225; 10: 20.84; 11: 44.77; 12: 933.01 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.4375; 10: 1.8; 11: 13.24; 12: 23.83 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.4375; 10: 0.32; 11: 44.77; 12: 14.33 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.99; 10: 0.32; 11: 8.16; 12: 2.61 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.3225; 7: 2.7135 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.4375; 7: 0.027479 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.39; 10: 22.96; 12: 959.45 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.16; 12: 947.34 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 20.53; 12: 918.92 | [13 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.79; 12: 483.14 | [13 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.28; 12: 2361.51 | [15 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕРм08-02-231-10 | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6372; 6: 1; 7: 0.6372 | [9 empty] | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05
|  | Объем=(31,86*2) / 100 | [21 empty] | Объем=(31,86*2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.06; 9: 1.3225; 10: 29.54; 11: 44.77; 12: 1322.51 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.4375; 10: 3.61; 11: 13.24; 12: 47.8 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.4375; 10: 0.64; 11: 44.77; 12: 28.65 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.7; 10: 0.45; 11: 8.16; 12: 3.67 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.53; 6: 1.3225; 7: 3.8174 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.4375; 7: 0.054959 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.7; 10: 33.6; 12: 1373.98 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.18; 12: 1351.16 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 29.27; 12: 1310.63 | [13 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 15.39; 12: 689.09 | [13 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78.26; 12: 3373.7 | [15 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-24.3.03.06-0022 | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм |  |  | м | 95.58 | 1 | 95.58 | 59.45 |  | 5682.23 | 8.16 | 46367 | [9 empty] | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5682.23; 12: 46367 | [15 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-01.7.06.08-0012 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 376.94 |  | 376.94 | 8.16 | 3075.83 | [9 empty] | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм
|  | Объем=93,66/100 | [21 empty] | Объем=93,66/100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 376.94; 12: 3075.83 | [15 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР22-05-005-01 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.9558; 6: 1; 7: 0.9558 | [9 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=(31,86*3) / 100 | [21 empty] | Объем=(31,86*3) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 689.47; 9: 1.3225; 10: 871.52; 11: 44.77; 12: 39017.95 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 72.67; 9: 1.4375; 10: 99.85; 11: 13.24; 12: 1322.01 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.41; 9: 1.4375; 10: 0.56; 11: 44.77; 12: 25.07 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 484.59; 10: 463.17; 11: 8.16; 12: 3779.47 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 71.67; 6: 1.3225; 7: 90.5941 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.4375; 7: 0.041219 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1246.73; 10: 1434.54; 12: 44119.43 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 872.08; 12: 39043.02 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1020.33; 12: 45680.33 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 548.54 |  | 24558.06 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3003.41; 12: 114357.82 | [15 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-24.3.03.04-0013 | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим.SN12 |  |  | м | 95.58 | 1 | 95.58 | 41.58 |  | 3974.22 | 8.16 | 32429.64 | [9 empty] | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим.SN12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3974.22; 12: 32429.64 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Защита кабеля связи |  |  | 10: 13904.91; 12: 213871.24 | [17 empty] | Итого по разделу 3 Защита кабеля связи
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 26785.26; 12: 275364.94 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1523.83; 12: 62262.16 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1371.95; 12: 18164.62 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 121.6; 12: 5444.02 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 23889.48; 12: 194938.16 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 23500.48; 12: 343000.74 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 23375.61; 12: 341347.46 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1473.45; 12: 60006.64 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1241.67; 12: 16439.71 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 120.64; 12: 5401.04 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 17829.54; 12: 145489.05 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1822.06; 12: 76270.31 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1008.89; 12: 43141.75 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 124.87; 12: 1653.28 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 6191.71; 12: 55178.04 | [20 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 50.38; 12: 2255.52 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5.41; 12: 71.63 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.96; 12: 42.98 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6059.94; 12: 49449.11 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 49.8; 12: 2229.55 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 26.18; 12: 1172.23 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 29692.19; 12: 398178.78 | [21 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1645.43; 12: 67706.18 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1871.86; 12: 78499.86 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1035.07; 12: 44313.98 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 2434.76; 12: 32650.66 | [20 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 32126.95; 12: 430829.44 | [21 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 771.05; 12: 10339.91 | [20 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 32898; 12: 441169.35 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 32898; 12: 441169.35 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 32898; 12: 441169.35 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-01-01 НВК2 изм.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01 изм.1
Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | [19 empty] | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1209.64 | (78,77) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1090.38 | (71,06) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 227.14 | (5,07) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1.38 | (0,03) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 637.15 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 60.94 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до В1-4А | [21 empty] | Раздел 1. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до В1-4А
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК2-01;131-23-НВК2-02;131-23-НВК2-03;131-23-НВК2-04) | [22 empty] | Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК2-01;131-23-НВК2-02;131-23-НВК2-03;131-23-НВК2-04)
1 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [10 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Объем=6 / 100 | [22 empty] | Объем=6 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 589.77; 9: 1.15; 10: 40.69; 11: 44.77; 12: 1821.69 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 889.15; 9: 1.15; 10: 61.35; 11: 13.24; 12: 812.27 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.56; 9: 1.15; 10: 6.52; 11: 44.77; 12: 291.9 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.26; 6: 1.15; 7: 4.7099 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 6: 1.15; 7: 0.6486 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1478.92; 10: 102.04; 12: 2633.96 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.21; 12: 2113.59 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 48.15; 12: 2155.86 | [14 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 25.49; 12: 1141.34 | [14 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.68; 12: 5931.16 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2188; 6: 1; 7: 0.2188 | [10 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
|  | Объем=21,88 / 100 | [22 empty] | Объем=21,88 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 45; 11: 44.77; 12: 2014.65 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 309.13; 11: 13.24; 12: 4092.88 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 13.07; 11: 44.77; 12: 585.14 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 91.55; 11: 8.16; 12: 747.05 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 5.508 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 1.1373 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 445.68; 12: 6854.58 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.07; 12: 2599.79 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 85.36; 12: 3821.69 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 66.14 |  | 2961.16 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 597.18; 12: 13637.43 | [16 empty] | Всего по позиции
3 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -0.82 | 1 | -0.82 |  |  | -242.24 |  | -4331.85 | [10 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.4375; 10: -206.58; 11: 13.24; 12: -2735.12 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -13.67; 11: 44.77; 12: -612.01 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -13.67; 12: -612.01 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -20.09; 12: -899.65 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -15.57 |  | -697.08 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -242.24; 12: -4331.85 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.15 | 1 | -0.15 | 30 | 1.4375 | -6.47 | 13.24 | -85.66 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6.47; 12: -85.66 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -0.97 | 1 | -0.97 | 8.17 |  | -37.83 |  | -1693.31 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=-0,82-0,15 | [22 empty] | Объем=-0,82-0,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.3225; 10: -10.48; 11: 44.77; 12: -469.19 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -10.48; 12: -469.19 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -15.41; 12: -689.71 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -11.94 |  | -534.41 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -37.83; 12: -1693.31 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -0.4376 | 1 | -0.4376 | 59.99 |  | -26.25 | 8.16 | -214.2 | [10 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -26.25; 12: -214.2 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -2.188 | 1 | -2.188 | 16.8 |  | -36.76 | 8.16 | -299.96 | [10 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -36.76; 12: -299.96 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.0153 | 1 | -0.0153 | 1500 |  | -22.95 | 8.16 | -187.27 | [10 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -22.95; 12: -187.27 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.0022 | 1 | -0.0022 | 1690 |  | -3.72 | 8.16 | -30.36 | [10 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3.72; 12: -30.36 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=8,04 / 100 | [22 empty] | Объем=8,04 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 137.46; 11: 44.77; 12: 6154.08 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 394.93; 11: 13.24; 12: 5228.87 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 42.72; 11: 44.77; 12: 1912.57 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 16.5416 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 4.198 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 532.39; 12: 11382.95 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 180.18; 12: 8066.65 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 264.86; 12: 11857.98 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 205.23 |  | 9187.91 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1002.48; 12: 32428.84 | [16 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.127; 6: 1; 7: 0.127 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=12,69 / 100 | [22 empty] | Объем=12,69 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 15.06; 11: 44.77; 12: 674.24 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 59.54; 11: 13.24; 12: 788.31 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 7.35; 11: 44.77; 12: 329.06 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 1.9308 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.55353 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 74.6; 12: 1462.55 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.41; 12: 1003.3 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 32.94; 12: 1474.85 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 25.52 |  | 1142.76 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.06; 12: 4080.16 | [16 empty] | Всего по позиции
Демонтажные работы | [22 empty] | Демонтажные работы
12 | ФЕРр65-1-6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм /Демонтаж трубы стальной 114*4мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3656; 6: 1; 7: 0.3656 | [10 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм /Демонтаж трубы стальной 114*4мм
|  | Объем=36,56 / 100 | [22 empty] | Объем=36,56 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 634.72; 9: 1.15; 10: 266.86; 11: 44.77; 12: 11947.32 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.93; 9: 1.15; 10: 6.7; 11: 13.24; 12: 88.71 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1.15; 10: 1.48; 11: 44.77; 12: 66.26 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 66.32; 10: 24.25; 11: 8.16; 12: 197.88 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.38; 6: 1.15; 7: 32.1132 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 6: 1.15; 7: 0.10931 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 716.97; 10: 297.81; 12: 12233.91 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 268.34; 12: 12013.58 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 233.46; 12: 10451.81 | [14 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 118.07; 12: 5285.98 | [14 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 649.34; 12: 27971.7 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
13 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 32.84 | 1 | 32.84 | 3.28 |  | 107.72 | 13.24 | 1426.21 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=6*0,1+8,04*1,8+12,69*1,4 | [22 empty] | Объем=6*0,1+8,04*1,8+12,69*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.72; 12: 1426.21 | [16 empty] | Всего по позиции
14 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 20.97 | 1 | 20.97 | 162.38 |  | 3405.11 | 8.16 | 27785.7 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=0,6/2,5+8,04+12,69 | [22 empty] | Объем=0,6/2,5+8,04+12,69
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3405.11; 12: 27785.7 | [16 empty] | Всего по позиции
Земляные работы (АОСР №131-23-НВК2-03;131-23-НВК2-04;131-23-НВК2-05;131-23-НВК2-07;131-23-НВК2-08) | [22 empty] | Земляные работы (АОСР №131-23-НВК2-03;131-23-НВК2-04;131-23-НВК2-05;131-23-НВК2-07;131-23-НВК2-08)
Разработка грунта | [22 empty] | Разработка грунта
15 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.145; 6: 1; 7: 1.145 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(26,67+87,85) / 100 | [22 empty] | Объем=(26,67+87,85) / 100
| Прил.1.12 п.3.189 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | [23 empty] | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5209; 10: 2091.77; 11: 44.77; 12: 93648.54 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5209; 7: 268.1759 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 2091.77; 12: 93648.54 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2091.77; 12: 93648.54 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1861.68; 12: 83347.2 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 711.2 |  | 31840.5 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4664.65; 12: 208836.24 | [16 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.337; 6: 1; 7: 0.337 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=(153,74+182,95) / 1000 | [22 empty] | Объем=(153,74+182,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.7; 9: 1.3225; 10: 39.98; 11: 44.77; 12: 1789.9 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2500; 9: 1.4375; 10: 1211.09; 11: 13.24; 12: 16034.83 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 9: 1.4375; 10: 163.5; 11: 44.77; 12: 7319.9 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.3225; 7: 5.1253 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.4375; 7: 12.1109 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2589.7; 10: 1251.07; 12: 17824.73 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 203.48; 12: 9109.8 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 187.2; 12: 8381.02 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 79.56 |  | 3561.93 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1517.83; 12: 29767.68 | [16 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.10442; 6: 1; 7: 0.10442 | [10 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=104,42 / 1000 | [22 empty] | Объем=104,42 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 14; 11: 44.77; 12: 626.78 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 534.86; 11: 13.24; 12: 7081.55 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 76.19; 11: 44.77; 12: 3411.03 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.45; 11: 8.16; 12: 3.67 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 1.7952 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 5.6439 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 549.31; 12: 7712 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 90.19; 12: 4037.81 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 82.97; 12: 3714.79 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 35.26 |  | 1578.78 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 667.54; 12: 13005.57 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.137; 6: 1; 7: 0.137 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=(4,76+8,89) / 100 | [22 empty] | Объем=(4,76+8,89) / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 261.16; 11: 44.77; 12: 11692.13 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 33.4825 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 261.16; 12: 11692.13 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 261.16; 12: 11692.13 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 232.43; 12: 10406 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 88.79 |  | 3975.32 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 582.38; 12: 26073.45 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство основания | [22 empty] | Устройство основания
19 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.648; 6: 1; 7: 0.648 | [10 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=6,48 / 10 | [22 empty] | Объем=6,48 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 71.41; 11: 44.77; 12: 3197.03 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 26.83; 11: 13.24; 12: 355.23 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 3; 11: 44.77; 12: 134.31 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 8.7412 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.29808 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 98.24; 12: 3552.26 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.41; 12: 3331.34 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 87.06; 12: 3897.67 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 46.8 |  | 2095.41 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 232.1; 12: 9545.34 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 7.13 | 1 | 7.13 | 99.98 | 1.012 | 721.41 | 8.16 | 5886.71 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=6,48*1,1 | [22 empty] | Объем=6,48*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 721.41; 12: 5886.71 | [16 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [22 empty] | Обсыпка песком
21 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.15; 6: 1; 7: 1.15 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(118,67-3,7) / 100 | [22 empty] | Объем=(118,67-3,7) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 1009.48; 11: 44.77; 12: 45194.42 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 134.5974 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 1009.48; 12: 45194.42 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1009.48; 12: 45194.42 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 898.44; 12: 40223.03 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 343.22 |  | 15366.1 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2251.14; 12: 100783.55 | [16 empty] | Всего по позиции
22 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный/ из них 3,7 м3 учтено в п.29 |  |  | м3 | 130.54 | 1 | 130.54 | 99.98 | 1.012 | 13208.01 | 8.16 | 107777.36 | [10 empty] | Песок карьерный/ из них 3,7 м3 учтено в п.29
|  | Объем=118,67*1,1 | [22 empty] | Объем=118,67*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13208.01; 12: 107777.36 | [16 empty] | Всего по позиции
23 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 10.68 | 1 | 10.68 | 60 | 1.4375 | 921.15 | 13.24 | 12196.03 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*118,67 | [22 empty] | Объем=9/100*118,67
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 921.15; 12: 12196.03 | [16 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка грунтом | [22 empty] | Обратная засыпка грунтом
24 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.465; 6: 1; 7: 0.465 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=464,86 / 1000 | [22 empty] | Объем=464,86 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.06; 9: 1.3225; 10: 43.7; 11: 44.77; 12: 1956.45 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1980; 9: 1.4375; 10: 1323.51; 11: 13.24; 12: 17523.27 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.3; 9: 1.4375; 10: 178.67; 11: 44.77; 12: 7999.06 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 6: 1.3225; 7: 5.6023 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 6: 1.4375; 7: 13.2351 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2051.06; 10: 1367.21; 12: 19479.72 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 222.37; 12: 9955.51 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 204.58; 12: 9159.07 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 86.95 |  | 3892.6 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1658.74; 12: 32531.39 | [16 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 4.649; 6: 1; 7: 4.649 | [10 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=464,86 / 100 | [22 empty] | Объем=464,86 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 657.13; 11: 44.77; 12: 29419.71 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 1614.46; 11: 13.24; 12: 21375.45 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 176.16; 11: 44.77; 12: 7886.68 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 77.0382 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 17.5093 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 2271.59; 12: 50795.16 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 833.29; 12: 37306.39 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 766.63; 12: 34321.88 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 325.82 |  | 14586.8 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3364.04; 12: 99703.84 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
26 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 104.42 | 1 | 104.42 | 162.38 |  | 16955.72 | 8.16 | 138358.68 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16955.72; 12: 138358.68 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК2-06) | [22 empty] | Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК2-06)
27 | ФЕР22-01-015-01 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1019; 6: 1; 7: 0.1019 | [10 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм
|  | Объем=10,19 / 100 | [22 empty] | Объем=10,19 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 348.82; 9: 1.3225; 10: 47.01; 11: 44.77; 12: 2104.64 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1203.83; 9: 1.4375; 10: 176.34; 11: 13.24; 12: 2334.74 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 100.78; 9: 1.4375; 10: 14.76; 11: 44.77; 12: 660.81 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 89.33; 10: 9.1; 11: 8.16; 12: 74.26 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.26; 6: 1.3225; 7: 4.8865 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7; 6: 1.4375; 7: 1.0254 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1641.98; 10: 232.45; 12: 4513.64 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.77; 12: 2765.45 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 72.27; 12: 3235.58 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 38.85 |  | 1739.47 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 343.57; 12: 9488.69 | [16 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-23.5.02.02-0101 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм |  |  | м | 10.29 | 1 | 10.29 | 372.56 |  | 3833.64 | 8.16 | 31282.5 | [10 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3833.64; 12: 31282.5 | [16 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР22-02-003-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм |  |  | 4: км; 5: 0.01019; 6: 1; 7: 0.01019 | [10 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
|  | Объем=10,19/1000 | [22 empty] | Объем=10,19/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3355.8; 9: 1.3225; 10: 45.22; 11: 44.77; 12: 2024.5 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8902.9; 9: 1.4375; 10: 130.41; 11: 13.24; 12: 1726.63 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 405.48; 9: 1.4375; 10: 5.94; 11: 44.77; 12: 265.93 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10723.51; 10: 109.27; 11: 8.16; 12: 891.64 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 357; 6: 1.3225; 7: 4.811 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.3; 6: 1.4375; 7: 0.41454 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22982.21; 10: 284.9; 12: 4642.77 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.16; 12: 2290.43 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 59.86; 12: 2679.8 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 32.18 |  | 1440.68 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 376.94; 12: 8763.25 | [16 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.101 | 1 | 0.101 | 43982.4 |  | 4442.22 | 8.16 | 36248.52 | [10 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4442.22; 12: 36248.52 | [16 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕР22-05-005-01 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.1019; 6: 1; 7: 0.1019 | [10 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=10,19 / 100 | [22 empty] | Объем=10,19 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 689.47; 9: 1.3225; 10: 92.91; 11: 44.77; 12: 4159.58 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 72.67; 9: 1.4375; 10: 10.64; 11: 13.24; 12: 140.87 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.41; 9: 1.4375; 10: 0.06; 11: 44.77; 12: 2.69 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 484.59; 10: 49.38; 11: 8.16; 12: 402.94 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 71.67; 6: 1.3225; 7: 9.6584 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.4375; 7: 0.0043944 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1246.73; 10: 152.93; 12: 4703.39 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.97; 12: 4162.27 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 108.77; 12: 4869.86 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 58.48 |  | 2618.07 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 320.18; 12: 12191.32 | [16 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-23.1.02.03-0002 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 2.79 |  | 11.16 | 8.16 | 91.07 | [10 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.16; 12: 91.07 | [16 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: км; 5: 0.04646; 6: 1; 7: 0.04646 | [10 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=46,46/1000 | [22 empty] | Объем=46,46/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2090.62; 9: 1.3225; 10: 128.45; 11: 44.77; 12: 5750.71 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3282.3; 9: 1.4375; 10: 219.21; 11: 13.24; 12: 2902.34 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 411.71; 9: 1.4375; 10: 27.5; 11: 44.77; 12: 1231.18 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26.46; 10: 1.23; 11: 8.16; 12: 10.04 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 225.04; 6: 1.3225; 7: 13.8272 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.76; 6: 1.4375; 7: 2.0543 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5399.38; 10: 348.89; 12: 8663.09 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 155.95; 12: 6981.89 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 182.46; 12: 8168.81 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 98.09 |  | 4391.61 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 629.44; 12: 21223.51 | [16 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  | м | 46.83 | 1 | 46.83 | 124.92 |  | 5850 | 8.16 | 47736 | [10 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5850; 12: 47736 | [16 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 0.67; 6: 1; 7: 0.67 | [10 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 15.9; 11: 44.77; 12: 711.84 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 57.8; 11: 13.24; 12: 765.27 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 8.37; 11: 44.77; 12: 374.72 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 340.16; 11: 8.16; 12: 2775.71 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 1.7953 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 0.53165 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 413.86; 12: 4252.82 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.27; 12: 1086.56 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 25.24; 12: 1130.02 | [14 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 14.56; 12: 651.94 | [14 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 453.66; 12: 6034.78 | [16 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -0.68 | 1 | -0.68 | 463.3 |  | -315.04 | 8.16 | -2570.73 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -315.04; 12: -2570.73 | [16 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0.68 | 1 | 0.68 | 519.8 |  | 353.46 | 8.16 | 2884.23 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 353.46; 12: 2884.23 | [16 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕР22-05-004-13 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм |  |  | 4: футляр; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [10 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1.3225; 10: 26.12; 11: 44.77; 12: 1169.39 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.07; 9: 1.4375; 10: 31.73; 11: 13.24; 12: 420.11 | [13 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 140.45; 10: 140.45; 11: 8.16; 12: 1146.07 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.3225; 7: 2.9888 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 182.27; 10: 198.3; 12: 2735.57 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.12; 12: 1169.39 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 30.56; 12: 1368.19 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 16.43 |  | 735.55 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.29; 12: 4839.31 | [16 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-11.1.03.06-0075 | Доска обрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт III |  |  | м3 | -0.00176 | 1 | -0.00176 | 1100 |  | -1.94 | 8.16 | -15.83 | [10 empty] | Доска обрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт III
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.94; 12: -15.83 | [16 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  |  | т | -0.00078 | 1 | -0.00078 | 5989 |  | -4.67 | 8.16 | -38.11 | [10 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.67; 12: -38.11 | [16 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [10 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.35; 9: 1.15; 10: 12.31; 11: 44.77; 12: 551.12 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.94; 10: 1.88; 11: 8.16; 12: 15.34 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.15; 7: 1.357 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.29; 10: 14.19; 12: 566.46 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.31; 12: 551.12 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 11.94; 12: 534.59 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.28; 12: 281.07 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.41; 12: 1382.12 | [16 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-24.3.05.06-0004 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 399.7 |  | 799.4 | 8.16 | 6523.1 | [10 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 799.4; 12: 6523.1 | [16 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [10 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(3+1) / 10 | [22 empty] | Объем=(3+1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 19.86; 11: 44.77; 12: 889.13 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 129.97; 11: 13.24; 12: 1720.8 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 17.54; 11: 44.77; 12: 785.27 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 2.1901 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 1.2995 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 149.83; 12: 2609.93 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.4; 12: 1674.4 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 43.76; 12: 1959.05 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 23.52 |  | 1053.2 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217.11; 12: 5622.18 | [16 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-24.3.05.08-0622 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 110 мм |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 114.27 |  | 342.81 | 8.16 | 2797.33 | [10 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 342.81; 12: 2797.33 | [16 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-24.3.05.07-0216 | Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 110х90 мм (Прим.редукционная муфта ПЭ100 SDR11 d110*80 (Elofit)) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 616.4 |  | 616.4 | 8.16 | 5029.82 | [10 empty] | Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 110х90 мм (Прим.редукционная муфта ПЭ100 SDR11 d110*80 (Elofit))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 616.4; 12: 5029.82 | [16 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [10 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [22 empty] | Объем=1 / 10
|  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [23 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 2.48; 11: 44.77; 12: 111.03 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 16.25; 11: 13.24; 12: 215.15 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 2.19; 11: 44.77; 12: 98.05 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.27376 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.16244 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 18.73; 12: 326.18 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 209.08 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.46; 12: 244.62 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.13; 12: 702.31 | [16 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-24.3.05.01-0002 | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм/применит. |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 21.1 |  | 21.1 | 8.16 | 172.18 | [10 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм/применит.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.1; 12: 172.18 | [16 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-23.8.03.11-0636 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 60.57 |  | 60.57 | 8.16 | 494.25 | [10 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.57; 12: 494.25 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 63181.45; 12: 737524.02 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5073.48; 12: 227139.69 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 7130.57; 12: 94408.74 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 731.35; 12: 32742.55 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 50977.4; 12: 415975.59 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 71061.49; 12: 1090384.11 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 70953.77; 12: 1088957.9 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5061.17; 12: 226588.57 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 7022.85; 12: 92982.53 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 731.35; 12: 32742.55 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 50975.52; 12: 415960.25 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5478.64; 12: 245279.42 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2415.59; 12: 108147.13 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 107.72; 12: 1426.21 | [19 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 32.41; 12: 1382.12 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 12.31; 12: 551.12 | [19 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 1.88; 12: 15.34 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11.94; 12: 534.59 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6.28; 12: 281.07 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 71093.9; 12: 1091766.23 | [20 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5804.83; 12: 259882.24 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5490.58; 12: 245814.01 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2421.87; 12: 108428.2 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 5829.7; 12: 89524.83 | [19 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 76923.6; 12: 1181291.06 | [20 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 1846.17; 12: 28350.99 | [19 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 78769.77; 12: 1209642.05 | [20 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 78769.77; 12: 1209642.05 | [20 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 78769.77; 12: 1209642.05 | [21 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-01-02_НВК3 изм.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [18 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)
Наружные сети водоснабжения и канализации | [19 empty] | Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-02 изм.1
Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | [20 empty] | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [18 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 15563.13 | (1406,89) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 12994.31 | (1141,66) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1278.65 | (28,56) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1052.24 | (128,13) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3425.93 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 585.22 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4 | [22 empty] | Раздел 1. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-01; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-02) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-01; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-02)
1 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.19; 6: 1; 7: 0.19 | [11 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Объем=19 / 100 | [23 empty] | Объем=19 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 589.77; 9: 1.15; 10: 128.86; 11: 44.77; 12: 5769.06 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 889.15; 9: 1.15; 10: 194.28; 11: 13.24; 12: 2572.27 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.56; 9: 1.15; 10: 20.66; 11: 44.77; 12: 924.95 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.26; 6: 1.15; 7: 14.9148 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 6: 1.15; 7: 2.0539 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1478.92; 10: 323.14; 12: 8341.33 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.52; 12: 6694.01 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 152.51; 12: 6827.89 | [15 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 80.74; 12: 3614.77 | [15 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 556.39; 12: 18783.99 | [17 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2648; 6: 1; 7: 0.2648 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=26,48 / 100 | [23 empty] | Объем=26,48 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 54.46; 11: 44.77; 12: 2438.17 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 374.12; 11: 13.24; 12: 4953.35 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 15.82; 11: 44.77; 12: 708.26 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 110.8; 11: 8.16; 12: 904.13 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 6.6659 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 1.3764 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 539.38; 12: 8295.65 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 70.28; 12: 3146.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 103.31; 12: 4625.25 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 80.05 |  | 3583.78 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 722.74; 12: 16504.68 | [17 empty] | Всего по позиции
3 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -0.99 | 1 | -0.99 |  |  | -292.47 |  | -5230.5 | [11 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.4375; 10: -249.4; 11: 13.24; 12: -3302.06 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -16.51; 11: 44.77; 12: -739.15 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -16.51; 12: -739.15 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -24.27; 12: -1086.55 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -18.8 |  | -841.89 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -292.47; 12: -5230.5 | [17 empty] | Всего по позиции
4 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.18 | 1 | -0.18 | 30 | 1.4375 | -7.76 | 13.24 | -102.74 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -7.76; 12: -102.74 | [17 empty] | Всего по позиции
5 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -1.17 | 1 | -1.17 | 8.17 |  | -45.62 |  | -2042.3 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=-0,99-0,18 | [23 empty] | Объем=-0,99-0,18
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.3225; 10: -12.64; 11: 44.77; 12: -565.89 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -12.64; 12: -565.89 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -18.58; 12: -831.86 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -14.4 |  | -644.55 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -45.62; 12: -2042.3 | [17 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.0026 | 1 | -0.0026 | 1690 |  | -4.39 | 8.16 | -35.82 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.39; 12: -35.82 | [17 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.0185 | 1 | -0.0185 | 1500 |  | -27.75 | 8.16 | -226.44 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -27.75; 12: -226.44 | [17 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -2.648 | 1 | -2.648 | 16.8 |  | -44.49 | 8.16 | -363.04 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -44.49; 12: -363.04 | [17 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -0.5296 | 1 | -0.5296 | 59.99 |  | -31.77 | 8.16 | -259.24 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -31.77; 12: -259.24 | [17 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=15,01 / 100 | [23 empty] | Объем=15,01 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 257.74; 11: 44.77; 12: 11539.02 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 740.5; 11: 13.24; 12: 9804.22 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 80.1; 11: 44.77; 12: 3586.08 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 31.0155 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 7.8712 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 998.24; 12: 21343.24 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 337.84; 12: 15125.1 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 496.62; 12: 22233.9 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 384.8 |  | 17227.49 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1879.66; 12: 60804.63 | [17 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.237; 6: 1; 7: 0.237 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=23,7 / 100 | [23 empty] | Объем=23,7 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 28.11; 11: 44.77; 12: 1258.48 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 111.11; 11: 13.24; 12: 1471.1 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 13.71; 11: 44.77; 12: 613.8 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 3.6031 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 1.033 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 139.22; 12: 2729.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.82; 12: 1872.28 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 61.48; 12: 2752.25 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 47.63 |  | 2132.53 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 248.33; 12: 7614.36 | [17 empty] | Всего по позиции
Демонтаж трубы | [23 empty] | Демонтаж трубы
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-02) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-02)
12 | ФЕРр66-1-5 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9 и тройника |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2202; 6: 1; 7: 0.2202 | [11 empty] | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9 и тройника
|  | Объем=22,02 / 100 | [23 empty] | Объем=22,02 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1157.75; 9: 1.15; 10: 293.18; 11: 44.77; 12: 13125.67 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.43; 6: 1.15; 7: 37.5869 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1157.75; 10: 293.18; 12: 13125.67 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 293.18; 12: 13125.67 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 260.93; 12: 11681.85 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 129; 12: 5775.29 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 683.11; 12: 30582.81 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
13 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 62.1 | 1 | 62.1 | 3.28 |  | 203.69 | 13.24 | 2696.86 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=19*0,1+15,01*1,8+23,7*1,4 | [23 empty] | Объем=19*0,1+15,01*1,8+23,7*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 203.69; 12: 2696.86 | [17 empty] | Всего по позиции
14 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 39.47 | 1 | 39.47 | 162.38 |  | 6409.14 | 8.16 | 52298.58 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=1,9/2,5+15,01+23,7 | [23 empty] | Объем=1,9/2,5+15,01+23,7
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6409.14; 12: 52298.58 | [17 empty] | Всего по позиции
Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-3А | [23 empty] | Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-3А
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-03) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-03)
15 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм. Демонтаж тройника |  |  | 4: т; 5: 0.106; 6: 1; 7: 0.106 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм. Демонтаж тройника
|  | Объем=106/1000 | [23 empty] | Объем=106/1000
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [24 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 0.7935; 10: 22.39; 11: 44.77; 12: 1002.4 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 0.8625; 10: 26.62; 11: 13.24; 12: 352.45 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 0.8625; 10: 2.82; 11: 44.77; 12: 126.25 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 0.7935; 7: 2.6243 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 0.8625; 7: 0.20936 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 49.01; 12: 1354.85 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.21; 12: 1128.65 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 29.5; 12: 1320.52 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 15.86 |  | 709.92 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.37; 12: 3385.29 | [17 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРр65-3-15 | Снятие задвижек диаметром: свыше 150 до 200 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [11 empty] | Снятие задвижек диаметром: свыше 150 до 200 мм
|  | Объем=1 / 100 | [23 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1319.59; 9: 1.15; 10: 15.18; 11: 44.77; 12: 679.61 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23.45; 9: 1.15; 10: 0.27; 11: 13.24; 12: 3.57 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.13; 9: 1.15; 10: 0.12; 11: 44.77; 12: 5.37 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154.7; 6: 1.15; 7: 1.7791 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.75; 6: 1.15; 7: 0.008625 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1343.04; 10: 15.45; 12: 683.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.3; 12: 684.98 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 13.31; 12: 595.93 | [15 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 6.73; 12: 301.39 | [15 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.49; 12: 1580.5 | [17 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг/ демонтаж гильз |  |  | 4: т; 5: 0.029; 6: 1; 7: 0.029 | [11 empty] | Установка закладных деталей весом: до 20 кг/ демонтаж гильз
|  | Объем=(7,9+20,78)/1000 | [23 empty] | Объем=(7,9+20,78)/1000
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [24 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 526.06; 9: 0.69; 10: 10.53; 11: 44.77; 12: 471.43 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 0.69; 10: 0.57; 11: 13.24; 12: 7.55 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 0.69; 10: 0.08; 11: 44.77; 12: 3.58 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58; 6: 0.69; 7: 1.1606 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 0.69; 7: 0.0066033 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 554.7; 10: 11.1; 12: 478.98 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.61; 12: 475.01 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 10.82; 12: 484.51 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 5.23 |  | 234.18 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.15; 12: 1197.67 | [17 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРр66-1-5 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [11 empty] | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9
|  | Объем=1,5 / 100 | [23 empty] | Объем=1,5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1157.75; 9: 1.15; 10: 19.97; 11: 44.77; 12: 894.06 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.43; 6: 1.15; 7: 2.5604 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1157.75; 10: 19.97; 12: 894.06 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.97; 12: 894.06 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 17.77; 12: 795.71 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 8.79; 12: 393.39 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.53; 12: 2083.16 | [17 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРр66-1-3 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [11 empty] | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм
|  | Объем=1 / 100 | [23 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 975.47; 9: 1.15; 10: 11.22; 11: 44.77; 12: 502.32 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 125.06; 6: 1.15; 7: 1.4382 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 975.47; 10: 11.22; 12: 502.32 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.22; 12: 502.32 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 9.99; 12: 447.06 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 4.94; 12: 221.02 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.15; 12: 1170.4 | [17 empty] | Всего по позиции
Демонтаж конструктивной части колодца В1-3А | [23 empty] | Демонтаж конструктивной части колодца В1-3А
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-03) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-03)
20 | ФЕР22-04-002-01 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев: круглых с конической верхней частью в грунтах сухих/ демонтаж |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.488; 6: 1; 7: 0.488 | [11 empty] | Устройство водопроводных кирпичных колодцев: круглых с конической верхней частью в грунтах сухих/ демонтаж
|  | Объем=(4,39+0,49) / 10 | [23 empty] | Объем=(4,39+0,49) / 10
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [24 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 679.03; 9: 0.69; 10: 228.64; 11: 44.77; 12: 10236.21 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 279.34; 9: 0.69; 10: 94.06; 11: 13.24; 12: 1245.35 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 38.63; 9: 0.69; 10: 13.01; 11: 44.77; 12: 582.46 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8032.1; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 75.7; 6: 0.69; 7: 25.4897 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.04; 6: 0.69; 7: 1.0236 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8990.47; 10: 322.7; 12: 11481.56 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 241.65; 12: 10818.67 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 282.73; 12: 12657.84 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 152 |  | 6804.94 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 757.43; 12: 30944.34 | [17 empty] | Всего по позиции
Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-4 | [23 empty] | Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-4
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-03) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-03)
21 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм. Демонтаж крестовины |  |  | 4: т; 5: 0.116; 6: 1; 7: 0.116 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм. Демонтаж крестовины
|  | Объем=116/1000 | [23 empty] | Объем=116/1000
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [24 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 0.7935; 10: 24.5; 11: 44.77; 12: 1096.87 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 0.8625; 10: 29.13; 11: 13.24; 12: 385.68 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 0.8625; 10: 3.09; 11: 44.77; 12: 138.34 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 0.7935; 7: 2.8718 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 0.8625; 7: 0.22911 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 53.63; 12: 1482.55 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.59; 12: 1235.21 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 32.28; 12: 1445.2 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 17.35 |  | 776.95 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 103.26; 12: 3704.7 | [17 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕРр65-3-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [11 empty] | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм
|  | Объем=2 / 100 | [23 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 812.91; 9: 1.15; 10: 18.7; 11: 44.77; 12: 837.2 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.82; 9: 1.15; 10: 0.18; 11: 13.24; 12: 2.38 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.38; 9: 1.15; 10: 0.08; 11: 44.77; 12: 3.58 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 95.3; 6: 1.15; 7: 2.1919 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.15; 7: 0.00575 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 820.73; 10: 18.88; 12: 839.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.78; 12: 840.78 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 16.34; 12: 731.48 | [15 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 8.26; 12: 369.94 | [15 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.48; 12: 1941 | [17 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕРр66-1-5 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9 включая фасонные части |  |  | 4: 100 м; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [11 empty] | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9 включая фасонные части
|  | Объем=1,5 / 100 | [23 empty] | Объем=1,5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1157.75; 9: 1.15; 10: 19.97; 11: 44.77; 12: 894.06 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.43; 6: 1.15; 7: 2.5604 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1157.75; 10: 19.97; 12: 894.06 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.97; 12: 894.06 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 17.77; 12: 795.71 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 8.79; 12: 393.39 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.53; 12: 2083.16 | [17 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕРр66-1-3 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [11 empty] | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм
|  | Объем=1 / 100 | [23 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 975.47; 9: 1.15; 10: 11.22; 11: 44.77; 12: 502.32 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 125.06; 6: 1.15; 7: 1.4382 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 975.47; 10: 11.22; 12: 502.32 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.22; 12: 502.32 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 9.99; 12: 447.06 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 4.94; 12: 221.02 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.15; 12: 1170.4 | [17 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг/ демонтаж гильз |  |  | 4: т; 5: 0.031; 6: 1; 7: 0.031 | [11 empty] | Установка закладных деталей весом: до 20 кг/ демонтаж гильз
|  | Объем=(5,14*2+10,39*2)/1000 | [23 empty] | Объем=(5,14*2+10,39*2)/1000
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [24 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 526.06; 9: 0.69; 10: 11.25; 11: 44.77; 12: 503.66 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 0.69; 10: 0.61; 11: 13.24; 12: 8.08 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 0.69; 10: 0.09; 11: 44.77; 12: 4.03 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58; 6: 0.69; 7: 1.2406 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 0.69; 7: 0.0070587 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 554.7; 10: 11.86; 12: 511.74 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.34; 12: 507.69 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 11.57; 12: 517.84 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 5.59 |  | 250.29 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.02; 12: 1279.87 | [17 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм. Демонтаж отвода |  |  | 4: т; 5: 0.0038; 6: 1; 7: 0.0038 | [11 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм. Демонтаж отвода
|  | Объем=3,8/1000 | [23 empty] | Объем=3,8/1000
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [24 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 0.69; 10: 9.09; 11: 44.77; 12: 406.96 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 0.69; 10: 32.7; 11: 13.24; 12: 432.95 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 0.69; 10: 3.32; 11: 44.77; 12: 148.64 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 0.69; 7: 0.8199 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 0.69; 7: 0.24678 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 41.79; 12: 839.91 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.41; 12: 555.6 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 14.52; 12: 650.05 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 7.81 |  | 349.47 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.12; 12: 1839.43 | [17 empty] | Всего по позиции
Демонтаж конструктивной части колодца колодца В1-4 | [23 empty] | Демонтаж конструктивной части колодца колодца В1-4
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-03) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-03)
27 | ФЕРр66-3-1 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича |  |  | 4: м3; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [11 empty] | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.23; 9: 1.15; 10: 17.33; 11: 44.77; 12: 775.86 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.15; 7: 2.2218 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.23; 10: 17.33; 12: 775.86 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.33; 12: 775.86 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 15.42; 12: 690.52 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 7.63; 12: 341.38 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.38; 12: 1807.76 | [17 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков | [22 empty] | Демонтаж чугунных люков | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.86; 9: 1.15; 10: 20.54; 11: 44.77; 12: 919.58 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 1.15; 7: 2.6105 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.86; 10: 20.54; 12: 919.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.54; 12: 919.58 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 18.28; 12: 818.43 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 9.04; 12: 404.62 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.86; 12: 2142.63 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
29 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 9.62 | 1 | 9.62 | 3.28 |  | 31.55 | 13.24 | 417.72 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.55; 12: 417.72 | [17 empty] | Всего по позиции
30 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 5.18 | 1 | 5.18 | 162.38 |  | 841.13 | 8.16 | 6863.62 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=4,39+0,3+0,49 | [23 empty] | Объем=4,39+0,3+0,49
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 841.13; 12: 6863.62 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы для устройства колодца | [23 empty] | Земляные работы для устройства колодца
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-02; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-08; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-09) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-02; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-08; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-09)
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
31 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.049; 6: 1; 7: 0.049 | [11 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=48,6 / 1000 | [23 empty] | Объем=48,6 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.7; 9: 1.3225; 10: 5.81; 11: 44.77; 12: 260.11 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2500; 9: 1.4375; 10: 176.09; 11: 13.24; 12: 2331.43 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 9: 1.4375; 10: 23.77; 11: 44.77; 12: 1064.18 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.3225; 7: 0.74523 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.4375; 7: 1.7609 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2589.7; 10: 181.9; 12: 2591.54 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.58; 12: 1324.29 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 27.21; 12: 1218.35 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 11.57 |  | 517.8 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220.68; 12: 4327.69 | [17 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=1,5 / 100 | [23 empty] | Объем=1,5 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 28.59; 11: 44.77; 12: 1279.97 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 3.666 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 28.59; 12: 1279.97 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.59; 12: 1279.97 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 25.45; 12: 1139.17 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 9.72 |  | 435.19 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.76; 12: 2854.33 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком,обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обсыпка песком,обратная засыпка грунтом
33 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=10,03 / 100 | [23 empty] | Объем=10,03 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 87.78; 11: 44.77; 12: 3929.91 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 11.7041 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 87.78; 12: 3929.91 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 87.78; 12: 3929.91 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 78.12; 12: 3497.62 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 29.85 |  | 1336.17 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 195.75; 12: 8763.7 | [17 empty] | Всего по позиции
34 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 11.03 | 1 | 11.03 | 99.98 | 1.012 | 1116.01 | 8.16 | 9106.64 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=10,03*1,1 | [23 empty] | Объем=10,03*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1116.01; 12: 9106.64 | [17 empty] | Всего по позиции
35 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 1.4375 | 77.63 | 13.24 | 1027.82 | [11 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*10,03 | [23 empty] | Объем=9/100*10,03
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.63; 12: 1027.82 | [17 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [11 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=50,16 / 1000 | [23 empty] | Объем=50,16 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.06; 9: 1.3225; 10: 4.7; 11: 44.77; 12: 210.42 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1980; 9: 1.4375; 10: 142.31; 11: 13.24; 12: 1884.18 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.3; 9: 1.4375; 10: 19.21; 11: 44.77; 12: 860.03 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 6: 1.3225; 7: 0.6024 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 6: 1.4375; 7: 1.4231 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2051.06; 10: 147.01; 12: 2094.6 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.91; 12: 1070.45 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 22; 12: 984.81 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 9.35 |  | 418.55 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 178.36; 12: 3497.96 | [17 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.502; 6: 1; 7: 0.502 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=50,16 / 100 | [23 empty] | Объем=50,16 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 70.96; 11: 44.77; 12: 3176.88 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 174.33; 11: 13.24; 12: 2308.13 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 19.02; 11: 44.77; 12: 851.53 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 8.3186 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 1.8907 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 245.29; 12: 5485.01 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.98; 12: 4028.41 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 82.78; 12: 3706.14 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 35.18 |  | 1575.11 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 363.25; 12: 10766.26 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы для устройства траншеи | [23 empty] | Земляные работы для устройства траншеи
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-02; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-08; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-09) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-02; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-08; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-09)
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
38 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.09778; 6: 1; 7: 0.09778 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=97,78 / 1000 | [23 empty] | Объем=97,78 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 358.42; 11: 13.24; 12: 4745.48 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 48.39; 11: 44.77; 12: 2166.42 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 3.5842 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 358.42; 12: 4745.48 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.39; 12: 2166.42 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 44.52; 12: 1993.11 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 18.92 |  | 847.07 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 421.86; 12: 7585.66 | [17 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=3,02 / 100 | [23 empty] | Объем=3,02 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 57.19; 11: 44.77; 12: 2560.4 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 7.3319 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 57.19; 12: 2560.4 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.19; 12: 2560.4 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 50.9; 12: 2278.76 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 19.44 |  | 870.54 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.53; 12: 5709.7 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
40 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.206; 6: 1; 7: 0.206 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=20,55 / 100 | [23 empty] | Объем=20,55 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 180.83; 11: 44.77; 12: 8095.76 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 24.1105 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 180.83; 12: 8095.76 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 180.83; 12: 8095.76 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 160.94; 12: 7205.23 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 61.48 |  | 2752.56 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 403.25; 12: 18053.55 | [17 empty] | Всего по позиции
41 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 22.61 | 1 | 22.61 | 99.98 | 1.012 | 2287.67 | 8.16 | 18667.39 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=20,55*1,1 | [23 empty] | Объем=20,55*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2287.67; 12: 18667.39 | [17 empty] | Всего по позиции
42 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 1.85 | 1 | 1.85 | 60 | 1.4375 | 159.56 | 13.24 | 2112.57 | [11 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*20,55 | [23 empty] | Объем=9/100*20,55
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 159.56; 12: 2112.57 | [17 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.107; 6: 1; 7: 0.107 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
|  | Объем=107,4 / 1000 | [23 empty] | Объем=107,4 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2100; 9: 1.4375; 10: 323.01; 11: 13.24; 12: 4276.65 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 283.5; 9: 1.4375; 10: 43.61; 11: 44.77; 12: 1952.42 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21; 6: 1.4375; 7: 3.2301 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2100; 10: 323.01; 12: 4276.65 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.61; 12: 1952.42 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 40.12; 12: 1796.23 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 17.05 |  | 763.4 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 380.18; 12: 6836.28 | [17 empty] | Всего по позиции
44 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.074; 6: 1; 7: 1.074 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=107,4 / 100 | [23 empty] | Объем=107,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 151.81; 11: 44.77; 12: 6796.53 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 372.97; 11: 13.24; 12: 4938.12 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 40.7; 11: 44.77; 12: 1822.14 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 17.7972 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 4.045 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 524.78; 12: 11734.65 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 192.51; 12: 8618.67 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 177.11; 12: 7929.18 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 75.27 |  | 3369.9 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 777.16; 12: 23033.73 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж колодца В1-3А | [23 empty] | Монтаж колодца В1-3А
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-04; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-07) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-04; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-07)
45 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.246; 6: 1; 7: 0.246 | [11 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=(0,59*1+0,59*2+0,51*1+0,1*1+0,08*1) / 10 | [23 empty] | Объем=(0,59*1+0,59*2+0,51*1+0,1*1+0,08*1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.3225; 10: 251.93; 11: 44.77; 12: 11278.91 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.4375; 10: 290.37; 11: 13.24; 12: 3844.5 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.4375; 10: 44.19; 11: 44.77; 12: 1978.39 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 1631.44; 11: 8.16; 12: 13312.55 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.3225; 7: 28.8247 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.4375; 7: 3.6565 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 2173.74; 12: 28435.96 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 296.12; 12: 13257.3 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 346.46; 12: 15511.04 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 186.26 |  | 8338.84 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2706.46; 12: 52285.84 | [17 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  |  | м3 | -0.9717 | 1 | -0.9717 | 1382.9 |  | -1343.76 | 8.16 | -10965.08 | [11 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1343.76; 12: -10965.08 | [17 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг (0,59 3) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 908.44 |  | 908.44 | 8.16 | 7412.87 | [11 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг (0,59 3)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 908.44; 12: 7412.87 | [17 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг (0,59 м3) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 901.16 |  | 1802.32 | 8.16 | 14706.93 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг (0,59 м3)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1802.32; 12: 14706.93 | [17 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-05.1.06.09-0013 | Плиты перекрытия 4ПП20-2, бетон B15, объем 0,51 м3, расход арматуры 72,96 кг (0,51 м3) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1073.19 |  | 1073.19 | 8.16 | 8757.23 | [11 empty] | Плиты перекрытия 4ПП20-2, бетон B15, объем 0,51 м3, расход арматуры 72,96 кг (0,51 м3)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1073.19; 12: 8757.23 | [17 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7-6, объем 0,1м3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 234.87 |  | 234.87 | 8.16 | 1916.54 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7-6, объем 0,1м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.87; 12: 1916.54 | [17 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон B15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ прим. КО7 (0,08 м3) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 121.2 |  | 121.2 | 8.16 | 988.99 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон B15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ прим. КО7 (0,08 м3)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.2; 12: 988.99 | [17 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [11 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [17 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.0292 | 1 | 0.0292 | 10508 |  | 306.83 | 8.16 | 2503.73 | [11 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Объем=29,2/1000 | [23 empty] | Объем=29,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.83; 12: 2503.73 | [17 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2327; 6: 1; 7: 0.2327 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=23,27 / 100 | [23 empty] | Объем=23,27 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 62.04; 11: 44.77; 12: 2777.53 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 23.96; 11: 13.24; 12: 317.23 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.78; 11: 44.77; 12: 34.92 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 14.6; 11: 8.16; 12: 119.14 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 6.5242 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.066901 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 100.6; 12: 3213.9 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.82; 12: 2812.45 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 69.1; 12: 3093.7 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 36.84 |  | 1649.5 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 206.54; 12: 7957.1 | [17 empty] | Всего по позиции
55 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.652 | 1 | -0.652 | 30 | 1.4375 | -28.12 | 13.24 | -372.31 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -28.12; 12: -372.31 | [17 empty] | Всего по позиции
56 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.652 | 1 | -0.652 | 9.51 |  | -22.03 |  | -986.24 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -8.2; 11: 44.77; 12: -367.11 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -8.2; 12: -367.11 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -9.02; 12: -403.82 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -4.81 |  | -215.31 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -22.03; 12: -986.24 | [17 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 116.35 | 1 | 116.35 | 10.33 |  | 1201.9 | 8.16 | 9807.5 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*23,27*2 | [23 empty] | Объем=2,5*23,27*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1201.9; 12: 9807.5 | [17 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.004 | 1 | 0.004 | 11885.47 |  | 47.54 | 8.16 | 387.93 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.54; 12: 387.93 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж колодца В1-4 | [23 empty] | Монтаж колодца В1-4
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-04; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-07) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-04; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-07)
59 | ФЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов |  |  | 4: м3; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [11 empty] | Кладка стен приямков и каналов
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.44; 9: 1.3225; 10: 15.69; 11: 44.77; 12: 702.44 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 31.1; 9: 1.4375; 10: 10.73; 11: 13.24; 12: 142.07 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.86; 9: 1.4375; 10: 1.68; 11: 44.77; 12: 75.21 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.89; 10: 3.57; 11: 8.16; 12: 29.13 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.95; 6: 1.3225; 7: 1.8885 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.4375; 7: 0.1242 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 95.43; 10: 29.99; 12: 873.64 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.37; 12: 777.65 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 19.11; 12: 855.42 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 10.19 |  | 456.09 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.29; 12: 2185.15 | [17 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-04.3.01.12-0005 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 |  |  | м3 | 0.05 | 1 | 0.05 | 529.41 |  | 26.47 | 8.16 | 216 | [11 empty] | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.47; 12: 216 | [17 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-06.1.01.05-0033 | Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм |  |  | 1000 шт | 0.096 | 1 | 0.096 | 979.1 |  | 93.99 | 8.16 | 766.96 | [11 empty] | Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.99; 12: 766.96 | [17 empty] | Всего по позиции
62 | ФЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.001; 6: 1; 7: 0.001 | [11 empty] | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
|  | Объем=0,1 / 100 | [23 empty] | Объем=0,1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4424.9; 9: 1.3225; 10: 5.85; 11: 44.77; 12: 261.9 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16336.22; 9: 1.4375; 10: 23.48; 11: 13.24; 12: 310.88 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2301.51; 9: 1.4375; 10: 3.31; 11: 44.77; 12: 148.19 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1354.87; 10: 1.35; 11: 8.16; 12: 11.02 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 493.3; 6: 1.3225; 7: 0.65239 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 175.95; 6: 1.4375; 7: 0.25293 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22115.99; 10: 30.68; 12: 583.8 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.16; 12: 410.09 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 10.08; 12: 451.1 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 5.68 |  | 254.46 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.44; 12: 1289.36 | [17 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 175.57 |  | 175.57 | 8.16 | 1432.65 | [11 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.57; 12: 1432.65 | [17 empty] | Всего по позиции
64 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка | [22 empty] | Установка люка | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.32; 9: 1.3225; 10: 14.97; 11: 44.77; 12: 670.21 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.4375; 10: 5.66; 11: 13.24; 12: 74.94 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.4375; 10: 1.01; 11: 44.77; 12: 45.22 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.53; 10: 0.53; 11: 8.16; 12: 4.32 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.31; 6: 1.3225; 7: 1.7325 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.4375; 7: 0.08625 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.79; 10: 21.16; 12: 749.47 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.98; 12: 715.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 18.7; 12: 837.05 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.05 |  | 450.01 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.91; 12: 2036.53 | [17 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [11 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [17 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕРр66-9-1 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными |  |  | 4: т; 5: 0.0292; 6: 1; 7: 0.0292 | [11 empty] | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными
|  | Объем=29,2/1000 | [23 empty] | Объем=29,2/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 310.37; 9: 1.15; 10: 10.42; 11: 44.77; 12: 466.5 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 170.3; 9: 1.15; 10: 5.72; 11: 13.24; 12: 75.73 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.48; 9: 1.15; 10: 0.65; 11: 44.77; 12: 29.1 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7598.61; 10: 221.88; 11: 8.16; 12: 1810.54 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.8; 6: 1.15; 7: 1.0678 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.86; 6: 1.15; 7: 0.062459 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8079.28; 10: 238.02; 12: 2352.77 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.07; 12: 495.6 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 11.51; 12: 515.42 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 6.64; 12: 297.36 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 256.17; 12: 3165.55 | [17 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.0292 | 1 | 0.0292 | 10508 |  | 306.83 | 8.16 | 2503.73 | [11 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Объем=29,2/1000 | [23 empty] | Объем=29,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.83; 12: 2503.73 | [17 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0231; 6: 1; 7: 0.0231 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=2,31 / 100 | [23 empty] | Объем=2,31 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 6.16; 11: 44.77; 12: 275.78 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 2.38; 11: 13.24; 12: 31.51 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.08; 11: 44.77; 12: 3.58 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 1.45; 11: 8.16; 12: 11.83 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 0.64765 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.0066413 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 9.99; 12: 319.12 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.24; 12: 279.36 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 6.86; 12: 307.3 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 3.66 |  | 163.84 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.51; 12: 790.26 | [17 empty] | Всего по позиции
69 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.065 | 1 | -0.065 | 30 | 1.4375 | -2.8 | 13.24 | -37.07 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2.8; 12: -37.07 | [17 empty] | Всего по позиции
70 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.065 | 1 | -0.065 | 9.51 |  | -2.2 |  | -98.62 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -0.82; 11: 44.77; 12: -36.71 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -0.82; 12: -36.71 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -0.9; 12: -40.38 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -0.48 |  | -21.53 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2.2; 12: -98.62 | [17 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 11.55 | 1 | 11.55 | 10.33 |  | 119.31 | 8.16 | 973.57 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*2,31*2 | [23 empty] | Объем=2,5*2,31*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.31; 12: 973.57 | [17 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.00037 | 1 | 0.00037 | 11885.47 |  | 4.4 | 8.16 | 35.9 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.4; 12: 35.9 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [23 empty] | Прокладка трубопровода
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-05) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-05)
Устройство футляра | [23 empty] | Устройство футляра
73 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.214; 6: 1; 7: 0.214 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Объем=21,42 / 100 | [23 empty] | Объем=21,42 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 600.08; 9: 1.3225; 10: 169.83; 11: 44.77; 12: 7603.29 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2246.28; 9: 1.4375; 10: 691.01; 11: 13.24; 12: 9148.97 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.25; 9: 1.4375; 10: 61.91; 11: 44.77; 12: 2771.71 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 148.12; 10: 31.7; 11: 8.16; 12: 258.67 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.1; 6: 1.3225; 7: 17.8582 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.98; 6: 1.4375; 7: 4.3006 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2994.48; 10: 892.54; 12: 17010.93 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 231.74; 12: 10375 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 271.14; 12: 12138.75 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 145.76 |  | 6525.88 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1309.44; 12: 35675.56 | [17 empty] | Всего по позиции
74 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 21.61 | 1 | 21.61 | 772.4 |  | 16691.56 | 8.16 | 136203.13 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16691.56; 12: 136203.13 | [17 empty] | Всего по позиции
75 | ФЕР22-02-013-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.02142; 6: 1; 7: 0.02142 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
|  | Объем=21,42/1000 | [23 empty] | Объем=21,42/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1259.84; 9: 1.3225; 10: 35.69; 11: 44.77; 12: 1597.84 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1615.78; 9: 1.4375; 10: 49.75; 11: 13.24; 12: 658.69 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 224.9; 9: 1.4375; 10: 6.92; 11: 44.77; 12: 309.81 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24486.82; 10: 524.51; 11: 8.16; 12: 4280 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 127; 6: 1.3225; 7: 3.5976 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.24; 6: 1.4375; 7: 0.53084 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27362.44; 10: 609.95; 12: 6536.53 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.61; 12: 1907.65 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 49.85; 12: 2231.95 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 26.8 |  | 1199.91 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 686.6; 12: 9968.39 | [17 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  |  | м2 | 9.4 | 1 | 9.4 | 12.37 |  | 116.28 | 8.16 | 948.84 | [11 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116.28; 12: 948.84 | [17 empty] | Всего по позиции
77 | ФЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0214; 6: 1; 7: 0.0214 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
|  | Объем=21,42/1000 | [23 empty] | Объем=21,42/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3561.84; 9: 1.3225; 10: 100.81; 11: 44.77; 12: 4513.26 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28983.66; 9: 1.4375; 10: 891.61; 11: 13.24; 12: 11804.92 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2511.7; 9: 1.4375; 10: 77.27; 11: 44.77; 12: 3459.38 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17289.28; 10: 369.99; 11: 8.16; 12: 3019.12 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 388; 6: 1.3225; 7: 10.981 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 177.45; 6: 1.4375; 7: 5.4588 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49834.78; 10: 1362.41; 12: 19337.3 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 178.08; 12: 7972.64 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 208.35; 12: 9327.99 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 112.01 |  | 5014.79 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1682.77; 12: 33680.08 | [17 empty] | Всего по позиции
78 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.347 | 1 | 0.347 | 43982.4 |  | 15261.89 | 8.16 | 124537.02 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15261.89; 12: 124537.02 | [17 empty] | Всего по позиции
79 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0224; 6: 1; 7: 0.0224 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=22,42/1000 | [23 empty] | Объем=22,42/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3230.44; 9: 1.3225; 10: 95.7; 11: 44.77; 12: 4284.49 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7695.28; 9: 1.4375; 10: 247.79; 11: 13.24; 12: 3280.74 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 939.86; 9: 1.4375; 10: 30.26; 11: 44.77; 12: 1354.74 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.33; 10: 4.91; 11: 8.16; 12: 40.07 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351.9; 6: 1.3225; 7: 10.4247 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.19; 6: 1.4375; 7: 2.2601 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11145.05; 10: 348.4; 12: 7605.3 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 125.96; 12: 5639.23 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 147.37; 12: 6597.9 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 79.23 |  | 3547.08 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 575; 12: 17750.28 | [17 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | м | 22.624 | 1 | 22.624 | 1019.54 |  | 23066.07 | 8.16 | 188219.13 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23066.07; 12: 188219.13 | [17 empty] | Всего по позиции
81 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.2142; 6: 1; 7: 0.2142 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=21,42 / 100 | [23 empty] | Объем=21,42 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 854.35; 9: 1.3225; 10: 242.02; 11: 44.77; 12: 10835.24 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.64; 9: 1.4375; 10: 30.06; 11: 13.24; 12: 397.99 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.22; 9: 1.4375; 10: 0.38; 11: 44.77; 12: 17.01 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1314.91; 10: 281.65; 11: 8.16; 12: 2298.26 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.81; 6: 1.3225; 7: 25.1581 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.027712 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2266.9; 10: 553.73; 12: 13531.49 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 242.4; 12: 10852.25 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 283.61; 12: 12697.13 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 152.47 |  | 6826.07 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 989.81; 12: 33054.69 | [17 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 10.68 |  | 106.8 | 8.16 | 871.49 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 106.8; 12: 871.49 | [17 empty] | Всего по позиции
83 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 2.77; 6: 1; 7: 2.77 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 65.75; 11: 44.77; 12: 2943.63 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 238.94; 11: 13.24; 12: 3163.57 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 34.59; 11: 44.77; 12: 1548.59 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 1406.33; 11: 8.16; 12: 11475.65 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 7.4222 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 2.198 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 1711.02; 12: 17582.85 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 100.34; 12: 4492.22 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 104.35; 12: 4671.91 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 60.2; 12: 2695.33 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1875.57; 12: 24950.09 | [17 empty] | Всего по позиции
84 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -2.81 | 1 | -2.81 | 463.3 |  | -1301.87 | 8.16 | -10623.26 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1301.87; 12: -10623.26 | [17 empty] | Всего по позиции
85 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 2.81 | 1 | 2.81 | 519.8 |  | 1460.64 | 8.16 | 11918.82 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1460.64; 12: 11918.82 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж тех. узла колодца В1-3А | [23 empty] | Монтаж тех. узла колодца В1-3А
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-06) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-06)
86 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 5: 0.13164; 6: 1; 7: 0.13164 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=(113,3+18,34)/1000 | [23 empty] | Объем=(113,3+18,34)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.3225; 10: 46.33; 11: 44.77; 12: 2074.19 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.4375; 10: 55.09; 11: 13.24; 12: 729.39 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.4375; 10: 5.84; 11: 44.77; 12: 261.46 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 934.12; 11: 8.16; 12: 7622.42 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.3225; 7: 5.4317 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.4375; 7: 0.43334 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 1035.54; 12: 10426 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.17; 12: 2335.65 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 61.04; 12: 2732.71 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 32.81 |  | 1469.12 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1129.39; 12: 14627.83 | [17 empty] | Всего по позиции
87 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  | т | -0.13164 | 1 | -0.13164 | 6667.9 |  | -877.76 | 8.16 | -7162.52 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -877.76; 12: -7162.52 | [17 empty] | Всего по позиции
88 | ФССЦ-23.8.05.12-0072 | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2738.32 |  | 2738.32 | 8.16 | 22344.69 | [11 empty] | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2738.32; 12: 22344.69 | [17 empty] | Всего по позиции
89 | ООО "АТК",счет №Т-1625 от 13.05.2024 (п.1) | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 951.7 | 1.0424 | 992.01 | 8.16 | 8094.8 | [11 empty] | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300
|  | Цена=9319/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=9319/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 992.01; 12: 8094.8 | [17 empty] | Всего по позиции
90 | ФЕР16-05-002-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | [22 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 73.11; 9: 1.3225; 10: 96.69; 11: 44.77; 12: 4328.81 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.3; 9: 1.4375; 10: 34.93; 11: 13.24; 12: 462.47 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.83; 9: 1.4375; 10: 5.51; 11: 44.77; 12: 246.68 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 141.19; 10: 141.19; 11: 8.16; 12: 1152.11 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.87; 6: 1.3225; 7: 10.4081 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.4375; 7: 0.44562 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 238.6; 10: 272.81; 12: 5943.39 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.2; 12: 4575.49 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 123.66; 12: 5536.34 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 62.55 |  | 2800.2 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 459.02; 12: 14279.93 | [17 empty] | Всего по позиции
91 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.3) | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4546.98 | 1.0424 | 4739.59 | 8.16 | 38675.05 | [11 empty] | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16
|  | Цена=44524/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=44524/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4739.59; 12: 38675.05 | [17 empty] | Всего по позиции
92 | ФЕР16-05-002-04 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм | [22 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 38.37; 9: 1.3225; 10: 50.74; 11: 44.77; 12: 2271.63 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.33; 9: 1.4375; 10: 10.54; 11: 13.24; 12: 139.55 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.12; 9: 1.4375; 10: 1.61; 11: 44.77; 12: 72.08 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 84.3; 10: 84.3; 11: 8.16; 12: 687.89 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.23; 6: 1.3225; 7: 5.5942 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.12937 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 130; 10: 145.58; 12: 3099.07 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.35; 12: 2343.71 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 63.34; 12: 2835.89 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 32.04 |  | 1434.35 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 240.96; 12: 7369.31 | [17 empty] | Всего по позиции
93 | ФССЦ-18.1.02.02-0066 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 150 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3777.42 |  | 3777.42 | 8.16 | 30823.75 | [11 empty] | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3777.42; 12: 30823.75 | [17 empty] | Всего по позиции
94 | ФЕР22-03-001-02 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00803; 6: 1; 7: 0.00803 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм
|  | Объем=8,03/1000 | [23 empty] | Объем=8,03/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 278.93; 9: 1.3225; 10: 2.96; 11: 44.77; 12: 132.52 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 330.9; 9: 1.4375; 10: 3.82; 11: 13.24; 12: 50.58 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 35.02; 9: 1.4375; 10: 0.4; 11: 44.77; 12: 17.91 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7764.49; 10: 62.35; 11: 8.16; 12: 508.78 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.7; 6: 1.3225; 7: 0.34726 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.6; 6: 1.4375; 7: 0.030012 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8374.32; 10: 69.13; 12: 691.88 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.36; 12: 150.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 3.93; 12: 176 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.11 |  | 94.62 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.17; 12: 962.5 | [17 empty] | Всего по позиции
95 | ФССЦ-23.8.05.15-0002 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм |  |  | т | -0.00803 | 1 | -0.00803 | 7204.5 |  | -57.85 | 8.16 | -472.06 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -57.85; 12: -472.06 | [17 empty] | Всего по позиции
96 | ООО "АТК",счет №Т-1625 от 13.05.2024 (п.2) | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN150 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 404.72 | 1.0424 | 421.86 | 8.16 | 3442.38 | [11 empty] | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN150
|  | Цена=3963/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=3963/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 421.86; 12: 3442.38 | [17 empty] | Всего по позиции
97 | ФССЦ-23.8.03.11-0658 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 75 |  | 75 | 8.16 | 612 | [11 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75; 12: 612 | [17 empty] | Всего по позиции
98 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 4.97; 11: 44.77; 12: 222.51 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 32.49; 11: 13.24; 12: 430.17 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 4.38; 11: 44.77; 12: 196.09 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 0.54751 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 0.32488 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 37.46; 12: 652.68 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.35; 12: 418.6 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 10.94; 12: 489.76 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.88 |  | 263.3 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.28; 12: 1405.74 | [17 empty] | Всего по позиции
99 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 885.11 | 1.0424 | 922.6 | 8.16 | 7528.42 | [11 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  | Цена=8667/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 922.6; 12: 7528.42 | [17 empty] | Всего по позиции
100 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 503.47 | 1.0424 | 524.8 | 8.16 | 4282.37 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  | Цена=4930/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 524.8; 12: 4282.37 | [17 empty] | Всего по позиции
101 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(1+1+1) / 10 | [23 empty] | Объем=(1+1+1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 14.9; 11: 44.77; 12: 667.07 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 97.48; 11: 13.24; 12: 1290.64 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 13.15; 11: 44.77; 12: 588.73 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 1.6425 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 0.97462 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 112.38; 12: 1957.71 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.05; 12: 1255.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 32.82; 12: 1469.29 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 17.64 |  | 789.9 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.84; 12: 4216.9 | [17 empty] | Всего по позиции
102 | ФССЦ-24.3.05.01-0043 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 121.86 |  | 121.86 | 8.16 | 994.38 | [11 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.86; 12: 994.38 | [17 empty] | Всего по позиции
103 | ФССЦ-23.8.03.11-0658 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 75 |  | 75 | 8.16 | 612 | [11 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75; 12: 612 | [17 empty] | Всего по позиции
104 | ФССЦ-24.3.05.07-0515 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 388.44 |  | 776.88 | 8.16 | 6339.34 | [11 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм
|  | Объем=1+1 | [23 empty] | Объем=1+1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 776.88; 12: 6339.34 | [17 empty] | Всего по позиции
105 | ФЕР29-01-253-02 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм /применит. |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм /применит.
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.54; 9: 1.15; 10: 9.15; 11: 44.77; 12: 409.65 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.15; 10: 0.04; 11: 13.24; 12: 0.53 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.66; 10: 0.07; 11: 8.16; 12: 0.57 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.77; 6: 1.15; 7: 1.0086 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 80.57; 10: 9.26; 12: 410.75 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.15; 12: 409.65 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 13.36; 12: 598.09 | [15 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 5.83 |  | 261.15 | [15 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.45; 12: 1269.99 | [17 empty] | Всего по позиции
106 | ФССЦ-24.3.05.07-0014 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 134.23 |  | 134.23 | 8.16 | 1095.32 | [11 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 134.23; 12: 1095.32 | [17 empty] | Всего по позиции
107 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит. |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [11 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит.
|  | Объем=2 / 10 | [23 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.15; 10: 19.4; 11: 44.77; 12: 868.54 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.15; 10: 0.09; 11: 13.24; 12: 1.19 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.27; 11: 8.16; 12: 2.2 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.15; 7: 2.139 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 19.76; 12: 871.93 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.4; 12: 868.54 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 28.32; 12: 1268.07 | [15 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 12.37 |  | 553.69 | [15 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.45; 12: 2693.69 | [17 empty] | Всего по позиции
108 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 352.46 |  | 704.92 | 8.16 | 5752.15 | [11 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 704.92; 12: 5752.15 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж тех. узла колодца В1-4 | [23 empty] | Монтаж тех. узла колодца В1-4
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-06) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-06)
109 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 5: 0.1068; 6: 1; 7: 0.1068 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=1*106,8/1000 | [23 empty] | Объем=1*106,8/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.3225; 10: 37.59; 11: 44.77; 12: 1682.9 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.4375; 10: 44.69; 11: 13.24; 12: 591.7 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.4375; 10: 4.73; 11: 44.77; 12: 211.76 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 757.85; 11: 8.16; 12: 6184.06 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.3225; 7: 4.4068 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.4375; 7: 0.35157 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 840.13; 12: 8458.66 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.32; 12: 1894.66 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 49.51; 12: 2216.75 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 26.62 |  | 1191.74 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 916.26; 12: 11867.15 | [17 empty] | Всего по позиции
110 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  | т | -0.1068 | 1 | -0.1068 | 6667.9 |  | -712.13 | 8.16 | -5810.98 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -712.13; 12: -5810.98 | [17 empty] | Всего по позиции
111 | ФССЦ-23.8.05.12-0071 | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2604.94 |  | 2604.94 | 8.16 | 21256.31 | [11 empty] | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2604.94; 12: 21256.31 | [17 empty] | Всего по позиции
112 | ФССЦ-01.1.02.08-0016 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 300 мм |  |  | 1000 шт | 0.002 | 1 | 0.002 | 17532 |  | 35.06 | 8.16 | 286.09 | [11 empty] | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 300 мм
|  | Объем=2 / 1000 | [23 empty] | Объем=2 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.06; 12: 286.09 | [17 empty] | Всего по позиции
113 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=2 / 10 | [23 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 9.93; 11: 44.77; 12: 444.57 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 64.98; 11: 13.24; 12: 860.34 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 8.77; 11: 44.77; 12: 392.63 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 1.095 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 0.64975 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 74.91; 12: 1304.91 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.7; 12: 837.2 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 21.88; 12: 979.52 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 11.76 |  | 526.6 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.55; 12: 2811.03 | [17 empty] | Всего по позиции
114 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 885.11 | 1.0424 | 1845.21 | 8.16 | 15056.91 | [11 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  | Цена=8667/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1845.21; 12: 15056.91 | [17 empty] | Всего по позиции
115 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 503.47 | 1.0424 | 1049.59 | 8.16 | 8564.65 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  | Цена=4930/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1049.59; 12: 8564.65 | [17 empty] | Всего по позиции
116 | ФЕР16-05-002-04 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм | [22 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 38.37; 9: 1.3225; 10: 50.74; 11: 44.77; 12: 2271.63 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.33; 9: 1.4375; 10: 10.54; 11: 13.24; 12: 139.55 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.12; 9: 1.4375; 10: 1.61; 11: 44.77; 12: 72.08 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 84.3; 10: 84.3; 11: 8.16; 12: 687.89 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.23; 6: 1.3225; 7: 5.5942 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.12937 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 130; 10: 145.58; 12: 3099.07 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.35; 12: 2343.71 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 63.34; 12: 2835.89 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 32.04 |  | 1434.35 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 240.96; 12: 7369.31 | [17 empty] | Всего по позиции
117 | ФССЦ-18.1.02.02-0064 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 100 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2210.16 |  | 2210.16 | 8.16 | 18034.91 | [11 empty] | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2210.16; 12: 18034.91 | [17 empty] | Всего по позиции
118 | ФССЦ-24.3.05.01-0011 | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 107.99 |  | 107.99 | 8.16 | 881.2 | [11 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.99; 12: 881.2 | [17 empty] | Всего по позиции
119 | ФССЦ-23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 45 |  | 45 | 8.16 | 367.2 | [11 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45; 12: 367.2 | [17 empty] | Всего по позиции
120 | ФЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [11 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм
|  | Объем=1,5 / 100 | [23 empty] | Объем=1,5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1055.61; 9: 1.3225; 10: 20.94; 11: 44.77; 12: 937.48 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1280.35; 9: 1.4375; 10: 27.61; 11: 13.24; 12: 365.56 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 174.06; 9: 1.4375; 10: 3.75; 11: 44.77; 12: 167.89 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 56; 10: 0.84; 11: 8.16; 12: 6.85 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 111; 6: 1.3225; 7: 2.202 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 6: 1.4375; 7: 0.27945 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2391.96; 10: 49.39; 12: 1309.89 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.69; 12: 1105.37 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 29.87; 12: 1337.5 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 15.11 |  | 676.49 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.37; 12: 3323.88 | [17 empty] | Всего по позиции
121 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  | м | 1.5 | 1 | 1.5 | 124.92 |  | 187.38 | 8.16 | 1529.02 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 187.38; 12: 1529.02 | [17 empty] | Всего по позиции
122 | ФССЦ-24.3.05.08-0226 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 100 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 587.4 |  | 587.4 | 8.16 | 4793.18 | [11 empty] | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 587.4; 12: 4793.18 | [17 empty] | Всего по позиции
123 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.15; 10: 9.7; 11: 44.77; 12: 434.27 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.15; 10: 0.04; 11: 13.24; 12: 0.53 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.14; 11: 8.16; 12: 1.14 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.15; 7: 1.0695 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 9.88; 12: 435.94 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.7; 12: 434.27 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 14.16; 12: 634.03 | [15 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 6.18 |  | 276.85 | [15 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.22; 12: 1346.82 | [17 empty] | Всего по позиции
124 | ФССЦ-23.5.02.02-0084 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м | 0.3 | 1 | 0.3 | 216.65 |  | 65 | 8.16 | 530.4 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65; 12: 530.4 | [17 empty] | Всего по позиции
125 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит. |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [11 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит.
|  | Объем=2 / 10 | [23 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.15; 10: 19.4; 11: 44.77; 12: 868.54 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.15; 10: 0.09; 11: 13.24; 12: 1.19 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.27; 11: 8.16; 12: 2.2 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.15; 7: 2.139 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 19.76; 12: 871.93 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.4; 12: 868.54 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 28.32; 12: 1268.07 | [15 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 12.37 |  | 553.69 | [15 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.45; 12: 2693.69 | [17 empty] | Всего по позиции
126 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 352.46 |  | 704.92 | 8.16 | 5752.15 | [11 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 704.92; 12: 5752.15 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4 |  |  | 10: 118824.74; 12: 1363964.28 | [19 empty] | Итого по разделу 1 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4
Раздел 2. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1 | [22 empty] | Раздел 2. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
(АОСР №131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-01) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-01)
127 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.42; 6: 1; 7: 0.42 | [11 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Объем=42 / 100 | [23 empty] | Объем=42 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 589.77; 9: 1.15; 10: 284.86; 11: 44.77; 12: 12753.18 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 889.15; 9: 1.15; 10: 429.46; 11: 13.24; 12: 5686.05 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.56; 9: 1.15; 10: 45.67; 11: 44.77; 12: 2044.65 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.26; 6: 1.15; 7: 32.9696 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 6: 1.15; 7: 4.5402 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1478.92; 10: 714.32; 12: 18439.23 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 330.53; 12: 14797.83 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 337.14; 12: 15093.79 | [15 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 178.49; 12: 7990.83 | [15 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1229.95; 12: 41523.85 | [17 empty] | Всего по позиции
128 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5006; 6: 1; 7: 0.5006 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=50,06 / 100 | [23 empty] | Объем=50,06 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 102.96; 11: 44.77; 12: 4609.52 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 707.28; 11: 13.24; 12: 9364.39 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 29.9; 11: 44.77; 12: 1338.62 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 209.46; 11: 8.16; 12: 1709.19 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 12.6019 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 2.6021 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 1019.7; 12: 15683.1 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 132.86; 12: 5948.14 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 195.3; 12: 8743.77 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 151.33 |  | 6774.93 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1366.33; 12: 31201.8 | [17 empty] | Всего по позиции
129 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.35 | 1 | -0.35 | 30 | 1.4375 | -15.09 | 13.24 | -199.79 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -15.09; 12: -199.79 | [17 empty] | Всего по позиции
130 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.01 | 1 | -0.01 | 1690 |  | -16.9 | 8.16 | -137.9 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -16.9; 12: -137.9 | [17 empty] | Всего по позиции
131 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -0.36 | 1 | -0.36 | 8.17 |  | -14.04 |  | -628.55 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=-0,35-0,01 | [23 empty] | Объем=-0,35-0,01
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.3225; 10: -3.89; 11: 44.77; 12: -174.16 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -3.89; 12: -174.16 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -5.72; 12: -256.02 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -4.43 |  | -198.37 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -14.04; 12: -628.55 | [17 empty] | Всего по позиции
132 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.035042 | 1 | -0.035042 | 1500 |  | -52.56 | 8.16 | -428.89 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -52.56; 12: -428.89 | [17 empty] | Всего по позиции
133 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -5.006 | 1 | -5.006 | 16.8 |  | -84.1 | 8.16 | -686.26 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -84.1; 12: -686.26 | [17 empty] | Всего по позиции
134 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -1.0012 | 1 | -1.0012 | 59.99 |  | -60.06 | 8.16 | -490.09 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -60.06; 12: -490.09 | [17 empty] | Всего по позиции
135 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.322; 6: 1; 7: 0.322 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=32,16 / 100 | [23 empty] | Объем=32,16 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 553.28; 11: 44.77; 12: 24770.35 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 1589.6; 11: 13.24; 12: 21046.3 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 171.96; 11: 44.77; 12: 7698.65 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 66.5799 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 16.8968 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 2142.88; 12: 45816.65 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 725.24; 12: 32469 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1066.1; 12: 47729.43 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 826.05 |  | 36982.19 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4035.03; 12: 130528.27 | [17 empty] | Всего по позиции
136 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.478; 6: 1; 7: 0.478 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=47,78 / 100 | [23 empty] | Объем=47,78 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 56.69; 11: 44.77; 12: 2538.01 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 224.09; 11: 13.24; 12: 2966.95 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 27.65; 11: 44.77; 12: 1237.89 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 7.267 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 2.0834 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 280.78; 12: 5504.96 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 84.34; 12: 3775.9 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 123.98; 12: 5550.57 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 96.06 |  | 4300.75 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 500.82; 12: 15356.28 | [17 empty] | Всего по позиции
Демонтаж трубы | [23 empty] | Демонтаж трубы
(АОСР №131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-01) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-01)
137 | ФЕРр65-2-3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм/ прим. 300 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4126; 6: 1; 7: 0.4126 | [11 empty] | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм/ прим. 300 мм
|  | Объем=41,26 / 100 | [23 empty] | Объем=41,26 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 943.29; 9: 1.15; 10: 447.58; 11: 44.77; 12: 20038.16 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15; 9: 1.15; 10: 7.12; 11: 13.24; 12: 94.27 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1.15; 10: 3.07; 11: 44.77; 12: 137.44 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 111.5; 6: 1.15; 7: 52.9056 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.15; 7: 0.22776 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 958.29; 10: 454.7; 12: 20132.43 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 450.65; 12: 20175.6 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 392.07; 12: 17552.77 | [15 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 198.29; 12: 8877.26 | [15 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1045.06; 12: 46562.46 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
138 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 128.98 | 1 | 128.98 | 3.28 |  | 423.05 | 13.24 | 5601.18 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 423.05; 12: 5601.18 | [17 empty] | Всего по позиции
139 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 81.62 | 1 | 81.62 | 162.38 |  | 13253.46 | 8.16 | 108148.23 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13253.46; 12: 108148.23 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
(АОСР №131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-01; №131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-03; №131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-04) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-01; №131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-03; №131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-04)
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
140 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.24595; 6: 1; 7: 0.24595 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=245,95 / 1000 | [23 empty] | Объем=245,95 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 901.56; 11: 13.24; 12: 11936.65 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 121.71; 11: 44.77; 12: 5448.96 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 9.0156 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 901.56; 12: 11936.65 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 121.71; 12: 5448.96 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 111.97; 12: 5013.04 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 47.59 |  | 2130.54 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1061.12; 12: 19080.23 | [17 empty] | Всего по позиции
141 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.076; 6: 1; 7: 0.076 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=7,6 / 100 | [23 empty] | Объем=7,6 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 144.88; 11: 44.77; 12: 6486.28 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 18.5742 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 144.88; 12: 6486.28 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 144.88; 12: 6486.28 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 128.94; 12: 5772.79 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 49.26 |  | 2205.34 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 323.08; 12: 14464.41 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
142 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.406; 6: 1; 7: 0.406 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=40,56 / 100 | [23 empty] | Объем=40,56 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 356.39; 11: 44.77; 12: 15955.58 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 47.5187 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 356.39; 12: 15955.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 356.39; 12: 15955.58 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 317.19; 12: 14200.47 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 121.17 |  | 5424.9 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 794.75; 12: 35580.95 | [17 empty] | Всего по позиции
143 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 44.62 | 1 | 44.62 | 99.98 | 1.012 | 4514.64 | 8.16 | 36839.46 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=40,56*1,1 | [23 empty] | Объем=40,56*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4514.64; 12: 36839.46 | [17 empty] | Всего по позиции
144 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 3.65 | 1 | 3.65 | 60 | 1.4375 | 314.81 | 13.24 | 4168.08 | [11 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*40,56 | [23 empty] | Объем=9/100*40,56
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 314.81; 12: 4168.08 | [17 empty] | Всего по позиции
145 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.239; 6: 1; 7: 0.239 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
|  | Объем=238,74 / 1000 | [23 empty] | Объем=238,74 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2100; 9: 1.4375; 10: 721.48; 11: 13.24; 12: 9552.4 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 283.5; 9: 1.4375; 10: 97.4; 11: 44.77; 12: 4360.6 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21; 6: 1.4375; 7: 7.2148 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2100; 10: 721.48; 12: 9552.4 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.4; 12: 4360.6 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 89.61; 12: 4011.75 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 38.08 |  | 1704.99 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 849.17; 12: 15269.14 | [17 empty] | Всего по позиции
146 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 2.387; 6: 1; 7: 2.387 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=238,74 / 100 | [23 empty] | Объем=238,74 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 337.4; 11: 44.77; 12: 15105.4 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 828.94; 11: 13.24; 12: 10975.17 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 90.45; 11: 44.77; 12: 4049.45 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 39.5548 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 8.99 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 1166.34; 12: 26080.57 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 427.85; 12: 19154.85 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 393.62; 12: 17622.46 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 167.29 |  | 7489.55 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1727.25; 12: 51192.58 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [23 empty] | Прокладка трубопровода
(АОСР №131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-02) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-02)
Устройство футляра | [23 empty] | Устройство футляра
147 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.381; 6: 1; 7: 0.381 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Объем=38,14 / 100 | [23 empty] | Объем=38,14 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 600.08; 9: 1.3225; 10: 302.36; 11: 44.77; 12: 13536.66 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2246.28; 9: 1.4375; 10: 1230.26; 11: 13.24; 12: 16288.64 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.25; 9: 1.4375; 10: 110.22; 11: 44.77; 12: 4934.55 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 148.12; 10: 56.43; 11: 8.16; 12: 460.47 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.1; 6: 1.3225; 7: 31.7944 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.98; 6: 1.4375; 7: 7.6567 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2994.48; 10: 1589.05; 12: 30285.77 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 412.58; 12: 18471.21 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 482.72; 12: 21611.32 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 259.51 |  | 11618.39 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2331.28; 12: 63515.48 | [17 empty] | Всего по позиции
148 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 38.48 | 1 | 38.48 | 772.4 |  | 29721.95 | 8.16 | 242531.11 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29721.95; 12: 242531.11 | [17 empty] | Всего по позиции
149 | ФЕР22-02-013-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.03814; 6: 1; 7: 0.03814 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
|  | Объем=38,14/1000 | [23 empty] | Объем=38,14/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1259.84; 9: 1.3225; 10: 63.55; 11: 44.77; 12: 2845.13 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1615.78; 9: 1.4375; 10: 88.59; 11: 13.24; 12: 1172.93 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 224.9; 9: 1.4375; 10: 12.33; 11: 44.77; 12: 552.01 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24486.82; 10: 933.93; 11: 8.16; 12: 7620.87 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 127; 6: 1.3225; 7: 6.4059 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.24; 6: 1.4375; 7: 0.9452 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27362.44; 10: 1086.07; 12: 11638.93 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 75.88; 12: 3397.14 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 88.78; 12: 3974.65 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 47.73 |  | 2136.8 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1222.58; 12: 17750.38 | [17 empty] | Всего по позиции
150 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  |  | м2 | 16.74 | 1 | 16.74 | 12.37 |  | 207.07 | 8.16 | 1689.69 | [11 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 207.07; 12: 1689.69 | [17 empty] | Всего по позиции
151 | ФЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0381; 6: 1; 7: 0.0381 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
|  | Объем=38,14/1000 | [23 empty] | Объем=38,14/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3561.84; 9: 1.3225; 10: 179.47; 11: 44.77; 12: 8034.87 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28983.66; 9: 1.4375; 10: 1587.4; 11: 13.24; 12: 21017.18 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2511.7; 9: 1.4375; 10: 137.56; 11: 44.77; 12: 6158.56 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17289.28; 10: 658.72; 11: 8.16; 12: 5375.16 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 388; 6: 1.3225; 7: 19.5503 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 177.45; 6: 1.4375; 7: 9.7187 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49834.78; 10: 2425.59; 12: 34427.21 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 317.03; 12: 14193.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 370.93; 12: 16606.31 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 199.41 |  | 8927.67 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2995.93; 12: 59961.19 | [17 empty] | Всего по позиции
152 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.617 | 1 | 0.617 | 43982.4 |  | 27137.14 | 8.16 | 221439.06 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27137.14; 12: 221439.06 | [17 empty] | Всего по позиции
153 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0382; 6: 1; 7: 0.0382 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=38,18/1000 | [23 empty] | Объем=38,18/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3230.44; 9: 1.3225; 10: 163.2; 11: 44.77; 12: 7306.46 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7695.28; 9: 1.4375; 10: 422.57; 11: 13.24; 12: 5594.83 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 939.86; 9: 1.4375; 10: 51.61; 11: 44.77; 12: 2310.58 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.33; 10: 8.38; 11: 8.16; 12: 68.38 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351.9; 6: 1.3225; 7: 17.7778 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.19; 6: 1.4375; 7: 3.8543 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11145.05; 10: 594.15; 12: 12969.67 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 214.81; 12: 9617.04 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 251.33; 12: 11251.94 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 135.12 |  | 6049.12 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 980.6; 12: 30270.73 | [17 empty] | Всего по позиции
154 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | м | 38.58 | 1 | 38.58 | 1019.54 |  | 39333.85 | 8.16 | 320964.22 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39333.85; 12: 320964.22 | [17 empty] | Всего по позиции
155 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.3814; 6: 1; 7: 0.3814 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=38,14 / 100 | [23 empty] | Объем=38,14 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 854.35; 9: 1.3225; 10: 430.94; 11: 44.77; 12: 19293.18 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.64; 9: 1.4375; 10: 53.53; 11: 13.24; 12: 708.74 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.22; 9: 1.4375; 10: 0.67; 11: 44.77; 12: 30 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1314.91; 10: 501.51; 11: 8.16; 12: 4092.32 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.81; 6: 1.3225; 7: 44.7959 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.049344 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2266.9; 10: 985.98; 12: 24094.24 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 431.61; 12: 19323.18 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 504.98; 12: 22608.12 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 271.48 |  | 12154.28 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1762.44; 12: 58856.64 | [17 empty] | Всего по позиции
156 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм |  |  | шт | 19 | 1 | 19 | 10.68 |  | 202.92 | 8.16 | 1655.83 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 202.92; 12: 1655.83 | [17 empty] | Всего по позиции
157 | ФЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.35; 9: 1.15; 10: 12.31; 11: 44.77; 12: 551.12 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.94; 10: 1.88; 11: 8.16; 12: 15.34 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.15; 7: 1.357 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.29; 10: 14.19; 12: 566.46 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.31; 12: 551.12 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 11.94; 12: 534.59 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.28; 12: 281.07 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.41; 12: 1382.12 | [17 empty] | Всего по позиции
158 | ФССЦ-24.3.05.06-0004 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 399.7 |  | 799.4 | 8.16 | 6523.1 | [11 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 799.4; 12: 6523.1 | [17 empty] | Всего по позиции
159 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 4.94; 6: 1; 7: 4.94 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 117.26; 11: 44.77; 12: 5249.73 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 426.13; 11: 13.24; 12: 5641.96 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 61.7; 11: 44.77; 12: 2762.31 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 2508.04; 11: 8.16; 12: 20465.61 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 13.2367 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 3.9199 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 3051.43; 12: 31357.3 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 178.96; 12: 8012.04 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 186.12; 12: 8332.52 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 107.38; 12: 4807.22 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3344.93; 12: 44497.04 | [17 empty] | Всего по позиции
160 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -5.01 | 1 | -5.01 | 463.3 |  | -2321.13 | 8.16 | -18940.42 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2321.13; 12: -18940.42 | [17 empty] | Всего по позиции
161 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 5.01 | 1 | 5.01 | 519.8 |  | 2604.2 | 8.16 | 21250.27 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2604.2; 12: 21250.27 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1 |  |  | 10: 141551.34; 12: 1626291.88 | [19 empty] | Итого по разделу 2 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1
Раздел 3. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1 до Уг.2 | [22 empty] | Раздел 3. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1 до Уг.2
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
(АОСР №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-01) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-01)
162 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [11 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Объем=5 / 100 | [23 empty] | Объем=5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 589.77; 9: 1.15; 10: 33.91; 11: 44.77; 12: 1518.15 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 889.15; 9: 1.15; 10: 51.13; 11: 13.24; 12: 676.96 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.56; 9: 1.15; 10: 5.44; 11: 44.77; 12: 243.55 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.26; 6: 1.15; 7: 3.9249 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 6: 1.15; 7: 0.5405 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1478.92; 10: 85.04; 12: 2195.11 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.35; 12: 1761.7 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 40.14; 12: 1796.93 | [15 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 21.25; 12: 951.32 | [15 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 146.43; 12: 4943.36 | [17 empty] | Всего по позиции
163 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1515; 6: 1; 7: 0.1515 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=15,15 / 100 | [23 empty] | Объем=15,15 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 31.16; 11: 44.77; 12: 1395.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 214.05; 11: 13.24; 12: 2834.02 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 9.05; 11: 44.77; 12: 405.17 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 63.39; 11: 8.16; 12: 517.26 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 3.8138 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 0.7875 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 308.6; 12: 4746.31 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.21; 12: 1800.2 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 59.11; 12: 2646.29 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 45.8 |  | 2050.43 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 413.51; 12: 9443.03 | [17 empty] | Всего по позиции
164 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -0.57 | 1 | -0.57 |  |  | -168.39 |  | -3010.92 | [11 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.4375; 10: -143.6; 11: 13.24; 12: -1901.26 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -9.5; 11: 44.77; 12: -425.32 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -9.5; 12: -425.32 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -13.97; 12: -625.22 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -10.82 |  | -484.44 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -168.39; 12: -3010.92 | [17 empty] | Всего по позиции
165 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.1 | 1 | -0.1 | 30 | 1.4375 | -4.31 | 13.24 | -57.06 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.31; 12: -57.06 | [17 empty] | Всего по позиции
166 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -0.67 | 1 | -0.67 | 8.17 |  | -26.13 |  | -1169.78 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=-0,57-0,1 | [23 empty] | Объем=-0,57-0,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.3225; 10: -7.24; 11: 44.77; 12: -324.13 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -7.24; 12: -324.13 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -10.64; 12: -476.47 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -8.25 |  | -369.18 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -26.13; 12: -1169.78 | [17 empty] | Всего по позиции
167 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.001515 | 1 | -0.001515 | 1690 |  | -2.56 | 8.16 | -20.89 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2.56; 12: -20.89 | [17 empty] | Всего по позиции
168 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.010605 | 1 | -0.010605 | 1500 |  | -15.91 | 8.16 | -129.83 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -15.91; 12: -129.83 | [17 empty] | Всего по позиции
169 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -1.515 | 1 | -1.515 | 16.8 |  | -25.45 | 8.16 | -207.67 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -25.45; 12: -207.67 | [17 empty] | Всего по позиции
170 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -0.303 | 1 | -0.303 | 59.99 |  | -18.18 | 8.16 | -148.35 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -18.18; 12: -148.35 | [17 empty] | Всего по позиции
171 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.045; 6: 1; 7: 0.045 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=4,53 / 100 | [23 empty] | Объем=4,53 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 77.32; 11: 44.77; 12: 3461.62 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 222.15; 11: 13.24; 12: 2941.27 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 24.03; 11: 44.77; 12: 1075.82 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 9.3047 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 2.3614 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 299.47; 12: 6402.89 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 101.35; 12: 4537.44 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 148.98; 12: 6670.04 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 115.44 |  | 5168.14 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 563.89; 12: 18241.07 | [17 empty] | Всего по позиции
172 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.068; 6: 1; 7: 0.068 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=6,84 / 100 | [23 empty] | Объем=6,84 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 8.06; 11: 44.77; 12: 360.85 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 31.88; 11: 13.24; 12: 422.09 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 3.93; 11: 44.77; 12: 175.95 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 1.0338 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.29638 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 39.94; 12: 782.94 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.99; 12: 536.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 17.63; 12: 789.1 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 13.66 |  | 611.42 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.23; 12: 2183.46 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
173 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 18.23 | 1 | 18.23 | 3.28 |  | 59.79 | 13.24 | 791.62 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.79; 12: 791.62 | [17 empty] | Всего по позиции
174 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 11.57 | 1 | 11.57 | 162.38 |  | 1878.74 | 8.16 | 15330.52 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1878.74; 12: 15330.52 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
(АОСР №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-01; №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-02; №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-06; №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-07) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-01; №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-02; №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-06; №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-07)
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
175 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=40,23 / 1000 | [23 empty] | Объем=40,23 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 146.63; 11: 13.24; 12: 1941.38 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 19.79; 11: 44.77; 12: 886 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 1.4663 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 146.63; 12: 1941.38 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.79; 12: 886 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 18.21; 12: 815.12 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 7.74 |  | 346.43 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 172.58; 12: 3102.93 | [17 empty] | Всего по позиции
176 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.011; 6: 1; 7: 0.011 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=1,11 / 100 | [23 empty] | Объем=1,11 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 20.97; 11: 44.77; 12: 938.83 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 2.6884 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 20.97; 12: 938.83 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.97; 12: 938.83 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 18.66; 12: 835.56 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 7.13 |  | 319.2 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.76; 12: 2093.59 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
177 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.268; 6: 1; 7: 0.268 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=26,8 / 100 | [23 empty] | Объем=26,8 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 235.25; 11: 44.77; 12: 10532.14 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 31.3671 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 235.25; 12: 10532.14 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 235.25; 12: 10532.14 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 209.37; 12: 9373.6 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 79.99 |  | 3580.93 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 524.61; 12: 23486.67 | [17 empty] | Всего по позиции
178 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 29.48 | 1 | 29.48 | 99.98 | 1.012 | 2982.78 | 8.16 | 24339.48 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=26,8*1,1 | [23 empty] | Объем=26,8*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2982.78; 12: 24339.48 | [17 empty] | Всего по позиции
179 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 2.41 | 1 | 2.41 | 60 | 1.4375 | 207.86 | 13.24 | 2752.07 | [11 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*26,8 | [23 empty] | Объем=9/100*26,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 207.86; 12: 2752.07 | [17 empty] | Всего по позиции
180 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.049; 6: 1; 7: 0.049 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
|  | Объем=49,05 / 1000 | [23 empty] | Объем=49,05 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2100; 9: 1.4375; 10: 147.92; 11: 13.24; 12: 1958.46 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 283.5; 9: 1.4375; 10: 19.97; 11: 44.77; 12: 894.06 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21; 6: 1.4375; 7: 1.4792 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2100; 10: 147.92; 12: 1958.46 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.97; 12: 894.06 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 18.37; 12: 822.54 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 7.81 |  | 349.58 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174.1; 12: 3130.58 | [17 empty] | Всего по позиции
181 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.491; 6: 1; 7: 0.491 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=49,05 / 100 | [23 empty] | Объем=49,05 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 69.4; 11: 44.77; 12: 3107.04 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 170.51; 11: 13.24; 12: 2257.55 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 18.61; 11: 44.77; 12: 833.17 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 8.1363 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 1.8492 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 239.91; 12: 5364.59 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.01; 12: 3940.21 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 80.97; 12: 3624.99 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 34.41 |  | 1540.62 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 355.29; 12: 10530.2 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [23 empty] | Прокладка трубопровода
(АОСР №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-04) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-04)
Пробивка отверстий | [23 empty] | Пробивка отверстий
182 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных |  |  | 4: м; 5: 4.46; 6: 1; 7: 4.46 | [11 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
|  | Объем=3,1415*0,550*2+3,1415*0,320*1 | [23 empty] | Объем=3,1415*0,550*2+3,1415*0,320*1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.14; 9: 1.3225; 10: 248.56; 11: 44.77; 12: 11128.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 218.88; 9: 1.4375; 10: 1403.29; 11: 13.24; 12: 18579.56 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.14; 9: 1.4375; 10: 154.77; 11: 44.77; 12: 6929.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.94; 6: 1.3225; 7: 29.1378 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 1.4375; 7: 15.387 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.02; 10: 1651.85; 12: 29707.59 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 403.33; 12: 18057.08 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 395.26; 12: 17695.94 | [15 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 198.84 |  | 8902.14 | [15 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2245.95; 12: 56305.67 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство футляра | [23 empty] | Устройство футляра
183 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.079; 6: 1; 7: 0.079 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Объем=7,94 / 100 | [23 empty] | Объем=7,94 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 600.08; 9: 1.3225; 10: 62.69; 11: 44.77; 12: 2806.63 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2246.28; 9: 1.4375; 10: 255.09; 11: 13.24; 12: 3377.39 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.25; 9: 1.4375; 10: 22.85; 11: 44.77; 12: 1022.99 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 148.12; 10: 11.7; 11: 8.16; 12: 95.47 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.1; 6: 1.3225; 7: 6.5925 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.98; 6: 1.4375; 7: 1.5876 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2994.48; 10: 329.48; 12: 6279.49 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 85.54; 12: 3829.62 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 100.08; 12: 4480.66 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 53.8 |  | 2408.83 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 483.36; 12: 13168.98 | [17 empty] | Всего по позиции
184 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 7.98 | 1 | 7.98 | 772.4 |  | 6163.75 | 8.16 | 50296.2 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6163.75; 12: 50296.2 | [17 empty] | Всего по позиции
185 | ФЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0079; 6: 1; 7: 0.0079 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
|  | Объем=7,94/1000 | [23 empty] | Объем=7,94/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3561.84; 9: 1.3225; 10: 37.21; 11: 44.77; 12: 1665.89 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28983.66; 9: 1.4375; 10: 329.15; 11: 13.24; 12: 4357.95 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2511.7; 9: 1.4375; 10: 28.52; 11: 44.77; 12: 1276.84 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17289.28; 10: 136.59; 11: 8.16; 12: 1114.57 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 388; 6: 1.3225; 7: 4.0537 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 177.45; 6: 1.4375; 7: 2.0152 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49834.78; 10: 502.95; 12: 7138.41 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 65.73; 12: 2942.73 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 76.9; 12: 3442.99 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 41.34 |  | 1850.98 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 621.19; 12: 12432.38 | [17 empty] | Всего по позиции
186 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.128 | 1 | 0.128 | 43982.4 |  | 5629.75 | 8.16 | 45938.76 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5629.75; 12: 45938.76 | [17 empty] | Всего по позиции
187 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0082; 6: 1; 7: 0.0082 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=8,18/1000 | [23 empty] | Объем=8,18/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3230.44; 9: 1.3225; 10: 35.03; 11: 44.77; 12: 1568.29 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7695.28; 9: 1.4375; 10: 90.71; 11: 13.24; 12: 1201 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 939.86; 9: 1.4375; 10: 11.08; 11: 44.77; 12: 496.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.33; 10: 1.8; 11: 8.16; 12: 14.69 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351.9; 6: 1.3225; 7: 3.8162 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.19; 6: 1.4375; 7: 0.82736 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11145.05; 10: 127.54; 12: 2783.98 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.11; 12: 2064.34 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 53.95; 12: 2415.28 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 29 |  | 1298.47 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 210.49; 12: 6497.73 | [17 empty] | Всего по позиции
188 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | м | 8.28 | 1 | 8.28 | 1019.54 |  | 8441.79 | 8.16 | 68885.01 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8441.79; 12: 68885.01 | [17 empty] | Всего по позиции
189 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.0794; 6: 1; 7: 0.0794 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=7,94 / 100 | [23 empty] | Объем=7,94 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 854.35; 9: 1.3225; 10: 89.71; 11: 44.77; 12: 4016.32 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.64; 9: 1.4375; 10: 11.14; 11: 13.24; 12: 147.49 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.22; 9: 1.4375; 10: 0.14; 11: 44.77; 12: 6.27 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1314.91; 10: 104.4; 11: 8.16; 12: 851.9 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.81; 6: 1.3225; 7: 9.3256 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.010272 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2266.9; 10: 205.25; 12: 5015.71 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.85; 12: 4022.59 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 105.12; 12: 4706.43 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 56.52 |  | 2530.21 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 366.89; 12: 12252.35 | [17 empty] | Всего по позиции
190 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 10.68 |  | 32.04 | 8.16 | 261.45 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.04; 12: 261.45 | [17 empty] | Всего по позиции
191 | ФЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [11 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.35; 9: 1.15; 10: 18.46; 11: 44.77; 12: 826.45 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.94; 10: 2.82; 11: 8.16; 12: 23.01 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.15; 7: 2.0355 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.29; 10: 21.28; 12: 849.46 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.46; 12: 826.45 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 17.91; 12: 801.66 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.41; 12: 421.49 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.6; 12: 2072.61 | [17 empty] | Всего по позиции
192 | ФССЦ-24.3.05.06-0004 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 399.7 |  | 399.7 | 8.16 | 3261.55 | [11 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 399.7; 12: 3261.55 | [17 empty] | Всего по позиции
193 | ФССЦ-24.3.05.06-0007 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 500 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 599.66 |  | 1199.32 | 8.16 | 9786.45 | [11 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 500 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1199.32; 12: 9786.45 | [17 empty] | Всего по позиции
194 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 5.48; 6: 1; 7: 5.48 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
|  | Объем=1,03+2,98+1,47 | [23 empty] | Объем=1,03+2,98+1,47
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 130.07; 11: 44.77; 12: 5823.23 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 472.71; 11: 13.24; 12: 6258.68 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 68.44; 11: 44.77; 12: 3064.06 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 2782.2; 11: 8.16; 12: 22702.75 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 14.6837 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 4.3484 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 3384.98; 12: 34784.66 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 198.51; 12: 8887.29 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 206.45; 12: 9242.78 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 119.11; 12: 5332.37 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3710.54; 12: 49359.81 | [17 empty] | Всего по позиции
195 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -5.56 | 1 | -5.56 | 463.3 |  | -2575.95 | 8.16 | -21019.75 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2575.95; 12: -21019.75 | [17 empty] | Всего по позиции
196 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 5.56 | 1 | 5.56 | 519.8 |  | 2890.09 | 8.16 | 23583.13 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2890.09; 12: 23583.13 | [17 empty] | Всего по позиции
197 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(3+5) / 10 | [23 empty] | Объем=(3+5) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 39.73; 11: 44.77; 12: 1778.71 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 259.93; 11: 13.24; 12: 3441.47 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 35.08; 11: 44.77; 12: 1570.53 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 4.3801 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 2.599 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 299.66; 12: 5220.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.81; 12: 3349.24 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 87.53; 12: 3918.61 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 47.06 |  | 2106.67 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 434.25; 12: 11245.46 | [17 empty] | Всего по позиции
198 | ФССЦ-24.3.05.07-0517 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 315 мм |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1500.56 |  | 7502.8 | 8.16 | 61222.85 | [11 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7502.8; 12: 61222.85 | [17 empty] | Всего по позиции
199 | ФССЦ-24.3.05.08-0648 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 315 мм |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 995.51 |  | 2986.53 | 8.16 | 24370.08 | [11 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2986.53; 12: 24370.08 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство колодца Уг1, Уг2 | [23 empty] | Устройство колодца Уг1, Уг2
(АОСР №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-03; №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-05) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-03; №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-05)
200 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.196; 6: 1; 7: 0.196 | [11 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=((0,38*1+0,4*2)+(0,38+0,4)) / 10 | [23 empty] | Объем=((0,38*1+0,4*2)+(0,38+0,4)) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.3225; 10: 200.72; 11: 44.77; 12: 8986.23 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.4375; 10: 231.35; 11: 13.24; 12: 3063.07 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.4375; 10: 35.2; 11: 44.77; 12: 1575.9 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 1299.85; 11: 8.16; 12: 10606.78 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.3225; 7: 22.966 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.4375; 7: 2.9133 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 1731.92; 12: 22656.08 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 235.92; 12: 10562.13 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 276.03; 12: 12357.69 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 148.39 |  | 6643.58 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2156.34; 12: 41657.35 | [17 empty] | Всего по позиции
201 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  |  | м3 | -0.7742 | 1 | -0.7742 | 1382.9 |  | -1070.64 | 8.16 | -8736.42 | [11 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1070.64; 12: -8736.42 | [17 empty] | Всего по позиции
202 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 462.83 |  | 925.66 | 8.16 | 7553.39 | [11 empty] | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
|  | Объем=1+1 | [23 empty] | Объем=1+1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 925.66; 12: 7553.39 | [17 empty] | Всего по позиции
203 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 647.77 |  | 1943.31 | 8.16 | 15857.41 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
|  | Объем=2+1 | [23 empty] | Объем=2+1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1943.31; 12: 15857.41 | [17 empty] | Всего по позиции
204 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2481; 6: 1; 7: 0.2481 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=(14,78+10,03) / 100 | [23 empty] | Объем=(14,78+10,03) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 66.15; 11: 44.77; 12: 2961.54 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 25.55; 11: 13.24; 12: 338.28 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.83; 11: 44.77; 12: 37.16 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 15.57; 11: 8.16; 12: 127.05 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 6.956 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.071329 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 107.27; 12: 3426.87 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66.98; 12: 2998.7 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 73.68; 12: 3298.57 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 39.28 |  | 1758.74 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220.23; 12: 8484.18 | [17 empty] | Всего по позиции
205 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.695 | 1 | -0.695 | 30 | 1.4375 | -29.97 | 13.24 | -396.8 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -29.97; 12: -396.8 | [17 empty] | Всего по позиции
206 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.695 | 1 | -0.695 | 9.51 |  | -23.48 |  | -1051.2 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -8.74; 11: 44.77; 12: -391.29 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -8.74; 12: -391.29 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -9.61; 12: -430.42 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -5.13 |  | -229.49 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -23.48; 12: -1051.2 | [17 empty] | Всего по позиции
207 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 124.05 | 1 | 124.05 | 10.33 |  | 1281.44 | 8.16 | 10456.55 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*(14,78+10,03)*2 | [23 empty] | Объем=2,5*(14,78+10,03)*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1281.44; 12: 10456.55 | [17 empty] | Всего по позиции
208 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.004 | 1 | 0.004 | 11885.47 |  | 47.54 | 8.16 | 387.93 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.54; 12: 387.93 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1 до Уг.2 |  |  | 10: 53578.16; 12: 619757.19 | [19 empty] | Итого по разделу 3 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1 до Уг.2
Раздел 4. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | [22 empty] | Раздел 4. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
(АОСР №131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-01) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-01)
209 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.36; 6: 1; 7: 0.36 | [11 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Объем=36 / 100 | [23 empty] | Объем=36 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 589.77; 9: 1.15; 10: 244.16; 11: 44.77; 12: 10931.04 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 889.15; 9: 1.15; 10: 368.11; 11: 13.24; 12: 4873.78 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.56; 9: 1.15; 10: 39.15; 11: 44.77; 12: 1752.75 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.26; 6: 1.15; 7: 28.2596 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 6: 1.15; 7: 3.8916 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1478.92; 10: 612.27; 12: 15804.82 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 283.31; 12: 12683.79 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 288.98; 12: 12937.47 | [15 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 152.99; 12: 6849.25 | [15 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1054.24; 12: 35591.54 | [17 empty] | Всего по позиции
210 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.41; 6: 1; 7: 0.41 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=41 / 100 | [23 empty] | Объем=41 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 84.32; 11: 44.77; 12: 3775.01 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 579.27; 11: 13.24; 12: 7669.53 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 24.49; 11: 44.77; 12: 1096.42 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 171.55; 11: 8.16; 12: 1399.85 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 10.3211 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 2.1312 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 835.14; 12: 12844.39 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.81; 12: 4871.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 159.95; 12: 7161 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 123.93 |  | 5548.56 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1119.02; 12: 25553.95 | [17 empty] | Всего по позиции
211 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -1.53 | 1 | -1.53 |  |  | -452 |  | -8082.92 | [11 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.4375; 10: -385.44; 11: 13.24; 12: -5103.23 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -25.51; 11: 44.77; 12: -1142.08 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -25.51; 12: -1142.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -37.5; 12: -1678.86 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -29.06 |  | -1300.83 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -452; 12: -8082.92 | [17 empty] | Всего по позиции
212 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.28 | 1 | -0.28 | 30 | 1.4375 | -12.08 | 13.24 | -159.94 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -12.08; 12: -159.94 | [17 empty] | Всего по позиции
213 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -1.81 | 1 | -1.81 | 8.17 |  | -70.59 |  | -3160.4 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=-1,53-0,28 | [23 empty] | Объем=-1,53-0,28
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.3225; 10: -19.56; 11: 44.77; 12: -875.7 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -19.56; 12: -875.7 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -28.75; 12: -1287.28 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -22.28 |  | -997.42 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -70.59; 12: -3160.4 | [17 empty] | Всего по позиции
214 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.0041 | 1 | -0.0041 | 1690 |  | -6.93 | 8.16 | -56.55 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6.93; 12: -56.55 | [17 empty] | Всего по позиции
215 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.0287 | 1 | -0.0287 | 1500 |  | -43.05 | 8.16 | -351.29 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -43.05; 12: -351.29 | [17 empty] | Всего по позиции
216 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -4.1 | 1 | -4.1 | 16.8 |  | -68.88 | 8.16 | -562.06 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -68.88; 12: -562.06 | [17 empty] | Всего по позиции
217 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -0.82 | 1 | -0.82 | 59.99 |  | -49.19 | 8.16 | -401.39 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -49.19; 12: -401.39 | [17 empty] | Всего по позиции
218 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.166; 6: 1; 7: 0.166 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=16,6 / 100 | [23 empty] | Объем=16,6 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 285.23; 11: 44.77; 12: 12769.75 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 819.48; 11: 13.24; 12: 10849.92 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 88.65; 11: 44.77; 12: 3968.86 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 34.3238 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 8.7108 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 1104.71; 12: 23619.67 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 373.88; 12: 16738.61 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 549.6; 12: 24605.76 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 425.85 |  | 19065.28 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2080.16; 12: 67290.71 | [17 empty] | Всего по позиции
219 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.206; 6: 1; 7: 0.206 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=20,55 / 100 | [23 empty] | Объем=20,55 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 24.43; 11: 44.77; 12: 1093.73 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 96.57; 11: 13.24; 12: 1278.59 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 11.92; 11: 44.77; 12: 533.66 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 3.1318 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.89785 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 121; 12: 2372.32 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.35; 12: 1627.39 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 53.43; 12: 2392.26 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 41.4 |  | 1853.6 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.83; 12: 6618.18 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
220 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 62.25 | 1 | 62.25 | 3.28 |  | 204.18 | 13.24 | 2703.34 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 204.18; 12: 2703.34 | [17 empty] | Всего по позиции
221 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 38.59 | 1 | 38.59 | 162.38 |  | 6266.24 | 8.16 | 51132.52 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6266.24; 12: 51132.52 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
(АОСР №131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-02; №131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-03; №131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-05; №131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-06) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-02; №131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-03; №131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-05; №131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-06)
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
222 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.08417; 6: 1; 7: 0.08417 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=84,17 / 1000 | [23 empty] | Объем=84,17 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 308.54; 11: 13.24; 12: 4085.07 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 41.65; 11: 44.77; 12: 1864.67 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 3.0854 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 308.54; 12: 4085.07 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.65; 12: 1864.67 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 38.32; 12: 1715.5 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 16.29 |  | 729.09 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 363.15; 12: 6529.66 | [17 empty] | Всего по позиции
223 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.026; 6: 1; 7: 0.026 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=2,6 / 100 | [23 empty] | Объем=2,6 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 49.56; 11: 44.77; 12: 2218.8 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 6.3543 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 49.56; 12: 2218.8 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.56; 12: 2218.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 44.11; 12: 1974.73 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 16.85 |  | 754.39 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.52; 12: 4947.92 | [17 empty] | Всего по позиции
224 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.366; 6: 1; 7: 0.366 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=3,66 / 10 | [23 empty] | Объем=3,66 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 40.33; 11: 44.77; 12: 1805.57 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 15.15; 11: 13.24; 12: 200.59 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 1.69; 11: 44.77; 12: 75.66 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 4.9372 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.16836 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 55.48; 12: 2006.16 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.02; 12: 1881.23 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 49.16; 12: 2201.04 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 26.43 |  | 1183.29 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.07; 12: 5390.49 | [17 empty] | Всего по позиции
225 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 4.03 | 1 | 4.03 | 99.98 | 1.012 | 407.75 | 8.16 | 3327.24 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 407.75; 12: 3327.24 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
226 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.27; 6: 1; 7: 0.27 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=26,99 / 100 | [23 empty] | Объем=26,99 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 237.01; 11: 44.77; 12: 10610.94 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 31.6011 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 237.01; 12: 10610.94 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 237.01; 12: 10610.94 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 210.94; 12: 9443.74 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 80.58 |  | 3607.72 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 528.53; 12: 23662.4 | [17 empty] | Всего по позиции
227 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 29.69 | 1 | 29.69 | 99.98 | 1.012 | 3004.03 | 8.16 | 24512.88 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=26,99*1,1 | [23 empty] | Объем=26,99*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3004.03; 12: 24512.88 | [17 empty] | Всего по позиции
228 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 2.43 | 1 | 2.43 | 60 | 1.4375 | 209.59 | 13.24 | 2774.97 | [11 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*26,99 | [23 empty] | Объем=9/100*26,99
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 209.59; 12: 2774.97 | [17 empty] | Всего по позиции
229 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.096; 6: 1; 7: 0.096 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
|  | Объем=96,29 / 1000 | [23 empty] | Объем=96,29 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2100; 9: 1.4375; 10: 289.8; 11: 13.24; 12: 3836.95 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 283.5; 9: 1.4375; 10: 39.12; 11: 44.77; 12: 1751.4 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21; 6: 1.4375; 7: 2.898 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2100; 10: 289.8; 12: 3836.95 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.12; 12: 1751.4 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 35.99; 12: 1611.29 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 15.3 |  | 684.8 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 341.09; 12: 6133.04 | [17 empty] | Всего по позиции
230 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.963; 6: 1; 7: 0.963 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=96,29 / 100 | [23 empty] | Объем=96,29 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 136.12; 11: 44.77; 12: 6094.09 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 334.42; 11: 13.24; 12: 4427.72 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 36.49; 11: 44.77; 12: 1633.66 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 15.9578 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 3.6269 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 470.54; 12: 10521.81 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 172.61; 12: 7727.75 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 158.8; 12: 7109.53 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 67.49 |  | 3021.55 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 696.83; 12: 20652.89 | [17 empty] | Всего по позиции
Недостающий грунт | [23 empty] | Недостающий грунт
231 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.00908; 6: 1; 7: 0.00908 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=9,08 / 1000 | [23 empty] | Объем=9,08 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 82.68; 9: 1.3225; 10: 0.99; 11: 44.77; 12: 44.32 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2918.84; 9: 1.4375; 10: 38.1; 11: 13.24; 12: 504.44 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 415.8; 9: 1.4375; 10: 5.43; 11: 44.77; 12: 243.1 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.25; 10: 0.03; 11: 8.16; 12: 0.24 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.6; 6: 1.3225; 7: 0.12729 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.8; 6: 1.4375; 7: 0.40202 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3004.77; 10: 39.12; 12: 549 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.42; 12: 287.42 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.91; 12: 264.43 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.51 |  | 112.38 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.54; 12: 925.81 | [17 empty] | Всего по позиции
232 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км/недостающий грунт с камеры В1-30 |  |  | 1 т груза | 17.252 | 1 | 17.252 | 2.91 |  | 50.2 | 13.24 | 664.65 | [11 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км/недостающий грунт с камеры В1-30
|  | Объем=9,08*1,9 | [23 empty] | Объем=9,08*1,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.2; 12: 664.65 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [23 empty] | Прокладка трубопровода
(АОСР №131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-04) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-04)
233 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0324; 6: 1; 7: 0.0324 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=32,42/1000 | [23 empty] | Объем=32,42/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3230.44; 9: 1.3225; 10: 138.42; 11: 44.77; 12: 6197.06 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7695.28; 9: 1.4375; 10: 358.41; 11: 13.24; 12: 4745.35 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 939.86; 9: 1.4375; 10: 43.77; 11: 44.77; 12: 1959.58 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.33; 10: 7.11; 11: 8.16; 12: 58.02 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351.9; 6: 1.3225; 7: 15.0786 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.19; 6: 1.4375; 7: 3.2691 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11145.05; 10: 503.94; 12: 11000.43 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 182.19; 12: 8156.64 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 213.16; 12: 9543.27 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 114.6 |  | 5130.53 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 831.7; 12: 25674.23 | [17 empty] | Всего по позиции
234 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | м | 32.724 | 1 | 32.724 | 1019.54 |  | 33363.43 | 8.16 | 272245.59 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33363.43; 12: 272245.59 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1 |  |  | 10: 50322.38; 12: 573557.46 | [19 empty] | Итого по разделу 4 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1
Раздел 5. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31 | [22 empty] | Раздел 5. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
(АОСР №131-23-НВК3-В1-30-В1-31-01) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-30-В1-31-01)
235 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 1.0548; 6: 1; 7: 1.0548 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=105,48 / 100 | [23 empty] | Объем=105,48 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 216.94; 11: 44.77; 12: 9712.4 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 1490.28; 11: 13.24; 12: 19731.31 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 63; 11: 44.77; 12: 2820.51 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 441.35; 11: 8.16; 12: 3601.42 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 26.553 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 5.4829 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 2148.57; 12: 33045.13 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 279.94; 12: 12532.91 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 411.51; 12: 18423.38 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 318.85 |  | 14274.98 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2878.93; 12: 65743.49 | [17 empty] | Всего по позиции
236 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -3.94 | 1 | -3.94 |  |  | -1163.98 |  | -20815.71 | [11 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.4375; 10: -992.57; 11: 13.24; 12: -13141.63 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -65.7; 11: 44.77; 12: -2941.39 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -65.7; 12: -2941.39 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -96.58; 12: -4323.84 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -74.83 |  | -3350.24 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1163.98; 12: -20815.71 | [17 empty] | Всего по позиции
237 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.73 | 1 | -0.73 | 30 | 1.4375 | -31.48 | 13.24 | -416.8 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -31.48; 12: -416.8 | [17 empty] | Всего по позиции
238 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -4.67 | 1 | -4.67 | 8.17 |  | -182.11 |  | -8153.05 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=-3,94-0,73 | [23 empty] | Объем=-3,94-0,73
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.3225; 10: -50.46; 11: 44.77; 12: -2259.09 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -50.46; 12: -2259.09 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -74.18; 12: -3320.86 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -57.47 |  | -2573.1 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -182.11; 12: -8153.05 | [17 empty] | Всего по позиции
239 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.0105 | 1 | -0.0105 | 1690 |  | -17.75 | 8.16 | -144.84 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -17.75; 12: -144.84 | [17 empty] | Всего по позиции
240 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.0738 | 1 | -0.0738 | 1500 |  | -110.7 | 8.16 | -903.31 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -110.7; 12: -903.31 | [17 empty] | Всего по позиции
241 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -10.548 | 1 | -10.548 | 16.8 |  | -177.21 | 8.16 | -1446.03 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -177.21; 12: -1446.03 | [17 empty] | Всего по позиции
242 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -2.1096 | 1 | -2.1096 | 59.99 |  | -126.55 | 8.16 | -1032.65 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -126.55; 12: -1032.65 | [17 empty] | Всего по позиции
243 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.289; 6: 1; 7: 0.289 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=28,91 / 100 | [23 empty] | Объем=28,91 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 496.58; 11: 44.77; 12: 22231.89 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 1426.69; 11: 13.24; 12: 18889.38 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 154.33; 11: 44.77; 12: 6909.35 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 59.7565 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 15.1651 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 1923.27; 12: 41121.27 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 650.91; 12: 29141.24 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 956.84; 12: 42837.62 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 741.39 |  | 33191.87 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3621.5; 12: 117150.76 | [17 empty] | Всего по позиции
244 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.421; 6: 1; 7: 0.421 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=42,1 / 100 | [23 empty] | Объем=42,1 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 49.93; 11: 44.77; 12: 2235.37 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 197.36; 11: 13.24; 12: 2613.05 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 24.35; 11: 44.77; 12: 1090.15 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 6.4005 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 1.8349 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 247.29; 12: 4848.42 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.28; 12: 3325.52 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 109.19; 12: 4888.51 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 84.6 |  | 3787.77 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 441.08; 12: 13524.7 | [17 empty] | Всего по позиции
245 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 110.98 | 1 | 110.98 | 3.28 |  | 364.01 | 13.24 | 4819.49 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=28,91*1,8+42,1*1,4 | [23 empty] | Объем=28,91*1,8+42,1*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 364.01; 12: 4819.49 | [17 empty] | Всего по позиции
246 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 71.01 | 1 | 71.01 | 162.38 |  | 11530.6 | 8.16 | 94089.7 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=28,91+42,1 | [23 empty] | Объем=28,91+42,1
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11530.6; 12: 94089.7 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
(АОСР №131-23-НВК3-В1-30-В1-31-01; №131-23-НВК3-В1-30-В1-31-02; №131-23-НВК3-В1-30-В1-31-04; №131-23-НВК3-В1-30-В1-31-05) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-30-В1-31-01; №131-23-НВК3-В1-30-В1-31-02; №131-23-НВК3-В1-30-В1-31-04; №131-23-НВК3-В1-30-В1-31-05)
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
247 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.139; 6: 1; 7: 0.139 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=138,57 / 1000 | [23 empty] | Объем=138,57 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 18.64; 11: 44.77; 12: 834.51 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 711.98; 11: 13.24; 12: 9426.62 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 101.42; 11: 44.77; 12: 4540.57 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.6; 11: 8.16; 12: 4.9 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 2.3898 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 7.513 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 731.22; 12: 10266.03 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 120.06; 12: 5375.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 110.46; 12: 4945.07 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 46.94 |  | 2101.66 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 888.62; 12: 17312.76 | [17 empty] | Всего по позиции
248 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.043; 6: 1; 7: 0.043 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=4,29 / 100 | [23 empty] | Объем=4,29 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 81.97; 11: 44.77; 12: 3669.8 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 10.5091 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 81.97; 12: 3669.8 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.97; 12: 3669.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 72.95; 12: 3266.12 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 27.87 |  | 1247.73 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 182.79; 12: 8183.65 | [17 empty] | Всего по позиции
249 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.217; 6: 1; 7: 0.217 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=2,17 / 10 | [23 empty] | Объем=2,17 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 23.91; 11: 44.77; 12: 1070.45 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 8.98; 11: 13.24; 12: 118.9 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 1; 11: 44.77; 12: 44.77 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 2.9272 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.09982 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 32.89; 12: 1189.35 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.91; 12: 1115.22 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 29.14; 12: 1304.81 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 15.67 |  | 701.47 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.7; 12: 3195.63 | [17 empty] | Всего по позиции
250 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 2.39 | 1 | 2.39 | 99.98 | 1.012 | 241.82 | 8.16 | 1973.25 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 241.82; 12: 1973.25 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
251 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.338; 6: 1; 7: 0.338 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=33,78 / 100 | [23 empty] | Объем=33,78 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 296.7; 11: 44.77; 12: 13283.26 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 39.5599 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 296.7; 12: 13283.26 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 296.7; 12: 13283.26 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 264.06; 12: 11822.1 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 100.88 |  | 4516.31 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 661.64; 12: 29621.67 | [17 empty] | Всего по позиции
252 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 37.16 | 1 | 37.16 | 99.98 | 1.012 | 3759.84 | 8.16 | 30680.29 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=33,78*1,1 | [23 empty] | Объем=33,78*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3759.84; 12: 30680.29 | [17 empty] | Всего по позиции
253 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 3.04 | 1 | 3.04 | 60 | 1.4375 | 262.2 | 13.24 | 3471.53 | [11 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*33,78 | [23 empty] | Объем=9/100*33,78
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 262.2; 12: 3471.53 | [17 empty] | Всего по позиции
254 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.172; 6: 1; 7: 0.172 | [11 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=171,97 / 1000 | [23 empty] | Объем=171,97 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.06; 9: 1.3225; 10: 16.16; 11: 44.77; 12: 723.48 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1980; 9: 1.4375; 10: 489.56; 11: 13.24; 12: 6481.77 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.3; 9: 1.4375; 10: 66.09; 11: 44.77; 12: 2958.85 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 6: 1.3225; 7: 2.0723 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 6: 1.4375; 7: 4.8956 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2051.06; 10: 505.72; 12: 7205.25 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.25; 12: 3682.33 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 75.67; 12: 3387.74 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 32.16 |  | 1439.79 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 613.55; 12: 12032.78 | [17 empty] | Всего по позиции
255 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.72; 6: 1; 7: 1.72 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=171,97 / 100 | [23 empty] | Объем=171,97 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 243.12; 11: 44.77; 12: 10884.48 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 597.31; 11: 13.24; 12: 7908.38 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 65.18; 11: 44.77; 12: 2918.11 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 28.502 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 6.4779 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 840.43; 12: 18792.86 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 308.3; 12: 13802.59 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 283.64; 12: 12698.38 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 120.55 |  | 5396.81 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1244.62; 12: 36888.05 | [17 empty] | Всего по позиции
Недостающий грунт | [23 empty] | Недостающий грунт
256 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.03478; 6: 1; 7: 0.03478 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=34,78 / 1000 | [23 empty] | Объем=34,78 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 82.68; 9: 1.3225; 10: 3.8; 11: 44.77; 12: 170.13 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2918.84; 9: 1.4375; 10: 145.93; 11: 13.24; 12: 1932.11 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 415.8; 9: 1.4375; 10: 20.79; 11: 44.77; 12: 930.77 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.25; 10: 0.11; 11: 8.16; 12: 0.9 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.6; 6: 1.3225; 7: 0.48756 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.8; 6: 1.4375; 7: 1.5399 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3004.77; 10: 149.84; 12: 2103.14 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.59; 12: 1100.9 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 22.62; 12: 1012.83 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 9.61 |  | 430.45 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 182.07; 12: 3546.42 | [17 empty] | Всего по позиции
257 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км/недостающий грунт с камеры В1-30 |  |  | 1 т груза | 66.082 | 1 | 66.082 | 2.91 |  | 192.3 | 13.24 | 2546.05 | [11 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км/недостающий грунт с камеры В1-30
|  | Объем=34,78*1,9 | [23 empty] | Объем=34,78*1,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 192.3; 12: 2546.05 | [17 empty] | Всего по позиции
Трубопровод | [23 empty] | Трубопровод
(АОСР №131-23-НВК3-В1-30-В1-31-03) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-30-В1-31-03)
Устройство футляра | [23 empty] | Устройство футляра
258 | ФЕР22-01-015-01 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2701; 6: 1; 7: 0.2701 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм
|  | Объем=27,01 / 100 | [23 empty] | Объем=27,01 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 348.82; 9: 1.3225; 10: 124.6; 11: 44.77; 12: 5578.34 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1203.83; 9: 1.4375; 10: 467.41; 11: 13.24; 12: 6188.51 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 100.78; 9: 1.4375; 10: 39.13; 11: 44.77; 12: 1751.85 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 89.33; 10: 24.13; 11: 8.16; 12: 196.9 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.26; 6: 1.3225; 7: 12.9523 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7; 6: 1.4375; 7: 2.7179 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1641.98; 10: 616.14; 12: 11963.75 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 163.73; 12: 7330.19 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 191.56; 12: 8576.32 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 102.99 |  | 4610.69 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 910.69; 12: 25150.76 | [17 empty] | Всего по позиции
259 | ФССЦ-23.5.02.02-0101 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм |  |  | м | 27.28 | 1 | 27.28 | 372.56 |  | 10163.44 | 8.16 | 82933.67 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10163.44; 12: 82933.67 | [17 empty] | Всего по позиции
260 | ФЕР22-02-013-09 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм |  |  | 4: км; 5: 0.02701; 6: 1; 7: 0.02701 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
|  | Объем=27,01/1000 | [23 empty] | Объем=27,01/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 899.74; 9: 1.3225; 10: 32.14; 11: 44.77; 12: 1438.91 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1175.99; 9: 1.4375; 10: 45.66; 11: 13.24; 12: 604.54 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 169.75; 9: 1.4375; 10: 6.59; 11: 44.77; 12: 295.03 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17450.49; 10: 471.34; 11: 8.16; 12: 3846.13 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 90.7; 6: 1.3225; 7: 3.2399 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.19; 6: 1.4375; 7: 0.51213 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19526.22; 10: 549.14; 12: 5889.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.73; 12: 1733.94 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 45.31; 12: 2028.71 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 24.36 |  | 1090.65 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 618.81; 12: 9008.94 | [17 empty] | Всего по позиции
261 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  |  | м2 | 8.4271 | 1 | 8.4271 | 12.37 |  | 104.24 | 8.16 | 850.6 | [11 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104.24; 12: 850.6 | [17 empty] | Всего по позиции
262 | ФЕР22-02-003-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм |  |  | 4: км; 5: 0.027; 6: 1; 7: 0.027 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
|  | Объем=27,01/1000 | [23 empty] | Объем=27,01/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3355.8; 9: 1.3225; 10: 119.83; 11: 44.77; 12: 5364.79 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8902.9; 9: 1.4375; 10: 345.54; 11: 13.24; 12: 4574.95 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 405.48; 9: 1.4375; 10: 15.74; 11: 44.77; 12: 704.68 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10723.51; 10: 289.53; 11: 8.16; 12: 2362.56 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 357; 6: 1.3225; 7: 12.7476 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.3; 6: 1.4375; 7: 1.0984 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22982.21; 10: 754.9; 12: 12302.3 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 135.57; 12: 6069.47 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 158.62; 12: 7101.28 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 85.27 |  | 3817.7 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 998.79; 12: 23221.28 | [17 empty] | Всего по позиции
263 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.267 | 1 | 0.267 | 43982.4 |  | 11743.3 | 8.16 | 95825.33 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11743.3; 12: 95825.33 | [17 empty] | Всего по позиции
264 | ФЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: км; 5: 0.051; 6: 1; 7: 0.051 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=51/1000 | [23 empty] | Объем=51/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2090.62; 9: 1.3225; 10: 141.01; 11: 44.77; 12: 6313.02 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3282.3; 9: 1.4375; 10: 240.63; 11: 13.24; 12: 3185.94 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 411.71; 9: 1.4375; 10: 30.18; 11: 44.77; 12: 1351.16 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26.46; 10: 1.35; 11: 8.16; 12: 11.02 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 225.04; 6: 1.3225; 7: 15.1784 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.76; 6: 1.4375; 7: 2.2551 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5399.38; 10: 382.99; 12: 9509.98 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 171.19; 12: 7664.18 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 200.29; 12: 8967.09 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 107.68 |  | 4820.77 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 690.96; 12: 23297.84 | [17 empty] | Всего по позиции
265 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  | м | 51.408 | 1 | 51.408 | 124.92 |  | 6421.89 | 8.16 | 52402.62 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6421.89; 12: 52402.62 | [17 empty] | Всего по позиции
266 | ФЕР22-05-005-01 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.2701; 6: 1; 7: 0.2701 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=27,01 / 100 | [23 empty] | Объем=27,01 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 689.47; 9: 1.3225; 10: 246.28; 11: 44.77; 12: 11025.96 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 72.67; 9: 1.4375; 10: 28.22; 11: 13.24; 12: 373.63 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.41; 9: 1.4375; 10: 0.16; 11: 44.77; 12: 7.16 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 484.59; 10: 130.89; 11: 8.16; 12: 1068.06 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 71.67; 6: 1.3225; 7: 25.601 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.4375; 7: 0.011648 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1246.73; 10: 405.39; 12: 12467.65 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 246.44; 12: 11033.12 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 288.33; 12: 12908.75 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 155.01 |  | 6939.83 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 848.73; 12: 32316.23 | [17 empty] | Всего по позиции
267 | ФССЦ-23.1.02.03-0002 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм |  |  | шт | 13 | 1 | 13 | 2.79 |  | 36.27 | 8.16 | 295.96 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.27; 12: 295.96 | [17 empty] | Всего по позиции
268 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 1.77; 6: 1; 7: 1.77 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 42.01; 11: 44.77; 12: 1880.79 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 152.68; 11: 13.24; 12: 2021.48 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 22.11; 11: 44.77; 12: 989.86 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 898.63; 11: 8.16; 12: 7332.82 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 4.7427 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 1.4045 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 1093.32; 12: 11235.09 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.12; 12: 2870.65 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 66.68; 12: 2985.48 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 38.47; 12: 1722.39 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1198.47; 12: 15942.96 | [17 empty] | Всего по позиции
269 | ФЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.35; 9: 1.15; 10: 12.31; 11: 44.77; 12: 551.12 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.94; 10: 1.88; 11: 8.16; 12: 15.34 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.15; 7: 1.357 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.29; 10: 14.19; 12: 566.46 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.31; 12: 551.12 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 11.94; 12: 534.59 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.28; 12: 281.07 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.41; 12: 1382.12 | [17 empty] | Всего по позиции
270 | ФССЦ-24.3.05.06-0002 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 100 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 142.21 |  | 284.42 | 8.16 | 2320.87 | [11 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 284.42; 12: 2320.87 | [17 empty] | Всего по позиции
Трубопровод | [23 empty] | Трубопровод
271 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
|  | один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 2.48; 11: 44.77; 12: 111.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 16.25; 11: 13.24; 12: 215.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 2.19; 11: 44.77; 12: 98.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.27376 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.16244 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 18.73; 12: 326.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 209.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.46; 12: 244.62 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.13; 12: 702.31 | [17 empty] | Всего по позиции
272 | ФССЦ-24.3.05.01-0011 | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 107.99 |  | 107.99 | 8.16 | 881.2 | [11 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.99; 12: 881.2 | [17 empty] | Всего по позиции
273 | ФССЦ-23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 45 |  | 45 | 8.16 | 367.2 | [11 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45; 12: 367.2 | [17 empty] | Всего по позиции
Установка камеры на участке В1-30 | [23 empty] | Установка камеры на участке В1-30
(АОСР №131-23-НВК3-В1-30-01; №131-23-НВК3-В1-30-02; №131-23-НВК3-В1-30-15) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-30-01; №131-23-НВК3-В1-30-02; №131-23-НВК3-В1-30-15)
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
274 | ФЕР01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.13856; 6: 1; 7: 0.13856 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=(168,14-29,58) / 1000 | [23 empty] | Объем=(168,14-29,58) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.65; 9: 1.3225; 10: 14.78; 11: 44.77; 12: 661.7 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4139.95; 9: 1.4375; 10: 824.6; 11: 13.24; 12: 10917.7 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 394.34; 9: 1.4375; 10: 78.54; 11: 44.77; 12: 3516.24 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.01; 10: 1.8; 11: 8.16; 12: 14.69 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.3225; 7: 1.8948 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.21; 6: 1.4375; 7: 5.818 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4233.61; 10: 841.18; 12: 11594.09 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 93.32; 12: 4177.94 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 85.85; 12: 3843.7 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 36.49 |  | 1633.57 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 963.52; 12: 17071.36 | [17 empty] | Всего по позиции
275 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.02958; 6: 1; 7: 0.02958 | [11 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=(168,14-138,56) / 1000 | [23 empty] | Объем=(168,14-138,56) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.7; 9: 1.3225; 10: 3.51; 11: 44.77; 12: 157.14 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2500; 9: 1.4375; 10: 106.3; 11: 13.24; 12: 1407.41 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 9: 1.4375; 10: 14.35; 11: 44.77; 12: 642.45 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.3225; 7: 0.44987 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.4375; 7: 1.063 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2589.7; 10: 109.81; 12: 1564.55 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.86; 12: 799.59 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 16.43; 12: 735.62 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.98 |  | 312.64 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.22; 12: 2612.81 | [17 empty] | Всего по позиции
276 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=5,2 / 100 | [23 empty] | Объем=5,2 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 95.32; 11: 44.77; 12: 4267.48 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 12.2199 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 95.32; 12: 4267.48 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.32; 12: 4267.48 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 84.83; 12: 3798.06 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 32.41 |  | 1450.94 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 212.56; 12: 9516.48 | [17 empty] | Всего по позиции
277 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 138.56 | 1 | 138.56 | 162.38 |  | 22499.37 | 8.16 | 183594.86 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22499.37; 12: 183594.86 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [23 empty] | Обсыпка песком
278 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.286; 6: 1; 7: 1.286 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=128,63 / 100 | [23 empty] | Объем=128,63 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 1128.86; 11: 44.77; 12: 50539.06 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 150.515 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 1128.86; 12: 50539.06 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1128.86; 12: 50539.06 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1004.69; 12: 44979.76 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 383.81 |  | 17183.28 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2517.36; 12: 112702.1 | [17 empty] | Всего по позиции
279 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 141.493 | 1 | 141.493 | 99.98 | 1.012 | 14316.23 | 8.16 | 116820.44 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=128,63*1,1 | [23 empty] | Объем=128,63*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14316.23; 12: 116820.44 | [17 empty] | Всего по позиции
280 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 11.58 | 1 | 11.58 | 60 | 1.4375 | 998.78 | 13.24 | 13223.85 | [11 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*128,63 | [23 empty] | Объем=9/100*128,63
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 998.78; 12: 13223.85 | [17 empty] | Всего по позиции
Установка камеры | [23 empty] | Установка камеры
(АОСР №131-23-НВК3-В1-30-03) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-30-03)
281 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 2.57; 6: 1; 7: 2.57 | [11 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.3225; 10: 22.94; 11: 44.77; 12: 1027.02 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.4375; 10: 30.63; 11: 13.24; 12: 405.54 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.4375; 10: 2.99; 11: 44.77; 12: 133.86 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.95; 11: 8.16; 12: 7.75 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.3225; 7: 2.889 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.4375; 7: 0.25861 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 54.52; 12: 1440.31 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.93; 12: 1160.88 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 28.52; 12: 1276.97 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 15.21 |  | 680.86 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.25; 12: 3398.14 | [17 empty] | Всего по позиции
282 | ФССЦ-02.2.05.02-0015 | Щебень аглопоритовый М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 | 2.96 | 1 | 2.96 | 75.5 |  | 223.48 | 8.16 | 1823.6 | [11 empty] | Щебень аглопоритовый М 600, фракция 20-40 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.48; 12: 1823.6 | [17 empty] | Всего по позиции
283 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0131; 6: 1; 7: 0.0131 | [11 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=1,31 / 100 | [23 empty] | Объем=1,31 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 18.24; 11: 44.77; 12: 816.6 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 29.49; 11: 13.24; 12: 390.45 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 4.6; 11: 44.77; 12: 205.94 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 11.91; 11: 8.16; 12: 97.19 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 2.3388 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.34122 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 59.64; 12: 1304.24 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.84; 12: 1022.54 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 23.3; 12: 1042.99 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 11.26 |  | 504.11 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.2; 12: 2851.34 | [17 empty] | Всего по позиции
284 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 1.34 | 1 | 1.34 | 725.69 |  | 972.42 | 8.16 | 7934.95 | [11 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 972.42; 12: 7934.95 | [17 empty] | Всего по позиции
285 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W6 1.5% | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 1.34 | 1 | 1.34 | 725.69 | 0.013347 | 12.98 | 8.16 | 105.92 | [11 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [24 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [24 empty] | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.98; 12: 105.92 | [17 empty] | Всего по позиции
Изготовление монолитного фундамента камеры | [23 empty] | Изготовление монолитного фундамента камеры
(АОСР №131-23-НВК3-В1-30-04; №131-23-НВК3-В1-30-05) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-30-04; №131-23-НВК3-В1-30-05)
286 | ФЕР06-13-001-04 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0392; 6: 1; 7: 0.0392 | [11 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений
|  | Объем=3,92 / 100 | [23 empty] | Объем=3,92 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6119.4; 9: 1.3225; 10: 317.24; 11: 44.77; 12: 14202.83 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7845.94; 9: 1.4375; 10: 442.12; 11: 13.24; 12: 5853.67 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1056.48; 9: 1.4375; 10: 59.53; 11: 44.77; 12: 2665.16 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4000.1; 10: 156.8; 11: 8.16; 12: 1279.49 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 651; 6: 1.3225; 7: 33.7491 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.84; 6: 1.4375; 7: 4.4426 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17965.44; 10: 916.16; 12: 21335.99 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 376.77; 12: 16867.99 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 384.31; 12: 17205.35 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 185.75 |  | 8315.92 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1486.22; 12: 46857.26 | [17 empty] | Всего по позиции
287 | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 3.98 | 1 | 3.98 | 653.31 |  | 2600.17 | 8.16 | 21217.39 | [11 empty] | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2600.17; 12: 21217.39 | [17 empty] | Всего по позиции
288 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W6 1.5% | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 3.98 | 1 | 3.98 | 725.69 | 0.013347 | 38.55 | 8.16 | 314.57 | [11 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [24 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [24 empty] | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.55; 12: 314.57 | [17 empty] | Всего по позиции
289 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 0.4345 | 1 | 0.4345 | 5488.69 |  | 2384.84 | 8.16 | 19460.29 | [11 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | Объем=1,58/1000*275 | [23 empty] | Объем=1,58/1000*275
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2384.84; 12: 19460.29 | [17 empty] | Всего по позиции
290 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.019 | 1 | 0.019 | 6213.48 |  | 118.06 | 8.16 | 963.37 | [11 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | Объем=(14,55+4,92)/1000 | [23 empty] | Объем=(14,55+4,92)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.06; 12: 963.37 | [17 empty] | Всего по позиции
Возведение стен камер из ж/б конструкций | [23 empty] | Возведение стен камер из ж/б конструкций
(АОСР №131-23-НВК3-В1-30-07; №131-23-НВК3-В1-30-08; №131-23-НВК3-В1-30-09) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-30-07; №131-23-НВК3-В1-30-08; №131-23-НВК3-В1-30-09)
291 | ФЕР07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.63; 6: 1; 7: 0.63 | [11 empty] | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т
|  | Объем=63 / 100 | [23 empty] | Объем=63 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 416.02; 9: 1.3225; 10: 346.62; 11: 44.77; 12: 15518.18 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1798.71; 9: 1.4375; 10: 1628.96; 11: 13.24; 12: 21567.43 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 253.04; 9: 1.4375; 10: 229.16; 11: 44.77; 12: 10259.49 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 623.76; 10: 392.97; 11: 8.16; 12: 3206.64 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.6; 6: 1.3225; 7: 39.6591 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.24; 6: 1.4375; 7: 17.4242 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2838.49; 10: 2368.55; 12: 40292.25 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 575.78; 12: 25777.67 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 667.9; 12: 29902.1 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 391.53 |  | 17528.82 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3427.98; 12: 87723.17 | [17 empty] | Всего по позиции
292 | ФССЦ-05.2.02.01-0035 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг |  |  | шт | 63 | 1 | 63 | 90.53 |  | 5703.39 | 8.16 | 46539.66 | [11 empty] | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5703.39; 12: 46539.66 | [17 empty] | Всего по позиции
293 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.355; 6: 1; 7: 0.355 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=35,51 / 100 | [23 empty] | Объем=35,51 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 94.65; 11: 44.77; 12: 4237.48 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 36.56; 11: 13.24; 12: 484.05 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 1.18; 11: 44.77; 12: 52.83 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 22.28; 11: 8.16; 12: 181.8 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 9.9531 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.10206 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 153.49; 12: 4903.33 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.83; 12: 4290.31 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 105.41; 12: 4719.34 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 56.2 |  | 2516.27 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 315.1; 12: 12138.94 | [17 empty] | Всего по позиции
294 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.995 | 1 | -0.995 | 30 | 1.4375 | -42.91 | 13.24 | -568.13 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -42.91; 12: -568.13 | [17 empty] | Всего по позиции
295 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.995 | 1 | -0.995 | 9.51 |  | -33.61 |  | -1504.63 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -12.51; 11: 44.77; 12: -560.07 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -12.51; 12: -560.07 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -13.76; 12: -616.08 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -7.34 |  | -328.48 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -33.61; 12: -1504.63 | [17 empty] | Всего по позиции
296 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 177.55 | 1 | 177.55 | 10.33 |  | 1834.09 | 8.16 | 14966.17 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*(35,51)*2 | [23 empty] | Объем=2,5*(35,51)*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1834.09; 12: 14966.17 | [17 empty] | Всего по позиции
297 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.011 | 1 | 0.011 | 11885.47 |  | 130.74 | 8.16 | 1066.84 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,3*35,51/1000 | [23 empty] | Объем=0,3*35,51/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 130.74; 12: 1066.84 | [17 empty] | Всего по позиции
Изготовление монолитной армированной верхней плиты камеры | [23 empty] | Изготовление монолитной армированной верхней плиты камеры
(АОСР №131-23-НВК3-В1-30-10; №131-23-НВК3-В1-30-11; №131-23-НВК3-В1-30-12; №131-23-НВК3-В1-30-13; №131-23-НВК3-В1-30-14) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-30-10; №131-23-НВК3-В1-30-11; №131-23-НВК3-В1-30-12; №131-23-НВК3-В1-30-13; №131-23-НВК3-В1-30-14)
298 | ФЕР06-08-001-01 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0369; 6: 1; 7: 0.0369 | [11 empty] | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
|  | Объем=3,69 / 100 | [23 empty] | Объем=3,69 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6963.84; 9: 1.3225; 10: 339.84; 11: 44.77; 12: 15214.64 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2693.58; 9: 1.4375; 10: 142.88; 11: 13.24; 12: 1891.73 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 414.54; 9: 1.4375; 10: 21.99; 11: 44.77; 12: 984.49 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 20857.83; 10: 769.65; 11: 8.16; 12: 6280.34 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 806; 6: 1.3225; 7: 39.333 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.95; 6: 1.4375; 7: 1.6417 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30515.25; 10: 1252.37; 12: 23386.71 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 361.83; 12: 16199.13 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 369.07; 12: 16523.11 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 178.38 |  | 7986.17 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1799.82; 12: 47895.99 | [17 empty] | Всего по позиции
299 | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 3.75 | 1 | 3.75 | 653.31 |  | 2449.91 | 8.16 | 19991.27 | [11 empty] | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2449.91; 12: 19991.27 | [17 empty] | Всего по позиции
300 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W6 1.5% | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 3.75 | 1 | 3.75 | 725.69 | 0.013347 | 36.32 | 8.16 | 296.37 | [11 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [24 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [24 empty] | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.32; 12: 296.37 | [17 empty] | Всего по позиции
301 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 0.435 | 1 | 0.435 | 5488.69 |  | 2387.58 | 8.16 | 19482.65 | [11 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | Объем=1,58/1000*275 | [23 empty] | Объем=1,58/1000*275
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2387.58; 12: 19482.65 | [17 empty] | Всего по позиции
302 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.019 | 1 | 0.019 | 6213.48 |  | 118.06 | 8.16 | 963.37 | [11 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | Объем=0,383/1000*38+0,41/1000*12 | [23 empty] | Объем=0,383/1000*38+0,41/1000*12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.06; 12: 963.37 | [17 empty] | Всего по позиции
303 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.169; 6: 1; 7: 0.169 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=16,92 / 100 | [23 empty] | Объем=16,92 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 45.06; 11: 44.77; 12: 2017.34 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 17.4; 11: 13.24; 12: 230.38 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.56; 11: 44.77; 12: 25.07 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 10.6; 11: 8.16; 12: 86.5 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 4.7383 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.048587 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 73.06; 12: 2334.22 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.62; 12: 2042.41 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 50.18; 12: 2246.65 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 26.76 |  | 1197.87 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150; 12: 5778.74 | [17 empty] | Всего по позиции
304 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.474 | 1 | -0.474 | 30 | 1.4375 | -20.44 | 13.24 | -270.63 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -20.44; 12: -270.63 | [17 empty] | Всего по позиции
305 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.474 | 1 | -0.474 | 9.51 |  | -16.02 |  | -716.84 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -5.96; 11: 44.77; 12: -266.83 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -5.96; 12: -266.83 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -6.56; 12: -293.51 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -3.5 |  | -156.5 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -16.02; 12: -716.84 | [17 empty] | Всего по позиции
306 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 84.6 | 1 | 84.6 | 10.33 |  | 873.92 | 8.16 | 7131.19 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*(16,92)*2 | [23 empty] | Объем=2,5*(16,92)*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 873.92; 12: 7131.19 | [17 empty] | Всего по позиции
307 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.005 | 1 | 0.005 | 11885.47 |  | 59.43 | 8.16 | 484.95 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,3*16,92/1000 | [23 empty] | Объем=0,3*16,92/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.43; 12: 484.95 | [17 empty] | Всего по позиции
308 | ФЕР23-03-008-01 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [11 empty] | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев
|  | Объем=2 / 100 | [23 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1411.64; 9: 1.3225; 10: 37.34; 11: 44.77; 12: 1671.71 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4614.37; 9: 1.4375; 10: 132.66; 11: 13.24; 12: 1756.42 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 567.2; 9: 1.4375; 10: 16.31; 11: 44.77; 12: 730.2 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2079.2; 10: 41.58; 11: 8.16; 12: 339.29 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 166.86; 6: 1.3225; 7: 4.4134 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43; 6: 1.4375; 7: 1.2363 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8105.21; 10: 211.58; 12: 3767.42 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.65; 12: 2401.91 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 62.77; 12: 2810.23 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 33.75 |  | 1510.8 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 308.1; 12: 8088.45 | [17 empty] | Всего по позиции
309 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/применит. К-7-1,5, объем 0,08м3 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 78.56 |  | 157.12 | 8.16 | 1282.1 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/применит. К-7-1,5, объем 0,08м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.12; 12: 1282.1 | [17 empty] | Всего по позиции
310 | ФЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2/применит. |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [11 empty] | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2/применит.
|  | Объем=2 / 100 | [23 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 934.08; 9: 1.3225; 10: 24.71; 11: 44.77; 12: 1106.27 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5644.81; 9: 1.4375; 10: 162.29; 11: 13.24; 12: 2148.72 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 786.51; 9: 1.4375; 10: 22.61; 11: 44.77; 12: 1012.25 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 247.81; 10: 4.96; 11: 8.16; 12: 40.47 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 99.37; 6: 1.3225; 7: 2.6283 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58.26; 6: 1.4375; 7: 1.675 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6826.7; 10: 191.96; 12: 3295.46 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.32; 12: 2118.52 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 52.05; 12: 2330.37 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 29.36 |  | 1314.54 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 273.37; 12: 6940.37 | [17 empty] | Всего по позиции
311 | ЗАО "ДСК-СТОЛИЦА" счет №1605_1 от 05.03.2024г. | Плита ВП 28-12 ТУ |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1817.81 | 1.012 | 3679.25 | 8.16 | 30022.68 | [11 empty] | Плита ВП 28-12 ТУ
|  | Цена=17800/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=17800/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3679.25; 12: 30022.68 | [17 empty] | Всего по позиции
312 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Установка люка
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.32; 9: 1.3225; 10: 29.94; 11: 44.77; 12: 1340.41 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.4375; 10: 11.33; 11: 13.24; 12: 150.01 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.4375; 10: 2.01; 11: 44.77; 12: 89.99 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.53; 10: 1.06; 11: 8.16; 12: 8.65 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.31; 6: 1.3225; 7: 3.4649 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.4375; 7: 0.1725 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.79; 10: 42.33; 12: 1499.07 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.95; 12: 1430.4 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 37.38; 12: 1673.57 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 20.1 |  | 899.72 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.81; 12: 4072.36 | [17 empty] | Всего по позиции
313 | ИП Исаев Д.В. КП №1 от 05.03.2024г. (п.9) | Люк квадратный тип Т (С150)-8.1-60 К(80х80) с бетонным основанием |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2643.38 | 1.012 | 5350.2 | 8.16 | 43657.63 | [11 empty] | Люк квадратный тип Т (С150)-8.1-60 К(80х80) с бетонным основанием
|  | Цена=25884/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=25884/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5350.2; 12: 43657.63 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж оборудования камеры | [23 empty] | Монтаж оборудования камеры
(АОСР №131-23-НВК3-В1-30-06) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-30-06)
314 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 5: 0.16268; 6: 1; 7: 0.16268 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=(126+18,34*2)/1000 | [23 empty] | Объем=(126+18,34*2)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.3225; 10: 57.26; 11: 44.77; 12: 2563.53 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.4375; 10: 68.08; 11: 13.24; 12: 901.38 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.4375; 10: 7.21; 11: 44.77; 12: 322.79 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 1154.38; 11: 8.16; 12: 9419.74 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.3225; 7: 6.7125 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.4375; 7: 0.53552 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 1279.72; 12: 12884.65 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.47; 12: 2886.32 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 75.43; 12: 3376.99 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 40.55 |  | 1815.5 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1395.7; 12: 18077.14 | [17 empty] | Всего по позиции
315 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  | т | -0.16268 | 1 | -0.16268 | 6667.9 |  | -1084.73 | 8.16 | -8851.4 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1084.73; 12: -8851.4 | [17 empty] | Всего по позиции
316 | ФССЦ-23.8.05.04-0095 | Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5342.41 |  | 5342.41 | 8.16 | 43594.07 | [11 empty] | Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5342.41; 12: 43594.07 | [17 empty] | Всего по позиции
317 | ООО "АТК",счет №Т-1625 от 13.05.2024 (п.1) | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 951.7 | 1.0424 | 1984.03 | 8.16 | 16189.68 | [11 empty] | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300
|  | Цена=9319/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=9319/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1984.03; 12: 16189.68 | [17 empty] | Всего по позиции
318 | ФЕР16-05-002-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [11 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 73.11; 9: 1.3225; 10: 386.75; 11: 44.77; 12: 17314.8 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.3; 9: 1.4375; 10: 139.73; 11: 13.24; 12: 1850.03 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.83; 9: 1.4375; 10: 22.02; 11: 44.77; 12: 985.84 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 141.19; 10: 564.76; 11: 8.16; 12: 4608.44 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.87; 6: 1.3225; 7: 41.6323 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.4375; 7: 1.7825 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 238.6; 10: 1091.24; 12: 23773.27 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 408.77; 12: 18300.64 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 494.61; 12: 22143.77 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 250.17 |  | 11199.99 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1836.02; 12: 57117.03 | [17 empty] | Всего по позиции
319 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.3) | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 4546.98 | 1.0424 | 18958.36 | 8.16 | 154700.22 | [11 empty] | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16
|  | Цена=44524/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=44524/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18958.36; 12: 154700.22 | [17 empty] | Всего по позиции
320 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 5: 0.2808; 6: 1; 7: 0.2808 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=(87*2+106,8)/1000 | [23 empty] | Объем=(87*2+106,8)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.3225; 10: 98.83; 11: 44.77; 12: 4424.62 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.4375; 10: 117.51; 11: 13.24; 12: 1555.83 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.4375; 10: 12.45; 11: 44.77; 12: 557.39 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 1992.56; 11: 8.16; 12: 16259.29 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.3225; 7: 11.5864 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.4375; 7: 0.92436 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 2208.9; 12: 22239.74 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.28; 12: 4982.01 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 130.2; 12: 5828.95 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 70 |  | 3133.68 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2409.1; 12: 31202.37 | [17 empty] | Всего по позиции
321 | ФССЦ-23.8.05.08-0048 | Переход фланцевый ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 3142.24 |  | 6284.48 | 8.16 | 51281.36 | [11 empty] | Переход фланцевый ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6284.48; 12: 51281.36 | [17 empty] | Всего по позиции
322 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.20) | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ВЧШГ литой ППТФ 300х300 ЦПП цинк+алюминий соответствует ГОСТ ISO 2531-2012 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 6355.29 | 1.0424 | 6624.5 | 8.16 | 54055.92 | [11 empty] | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ВЧШГ литой ППТФ 300х300 ЦПП цинк+алюминий соответствует ГОСТ ISO 2531-2012
|  | Цена=62231/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=62231/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6624.5; 12: 54055.92 | [17 empty] | Всего по позиции
323 | ИП Исаев Д.В. КП №1 от 05.03.2024г. (п.8) | Прокладка резина МБС фл. Ду100 Ру25-40 исп.А |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 23.69 | 1.012 | 71.92 | 8.16 | 586.87 | [11 empty] | Прокладка резина МБС фл. Ду100 Ру25-40 исп.А
|  | Цена=232/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=232/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.92; 12: 586.87 | [17 empty] | Всего по позиции
324 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(3+4+1) / 10 | [23 empty] | Объем=(3+4+1) / 10
|  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 19.86; 11: 44.77; 12: 889.13 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 129.97; 11: 13.24; 12: 1720.8 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 17.54; 11: 44.77; 12: 785.27 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 2.1901 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 1.2995 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 149.83; 12: 2609.93 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.4; 12: 1674.4 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 43.76; 12: 1959.05 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 23.52 |  | 1053.2 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217.11; 12: 5622.18 | [17 empty] | Всего по позиции
325 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.6) | Втулка ПЭ100 спигот п/фл Дн110 (125) Ру10 SDR17 удлин |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 40.75 | 1.0424 | 127.43 | 8.16 | 1039.83 | [11 empty] | Втулка ПЭ100 спигот п/фл Дн110 (125) Ру10 SDR17 удлин
|  | Цена=399/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=399/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.43; 12: 1039.83 | [17 empty] | Всего по позиции
326 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.7) | Фланец ст расточен Ду100 (128) Ру10 п/втулку ПЭ Дн110 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 124.39 | 1.0424 | 388.98 | 8.16 | 3174.08 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду100 (128) Ру10 п/втулку ПЭ Дн110
|  | Цена=1218/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1218/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 388.98; 12: 3174.08 | [17 empty] | Всего по позиции
327 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 885.11 | 1.0424 | 3690.41 | 8.16 | 30113.75 | [11 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  | Цена=8667/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3690.41; 12: 30113.75 | [17 empty] | Всего по позиции
328 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 503.47 | 1.0424 | 2099.19 | 8.16 | 17129.39 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  | Цена=4930/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2099.19; 12: 17129.39 | [17 empty] | Всего по позиции
329 | ФССЦ-24.3.05.10-0107 | Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм.,: ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 63 х 2''/применит. переходник-патрубок |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 339.15 |  | 339.15 | 8.16 | 2767.46 | [11 empty] | Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм.,: ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 63 х 2''/применит. переходник-патрубок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 339.15; 12: 2767.46 | [17 empty] | Всего по позиции
330 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(1+2+3) / 10 | [23 empty] | Объем=(1+2+3) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 29.8; 11: 44.77; 12: 1334.15 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 194.95; 11: 13.24; 12: 2581.14 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 26.31; 11: 44.77; 12: 1177.9 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 3.2851 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 1.9492 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 224.75; 12: 3915.29 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.11; 12: 2512.05 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 65.65; 12: 2939.1 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 35.29 |  | 1580.08 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 325.69; 12: 8434.47 | [17 empty] | Всего по позиции
331 | ФССЦ-24.3.05.07-0216 | Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 110х90 мм/применит. редукционный переход |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 616.4 |  | 616.4 | 8.16 | 5029.82 | [11 empty] | Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 110х90 мм/применит. редукционный переход
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 616.4; 12: 5029.82 | [17 empty] | Всего по позиции
332 | ФССЦ-24.3.05.07-0517 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 315 мм |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 1500.56 |  | 4501.68 | 8.16 | 36733.71 | [11 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4501.68; 12: 36733.71 | [17 empty] | Всего по позиции
333 | ФССЦ-24.3.05.07-0514 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 281.4 |  | 562.8 | 8.16 | 4592.45 | [11 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 562.8; 12: 4592.45 | [17 empty] | Всего по позиции
334 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0022; 6: 1; 7: 0.0022 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=2,2/1000 | [23 empty] | Объем=2,2/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3230.44; 9: 1.3225; 10: 9.4; 11: 44.77; 12: 420.84 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7695.28; 9: 1.4375; 10: 24.34; 11: 13.24; 12: 322.26 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 939.86; 9: 1.4375; 10: 2.97; 11: 44.77; 12: 132.97 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.33; 10: 0.48; 11: 8.16; 12: 3.92 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351.9; 6: 1.3225; 7: 1.0239 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.19; 6: 1.4375; 7: 0.22198 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11145.05; 10: 34.22; 12: 747.02 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.37; 12: 553.81 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 14.47; 12: 647.96 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 7.78 |  | 348.35 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.47; 12: 1743.33 | [17 empty] | Всего по позиции
335 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | м | 2.22 | 1 | 2.22 | 1019.54 |  | 2263.38 | 8.16 | 18469.18 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2263.38; 12: 18469.18 | [17 empty] | Всего по позиции
336 | ФЕР24-01-033-03 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм/ 65 мм | [22 empty] | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм/ 65 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.52; 9: 1.3225; 10: 16.56; 11: 44.77; 12: 741.39 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.89; 10: 1.89; 11: 8.16; 12: 15.42 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.38; 6: 1.3225; 7: 1.8251 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.41; 10: 18.45; 12: 756.81 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.56; 12: 741.39 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 19.38; 12: 867.43 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.42 |  | 466.33 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.25; 12: 2090.57 | [17 empty] | Всего по позиции
337 | ФССЦ-18.1.09.06-1012 | Кран шаровой, номинальное давление 16 МПа с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный диаметр 63 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 777.74 |  | 777.74 | 8.16 | 6346.36 | [11 empty] | Кран шаровой, номинальное давление 16 МПа с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный диаметр 63 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 777.74; 12: 6346.36 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31 |  |  | 10: 198113.92; 12: 2255938.96 | [19 empty] | Итого по разделу 5 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31
Раздел 6. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А - В1-1 - т.1(Гараж) | [22 empty] | Раздел 6. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А - В1-1 - т.1(Гараж)
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
(АОСР №131-23-НВК3-В1-1-В1-1А-01; №131-23-НВК3-В1-1-01) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-1-В1-1А-01; №131-23-НВК3-В1-1-01)
338 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 2.102; 6: 1; 7: 2.102 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=210,22 / 100 | [23 empty] | Объем=210,22 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 432.31; 11: 44.77; 12: 19354.52 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 2969.82; 11: 13.24; 12: 39320.42 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 125.55; 11: 44.77; 12: 5620.87 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 879.52; 11: 8.16; 12: 7176.88 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 52.9147 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 10.9262 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 4281.65; 12: 65851.82 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 557.86; 12: 24975.39 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 820.05; 12: 36713.82 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 635.4 |  | 28446.97 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5737.1; 12: 131012.61 | [17 empty] | Всего по позиции
339 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -7.86 | 1 | -7.86 |  |  | -2322.07 |  | -41526.27 | [11 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.4375; 10: -1980.11; 11: 13.24; 12: -26216.66 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -131.07; 11: 44.77; 12: -5868 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -131.07; 12: -5868 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -192.67; 12: -8625.96 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -149.29 |  | -6683.65 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2322.07; 12: -41526.27 | [17 empty] | Всего по позиции
340 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -1.45 | 1 | -1.45 | 30 | 1.4375 | -62.53 | 13.24 | -827.9 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -62.53; 12: -827.9 | [17 empty] | Всего по позиции
341 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -9.31 | 1 | -9.31 | 8.17 |  | -363.03 |  | -16252.8 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=-7,86-1,45 | [23 empty] | Объем=-7,86-1,45
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.3225; 10: -100.59; 11: 44.77; 12: -4503.41 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -100.59; 12: -4503.41 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -147.87; 12: -6620.01 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -114.57 |  | -5129.38 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -363.03; 12: -16252.8 | [17 empty] | Всего по позиции
342 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.021 | 1 | -0.021 | 1690 |  | -35.49 | 8.16 | -289.6 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -35.49; 12: -289.6 | [17 empty] | Всего по позиции
343 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.147 | 1 | -0.147 | 1500 |  | -220.5 | 8.16 | -1799.28 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -220.5; 12: -1799.28 | [17 empty] | Всего по позиции
344 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -21.02 | 1 | -21.02 | 16.8 |  | -353.14 | 8.16 | -2881.62 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -353.14; 12: -2881.62 | [17 empty] | Всего по позиции
345 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -4.204 | 1 | -4.204 | 59.99 |  | -252.2 | 8.16 | -2057.95 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -252.2; 12: -2057.95 | [17 empty] | Всего по позиции
346 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.575; 6: 1; 7: 0.575 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=57,54 / 100 | [23 empty] | Объем=57,54 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 988; 11: 44.77; 12: 44232.76 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 2838.57; 11: 13.24; 12: 37582.67 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 307.06; 11: 44.77; 12: 13747.08 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 118.8928 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 30.1728 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 3826.57; 12: 81815.43 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1295.06; 12: 57979.84 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1903.74; 12: 85230.36 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1475.07 |  | 66039.04 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7205.38; 12: 233084.83 | [17 empty] | Всего по позиции
347 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.84; 6: 1; 7: 0.84 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=83,97 / 100 | [23 empty] | Объем=83,97 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 99.61; 11: 44.77; 12: 4459.54 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 393.79; 11: 13.24; 12: 5213.78 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 48.59; 11: 44.77; 12: 2175.37 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 12.7705 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 3.6611 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 493.4; 12: 9673.32 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 148.2; 12: 6634.91 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 217.85; 12: 9753.32 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 168.8 |  | 7557.16 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 880.05; 12: 26983.8 | [17 empty] | Всего по позиции
348 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 221.13 | 1 | 221.13 | 3.28 |  | 725.31 | 13.24 | 9603.1 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=57,54*1,8+83,97*1,4 | [23 empty] | Объем=57,54*1,8+83,97*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 725.31; 12: 9603.1 | [17 empty] | Всего по позиции
349 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 141.51 | 1 | 141.51 | 162.38 |  | 22978.39 | 8.16 | 187503.66 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=57,54+83,97 | [23 empty] | Объем=57,54+83,97
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22978.39; 12: 187503.66 | [17 empty] | Всего по позиции
Восстановление дорожных покрытий | [23 empty] | Восстановление дорожных покрытий
350 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.414; 6: 1; 7: 0.414 | [11 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=(207*0,2) / 100 | [23 empty] | Объем=(207*0,2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 9: 1.3225; 10: 94.85; 11: 44.77; 12: 4246.43 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 9: 1.4375; 10: 3135.57; 11: 13.24; 12: 41514.95 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 9: 1.4375; 10: 159.3; 11: 44.77; 12: 7131.86 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 7.07; 11: 8.16; 12: 57.69 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.3225; 7: 11.8263 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.4375; 7: 12.2596 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 3237.49; 12: 45819.07 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 254.15; 12: 11378.29 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 373.6; 12: 16726.09 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 289.48 |  | 12959.87 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3900.57; 12: 75505.03 | [17 empty] | Всего по позиции
351 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 52.16 | 1 | 52.16 | 325.21 |  | 16962.95 | 8.16 | 138417.67 | [11 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Объем=207*0,2*1,26 | [23 empty] | Объем=207*0,2*1,26
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16962.95; 12: 138417.67 | [17 empty] | Всего по позиции
352 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.207; 6: 1; 7: 0.207 | [11 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Объем=207 / 1000 | [23 empty] | Объем=207 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.3225; 10: 49.91; 11: 44.77; 12: 2234.47 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.4375; 10: 2225.48; 11: 13.24; 12: 29465.36 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.4375; 10: 69.77; 11: 44.77; 12: 3123.6 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 181.08; 11: 8.16; 12: 1477.61 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.3225; 7: 5.7106 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.4375; 7: 5.6091 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 2456.47; 12: 33177.44 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.68; 12: 5358.07 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 175.93; 12: 7876.36 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 136.32 |  | 6102.84 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2768.72; 12: 47156.64 | [17 empty] | Всего по позиции
353 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщ. 5 см |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.207; 6: 1; 7: 0.207 | [11 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщ. 5 см
|  | Объем=207 / 1000 | [23 empty] | Объем=207 / 1000
|  | (5-4)/0,5=2, до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [24 empty] | (5-4)/0,5=2, до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 2.645; 10: 1.8; 11: 44.77; 12: 80.59 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 2.875; 10: 151.69; 11: 13.24; 12: 2008.38 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 2.875; 10: 3.54; 11: 44.77; 12: 158.49 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 2; 10: 1.22; 11: 8.16; 12: 9.96 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 2.645; 7: 0.19163 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 2.875; 7: 0.27971 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 154.71; 12: 2098.93 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.34; 12: 239.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 7.85; 12: 351.45 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 6.08 |  | 272.31 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 168.64; 12: 2722.69 | [17 empty] | Всего по позиции
354 | ФССЦ-04.2.01.01-0052 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III |  |  | т | 25.77 | 1 | 25.77 | 480.09 |  | 12371.92 | 8.16 | 100954.87 | [11 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III
|  | Объем=0,0249*5*207 | [23 empty] | Объем=0,0249*5*207
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12371.92; 12: 100954.87 | [17 empty] | Всего по позиции
355 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  | 4: т; 5: 0.166; 6: 1; 7: 0.166 | [11 empty] | Розлив вяжущих материалов
|  | Объем=207*0,8/1000 | [23 empty] | Объем=207*0,8/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 39.1; 9: 1.4375; 10: 9.33; 11: 13.24; 12: 123.53 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.15; 9: 1.4375; 10: 1.71; 11: 44.77; 12: 76.56 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 6: 1.4375; 7: 0.15749 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.1; 10: 9.33; 12: 123.53 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.71; 12: 76.56 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 2.51; 12: 112.54 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1.95 |  | 87.2 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.79; 12: 323.27 | [17 empty] | Всего по позиции
356 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | 0.17098 | 1 | 0.17098 | 1690 |  | 288.96 | 8.16 | 2357.91 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288.96; 12: 2357.91 | [17 empty] | Всего по позиции
357 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.207; 6: 1; 7: 0.207 | [11 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Объем=207 / 1000 | [23 empty] | Объем=207 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.3225; 10: 49.91; 11: 44.77; 12: 2234.47 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.4375; 10: 2225.48; 11: 13.24; 12: 29465.36 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.4375; 10: 69.77; 11: 44.77; 12: 3123.6 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 181.08; 11: 8.16; 12: 1477.61 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.3225; 7: 5.7106 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.4375; 7: 5.6091 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 2456.47; 12: 33177.44 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.68; 12: 5358.07 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 175.93; 12: 7876.36 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 136.32 |  | 6102.84 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2768.72; 12: 47156.64 | [17 empty] | Всего по позиции
358 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщ. 7 см |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.207; 6: 1; 7: 0.207 | [11 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщ. 7 см
|  | Объем=207 / 1000 | [23 empty] | Объем=207 / 1000
|  | (7-4)/0,5=6, до 5 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [24 empty] | (7-4)/0,5=6, до 5 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 7.935; 10: 5.4; 11: 44.77; 12: 241.76 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 8.625; 10: 455.07; 11: 13.24; 12: 6025.13 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 8.625; 10: 10.62; 11: 44.77; 12: 475.46 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 6; 10: 3.65; 11: 8.16; 12: 29.78 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 7.935; 7: 0.57489 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 8.625; 7: 0.83913 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 464.12; 12: 6296.67 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.02; 12: 717.22 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 23.55; 12: 1054.31 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 18.25 |  | 816.91 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 505.92; 12: 8167.89 | [17 empty] | Всего по позиции
359 | ФССЦ-04.2.01.01-0052 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III |  |  | т | 36.08 | 1 | 36.08 | 480.09 |  | 17321.65 | 8.16 | 141344.66 | [11 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III
|  | Объем=0,0249*7*207 | [23 empty] | Объем=0,0249*7*207
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17321.65; 12: 141344.66 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
(АОСР №131-23-НВК3-В1-1-В1-1А-01; №131-23-НВК3-В1-1-01; №131-23-НВК3-В1-1-В1-1А-02; №131-23-НВК3-В1-1-02; №131-23-НВК3-В1-1-В1-1А-04; №131-23-НВК3-В1-1-04) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-1-В1-1А-01; №131-23-НВК3-В1-1-01; №131-23-НВК3-В1-1-В1-1А-02; №131-23-НВК3-В1-1-02; №131-23-НВК3-В1-1-В1-1А-04; №131-23-НВК3-В1-1-04)
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
360 | ФЕР01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.32138; 6: 1; 7: 0.32138 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=321,38 / 1000 | [23 empty] | Объем=321,38 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.65; 9: 1.3225; 10: 34.28; 11: 44.77; 12: 1534.72 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4139.95; 9: 1.4375; 10: 1912.59; 11: 13.24; 12: 25322.69 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 394.34; 9: 1.4375; 10: 182.18; 11: 44.77; 12: 8156.2 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.01; 10: 4.18; 11: 8.16; 12: 34.11 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.3225; 7: 4.3948 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.21; 6: 1.4375; 7: 13.4945 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4233.61; 10: 1951.05; 12: 26891.52 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 216.46; 12: 9690.92 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 199.14; 12: 8915.65 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 84.64 |  | 3789.15 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2234.83; 12: 39596.32 | [17 empty] | Всего по позиции
361 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=9,95 / 100 | [23 empty] | Объем=9,95 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 190.63; 11: 44.77; 12: 8534.51 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 24.4398 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 190.63; 12: 8534.51 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 190.63; 12: 8534.51 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 169.66; 12: 7595.71 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 64.81 |  | 2901.73 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 425.1; 12: 19031.95 | [17 empty] | Всего по позиции
362 | ФЕР01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0995; 6: 1; 7: 0.0995 | [11 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
|  | Объем=9,95 / 100 | [23 empty] | Объем=9,95 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 463.5; 9: 1.3225; 10: 60.99; 11: 44.77; 12: 2730.52 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.8; 6: 1.3225; 7: 8.1322 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 463.5; 10: 60.99; 12: 2730.52 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.99; 12: 2730.52 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 54.28; 12: 2430.16 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 20.74 |  | 928.38 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.01; 12: 6089.06 | [17 empty] | Всего по позиции
363 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 331.33 | 1 | 331.33 | 162.38 |  | 53801.37 | 8.16 | 439019.18 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=321,38+9,95 | [23 empty] | Объем=321,38+9,95
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53801.37; 12: 439019.18 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство основания | [23 empty] | Устройство основания
364 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.686; 6: 1; 7: 0.686 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=6,86 / 10 | [23 empty] | Объем=6,86 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 75.6; 11: 44.77; 12: 3384.61 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 28.4; 11: 13.24; 12: 376.02 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 3.18; 11: 44.77; 12: 142.37 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 9.2538 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.31556 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 104; 12: 3760.63 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.78; 12: 3526.98 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 92.17; 12: 4126.57 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 49.55 |  | 2218.47 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.72; 12: 10105.67 | [17 empty] | Всего по позиции
365 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 7.55 | 1 | 7.55 | 99.98 | 1.012 | 763.91 | 8.16 | 6233.51 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.91; 12: 6233.51 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка и обратная засыпка песком | [23 empty] | Обсыпка и обратная засыпка песком
366 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.473; 6: 1; 7: 0.473 | [11 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=472,68 / 1000 | [23 empty] | Объем=472,68 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.06; 9: 1.3225; 10: 44.45; 11: 44.77; 12: 1990.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1980; 9: 1.4375; 10: 1346.28; 11: 13.24; 12: 17824.75 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.3; 9: 1.4375; 10: 181.75; 11: 44.77; 12: 8136.95 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 6: 1.3225; 7: 5.6987 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 6: 1.4375; 7: 13.4628 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2051.06; 10: 1390.73; 12: 19814.78 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 226.2; 12: 10126.98 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 208.1; 12: 9316.82 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 88.44 |  | 3959.65 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1687.27; 12: 33091.25 | [17 empty] | Всего по позиции
367 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 519.95 | 1 | 519.95 | 99.98 | 1.012 | 52608.42 | 8.16 | 429284.71 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=472,68*1,1 | [23 empty] | Объем=472,68*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52608.42; 12: 429284.71 | [17 empty] | Всего по позиции
368 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 4.727; 6: 1; 7: 4.727 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=472,68 / 100 | [23 empty] | Объем=472,68 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 668.16; 11: 44.77; 12: 29913.52 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 1641.55; 11: 13.24; 12: 21734.12 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 179.12; 11: 44.77; 12: 8019.2 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 78.3308 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 17.8031 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 2309.71; 12: 51647.64 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 847.28; 12: 37932.72 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 779.5; 12: 34898.1 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 331.29 |  | 14831.69 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3420.5; 12: 101377.43 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [23 empty] | Прокладка трубопровода
(АОСР №131-23-НВК3-В1-1-В1-1А-03; №131-23-НВК3-В1-1-03) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-1-В1-1А-03; №131-23-НВК3-В1-1-03)
369 | ФЕР22-01-015-01 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм
|  | Объем=24 / 100 | [23 empty] | Объем=24 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 348.82; 9: 1.3225; 10: 110.72; 11: 44.77; 12: 4956.93 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1203.83; 9: 1.4375; 10: 415.32; 11: 13.24; 12: 5498.84 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 100.78; 9: 1.4375; 10: 34.77; 11: 44.77; 12: 1556.65 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 89.33; 10: 21.44; 11: 8.16; 12: 174.95 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.26; 6: 1.3225; 7: 11.5089 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7; 6: 1.4375; 7: 2.415 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1641.98; 10: 547.48; 12: 10630.72 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 145.49; 12: 6513.58 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 170.22; 12: 7620.89 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 91.51 |  | 4097.04 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 809.21; 12: 22348.65 | [17 empty] | Всего по позиции
370 | ФССЦ-23.5.02.02-0102 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 24.24 | 1 | 24.24 | 450 |  | 10908 | 8.16 | 89009.28 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10908; 12: 89009.28 | [17 empty] | Всего по позиции
371 | ФЕР22-02-003-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм |  |  | 4: км; 5: 0.024; 6: 1; 7: 0.024 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
|  | Объем=24/1000 | [23 empty] | Объем=24/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3355.8; 9: 1.3225; 10: 106.51; 11: 44.77; 12: 4768.45 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8902.9; 9: 1.4375; 10: 307.15; 11: 13.24; 12: 4066.67 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 405.48; 9: 1.4375; 10: 13.99; 11: 44.77; 12: 626.33 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10723.51; 10: 257.36; 11: 8.16; 12: 2100.06 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 357; 6: 1.3225; 7: 11.3312 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.3; 6: 1.4375; 7: 0.97635 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22982.21; 10: 671.02; 12: 10935.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 120.5; 12: 5394.78 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 140.99; 12: 6311.89 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 75.79 |  | 3393.32 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 887.8; 12: 20640.39 | [17 empty] | Всего по позиции
372 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.23712 | 1 | 0.23712 | 43982.4 |  | 10429.11 | 8.16 | 85101.54 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10429.11; 12: 85101.54 | [17 empty] | Всего по позиции
373 | ФЕР22-02-013-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм |  |  | 4: км; 5: 0.02701; 6: 1; 7: 0.02701 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм
|  | Объем=27,01/1000 | [23 empty] | Объем=27,01/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 829.31; 9: 1.3225; 10: 29.62; 11: 44.77; 12: 1326.09 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1038.55; 9: 1.4375; 10: 40.32; 11: 13.24; 12: 533.84 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 153.15; 9: 1.4375; 10: 5.95; 11: 44.77; 12: 266.38 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 15009.57; 10: 405.41; 11: 8.16; 12: 3308.15 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 83.6; 6: 1.3225; 7: 2.9863 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.94; 6: 1.4375; 7: 0.46359 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16877.43; 10: 475.35; 12: 5168.08 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.57; 12: 1592.47 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 41.62; 12: 1863.19 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 22.37 |  | 1001.66 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 539.34; 12: 8032.93 | [17 empty] | Всего по позиции
374 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  |  | м2 | 7.2657 | 1 | 7.2657 | 12.37 |  | 89.88 | 8.16 | 733.42 | [11 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89.88; 12: 733.42 | [17 empty] | Всего по позиции
375 | ФЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: км; 5: 0.098; 6: 1; 7: 0.098 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=98/1000 | [23 empty] | Объем=98/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2090.62; 9: 1.3225; 10: 270.95; 11: 44.77; 12: 12130.43 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3282.3; 9: 1.4375; 10: 462.39; 11: 13.24; 12: 6122.04 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 411.71; 9: 1.4375; 10: 58; 11: 44.77; 12: 2596.66 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26.46; 10: 2.59; 11: 8.16; 12: 21.13 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 225.04; 6: 1.3225; 7: 29.1663 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.76; 6: 1.4375; 7: 4.3333 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5399.38; 10: 735.93; 12: 18273.6 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 328.95; 12: 14727.09 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 384.87; 12: 17230.7 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 206.91 |  | 9263.34 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1327.71; 12: 44767.64 | [17 empty] | Всего по позиции
376 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  | м | 98.784 | 1 | 98.784 | 124.92 |  | 12340.1 | 8.16 | 100695.22 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12340.1; 12: 100695.22 | [17 empty] | Всего по позиции
377 | ФЕР22-05-005-01 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=24 / 100 | [23 empty] | Объем=24 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 689.47; 9: 1.3225; 10: 218.84; 11: 44.77; 12: 9797.47 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 72.67; 9: 1.4375; 10: 25.07; 11: 13.24; 12: 331.93 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.41; 9: 1.4375; 10: 0.14; 11: 44.77; 12: 6.27 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 484.59; 10: 116.3; 11: 8.16; 12: 949.01 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 71.67; 6: 1.3225; 7: 22.7481 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.4375; 7: 0.01035 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1246.73; 10: 360.21; 12: 11078.41 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 218.98; 12: 9803.74 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 256.21; 12: 11470.38 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 137.74 |  | 6166.55 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 754.16; 12: 28715.34 | [17 empty] | Всего по позиции
378 | ФССЦ-23.1.02.03-0002 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 2.79 |  | 33.48 | 8.16 | 273.2 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.48; 12: 273.2 | [17 empty] | Всего по позиции
379 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 1.57; 6: 1; 7: 1.57 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 37.27; 11: 44.77; 12: 1668.58 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 135.43; 11: 13.24; 12: 1793.09 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 19.61; 11: 44.77; 12: 877.94 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 797.09; 11: 8.16; 12: 6504.25 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 4.2068 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 1.2458 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 969.79; 12: 9965.92 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.88; 12: 2546.52 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 59.16; 12: 2648.38 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 34.13; 12: 1527.91 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1063.08; 12: 14142.21 | [17 empty] | Всего по позиции
380 | ФЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [11 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.33; 9: 1.3225; 10: 129.58; 11: 44.77; 12: 5801.3 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 19.03; 10: 114.18; 11: 8.16; 12: 931.71 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 1.3225; 7: 14.283 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 35.36; 10: 243.76; 12: 6733.01 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 129.58; 12: 5801.3 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 156.79; 12: 7019.57 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 79.3 |  | 3550.4 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 479.85; 12: 17302.98 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания | [23 empty] | Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания
(АОСР №131-23-НВК3-В1-П-01) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-П-01)
381 | ФЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.243; 6: 1; 7: 0.243 | [11 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм
|  | Объем=24,3 / 100 | [23 empty] | Объем=24,3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1055.61; 9: 1.3225; 10: 339.24; 11: 44.77; 12: 15187.77 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1280.35; 9: 1.4375; 10: 447.24; 11: 13.24; 12: 5921.46 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 174.06; 9: 1.4375; 10: 60.8; 11: 44.77; 12: 2722.02 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 56; 10: 13.61; 11: 8.16; 12: 111.06 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 111; 6: 1.3225; 7: 35.6718 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 6: 1.4375; 7: 4.5271 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2391.96; 10: 800.09; 12: 21220.29 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 400.04; 12: 17909.79 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 484.05; 12: 21670.85 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 244.82 |  | 10960.79 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1528.96; 12: 53851.93 | [17 empty] | Всего по позиции
382 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  | м | 24.3 | 1 | 24.3 | 124.92 |  | 3035.56 | 8.16 | 24770.17 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3035.56; 12: 24770.17 | [17 empty] | Всего по позиции
383 | ФССЦ-24.3.05.07-0006 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 63 мм/применит. 110 мм |  |  | шт | 11 | 1 | 11 | 30.72 |  | 337.92 | 8.16 | 2757.43 | [11 empty] | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 63 мм/применит. 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 337.92; 12: 2757.43 | [17 empty] | Всего по позиции
384 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.14) | Тройник ПЭ100 эл/св Дн110 Ру16 SDR11 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 546.67 | 1.0424 | 1139.65 | 8.16 | 9299.54 | [11 empty] | Тройник ПЭ100 эл/св Дн110 Ру16 SDR11
|  | Цена=5353/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=5353/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1139.65; 12: 9299.54 | [17 empty] | Всего по позиции
385 | ФССЦ-24.3.05.07-0514 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 281.4 |  | 2532.6 | 8.16 | 20666.02 | [11 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2532.6; 12: 20666.02 | [17 empty] | Всего по позиции
386 | ФССЦ-23.8.01.12-0015 | Пресс-муфта редукционная без гильз, диаметр 75/63 мм/применит.Муфта редукционная ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2636.7 |  | 2636.7 | 8.16 | 21515.47 | [11 empty] | Пресс-муфта редукционная без гильз, диаметр 75/63 мм/применит.Муфта редукционная ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2636.7; 12: 21515.47 | [17 empty] | Всего по позиции
387 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.6) | Втулка ПЭ100 спигот п/фл Дн110 (125) Ру10 SDR17 удлин |  |  | шт | 11 | 1 | 11 | 40.75 | 1.0424 | 467.24 | 8.16 | 3812.68 | [11 empty] | Втулка ПЭ100 спигот п/фл Дн110 (125) Ру10 SDR17 удлин
|  | Цена=399/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=399/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 467.24; 12: 3812.68 | [17 empty] | Всего по позиции
388 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.7) | Фланец ст расточен Ду100 (128) Ру10 п/втулку ПЭ Дн110 |  |  | шт | 11 | 1 | 11 | 124.39 | 1.0424 | 1426.25 | 8.16 | 11638.2 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду100 (128) Ру10 п/втулку ПЭ Дн110
|  | Цена=1218/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1218/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1426.25; 12: 11638.2 | [17 empty] | Всего по позиции
389 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.10) | Отвод ПЭ100 эл/св Дн110х90гр Ру16 SDR11 |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 457.01 | 1.0424 | 2381.84 | 8.16 | 19435.81 | [11 empty] | Отвод ПЭ100 эл/св Дн110х90гр Ру16 SDR11
|  | Цена=4475/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4475/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2381.84; 12: 19435.81 | [17 empty] | Всего по позиции
390 | ФЕР16-05-002-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [11 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм
|  | Объем=5+1+1 | [23 empty] | Объем=5+1+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.33; 9: 1.3225; 10: 132.66; 11: 44.77; 12: 5939.19 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.32; 9: 1.4375; 10: 33.41; 11: 13.24; 12: 442.35 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.51; 9: 1.4375; 10: 5.13; 11: 44.77; 12: 229.67 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 42; 10: 294; 11: 8.16; 12: 2399.04 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.58; 6: 1.3225; 7: 14.6268 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.4375; 7: 0.4025 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.65; 10: 460.07; 12: 8780.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.79; 12: 6168.86 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 166.73; 12: 7464.32 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 84.33 |  | 3775.34 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 711.13; 12: 20020.24 | [17 empty] | Всего по позиции
391 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.5) | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду100 Ру16 |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 677.7 | 1.0424 | 3532.04 | 8.16 | 28821.45 | [11 empty] | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду100 Ру16
|  | Цена=6636/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=6636/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3532.04; 12: 28821.45 | [17 empty] | Всего по позиции
392 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.13) | Клапан обр ст пов 19с53нж Ду100 Ру40 фл д/ст |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1931.47 | 1.0424 | 2013.29 | 8.16 | 16428.45 | [11 empty] | Клапан обр ст пов 19с53нж Ду100 Ру40 фл д/ст
|  | Цена=18913/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=18913/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2013.29; 12: 16428.45 | [17 empty] | Всего по позиции
393 | ФЕР16-06-005-04 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 100 мм | [22 empty] | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 100 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.61; 9: 1.3225; 10: 24.61; 11: 44.77; 12: 1101.79 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.54; 9: 1.4375; 10: 9.4; 11: 13.24; 12: 124.46 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.37; 9: 1.4375; 10: 0.53; 11: 44.77; 12: 23.73 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 49.43; 10: 49.43; 11: 8.16; 12: 403.35 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.98; 6: 1.3225; 7: 2.6185 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.4375; 7: 0.043125 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 74.58; 10: 83.44; 12: 1629.6 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.14; 12: 1125.52 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 30.42; 12: 1361.88 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 15.39 |  | 688.82 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.25; 12: 3680.3 | [17 empty] | Всего по позиции
394 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.12) | Счетчик г/в х/в Ду100 120С L=250 фл |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2342.32 | 1.0424 | 2441.54 | 8.16 | 19922.97 | [11 empty] | Счетчик г/в х/в Ду100 120С L=250 фл
|  | Цена=22936/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=22936/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2441.54; 12: 19922.97 | [17 empty] | Всего по позиции
395 | ФЕР18-06-007-07 | Установка фильтров диаметром: 100 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка фильтров диаметром: 100 мм
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 151.43; 9: 1.3225; 10: 20.03; 11: 44.77; 12: 896.74 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 136.89; 9: 1.4375; 10: 19.68; 11: 13.24; 12: 260.56 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.81; 9: 1.4375; 10: 1.27; 11: 44.77; 12: 56.86 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 29.01; 10: 2.9; 11: 8.16; 12: 23.66 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.3; 6: 1.3225; 7: 2.1557 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.71; 6: 1.4375; 7: 0.10206 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 317.33; 10: 42.61; 12: 1180.96 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.3; 12: 953.6 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 25.77; 12: 1153.86 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 13.04 |  | 583.6 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81.42; 12: 2918.42 | [17 empty] | Всего по позиции
396 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.11) | Фильтр магн Y-обр чуг ФМФч Ду100 Ру16 фл |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 628.06 | 1.0424 | 654.66 | 8.16 | 5342.03 | [11 empty] | Фильтр магн Y-обр чуг ФМФч Ду100 Ру16 фл
|  | Цена=6150/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=6150/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 654.66; 12: 5342.03 | [17 empty] | Всего по позиции
397 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
|  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 2.48; 11: 44.77; 12: 111.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 16.25; 11: 13.24; 12: 215.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 2.19; 11: 44.77; 12: 98.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.27376 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.16244 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 18.73; 12: 326.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 209.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.46; 12: 244.62 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.13; 12: 702.31 | [17 empty] | Всего по позиции
398 | ФССЦ-24.3.05.01-0012 | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 166.75 |  | 166.75 | 8.16 | 1360.68 | [11 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 166.75; 12: 1360.68 | [17 empty] | Всего по позиции
399 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.16) | Фланец ст расточен Ду100 (135) Ру10 п/втулку ПЭ Дн125 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 124.59 | 1.0424 | 129.87 | 8.16 | 1059.74 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду100 (135) Ру10 п/втулку ПЭ Дн125
|  | Цена=1220/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1220/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.87; 12: 1059.74 | [17 empty] | Всего по позиции
400 | ФЕР22-03-001-02 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0156; 6: 1; 7: 0.0156 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм
|  | Объем=15,6/1000 | [23 empty] | Объем=15,6/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 278.93; 9: 1.3225; 10: 5.75; 11: 44.77; 12: 257.43 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 330.9; 9: 1.4375; 10: 7.42; 11: 13.24; 12: 98.24 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 35.02; 9: 1.4375; 10: 0.79; 11: 44.77; 12: 35.37 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7764.49; 10: 121.13; 11: 8.16; 12: 988.42 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.7; 6: 1.3225; 7: 0.67463 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.6; 6: 1.4375; 7: 0.058305 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8374.32; 10: 134.3; 12: 1344.09 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.54; 12: 292.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 7.65; 12: 342.58 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.11 |  | 184.17 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 146.06; 12: 1870.84 | [17 empty] | Всего по позиции
401 | ФССЦ-23.8.05.15-0002 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм |  |  | т | -0.0156 | 1 | -0.0156 | 7204.5 |  | -112.39 | 8.16 | -917.1 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -112.39; 12: -917.1 | [17 empty] | Всего по позиции
402 | ФССЦ-23.8.05.08-0041 | Переход фланцевый ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х50 мм/применит. 100х80 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 885.27 |  | 885.27 | 8.16 | 7223.8 | [11 empty] | Переход фланцевый ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х50 мм/применит. 100х80
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 885.27; 12: 7223.8 | [17 empty] | Всего по позиции
Изготовление и установка опорных конструкций - подвесов к потолку | [23 empty] | Изготовление и установка опорных конструкций - подвесов к потолку
403 | ФЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т |  |  | 4: т; 5: 0.031; 6: 1; 7: 0.031 | [11 empty] | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
|  | Объем=18,2*0,959/1000+13,65*0,959/1000 | [23 empty] | Объем=18,2*0,959/1000+13,65*0,959/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 667.55; 9: 1.3225; 10: 27.37; 11: 44.77; 12: 1225.35 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 252.16; 9: 1.4375; 10: 11.24; 11: 13.24; 12: 148.82 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.35; 9: 1.4375; 10: 0.15; 11: 44.77; 12: 6.72 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 238.18; 10: 7.38; 11: 8.16; 12: 60.22 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 73.6; 6: 1.3225; 7: 3.0174 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 6: 1.4375; 7: 0.012032 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1157.89; 10: 45.99; 12: 1434.39 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.52; 12: 1232.07 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 25.59; 12: 1145.83 | [15 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 14.5 |  | 649.3 | [15 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.08; 12: 3229.52 | [17 empty] | Всего по позиции
404 | ФССЦ-01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | -0.155 | 1 | -0.155 | 9.04 |  | -1.4 | 8.16 | -11.42 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.4; 12: -11.42 | [17 empty] | Всего по позиции
405 | ФССЦ-01.7.15.12-0003 | Шпилька-саморез М10-100 |  |  | 100 шт | 0.13 | 1 | 0.13 | 113 |  | 14.69 | 8.16 | 119.87 | [11 empty] | Шпилька-саморез М10-100
|  | Объем=13 / 100 | [23 empty] | Объем=13 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.69; 12: 119.87 | [17 empty] | Всего по позиции
406 | ФССЦ-23.3.08.02-0035 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 30х15 мм, толщина стенки 1,5 мм |  |  | м | 31.85 | 1 | 31.85 | 7.52 |  | 239.51 | 8.16 | 1954.4 | [11 empty] | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 30х15 мм, толщина стенки 1,5 мм
|  | Объем=18,2+13,65 | [23 empty] | Объем=18,2+13,65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 239.51; 12: 1954.4 | [17 empty] | Всего по позиции
407 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0287; 6: 1; 7: 0.0287 | [11 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=2,87 / 100 | [23 empty] | Объем=2,87 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.3225; 10: 2.15; 11: 44.77; 12: 96.26 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.4375; 10: 0.38; 11: 13.24; 12: 5.03 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.01; 11: 44.77; 12: 0.45 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 4.36; 11: 8.16; 12: 35.58 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.3225; 7: 0.20155 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0008251 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 6.89; 12: 136.87 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.16; 12: 96.71 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 2.03; 12: 90.91 | [15 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.94 |  | 41.92 | [15 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.86; 12: 269.7 | [17 empty] | Всего по позиции
408 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0287; 6: 1; 7: 0.0287 | [11 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=2,87 / 100 | [23 empty] | Объем=2,87 / 100
|  | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [24 empty] | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.645; 10: 1.47; 11: 44.77; 12: 65.81 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 0.5; 11: 13.24; 12: 6.62 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0.02; 11: 44.77; 12: 0.9 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 7.93; 11: 8.16; 12: 64.71 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.645; 7: 0.16169 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 0.0016503 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 9.9; 12: 137.14 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.49; 12: 66.71 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 1.4; 12: 62.71 | [15 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.65 |  | 28.92 | [15 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.95; 12: 228.77 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж водопровода В1 в здании гаража | [23 empty] | Монтаж водопровода В1 в здании гаража
(АОСР №131-23-НВК3-В1-Г-01) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-Г-01)
409 | ФЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.025; 6: 1; 7: 0.025 | [11 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм
|  | Объем=2,5 / 100 | [23 empty] | Объем=2,5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1055.61; 9: 1.3225; 10: 34.9; 11: 44.77; 12: 1562.47 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1280.35; 9: 1.4375; 10: 46.01; 11: 13.24; 12: 609.17 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 174.06; 9: 1.4375; 10: 6.26; 11: 44.77; 12: 280.26 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 56; 10: 1.4; 11: 8.16; 12: 11.42 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 111; 6: 1.3225; 7: 3.6699 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 6: 1.4375; 7: 0.46575 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2391.96; 10: 82.31; 12: 2183.06 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.16; 12: 1842.73 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 49.8; 12: 2229.7 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 25.19 |  | 1127.75 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.3; 12: 5540.51 | [17 empty] | Всего по позиции
410 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  | м | 2.5 | 1 | 2.5 | 124.92 |  | 312.3 | 8.16 | 2548.37 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 312.3; 12: 2548.37 | [17 empty] | Всего по позиции
411 | ФССЦ-23.8.01.12-0015 | Пресс-муфта редукционная без гильз, диаметр 75/63 мм/применит.Муфта редукционной ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2636.7 |  | 2636.7 | 8.16 | 21515.47 | [11 empty] | Пресс-муфта редукционная без гильз, диаметр 75/63 мм/применит.Муфта редукционной ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2636.7; 12: 21515.47 | [17 empty] | Всего по позиции
412 | ФССЦ-24.3.05.08-0227 | Отвод литой полиэтиленовый 90 град., электросварной, диаметр 125 мм/применит. |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1027.7 |  | 1027.7 | 8.16 | 8386.03 | [11 empty] | Отвод литой полиэтиленовый 90 град., электросварной, диаметр 125 мм/применит.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1027.7; 12: 8386.03 | [17 empty] | Всего по позиции
413 | ФССЦ-24.3.05.01-0011 | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 107.99 |  | 107.99 | 8.16 | 881.2 | [11 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.99; 12: 881.2 | [17 empty] | Всего по позиции
414 | ФССЦ-23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 45 |  | 45 | 8.16 | 367.2 | [11 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45; 12: 367.2 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 6 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А - В1-1 - т.1(Гараж) |  |  | 10: 276914.38; 12: 2923462.73 | [19 empty] | Итого по разделу 6 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А - В1-1 - т.1(Гараж)
Раздел 7. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А | [22 empty] | Раздел 7. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
415 | ФЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.107; 6: 1; 7: 0.107 | [11 empty] | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
|  | Объем=(14*0,765) / 100 | [23 empty] | Объем=(14*0,765) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 315.26; 9: 1.3225; 10: 44.61; 11: 44.77; 12: 1997.19 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2731.49; 9: 1.4375; 10: 420.14; 11: 13.24; 12: 5562.65 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 372.49; 9: 1.4375; 10: 57.29; 11: 44.77; 12: 2564.87 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.26; 6: 1.3225; 7: 5.4141 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.58; 6: 1.4375; 7: 4.5498 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3046.75; 10: 464.75; 12: 7559.84 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 101.9; 12: 4562.06 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 149.79; 12: 6706.23 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 116.06 |  | 5196.19 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 730.6; 12: 19462.26 | [17 empty] | Всего по позиции
416 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 10.71 | 1 | 10.71 | 162.38 |  | 1739.09 | 8.16 | 14190.97 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=14*0,765 | [23 empty] | Объем=14*0,765
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1739.09; 12: 14190.97 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
(АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А-01; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А-02; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А-04; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А-05; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-01; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-02; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-07; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-08) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А-01; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А-02; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А-04; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А-05; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-01; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-02; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-07; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-08)
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
417 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.011; 6: 1; 7: 0.011 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=(106,66-95,39) / 1000 | [23 empty] | Объем=(106,66-95,39) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 40.32; 11: 13.24; 12: 533.84 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 5.44; 11: 44.77; 12: 243.55 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 0.40322 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 40.32; 12: 533.84 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.44; 12: 243.55 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5; 12: 224.07 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.13 |  | 95.23 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.45; 12: 853.14 | [17 empty] | Всего по позиции
418 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.095; 6: 1; 7: 0.095 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=95,39 / 1000 | [23 empty] | Объем=95,39 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 12.74; 11: 44.77; 12: 570.37 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 486.61; 11: 13.24; 12: 6442.72 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 69.32; 11: 44.77; 12: 3103.46 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.41; 11: 8.16; 12: 3.35 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 1.6333 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 5.1348 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 499.76; 12: 7016.44 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.06; 12: 3673.83 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 75.5; 12: 3379.92 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 32.09 |  | 1436.47 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 607.35; 12: 11832.83 | [17 empty] | Всего по позиции
419 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=3,3 / 100 | [23 empty] | Объем=3,3 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 57.19; 11: 44.77; 12: 2560.4 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 7.3319 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 57.19; 12: 2560.4 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.19; 12: 2560.4 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 50.9; 12: 2278.76 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 19.44 |  | 870.54 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.53; 12: 5709.7 | [17 empty] | Всего по позиции
420 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 95.39 | 1 | 95.39 | 162.38 |  | 15489.43 | 8.16 | 126393.75 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15489.43; 12: 126393.75 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство основания | [23 empty] | Устройство основания
421 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.044; 6: 1; 7: 0.044 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=0,44 / 10 | [23 empty] | Объем=0,44 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 4.85; 11: 44.77; 12: 217.13 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 1.82; 11: 13.24; 12: 24.1 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 0.2; 11: 44.77; 12: 8.95 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 0.59354 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.02024 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 6.67; 12: 241.23 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.05; 12: 226.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.91; 12: 264.51 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 3.18 |  | 142.2 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.76; 12: 647.94 | [17 empty] | Всего по позиции
422 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 0.48 | 1 | 0.48 | 99.98 | 1.012 | 48.57 | 8.16 | 396.33 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.57; 12: 396.33 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
423 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.91; 6: 1; 7: 0.91 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=91,03 / 100 | [23 empty] | Объем=91,03 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 798.81; 11: 44.77; 12: 35762.72 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 106.5075 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 798.81; 12: 35762.72 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 798.81; 12: 35762.72 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 710.94; 12: 31828.82 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 271.6 |  | 12159.32 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1781.35; 12: 79750.86 | [17 empty] | Всего по позиции
424 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 100.13 | 1 | 100.13 | 99.98 | 1.012 | 10131.13 | 8.16 | 82670.02 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=91,03*1,1 | [23 empty] | Объем=91,03*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10131.13; 12: 82670.02 | [17 empty] | Всего по позиции
425 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 8.19 | 1 | 8.19 | 60 | 1.4375 | 706.39 | 13.24 | 9352.6 | [11 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*91,03 | [23 empty] | Объем=9/100*91,03
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 706.39; 12: 9352.6 | [17 empty] | Всего по позиции
426 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
|  | Объем=14,57 / 1000 | [23 empty] | Объем=14,57 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2100; 9: 1.4375; 10: 45.28; 11: 13.24; 12: 599.51 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 283.5; 9: 1.4375; 10: 6.11; 11: 44.77; 12: 273.54 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21; 6: 1.4375; 7: 0.45281 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2100; 10: 45.28; 12: 599.51 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.11; 12: 273.54 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.62; 12: 251.66 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.39 |  | 106.95 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.29; 12: 958.12 | [17 empty] | Всего по позиции
427 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.146; 6: 1; 7: 0.146 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=14,57 / 100 | [23 empty] | Объем=14,57 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 20.64; 11: 44.77; 12: 924.05 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 50.7; 11: 13.24; 12: 671.27 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 5.53; 11: 44.77; 12: 247.58 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 2.4194 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 0.54987 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 71.34; 12: 1595.32 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.17; 12: 1171.63 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 24.08; 12: 1077.9 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 10.23 |  | 458.11 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.65; 12: 3131.33 | [17 empty] | Всего по позиции
428 | ФЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.0814; 6: 1; 7: 0.0814 | [11 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)
|  | Объем=81,4 / 1000 | [23 empty] | Объем=81,4 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 20.81; 9: 1.4375; 10: 2.44; 11: 13.24; 12: 32.31 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.06; 9: 1.4375; 10: 0.48; 11: 44.77; 12: 21.49 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 1.4375; 7: 0.040954 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.81; 10: 2.44; 12: 32.31 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.48; 12: 21.49 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.44; 12: 19.77 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.19 |  | 8.4 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.07; 12: 60.48 | [17 empty] | Всего по позиции
Под колодцы | [23 empty] | Под колодцы
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
429 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.048; 6: 1; 7: 0.048 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=(121,32-73,28) / 1000 | [23 empty] | Объем=(121,32-73,28) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 175.95; 11: 13.24; 12: 2329.58 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 23.75; 11: 44.77; 12: 1063.29 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 1.7595 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 175.95; 12: 2329.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.75; 12: 1063.29 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 21.85; 12: 978.23 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 9.29 |  | 415.75 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 207.09; 12: 3723.56 | [17 empty] | Всего по позиции
430 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.073; 6: 1; 7: 0.073 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=73,28 / 1000 | [23 empty] | Объем=73,28 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 9.79; 11: 44.77; 12: 438.3 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 373.92; 11: 13.24; 12: 4950.7 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 53.27; 11: 44.77; 12: 2384.9 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.32; 11: 8.16; 12: 2.61 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 1.2551 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 3.9457 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 384.03; 12: 5391.61 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 63.06; 12: 2823.2 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 58.02; 12: 2597.34 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 24.66 |  | 1103.87 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 466.71; 12: 9092.82 | [17 empty] | Всего по позиции
431 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.41; 6: 1; 7: 0.41 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=40,64 / 100 | [23 empty] | Объем=40,64 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 781.58; 11: 44.77; 12: 34991.34 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 100.2032 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 781.58; 12: 34991.34 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 781.58; 12: 34991.34 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 695.61; 12: 31142.29 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 265.74 |  | 11897.06 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1742.93; 12: 78030.69 | [17 empty] | Всего по позиции
432 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 73.28 | 1 | 73.28 | 162.38 |  | 11899.21 | 8.16 | 97097.55 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11899.21; 12: 97097.55 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
433 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.199; 6: 1; 7: 0.199 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=19,93 / 100 | [23 empty] | Объем=19,93 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 174.68; 11: 44.77; 12: 7820.42 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 23.2912 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 174.68; 12: 7820.42 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 174.68; 12: 7820.42 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 155.47; 12: 6960.17 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 59.39 |  | 2658.94 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 389.54; 12: 17439.53 | [17 empty] | Всего по позиции
434 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 21.923 | 1 | 21.923 | 99.98 | 1.012 | 2218.16 | 8.16 | 18100.19 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=19,93*1,1 | [23 empty] | Объем=19,93*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2218.16; 12: 18100.19 | [17 empty] | Всего по позиции
435 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 1.79 | 1 | 1.79 | 60 | 1.4375 | 154.39 | 13.24 | 2044.12 | [11 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*19,93 | [23 empty] | Объем=9/100*19,93
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 154.39; 12: 2044.12 | [17 empty] | Всего по позиции
436 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.089; 6: 1; 7: 0.089 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
|  | Объем=88,68 / 1000 | [23 empty] | Объем=88,68 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2100; 9: 1.4375; 10: 268.67; 11: 13.24; 12: 3557.19 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 283.5; 9: 1.4375; 10: 36.27; 11: 44.77; 12: 1623.81 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21; 6: 1.4375; 7: 2.6867 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2100; 10: 268.67; 12: 3557.19 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.27; 12: 1623.81 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 33.37; 12: 1493.91 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 14.18 |  | 634.91 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 316.22; 12: 5686.01 | [17 empty] | Всего по позиции
437 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.887; 6: 1; 7: 0.887 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=88,68 / 100 | [23 empty] | Объем=88,68 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 125.38; 11: 44.77; 12: 5613.26 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 308.03; 11: 13.24; 12: 4078.32 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 33.61; 11: 44.77; 12: 1504.72 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 14.6984 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 3.3407 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 433.41; 12: 9691.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 158.99; 12: 7117.98 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 146.27; 12: 6548.54 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 62.17 |  | 2783.13 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 641.85; 12: 19023.25 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [23 empty] | Прокладка трубопровода
(АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А-03) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А-03)
Устройство футляра | [23 empty] | Устройство футляра
438 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.171; 6: 1; 7: 0.171 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Объем=17,12 / 100 | [23 empty] | Объем=17,12 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 600.08; 9: 1.3225; 10: 135.71; 11: 44.77; 12: 6075.74 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2246.28; 9: 1.4375; 10: 552.16; 11: 13.24; 12: 7310.6 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.25; 9: 1.4375; 10: 49.47; 11: 44.77; 12: 2214.77 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 148.12; 10: 25.33; 11: 8.16; 12: 206.69 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.1; 6: 1.3225; 7: 14.2699 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.98; 6: 1.4375; 7: 3.4365 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2994.48; 10: 713.2; 12: 13593.03 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 185.18; 12: 8290.51 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 216.66; 12: 9699.9 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 116.48 |  | 5214.73 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1046.34; 12: 28507.66 | [17 empty] | Всего по позиции
439 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 17.27 | 1 | 17.27 | 772.4 |  | 13339.35 | 8.16 | 108849.1 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13339.35; 12: 108849.1 | [17 empty] | Всего по позиции
440 | ФЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0171; 6: 1; 7: 0.0171 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
|  | Объем=17,12/1000 | [23 empty] | Объем=17,12/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3561.84; 9: 1.3225; 10: 80.55; 11: 44.77; 12: 3606.22 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28983.66; 9: 1.4375; 10: 712.45; 11: 13.24; 12: 9432.84 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2511.7; 9: 1.4375; 10: 61.74; 11: 44.77; 12: 2764.1 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17289.28; 10: 295.65; 11: 8.16; 12: 2412.5 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 388; 6: 1.3225; 7: 8.7745 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 177.45; 6: 1.4375; 7: 4.3619 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49834.78; 10: 1088.65; 12: 15451.56 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 142.29; 12: 6370.32 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 166.48; 12: 7453.27 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 89.5 |  | 4006.93 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1344.63; 12: 26911.76 | [17 empty] | Всего по позиции
441 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.277 | 1 | 0.277 | 43982.4 |  | 12183.12 | 8.16 | 99414.26 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12183.12; 12: 99414.26 | [17 empty] | Всего по позиции
442 | ФЕР22-02-010-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.01712; 6: 1; 7: 0.01712 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
|  | Объем=17,12/1000 | [23 empty] | Объем=17,12/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1141.2; 9: 1.3225; 10: 25.84; 11: 44.77; 12: 1156.86 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46145.35; 9: 1.4375; 10: 1135.64; 11: 13.24; 12: 15035.87 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3415.26; 9: 1.4375; 10: 84.05; 11: 44.77; 12: 3762.92 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 190474.53; 10: 3260.92; 11: 8.16; 12: 26609.11 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 120; 6: 1.3225; 7: 2.7169 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 242.69; 6: 1.4375; 7: 5.9726 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 237761.08; 10: 4422.4; 12: 42801.84 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 109.89; 12: 4919.78 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 128.57; 12: 5756.14 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 69.12 |  | 3094.54 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4620.09; 12: 51652.52 | [17 empty] | Всего по позиции
443 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  |  | м2 | 35.781 | 1 | 35.781 | 12.37 |  | 442.61 | 8.16 | 3611.7 | [11 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 442.61; 12: 3611.7 | [17 empty] | Всего по позиции
444 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0245; 6: 1; 7: 0.0245 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=24,47/1000 | [23 empty] | Объем=24,47/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3230.44; 9: 1.3225; 10: 104.67; 11: 44.77; 12: 4686.08 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7695.28; 9: 1.4375; 10: 271.02; 11: 13.24; 12: 3588.3 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 939.86; 9: 1.4375; 10: 33.1; 11: 44.77; 12: 1481.89 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.33; 10: 5.37; 11: 8.16; 12: 43.82 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351.9; 6: 1.3225; 7: 11.402 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.19; 6: 1.4375; 7: 2.472 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11145.05; 10: 381.06; 12: 8318.2 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.77; 12: 6167.97 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 161.19; 12: 7216.52 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 86.66 |  | 3879.65 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 628.91; 12: 19414.37 | [17 empty] | Всего по позиции
445 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | м | 24.745 | 1 | 24.745 | 1019.54 |  | 25228.52 | 8.16 | 205864.72 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25228.52; 12: 205864.72 | [17 empty] | Всего по позиции
446 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.1712; 6: 1; 7: 0.1712 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=17,12 / 100 | [23 empty] | Объем=17,12 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 854.35; 9: 1.3225; 10: 193.44; 11: 44.77; 12: 8660.31 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.64; 9: 1.4375; 10: 24.03; 11: 13.24; 12: 318.16 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.22; 9: 1.4375; 10: 0.3; 11: 44.77; 12: 13.43 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1314.91; 10: 225.11; 11: 8.16; 12: 1836.9 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.81; 6: 1.3225; 7: 20.1076 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.022149 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2266.9; 10: 442.58; 12: 10815.37 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 193.74; 12: 8673.74 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 226.68; 12: 10148.28 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 121.86 |  | 5455.78 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 791.12; 12: 26419.43 | [17 empty] | Всего по позиции
447 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 10.68 |  | 85.44 | 8.16 | 697.19 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.44; 12: 697.19 | [17 empty] | Всего по позиции
448 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 2.45; 6: 1; 7: 2.45 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 58.15; 11: 44.77; 12: 2603.38 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 211.34; 11: 13.24; 12: 2798.14 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 30.6; 11: 44.77; 12: 1369.96 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 1243.87; 11: 8.16; 12: 10149.98 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 6.5648 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 1.9441 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 1513.36; 12: 15551.5 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.75; 12: 3973.34 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 92.3; 12: 4132.27 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 53.25; 12: 2384 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1658.91; 12: 22067.77 | [17 empty] | Всего по позиции
449 | ФЕР22-05-004-02 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм |  |  | 4: футляр; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [11 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 38.66; 9: 1.3225; 10: 51.13; 11: 44.77; 12: 2289.09 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 57.49; 9: 1.4375; 10: 82.64; 11: 13.24; 12: 1094.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.46; 9: 1.4375; 10: 0.66; 11: 44.77; 12: 29.55 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 209.8; 10: 209.8; 11: 8.16; 12: 1711.97 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.31; 6: 1.3225; 7: 5.7 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.4375; 7: 0.0575 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 305.95; 10: 343.57; 12: 5095.21 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.79; 12: 2318.64 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 60.59; 12: 2712.81 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 32.58 |  | 1458.42 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 436.74; 12: 9266.44 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2 | [23 empty] | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2
(АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-03; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-04; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-05) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-03; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-04; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-05)
450 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.295; 6: 1; 7: 0.295 | [11 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=(0,59*1+0,59*3+0,55*1+0,02*2) / 10 | [23 empty] | Объем=(0,59*1+0,59*3+0,55*1+0,02*2) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.3225; 10: 302.11; 11: 44.77; 12: 13525.46 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.4375; 10: 348.21; 11: 13.24; 12: 4610.3 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.4375; 10: 52.99; 11: 44.77; 12: 2372.36 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 1956.4; 11: 8.16; 12: 15964.22 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.3225; 7: 34.5662 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.4375; 7: 4.3848 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 2606.72; 12: 34099.98 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 355.1; 12: 15897.82 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 415.47; 12: 18600.45 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 223.36 |  | 9999.73 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3245.55; 12: 62700.16 | [17 empty] | Всего по позиции
451 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 908.44 |  | 908.44 | 8.16 | 7412.87 | [11 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 908.44; 12: 7412.87 | [17 empty] | Всего по позиции
452 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 901.16 |  | 2703.48 | 8.16 | 22060.4 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2703.48; 12: 22060.4 | [17 empty] | Всего по позиции
453 | ФССЦ-05.1.06.09-0004 | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 681.39 |  | 681.39 | 8.16 | 5560.14 | [11 empty] | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 681.39; 12: 5560.14 | [17 empty] | Всего по позиции
454 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/применит. КС7-1,5, объем 0,02м3 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 78.56 |  | 157.12 | 8.16 | 1282.1 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/применит. КС7-1,5, объем 0,02м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.12; 12: 1282.1 | [17 empty] | Всего по позиции
455 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [11 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [17 empty] | Всего по позиции
456 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2138; 6: 1; 7: 0.2138 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=21,38 / 100 | [23 empty] | Объем=21,38 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 57.01; 11: 44.77; 12: 2552.34 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 22.02; 11: 13.24; 12: 291.54 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.71; 11: 44.77; 12: 31.79 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 13.42; 11: 8.16; 12: 109.51 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 5.9943 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.061468 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 92.45; 12: 2953.39 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.72; 12: 2584.13 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 63.49; 12: 2842.54 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 33.85 |  | 1515.59 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 189.79; 12: 7311.52 | [17 empty] | Всего по позиции
457 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.599 | 1 | -0.599 | 30 | 1.4375 | -25.83 | 13.24 | -341.99 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -25.83; 12: -341.99 | [17 empty] | Всего по позиции
458 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.599 | 1 | -0.599 | 9.51 |  | -20.23 |  | -905.67 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -7.53; 11: 44.77; 12: -337.12 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -7.53; 12: -337.12 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -8.28; 12: -370.83 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -4.42 |  | -197.72 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -20.23; 12: -905.67 | [17 empty] | Всего по позиции
459 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 106.9 | 1 | 106.9 | 10.33 |  | 1104.28 | 8.16 | 9010.92 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*(21,38)*2 | [23 empty] | Объем=2,5*(21,38)*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1104.28; 12: 9010.92 | [17 empty] | Всего по позиции
460 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.043 | 1 | 0.043 | 11885.47 |  | 511.08 | 8.16 | 4170.41 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=1/1000*21,38*2 | [23 empty] | Объем=1/1000*21,38*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 511.08; 12: 4170.41 | [17 empty] | Всего по позиции
Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2 | [23 empty] | Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2
(АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-06) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-06)
461 | ФЕР16-05-002-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | [22 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 73.11; 9: 1.3225; 10: 96.69; 11: 44.77; 12: 4328.81 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.3; 9: 1.4375; 10: 34.93; 11: 13.24; 12: 462.47 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.83; 9: 1.4375; 10: 5.51; 11: 44.77; 12: 246.68 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 141.19; 10: 141.19; 11: 8.16; 12: 1152.11 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.87; 6: 1.3225; 7: 10.4081 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.4375; 7: 0.44562 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 238.6; 10: 272.81; 12: 5943.39 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.2; 12: 4575.49 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 123.66; 12: 5536.34 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 62.55 |  | 2800.2 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 459.02; 12: 14279.93 | [17 empty] | Всего по позиции
462 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.3) | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4546.98 | 1.0424 | 4739.59 | 8.16 | 38675.05 | [11 empty] | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16
|  | Цена=44524/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=44524/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4739.59; 12: 38675.05 | [17 empty] | Всего по позиции
463 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 5: 0.01834; 6: 1; 7: 0.01834 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=18,34/1000 | [23 empty] | Объем=18,34/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.3225; 10: 6.46; 11: 44.77; 12: 289.21 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.4375; 10: 7.68; 11: 13.24; 12: 101.68 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.4375; 10: 0.81; 11: 44.77; 12: 36.26 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 130.14; 11: 8.16; 12: 1061.94 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.3225; 7: 0.75675 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.4375; 7: 0.060373 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 144.28; 12: 1452.83 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.27; 12: 325.47 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 8.51; 12: 380.8 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.57 |  | 204.72 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.36; 12: 2038.35 | [17 empty] | Всего по позиции
464 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  | т | -0.01834 | 1 | -0.01834 | 6667.9 |  | -122.29 | 8.16 | -997.89 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -122.29; 12: -997.89 | [17 empty] | Всего по позиции
465 | ООО "АТК",счет №Т-1625 от 13.05.2024 (п.1) | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 951.7 | 1.0424 | 992.01 | 8.16 | 8094.8 | [11 empty] | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300
|  | Цена=9319/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=9319/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 992.01; 12: 8094.8 | [17 empty] | Всего по позиции
466 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
|  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 2.48; 11: 44.77; 12: 111.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 16.25; 11: 13.24; 12: 215.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 2.19; 11: 44.77; 12: 98.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.27376 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.16244 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 18.73; 12: 326.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 209.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.46; 12: 244.62 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.13; 12: 702.31 | [17 empty] | Всего по позиции
467 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 885.11 | 1.0424 | 922.6 | 8.16 | 7528.42 | [11 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  | Цена=8667/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 922.6; 12: 7528.42 | [17 empty] | Всего по позиции
468 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 503.47 | 1.0424 | 524.8 | 8.16 | 4282.37 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  | Цена=4930/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 524.8; 12: 4282.37 | [17 empty] | Всего по позиции
469 | ФЕР16-05-002-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм | [22 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.33; 9: 1.3225; 10: 18.95; 11: 44.77; 12: 848.39 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.32; 9: 1.4375; 10: 4.77; 11: 13.24; 12: 63.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.51; 9: 1.4375; 10: 0.73; 11: 44.77; 12: 32.68 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 42; 10: 42; 11: 8.16; 12: 342.72 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.58; 6: 1.3225; 7: 2.0896 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.4375; 7: 0.0575 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.65; 10: 65.72; 12: 1254.26 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.68; 12: 881.07 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 23.81; 12: 1066.09 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 12.04 |  | 539.21 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.57; 12: 2859.56 | [17 empty] | Всего по позиции
470 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.5) | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду100 Ру16 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 677.7 | 1.0424 | 706.41 | 8.16 | 5764.31 | [11 empty] | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду100 Ру16
|  | Цена=6636/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=6636/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 706.41; 12: 5764.31 | [17 empty] | Всего по позиции
471 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
|  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 2.48; 11: 44.77; 12: 111.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 16.25; 11: 13.24; 12: 215.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 2.19; 11: 44.77; 12: 98.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.27376 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.16244 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 18.73; 12: 326.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 209.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.46; 12: 244.62 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.13; 12: 702.31 | [17 empty] | Всего по позиции
472 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.6) | Втулка ПЭ100 спигот п/фл Дн110 (125) Ру10 SDR17 удлин |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 40.75 | 1.0424 | 42.48 | 8.16 | 346.64 | [11 empty] | Втулка ПЭ100 спигот п/фл Дн110 (125) Ру10 SDR17 удлин
|  | Цена=399/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=399/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.48; 12: 346.64 | [17 empty] | Всего по позиции
473 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.7) | Фланец ст расточен Ду100 (128) Ру10 п/втулку ПЭ Дн110 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 124.39 | 1.0424 | 129.66 | 8.16 | 1058.03 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду100 (128) Ру10 п/втулку ПЭ Дн110
|  | Цена=1218/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1218/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.66; 12: 1058.03 | [17 empty] | Всего по позиции
474 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 5: 0.1074; 6: 1; 7: 0.1074 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=107,4/1000 | [23 empty] | Объем=107,4/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.3225; 10: 37.8; 11: 44.77; 12: 1692.31 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.4375; 10: 44.95; 11: 13.24; 12: 595.14 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.4375; 10: 4.76; 11: 44.77; 12: 213.11 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 762.11; 11: 8.16; 12: 6218.82 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.3225; 7: 4.4315 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.4375; 7: 0.35355 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 844.86; 12: 8506.27 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.56; 12: 1905.42 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 49.8; 12: 2229.34 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 26.77 |  | 1198.51 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 921.43; 12: 11934.12 | [17 empty] | Всего по позиции
475 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  | т | -0.1074 | 1 | -0.1074 | 6667.9 |  | -716.13 | 8.16 | -5843.62 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -716.13; 12: -5843.62 | [17 empty] | Всего по позиции
476 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.20) | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ВЧШГ литой ППТФ 300х300 ЦПП цинк+алюминий соответствует ГОСТ ISO 2531-2012 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 6355.29 | 1.0424 | 6624.5 | 8.16 | 54055.92 | [11 empty] | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ВЧШГ литой ППТФ 300х300 ЦПП цинк+алюминий соответствует ГОСТ ISO 2531-2012
|  | Цена=62231/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=62231/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6624.5; 12: 54055.92 | [17 empty] | Всего по позиции
477 | ФЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: км; 5: 0.002; 6: 1; 7: 0.002 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=2/1000 | [23 empty] | Объем=2/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2090.62; 9: 1.3225; 10: 5.53; 11: 44.77; 12: 247.58 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3282.3; 9: 1.4375; 10: 9.44; 11: 13.24; 12: 124.99 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 411.71; 9: 1.4375; 10: 1.18; 11: 44.77; 12: 52.83 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26.46; 10: 0.05; 11: 8.16; 12: 0.41 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 225.04; 6: 1.3225; 7: 0.59523 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.76; 6: 1.4375; 7: 0.088435 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5399.38; 10: 15.02; 12: 372.98 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.71; 12: 300.41 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 7.85; 12: 351.48 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.22 |  | 188.96 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.09; 12: 913.42 | [17 empty] | Всего по позиции
478 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  | м | 2.02 | 1 | 2.02 | 124.92 |  | 252.34 | 8.16 | 2059.09 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 252.34; 12: 2059.09 | [17 empty] | Всего по позиции
479 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=2 / 10 | [23 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 9.93; 11: 44.77; 12: 444.57 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 64.98; 11: 13.24; 12: 860.34 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 8.77; 11: 44.77; 12: 392.63 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 1.095 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 0.64975 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 74.91; 12: 1304.91 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.7; 12: 837.2 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 21.88; 12: 979.52 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 11.76 |  | 526.6 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.55; 12: 2811.03 | [17 empty] | Всего по позиции
480 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.10) | Отвод ПЭ100 эл/св Дн110х90гр Ру16 SDR11 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 457.01 | 1.0424 | 952.74 | 8.16 | 7774.36 | [11 empty] | Отвод ПЭ100 эл/св Дн110х90гр Ру16 SDR11
|  | Цена=4475/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4475/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 952.74; 12: 7774.36 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2А | [23 empty] | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2А
(АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-03; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-04; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-05) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-03; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-04; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-05)
481 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.104; 6: 1; 7: 0.104 | [11 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=(0,18*1+0,24*3+0,1*1+0,02*2) / 10 | [23 empty] | Объем=(0,18*1+0,24*3+0,1*1+0,02*2) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.3225; 10: 106.51; 11: 44.77; 12: 4768.45 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.4375; 10: 122.76; 11: 13.24; 12: 1625.34 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.4375; 10: 18.68; 11: 44.77; 12: 836.3 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 689.71; 11: 8.16; 12: 5628.03 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.3225; 7: 12.186 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.4375; 7: 1.5458 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 918.98; 12: 12021.82 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 125.19; 12: 5604.75 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 146.47; 12: 6557.56 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 78.74 |  | 3525.39 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1144.19; 12: 22104.77 | [17 empty] | Всего по позиции
482 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 215.48 |  | 215.48 | 8.16 | 1758.32 | [11 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.48; 12: 1758.32 | [17 empty] | Всего по позиции
483 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 362.1 |  | 1086.3 | 8.16 | 8864.21 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1086.3; 12: 8864.21 | [17 empty] | Всего по позиции
484 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 175.57 |  | 175.57 | 8.16 | 1432.65 | [11 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.57; 12: 1432.65 | [17 empty] | Всего по позиции
485 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/применит. КС7-1,5, объем 0,02м3 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 78.56 |  | 157.12 | 8.16 | 1282.1 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/применит. КС7-1,5, объем 0,02м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.12; 12: 1282.1 | [17 empty] | Всего по позиции
486 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [11 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [17 empty] | Всего по позиции
487 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.115; 6: 1; 7: 0.115 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=11,5 / 100 | [23 empty] | Объем=11,5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 30.66; 11: 44.77; 12: 1372.65 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 11.84; 11: 13.24; 12: 156.76 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.38; 11: 44.77; 12: 17.01 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 7.22; 11: 8.16; 12: 58.92 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 3.2243 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.033063 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 49.72; 12: 1588.33 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.04; 12: 1389.66 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 34.14; 12: 1528.63 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 18.2 |  | 815.04 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 102.06; 12: 3932 | [17 empty] | Всего по позиции
488 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.322 | 1 | -0.322 | 30 | 1.4375 | -13.89 | 13.24 | -183.9 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -13.89; 12: -183.9 | [17 empty] | Всего по позиции
489 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.322 | 1 | -0.322 | 9.51 |  | -10.89 |  | -487.11 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -4.05; 11: 44.77; 12: -181.32 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -4.05; 12: -181.32 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -4.46; 12: -199.45 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -2.38 |  | -106.34 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -10.89; 12: -487.11 | [17 empty] | Всего по позиции
490 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 57.5 | 1 | 57.5 | 10.33 |  | 593.98 | 8.16 | 4846.88 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*(11,5)*2 | [23 empty] | Объем=2,5*(11,5)*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 593.98; 12: 4846.88 | [17 empty] | Всего по позиции
491 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.023 | 1 | 0.023 | 11885.47 |  | 273.37 | 8.16 | 2230.7 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=1/1000*11,5*2 | [23 empty] | Объем=1/1000*11,5*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 273.37; 12: 2230.7 | [17 empty] | Всего по позиции
Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2А | [23 empty] | Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2А
(АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-06) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-06)
492 | ФЕР16-05-002-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | [22 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 73.11; 9: 1.3225; 10: 96.69; 11: 44.77; 12: 4328.81 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.3; 9: 1.4375; 10: 34.93; 11: 13.24; 12: 462.47 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.83; 9: 1.4375; 10: 5.51; 11: 44.77; 12: 246.68 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 141.19; 10: 141.19; 11: 8.16; 12: 1152.11 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.87; 6: 1.3225; 7: 10.4081 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.4375; 7: 0.44562 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 238.6; 10: 272.81; 12: 5943.39 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.2; 12: 4575.49 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 123.66; 12: 5536.34 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 62.55 |  | 2800.2 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 459.02; 12: 14279.93 | [17 empty] | Всего по позиции
493 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.3) | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4546.98 | 1.0424 | 4739.59 | 8.16 | 38675.05 | [11 empty] | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16
|  | Цена=44524/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=44524/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4739.59; 12: 38675.05 | [17 empty] | Всего по позиции
494 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 5: 0.01834; 6: 1; 7: 0.01834 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=18,34/1000 | [23 empty] | Объем=18,34/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.3225; 10: 6.46; 11: 44.77; 12: 289.21 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.4375; 10: 7.68; 11: 13.24; 12: 101.68 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.4375; 10: 0.81; 11: 44.77; 12: 36.26 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 130.14; 11: 8.16; 12: 1061.94 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.3225; 7: 0.75675 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.4375; 7: 0.060373 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 144.28; 12: 1452.83 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.27; 12: 325.47 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 8.51; 12: 380.8 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.57 |  | 204.72 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.36; 12: 2038.35 | [17 empty] | Всего по позиции
495 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  | т | -0.01834 | 1 | -0.01834 | 6667.9 |  | -122.29 | 8.16 | -997.89 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -122.29; 12: -997.89 | [17 empty] | Всего по позиции
496 | ООО "АТК",счет №Т-1625 от 13.05.2024 (п.1) | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 951.7 | 1.0424 | 992.01 | 8.16 | 8094.8 | [11 empty] | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300
|  | Цена=9319/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=9319/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 992.01; 12: 8094.8 | [17 empty] | Всего по позиции
497 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов/применит. |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов/применит.
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
|  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 2.48; 11: 44.77; 12: 111.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 16.25; 11: 13.24; 12: 215.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 2.19; 11: 44.77; 12: 98.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.27376 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.16244 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 18.73; 12: 326.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 209.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.46; 12: 244.62 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.13; 12: 702.31 | [17 empty] | Всего по позиции
498 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 885.11 | 1.0424 | 922.6 | 8.16 | 7528.42 | [11 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  | Цена=8667/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 922.6; 12: 7528.42 | [17 empty] | Всего по позиции
499 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 503.47 | 1.0424 | 524.8 | 8.16 | 4282.37 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  | Цена=4930/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 524.8; 12: 4282.37 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 7 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А |  |  | 10: 150377.19; 12: 1615735.68 | [19 empty] | Итого по разделу 7 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А
Раздел 8. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1 - нов.1 и В1-5 | [22 empty] | Раздел 8. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1 - нов.1 и В1-5
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
(АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-01) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-01)
500 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [11 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Объем=4 / 100 | [23 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 589.77; 9: 1.15; 10: 27.13; 11: 44.77; 12: 1214.61 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 889.15; 9: 1.15; 10: 40.9; 11: 13.24; 12: 541.52 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.56; 9: 1.15; 10: 4.35; 11: 44.77; 12: 194.75 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.26; 6: 1.15; 7: 3.14 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 6: 1.15; 7: 0.4324 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1478.92; 10: 68.03; 12: 1756.13 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.48; 12: 1409.36 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 32.11; 12: 1437.55 | [15 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 17; 12: 761.05 | [15 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 117.14; 12: 3954.73 | [17 empty] | Всего по позиции
501 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1634; 6: 1; 7: 0.1634 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=16,34 / 100 | [23 empty] | Объем=16,34 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 33.61; 11: 44.77; 12: 1504.72 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 230.86; 11: 13.24; 12: 3056.59 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 9.76; 11: 44.77; 12: 436.96 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 68.37; 11: 8.16; 12: 557.9 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 4.1133 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 0.84935 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 332.84; 12: 5119.21 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.37; 12: 1941.68 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 63.75; 12: 2854.27 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 49.4 |  | 2211.57 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 445.99; 12: 10185.05 | [17 empty] | Всего по позиции
502 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -0.61 | 1 | -0.61 |  |  | -180.2 |  | -3222.5 | [11 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.4375; 10: -153.67; 11: 13.24; 12: -2034.59 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -10.17; 11: 44.77; 12: -455.31 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -10.17; 12: -455.31 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -14.95; 12: -669.31 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -11.58 |  | -518.6 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -180.2; 12: -3222.5 | [17 empty] | Всего по позиции
503 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.11 | 1 | -0.11 | 30 | 1.4375 | -4.74 | 13.24 | -62.76 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.74; 12: -62.76 | [17 empty] | Всего по позиции
504 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -0.72 | 1 | -0.72 | 8.17 |  | -28.08 |  | -1257.06 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=-0,61-0,11 | [23 empty] | Объем=-0,61-0,11
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.3225; 10: -7.78; 11: 44.77; 12: -348.31 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -7.78; 12: -348.31 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -11.44; 12: -512.02 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -8.86 |  | -396.73 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -28.08; 12: -1257.06 | [17 empty] | Всего по позиции
505 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.0016 | 1 | -0.0016 | 1690 |  | -2.7 | 8.16 | -22.03 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2.7; 12: -22.03 | [17 empty] | Всего по позиции
506 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.0114 | 1 | -0.0114 | 1500 |  | -17.1 | 8.16 | -139.54 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -17.1; 12: -139.54 | [17 empty] | Всего по позиции
507 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -1.634 | 1 | -1.634 | 16.8 |  | -27.45 | 8.16 | -223.99 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -27.45; 12: -223.99 | [17 empty] | Всего по позиции
508 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -0.3268 | 1 | -0.3268 | 59.99 |  | -19.6 | 8.16 | -159.94 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -19.6; 12: -159.94 | [17 empty] | Всего по позиции
509 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.087; 6: 1; 7: 0.087 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=8,69 / 100 | [23 empty] | Объем=8,69 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 149.49; 11: 44.77; 12: 6692.67 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 429.49; 11: 13.24; 12: 5686.45 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 46.46; 11: 44.77; 12: 2080.01 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 17.989 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 4.5653 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 578.98; 12: 12379.12 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 195.95; 12: 8772.68 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 288.05; 12: 12895.84 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 223.19 |  | 9992.08 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1090.22; 12: 35267.04 | [17 empty] | Всего по позиции
510 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.129; 6: 1; 7: 0.129 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=12,86 / 100 | [23 empty] | Объем=12,86 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 15.3; 11: 44.77; 12: 684.98 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 60.47; 11: 13.24; 12: 800.62 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 7.46; 11: 44.77; 12: 333.98 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 1.9612 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.56225 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 75.77; 12: 1485.6 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.76; 12: 1018.96 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 33.46; 12: 1497.87 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 25.92 |  | 1160.6 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.15; 12: 4144.07 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
511 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 34.04 | 1 | 34.04 | 3.28 |  | 111.65 | 13.24 | 1478.25 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.65; 12: 1478.25 | [17 empty] | Всего по позиции
512 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 21.71 | 1 | 21.71 | 162.38 |  | 3525.27 | 8.16 | 28766.2 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3525.27; 12: 28766.2 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы для устройства колодца | [23 empty] | Земляные работы для устройства колодца
(АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-01; №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-02; №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-06; №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-07) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-01; №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-02; №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-06; №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-07)
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
513 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.04389; 6: 1; 7: 0.04389 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=(64,31-20,42) / 1000 | [23 empty] | Объем=(64,31-20,42) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 160.88; 11: 13.24; 12: 2130.05 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 21.72; 11: 44.77; 12: 972.4 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 1.6088 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 160.88; 12: 2130.05 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.72; 12: 972.4 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 19.98; 12: 894.61 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 8.49 |  | 380.21 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 189.35; 12: 3404.87 | [17 empty] | Всего по позиции
514 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.02042; 6: 1; 7: 0.02042 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=20,42 / 1000 | [23 empty] | Объем=20,42 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 2.74; 11: 44.77; 12: 122.67 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 104.6; 11: 13.24; 12: 1384.9 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 14.9; 11: 44.77; 12: 667.07 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.09; 11: 8.16; 12: 0.73 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 0.35107 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 1.1037 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 107.43; 12: 1508.3 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.64; 12: 789.74 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 16.23; 12: 726.56 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.9 |  | 308.79 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 130.56; 12: 2543.65 | [17 empty] | Всего по позиции
515 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.019; 6: 1; 7: 0.019 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=1,92 / 100 | [23 empty] | Объем=1,92 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 36.22; 11: 44.77; 12: 1621.57 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 4.6436 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 36.22; 12: 1621.57 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.22; 12: 1621.57 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 32.24; 12: 1443.2 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 12.31 |  | 551.33 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.77; 12: 3616.1 | [17 empty] | Всего по позиции
516 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 20.42 | 1 | 20.42 | 162.38 |  | 3315.8 | 8.16 | 27056.93 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3315.8; 12: 27056.93 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
517 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.224; 6: 1; 7: 0.224 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=22,35 / 100 | [23 empty] | Объем=22,35 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 196.63; 11: 44.77; 12: 8803.13 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 26.2172 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 196.63; 12: 8803.13 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 196.63; 12: 8803.13 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 175; 12: 7834.79 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 66.85 |  | 2993.06 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 438.48; 12: 19630.98 | [17 empty] | Всего по позиции
518 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 24.59 | 1 | 24.59 | 99.98 | 1.012 | 2488.01 | 8.16 | 20302.16 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=22,35*1,1 | [23 empty] | Объем=22,35*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2488.01; 12: 20302.16 | [17 empty] | Всего по позиции
519 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 2.01 | 1 | 2.01 | 60 | 1.4375 | 173.36 | 13.24 | 2295.29 | [11 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*22,35 | [23 empty] | Объем=9/100*22,35
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 173.36; 12: 2295.29 | [17 empty] | Всего по позиции
520 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.046; 6: 1; 7: 0.046 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
|  | Объем=45,81 / 1000 | [23 empty] | Объем=45,81 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2100; 9: 1.4375; 10: 138.86; 11: 13.24; 12: 1838.51 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 283.5; 9: 1.4375; 10: 18.75; 11: 44.77; 12: 839.44 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21; 6: 1.4375; 7: 1.3886 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2100; 10: 138.86; 12: 1838.51 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.75; 12: 839.44 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 17.25; 12: 772.28 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 7.33 |  | 328.22 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 163.44; 12: 2939.01 | [17 empty] | Всего по позиции
521 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.458; 6: 1; 7: 0.458 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=45,81 / 100 | [23 empty] | Объем=45,81 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 64.74; 11: 44.77; 12: 2898.41 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 159.05; 11: 13.24; 12: 2105.82 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 17.35; 11: 44.77; 12: 776.76 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 7.5895 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 1.7249 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 223.79; 12: 5004.23 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.09; 12: 3675.17 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 75.52; 12: 3381.16 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 32.1 |  | 1436.99 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 331.41; 12: 9822.38 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы для устройства траншеи | [23 empty] | Земляные работы для устройства траншеи
(АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-01; №131-23-НВК3-В-нов.1-В1-5-03) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-01; №131-23-НВК3-В-нов.1-В1-5-03)
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
522 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.023; 6: 1; 7: 0.023 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=22,63 / 1000 | [23 empty] | Объем=22,63 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 84.31; 11: 13.24; 12: 1116.26 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 11.38; 11: 44.77; 12: 509.48 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 0.84309 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 84.31; 12: 1116.26 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.38; 12: 509.48 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 10.47; 12: 468.72 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.45 |  | 199.21 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.23; 12: 1784.19 | [17 empty] | Всего по позиции
523 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.007; 6: 1; 7: 0.007 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=0,7 / 100 | [23 empty] | Объем=0,7 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 13.34; 11: 44.77; 12: 597.23 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 1.7108 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 13.34; 12: 597.23 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.34; 12: 597.23 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 11.87; 12: 531.53 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4.54 |  | 203.06 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.75; 12: 1331.82 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком,обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обсыпка песком,обратная засыпка грунтом
524 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.101; 6: 1; 7: 0.101 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=10,05 / 100 | [23 empty] | Объем=10,05 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 88.66; 11: 44.77; 12: 3969.31 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 11.8212 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 88.66; 12: 3969.31 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.66; 12: 3969.31 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 78.91; 12: 3532.69 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 30.14 |  | 1349.57 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 197.71; 12: 8851.57 | [17 empty] | Всего по позиции
525 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 11.06 | 1 | 11.06 | 99.98 | 1.012 | 1119.05 | 8.16 | 9131.45 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=10,05*1,1 | [23 empty] | Объем=10,05*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1119.05; 12: 9131.45 | [17 empty] | Всего по позиции
526 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 1.4375 | 77.63 | 13.24 | 1027.82 | [11 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*10,05 | [23 empty] | Объем=9/100*10,05
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.63; 12: 1027.82 | [17 empty] | Всего по позиции
527 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.026; 6: 1; 7: 0.026 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
|  | Объем=25,79 / 1000 | [23 empty] | Объем=25,79 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2100; 9: 1.4375; 10: 78.49; 11: 13.24; 12: 1039.21 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 283.5; 9: 1.4375; 10: 10.6; 11: 44.77; 12: 474.56 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21; 6: 1.4375; 7: 0.78487 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2100; 10: 78.49; 12: 1039.21 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.6; 12: 474.56 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 9.75; 12: 436.6 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.14 |  | 185.55 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.38; 12: 1661.36 | [17 empty] | Всего по позиции
528 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.258; 6: 1; 7: 0.258 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=25,79 / 100 | [23 empty] | Объем=25,79 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 36.47; 11: 44.77; 12: 1632.76 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 89.6; 11: 13.24; 12: 1186.3 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 9.78; 11: 44.77; 12: 437.85 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 4.2753 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 0.97169 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 126.07; 12: 2819.06 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.25; 12: 2070.61 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 42.55; 12: 1904.96 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 18.08 |  | 809.61 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 186.7; 12: 5533.63 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж колодца В1-5 | [23 empty] | Монтаж колодца В1-5
(АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-03; №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-05) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-03; №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-05)
529 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.086; 6: 1; 7: 0.086 | [11 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=(0,18*1+0,24*2+0,1*1+0,1*1) / 10 | [23 empty] | Объем=(0,18*1+0,24*2+0,1*1+0,1*1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.3225; 10: 88.07; 11: 44.77; 12: 3942.89 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.4375; 10: 101.51; 11: 13.24; 12: 1343.99 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.4375; 10: 15.45; 11: 44.77; 12: 691.7 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 570.34; 11: 8.16; 12: 4653.97 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.3225; 7: 10.0769 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.4375; 7: 1.2783 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 759.92; 12: 9940.85 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 103.52; 12: 4634.59 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 121.12; 12: 5422.47 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 65.11 |  | 2915.16 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 946.15; 12: 18278.48 | [17 empty] | Всего по позиции
530 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 215.48 |  | 215.48 | 8.16 | 1758.32 | [11 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.48; 12: 1758.32 | [17 empty] | Всего по позиции
531 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 362.1 |  | 724.2 | 8.16 | 5909.47 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 724.2; 12: 5909.47 | [17 empty] | Всего по позиции
532 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/применит. |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 175.57 |  | 175.57 | 8.16 | 1432.65 | [11 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/применит.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.57; 12: 1432.65 | [17 empty] | Всего по позиции
533 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7-6, объем 0,1м3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 234.87 |  | 234.87 | 8.16 | 1916.54 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7-6, объем 0,1м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.87; 12: 1916.54 | [17 empty] | Всего по позиции
534 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [11 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [17 empty] | Всего по позиции
535 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.0292 | 1 | 0.0292 | 10508 |  | 306.83 | 8.16 | 2503.73 | [11 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Объем=29,2/1000 | [23 empty] | Объем=29,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.83; 12: 2503.73 | [17 empty] | Всего по позиции
536 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1033; 6: 1; 7: 0.1033 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=10,33 / 100 | [23 empty] | Объем=10,33 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 27.54; 11: 44.77; 12: 1232.97 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 10.64; 11: 13.24; 12: 140.87 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.34; 11: 44.77; 12: 15.22 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 6.48; 11: 8.16; 12: 52.88 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 2.8962 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.029699 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 44.66; 12: 1426.72 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.88; 12: 1248.19 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 30.67; 12: 1373.01 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 16.35 |  | 732.06 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.68; 12: 3531.79 | [17 empty] | Всего по позиции
537 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.29 | 1 | -0.29 | 30 | 1.4375 | -12.51 | 13.24 | -165.63 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -12.51; 12: -165.63 | [17 empty] | Всего по позиции
538 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.29 | 1 | -0.29 | 9.51 |  | -9.81 |  | -439 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -3.65; 11: 44.77; 12: -163.41 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -3.65; 12: -163.41 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -4.02; 12: -179.75 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -2.14 |  | -95.84 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -9.81; 12: -439 | [17 empty] | Всего по позиции
539 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 51.65 | 1 | 51.65 | 10.33 |  | 533.54 | 8.16 | 4353.69 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*(10,33)*2 | [23 empty] | Объем=2,5*(10,33)*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 533.54; 12: 4353.69 | [17 empty] | Всего по позиции
540 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.002 | 1 | 0.002 | 11885.47 |  | 23.77 | 8.16 | 193.96 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.77; 12: 193.96 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж колодца В1-нов.1 | [23 empty] | Монтаж колодца В1-нов.1
(АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-03; №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-05) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-03; №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-05)
541 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.145; 6: 1; 7: 0.145 | [11 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=(0,38*1+0,4*2+0,27) / 10 | [23 empty] | Объем=(0,38*1+0,4*2+0,27) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.3225; 10: 148.49; 11: 44.77; 12: 6647.9 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.4375; 10: 171.15; 11: 13.24; 12: 2266.03 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.4375; 10: 26.04; 11: 44.77; 12: 1165.81 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 961.62; 11: 8.16; 12: 7846.82 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.3225; 7: 16.9902 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.4375; 7: 2.1552 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 1281.26; 12: 16760.75 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 174.53; 12: 7813.71 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 204.2; 12: 9142.04 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 109.78 |  | 4914.82 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1595.24; 12: 30817.61 | [17 empty] | Всего по позиции
542 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 462.83 |  | 462.83 | 8.16 | 3776.69 | [11 empty] | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 462.83; 12: 3776.69 | [17 empty] | Всего по позиции
543 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 647.77 |  | 1295.54 | 8.16 | 10571.61 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1295.54; 12: 10571.61 | [17 empty] | Всего по позиции
544 | ФССЦ-05.1.06.09-0090 | Плиты перекрытия ПП13-2, бетон B15, объем 0,18 м3, расход арматуры 23,05 кг/ прим. ПП15 0,27 м3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 269.11 |  | 269.11 | 8.16 | 2195.94 | [11 empty] | Плиты перекрытия ПП13-2, бетон B15, объем 0,18 м3, расход арматуры 23,05 кг/ прим. ПП15 0,27 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 269.11; 12: 2195.94 | [17 empty] | Всего по позиции
545 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [11 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [17 empty] | Всего по позиции
546 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.0292 | 1 | 0.0292 | 10508 |  | 306.83 | 8.16 | 2503.73 | [11 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Объем=29,2/1000 | [23 empty] | Объем=29,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.83; 12: 2503.73 | [17 empty] | Всего по позиции
547 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1506; 6: 1; 7: 0.1506 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=15,06 / 100 | [23 empty] | Объем=15,06 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 40.15; 11: 44.77; 12: 1797.52 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 15.51; 11: 13.24; 12: 205.35 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.5; 11: 44.77; 12: 22.39 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 9.45; 11: 8.16; 12: 77.11 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 4.2224 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.043298 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 65.11; 12: 2079.98 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.65; 12: 1819.91 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 44.72; 12: 2001.9 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 23.84 |  | 1067.38 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.67; 12: 5149.26 | [17 empty] | Всего по позиции
548 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.422 | 1 | -0.422 | 30 | 1.4375 | -18.2 | 13.24 | -240.97 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -18.2; 12: -240.97 | [17 empty] | Всего по позиции
549 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.422 | 1 | -0.422 | 9.51 |  | -14.26 |  | -638.66 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -5.31; 11: 44.77; 12: -237.73 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -5.31; 12: -237.73 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -5.84; 12: -261.5 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -3.11 |  | -139.43 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -14.26; 12: -638.66 | [17 empty] | Всего по позиции
550 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 75.3 | 1 | 75.3 | 10.33 |  | 777.85 | 8.16 | 6347.26 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*(15,06)*2 | [23 empty] | Объем=2,5*(15,06)*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 777.85; 12: 6347.26 | [17 empty] | Всего по позиции
551 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.0024 | 1 | 0.0024 | 11885.47 |  | 28.53 | 8.16 | 232.8 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.53; 12: 232.8 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [23 empty] | Прокладка трубопровода
(АОСР №131-23-НВК3-В-нов.1-В1-5-02) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В-нов.1-В1-5-02)
Устройство футляра | [23 empty] | Устройство футляра
552 | ФЕР22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм/применит. 377 ммм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.122; 6: 1; 7: 0.122 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм/применит. 377 ммм
|  | Объем=12,18 / 100 | [23 empty] | Объем=12,18 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 457.05; 9: 1.3225; 10: 73.74; 11: 44.77; 12: 3301.34 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1664.41; 9: 1.4375; 10: 291.9; 11: 13.24; 12: 3864.76 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 140.95; 9: 1.4375; 10: 24.72; 11: 44.77; 12: 1106.71 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 113.36; 10: 13.83; 11: 8.16; 12: 112.85 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.51; 6: 1.3225; 7: 7.6655 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.79; 6: 1.4375; 7: 1.7169 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2234.82; 10: 379.47; 12: 7278.95 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 98.46; 12: 4408.05 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 115.2; 12: 5157.42 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 61.93 |  | 2772.66 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 556.6; 12: 15209.03 | [17 empty] | Всего по позиции
553 | ФССЦ-23.5.02.02-0108 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм |  |  | м | 12.32 | 1 | 12.32 | 410.5 |  | 5057.36 | 8.16 | 41268.06 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5057.36; 12: 41268.06 | [17 empty] | Всего по позиции
554 | ФЕР22-02-003-09 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0122; 6: 1; 7: 0.0122 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм
|  | Объем=12,18/1000 | [23 empty] | Объем=12,18/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2907.77; 9: 1.3225; 10: 46.92; 11: 44.77; 12: 2100.61 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 21397.32; 9: 1.4375; 10: 375.26; 11: 13.24; 12: 4968.44 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1712.6; 9: 1.4375; 10: 30.03; 11: 44.77; 12: 1344.44 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12345.87; 10: 150.62; 11: 8.16; 12: 1229.06 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 313; 6: 1.3225; 7: 5.0501 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 120.71; 6: 1.4375; 7: 2.117 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36650.96; 10: 572.8; 12: 8298.11 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.95; 12: 3445.05 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 90.03; 12: 4030.71 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 48.4 |  | 2166.94 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 711.23; 12: 14495.76 | [17 empty] | Всего по позиции
555 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.14 | 1 | 0.14 | 43982.4 |  | 6157.54 | 8.16 | 50245.53 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6157.54; 12: 50245.53 | [17 empty] | Всего по позиции
556 | ФЕР22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0125; 6: 1; 7: 0.0125 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Объем=12,5/1000 | [23 empty] | Объем=12,5/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2630.25; 9: 1.3225; 10: 43.48; 11: 44.77; 12: 1946.6 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4659.37; 9: 1.4375; 10: 83.72; 11: 13.24; 12: 1108.45 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 574.28; 9: 1.4375; 10: 10.32; 11: 44.77; 12: 462.03 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 53.3; 10: 0.67; 11: 8.16; 12: 5.47 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 286.52; 6: 1.3225; 7: 4.7365 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.87; 6: 1.4375; 7: 0.77032 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7342.92; 10: 127.87; 12: 3060.52 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.8; 12: 2408.63 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 62.95; 12: 2818.1 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 33.84 |  | 1515.03 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 224.66; 12: 7393.65 | [17 empty] | Всего по позиции
557 | ФССЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | м | 12.6 | 1 | 12.6 | 263.26 |  | 3317.08 | 8.16 | 27067.37 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3317.08; 12: 27067.37 | [17 empty] | Всего по позиции
558 | ФЕР22-05-005-02 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.1218; 6: 1; 7: 0.1218 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Объем=12,18 / 100 | [23 empty] | Объем=12,18 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 731.31; 9: 1.3225; 10: 117.8; 11: 44.77; 12: 5273.91 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 78.42; 9: 1.4375; 10: 13.73; 11: 13.24; 12: 181.79 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.54; 9: 1.4375; 10: 0.09; 11: 44.77; 12: 4.03 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 606.88; 10: 73.92; 11: 8.16; 12: 603.19 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.02; 6: 1.3225; 7: 12.2453 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.4375; 7: 0.0070035 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1416.61; 10: 205.45; 12: 6058.89 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 117.89; 12: 5277.94 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 137.93; 12: 6175.19 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 74.15 |  | 3319.82 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 417.53; 12: 15553.9 | [17 empty] | Всего по позиции
559 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм/применит. 160 мм |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 4.62 |  | 27.72 | 8.16 | 226.2 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм/применит. 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.72; 12: 226.2 | [17 empty] | Всего по позиции
560 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 1.02; 6: 1; 7: 1.02 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 24.21; 11: 44.77; 12: 1083.88 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 87.99; 11: 13.24; 12: 1164.99 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 12.74; 11: 44.77; 12: 570.37 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 517.85; 11: 8.16; 12: 4225.66 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 2.7331 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 0.80937 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 630.05; 12: 6474.53 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.95; 12: 1654.25 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 38.43; 12: 1720.42 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 22.17; 12: 992.55 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 690.65; 12: 9187.5 | [17 empty] | Всего по позиции
561 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -1.04 | 1 | -1.04 | 463.3 |  | -481.83 | 8.16 | -3931.73 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -481.83; 12: -3931.73 | [17 empty] | Всего по позиции
562 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 1.04 | 1 | 1.04 | 519.8 |  | 540.59 | 8.16 | 4411.21 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 540.59; 12: 4411.21 | [17 empty] | Всего по позиции
563 | ФЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.35; 9: 1.15; 10: 12.31; 11: 44.77; 12: 551.12 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.94; 10: 1.88; 11: 8.16; 12: 15.34 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.15; 7: 1.357 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.29; 10: 14.19; 12: 566.46 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.31; 12: 551.12 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 11.94; 12: 534.59 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.28; 12: 281.07 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.41; 12: 1382.12 | [17 empty] | Всего по позиции
564 | ФССЦ-24.3.05.06-0003 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 200 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 249.8 |  | 499.6 | 8.16 | 4076.74 | [11 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 200 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 499.6; 12: 4076.74 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж тех. узла колодца В1-5 | [23 empty] | Монтаж тех. узла колодца В1-5
(АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-04) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-04)
565 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(1+1+1) / 10 | [23 empty] | Объем=(1+1+1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 14.9; 11: 44.77; 12: 667.07 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 97.48; 11: 13.24; 12: 1290.64 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 13.15; 11: 44.77; 12: 588.73 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 1.6425 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 0.97462 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 112.38; 12: 1957.71 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.05; 12: 1255.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 32.82; 12: 1469.29 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 17.64 |  | 789.9 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.84; 12: 4216.9 | [17 empty] | Всего по позиции
566 | ФССЦ-24.3.05.08-0228 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1315.4 |  | 1315.4 | 8.16 | 10733.66 | [11 empty] | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1315.4; 12: 10733.66 | [17 empty] | Всего по позиции
567 | ФССЦ-24.3.05.07-0515 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 388.44 |  | 388.44 | 8.16 | 3169.67 | [11 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 388.44; 12: 3169.67 | [17 empty] | Всего по позиции
568 | ФССЦ-23.8.01.12-0015 | Пресс-муфта редукционная без гильз, диаметр 75/63 мм/применит.Муфта редукционная ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2636.7 |  | 2636.7 | 8.16 | 21515.47 | [11 empty] | Пресс-муфта редукционная без гильз, диаметр 75/63 мм/применит.Муфта редукционная ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2636.7; 12: 21515.47 | [17 empty] | Всего по позиции
569 | ФЕР22-03-001-01 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00563; 6: 1; 7: 0.00563 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм
|  | Объем=5,63/1000 | [23 empty] | Объем=5,63/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 359.11; 9: 1.3225; 10: 2.67; 11: 44.77; 12: 119.54 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.08; 9: 1.4375; 10: 0.51; 11: 13.24; 12: 6.75 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.14; 9: 1.4375; 10: 0.09; 11: 44.77; 12: 4.03 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9162.53; 10: 51.59; 11: 8.16; 12: 420.97 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.1; 6: 1.3225; 7: 0.31346 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.96; 6: 1.4375; 7: 0.0077694 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9584.72; 10: 54.77; 12: 547.26 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.76; 12: 123.57 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 3.23; 12: 144.58 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 1.74 |  | 77.73 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.74; 12: 769.57 | [17 empty] | Всего по позиции
570 | ФССЦ-23.8.05.15-0001 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм |  |  | т | -0.00563 | 1 | -0.00563 | 8458.2 |  | -47.62 | 8.16 | -388.58 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -47.62; 12: -388.58 | [17 empty] | Всего по позиции
571 | ООО "АТК",счет №Т-1625 от 13.05.2024 (п.3) | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN100 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 271.85 | 1.0424 | 283.37 | 8.16 | 2312.3 | [11 empty] | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN100
|  | Цена=2662/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=2662/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 283.37; 12: 2312.3 | [17 empty] | Всего по позиции
572 | ФССЦ-01.7.19.03-0011 | Манжеты резиновые/применит. прокладка резиновая 100мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 10 | 8.16 | 81.6 | [11 empty] | Манжеты резиновые/применит. прокладка резиновая 100мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10; 12: 81.6 | [17 empty] | Всего по позиции
573 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
|  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 2.48; 11: 44.77; 12: 111.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 16.25; 11: 13.24; 12: 215.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 2.19; 11: 44.77; 12: 98.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.27376 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.16244 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 18.73; 12: 326.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 209.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.46; 12: 244.62 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.13; 12: 702.31 | [17 empty] | Всего по позиции
574 | ФССЦ-24.3.05.01-0011 | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 107.99 |  | 107.99 | 8.16 | 881.2 | [11 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.99; 12: 881.2 | [17 empty] | Всего по позиции
575 | ФССЦ-23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 45 |  | 45 | 8.16 | 367.2 | [11 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45; 12: 367.2 | [17 empty] | Всего по позиции
576 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [11 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм
|  | Объем=2 / 10 | [23 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.15; 10: 19.4; 11: 44.77; 12: 868.54 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.15; 10: 0.09; 11: 13.24; 12: 1.19 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.27; 11: 8.16; 12: 2.2 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.15; 7: 2.139 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 19.76; 12: 871.93 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.4; 12: 868.54 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 28.32; 12: 1268.07 | [15 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 12.37 |  | 553.69 | [15 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.45; 12: 2693.69 | [17 empty] | Всего по позиции
577 | ФССЦ-24.3.05.07-0014 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 134.23 |  | 268.46 | 8.16 | 2190.63 | [11 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 268.46; 12: 2190.63 | [17 empty] | Всего по позиции
578 | ФЕР29-01-253-01 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.01; 9: 1.15; 10: 8.51; 11: 44.77; 12: 380.99 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.28; 9: 1.15; 10: 0.03; 11: 13.24; 12: 0.4 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.47; 10: 0.05; 11: 8.16; 12: 0.41 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.16; 6: 1.15; 7: 0.9384 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 74.76; 10: 8.59; 12: 381.8 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.51; 12: 380.99 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 12.42; 12: 556.25 | [15 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 5.43 |  | 242.88 | [15 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.44; 12: 1180.93 | [17 empty] | Всего по позиции
579 | ФССЦ-24.3.05.07-0011 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 94.45 |  | 94.45 | 8.16 | 770.71 | [11 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.45; 12: 770.71 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж тех. узла колодца В1-нов.1 | [23 empty] | Монтаж тех. узла колодца В1-нов.1
(АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-04) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-04)
580 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 5: 0.115; 6: 1; 7: 0.115 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=1*115/1000 | [23 empty] | Объем=1*115/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.3225; 10: 40.48; 11: 44.77; 12: 1812.29 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.4375; 10: 48.13; 11: 13.24; 12: 637.24 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.4375; 10: 5.1; 11: 44.77; 12: 228.33 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 816.04; 11: 8.16; 12: 6658.89 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.3225; 7: 4.7451 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.4375; 7: 0.37857 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 904.65; 12: 9108.42 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.58; 12: 2040.62 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 53.33; 12: 2387.53 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 28.67 |  | 1283.55 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 986.65; 12: 12779.5 | [17 empty] | Всего по позиции
581 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  | т | -0.115 | 1 | -0.115 | 6667.9 |  | -766.81 | 8.16 | -6257.17 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -766.81; 12: -6257.17 | [17 empty] | Всего по позиции
582 | ФССЦ-23.8.05.04-0072 | Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3389.07 |  | 3389.07 | 8.16 | 27654.81 | [11 empty] | Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3389.07; 12: 27654.81 | [17 empty] | Всего по позиции
583 | ФЕР16-05-002-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | [22 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 73.11; 9: 1.3225; 10: 96.69; 11: 44.77; 12: 4328.81 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.3; 9: 1.4375; 10: 34.93; 11: 13.24; 12: 462.47 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.83; 9: 1.4375; 10: 5.51; 11: 44.77; 12: 246.68 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 141.19; 10: 141.19; 11: 8.16; 12: 1152.11 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.87; 6: 1.3225; 7: 10.4081 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.4375; 7: 0.44562 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 238.6; 10: 272.81; 12: 5943.39 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.2; 12: 4575.49 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 123.66; 12: 5536.34 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 62.55 |  | 2800.2 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 459.02; 12: 14279.93 | [17 empty] | Всего по позиции
584 | ФССЦ-18.1.02.02-0069 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15430.96 |  | 15430.96 | 8.16 | 125916.63 | [11 empty] | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15430.96; 12: 125916.63 | [17 empty] | Всего по позиции
585 | ФЕР16-05-002-04 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 38.37; 9: 1.3225; 10: 101.49; 11: 44.77; 12: 4543.71 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.33; 9: 1.4375; 10: 21.07; 11: 13.24; 12: 278.97 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.12; 9: 1.4375; 10: 3.22; 11: 44.77; 12: 144.16 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 84.3; 10: 168.6; 11: 8.16; 12: 1375.78 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.23; 6: 1.3225; 7: 11.1883 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.25875 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 130; 10: 291.16; 12: 6198.46 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 104.71; 12: 4687.87 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 126.7; 12: 5672.32 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 64.08 |  | 2868.98 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 481.94; 12: 14739.76 | [17 empty] | Всего по позиции
586 | ФССЦ-18.1.02.02-0066 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 150 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 3777.42 |  | 7554.84 | 8.16 | 61647.49 | [11 empty] | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7554.84; 12: 61647.49 | [17 empty] | Всего по позиции
587 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=2 / 10 | [23 empty] | Объем=2 / 10
|  | один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 4.97; 11: 44.77; 12: 222.51 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 32.49; 11: 13.24; 12: 430.17 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 4.38; 11: 44.77; 12: 196.09 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.54751 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.32488 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 37.46; 12: 652.68 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.35; 12: 418.6 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 10.94; 12: 489.76 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.88 |  | 263.3 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.28; 12: 1405.74 | [17 empty] | Всего по позиции
588 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 885.11 | 1.0424 | 1845.21 | 8.16 | 15056.91 | [11 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  | Цена=8667/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1845.21; 12: 15056.91 | [17 empty] | Всего по позиции
589 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 503.47 | 1.0424 | 1049.59 | 8.16 | 8564.65 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  | Цена=4930/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1049.59; 12: 8564.65 | [17 empty] | Всего по позиции
590 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=2 / 10 | [23 empty] | Объем=2 / 10
|  | один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 4.97; 11: 44.77; 12: 222.51 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 32.49; 11: 13.24; 12: 430.17 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 4.38; 11: 44.77; 12: 196.09 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.54751 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.32488 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 37.46; 12: 652.68 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.35; 12: 418.6 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 10.94; 12: 489.76 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.88 |  | 263.3 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.28; 12: 1405.74 | [17 empty] | Всего по позиции
591 | ФССЦ-24.3.05.01-0043 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 121.86 |  | 243.72 | 8.16 | 1988.76 | [11 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.72; 12: 1988.76 | [17 empty] | Всего по позиции
592 | ФССЦ-23.8.03.11-0658 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 75 |  | 150 | 8.16 | 1224 | [11 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150; 12: 1224 | [17 empty] | Всего по позиции
593 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 4.97; 11: 44.77; 12: 222.51 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 32.49; 11: 13.24; 12: 430.17 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 4.38; 11: 44.77; 12: 196.09 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 0.54751 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 0.32488 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 37.46; 12: 652.68 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.35; 12: 418.6 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 10.94; 12: 489.76 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.88 |  | 263.3 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.28; 12: 1405.74 | [17 empty] | Всего по позиции
594 | ФССЦ-24.3.05.07-0515 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 388.44 |  | 388.44 | 8.16 | 3169.67 | [11 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 388.44; 12: 3169.67 | [17 empty] | Всего по позиции
595 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит. |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [11 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит.
|  | Объем=(2+2) / 10 | [23 empty] | Объем=(2+2) / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.15; 10: 38.8; 11: 44.77; 12: 1737.08 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.15; 10: 0.17; 11: 13.24; 12: 2.25 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.55; 11: 8.16; 12: 4.49 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.15; 7: 4.278 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 39.52; 12: 1743.82 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.8; 12: 1737.08 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 56.65; 12: 2536.14 | [15 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 24.74 |  | 1107.39 | [15 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.91; 12: 5387.35 | [17 empty] | Всего по позиции
596 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 352.46 |  | 704.92 | 8.16 | 5752.15 | [11 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 704.92; 12: 5752.15 | [17 empty] | Всего по позиции
597 | ФССЦ-24.3.05.07-0014 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 134.23 |  | 268.46 | 8.16 | 2190.63 | [11 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 268.46; 12: 2190.63 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 8 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1 - нов.1 и В1-5 |  |  | 10: 79177.86; 12: 845452.27 | [19 empty] | Итого по разделу 8 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1 - нов.1 и В1-5
Раздел 9. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18 | [22 empty] | Раздел 9. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18
Земляные работы для устройства траншеи | [23 empty] | Земляные работы для устройства траншеи
(АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121-01; №131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121-02; №131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121-04; №131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121-05) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121-01; №131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121-02; №131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121-04; №131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121-05)
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
598 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.038; 6: 1; 7: 0.038 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=3,79 / 100 | [23 empty] | Объем=3,79 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.3225; 10: 60.37; 11: 44.77; 12: 2702.76 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.3225; 7: 7.7393 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 60.37; 12: 2702.76 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.37; 12: 2702.76 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 53.73; 12: 2405.46 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 20.53 |  | 918.94 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 134.63; 12: 6027.16 | [17 empty] | Всего по позиции
599 | ФЕР01-01-022-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0015; 6: 1; 7: 0.0015 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=1,5 / 1000 | [23 empty] | Объем=1,5 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3150; 9: 1.4375; 10: 6.79; 11: 13.24; 12: 89.9 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 425.25; 9: 1.4375; 10: 0.92; 11: 44.77; 12: 41.19 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.5; 6: 1.4375; 7: 0.067922 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3150; 10: 6.79; 12: 89.9 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.92; 12: 41.19 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.85; 12: 37.89 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.36 |  | 16.11 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8; 12: 143.9 | [17 empty] | Всего по позиции
600 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0313; 6: 1; 7: 0.0313 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=(32,8-1,5) / 1000 | [23 empty] | Объем=(32,8-1,5) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 114.73; 11: 13.24; 12: 1519.03 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 15.49; 11: 44.77; 12: 693.49 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 1.1473 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 114.73; 12: 1519.03 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.49; 12: 693.49 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 14.25; 12: 638.01 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.06 |  | 271.15 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.04; 12: 2428.19 | [17 empty] | Всего по позиции
601 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=1,01 / 100 | [23 empty] | Объем=1,01 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 19.06; 11: 44.77; 12: 853.32 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 2.444 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 19.06; 12: 853.32 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.06; 12: 853.32 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 16.96; 12: 759.45 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 6.48 |  | 290.13 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.5; 12: 1902.9 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство основания | [23 empty] | Устройство основания
602 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.127; 6: 1; 7: 0.127 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=1,27 / 10 | [23 empty] | Объем=1,27 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 14; 11: 44.77; 12: 626.78 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 5.26; 11: 13.24; 12: 69.64 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 0.59; 11: 44.77; 12: 26.41 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 1.7132 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.05842 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 19.26; 12: 696.42 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.59; 12: 653.19 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 17.07; 12: 764.23 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 9.18 |  | 410.86 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.51; 12: 1871.51 | [17 empty] | Всего по позиции
603 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 1.4 | 1 | 1.4 | 99.98 | 1.012 | 141.65 | 8.16 | 1155.86 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141.65; 12: 1155.86 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
604 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.144; 6: 1; 7: 0.144 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=14,38 / 100 | [23 empty] | Объем=14,38 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 126.4; 11: 44.77; 12: 5658.93 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 16.8539 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 126.4; 12: 5658.93 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 126.4; 12: 5658.93 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 112.5; 12: 5036.45 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 42.98 |  | 1924.04 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 281.88; 12: 12619.42 | [17 empty] | Всего по позиции
605 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 15.82 | 1 | 15.82 | 99.98 | 1.012 | 1600.66 | 8.16 | 13061.39 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=14,38*1,1 | [23 empty] | Объем=14,38*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1600.66; 12: 13061.39 | [17 empty] | Всего по позиции
606 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 1.29 | 1 | 1.29 | 60 | 1.4375 | 111.26 | 13.24 | 1473.08 | [11 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*14,38 | [23 empty] | Объем=9/100*14,38
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.26; 12: 1473.08 | [17 empty] | Всего по позиции
607 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.027; 6: 1; 7: 0.027 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
|  | Объем=27,02 / 1000 | [23 empty] | Объем=27,02 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2100; 9: 1.4375; 10: 81.51; 11: 13.24; 12: 1079.19 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 283.5; 9: 1.4375; 10: 11; 11: 44.77; 12: 492.47 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21; 6: 1.4375; 7: 0.81506 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2100; 10: 81.51; 12: 1079.19 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11; 12: 492.47 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 10.12; 12: 453.07 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.3 |  | 192.56 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 95.93; 12: 1724.82 | [17 empty] | Всего по позиции
608 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.27; 6: 1; 7: 0.27 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=27,02 / 100 | [23 empty] | Объем=27,02 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 38.16; 11: 44.77; 12: 1708.42 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 93.76; 11: 13.24; 12: 1241.38 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 10.23; 11: 44.77; 12: 458 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 4.4741 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 1.0169 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 131.92; 12: 2949.8 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.39; 12: 2166.42 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 44.52; 12: 1993.11 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 18.92 |  | 847.07 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 195.36; 12: 5789.98 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
609 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 162.38 |  | 243.57 | 8.16 | 1987.53 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.57; 12: 1987.53 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [23 empty] | Прокладка трубопровода
(АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121-03) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121-03)
610 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных |  |  | 4: м; 5: 0.79; 6: 1; 7: 0.79 | [11 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
|  | Объем=3,1415*0,250*1 | [23 empty] | Объем=3,1415*0,250*1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.14; 9: 1.3225; 10: 44.03; 11: 44.77; 12: 1971.22 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 218.88; 9: 1.4375; 10: 248.57; 11: 13.24; 12: 3291.07 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.14; 9: 1.4375; 10: 27.41; 11: 44.77; 12: 1227.15 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.94; 6: 1.3225; 7: 5.1612 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 1.4375; 7: 2.7255 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.02; 10: 292.6; 12: 5262.29 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.44; 12: 3198.37 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 70.01; 12: 3134.4 | [15 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 35.22 |  | 1576.8 | [15 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 397.83; 12: 9973.49 | [17 empty] | Всего по позиции
611 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит. |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит.
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.15; 10: 9.7; 11: 44.77; 12: 434.27 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.15; 10: 0.04; 11: 13.24; 12: 0.53 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.14; 11: 8.16; 12: 1.14 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.15; 7: 1.0695 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 9.88; 12: 435.94 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.7; 12: 434.27 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 14.16; 12: 634.03 | [15 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 6.18 |  | 276.85 | [15 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.22; 12: 1346.82 | [17 empty] | Всего по позиции
612 | ФССЦ-23.5.02.02-0094 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм |  |  | м | 0.5 | 1 | 0.5 | 246.9 |  | 123.45 | 8.16 | 1007.35 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123.45; 12: 1007.35 | [17 empty] | Всего по позиции
613 | ФЕР22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0114; 6: 1; 7: 0.0114 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Объем=11,39/1000 | [23 empty] | Объем=11,39/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2630.25; 9: 1.3225; 10: 39.65; 11: 44.77; 12: 1775.13 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4659.37; 9: 1.4375; 10: 76.36; 11: 13.24; 12: 1011.01 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 574.28; 9: 1.4375; 10: 9.41; 11: 44.77; 12: 421.29 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 53.3; 10: 0.61; 11: 8.16; 12: 4.98 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 286.52; 6: 1.3225; 7: 4.3197 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.87; 6: 1.4375; 7: 0.70253 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7342.92; 10: 116.62; 12: 2791.12 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.06; 12: 2196.42 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 57.4; 12: 2569.81 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 30.86 |  | 1381.55 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 204.88; 12: 6742.48 | [17 empty] | Всего по позиции
614 | ФССЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | м | 11.49 | 1 | 11.49 | 263.26 |  | 3024.86 | 8.16 | 24682.86 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3024.86; 12: 24682.86 | [17 empty] | Всего по позиции
615 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=3 / 10 | [23 empty] | Объем=3 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 14.9; 11: 44.77; 12: 667.07 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 97.48; 11: 13.24; 12: 1290.64 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 13.15; 11: 44.77; 12: 588.73 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 1.6425 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 0.97462 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 112.38; 12: 1957.71 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.05; 12: 1255.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 32.82; 12: 1469.29 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 17.64 |  | 789.9 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.84; 12: 4216.9 | [17 empty] | Всего по позиции
616 | ФССЦ-24.3.05.08-0228 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 1315.4 |  | 3946.2 | 8.16 | 32200.99 | [11 empty] | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3946.2; 12: 32200.99 | [17 empty] | Всего по позиции
617 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
|  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 2.48; 11: 44.77; 12: 111.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 16.25; 11: 13.24; 12: 215.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 2.19; 11: 44.77; 12: 98.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.27376 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.16244 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 18.73; 12: 326.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 209.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.46; 12: 244.62 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.13; 12: 702.31 | [17 empty] | Всего по позиции
618 | ФССЦ-24.3.05.01-0043 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 121.86 |  | 121.86 | 8.16 | 994.38 | [11 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.86; 12: 994.38 | [17 empty] | Всего по позиции
619 | ФССЦ-23.8.03.11-0658 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 75 |  | 75 | 8.16 | 612 | [11 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75; 12: 612 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 9 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18 |  |  | 10: 11150.26; 12: 132665.32 | [19 empty] | Итого по разделу 9 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18
Раздел 10. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7 | [22 empty] | Раздел 10. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
(АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-01) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-01)
620 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.31; 6: 1; 7: 0.31 | [11 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Объем=31 / 100 | [23 empty] | Объем=31 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 589.77; 9: 1.15; 10: 210.25; 11: 44.77; 12: 9412.89 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 889.15; 9: 1.15; 10: 316.98; 11: 13.24; 12: 4196.82 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.56; 9: 1.15; 10: 33.71; 11: 44.77; 12: 1509.2 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.26; 6: 1.15; 7: 24.3347 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 6: 1.15; 7: 3.3511 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1478.92; 10: 527.23; 12: 13609.71 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 243.96; 12: 10922.09 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 248.84; 12: 11140.53 | [15 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 131.74; 12: 5897.93 | [15 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 907.81; 12: 30648.17 | [17 empty] | Всего по позиции
621 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.895; 6: 1; 7: 0.895 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=89,5 / 100 | [23 empty] | Объем=89,5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 184.07; 11: 44.77; 12: 8240.81 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 1264.51; 11: 13.24; 12: 16742.11 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 53.46; 11: 44.77; 12: 2393.4 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 374.49; 11: 8.16; 12: 3055.84 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 22.5303 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 4.6522 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 1823.07; 12: 28038.76 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 237.53; 12: 10634.21 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 349.17; 12: 15632.29 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 270.55 |  | 12112.37 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2442.79; 12: 55783.42 | [17 empty] | Всего по позиции
622 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -3.35 | 1 | -3.35 |  |  | -989.67 |  | -17698.49 | [11 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.4375; 10: -843.94; 11: 13.24; 12: -11173.77 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -55.86; 11: 44.77; 12: -2500.85 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -55.86; 12: -2500.85 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -82.11; 12: -3676.25 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -63.62 |  | -2848.47 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -989.67; 12: -17698.49 | [17 empty] | Всего по позиции
623 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.62 | 1 | -0.62 | 30 | 1.4375 | -26.74 | 13.24 | -354.04 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -26.74; 12: -354.04 | [17 empty] | Всего по позиции
624 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -3.97 | 1 | -3.97 | 8.17 |  | -154.82 |  | -6931.56 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=-3,35-0,62 | [23 empty] | Объем=-3,35-0,62
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.3225; 10: -42.9; 11: 44.77; 12: -1920.63 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -42.9; 12: -1920.63 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -63.06; 12: -2823.33 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -48.86 |  | -2187.6 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -154.82; 12: -6931.56 | [17 empty] | Всего по позиции
625 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.009 | 1 | -0.009 | 1690 |  | -15.21 | 8.16 | -124.11 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -15.21; 12: -124.11 | [17 empty] | Всего по позиции
626 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.0627 | 1 | -0.0627 | 1500 |  | -94.05 | 8.16 | -767.45 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -94.05; 12: -767.45 | [17 empty] | Всего по позиции
627 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -8.95 | 1 | -8.95 | 16.8 |  | -150.36 | 8.16 | -1226.94 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -150.36; 12: -1226.94 | [17 empty] | Всего по позиции
628 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -1.79 | 1 | -1.79 | 59.99 |  | -107.38 | 8.16 | -876.22 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -107.38; 12: -876.22 | [17 empty] | Всего по позиции
629 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.298; 6: 1; 7: 0.298 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=29,75 / 100 | [23 empty] | Объем=29,75 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 512.04; 11: 44.77; 12: 22924.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 1471.12; 11: 13.24; 12: 19477.63 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 159.14; 11: 44.77; 12: 7124.7 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 61.6175 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 15.6374 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 1983.16; 12: 42401.66 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 671.18; 12: 30048.73 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 986.63; 12: 44171.63 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 764.47 |  | 34225.5 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3734.26; 12: 120798.79 | [17 empty] | Всего по позиции
630 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.47; 6: 1; 7: 0.47 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=46,99 / 100 | [23 empty] | Объем=46,99 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 55.74; 11: 44.77; 12: 2495.48 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 220.33; 11: 13.24; 12: 2917.17 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 27.19; 11: 44.77; 12: 1217.3 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 7.1454 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 2.0485 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 276.07; 12: 5412.65 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.93; 12: 3712.78 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 121.91; 12: 5457.79 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 94.46 |  | 4228.86 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 492.44; 12: 15099.3 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
631 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 122.44 | 1 | 122.44 | 3.28 |  | 401.6 | 13.24 | 5317.18 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=3,1+53,55+65,79 | [23 empty] | Объем=3,1+53,55+65,79
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 401.6; 12: 5317.18 | [17 empty] | Всего по позиции
632 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 77.98 | 1 | 77.98 | 162.38 |  | 12662.39 | 8.16 | 103325.1 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12662.39; 12: 103325.1 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
(АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-02; №131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-03; №131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-05; №131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-06) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-02; №131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-03; №131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-05; №131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-06)
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
633 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.00822; 6: 1; 7: 0.00822 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=8,22 / 1000 | [23 empty] | Объем=8,22 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 1.1; 11: 44.77; 12: 49.25 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 42.1; 11: 13.24; 12: 557.4 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 6; 11: 44.77; 12: 268.62 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.04; 11: 8.16; 12: 0.33 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 0.14132 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 0.44429 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 43.24; 12: 606.98 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.1; 12: 317.87 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.53; 12: 292.44 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.78 |  | 124.29 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.55; 12: 1023.71 | [17 empty] | Всего по позиции
634 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.12118; 6: 1; 7: 0.12118 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=(129,4-8,22) / 1000 | [23 empty] | Объем=(129,4-8,22) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 444.2; 11: 13.24; 12: 5881.21 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 59.97; 11: 44.77; 12: 2684.86 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 4.442 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 444.2; 12: 5881.21 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.97; 12: 2684.86 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 55.17; 12: 2470.07 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 23.45 |  | 1049.78 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 522.82; 12: 9401.06 | [17 empty] | Всего по позиции
635 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.176; 6: 1; 7: 0.176 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=17,6 / 100 | [23 empty] | Объем=17,6 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.3225; 10: 279.59; 11: 44.77; 12: 12517.24 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.3225; 7: 35.845 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 279.59; 12: 12517.24 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 279.59; 12: 12517.24 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 248.84; 12: 11140.34 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 95.06 |  | 4255.86 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 623.49; 12: 27913.44 | [17 empty] | Всего по позиции
636 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.412; 6: 1; 7: 0.412 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=4,12 / 10 | [23 empty] | Объем=4,12 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 45.4; 11: 44.77; 12: 2032.56 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 17.06; 11: 13.24; 12: 225.87 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 1.91; 11: 44.77; 12: 85.51 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 5.5577 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.18952 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 62.46; 12: 2258.43 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.31; 12: 2118.07 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 55.35; 12: 2478.14 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 29.76 |  | 1332.27 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.57; 12: 6068.84 | [17 empty] | Всего по позиции
637 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 4.53 | 1 | 4.53 | 99.98 | 1.012 | 458.34 | 8.16 | 3740.05 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=4,12*1,1 | [23 empty] | Объем=4,12*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 458.34; 12: 3740.05 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
638 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.749; 6: 1; 7: 0.749 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=74,91 / 100 | [23 empty] | Объем=74,91 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 657.48; 11: 44.77; 12: 29435.38 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 87.6639 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 657.48; 12: 29435.38 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 657.48; 12: 29435.38 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 585.16; 12: 26197.49 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 223.54 |  | 10008.03 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1466.18; 12: 65640.9 | [17 empty] | Всего по позиции
639 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 82.4 | 1 | 82.4 | 99.98 | 1.012 | 8337.21 | 8.16 | 68031.63 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=74,91*1,1 | [23 empty] | Объем=74,91*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8337.21; 12: 68031.63 | [17 empty] | Всего по позиции
640 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 6.74 | 1 | 6.74 | 60 | 1.4375 | 581.33 | 13.24 | 7696.81 | [11 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*74,91 | [23 empty] | Объем=9/100*74,91
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 581.33; 12: 7696.81 | [17 empty] | Всего по позиции
641 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.138; 6: 1; 7: 0.138 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=138,07 / 1000 | [23 empty] | Объем=138,07 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 82.68; 9: 1.3225; 10: 15.09; 11: 44.77; 12: 675.58 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2918.84; 9: 1.4375; 10: 579.02; 11: 13.24; 12: 7666.22 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 415.8; 9: 1.4375; 10: 82.48; 11: 44.77; 12: 3692.63 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.25; 10: 0.45; 11: 8.16; 12: 3.67 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.6; 6: 1.3225; 7: 1.9346 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.8; 6: 1.4375; 7: 6.11 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3004.77; 10: 594.56; 12: 8345.47 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.57; 12: 4368.21 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 89.76; 12: 4018.75 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 38.15 |  | 1707.97 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 722.47; 12: 14072.19 | [17 empty] | Всего по позиции
642 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.381; 6: 1; 7: 1.381 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=138,07 / 100 | [23 empty] | Объем=138,07 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 195.2; 11: 44.77; 12: 8739.1 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 479.58; 11: 13.24; 12: 6349.64 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 52.33; 11: 44.77; 12: 2342.81 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 22.8844 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 5.2012 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 674.78; 12: 15088.74 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 247.53; 12: 11081.91 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 227.73; 12: 10195.36 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 96.78 |  | 4333.03 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 999.29; 12: 29617.13 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
643 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 8.22 | 1 | 8.22 | 162.38 |  | 1334.76 | 8.16 | 10891.64 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1334.76; 12: 10891.64 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [23 empty] | Прокладка трубопровода
(АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-04) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-04)
Устройство футляра | [23 empty] | Устройство футляра
644 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.196; 6: 1; 7: 0.196 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Объем=19,64 / 100 | [23 empty] | Объем=19,64 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 600.08; 9: 1.3225; 10: 155.55; 11: 44.77; 12: 6963.97 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2246.28; 9: 1.4375; 10: 632.89; 11: 13.24; 12: 8379.46 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.25; 9: 1.4375; 10: 56.7; 11: 44.77; 12: 2538.46 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 148.12; 10: 29.03; 11: 8.16; 12: 236.88 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.1; 6: 1.3225; 7: 16.3562 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.98; 6: 1.4375; 7: 3.9389 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2994.48; 10: 817.47; 12: 15580.31 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 212.25; 12: 9502.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 248.33; 12: 11117.84 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 133.51 |  | 5977.03 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1199.31; 12: 32675.18 | [17 empty] | Всего по позиции
645 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 19.8 | 1 | 19.8 | 772.4 |  | 15293.52 | 8.16 | 124795.12 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15293.52; 12: 124795.12 | [17 empty] | Всего по позиции
646 | ФЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0196; 6: 1; 7: 0.0196 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
|  | Объем=19,64/1000 | [23 empty] | Объем=19,64/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3561.84; 9: 1.3225; 10: 92.33; 11: 44.77; 12: 4133.61 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28983.66; 9: 1.4375; 10: 816.61; 11: 13.24; 12: 10811.92 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2511.7; 9: 1.4375; 10: 70.77; 11: 44.77; 12: 3168.37 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17289.28; 10: 338.87; 11: 8.16; 12: 2765.18 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 388; 6: 1.3225; 7: 10.0573 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 177.45; 6: 1.4375; 7: 4.9997 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49834.78; 10: 1247.81; 12: 17710.71 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 163.1; 12: 7301.98 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 190.83; 12: 8543.32 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 102.59 |  | 4592.95 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1541.23; 12: 30846.98 | [17 empty] | Всего по позиции
647 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.318 | 1 | 0.318 | 43982.4 |  | 13986.4 | 8.16 | 114129.02 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13986.4; 12: 114129.02 | [17 empty] | Всего по позиции
648 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: км; 5: 0.049; 6: 1; 7: 0.049 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=49/1000 | [23 empty] | Объем=49/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3230.44; 9: 1.3225; 10: 209.34; 11: 44.77; 12: 9372.15 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7695.28; 9: 1.4375; 10: 542.04; 11: 13.24; 12: 7176.61 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 939.86; 9: 1.4375; 10: 66.2; 11: 44.77; 12: 2963.77 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.33; 10: 10.75; 11: 8.16; 12: 87.72 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351.9; 6: 1.3225; 7: 22.804 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.19; 6: 1.4375; 7: 4.944 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11145.05; 10: 762.13; 12: 16636.48 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 275.54; 12: 12335.92 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 322.38; 12: 14433.03 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 173.31 |  | 7759.29 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1257.82; 12: 38828.8 | [17 empty] | Всего по позиции
649 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | м | 49.49 | 1 | 49.49 | 1019.54 |  | 50457.03 | 8.16 | 411729.36 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50457.03; 12: 411729.36 | [17 empty] | Всего по позиции
650 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.1964; 6: 1; 7: 0.1964 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=19,64 / 100 | [23 empty] | Объем=19,64 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 854.35; 9: 1.3225; 10: 221.91; 11: 44.77; 12: 9934.91 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.64; 9: 1.4375; 10: 27.57; 11: 13.24; 12: 365.03 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.22; 9: 1.4375; 10: 0.34; 11: 44.77; 12: 15.22 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1314.91; 10: 258.25; 11: 8.16; 12: 2107.32 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.81; 6: 1.3225; 7: 23.0674 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.025409 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2266.9; 10: 507.73; 12: 12407.26 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 222.25; 12: 9950.13 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 260.03; 12: 11641.65 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 139.8 |  | 6258.63 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 907.56; 12: 30307.54 | [17 empty] | Всего по позиции
651 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 10.68 |  | 96.12 | 8.16 | 784.34 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.12; 12: 784.34 | [17 empty] | Всего по позиции
652 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 2.55; 6: 1; 7: 2.55 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 60.53; 11: 44.77; 12: 2709.93 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 219.97; 11: 13.24; 12: 2912.4 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 31.85; 11: 44.77; 12: 1425.92 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 1294.64; 11: 8.16; 12: 10564.26 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 6.8327 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 2.0234 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 1575.14; 12: 16186.59 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.38; 12: 4135.85 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 96.08; 12: 4301.28 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 55.43; 12: 2481.51 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1726.65; 12: 22969.38 | [17 empty] | Всего по позиции
653 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -2.59 | 1 | -2.59 | 463.3 |  | -1199.95 | 8.16 | -9791.59 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1199.95; 12: -9791.59 | [17 empty] | Всего по позиции
654 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 2.59 | 1 | 2.59 | 519.8 |  | 1346.28 | 8.16 | 10985.64 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1346.28; 12: 10985.64 | [17 empty] | Всего по позиции
655 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных |  |  | 4: м; 5: 1.7; 6: 1; 7: 1.7 | [11 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
|  | Объем=3,1415*0,540*1 | [23 empty] | Объем=3,1415*0,540*1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.14; 9: 1.3225; 10: 94.74; 11: 44.77; 12: 4241.51 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 218.88; 9: 1.4375; 10: 534.89; 11: 13.24; 12: 7081.94 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.14; 9: 1.4375; 10: 58.99; 11: 44.77; 12: 2640.98 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.94; 6: 1.3225; 7: 11.1064 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 1.4375; 7: 5.865 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.02; 10: 629.63; 12: 11323.45 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 153.73; 12: 6882.49 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 150.66; 12: 6744.84 | [15 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 75.79 |  | 3393.07 | [15 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 856.08; 12: 21461.36 | [17 empty] | Всего по позиции
656 | ФЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [11 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.35; 9: 1.15; 10: 18.46; 11: 44.77; 12: 826.45 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.94; 10: 2.82; 11: 8.16; 12: 23.01 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.15; 7: 2.0355 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.29; 10: 21.28; 12: 849.46 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.46; 12: 826.45 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 17.91; 12: 801.66 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.41; 12: 421.49 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.6; 12: 2072.61 | [17 empty] | Всего по позиции
657 | ФССЦ-24.3.05.06-0004 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 399.7 |  | 1199.1 | 8.16 | 9784.66 | [11 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1199.1; 12: 9784.66 | [17 empty] | Всего по позиции
Пробивка отверстий | [23 empty] | Пробивка отверстий
658 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит. |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит.
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.15; 10: 9.7; 11: 44.77; 12: 434.27 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.15; 10: 0.04; 11: 13.24; 12: 0.53 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.14; 11: 8.16; 12: 1.14 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.15; 7: 1.0695 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 9.88; 12: 435.94 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.7; 12: 434.27 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 14.16; 12: 634.03 | [15 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 6.18 |  | 276.85 | [15 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.22; 12: 1346.82 | [17 empty] | Всего по позиции
659 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 0.3 | 1 | 0.3 | 772.4 |  | 231.72 | 8.16 | 1890.84 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 231.72; 12: 1890.84 | [17 empty] | Всего по позиции
660 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
|  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 2.48; 11: 44.77; 12: 111.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 16.25; 11: 13.24; 12: 215.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 2.19; 11: 44.77; 12: 98.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.27376 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.16244 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 18.73; 12: 326.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 209.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.46; 12: 244.62 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.13; 12: 702.31 | [17 empty] | Всего по позиции
661 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 885.11 | 1.0424 | 922.6 | 8.16 | 7528.42 | [11 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  | Цена=8667/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 922.6; 12: 7528.42 | [17 empty] | Всего по позиции
662 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 503.47 | 1.0424 | 524.8 | 8.16 | 4282.37 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  | Цена=4930/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 524.8; 12: 4282.37 | [17 empty] | Всего по позиции
663 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(3+1+2) / 10 | [23 empty] | Объем=(3+1+2) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 29.8; 11: 44.77; 12: 1334.15 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 194.95; 11: 13.24; 12: 2581.14 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 26.31; 11: 44.77; 12: 1177.9 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 3.2851 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 1.9492 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 224.75; 12: 3915.29 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.11; 12: 2512.05 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 65.65; 12: 2939.1 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 35.29 |  | 1580.08 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 325.69; 12: 8434.47 | [17 empty] | Всего по позиции
664 | ФССЦ-24.3.05.08-0631 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 700.59 |  | 2101.77 | 8.16 | 17150.44 | [11 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2101.77; 12: 17150.44 | [17 empty] | Всего по позиции
665 | ФССЦ-24.3.05.08-0451 | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм/применит. |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 456.46 |  | 456.46 | 8.16 | 3724.71 | [11 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм/применит.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 456.46; 12: 3724.71 | [17 empty] | Всего по позиции
666 | ФССЦ-24.3.05.08-0511 | Отвод полиэтиленовый сварной 45°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 660.54 |  | 1321.08 | 8.16 | 10780.01 | [11 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 45°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1321.08; 12: 10780.01 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 10 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7 |  |  | 10: 129006.29; 12: 1444509.34 | [19 empty] | Итого по разделу 10 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7
Раздел 11. Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8 | [22 empty] | Раздел 11. Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
(АОСР №131-23-НВК3-т.13-14-7-8-01) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-т.13-14-7-8-01)
667 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.067; 6: 1; 7: 0.067 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=6,68 / 100 | [23 empty] | Объем=6,68 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 115.12; 11: 44.77; 12: 5153.92 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 330.75; 11: 13.24; 12: 4379.13 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 35.78; 11: 44.77; 12: 1601.87 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 13.8536 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 3.5158 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 445.87; 12: 9533.05 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 150.9; 12: 6755.79 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 221.82; 12: 9931.01 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 171.88 |  | 7694.84 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 839.57; 12: 27158.9 | [17 empty] | Всего по позиции
668 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.106; 6: 1; 7: 0.106 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=10,55 / 100 | [23 empty] | Объем=10,55 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 12.57; 11: 44.77; 12: 562.76 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 49.69; 11: 13.24; 12: 657.9 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 6.13; 11: 44.77; 12: 274.44 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 1.6115 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.462 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 62.26; 12: 1220.66 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.7; 12: 837.2 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 27.49; 12: 1230.68 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 21.3 |  | 953.57 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.05; 12: 3404.91 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
669 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 26.79 | 1 | 26.79 | 3.28 |  | 87.87 | 13.24 | 1163.4 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.87; 12: 1163.4 | [17 empty] | Всего по позиции
670 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 17.23 | 1 | 17.23 | 162.38 |  | 2797.81 | 8.16 | 22830.13 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2797.81; 12: 22830.13 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
(АОСР №131-23-НВК3-т.13-14-7-8-01; №131-23-НВК3-т.13-14-7-8-02; №131-23-НВК3-т.13-14-7-8-03) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-т.13-14-7-8-01; №131-23-НВК3-т.13-14-7-8-02; №131-23-НВК3-т.13-14-7-8-03)
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
671 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.091; 6: 1; 7: 0.091 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=91,02 / 1000 | [23 empty] | Объем=91,02 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 12.2; 11: 44.77; 12: 546.19 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 466.12; 11: 13.24; 12: 6171.43 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 66.4; 11: 44.77; 12: 2972.73 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.39; 11: 8.16; 12: 3.18 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 1.5645 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 4.9185 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 478.71; 12: 6720.8 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.6; 12: 3518.92 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 72.31; 12: 3237.41 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 30.73 |  | 1375.9 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 581.75; 12: 11334.11 | [17 empty] | Всего по позиции
672 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.019; 6: 1; 7: 0.019 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=1,85 / 100 | [23 empty] | Объем=1,85 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 36.22; 11: 44.77; 12: 1621.57 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 4.6436 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 36.22; 12: 1621.57 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.22; 12: 1621.57 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 32.24; 12: 1443.2 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 12.31 |  | 551.33 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.77; 12: 3616.1 | [17 empty] | Всего по позиции
673 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.064; 6: 1; 7: 0.064 | [11 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=6,4 / 100 | [23 empty] | Объем=6,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.3225; 10: 9.78; 11: 44.77; 12: 437.85 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.4375; 10: 300.18; 11: 13.24; 12: 3974.38 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.4375; 10: 15.75; 11: 44.77; 12: 705.13 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 0.78; 11: 8.16; 12: 6.36 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.3225; 7: 1.2188 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.4375; 7: 1.277 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 310.74; 12: 4418.59 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.53; 12: 1142.98 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 37.53; 12: 1680.18 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 29.08 |  | 1301.85 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 377.35; 12: 7400.62 | [17 empty] | Всего по позиции
674 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 7.04 | 1 | 7.04 | 99.98 | 1.012 | 712.31 | 8.16 | 5812.45 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=6,4*1,1 | [23 empty] | Объем=6,4*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 712.31; 12: 5812.45 | [17 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка песком | [23 empty] | Обратная засыпка песком
675 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.948; 6: 1; 7: 0.948 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=94,77 / 100 | [23 empty] | Объем=94,77 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 832.16; 11: 44.77; 12: 37255.8 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 110.9551 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 832.16; 12: 37255.8 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 832.16; 12: 37255.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 740.62; 12: 33157.66 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 282.93 |  | 12666.97 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1855.71; 12: 83080.43 | [17 empty] | Всего по позиции
676 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 104.25 | 1 | 104.25 | 99.98 | 1.012 | 10547.99 | 8.16 | 86071.6 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=94,77*1,1 | [23 empty] | Объем=94,77*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10547.99; 12: 86071.6 | [17 empty] | Всего по позиции
677 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 8.53 | 1 | 8.53 | 60 | 1.4375 | 735.71 | 13.24 | 9740.8 | [11 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*94,77 | [23 empty] | Объем=9/100*94,77
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 735.71; 12: 9740.8 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
678 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 92.87 | 1 | 92.87 | 162.38 |  | 15080.23 | 8.16 | 123054.68 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15080.23; 12: 123054.68 | [17 empty] | Всего по позиции
Укладка плит | [23 empty] | Укладка плит
(АОСР №131-23-НВК3-т.13-14-7-8-03) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-т.13-14-7-8-03)
679 | ФЕР27-12-010-02 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 / защитное покрытие плитами |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0888; 6: 1; 7: 0.0888 | [11 empty] | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 / защитное покрытие плитами
|  | Объем=(0,74*12) / 100 | [23 empty] | Объем=(0,74*12) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1169.18; 9: 1.3225; 10: 137.31; 11: 44.77; 12: 6147.37 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3971.59; 9: 1.4375; 10: 506.97; 11: 13.24; 12: 6712.28 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 463.99; 9: 1.4375; 10: 59.23; 11: 44.77; 12: 2651.73 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 70.79; 10: 6.29; 11: 8.16; 12: 51.33 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 139.52; 6: 1.3225; 7: 16.3849 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.39; 6: 1.4375; 7: 4.3899 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5211.56; 10: 650.57; 12: 12910.98 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 196.54; 12: 8799.1 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 288.91; 12: 12934.68 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 223.86 |  | 10022.17 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1163.34; 12: 35867.83 | [17 empty] | Всего по позиции
680 | ЗАО "ДСК-СТОЛИЦА" счет №1605_1 от 05.03.2024г. | Плита ВП 28-12 ТУ |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 1817.81 | 1.012 | 22075.48 | 8.16 | 180135.92 | [11 empty] | Плита ВП 28-12 ТУ
|  | Цена=17800/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=17800/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22075.48; 12: 180135.92 | [17 empty] | Всего по позиции
681 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.618; 6: 1; 7: 0.618 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=61,8 / 100 | [23 empty] | Объем=61,8 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 164.78; 11: 44.77; 12: 7377.2 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 63.64; 11: 13.24; 12: 842.59 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 2.06; 11: 44.77; 12: 92.23 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 38.78; 11: 8.16; 12: 316.44 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 17.3269 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.17767 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 267.2; 12: 8536.23 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 166.84; 12: 7469.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 183.52; 12: 8216.37 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 97.85 |  | 4380.82 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 548.57; 12: 21133.42 | [17 empty] | Всего по позиции
682 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -1.732 | 1 | -1.732 | 30 | 1.4375 | -74.69 | 13.24 | -988.9 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -74.69; 12: -988.9 | [17 empty] | Всего по позиции
683 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -1.732 | 1 | -1.732 | 9.51 |  | -58.51 |  | -2619.58 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -21.78; 11: 44.77; 12: -975.09 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -21.78; 12: -975.09 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -23.96; 12: -1072.6 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -12.77 |  | -571.89 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -58.51; 12: -2619.58 | [17 empty] | Всего по позиции
684 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 309 | 1 | 309 | 10.33 |  | 3191.97 | 8.16 | 26046.48 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*(61,8)*2 | [23 empty] | Объем=2,5*(61,8)*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3191.97; 12: 26046.48 | [17 empty] | Всего по позиции
685 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.01 | 1 | 0.01 | 11885.47 |  | 118.85 | 8.16 | 969.82 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.85; 12: 969.82 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 11 Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8 |  |  | 10: 60773.13; 12: 645213.12 | [19 empty] | Итого по разделу 11 Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1208258.17; 12: 11291781.03 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 28560.37; 12: 1278647.78 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 75899.07; 12: 1004903.71 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 6863.41; 12: 307274.93 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1103556.23; 12: 9005018.84 | [21 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 242.5; 12: 3210.7 | [21 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1141660; 12: 12994305.24 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1138804.8; 12: 12956502.4 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 28486.52; 12: 1275341.52 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 73286.37; 12: 970311.57 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6863.41; 12: 307274.93 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 975609.73; 12: 7960975.39 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 39468.91; 12: 1767027.51 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 21953.27; 12: 982846.41 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2612.7; 12: 34592.14 | [21 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Перевозка |  |  | 10: 242.5; 12: 3210.7 | [21 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 128129.65; 12: 1052242.99 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 73.85; 12: 3306.26 | [21 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 127946.5; 12: 1044043.45 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 71.64; 12: 3207.09 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 37.66; 12: 1686.19 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 1269789.65; 12: 14046548.23 | [22 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 35423.78; 12: 1585922.71 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 39540.55; 12: 1770234.6 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 21990.93; 12: 984532.6 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 104122.75; 12: 1151816.95 | [21 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 1373912.4; 12: 15198365.18 | [22 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 32973.9; 12: 364760.76 | [21 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 1406886.3; 12: 15563125.94 | [22 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 1406886.3; 12: 15563125.94 | [22 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1406886.3; 12: 15563125.94 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-02-01 НВК4 изм.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-02-01 изм.1
Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | [19 empty] | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1740.39 | (120,46) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1570.8 | (108,73) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 242.38 | (5,41) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 648.66 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 106.94 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Переустройство канализации на участке К11А-К11Б | [21 empty] | Раздел 1. Переустройство канализации на участке К11А-К11Б
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК4-06) | [22 empty] | Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК4-06)
1 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.947; 6: 1; 7: 0.947 | [10 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=94,7 / 100 | [22 empty] | Объем=94,7 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 194.77; 11: 44.77; 12: 8719.85 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 1337.97; 11: 13.24; 12: 17714.72 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 56.57; 11: 44.77; 12: 2532.64 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 396.24; 11: 8.16; 12: 3233.32 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 23.8393 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 4.9225 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 1928.98; 12: 29667.89 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 251.34; 12: 11252.49 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 369.47; 12: 16541.16 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 286.28 |  | 12816.59 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2584.73; 12: 59025.64 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -3.54 | 1 | -3.54 |  |  | -1045.81 |  | -18702.42 | [10 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.4375; 10: -891.8; 11: 13.24; 12: -11807.43 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -59.03; 11: 44.77; 12: -2642.77 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -59.03; 12: -2642.77 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -86.77; 12: -3884.87 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -67.24 |  | -3010.12 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1045.81; 12: -18702.42 | [16 empty] | Всего по позиции
3 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.65 | 1 | -0.65 | 30 | 1.4375 | -28.03 | 13.24 | -371.12 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -28.03; 12: -371.12 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -4.19 | 1 | -4.19 | 8.17 |  | -163.38 |  | -7314.51 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=-3,54-0,65 | [22 empty] | Объем=-3,54-0,65
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.3225; 10: -45.27; 11: 44.77; 12: -2026.74 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -45.27; 12: -2026.74 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -66.55; 12: -2979.31 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -51.56 |  | -2308.46 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -163.38; 12: -7314.51 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.00947 | 1 | -0.00947 | 1690 |  | -16 | 8.16 | -130.56 | [10 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -16; 12: -130.56 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.06629 | 1 | -0.06629 | 1500 |  | -99.44 | 8.16 | -811.43 | [10 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -99.44; 12: -811.43 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -9.47 | 1 | -9.47 | 16.8 |  | -159.1 | 8.16 | -1298.26 | [10 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -159.1; 12: -1298.26 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -1.894 | 1 | -1.894 | 59.99 |  | -113.62 | 8.16 | -927.14 | [10 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -113.62; 12: -927.14 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.358; 6: 1; 7: 0.358 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=35,76 / 100 | [22 empty] | Объем=35,76 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 615.14; 11: 44.77; 12: 27539.82 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 1767.32; 11: 13.24; 12: 23399.32 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 191.18; 11: 44.77; 12: 8559.13 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 74.0237 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 18.7859 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 2382.46; 12: 50939.14 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 806.32; 12: 36098.95 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1185.29; 12: 53065.46 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 918.4 |  | 41116.7 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4486.15; 12: 145121.3 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.524; 6: 1; 7: 0.524 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=52,38 / 100 | [22 empty] | Объем=52,38 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 62.14; 11: 44.77; 12: 2782.01 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 245.65; 11: 13.24; 12: 3252.41 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 30.31; 11: 44.77; 12: 1356.98 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 7.9664 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 2.2839 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 307.79; 12: 6034.42 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.45; 12: 4138.99 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 135.9; 12: 6084.32 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 105.3 |  | 4714.31 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 548.99; 12: 16833.05 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
11 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 137.7 | 1 | 137.7 | 3.28 |  | 451.66 | 13.24 | 5979.98 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=35,76*1,8+52,38*1,4 | [22 empty] | Объем=35,76*1,8+52,38*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 451.66; 12: 5979.98 | [16 empty] | Всего по позиции
12 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 88.14 | 1 | 88.14 | 162.38 |  | 14312.17 | 8.16 | 116787.31 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=35,76+52,38 | [22 empty] | Объем=35,76+52,38
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14312.17; 12: 116787.31 | [16 empty] | Всего по позиции
Демонтажные работы (АОСР №131-23-НВК4-06) | [22 empty] | Демонтажные работы (АОСР №131-23-НВК4-06)
13 | ФЕРр66-2-3 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм/применит. |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4113; 6: 1; 7: 0.4113 | [10 empty] | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм/применит.
|  | Объем=41,13 / 100 | [22 empty] | Объем=41,13 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1379.51; 10: 567.39; 11: 44.77; 12: 25402.05 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 176.86; 7: 72.7425 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1379.51; 10: 567.39; 12: 25402.05 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 567.39; 12: 25402.05 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 504.98; 12: 22607.82 | [14 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 249.65; 12: 11176.9 | [14 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1322.02; 12: 59186.77 | [16 empty] | Всего по позиции
Земляные работы для устройства котлована (АОСР №131-23-НВК4-06; №131-23-НВК4-07; №131-23-НВК4-11; №131-23-НВК4-12) | [22 empty] | Земляные работы для устройства котлована (АОСР №131-23-НВК4-06; №131-23-НВК4-07; №131-23-НВК4-11; №131-23-НВК4-12)
14 | ФЕР01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.06203; 6: 1; 7: 0.06203 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=62,03 / 1000 | [22 empty] | Объем=62,03 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.93; 9: 1.3225; 10: 5.08; 11: 44.77; 12: 227.43 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2724.67; 9: 1.4375; 10: 242.95; 11: 13.24; 12: 3216.66 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 226.26; 9: 1.4375; 10: 20.18; 11: 44.77; 12: 903.46 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.94; 6: 1.3225; 7: 0.65136 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.76; 6: 1.4375; 7: 1.4945 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2786.6; 10: 248.03; 12: 3444.09 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.26; 12: 1130.89 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 23.24; 12: 1040.42 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 9.88 |  | 442.18 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 281.15; 12: 4926.69 | [16 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.019; 6: 1; 7: 0.019 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка
|  | Объем=1,92 / 100 | [22 empty] | Объем=1,92 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 36.22; 11: 44.77; 12: 1621.57 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 4.6436 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 36.22; 12: 1621.57 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.22; 12: 1621.57 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 32.24; 12: 1443.2 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 12.31 |  | 551.33 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.77; 12: 3616.1 | [16 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (Прим. устройство щебеночного основания под колодцы) |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.144; 6: 1; 7: 0.144 | [10 empty] | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (Прим. устройство щебеночного основания под колодцы)
|  | Объем=1,44 / 10 | [22 empty] | Объем=1,44 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 15.87; 11: 44.77; 12: 710.5 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 42.3; 9: 1.4375; 10: 8.76; 11: 13.24; 12: 115.98 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.73; 9: 1.4375; 10: 0.98; 11: 44.77; 12: 43.87 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 1.9425 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 1.4375; 7: 0.09729 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 125.63; 10: 24.63; 12: 826.48 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.85; 12: 754.37 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 19.71; 12: 882.61 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.6 |  | 474.5 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.94; 12: 2183.59 | [16 empty] | Всего по позиции
17 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 1.8 | 1 | 1.8 | 325.21 |  | 585.38 | 8.16 | 4776.7 | [10 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 585.38; 12: 4776.7 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1564; 6: 1; 7: 0.1564 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=15,64 / 100 | [22 empty] | Объем=15,64 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 137.29; 11: 44.77; 12: 6146.47 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 18.3053 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 137.29; 12: 6146.47 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.29; 12: 6146.47 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 122.19; 12: 5470.36 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 46.68 |  | 2089.8 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.16; 12: 13706.63 | [16 empty] | Всего по позиции
19 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 17.2 | 1 | 17.2 | 99.98 | 1.012 | 1740.29 | 8.16 | 14200.77 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=15,64*1,1 | [22 empty] | Объем=15,64*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1740.29; 12: 14200.77 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/ обратная засыпка |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.06615; 6: 1; 7: 0.06615 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/ обратная засыпка
|  | Объем=66,15 / 1000 | [22 empty] | Объем=66,15 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.06; 9: 1.3225; 10: 6.22; 11: 44.77; 12: 278.47 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1980; 9: 1.4375; 10: 188.28; 11: 13.24; 12: 2492.83 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.3; 9: 1.4375; 10: 25.42; 11: 44.77; 12: 1138.05 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 6: 1.3225; 7: 0.79697 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 6: 1.4375; 7: 1.8828 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2051.06; 10: 194.5; 12: 2771.3 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.64; 12: 1416.52 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 29.11; 12: 1303.2 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 12.37 |  | 553.86 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 235.98; 12: 4628.36 | [16 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.818; 6: 1; 7: 0.818 | [10 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=(15,64+66,15) / 100 | [22 empty] | Объем=(15,64+66,15) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 115.62; 11: 44.77; 12: 5176.31 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 284.07; 11: 13.24; 12: 3761.09 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 31; 11: 44.77; 12: 1387.87 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 13.555 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 3.0808 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 399.69; 12: 8937.4 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 146.62; 12: 6564.18 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 134.89; 12: 6039.05 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 57.33 |  | 2566.59 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 591.91; 12: 17543.04 | [16 empty] | Всего по позиции
Земляные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НВК4-06; №131-23-НВК4-07; №131-23-НВК4-11; №131-23-НВК4-12) | [22 empty] | Земляные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НВК4-06; №131-23-НВК4-07; №131-23-НВК4-11; №131-23-НВК4-12)
22 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.16201; 6: 1; 7: 0.16201 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=162,01 / 1000 | [22 empty] | Объем=162,01 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.7; 9: 1.3225; 10: 19.22; 11: 44.77; 12: 860.48 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2500; 9: 1.4375; 10: 582.22; 11: 13.24; 12: 7708.59 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 9: 1.4375; 10: 78.6; 11: 44.77; 12: 3518.92 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.3225; 7: 2.464 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.4375; 7: 5.8222 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2589.7; 10: 601.44; 12: 8569.07 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.82; 12: 4379.4 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 89.99; 12: 4029.05 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 38.25 |  | 1712.35 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 729.68; 12: 14310.47 | [16 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка
|  | Объем=5,01 / 100 | [22 empty] | Объем=5,01 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 95.32; 11: 44.77; 12: 4267.48 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 12.2199 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 95.32; 12: 4267.48 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.32; 12: 4267.48 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 84.83; 12: 3798.06 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 32.41 |  | 1450.94 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 212.56; 12: 9516.48 | [16 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.246; 6: 1; 7: 0.246 | [10 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=2,46 / 10 | [22 empty] | Объем=2,46 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 27.11; 11: 44.77; 12: 1213.71 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 10.18; 11: 13.24; 12: 134.78 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 1.14; 11: 44.77; 12: 51.04 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 3.3184 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.11316 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 37.29; 12: 1348.49 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.25; 12: 1264.75 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 33.05; 12: 1479.76 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 17.77 |  | 795.53 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88.11; 12: 3623.78 | [16 empty] | Всего по позиции
25 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 2.71 | 1 | 2.71 | 99.98 | 1.012 | 274.2 | 8.16 | 2237.47 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=2,46*1,1 | [22 empty] | Объем=2,46*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 274.2; 12: 2237.47 | [16 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.3824; 6: 1; 7: 0.3824 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=38,24 / 100 | [22 empty] | Объем=38,24 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 335.67; 11: 44.77; 12: 15027.95 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 44.7566 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 335.67; 12: 15027.95 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 335.67; 12: 15027.95 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 298.75; 12: 13374.88 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 114.13 |  | 5109.5 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 748.55; 12: 33512.33 | [16 empty] | Всего по позиции
27 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 42.06 | 1 | 42.06 | 99.98 | 1.012 | 4255.62 | 8.16 | 34725.86 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=38,24*1,1 | [22 empty] | Объем=38,24*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4255.62; 12: 34725.86 | [16 empty] | Всего по позиции
28 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 3.44 | 1 | 3.44 | 60 | 1.4375 | 296.7 | 13.24 | 3928.31 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*38,24 | [22 empty] | Объем=9/100*38,24
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 296.7; 12: 3928.31 | [16 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.185; 6: 1; 7: 0.185 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка
|  | Объем=185,45 / 1000 | [22 empty] | Объем=185,45 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.06; 9: 1.3225; 10: 17.39; 11: 44.77; 12: 778.55 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1980; 9: 1.4375; 10: 526.56; 11: 13.24; 12: 6971.65 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.3; 9: 1.4375; 10: 71.09; 11: 44.77; 12: 3182.7 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 6: 1.3225; 7: 2.2289 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 6: 1.4375; 7: 5.2656 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2051.06; 10: 543.95; 12: 7750.2 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.48; 12: 3961.25 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 81.4; 12: 3644.35 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 34.6 |  | 1548.85 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 659.95; 12: 12943.4 | [16 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.855; 6: 1; 7: 1.855 | [10 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=185,45 / 100 | [22 empty] | Объем=185,45 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 262.2; 11: 44.77; 12: 11738.69 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 644.19; 11: 13.24; 12: 8529.08 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 70.29; 11: 44.77; 12: 3146.88 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 30.7391 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 6.9864 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 906.39; 12: 20267.77 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 332.49; 12: 14885.57 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 305.89; 12: 13694.72 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 130 |  | 5820.26 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1342.28; 12: 39782.75 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
31 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 21.34 | 1 | 21.34 | 2.91 |  | 62.1 | 13.24 | 822.2 | [10 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Объем=11,23*1,9 | [22 empty] | Объем=11,23*1,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.1; 12: 822.2 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство колодца 11А (АОСР №131-23-НВК4-08; №131-23-НВК4-010) | [22 empty] | Устройство колодца 11А (АОСР №131-23-НВК4-08; №131-23-НВК4-010)
32 | ФЕР23-03-001-05 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.1874; 6: 1; 7: 0.1874 | [10 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,27*1+0,4*2+0,27*1+0,049*1+0,02*1+0,93/2) / 10 | [22 empty] | Объем=(0,27*1+0,4*2+0,27*1+0,049*1+0,02*1+0,93/2) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 875.71; 9: 1.3225; 10: 217.03; 11: 44.77; 12: 9716.43 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1531.19; 9: 1.4375; 10: 412.48; 11: 13.24; 12: 5461.24 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 202.72; 9: 1.4375; 10: 54.61; 11: 44.77; 12: 2444.89 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3692.89; 10: 692.05; 11: 8.16; 12: 5647.13 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 96.55; 6: 1.3225; 7: 23.9286 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.89; 6: 1.4375; 7: 4.2806 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6099.79; 10: 1321.56; 12: 20824.8 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 271.64; 12: 12161.32 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 317.82; 12: 14228.74 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 170.86 |  | 7649.47 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1810.24; 12: 42703.01 | [16 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг/применит. ПН15-1 объем бетона 0,27м3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 462.83 |  | 462.83 | 8.16 | 3776.69 | [10 empty] | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг/применит. ПН15-1 объем бетона 0,27м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 462.83; 12: 3776.69 | [16 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 647.77 |  | 1295.54 | 8.16 | 10571.61 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1295.54; 12: 10571.61 | [16 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-05.1.06.09-0003 | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 387.63 |  | 387.63 | 8.16 | 3163.06 | [10 empty] | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 387.63; 12: 3163.06 | [16 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 78.56 |  | 78.56 | 8.16 | 641.05 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78.56; 12: 641.05 | [16 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 31.43 |  | 31.43 | 8.16 | 256.47 | [10 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.43; 12: 256.47 | [16 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.0292 | 1 | 0.0292 | 10508 |  | 306.83 | 8.16 | 2503.73 | [10 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Объем=29,2/1000 | [22 empty] | Объем=29,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.83; 12: 2503.73 | [16 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [10 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [16 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1576; 6: 1; 7: 0.1576 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=15,76 / 100 | [22 empty] | Объем=15,76 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 42.02; 11: 44.77; 12: 1881.24 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 16.23; 11: 13.24; 12: 214.89 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.53; 11: 44.77; 12: 23.73 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 9.89; 11: 8.16; 12: 80.7 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 4.4186 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.04531 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 68.14; 12: 2176.83 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.55; 12: 1904.97 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 46.81; 12: 2095.47 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 24.96 |  | 1117.26 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 139.91; 12: 5389.56 | [16 empty] | Всего по позиции
41 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.442 | 1 | -0.442 | 30 | 1.4375 | -19.06 | 13.24 | -252.35 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -19.06; 12: -252.35 | [16 empty] | Всего по позиции
42 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.442 | 1 | -0.442 | 9.51 |  | -14.94 |  | -668.72 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -5.56; 11: 44.77; 12: -248.92 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -5.56; 12: -248.92 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -6.12; 12: -273.81 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -3.26 |  | -145.99 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -14.94; 12: -668.72 | [16 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 78.8 | 1 | 78.8 | 10.33 |  | 814 | 8.16 | 6642.24 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*15,76*2 | [22 empty] | Объем=2,5*15,76*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 814; 12: 6642.24 | [16 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.002522 | 1 | 0.002522 | 11885.47 |  | 29.98 | 8.16 | 244.64 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.98; 12: 244.64 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство колодца 11Б (АОСР №131-23-НВК4-08; №131-23-НВК4-010) | [22 empty] | Устройство колодца 11Б (АОСР №131-23-НВК4-08; №131-23-НВК4-010)
45 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.1345; 6: 1; 7: 0.1345 | [10 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,18*1+0,24*2+0,1*1+0,1*1+0,02*1+0,93/2) / 10 | [22 empty] | Объем=(0,18*1+0,24*2+0,1*1+0,1*1+0,02*1+0,93/2) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1257.92; 9: 1.3225; 10: 223.75; 11: 44.77; 12: 10017.29 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2297.79; 9: 1.4375; 10: 444.26; 11: 13.24; 12: 5882 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 286.34; 9: 1.4375; 10: 55.36; 11: 44.77; 12: 2478.47 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3018.09; 10: 405.93; 11: 8.16; 12: 3312.39 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 138.69; 6: 1.3225; 7: 24.6697 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.87; 6: 1.4375; 7: 4.2284 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6573.8; 10: 1073.94; 12: 19211.68 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 279.11; 12: 12495.76 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 326.56; 12: 14620.04 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 175.56 |  | 7859.83 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1576.06; 12: 41691.55 | [16 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 215.48 |  | 215.48 | 8.16 | 1758.32 | [10 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.48; 12: 1758.32 | [16 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 362.1 |  | 724.2 | 8.16 | 5909.47 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 724.2; 12: 5909.47 | [16 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 175.57 |  | 175.57 | 8.16 | 1432.65 | [10 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.57; 12: 1432.65 | [16 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7.6, объем бетона 0,1м3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 234.87 |  | 234.87 | 8.16 | 1916.54 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7.6, объем бетона 0,1м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.87; 12: 1916.54 | [16 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг/применит. КО7 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 31.43 |  | 31.43 | 8.16 | 256.47 | [10 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг/применит. КО7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.43; 12: 256.47 | [16 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.0292 | 1 | 0.0292 | 10508 |  | 306.83 | 8.16 | 2503.73 | [10 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Объем=29,2/1000 | [22 empty] | Объем=29,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.83; 12: 2503.73 | [16 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [10 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [16 empty] | Всего по позиции
53 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1086; 6: 1; 7: 0.1086 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=10,86 / 100 | [22 empty] | Объем=10,86 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 28.96; 11: 44.77; 12: 1296.54 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 11.18; 11: 13.24; 12: 148.02 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.36; 11: 44.77; 12: 16.12 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 6.81; 11: 8.16; 12: 55.57 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 3.0448 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.031223 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 46.95; 12: 1500.13 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.32; 12: 1312.66 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 32.25; 12: 1443.93 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 17.2 |  | 769.88 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.4; 12: 3713.94 | [16 empty] | Всего по позиции
54 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.304 | 1 | -0.304 | 30 | 1.4375 | -13.11 | 13.24 | -173.58 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -13.11; 12: -173.58 | [16 empty] | Всего по позиции
55 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.304 | 1 | -0.304 | 9.51 |  | -10.26 |  | -459.44 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -3.82; 11: 44.77; 12: -171.02 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -3.82; 12: -171.02 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -4.2; 12: -188.12 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -2.24 |  | -100.3 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -10.26; 12: -459.44 | [16 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 54.3 | 1 | 54.3 | 10.33 |  | 560.92 | 8.16 | 4577.11 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*10,86*2 | [22 empty] | Объем=2,5*10,86*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 560.92; 12: 4577.11 | [16 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.002 | 1 | 0.002 | 11885.47 |  | 23.77 | 8.16 | 193.96 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.77; 12: 193.96 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК4-09) | [22 empty] | Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК4-09)
58 | ФЕР22-01-015-14 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1728; 6: 1; 7: 0.1728 | [10 empty] | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Объем=17,28 / 100 | [22 empty] | Объем=17,28 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2848.25; 9: 1.3225; 10: 650.9; 11: 44.77; 12: 29140.79 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4553.32; 9: 1.4375; 10: 1131.04; 11: 13.24; 12: 14974.97 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 324.99; 9: 1.4375; 10: 80.73; 11: 44.77; 12: 3614.28 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3186.04; 10: 550.55; 11: 8.16; 12: 4492.49 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 299.5; 6: 1.3225; 7: 68.4441 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.19; 6: 1.4375; 7: 6.0088 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10587.61; 10: 2332.49; 12: 48608.25 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 731.63; 12: 32755.07 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 856.01; 12: 38323.43 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 460.2 |  | 20602.94 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3648.7; 12: 107534.62 | [16 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-23.5.01.08-0027 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм |  |  | м | 17.4528 | 1 | 17.4528 | 921.9 |  | 16089.74 | 8.16 | 131292.28 | [10 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16089.74; 12: 131292.28 | [16 empty] | Всего по позиции
60 | ФЕР22-02-006-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.01728; 6: 1; 7: 0.01728 | [10 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
|  | Объем=17,28/1000 | [22 empty] | Объем=17,28/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1408.64; 9: 1.3225; 10: 32.19; 11: 44.77; 12: 1441.15 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2315.38; 9: 1.4375; 10: 57.51; 11: 13.24; 12: 761.43 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 271.88; 9: 1.4375; 10: 6.75; 11: 44.77; 12: 302.2 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1935.91; 10: 33.45; 11: 8.16; 12: 272.95 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 142; 6: 1.3225; 7: 3.2451 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.12; 6: 1.4375; 7: 0.52462 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5659.93; 10: 123.15; 12: 2475.53 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.94; 12: 1743.35 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 45.56; 12: 2039.72 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 24.49 |  | 1096.57 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 193.2; 12: 5611.82 | [16 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕР22-02-005-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.01728; 6: 1; 7: 0.01728 | [10 empty] | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
|  | Объем=17,28/1000 | [22 empty] | Объем=17,28/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1180.48; 9: 1.3225; 10: 26.98; 11: 44.77; 12: 1207.89 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1936.73; 9: 1.4375; 10: 48.11; 11: 13.24; 12: 636.98 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.27; 9: 1.4375; 10: 5.82; 11: 44.77; 12: 260.56 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1338.04; 10: 23.12; 11: 8.16; 12: 188.66 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 119; 6: 1.3225; 7: 2.7195 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.27; 6: 1.4375; 7: 0.45383 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4455.25; 10: 98.21; 12: 2033.53 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.8; 12: 1468.45 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 38.38; 12: 1718.09 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 20.63 |  | 923.66 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.22; 12: 4675.28 | [16 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.042 | 1 | 0.042 | 43982.4 |  | 1847.26 | 8.16 | 15073.64 | [10 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Объем=0,0254016+0,0167616 | [22 empty] | Объем=0,0254016+0,0167616
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1847.26; 12: 15073.64 | [16 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  |  | м2 | 3.2832 | 1 | 3.2832 | 12.37 |  | 40.61 | 8.16 | 331.38 | [10 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.61; 12: 331.38 | [16 empty] | Всего по позиции
64 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.1728; 6: 1; 7: 0.1728 | [10 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=17,28 / 100 | [22 empty] | Объем=17,28 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 854.35; 9: 1.3225; 10: 195.24; 11: 44.77; 12: 8740.89 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.64; 9: 1.4375; 10: 24.25; 11: 13.24; 12: 321.07 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.22; 9: 1.4375; 10: 0.3; 11: 44.77; 12: 13.43 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1314.91; 10: 227.22; 11: 8.16; 12: 1854.12 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.81; 6: 1.3225; 7: 20.2956 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.022356 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2266.9; 10: 446.71; 12: 10916.08 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 195.54; 12: 8754.32 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 228.78; 12: 10242.55 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 122.99 |  | 5506.47 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 798.48; 12: 26665.1 | [16 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм (Прим. опорно-направляющие кольца ОНК-315/530) |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 10.68 |  | 74.76 | 8.16 | 610.04 | [10 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм (Прим. опорно-направляющие кольца ОНК-315/530)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.76; 12: 610.04 | [16 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР16-07-006-03 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [10 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.3; 9: 1.3225; 10: 144.42; 11: 44.77; 12: 6465.68 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 95.92; 10: 383.68; 11: 8.16; 12: 3130.83 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.01; 6: 1.3225; 7: 15.9229 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 123.22; 10: 528.1; 12: 9596.51 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 144.42; 12: 6465.68 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 174.75; 12: 7823.47 | [14 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 88.39 |  | 3957 | [14 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 791.24; 12: 21376.98 | [16 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  |  | т | -0.0112 | 1 | -0.0112 | 1836 |  | -20.56 | 8.16 | -167.77 | [10 empty] | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -20.56; 12: -167.77 | [16 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная |  |  | кг | -38.8 | 1 | -38.8 | 9.04 |  | -350.75 | 8.16 | -2862.12 | [10 empty] | Пакля пропитанная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -350.75; 12: -2862.12 | [16 empty] | Всего по позиции
69 | ФССЦ-01.2.03.03-0043 | Мастика битумно-кукерсольная холодная |  |  | т | -0.00384 | 1 | -0.00384 | 3219.2 |  | -12.36 | 8.16 | -100.86 | [10 empty] | Мастика битумно-кукерсольная холодная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -12.36; 12: -100.86 | [16 empty] | Всего по позиции
70 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 352.46 |  | 1409.84 | 8.16 | 11504.29 | [10 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1409.84; 12: 11504.29 | [16 empty] | Всего по позиции
71 | ФЕР23-01-020-04 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.394; 6: 1; 7: 0.394 | [10 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм
|  | Объем=39,4 / 100 | [22 empty] | Объем=39,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 272.46; 9: 1.3225; 10: 141.97; 11: 44.77; 12: 6356 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 522.71; 9: 1.4375; 10: 296.05; 11: 13.24; 12: 3919.7 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 61.98; 9: 1.4375; 10: 35.1; 11: 44.77; 12: 1571.43 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19.03; 10: 7.5; 11: 8.16; 12: 61.2 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.68; 6: 1.3225; 7: 15.4652 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.62; 6: 1.4375; 7: 2.6167 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 814.2; 10: 445.52; 12: 10336.9 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 177.07; 12: 7927.43 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 207.17; 12: 9275.09 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 111.38 |  | 4986.35 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 764.07; 12: 24598.34 | [16 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 |  |  | м | 39.4 | 1 | 39.4 | 352.61 |  | 13892.83 | 8.16 | 113365.49 | [10 empty] | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13892.83; 12: 113365.49 | [16 empty] | Всего по позиции
73 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. |  |  | 4: м; 5: 4.02; 6: 1; 7: 4.02 | [10 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ.
|  | Объем=3,1415*0,32*4 | [22 empty] | Объем=3,1415*0,32*4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.14; 9: 1.3225; 10: 224.04; 11: 44.77; 12: 10030.27 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 218.88; 9: 1.4375; 10: 1264.85; 11: 13.24; 12: 16746.61 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.14; 9: 1.4375; 10: 139.5; 11: 44.77; 12: 6245.42 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.94; 6: 1.3225; 7: 26.2633 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 1.4375; 7: 13.869 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.02; 10: 1488.89; 12: 26776.88 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 363.54; 12: 16275.69 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 356.27; 12: 15950.18 | [14 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 179.23 |  | 8023.92 | [14 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2024.39; 12: 50750.98 | [16 empty] | Всего по позиции
74 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 2.18; 6: 1; 7: 2.18 | [10 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 51.74; 11: 44.77; 12: 2316.4 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 188.05; 11: 13.24; 12: 2489.78 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 27.23; 11: 44.77; 12: 1219.09 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 1106.79; 11: 8.16; 12: 9031.41 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 5.8413 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 1.7298 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 1346.58; 12: 13837.59 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.97; 12: 3535.49 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 82.13; 12: 3676.91 | [14 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 47.38; 12: 2121.29 | [14 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1476.09; 12: 19635.79 | [16 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -2.21 | 1 | -2.21 | 463.3 |  | -1023.89 | 8.16 | -8354.94 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1023.89; 12: -8354.94 | [16 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 2.2127 | 1 | 2.2127 | 519.8 |  | 1150.16 | 8.16 | 9385.31 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1150.16; 12: 9385.31 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Переустройство канализации на участке К11А-К11Б |  |  | 10: 88014.89; 12: 1273308.28 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Переустройство канализации на участке К11А-К11Б
Раздел 2. Переустройство канализации от цеха №121 до К11Б | [21 empty] | Раздел 2. Переустройство канализации от цеха №121 до К11Б
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК4-18) | [22 empty] | Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК4-18)
77 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.018; 6: 1; 7: 0.018 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=1,81 / 100 | [22 empty] | Объем=1,81 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 2.13; 11: 44.77; 12: 95.36 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 8.44; 11: 13.24; 12: 111.75 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 1.04; 11: 44.77; 12: 46.56 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 0.27365 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.078453 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 10.57; 12: 207.11 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.17; 12: 141.92 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 4.66; 12: 208.62 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 3.61 |  | 161.65 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.84; 12: 577.38 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
78 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 2.53 | 1 | 2.53 | 3.28 |  | 8.3 | 13.24 | 109.89 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=1,81*1,4 | [22 empty] | Объем=1,81*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.3; 12: 109.89 | [16 empty] | Всего по позиции
79 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1.81 | 1 | 1.81 | 162.38 |  | 293.91 | 8.16 | 2398.31 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 293.91; 12: 2398.31 | [16 empty] | Всего по позиции
Землянные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НВК4-18; №131-23-НВК4-19; №131-23-НВК4-21) | [22 empty] | Землянные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НВК4-18; №131-23-НВК4-19; №131-23-НВК4-21)
80 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.009; 6: 1; 7: 0.009 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=9,22 / 1000 | [22 empty] | Объем=9,22 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.7; 9: 1.3225; 10: 1.07; 11: 44.77; 12: 47.9 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2500; 9: 1.4375; 10: 32.34; 11: 13.24; 12: 428.18 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 9: 1.4375; 10: 4.37; 11: 44.77; 12: 195.64 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.3225; 7: 0.13688 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.4375; 7: 0.32344 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2589.7; 10: 33.41; 12: 476.08 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.44; 12: 243.54 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5; 12: 224.06 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.13 |  | 95.22 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.54; 12: 795.36 | [16 empty] | Всего по позиции
81 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.002; 6: 1; 7: 0.002 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка
|  | Объем=0,18 / 100 | [22 empty] | Объем=0,18 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 3.81; 11: 44.77; 12: 170.57 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 0.4888 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 3.81; 12: 170.57 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.81; 12: 170.57 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 3.39; 12: 151.81 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 1.3 |  | 57.99 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.5; 12: 380.37 | [16 empty] | Всего по позиции
82 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.104; 6: 1; 7: 0.104 | [10 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=1,04 / 10 | [22 empty] | Объем=1,04 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 11.46; 11: 44.77; 12: 513.06 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 4.31; 11: 13.24; 12: 57.06 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 0.48; 11: 44.77; 12: 21.49 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 1.4029 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.04784 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 15.77; 12: 570.12 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.94; 12: 534.55 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 13.97; 12: 625.42 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 7.51 |  | 336.23 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.25; 12: 1531.77 | [16 empty] | Всего по позиции
83 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 1.144 | 1 | 1.144 | 99.98 | 1.012 | 115.75 | 8.16 | 944.52 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 115.75; 12: 944.52 | [16 empty] | Всего по позиции
84 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0782; 6: 1; 7: 0.0782 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=7,82 / 100 | [22 empty] | Объем=7,82 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 68.64; 11: 44.77; 12: 3073.01 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 9.1526 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 68.64; 12: 3073.01 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.64; 12: 3073.01 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 61.09; 12: 2734.98 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 23.34 |  | 1044.82 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 153.07; 12: 6852.81 | [16 empty] | Всего по позиции
85 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 8.6 | 1 | 8.6 | 99.98 | 1.012 | 870.15 | 8.16 | 7100.42 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=7,82*1,1 | [22 empty] | Объем=7,82*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 870.15; 12: 7100.42 | [16 empty] | Всего по позиции
86 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 0.7 | 1 | 0.7 | 60 | 1.4375 | 60.38 | 13.24 | 799.43 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*7,82 | [22 empty] | Объем=9/100*7,82
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.38; 12: 799.43 | [16 empty] | Всего по позиции
87 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/обратная засыпка щебнем |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.002; 6: 1; 7: 0.002 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/обратная засыпка щебнем
|  | Объем=1,81 / 1000 | [22 empty] | Объем=1,81 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.7; 9: 1.3225; 10: 0.24; 11: 44.77; 12: 10.74 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2500; 9: 1.4375; 10: 7.19; 11: 13.24; 12: 95.2 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 9: 1.4375; 10: 0.97; 11: 44.77; 12: 43.43 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.3225; 7: 0.030418 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.4375; 7: 0.071875 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2589.7; 10: 7.43; 12: 105.94 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.21; 12: 54.17 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.11; 12: 49.84 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.47 |  | 21.18 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.01; 12: 176.96 | [16 empty] | Всего по позиции
88 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 1.81 | 1 | 1.81 | 325.21 | 1.012 | 595.69 | 8.16 | 4860.83 | [10 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 595.69; 12: 4860.83 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
89 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 17.86 | 1 | 17.86 | 2.91 |  | 51.97 | 13.24 | 688.08 | [10 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Объем=9,4*1,9 | [22 empty] | Объем=9,4*1,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.97; 12: 688.08 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК4-20) | [22 empty] | Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК4-20)
90 | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.11; 6: 1; 7: 0.11 | [10 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм
|  | Объем=11 / 100 | [22 empty] | Объем=11 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 208.75; 9: 1.3225; 10: 30.37; 11: 44.77; 12: 1359.66 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.91; 9: 1.4375; 10: 1.25; 11: 13.24; 12: 16.55 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.12; 9: 1.4375; 10: 0.18; 11: 44.77; 12: 8.06 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5; 10: 0.55; 11: 8.16; 12: 4.49 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.74; 6: 1.3225; 7: 3.3081 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.014231 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 221.66; 10: 32.17; 12: 1380.7 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.55; 12: 1367.72 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 35.74; 12: 1600.23 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 19.22 |  | 860.3 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.13; 12: 3841.23 | [16 empty] | Всего по позиции
91 | ФССЦ-24.3.04.05-0028 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм |  |  | м | 11 | 1 | 11 | 96.9 |  | 1065.9 | 8.16 | 8697.74 | [10 empty] | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1065.9; 12: 8697.74 | [16 empty] | Всего по позиции
92 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [10 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(2+1) / 10 | [22 empty] | Объем=(2+1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 14.9; 11: 44.77; 12: 667.07 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 97.48; 11: 13.24; 12: 1290.64 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 13.15; 11: 44.77; 12: 588.73 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 1.6425 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 0.97462 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 112.38; 12: 1957.71 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.05; 12: 1255.8 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 32.82; 12: 1469.29 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 17.64 |  | 789.9 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.84; 12: 4216.9 | [16 empty] | Всего по позиции
93 | ФССЦ-24.3.05.08-0114 | Отвод полиэтиленовый удлиненный 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 457.9 |  | 915.8 | 8.16 | 7472.93 | [10 empty] | Отвод полиэтиленовый удлиненный 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 915.8; 12: 7472.93 | [16 empty] | Всего по позиции
94 | ФССЦ-24.3.05.10-0013 | Переход полиэтиленовый, удлиненный, SDR 11, диаметр 160х110 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 104.56 |  | 104.56 | 8.16 | 853.21 | [10 empty] | Переход полиэтиленовый, удлиненный, SDR 11, диаметр 160х110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104.56; 12: 853.21 | [16 empty] | Всего по позиции
Подъем до планировочной отметки колодца К11Б | [22 empty] | Подъем до планировочной отметки колодца К11Б
Демонтажные работы (АОСР №131-23-НВК4-22) | [22 empty] | Демонтажные работы (АОСР №131-23-НВК4-22)
95 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков | [21 empty] | Демонтаж чугунных люков | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.86; 10: 17.86; 11: 44.77; 12: 799.59 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 7: 2.27 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.86; 10: 17.86; 12: 799.59 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.86; 12: 799.59 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 15.9; 12: 711.64 | [14 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 7.86; 12: 351.82 | [14 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.62; 12: 1863.05 | [16 empty] | Всего по позиции
96 | ФЕР23-03-008-01 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (Прим. демонтаж кольца опорного К7, кольца строительного КС7.6, плиты перекрытия ПП10) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [10 empty] | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (Прим. демонтаж кольца опорного К7, кольца строительного КС7.6, плиты перекрытия ПП10)
|  | Объем=(1+1+1) / 100 | [22 empty] | Объем=(1+1+1) / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1411.64; 9: 0.69; 10: 29.22; 11: 44.77; 12: 1308.18 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4614.37; 9: 0.69; 10: 95.52; 11: 13.24; 12: 1264.68 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 567.2; 9: 0.69; 10: 11.74; 11: 44.77; 12: 525.6 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2079.2; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 166.86; 6: 0.69; 7: 3.454 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43; 6: 0.69; 7: 0.8901 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8105.21; 10: 124.74; 12: 2572.86 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.96; 12: 1833.78 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 47.92; 12: 2145.52 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 25.76 |  | 1153.45 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 198.42; 12: 5871.83 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
97 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 0.3 | 1 | 0.3 | 3.28 |  | 0.98 | 13.24 | 12.98 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.98; 12: 12.98 | [16 empty] | Всего по позиции
98 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 0.18 | 1 | 0.18 | 162.38 |  | 29.23 | 8.16 | 238.52 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=0,08*1+0,1*1 | [22 empty] | Объем=0,08*1+0,1*1
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.23; 12: 238.52 | [16 empty] | Всего по позиции
Монтажные работы | [22 empty] | Монтажные работы
99 | ФЕР23-03-008-01 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (Прим.установка кольца стен6ового КС10-9, плиты перекрытия колодца ПП10) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [10 empty] | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (Прим.установка кольца стен6ового КС10-9, плиты перекрытия колодца ПП10)
|  | Объем=(1+1) / 100 | [22 empty] | Объем=(1+1) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1411.64; 9: 1.3225; 10: 37.34; 11: 44.77; 12: 1671.71 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4614.37; 9: 1.4375; 10: 132.66; 11: 13.24; 12: 1756.42 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 567.2; 9: 1.4375; 10: 16.31; 11: 44.77; 12: 730.2 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2079.2; 10: 41.58; 11: 8.16; 12: 339.29 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 166.86; 6: 1.3225; 7: 4.4134 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43; 6: 1.4375; 7: 1.2363 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8105.21; 10: 211.58; 12: 3767.42 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.65; 12: 2401.91 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 62.77; 12: 2810.23 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 33.75 |  | 1510.8 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 308.1; 12: 8088.45 | [16 empty] | Всего по позиции
100 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 362.1 |  | 362.1 | 8.16 | 2954.74 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 362.1; 12: 2954.74 | [16 empty] | Всего по позиции
101 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 ранее демонтированная | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  |  | 4: шт; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 11: 8.16 | [10 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [16 empty] | Всего по позиции
102 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка | [21 empty] | Установка люка | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.32; 9: 1.3225; 10: 14.97; 11: 44.77; 12: 670.21 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.4375; 10: 5.66; 11: 13.24; 12: 74.94 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.4375; 10: 1.01; 11: 44.77; 12: 45.22 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.53; 10: 0.53; 11: 8.16; 12: 4.32 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.31; 6: 1.3225; 7: 1.7325 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.4375; 7: 0.08625 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.79; 10: 21.16; 12: 749.47 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.98; 12: 715.43 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 18.7; 12: 837.05 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.05 |  | 450.01 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.91; 12: 2036.53 | [16 empty] | Всего по позиции
103 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 ранее демонтированный | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 |  |  | 4: шт; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 11: 8.16 | [10 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [16 empty] | Всего по позиции
104 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0382; 6: 1; 7: 0.0382 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=3,82 / 100 | [22 empty] | Объем=3,82 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 10.19; 11: 44.77; 12: 456.21 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 3.93; 11: 13.24; 12: 52.03 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.13; 11: 44.77; 12: 5.82 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 2.4; 11: 8.16; 12: 19.58 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 1.071 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.010982 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 16.52; 12: 527.82 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.32; 12: 462.03 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 11.35; 12: 508.23 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 6.05 |  | 270.98 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.92; 12: 1307.03 | [16 empty] | Всего по позиции
105 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.107 | 1 | -0.107 | 30 | 1.4375 | -4.61 | 13.24 | -61.04 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.61; 12: -61.04 | [16 empty] | Всего по позиции
106 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.10708 | 1 | -0.10708 | 9.51 |  | -3.63 |  | -162.37 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -1.35; 11: 44.77; 12: -60.44 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -1.35; 12: -60.44 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -1.49; 12: -66.48 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -0.79 |  | -35.45 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3.63; 12: -162.37 | [16 empty] | Всего по позиции
107 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 19.1 | 1 | 19.1 | 10.33 |  | 197.3 | 8.16 | 1609.97 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*3,82*2 | [22 empty] | Объем=2,5*3,82*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 197.3; 12: 1609.97 | [16 empty] | Всего по позиции
108 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.001 | 1 | 0.001 | 11885.47 |  | 11.89 | 8.16 | 97.02 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.89; 12: 97.02 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Переустройство канализации от цеха №121 до К11Б |  |  | 10: 5824.82; 12: 76154.85 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Переустройство канализации от цеха №121 до К11Б
Раздел 3. Переустройство канализации на участке Ксущ.-К11А | [21 empty] | Раздел 3. Переустройство канализации на участке Ксущ.-К11А
Разработка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК4-13) | [22 empty] | Разработка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК4-13)
109 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.365; 6: 1; 7: 0.365 | [10 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=36,5 / 100 | [22 empty] | Объем=36,5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 75.07; 11: 44.77; 12: 3360.88 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 515.69; 11: 13.24; 12: 6827.74 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 21.8; 11: 44.77; 12: 975.99 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 152.72; 11: 8.16; 12: 1246.2 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 9.1883 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 1.8973 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 743.48; 12: 11434.82 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.87; 12: 4336.87 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 142.4; 12: 6375.2 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 110.33 |  | 4939.69 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 996.21; 12: 22749.71 | [16 empty] | Всего по позиции
110 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -1.36 | 1 | -1.36 |  |  | -401.78 |  | -7185.29 | [10 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.4375; 10: -342.61; 11: 13.24; 12: -4536.16 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -22.68; 11: 44.77; 12: -1015.38 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -22.68; 12: -1015.38 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -33.34; 12: -1492.61 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -25.83 |  | -1156.52 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -401.78; 12: -7185.29 | [16 empty] | Всего по позиции
111 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.25 | 1 | -0.25 | 30 | 1.4375 | -10.78 | 13.24 | -142.73 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -10.78; 12: -142.73 | [16 empty] | Всего по позиции
112 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -1.61 | 1 | -1.61 | 8.17 |  | -62.8 |  | -2811.41 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=-1,36-0,25 | [22 empty] | Объем=-1,36-0,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.3225; 10: -17.4; 11: 44.77; 12: -779 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -17.4; 12: -779 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -25.58; 12: -1145.13 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -19.82 |  | -887.28 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -62.8; 12: -2811.41 | [16 empty] | Всего по позиции
113 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.00365 | 1 | -0.00365 | 1690 |  | -6.17 | 8.16 | -50.35 | [10 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6.17; 12: -50.35 | [16 empty] | Всего по позиции
114 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.02555 | 1 | -0.02555 | 1500 |  | -38.33 | 8.16 | -312.77 | [10 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -38.33; 12: -312.77 | [16 empty] | Всего по позиции
115 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -3.65 | 1 | -3.65 | 16.8 |  | -61.32 | 8.16 | -500.37 | [10 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -61.32; 12: -500.37 | [16 empty] | Всего по позиции
116 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -0.73 | 1 | -0.73 | 59.99 |  | -43.79 | 8.16 | -357.33 | [10 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -43.79; 12: -357.33 | [16 empty] | Всего по позиции
117 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.107; 6: 1; 7: 0.107 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=10,67 / 100 | [22 empty] | Объем=10,67 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 183.85; 11: 44.77; 12: 8230.96 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 528.22; 11: 13.24; 12: 6993.63 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 57.14; 11: 44.77; 12: 2558.16 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 22.1244 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 5.6148 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 712.07; 12: 15224.59 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 240.99; 12: 10789.12 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 354.26; 12: 15860.01 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 274.49 |  | 12288.81 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1340.82; 12: 43373.41 | [16 empty] | Всего по позиции
118 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.156; 6: 1; 7: 0.156 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=15,6 / 100 | [22 empty] | Объем=15,6 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 18.5; 11: 44.77; 12: 828.25 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 73.13; 11: 13.24; 12: 968.24 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 9.02; 11: 44.77; 12: 403.83 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 2.3717 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.67993 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 91.63; 12: 1796.49 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.52; 12: 1232.08 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 40.45; 12: 1811.16 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 31.35 |  | 1403.34 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 163.43; 12: 5010.99 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
119 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 41.05 | 1 | 41.05 | 3.28 |  | 134.64 | 13.24 | 1782.63 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=10,67*1,8+15,6*1,4 | [22 empty] | Объем=10,67*1,8+15,6*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 134.64; 12: 1782.63 | [16 empty] | Всего по позиции
120 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 26.27 | 1 | 26.27 | 162.38 |  | 4265.72 | 8.16 | 34808.28 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=10,67+15,6 | [22 empty] | Объем=10,67+15,6
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4265.72; 12: 34808.28 | [16 empty] | Всего по позиции
Землянные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НВК4-13; 131-23-НВК4-14; №131-23-НВК4-16; №131-23-НВК4-17) | [22 empty] | Землянные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НВК4-13; 131-23-НВК4-14; №131-23-НВК4-16; №131-23-НВК4-17)
121 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0558; 6: 1; 7: 0.0558 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=55,8 / 1000 | [22 empty] | Объем=55,8 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.7; 9: 1.3225; 10: 6.62; 11: 44.77; 12: 296.38 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2500; 9: 1.4375; 10: 200.53; 11: 13.24; 12: 2655.02 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 9: 1.4375; 10: 27.07; 11: 44.77; 12: 1211.92 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.3225; 7: 0.84865 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.4375; 7: 2.0053 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2589.7; 10: 207.15; 12: 2951.4 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.69; 12: 1508.3 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 30.99; 12: 1387.64 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 13.17 |  | 589.75 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 251.31; 12: 4928.79 | [16 empty] | Всего по позиции
122 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.017; 6: 1; 7: 0.017 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка
|  | Объем=1,7 / 100 | [22 empty] | Объем=1,7 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 32.41; 11: 44.77; 12: 1451 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 4.1548 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 32.41; 12: 1451 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.41; 12: 1451 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 28.84; 12: 1291.39 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 11.02 |  | 493.34 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.27; 12: 3235.73 | [16 empty] | Всего по позиции
123 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.229; 6: 1; 7: 0.229 | [10 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=2,29 / 10 | [22 empty] | Объем=2,29 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 25.24; 11: 44.77; 12: 1129.99 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 9.48; 11: 13.24; 12: 125.52 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 1.06; 11: 44.77; 12: 47.46 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 3.0891 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.10534 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 34.72; 12: 1255.51 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.3; 12: 1177.45 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 30.77; 12: 1377.62 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 16.54 |  | 740.62 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.03; 12: 3373.75 | [16 empty] | Всего по позиции
124 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 2.52 | 1 | 2.52 | 99.98 | 1.012 | 254.97 | 8.16 | 2080.56 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=2,29*1,1 | [22 empty] | Объем=2,29*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 254.97; 12: 2080.56 | [16 empty] | Всего по позиции
125 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1347; 6: 1; 7: 0.1347 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=13,47 / 100 | [22 empty] | Объем=13,47 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 118.24; 11: 44.77; 12: 5293.6 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 15.7655 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 118.24; 12: 5293.6 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 118.24; 12: 5293.6 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 105.23; 12: 4711.3 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 40.2 |  | 1799.82 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 263.67; 12: 11804.72 | [16 empty] | Всего по позиции
126 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 14.82 | 1 | 14.82 | 99.98 | 1.012 | 1499.48 | 8.16 | 12235.76 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=13,47*1,1 | [22 empty] | Объем=13,47*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1499.48; 12: 12235.76 | [16 empty] | Всего по позиции
127 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 1.21 | 1 | 1.21 | 60 | 1.4375 | 104.36 | 13.24 | 1381.73 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*13,47 | [22 empty] | Объем=9/100*13,47
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104.36; 12: 1381.73 | [16 empty] | Всего по позиции
128 | ФЕР01-01-003-01 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.068; 6: 1; 7: 0.068 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=67,51 / 1000 | [22 empty] | Объем=67,51 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.28; 9: 1.3225; 10: 3.35; 11: 44.77; 12: 149.98 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1278.16; 9: 1.4375; 10: 124.94; 11: 13.24; 12: 1654.21 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 140.4; 9: 1.4375; 10: 13.72; 11: 44.77; 12: 614.24 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.78; 6: 1.3225; 7: 0.42987 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.4; 6: 1.4375; 7: 1.0166 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1315.44; 10: 128.29; 12: 1804.19 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.07; 12: 764.22 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 15.7; 12: 703.08 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.67 |  | 298.81 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.66; 12: 2806.08 | [16 empty] | Всего по позиции
129 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.675; 6: 1; 7: 0.675 | [10 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=67,51 / 100 | [22 empty] | Объем=67,51 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 95.41; 11: 44.77; 12: 4271.51 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 234.41; 11: 13.24; 12: 3103.59 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 25.58; 11: 44.77; 12: 1145.22 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 11.1854 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 2.5422 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 329.82; 12: 7375.1 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 120.99; 12: 5416.73 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 111.31; 12: 4983.39 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 47.31 |  | 2117.94 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 488.44; 12: 14476.43 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
130 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 19.02 | 1 | 19.02 | 2.91 |  | 55.35 | 13.24 | 732.83 | [10 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Объем=10,01*1,9 | [22 empty] | Объем=10,01*1,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.35; 12: 732.83 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [22 empty] | Прокладка трубопровода
131 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных |  |  | 4: м; 5: 1.38; 6: 1; 7: 1.38 | [10 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
|  | Объем=3,1415*0,220*2 | [22 empty] | Объем=3,1415*0,220*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.14; 9: 1.3225; 10: 76.91; 11: 44.77; 12: 3443.26 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 218.88; 9: 1.4375; 10: 434.2; 11: 13.24; 12: 5748.81 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.14; 9: 1.4375; 10: 47.89; 11: 44.77; 12: 2144.04 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.94; 6: 1.3225; 7: 9.0157 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 1.4375; 7: 4.761 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.02; 10: 511.11; 12: 9192.07 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.8; 12: 5587.3 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 122.3; 12: 5475.55 | [14 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 61.53 |  | 2754.54 | [14 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 694.94; 12: 17422.16 | [16 empty] | Всего по позиции
132 | ФЕР16-04-001-04 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 200 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1859; 6: 1; 7: 0.1859 | [10 empty] | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 200 мм
|  | Объем=18,59 / 100 | [22 empty] | Объем=18,59 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 478.44; 9: 1.3225; 10: 117.63; 11: 44.77; 12: 5266.3 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.3; 9: 1.4375; 10: 3.55; 11: 13.24; 12: 47 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.95; 9: 1.4375; 10: 0.52; 11: 44.77; 12: 23.28 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 315.67; 10: 58.68; 11: 8.16; 12: 478.83 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51.5; 6: 1.3225; 7: 12.6614 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 1.4375; 7: 0.040085 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 807.41; 10: 179.86; 12: 5792.13 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 118.15; 12: 5289.58 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 142.96; 12: 6400.39 | [14 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 72.31 |  | 3237.22 | [14 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 395.13; 12: 15429.74 | [16 empty] | Всего по позиции
133 | ФССЦ-24.3.03.13-0423 | Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 200 мм |  |  | м | 18.5528 | 1 | 18.5528 | 231.6 |  | 4296.83 | 8.16 | 35062.13 | [10 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 200 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4296.83; 12: 35062.13 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Переустройство канализации на участке Ксущ.-К11А |  |  | 10: 14885.29; 12: 221335.18 | [18 empty] | Итого по разделу 3 Переустройство канализации на участке Ксущ.-К11А
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 97153.9; 12: 1052760.01 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5413.92; 12: 242381.17 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 11992.11; 12: 158775.55 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1154.52; 12: 51687.9 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 79578.45; 12: 649360.18 | [20 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 169.42; 12: 2243.11 | [20 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 108725; 12: 1570798.31 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 107960; 12: 1560669.72 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5413.92; 12: 242381.17 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 11396.53; 12: 150890.07 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1154.52; 12: 51687.9 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 79578.45; 12: 649360.18 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7379; 12: 330359.36 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4192.1; 12: 187678.94 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 595.58; 12: 7885.48 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Перевозка |  |  | 10: 169.42; 12: 2243.11 | [20 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6568.44; 12: 294069.07 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7379; 12: 330359.36 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4192.1; 12: 187678.94 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 8915.45; 12: 128805.46 | [20 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 117640.45; 12: 1699603.77 | [21 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 2823.37; 12: 40790.49 | [20 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 120463.82; 12: 1740394.26 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 120463.82; 12: 1740394.26 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 120463.82; 12: 1740394.26 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-02-02 НВК5 изм.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-02-02 изм.1
Переустройство ливневой канализации.НВК5. | [19 empty] | Переустройство ливневой канализации.НВК5.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 2381.04 | (175,04) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2149.02 | (157,99) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 286.64 | (6,4) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 771.63 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 154.38 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17 | [21 empty] | Раздел 1. Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК5-14) | [22 empty] | Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК5-14)
1 | ФЕРр68-14-2 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [10 empty] | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
|  | Объем=14 / 100 | [22 empty] | Объем=14 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 437.36; 9: 1.15; 10: 70.41; 11: 44.77; 12: 3152.26 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 605.38; 9: 1.15; 10: 97.47; 11: 13.24; 12: 1290.5 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 64.38; 9: 1.15; 10: 10.37; 11: 44.77; 12: 464.26 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.63; 6: 1.15; 7: 8.4734 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.4; 6: 1.15; 7: 1.0304 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1042.74; 10: 167.88; 12: 4442.76 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.78; 12: 3616.52 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 82.4; 12: 3688.85 | [14 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 43.62; 12: 1952.92 | [14 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 293.9; 12: 10084.53 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 1.2464; 6: 1; 7: 1.2464 | [10 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=124,64 / 100 | [22 empty] | Объем=124,64 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 256.34; 11: 44.77; 12: 11476.34 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 1760.98; 11: 13.24; 12: 23315.38 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 74.45; 11: 44.77; 12: 3333.13 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 521.52; 11: 8.16; 12: 4255.6 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 31.3763 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 6.4788 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 2538.84; 12: 39047.32 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 330.79; 12: 14809.47 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 486.26; 12: 21769.92 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 376.77 |  | 16867.99 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3401.87; 12: 77685.23 | [16 empty] | Всего по позиции
3 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -4.66 | 1 | -4.66 |  |  | -1376.7 |  | -24620.15 | [10 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.4375; 10: -1173.96; 11: 13.24; 12: -15543.23 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -77.71; 11: 44.77; 12: -3479.08 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -77.71; 12: -3479.08 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -114.23; 12: -5114.25 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -88.51 |  | -3962.67 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1376.7; 12: -24620.15 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.86 | 1 | -0.86 | 30 | 1.4375 | -37.09 | 13.24 | -491.07 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -37.09; 12: -491.07 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -5.52 | 1 | -5.52 | 8.17 |  | -215.24 |  | -9636.32 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=-4,66-0,86 | [22 empty] | Объем=-4,66-0,86
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.3225; 10: -59.64; 11: 44.77; 12: -2670.08 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -59.64; 12: -2670.08 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -87.67; 12: -3925.02 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -67.93 |  | -3041.22 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -215.24; 12: -9636.32 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.012 | 1 | -0.012 | 1690 |  | -20.28 | 8.16 | -165.48 | [10 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -20.28; 12: -165.48 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.087 | 1 | -0.087 | 1500 |  | -130.5 | 8.16 | -1064.88 | [10 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -130.5; 12: -1064.88 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -12.464 | 1 | -12.464 | 16.8 |  | -209.4 | 8.16 | -1708.7 | [10 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -209.4; 12: -1708.7 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -2.4928 | 1 | -2.4928 | 59.99 |  | -149.54 | 8.16 | -1220.25 | [10 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -149.54; 12: -1220.25 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.494; 6: 1; 7: 0.494 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=49,35 / 100 | [22 empty] | Объем=49,35 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 848.82; 11: 44.77; 12: 38001.67 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 2438.7; 11: 13.24; 12: 32288.39 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 263.81; 11: 44.77; 12: 11810.77 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 102.1444 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 25.9224 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 3287.52; 12: 70290.06 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1112.63; 12: 49812.44 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1635.57; 12: 73224.29 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1267.29 |  | 56736.37 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6190.38; 12: 200250.72 | [16 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.779; 6: 1; 7: 0.779 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=77,92 / 100 | [22 empty] | Объем=77,92 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 92.38; 11: 44.77; 12: 4135.85 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 365.19; 11: 13.24; 12: 4835.12 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 45.06; 11: 44.77; 12: 2017.34 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 11.8431 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 3.3953 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 457.57; 12: 8970.97 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.44; 12: 6153.19 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 202.04; 12: 9045.19 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 156.54 |  | 7008.48 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 816.15; 12: 25024.64 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
12 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 199.32 | 1 | 199.32 | 3.28 |  | 653.77 | 13.24 | 8655.91 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 653.77; 12: 8655.91 | [16 empty] | Всего по позиции
13 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 127.9 | 1 | 127.9 | 162.38 |  | 20768.4 | 8.16 | 169470.14 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=14*0,045+49,35+77,92 | [22 empty] | Объем=14*0,045+49,35+77,92
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20768.4; 12: 169470.14 | [16 empty] | Всего по позиции
Землянные работы для устройства котлована (АОСР №131-23-НВК5-15; №131-23-НВК5-16) | [22 empty] | Землянные работы для устройства котлована (АОСР №131-23-НВК5-15; №131-23-НВК5-16)
14 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.097; 6: 1; 7: 0.097 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=96,84 / 1000 | [22 empty] | Объем=96,84 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.7; 9: 1.3225; 10: 11.51; 11: 44.77; 12: 515.3 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2500; 9: 1.4375; 10: 348.59; 11: 13.24; 12: 4615.33 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 9: 1.4375; 10: 47.06; 11: 44.77; 12: 2106.88 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.3225; 7: 1.4752 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.4375; 7: 3.4859 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2589.7; 10: 360.1; 12: 5130.63 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.57; 12: 2622.18 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 53.88; 12: 2412.41 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 22.9 |  | 1025.27 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 436.88; 12: 8568.31 | [16 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [10 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка
|  | Объем=3 / 100 | [22 empty] | Объем=3 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1583.82; 9: 1.587; 10: 75.41; 11: 44.77; 12: 3376.11 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 189; 6: 1.587; 7: 8.9983 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1583.82; 10: 75.41; 12: 3376.11 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 75.41; 12: 3376.11 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 67.11; 12: 3004.74 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 25.64 |  | 1147.88 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 168.16; 12: 7528.73 | [16 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.143; 6: 1; 7: 0.143 | [10 empty] | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
|  | Объем=1,43 / 10 | [22 empty] | Объем=1,43 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 15.76; 11: 44.77; 12: 705.58 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 42.3; 9: 1.4375; 10: 8.7; 11: 13.24; 12: 115.19 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.73; 9: 1.4375; 10: 0.97; 11: 44.77; 12: 43.43 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 1.929 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 1.4375; 7: 0.096614 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 125.63; 10: 24.46; 12: 820.77 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.73; 12: 749.01 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 19.57; 12: 876.34 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.52 |  | 471.13 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.55; 12: 2168.24 | [16 empty] | Всего по позиции
17 | Цена ПоставщикаООО "Генпоставка” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 1.7875 | 1 | 1.7875 | 325.21 | 1.012 | 588.29 | 8.16 | 4800.45 | [10 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 588.29; 12: 4800.45 | [16 empty] | Всего по позиции
Землянные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НВК5-15; №131-23-НВК5-18; №131-23-НВК5-21; №131-23-НВК5-22) | [22 empty] | Землянные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НВК5-15; №131-23-НВК5-18; №131-23-НВК5-21; №131-23-НВК5-22)
18 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.294; 6: 1; 7: 0.294 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=293,76 / 1000 | [22 empty] | Объем=293,76 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.7; 9: 1.3225; 10: 34.88; 11: 44.77; 12: 1561.58 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2500; 9: 1.4375; 10: 1056.56; 11: 13.24; 12: 13988.85 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 9: 1.4375; 10: 142.64; 11: 44.77; 12: 6385.99 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.3225; 7: 4.4714 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.4375; 7: 10.5656 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2589.7; 10: 1091.44; 12: 15550.43 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 177.52; 12: 7947.57 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 163.32; 12: 7311.76 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 69.41 |  | 3107.5 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1324.17; 12: 25969.69 | [16 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.091; 6: 1; 7: 0.091 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка
|  | Объем=9,09 / 100 | [22 empty] | Объем=9,09 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 173.47; 11: 44.77; 12: 7766.25 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 22.2402 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 173.47; 12: 7766.25 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 173.47; 12: 7766.25 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 154.39; 12: 6911.96 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 58.98 |  | 2640.53 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.84; 12: 17318.74 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.641; 6: 1; 7: 0.641 | [10 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=6,41 / 10 | [22 empty] | Объем=6,41 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 70.64; 11: 44.77; 12: 3162.55 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 26.54; 11: 13.24; 12: 351.39 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 2.97; 11: 44.77; 12: 132.97 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 8.6468 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.29486 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 97.18; 12: 3513.94 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.61; 12: 3295.52 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 86.12; 12: 3855.76 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 46.3 |  | 2072.88 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.6; 12: 9442.58 | [16 empty] | Всего по позиции
21 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 7.05 | 1 | 7.05 | 99.98 | 1.012 | 713.32 | 8.16 | 5820.69 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=6,41*1,1 | [22 empty] | Объем=6,41*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 713.32; 12: 5820.69 | [16 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.862; 6: 1; 7: 0.862 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=86,21 / 100 | [22 empty] | Объем=86,21 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 756.67; 11: 44.77; 12: 33876.12 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 100.8896 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 756.67; 12: 33876.12 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 756.67; 12: 33876.12 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 673.44; 12: 30149.75 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 257.27 |  | 11517.88 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1687.38; 12: 75543.75 | [16 empty] | Всего по позиции
23 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 94.83 | 1 | 94.83 | 99.98 | 1.012 | 9594.88 | 8.16 | 78294.22 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=86,21*1,1 | [22 empty] | Объем=86,21*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9594.88; 12: 78294.22 | [16 empty] | Всего по позиции
24 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 7.76 | 1 | 7.76 | 60 | 1.4375 | 669.3 | 13.24 | 8861.53 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*86,21 | [22 empty] | Объем=9/100*86,21
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 669.3; 12: 8861.53 | [16 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.431; 6: 1; 7: 0.431 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка
|  | Объем=430,86 / 1000 | [22 empty] | Объем=430,86 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.06; 9: 1.3225; 10: 40.5; 11: 44.77; 12: 1813.19 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1980; 9: 1.4375; 10: 1226.73; 11: 13.24; 12: 16241.91 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.3; 9: 1.4375; 10: 165.61; 11: 44.77; 12: 7414.36 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 6: 1.3225; 7: 5.1927 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 6: 1.4375; 7: 12.2673 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2051.06; 10: 1267.23; 12: 18055.1 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 206.11; 12: 9227.55 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 189.62; 12: 8489.35 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 80.59 |  | 3607.97 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1537.44; 12: 30152.42 | [16 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 4.309; 6: 1; 7: 4.309 | [10 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=430,86 / 100 | [22 empty] | Объем=430,86 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 609.07; 11: 44.77; 12: 27268.06 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 1496.39; 11: 13.24; 12: 19812.2 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 163.28; 11: 44.77; 12: 7310.05 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 71.4041 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 16.2288 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 2105.46; 12: 47080.26 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 772.35; 12: 34578.11 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 710.56; 12: 31811.86 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 301.99 |  | 13520.04 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3118.01; 12: 92412.16 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
27 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза | 53.52 | 1 | 53.52 | 3.96 |  | 211.94 | 8.16 | 1729.43 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 211.94; 12: 1729.43 | [16 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 53.52 | 1 | 53.52 | 2.91 |  | 155.74 | 13.24 | 2062 | [10 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 155.74; 12: 2062 | [16 empty] | Всего по позиции
Демонтажные работы (колодец К17сущ.) (АОСР №131-23-НВК5-16) | [22 empty] | Демонтажные работы (колодец К17сущ.) (АОСР №131-23-НВК5-16)
29 | ФЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах (Демонтаж плиты перекрытия колодца ПП20-1) |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.059; 6: 1; 7: 0.059 | [10 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах (Демонтаж плиты перекрытия колодца ПП20-1)
|  | Объем=(0,59*1) / 10 | [22 empty] | Объем=(0,59*1) / 10
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 731.22; 9: 0.69; 10: 29.77; 11: 44.77; 12: 1332.8 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1520.51; 9: 0.69; 10: 61.9; 11: 13.24; 12: 819.56 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.05; 9: 0.69; 10: 8.18; 11: 44.77; 12: 366.22 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3939.59; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 80.62; 6: 0.69; 7: 3.282 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.75; 6: 0.69; 7: 0.64118 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6191.32; 10: 91.67; 12: 2152.36 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.95; 12: 1699.02 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 44.4; 12: 1987.85 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 23.87 |  | 1068.68 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 159.94; 12: 5208.89 | [16 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР23-03-001-01 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в сухих грунтах (Демонтаж кольца колодезного стенового КС7.6) |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.1174; 6: 1; 7: 0.1174 | [10 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в сухих грунтах (Демонтаж кольца колодезного стенового КС7.6)
|  | Объем=(0,587*2) / 10 | [22 empty] | Объем=(0,587*2) / 10
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2368.89; 9: 0.69; 10: 191.89; 11: 44.77; 12: 8590.92 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4994.8; 9: 0.69; 10: 404.61; 11: 13.24; 12: 5357.04 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 603.95; 9: 0.69; 10: 48.92; 11: 44.77; 12: 2190.15 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3048.99; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 271.04; 6: 0.69; 7: 21.9559 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.48; 6: 0.69; 7: 3.6842 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10412.68; 10: 596.5; 12: 13947.96 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 240.81; 12: 10781.07 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 281.75; 12: 12613.85 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 151.47 |  | 6781.29 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1029.72; 12: 33343.1 | [16 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков | [21 empty] | Демонтаж чугунных люков | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.86; 9: 1.15; 10: 20.54; 11: 44.77; 12: 919.58 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 1.15; 7: 2.6105 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.86; 10: 20.54; 12: 919.58 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.54; 12: 919.58 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 18.28; 12: 818.43 | [14 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 9.04; 12: 404.62 | [14 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.86; 12: 2142.63 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
32 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 4.41 | 1 | 4.41 | 3.28 |  | 14.46 | 13.24 | 191.45 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.46; 12: 191.45 | [16 empty] | Всего по позиции
33 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1.764 | 1 | 1.764 | 162.38 |  | 286.44 | 8.16 | 2337.35 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 286.44; 12: 2337.35 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК-19) | [22 empty] | Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК-19)
34 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.069; 6: 1; 7: 0.069 | [10 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Объем=6,91 / 100 | [22 empty] | Объем=6,91 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 600.08; 9: 1.3225; 10: 54.76; 11: 44.77; 12: 2451.61 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2246.28; 9: 1.4375; 10: 222.8; 11: 13.24; 12: 2949.87 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.25; 9: 1.4375; 10: 19.96; 11: 44.77; 12: 893.61 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 148.12; 10: 10.22; 11: 8.16; 12: 83.4 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.1; 6: 1.3225; 7: 5.758 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.98; 6: 1.4375; 7: 1.3866 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2994.48; 10: 287.78; 12: 5484.88 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.72; 12: 3345.22 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 87.42; 12: 3913.91 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 47 |  | 2104.14 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 422.2; 12: 11502.93 | [16 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 6.969 | 1 | 6.969 | 772.4 |  | 5382.86 | 8.16 | 43924.14 | [10 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5382.86; 12: 43924.14 | [16 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.00691; 6: 1; 7: 0.00691 | [10 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
|  | Объем=6,91/1000 | [22 empty] | Объем=6,91/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3561.84; 9: 1.3225; 10: 32.55; 11: 44.77; 12: 1457.26 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28983.66; 9: 1.4375; 10: 287.9; 11: 13.24; 12: 3811.8 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2511.7; 9: 1.4375; 10: 24.95; 11: 44.77; 12: 1117.01 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17289.28; 10: 119.47; 11: 8.16; 12: 974.88 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 388; 6: 1.3225; 7: 3.5457 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 177.45; 6: 1.4375; 7: 1.7626 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49834.78; 10: 439.92; 12: 6243.94 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.5; 12: 2574.27 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 67.28; 12: 3011.9 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 36.17 |  | 1619.22 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 543.37; 12: 10875.06 | [16 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.112 | 1 | 0.112 | 43982.4 |  | 4926.03 | 8.16 | 40196.4 | [10 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4926.03; 12: 40196.4 | [16 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.0691; 6: 1; 7: 0.0691 | [10 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=6,91 / 100 | [22 empty] | Объем=6,91 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 854.35; 9: 1.3225; 10: 78.07; 11: 44.77; 12: 3495.19 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.64; 9: 1.4375; 10: 9.7; 11: 13.24; 12: 128.43 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.22; 9: 1.4375; 10: 0.12; 11: 44.77; 12: 5.37 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1314.91; 10: 90.86; 11: 8.16; 12: 741.42 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.81; 6: 1.3225; 7: 8.1159 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.0089398 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2266.9; 10: 178.63; 12: 4365.04 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.19; 12: 3500.56 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 91.48; 12: 4095.66 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 49.18 |  | 2201.85 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 319.29; 12: 10662.55 | [16 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм (Прим. опорно-направляющее кольцо ОНК-315/530) |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 10.68 |  | 32.04 | 8.16 | 261.45 | [10 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм (Прим. опорно-направляющее кольцо ОНК-315/530)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.04; 12: 261.45 | [16 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.044; 6: 1; 7: 0.044 | [10 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм
|  | Объем=4,4 / 100 | [22 empty] | Объем=4,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 457.05; 9: 1.3225; 10: 26.6; 11: 44.77; 12: 1190.88 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1664.41; 9: 1.4375; 10: 105.27; 11: 13.24; 12: 1393.77 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 140.95; 9: 1.4375; 10: 8.92; 11: 44.77; 12: 399.35 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 113.36; 10: 4.99; 11: 8.16; 12: 40.72 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.51; 6: 1.3225; 7: 2.7646 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.79; 6: 1.4375; 7: 0.61922 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2234.82; 10: 136.86; 12: 2625.37 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.52; 12: 1590.23 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 41.56; 12: 1860.57 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 22.34 |  | 1000.25 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 200.76; 12: 5486.19 | [16 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-23.5.01.08-0016 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 4.444 | 1 | 4.444 | 672.75 |  | 2989.7 | 8.16 | 24395.95 | [10 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2989.7; 12: 24395.95 | [16 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР22-02-003-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм |  |  | 4: км; 5: 0.00444; 6: 1; 7: 0.00444 | [10 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм
|  | Объем=4,44/1000 | [22 empty] | Объем=4,44/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3418.72; 9: 1.3225; 10: 20.07; 11: 44.77; 12: 898.53 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23357.8; 9: 1.4375; 10: 149.08; 11: 13.24; 12: 1973.82 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1851.05; 9: 1.4375; 10: 11.81; 11: 44.77; 12: 528.73 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 15659.71; 10: 69.53; 11: 8.16; 12: 567.36 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 368; 6: 1.3225; 7: 2.1609 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 130.4; 6: 1.4375; 7: 0.83228 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 42436.23; 10: 238.68; 12: 3439.71 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.88; 12: 1427.26 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 37.3; 12: 1669.89 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 20.05 |  | 897.75 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 296.03; 12: 6007.35 | [16 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.058 | 1 | 0.058 | 43982.4 |  | 2550.98 | 8.16 | 20816 | [10 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2550.98; 12: 20816 | [16 empty] | Всего по позиции
44 | ФЕР22-05-005-02 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.044; 6: 1; 7: 0.044 | [10 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Объем=4,4 / 100 | [22 empty] | Объем=4,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 731.31; 9: 1.3225; 10: 42.55; 11: 44.77; 12: 1904.96 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 78.42; 9: 1.4375; 10: 4.96; 11: 13.24; 12: 65.67 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.54; 9: 1.4375; 10: 0.03; 11: 44.77; 12: 1.34 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 606.88; 10: 26.7; 11: 8.16; 12: 217.87 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.02; 6: 1.3225; 7: 4.4236 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.4375; 7: 0.00253 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1416.61; 10: 74.21; 12: 2188.5 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.58; 12: 1906.3 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 49.82; 12: 2230.37 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 26.78 |  | 1199.06 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.81; 12: 5617.93 | [16 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм (Прим. опорно-направляющеее кольцо ОНК-160/430) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4.62 |  | 9.24 | 8.16 | 75.4 | [10 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм (Прим. опорно-направляющеее кольцо ОНК-160/430)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.24; 12: 75.4 | [16 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 1.4; 6: 1; 7: 1.4 | [10 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 33.23; 11: 44.77; 12: 1487.71 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 120.77; 11: 13.24; 12: 1598.99 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 17.48; 11: 44.77; 12: 782.58 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 710.78; 11: 8.16; 12: 5799.96 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 3.7513 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 1.1109 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 864.78; 12: 8886.66 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.71; 12: 2270.29 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 52.74; 12: 2361.1 | [14 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 30.43; 12: 1362.17 | [14 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 947.95; 12: 12609.93 | [16 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -1.42 | 1 | -1.42 | 463.3 |  | -657.89 | 8.16 | -5368.38 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -657.89; 12: -5368.38 | [16 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 1.421 | 1 | 1.421 | 519.8 |  | 738.64 | 8.16 | 6027.3 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 738.64; 12: 6027.3 | [16 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕР23-01-020-04 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.543; 6: 1; 7: 0.543 | [10 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм
|  | Объем=54,3 / 100 | [22 empty] | Объем=54,3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 272.46; 9: 1.3225; 10: 195.66; 11: 44.77; 12: 8759.7 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 522.71; 9: 1.4375; 10: 408.01; 11: 13.24; 12: 5402.05 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 61.98; 9: 1.4375; 10: 48.38; 11: 44.77; 12: 2165.97 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19.03; 10: 10.33; 11: 8.16; 12: 84.29 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.68; 6: 1.3225; 7: 21.3137 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.62; 6: 1.4375; 7: 3.6062 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 814.2; 10: 614; 12: 14246.04 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 244.04; 12: 10925.67 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 285.53; 12: 12783.03 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 153.5 |  | 6872.25 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1053.03; 12: 33901.32 | [16 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-24.3.04.05-0011 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN10, наружный диаметр 315 мм |  |  | м | 54.3 | 1 | 54.3 | 291.22 |  | 15813.25 | 8.16 | 129036.12 | [10 empty] | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN10, наружный диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15813.25; 12: 129036.12 | [16 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0569; 6: 1; 7: 0.0569 | [10 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм
|  | Объем=5,69 / 100 | [22 empty] | Объем=5,69 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 208.75; 9: 1.3225; 10: 15.71; 11: 44.77; 12: 703.34 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.91; 9: 1.4375; 10: 0.65; 11: 13.24; 12: 8.61 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.12; 9: 1.4375; 10: 0.09; 11: 44.77; 12: 4.03 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5; 10: 0.28; 11: 8.16; 12: 2.28 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.74; 6: 1.3225; 7: 1.7112 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.0073614 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 221.66; 10: 16.64; 12: 714.23 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.8; 12: 707.37 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 18.49; 12: 827.62 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 9.94 |  | 444.94 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.07; 12: 1986.79 | [16 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-24.3.04.05-0008 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN10, наружный диаметр 160 мм |  |  | м | 5.69 | 1 | 5.69 | 70.66 |  | 402.06 | 8.16 | 3280.81 | [10 empty] | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN10, наружный диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 402.06; 12: 3280.81 | [16 empty] | Всего по позиции
53 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных |  |  | 4: м; 5: 0.44; 6: 1; 7: 0.44 | [10 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
|  | Объем=0,32*0,32*4+0,18*0,18*1 | [22 empty] | Объем=0,32*0,32*4+0,18*0,18*1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.14; 9: 1.3225; 10: 24.52; 11: 44.77; 12: 1097.76 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 218.88; 9: 1.4375; 10: 138.44; 11: 13.24; 12: 1832.95 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.14; 9: 1.4375; 10: 15.27; 11: 44.77; 12: 683.64 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.94; 6: 1.3225; 7: 2.8746 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 1.4375; 7: 1.518 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.02; 10: 162.96; 12: 2930.71 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.79; 12: 1781.4 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 38.99; 12: 1745.77 | [14 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 19.62 |  | 878.23 | [14 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 221.57; 12: 5554.71 | [16 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕР16-07-006-03 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [10 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.3; 9: 1.3225; 10: 72.21; 11: 44.77; 12: 3232.84 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 95.92; 10: 191.84; 11: 8.16; 12: 1565.41 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.01; 6: 1.3225; 7: 7.9615 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 123.22; 10: 264.05; 12: 4798.25 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.21; 12: 3232.84 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 87.37; 12: 3911.74 | [14 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 44.19 |  | 1978.5 | [14 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 395.61; 12: 10688.49 | [16 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  |  | т | -0.0056 | 1 | -0.0056 | 1836 |  | -10.28 | 8.16 | -83.88 | [10 empty] | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -10.28; 12: -83.88 | [16 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-01.2.03.03-0043 | Мастика битумно-кукерсольная холодная |  |  | т | -0.00192 | 1 | -0.00192 | 3219.2 |  | -6.18 | 8.16 | -50.43 | [10 empty] | Мастика битумно-кукерсольная холодная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6.18; 12: -50.43 | [16 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная |  |  | кг | -19.4 | 1 | -19.4 | 9.04 |  | -175.38 | 8.16 | -1431.1 | [10 empty] | Пакля пропитанная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -175.38; 12: -1431.1 | [16 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 352.46 |  | 704.92 | 8.16 | 5752.15 | [10 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 704.92; 12: 5752.15 | [16 empty] | Всего по позиции
59 | ФЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [10 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.41; 9: 1.3225; 10: 56.63; 11: 44.77; 12: 2535.33 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 66.77; 10: 133.54; 11: 8.16; 12: 1089.69 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.36; 6: 1.3225; 7: 6.2422 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 88.18; 10: 190.17; 12: 3625.02 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.63; 12: 2535.33 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 68.52; 12: 3067.75 | [14 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 34.66 |  | 1551.62 | [14 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 293.35; 12: 8244.39 | [16 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  |  | т | -0.00304 | 1 | -0.00304 | 1836 |  | -5.58 | 8.16 | -45.53 | [10 empty] | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -5.58; 12: -45.53 | [16 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная |  |  | кг | -13.6 | 1 | -13.6 | 9.04 |  | -122.94 | 8.16 | -1003.19 | [10 empty] | Пакля пропитанная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -122.94; 12: -1003.19 | [16 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-01.2.03.03-0043 | Мастика битумно-кукерсольная холодная |  |  | т | -0.00156 | 1 | -0.00156 | 3219.2 |  | -5.02 | 8.16 | -40.96 | [10 empty] | Мастика битумно-кукерсольная холодная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -5.02; 12: -40.96 | [16 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-24.3.05.07-0014 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 134.23 |  | 268.46 | 8.16 | 2190.63 | [10 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 268.46; 12: 2190.63 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство колодца К15В (АОСР №131-23-НВК5-17; №131-23-НВК5-20) | [22 empty] | Устройство колодца К15В (АОСР №131-23-НВК5-17; №131-23-НВК5-20)
64 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.0901; 6: 1; 7: 0.0901 | [10 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,18+0,24*2+0,1+0,1+0,041) / 10 | [22 empty] | Объем=(0,18+0,24*2+0,1+0,1+0,041) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1257.92; 9: 1.3225; 10: 149.89; 11: 44.77; 12: 6710.58 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2297.79; 9: 1.4375; 10: 297.61; 11: 13.24; 12: 3940.36 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 286.34; 9: 1.4375; 10: 37.09; 11: 44.77; 12: 1660.52 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3018.09; 10: 271.93; 11: 8.16; 12: 2218.95 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 138.69; 6: 1.3225; 7: 16.5259 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.87; 6: 1.4375; 7: 2.8326 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6573.8; 10: 719.43; 12: 12869.89 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 186.98; 12: 8371.1 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 218.77; 12: 9794.19 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 117.61 |  | 5265.42 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1055.81; 12: 27929.5 | [16 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 215.48 |  | 215.48 | 8.16 | 1758.32 | [10 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.48; 12: 1758.32 | [16 empty] | Всего по позиции
66 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 362.1 |  | 724.2 | 8.16 | 5909.47 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 724.2; 12: 5909.47 | [16 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-05.1.06.09-0087 | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 119.5 |  | 119.5 | 8.16 | 975.12 | [10 empty] | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.5; 12: 975.12 | [16 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг (Прим.доборное стеновое кольцо КС7.6) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 78.56 |  | 78.56 | 8.16 | 641.05 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг (Прим.доборное стеновое кольцо КС7.6)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78.56; 12: 641.05 | [16 empty] | Всего по позиции
69 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг (Прим. опорное кольцо КС7.6) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 31.43 |  | 31.43 | 8.16 | 256.47 | [10 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг (Прим. опорное кольцо КС7.6)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.43; 12: 256.47 | [16 empty] | Всего по позиции
70 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [10 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [16 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.0292 | 1 | 0.0292 | 10508 |  | 306.83 | 8.16 | 2503.73 | [10 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Объем=29,2/1000 | [22 empty] | Объем=29,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.83; 12: 2503.73 | [16 empty] | Всего по позиции
72 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=10,22 / 100 | [22 empty] | Объем=10,22 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 26.66; 11: 44.77; 12: 1193.57 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 10.3; 11: 13.24; 12: 136.37 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.33; 11: 44.77; 12: 14.77 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 6.28; 11: 8.16; 12: 51.24 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 2.8037 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.02875 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 43.24; 12: 1381.18 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.99; 12: 1208.34 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 29.69; 12: 1329.17 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 15.83 |  | 708.69 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88.76; 12: 3419.04 | [16 empty] | Всего по позиции
73 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.28031 | 1 | -0.28031 | 30 | 1.4375 | -12.09 | 13.24 | -160.07 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -12.09; 12: -160.07 | [16 empty] | Всего по позиции
74 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.28 | 1 | -0.28 | 9.51 |  | -9.45 |  | -423.37 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -3.52; 11: 44.77; 12: -157.59 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -3.52; 12: -157.59 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -3.87; 12: -173.35 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -2.06 |  | -92.43 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -9.45; 12: -423.37 | [16 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 51.1 | 1 | 51.1 | 10.33 |  | 527.86 | 8.16 | 4307.34 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*10,22*2 | [22 empty] | Объем=2,5*10,22*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 527.86; 12: 4307.34 | [16 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.0033 | 1 | 0.0033 | 11885.47 |  | 39.22 | 8.16 | 320.04 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,32/1000*10,22 | [22 empty] | Объем=0,32/1000*10,22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.22; 12: 320.04 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство колодца К17нов. (АОСР №131-23-НВК5-17; АОСР №131-23-НВК5-20) | [22 empty] | Устройство колодца К17нов. (АОСР №131-23-НВК5-17; АОСР №131-23-НВК5-20)
77 | ФЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.2774; 6: 1; 7: 0.2774 | [10 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,59*1+0,587*2+0,36*1+0,24*1+0,41*1) / 10 | [22 empty] | Объем=(0,59*1+0,587*2+0,36*1+0,24*1+0,41*1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 731.22; 9: 1.3225; 10: 268.26; 11: 44.77; 12: 12010 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1520.51; 9: 1.4375; 10: 606.32; 11: 13.24; 12: 8027.68 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.05; 9: 1.4375; 10: 80.17; 11: 44.77; 12: 3589.21 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3939.59; 10: 1092.84; 11: 8.16; 12: 8917.57 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 80.62; 6: 1.3225; 7: 29.5764 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.75; 6: 1.4375; 7: 6.2805 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6191.32; 10: 1967.42; 12: 28955.25 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 348.43; 12: 15599.21 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 407.66; 12: 18251.08 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 219.16 |  | 9811.9 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2594.24; 12: 57018.23 | [16 empty] | Всего по позиции
78 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 908.44 |  | 908.44 | 8.16 | 7412.87 | [10 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 908.44; 12: 7412.87 | [16 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 901.16 |  | 1802.32 | 8.16 | 14706.93 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1802.32; 12: 14706.93 | [16 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 873.72 |  | 873.72 | 8.16 | 7129.56 | [10 empty] | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 873.72; 12: 7129.56 | [16 empty] | Всего по позиции
81 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 362.1 |  | 362.1 | 8.16 | 2954.74 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 362.1; 12: 2954.74 | [16 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦ-05.1.01.13-0041 | Плиты железобетонные опорные прочие/применит. ОП-1К |  |  | м3 | 0.41 | 1 | 0.41 | 836.2 |  | 342.84 | 8.16 | 2797.57 | [10 empty] | Плиты железобетонные опорные прочие/применит. ОП-1К
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 342.84; 12: 2797.57 | [16 empty] | Всего по позиции
83 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [10 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [16 empty] | Всего по позиции
84 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.0292 | 1 | 0.0292 | 10508 |  | 306.83 | 8.16 | 2503.73 | [10 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Объем=29,2/1000 | [22 empty] | Объем=29,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.83; 12: 2503.73 | [16 empty] | Всего по позиции
85 | ФЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [10 empty] | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
|  | Объем=2 / 100 | [22 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 934.08; 9: 1.3225; 10: 24.71; 11: 44.77; 12: 1106.27 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5644.81; 9: 1.4375; 10: 162.29; 11: 13.24; 12: 2148.72 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 786.51; 9: 1.4375; 10: 22.61; 11: 44.77; 12: 1012.25 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 247.81; 10: 4.96; 11: 8.16; 12: 40.47 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 99.37; 6: 1.3225; 7: 2.6283 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58.26; 6: 1.4375; 7: 1.675 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6826.7; 10: 191.96; 12: 3295.46 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.32; 12: 2118.52 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 52.05; 12: 2330.37 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 29.36 |  | 1314.54 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 273.37; 12: 6940.37 | [16 empty] | Всего по позиции
86 | ФССЦ-05.1.06.05-0026 | Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 28-12, бетон B15, объем 0,40 м3, расход арматуры 26,66 кг/применит. ПКЛ 28-12-8 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 564.55 |  | 1129.1 | 8.16 | 9213.46 | [10 empty] | Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 28-12, бетон B15, объем 0,40 м3, расход арматуры 26,66 кг/применит. ПКЛ 28-12-8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1129.1; 12: 9213.46 | [16 empty] | Всего по позиции
87 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.41; 6: 1; 7: 0.41 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=41,2 / 100 | [22 empty] | Объем=41,2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 109.32; 11: 44.77; 12: 4894.26 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 42.22; 11: 13.24; 12: 558.99 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 1.37; 11: 44.77; 12: 61.33 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 25.73; 11: 8.16; 12: 209.96 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 11.4952 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.11787 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 177.27; 12: 5663.21 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 110.69; 12: 4955.59 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 121.76; 12: 5451.15 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 64.92 |  | 2906.45 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 363.95; 12: 14020.81 | [16 empty] | Всего по позиции
88 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -1.149 | 1 | -1.149 | 30 | 1.4375 | -49.55 | 13.24 | -656.04 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -49.55; 12: -656.04 | [16 empty] | Всего по позиции
89 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -1.149 | 1 | -1.149 | 9.51 |  | -38.82 |  | -1737.97 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -14.45; 11: 44.77; 12: -646.93 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -14.45; 12: -646.93 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -15.9; 12: -711.62 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -8.47 |  | -379.42 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -38.82; 12: -1737.97 | [16 empty] | Всего по позиции
90 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 206 | 1 | 206 | 10.33 |  | 2127.98 | 8.16 | 17364.32 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*41,2*2 | [22 empty] | Объем=2,5*41,2*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2127.98; 12: 17364.32 | [16 empty] | Всего по позиции
91 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.0132 | 1 | 0.0132 | 11885.47 |  | 156.89 | 8.16 | 1280.22 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,32/1000*41,2 | [22 empty] | Объем=0,32/1000*41,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 156.89; 12: 1280.22 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17 |  |  | 10: 105636.19; 12: 1455344.02 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17
Раздел 2. Переустройство канализации. Колодец К16А (Дождеприемник) | [21 empty] | Раздел 2. Переустройство канализации. Колодец К16А (Дождеприемник)
Раборка дорожных покрытий для устройства котлована колодца (АОСР №131-23-НВК5-05) | [22 empty] | Раборка дорожных покрытий для устройства котлована колодца (АОСР №131-23-НВК5-05)
92 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.088; 6: 1; 7: 0.088 | [10 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=8,8 / 100 | [22 empty] | Объем=8,8 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 18.1; 11: 44.77; 12: 810.34 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 124.33; 11: 13.24; 12: 1646.13 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 5.26; 11: 44.77; 12: 235.49 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 36.82; 11: 8.16; 12: 300.45 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 2.2153 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 0.45742 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 179.25; 12: 2756.92 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.36; 12: 1045.83 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 34.34; 12: 1537.37 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 26.61 |  | 1191.2 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 240.2; 12: 5485.49 | [16 empty] | Всего по позиции
93 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -0.33 | 1 | -0.33 |  |  | -97.48 |  | -1743.08 | [10 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.4375; 10: -83.13; 11: 13.24; 12: -1100.64 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -5.5; 11: 44.77; 12: -246.24 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -5.5; 12: -246.24 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -8.09; 12: -361.97 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -6.26 |  | -280.47 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -97.48; 12: -1743.08 | [16 empty] | Всего по позиции
94 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.06 | 1 | -0.06 | 30 | 1.4375 | -2.59 | 13.24 | -34.29 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2.59; 12: -34.29 | [16 empty] | Всего по позиции
95 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -0.39 | 1 | -0.39 | 8.17 |  | -15.2 |  | -680.23 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=-0,33-0,06 | [22 empty] | Объем=-0,33-0,06
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.3225; 10: -4.21; 11: 44.77; 12: -188.48 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -4.21; 12: -188.48 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -6.19; 12: -277.07 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -4.8 |  | -214.68 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -15.2; 12: -680.23 | [16 empty] | Всего по позиции
96 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.001 | 1 | -0.001 | 1690 |  | -1.69 | 8.16 | -13.79 | [10 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.69; 12: -13.79 | [16 empty] | Всего по позиции
97 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.006 | 1 | -0.006 | 1500 |  | -9 | 8.16 | -73.44 | [10 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -9; 12: -73.44 | [16 empty] | Всего по позиции
98 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -0.88 | 1 | -0.88 | 16.8 |  | -14.78 | 8.16 | -120.6 | [10 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -14.78; 12: -120.6 | [16 empty] | Всего по позиции
99 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -0.176 | 1 | -0.176 | 59.99 |  | -10.56 | 8.16 | -86.17 | [10 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -10.56; 12: -86.17 | [16 empty] | Всего по позиции
100 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.009; 6: 1; 7: 0.009 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=0,92 / 100 | [22 empty] | Объем=0,92 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 15.46; 11: 44.77; 12: 692.14 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 44.43; 11: 13.24; 12: 588.25 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 4.81; 11: 44.77; 12: 215.34 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 1.8609 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 0.47227 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 59.89; 12: 1280.39 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.27; 12: 907.48 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 29.8; 12: 1334 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 23.09 |  | 1033.62 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112.78; 12: 3648.01 | [16 empty] | Всего по позиции
101 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=1,45 / 100 | [22 empty] | Объем=1,45 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 1.78; 11: 44.77; 12: 79.69 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 7.03; 11: 13.24; 12: 93.08 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 0.87; 11: 44.77; 12: 38.95 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 0.22804 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.065378 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 8.81; 12: 172.77 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.65; 12: 118.64 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 3.9; 12: 174.4 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 3.02 |  | 135.13 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.73; 12: 482.3 | [16 empty] | Всего по позиции
Раборка дорожных покрытий для устройства траншеи на участках санации (АОСР №131-23-НВК5-06) | [22 empty] | Раборка дорожных покрытий для устройства траншеи на участках санации (АОСР №131-23-НВК5-06)
102 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6615; 6: 1; 7: 0.6615 | [10 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=66,15 / 100 | [22 empty] | Объем=66,15 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 136.05; 11: 44.77; 12: 6090.96 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 934.6; 11: 13.24; 12: 12374.1 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 39.51; 11: 44.77; 12: 1768.86 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 276.78; 11: 8.16; 12: 2258.52 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 16.6523 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 3.4385 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 1347.43; 12: 20723.58 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 175.56; 12: 7859.82 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 258.07; 12: 11553.94 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 199.96 |  | 8952.33 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1805.46; 12: 41229.85 | [16 empty] | Всего по позиции
103 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -2.47 | 1 | -2.47 |  |  | -729.72 |  | -13049.8 | [10 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.4375; 10: -622.25; 11: 13.24; 12: -8238.59 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -41.19; 11: 44.77; 12: -1844.08 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -41.19; 12: -1844.08 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -60.55; 12: -2710.8 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -46.92 |  | -2100.41 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -729.72; 12: -13049.8 | [16 empty] | Всего по позиции
104 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.46 | 1 | -0.46 | 30 | 1.4375 | -19.84 | 13.24 | -262.68 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -19.84; 12: -262.68 | [16 empty] | Всего по позиции
105 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -2.93 | 1 | -2.93 | 8.17 |  | -114.26 |  | -5115.47 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=-2,47-0,46 | [22 empty] | Объем=-2,47-0,46
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.3225; 10: -31.66; 11: 44.77; 12: -1417.42 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -31.66; 12: -1417.42 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -46.54; 12: -2083.61 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -36.06 |  | -1614.44 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -114.26; 12: -5115.47 | [16 empty] | Всего по позиции
106 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.007 | 1 | -0.007 | 1690 |  | -11.83 | 8.16 | -96.53 | [10 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -11.83; 12: -96.53 | [16 empty] | Всего по позиции
107 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.046 | 1 | -0.046 | 1500 |  | -69 | 8.16 | -563.04 | [10 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -69; 12: -563.04 | [16 empty] | Всего по позиции
108 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -6.615 | 1 | -6.615 | 16.8 |  | -111.13 | 8.16 | -906.82 | [10 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -111.13; 12: -906.82 | [16 empty] | Всего по позиции
109 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -1.323 | 1 | -1.323 | 59.99 |  | -79.37 | 8.16 | -647.66 | [10 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -79.37; 12: -647.66 | [16 empty] | Всего по позиции
110 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.121; 6: 1; 7: 0.121 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=12,14 / 100 | [22 empty] | Объем=12,14 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 207.91; 11: 44.77; 12: 9308.13 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 597.33; 11: 13.24; 12: 7908.65 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 64.62; 11: 44.77; 12: 2893.04 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 25.0192 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 6.3494 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 805.24; 12: 17216.78 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 272.53; 12: 12201.17 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 400.62; 12: 17935.72 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 310.41 |  | 13897.13 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1516.27; 12: 49049.63 | [16 empty] | Всего по позиции
111 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.175; 6: 1; 7: 0.175 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=17,46 / 100 | [22 empty] | Объем=17,46 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 20.75; 11: 44.77; 12: 928.98 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 82.04; 11: 13.24; 12: 1086.21 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 10.12; 11: 44.77; 12: 453.07 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 2.6605 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.76274 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 102.79; 12: 2015.19 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.87; 12: 1382.05 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 45.38; 12: 2031.61 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 35.16 |  | 1574.15 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 183.33; 12: 5620.95 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
112 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 49.98 | 1 | 49.98 | 3.28 |  | 163.93 | 13.24 | 2170.43 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=23,51+26,47 | [22 empty] | Объем=23,51+26,47
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 163.93; 12: 2170.43 | [16 empty] | Всего по позиции
113 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 31.97 | 1 | 31.97 | 162.38 |  | 5191.29 | 8.16 | 42360.93 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5191.29; 12: 42360.93 | [16 empty] | Всего по позиции
Земляные работы для устройства котлована колодца (АОСР №131-23-НВК5-05; №131-23-НВК5-07; 131-23-НВК5-11; 131-23-НВК5-12) | [22 empty] | Земляные работы для устройства котлована колодца (АОСР №131-23-НВК5-05; №131-23-НВК5-07; 131-23-НВК5-11; 131-23-НВК5-12)
114 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.00432; 6: 1; 7: 0.00432 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=4,32 / 1000 | [22 empty] | Объем=4,32 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.7; 9: 1.3225; 10: 0.51; 11: 44.77; 12: 22.83 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2500; 9: 1.4375; 10: 15.53; 11: 13.24; 12: 205.62 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 9: 1.4375; 10: 2.1; 11: 44.77; 12: 94.02 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.3225; 7: 0.065702 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.4375; 7: 0.15525 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2589.7; 10: 16.04; 12: 228.45 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.61; 12: 116.85 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2.4; 12: 107.5 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 1.02 |  | 45.69 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.46; 12: 381.64 | [16 empty] | Всего по позиции
115 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.001; 6: 1; 7: 0.001 | [10 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка
|  | Объем=0,08 / 100 | [22 empty] | Объем=0,08 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1583.82; 9: 1.587; 10: 2.51; 11: 44.77; 12: 112.37 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 189; 6: 1.587; 7: 0.29994 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1583.82; 10: 2.51; 12: 112.37 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.51; 12: 112.37 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2.23; 12: 100.01 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 0.85 |  | 38.21 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.59; 12: 250.59 | [16 empty] | Всего по позиции
116 | ФЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.048; 6: 1; 7: 0.048 | [10 empty] | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
|  | Объем=0,48 / 10 | [22 empty] | Объем=0,48 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 5.29; 11: 44.77; 12: 236.83 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 42.3; 9: 1.4375; 10: 2.92; 11: 13.24; 12: 38.66 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.73; 9: 1.4375; 10: 0.33; 11: 44.77; 12: 14.77 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 0.6475 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 1.4375; 7: 0.03243 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 125.63; 10: 8.21; 12: 275.49 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.62; 12: 251.6 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 6.58; 12: 294.37 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 3.53 |  | 158.26 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.32; 12: 728.12 | [16 empty] | Всего по позиции
117 | Цена ПоставщикаООО "Генпоставка” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 0.6 | 1 | 0.6 | 325.21 | 1.012 | 197.47 | 8.16 | 1611.36 | [10 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 197.47; 12: 1611.36 | [16 empty] | Всего по позиции
118 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.035; 6: 1; 7: 0.035 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=3,45 / 100 | [22 empty] | Объем=3,45 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 30.72; 11: 44.77; 12: 1375.33 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 4.0964 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 30.72; 12: 1375.33 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.72; 12: 1375.33 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 27.34; 12: 1224.04 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 10.44 |  | 467.61 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.5; 12: 3066.98 | [16 empty] | Всего по позиции
119 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 3.8 | 1 | 3.8 | 99.98 | 1.012 | 384.48 | 8.16 | 3137.36 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=3,45*1,1 | [22 empty] | Объем=3,45*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 384.48; 12: 3137.36 | [16 empty] | Всего по позиции
120 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 0.31 | 1 | 0.31 | 60 | 1.4375 | 26.74 | 13.24 | 354.04 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*3,45 | [22 empty] | Объем=9/100*3,45
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.74; 12: 354.04 | [16 empty] | Всего по позиции
121 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.00142; 6: 1; 7: 0.00142 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка
|  | Объем=1,42 / 1000 | [22 empty] | Объем=1,42 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.06; 9: 1.3225; 10: 0.13; 11: 44.77; 12: 5.82 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1980; 9: 1.4375; 10: 4.04; 11: 13.24; 12: 53.49 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.3; 9: 1.4375; 10: 0.55; 11: 44.77; 12: 24.62 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 6: 1.3225; 7: 0.017108 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 6: 1.4375; 7: 0.040417 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2051.06; 10: 4.17; 12: 59.31 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.68; 12: 30.44 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.63; 12: 28 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.27 |  | 11.9 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.07; 12: 99.21 | [16 empty] | Всего по позиции
122 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.014; 6: 1; 7: 0.014 | [10 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=1,42 / 100 | [22 empty] | Объем=1,42 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 1.98; 11: 44.77; 12: 88.64 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 4.86; 11: 13.24; 12: 64.35 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 0.53; 11: 44.77; 12: 23.73 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 0.23199 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 0.052727 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 6.84; 12: 152.99 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.51; 12: 112.37 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2.31; 12: 103.38 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.98 |  | 43.94 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.13; 12: 300.31 | [16 empty] | Всего по позиции
Земляные работы для устройства траншеи на участках санации (АОСР №131-23-НВК5-06; №131-23-НВК5-11; 131-23-НВК5-12) | [22 empty] | Земляные работы для устройства траншеи на участках санации (АОСР №131-23-НВК5-06; №131-23-НВК5-11; 131-23-НВК5-12)
123 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.04882; 6: 1; 7: 0.04882 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=48,82 / 1000 | [22 empty] | Объем=48,82 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.7; 9: 1.3225; 10: 5.79; 11: 44.77; 12: 259.22 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2500; 9: 1.4375; 10: 175.45; 11: 13.24; 12: 2322.96 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 9: 1.4375; 10: 23.69; 11: 44.77; 12: 1060.6 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.3225; 7: 0.74249 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.4375; 7: 1.7545 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2589.7; 10: 181.24; 12: 2582.18 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.48; 12: 1319.82 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 27.12; 12: 1214.23 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 11.53 |  | 516.05 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 219.89; 12: 4312.46 | [16 empty] | Всего по позиции
124 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [10 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка
|  | Объем=1,52 / 100 | [22 empty] | Объем=1,52 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1583.82; 9: 1.587; 10: 37.7; 11: 44.77; 12: 1687.83 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 189; 6: 1.587; 7: 4.4991 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1583.82; 10: 37.7; 12: 1687.83 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.7; 12: 1687.83 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 33.55; 12: 1502.17 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 12.82 |  | 573.86 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84.07; 12: 3763.86 | [16 empty] | Всего по позиции
125 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=19,96 / 100 | [22 empty] | Объем=19,96 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 175.56; 11: 44.77; 12: 7859.82 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 23.4082 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 175.56; 12: 7859.82 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 175.56; 12: 7859.82 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 156.25; 12: 6995.24 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 59.69 |  | 2672.34 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 391.5; 12: 17527.4 | [16 empty] | Всего по позиции
126 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 21.96 | 1 | 21.96 | 99.98 | 1.012 | 2221.91 | 8.16 | 18130.79 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=19,96*1,1 | [22 empty] | Объем=19,96*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2221.91; 12: 18130.79 | [16 empty] | Всего по позиции
127 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 1.8 | 1 | 1.8 | 60 | 1.4375 | 155.25 | 13.24 | 2055.51 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*19,96 | [22 empty] | Объем=9/100*19,96
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 155.25; 12: 2055.51 | [16 empty] | Всего по позиции
128 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.05454; 6: 1; 7: 0.05454 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка
|  | Объем=54,54 / 1000 | [22 empty] | Объем=54,54 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.06; 9: 1.3225; 10: 5.13; 11: 44.77; 12: 229.67 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1980; 9: 1.4375; 10: 155.23; 11: 13.24; 12: 2055.25 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.3; 9: 1.4375; 10: 20.96; 11: 44.77; 12: 938.38 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 6: 1.3225; 7: 0.6571 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 6: 1.4375; 7: 1.5523 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2051.06; 10: 160.36; 12: 2284.92 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.09; 12: 1168.05 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 24; 12: 1074.61 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 10.2 |  | 456.71 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 194.56; 12: 3816.24 | [16 empty] | Всего по позиции
129 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.545; 6: 1; 7: 0.545 | [10 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=54,54 / 100 | [22 empty] | Объем=54,54 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 77.04; 11: 44.77; 12: 3449.08 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 189.26; 11: 13.24; 12: 2505.8 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 20.65; 11: 44.77; 12: 924.5 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 9.0312 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 2.0526 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 266.3; 12: 5954.88 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.69; 12: 4373.58 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 89.87; 12: 4023.69 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 38.2 |  | 1710.07 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 394.37; 12: 11688.64 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
130 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза | 2.32 | 1 | 2.32 | 3.96 |  | 9.19 | 8.16 | 74.99 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.19; 12: 74.99 | [16 empty] | Всего по позиции
131 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 2.32 | 1 | 2.32 | 2.91 |  | 6.75 | 13.24 | 89.37 | [10 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.75; 12: 89.37 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК5-09) | [22 empty] | Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК5-09)
132 | ФЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона |  |  | 4: м3; 5: 0.648; 6: 1; 7: 0.648 | [10 empty] | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона
|  | Объем=6,49*0,6*0,06+9,52*0,6*0,06+1,99*0,6*0,06 | [22 empty] | Объем=6,49*0,6*0,06+9,52*0,6*0,06+1,99*0,6*0,06
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 213.49; 9: 1.15; 10: 159.09; 11: 44.77; 12: 7122.46 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 421.17; 9: 1.15; 10: 313.86; 11: 13.24; 12: 4155.51 | [13 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.8; 6: 1.15; 7: 17.7358 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 634.66; 10: 472.95; 12: 11277.97 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 159.09; 12: 7122.46 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 163.86; 12: 7336.13 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 93.86; 12: 4202.25 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 730.67; 12: 22816.35 | [16 empty] | Всего по позиции
133 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных |  |  | 4: м; 5: 2.16; 6: 1; 7: 2.16 | [10 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
|  | Объем=0,540*4 | [22 empty] | Объем=0,540*4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.14; 9: 1.3225; 10: 120.38; 11: 44.77; 12: 5389.41 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 218.88; 9: 1.4375; 10: 679.62; 11: 13.24; 12: 8998.17 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.14; 9: 1.4375; 10: 74.95; 11: 44.77; 12: 3355.51 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.94; 6: 1.3225; 7: 14.1116 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 1.4375; 7: 7.452 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.02; 10: 800; 12: 14387.58 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 195.33; 12: 8744.92 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 191.42; 12: 8570.02 | [14 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 96.3 |  | 4311.25 | [14 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1087.72; 12: 27268.85 | [16 empty] | Всего по позиции
134 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0499; 6: 1; 7: 0.0499 | [10 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Объем=4,99 / 100 | [22 empty] | Объем=4,99 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 600.08; 9: 1.3225; 10: 39.6; 11: 44.77; 12: 1772.89 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2246.28; 9: 1.4375; 10: 161.13; 11: 13.24; 12: 2133.36 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.25; 9: 1.4375; 10: 14.44; 11: 44.77; 12: 646.48 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 148.12; 10: 7.39; 11: 8.16; 12: 60.3 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.1; 6: 1.3225; 7: 4.1641 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.98; 6: 1.4375; 7: 1.0028 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2994.48; 10: 208.12; 12: 3966.55 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.04; 12: 2419.37 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 63.23; 12: 2830.66 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 33.99 |  | 1521.78 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 305.34; 12: 8318.99 | [16 empty] | Всего по позиции
135 | ФССЦ-23.5.01.08-0024 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм |  |  | м | 5.0399 | 1 | 5.0399 | 650.4 |  | 3277.95 | 8.16 | 26748.07 | [10 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3277.95; 12: 26748.07 | [16 empty] | Всего по позиции
136 | ФЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.00499; 6: 1; 7: 0.00499 | [10 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
|  | Объем=4,99/1000 | [22 empty] | Объем=4,99/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3561.84; 9: 1.3225; 10: 23.51; 11: 44.77; 12: 1052.54 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28983.66; 9: 1.4375; 10: 207.9; 11: 13.24; 12: 2752.6 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2511.7; 9: 1.4375; 10: 18.02; 11: 44.77; 12: 806.76 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17289.28; 10: 86.27; 11: 8.16; 12: 703.96 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 388; 6: 1.3225; 7: 2.5605 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 177.45; 6: 1.4375; 7: 1.2729 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49834.78; 10: 317.68; 12: 4509.1 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.53; 12: 1859.3 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 48.59; 12: 2175.38 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 26.12 |  | 1169.5 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 392.39; 12: 7853.98 | [16 empty] | Всего по позиции
137 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.081 | 1 | 0.081 | 43982.4 |  | 3562.57 | 8.16 | 29070.57 | [10 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3562.57; 12: 29070.57 | [16 empty] | Всего по позиции
138 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 5.37; 6: 1; 7: 5.37 | [10 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 127.46; 11: 44.77; 12: 5706.38 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 463.22; 11: 13.24; 12: 6133.03 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 67.07; 11: 44.77; 12: 3002.72 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 2726.35; 11: 8.16; 12: 22247.02 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 14.3889 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 4.2611 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 3317.03; 12: 34086.43 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 194.53; 12: 8709.1 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 202.31; 12: 9057.46 | [14 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 116.72; 12: 5225.46 | [14 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3636.06; 12: 48369.35 | [16 empty] | Всего по позиции
139 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -5.4505 | 1 | -5.4505 | 463.3 |  | -2525.24 | 8.16 | -20605.96 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2525.24; 12: -20605.96 | [16 empty] | Всего по позиции
140 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 5.4505 | 1 | 5.4505 | 519.8 |  | 2833.2 | 8.16 | 23118.91 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2833.2; 12: 23118.91 | [16 empty] | Всего по позиции
141 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.0499; 6: 1; 7: 0.0499 | [10 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=4,99 / 100 | [22 empty] | Объем=4,99 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 854.35; 9: 1.3225; 10: 56.38; 11: 44.77; 12: 2524.13 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.64; 9: 1.4375; 10: 7; 11: 13.24; 12: 92.68 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.22; 9: 1.4375; 10: 0.09; 11: 44.77; 12: 4.03 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1314.91; 10: 65.61; 11: 8.16; 12: 535.38 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.81; 6: 1.3225; 7: 5.8608 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.0064558 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2266.9; 10: 128.99; 12: 3152.19 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.47; 12: 2528.16 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 66.07; 12: 2957.95 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 35.52 |  | 1590.21 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 230.58; 12: 7700.35 | [16 empty] | Всего по позиции
142 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 10.68 |  | 21.36 | 8.16 | 174.3 | [10 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.36; 12: 174.3 | [16 empty] | Всего по позиции
143 | ФЕР23-01-031-06 | Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5117; 6: 1; 7: 0.5117 | [10 empty] | Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=51,17 / 100 | [22 empty] | Объем=51,17 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 267.24; 9: 1.3225; 10: 180.85; 11: 44.77; 12: 8096.65 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1959.16; 9: 1.4375; 10: 1441.1; 11: 13.24; 12: 19080.16 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.6; 9: 1.4375; 10: 148.29; 11: 44.77; 12: 6638.94 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.43; 6: 1.3225; 7: 19.2392 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.7; 6: 1.4375; 7: 10.8129 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2226.4; 10: 1621.95; 12: 27176.81 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 329.14; 12: 14735.59 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 385.09; 12: 17240.64 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 207.03 |  | 9268.69 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2214.07; 12: 53686.14 | [16 empty] | Всего по позиции
144 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 |  |  | м | 51.6817 | 1 | 51.6817 | 352.61 |  | 18223.48 | 8.16 | 148703.6 | [10 empty] | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18223.48; 12: 148703.6 | [16 empty] | Всего по позиции
145 | ФЕР16-07-006-03 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [10 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.3; 9: 1.3225; 10: 144.42; 11: 44.77; 12: 6465.68 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 95.92; 10: 383.68; 11: 8.16; 12: 3130.83 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.01; 6: 1.3225; 7: 15.9229 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 123.22; 10: 528.1; 12: 9596.51 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 144.42; 12: 6465.68 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 174.75; 12: 7823.47 | [14 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 88.39 |  | 3957 | [14 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 791.24; 12: 21376.98 | [16 empty] | Всего по позиции
146 | ФССЦ-03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  |  | т | -0.0112 | 1 | -0.0112 | 1836 |  | -20.56 | 8.16 | -167.77 | [10 empty] | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -20.56; 12: -167.77 | [16 empty] | Всего по позиции
147 | ФССЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная |  |  | кг | -38.8 | 1 | -38.8 | 9.04 |  | -350.75 | 8.16 | -2862.12 | [10 empty] | Пакля пропитанная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -350.75; 12: -2862.12 | [16 empty] | Всего по позиции
148 | ФССЦ-01.2.03.03-0043 | Мастика битумно-кукерсольная холодная |  |  | т | -0.00384 | 1 | -0.00384 | 3219.2 |  | -12.36 | 8.16 | -100.86 | [10 empty] | Мастика битумно-кукерсольная холодная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -12.36; 12: -100.86 | [16 empty] | Всего по позиции
149 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 352.46 |  | 1409.84 | 8.16 | 11504.29 | [10 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1409.84; 12: 11504.29 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство колодца к16 (дождеприемние) (АОСР №131-23-НВК5-08; №131-23-НВК5-10) | [22 empty] | Устройство колодца к16 (дождеприемние) (АОСР №131-23-НВК5-08; №131-23-НВК5-10)
150 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.142; 6: 1; 7: 0.142 | [10 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,18*1+0,24*1+01*1) / 10 | [22 empty] | Объем=(0,18*1+0,24*1+01*1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1257.92; 9: 1.3225; 10: 236.23; 11: 44.77; 12: 10576.02 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2297.79; 9: 1.4375; 10: 469.04; 11: 13.24; 12: 6210.09 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 286.34; 9: 1.4375; 10: 58.45; 11: 44.77; 12: 2616.81 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3018.09; 10: 428.57; 11: 8.16; 12: 3497.13 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 138.69; 6: 1.3225; 7: 26.0453 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.87; 6: 1.4375; 7: 4.4642 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6573.8; 10: 1133.84; 12: 20283.24 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 294.68; 12: 13192.83 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 344.78; 12: 15435.61 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 185.35 |  | 8298.29 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1663.97; 12: 44017.14 | [16 empty] | Всего по позиции
151 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 215.48 |  | 215.48 | 8.16 | 1758.32 | [10 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.48; 12: 1758.32 | [16 empty] | Всего по позиции
152 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 362.1 |  | 362.1 | 8.16 | 2954.74 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 362.1; 12: 2954.74 | [16 empty] | Всего по позиции
153 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 175.57 |  | 175.57 | 8.16 | 1432.65 | [10 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.57; 12: 1432.65 | [16 empty] | Всего по позиции
154 | ФССЦ-08.1.02.06-1016 | Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 25 кН, размеры лаза 360х780 мм/применит.ДБ2 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 364.6 |  | 364.6 | 8.16 | 2975.14 | [10 empty] | Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 25 кН, размеры лаза 360х780 мм/применит.ДБ2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 364.6; 12: 2975.14 | [16 empty] | Всего по позиции
155 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=5,97 / 100 | [22 empty] | Объем=5,97 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 16; 11: 44.77; 12: 716.32 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 6.18; 11: 13.24; 12: 81.82 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.2; 11: 44.77; 12: 8.95 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 3.77; 11: 8.16; 12: 30.76 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 1.6822 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.01725 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 25.95; 12: 828.9 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.2; 12: 725.27 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 17.82; 12: 797.8 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 9.5 |  | 425.37 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.27; 12: 2052.07 | [16 empty] | Всего по позиции
156 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.16819 | 1 | -0.16819 | 30 | 1.4375 | -7.25 | 13.24 | -95.99 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -7.25; 12: -95.99 | [16 empty] | Всего по позиции
157 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.168 | 1 | -0.168 | 9.51 |  | -5.67 |  | -253.77 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -2.11; 11: 44.77; 12: -94.46 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -2.11; 12: -94.46 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -2.32; 12: -103.91 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -1.24 |  | -55.4 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -5.67; 12: -253.77 | [16 empty] | Всего по позиции
158 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 29.85 | 1 | 29.85 | 10.33 |  | 308.35 | 8.16 | 2516.14 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*5,97*2 | [22 empty] | Объем=2,5*5,97*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 308.35; 12: 2516.14 | [16 empty] | Всего по позиции
159 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.0019 | 1 | 0.0019 | 11885.47 |  | 22.58 | 8.16 | 184.25 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,32/1000*5,97 | [22 empty] | Объем=0,32/1000*5,97
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.58; 12: 184.25 | [16 empty] | Всего по позиции
Реконструкция горловин колодцев К15 сущ., К16сущ. | [22 empty] | Реконструкция горловин колодцев К15 сущ., К16сущ.
К15сущ. (демонтаж) (АОСР №131-23-НВК5-13) | [22 empty] | К15сущ. (демонтаж) (АОСР №131-23-НВК5-13)
160 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков | [21 empty] | Демонтаж чугунных люков | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.86; 9: 1.15; 10: 20.54; 11: 44.77; 12: 919.58 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 1.15; 7: 2.6105 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.86; 10: 20.54; 12: 919.58 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.54; 12: 919.58 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 18.28; 12: 818.43 | [14 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 9.04; 12: 404.62 | [14 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.86; 12: 2142.63 | [16 empty] | Всего по позиции
161 | ФЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича |  |  | 4: м3; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [10 empty] | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 110.33; 9: 1.15; 10: 5.08; 11: 44.77; 12: 227.43 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 131.75; 9: 1.15; 10: 6.06; 11: 13.24; 12: 80.23 | [13 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.3; 6: 1.15; 7: 0.5658 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 242.08; 10: 11.14; 12: 307.66 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.08; 12: 227.43 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.23; 12: 234.25 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 3; 12: 134.18 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.37; 12: 676.09 | [16 empty] | Всего по позиции
К15сущ. (монтаж) (АОСР №131-23-НВК5-13) | [22 empty] | К15сущ. (монтаж) (АОСР №131-23-НВК5-13)
162 | ФЕР23-03-008-01 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (Прим. кольцо опорное КО7) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [10 empty] | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (Прим. кольцо опорное КО7)
|  | Объем=2 / 100 | [22 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1411.64; 9: 1.3225; 10: 37.34; 11: 44.77; 12: 1671.71 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4614.37; 9: 1.4375; 10: 132.66; 11: 13.24; 12: 1756.42 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 567.2; 9: 1.4375; 10: 16.31; 11: 44.77; 12: 730.2 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2079.2; 10: 41.58; 11: 8.16; 12: 339.29 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 166.86; 6: 1.3225; 7: 4.4134 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43; 6: 1.4375; 7: 1.2363 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8105.21; 10: 211.58; 12: 3767.42 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.65; 12: 2401.91 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 62.77; 12: 2810.23 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 33.75 |  | 1510.8 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 308.1; 12: 8088.45 | [16 empty] | Всего по позиции
163 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг (Прим. кольцо опорное КО7) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 31.43 |  | 62.86 | 8.16 | 512.94 | [10 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг (Прим. кольцо опорное КО7)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.86; 12: 512.94 | [16 empty] | Всего по позиции
164 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка (Ранее демонтированного) | [21 empty] | Установка люка (Ранее демонтированного) | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.32; 9: 1.3225; 10: 14.97; 11: 44.77; 12: 670.21 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.4375; 10: 5.66; 11: 13.24; 12: 74.94 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.4375; 10: 1.01; 11: 44.77; 12: 45.22 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.53; 10: 0.53; 11: 8.16; 12: 4.32 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.31; 6: 1.3225; 7: 1.7325 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.4375; 7: 0.08625 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.79; 10: 21.16; 12: 749.47 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.98; 12: 715.43 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 18.7; 12: 837.05 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.05 |  | 450.01 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.91; 12: 2036.53 | [16 empty] | Всего по позиции
К16сущ. (демонтаж) (АОСР №131-23-НВК5-13) | [22 empty] | К16сущ. (демонтаж) (АОСР №131-23-НВК5-13)
165 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков | [21 empty] | Демонтаж чугунных люков | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.86; 9: 1.15; 10: 20.54; 11: 44.77; 12: 919.58 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 1.15; 7: 2.6105 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.86; 10: 20.54; 12: 919.58 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.54; 12: 919.58 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 18.28; 12: 818.43 | [14 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 9.04; 12: 404.62 | [14 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.86; 12: 2142.63 | [16 empty] | Всего по позиции
166 | ФЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича |  |  | 4: м3; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [10 empty] | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 110.33; 9: 1.15; 10: 10.15; 11: 44.77; 12: 454.42 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 131.75; 9: 1.15; 10: 12.12; 11: 13.24; 12: 160.47 | [13 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.3; 6: 1.15; 7: 1.1316 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 242.08; 10: 22.27; 12: 614.89 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.15; 12: 454.42 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 10.45; 12: 468.05 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 5.99; 12: 268.11 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.71; 12: 1351.05 | [16 empty] | Всего по позиции
К16сущ. (монтаж) (АОСР №131-23-НВК5-13) | [22 empty] | К16сущ. (монтаж) (АОСР №131-23-НВК5-13)
167 | ФЕР23-03-008-01 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [10 empty] | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев
|  | Объем=1 / 100 | [22 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1411.64; 9: 1.3225; 10: 18.67; 11: 44.77; 12: 835.86 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4614.37; 9: 1.4375; 10: 66.33; 11: 13.24; 12: 878.21 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 567.2; 9: 1.4375; 10: 8.15; 11: 44.77; 12: 364.88 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2079.2; 10: 20.79; 11: 8.16; 12: 169.65 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 166.86; 6: 1.3225; 7: 2.2067 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43; 6: 1.4375; 7: 0.61813 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8105.21; 10: 105.79; 12: 1883.72 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.82; 12: 1200.74 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 31.38; 12: 1404.87 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 16.87 |  | 755.27 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 154.04; 12: 4043.86 | [16 empty] | Всего по позиции
168 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг (Прим. доборное строительное кольцо КС7.6) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 234.87 |  | 234.87 | 8.16 | 1916.54 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг (Прим. доборное строительное кольцо КС7.6)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.87; 12: 1916.54 | [16 empty] | Всего по позиции
169 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка (Ранее демонтированного) | [21 empty] | Установка люка (Ранее демонтированного) | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.32; 9: 1.3225; 10: 14.97; 11: 44.77; 12: 670.21 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.4375; 10: 5.66; 11: 13.24; 12: 74.94 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.4375; 10: 1.01; 11: 44.77; 12: 45.22 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.53; 10: 0.53; 11: 8.16; 12: 4.32 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.31; 6: 1.3225; 7: 1.7325 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.4375; 7: 0.08625 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.79; 10: 21.16; 12: 749.47 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.98; 12: 715.43 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 18.7; 12: 837.05 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.05 |  | 450.01 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.91; 12: 2036.53 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
170 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 0.216 | 1 | 0.216 | 3.28 |  | 0.71 | 13.24 | 9.4 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.71; 12: 9.4 | [16 empty] | Всего по позиции
171 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 0.12 | 1 | 0.12 | 162.38 |  | 19.49 | 8.16 | 159.04 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.49; 12: 159.04 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Переустройство канализации. Колодец К16А (Дождеприемник) |  |  | 10: 52350.04; 12: 693673.26 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Переустройство канализации. Колодец К16А (Дождеприемник)
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 143401.31; 12: 1496050.65 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6402.46; 12: 286638.15 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 17849.68; 12: 236329.79 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1739.49; 12: 77876.95 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 118986.68; 12: 970931.34 | [20 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 118765.55; 12: 969126.92 | [20 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 221.13; 12: 1804.42 | [20 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Перевозка |  |  | 10: 162.49; 12: 2151.37 | [20 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 157986.23; 12: 2149017.28 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 156769.74; 12: 2134034.3 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6402.46; 12: 286638.15 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 17016.81; 12: 225302.6 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1739.49; 12: 77876.95 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 118765.55; 12: 969126.92 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9265.88; 12: 414833.74 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5319.04; 12: 238132.89 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 832.87; 12: 11027.19 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Перевозка |  |  | 10: 162.49; 12: 2151.37 | [20 empty] | Перевозка
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 221.13; 12: 1804.42 | [20 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8141.95; 12: 364515.1 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9265.88; 12: 414833.74 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5319.04; 12: 238132.89 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 12954.87; 12: 176219.42 | [20 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 170941.1; 12: 2325236.7 | [21 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 4102.59; 12: 55805.68 | [20 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 175043.69; 12: 2381042.38 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 175043.69; 12: 2381042.38 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 175043.69; 12: 2381042.38 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-03-01 ТС1 изм.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-03-01 изм.1
Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | [19 empty] | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 842.64 | (58,95) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 725.9 | (52,31) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 153.09 | (3,42) | тыс.руб.
| монтажных работ | 34.62 | (0,9) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 370.14 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 13.12 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Переустройство трубопровода теплоснабжения | [21 empty] | Раздел 1. Переустройство трубопровода теплоснабжения
Земляные работы для у стройства траншеи и котлована (АОСР №131-23-ТС1-03; №131-23-ТС1-034; №131-23-ТС1-05; №131-23-ТС1-12; №131-23-ТС1-06; №131-23-ТС1-13; №131-23-ТС1-23) | [22 empty] | Земляные работы для у стройства траншеи и котлована (АОСР №131-23-ТС1-03; №131-23-ТС1-034; №131-23-ТС1-05; №131-23-ТС1-12; №131-23-ТС1-06; №131-23-ТС1-13; №131-23-ТС1-23)
1 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.824; 6: 1; 7: 0.824 | [10 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=8,24 / 10 | [22 empty] | Объем=8,24 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 90.81; 11: 44.77; 12: 4065.56 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 34.11; 11: 13.24; 12: 451.62 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 3.81; 11: 44.77; 12: 170.57 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 11.1153 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.37904 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 124.92; 12: 4517.18 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 94.62; 12: 4236.13 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 110.71; 12: 4956.27 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 59.52 |  | 2664.53 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 295.15; 12: 12137.98 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 9.064 | 1 | 9.064 | 99.98 | 1.012 | 917.09 | 8.16 | 7483.45 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 917.09; 12: 7483.45 | [16 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.142; 6: 1; 7: 0.142 | [10 empty] | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
|  | Объем=1,42 / 10 | [22 empty] | Объем=1,42 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 15.65; 11: 44.77; 12: 700.65 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 42.3; 9: 1.4375; 10: 8.63; 11: 13.24; 12: 114.26 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.73; 9: 1.4375; 10: 0.97; 11: 44.77; 12: 43.43 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 1.9155 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 1.4375; 7: 0.095939 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 125.63; 10: 24.28; 12: 814.91 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.62; 12: 744.08 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 19.45; 12: 870.57 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.45 |  | 468.03 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.18; 12: 2153.51 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 1.775 | 1 | 1.775 | 325.21 | 1.012 | 584.17 | 8.16 | 4766.83 | [10 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 584.17; 12: 4766.83 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.599; 6: 1; 7: 0.599 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=59,89 / 100 | [22 empty] | Объем=59,89 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 525.81; 11: 44.77; 12: 23540.51 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 70.1077 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 525.81; 12: 23540.51 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 525.81; 12: 23540.51 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 467.97; 12: 20951.05 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 178.78 |  | 8003.77 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1172.56; 12: 52495.33 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 65.879 | 1 | 65.879 | 99.98 | 1.012 | 6665.62 | 8.16 | 54391.46 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=59,89*1,1 | [22 empty] | Объем=59,89*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6665.62; 12: 54391.46 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 5.39 | 1 | 5.39 | 60 | 1.4375 | 464.89 | 13.24 | 6155.14 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*59,89 | [22 empty] | Объем=9/100*59,89
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 464.89; 12: 6155.14 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.017; 6: 1; 7: 0.017 | [10 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=1,7 / 100 | [22 empty] | Объем=1,7 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 23.67; 11: 44.77; 12: 1059.71 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 38.27; 11: 13.24; 12: 506.69 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 5.97; 11: 44.77; 12: 267.28 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 15.46; 11: 8.16; 12: 126.15 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 3.0351 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.44281 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 77.4; 12: 1692.55 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.64; 12: 1326.99 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 30.23; 12: 1353.53 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 14.61 |  | 654.21 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 122.24; 12: 3700.29 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  |  | м3 | 1.734 | 1 | 1.734 | 490 |  | 849.66 | 8.16 | 6933.23 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 849.66; 12: 6933.23 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.007; 6: 1; 7: 0.007 | [10 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=6,61 / 1000 | [22 empty] | Объем=6,61 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.4375; 10: 4.14; 11: 13.24; 12: 54.81 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.4375; 10: 0.81; 11: 44.77; 12: 36.26 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.4375; 7: 0.069532 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 4.14; 12: 54.81 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.81; 12: 36.26 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.75; 12: 33.36 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.32 |  | 14.18 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.21; 12: 102.35 | [16 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0661; 6: 1; 7: 0.0661 | [10 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=6,61 / 100 | [22 empty] | Объем=6,61 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 9.34; 11: 44.77; 12: 418.15 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 22.95; 11: 13.24; 12: 303.86 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 2.5; 11: 44.77; 12: 111.93 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 1.0953 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 0.24895 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 32.29; 12: 722.01 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.84; 12: 530.08 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 10.89; 12: 487.67 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.63 |  | 207.26 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.81; 12: 1416.94 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
12 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза | 101.28 | 1 | 101.28 | 3.96 |  | 401.07 | 13.24 | 5310.17 | [10 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  | Объем=1,45*69,85 | [22 empty] | Объем=1,45*69,85
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 401.07; 12: 5310.17 | [16 empty] | Всего по позиции
13 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 69.85 | 1 | 69.85 | 162.38 |  | 11342.24 | 8.16 | 92552.68 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11342.24; 12: 92552.68 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство сборного канала (АОСР №131-23-ТС1-07; №131-23-ТС1-09) | [22 empty] | Устройство сборного канала (АОСР №131-23-ТС1-07; №131-23-ТС1-09)
14 | ФЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [10 empty] | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
|  | Объем=1 / 100 | [22 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 934.08; 9: 1.3225; 10: 12.35; 11: 44.77; 12: 552.91 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5644.81; 9: 1.4375; 10: 81.14; 11: 13.24; 12: 1074.29 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 786.51; 9: 1.4375; 10: 11.31; 11: 44.77; 12: 506.35 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 247.81; 10: 2.48; 11: 8.16; 12: 20.24 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 99.37; 6: 1.3225; 7: 1.3142 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58.26; 6: 1.4375; 7: 0.83749 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6826.7; 10: 95.97; 12: 1647.44 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.66; 12: 1059.26 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 26.03; 12: 1165.19 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 14.68 |  | 657.27 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.68; 12: 3469.9 | [16 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-05.1.06.09-0057 | Плиты перекрытия П12д-15, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 10,40 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 213.7 |  | 213.7 | 8.16 | 1743.79 | [10 empty] | Плиты перекрытия П12д-15, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 10,40 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 213.7; 12: 1743.79 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-19; №131-23-ТС1-21) | [22 empty] | Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-19; №131-23-ТС1-21)
16 | ФЕРм39-02-006-10 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм |  |  | 4: стык; 5: 24; 6: 1; 7: 24 | [10 empty] | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм
| ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.1.3 | При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.06; 9: 1.4375; 10: 312.57; 11: 44.77; 12: 13993.76 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3; 9: 1.4375; 10: 103.5; 11: 13.24; 12: 1370.34 | [13 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 2.59; 10: 62.16; 11: 8.16; 12: 507.23 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 6: 1.4375; 7: 28.98 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.65; 10: 478.23; 12: 15871.33 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 312.57; 12: 13993.76 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 278.19; 12: 12454.45 | [14 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
| Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 140.66; 12: 6297.19 | [14 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 897.08; 12: 34622.97 | [16 empty] | Всего по позиции
Изоляция трубопровода (АОСР №131-23-ТС1-08; №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-20; №131-23-ТС1-24) | [22 empty] | Изоляция трубопровода (АОСР №131-23-ТС1-08; №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-20; №131-23-ТС1-24)
17 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  |  | 4: м3; 5: 5.25; 6: 1; 7: 5.25 | [10 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 136.64; 9: 1.3225; 10: 948.71; 11: 44.77; 12: 42473.75 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.13; 9: 1.4375; 10: 302.86; 11: 13.24; 12: 4009.87 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.84; 9: 1.4375; 10: 51.62; 11: 44.77; 12: 2311.03 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 298.82; 10: 1568.81; 11: 8.16; 12: 12801.49 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14; 6: 1.3225; 7: 97.2037 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.4375; 7: 4.4527 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 475.59; 10: 2820.38; 12: 59285.11 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1000.33; 12: 44784.78 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 970.32; 12: 43441.24 | [14 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 467.65 |  | 20936.88 | [14 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4258.35; 12: 123663.23 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-12.2.04.04-1017 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 80 мм |  |  | м3 | 5.67 | 1 | 5.67 | 719.19 |  | 4077.81 | 8.16 | 33274.93 | [10 empty] | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 80 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4077.81; 12: 33274.93 | [16 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.5337; 6: 1; 7: 0.5337 | [10 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Объем=53,37 / 100 | [22 empty] | Объем=53,37 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1449.56; 9: 1.3225; 10: 1023.13; 11: 44.77; 12: 45805.53 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 929.64; 9: 1.4375; 10: 713.21; 11: 13.24; 12: 9442.9 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.53; 9: 1.4375; 10: 9.61; 11: 44.77; 12: 430.24 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 619.88; 10: 330.83; 11: 8.16; 12: 2699.57 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.52; 6: 1.3225; 7: 104.8281 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.4375; 7: 0.82857 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2999.08; 10: 2067.17; 12: 57948 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1032.74; 12: 46235.77 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1001.76; 12: 44848.7 | [14 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 482.81 |  | 21615.22 | [14 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3551.74; 12: 124411.92 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-12.2.01.01-0012 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из металлопласта, толщиной 0,5 мм, криволинейные |  |  | м2 | 65.1114 | 1 | 65.1114 | 115.7 |  | 7533.39 | 8.16 | 61472.46 | [10 empty] | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из металлопласта, толщиной 0,5 мм, криволинейные
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7533.39; 12: 61472.46 | [16 empty] | Всего по позиции
Окраска трубопровода (АОСР №131-23-ТС1-08; №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-19; №131-23-ТС1-20) | [22 empty] | Окраска трубопровода (АОСР №131-23-ТС1-08; №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-19; №131-23-ТС1-20)
21 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2655; 6: 1; 7: 0.2655 | [10 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=26,55 / 100 | [22 empty] | Объем=26,55 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.3225; 10: 19.86; 11: 44.77; 12: 889.13 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.4375; 10: 3.52; 11: 13.24; 12: 46.6 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.08; 11: 44.77; 12: 3.58 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 40.37; 11: 8.16; 12: 329.42 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.3225; 7: 1.8645 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0076331 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 63.75; 12: 1265.15 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.94; 12: 892.71 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 18.74; 12: 839.15 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 8.64 |  | 386.99 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.13; 12: 2491.29 | [16 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2655; 6: 1; 7: 0.2655 | [10 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=26,55 / 100 | [22 empty] | Объем=26,55 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 1.3225; 10: 6.78; 11: 44.77; 12: 303.54 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 1.4375; 10: 2.29; 11: 13.24; 12: 30.32 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.08; 11: 44.77; 12: 3.58 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 10: 36.68; 11: 8.16; 12: 299.31 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 1.3225; 7: 0.74789 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0076331 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 45.75; 12: 633.17 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.86; 12: 307.12 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 6.45; 12: 288.69 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 2.97 |  | 133.14 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.17; 12: 1055 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство камеры ТК-1 (АОСР №131-23-ТС1-22; №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-20) | [22 empty] | Устройство камеры ТК-1 (АОСР №131-23-ТС1-22; №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-20)
23 | ФЕР06-13-001-01 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0056; 6: 1; 7: 0.0056 | [10 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений
|  | Объем=0,56 / 100 | [22 empty] | Объем=0,56 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15096.4; 9: 1.3225; 10: 111.8; 11: 44.77; 12: 5005.29 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13550.04; 9: 1.4375; 10: 109.08; 11: 13.24; 12: 1444.22 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1867.24; 9: 1.4375; 10: 15.03; 11: 44.77; 12: 672.89 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11906.42; 10: 66.68; 11: 8.16; 12: 544.11 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1606; 6: 1.3225; 7: 11.894 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 139.31; 6: 1.4375; 7: 1.1214 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40552.86; 10: 287.56; 12: 6993.62 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 126.83; 12: 5678.18 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 129.37; 12: 5791.74 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 62.53 |  | 2799.34 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 479.46; 12: 15584.7 | [16 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.57 | 1 | 0.57 | 725.69 |  | 413.64 | 8.16 | 3375.3 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 413.64; 12: 3375.3 | [16 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.57 | 1 | 0.57 | 725.69 | 0.013347 | 5.52 | 8.16 | 45.04 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [23 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [23 empty] | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.52; 12: 45.04 | [16 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.0417 | 1 | 0.0417 | 8102.64 |  | 337.88 | 8.16 | 2757.1 | [10 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм
|  | Объем=41,7/1000 | [22 empty] | Объем=41,7/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 337.88; 12: 2757.1 | [16 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.5621; 6: 1; 7: 0.5621 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=56,21 / 100 | [22 empty] | Объем=56,21 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 149.87; 11: 44.77; 12: 6709.68 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 57.89; 11: 13.24; 12: 766.46 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 1.87; 11: 44.77; 12: 83.72 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 35.27; 11: 8.16; 12: 287.8 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 15.7596 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.1616 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 243.03; 12: 7763.94 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 151.74; 12: 6793.4 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 166.91; 12: 7472.74 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 89 |  | 3984.33 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 498.94; 12: 19221.01 | [16 empty] | Всего по позиции
28 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -1.576 | 1 | -1.576 | 30 | 1.4375 | -67.97 | 13.24 | -899.92 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -67.97; 12: -899.92 | [16 empty] | Всего по позиции
29 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -1.576 | 1 | -1.576 | 9.51 |  | -53.24 |  | -2383.83 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -19.82; 11: 44.77; 12: -887.34 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -19.82; 12: -887.34 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -21.8; 12: -976.07 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -11.62 |  | -520.42 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -53.24; 12: -2383.83 | [16 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 281.05 | 1 | 281.05 | 10.33 |  | 2903.25 | 8.16 | 23690.52 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*56,21*2 | [22 empty] | Объем=2,5*56,21*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2903.25; 12: 23690.52 | [16 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.018 | 1 | 0.018 | 11885.47 |  | 213.94 | 8.16 | 1745.75 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,32/1000*56,21 | [22 empty] | Объем=0,32/1000*56,21
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 213.94; 12: 1745.75 | [16 empty] | Всего по позиции
Установка блоков ФБС (АОСР №131-23-ТС1-20) | [22 empty] | Установка блоков ФБС (АОСР №131-23-ТС1-20)
32 | ФЕР07-01-001-01 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [10 empty] | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т
|  | Объем=2 / 100 | [22 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 569.85; 9: 1.3225; 10: 15.07; 11: 44.77; 12: 674.68 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2385.32; 9: 1.4375; 10: 68.58; 11: 13.24; 12: 908 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 325.85; 9: 1.4375; 10: 9.37; 11: 44.77; 12: 419.49 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.2; 6: 1.3225; 7: 1.7245 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.61; 6: 1.4375; 7: 0.70754 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2955.17; 10: 83.65; 12: 1582.68 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.44; 12: 1094.17 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 26.88; 12: 1203.59 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 15.17 |  | 678.93 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.7; 12: 3465.2 | [16 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-05.2.02.01-0035 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 90.53 |  | 181.06 | 8.16 | 1477.45 | [10 empty] | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 181.06; 12: 1477.45 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство лестниц с площадками для обслуживания арматуры (АОСР №131-23-ТС1-224) | [22 empty] | Устройство лестниц с площадками для обслуживания арматуры (АОСР №131-23-ТС1-224)
34 | ФЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  | 4: т; 5: 0.4464; 6: 1; 7: 0.4464 | [10 empty] | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
|  | Объем=446,40/1000 | [22 empty] | Объем=446,40/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 271.66; 9: 1.3225; 10: 160.38; 11: 44.77; 12: 7180.21 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 671.33; 9: 1.4375; 10: 430.79; 11: 13.24; 12: 5703.66 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 78.48; 9: 1.4375; 10: 50.36; 11: 44.77; 12: 2254.62 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 88.49; 10: 39.5; 11: 8.16; 12: 322.32 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.9; 6: 1.3225; 7: 17.0615 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.83; 6: 1.4375; 7: 3.7411 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1031.48; 10: 630.67; 12: 13206.19 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 210.74; 12: 9434.83 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 195.99; 12: 8774.39 | [14 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 111.06 |  | 4972.16 | [14 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 937.72; 12: 26952.74 | [16 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | т | 0.4464 | 1 | 0.4464 | 7571 |  | 3379.69 | 8.16 | 27578.27 | [10 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
|  | Объем=446,4/1000 | [22 empty] | Объем=446,4/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3379.69; 12: 27578.27 | [16 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2655; 6: 1; 7: 0.2655 | [10 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=26,55 / 100 | [22 empty] | Объем=26,55 / 100
|  | в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [23 empty] | в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.645; 10: 13.57; 11: 44.77; 12: 607.53 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 4.59; 11: 13.24; 12: 60.77 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0.17; 11: 44.77; 12: 7.61 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 73.36; 11: 8.16; 12: 598.62 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.645; 7: 1.4958 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 0.015266 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 91.52; 12: 1266.92 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.74; 12: 615.14 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 12.92; 12: 578.23 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 5.96 |  | 266.66 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.4; 12: 2111.81 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 48093.35; 12: 531771.83 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3419.55; 12: 153093.25 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2382.47; 12: 31543.89 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 163.56; 12: 7322.58 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 42291.33; 12: 347134.69 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 52305.85; 12: 725903.02 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3106.98; 12: 139099.49 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2278.97; 12: 30173.55 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 163.56; 12: 7322.58 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 42229.17; 12: 346627.46 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3173.57; 12: 142080.04 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1517.16; 12: 67922.48 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 897.08; 12: 34622.97 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 312.57; 12: 13993.76 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 103.5; 12: 1370.34 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 62.16; 12: 507.23 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 278.19; 12: 12454.45 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 140.66; 12: 6297.19 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 53202.93; 12: 760525.99 | [20 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3583.11; 12: 160415.83 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3451.76; 12: 154534.49 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1657.82; 12: 74219.67 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 4362.64; 12: 62363.13 | [19 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 57565.57; 12: 822889.12 | [20 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 1381.57; 12: 19749.34 | [19 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 58947.14; 12: 842638.46 | [20 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 58947.14; 12: 842638.46 | [20 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 58947.14; 12: 842638.46 | [21 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: |  |  |  | 6: (Князева В.И.) | [22 empty] | (Князева В.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-03-02 АС4 изм.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-03-02 изм.1
Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | [19 empty] | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 01.04.2023 (01.01.2000) | [17 empty] | 01.04.2023 (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 2718.69 | (174,46) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2453.76 | (157,46) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 435.79 | (9,73) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1036.15 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 223.3 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы (АОСР №131-23-АС4-КМ-01) | [21 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)
Демонтаж фермы Ф-1 | [22 empty] | Демонтаж фермы Ф-1
1 | ФЕР09-02-018-02 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа/Демонтаж |  |  | 4: т; 5: 14.951; 6: 1; 7: 14.951 | [10 empty] | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа/Демонтаж
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [22 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 275.13; 9: 0.805; 10: 3311.34; 11: 44.77; 12: 148248.69 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 937.22; 9: 0.805; 10: 11279.96; 11: 13.24; 12: 149346.67 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 100; 9: 0.805; 10: 1203.56; 11: 44.77; 12: 53883.38 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 218.63; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.6; 6: 0.805; 7: 344.2169 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.61; 6: 0.805; 7: 91.5906 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1430.98; 10: 14591.3; 12: 297595.36 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4514.9; 12: 202132.07 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 4198.86; 12: 187982.83 | [13 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 2379.35 |  | 106523.6 | [13 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21169.51; 12: 592101.79 | [15 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦпг-01-01-01-016 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т |  |  | 1 т груза | 14.951 | 1 | 14.951 | 10.45 |  | 156.24 | 13.24 | 2068.62 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 156.24; 12: 2068.62 | [15 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 14.951 | 1 | 14.951 | 2.91 |  | 43.51 | 13.62 | 592.61 | [10 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.51; 12: 592.61 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы (АОСР №131-23-АС4-КМ-01) |  |  | 10: 21369.26; 12: 594763.02 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)
Раздел 2. Монтаж пролетных строений (АОСР №131-23-АС4-КМ-01) | [21 empty] | Раздел 2. Монтаж пролетных строений (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)
4 | ФЕР09-02-018-02 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа |  |  | 4: т; 5: 11.878; 6: 1; 7: 11.878 | [10 empty] | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа
|  | Объем=11877,54/1000 | [28 empty] | Объем=11877,54/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 275.13; 9: 1.3225; 10: 4321.92; 11: 44.77; 12: 193492.36 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 937.22; 9: 1.4375; 10: 16002.68; 11: 13.24; 12: 211875.48 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 100; 9: 1.4375; 10: 1707.46; 11: 44.77; 12: 76442.98 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 218.63; 10: 2596.89; 11: 8.16; 12: 21190.62 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.6; 6: 1.3225; 7: 449.2675 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.61; 6: 1.4375; 7: 129.9379 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1430.98; 10: 22921.49; 12: 426558.46 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6029.38; 12: 269935.34 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 5607.32; 12: 251039.87 | [13 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 3177.48 |  | 142255.92 | [13 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31706.29; 12: 819854.25 | [15 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-07.2.07.12-0022 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т |  |  | т | 11.878 | 1 | 11.878 | 6965 |  | 82730.27 | 8.16 | 675079 | [10 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т
|  | Объем=9070,63/1000+226,68/1000+2050,37/1000+529,86/1000 | [28 empty] | Объем=9070,63/1000+226,68/1000+2050,37/1000+529,86/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82730.27; 12: 675079 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м |  |  | 4: т; 5: 0.373; 6: 1; 7: 0.373 | [10 empty] | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
|  | Объем=373,02/1000 | [28 empty] | Объем=373,02/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 159.28; 9: 1.3225; 10: 78.57; 11: 44.77; 12: 3517.58 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 467.67; 9: 1.4375; 10: 250.76; 11: 13.24; 12: 3320.06 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.84; 9: 1.4375; 10: 22.97; 11: 44.77; 12: 1028.37 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 106.34; 10: 39.66; 11: 8.16; 12: 323.63 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.6; 6: 1.3225; 7: 7.6954 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.88; 6: 1.4375; 7: 1.5442 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 733.29; 10: 368.99; 12: 7161.27 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 101.54; 12: 4545.95 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 94.43; 12: 4227.73 | [13 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 53.51 |  | 2395.72 | [13 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 516.93; 12: 13784.72 | [15 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  |  | т | 0.37 | 1 | 0.37 | 7712 |  | 2853.44 | 8.16 | 23284.07 | [10 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
|  | Объем=373,02/1000 | [28 empty] | Объем=373,02/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2853.44; 12: 23284.07 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  |  | 4: м2; 5: 133; 6: 1; 7: 133 | [10 empty] | Очистка поверхности щетками
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.68; 9: 1.3225; 10: 1350.85; 11: 44.77; 12: 60477.55 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 1.3225; 7: 158.3032 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.68; 10: 1350.85; 12: 60477.55 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1350.85; 12: 60477.55 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 1269.8; 12: 56848.9 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 585.59 |  | 26217.02 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3206.24; 12: 143543.47 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  |  | 4: м2; 5: 515; 6: 1; 7: 515 | [10 empty] | Обеспыливание поверхности
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.6; 9: 1.3225; 10: 408.65; 11: 44.77; 12: 18295.26 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.33; 9: 1.4375; 10: 244.3; 11: 13.24; 12: 3234.53 | [12 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.3225; 7: 47.6761 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 0.93; 10: 652.95; 12: 21529.79 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 408.65; 12: 18295.26 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 384.13; 12: 17197.54 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 177.15 |  | 7931 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1214.23; 12: 46658.33 | [15 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.07; 6: 1; 7: 0.07 | [10 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=7 / 100 | [28 empty] | Объем=7 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.3225; 10: 5.24; 11: 44.77; 12: 234.59 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.4375; 10: 0.93; 11: 13.24; 12: 12.31 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.02; 11: 44.77; 12: 0.9 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 10.64; 11: 8.16; 12: 86.82 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.3225; 7: 0.49157 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0020125 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 16.81; 12: 333.72 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.26; 12: 235.49 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 4.94; 12: 221.36 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 2.28 |  | 102.08 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.03; 12: 657.16 | [15 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой/применит. |  |  | 4: 100 м2; 5: 3.82; 6: 1; 7: 3.82 | [10 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой/применит.
|  | Объем=(515-133) / 100 | [28 empty] | Объем=(515-133) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.04; 9: 1.3225; 10: 111.34; 11: 44.77; 12: 4984.69 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.39; 9: 1.4375; 10: 40.58; 11: 13.24; 12: 537.28 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 1.21; 11: 44.77; 12: 54.17 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1963.57; 10: 7500.84; 11: 8.16; 12: 61206.85 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 6: 1.3225; 7: 12.2762 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.10983 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1993; 10: 7652.76; 12: 66728.82 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 112.55; 12: 5038.86 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 105.8; 12: 4736.53 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 48.79 |  | 2184.35 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7807.35; 12: 73649.7 | [15 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой/применит. |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.33; 6: 1; 7: 1.33 | [10 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой/применит.
|  | Объем=133 / 100 | [28 empty] | Объем=133 / 100
|  | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [22 empty] | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.04; 9: 2.645; 10: 77.53; 11: 44.77; 12: 3471.02 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.39; 9: 2.875; 10: 28.26; 11: 13.24; 12: 374.16 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0.84; 11: 44.77; 12: 37.61 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1963.57; 9: 2; 10: 5223.1; 11: 8.16; 12: 42620.5 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 6: 2.645; 7: 8.5484 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 0.076475 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1993; 10: 5328.89; 12: 46465.68 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.37; 12: 3508.63 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 73.67; 12: 3298.11 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 33.97 |  | 1520.99 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5436.53; 12: 51284.78 | [15 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.039; 6: 1; 7: 0.039 | [10 empty] | Устройство подливки толщиной 20 мм
|  | Объем=3,9 / 100 | [28 empty] | Объем=3,9 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 376.74; 9: 1.3225; 10: 19.43; 11: 44.77; 12: 869.88 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.74; 9: 1.4375; 10: 0.77; 11: 13.24; 12: 10.19 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.66; 9: 1.4375; 10: 0.09; 11: 44.77; 12: 4.03 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 176.2; 10: 6.87; 11: 8.16; 12: 56.06 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42; 6: 1.3225; 7: 2.1663 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 6: 1.4375; 7: 0.0072881 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 566.68; 10: 27.07; 12: 936.13 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.52; 12: 873.91 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 19.91; 12: 891.39 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 9.62 |  | 430.84 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.6; 12: 2258.36 | [15 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01/до толщ. 100 мм. |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.039; 6: 1; 7: 0.039 | [10 empty] | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01/до толщ. 100 мм.
|  | Объем=3,9 / 100 | [28 empty] | Объем=3,9 / 100
|  | до толщ. 100мм, (100-20)/10=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [22 empty] | до толщ. 100мм, (100-20)/10=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 107.64; 9: 10.58; 10: 44.41; 11: 44.77; 12: 1988.24 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.28; 9: 11.5; 10: 2.82; 11: 13.24; 12: 37.34 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.77; 9: 11.5; 10: 0.35; 11: 44.77; 12: 15.67 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 44.54; 9: 8; 10: 13.9; 11: 8.16; 12: 113.42 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12; 6: 10.58; 7: 4.9514 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 11.5; 7: 0.02691 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 158.46; 10: 61.13; 12: 2139 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.76; 12: 2003.91 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 45.66; 12: 2043.99 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 22.07 |  | 987.93 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 128.86; 12: 5170.92 | [15 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.39 | 1 | 0.39 | 725.69 |  | 283.02 | 8.16 | 2309.44 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 283.02; 12: 2309.44 | [15 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W6 1.5% | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.39 | 1 | 0.39 | 725.69 | 0.013347 | 3.78 | 8.16 | 30.84 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [22 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [22 empty] | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.78; 12: 30.84 | [15 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=1,92 / 100 | [28 empty] | Объем=1,92 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 5.33; 11: 44.77; 12: 238.62 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 2.06; 11: 13.24; 12: 27.27 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.07; 11: 44.77; 12: 3.13 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 1.26; 11: 8.16; 12: 10.28 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 0.56074 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.00575 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 8.65; 12: 276.17 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.4; 12: 241.75 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 5.94; 12: 265.93 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 3.17 |  | 141.79 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.76; 12: 683.89 | [15 empty] | Всего по позиции
18 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.056 | 1 | -0.056 | 30 | 1.4375 | -2.42 | 13.24 | -32.04 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2.42; 12: -32.04 | [15 empty] | Всего по позиции
19 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.056 | 1 | -0.056 | 9.51 |  | -1.88 |  | -84.19 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -0.7; 11: 44.77; 12: -31.34 | [12 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -0.7; 12: -31.34 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -0.77; 12: -34.47 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -0.41 |  | -18.38 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.88; 12: -84.19 | [15 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 9.6 | 1 | 9.6 | 10.33 |  | 99.17 | 8.16 | 809.23 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*1,92*2 | [28 empty] | Объем=2,5*1,92*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.17; 12: 809.23 | [15 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.0006 | 1 | 0.0006 | 11885.47 |  | 7.13 | 8.16 | 58.18 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,32/1000*1,92 | [28 empty] | Объем=0,32/1000*1,92
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.13; 12: 58.18 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Монтаж пролетных строений (АОСР №131-23-АС4-КМ-01) |  |  | 10: 136087.33; 12: 1859000.11 | [16 empty] | Итого по разделу 2 Монтаж пролетных строений (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 139154.33; 12: 1634370.56 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 9733.91; 12: 435787.14 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 27894.21; 12: 369335.86 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2936.57; 12: 131470.24 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 101526.21; 12: 829247.56 | [19 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 101369.97; 12: 827178.94 | [19 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 156.24; 12: 2068.62 | [19 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 157456.59; 12: 2453763.13 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 157256.84; 12: 2451101.9 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9733.91; 12: 435787.14 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 27850.7; 12: 368743.25 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2936.57; 12: 131470.24 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 101369.97; 12: 827178.94 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11809.69; 12: 528719.71 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6492.57; 12: 290672.86 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 43.51; 12: 592.61 | [19 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 156.24; 12: 2068.62 | [19 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 12670.48; 12: 567257.38 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 11809.69; 12: 528719.71 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6492.57; 12: 290672.86 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 12911.44; 12: 201208.58 | [19 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 170368.03; 12: 2654971.71 | [20 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 4088.83; 12: 63719.32 | [19 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 174456.86; 12: 2718691.03 | [20 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 174456.86; 12: 2718691.03 | [20 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 174456.86; 12: 2718691.03 | [21 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-03-03 ТС2 изм.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-03-03 изм.1
Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | [19 empty] | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1957.91 | (155,67) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1703.35 | (138,84) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 227.5 | (5,08) | тыс.руб.
| монтажных работ | 63.76 | (1,67) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 556.95 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 86.52 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-ТС2-1; №131-23-ТС2-2) | [21 empty] | Раздел 1. Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-ТС2-1; №131-23-ТС2-2)
1 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0162; 6: 1; 7: 0.0162 | [9 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Объем=1,62 / 100 | [21 empty] | Объем=1,62 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 589.77; 9: 1.15; 10: 10.99; 11: 44.77; 12: 492.02 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 889.15; 9: 1.15; 10: 16.56; 11: 13.24; 12: 219.25 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.56; 9: 1.15; 10: 1.76; 11: 44.77; 12: 78.8 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.26; 6: 1.15; 7: 1.2717 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 6: 1.15; 7: 0.17512 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1478.92; 10: 27.55; 12: 711.27 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.75; 12: 570.82 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 13.01; 12: 582.24 | [13 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 6.89; 12: 308.24 | [13 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.45; 12: 1601.75 | [15 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4524; 6: 1; 7: 0.4524 | [9 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=45,24 / 100 | [21 empty] | Объем=45,24 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 93.04; 11: 44.77; 12: 4165.4 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 639.18; 11: 13.24; 12: 8462.74 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 27.02; 11: 44.77; 12: 1209.69 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 189.29; 11: 8.16; 12: 1544.61 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 11.3885 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 2.3516 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 921.51; 12: 14172.75 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 120.06; 12: 5375.09 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 176.49; 12: 7901.38 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 136.75 |  | 6122.23 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1234.75; 12: 28196.36 | [15 empty] | Всего по позиции
3 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -1.69 | 1 | -1.69 |  |  | -499.27 |  | -8928.5 | [9 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.4375; 10: -425.75; 11: 13.24; 12: -5636.93 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -28.18; 11: 44.77; 12: -1261.62 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -28.18; 12: -1261.62 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -41.42; 12: -1854.58 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -32.1 |  | -1436.99 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -499.27; 12: -8928.5 | [15 empty] | Всего по позиции
4 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.31 | 1 | -0.31 | 30 | 1.4375 | -13.37 | 13.24 | -177.02 | [9 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -13.37; 12: -177.02 | [15 empty] | Всего по позиции
5 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -2 | 1 | -2 | 8.17 |  | -77.99 |  | -3491.64 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=-1,69-0,31 | [21 empty] | Объем=-1,69-0,31
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.3225; 10: -21.61; 11: 44.77; 12: -967.48 | [12 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -21.61; 12: -967.48 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -31.77; 12: -1422.2 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -24.61 |  | -1101.96 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -77.99; 12: -3491.64 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.005 | 1 | -0.005 | 1690 |  | -8.45 | 8.16 | -68.95 | [9 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -8.45; 12: -68.95 | [15 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.032 | 1 | -0.032 | 1500 |  | -48 | 8.16 | -391.68 | [9 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -48; 12: -391.68 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -4.524 | 1 | -4.524 | 16.8 |  | -76 | 8.16 | -620.16 | [9 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -76; 12: -620.16 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -0.9048 | 1 | -0.9048 | 59.99 |  | -54.28 | 8.16 | -442.92 | [9 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -54.28; 12: -442.92 | [15 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.117; 6: 1; 7: 0.117 | [9 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=11,74 / 100 | [21 empty] | Объем=11,74 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 201.04; 11: 44.77; 12: 9000.56 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 577.59; 11: 13.24; 12: 7647.29 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 62.48; 11: 44.77; 12: 2797.23 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 24.1921 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 6.1395 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 778.63; 12: 16647.85 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.52; 12: 11797.79 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 387.37; 12: 17342.75 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 300.15 |  | 13437.68 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1466.15; 12: 47428.28 | [15 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.186; 6: 1; 7: 0.186 | [9 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=18,55 / 100 | [21 empty] | Объем=18,55 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 22.06; 11: 44.77; 12: 987.63 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 87.2; 11: 13.24; 12: 1154.53 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 10.76; 11: 44.77; 12: 481.73 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 2.8278 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.81068 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 109.26; 12: 2142.16 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.82; 12: 1469.36 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 48.25; 12: 2159.96 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 37.38 |  | 1673.6 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 194.89; 12: 5975.72 | [15 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [29 empty] | Прочие работы
12 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 47.264 | 1 | 47.264 | 3.28 |  | 155.03 | 13.24 | 2052.6 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=1,62*0,1+11,74*1,8+18,55*1,4 | [21 empty] | Объем=1,62*0,1+11,74*1,8+18,55*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 155.03; 12: 2052.6 | [15 empty] | Всего по позиции
13 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 30.94 | 1 | 30.94 | 162.38 |  | 5024.04 | 8.16 | 40996.17 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=1,62/2,5+11,74+18,55 | [21 empty] | Объем=1,62/2,5+11,74+18,55
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5024.04; 12: 40996.17 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-ТС2-1; №131-23-ТС2-2) |  |  | 10: 7344.95; 12: 112130.01 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-ТС2-1; №131-23-ТС2-2)
Раздел 2. Земляные работы. (АОСР №131-23-ТС2-1; №131-23-ТС2-2; №131-23-ТС2-13; №131-23-ТС2-14; №131-23-ТС2-15) | [21 empty] | Раздел 2. Земляные работы. (АОСР №131-23-ТС2-1; №131-23-ТС2-2; №131-23-ТС2-13; №131-23-ТС2-14; №131-23-ТС2-15)
Устройство траншей | [29 empty] | Устройство траншей
14 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.031; 6: 1; 7: 0.031 | [9 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=(137,46-106,55) / 1000 | [21 empty] | Объем=(137,46-106,55) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.06; 9: 1.3225; 10: 2.91; 11: 44.77; 12: 130.28 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1980; 9: 1.4375; 10: 88.23; 11: 13.24; 12: 1168.17 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.3; 9: 1.4375; 10: 11.91; 11: 44.77; 12: 533.21 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 6: 1.3225; 7: 0.37349 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 6: 1.4375; 7: 0.88234 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2051.06; 10: 91.14; 12: 1298.45 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.82; 12: 663.49 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 13.63; 12: 610.41 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.79 |  | 259.42 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.56; 12: 2168.28 | [15 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.10655; 6: 1; 7: 0.10655 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=106,55 / 1000 | [21 empty] | Объем=106,55 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 82.68; 9: 1.3225; 10: 11.65; 11: 44.77; 12: 521.57 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2918.84; 9: 1.4375; 10: 447.07; 11: 13.24; 12: 5919.21 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 415.8; 9: 1.4375; 10: 63.69; 11: 44.77; 12: 2851.4 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.25; 10: 0.35; 11: 8.16; 12: 2.86 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.6; 6: 1.3225; 7: 1.4937 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.8; 6: 1.4375; 7: 4.7175 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3004.77; 10: 459.07; 12: 6443.64 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 75.34; 12: 3372.97 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 69.31; 12: 3103.13 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 29.46 |  | 1318.83 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 557.84; 12: 10865.6 | [15 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0425; 6: 1; 7: 0.0425 | [9 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/доработка
|  | Объем=4,25 / 100 | [21 empty] | Объем=4,25 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [22 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.587; 10: 62.08; 11: 44.77; 12: 2779.32 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.587; 7: 7.9588 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 62.08; 12: 2779.32 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.08; 12: 2779.32 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 55.25; 12: 2473.59 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 21.11 |  | 944.97 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138.44; 12: 6197.88 | [15 empty] | Всего по позиции
17 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 106.55 | 1 | 106.55 | 162.38 |  | 17301.59 | 8.16 | 141180.97 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17301.59; 12: 141180.97 | [15 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.625; 6: 1; 7: 0.625 | [9 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=6,25 / 10 | [21 empty] | Объем=6,25 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 68.88; 11: 44.77; 12: 3083.76 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 25.88; 11: 13.24; 12: 342.65 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 2.89; 11: 44.77; 12: 129.39 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 8.4309 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.2875 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 94.76; 12: 3426.41 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.77; 12: 3213.15 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 83.97; 12: 3759.39 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 45.14 |  | 2021.07 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.87; 12: 9206.87 | [15 empty] | Всего по позиции
19 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 6.875 | 1 | 6.875 | 99.98 | 1.012 | 695.61 | 8.16 | 5676.18 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 695.61; 12: 5676.18 | [15 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.5114; 6: 1; 7: 0.5114 | [9 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=51,14 / 100 | [21 empty] | Объем=51,14 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 448.91; 11: 44.77; 12: 20097.7 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 59.8549 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 448.91; 12: 20097.7 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 448.91; 12: 20097.7 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 399.53; 12: 17886.95 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 152.63 |  | 6833.22 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1001.07; 12: 44817.87 | [15 empty] | Всего по позиции
21 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 56.254 | 1 | 56.254 | 99.98 | 1.012 | 5691.77 | 8.16 | 46444.84 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=51,14*1,1 | [21 empty] | Объем=51,14*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5691.77; 12: 46444.84 | [15 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.035; 6: 1; 7: 0.035 | [9 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка
|  | Объем=35,16 / 1000 | [21 empty] | Объем=35,16 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.06; 9: 1.3225; 10: 3.29; 11: 44.77; 12: 147.29 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1980; 9: 1.4375; 10: 99.62; 11: 13.24; 12: 1318.97 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.3; 9: 1.4375; 10: 13.45; 11: 44.77; 12: 602.16 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 6: 1.3225; 7: 0.42168 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 6: 1.4375; 7: 0.99619 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2051.06; 10: 102.91; 12: 1466.26 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.74; 12: 749.45 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 15.4; 12: 689.49 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.55 |  | 293.03 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 124.86; 12: 2448.78 | [15 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.863; 6: 1; 7: 0.863 | [9 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=(35,16+51,14) / 100 | [21 empty] | Объем=(35,16+51,14) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 121.98; 11: 44.77; 12: 5461.04 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 299.7; 11: 13.24; 12: 3968.03 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 32.7; 11: 44.77; 12: 1463.98 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 14.3007 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 3.2503 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 421.68; 12: 9429.07 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 154.68; 12: 6925.02 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 142.31; 12: 6371.02 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 60.48 |  | 2707.68 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 624.47; 12: 18507.77 | [15 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/применит. |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1797; 6: 1; 7: 0.1797 | [9 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/применит.
|  | Объем=17,97 / 100 | [21 empty] | Объем=17,97 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 173.25; 11: 44.77; 12: 7756.4 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 23.0999 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 173.25; 12: 7756.4 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 173.25; 12: 7756.4 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 154.19; 12: 6903.2 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 58.91 |  | 2637.18 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.35; 12: 17296.78 | [15 empty] | Всего по позиции
25 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 17.97 | 1 | 17.97 | 325.21 | 1.012 | 5914.15 | 8.16 | 48259.46 | [9 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5914.15; 12: 48259.46 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Земляные работы. (АОСР №131-23-ТС2-1; №131-23-ТС2-2; №131-23-ТС2-13; №131-23-ТС2-14; №131-23-ТС2-15) |  |  | 10: 32770.58; 12: 353071.28 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы. (АОСР №131-23-ТС2-1; №131-23-ТС2-2; №131-23-ТС2-13; №131-23-ТС2-14; №131-23-ТС2-15)
Раздел 3. Устройство дорожной плиты (АОСР №131-23-ТС2-3) | [21 empty] | Раздел 3. Устройство дорожной плиты (АОСР №131-23-ТС2-3)
26 | ФЕР27-12-010-01 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0536; 6: 1; 7: 0.0536 | [9 empty] | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2
|  | Объем=(3*1,75*0,17*6) / 100 | [21 empty] | Объем=(3*1,75*0,17*6) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1306.19; 9: 1.3225; 10: 92.59; 11: 44.77; 12: 4145.25 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4589; 9: 1.4375; 10: 353.58; 11: 13.24; 12: 4681.4 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 536.18; 9: 1.4375; 10: 41.31; 11: 44.77; 12: 1849.45 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 151.77; 10: 8.13; 11: 8.16; 12: 66.34 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 155.87; 6: 1.3225; 7: 11.049 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.76; 6: 1.4375; 7: 3.0635 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6046.96; 10: 454.3; 12: 8892.99 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 133.9; 12: 5994.7 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 196.83; 12: 8812.21 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 152.51 |  | 6827.96 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 803.64; 12: 24533.16 | [15 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-05.1.08.06-0050 | Плиты дорожные 2П30.18.30, бетон B22,5, объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг / плита дорожная 3000х1750х170 |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 1328.5 |  | 7971 | 8.16 | 65043.36 | [9 empty] | Плиты дорожные 2П30.18.30, бетон B22,5, объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг / плита дорожная 3000х1750х170
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7971; 12: 65043.36 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Устройство дорожной плиты (АОСР №131-23-ТС2-3) |  |  | 10: 8774.64; 12: 89576.52 | [18 empty] | Итого по разделу 3 Устройство дорожной плиты (АОСР №131-23-ТС2-3)
Раздел 4. Устройство сборного лотка (АОСР №131-23-ТС2-4; 131-23-ТС2-5;131-23-ТС2-6;) | [21 empty] | Раздел 4. Устройство сборного лотка (АОСР №131-23-ТС2-4; 131-23-ТС2-5;131-23-ТС2-6;)
28 | ФЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.004; 6: 1; 7: 0.004 | [9 empty] | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
|  | Объем=0,4 / 100 | [21 empty] | Объем=0,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4424.9; 9: 1.3225; 10: 23.41; 11: 44.77; 12: 1048.07 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16336.22; 9: 1.4375; 10: 93.93; 11: 13.24; 12: 1243.63 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2301.51; 9: 1.4375; 10: 13.23; 11: 44.77; 12: 592.31 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1354.87; 10: 5.42; 11: 8.16; 12: 44.23 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 493.3; 6: 1.3225; 7: 2.6096 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 175.95; 6: 1.4375; 7: 1.0117 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22115.99; 10: 122.76; 12: 2335.93 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.64; 12: 1640.38 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 40.3; 12: 1804.42 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 22.74 |  | 1017.86 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 185.8; 12: 5158.21 | [15 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-05.1.08.09-0005 | Опорные подушки ОП 5 (бетон B15, объем 0,05 м3, расход арматуры 5,4 кг) |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 128.71 |  | 1029.68 | 8.16 | 8402.19 | [9 empty] | Опорные подушки ОП 5 (бетон B15, объем 0,05 м3, расход арматуры 5,4 кг)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1029.68; 12: 8402.19 | [15 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0378; 6: 1; 7: 0.0378 | [9 empty] | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
|  | Объем=(0,18*1+0,72*5) / 100 | [21 empty] | Объем=(0,18*1+0,72*5) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3056.94; 9: 1.3225; 10: 152.82; 11: 44.77; 12: 6841.75 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7355.62; 9: 1.4375; 10: 399.69; 11: 13.24; 12: 5291.9 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 808.28; 9: 1.4375; 10: 43.92; 11: 44.77; 12: 1966.3 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6764.2; 10: 255.69; 11: 8.16; 12: 2086.43 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 333; 6: 1.3225; 7: 16.6468 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60.54; 6: 1.4375; 7: 3.2896 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17176.76; 10: 808.2; 12: 14220.08 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 196.74; 12: 8808.05 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 216.41; 12: 9688.86 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 122.08 |  | 5465.4 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1146.69; 12: 29374.34 | [15 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0.12 | 1 | 0.12 | 519.8 |  | 62.38 | 8.16 | 509.02 | [9 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.38; 12: 509.02 | [15 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-05.1.01.10-0077 | Лоток Л11-15, бетон B35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг,/ прим Л11-15/2 0,72 м3 - 1 шт |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 2710.56 | 0.5 | 6776.4 | 8.16 | 55295.42 | [9 empty] | Лоток Л11-15, бетон B35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг,/ прим Л11-15/2 0,72 м3 - 1 шт
|  | половина ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [22 empty] | половина ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6776.4; 12: 55295.42 | [15 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-05.1.01.10-0075 | Лоток Л11-8, бетон B25 (М350), объем 1,44 м3, расход арматуры 164,1 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2275.13 |  | 2275.13 | 8.16 | 18565.06 | [9 empty] | Лоток Л11-8, бетон B25 (М350), объем 1,44 м3, расход арматуры 164,1 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2275.13; 12: 18565.06 | [15 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕР07-06-002-06 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.23; 6: 1; 7: 0.23 | [9 empty] | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
|  | Объем=23 / 100 | [21 empty] | Объем=23 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 497.07; 9: 1.3225; 10: 151.2; 11: 44.77; 12: 6769.22 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5151.64; 9: 1.4375; 10: 1703.26; 11: 13.24; 12: 22551.16 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 717.8; 9: 1.4375; 10: 237.32; 11: 44.77; 12: 10624.82 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 126.33; 10: 29.06; 11: 8.16; 12: 237.13 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.88; 6: 1.3225; 7: 16.0848 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.17; 6: 1.4375; 7: 17.5793 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5775.04; 10: 1883.52; 12: 29557.51 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 388.52; 12: 17394.04 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 427.37; 12: 19133.44 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 241.08 |  | 10793 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2551.97; 12: 59483.95 | [15 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-05.1.01.12-0002 | Плита перекрытия лотков и каналов доборная П12-12, бетон B25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 32,0 кг (Прим. Плита П12Д-15 740х1480х160мм) |  |  | шт | 23 | 1 | 23 | 940.95 |  | 21641.85 | 8.16 | 176597.5 | [9 empty] | Плита перекрытия лотков и каналов доборная П12-12, бетон B25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 32,0 кг (Прим. Плита П12Д-15 740х1480х160мм)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21641.85; 12: 176597.5 | [15 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  |  | 4: м2; 5: 21.8; 6: 1; 7: 21.8 | [9 empty] | Очистка поверхности щетками
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.68; 9: 1.3225; 10: 221.42; 11: 44.77; 12: 9912.97 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 1.3225; 7: 25.9474 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.68; 10: 221.42; 12: 9912.97 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 221.42; 12: 9912.97 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 208.13; 12: 9318.19 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 95.99 |  | 4297.27 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 525.54; 12: 23528.43 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Устройство сборного лотка (АОСР №131-23-ТС2-4; 131-23-ТС2-5;131-23-ТС2-6;) |  |  | 10: 36195.44; 12: 376914.12 | [18 empty] | Итого по разделу 4 Устройство сборного лотка (АОСР №131-23-ТС2-4; 131-23-ТС2-5;131-23-ТС2-6;)
Раздел 5. Укладка труб в лотке (АОСР №131-23-ТС2-5) | [21 empty] | Раздел 5. Укладка труб в лотке (АОСР №131-23-ТС2-5)
37 | ФЕР24-01-008-04 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм |  |  | 4: км; 5: 0.04065; 6: 1; 7: 0.04065 | [9 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
|  | Объем=40,65/1000 | [21 empty] | Объем=40,65/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8377.24; 9: 1.3225; 10: 450.36; 11: 44.77; 12: 20162.62 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18556.86; 9: 1.4375; 10: 1084.36; 11: 13.24; 12: 14356.93 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1525.04; 9: 1.4375; 10: 89.11; 11: 44.77; 12: 3989.45 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24760.68; 10: 1006.52; 11: 8.16; 12: 8213.2 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 844.48; 6: 1.3225; 7: 45.3989 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 119.17; 6: 1.4375; 7: 6.9636 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 51694.78; 10: 2541.24; 12: 42732.75 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 539.47; 12: 24152.07 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 631.18; 12: 28257.92 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 339.33 |  | 15191.65 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3511.75; 12: 86182.32 | [15 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-23.4.01.03-0040 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм |  |  | м | 40.65 | 1 | 40.65 | 193.58 |  | 7869.03 | 8.16 | 64211.28 | [9 empty] | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7869.03; 12: 64211.28 | [15 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.016; 6: 1; 7: 0.016 | [9 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=4*4/1000 | [21 empty] | Объем=4*4/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.3225; 10: 73.38; 11: 44.77; 12: 3285.22 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.4375; 10: 286.86; 11: 13.24; 12: 3798.03 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.4375; 10: 29.14; 11: 44.77; 12: 1304.6 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 101.57; 11: 8.16; 12: 828.81 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.3225; 7: 6.6167 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.4375; 7: 2.1648 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 461.81; 12: 7912.06 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.52; 12: 4589.82 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 119.95; 12: 5370.09 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 64.49 |  | 2887 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 646.25; 12: 16169.15 | [15 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т | -0.016 | 1 | -0.016 | 5500 |  | -88 | 8.16 | -718.08 | [9 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -88; 12: -718.08 | [15 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-23.8.04.06-0074 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 77.51 |  | 310.04 | 8.16 | 2529.93 | [9 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 310.04; 12: 2529.93 | [15 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР24-01-008-01 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм |  |  | 4: км; 5: 0.00236; 6: 1; 7: 0.00236 | [9 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
|  | Объем=2,36/1000 | [21 empty] | Объем=2,36/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5723.46; 9: 1.3225; 10: 17.86; 11: 44.77; 12: 799.59 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9644.56; 9: 1.4375; 10: 32.72; 11: 13.24; 12: 433.21 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 779.27; 9: 1.4375; 10: 2.64; 11: 44.77; 12: 118.19 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 23895.85; 10: 56.39; 11: 8.16; 12: 460.14 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 586.42; 6: 1.3225; 7: 1.8303 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 67.38; 6: 1.4375; 7: 0.22859 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39263.87; 10: 106.97; 12: 1692.94 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.5; 12: 917.78 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 23.99; 12: 1073.8 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 12.89 |  | 577.28 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143.85; 12: 3344.02 | [15 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-23.4.01.03-0033 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм |  |  | м | 2.3836 | 1 | 2.3836 | 123.69 |  | 294.83 | 8.16 | 2405.81 | [9 empty] | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 294.83; 12: 2405.81 | [15 empty] | Всего по позиции
44 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00144; 6: 1; 7: 0.00144 | [9 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=2*0,72/1000 | [21 empty] | Объем=2*0,72/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.3225; 10: 6.6; 11: 44.77; 12: 295.48 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.4375; 10: 25.82; 11: 13.24; 12: 341.86 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.4375; 10: 2.62; 11: 44.77; 12: 117.3 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 9.14; 11: 8.16; 12: 74.58 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.3225; 7: 0.59551 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.4375; 7: 0.19483 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 41.56; 12: 711.92 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.22; 12: 412.78 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 10.79; 12: 482.95 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.8 |  | 259.64 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.15; 12: 1454.51 | [15 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т | -0.00144 | 1 | -0.00144 | 5500 |  | -7.92 | 8.16 | -64.63 | [9 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -7.92; 12: -64.63 | [15 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-23.8.04.06-0062 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 22.44 |  | 44.88 | 8.16 | 366.22 | [9 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.88; 12: 366.22 | [15 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕР26-01-011-02 | Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна |  |  | 4: м3; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [9 empty] | Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 181.34; 9: 1.3225; 10: 9.59; 11: 44.77; 12: 429.34 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.94; 9: 1.4375; 10: 1.95; 11: 13.24; 12: 25.82 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.92; 9: 1.4375; 10: 0.34; 11: 44.77; 12: 15.22 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 178.04; 10: 7.12; 11: 8.16; 12: 58.1 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.3225; 7: 0.99716 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.51; 6: 1.4375; 7: 0.029325 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 393.32; 10: 18.66; 12: 513.26 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.93; 12: 444.56 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.63; 12: 431.22 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 4.64 |  | 207.83 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.93; 12: 1152.31 | [15 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-12.2.04.04-0005 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм//изоляция стыков |  |  | м3 | 0.0432 | 1 | 0.0432 | 433.41 |  | 18.72 | 8.16 | 152.76 | [9 empty] | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм//изоляция стыков
|  | Объем=0,04*1,08 | [21 empty] | Объем=0,04*1,08
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.72; 12: 152.76 | [15 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0149; 6: 1; 7: 0.0149 | [9 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Объем=1,49 / 100 | [21 empty] | Объем=1,49 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1449.56; 9: 1.3225; 10: 28.56; 11: 44.77; 12: 1278.63 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 929.64; 9: 1.4375; 10: 19.91; 11: 13.24; 12: 263.61 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.53; 9: 1.4375; 10: 0.27; 11: 44.77; 12: 12.09 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 619.88; 10: 9.24; 11: 8.16; 12: 75.4 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.52; 6: 1.3225; 7: 2.9266 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.4375; 7: 0.023132 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2999.08; 10: 57.71; 12: 1617.64 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.83; 12: 1290.72 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 27.97; 12: 1252 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 13.48 |  | 603.41 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.16; 12: 3473.05 | [15 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-08.3.05.05-0052 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм//изоляция стыков |  |  | м2 | 1.8178 | 1 | 1.8178 | 45.82 |  | 83.29 | 8.16 | 679.65 | [9 empty] | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм//изоляция стыков
|  | Объем=1,49*1,22 | [21 empty] | Объем=1,49*1,22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.29; 12: 679.65 | [15 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕРм39-02-006-07 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 8 мм |  |  | 4: стык; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [9 empty] | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 8 мм
| ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.1.3 | При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.55; 9: 1.6531; 10: 124.81; 11: 44.77; 12: 5587.74 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.55; 9: 1.7969; 10: 45.82; 11: 13.24; 12: 606.66 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 2; 10: 20; 11: 8.16; 12: 163.2 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 6: 1.6531; 7: 11.5719 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.1; 10: 190.63; 12: 6357.6 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.81; 12: 5587.74 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 111.08; 12: 4973.09 | [13 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
| Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 56.16; 12: 2514.48 | [13 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 357.87; 12: 13845.17 | [15 empty] | Всего по позиции
52 | ФЕРм39-02-006-02 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 32 до 65, толщина стенки до 8 мм |  |  | 4: стык; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [9 empty] | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 32 до 65, толщина стенки до 8 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.53; 9: 1.3225; 10: 23.96; 11: 44.77; 12: 1072.69 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.5; 9: 1.4375; 10: 8.63; 11: 13.24; 12: 114.26 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.59; 10: 6.36; 11: 8.16; 12: 51.9 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.42; 6: 1.3225; 7: 2.2218 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.62; 10: 38.95; 12: 1238.85 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.96; 12: 1072.69 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 21.32; 12: 954.69 | [13 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
| Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 10.78; 12: 482.71 | [13 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.05; 12: 2676.25 | [15 empty] | Всего по позиции
53 | ФЕР27-02-022-01 | Резка бортовых камней: бетонных (Прим. Резка бетонного лотка) |  |  | 4: 100 резов; 5: 0.021; 6: 1; 7: 0.021 | [9 empty] | Резка бортовых камней: бетонных (Прим. Резка бетонного лотка)
|  | Объем=2,1 / 100 | [21 empty] | Объем=2,1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 108.99; 9: 1.3225; 10: 3.03; 11: 44.77; 12: 135.65 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1430.55; 9: 1.4375; 10: 43.18; 11: 13.24; 12: 571.7 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 148.5; 9: 1.4375; 10: 4.48; 11: 44.77; 12: 200.57 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.81; 10: 0.02; 11: 8.16; 12: 0.16 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.33; 6: 1.3225; 7: 0.31466 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11; 6: 1.4375; 7: 0.33206 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1540.35; 10: 46.23; 12: 707.51 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.51; 12: 336.22 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 11.04; 12: 494.24 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 8.55 |  | 382.95 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65.82; 12: 1584.7 | [15 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-01.7.17.06-0061 | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 737 |  | 737 | 8.16 | 6013.92 | [9 empty] | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 737; 12: 6013.92 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Укладка труб в лотке (АОСР №131-23-ТС2-5) |  |  | 10: 14248.7; 12: 205458.34 | [18 empty] | Итого по разделу 5 Укладка труб в лотке (АОСР №131-23-ТС2-5)
Раздел 6. Устройство колодца ВК1 (АОСР №131-23-ТС2-7; №131-23-ТС2-8; №131-23-ТС2-9) | [21 empty] | Раздел 6. Устройство колодца ВК1 (АОСР №131-23-ТС2-7; №131-23-ТС2-8; №131-23-ТС2-9)
55 | ФЕР07-01-001-02 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [9 empty] | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т
|  | Объем=2 / 100 | [21 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 730.95; 9: 1.3225; 10: 19.33; 11: 44.77; 12: 865.4 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3309.83; 9: 1.4375; 10: 95.16; 11: 13.24; 12: 1259.92 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 446.48; 9: 1.4375; 10: 12.84; 11: 44.77; 12: 574.85 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 82.5; 6: 1.3225; 7: 2.1821 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.17; 6: 1.4375; 7: 0.98239 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4040.78; 10: 114.49; 12: 2125.32 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.17; 12: 1440.25 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 35.39; 12: 1584.28 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 19.96 |  | 893.68 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 169.84; 12: 4603.28 | [15 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-05.2.02.01-0042 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 164.3 |  | 328.6 | 8.16 | 2681.38 | [9 empty] | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 328.6; 12: 2681.38 | [15 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.2049; 6: 1; 7: 0.2049 | [9 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=(0,17*1+0,168*1+0,151*1+0,41*2+0,32*1+0,1*1+0,32) / 10 | [21 empty] | Объем=(0,17*1+0,168*1+0,151*1+0,41*2+0,32*1+0,1*1+0,32) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.3225; 10: 209.84; 11: 44.77; 12: 9394.54 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.4375; 10: 241.86; 11: 13.24; 12: 3202.23 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.4375; 10: 36.8; 11: 44.77; 12: 1647.54 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 1358.87; 11: 8.16; 12: 11088.38 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.3225; 7: 24.0089 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.4375; 7: 3.0456 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 1810.57; 12: 23685.15 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 246.64; 12: 11042.08 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 288.57; 12: 12919.23 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 155.14 |  | 6945.47 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2254.28; 12: 43549.85 | [15 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  |  | м3 | -0.80936 | 1 | -0.80936 | 1382.9 |  | -1119.26 | 8.16 | -9133.16 | [9 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1119.26; 12: -9133.16 | [15 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-05.1.01.08-0091 | Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон B15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг (Прим. плиты перекрытия КП-12) 0,17 м3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 188.68 |  | 188.68 | 8.16 | 1539.63 | [9 empty] | Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон B15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг (Прим. плиты перекрытия КП-12) 0,17 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 188.68; 12: 1539.63 | [15 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг (Прим. кольцо горловин колодцев КС-7-10) 0,168 м3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 234.87 |  | 234.87 | 8.16 | 1916.54 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг (Прим. кольцо горловин колодцев КС-7-10) 0,168 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.87; 12: 1916.54 | [15 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг (0,151 м3) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 234.87 |  | 234.87 | 8.16 | 1916.54 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг (0,151 м3)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.87; 12: 1916.54 | [15 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Опорная плита ОП-1к, 0,41 м3 |  |  | м3 | 0.82 | 1 | 0.82 | 1382.9 |  | 1133.98 | 8.16 | 9253.28 | [9 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Опорная плита ОП-1к, 0,41 м3
|  | Объем=0,41*2 | [21 empty] | Объем=0,41*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1133.98; 12: 9253.28 | [15 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-08.1.02.06-0034 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-ТС-1-60 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 596.04 | 1.02 | 1215.92 | 8.16 | 9921.91 | [9 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-ТС-1-60
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [22 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1215.92; 12: 9921.91 | [15 empty] | Всего по позиции
64 | ФССЦ-05.1.06.09-0087 | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг (0,1 м3) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 119.5 |  | 119.5 | 8.16 | 975.12 | [9 empty] | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг (0,1 м3)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.5; 12: 975.12 | [15 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг ( Прим. Кольцо с днищем КДЦ-10-9) (0,32 м3) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 362.1 |  | 362.1 | 8.16 | 2954.74 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг ( Прим. Кольцо с днищем КДЦ-10-9) (0,32 м3)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 362.1; 12: 2954.74 | [15 empty] | Всего по позиции
66 | ФССЦ-07.2.07.04-0013 | Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т (Прим. Лестница С-1) |  |  | т | 0.0291 | 1 | 0.0291 | 8160.13 |  | 237.46 | 8.16 | 1937.67 | [9 empty] | Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т (Прим. Лестница С-1)
|  | Объем=29,1/1000 | [21 empty] | Объем=29,1/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 237.46; 12: 1937.67 | [15 empty] | Всего по позиции
67 | ФЕР22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0087; 6: 1; 7: 0.0087 | [9 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
|  | Объем=8,7/1000 | [21 empty] | Объем=8,7/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2618.55; 9: 1.3225; 10: 30.13; 11: 44.77; 12: 1348.92 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1736.8; 9: 1.4375; 10: 21.72; 11: 13.24; 12: 287.57 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 216.69; 9: 1.4375; 10: 2.71; 11: 44.77; 12: 121.33 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 447.72; 10: 3.9; 11: 8.16; 12: 31.82 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 253; 6: 1.3225; 7: 2.911 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.97; 6: 1.4375; 7: 0.21223 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4803.07; 10: 55.75; 12: 1668.31 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.84; 12: 1470.25 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 38.42; 12: 1720.19 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 20.66 |  | 924.79 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.83; 12: 4313.29 | [15 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦ-23.5.02.02-0004 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (Примен. диаметр 45х5 мм) |  |  | м | 8.7348 | 1 | 8.7348 | 33.39 |  | 291.65 | 8.16 | 2379.86 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (Примен. диаметр 45х5 мм)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 291.65; 12: 2379.86 | [15 empty] | Всего по позиции
69 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0019; 6: 1; 7: 0.0019 | [9 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=2*0,95/1000 | [21 empty] | Объем=2*0,95/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.3225; 10: 8.71; 11: 44.77; 12: 389.95 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.4375; 10: 34.06; 11: 13.24; 12: 450.95 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.4375; 10: 3.46; 11: 44.77; 12: 154.9 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 12.06; 11: 8.16; 12: 98.41 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.3225; 7: 0.78574 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.4375; 7: 0.25707 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 54.83; 12: 939.31 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.17; 12: 544.85 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 14.24; 12: 637.47 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 7.65 |  | 342.71 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.72; 12: 1919.49 | [15 empty] | Всего по позиции
70 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т | -0.0019 | 1 | -0.0019 | 5500 |  | -10.45 | 8.16 | -85.27 | [9 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -10.45; 12: -85.27 | [15 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦ-23.8.04.06-0062 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм (Примен. наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 5,0 мм) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 22.44 |  | 44.88 | 8.16 | 366.22 | [9 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм (Примен. наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 5,0 мм)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.88; 12: 366.22 | [15 empty] | Всего по позиции
72 | ФЕР22-01-011-05 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм |  |  | 4: км; 5: 0.00144; 6: 1; 7: 0.00144 | [9 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм
|  | Объем=0,72*2/1000 | [21 empty] | Объем=0,72*2/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3726; 9: 1.3225; 10: 7.1; 11: 44.77; 12: 317.87 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5767.29; 9: 1.4375; 10: 11.94; 11: 13.24; 12: 158.09 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 687.4; 9: 1.4375; 10: 1.42; 11: 44.77; 12: 63.57 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2012.84; 10: 2.9; 11: 8.16; 12: 23.66 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 360; 6: 1.3225; 7: 0.68558 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.86; 6: 1.4375; 7: 0.10942 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11506.13; 10: 21.94; 12: 499.62 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.52; 12: 381.44 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 9.97; 12: 446.28 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.36 |  | 239.93 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.27; 12: 1185.83 | [15 empty] | Всего по позиции
73 | ФССЦ-23.5.02.02-0009 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,0 мм |  |  | м | 1.4458 | 1 | 1.4458 | 169.91 |  | 245.65 | 8.16 | 2004.5 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,0 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.65; 12: 2004.5 | [15 empty] | Всего по позиции
74 | ФЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.82; 9: 1.3225; 10: 25.97; 11: 44.77; 12: 1162.68 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.97; 9: 1.4375; 10: 5.66; 11: 13.24; 12: 74.94 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.35; 9: 1.4375; 10: 1.01; 11: 44.77; 12: 45.22 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.78; 10: 25.56; 11: 8.16; 12: 208.57 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 6: 1.3225; 7: 2.8302 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.4375; 7: 0.08625 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.57; 10: 57.19; 12: 1446.19 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.98; 12: 1207.9 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 31.57; 12: 1413.24 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 16.97 |  | 759.77 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.73; 12: 3619.2 | [15 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦ-18.1.09.07-0071 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 507.69 |  | 1015.38 | 8.16 | 8285.5 | [9 empty] | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1015.38; 12: 8285.5 | [15 empty] | Всего по позиции
76 | ФЕРм39-02-006-02 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 32 до 65, толщина стенки до 8 мм |  |  | 4: стык; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 32 до 65, толщина стенки до 8 мм
| ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.1.3 | При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.53; 9: 1.6531; 10: 14.98; 11: 44.77; 12: 670.65 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.5; 9: 1.7969; 10: 5.39; 11: 13.24; 12: 71.36 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.59; 10: 3.18; 11: 8.16; 12: 25.95 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.42; 6: 1.6531; 7: 1.3886 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.62; 10: 23.55; 12: 767.96 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.98; 12: 670.65 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 13.33; 12: 596.88 | [13 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
| Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 6.74; 12: 301.79 | [13 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.62; 12: 1666.63 | [15 empty] | Всего по позиции
77 | ФЕР09-02-002-02 | Защита листовой сталью: сменной на болтах бункеров железобетонных |  |  | 4: т; 5: 0.0785; 6: 1; 7: 0.0785 | [9 empty] | Защита листовой сталью: сменной на болтах бункеров железобетонных
|  | Объем=78,5/1000 | [21 empty] | Объем=78,5/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 72.46; 9: 1.3225; 10: 7.52; 11: 44.77; 12: 336.67 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 184.36; 9: 1.4375; 10: 20.8; 11: 13.24; 12: 275.39 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.93; 9: 1.4375; 10: 2.59; 11: 44.77; 12: 115.95 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 122.09; 10: 9.58; 11: 8.16; 12: 78.17 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.8; 6: 1.3225; 7: 0.80977 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.72; 6: 1.4375; 7: 0.19409 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 378.91; 10: 37.9; 12: 690.23 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.11; 12: 452.62 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 9.4; 12: 420.94 | [13 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 5.33 |  | 238.53 | [13 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.63; 12: 1349.7 | [15 empty] | Всего по позиции
78 | ФССЦ-08.3.05.02-0061 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм |  |  | т | 0.0785 | 1 | 0.0785 | 6671.97 |  | 523.75 | 8.16 | 4273.8 | [9 empty] | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 523.75; 12: 4273.8 | [15 empty] | Всего по позиции
79 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  |  | 4: м3; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [9 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 136.64; 9: 1.3225; 10: 9.04; 11: 44.77; 12: 404.72 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.13; 9: 1.4375; 10: 2.88; 11: 13.24; 12: 38.13 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.84; 9: 1.4375; 10: 0.49; 11: 44.77; 12: 21.94 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 298.82; 10: 14.94; 11: 8.16; 12: 121.91 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14; 6: 1.3225; 7: 0.92575 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.4375; 7: 0.042406 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 475.59; 10: 26.86; 12: 564.76 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.53; 12: 426.66 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.24; 12: 413.86 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 4.46 |  | 199.46 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.56; 12: 1178.08 | [15 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-12.2.04.04-0005 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм |  |  | м3 | 0.054 | 1 | 0.054 | 433.41 |  | 23.4 | 8.16 | 190.94 | [9 empty] | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.4; 12: 190.94 | [15 empty] | Всего по позиции
81 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0017; 6: 1; 7: 0.0017 | [9 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Объем=0,17 / 100 | [21 empty] | Объем=0,17 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1449.56; 9: 1.3225; 10: 3.26; 11: 44.77; 12: 145.95 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 929.64; 9: 1.4375; 10: 2.27; 11: 13.24; 12: 30.05 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.53; 9: 1.4375; 10: 0.03; 11: 44.77; 12: 1.34 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 619.88; 10: 1.05; 11: 8.16; 12: 8.57 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.52; 6: 1.3225; 7: 0.33391 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.4375; 7: 0.0026393 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2999.08; 10: 6.58; 12: 184.57 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.29; 12: 147.29 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.19; 12: 142.87 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 1.54 |  | 68.86 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.31; 12: 396.3 | [15 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦ-08.3.05.05-0052 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм |  |  | м2 | 0.2074 | 1 | 0.2074 | 45.82 |  | 9.5 | 8.16 | 77.52 | [9 empty] | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.5; 12: 77.52 | [15 empty] | Всего по позиции
83 | ФЕР46-08-022-03 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0154; 6: 1; 7: 0.0154 | [9 empty] | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
|  | Объем=1,54 / 100 | [21 empty] | Объем=1,54 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.85; 9: 1.15; 10: 1.59; 11: 44.77; 12: 71.18 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.63; 9: 1.15; 10: 0.05; 11: 13.24; 12: 0.66 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.46; 9: 1.15; 10: 0.01; 11: 44.77; 12: 0.45 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.34; 6: 1.15; 7: 0.16541 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.15; 7: 0.0007084 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.48; 10: 1.64; 12: 71.84 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.6; 12: 71.63 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1.65; 12: 73.78 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 0.94; 12: 42.26 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.23; 12: 187.88 | [15 empty] | Всего по позиции
84 | ФССЦ-01.7.07.26-0022 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм (Прим.шнур теплоизоляционный Вилатерм d50мм) |  |  | 100 м | 0.015677 | 1 | 0.015677 | 325 |  | 5.1 | 8.16 | 41.62 | [9 empty] | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм (Прим.шнур теплоизоляционный Вилатерм d50мм)
|  | Объем=1,56772/100 | [21 empty] | Объем=1,56772/100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.1; 12: 41.62 | [15 empty] | Всего по позиции
85 | ФЕР46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм/прим. диаметр 200 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [9 empty] | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм/прим. диаметр 200 мм
|  | Объем=2 / 100 | [21 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 615.68; 9: 1.15; 10: 14.16; 11: 44.77; 12: 633.94 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1763.48; 9: 1.15; 10: 40.56; 11: 13.24; 12: 537.01 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 716.88; 9: 1.15; 10: 16.49; 11: 44.77; 12: 738.26 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.01; 10: 0.72; 11: 8.16; 12: 5.88 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1.15; 7: 1.472 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.8; 6: 1.15; 7: 1.4214 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2415.17; 10: 55.44; 12: 1176.83 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.65; 12: 1372.2 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 31.57; 12: 1413.37 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 18.08; 12: 809.6 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.09; 12: 3399.8 | [15 empty] | Всего по позиции
86 | ФЕР46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 |  |  | 4: 100 отверстий; 5: -0.02; 6: 1; 7: -0.02 | [9 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16
|  | Объем=-2 / 100 | [21 empty] | Объем=-2 / 100
|  | толщ.70 мм. (70-200=130/10=13) ПЗ=13 (ОЗП=13; ЭМ=13 к расх.; ЗПМ=13; МАТ=13 к расх.; ТЗ=13; ТЗМ=13) | [22 empty] | толщ.70 мм. (70-200=130/10=13) ПЗ=13 (ОЗП=13; ЭМ=13 к расх.; ЗПМ=13; МАТ=13 к расх.; ТЗ=13; ТЗМ=13)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.08; 9: 14.95; 10: -3.91; 11: 44.77; 12: -175.05 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 82.26; 9: 14.95; 10: -24.6; 11: 13.24; 12: -325.7 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 34.8; 9: 14.95; 10: -10.41; 11: 44.77; 12: -466.06 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.8; 9: 13; 10: -0.47; 11: 8.16; 12: -3.84 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.36; 6: 14.95; 7: -0.40664 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 14.95; 7: -0.897 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 97.14; 10: -28.98; 12: -504.59 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -14.32; 12: -641.11 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: -14.75; 12: -660.34 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: -8.45; 12: -378.25 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -52.18; 12: -1543.18 | [15 empty] | Всего по позиции
87 | ФССЦ-01.7.17.09-0077 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм/прим. диаметр 200 мм |  |  | шт | 0.0101 | 1 | 0.0101 | 3828.3 |  | 38.67 | 8.16 | 315.55 | [9 empty] | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм/прим. диаметр 200 мм
|  | Объем=(2,02-0,101*10)/100 | [21 empty] | Объем=(2,02-0,101*10)/100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.67; 12: 315.55 | [15 empty] | Всего по позиции
88 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0017; 6: 1; 7: 0.0017 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=0,17 / 100 | [21 empty] | Объем=0,17 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.3225; 10: 0.13; 11: 44.77; 12: 5.82 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.4375; 10: 0.02; 11: 13.24; 12: 0.26 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0; 11: 44.77 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 0.26; 11: 8.16; 12: 2.12 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.3225; 7: 0.011938 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 4.89e-05 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 0.41; 12: 8.2 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.13; 12: 5.82 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.12; 12: 5.47 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.06 |  | 2.52 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.59; 12: 16.19 | [15 empty] | Всего по позиции
89 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0017; 6: 1; 7: 0.0017 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=0,17 / 100 | [21 empty] | Объем=0,17 / 100
|  | в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [22 empty] | в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.645; 10: 0.09; 11: 44.77; 12: 4.03 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 0.03; 11: 13.24; 12: 0.4 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0; 11: 44.77 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 0.47; 11: 8.16; 12: 3.84 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.645; 7: 0.0095775 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 9.78e-05 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 0.59; 12: 8.27 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.09; 12: 4.03 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.08; 12: 3.79 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.04 |  | 1.75 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.71; 12: 13.81 | [15 empty] | Всего по позиции
90 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4194; 6: 1; 7: 0.4194 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=41,94 / 100 | [21 empty] | Объем=41,94 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 111.82; 11: 44.77; 12: 5006.18 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 43.19; 11: 13.24; 12: 571.84 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 1.4; 11: 44.77; 12: 62.68 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 26.32; 11: 8.16; 12: 214.77 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 11.7587 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.12058 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 181.33; 12: 5792.79 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 113.22; 12: 5068.86 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 124.54; 12: 5575.75 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 66.4 |  | 2972.89 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 372.27; 12: 14341.43 | [15 empty] | Всего по позиции
91 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -1.176 | 1 | -1.176 | 30 | 1.4375 | -50.72 | 13.24 | -671.53 | [9 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -50.72; 12: -671.53 | [15 empty] | Всего по позиции
92 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -1.176 | 1 | -1.176 | 9.51 |  | -39.73 |  | -1778.87 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -14.79; 11: 44.77; 12: -662.15 | [12 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -14.79; 12: -662.15 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -16.27; 12: -728.37 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -8.67 |  | -388.35 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -39.73; 12: -1778.87 | [15 empty] | Всего по позиции
93 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.008388 | 1 | 0.008388 | 11885.47 |  | 99.7 | 8.16 | 813.55 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,2*41,94/1000 | [21 empty] | Объем=0,2*41,94/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.7; 12: 813.55 | [15 empty] | Всего по позиции
94 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 209.7 | 1 | 209.7 | 10.33 |  | 2166.2 | 8.16 | 17676.19 | [9 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=41,94*2,5*2 | [21 empty] | Объем=41,94*2,5*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2166.2; 12: 17676.19 | [15 empty] | Всего по позиции
95 | ФЕР46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 |  |  | 4: м3; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [9 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 611.44; 9: 1.15; 10: 225.01; 11: 44.77; 12: 10073.7 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.65; 9: 1.15; 10: 10.54; 11: 13.24; 12: 139.55 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.99; 9: 1.15; 10: 1.84; 11: 44.77; 12: 82.38 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 882.39; 10: 282.36; 11: 8.16; 12: 2304.06 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 75.58; 6: 1.15; 7: 27.8134 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.43; 6: 1.15; 7: 0.15824 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1522.48; 10: 517.91; 12: 12517.31 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 226.85; 12: 10156.08 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 233.66; 12: 10460.76 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 133.84; 12: 5992.09 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 885.41; 12: 28970.16 | [15 empty] | Всего по позиции
96 | ФССЦ-04.1.02.02-0029 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс B25 (М350) |  |  | м3 | 0.3328 | 1 | 0.3328 | 789.24 |  | 262.66 | 8.16 | 2143.31 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс B25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 262.66; 12: 2143.31 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 6 Устройство колодца ВК1 (АОСР №131-23-ТС2-7; №131-23-ТС2-8; №131-23-ТС2-9) |  |  | 10: 11785.27; 12: 169164.28 | [18 empty] | Итого по разделу 6 Устройство колодца ВК1 (АОСР №131-23-ТС2-7; №131-23-ТС2-8; №131-23-ТС2-9)
Раздел 7. Армирование и бетонирование шахты опуска (АОСР №131-23-ТС2-10) | [21 empty] | Раздел 7. Армирование и бетонирование шахты опуска (АОСР №131-23-ТС2-10)
97 | ФЕР06-13-001-03 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0043; 6: 1; 7: 0.0043 | [9 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений
|  | Объем=0,43 / 100 | [21 empty] | Объем=0,43 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11740.6; 9: 1.3225; 10: 66.77; 11: 44.77; 12: 2989.29 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13693.92; 9: 1.4375; 10: 84.65; 11: 13.24; 12: 1120.77 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1884.46; 9: 1.4375; 10: 11.65; 11: 44.77; 12: 521.57 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6821.32; 10: 29.33; 11: 8.16; 12: 239.33 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1249; 6: 1.3225; 7: 7.1028 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 140.18; 6: 1.4375; 7: 0.86649 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32255.84; 10: 180.75; 12: 4349.39 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.42; 12: 3510.86 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 79.99; 12: 3581.08 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 38.66 |  | 1730.85 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 299.4; 12: 9661.32 | [15 empty] | Всего по позиции
98 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.43645 | 1 | 0.43645 | 725.69 | 0.013347 | 4.23 | 8.16 | 34.52 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [22 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [22 empty] | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.23; 12: 34.52 | [15 empty] | Всего по позиции
99 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.0237 | 1 | 0.0237 | 6213.48 |  | 147.26 | 8.16 | 1201.64 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | Объем=(4,8+7,36+11,54)/1000 | [21 empty] | Объем=(4,8+7,36+11,54)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.26; 12: 1201.64 | [15 empty] | Всего по позиции
100 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0337; 6: 1; 7: 0.0337 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=3,37 / 100 | [21 empty] | Объем=3,37 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 8.99; 11: 44.77; 12: 402.48 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 3.47; 11: 13.24; 12: 45.94 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.11; 11: 44.77; 12: 4.92 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 2.11; 11: 8.16; 12: 17.22 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 0.94485 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.0096888 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 14.57; 12: 465.64 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.1; 12: 407.4 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 10.01; 12: 448.14 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 5.34 |  | 238.94 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.92; 12: 1152.72 | [15 empty] | Всего по позиции
101 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.094 | 1 | -0.094 | 30 | 1.4375 | -4.05 | 13.24 | -53.62 | [9 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.05; 12: -53.62 | [15 empty] | Всего по позиции
102 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.094 | 1 | -0.094 | 9.51 |  | -3.17 |  | -141.92 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -1.18; 11: 44.77; 12: -52.83 | [12 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -1.18; 12: -52.83 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -1.3; 12: -58.11 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -0.69 |  | -30.98 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3.17; 12: -141.92 | [15 empty] | Всего по позиции
103 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.000674 | 1 | 0.000674 | 11885.47 |  | 8.01 | 8.16 | 65.36 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,2*3,37/1000 | [21 empty] | Объем=0,2*3,37/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.01; 12: 65.36 | [15 empty] | Всего по позиции
104 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 16.85 | 1 | 16.85 | 10.33 |  | 174.06 | 8.16 | 1420.33 | [9 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=3,37*2,5*2 | [21 empty] | Объем=3,37*2,5*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174.06; 12: 1420.33 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 7 Армирование и бетонирование шахты опуска (АОСР №131-23-ТС2-10) |  |  | 10: 655.66; 12: 13340.35 | [18 empty] | Итого по разделу 7 Армирование и бетонирование шахты опуска (АОСР №131-23-ТС2-10)
Раздел 8. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-10; №131-23-ТС2-11) | [21 empty] | Раздел 8. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-10; №131-23-ТС2-11)
105 | ФЕР24-01-008-04 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0044; 6: 1; 7: 0.0044 | [9 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
|  | Объем=4,4/1000 | [21 empty] | Объем=4,4/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8377.24; 9: 1.3225; 10: 48.75; 11: 44.77; 12: 2182.54 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18556.86; 9: 1.4375; 10: 117.37; 11: 13.24; 12: 1553.98 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1525.04; 9: 1.4375; 10: 9.65; 11: 44.77; 12: 432.03 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24760.68; 10: 108.95; 11: 8.16; 12: 889.03 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 844.48; 6: 1.3225; 7: 4.914 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 119.17; 6: 1.4375; 7: 0.75375 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 51694.78; 10: 275.07; 12: 4625.55 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.4; 12: 2614.57 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 68.33; 12: 3059.05 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 36.73 |  | 1644.56 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 380.13; 12: 9329.16 | [15 empty] | Всего по позиции
106 | ФССЦ-23.4.01.03-0040 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм |  |  | м | 4.4 | 1 | 4.4 | 193.58 |  | 851.75 | 8.16 | 6950.28 | [9 empty] | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 851.75; 12: 6950.28 | [15 empty] | Всего по позиции
107 | ФЕР24-01-008-01 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0008; 6: 1; 7: 0.0008 | [9 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
|  | Объем=0,8/1000 | [21 empty] | Объем=0,8/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5723.46; 9: 1.3225; 10: 6.06; 11: 44.77; 12: 271.31 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9644.56; 9: 1.4375; 10: 11.09; 11: 13.24; 12: 146.83 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 779.27; 9: 1.4375; 10: 0.9; 11: 44.77; 12: 40.29 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 23895.85; 10: 19.12; 11: 8.16; 12: 156.02 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 586.42; 6: 1.3225; 7: 0.62043 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 67.38; 6: 1.4375; 7: 0.077487 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39263.87; 10: 36.27; 12: 574.16 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.96; 12: 311.6 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 8.14; 12: 364.57 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.38 |  | 196 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.79; 12: 1134.73 | [15 empty] | Всего по позиции
108 | ФССЦ-23.4.01.03-0033 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм //диаметр 45х5 мм |  |  | м | 0.808 | 1 | 0.808 | 123.69 |  | 99.94 | 8.16 | 815.51 | [9 empty] | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм //диаметр 45х5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.94; 12: 815.51 | [15 empty] | Всего по позиции
109 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  |  | 4: м3; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [9 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 136.64; 9: 1.3225; 10: 9.04; 11: 44.77; 12: 404.72 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.13; 9: 1.4375; 10: 2.88; 11: 13.24; 12: 38.13 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.84; 9: 1.4375; 10: 0.49; 11: 44.77; 12: 21.94 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 298.82; 10: 14.94; 11: 8.16; 12: 121.91 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14; 6: 1.3225; 7: 0.92575 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.4375; 7: 0.042406 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 475.59; 10: 26.86; 12: 564.76 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.53; 12: 426.66 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.24; 12: 413.86 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 4.46 |  | 199.46 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.56; 12: 1178.08 | [15 empty] | Всего по позиции
110 | ФССЦ-12.2.04.04-0005 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм//изоляция стыков |  |  | м3 | 0.054 | 1 | 0.054 | 433.41 |  | 23.4 | 8.16 | 190.94 | [9 empty] | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм//изоляция стыков
|  | Объем=0,05*1,08 | [21 empty] | Объем=0,05*1,08
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.4; 12: 190.94 | [15 empty] | Всего по позиции
111 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0287; 6: 1; 7: 0.0287 | [9 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Объем=2,87 / 100 | [21 empty] | Объем=2,87 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1449.56; 9: 1.3225; 10: 55.02; 11: 44.77; 12: 2463.25 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 929.64; 9: 1.4375; 10: 38.35; 11: 13.24; 12: 507.75 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.53; 9: 1.4375; 10: 0.52; 11: 44.77; 12: 23.28 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 619.88; 10: 17.79; 11: 8.16; 12: 145.17 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.52; 6: 1.3225; 7: 5.6372 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.4375; 7: 0.044557 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2999.08; 10: 111.16; 12: 3116.17 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.54; 12: 2486.53 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 53.87; 12: 2411.93 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 25.96 |  | 1162.45 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 190.99; 12: 6690.55 | [15 empty] | Всего по позиции
112 | ФССЦ-08.3.05.05-0052 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм//изоляция стыков |  |  | м2 | 3.5014 | 1 | 3.5014 | 45.82 |  | 160.43 | 8.16 | 1309.11 | [9 empty] | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм//изоляция стыков
|  | Объем=2,87*1,22 | [21 empty] | Объем=2,87*1,22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 160.43; 12: 1309.11 | [15 empty] | Всего по позиции
113 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.032; 6: 1; 7: 0.032 | [9 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=4*8/1000 | [21 empty] | Объем=4*8/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.3225; 10: 146.76; 11: 44.77; 12: 6570.45 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.4375; 10: 573.71; 11: 13.24; 12: 7595.92 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.4375; 10: 58.27; 11: 44.77; 12: 2608.75 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 203.14; 11: 8.16; 12: 1657.62 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.3225; 7: 13.2335 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.4375; 7: 4.3295 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 923.61; 12: 15823.99 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 205.03; 12: 9179.2 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 239.89; 12: 10739.66 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 128.96 |  | 5773.72 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1292.46; 12: 32337.37 | [15 empty] | Всего по позиции
114 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т | -0.032 | 1 | -0.032 | 5500 |  | -176 | 8.16 | -1436.16 | [9 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -176; 12: -1436.16 | [15 empty] | Всего по позиции
115 | ФССЦ-23.8.04.06-0074 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 77.51 |  | 310.04 | 8.16 | 2529.93 | [9 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 310.04; 12: 2529.93 | [15 empty] | Всего по позиции
116 | ФЕР24-01-032-03 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.26; 9: 1.3225; 10: 80.04; 11: 44.77; 12: 3583.39 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.23; 9: 1.4375; 10: 279.54; 11: 13.24; 12: 3701.11 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.29; 9: 1.4375; 10: 23.83; 11: 44.77; 12: 1066.87 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.27; 10: 10.54; 11: 8.16; 12: 86.01 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.05; 6: 1.3225; 7: 8.0672 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.58; 6: 1.4375; 7: 1.6675 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 132.76; 10: 370.12; 12: 7370.51 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 103.87; 12: 4650.26 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 121.53; 12: 5440.8 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 65.33 |  | 2925.01 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 556.98; 12: 15736.32 | [15 empty] | Всего по позиции
117 | ФССЦ-18.1.09.07-0063 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1643.69 |  | 3287.38 | 8.16 | 26825.02 | [9 empty] | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3287.38; 12: 26825.02 | [15 empty] | Всего по позиции
118 | ФЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.16; 9: 1.3225; 10: 45.39; 11: 44.77; 12: 2032.11 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.45; 9: 1.4375; 10: 168.04; 11: 13.24; 12: 2224.85 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.12; 9: 1.4375; 10: 14.72; 11: 44.77; 12: 659.01 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.74; 10: 5.48; 11: 8.16; 12: 44.72 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 6: 1.3225; 7: 4.5758 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.4375; 7: 1.035 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 78.35; 10: 218.91; 12: 4301.68 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.11; 12: 2691.12 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 70.33; 12: 3148.61 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 37.81 |  | 1692.71 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 327.05; 12: 9143 | [15 empty] | Всего по позиции
119 | ФССЦ-18.1.09.07-0071 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 507.69 |  | 1015.38 | 8.16 | 8285.5 | [9 empty] | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1015.38; 12: 8285.5 | [15 empty] | Всего по позиции
120 | ФЕР20-02-009-05 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.07; 9: 1.3225; 10: 18.7; 11: 44.77; 12: 837.2 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.82; 9: 1.4375; 10: 5.23; 11: 13.24; 12: 69.25 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.4375; 10: 0.35; 11: 44.77; 12: 15.67 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.06; 10: 6.12; 11: 8.16; 12: 49.94 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 6: 1.3225; 7: 2.0366 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.4375; 7: 0.02875 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.95; 10: 30.05; 12: 956.39 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.05; 12: 852.87 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 23.05; 12: 1031.97 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 11.66 |  | 521.96 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.76; 12: 2510.32 | [15 empty] | Всего по позиции
121 | ФССЦ-19.2.02.02-0015 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 450 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 165.6 |  | 331.2 | 8.16 | 2702.59 | [9 empty] | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 450 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 331.2; 12: 2702.59 | [15 empty] | Всего по позиции
122 | ФЕРм39-02-006-07 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 8 мм |  |  | 4: стык; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [9 empty] | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 8 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.55; 9: 1.3225; 10: 119.82; 11: 44.77; 12: 5364.34 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.55; 9: 1.4375; 10: 43.99; 11: 13.24; 12: 582.43 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 2; 10: 24; 11: 8.16; 12: 195.84 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 6: 1.3225; 7: 11.109 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.1; 10: 187.81; 12: 6142.61 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.82; 12: 5364.34 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 106.64; 12: 4774.26 | [13 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
| Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 53.92; 12: 2413.95 | [13 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 348.37; 12: 13330.82 | [15 empty] | Всего по позиции
123 | ФЕРм39-02-006-02 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 32 до 65, толщина стенки до 8 мм |  |  | 4: стык; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [9 empty] | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 32 до 65, толщина стенки до 8 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.53; 9: 1.3225; 10: 35.95; 11: 44.77; 12: 1609.48 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.5; 9: 1.4375; 10: 12.94; 11: 13.24; 12: 171.33 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.59; 10: 9.54; 11: 8.16; 12: 77.85 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.42; 6: 1.3225; 7: 3.3327 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.62; 10: 58.43; 12: 1858.66 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.95; 12: 1609.48 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 32; 12: 1432.44 | [13 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
| Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 16.18; 12: 724.27 | [13 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 106.61; 12: 4015.37 | [15 empty] | Всего по позиции
124 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (Примен. Ф325 мм) |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [9 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (Примен. Ф325 мм)
|  | Объем=2 / 10 | [21 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.3225; 10: 22.31; 11: 44.77; 12: 998.82 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.4375; 10: 0.11; 11: 13.24; 12: 1.46 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.27; 11: 8.16; 12: 2.2 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.3225; 7: 2.4598 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 22.69; 12: 1002.48 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.31; 12: 998.82 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 32.57; 12: 1458.28 | [13 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 14.22 |  | 636.75 | [13 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.48; 12: 3097.51 | [15 empty] | Всего по позиции
125 | ФССЦ-23.5.02.02-0097 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м | 3.22 | 1 | 3.22 | 224.81 |  | 723.89 | 8.16 | 5906.94 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Объем=1,61*2 | [21 empty] | Объем=1,61*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 723.89; 12: 5906.94 | [15 empty] | Всего по позиции
126 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00144; 6: 1; 7: 0.00144 | [9 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=2*0,72/1000 | [21 empty] | Объем=2*0,72/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.3225; 10: 6.6; 11: 44.77; 12: 295.48 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.4375; 10: 25.82; 11: 13.24; 12: 341.86 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.4375; 10: 2.62; 11: 44.77; 12: 117.3 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 9.14; 11: 8.16; 12: 74.58 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.3225; 7: 0.59551 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.4375; 7: 0.19483 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 41.56; 12: 711.92 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.22; 12: 412.78 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 10.79; 12: 482.95 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.8 |  | 259.64 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.15; 12: 1454.51 | [15 empty] | Всего по позиции
127 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т | -0.012408 | 1 | -0.012408 | 5500 |  | -68.24 | 8.16 | -556.84 | [9 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -68.24; 12: -556.84 | [15 empty] | Всего по позиции
128 | ФССЦ-23.8.04.06-0062 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм//прим. 45х6 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 22.44 |  | 44.88 | 8.16 | 366.22 | [9 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм//прим. 45х6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.88; 12: 366.22 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 8 Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-10; №131-23-ТС2-11) |  |  | 10: 10088.38; 12: 153846.78 | [18 empty] | Итого по разделу 8 Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-10; №131-23-ТС2-11)
Раздел 9. Армирование и бетонирование шахты подъема (АОСР №131-23-ТС2-11) | [21 empty] | Раздел 9. Армирование и бетонирование шахты подъема (АОСР №131-23-ТС2-11)
129 | ФЕР06-13-001-03 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0057; 6: 1; 7: 0.0057 | [9 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений
|  | Объем=0,57 / 100 | [21 empty] | Объем=0,57 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11740.6; 9: 1.3225; 10: 88.5; 11: 44.77; 12: 3962.15 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13693.92; 9: 1.4375; 10: 112.2; 11: 13.24; 12: 1485.53 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1884.46; 9: 1.4375; 10: 15.44; 11: 44.77; 12: 691.25 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6821.32; 10: 38.88; 11: 8.16; 12: 317.26 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1249; 6: 1.3225; 7: 9.4153 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 140.18; 6: 1.4375; 7: 1.1486 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32255.84; 10: 239.58; 12: 5764.94 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 103.94; 12: 4653.4 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 106.02; 12: 4746.47 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 51.24 |  | 2294.13 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 396.84; 12: 12805.54 | [15 empty] | Всего по позиции
130 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.58 | 1 | 0.58 | 725.69 | 0.013347 | 5.62 | 8.16 | 45.86 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [22 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [22 empty] | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.62; 12: 45.86 | [15 empty] | Всего по позиции
131 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.03551 | 1 | 0.03551 | 6213.48 |  | 220.64 | 8.16 | 1800.42 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | Объем=(4,24+14,4+16,87)/1000 | [21 empty] | Объем=(4,24+14,4+16,87)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220.64; 12: 1800.42 | [15 empty] | Всего по позиции
132 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0517; 6: 1; 7: 0.0517 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=5,17 / 100 | [21 empty] | Объем=5,17 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 13.78; 11: 44.77; 12: 616.93 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 5.32; 11: 13.24; 12: 70.44 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.17; 11: 44.77; 12: 7.61 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 3.24; 11: 8.16; 12: 26.44 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 1.4495 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.014864 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 22.34; 12: 713.81 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.95; 12: 624.54 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 15.35; 12: 686.99 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 8.18 |  | 366.29 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.87; 12: 1767.09 | [15 empty] | Всего по позиции
133 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.145 | 1 | -0.145 | 30 | 1.4375 | -6.25 | 13.24 | -82.75 | [9 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6.25; 12: -82.75 | [15 empty] | Всего по позиции
134 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.145 | 1 | -0.145 | 9.51 |  | -4.89 |  | -218.9 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -1.82; 11: 44.77; 12: -81.48 | [12 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -1.82; 12: -81.48 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -2; 12: -89.63 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -1.07 |  | -47.79 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.89; 12: -218.9 | [15 empty] | Всего по позиции
135 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.001034 | 1 | 0.001034 | 11885.47 |  | 12.29 | 8.16 | 100.29 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,2*5,17/1000 | [21 empty] | Объем=0,2*5,17/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.29; 12: 100.29 | [15 empty] | Всего по позиции
136 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 25.85 | 1 | 25.85 | 10.33 |  | 267.03 | 8.16 | 2178.96 | [9 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=5,17*2,5*2 | [21 empty] | Объем=5,17*2,5*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 267.03; 12: 2178.96 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 9 Армирование и бетонирование шахты подъема (АОСР №131-23-ТС2-11) |  |  | 10: 937.15; 12: 18396.51 | [18 empty] | Итого по разделу 9 Армирование и бетонирование шахты подъема (АОСР №131-23-ТС2-11)
Раздел 10. Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-11) | [21 empty] | Раздел 10. Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-11)
137 | ФЕР24-01-008-04 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм |  |  | 4: км; 5: 0.02411; 6: 1; 7: 0.02411 | [9 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
|  | Объем=24,11/1000 | [21 empty] | Объем=24,11/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8377.24; 9: 1.3225; 10: 267.11; 11: 44.77; 12: 11958.51 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18556.86; 9: 1.4375; 10: 643.15; 11: 13.24; 12: 8515.31 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1525.04; 9: 1.4375; 10: 52.86; 11: 44.77; 12: 2366.54 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24760.68; 10: 596.98; 11: 8.16; 12: 4871.36 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 844.48; 6: 1.3225; 7: 26.9266 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 119.17; 6: 1.4375; 7: 4.1302 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 51694.78; 10: 1507.24; 12: 25345.18 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 319.97; 12: 14325.05 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 374.36; 12: 16760.31 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 201.26 |  | 9010.46 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2082.86; 12: 51115.95 | [15 empty] | Всего по позиции
138 | ФССЦ-23.4.01.03-0040 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм |  |  | м | 24.11 | 1 | 24.11 | 193.58 |  | 4667.21 | 8.16 | 38084.43 | [9 empty] | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4667.21; 12: 38084.43 | [15 empty] | Всего по позиции
139 | ФЕР24-01-008-01 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0008; 6: 1; 7: 0.0008 | [9 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
|  | Объем=0,8/1000 | [21 empty] | Объем=0,8/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5723.46; 9: 1.3225; 10: 6.06; 11: 44.77; 12: 271.31 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9644.56; 9: 1.4375; 10: 11.09; 11: 13.24; 12: 146.83 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 779.27; 9: 1.4375; 10: 0.9; 11: 44.77; 12: 40.29 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 23895.85; 10: 19.12; 11: 8.16; 12: 156.02 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 586.42; 6: 1.3225; 7: 0.62043 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 67.38; 6: 1.4375; 7: 0.077487 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39263.87; 10: 36.27; 12: 574.16 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.96; 12: 311.6 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 8.14; 12: 364.57 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.38 |  | 196 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.79; 12: 1134.73 | [15 empty] | Всего по позиции
140 | ФССЦ-23.4.01.03-0033 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм |  |  | м | 0.808 | 1 | 0.808 | 123.69 |  | 99.94 | 8.16 | 815.51 | [9 empty] | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.94; 12: 815.51 | [15 empty] | Всего по позиции
141 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  |  | 4: м3; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [9 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 136.64; 9: 1.3225; 10: 9.04; 11: 44.77; 12: 404.72 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.13; 9: 1.4375; 10: 2.88; 11: 13.24; 12: 38.13 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.84; 9: 1.4375; 10: 0.49; 11: 44.77; 12: 21.94 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 298.82; 10: 14.94; 11: 8.16; 12: 121.91 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14; 6: 1.3225; 7: 0.92575 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.4375; 7: 0.042406 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 475.59; 10: 26.86; 12: 564.76 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.53; 12: 426.66 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.24; 12: 413.86 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 4.46 |  | 199.46 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.56; 12: 1178.08 | [15 empty] | Всего по позиции
142 | ФССЦ-12.2.04.04-0005 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм//изоляция стыков |  |  | м3 | 0.054 | 1 | 0.054 | 433.41 |  | 23.4 | 8.16 | 190.94 | [9 empty] | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм//изоляция стыков
|  | Объем=0,05*1,08 | [21 empty] | Объем=0,05*1,08
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.4; 12: 190.94 | [15 empty] | Всего по позиции
143 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0287; 6: 1; 7: 0.0287 | [9 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Объем=2,87 / 100 | [21 empty] | Объем=2,87 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1449.56; 9: 1.3225; 10: 55.02; 11: 44.77; 12: 2463.25 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 929.64; 9: 1.4375; 10: 38.35; 11: 13.24; 12: 507.75 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.53; 9: 1.4375; 10: 0.52; 11: 44.77; 12: 23.28 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 619.88; 10: 17.79; 11: 8.16; 12: 145.17 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.52; 6: 1.3225; 7: 5.6372 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.4375; 7: 0.044557 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2999.08; 10: 111.16; 12: 3116.17 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.54; 12: 2486.53 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 53.87; 12: 2411.93 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 25.96 |  | 1162.45 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 190.99; 12: 6690.55 | [15 empty] | Всего по позиции
144 | ФССЦ-08.3.05.05-0052 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм//изоляция стыков |  |  | м2 | 3.5014 | 1 | 3.5014 | 45.82 |  | 160.43 | 8.16 | 1309.11 | [9 empty] | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм//изоляция стыков
|  | Объем=2,87*1,22 | [21 empty] | Объем=2,87*1,22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 160.43; 12: 1309.11 | [15 empty] | Всего по позиции
145 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.064; 6: 1; 7: 0.064 | [9 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=8*8/1000 | [21 empty] | Объем=8*8/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.3225; 10: 293.52; 11: 44.77; 12: 13140.89 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.4375; 10: 1147.43; 11: 13.24; 12: 15191.97 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.4375; 10: 116.55; 11: 44.77; 12: 5217.94 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 406.28; 11: 8.16; 12: 3315.24 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.3225; 7: 26.4669 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.4375; 7: 8.659 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 1847.23; 12: 31648.1 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 410.07; 12: 18358.83 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 479.78; 12: 21479.83 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 257.93 |  | 11547.7 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2584.94; 12: 64675.63 | [15 empty] | Всего по позиции
146 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т | -0.012408 | 1 | -0.012408 | 5500 |  | -68.24 | 8.16 | -556.84 | [9 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -68.24; 12: -556.84 | [15 empty] | Всего по позиции
147 | ФССЦ-23.8.04.06-0074 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 77.51 |  | 620.08 | 8.16 | 5059.85 | [9 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 620.08; 12: 5059.85 | [15 empty] | Всего по позиции
148 | ФЕР24-01-032-03 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.26; 9: 1.3225; 10: 80.04; 11: 44.77; 12: 3583.39 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.23; 9: 1.4375; 10: 279.54; 11: 13.24; 12: 3701.11 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.29; 9: 1.4375; 10: 23.83; 11: 44.77; 12: 1066.87 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.27; 10: 10.54; 11: 8.16; 12: 86.01 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.05; 6: 1.3225; 7: 8.0672 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.58; 6: 1.4375; 7: 1.6675 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 132.76; 10: 370.12; 12: 7370.51 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 103.87; 12: 4650.26 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 121.53; 12: 5440.8 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 65.33 |  | 2925.01 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 556.98; 12: 15736.32 | [15 empty] | Всего по позиции
149 | ФССЦ-18.1.09.07-0063 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1643.69 |  | 3287.38 | 8.16 | 26825.02 | [9 empty] | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3287.38; 12: 26825.02 | [15 empty] | Всего по позиции
150 | ФЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.16; 9: 1.3225; 10: 45.39; 11: 44.77; 12: 2032.11 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.45; 9: 1.4375; 10: 168.04; 11: 13.24; 12: 2224.85 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.12; 9: 1.4375; 10: 14.72; 11: 44.77; 12: 659.01 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.74; 10: 5.48; 11: 8.16; 12: 44.72 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 6: 1.3225; 7: 4.5758 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.4375; 7: 1.035 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 78.35; 10: 218.91; 12: 4301.68 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.11; 12: 2691.12 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 70.33; 12: 3148.61 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 37.81 |  | 1692.71 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 327.05; 12: 9143 | [15 empty] | Всего по позиции
151 | ФССЦ-18.1.09.07-0071 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 507.69 |  | 1015.38 | 8.16 | 8285.5 | [9 empty] | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1015.38; 12: 8285.5 | [15 empty] | Всего по позиции
152 | ФЕР20-02-009-05 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.07; 9: 1.3225; 10: 18.7; 11: 44.77; 12: 837.2 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.82; 9: 1.4375; 10: 5.23; 11: 13.24; 12: 69.25 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.4375; 10: 0.35; 11: 44.77; 12: 15.67 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.06; 10: 6.12; 11: 8.16; 12: 49.94 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 6: 1.3225; 7: 2.0366 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.4375; 7: 0.02875 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.95; 10: 30.05; 12: 956.39 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.05; 12: 852.87 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 23.05; 12: 1031.97 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 11.66 |  | 521.96 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.76; 12: 2510.32 | [15 empty] | Всего по позиции
153 | ФССЦ-19.2.02.02-0015 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 450 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 165.6 |  | 331.2 | 8.16 | 2702.59 | [9 empty] | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 450 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 331.2; 12: 2702.59 | [15 empty] | Всего по позиции
154 | ФЕРм39-02-006-07 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 8 мм |  |  | 4: стык; 5: 23; 6: 1; 7: 23 | [9 empty] | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 8 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.55; 9: 1.3225; 10: 229.65; 11: 44.77; 12: 10281.43 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.55; 9: 1.4375; 10: 84.31; 11: 13.24; 12: 1116.26 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 2; 10: 46; 11: 8.16; 12: 375.36 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 6: 1.3225; 7: 21.2922 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.1; 10: 359.96; 12: 11773.05 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 229.65; 12: 10281.43 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 204.39; 12: 9150.47 | [13 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
| Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 103.34; 12: 4626.64 | [13 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 667.69; 12: 25550.16 | [15 empty] | Всего по позиции
155 | ФЕРм39-02-006-02 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 32 до 65, толщина стенки до 8 мм |  |  | 4: стык; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [9 empty] | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 32 до 65, толщина стенки до 8 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.53; 9: 1.3225; 10: 23.96; 11: 44.77; 12: 1072.69 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.5; 9: 1.4375; 10: 8.63; 11: 13.24; 12: 114.26 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.59; 10: 6.36; 11: 8.16; 12: 51.9 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.42; 6: 1.3225; 7: 2.2218 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.62; 10: 38.95; 12: 1238.85 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.96; 12: 1072.69 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 21.32; 12: 954.69 | [13 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
| Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 10.78; 12: 482.71 | [13 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.05; 12: 2676.25 | [15 empty] | Всего по позиции
156 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (Примен. Ф325 мм) |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [9 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (Примен. Ф325 мм)
|  | Объем=2 / 10 | [21 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.3225; 10: 22.31; 11: 44.77; 12: 998.82 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.4375; 10: 0.11; 11: 13.24; 12: 1.46 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.27; 11: 8.16; 12: 2.2 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.3225; 7: 2.4598 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 22.69; 12: 1002.48 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.31; 12: 998.82 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 32.57; 12: 1458.28 | [13 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 14.22 |  | 636.75 | [13 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.48; 12: 3097.51 | [15 empty] | Всего по позиции
157 | ФССЦ-23.5.02.02-0097 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м | 3.22 | 1 | 3.22 | 224.81 |  | 723.89 | 8.16 | 5906.94 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Объем=1,61*2 | [21 empty] | Объем=1,61*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 723.89; 12: 5906.94 | [15 empty] | Всего по позиции
158 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00288; 6: 1; 7: 0.00288 | [9 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=0,72*4/1000 | [21 empty] | Объем=0,72*4/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.3225; 10: 13.21; 11: 44.77; 12: 591.41 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.4375; 10: 51.63; 11: 13.24; 12: 683.58 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.4375; 10: 5.24; 11: 44.77; 12: 234.59 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 18.28; 11: 8.16; 12: 149.16 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.3225; 7: 1.191 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.4375; 7: 0.38966 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 83.12; 12: 1424.15 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.45; 12: 826 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 21.59; 12: 966.42 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 11.61 |  | 519.55 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116.32; 12: 2910.12 | [15 empty] | Всего по позиции
159 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т | -0.012408 | 1 | -0.012408 | 5500 |  | -68.24 | 8.16 | -556.84 | [9 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -68.24; 12: -556.84 | [15 empty] | Всего по позиции
160 | ФССЦ-23.8.04.06-0062 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм//Прим. 45х6 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 22.44 |  | 89.76 | 8.16 | 732.44 | [9 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм//Прим. 45х6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89.76; 12: 732.44 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 10 Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-11) |  |  | 10: 17703.66; 12: 275217.27 | [18 empty] | Итого по разделу 10 Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-11)
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 130087.47; 12: 1300747.64 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5081.53; 12: 227500.07 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10317.23; 12: 136600.15 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1087.72; 12: 48697.24 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 114533.68; 12: 934594.82 | [20 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 155.03; 12: 2052.6 | [20 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 138838.17; 12: 1703354.81 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 138683.14; 12: 1701302.21 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4508.4; 12: 201841.05 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 10107.52; 12: 133823.59 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1087.72; 12: 48697.24 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 114418.24; 12: 933652.82 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6249.97; 12: 279811.84 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3399.01; 12: 152172.91 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 155.03; 12: 2052.6 | [20 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1666.26; 12: 63760.65 | [20 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 573.13; 12: 25659.02 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 209.71; 12: 2776.56 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 115.44; 12: 942 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 510.08; 12: 22836.52 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 257.9; 12: 11546.55 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 140504.43; 12: 1767115.46 | [21 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6169.25; 12: 276197.31 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6760.05; 12: 302648.36 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3656.91; 12: 163719.46 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 11521.36; 12: 144903.47 | [20 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 152025.79; 12: 1912018.93 | [21 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 3648.62; 12: 45888.45 | [20 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 155674.41; 12: 1957907.38 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 155674.41; 12: 1957907.38 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 155674.41; 12: 1957907.38 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-03-04 ТС3 изм.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-03-04 изм.1
Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | [19 empty] | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 3726.54 | (311,72) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 3300.26 | (279,71) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 384.88 | (8,6) | тыс.руб.
| монтажных работ | 63.14 | (1,64) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 954.29 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 186.95 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [21 empty] | Раздел 1. Земляные работы
Устройство траншей (АОСР №131-23-ТС3-01; №131-23-ТС3-03; № 131-23-ТС3-07; №131-23-ТС3-11;131-23-ТС3-12 ) | [22 empty] | Устройство траншей (АОСР №131-23-ТС3-01; №131-23-ТС3-03; № 131-23-ТС3-07; №131-23-ТС3-11;131-23-ТС3-12 )
Разработка грунта | [22 empty] | Разработка грунта
1 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.22906; 6: 1; 7: 0.22906 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=(388,07-159,01) / 1000 | [22 empty] | Объем=(388,07-159,01) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.7; 9: 1.3225; 10: 27.17; 11: 44.77; 12: 1216.4 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2500; 9: 1.4375; 10: 823.18; 11: 13.24; 12: 10898.9 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 9: 1.4375; 10: 111.13; 11: 44.77; 12: 4975.29 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.3225; 7: 3.4837 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.4375; 7: 8.2318 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2589.7; 10: 850.35; 12: 12115.3 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 138.3; 12: 6191.69 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 127.24; 12: 5696.35 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 54.08 |  | 2420.95 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1031.67; 12: 20232.6 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.159; 6: 1; 7: 0.159 | [10 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=159,01 / 1000 | [22 empty] | Объем=159,01 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 21.32; 11: 44.77; 12: 954.5 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 814.43; 11: 13.24; 12: 10783.05 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 116.02; 11: 44.77; 12: 5194.22 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.69; 11: 8.16; 12: 5.63 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 2.7336 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 8.5939 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 836.44; 12: 11743.18 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.34; 12: 6148.72 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 126.35; 12: 5656.82 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 53.7 |  | 2404.15 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1016.49; 12: 19804.15 | [16 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/доработка
|  | Объем=12 / 100 | [22 empty] | Объем=12 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.587; 10: 175.28; 11: 44.77; 12: 7847.29 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.587; 7: 22.4719 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 175.28; 12: 7847.29 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 175.28; 12: 7847.29 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 156; 12: 6984.09 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 59.6 |  | 2668.08 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 390.88; 12: 17499.46 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство основания | [22 empty] | Устройство основания
4 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.982; 6: 1; 7: 0.982 | [10 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=9,82 / 10 | [22 empty] | Объем=9,82 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 108.22; 11: 44.77; 12: 4845.01 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 40.65; 11: 13.24; 12: 538.21 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 4.55; 11: 44.77; 12: 203.7 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 13.2467 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.45172 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 148.87; 12: 5383.22 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 112.77; 12: 5048.71 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 131.94; 12: 5906.99 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 70.93 |  | 3175.64 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 351.74; 12: 14465.85 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 10.802 | 1 | 10.802 | 99.98 | 1.012 | 1092.94 | 8.16 | 8918.39 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1092.94; 12: 8918.39 | [16 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком траншеи,обратная засыпка грунтом | [22 empty] | Обсыпка песком траншеи,обратная засыпка грунтом
6 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.4823; 6: 1; 7: 1.4823 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(32,15+116,08) / 100 | [22 empty] | Объем=(32,15+116,08) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 1301.18; 11: 44.77; 12: 58253.83 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 173.4902 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 1301.18; 12: 58253.83 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1301.18; 12: 58253.83 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1158.05; 12: 51845.91 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 442.4 |  | 19806.3 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2901.63; 12: 129906.04 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 163.053 | 1 | 163.053 | 99.98 | 1.012 | 16497.66 | 8.16 | 134620.91 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=(32,15+116,08)*1,1 | [22 empty] | Объем=(32,15+116,08)*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16497.66; 12: 134620.91 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 10.45 | 1 | 10.45 | 60 | 1.4375 | 901.31 | 13.24 | 11933.34 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*116,08 | [22 empty] | Объем=9/100*116,08
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 901.31; 12: 11933.34 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.24106; 6: 1; 7: 0.24106 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=241,06 / 1000 | [22 empty] | Объем=241,06 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.06; 9: 1.3225; 10: 22.65; 11: 44.77; 12: 1014.04 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1980; 9: 1.4375; 10: 686.12; 11: 13.24; 12: 9084.23 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.3; 9: 1.4375; 10: 92.63; 11: 44.77; 12: 4147.05 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 6: 1.3225; 7: 2.9043 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 6: 1.4375; 7: 6.8612 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2051.06; 10: 708.77; 12: 10098.27 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 115.28; 12: 5161.09 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 106.06; 12: 4748.2 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 45.07 |  | 2017.99 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 859.9; 12: 16864.46 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 2.411; 6: 1; 7: 2.411 | [10 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=241,06 / 100 | [22 empty] | Объем=241,06 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 340.79; 11: 44.77; 12: 15257.17 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 837.27; 11: 13.24; 12: 11085.45 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 91.36; 11: 44.77; 12: 4090.19 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 39.9525 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 9.0804 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 1178.06; 12: 26342.62 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 432.15; 12: 19347.36 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 397.58; 12: 17799.57 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 168.97 |  | 7564.82 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1744.61; 12: 51707.01 | [16 empty] | Всего по позиции
11 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка (до 30 км) и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 159.01 | 1 | 159.01 | 162.38 |  | 25820.04 | 8.16 | 210691.53 | [10 empty] | Перевозка (до 30 км) и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25820.04; 12: 210691.53 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство котлована (АОСР №131-23-ТС3-02; №131-23-ТС3-10 ) | [22 empty] | Устройство котлована (АОСР №131-23-ТС3-02; №131-23-ТС3-10 )
12 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.05975; 6: 1; 7: 0.05975 | [10 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=59,75 / 1000 | [22 empty] | Объем=59,75 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 8.01; 11: 44.77; 12: 358.61 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 306.05; 11: 13.24; 12: 4052.1 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 43.6; 11: 44.77; 12: 1951.97 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.26; 11: 8.16; 12: 2.12 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 1.0273 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 3.2295 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 314.32; 12: 4412.83 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.61; 12: 2310.58 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 47.48; 12: 2125.73 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 20.18 |  | 903.44 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 381.98; 12: 7442 | [16 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0185; 6: 1; 7: 0.0185 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/доработка
|  | Объем=1,85 / 100 | [22 empty] | Объем=1,85 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.587; 10: 27.02; 11: 44.77; 12: 1209.69 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.587; 7: 3.4644 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 27.02; 12: 1209.69 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.02; 12: 1209.69 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 24.05; 12: 1076.62 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 9.19 |  | 411.29 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.26; 12: 2697.6 | [16 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.201; 6: 1; 7: 0.201 | [10 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=2,01 / 10 | [22 empty] | Объем=2,01 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 22.15; 11: 44.77; 12: 991.66 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 8.32; 11: 13.24; 12: 110.16 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 0.93; 11: 44.77; 12: 41.64 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 2.7114 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.09246 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 30.47; 12: 1101.82 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.08; 12: 1033.3 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 27; 12: 1208.96 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 14.52 |  | 649.95 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.99; 12: 2960.73 | [16 empty] | Всего по позиции
15 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 2.211 | 1 | 2.211 | 99.98 | 1.012 | 223.71 | 8.16 | 1825.47 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.71; 12: 1825.47 | [16 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.114; 6: 1; 7: 0.114 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=11,35 / 100 | [22 empty] | Объем=11,35 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 100.07; 11: 44.77; 12: 4480.13 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 13.3427 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 100.07; 12: 4480.13 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 100.07; 12: 4480.13 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 89.06; 12: 3987.32 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 34.02 |  | 1523.24 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.15; 12: 9990.69 | [16 empty] | Всего по позиции
17 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 12.485 | 1 | 12.485 | 99.98 | 1.012 | 1263.23 | 8.16 | 10307.96 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=11,35*1,1 | [22 empty] | Объем=11,35*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1263.23; 12: 10307.96 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 1.02 | 1 | 1.02 | 60 | 1.4375 | 87.98 | 13.24 | 1164.86 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*11,35 | [22 empty] | Объем=9/100*11,35
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.98; 12: 1164.86 | [16 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 3.515 | 1 | 3.515 | 3.28 |  | 11.53 | 13.24 | 152.66 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=1,85*1,9 | [22 empty] | Объем=1,85*1,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.53; 12: 152.66 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка (до 30 км) и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 61.6 | 1 | 61.6 | 162.38 |  | 10002.61 | 8.16 | 81621.3 | [10 empty] | Перевозка (до 30 км) и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=59,75+1,85 | [22 empty] | Объем=59,75+1,85
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10002.61; 12: 81621.3 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 64935.31; 12: 754807.01 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Устройство железобетонных плит (АОСР №131-23-ТС3-01; №131-23-ТС3-05; №131-23-ТС3-06; №131-23-ТС3-06.2) | [21 empty] | Раздел 2. Устройство железобетонных плит (АОСР №131-23-ТС3-01; №131-23-ТС3-05; №131-23-ТС3-06; №131-23-ТС3-06.2)
21 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.087; 6: 1; 7: 0.087 | [10 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=8,73 / 100 | [22 empty] | Объем=8,73 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 121.16; 11: 44.77; 12: 5424.33 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 195.86; 11: 13.24; 12: 2593.19 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 30.56; 11: 44.77; 12: 1368.17 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 79.11; 11: 8.16; 12: 645.54 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 15.5328 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 2.2661 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 396.13; 12: 8663.06 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 151.72; 12: 6792.5 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 154.75; 12: 6928.35 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 74.8 |  | 3348.7 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 625.68; 12: 18940.11 | [16 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100) |  |  | м3 | 8.874 | 1 | 8.874 | 560 |  | 4969.44 | 8.16 | 40550.63 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4969.44; 12: 40550.63 | [16 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.234; 6: 1; 7: 0.234 | [10 empty] | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
|  | Объем=23,4 / 100 | [22 empty] | Объем=23,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1526.87; 9: 1.3225; 10: 472.51; 11: 44.77; 12: 21154.27 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2518.58; 9: 1.4375; 10: 847.19; 11: 13.24; 12: 11216.8 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.14; 9: 1.4375; 10: 128.54; 11: 44.77; 12: 5754.74 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 488.42; 10: 114.29; 11: 8.16; 12: 932.61 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179; 6: 1.3225; 7: 55.3942 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.56; 6: 1.4375; 7: 9.6069 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4533.87; 10: 1433.99; 12: 33303.68 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 601.05; 12: 26909.01 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 613.07; 12: 27447.19 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 296.32 |  | 13266.14 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2343.38; 12: 74017.01 | [16 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-04.1.02.05-0011 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) |  |  | м3 | 23.751 | 1 | 23.751 | 790 |  | 18763.29 | 8.16 | 153108.45 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18763.29; 12: 153108.45 | [16 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-04.1.02.05-0011 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) |  |  | м3 | 23.751 | 1 | 23.751 | 790 | 0.013458 | 252.52 | 8.16 | 2060.56 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)
|  | Перевод в отпотые цены 708,8/790=0,8972 МАТ=0,8972 к расх. | [23 empty] | Перевод в отпотые цены 708,8/790=0,8972 МАТ=0,8972 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [23 empty] | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 252.52; 12: 2060.56 | [16 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм |  |  | т | 0.962 | 1 | 0.962 | 8014.15 |  | 7709.61 | 8.16 | 62910.42 | [10 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
|  | Объем=(512+450)/1000 | [22 empty] | Объем=(512+450)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7709.61; 12: 62910.42 | [16 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.125 | 1 | 0.125 | 6780 |  | 847.5 | 8.16 | 6915.6 | [10 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | Объем=125/1000 | [22 empty] | Объем=125/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 847.5; 12: 6915.6 | [16 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1927; 6: 1; 7: 0.1927 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=19,27 / 100 | [22 empty] | Объем=19,27 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 51.38; 11: 44.77; 12: 2300.28 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 19.84; 11: 13.24; 12: 262.68 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.64; 11: 44.77; 12: 28.65 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 12.09; 11: 8.16; 12: 98.65 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 5.4027 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.055401 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 83.31; 12: 2661.61 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.02; 12: 2328.93 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 57.22; 12: 2561.82 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 30.51 |  | 1365.92 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 171.04; 12: 6589.35 | [16 empty] | Всего по позиции
29 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.54 | 1 | -0.54 | 30 | 1.4375 | -23.29 | 13.24 | -308.36 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -23.29; 12: -308.36 | [16 empty] | Всего по позиции
30 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.54 | 1 | -0.54 | 9.51 |  | -18.24 |  | -816.67 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -6.79; 11: 44.77; 12: -303.99 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -6.79; 12: -303.99 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -7.47; 12: -334.39 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -3.98 |  | -178.29 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -18.24; 12: -816.67 | [16 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.004 | 1 | 0.004 | 11885.47 |  | 47.54 | 8.16 | 387.93 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,2*19,27/1000 | [22 empty] | Объем=0,2*19,27/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.54; 12: 387.93 | [16 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 96.35 | 1 | 96.35 | 10.33 |  | 995.3 | 8.16 | 8121.65 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=19,27*2,5*2 | [22 empty] | Объем=19,27*2,5*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 995.3; 12: 8121.65 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Устройство железобетонных плит (АОСР №131-23-ТС3-01; №131-23-ТС3-05; №131-23-ТС3-06; №131-23-ТС3-06.2) |  |  | 10: 36683.77; 12: 372476.68 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Устройство железобетонных плит (АОСР №131-23-ТС3-01; №131-23-ТС3-05; №131-23-ТС3-06; №131-23-ТС3-06.2)
Раздел 3. Устройство ж/б сборного канала (АОСР №131-23-ТС3-04; №131-23-ТС3-07; №131-23-ТС3-10) | [21 empty] | Раздел 3. Устройство ж/б сборного канала (АОСР №131-23-ТС3-04; №131-23-ТС3-07; №131-23-ТС3-10)
33 | ФЕР07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.043; 6: 1; 7: 0.043 | [10 empty] | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
|  | Объем=4,32 / 100 | [22 empty] | Объем=4,32 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3056.94; 9: 1.3225; 10: 173.84; 11: 44.77; 12: 7782.82 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7355.62; 9: 1.4375; 10: 454.67; 11: 13.24; 12: 6019.83 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 808.28; 9: 1.4375; 10: 49.96; 11: 44.77; 12: 2236.71 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6764.2; 10: 290.86; 11: 8.16; 12: 2373.42 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 333; 6: 1.3225; 7: 18.9369 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60.54; 6: 1.4375; 7: 3.7421 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17176.76; 10: 919.37; 12: 16176.07 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 223.8; 12: 10019.53 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 246.18; 12: 11021.48 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 138.87 |  | 6217.12 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1304.42; 12: 33414.67 | [16 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-01.2.01.02-0042 | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30 |  |  | т | -0.146 | 1 | -0.146 | 1412.5 |  | -206.23 | 8.16 | -1682.84 | [10 empty] | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -206.23; 12: -1682.84 | [16 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0.018 | 1 | 0.018 | 519.8 |  | 9.36 | 8.16 | 76.38 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.36; 12: 76.38 | [16 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-05.1.01.10-0077 | Лоток Л11-15, бетон B35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 2710.56 |  | 16263.36 | 8.16 | 132709.02 | [10 empty] | Лоток Л11-15, бетон B35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16263.36; 12: 132709.02 | [16 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР07-06-002-06 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [10 empty] | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
|  | Объем=24 / 100 | [22 empty] | Объем=24 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 497.07; 9: 1.3225; 10: 157.77; 11: 44.77; 12: 7063.36 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5151.64; 9: 1.4375; 10: 1777.32; 11: 13.24; 12: 23531.72 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 717.8; 9: 1.4375; 10: 247.64; 11: 44.77; 12: 11086.84 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 126.33; 10: 30.32; 11: 8.16; 12: 247.41 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.88; 6: 1.3225; 7: 16.7841 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.17; 6: 1.4375; 7: 18.3437 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5775.04; 10: 1965.41; 12: 30842.49 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 405.41; 12: 18150.2 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 445.95; 12: 19965.22 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 251.56 |  | 11262.2 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2662.92; 12: 62069.91 | [16 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-05.1.01.12-0002 | Плита перекрытия лотков и каналов доборная П12-12, бетон B25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 32,0 кг (Прим. - плита П12д-15 серия 3.006.1-2.87 вып.2) |  |  | шт | 24 | 1 | 24 | 940.95 |  | 22582.8 | 8.16 | 184275.65 | [10 empty] | Плита перекрытия лотков и каналов доборная П12-12, бетон B25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 32,0 кг (Прим. - плита П12д-15 серия 3.006.1-2.87 вып.2)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22582.8; 12: 184275.65 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Устройство ж/б сборного канала (АОСР №131-23-ТС3-04; №131-23-ТС3-07; №131-23-ТС3-10) |  |  | 10: 42616.63; 12: 410862.79 | [18 empty] | Итого по разделу 3 Устройство ж/б сборного канала (АОСР №131-23-ТС3-04; №131-23-ТС3-07; №131-23-ТС3-10)
Раздел 4. Устройство ж/б колодцев (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-10; №131-23-ТС3-12) | [21 empty] | Раздел 4. Устройство ж/б колодцев (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-10; №131-23-ТС3-12)
39 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.455; 6: 1; 7: 0.455 | [10 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=(1,02*1+0,61*1+0,14*2+0,27*1+1,13*1+0,62*2) / 10 | [22 empty] | Объем=(1,02*1+0,61*1+0,14*2+0,27*1+1,13*1+0,62*2) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.3225; 10: 465.96; 11: 44.77; 12: 20861.03 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.4375; 10: 537.06; 11: 13.24; 12: 7110.67 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.4375; 10: 81.73; 11: 44.77; 12: 3659.05 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 3017.5; 11: 8.16; 12: 24622.8 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.3225; 7: 53.3139 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.4375; 7: 6.763 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 4020.52; 12: 52594.5 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 547.69; 12: 24520.08 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 640.8; 12: 28688.49 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 344.5 |  | 15423.13 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5005.82; 12: 96706.12 | [16 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  |  | м3 | -1.797 | 1 | -1.797 | 1382.9 |  | -2485.07 | 8.16 | -20278.17 | [10 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2485.07; 12: -20278.17 | [16 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-05.1.01.09-0077 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.18Б, бетон B15 (М200), объем 1,02 м3, расход арматуры 55,67 кг(1,02 м3) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1702.37 |  | 1702.37 | 8.16 | 13891.34 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.18Б, бетон B15 (М200), объем 1,02 м3, расход арматуры 55,67 кг(1,02 м3)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1702.37; 12: 13891.34 | [16 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-05.1.06.09-0013 | Плиты перекрытия 4ПП20-2, бетон B15, объем 0,51 м3, расход арматуры 72,96 кг (0,61 м3) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1073.19 |  | 1073.19 | 8.16 | 8757.23 | [10 empty] | Плиты перекрытия 4ПП20-2, бетон B15, объем 0,51 м3, расход арматуры 72,96 кг (0,61 м3)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1073.19; 12: 8757.23 | [16 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг (0,14 м3) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 234.87 |  | 469.74 | 8.16 | 3833.08 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг (0,14 м3)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 469.74; 12: 3833.08 | [16 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг (Прим. плита ПК-15) (0,27 м3) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 462.83 |  | 462.83 | 8.16 | 3776.69 | [10 empty] | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг (Прим. плита ПК-15) (0,27 м3)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 462.83; 12: 3776.69 | [16 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-05.1.01.09-0003 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм /Колодец ВГ-15 (1,13 м3) |  |  | м | 1.98 | 1 | 1.98 | 806.47 |  | 1596.81 | 8.16 | 13029.97 | [10 empty] | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм /Колодец ВГ-15 (1,13 м3)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1596.81; 12: 13029.97 | [16 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ /Опорная плита ОП-1к, (0,62 м3) |  |  | м3 | 1.24 | 1 | 1.24 | 1382.9 |  | 1714.8 | 8.16 | 13992.77 | [10 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ /Опорная плита ОП-1к, (0,62 м3)
|  | Объем=0,62*2 | [22 empty] | Объем=0,62*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1714.8; 12: 13992.77 | [16 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 569.52 |  | 1139.04 | 8.16 | 9294.57 | [10 empty] | Люк чугунный тяжелый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1139.04; 12: 9294.57 | [16 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-07.2.07.04-0013 | Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т (Прим. Лестница С-1) |  |  | т | 0.058 | 1 | 0.058 | 8160.13 |  | 473.29 | 8.16 | 3862.05 | [10 empty] | Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т (Прим. Лестница С-1)
|  | Объем=29,1*2/1000 | [22 empty] | Объем=29,1*2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 473.29; 12: 3862.05 | [16 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [10 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=1,98 / 100 | [22 empty] | Объем=1,98 / 100
|  | в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [23 empty] | в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.645; 10: 1.02; 11: 44.77; 12: 45.67 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 0.35; 11: 13.24; 12: 4.63 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0.01; 11: 44.77; 12: 0.45 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 5.53; 11: 8.16; 12: 45.12 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.645; 7: 0.11268 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 0.00115 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 6.9; 12: 95.42 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.03; 12: 46.12 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.97; 12: 43.35 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.45 |  | 19.99 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.32; 12: 158.76 | [16 empty] | Всего по позиции
50 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3031; 6: 1; 7: 0.3031 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=30,31 / 100 | [22 empty] | Объем=30,31 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 80.82; 11: 44.77; 12: 3618.31 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 31.21; 11: 13.24; 12: 413.22 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 1.01; 11: 44.77; 12: 45.22 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 19.02; 11: 8.16; 12: 155.2 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 8.498 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.087141 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 131.05; 12: 4186.73 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.83; 12: 3663.53 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 90.01; 12: 4029.88 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 47.99 |  | 2148.66 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 269.05; 12: 10365.27 | [16 empty] | Всего по позиции
51 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.85 | 1 | -0.85 | 30 | 1.4375 | -36.66 | 13.24 | -485.38 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -36.66; 12: -485.38 | [16 empty] | Всего по позиции
52 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.85 | 1 | -0.85 | 9.51 |  | -28.72 |  | -1285.73 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -10.69; 11: 44.77; 12: -478.59 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -10.69; 12: -478.59 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -11.76; 12: -526.45 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -6.27 |  | -280.69 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -28.72; 12: -1285.73 | [16 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.006 | 1 | 0.006 | 11885.47 |  | 71.31 | 8.16 | 581.89 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,2*30,31/1000 | [22 empty] | Объем=0,2*30,31/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.31; 12: 581.89 | [16 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 151.55 | 1 | 151.55 | 10.33 |  | 1565.51 | 8.16 | 12774.56 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=30,31*2,5*2 | [22 empty] | Объем=30,31*2,5*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1565.51; 12: 12774.56 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Устройство ж/б колодцев (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-10; №131-23-ТС3-12) |  |  | 10: 13001.63; 12: 168975.02 | [18 empty] | Итого по разделу 4 Устройство ж/б колодцев (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-10; №131-23-ТС3-12)
Раздел 5. Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-08.2; 131-23-ТС3-09) | [21 empty] | Раздел 5. Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-08.2; 131-23-ТС3-09)
55 | ФЕР46-03-004-18 | Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [10 empty] | Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 500 мм
|  | Объем=2 / 100 | [22 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4910.43; 9: 1.15; 10: 112.94; 11: 44.77; 12: 5056.32 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12135.9; 9: 1.15; 10: 279.13; 11: 13.24; 12: 3695.68 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4018; 9: 1.15; 10: 92.41; 11: 44.77; 12: 4137.2 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.55; 10: 0.43; 11: 8.16; 12: 3.51 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 585.97; 6: 1.15; 7: 13.4773 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 346.38; 6: 1.15; 7: 7.9667 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17067.88; 10: 392.5; 12: 8755.51 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 205.35; 12: 9193.52 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 211.51; 12: 9469.33 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 121.16; 12: 5424.18 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 725.17; 12: 23649.02 | [16 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-01.7.15.01-0039 | Анкер забивной распорный, из нержавеющей стали, M8 |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 243 |  | 4.86 | 8.16 | 39.66 | [10 empty] | Анкер забивной распорный, из нержавеющей стали, M8
|  | Объем=(2) / 100 | [22 empty] | Объем=(2) / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.86; 12: 39.66 | [16 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕР46-03-004-37 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-18 |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [10 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-18
|  | Объем=2 / 100 | [22 empty] | Объем=2 / 100
|  | 530 мм-200 мм =33 ПЗ=33 (ОЗП=33; ЭМ=33 к расх.; ЗПМ=33; МАТ=33 к расх.; ТЗ=33; ТЗМ=33) | [23 empty] | 530 мм-200 мм =33 ПЗ=33 (ОЗП=33; ЭМ=33 к расх.; ЗПМ=33; МАТ=33 к расх.; ТЗ=33; ТЗМ=33)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 143.9; 9: 37.95; 10: 109.22; 11: 44.77; 12: 4889.78 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 525.31; 9: 37.95; 10: 398.71; 11: 13.24; 12: 5278.92 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 176.32; 9: 37.95; 10: 133.83; 11: 44.77; 12: 5991.57 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.08; 9: 33; 10: 0.71; 11: 8.16; 12: 5.79 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.87; 6: 37.95; 7: 12.8043 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 6: 37.95; 7: 11.5368 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 670.29; 10: 508.64; 12: 10174.49 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 243.05; 12: 10881.35 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 250.34; 12: 11207.79 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 143.4; 12: 6420 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 902.38; 12: 27802.28 | [16 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-01.7.17.09-1186 | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 500 мм |  |  | шт | 0.2488 | 1 | 0.2488 | 9709.18 |  | 2415.64 | 8.16 | 19711.62 | [10 empty] | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 500 мм
|  | Объем=0,1188+0,13 | [22 empty] | Объем=0,1188+0,13
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2415.64; 12: 19711.62 | [16 empty] | Всего по позиции
59 | ФЕР46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [10 empty] | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм
|  | Объем=10 / 100 | [22 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 615.68; 9: 1.15; 10: 70.8; 11: 44.77; 12: 3169.72 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1763.48; 9: 1.15; 10: 202.8; 11: 13.24; 12: 2685.07 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 716.88; 9: 1.15; 10: 82.44; 11: 44.77; 12: 3690.84 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.01; 10: 3.6; 11: 8.16; 12: 29.38 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1.15; 7: 7.36 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.8; 6: 1.15; 7: 7.107 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2415.17; 10: 277.2; 12: 5884.17 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 153.24; 12: 6860.56 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 157.84; 12: 7066.38 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 90.41; 12: 4047.73 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 525.45; 12: 16998.28 | [16 empty] | Всего по позиции
60 | ФЕР46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 |  |  | 4: 100 отверстий; 5: -0.1; 6: 1; 7: -0.1 | [10 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16
|  | Объем=-10 / 100 | [22 empty] | Объем=-10 / 100
|  | 100 (100-200=-100/10) ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | [23 empty] | 100 (100-200=-100/10) ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.08; 9: 11.5; 10: -15.04; 11: 44.77; 12: -673.34 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 82.26; 9: 11.5; 10: -94.6; 11: 13.24; 12: -1252.5 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 34.8; 9: 11.5; 10: -40.02; 11: 44.77; 12: -1791.7 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.8; 9: 10; 10: -1.8; 11: 8.16; 12: -14.69 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.36; 6: 11.5; 7: -1.564 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 11.5; 7: -3.45 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 97.14; 10: -111.44; 12: -1940.53 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -55.06; 12: -2465.04 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: -56.71; 12: -2538.99 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: -32.49; 12: -1454.37 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -200.64; 12: -5933.89 | [16 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-01.7.17.09-0077 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм |  |  | шт | 0.0101 | 1 | 0.0101 | 3828.3 |  | 38.67 | 8.16 | 315.55 | [10 empty] | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм
|  | Объем=(2,02-0,101*10)/100 | [22 empty] | Объем=(2,02-0,101*10)/100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.67; 12: 315.55 | [16 empty] | Всего по позиции
62 | ФЕР22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм/ примен |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0536; 6: 1; 7: 0.0536 | [10 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм/ примен
|  | Объем=5,36 / 100 | [22 empty] | Объем=5,36 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 457.05; 9: 1.3225; 10: 32.4; 11: 44.77; 12: 1450.55 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1664.41; 9: 1.4375; 10: 128.24; 11: 13.24; 12: 1697.9 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 140.95; 9: 1.4375; 10: 10.86; 11: 44.77; 12: 486.2 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 113.36; 10: 6.08; 11: 8.16; 12: 49.61 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.51; 6: 1.3225; 7: 3.3678 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.79; 6: 1.4375; 7: 0.75432 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2234.82; 10: 166.72; 12: 3198.06 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.26; 12: 1936.75 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 50.61; 12: 2266 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 27.21 |  | 1218.22 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 244.54; 12: 6682.28 | [16 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-23.5.01.08-0016 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 5.4136 | 1 | 5.4136 | 672.75 |  | 3642 | 8.16 | 29718.72 | [10 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3642; 12: 29718.72 | [16 empty] | Всего по позиции
64 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  |  | 4: м3; 5: 0.66; 6: 1; 7: 0.66 | [10 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 136.64; 9: 1.3225; 10: 119.27; 11: 44.77; 12: 5339.72 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.13; 9: 1.4375; 10: 38.07; 11: 13.24; 12: 504.05 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.84; 9: 1.4375; 10: 6.49; 11: 44.77; 12: 290.56 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 298.82; 10: 197.22; 11: 8.16; 12: 1609.32 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14; 6: 1.3225; 7: 12.2199 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.4375; 7: 0.55976 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 475.59; 10: 354.56; 12: 7453.09 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 125.76; 12: 5630.28 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 121.99; 12: 5461.37 | [14 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 58.79 |  | 2632.16 | [14 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 535.34; 12: 15546.62 | [16 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-12.2.04.04-0005 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм |  |  | м3 | 0.7128 | 1 | 0.7128 | 433.41 |  | 308.93 | 8.16 | 2520.87 | [10 empty] | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 308.93; 12: 2520.87 | [16 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (Примен. Ф426 мм) |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [10 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (Примен. Ф426 мм)
|  | Объем=2 / 10 | [22 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.3225; 10: 22.31; 11: 44.77; 12: 998.82 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.4375; 10: 0.11; 11: 13.24; 12: 1.46 | [13 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.27; 11: 8.16; 12: 2.2 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.3225; 7: 2.4598 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 22.69; 12: 1002.48 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.31; 12: 998.82 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 32.57; 12: 1458.28 | [14 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 14.22 |  | 636.75 | [14 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.48; 12: 3097.51 | [16 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-23.5.01.08-0016 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 1.26 | 1 | 1.26 | 672.75 |  | 847.67 | 8.16 | 6916.99 | [10 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 847.67; 12: 6916.99 | [16 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР16-07-006-04 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [10 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.29; 9: 1.3225; 10: 85.41; 11: 44.77; 12: 3823.81 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 9: 1.4375; 10: 1.9; 11: 13.24; 12: 25.16 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.4375; 10: 0.35; 11: 44.77; 12: 15.67 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 123.34; 10: 246.68; 11: 8.16; 12: 2012.91 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.56; 6: 1.3225; 7: 9.4162 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.4375; 7: 0.02875 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.29; 10: 333.99; 12: 5861.88 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 85.76; 12: 3839.48 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 103.77; 12: 4645.77 | [14 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 52.49 |  | 2349.76 | [14 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 490.25; 12: 12857.41 | [16 empty] | Всего по позиции
69 | ФЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм / колодцы |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [10 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм / колодцы
|  | Объем=7+3 | [22 empty] | Объем=7+3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.41; 9: 1.3225; 10: 283.15; 11: 44.77; 12: 12676.63 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 66.77; 10: 667.7; 11: 8.16; 12: 5448.43 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.36; 6: 1.3225; 7: 31.211 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 88.18; 10: 950.85; 12: 18125.06 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 283.15; 12: 12676.63 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 342.61; 12: 15338.72 | [14 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 173.29 |  | 7758.1 | [14 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1466.75; 12: 41221.88 | [16 empty] | Всего по позиции
70 | ФЕР22-01-011-05 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм/ прим. труба для перелива |  |  | 4: км; 5: 0.005; 6: 1; 7: 0.005 | [10 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм/ прим. труба для перелива
|  | Объем=4,86/1000 | [22 empty] | Объем=4,86/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3726; 9: 1.3225; 10: 24.64; 11: 44.77; 12: 1103.13 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5767.29; 9: 1.4375; 10: 41.45; 11: 13.24; 12: 548.8 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 687.4; 9: 1.4375; 10: 4.94; 11: 44.77; 12: 221.16 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2012.84; 10: 10.06; 11: 8.16; 12: 82.09 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 360; 6: 1.3225; 7: 2.3805 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.86; 6: 1.4375; 7: 0.37993 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11506.13; 10: 76.15; 12: 1734.02 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.58; 12: 1324.29 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 34.61; 12: 1549.42 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 18.61 |  | 832.98 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.37; 12: 4116.42 | [16 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦ-23.3.03.02-0137 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм |  |  | м | 5.02 | 1 | 5.02 | 129.39 |  | 649.54 | 8.16 | 5300.25 | [10 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 649.54; 12: 5300.25 | [16 empty] | Всего по позиции
72 | ФЕР24-01-008-06 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм |  |  | 4: км; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [10 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
|  | Объем=120/1000 | [22 empty] | Объем=120/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10107.9; 9: 1.3225; 10: 1604.12; 11: 44.77; 12: 71816.45 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25801.01; 9: 1.4375; 10: 4450.67; 11: 13.24; 12: 58926.87 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2126.84; 9: 1.4375; 10: 366.88; 11: 44.77; 12: 16425.22 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 27114.25; 10: 3253.71; 11: 8.16; 12: 26550.27 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 990; 6: 1.3225; 7: 157.113 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 163.6; 6: 1.4375; 7: 28.221 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 63023.16; 10: 9308.5; 12: 157293.59 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1971; 12: 88241.67 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 2306.07; 12: 103242.75 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 1239.76 |  | 55504.01 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12854.33; 12: 316040.35 | [16 empty] | Всего по позиции
73 | ФССЦ-23.4.01.03-0045 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм |  |  | м | 120 | 1 | 120 | 373.66 |  | 44839.2 | 8.16 | 365887.87 | [10 empty] | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44839.2; 12: 365887.87 | [16 empty] | Всего по позиции
74 | ФССЦ-24.1.01.06-0038 | Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм |  |  | компл | 28 | 1 | 28 | 217.15 |  | 6080.2 | 8.16 | 49614.43 | [10 empty] | Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6080.2; 12: 49614.43 | [16 empty] | Всего по позиции
75 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0648; 6: 1; 7: 0.0648 | [10 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=8,1*8/1000 | [22 empty] | Объем=8,1*8/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.3225; 10: 297.19; 11: 44.77; 12: 13305.2 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.4375; 10: 1161.77; 11: 13.24; 12: 15381.83 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.4375; 10: 118; 11: 44.77; 12: 5282.86 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 411.36; 11: 8.16; 12: 3356.7 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.3225; 7: 26.7978 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.4375; 7: 8.7673 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 1870.32; 12: 32043.73 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 415.19; 12: 18588.06 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 485.77; 12: 21748.03 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 261.15 |  | 11691.89 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2617.24; 12: 65483.65 | [16 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т | -0.0648 | 1 | -0.0648 | 5500 |  | -356.4 | 8.16 | -2908.22 | [10 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -356.4; 12: -2908.22 | [16 empty] | Всего по позиции
77 | ФССЦ-23.8.04.06-0086 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 162.66 |  | 1301.28 | 8.16 | 10618.44 | [10 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1301.28; 12: 10618.44 | [16 empty] | Всего по позиции
78 | ФЕР22-01-011-05 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм |  |  | 4: км; 5: 0.005; 6: 1; 7: 0.005 | [10 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм
|  | Объем=5,36/1000 | [22 empty] | Объем=5,36/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3726; 9: 1.3225; 10: 24.64; 11: 44.77; 12: 1103.13 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5767.29; 9: 1.4375; 10: 41.45; 11: 13.24; 12: 548.8 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 687.4; 9: 1.4375; 10: 4.94; 11: 44.77; 12: 221.16 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2012.84; 10: 10.06; 11: 8.16; 12: 82.09 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 360; 6: 1.3225; 7: 2.3805 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.86; 6: 1.4375; 7: 0.37993 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11506.13; 10: 76.15; 12: 1734.02 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.58; 12: 1324.29 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 34.61; 12: 1549.42 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 18.61 |  | 832.98 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.37; 12: 4116.42 | [16 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦ-23.3.03.02-0137 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм |  |  | м | 5.02 | 1 | 5.02 | 129.39 |  | 649.54 | 8.16 | 5300.25 | [10 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 649.54; 12: 5300.25 | [16 empty] | Всего по позиции
80 | ФЕР22-05-003-02 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.054; 6: 1; 7: 0.054 | [10 empty] | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм
|  | Объем=5,36 / 100 | [22 empty] | Объем=5,36 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 862.91; 9: 1.3225; 10: 61.62; 11: 44.77; 12: 2758.73 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.74; 9: 1.4375; 10: 2.39; 11: 13.24; 12: 31.64 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.2; 9: 1.4375; 10: 0.17; 11: 44.77; 12: 7.61 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1189.11; 10: 64.21; 11: 8.16; 12: 523.95 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 89.7; 6: 1.3225; 7: 6.4059 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 6: 1.4375; 7: 0.014749 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2082.76; 10: 128.22; 12: 3314.32 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.79; 12: 2766.34 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 72.29; 12: 3236.62 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 38.87 |  | 1740.03 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 239.38; 12: 8290.97 | [16 empty] | Всего по позиции
81 | ФЕР24-01-004-06 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм |  |  | 4: км; 5: 0.003; 6: 1; 7: 0.003 | [10 empty] | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
|  | Объем=(8,58-5,36)/1000 | [22 empty] | Объем=(8,58-5,36)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5744.26; 9: 1.3225; 10: 22.79; 11: 44.77; 12: 1020.31 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11207.04; 9: 1.4375; 10: 48.33; 11: 13.24; 12: 639.89 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1007.71; 9: 1.4375; 10: 4.35; 11: 44.77; 12: 194.75 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4172.84; 10: 12.52; 11: 8.16; 12: 102.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 571; 6: 1.3225; 7: 2.2654 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 86.13; 6: 1.4375; 7: 0.37144 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21124.14; 10: 83.64; 12: 1762.36 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.14; 12: 1215.06 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 31.75; 12: 1421.62 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 17.07 |  | 764.27 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 132.46; 12: 3948.25 | [16 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦ-23.3.03.02-0137 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм |  |  | м | 3 | 1 | 3 | 129.39 |  | 388.17 | 8.16 | 3167.47 | [10 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 388.17; 12: 3167.47 | [16 empty] | Всего по позиции
83 | ФССЦ-23.8.04.06-0315 | Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм//Примен. Ф159х6 мм |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 95.05 |  | 570.3 | 8.16 | 4653.65 | [10 empty] | Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм//Примен. Ф159х6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 570.3; 12: 4653.65 | [16 empty] | Всего по позиции
84 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  |  | 4: м3; 5: 0.515; 6: 1; 7: 0.515 | [10 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,159+0,08)*0,08*8,58 | [22 empty] | Объем=3,14*(0,159+0,08)*0,08*8,58
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 136.64; 9: 1.3225; 10: 93.06; 11: 44.77; 12: 4166.3 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.13; 9: 1.4375; 10: 29.71; 11: 13.24; 12: 393.36 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.84; 9: 1.4375; 10: 5.06; 11: 44.77; 12: 226.54 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 298.82; 10: 153.89; 11: 8.16; 12: 1255.74 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14; 6: 1.3225; 7: 9.5352 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.4375; 7: 0.43678 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 475.59; 10: 276.66; 12: 5815.4 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 98.12; 12: 4392.84 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 95.18; 12: 4261.05 | [14 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 45.87 |  | 2053.65 | [14 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 417.71; 12: 12130.1 | [16 empty] | Всего по позиции
85 | ФССЦ-12.2.04.04-0005 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм |  |  | м3 | 0.556 | 1 | 0.556 | 433.41 |  | 240.98 | 8.16 | 1966.4 | [10 empty] | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 240.98; 12: 1966.4 | [16 empty] | Всего по позиции
86 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.086; 6: 1; 7: 0.086 | [10 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Объем=(3,14*(0,159+0,08*2)*8,58) / 100 | [22 empty] | Объем=(3,14*(0,159+0,08*2)*8,58) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1449.56; 9: 1.3225; 10: 164.87; 11: 44.77; 12: 7381.23 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 929.64; 9: 1.4375; 10: 114.93; 11: 13.24; 12: 1521.67 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.53; 9: 1.4375; 10: 1.55; 11: 44.77; 12: 69.39 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 619.88; 10: 53.31; 11: 8.16; 12: 435.01 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.52; 6: 1.3225; 7: 16.8919 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.4375; 7: 0.13351 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2999.08; 10: 333.11; 12: 9337.91 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 166.42; 12: 7450.62 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 161.43; 12: 7227.1 | [14 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 77.8 |  | 3483.16 | [14 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 572.34; 12: 20048.17 | [16 empty] | Всего по позиции
87 | ФССЦ-08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм |  |  | т | 0.067 | 1 | 0.067 | 11000 |  | 737 | 8.16 | 6013.92 | [10 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм
|  | Объем=10,492*6,38/1000 | [22 empty] | Объем=10,492*6,38/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 737; 12: 6013.92 | [16 empty] | Всего по позиции
88 | ФЕР26-01-011-02 | Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна |  |  | 4: м3; 5: 0.082; 6: 1; 7: 0.082 | [10 empty] | Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 181.34; 9: 1.3225; 10: 19.67; 11: 44.77; 12: 880.63 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.94; 9: 1.4375; 10: 4; 11: 13.24; 12: 52.96 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.92; 9: 1.4375; 10: 0.7; 11: 44.77; 12: 31.34 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 178.04; 10: 14.6; 11: 8.16; 12: 119.14 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.3225; 7: 2.0442 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.51; 6: 1.4375; 7: 0.060116 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 393.32; 10: 38.27; 12: 1052.73 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.37; 12: 911.97 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 19.76; 12: 884.61 | [14 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 9.52 |  | 426.35 | [14 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.55; 12: 2363.69 | [16 empty] | Всего по позиции
89 | ФССЦ-12.2.04.04-0005 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм |  |  | м3 | 0.089 | 1 | 0.089 | 433.41 |  | 38.57 | 8.16 | 314.73 | [10 empty] | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.57; 12: 314.73 | [16 empty] | Всего по позиции
90 | ФЕР26-01-053-02 | Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.011; 6: 1; 7: 0.011 | [10 empty] | Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
|  | Объем=(0,176*6) / 100 | [22 empty] | Объем=(0,176*6) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2654.72; 9: 1.3225; 10: 38.62; 11: 44.77; 12: 1729.02 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2092.4; 9: 1.4375; 10: 33.09; 11: 13.24; 12: 438.11 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.3; 9: 1.4375; 10: 0.19; 11: 44.77; 12: 8.51 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.6; 10: 0.28; 11: 8.16; 12: 2.28 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 272; 6: 1.3225; 7: 3.9569 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.06; 6: 1.4375; 7: 0.016761 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4772.72; 10: 71.99; 12: 2169.41 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.81; 12: 1737.53 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 37.65; 12: 1685.4 | [14 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 18.14 |  | 812.3 | [14 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.78; 12: 4667.11 | [16 empty] | Всего по позиции
91 | ФССЦ-08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм |  |  | т | 0.009 | 1 | 0.009 | 11000 |  | 99 | 8.16 | 807.84 | [10 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм
|  | Объем=1,342*6,38/1000 | [22 empty] | Объем=1,342*6,38/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99; 12: 807.84 | [16 empty] | Всего по позиции
92 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1145; 6: 1; 7: 0.1145 | [10 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=11,45 / 100 | [22 empty] | Объем=11,45 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.3225; 10: 8.56; 11: 44.77; 12: 383.23 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.4375; 10: 1.52; 11: 13.24; 12: 20.12 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.04; 11: 44.77; 12: 1.79 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 17.41; 11: 8.16; 12: 142.07 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.3225; 7: 0.80407 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0032919 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 27.49; 12: 545.42 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.6; 12: 385.02 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 8.08; 12: 361.92 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 3.73 |  | 166.91 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.3; 12: 1074.25 | [16 empty] | Всего по позиции
93 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1145; 6: 1; 7: 0.1145 | [10 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=11,45 / 100 | [22 empty] | Объем=11,45 / 100
|  | в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [23 empty] | в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.645; 10: 5.85; 11: 44.77; 12: 261.9 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 1.98; 11: 13.24; 12: 26.22 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0.07; 11: 44.77; 12: 3.13 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 31.64; 11: 8.16; 12: 258.18 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.645; 7: 0.64508 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 0.0065838 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 39.47; 12: 546.3 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.92; 12: 265.03 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 5.56; 12: 249.13 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 2.57 |  | 114.89 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.6; 12: 910.32 | [16 empty] | Всего по позиции
94 | ФЕРм39-02-006-10 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм |  |  | 4: стык; 5: 38; 6: 1; 7: 38 | [10 empty] | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм
| ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.1.3 | При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.06; 9: 1.6531; 10: 569.14; 11: 44.77; 12: 25480.4 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3; 9: 1.7969; 10: 204.84; 11: 13.24; 12: 2712.08 | [13 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 2.59; 10: 98.42; 11: 8.16; 12: 803.11 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 6: 1.6531; 7: 52.7677 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.65; 10: 872.4; 12: 28995.59 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 569.14; 12: 25480.4 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 506.53; 12: 22677.56 | [14 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
| Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 256.11; 12: 11466.18 | [14 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1635.04; 12: 63139.33 | [16 empty] | Всего по позиции
95 | ФЕР22-06-005-04 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [10 empty] | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.32; 9: 1.3225; 10: 80.2; 11: 44.77; 12: 3590.55 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 173.89; 9: 1.4375; 10: 499.93; 11: 13.24; 12: 6619.07 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.7; 9: 1.4375; 10: 53.76; 11: 44.77; 12: 2406.84 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 55.63; 10: 111.26; 11: 8.16; 12: 907.88 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.81; 6: 1.3225; 7: 7.4325 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.42; 6: 1.4375; 7: 4.0825 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 259.84; 10: 691.39; 12: 11117.5 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 133.96; 12: 5997.39 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 156.73; 12: 7016.95 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 84.26 |  | 3772.36 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 932.38; 12: 21906.81 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-08.2; 131-23-ТС3-09) |  |  | 10: 87195.72; 12: 1180117.67 | [18 empty] | Итого по разделу 5 Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-08.2; 131-23-ТС3-09)
Раздел 6. Устройство арматуры | [21 empty] | Раздел 6. Устройство арматуры
96 | ФЕР24-01-047-06 | Установка шаровых кранов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [10 empty] | Установка шаровых кранов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.22; 9: 1.3225; 10: 481.97; 11: 44.77; 12: 21577.8 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 746.64; 9: 1.4375; 10: 2146.59; 11: 13.24; 12: 28420.85 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 87.35; 9: 1.4375; 10: 251.13; 11: 44.77; 12: 11243.09 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.85; 6: 1.3225; 7: 52.5033 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.47; 6: 1.4375; 7: 18.6013 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 928.86; 10: 2628.56; 12: 49998.65 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 733.1; 12: 32820.89 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 857.73; 12: 38400.44 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 461.12 |  | 20644.34 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3947.41; 12: 109043.43 | [16 empty] | Всего по позиции
97 | ФССЦ-18.1.09.07-0052 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром: 150 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 6295.53 |  | 12591.06 | 8.16 | 102743.05 | [10 empty] | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром: 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12591.06; 12: 102743.05 | [16 empty] | Всего по позиции
98 | ФЕР24-01-047-01 | Установка шаровых кранов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [10 empty] | Установка шаровых кранов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.61; 9: 1.3225; 10: 221.15; 11: 44.77; 12: 9900.89 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 336.97; 9: 1.4375; 10: 968.79; 11: 13.24; 12: 12826.78 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 39.42; 9: 1.4375; 10: 113.33; 11: 44.77; 12: 5073.78 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9; 6: 1.3225; 7: 23.805 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.92; 6: 1.4375; 7: 8.395 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 420.58; 10: 1189.94; 12: 22727.67 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 334.48; 12: 14974.67 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 391.34; 12: 17520.36 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 210.39 |  | 9419.07 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1791.67; 12: 49667.1 | [16 empty] | Всего по позиции
99 | ФССЦ-18.1.09.07-0071 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 507.69 |  | 1015.38 | 8.16 | 8285.5 | [10 empty] | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1015.38; 12: 8285.5 | [16 empty] | Всего по позиции
100 | ФЕР24-01-047-03 | Установка шаровых кранов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [10 empty] | Установка шаровых кранов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 134.61; 9: 1.3225; 10: 356.04; 11: 44.77; 12: 15939.91 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 542.38; 9: 1.4375; 10: 1559.34; 11: 13.24; 12: 20645.66 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 63.45; 9: 1.4375; 10: 182.42; 11: 44.77; 12: 8166.94 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.49; 6: 1.3225; 7: 38.3261 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.7; 6: 1.4375; 7: 13.5125 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 676.99; 10: 1915.38; 12: 36585.57 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 538.46; 12: 24106.85 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 630; 12: 28205.01 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 338.69 |  | 15163.21 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2884.07; 12: 79953.79 | [16 empty] | Всего по позиции
101 | ФССЦ-18.1.09.07-0062 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1224.17 |  | 2448.34 | 8.16 | 19978.45 | [10 empty] | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2448.34; 12: 19978.45 | [16 empty] | Всего по позиции
102 | ФЕР24-01-044-06 | Установка тройников стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [10 empty] | Установка тройников стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм
|  | Объем=(2+2) / 10 | [22 empty] | Объем=(2+2) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 78.41; 9: 1.3225; 10: 41.48; 11: 44.77; 12: 1857.06 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 332.35; 9: 1.4375; 10: 191.1; 11: 13.24; 12: 2530.16 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 38.88; 9: 1.4375; 10: 22.36; 11: 44.77; 12: 1001.06 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.85; 6: 1.3225; 7: 4.6817 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.88; 6: 1.4375; 7: 1.656 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.76; 10: 232.58; 12: 4387.22 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 63.84; 12: 2858.12 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 74.69; 12: 3344 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 40.16 |  | 1797.76 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 347.43; 12: 9528.98 | [16 empty] | Всего по позиции
103 | ФССЦ-23.8.02.04-0032 | Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр 45х125/108х200 мм (Прим. Тройниковое ответвление Ст159х6/45х5-1-ППУ-ОЦ, L=1000мм) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2077.12 |  | 4154.24 | 8.16 | 33898.6 | [10 empty] | Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр 45х125/108х200 мм (Прим. Тройниковое ответвление Ст159х6/45х5-1-ППУ-ОЦ, L=1000мм)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4154.24; 12: 33898.6 | [16 empty] | Всего по позиции
104 | ФССЦ-23.8.02.04-0033 | Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр 89х180/219х315 мм (Прим. Тройникового ответвления Ст159х6/89х5-1-ППУ-ПЭ, L=1000мм, 90 градусов) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 3864.25 |  | 7728.5 | 8.16 | 63064.56 | [10 empty] | Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр 89х180/219х315 мм (Прим. Тройникового ответвления Ст159х6/89х5-1-ППУ-ПЭ, L=1000мм, 90 градусов)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7728.5; 12: 63064.56 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 6 Устройство арматуры |  |  | 10: 36908.1; 12: 476163.46 | [18 empty] | Итого по разделу 6 Устройство арматуры
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 263658; 12: 2571727.49 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8596.91; 12: 384883.7 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 20765.1; 12: 274929.91 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2416.56; 12: 108189.4 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 234284.46; 12: 1911761.22 | [20 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 11.53; 12: 152.66 | [20 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 279706.12; 12: 3300263.3 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 279694.59; 12: 3300110.64 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8027.77; 12: 359403.3 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 20560.26; 12: 272217.83 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2416.56; 12: 108189.4 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 234186.04; 12: 1910958.11 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11238.31; 12: 503139.98 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5682.21; 12: 254391.42 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 11.53; 12: 152.66 | [20 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1635.04; 12: 63139.33 | [20 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 569.14; 12: 25480.4 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 204.84; 12: 2712.08 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 98.42; 12: 803.11 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 506.53; 12: 22677.56 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 256.11; 12: 11466.18 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 281341.16; 12: 3363402.63 | [21 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 11013.47; 12: 493073.1 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 11744.84; 12: 525817.54 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5938.32; 12: 265857.6 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 23069.98; 12: 275799.02 | [20 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 304411.14; 12: 3639201.65 | [21 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 7305.87; 12: 87340.84 | [20 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 311717.01; 12: 3726542.49 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 311717.01; 12: 3726542.49 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 311717.01; 12: 3726542.49 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-04-01 ГСН изм.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-04-01 изм.1
Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | [19 empty] | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 5087.74 | (448,53) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 4579.41 | (404,47) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 462.56 | (10,33) | тыс.руб.
| монтажных работ | 12.55 | (0,35) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1224.19 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 271.01 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [21 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
Демонтажные работы (АОСР №131-23-ГСН-01) | [22 empty] | Демонтажные работы (АОСР №131-23-ГСН-01)
1 | ФЕР24-02-041-05 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 150 мм / Демонтаж |  |  | 4: 100 м; 5: 3.7115; 6: 1; 7: 3.7115 | [10 empty] | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 150 мм / Демонтаж
|  | Объем=371,15 / 100 | [22 empty] | Объем=371,15 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 388.79; 9: 0.69; 10: 995.67; 11: 44.77; 12: 44576.15 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3293.02; 9: 0.69; 10: 8433.21; 11: 13.24; 12: 111655.7 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 291.74; 9: 0.69; 10: 747.13; 11: 44.77; 12: 33449.01 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1443.4; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.85; 6: 0.69; 7: 107.1751 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.73; 6: 0.69; 7: 53.0882 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5125.21; 10: 9428.88; 12: 156231.85 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1742.8; 12: 78025.16 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 2039.08; 12: 91289.44 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 1096.22 |  | 49077.83 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12564.18; 12: 296599.12 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 12564.18; 12: 296599.12 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Земляные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-ГСН-02; 131-23-ГСН-03; 131-23-ГСН-05; 131-23-ГСН-06;) | [21 empty] | Раздел 2. Земляные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-ГСН-02; 131-23-ГСН-03; 131-23-ГСН-05; 131-23-ГСН-06;)
2 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2.
|  | Объем=40,02 / 100 | [22 empty] | Объем=40,02 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 762.52; 11: 44.77; 12: 34138.02 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 97.7592 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 762.52; 12: 34138.02 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 762.52; 12: 34138.02 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 678.64; 12: 30382.84 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 259.26 |  | 11606.93 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1700.42; 12: 76127.79 | [16 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.6281; 6: 1; 7: 1.6281 | [10 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=(1871,99-243,87) / 1000 | [22 empty] | Объем=(1871,99-243,87) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 5968.08; 11: 13.24; 12: 79017.38 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 805.69; 11: 44.77; 12: 36070.74 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 59.6808 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 5968.08; 12: 79017.38 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 805.69; 12: 36070.74 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 741.23; 12: 33185.08 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 315.02 |  | 14103.66 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7024.33; 12: 126306.12 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.24387; 6: 1; 7: 0.24387 | [10 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=243,87 / 1000 | [22 empty] | Объем=243,87 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 32.7; 11: 44.77; 12: 1463.98 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 1249.15; 11: 13.24; 12: 16538.75 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 177.95; 11: 44.77; 12: 7966.82 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 1.06; 11: 8.16; 12: 8.65 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 4.1927 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 13.1812 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 1282.91; 12: 18011.38 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 210.65; 12: 9430.8 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 193.8; 12: 8676.34 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 82.36 |  | 3687.44 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1559.07; 12: 30375.16 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.579; 6: 1; 7: 0.579 | [10 empty] | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=57,9 / 100 | [22 empty] | Объем=57,9 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 1103.75; 11: 44.77; 12: 49414.89 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 141.5064 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 1103.75; 12: 49414.89 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1103.75; 12: 49414.89 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 982.34; 12: 43979.25 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 375.28 |  | 16801.06 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2461.37; 12: 110195.2 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 2.87; 6: 1; 7: 2.87 | [10 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=28,69 / 10 | [22 empty] | Объем=28,69 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 316.29; 11: 44.77; 12: 14160.3 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 118.82; 11: 13.24; 12: 1573.18 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 13.28; 11: 44.77; 12: 594.55 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 38.7149 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 1.3202 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 435.11; 12: 15733.48 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 329.57; 12: 14754.85 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 385.6; 12: 17263.17 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 207.3 |  | 9280.8 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1028.01; 12: 42277.45 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 31.56 | 1 | 31.56 | 99.98 | 1.012 | 3193.23 | 8.16 | 26056.76 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=28,69*1,1 | [22 empty] | Объем=28,69*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3193.23; 12: 26056.76 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 2.0471; 6: 1; 7: 2.0471 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=204,71 / 100 | [22 empty] | Объем=204,71 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 1796.96; 11: 44.77; 12: 80449.9 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 239.5951 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 1796.96; 12: 80449.9 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1796.96; 12: 80449.9 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1599.29; 12: 71600.41 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 610.97 |  | 27352.97 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4007.22; 12: 179403.28 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 225.181 | 1 | 225.181 | 99.98 | 1.012 | 22783.76 | 8.16 | 185915.48 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=204,71*1,1 | [22 empty] | Объем=204,71*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22783.76; 12: 185915.48 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 18.42 | 1 | 18.42 | 60 |  | 1105.2 | 13.24 | 14632.85 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*204,71 | [22 empty] | Объем=9/100*204,71
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1105.2; 12: 14632.85 | [16 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 /обратная засыпка |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.691; 6: 1; 7: 1.691 | [10 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 /обратная засыпка
|  | Объем=1690,88 / 1000 | [22 empty] | Объем=1690,88 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2100; 9: 1.4375; 10: 5104.71; 11: 13.24; 12: 67586.36 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 283.5; 9: 1.4375; 10: 689.14; 11: 44.77; 12: 30852.8 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21; 6: 1.4375; 7: 51.0471 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2100; 10: 5104.71; 12: 67586.36 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 689.14; 12: 30852.8 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 634.01; 12: 28384.58 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 269.45 |  | 12063.44 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6008.17; 12: 108034.38 | [16 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 16.909; 6: 1; 7: 16.909 | [10 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=1690,88 / 100 | [22 empty] | Объем=1690,88 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 2390.07; 11: 44.77; 12: 107003.43 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 5872.01; 11: 13.24; 12: 77745.41 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 640.72; 11: 44.77; 12: 28685.03 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 280.1978 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 63.6835 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 8262.08; 12: 184748.84 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3030.79; 12: 135688.46 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2788.33; 12: 124833.38 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 1185.04 |  | 53054.19 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12235.45; 12: 362636.41 | [16 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.3516; 6: 1; 7: 0.3516 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=35,16 / 100 | [22 empty] | Объем=35,16 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 338.98; 11: 44.77; 12: 15176.13 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 45.1971 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 338.98; 12: 15176.13 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 338.98; 12: 15176.13 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 301.69; 12: 13506.76 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 115.25 |  | 5159.88 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 755.92; 12: 33842.77 | [16 empty] | Всего по позиции
14 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 3.16 | 1 | 3.16 | 60 |  | 189.6 | 13.24 | 2510.3 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*35,16 | [22 empty] | Объем=9/100*35,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 189.6; 12: 2510.3 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
15 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 353.61 | 1 | 353.61 | 3.28 |  | 1159.84 | 13.24 | 15356.28 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=243,87*1,45 | [22 empty] | Объем=243,87*1,45
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1159.84; 12: 15356.28 | [16 empty] | Всего по позиции
16 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 243.87 | 1 | 243.87 | 162.38 |  | 39599.61 | 8.16 | 323132.82 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39599.61; 12: 323132.82 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Земляные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-ГСН-02; 131-23-ГСН-03; 131-23-ГСН-05; 131-23-ГСН-06;) |  |  | 10: 104811.2; 12: 1636803.05 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-ГСН-02; 131-23-ГСН-03; 131-23-ГСН-05; 131-23-ГСН-06;)
Раздел 3. Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ГСН-04; 131-23-ГСН-05; 131-23-ГСН-07) | [21 empty] | Раздел 3. Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ГСН-04; 131-23-ГСН-05; 131-23-ГСН-07)
17 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: км; 5: 0.05975; 6: 1; 7: 0.05975 | [10 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=59,75/1000 | [22 empty] | Объем=59,75/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3230.44; 9: 1.3225; 10: 255.27; 11: 44.77; 12: 11428.44 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7695.28; 9: 1.4375; 10: 660.95; 11: 13.24; 12: 8750.98 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 939.86; 9: 1.4375; 10: 80.73; 11: 44.77; 12: 3614.28 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.33; 10: 13.1; 11: 8.16; 12: 106.9 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351.9; 6: 1.3225; 7: 27.8069 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.19; 6: 1.4375; 7: 6.0287 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11145.05; 10: 929.32; 12: 20286.32 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 336; 12: 15042.72 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 393.12; 12: 17599.98 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 211.34 |  | 9461.87 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1533.78; 12: 47348.17 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-24.3.03.13-0016 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм |  |  | м | 60.3475 | 1 | 60.3475 | 1474.25 |  | 88967.3 | 8.16 | 725973.17 | [10 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88967.3; 12: 725973.17 | [16 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР22-05-005-02 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.5975; 6: 1; 7: 0.5975 | [10 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Объем=59,75 / 100 | [22 empty] | Объем=59,75 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 731.31; 9: 1.3225; 10: 577.88; 11: 44.77; 12: 25871.69 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 78.42; 9: 1.4375; 10: 67.36; 11: 13.24; 12: 891.85 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.54; 9: 1.4375; 10: 0.46; 11: 44.77; 12: 20.59 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 606.88; 10: 362.61; 11: 8.16; 12: 2958.9 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.02; 6: 1.3225; 7: 60.0705 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.4375; 7: 0.034356 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1416.61; 10: 1007.85; 12: 29722.44 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 578.34; 12: 25892.28 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 676.66; 12: 30293.97 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 363.78 |  | 16286.24 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2048.29; 12: 76302.65 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР24-02-004-04 | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [10 empty] | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.54; 9: 1.3225; 10: 8.15; 11: 44.77; 12: 364.88 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.06; 9: 1.4375; 10: 29.1; 11: 13.24; 12: 385.28 | [13 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.3225; 7: 0.8464 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.6; 10: 37.25; 12: 750.16 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.15; 12: 364.88 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 9.54; 12: 426.91 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.13 |  | 229.51 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.92; 12: 1406.58 | [16 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 4.62 |  | 83.16 | 8.16 | 678.59 | [10 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.16; 12: 678.59 | [16 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР24-02-034-02 | Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 110 до 225 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 3.6968; 6: 1; 7: 3.6968 | [10 empty] | Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 110 до 225 мм
|  | Объем=369,68 / 100 | [22 empty] | Объем=369,68 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.2; 9: 1.3225; 10: 98.76; 11: 44.77; 12: 4421.49 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 118.42; 9: 1.4375; 10: 629.3; 11: 13.24; 12: 8331.93 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.66; 9: 1.4375; 10: 56.65; 11: 44.77; 12: 2536.22 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.28; 6: 1.3225; 7: 11.147 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.74; 6: 1.4375; 7: 3.9325 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 138.62; 10: 728.06; 12: 12753.42 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 155.41; 12: 6957.71 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 181.83; 12: 8140.52 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 97.75 |  | 4376.4 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1007.64; 12: 25270.34 | [16 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-24.3.03.11-0030 | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм |  |  | м | 377.07 | 1 | 377.07 | 404.4 |  | 152487.11 | 8.16 | 1244294.82 | [10 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 152487.11; 12: 1244294.82 | [16 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР24-02-002-04 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм |  |  | 4: соединение; 5: 36; 6: 1; 7: 36 | [10 empty] | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.08; 9: 1.3225; 10: 384.69; 11: 44.77; 12: 17222.57 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.19; 9: 1.4375; 10: 113.33; 11: 13.24; 12: 1500.49 | [13 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 2.35; 10: 84.6; 11: 8.16; 12: 690.34 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.3225; 7: 41.4207 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.62; 10: 582.62; 12: 19413.4 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 384.69; 12: 17222.57 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 450.09; 12: 20150.41 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 241.97 |  | 10833 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1274.68; 12: 50396.81 | [16 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-24.3.05.07-0515 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 388.44 |  | 13983.84 | 8.16 | 114108.13 | [10 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13983.84; 12: 114108.13 | [16 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР22-05-004-12 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 100 до 200 мм |  |  | 4: футляр; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [10 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 100 до 200 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.77; 9: 1.3225; 10: 39.07; 11: 44.77; 12: 1749.16 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.67; 9: 1.4375; 10: 47.93; 11: 13.24; 12: 634.59 | [13 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 102.67; 10: 205.34; 11: 8.16; 12: 1675.57 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.69; 6: 1.3225; 7: 4.47 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 134.11; 10: 292.34; 12: 4059.32 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.07; 12: 1749.16 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 45.71; 12: 2046.52 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 24.58 |  | 1100.22 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 362.63; 12: 7206.06 | [16 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 |  |  | т | -0.01604 | 1 | -0.01604 | 1383.1 |  | -22.18 | 8.16 | -180.99 | [10 empty] | Битумы нефтяные строительные БН-90/10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -22.18; 12: -180.99 | [16 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-03.2.01.05-0006 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М500 ШПЦ (ЦЕМ III 42,5) |  |  | т | 0.0572 | 1 | 0.0572 | 392 |  | 22.42 | 8.16 | 182.95 | [10 empty] | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М500 ШПЦ (ЦЕМ III 42,5)
|  | Объем=2,2*0,026 | [22 empty] | Объем=2,2*0,026
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.42; 12: 182.95 | [16 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР24-02-007-04 | Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 160 до 225 мм |  |  | 4: соединение; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [10 empty] | Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 160 до 225 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.91; 9: 1.3225; 10: 71.18; 11: 44.77; 12: 3186.73 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.1; 9: 1.4375; 10: 3.16; 11: 13.24; 12: 41.84 | [13 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 2.72; 10: 5.44; 11: 8.16; 12: 44.39 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.6; 6: 1.3225; 7: 6.877 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.73; 10: 79.78; 12: 3272.96 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.18; 12: 3186.73 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 83.28; 12: 3728.47 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 44.77 |  | 2004.45 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 207.83; 12: 9005.88 | [16 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-24.3.05.13-0071 | Седелка поворотная 360° электросварная без ответной нижней части, ПЭ100, SDR11, диаметр 315х63 мм/применит. |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 864.37 |  | 1728.74 | 8.16 | 14106.52 | [10 empty] | Седелка поворотная 360° электросварная без ответной нижней части, ПЭ100, SDR11, диаметр 315х63 мм/применит.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1728.74; 12: 14106.52 | [16 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕР24-02-010-02 | Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [10 empty] | Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.26; 9: 1.3225; 10: 13.91; 11: 44.77; 12: 622.75 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.81; 9: 1.4375; 10: 8.08; 11: 13.24; 12: 106.98 | [13 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.79; 10: 3.58; 11: 8.16; 12: 29.21 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.53; 6: 1.3225; 7: 1.4019 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.86; 10: 25.57; 12: 758.94 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.91; 12: 622.75 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 16.27; 12: 728.62 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 8.75 |  | 391.71 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.59; 12: 1879.27 | [16 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-23.8.04.08-0011 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 32х32 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 212 |  | 424 | 8.16 | 3459.84 | [10 empty] | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 32х32 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 424; 12: 3459.84 | [16 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-24.3.05.07-0512 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 32 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 68.75 |  | 137.5 | 8.16 | 1122 | [10 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 32 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.5; 12: 1122 | [16 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕР24-02-081-01 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода |  |  | 4: установка; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [10 empty] | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.48; 9: 1.3225; 10: 38.3; 11: 44.77; 12: 1714.69 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 47.29; 9: 1.4375; 10: 135.96; 11: 13.24; 12: 1800.11 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.05; 9: 1.4375; 10: 17.39; 11: 44.77; 12: 778.55 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24.16; 10: 48.32; 11: 8.16; 12: 394.29 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.54; 6: 1.3225; 7: 4.0733 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.4375; 7: 1.38 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 85.93; 10: 222.58; 12: 3909.09 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.69; 12: 2493.24 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 65.16; 12: 2917.09 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 35.03 |  | 1568.25 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 322.77; 12: 8394.43 | [16 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-05.1.06.09-0015 | Плиты перекрытия доборная ПТ 75.120.12-3, бетон B15, объем 0,11 м3, расход арматуры 2,5 кг/применит. ПТ 75.60.8-15 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 188.24 |  | 376.48 | 8.16 | 3072.08 | [10 empty] | Плиты перекрытия доборная ПТ 75.120.12-3, бетон B15, объем 0,11 м3, расход арматуры 2,5 кг/применит. ПТ 75.60.8-15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 376.48; 12: 3072.08 | [16 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-18.5.08.04-0001 | Ковер |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 20 |  | 40 | 8.16 | 326.4 | [10 empty] | Ковер
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40; 12: 326.4 | [16 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-18.5.08.13-0003 | Трубка контрольная |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | 95 |  | 190 | 8.16 | 1550.4 | [10 empty] | Трубка контрольная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 190; 12: 1550.4 | [16 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м |  |  | 4: м3; 5: 0.793; 6: 1; 7: 0.793 | [10 empty] | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
|  | Объем=1,22*0,65 | [22 empty] | Объем=1,22*0,65
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.73; 9: 1.3225; 10: 39.57; 11: 44.77; 12: 1771.55 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34.56; 9: 1.4375; 10: 39.4; 11: 13.24; 12: 521.66 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.4; 9: 1.4375; 10: 6.16; 11: 44.77; 12: 275.78 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.6; 10: 1.27; 11: 8.16; 12: 10.36 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.54; 6: 1.3225; 7: 4.7613 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.4375; 7: 0.45598 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 73.89; 10: 80.24; 12: 2303.57 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.73; 12: 2047.33 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 50.3; 12: 2252.06 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 26.82 |  | 1200.76 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.36; 12: 5756.39 | [16 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-06.1.01.05-0094 | Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 75 |  |  | 1000 шт | 0.30134 | 1 | 0.30134 | 1219.03 |  | 367.34 | 8.16 | 2997.49 | [10 empty] | Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 367.34; 12: 2997.49 | [16 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-04.3.01.12-0006 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 |  |  | м3 | 0.19032 | 1 | 0.19032 | 559.23 |  | 106.43 | 8.16 | 868.47 | [10 empty] | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 106.43; 12: 868.47 | [16 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 0.024; 6: 1; 7: 0.024 | [10 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.3225; 10: 0.21; 11: 44.77; 12: 9.4 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.4375; 10: 0.29; 11: 13.24; 12: 3.84 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.4375; 10: 0.03; 11: 44.77; 12: 1.34 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.01; 11: 8.16; 12: 0.08 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.3225; 7: 0.026979 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.4375; 7: 0.002415 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 0.51; 12: 13.32 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.24; 12: 10.74 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 0.26; 12: 11.81 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 0.14 |  | 6.3 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.91; 12: 31.43 | [16 empty] | Всего по позиции
42 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 5/20 |  |  | м3 | 0.0276 | 1 | 0.0276 | 310.61 | 1.012 | 8.68 | 8.16 | 70.83 | [10 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 5/20
|  | Цена=3041,5/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=3041,5/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.68; 12: 70.83 | [16 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0067; 6: 1; 7: 0.0067 | [10 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Объем=0,67 / 100 | [22 empty] | Объем=0,67 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.66; 10: 1.89; 11: 44.77; 12: 84.62 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.61; 10: 0.29; 11: 13.24; 12: 3.84 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.15; 10: 0.11; 11: 44.77; 12: 4.92 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.54; 10: 0.06; 11: 8.16; 12: 0.49 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.6; 7: 0.23852 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 7: 0.008509 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334.81; 10: 2.24; 12: 88.95 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2; 12: 89.54 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 2.24; 12: 100.28 | [14 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1.11 |  | 49.47 | [14 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.59; 12: 238.7 | [16 empty] | Всего по позиции
44 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Толщина слоя 60мм, с учетом коэф. на уклон ((60+40)/2-20)/5=6) |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0067; 6: 1; 7: 0.0067 | [10 empty] | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Толщина слоя 60мм, с учетом коэф. на уклон ((60+40)/2-20)/5=6)
|  | Объем=0,67 / 100 | [22 empty] | Объем=0,67 / 100
|  | (60+40)/2-20)/5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [23 empty] | (60+40)/2-20)/5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.49; 9: 6; 10: 0.14; 11: 44.77; 12: 6.27 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.56; 9: 6; 10: 0.3; 11: 13.24; 12: 3.97 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.84; 9: 6; 10: 0.11; 11: 44.77; 12: 4.92 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 6; 7: 0.017688 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 6; 7: 0.008442 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.05; 10: 0.44; 12: 10.24 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.25; 12: 11.19 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 0.28; 12: 12.53 | [14 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 0.14 |  | 6.18 | [14 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.86; 12: 28.95 | [16 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый |  |  | м3 | 0.034 | 1 | 0.034 | 424.88 |  | 14.45 | 8.16 | 117.91 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый
|  | Объем=0,013668+0,020502 | [22 empty] | Объем=0,013668+0,020502
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.45; 12: 117.91 | [16 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕР15-02-017-02 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0122; 6: 1; 7: 0.0122 | [10 empty] | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная
|  | Объем=1,22 / 100 | [22 empty] | Объем=1,22 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 721.92; 10: 8.81; 11: 44.77; 12: 394.42 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 98.43; 10: 1.2; 11: 13.24; 12: 15.89 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 56.78; 10: 0.69; 11: 44.77; 12: 30.89 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1114.53; 10: 13.6; 11: 8.16; 12: 110.98 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.8; 7: 0.93696 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.94; 7: 0.072468 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1934.88; 10: 23.61; 12: 521.29 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.5; 12: 425.31 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 9.5; 12: 425.31 | [14 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 3.96 |  | 177.14 | [14 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.07; 12: 1123.74 | [16 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=1,88 / 100 | [22 empty] | Объем=1,88 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 5.33; 11: 44.77; 12: 238.62 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 2.06; 11: 13.24; 12: 27.27 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.07; 11: 44.77; 12: 3.13 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 1.26; 11: 8.16; 12: 10.28 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 0.56074 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.00575 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 8.65; 12: 276.17 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.4; 12: 241.75 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 5.94; 12: 265.93 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 3.17 |  | 141.79 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.76; 12: 683.89 | [16 empty] | Всего по позиции
48 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.056 | 1 | -0.056 | 30 | 1.4375 | -2.42 | 13.24 | -32.04 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2.42; 12: -32.04 | [16 empty] | Всего по позиции
49 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.056 | 1 | -0.056 | 9.51 |  | -1.88 |  | -84.19 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -0.7; 11: 44.77; 12: -31.34 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -0.7; 12: -31.34 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -0.77; 12: -34.47 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -0.41 |  | -18.38 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.88; 12: -84.19 | [16 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 0.003 | 1 | 0.003 | 10.33 |  | 0.03 | 8.16 | 0.24 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=0,7*1,88/1000*2 | [22 empty] | Объем=0,7*1,88/1000*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.03; 12: 0.24 | [16 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.001 | 1 | 0.001 | 11885.47 |  | 11.89 | 8.16 | 97.02 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=1,88*0,3/1000*2 | [22 empty] | Объем=1,88*0,3/1000*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.89; 12: 97.02 | [16 empty] | Всего по позиции
52 | ФЕР22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [10 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм
|  | Объем=2 / 100 | [22 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 457.05; 9: 1.3225; 10: 12.09; 11: 44.77; 12: 541.27 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1664.41; 9: 1.4375; 10: 47.85; 11: 13.24; 12: 633.53 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 140.95; 9: 1.4375; 10: 4.05; 11: 44.77; 12: 181.32 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 113.36; 10: 2.27; 11: 8.16; 12: 18.52 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.51; 6: 1.3225; 7: 1.2566 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.79; 6: 1.4375; 7: 0.28146 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2234.82; 10: 62.21; 12: 1193.32 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.14; 12: 722.59 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 18.88; 12: 845.43 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.15 |  | 454.51 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.24; 12: 2493.26 | [16 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-23.5.01.08-0015 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм |  |  | м | 2.02 | 1 | 2.02 | 542.3 |  | 1095.45 | 8.16 | 8938.87 | [10 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1095.45; 12: 8938.87 | [16 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕР22-05-005-02 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [10 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Объем=2 / 100 | [22 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 731.31; 9: 1.3225; 10: 19.34; 11: 44.77; 12: 865.85 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 78.42; 9: 1.4375; 10: 2.25; 11: 13.24; 12: 29.79 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.54; 9: 1.4375; 10: 0.02; 11: 44.77; 12: 0.9 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 606.88; 10: 12.14; 11: 8.16; 12: 99.06 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.02; 6: 1.3225; 7: 2.0107 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.4375; 7: 0.00115 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1416.61; 10: 33.73; 12: 994.7 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.36; 12: 866.75 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 22.65; 12: 1014.1 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 12.18 |  | 545.19 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.56; 12: 2553.99 | [16 empty] | Всего по позиции
55 | ФЕР24-02-061-03 | Устройство цокольного ввода из полиэтиленовых труб в здание на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 110 до 160 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [10 empty] | Устройство цокольного ввода из полиэтиленовых труб в здание на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 110 до 160 мм
|  | Объем=1 / 10 | [22 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2716.98; 9: 1.3225; 10: 359.32; 11: 44.77; 12: 16086.76 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 831.81; 9: 1.4375; 10: 119.57; 11: 13.24; 12: 1583.11 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.65; 9: 1.4375; 10: 2.97; 11: 44.77; 12: 132.97 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5991.62; 10: 599.16; 11: 8.16; 12: 4889.15 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 258.76; 6: 1.3225; 7: 34.221 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.78; 6: 1.4375; 7: 0.25588 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9540.41; 10: 1078.05; 12: 22559.02 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 362.29; 12: 16219.73 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 423.88; 12: 18977.08 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 227.88 |  | 10202.21 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1729.81; 12: 51738.31 | [16 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-18.1.09.07-0188 | Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм, присоединение к трубопроводу под приварку |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5422.19 |  | 5422.19 | 8.16 | 44245.07 | [10 empty] | Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5422.19; 12: 44245.07 | [16 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-24.3.05.08-0228 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1315.4 |  | 1315.4 | 8.16 | 10733.66 | [10 empty] | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1315.4; 12: 10733.66 | [16 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-23.5.02.02-0008 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  | м | 4.3 | 1 | 4.3 | 151.87 |  | 653.04 | 8.16 | 5328.81 | [10 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 653.04; 12: 5328.81 | [16 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-23.8.04.06-0083 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 135.33 |  | 270.66 | 8.16 | 2208.59 | [10 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 270.66; 12: 2208.59 | [16 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-23.5.02.02-0099 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм |  |  | м | 2.5 | 1 | 2.5 | 284.4 |  | 711 | 8.16 | 5801.76 | [10 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 711; 12: 5801.76 | [16 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕР24-02-005-12 | Установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [10 empty] | Установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм
|  | Объем=2+3 | [22 empty] | Объем=2+3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.02; 9: 1.3225; 10: 119.16; 11: 44.77; 12: 5334.79 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.87; 9: 1.4375; 10: 78.13; 11: 13.24; 12: 1034.44 | [13 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 7.04; 10: 35.2; 11: 8.16; 12: 287.23 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 6: 1.3225; 7: 12.8283 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 35.93; 10: 232.49; 12: 6656.46 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.16; 12: 5334.79 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 139.42; 12: 6241.7 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 74.95 |  | 3355.58 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 446.86; 12: 16253.74 | [16 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-24.3.05.08-0228 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 1315.4 |  | 3946.2 | 8.16 | 32200.99 | [10 empty] | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3946.2; 12: 32200.99 | [16 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-24.3.05.10-0013 | Переход полиэтиленовый, удлиненный, SDR 11, диаметр 160х110 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 104.56 |  | 209.12 | 8.16 | 1706.42 | [10 empty] | Переход полиэтиленовый, удлиненный, SDR 11, диаметр 160х110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 209.12; 12: 1706.42 | [16 empty] | Всего по позиции
64 | ФЕРм08-02-143-05 | (Прим.) Покрытие трубы, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 4: 100 м; 5: 3.0993; 6: 1; 7: 3.0993 | [10 empty] | (Прим.) Покрытие трубы, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Объем=309,93 / 100 | [22 empty] | Объем=309,93 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 9: 1.15; 10: 13.72; 11: 44.77; 12: 614.24 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.15; 10: 4.67; 11: 13.24; 12: 61.83 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.15; 10: 0.82; 11: 44.77; 12: 36.71 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.08; 10: 0.25; 11: 8.16; 12: 2.04 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.15; 7: 1.7108 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.071284 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.24; 10: 18.64; 12: 678.11 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.54; 12: 650.95 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.1; 12: 631.42 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.42; 12: 331.98 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.16; 12: 1641.51 | [16 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-01.7.06.08-0007 | Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 |  |  | 100 м | 3.0993 | 1 | 3.0993 | 26 |  | 80.58 | 8.16 | 657.53 | [10 empty] | Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200
|  | Объем=309,93 / 100 | [22 empty] | Объем=309,93 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.58; 12: 657.53 | [16 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР24-02-091-05 | Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода: 150 мм/применит. |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [10 empty] | Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода: 150 мм/применит.
|  | Объем=2 / 10 | [22 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 372.99; 9: 1.3225; 10: 98.66; 11: 44.77; 12: 4417.01 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 253.34; 9: 1.4375; 10: 72.84; 11: 13.24; 12: 964.4 | [13 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1891.91; 10: 378.38; 11: 8.16; 12: 3087.58 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.3225; 7: 9.9452 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2518.24; 10: 549.88; 12: 8468.99 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 98.66; 12: 4417.01 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 115.43; 12: 5167.9 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 62.06 |  | 2778.3 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 727.37; 12: 16415.19 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ГСН-04; 131-23-ГСН-05; 131-23-ГСН-07) |  |  | 10: 282810.21; 12: 2550720.63 | [17 empty] | Итого по разделу 3 Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ГСН-04; 131-23-ГСН-05; 131-23-ГСН-07)
Раздел 4. Испытание газопровода | [21 empty] | Раздел 4. Испытание газопровода
67 | ФЕР24-02-121-03 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 150 мм |  |  | 4: узел; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [10 empty] | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 150 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.01; 9: 1.3225; 10: 117.72; 11: 44.77; 12: 5270.32 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.34; 9: 1.4375; 10: 65.18; 11: 13.24; 12: 862.98 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.62; 9: 1.4375; 10: 2.33; 11: 44.77; 12: 104.31 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 64.26; 10: 64.26; 11: 8.16; 12: 524.36 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.12; 6: 1.3225; 7: 12.0612 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.4375; 7: 0.20125 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 198.61; 10: 247.16; 12: 6657.66 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 120.05; 12: 5374.63 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 140.46; 12: 6288.32 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 75.51 |  | 3380.64 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 463.13; 12: 16326.62 | [16 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР24-02-120-03 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 150 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 3.6968; 6: 1; 7: 3.6968 | [10 empty] | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 150 мм
|  | Объем=369,68 / 100 | [22 empty] | Объем=369,68 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.96; 9: 1.3225; 10: 29.14; 11: 44.77; 12: 1304.6 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 27; 9: 1.4375; 10: 143.48; 11: 13.24; 12: 1899.68 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.02; 9: 1.4375; 10: 16.05; 11: 44.77; 12: 718.56 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.62; 6: 1.3225; 7: 3.0312 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.4375; 7: 1.5942 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32.96; 10: 172.62; 12: 3204.28 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.19; 12: 2023.16 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 52.87; 12: 2367.1 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 28.42 |  | 1272.57 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 253.91; 12: 6843.95 | [16 empty] | Всего по позиции
69 | ФЕР24-02-122-03 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 3.6968; 6: 1; 7: 3.6968 | [10 empty] | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм
|  | Объем=369,68 / 100 | [22 empty] | Объем=369,68 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.54; 9: 1.3225; 10: 7.53; 11: 44.77; 12: 337.12 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.9; 9: 1.4375; 10: 68.55; 11: 13.24; 12: 907.6 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.21; 9: 1.4375; 10: 6.43; 11: 44.77; 12: 287.87 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.3225; 7: 0.78224 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 6: 1.4375; 7: 0.58456 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.44; 10: 76.08; 12: 1244.72 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.96; 12: 624.99 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 16.33; 12: 731.24 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 8.78 |  | 393.12 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.19; 12: 2369.08 | [16 empty] | Всего по позиции
70 | ФЕР24-02-125-01 | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм |  |  | 4: участок; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [10 empty] | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 134.68; 9: 1.3225; 10: 178.11; 11: 44.77; 12: 7973.98 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1954.26; 9: 1.4375; 10: 2809.25; 11: 13.24; 12: 37194.47 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 108.22; 9: 1.4375; 10: 155.57; 11: 44.77; 12: 6964.87 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14; 6: 1.3225; 7: 18.515 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.8; 6: 1.4375; 7: 14.0875 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2088.94; 10: 2987.36; 12: 45168.45 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 333.68; 12: 14938.85 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 390.41; 12: 17478.45 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 209.88 |  | 9396.54 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3587.65; 12: 72043.44 | [16 empty] | Всего по позиции
Контроль стыков | [22 empty] | Контроль стыков
71 | ФЕРм39-02-001-04 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 |  |  | 4: стык; 5: 48; 6: 1; 7: 48 | [10 empty] | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200
|  | Объем=41+7 | [22 empty] | Объем=41+7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.77; 9: 1.15; 10: 97.7; 11: 44.77; 12: 4374.03 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.04; 10: 1.92; 11: 8.16; 12: 15.67 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.15; 7: 8.832 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1.81; 10: 99.62; 12: 4389.7 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.7; 12: 4374.03 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 86.95; 12: 3892.89 | [14 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
| Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 43.97; 12: 1968.31 | [14 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 230.54; 12: 10250.9 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Испытание газопровода |  |  | 10: 4636.42; 12: 107833.99 | [17 empty] | Итого по разделу 4 Испытание газопровода
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 384721.83; 12: 3692071.91 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 10331.89; 12: 462558.71 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 34348.68; 12: 454776.52 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3424.55; 12: 153317.08 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 340041.26; 12: 2774736.68 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 404470.73; 12: 4579406.85 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 403310.89; 12: 4564050.57 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 10220.47; 12: 457570.44 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 33184.17; 12: 439358.41 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3423.73; 12: 153280.37 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 339958.51; 12: 2774061.44 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 13653.75; 12: 611278.51 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6293.99; 12: 281781.77 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 1159.84; 12: 15356.28 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 351.28; 12: 12549.94 | [20 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 111.42; 12: 4988.27 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4.67; 12: 61.83 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.82; 12: 36.71 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 82.75; 12: 675.24 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 101.05; 12: 4524.31 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 51.39; 12: 2300.29 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 404822.01; 12: 4591956.79 | [21 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 13756.44; 12: 615875.79 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 13754.8; 12: 615802.82 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6345.38; 12: 284082.06 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 33195.4; 12: 376540.46 | [20 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 438017.41; 12: 4968497.25 | [21 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 10512.42; 12: 119243.93 | [20 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 448529.83; 12: 5087741.18 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 448529.83; 12: 5087741.18 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 448529.83; 12: 5087741.18 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-02-02 доп.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-02-02 доп.1
Переустройство ливневой канализации.НВК5. | [19 empty] | Переустройство ливневой канализации.НВК5.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 624.62 | (37,63) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 563.75 | (33,96) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 102.5 | (2,29) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 277.19 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 67.2 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Переустройство ливневой канализации (НВК5.1) | [21 empty] | Раздел 1. Переустройство ливневой канализации (НВК5.1)
Земляные работы | [22 empty] | Земляные работы
1 | ФЕР01-01-018-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.02801; 6: 1; 7: 0.02801 | [10 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=28,01 / 1000 | [22 empty] | Объем=28,01 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2493.86; 9: 1.4375; 10: 100.41; 11: 13.24; 12: 1329.43 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 614.25; 9: 1.4375; 10: 24.73; 11: 44.77; 12: 1107.16 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.5; 6: 1.4375; 7: 1.832 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2493.86; 10: 100.41; 12: 1329.43 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.73; 12: 1107.16 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 22.75; 12: 1018.59 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 9.67 |  | 432.9 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 132.83; 12: 2780.92 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/Доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0087; 6: 1; 7: 0.0087 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/Доработка
|  | Объем=0,87 / 100 | [22 empty] | Объем=0,87 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 16.58; 11: 44.77; 12: 742.29 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 2.1263 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 16.58; 12: 742.29 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.58; 12: 742.29 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 14.76; 12: 660.64 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 5.64 |  | 252.38 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.98; 12: 1655.31 | [16 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0098; 6: 1; 7: 0.0098 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=0,98 / 100 | [22 empty] | Объем=0,98 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.3225; 10: 15.57; 11: 44.77; 12: 697.07 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.3225; 7: 1.9959 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 15.57; 12: 697.07 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.57; 12: 697.07 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 13.86; 12: 620.39 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 5.29 |  | 237 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.72; 12: 1554.46 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0185; 6: 1; 7: 0.0185 | [10 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
|  | Объем=(0,98+0,87) / 100 | [22 empty] | Объем=(0,98+0,87) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.3225; 10: 9.83; 11: 44.77; 12: 440.09 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.3225; 7: 1.3104 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 9.83; 12: 440.09 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.83; 12: 440.09 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 8.75; 12: 391.68 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 3.34 |  | 149.63 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.92; 12: 981.4 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.233; 6: 1; 7: 0.233 | [10 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=2,33 / 10 | [22 empty] | Объем=2,33 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 25.68; 11: 44.77; 12: 1149.69 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 9.65; 11: 13.24; 12: 127.77 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 1.08; 11: 44.77; 12: 48.35 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 3.1431 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.10718 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 35.33; 12: 1277.46 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.76; 12: 1198.04 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 31.31; 12: 1401.71 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 16.83 |  | 753.57 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.47; 12: 3432.74 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 2.56 | 1 | 2.56 | 99.98 | 1.012 | 259.02 | 8.16 | 2113.6 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=2,33*1,1 | [22 empty] | Объем=2,33*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 259.02; 12: 2113.6 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.024; 6: 1; 7: 0.024 | [10 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=23,97 / 1000 | [22 empty] | Объем=23,97 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.4375; 10: 14.18; 11: 13.24; 12: 187.74 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.4375; 10: 2.77; 11: 44.77; 12: 124.01 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.4375; 7: 0.23839 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 14.18; 12: 187.74 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.77; 12: 124.01 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2.55; 12: 114.09 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 1.08 |  | 48.49 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.81; 12: 350.32 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 26.37 | 1 | 26.37 | 99.98 | 1.012 | 2668.11 | 8.16 | 21771.78 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=23,97*1,1 | [22 empty] | Объем=23,97*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2668.11; 12: 21771.78 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2397; 6: 1; 7: 0.2397 | [10 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=23,97 / 100 | [22 empty] | Объем=23,97 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 33.88; 11: 44.77; 12: 1516.81 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 83.24; 11: 13.24; 12: 1102.1 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 9.08; 11: 44.77; 12: 406.51 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 3.9721 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 0.90277 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 117.12; 12: 2618.91 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.96; 12: 1923.32 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 39.52; 12: 1769.45 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 16.8 |  | 752.02 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 173.44; 12: 5140.38 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
10 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 29.86 | 1 | 29.86 | 162.38 |  | 4848.67 | 8.16 | 39565.15 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4848.67; 12: 39565.15 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство колодцев | [22 empty] | Устройство колодцев
Колодец Кл1, Кл2 | [22 empty] | Колодец Кл1, Кл2
11 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [10 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,18*2+0,24*2+0,18*2) / 10 | [22 empty] | Объем=(0,18*2+0,24*2+0,18*2) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1257.92; 9: 1.3225; 10: 199.63; 11: 44.77; 12: 8937.44 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2297.79; 9: 1.4375; 10: 396.37; 11: 13.24; 12: 5247.94 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 286.34; 9: 1.4375; 10: 49.39; 11: 44.77; 12: 2211.19 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3018.09; 10: 362.17; 11: 8.16; 12: 2955.31 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 138.69; 6: 1.3225; 7: 22.0101 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.87; 6: 1.4375; 7: 3.7726 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6573.8; 10: 958.17; 12: 17140.69 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 249.02; 12: 11148.63 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 291.35; 12: 13043.9 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 156.63 |  | 7012.49 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1406.15; 12: 37197.08 | [16 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 215.48 |  | 430.96 | 8.16 | 3516.63 | [10 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 430.96; 12: 3516.63 | [16 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 362.1 |  | 724.2 | 8.16 | 5909.47 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 724.2; 12: 5909.47 | [16 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 175.57 |  | 351.14 | 8.16 | 2865.3 | [10 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 351.14; 12: 2865.3 | [16 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 596.04 |  | 1192.08 | 8.16 | 9727.37 | [10 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1192.08; 12: 9727.37 | [16 empty] | Всего по позиции
Колодец Кл3 | [22 empty] | Колодец Кл3
16 | ФЕР23-03-007-03 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [10 empty] | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,18*1+0,24*1+0,18*1) / 10 | [22 empty] | Объем=(0,18*1+0,24*1+0,18*1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1287.36; 9: 1.3225; 10: 102.15; 11: 44.77; 12: 4573.26 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3182.23; 9: 1.4375; 10: 274.47; 11: 13.24; 12: 3633.98 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 375.86; 9: 1.4375; 10: 32.42; 11: 44.77; 12: 1451.44 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1345.08; 10: 80.7; 11: 8.16; 12: 658.51 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 149; 6: 1.3225; 7: 11.8232 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.02; 6: 1.4375; 7: 2.4167 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5814.67; 10: 457.32; 12: 8865.75 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 134.57; 12: 6024.7 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 157.45; 12: 7048.9 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 84.64 |  | 3789.54 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 699.41; 12: 19704.19 | [16 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 215.48 |  | 215.48 | 8.16 | 1758.32 | [10 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.48; 12: 1758.32 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 362.1 |  | 362.1 | 8.16 | 2954.74 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 362.1; 12: 2954.74 | [16 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 175.57 |  | 175.57 | 8.16 | 1432.65 | [10 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.57; 12: 1432.65 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-08.1.02.06-0044 | Решетка круглого чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 352.6 |  | 352.6 | 8.16 | 2877.22 | [10 empty] | Решетка круглого чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 352.6; 12: 2877.22 | [16 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1458; 6: 1; 7: 0.1458 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=14,58 / 100 | [22 empty] | Объем=14,58 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 38.87; 11: 44.77; 12: 1740.21 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 15.01; 11: 13.24; 12: 198.73 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.49; 11: 44.77; 12: 21.94 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 9.15; 11: 8.16; 12: 74.66 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 4.0878 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.041918 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 63.03; 12: 2013.6 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.36; 12: 1762.15 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 43.3; 12: 1938.37 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 23.08 |  | 1033.5 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.41; 12: 4985.47 | [16 empty] | Всего по позиции
22 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.409 | 1 | -0.409 | 30 | 1.4375 | -17.64 | 13.24 | -233.55 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -17.64; 12: -233.55 | [16 empty] | Всего по позиции
23 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -4.088 | 1 | -4.088 | 9.51 |  | -138.11 |  | -6183.33 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -51.41; 11: 44.77; 12: -2301.63 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -51.41; 12: -2301.63 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -56.55; 12: -2531.79 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -30.15 |  | -1349.91 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -138.11; 12: -6183.33 | [16 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 72.9 | 1 | 72.9 | 10.33 |  | 753.06 | 8.16 | 6144.97 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*14,58*2 | [22 empty] | Объем=2,5*14,58*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 753.06; 12: 6144.97 | [16 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.0047 | 1 | 0.0047 | 11885.47 |  | 55.86 | 8.16 | 455.82 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,32/1000*14,58 | [22 empty] | Объем=0,32/1000*14,58
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.86; 12: 455.82 | [16 empty] | Всего по позиции
Монтаж труб для присоединения лотков в колодцы | [22 empty] | Монтаж труб для присоединения лотков в колодцы
26 | ФЕР16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм/ прим. 200 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0549; 6: 1; 7: 0.0549 | [10 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм/ прим. 200
|  | Объем=5,49 / 100 | [22 empty] | Объем=5,49 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 524.8; 9: 1.3225; 10: 38.1; 11: 44.77; 12: 1705.74 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.24; 9: 1.4375; 10: 3.25; 11: 13.24; 12: 43.03 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.87; 9: 1.4375; 10: 0.46; 11: 44.77; 12: 20.59 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 58.29; 10: 3.2; 11: 8.16; 12: 26.11 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55.83; 6: 1.3225; 7: 4.0536 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 1.4375; 7: 0.036303 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 624.33; 10: 44.55; 12: 1774.88 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.56; 12: 1726.33 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 46.66; 12: 2088.86 | [14 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 23.6 |  | 1056.51 | [14 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.81; 12: 4920.25 | [16 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-24.3.01.04-0033 | Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 200 мм, толщина стенки 4,9 мм, длина 1000 мм |  |  | м | 5.49 | 1 | 5.49 | 64.27 |  | 352.84 | 8.16 | 2879.17 | [10 empty] | Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 200 мм, толщина стенки 4,9 мм, длина 1000 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 352.84; 12: 2879.17 | [16 empty] | Всего по позиции
28 | ООО "Всеинструменты.ру" Счет №2407-275446-82028 от 22.07.24 г. п.1 | Отвод НПВХ Ду200*45гр. (0,305 м.) |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 165.24 | 1.0424 | 1550.16 | 8.16 | 12649.31 | [10 empty] | Отвод НПВХ Ду200*45гр. (0,305 м.)
|  | Цена=1618/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1618/1,2/8,16
|  | Транспортные расходы МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1550.16; 12: 12649.31 | [16 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР23-01-020-02 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм. /Прим. |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3189; 6: 1; 7: 0.3189 | [10 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм. /Прим.
|  | Объем=31,89 / 100 | [22 empty] | Объем=31,89 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 228.03; 9: 1.3225; 10: 96.17; 11: 44.77; 12: 4305.53 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.52; 9: 1.4375; 10: 5.28; 11: 13.24; 12: 69.91 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.62; 9: 1.4375; 10: 0.74; 11: 44.77; 12: 33.13 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.66; 10: 2.44; 11: 8.16; 12: 19.91 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.84; 6: 1.3225; 7: 10.4762 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 6: 1.4375; 7: 0.059594 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 247.21; 10: 103.89; 12: 4395.35 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.91; 12: 4338.66 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 113.38; 12: 5076.23 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 60.96 |  | 2729.02 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 278.23; 12: 12200.6 | [16 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-24.3.03.06-0025 | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 200 мм |  |  | м | 31.89 | 1 | 31.89 | 148.57 |  | 4737.9 | 8.16 | 38661.26 | [10 empty] | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 200 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4737.9; 12: 38661.26 | [16 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных |  |  | 4: м; 5: 16.59; 6: 1; 7: 16.59 | [10 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
|  | Объем=3,1415*0,220*15+3,1415*0,220*9 | [22 empty] | Объем=3,1415*0,220*15+3,1415*0,220*9
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.14; 9: 1.3225; 10: 924.56; 11: 44.77; 12: 41392.55 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 218.88; 9: 1.4375; 10: 5219.88; 11: 13.24; 12: 69111.21 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.14; 9: 1.4375; 10: 575.69; 11: 44.77; 12: 25773.64 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.94; 6: 1.3225; 7: 108.385 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 1.4375; 7: 57.2355 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.02; 10: 6144.44; 12: 110503.76 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1500.25; 12: 67166.19 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 1470.25; 12: 65822.87 | [14 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 739.62 |  | 33112.93 | [14 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8354.31; 12: 209439.56 | [16 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 |  |  | 4: м3; 5: 1.2; 6: 1; 7: 1.2 | [10 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
|  | Объем=3,1415*0,220*15*0,08+3,1415*0,220*9*0,06 | [22 empty] | Объем=3,1415*0,220*15*0,08+3,1415*0,220*9*0,06
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 608.53; 9: 1.15; 10: 839.77; 11: 44.77; 12: 37596.5 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26.64; 9: 1.15; 10: 36.76; 11: 13.24; 12: 486.7 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.64; 9: 1.15; 10: 6.4; 11: 44.77; 12: 286.53 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 592.22; 10: 710.66; 11: 8.16; 12: 5798.99 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 75.22; 6: 1.15; 7: 103.8036 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 0.552 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1227.39; 10: 1587.19; 12: 43882.19 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 846.17; 12: 37883.03 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 871.56; 12: 39019.52 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 499.24; 12: 22350.99 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2957.99; 12: 105252.7 | [16 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 1.248 | 1 | 1.248 | 519.8 |  | 648.71 | 8.16 | 5293.47 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 648.71; 12: 5293.47 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 29277.02; 12: 353910.26 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2289.38; 12: 102495.55 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 6140.86; 12: 81304.99 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 703.25; 12: 31484.49 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 20846.78; 12: 170109.72 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 33964.19; 12: 563754.73 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2289.38; 12: 102495.55 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6140.86; 12: 81304.99 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 703.25; 12: 31484.49 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 20846.78; 12: 170109.72 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3070.9; 12: 137483.41 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1616.27; 12: 72361.06 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2992.63; 12: 133980.04 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3070.9; 12: 137483.41 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1616.27; 12: 72361.06 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 2785.06; 12: 46227.89 | [19 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 36749.25; 12: 609982.62 | [20 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 881.98; 12: 14639.58 | [19 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 37631.23; 12: 624622.2 | [20 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 37631.23; 12: 624622.2 | [20 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 37631.23; 12: 624622.2 | [21 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: |  |  |  | 6: (Князева В.И.) | [22 empty] | (Князева В.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 07-01-01 ГП1 изм.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01 изм.1
Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | [19 empty] | Генеральный план. Трансбордер. ГП1
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | I квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | I квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 15100.6 | (1414,47) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 13629.09 | (1276,63) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 661.2 | (14,77) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1811.58 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 677.08 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [21 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР27-06-007-01 | Устройство швов в бетоне: затвердевшем/ применит.Резка асфальтобетонного покрытия фрезой |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3732; 6: 1; 7: 0.3732 | [9 empty] | Устройство швов в бетоне: затвердевшем/ применит.Резка асфальтобетонного покрытия фрезой
|  | Объем=37,32 / 100 | [21 empty] | Объем=37,32 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 58.71; 9: 1.3225; 10: 28.98; 11: 44.77; 12: 1297.43 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4673.81; 9: 1.4375; 10: 2507.38; 11: 13.24; 12: 33197.71 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 188.96; 9: 1.4375; 10: 101.37; 11: 44.77; 12: 4538.33 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 468.17; 10: 174.72; 11: 8.16; 12: 1425.72 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.46; 6: 1.3225; 7: 3.6819 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.34; 6: 1.4375; 7: 8.766 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5200.69; 10: 2711.08; 12: 35920.86 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 130.35; 12: 5835.76 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 191.61; 12: 8578.57 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 148.47 |  | 6646.93 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3051.16; 12: 51146.36 | [15 empty] | Всего по позиции
2 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.102 | 1 | -0.102 | 30 | 1.4375 | -4.4 | 13.24 | -58.26 | [9 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.4; 12: -58.26 | [15 empty] | Всего по позиции
3 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1) |  |  | чел.-ч | -0.96036 | 1 | -0.96036 | 7.87 |  | -36.09 |  | -1615.75 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1)
|  | Объем=-0,102-0,85836 | [21 empty] | Объем=-0,102-0,85836
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.87; 9: 1.3225; 10: -10; 11: 44.77; 12: -447.7 | [12 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -10; 12: -447.7 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -14.7; 12: -658.12 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -11.39 |  | -509.93 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -36.09; 12: -1615.75 | [15 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий |  |  | кг | -14.928 | 1 | -14.928 | 7.59 |  | -113.3 | 8.16 | -924.53 | [9 empty] | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -113.3; 12: -924.53 | [15 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -0.3732 | 1 | -0.3732 | 59.99 |  | -22.39 | 8.16 | -182.7 | [9 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -22.39; 12: -182.7 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  |  | т | -2.99e-05 | 1 | -2.99e-05 | 40650 |  | -1.22 | 8.16 | -9.96 | [9 empty] | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.22; 12: -9.96 | [15 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  | т | -0.022392 | 1 | -0.022392 | 1554.2 |  | -34.8 | 8.16 | -283.97 | [9 empty] | Эмульсия битумно-дорожная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -34.8; 12: -283.97 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -0.85836 | 1 | -0.85836 |  |  | -253.58 |  | -4534.5 | [9 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.4375; 10: -216.24; 11: 13.24; 12: -2863.02 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -14.31; 11: 44.77; 12: -640.66 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -14.31; 12: -640.66 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -21.04; 12: -941.77 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -16.3 |  | -729.71 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -253.58; 12: -4534.5 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРр68-14-2 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.8373; 6: 1; 7: 0.8373 | [9 empty] | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
|  | Объем=83,73 / 100 | [21 empty] | Объем=83,73 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 437.36; 9: 1.15; 10: 421.13; 11: 44.77; 12: 18853.99 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 605.38; 9: 1.15; 10: 582.92; 11: 13.24; 12: 7717.86 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 64.38; 9: 1.15; 10: 61.99; 11: 44.77; 12: 2775.29 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.63; 6: 1.15; 7: 50.6772 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.4; 6: 1.15; 7: 6.1625 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1042.74; 10: 1004.05; 12: 26571.85 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 483.12; 12: 21629.28 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 492.78; 12: 22061.87 | [13 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 260.88; 12: 11679.81 | [13 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1757.71; 12: 60313.53 | [15 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 2.667; 6: 1; 7: 2.667 | [9 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=266,74 / 100 | [21 empty] | Объем=266,74 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.3225; 10: 5269.99; 11: 44.77; 12: 235937.45 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.4375; 10: 16457.52; 11: 13.24; 12: 217897.56 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.4375; 10: 1780.31; 11: 44.77; 12: 79704.48 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.3225; 7: 634.1739 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.4375; 7: 174.9369 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 21727.51; 12: 453835.01 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7050.3; 12: 315641.93 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 10363.94; 12: 463993.64 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 8030.29 |  | 359516.16 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40121.74; 12: 1277344.81 | [15 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 4.212; 6: 1; 7: 4.212 | [9 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=421,17 / 100 | [21 empty] | Объем=421,17 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.3225; 10: 574.42; 11: 44.77; 12: 25716.78 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.4375; 10: 2468.22; 11: 13.24; 12: 32679.23 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.4375; 10: 304.55; 11: 44.77; 12: 13634.7 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.3225; 7: 73.6403 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.4375; 7: 22.9475 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 3042.64; 12: 58396.01 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 878.97; 12: 39351.48 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1292.09; 12: 57846.68 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1001.15 |  | 44821.34 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5335.88; 12: 161064.03 | [15 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [29 empty] | Прочие работы
12 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 1078.14 | 1 | 1078.14 | 3.28 |  | 3536.3 |  | 3536.3 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3536.3; 12: 3536.3 | [15 empty] | Всего по позиции
13 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 691.51 | 1 | 691.51 | 162.38 |  | 112287.39 | 8.16 | 916265.1 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112287.39; 12: 916265.1 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 165624.4; 12: 2462060.46 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Земляные работы | [21 empty] | Раздел 2. Земляные работы
14 | ФЕР01-01-013-31 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.5067; 6: 1; 7: 1.5067 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1
|  | Объем=1506,74 / 1000 | [21 empty] | Объем=1506,74 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 66.07; 9: 1.3225; 10: 131.66; 11: 44.77; 12: 5894.42 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3393.43; 9: 1.4375; 10: 7349.96; 11: 13.24; 12: 97313.47 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 323.2; 9: 1.4375; 10: 700.03; 11: 44.77; 12: 31340.34 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.84; 10: 16.33; 11: 8.16; 12: 133.25 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.47; 6: 1.3225; 7: 16.8779 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.94; 6: 1.4375; 7: 51.8526 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3470.34; 10: 7497.95; 12: 103341.14 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 831.69; 12: 37234.76 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 765.15; 12: 34255.98 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 325.19 |  | 14558.79 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8588.29; 12: 152155.91 | [15 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1898; 6: 1; 7: 0.1898 | [9 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/доработка
|  | Объем=18,98 / 100 | [21 empty] | Объем=18,98 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [22 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.587; 10: 277.24; 11: 44.77; 12: 12412.03 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.587; 7: 35.5431 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 277.24; 12: 12412.03 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 277.24; 12: 12412.03 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 246.74; 12: 11046.71 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 94.26 |  | 4220.09 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 618.24; 12: 27678.83 | [15 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [29 empty] | Прочие работы
16 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза | 36.06 | 1 | 36.06 | 3.96 |  | 142.8 | 13.24 | 1890.67 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  | Объем=18,98*1,9 | [21 empty] | Объем=18,98*1,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 142.8; 12: 1890.67 | [15 empty] | Всего по позиции
17 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1525.72 | 1 | 1525.72 | 162.38 |  | 247746.41 | 8.16 | 2021610.71 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 247746.41; 12: 2021610.71 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Земляные работы |  |  | 10: 257095.74; 12: 2203336.12 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия | [21 empty] | Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия
18 | ФЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  |  | 4: 1000 м2; 5: 1.4542; 6: 1; 7: 1.4542 | [9 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
|  | Объем=1454,19 / 1000 | [21 empty] | Объем=1454,19 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 219.94; 9: 1.3225; 10: 422.98; 11: 44.77; 12: 18936.81 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.59; 9: 1.4375; 10: 1165.59; 11: 13.24; 12: 15432.41 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.27; 9: 1.4375; 10: 107.17; 11: 44.77; 12: 4798 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.78; 10: 1.13; 11: 8.16; 12: 9.22 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.7; 6: 1.3225; 7: 53.2717 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 6: 1.4375; 7: 8.0271 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 778.31; 10: 1589.7; 12: 34378.44 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 530.15; 12: 23734.81 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 779.32; 12: 34890.17 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 603.84 |  | 27033.95 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2972.86; 12: 96302.56 | [15 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-01.7.12.05-0059 | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2 |  |  | м2 | 1599.609 | 1 | 1599.609 | 11.16 |  | 17851.64 | 8.16 | 145669.38 | [9 empty] | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2
|  | Объем=1454,19*1,1 | [21 empty] | Объем=1454,19*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17851.64; 12: 145669.38 | [15 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 5: 5.3641; 6: 1; 7: 5.3641 | [9 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=536,41 / 100 | [21 empty] | Объем=536,41 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.3225; 10: 819.29; 11: 44.77; 12: 36679.61 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.4375; 10: 25159.03; 11: 13.24; 12: 333105.56 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.4375; 10: 1320.26; 11: 44.77; 12: 59108.04 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 65.44; 11: 8.16; 12: 533.99 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.3225; 7: 102.1539 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.4375; 7: 107.0272 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 26043.76; 12: 370319.16 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2139.55; 12: 95787.65 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 3145.14; 12: 140807.85 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 2436.95 |  | 109102.13 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31625.85; 12: 620229.14 | [15 empty] | Всего по позиции
21 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 590.051 | 1 | 590.051 | 99.98 | 1.012 | 59701.22 | 8.16 | 487161.96 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=536,41*1,1 | [21 empty] | Объем=536,41*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59701.22; 12: 487161.96 | [15 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 2.5777; 6: 1; 7: 2.5777 | [9 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=257,77 / 100 | [21 empty] | Объем=257,77 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 9: 1.3225; 10: 590.54; 11: 44.77; 12: 26438.48 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 9: 1.4375; 10: 19523.09; 11: 13.24; 12: 258485.71 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 9: 1.4375; 10: 991.84; 11: 44.77; 12: 44404.68 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 44.03; 11: 8.16; 12: 359.28 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.3225; 7: 73.6346 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.4375; 7: 76.3321 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 20157.66; 12: 285283.47 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1582.38; 12: 70843.16 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 2326.1; 12: 104139.45 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1802.33 |  | 80690.36 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24286.09; 12: 470113.28 | [15 empty] | Всего по позиции
23 | ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.8 | Щебень крупный М600 (20-70 мм.) |  |  | м3 | 324.7902 | 1 | 324.7902 | 466.71 | 1.012 | 153401.83 | 8.16 | 1251758.93 | [9 empty] | Щебень крупный М600 (20-70 мм.)
|  | Объем=257,77*1,26 | [21 empty] | Объем=257,77*1,26
|  | Цена=4570/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=4570/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 153401.83; 12: 1251758.93 | [15 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.8199; 6: 1; 7: 1.8199 | [9 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=181,99 / 100 | [21 empty] | Объем=181,99 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 9: 1.3225; 10: 416.93; 11: 44.77; 12: 18665.96 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 9: 1.4375; 10: 13783.64; 11: 13.24; 12: 182495.39 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 9: 1.4375; 10: 700.25; 11: 44.77; 12: 31350.19 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 31.08; 11: 8.16; 12: 253.61 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.3225; 7: 51.9873 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.4375; 7: 53.8918 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 14231.65; 12: 201414.96 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1117.18; 12: 50016.15 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1642.25; 12: 73523.74 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1272.47 |  | 56968.39 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17146.37; 12: 331907.09 | [15 empty] | Всего по позиции
25 | ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.7 | Щебень мелкий М600 (5-20 мм.) |  |  | м3 | 229.3074 | 1 | 229.3074 | 466.71 | 1.012 | 108304.3 | 8.16 | 883763.09 | [9 empty] | Щебень мелкий М600 (5-20 мм.)
|  | Объем=181,99*1,26 | [21 empty] | Объем=181,99*1,26
|  | Цена=4570/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=4570/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108304.3; 12: 883763.09 | [15 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 2.2749; 6: 1; 7: 2.2749 | [9 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см)
|  | Объем=2274,90 / 1000 | [21 empty] | Объем=2274,90 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.3225; 10: 548.52; 11: 44.77; 12: 24557.24 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.4375; 10: 24457.69; 11: 13.24; 12: 323819.82 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.4375; 10: 766.72; 11: 44.77; 12: 34326.05 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 1990.04; 11: 8.16; 12: 16238.73 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.3225; 7: 62.7585 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.4375; 7: 61.6427 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 26996.25; 12: 364615.79 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1315.24; 12: 58883.29 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1933.4; 12: 86558.44 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1498.06 |  | 67068.07 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30427.71; 12: 518242.3 | [15 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 2.2749; 6: 1; 7: 2.2749 | [9 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  | Объем=2274,9 / 1000 | [21 empty] | Объем=2274,9 / 1000
|  | ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [22 empty] | ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 7.935; 10: 59.39; 11: 44.77; 12: 2658.89 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 8.625; 10: 5001.2; 11: 13.24; 12: 66215.89 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 8.625; 10: 116.75; 11: 44.77; 12: 5226.9 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 6; 10: 40.13; 11: 8.16; 12: 327.46 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 7.935; 7: 6.318 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 8.625; 7: 9.2219 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 5100.72; 12: 69202.24 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 176.14; 12: 7885.79 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 258.93; 12: 11592.11 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 200.62 |  | 8981.91 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5560.27; 12: 89776.26 | [15 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-04.2.01.01-0042 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II |  |  | т | 394.9152 | 1 | 394.9152 | 478.23 |  | 188860.3 | 8.16 | 1541100.05 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II
|  | Объем=159,24*2,48 | [21 empty] | Объем=159,24*2,48
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 188860.3; 12: 1541100.05 | [15 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 2.2504; 6: 1; 7: 2.2504 | [9 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см)
|  | Объем=2250,37 / 1000 | [21 empty] | Объем=2250,37 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.3225; 10: 542.61; 11: 44.77; 12: 24292.65 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.4375; 10: 24193.97; 11: 13.24; 12: 320328.16 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.4375; 10: 758.46; 11: 44.77; 12: 33956.25 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 1968.58; 11: 8.16; 12: 16063.61 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.3225; 7: 62.0817 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.4375; 7: 60.978 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 26705.16; 12: 360684.42 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1301.07; 12: 58248.9 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1912.57; 12: 85625.88 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1481.92 |  | 66345.5 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30099.65; 12: 512655.8 | [15 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 2.2504; 6: 1; 7: 2.2504 | [9 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  | Объем=2250,37 / 1000 | [21 empty] | Объем=2250,37 / 1000
|  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [22 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 2.645; 10: 19.58; 11: 44.77; 12: 876.6 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 2.875; 10: 1649.09; 11: 13.24; 12: 21833.95 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 2.875; 10: 38.5; 11: 44.77; 12: 1723.65 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 2; 10: 13.23; 11: 8.16; 12: 107.96 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 2.645; 7: 2.0833 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 2.875; 7: 3.0408 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 1681.9; 12: 22818.51 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.08; 12: 2600.25 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 85.38; 12: 3822.37 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 66.15 |  | 2961.68 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1833.43; 12: 29602.56 | [15 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | т | 279.0496 | 1 | 279.0496 | 491.01 |  | 137016.14 | 8.16 | 1118051.7 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  | Объем=112,52*2,48 | [21 empty] | Объем=112,52*2,48
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137016.14; 12: 1118051.7 | [15 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5889; 6: 1; 7: 0.5889 | [9 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=58,89 / 100 | [21 empty] | Объем=58,89 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.3225; 10: 459.9; 11: 44.77; 12: 20589.72 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.4375; 10: 61.81; 11: 13.24; 12: 818.36 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.4375; 10: 7.36; 11: 44.77; 12: 329.51 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 2173.07; 11: 8.16; 12: 17732.25 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.3225; 7: 54.3617 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.4375; 7: 0.55025 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4353.58; 10: 2694.78; 12: 39140.33 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 467.26; 12: 20919.23 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 686.87; 12: 30751.27 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 532.21 |  | 23827 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3913.86; 12: 93718.6 | [15 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-05.2.03.03-0021 | Камни бортовые БВ 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,042 м3 |  |  | шт | 59 | 1 | 59 | 71.93 |  | 4243.87 | 8.16 | 34629.98 | [9 empty] | Камни бортовые БВ 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,042 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4243.87; 12: 34629.98 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия |  |  | 10: 817245.39; 12: 8224682.68 | [18 empty] | Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия
Раздел 4. Устройство газона | [21 empty] | Раздел 4. Устройство газона
34 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.5536; 6: 1; 7: 0.5536 | [9 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=55,36 / 100 | [21 empty] | Объем=55,36 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 485.96; 11: 44.77; 12: 21756.43 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 64.794 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 485.96; 12: 21756.43 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 485.96; 12: 21756.43 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 432.5; 12: 19363.22 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 165.23 |  | 7397.19 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1083.69; 12: 48516.84 | [15 empty] | Всего по позиции
35 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 60.896 | 1 | 60.896 | 99.98 | 1.012 | 6161.44 | 8.16 | 50277.35 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=55,36*1,1 | [21 empty] | Объем=55,36*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6161.44; 12: 50277.35 | [15 empty] | Всего по позиции
36 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 4.98 | 1 | 4.98 | 60 |  | 298.8 | 13.24 | 3956.11 | [9 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*55,36 | [21 empty] | Объем=9/100*55,36
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 298.8; 12: 3956.11 | [15 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  |  | 4: 100 м2; 5: 5.2818; 6: 1; 7: 5.2818 | [9 empty] | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
|  | Объем=528,18 / 100 | [21 empty] | Объем=528,18 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 317.6; 9: 1.3225; 10: 2218.49; 11: 44.77; 12: 99321.8 | [12 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2034; 10: 10743.18; 11: 8.16; 12: 87664.35 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 40; 6: 1.3225; 7: 279.4072 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2351.6; 10: 12961.67; 12: 186986.15 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2218.49; 12: 99321.8 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2285.04; 12: 102301.45 | [13 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 1357.72 |  | 60784.94 | [13 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16604.43; 12: 350072.54 | [15 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 10 см |  |  | 4: 100 м2; 5: -5.2818; 6: 1; 7: -5.2818 | [9 empty] | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 10 см
|  | Объем=-528,18 / 100 | [21 empty] | Объем=-528,18 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.43; 9: 1.3225; 10: -303.37; 11: 44.77; 12: -13581.87 | [12 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 678; 10: -3581.06; 11: 8.16; 12: -29221.45 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.47; 6: 1.3225; 7: -38.2089 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 721.43; 10: -3884.43; 12: -42803.32 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -303.37; 12: -13581.87 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: -312.47; 12: -13989.33 | [13 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | -185.66 |  | -8312.1 | [13 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4382.56; 12: -65104.75 | [15 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.768; 6: 1; 7: 2.768 | [9 empty] | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
|  | Объем=276,8 / 100 | [21 empty] | Объем=276,8 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 317.6; 9: 1.3225; 10: 1162.63; 11: 44.77; 12: 52050.95 | [12 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2034; 10: 5630.11; 11: 8.16; 12: 45941.7 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 40; 6: 1.3225; 7: 146.4272 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2351.6; 10: 6792.74; 12: 97992.65 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1162.63; 12: 52050.95 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1197.51; 12: 53612.48 | [13 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 711.53 |  | 31855.18 | [13 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8701.78; 12: 183460.31 | [15 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 20 см |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.768; 6: 1; 7: 2.768 | [9 empty] | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 20 см
|  | Объем=276,80 / 100 | [21 empty] | Объем=276,80 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.43; 9: 1.3225; 10: 158.98; 11: 44.77; 12: 7117.53 | [12 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 678; 10: 1876.7; 11: 8.16; 12: 15313.87 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.47; 6: 1.3225; 7: 20.0239 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 721.43; 10: 2035.68; 12: 22431.4 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 158.98; 12: 7117.53 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 163.75; 12: 7331.06 | [13 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 97.3 |  | 4355.93 | [13 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2296.73; 12: 34118.39 | [15 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 5: 8.0498; 6: 1; 7: 8.0498 | [9 empty] | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
|  | Объем=804,98 / 100 | [21 empty] | Объем=804,98 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 44.42; 9: 1.3225; 10: 472.89; 11: 44.77; 12: 21171.29 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 301.4; 9: 1.4375; 10: 3487.68; 11: 13.24; 12: 46176.88 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.78; 9: 1.4375; 10: 367.75; 11: 44.77; 12: 16464.17 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24.4; 10: 196.42; 11: 8.16; 12: 1602.79 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.25; 6: 1.3225; 7: 55.8908 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.74; 6: 1.4375; 7: 31.7061 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 370.22; 10: 4156.99; 12: 68950.96 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 840.64; 12: 37635.46 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 865.86; 12: 38764.52 | [13 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 514.47 |  | 23032.9 | [13 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5537.32; 12: 130748.38 | [15 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | Семена трав: костер |  |  | кг | 2.25 | 1 | 2.25 | 58.2 |  | 130.95 | 8.16 | 1068.55 | [9 empty] | Семена трав: костер
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 130.95; 12: 1068.55 | [15 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | Семена трав: овсяница |  |  | кг | 1.78 | 1 | 1.78 | 77.59 |  | 138.11 | 8.16 | 1126.98 | [9 empty] | Семена трав: овсяница
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138.11; 12: 1126.98 | [15 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-16.2.02.07-0031 | Семена трав: ежа сборная |  |  | кг | 1.61 | 1 | 1.61 | 58.76 |  | 94.6 | 8.16 | 771.94 | [9 empty] | Семена трав: ежа сборная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.6; 12: 771.94 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Устройство газона |  |  | 10: 36665.29; 12: 739012.64 | [18 empty] | Итого по разделу 4 Устройство газона
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1223524.41; 12: 11251517.15 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 14768.74; 12: 661196.49 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 151463.25; 12: 1962089.09 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 8109; 12: 363039.92 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1057292.42; 12: 8628231.57 | [20 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 1057149.62; 12: 8626340.9 | [20 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 142.8; 12: 1890.67 | [20 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1276630.82; 12: 13629091.9 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1272951.72; 12: 13623664.93 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 14768.74; 12: 661196.49 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 147926.95; 12: 1958552.79 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 8109; 12: 363039.92 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1057149.62; 12: 8626340.9 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 30718.72; 12: 1375278.24 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 22387.69; 12: 1002296.51 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 3536.3; 12: 3536.3 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 142.8; 12: 1890.67 | [20 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 22877.74; 12: 1024236.41 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 30718.72; 12: 1375278.24 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 22387.69; 12: 1002296.51 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 104683.73; 12: 1117585.54 | [20 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 1381314.55; 12: 14746677.44 | [21 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 33151.55; 12: 353920.26 | [20 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 1414466.1; 12: 15100597.7 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 1414466.1; 12: 15100597.7 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1414466.1; 12: 15100597.7 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: |  |  |  | 6: (Князева В.И.) | [23 empty] | (Князева В.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 07-01-01 доп.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01 доп.1
Восстановление а/б покрытия после подъема путей.ГП1 | [19 empty] | Восстановление а/б покрытия после подъема путей.ГП1
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | I квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | I квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 903.25 | (86,56) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 815.23 | (78,13) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 28.19 | (0,63) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 76.43 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 41.3 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [21 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
АОСР №131-23-ГШ-КД-02 | [22 empty] | АОСР №131-23-ГШ-КД-02
1 | ФЕР27-06-007-01 | Устройство швов в бетоне: затвердевшем/ применит.Резка асфальтобетонного покрытия фрезой |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0595; 6: 1; 7: 0.0595 | [10 empty] | Устройство швов в бетоне: затвердевшем/ применит.Резка асфальтобетонного покрытия фрезой
|  | Объем=5,95 / 100 | [22 empty] | Объем=5,95 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 58.71; 9: 1.3225; 10: 4.62; 11: 44.77; 12: 206.84 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4673.81; 9: 1.4375; 10: 399.76; 11: 13.24; 12: 5292.82 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 188.96; 9: 1.4375; 10: 16.16; 11: 44.77; 12: 723.48 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 468.17; 10: 27.86; 11: 8.16; 12: 227.34 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.46; 6: 1.3225; 7: 0.58702 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.34; 6: 1.4375; 7: 1.3976 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5200.69; 10: 432.24; 12: 5727 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.78; 12: 930.32 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 30.55; 12: 1367.57 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 23.67 |  | 1059.63 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 486.46; 12: 8154.2 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.016 | 1 | -0.016 | 30 | 1.4375 | -0.69 | 13.24 | -9.14 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -0.69; 12: -9.14 | [16 empty] | Всего по позиции
3 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1) |  |  | чел.-ч | -0.153 | 1 | -0.153 | 7.87 |  | -5.74 |  | -256.88 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1)
|  | Объем=-0,016-0,137 | [22 empty] | Объем=-0,016-0,137
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.87; 9: 1.3225; 10: -1.59; 11: 44.77; 12: -71.18 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -1.59; 12: -71.18 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -2.34; 12: -104.63 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -1.81 |  | -81.07 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -5.74; 12: -256.88 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий |  |  | кг | -2.38 | 1 | -2.38 | 7.59 |  | -18.06 | 8.16 | -147.37 | [10 empty] | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -18.06; 12: -147.37 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -0.0595 | 1 | -0.0595 | 59.99 |  | -3.57 | 8.16 | -29.13 | [10 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3.57; 12: -29.13 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  |  | т | -4.8e-06 | 1 | -4.8e-06 | 40650 |  | -0.2 | 8.16 | -1.63 | [10 empty] | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -0.2; 12: -1.63 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  | т | -0.00357 | 1 | -0.00357 | 1554.2 |  | -5.55 | 8.16 | -45.29 | [10 empty] | Эмульсия битумно-дорожная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -5.55; 12: -45.29 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -0.137 | 1 | -0.137 |  |  | -40.46 |  | -723.24 | [10 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.4375; 10: -34.51; 11: 13.24; 12: -456.91 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -2.28; 11: 44.77; 12: -102.08 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -2.28; 12: -102.08 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -3.35; 12: -150.06 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -2.6 |  | -116.27 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -40.46; 12: -723.24 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.187; 6: 1; 7: 0.187 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=18,7 / 100 | [22 empty] | Объем=18,7 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.3225; 10: 369.51; 11: 44.77; 12: 16542.96 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.4375; 10: 1153.94; 11: 13.24; 12: 15278.17 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.4375; 10: 124.83; 11: 44.77; 12: 5588.64 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.3225; 7: 44.4659 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.4375; 7: 12.2659 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 1523.45; 12: 31821.13 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 494.34; 12: 22131.6 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 726.68; 12: 32533.45 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 563.05 |  | 25207.89 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2813.18; 12: 89562.47 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.368; 6: 1; 7: 0.368 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=36,79 / 100 | [22 empty] | Объем=36,79 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.3225; 10: 50.19; 11: 44.77; 12: 2247.01 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.4375; 10: 215.65; 11: 13.24; 12: 2855.21 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.4375; 10: 26.61; 11: 44.77; 12: 1191.33 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.3225; 7: 6.4339 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.4375; 7: 2.0049 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 265.84; 12: 5102.22 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.8; 12: 3438.34 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 112.9; 12: 5054.36 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 87.48 |  | 3916.27 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 466.22; 12: 14072.85 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
11 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 85.17 | 1 | 85.17 | 3.28 |  | 279.36 |  | 279.36 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 279.36; 12: 279.36 | [16 empty] | Всего по позиции
12 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 55.49 | 1 | 55.49 | 162.38 |  | 9010.47 | 8.16 | 73525.44 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9010.47; 12: 73525.44 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 12981.42; 12: 184381.64 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Подъем и восстановление щебеночного основания | [21 empty] | Раздел 2. Подъем и восстановление щебеночного основания
АОСР №131-23-ГШ-КД-03 | [22 empty] | АОСР №131-23-ГШ-КД-03
13 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.184; 6: 1; 7: 0.184 | [10 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=18,4 / 100 | [22 empty] | Объем=18,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 9: 1.3225; 10: 42.15; 11: 44.77; 12: 1887.06 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 9: 1.4375; 10: 1393.59; 11: 13.24; 12: 18451.13 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 9: 1.4375; 10: 70.8; 11: 44.77; 12: 3169.72 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 3.14; 11: 8.16; 12: 25.62 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.3225; 7: 5.2561 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.4375; 7: 5.4487 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 1438.88; 12: 20363.81 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 112.95; 12: 5056.78 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 166.04; 12: 7433.47 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 128.65 |  | 5759.67 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1733.57; 12: 33556.95 | [16 empty] | Всего по позиции
14 | ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.7 | Щебень, известняк М600 (25-65мм) |  |  | м3 | 23.184 | 1 | 23.184 | 466.71 | 1.012 | 10950.05 | 8.16 | 89352.41 | [10 empty] | Щебень, известняк М600 (25-65мм)
|  | Объем=18,4*1,26 | [22 empty] | Объем=18,4*1,26
|  | Цена=4570/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=4570/1,2/8,16
|  | Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10950.05; 12: 89352.41 | [16 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.3679; 6: 1; 7: 0.3679 | [10 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=36,79 / 100 | [22 empty] | Объем=36,79 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 9: 1.3225; 10: 84.28; 11: 44.77; 12: 3773.22 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 9: 1.4375; 10: 2786.42; 11: 13.24; 12: 36892.2 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 9: 1.4375; 10: 141.56; 11: 44.77; 12: 6337.64 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 6.28; 11: 8.16; 12: 51.24 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.3225; 7: 10.5094 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.4375; 7: 10.8944 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 2876.98; 12: 40716.66 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 225.84; 12: 10110.86 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 331.98; 12: 14862.96 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 257.23 |  | 11516.27 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3466.19; 12: 67095.89 | [16 empty] | Всего по позиции
16 | ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.7 | Щебень, известняк М600 (5-20мм) |  |  | м3 | 46.3554 | 1 | 46.3554 | 466.71 | 1.012 | 21894.14 | 8.16 | 178656.18 | [10 empty] | Щебень, известняк М600 (5-20мм)
|  | Объем=36,79*1,26 | [22 empty] | Объем=36,79*1,26
|  | Цена=4570/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=4570/1,2/8,16
|  | Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21894.14; 12: 178656.18 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Подъем и восстановление щебеночного основания |  |  | 10: 38043.95; 12: 368661.43 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Подъем и восстановление щебеночного основания
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия | [21 empty] | Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия
АОСР №131-23-ГШ-КД-04 | [22 empty] | АОСР №131-23-ГШ-КД-04
17 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.15583; 6: 1; 7: 0.15583 | [10 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см)
|  | Объем=155,83 / 1000 | [22 empty] | Объем=155,83 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.3225; 10: 37.57; 11: 44.77; 12: 1682.01 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.4375; 10: 1675.34; 11: 13.24; 12: 22181.5 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.4375; 10: 52.52; 11: 44.77; 12: 2351.32 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 136.32; 11: 8.16; 12: 1112.37 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.3225; 7: 4.2989 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.4375; 7: 4.2225 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 1849.23; 12: 24975.88 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 90.09; 12: 4033.33 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 132.43; 12: 5929 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 102.61 |  | 4593.96 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2084.27; 12: 35498.84 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.15583; 6: 1; 7: 0.15583 | [10 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  | Объем=155,83 / 1000 | [22 empty] | Объем=155,83 / 1000
|  | ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [23 empty] | ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 7.935; 10: 4.07; 11: 44.77; 12: 182.21 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 8.625; 10: 342.58; 11: 13.24; 12: 4535.76 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 8.625; 10: 8; 11: 44.77; 12: 358.16 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 6; 10: 2.75; 11: 8.16; 12: 22.44 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 7.935; 7: 0.43278 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 8.625; 7: 0.6317 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 349.4; 12: 4740.41 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.07; 12: 540.37 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 17.74; 12: 794.34 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 13.75 |  | 615.48 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 380.89; 12: 6150.23 | [16 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-04.2.01.01-0042 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II |  |  | т | 27.0568 | 1 | 27.0568 | 478.23 |  | 12939.37 | 8.16 | 105585.26 | [10 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II
|  | Объем=10,91*2,48 | [22 empty] | Объем=10,91*2,48
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12939.37; 12: 105585.26 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.15583; 6: 1; 7: 0.15583 | [10 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см)
|  | Объем=155,83 / 1000 | [22 empty] | Объем=155,83 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.3225; 10: 37.57; 11: 44.77; 12: 1682.01 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.4375; 10: 1675.34; 11: 13.24; 12: 22181.5 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.4375; 10: 52.52; 11: 44.77; 12: 2351.32 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 136.32; 11: 8.16; 12: 1112.37 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.3225; 7: 4.2989 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.4375; 7: 4.2225 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 1849.23; 12: 24975.88 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 90.09; 12: 4033.33 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 132.43; 12: 5929 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 102.61 |  | 4593.96 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2084.27; 12: 35498.84 | [16 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.15583; 6: 1; 7: 0.15583 | [10 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  | Объем=155,83 / 1000 | [22 empty] | Объем=155,83 / 1000
|  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [23 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 2.645; 10: 1.36; 11: 44.77; 12: 60.89 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 2.875; 10: 114.19; 11: 13.24; 12: 1511.88 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 2.875; 10: 2.67; 11: 44.77; 12: 119.54 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 2; 10: 0.92; 11: 8.16; 12: 7.51 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 2.645; 7: 0.14426 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 2.875; 7: 0.21057 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 116.47; 12: 1580.28 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.03; 12: 180.43 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 5.92; 12: 265.23 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 4.59 |  | 205.51 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126.98; 12: 2051.02 | [16 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | т | 19.3192 | 1 | 19.3192 | 491.01 |  | 9485.92 | 8.16 | 77405.11 | [10 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  | Объем=7,79*2,48 | [22 empty] | Объем=7,79*2,48
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9485.92; 12: 77405.11 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия |  |  | 10: 27101.7; 12: 262189.3 | [18 empty] | Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 75196.86; 12: 684046.38 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 629.73; 12: 28193.03 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10000.97; 12: 128993.48 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 493.39; 12: 22089.07 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 64566.16; 12: 526859.87 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 78127.07; 12: 815232.37 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 77847.71; 12: 814953.01 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 629.73; 12: 28193.03 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9721.61; 12: 128714.12 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 493.39; 12: 22089.07 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 64566.16; 12: 526859.87 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1650.98; 12: 73914.69 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1279.23; 12: 57271.3 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 279.36; 12: 279.36 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1123.12; 12: 50282.1 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1650.98; 12: 73914.69 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1279.23; 12: 57271.3 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 6406.42; 12: 66849.05 | [20 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 84533.49; 12: 882081.42 | [21 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 2028.8; 12: 21169.95 | [20 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 86562.29; 12: 903251.37 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 86562.29; 12: 903251.37 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 86562.29; 12: 903251.37 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: |  |  |  | 6: (Князева В.И.) | [23 empty] | (Князева В.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 07-01-02 ГП2 изм.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [18 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-02 изм.1
Генеральный план 131-23 ГП2 | [19 empty] | Генеральный план 131-23 ГП2
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР ГП2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 54790.08 | (5222,47) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 49450.96 | (4713,56) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2829.24 | (63,2) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 7597.55 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1917.56 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [21 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-ГП2-Д-01) | [22 empty] | Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-ГП2-Д-01)
1 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 1.3792; 6: 1; 7: 1.3792 | [10 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=137,92 / 100 | [22 empty] | Объем=137,92 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 283.65; 11: 44.77; 12: 12699.01 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 1948.61; 11: 13.24; 12: 25799.6 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 82.38; 11: 44.77; 12: 3688.15 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 577.08; 11: 8.16; 12: 4708.97 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 34.7193 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 7.1691 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 2809.34; 12: 43207.58 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 366.03; 12: 16387.16 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 538.06; 12: 24089.13 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 416.91 |  | 18664.98 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3764.31; 12: 85961.69 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.014 | 1 | -0.014 | 1690 |  | -23.66 | 8.16 | -193.07 | [10 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -23.66; 12: -193.07 | [16 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.097 | 1 | -0.097 | 1500 |  | -145.5 | 8.16 | -1187.28 | [10 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -145.5; 12: -1187.28 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -13.792 | 1 | -13.792 | 16.8 |  | -231.71 | 8.16 | -1890.75 | [10 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -231.71; 12: -1890.75 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -2.758 | 1 | -2.758 | 59.99 |  | -165.45 | 8.16 | -1350.07 | [10 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -165.45; 12: -1350.07 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.952 | 1 | -0.952 | 30 | 1.15 | -32.84 | 13.24 | -434.8 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -32.84; 12: -434.8 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | -5.155 | 1 | -5.155 |  |  | -1522.93 |  | -27234.81 | [10 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 175.25; 9: 1.4375; 10: -1298.66; 11: 13.24; 12: -17194.26 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -85.96; 11: 44.77; 12: -3848.43 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: -85.96; 12: -3848.43 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -126.36; 12: -5657.19 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -97.91 |  | -4383.36 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1522.93; 12: -27234.81 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | -7.63 | 1 | -7.63 | 8.17 |  | -297.53 |  | -13320.24 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Объем=-6,44-1,19 | [22 empty] | Объем=-6,44-1,19
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 9: 1.3225; 10: -82.44; 11: 44.77; 12: -3690.84 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -82.44; 12: -3690.84 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -121.19; 12: -5425.53 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -93.9 |  | -4203.87 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -297.53; 12: -13320.24 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРр68-14-2 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 2.967; 6: 1; 7: 2.967 | [10 empty] | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
|  | Объем=296,66 / 100 | [22 empty] | Объем=296,66 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 437.36; 9: 1.15; 10: 1492.29; 11: 44.77; 12: 66809.82 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 605.38; 9: 1.15; 10: 2065.59; 11: 13.24; 12: 27348.41 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 64.38; 9: 1.15; 10: 219.67; 11: 44.77; 12: 9834.63 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.63; 6: 1.15; 7: 179.5762 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.4; 6: 1.15; 7: 21.8371 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1042.74; 10: 3557.88; 12: 94158.23 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1711.96; 12: 76644.45 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1746.2; 12: 78177.34 | [14 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 924.46; 12: 41388 | [14 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6228.54; 12: 213723.57 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 3.47; 6: 1; 7: 3.47 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=347,03 / 100 | [22 empty] | Объем=347,03 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 5962.37; 11: 44.77; 12: 266935.3 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 17130.14; 11: 13.24; 12: 226803.05 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 1853.07; 11: 44.77; 12: 82961.94 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 717.4919 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 182.0865 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 23092.51; 12: 493738.35 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7815.44; 12: 349897.24 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 11488.7; 12: 514348.94 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 8901.79 |  | 398532.96 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43483; 12: 1406620.25 | [16 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 5.479; 6: 1; 7: 5.479 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=547,92 / 100 | [22 empty] | Объем=547,92 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 649.74; 11: 44.77; 12: 29088.86 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 2568.54; 11: 13.24; 12: 34007.47 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 316.93; 11: 44.77; 12: 14188.96 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 83.2972 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 23.8802 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 3218.28; 12: 63096.33 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 966.67; 12: 43277.82 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1421; 12: 63618.4 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1101.04 |  | 49293.44 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5740.32; 12: 176008.17 | [16 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2038; 6: 1; 7: 0.2038 | [10 empty] | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
|  | Объем=20,38 / 100 | [22 empty] | Объем=20,38 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 315.26; 9: 1.15; 10: 73.89; 11: 44.77; 12: 3308.06 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2731.49; 9: 1.15; 10: 640.18; 11: 13.24; 12: 8475.98 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 372.49; 9: 1.15; 10: 87.3; 11: 44.77; 12: 3908.42 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.26; 6: 1.15; 7: 8.967 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.58; 6: 1.15; 7: 6.9327 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3046.75; 10: 714.07; 12: 11784.04 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 161.19; 12: 7216.48 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 236.95; 12: 10608.23 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 183.6 |  | 8219.57 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1134.62; 12: 30611.84 | [16 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР29-02-027-01 | Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: до 0,5 м |  |  | 4: м3; 5: 84.51; 6: 1; 7: 84.51 | [10 empty] | Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: до 0,5 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.84; 10: 747.07; 11: 44.77; 12: 33446.32 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 496.84; 10: 41987.95; 11: 13.24; 12: 555920.46 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.03; 10: 4312.55; 11: 44.77; 12: 193072.86 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.3; 10: 363.39; 11: 8.16; 12: 2965.26 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 7: 79.4394 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.78; 7: 319.4478 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 509.98; 10: 43098.41; 12: 592332.04 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5059.62; 12: 226519.18 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.2-1 | НР Тоннели и метрополитены, открытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 6375.12; 12: 285414.17 | [14 empty] | НР Тоннели и метрополитены, открытый способ работ
| Пр/774-023.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, открытый способ работ |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 2580.41 |  | 115524.78 | [14 empty] | СП Тоннели и метрополитены, открытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52053.94; 12: 993270.99 | [16 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных/применит. Разборка отмостки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1791; 6: 1; 7: 0.1791 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных/применит. Разборка отмостки
|  | Объем=17,91 / 100 | [22 empty] | Объем=17,91 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 307.74; 11: 44.77; 12: 13777.52 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 884.15; 11: 13.24; 12: 11706.15 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 95.64; 11: 44.77; 12: 4281.8 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 37.0325 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 9.3982 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 1191.89; 12: 25483.67 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 403.38; 12: 18059.32 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 592.97; 12: 26547.2 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 459.45 |  | 20569.57 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2244.31; 12: 72600.44 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
15 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 1517.15 | 1 | 1517.15 | 3.28 |  | 4976.25 | 13.24 | 65885.55 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=1728,42-84,51*2,5 | [22 empty] | Объем=1728,42-84,51*2,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4976.25; 12: 65885.55 | [16 empty] | Всего по позиции
16 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1030.42 | 1 | 1030.42 | 162.38 |  | 167319.6 | 8.16 | 1365327.94 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 167319.6; 12: 1365327.94 | [16 empty] | Всего по позиции
Землянные работы (АОСР №131-23-ГП2-Д-01) | [22 empty] | Землянные работы (АОСР №131-23-ГП2-Д-01)
17 | ФЕР01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.319; 6: 1; 7: 0.319 | [10 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=319,26 / 1000 | [22 empty] | Объем=319,26 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.65; 9: 1.3225; 10: 34.02; 11: 44.77; 12: 1523.08 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4139.95; 9: 1.4375; 10: 1898.43; 11: 13.24; 12: 25135.21 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 394.34; 9: 1.4375; 10: 180.83; 11: 44.77; 12: 8095.76 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.01; 10: 4.15; 11: 8.16; 12: 33.86 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.3225; 7: 4.3622 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.21; 6: 1.4375; 7: 13.3946 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4233.61; 10: 1936.6; 12: 26692.15 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 214.85; 12: 9618.84 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 197.66; 12: 8849.33 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 84.01 |  | 3760.97 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2218.27; 12: 39302.45 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.562; 6: 1; 7: 0.562 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=56,2 / 100 | [22 empty] | Объем=56,2 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 1071.34; 11: 44.77; 12: 47963.89 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 137.3517 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 1071.34; 12: 47963.89 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1071.34; 12: 47963.89 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 953.49; 12: 42687.86 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 364.26 |  | 16307.72 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2389.09; 12: 106959.47 | [16 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0738; 6: 1; 7: 0.0738 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=7,38 / 100 | [22 empty] | Объем=7,38 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 71.15; 11: 44.77; 12: 3185.39 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 9.4868 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 71.15; 12: 3185.39 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.15; 12: 3185.39 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 63.32; 12: 2835 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 24.19 |  | 1083.03 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 158.66; 12: 7103.42 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 0.66 | 1 | 0.66 | 60 | 1.4375 | 56.93 | 13.24 | 753.75 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*7,38 | [22 empty] | Объем=9/100*7,38
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.93; 12: 753.75 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
21 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза | 92.76 | 1 | 92.76 | 3.96 |  | 367.33 | 13.24 | 4863.45 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  | Объем=48,82*1,9 | [22 empty] | Объем=48,82*1,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 367.33; 12: 4863.45 | [16 empty] | Всего по позиции
22 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 368.08 | 1 | 368.08 | 162.38 |  | 59768.83 | 8.16 | 487713.65 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59768.83; 12: 487713.65 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 349484.38; 12: 5011095.61 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия (АОСР №131-23-ГП2-М-01;131-23-ГП2-М-02;131-23-ГП2-М-03;131-23-ГП2-М-04;131-23-ГП2-М-05;131-23-ГП2-М-0) | [21 empty] | Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия (АОСР №131-23-ГП2-М-01;131-23-ГП2-М-02;131-23-ГП2-М-03;131-23-ГП2-М-04;131-23-ГП2-М-05;131-23-ГП2-М-0)
23 | ФЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  |  | 4: 1000 м2; 5: 4.3766; 6: 1; 7: 4.3766 | [10 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
|  | Объем=4376,62 / 1000 | [22 empty] | Объем=4376,62 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 219.94; 9: 1.3225; 10: 1273.03; 11: 44.77; 12: 56993.55 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.59; 9: 1.4375; 10: 3508.02; 11: 13.24; 12: 46446.18 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.27; 9: 1.4375; 10: 322.56; 11: 44.77; 12: 14441.01 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.78; 10: 3.41; 11: 8.16; 12: 27.83 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.7; 6: 1.3225; 7: 160.3298 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 6: 1.4375; 7: 24.1589 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 778.31; 10: 4784.46; 12: 103467.56 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1595.59; 12: 71434.56 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 2345.52; 12: 105008.8 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1817.38 |  | 81363.96 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8947.36; 12: 289840.32 | [16 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-01.7.12.05-0059 | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2 |  |  | м2 | 4814.282 | 1 | 4814.282 | 11.16 |  | 53727.39 | 8.16 | 438415.5 | [10 empty] | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2
|  | Объем=4376,62*1,1 | [22 empty] | Объем=4376,62*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53727.39; 12: 438415.5 | [16 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 5: 7.6467; 6: 1; 7: 7.6467 | [10 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=764,67 / 100 | [22 empty] | Объем=764,67 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.3225; 10: 1167.92; 11: 44.77; 12: 52287.78 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.4375; 10: 35865.02; 11: 13.24; 12: 474852.86 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.4375; 10: 1882.07; 11: 44.77; 12: 84260.27 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 93.29; 11: 8.16; 12: 761.25 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.3225; 7: 145.6238 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.4375; 7: 152.5708 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 37126.23; 12: 527901.89 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3049.99; 12: 136548.05 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 4483.49; 12: 200725.63 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 3473.94 |  | 155528.23 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45083.66; 12: 884155.75 | [16 empty] | Всего по позиции
26 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 841.137 | 1 | 841.137 | 99.98 | 1.012 | 85106.04 | 8.16 | 694465.29 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=764,67*1,1 | [22 empty] | Объем=764,67*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85106.04; 12: 694465.29 | [16 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР27-04-007-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных |  |  | 4: 1000 м2; 5: 4.3617; 6: 1; 7: 4.3617 | [10 empty] | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных
|  | Объем=4361,7 / 1000 | [22 empty] | Объем=4361,7 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 233.66; 9: 1.3225; 10: 1347.83; 11: 44.77; 12: 60342.35 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4162.99; 9: 1.4375; 10: 26101.71; 11: 13.24; 12: 345586.64 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 263.42; 9: 1.4375; 10: 1651.63; 11: 44.77; 12: 73943.48 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 18684.2; 10: 81494.88; 11: 8.16; 12: 664998.22 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.6; 6: 1.3225; 7: 164.9748 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.14; 6: 1.4375; 7: 145.0865 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23080.85; 10: 108944.42; 12: 1070927.21 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2999.46; 12: 134285.83 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 4409.21; 12: 197400.17 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 3416.38 |  | 152951.56 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116770.01; 12: 1421278.94 | [16 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  |  | м3 | -824.361 | 1 | -824.361 | 98.6 |  | -81281.99 | 8.16 | -663261.04 | [10 empty] | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -81281.99; 12: -663261.04 | [16 empty] | Всего по позиции
29 | ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.5 | Щебень известняковый М600 25-65 |  |  | м3 | 753.39 | 1 | 753.39 | 418.71 | 1.012 | 319237.35 | 8.16 | 2604976.78 | [10 empty] | Щебень известняковый М600 25-65
|  | Объем=398,62*1,89 | [22 empty] | Объем=398,62*1,89
|  | Цена=4100/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=4100/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 319237.35; 12: 2604976.78 | [16 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР27-04-007-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных |  |  | 4: 1000 м2; 5: 5.8395; 6: 1; 7: 5.8395 | [10 empty] | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных
|  | Объем=5839,53 / 1000 | [22 empty] | Объем=5839,53 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 269.61; 9: 1.3225; 10: 2082.14; 11: 44.77; 12: 93217.41 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6597.56; 9: 1.4375; 10: 55382.06; 11: 13.24; 12: 733258.47 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.38; 9: 1.4375; 10: 3352.53; 11: 44.77; 12: 150092.77 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 20487.6; 10: 119637.95; 11: 8.16; 12: 976245.67 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33; 6: 1.3225; 7: 254.8517 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.13; 6: 1.4375; 7: 294.8926 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27354.77; 10: 177102.15; 12: 1802721.55 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5434.67; 12: 243310.18 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 7988.96; 12: 357665.96 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 6190.09 |  | 277130.3 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 191281.2; 12: 2437517.81 | [16 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-02.2.05.04-1692 | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 | -87.593 | 1 | -87.593 | 118.6 |  | -10388.53 | 8.16 | -84770.4 | [10 empty] | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -10388.53; 12: -84770.4 | [16 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  |  | м3 | -1103.671 | 1 | -1103.671 | 98.6 |  | -108821.96 | 8.16 | -887987.19 | [10 empty] | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -108821.96; 12: -887987.19 | [16 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕР27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03/ до 8 см |  |  | 4: 1000 м2; 5: -5.8395; 6: 1; 7: -5.8395 | [10 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03/ до 8 см
|  | Объем=-5839,53 / 1000 | [22 empty] | Объем=-5839,53 / 1000
|  | 15-8=7 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | [23 empty] | 15-8=7 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 468.89; 9: 10.0625; 10: -27552.1; 11: 13.24; 12: -364789.8 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.84; 9: 10.0625; 10: -1635.89; 11: 44.77; 12: -73238.8 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1242.36; 9: 7; 10: -50783.59; 11: 8.16; 12: -414394.09 | [13 empty] | М
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.51; 6: 10.0625; 7: -147.4883 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1711.25; 10: -78335.69; 12: -779183.89 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -1635.89; 12: -73238.8 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -2404.76; 12: -107661.04 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -1863.28 |  | -83418.99 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -82603.73; 12: -970263.92 | [16 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  |  | м3 | -515.05 | 1 | -515.05 | 98.6 |  | -50783.93 | 8.16 | -414396.87 | [10 empty] | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -50783.93; 12: -414396.87 | [16 empty] | Всего по позиции
35 | ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.7 | Щебень гравийный М600 5-20 |  |  | м3 | 882.932 | 1 | 882.932 | 466.71 | 1.012 | 417018.07 | 8.16 | 3402867.45 | [10 empty] | Щебень гравийный М600 5-20
|  | Объем=467,16*1,89 | [22 empty] | Объем=467,16*1,89
|  | Цена=4570/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=4570/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 417018.07; 12: 3402867.45 | [16 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 5.84; 6: 1; 7: 5.84 | [10 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см)
|  | Объем=5839,53 / 1000 | [22 empty] | Объем=5839,53 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.3225; 10: 1408.13; 11: 44.77; 12: 63041.98 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.4375; 10: 62786.46; 11: 13.24; 12: 831292.73 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.4375; 10: 1968.29; 11: 44.77; 12: 88120.34 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 5108.72; 11: 8.16; 12: 41687.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.3225; 7: 161.1101 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.4375; 7: 158.2457 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 69303.31; 12: 936021.87 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3376.42; 12: 151162.32 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 4963.34; 12: 222208.61 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 3845.74 |  | 172173.88 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78112.39; 12: 1330404.36 | [16 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до 7 см |  |  | 4: 1000 м2; 5: 5.84; 6: 1; 7: 5.84 | [10 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до 7 см
|  | Объем=5839,53 / 1000 | [22 empty] | Объем=5839,53 / 1000
|  | 7-4=3/0,5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [23 empty] | 7-4=3/0,5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 7.935; 10: 152.46; 11: 44.77; 12: 6825.63 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 8.625; 10: 12838.81; 11: 13.24; 12: 169985.84 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 8.625; 10: 299.7; 11: 44.77; 12: 13417.57 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 6; 10: 103.02; 11: 8.16; 12: 840.64 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 7.935; 7: 16.2191 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 8.625; 7: 23.6739 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 13094.29; 12: 177652.11 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 452.16; 12: 20243.2 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 664.68; 12: 29757.5 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 515.01 |  | 23057 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14273.98; 12: 230466.61 | [16 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-04.2.01.01-0042 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II |  |  | т | 1013.74 | 1 | 1013.74 | 478.23 |  | 484800.88 | 8.16 | 3955975.18 | [10 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II
|  | Объем=5839,53*0,07*2,48 | [22 empty] | Объем=5839,53*0,07*2,48
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 484800.88; 12: 3955975.18 | [16 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 5.773; 6: 1; 7: 5.773 | [10 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см)
|  | Объем=5772,55 / 1000 | [22 empty] | Объем=5772,55 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.3225; 10: 1391.98; 11: 44.77; 12: 62318.94 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.4375; 10: 62066.13; 11: 13.24; 12: 821755.56 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.4375; 10: 1945.71; 11: 44.77; 12: 87109.44 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 5050.1; 11: 8.16; 12: 41208.82 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.3225; 7: 159.2618 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.4375; 7: 156.4303 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 68508.21; 12: 925283.32 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3337.69; 12: 149428.38 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 4906.4; 12: 219659.72 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 3801.63 |  | 170198.92 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77216.24; 12: 1315141.96 | [16 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до 5 см |  |  | 4: 1000 м2; 5: 5.773; 6: 1; 7: 5.773 | [10 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до 5 см
|  | Объем=5772,55 / 1000 | [22 empty] | Объем=5772,55 / 1000
|  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [23 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 2.645; 10: 50.24; 11: 44.77; 12: 2249.24 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 2.875; 10: 4230.5; 11: 13.24; 12: 56011.82 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 2.875; 10: 98.75; 11: 44.77; 12: 4421.04 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 2; 10: 33.95; 11: 8.16; 12: 277.03 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 2.645; 7: 5.3444 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 2.875; 7: 7.8008 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 4314.69; 12: 58538.09 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 148.99; 12: 6670.28 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 219.02; 12: 9805.31 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 169.7 |  | 7597.45 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4703.41; 12: 75940.85 | [16 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | т | 715.8 | 1 | 715.8 | 491.01 |  | 351464.96 | 8.16 | 2867954.07 | [10 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  | Объем=5772,55*0,05*2,48 | [22 empty] | Объем=5772,55*0,05*2,48
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 351464.96; 12: 2867954.07 | [16 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 5: 3.149; 6: 1; 7: 3.149 | [10 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=314,9 / 100 | [22 empty] | Объем=314,9 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.3225; 10: 2459.21; 11: 44.77; 12: 110098.83 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.4375; 10: 330.54; 11: 13.24; 12: 4376.35 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.4375; 10: 39.38; 11: 44.77; 12: 1763.04 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 11619.97; 11: 8.16; 12: 94818.96 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.3225; 7: 290.6858 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.4375; 7: 2.9423 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4353.58; 10: 14409.72; 12: 209294.14 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2498.59; 12: 111861.87 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 3672.93; 12: 164436.95 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 2845.89 |  | 127410.67 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20928.54; 12: 501141.76 | [16 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | шт | 315 | 1 | 315 | 63.12 |  | 19882.8 | 8.16 | 162243.65 | [10 empty] | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,043 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19882.8; 12: 162243.65 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия (АОСР №131-23-ГП2-М-01;131-23-ГП2-М-02;131-23-ГП2-М-03;131-23-ГП2-М-04;131-23-ГП2-М-05;131-23-ГП2-М-0) |  |  | 10: 1954674.14; 12: 19592106.86 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия (АОСР №131-23-ГП2-М-01;131-23-ГП2-М-02;131-23-ГП2-М-03;131-23-ГП2-М-04;131-23-ГП2-М-05;131-23-ГП2-М-0)
Раздел 3. Резинокордовое покрытие из плит (АОСР №131-23-ГП2-переезд-01) | [21 empty] | Раздел 3. Резинокордовое покрытие из плит (АОСР №131-23-ГП2-переезд-01)
44 | ФЕР28-01-083-03 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 10 |  |  | 4: переезд; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [10 empty] | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2622.94; 9: 1.3225; 10: 13875.35; 11: 44.77; 12: 621199.42 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3868.04; 9: 1.4375; 10: 22241.23; 11: 13.24; 12: 294473.89 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 405.86; 9: 1.4375; 10: 2333.7; 11: 44.77; 12: 104479.75 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12962.79; 10: 51851.16; 11: 8.16; 12: 423105.47 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 313; 6: 1.3225; 7: 1655.77 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.7; 6: 1.4375; 7: 182.275 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19453.77; 10: 87967.74; 12: 1338778.78 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16209.05; 12: 725679.17 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 17667.86; 12: 790990.3 | [14 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 8955.5 |  | 400937.74 | [14 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114591.1; 12: 2530706.82 | [16 empty] | Всего по позиции
45 | АО "А.Миллер" КП от 05.03.2024г. | Комплект резинокордовых настилов для переезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 10,37м. каждый, рельс Р-65, на деревянные шпалы, с комплектами узлов крепления, с БПР-4 (8 шт), БПР-3(16шт) |  |  | комплект | 4 | 1 | 4 | 133910.33 | 1.012 | 542069.02 | 8.16 | 4423283.2 | [10 empty] | Комплект резинокордовых настилов для переезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 10,37м. каждый, рельс Р-65, на деревянные шпалы, с комплектами узлов крепления, с БПР-4 (8 шт), БПР-3(16шт)
|  | Цена=5245000/4/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=5245000/4/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 542069.02; 12: 4423283.2 | [16 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-01.5.03.03-0049 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 350х700 мм, 1.4.1-1.4.6 (1,4.1-2 шт.; 1.4.2 2- 2шт.; 1.4.3 2- 2 шт.; 1.4.4 2- 2шт.; 1.4.5 2- 2 шт.; 1.4.6 2- 2 шт.) |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 111.45 |  | 1337.4 | 8.16 | 10913.18 | [10 empty] | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 350х700 мм, 1.4.1-1.4.6 (1,4.1-2 шт.; 1.4.2 2- 2шт.; 1.4.3 2- 2 шт.; 1.4.4 2- 2шт.; 1.4.5 2- 2 шт.; 1.4.6 2- 2 шт.)
|  | Объем=2+2+2+2+2+2 | [22 empty] | Объем=2+2+2+2+2+2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1337.4; 12: 10913.18 | [16 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-01.5.03.03-0055 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, 1.3.1 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 224.43 |  | 448.86 | 8.16 | 3662.7 | [10 empty] | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, 1.3.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 448.86; 12: 3662.7 | [16 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-01.5.03.03-0053 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 900х900х900 мм, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 164.86 |  | 1318.88 | 8.16 | 10762.06 | [10 empty] | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 900х900х900 мм, 1.1, 1.2, 1.5-1.33
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1318.88; 12: 10762.06 | [16 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-01.5.03.03-0058 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 317.82 |  | 1271.28 | 8.16 | 10373.64 | [10 empty] | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5
|  | Объем=2+2 | [22 empty] | Объем=2+2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1271.28; 12: 10373.64 | [16 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-01.5.03.05-0012 | Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | 211.83 |  | 3389.28 | 8.16 | 27656.52 | [10 empty] | Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3389.28; 12: 27656.52 | [16 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-27.2.01.08-0002 | Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм |  |  | шт | 48 | 1 | 48 | 33.71 |  | 1618.08 | 8.16 | 13203.53 | [10 empty] | Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1618.08; 12: 13203.53 | [16 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-05.1.05.16-0152 | Фундаменты под тюбинг Ф-2, бетон B20, объем 1,0 м3, расход арматуры 28 кг/применит. |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | 851.41 |  | 13622.56 | 8.16 | 111160.09 | [10 empty] | Фундаменты под тюбинг Ф-2, бетон B20, объем 1,0 м3, расход арматуры 28 кг/применит.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13622.56; 12: 111160.09 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Резинокордовое покрытие из плит (АОСР №131-23-ГП2-переезд-01) |  |  | 10: 679666.46; 12: 7141721.74 | [18 empty] | Итого по разделу 3 Резинокордовое покрытие из плит (АОСР №131-23-ГП2-переезд-01)
Раздел 4. Благоустройство | [21 empty] | Раздел 4. Благоустройство
Посев газона (АОСР №131-23-ГП2-М-08;131-23-ГП2-М-09) | [22 empty] | Посев газона (АОСР №131-23-ГП2-М-08;131-23-ГП2-М-09)
53 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  |  | 4: 100 м2; 5: 8.354; 6: 1; 7: 8.354 | [10 empty] | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
|  | Объем=835,4 / 100 | [22 empty] | Объем=835,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 317.6; 9: 1.3225; 10: 3508.9; 11: 44.77; 12: 157093.45 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2034; 10: 16992.04; 11: 8.16; 12: 138655.05 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 40; 6: 1.3225; 7: 441.9266 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2351.6; 10: 20500.94; 12: 295748.5 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3508.9; 12: 157093.45 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 3614.17; 12: 161806.25 | [14 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 2147.45 |  | 96141.19 | [14 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26262.56; 12: 553695.94 | [16 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 10 см |  |  | 4: 100 м2; 5: -8.354; 6: 1; 7: -8.354 | [10 empty] | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 10 см
|  | Объем=-835,4 / 100 | [22 empty] | Объем=-835,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.43; 9: 1.3225; 10: -479.82; 11: 44.77; 12: -21481.54 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 678; 10: -5664.01; 11: 8.16; 12: -46218.32 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.47; 6: 1.3225; 7: -60.4335 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 721.43; 10: -6143.83; 12: -67699.86 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -479.82; 12: -21481.54 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: -494.21; 12: -22125.99 | [14 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | -293.65 |  | -13146.7 | [14 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6931.69; 12: -102972.55 | [16 empty] | Всего по позиции
55 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 5: 8.354; 6: 1; 7: 8.354 | [10 empty] | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
|  | Объем=835,4 / 100 | [22 empty] | Объем=835,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 44.42; 9: 1.3225; 10: 490.76; 11: 44.77; 12: 21971.33 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 301.4; 9: 1.4375; 10: 3619.47; 11: 13.24; 12: 47921.78 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.78; 9: 1.4375; 10: 381.64; 11: 44.77; 12: 17086.02 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24.4; 10: 203.84; 11: 8.16; 12: 1663.33 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.25; 6: 1.3225; 7: 58.0029 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.74; 6: 1.4375; 7: 32.9043 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 370.22; 10: 4314.07; 12: 71556.44 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 872.4; 12: 39057.35 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 898.57; 12: 40229.07 | [14 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 533.91 |  | 23903.1 | [14 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5746.55; 12: 135688.61 | [16 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | Семена трав: костер |  |  | кг | 8.11 | 1 | 8.11 | 58.2 |  | 472 | 8.16 | 3851.52 | [10 empty] | Семена трав: костер
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 472; 12: 3851.52 | [16 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | Семена трав: овсяница |  |  | кг | 8.11 | 1 | 8.11 | 77.59 |  | 629.25 | 8.16 | 5134.68 | [10 empty] | Семена трав: овсяница
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 629.25; 12: 5134.68 | [16 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-16.2.02.07-0031 | Семена трав: ежа сборная |  |  | кг | 8.11 | 1 | 8.11 | 58.76 |  | 476.54 | 8.16 | 3888.57 | [10 empty] | Семена трав: ежа сборная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 476.54; 12: 3888.57 | [16 empty] | Всего по позиции
Укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417 (АОСР №131-23-ГП2-М-07) | [22 empty] | Укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417 (АОСР №131-23-ГП2-М-07)
59 | ФЕР27-07-014-01 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1827; 6: 1; 7: 0.1827 | [10 empty] | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением
|  | Объем=18,27 / 100 | [22 empty] | Объем=18,27 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1081; 9: 1.3225; 10: 261.19; 11: 44.77; 12: 11693.48 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 916.93; 9: 1.4375; 10: 240.81; 11: 13.24; 12: 3188.32 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 122.99; 9: 1.4375; 10: 32.3; 11: 44.77; 12: 1446.07 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.24; 10: 0.04; 11: 8.16; 12: 0.33 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 115; 6: 1.3225; 7: 27.7864 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.9; 6: 1.4375; 7: 2.6 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1998.17; 10: 502.04; 12: 14882.13 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 293.49; 12: 13139.55 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 331.64; 12: 14847.69 | [14 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 | 0.85 | 65.45 |  |  | 192.09 |  | 8599.84 | [14 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1025.77; 12: 38329.66 | [16 empty] | Всего по позиции
60 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 0.099 | 1 | 0.099 | 99.98 | 1.012 | 10.02 | 8.16 | 81.76 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.02; 12: 81.76 | [16 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-04.3.02.13-0214 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс B7,5 (М100) |  |  | т | 0.99 | 1 | 0.99 | 568.28 |  | 562.6 | 8.16 | 4590.82 | [10 empty] | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс B7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 562.6; 12: 4590.82 | [16 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-13.2.03.01-0001 | Брусчатка |  |  | м2 | 18.64 | 1 | 18.64 | 284.8 |  | 5308.67 | 8.16 | 43318.75 | [10 empty] | Брусчатка
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5308.67; 12: 43318.75 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство водоотводных лотков (АОСР №131-23-ГП2-М-03;№131-23-ГП2-М-09) | [22 empty] | Устройство водоотводных лотков (АОСР №131-23-ГП2-М-03;№131-23-ГП2-М-09)
63 | ФЕР27-02-007-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах |  |  | 4: м3; 5: 47.36; 6: 1; 7: 47.36 | [10 empty] | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах
|  | Объем=0,36*0,26*1*506 | [22 empty] | Объем=0,36*0,26*1*506
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.51; 9: 1.3225; 10: 11431.26; 11: 44.77; 12: 511777.51 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 329.09; 9: 1.4375; 10: 22404.45; 11: 13.24; 12: 296634.92 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 38.84; 9: 1.4375; 10: 2644.23; 11: 44.77; 12: 118382.18 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 830.15; 10: 39315.9; 11: 8.16; 12: 320817.74 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.56; 6: 1.3225; 7: 1413.014 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.98; 6: 1.4375; 7: 202.8784 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1341.75; 10: 73151.61; 12: 1129230.17 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14075.49; 12: 630159.69 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 20690.97; 12: 926334.74 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 16031.98 |  | 717751.89 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 109874.56; 12: 2773316.8 | [16 empty] | Всего по позиции
64 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б бетонный 47471 |  |  | шт | 506 | 1 | 506 | 771.24 | 1.0424 | 406778.32 | 8.16 | 3319311.09 | [10 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б бетонный 47471
|  | Цена=7552,00/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=7552,00/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 406778.32; 12: 3319311.09 | [16 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков |  |  | 4: т; 5: 17.06; 6: 1; 7: 17.06 | [10 empty] | Установка металлических решеток приямков
|  | Объем=16,86/1000*1012 | [22 empty] | Объем=16,86/1000*1012
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 374.78; 9: 1.3225; 10: 8455.73; 11: 44.77; 12: 378563.03 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.04; 9: 1.4375; 10: 4120.97; 11: 13.24; 12: 54561.64 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.46; 9: 1.4375; 10: 697.95; 11: 44.77; 12: 31247.22 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 771.22; 10: 13157.01; 11: 8.16; 12: 107361.2 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.3; 6: 1.3225; 7: 954.3663 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.34; 6: 1.4375; 7: 57.3856 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1314.04; 10: 25733.71; 12: 540485.87 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9153.68; 12: 409810.25 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 10069.05; 12: 450791.28 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 5368.63 |  | 240353.71 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41171.39; 12: 1231630.86 | [16 empty] | Всего по позиции
66 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.D 273043 |  |  | шт | 1012 | 1 | 1012 | 873.16 | 1.0424 | 921068.82 | 8.16 | 7515921.57 | [10 empty] | Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.D 273043
|  | Цена=8550,00/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=8550,00/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 921068.82; 12: 7515921.57 | [16 empty] | Всего по позиции
67 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Болт М10х25 ГОСТ 7805-70 |  |  | шт | 2024 | 1 | 2024 | 4.49 | 1.0424 | 9472.72 | 8.16 | 77297.4 | [10 empty] | Болт М10х25 ГОСТ 7805-70
|  | Цена=44/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=44/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9472.72; 12: 77297.4 | [16 empty] | Всего по позиции
68 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Гайка М 10 DIN 557 квадрат |  |  | шт | 2024 | 1 | 2024 | 4.9 | 1.0424 | 10337.71 | 8.16 | 84355.71 | [10 empty] | Гайка М 10 DIN 557 квадрат
|  | Цена=48/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=48/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10337.71; 12: 84355.71 | [16 empty] | Всего по позиции
69 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1648; 6: 1; 7: 0.1648 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=16,48 / 100 | [22 empty] | Объем=16,48 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 144.66; 11: 44.77; 12: 6476.43 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 19.2884 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 144.66; 12: 6476.43 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 144.66; 12: 6476.43 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 128.75; 12: 5764.02 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 49.18 |  | 2201.99 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 322.59; 12: 14442.44 | [16 empty] | Всего по позиции
70 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 18.128 | 1 | 18.128 | 99.98 | 1.012 | 1834.19 | 8.16 | 14966.99 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=16,48*1,1 | [22 empty] | Объем=16,48*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1834.19; 12: 14966.99 | [16 empty] | Всего по позиции
71 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 1.48 | 1 | 1.48 | 60 | 1.4375 | 127.65 | 13.24 | 1690.09 | [10 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Объем=9/100*16,48 | [22 empty] | Объем=9/100*16,48
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.65; 12: 1690.09 | [16 empty] | Всего по позиции
72 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/применит. |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.6394; 6: 1; 7: 1.6394 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/применит.
|  | Объем=163,94 / 100 | [22 empty] | Объем=163,94 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 1580.55; 11: 44.77; 12: 70761.22 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 210.74 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 1580.55; 12: 70761.22 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1580.55; 12: 70761.22 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1406.69; 12: 62977.49 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 537.39 |  | 24058.81 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3524.63; 12: 157797.52 | [16 empty] | Всего по позиции
73 | ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.7 | Щебень гравийный М600 5-20 |  |  | м3 | 163.94 | 1 | 163.94 | 466.71 | 1.012 | 77430.59 | 8.16 | 631833.61 | [10 empty] | Щебень гравийный М600 5-20
|  | Цена=4570/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=4570/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77430.59; 12: 631833.61 | [16 empty] | Всего по позиции
74 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/ применит., обсыпка песком |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.07605; 6: 1; 7: 0.07605 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/ применит., обсыпка песком
|  | Объем=76,05 / 1000 | [22 empty] | Объем=76,05 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.06; 9: 1.3225; 10: 7.15; 11: 44.77; 12: 320.11 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1980; 9: 1.4375; 10: 216.46; 11: 13.24; 12: 2865.93 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.3; 9: 1.4375; 10: 29.22; 11: 44.77; 12: 1308.18 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 6: 1.3225; 7: 0.91625 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 6: 1.4375; 7: 2.1646 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2051.06; 10: 223.61; 12: 3186.04 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.37; 12: 1628.29 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 33.46; 12: 1498.03 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 14.22 |  | 636.66 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 271.29; 12: 5320.73 | [16 empty] | Всего по позиции
75 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 83.655 | 1 | 83.655 | 99.98 | 1.012 | 8464.19 | 8.16 | 69067.79 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=76,05*1,1 | [22 empty] | Объем=76,05*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8464.19; 12: 69067.79 | [16 empty] | Всего по позиции
76 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/применит., обсыпка щебнем |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.07605; 6: 1; 7: 0.07605 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/применит., обсыпка щебнем
|  | Объем=76,05 / 1000 | [22 empty] | Объем=76,05 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.7; 9: 1.3225; 10: 9.02; 11: 44.77; 12: 403.83 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2500; 9: 1.4375; 10: 273.3; 11: 13.24; 12: 3618.49 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 9: 1.4375; 10: 36.9; 11: 44.77; 12: 1652.01 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.3225; 7: 1.1566 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.4375; 7: 2.733 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2589.7; 10: 282.32; 12: 4022.32 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.92; 12: 2055.84 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 42.25; 12: 1891.37 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 17.95 |  | 803.83 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 342.52; 12: 6717.52 | [16 empty] | Всего по позиции
77 | ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.7 | Щебень гравийный М600 5-20 |  |  | м3 | 76.05 | 1 | 76.05 | 466.71 | 1.012 | 35919.22 | 8.16 | 293100.84 | [10 empty] | Щебень гравийный М600 5-20
|  | Цена=4570/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=4570/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35919.22; 12: 293100.84 | [16 empty] | Всего по позиции
Укрепление откосов георешеткой (АОСР №131-23-ГП2-М-09) | [22 empty] | Укрепление откосов георешеткой (АОСР №131-23-ГП2-М-09)
78 | ФЕР27-08-003-01 | Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением геосинтетических материалов: с последующей засыпкой грунтом/применит. |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.3442; 6: 1; 7: 2.3442 | [10 empty] | Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением геосинтетических материалов: с последующей засыпкой грунтом/применит.
|  | Объем=234,42 / 100 | [22 empty] | Объем=234,42 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 151.23; 9: 1.3225; 10: 468.84; 11: 44.77; 12: 20989.97 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 296.04; 9: 1.4375; 10: 997.59; 11: 13.24; 12: 13208.09 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.58; 9: 1.4375; 10: 109.79; 11: 44.77; 12: 4915.3 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.72; 6: 1.3225; 7: 48.7352 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.73; 6: 1.4375; 7: 9.1995 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 447.27; 10: 1466.43; 12: 34198.06 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 578.63; 12: 25905.27 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 850.59; 12: 38080.75 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 659.06 |  | 29506.1 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2976.08; 12: 101784.91 | [16 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦ-01.7.15.01-0040 | Анкер из арматурной стали А-I, для крепления геотехнических решеток, диаметр 12 мм, длина 900 мм |  |  | т | 0.599 | 1 | 0.599 | 15714.29 |  | 9412.86 | 8.16 | 76808.94 | [10 empty] | Анкер из арматурной стали А-I, для крепления геотехнических решеток, диаметр 12 мм, длина 900 мм
|  | Объем=0,888/1000*675 | [22 empty] | Объем=0,888/1000*675
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9412.86; 12: 76808.94 | [16 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-01.7.12.07-0134 | Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м) |  |  | м2 | 257.86 | 1 | 257.86 | 53.42 |  | 13774.88 | 8.16 | 112403.02 | [10 empty] | Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м)
|  | Объем=234,42*1,1 | [22 empty] | Объем=234,42*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13774.88; 12: 112403.02 | [16 empty] | Всего по позиции
81 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/применит. |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.3516; 6: 1; 7: 0.3516 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/применит.
|  | Объем=35,16 / 100 | [22 empty] | Объем=35,16 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 338.98; 11: 44.77; 12: 15176.13 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 45.1971 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 338.98; 12: 15176.13 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 338.98; 12: 15176.13 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 301.69; 12: 13506.76 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 115.25 |  | 5159.88 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 755.92; 12: 33842.77 | [16 empty] | Всего по позиции
82 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень гранитный фр. 20/40 |  |  | м3 | 35.16 | 1 | 35.16 | 465.07 | 1.012 | 16548.08 | 8.16 | 135032.33 | [10 empty] | Щебень гранитный фр. 20/40
|  | Цена=4554/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=4554/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16548.08; 12: 135032.33 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Благоустройство |  |  | 10: 1703970.48; 12: 17342250.69 | [18 empty] | Итого по разделу 4 Благоустройство
Раздел 5. Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50 | [21 empty] | Раздел 5. Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50
Демонтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-ОГ-01) | [22 empty] | Демонтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-ОГ-01)
83 | ФЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м/Демонтаж |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [10 empty] | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м/Демонтаж
|  | Объем=(2,5*4) / 100 | [22 empty] | Объем=(2,5*4) / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 806.26; 9: 0.92; 10: 74.18; 11: 44.77; 12: 3321.04 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4008.11; 9: 0.92; 10: 368.75; 11: 13.24; 12: 4882.25 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 474.7; 9: 0.92; 10: 43.67; 11: 44.77; 12: 1955.11 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.5; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 91; 6: 0.92; 7: 8.372 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.62; 6: 0.92; 7: 3.277 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4876.87; 10: 442.93; 12: 8203.29 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 117.85; 12: 5276.15 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 129.64; 12: 5803.77 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 73.13 |  | 3273.85 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 645.7; 12: 17280.91 | [16 empty] | Всего по позиции
84 | ФЕР09-05-001-01 | Облицовка ворот стальным профилированным листом/Демонтаж профлиста |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0792; 6: 1; 7: 0.0792 | [10 empty] | Облицовка ворот стальным профилированным листом/Демонтаж профлиста
|  | Объем=(5,74+2,18) / 100 | [22 empty] | Объем=(5,74+2,18) / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.91; 9: 0.92575; 10: 19.42; 11: 44.77; 12: 869.43 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26.33; 9: 1.0063; 10: 2.1; 11: 13.24; 12: 27.8 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.82; 9: 1.0063; 10: 0.3; 11: 44.77; 12: 13.43 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.36; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.9; 6: 0.92575; 7: 2.1923 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.0063; 7: 0.024705 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 304.6; 10: 21.52; 12: 897.23 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.72; 12: 882.86 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 18.34; 12: 821.06 | [14 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 10.39 |  | 465.27 | [14 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.25; 12: 2183.56 | [16 empty] | Всего по позиции
85 | ФЕР09-08-001-03 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент/Демонтаж труб |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [10 empty] | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент/Демонтаж труб
|  | Объем=(1+2) / 100 | [22 empty] | Объем=(1+2) / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 375.75; 9: 0.92575; 10: 10.44; 11: 44.77; 12: 467.4 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 732.4; 9: 1.0063; 10: 22.11; 11: 13.24; 12: 292.74 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 345.45; 9: 1.0063; 10: 10.43; 11: 44.77; 12: 466.95 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 44.05; 6: 0.92575; 7: 1.2234 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.78; 6: 1.0063; 7: 0.89898 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1108.15; 10: 32.55; 12: 760.14 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.87; 12: 934.35 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 19.41; 12: 868.95 | [14 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 11 |  | 492.4 | [14 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.96; 12: 2121.49 | [16 empty] | Всего по позиции
86 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 8.95 | 1 | 8.95 | 3.28 |  | 29.36 | 13.24 | 388.73 | [10 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.36; 12: 388.73 | [16 empty] | Всего по позиции
87 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 3.53 | 1 | 3.53 | 162.38 |  | 573.2 | 8.16 | 4677.31 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 573.2; 12: 4677.31 | [16 empty] | Всего по позиции
Монтаж ограждения (АОСР №131-23-ГП2-ОГ-02) | [22 empty] | Монтаж ограждения (АОСР №131-23-ГП2-ОГ-02)
88 | ФЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.125; 6: 1; 7: 0.125 | [10 empty] | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м
|  | Объем=(2,5*5) / 100 | [22 empty] | Объем=(2,5*5) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 806.26; 9: 1.3225; 10: 133.28; 11: 44.77; 12: 5966.95 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4008.11; 9: 1.4375; 10: 720.21; 11: 13.24; 12: 9535.58 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 474.7; 9: 1.4375; 10: 85.3; 11: 44.77; 12: 3818.88 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.5; 10: 7.81; 11: 8.16; 12: 63.73 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 91; 6: 1.3225; 7: 15.0434 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.62; 6: 1.4375; 7: 6.4005 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4876.87; 10: 861.3; 12: 15566.26 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 218.58; 12: 9785.83 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 240.44; 12: 10764.41 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 135.63 |  | 6072.11 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1237.37; 12: 32402.78 | [16 empty] | Всего по позиции
89 | ФССЦ-05.1.05.15-0019 | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3 |  |  | м3 | 1.012 | 1 | 1.012 | 998.48 |  | 1010.46 | 8.16 | 8245.35 | [10 empty] | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3
|  | Объем=0,253*4 | [22 empty] | Объем=0,253*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1010.46; 12: 8245.35 | [16 empty] | Всего по позиции
90 | ФССЦ-05.1.07.13-0012 | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1420.61 |  | 7103.05 | 8.16 | 57960.89 | [10 empty] | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7103.05; 12: 57960.89 | [16 empty] | Всего по позиции
91 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) |  |  | м3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 665 |  | 133 | 8.16 | 1085.28 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133; 12: 1085.28 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50 |  |  | 10: 10845.35; 12: 126346.3 | [18 empty] | Итого по разделу 5 Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50
Раздел 6. Дорожные знаки (АОСР №131-23-ГП2-М-10; №131-23-ГП2-М-07) | [21 empty] | Раздел 6. Дорожные знаки (АОСР №131-23-ГП2-М-10; №131-23-ГП2-М-07)
92 | ФЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [10 empty] | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
|  | Объем=4 / 100 | [22 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25