## КС3 №6
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 |  |  |  | по ОКПО | 05804803
Генподрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/03-07
[6 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 6 | 2024-08-02 | 2024-03-02 | 2024-08-02
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  |  | Договор №МВМ/03-07, ДС №
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе |  | сумма с ндс |  | 548004000
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период |  | ноябрь 23г | 175347975.3 | 210417570.36 | 1 | 1,2,3
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | декабрь-1 | 66648609.34 | 79978331.21 | 2 | 4,5,6,7
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 462883249.7 | 171829861.09 | 160278447.84 |  | декабрь-2 | 49056803.97 | 58868164.76 | 3 | 8,9,10,11,12
1 | СМР |  |  |  | 462883249.7 | 171829861.09 | 160278447.84 |  | январь 24г | 4371042.43 | 5245250.92 | 4 | 13
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | январь 24г
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | январь 24г
4 | Оборудование ТБ | [7 empty] | январь 24г
4 | ПНР | [7 empty] | январь 24г
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | январь 24г
|  |  |  | Итого: |  |  | 160278447.84 |  | март 24г | 7180370.82 | 8616444.98 | 5 | 14,15,16,17,18
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 32055689.57 | 32055689.57 | август 24г | 160278447.84 | 192334137.41 | 6 | 19-47
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 192334137.41 | 32055689.57
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса 50% |  |  | 96167068.71 | 32055689.57
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа 50% |  |  | 96167068.71
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 16027844.79 |  |  | 462883249.7 | 555459899.64
555459899.64
160278447.84
Заказчик |  | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  |  |  | А.Б. Степнов
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Генподрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
МВМ/03-07 = [Договор подряда]

## реестр (hidden)
Заказчик: | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №6 от 02.08.2024 г. (Договор №МВМ/03-07 от 03 июля 2023г)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | кс-2№
1 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27807194.73 | 2280189.97 | 722097.23 | 30809481.93 | 32393089.3 | 1.2 | 38871707.16 | 19 | 32393089.3012 | 0
2 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580741.99 | 211620.84 | 67016.71 | 2859379.54 | 3006351.65 | 1.2 | 3607621.98 | 20 | 3006351.6484 | 0
3 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286922.48 | 23527.64 | 7450.8 | 317900.92 | 334241.03 | 1.2 | 401089.24 | 21 | 334241.0273 | 0
4 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 247380.85 | 20285.23 | 6423.99 | 274090.07 | 288178.3 | 1.2 | 345813.96 | 22 | 288178.2996 | 0
5 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 3236877.75 | 265423.98 | 84055.24 | 3586356.97 | 3770695.72 | 1.2 | 4524834.86 | 23 | 3770695.7183 | 0
6 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1091766.23 | 89524.83 | 28350.99 | 1209642.05 | 1271817.65 | 1.2 | 1526181.18 | 24 | 1271817.6514 | 0
7 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 14068366.03 | 1153606.01 | 365327.33 | 15577928.43 | 16379115.62 | 1.2 | 19654938.74 | 25 | 16378633.9513 | 481.67
8 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570798.31 | 128805.46 | 40790.49 | 1740394.26 | 1829850.52 | 1.2 | 2195820.62 | 26 | 1829850.525 | 0
9 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149017.28 | 176219.42 | 55805.68 | 2381042.38 | 2503427.96 | 1.2 | 3004113.55 | 27 | 2503427.9583 | 0
10 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение.ТС1. Переустройство трубопровода | 760525.99 | 62363.13 | 19749.34 | 842638.46 | 885950.08 | 1.2 | 1063140.1 | 28 | 885950.0768 | 0
11 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453763.13 | 201208.58 | 63719.32 | 2718691.03 | 2858431.75 | 1.2 | 3430118.1 | 29 | 2858431.7489 | 0
12 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1767115.46 | 144903.47 | 45888.45 | 1957907.38 | 2058543.82 | 1.2 | 2470252.58 | 30 | 2058543.8193 | 0
13 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3363402.63 | 275799.02 | 87340.84 | 3726542.49 | 3918086.77 | 1.2 | 4701704.12 | 31 | 3918086.774 | 0
14 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4591956.79 | 376540.46 | 119243.93 | 5087741.18 | 5349251.08 | 1.2 | 6419101.3 | 32 | 5349251.0767 | 0
15 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629091.9 | 1117585.54 | 353920.26 | 15100597.7 | 15876768.42 | 1.2 | 19052122.1 | 33 | 15876768.4218 | 0
16 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 49450959.76 | 4054978.7 | 1284142.52 | 54790080.98 | 57606291.14 | 1.2 | 69127549.37 | 34 | 57606291.1424 | 0
17 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение. ЭС 1. | 62852.24 | 0 | 0 | 62852.24 | 66082.85 | 1.2 | 79299.42 | 35 | 66082.8451 | 0
18 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 | 193794.44 | 0 | 0 | 193794.44 | 203755.47 | 1.2 | 244506.56 | 36 | 203755.4742 | 0
19 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149447.34 | 12254.68 | 3880.85 | 165582.87 | 174093.83 | 1.2 | 208912.6 | 37 |  |  | 165582.87 | 0
19 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19791.85 | 1622.93 | 513.95 | 21928.73 | 23055.87 | 1.2 | 27667.04 | 38 | 23055.8667 | 0 | 21928.73 | 0
19 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61414.47 | 5035.99 | 1594.81 | 68045.27 | 71542.8 | 1.2 | 85851.36 | 39 | 71542.7969 | 0 | 68045.27 | 0
19 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506473.89 | 41530.86 | 13152.11 | 561156.86 | 590000.32 | 1.2 | 708000.38 | 40 | 590000.3226 | 0 | 561156.86 | 0
19 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 4080049.34 | 334564.05 | 105950.72 | 4520564.11 | 4752921.11 | 1.2 | 5703505.33 | 41 | 4752921.1053 | 0 | 4520564.11 | 0
19 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41302.08 | 3386.77 | 1072.53 | 45761.38 | 48113.51 | 1.2 | 57736.21 | 42 | 48113.5149 | 0 | 45761.38 | 0
19 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер. Контактная сеть. | 214268.6 | 17570.03 | 5564.13 | 237402.76 | 249605.26 | 1.2 | 299526.31 | 43 | 249605.2619 | 0 | 237402.76 | 0
19 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459742.56 | 119698.89 | 37906.59 | 1617348.04 | 1700479.73 | 1.2 | 2040575.68 | 44 | 1700479.7293 | 0 | 1617348.04 | 0
19 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 398178.78 | 32650.66 | 10339.91 | 441169.35 | 463845.45 | 1.2 | 556614.54 | 45 |  |  | 441169.35 | 0
19 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации. НВК5. | 563754.73 | 46227.89 | 14639.58 | 624622.2 | 656727.78 | 1.2 | 788073.34 | 46 | 656727.7811 | 0 | 624622.2 | 0
19 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей. ГП1 | 815232.37 | 66849.05 | 21169.95 | 903251.37 | 949678.49 | 1.2 | 1139614.19 | 47 |  |  | 903251.37 | 0
30 | [7 empty] | 1.2 | 0 | 48
31 | [7 empty] | 1.2 | 0 | 49
32 | [7 empty] | 0 | 0
33 | [7 empty] | 0 | 0
34 | [7 empty] | 0 | 0
35 | [7 empty] | 0 | 0
36 | [7 empty] | 0 | 0
37 | [7 empty] | 0 | 0
38 | [7 empty] | 0 | 0
39 | [7 empty] | 0 | 0
40 | [7 empty] | 0 | 0
41 | [7 empty] | 0 | 0
42 | [7 empty] | 0 | 0
43 | [7 empty] | 0 | 0
44 | [7 empty] | 0 | 0
45 | [7 empty] | 0 | 0
46 | [7 empty] | 0 | 0
| ИТОГО |  | 137622184 | 11263974.08 | 3567108.25 | 152443895.39 | 160279993.28 |  | 192335991.92

## реестр ССР2-2
Заказчик: | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №6 от 02.08.2024 г. (Договор №МВМ/03-07 от 03 июля 2023г, ДС№11 от 01.08.2024г.)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | кс-2№
1 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27807194.73 | 2280189.97 | 722097.23 | 30809481.93 | 32393089.3 | 1.2 | 38871707.16 | 19 | 32393089.3012 | 0
2 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580741.99 | 211620.84 | 67016.71 | 2859379.54 | 3006351.65 | 1.2 | 3607621.98 | 20 | 3006351.6484 | 0
3 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286922.48 | 23527.64 | 7450.8 | 317900.92 | 334241.03 | 1.2 | 401089.24 | 21 | 334241.0273 | 0
4 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 247380.85 | 20285.23 | 6423.99 | 274090.07 | 288178.3 | 1.2 | 345813.96 | 22 | 288178.2996 | 0
5 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 3236877.75 | 265423.98 | 84055.24 | 3586356.97 | 3770695.72 | 1.2 | 4524834.86 | 23 | 3770695.7183 | 0
6 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1091766.23 | 89524.83 | 28350.99 | 1209642.05 | 1271817.65 | 1.2 | 1526181.18 | 24 | 1271817.6514 | 0
7 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 14058995.09 | 1152837.6 | 365083.98 | 15576916.67 | 16377570.19 | 1.2 | 19653084.23 | 25 | 16377570.1868 | 0
8 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570798.31 | 128805.46 | 40790.49 | 1740394.26 | 1829850.52 | 1.2 | 2195820.62 | 26 | 1829850.525 | 0
9 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149017.28 | 176219.42 | 55805.68 | 2381042.38 | 2503427.96 | 1.2 | 3004113.55 | 27 | 2503427.9583 | 0
10 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение.ТС1. Переустройство трубопровода | 760525.99 | 62363.13 | 19749.34 | 842638.46 | 885950.08 | 1.2 | 1063140.1 | 28 | 885950.0768 | 0
11 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453763.13 | 201208.58 | 63719.32 | 2718691.03 | 2858431.75 | 1.2 | 3430118.1 | 29 | 2858431.7489 | 0
12 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1767115.46 | 144903.47 | 45888.45 | 1957907.38 | 2058543.82 | 1.2 | 2470252.58 | 30 | 2058543.8193 | 0
13 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3363402.63 | 275799.02 | 87340.84 | 3726542.49 | 3918086.77 | 1.2 | 4701704.12 | 31 | 3918086.774 | 0
14 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4591956.79 | 376540.46 | 119243.93 | 5087741.18 | 5349251.08 | 1.2 | 6419101.3 | 32 | 5349251.0767 | 0
15 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629091.9 | 1117585.54 | 353920.26 | 15100597.7 | 15876768.42 | 1.2 | 19052122.1 | 33 | 15876768.4218 | 0
16 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 49450959.76 | 4054978.7 | 1284142.52 | 54790080.98 | 57606291.14 | 1.2 | 69127549.37 | 34 | 57606291.1424 | 0
17 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение. ЭС 1. | 62852.24 | 0 | 0 | 62852.24 | 66082.85 | 1.2 | 79299.42 | 35 | 66082.8451 | 0
18 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 | 193794.44 | 0 | 0 | 193794.44 | 203755.47 | 1.2 | 244506.56 | 36 | 203755.4742 | 0
19 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149447.34 | 12254.68 | 3880.85 | 165582.87 | 174093.83 | 1.2 | 208912.6 | 37 |  |  | 165582.87 | 0 | 208912.6 | 0
20 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19791.85 | 1622.93 | 513.95 | 21928.73 | 23055.87 | 1.2 | 27667.04 | 38 | 23055.8667 | 0 | 21928.73 | 0 | 27667.04 | 0
21 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61414.47 | 5035.99 | 1594.81 | 68045.27 | 71542.8 | 1.2 | 85851.36 | 39 | 71542.7969 | 0 | 68045.27 | 0 | 85851.36 | 0
22 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506473.89 | 41530.86 | 13152.11 | 561156.86 | 590000.32 | 1.2 | 708000.38 | 40 | 590000.3226 | 0 | 561156.86 | 0 | 708000.38 | 0
23 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 4080049.34 | 334564.05 | 105950.72 | 4520564.11 | 4752921.11 | 1.2 | 5703505.33 | 41 | 4752921.1053 | 0 | 4520564.11 | 0 | 5703505.33 | 0
24 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41302.08 | 3386.77 | 1072.53 | 45761.38 | 48113.51 | 1.2 | 57736.21 | 42 | 48113.5149 | 0 | 45761.38 | 0 | 57736.21 | 0
25 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер. Контактная сеть. | 214268.6 | 17570.03 | 5564.13 | 237402.76 | 249605.26 | 1.2 | 299526.31 | 43 | 249605.2619 | 0 | 237402.76 | 0 | 299526.31 | 0
26 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459742.56 | 119698.89 | 37906.59 | 1617348.04 | 1700479.73 | 1.2 | 2040575.68 | 44 | 1700479.7293 | 0 | 1617348.04 | 0 | 2040575.68 | 0
27 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 398178.78 | 32650.66 | 10339.91 | 441169.35 | 463845.45 | 1.2 | 556614.54 | 45 |  |  | 441169.35 | 0 | 556614.54 | 0
28 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации. НВК5. | 563754.73 | 46227.89 | 14639.58 | 624622.2 | 656727.78 | 1.2 | 788073.34 | 46 | 656727.7811 | 0 | 624622.2 | 0 | 788073.34 | 0
29 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей. ГП1 | 815232.37 | 66849.05 | 21169.95 | 903251.37 | 949678.49 | 1.2 | 1139614.19 | 47 |  |  | 903251.37 | 0 | 1139614.19 | 0
| ИТОГО |  | 137612813.06 | 11263205.67 | 3566864.9 | 152442883.63 | 160278447.84 |  | 192334137.41 | 192347153.38 | 11616076.98
32055689.57

## первичка (hidden)
щебень | ТН №6 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК"
песок | ТН №7 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК"
Террус | УПД №5 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК"

## 06-01-02_НВК3 изм.1_согл. (2) (hidden)
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [14 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 06-01-02 изм.1, Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | [15 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№___ от ___.___.24
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 25 | 2024-08-02 | 2024-03-02 | 2024-08-02
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.
Смета № 06-01-02 изм.1, Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 16379.12 | (1480,85) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 1279.57 | (28,58) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 3428.34 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4 | [19 empty] | Раздел 1. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-01; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-02) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-01; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-02)
1 | 1 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  | 5: 100 м; 6: 0.19; 7: 1; 8: 0,19 | [8 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 589.77; 10: 1.15; 11: 128.86; 12: 44.77; 13: 5769.06 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 889.15; 10: 1.15; 11: 194.28; 12: 13.24; 13: 2572.27 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 94.56; 10: 1.15; 11: 20.66; 12: 44.77; 13: 924.95 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 68.26; 7: 1.15; 8: 14.9148 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 9.4; 7: 1.15; 8: 2.0539 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1478.92; 11: 323.14; 13: 8341.33 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 149.52; 13: 6694.01 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 152.51; 13: 6827.89 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 80.74; 13: 3614.77 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 556.39; 13: 18783.99 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  | 5: 100 м; 6: 0.2648; 7: 1; 8: 0,2648 | [8 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 178.84; 10: 1.15; 11: 54.46; 12: 44.77; 13: 2438.17 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1228.57; 10: 1.15; 11: 374.12; 12: 13.24; 13: 4953.35 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.94; 10: 1.15; 11: 15.82; 12: 44.77; 13: 708.26 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 418.42; 11: 110.8; 12: 8.16; 13: 904.13 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.89; 7: 1.15; 8: 6.6659 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.52; 7: 1.15; 8: 1.3764 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1825.83; 11: 539.38; 13: 8295.65 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 70.28; 13: 3146.43 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 103.31; 13: 4625.25 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 80.05 |  | 3583.78 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 722.74; 13: 16504.68 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  | маш.-ч | -0.99 | 1 | -0,99 | 175,25 |  | -292,47 |  | -5 230,50 | [8 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 175.25; 10: 1.4375; 11: -249.4; 12: 13.24; 13: -3302.06 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.6; 10: 1.4375; 11: -16.51; 12: 44.77; 13: -739.15 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ФОТ |  | 11: -16.51; 13: -739.15 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -24.27; 13: -1086.55 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -18.8 |  | -841.89 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -292.47; 13: -5230.5 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.18 | 1 | -0,18 | 30,00 | 1,4375 | -7,76 | 13,24 | -102,74 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -7.76; 13: -102.74 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  | чел.-ч | -1.17 | 1 | -1,17 | 8,17 |  | -45,62 |  | -2 042,30 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 8.17; 10: 1.3225; 11: -12.64; 12: 44.77; 13: -565.89 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -12.64; 13: -565.89 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -18.58; 13: -831.86 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -14.4 |  | -644.55 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -45.62; 13: -2042.3 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  | т | -0.0026 | 1 | -0,0026 | 1 690,00 |  | -4,39 | 8,16 | -35,82 | [8 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4.39; 13: -35.82 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  | т | -0.0185 | 1 | -0,0185 | 1 500,00 |  | -27,75 | 8,16 | -226,44 | [8 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -27.75; 13: -226.44 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  | 10 м | -2.648 | 1 | -2,648 | 16,80 |  | -44,49 | 8,16 | -363,04 | [8 empty] | Шнур полиуретановый
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -44.49; 13: -363.04 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  | м3 | -0.5296 | 1 | -0,5296 | 59,99 |  | -31,77 | 8,16 | -259,24 | [8 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -31.77; 13: -259.24 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 0.15; 7: 1; 8: 0,15 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 257.74; 12: 44.77; 13: 11539.02 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 740.5; 12: 13.24; 13: 9804.22 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 80.1; 12: 44.77; 13: 3586.08 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 31.0155 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 7.8712 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 998.24; 13: 21343.24 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 337.84; 13: 15125.1 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 496.62; 13: 22233.9 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 384.8 |  | 17227.49 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1879.66; 13: 60804.63 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3; 6: 0.237; 7: 1; 8: 0,237 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.15; 11: 28.11; 12: 44.77; 13: 1258.48 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.15; 11: 111.11; 12: 13.24; 13: 1471.1 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.15; 11: 13.71; 12: 44.77; 13: 613.8 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.15; 8: 3.6031 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.15; 8: 1.033 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 139.22; 13: 2729.58 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 41.82; 13: 1872.28 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 61.48; 13: 2752.25 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 47.63 |  | 2132.53 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 248.33; 13: 7614.36 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-02) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-02)
12 | 12 | ФЕРр66-1-5 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9 и тройника |  | 5: 100 м; 6: 0.2202; 7: 1; 8: 0,2202 | [8 empty] | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9 и тройника
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1157.75; 10: 1.15; 11: 293.18; 12: 44.77; 13: 13125.67 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 148.43; 7: 1.15; 8: 37.5869 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1157.75; 11: 293.18; 13: 13125.67 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 293.18; 13: 13125.67 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 260.93; 13: 11681.85 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 129; 13: 5775.29 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 683.11; 13: 30582.81 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [20 empty] | Прочие работы
13 | 13 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 62.1 | 1 | 62,1 | 3,28 |  | 203,69 | 13,24 | 2 696,86 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 203.69; 13: 2696.86 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 39.47 | 1 | 39,47 | 162,38 |  | 6 409,14 | 8,16 | 52 298,58 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6409.14; 13: 52298.58 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-03) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-03)
15 | 15 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм. Демонтаж тройника |  | 5: т; 6: 0.106; 7: 1; 8: 0,106 | [8 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм. Демонтаж тройника
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 266.14; 10: 0.7935; 11: 22.39; 12: 44.77; 13: 1002.4 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 291.12; 10: 0.8625; 11: 26.62; 12: 13.24; 13: 352.45 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.84; 10: 0.8625; 11: 2.82; 12: 44.77; 13: 126.25 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 7096.02; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 31.2; 7: 0.7935; 8: 2.6243 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.29; 7: 0.8625; 8: 0.20936 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7653.28; 11: 49.01; 13: 1354.85 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.21; 13: 1128.65 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 29.5; 13: 1320.52 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 15.86 |  | 709.92 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 94.37; 13: 3385.29 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | ФЕРр65-3-15 | Снятие задвижек диаметром: свыше 150 до 200 мм |  | 5: 100 шт; 6: 0.01; 7: 1; 8: 0,01 | [8 empty] | Снятие задвижек диаметром: свыше 150 до 200 мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1319.59; 10: 1.15; 11: 15.18; 12: 44.77; 13: 679.61 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 23.45; 10: 1.15; 11: 0.27; 12: 13.24; 13: 3.57 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.13; 10: 1.15; 11: 0.12; 12: 44.77; 13: 5.37 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154.7; 7: 1.15; 8: 1.7791 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.75; 7: 1.15; 8: 0.008625 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1343.04; 11: 15.45; 13: 683.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 15.3; 13: 684.98 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 87; 8: 87; 11: 13.31; 13: 595.93 | [11 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 6.73; 13: 301.39 | [11 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 35.49; 13: 1580.5 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг/ демонтаж гильз |  | 5: т; 6: 0.029; 7: 1; 8: 0,029 | [8 empty] | Установка закладных деталей весом: до 20 кг/ демонтаж гильз
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 526.06; 10: 0.69; 11: 10.53; 12: 44.77; 13: 471.43 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.64; 10: 0.69; 11: 0.57; 12: 13.24; 13: 7.55 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.09; 10: 0.69; 11: 0.08; 12: 44.77; 13: 3.58 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 58; 7: 0.69; 8: 1.1606 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.33; 7: 0.69; 8: 0.0066033 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 554.7; 11: 11.1; 13: 478.98 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 10.61; 13: 475.01 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 10.82; 13: 484.51 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 5.23 |  | 234.18 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27.15; 13: 1197.67 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ФЕРр66-1-5 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9 |  | 5: 100 м; 6: 0.015; 7: 1; 8: 0,015 | [8 empty] | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1157.75; 10: 1.15; 11: 19.97; 12: 44.77; 13: 894.06 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 148.43; 7: 1.15; 8: 2.5604 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1157.75; 11: 19.97; 13: 894.06 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 19.97; 13: 894.06 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 17.77; 13: 795.71 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 8.79; 13: 393.39 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 46.53; 13: 2083.16 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ФЕРр66-1-3 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.01; 7: 1; 8: 0,01 | [8 empty] | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 975.47; 10: 1.15; 11: 11.22; 12: 44.77; 13: 502.32 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 125.06; 7: 1.15; 8: 1.4382 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 975.47; 11: 11.22; 13: 502.32 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 11.22; 13: 502.32 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 9.99; 13: 447.06 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 4.94; 13: 221.02 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 26.15; 13: 1170.4 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-03) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-03)
20 | 20 | ФЕР22-04-002-01 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев: круглых с конической верхней частью в грунтах сухих/ демонтаж |  | 5: 10 м3; 6: 0.488; 7: 1; 8: 0,488 | [8 empty] | Устройство водопроводных кирпичных колодцев: круглых с конической верхней частью в грунтах сухих/ демонтаж
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 679.03; 10: 0.69; 11: 228.64; 12: 44.77; 13: 10236.21 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 279.34; 10: 0.69; 11: 94.06; 12: 13.24; 13: 1245.35 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 38.63; 10: 0.69; 11: 13.01; 12: 44.77; 13: 582.46 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 8032.1; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 75.7; 7: 0.69; 8: 25.4897 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.04; 7: 0.69; 8: 1.0236 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8990.47; 11: 322.7; 13: 11481.56 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 241.65; 13: 10818.67 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 282.73; 13: 12657.84 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 152 |  | 6804.94 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 757.43; 13: 30944.34 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-03) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-03)
21 | 21 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм. Демонтаж крестовины |  | 5: т; 6: 0.116; 7: 1; 8: 0,116 | [8 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм. Демонтаж крестовины
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 266.14; 10: 0.7935; 11: 24.5; 12: 44.77; 13: 1096.87 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 291.12; 10: 0.8625; 11: 29.13; 12: 13.24; 13: 385.68 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.84; 10: 0.8625; 11: 3.09; 12: 44.77; 13: 138.34 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 7096.02; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 31.2; 7: 0.7935; 8: 2.8718 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.29; 7: 0.8625; 8: 0.22911 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7653.28; 11: 53.63; 13: 1482.55 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 27.59; 13: 1235.21 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 32.28; 13: 1445.2 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 17.35 |  | 776.95 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 103.26; 13: 3704.7 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | ФЕРр65-3-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм |  | 5: 100 шт; 6: 0.02; 7: 1; 8: 0,02 | [8 empty] | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 812.91; 10: 1.15; 11: 18.7; 12: 44.77; 13: 837.2 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7.82; 10: 1.15; 11: 0.18; 12: 13.24; 13: 2.38 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.38; 10: 1.15; 11: 0.08; 12: 44.77; 13: 3.58 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 95.3; 7: 1.15; 8: 2.1919 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.25; 7: 1.15; 8: 0.00575 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 820.73; 11: 18.88; 13: 839.58 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 18.78; 13: 840.78 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 87; 8: 87; 11: 16.34; 13: 731.48 | [11 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 8.26; 13: 369.94 | [11 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 43.48; 13: 1941 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | 23 | ФЕРр66-1-5 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9 включая фасонные части |  | 5: 100 м; 6: 0.015; 7: 1; 8: 0,015 | [8 empty] | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9 включая фасонные части
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1157.75; 10: 1.15; 11: 19.97; 12: 44.77; 13: 894.06 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 148.43; 7: 1.15; 8: 2.5604 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1157.75; 11: 19.97; 13: 894.06 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 19.97; 13: 894.06 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 17.77; 13: 795.71 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 8.79; 13: 393.39 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 46.53; 13: 2083.16 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | ФЕРр66-1-3 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.01; 7: 1; 8: 0,01 | [8 empty] | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 975.47; 10: 1.15; 11: 11.22; 12: 44.77; 13: 502.32 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 125.06; 7: 1.15; 8: 1.4382 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 975.47; 11: 11.22; 13: 502.32 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 11.22; 13: 502.32 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 9.99; 13: 447.06 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 4.94; 13: 221.02 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 26.15; 13: 1170.4 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | 25 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг/ демонтаж гильз |  | 5: т; 6: 0.031; 7: 1; 8: 0,031 | [8 empty] | Установка закладных деталей весом: до 20 кг/ демонтаж гильз
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 526.06; 10: 0.69; 11: 11.25; 12: 44.77; 13: 503.66 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.64; 10: 0.69; 11: 0.61; 12: 13.24; 13: 8.08 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.09; 10: 0.69; 11: 0.09; 12: 44.77; 13: 4.03 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 58; 7: 0.69; 8: 1.2406 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.33; 7: 0.69; 8: 0.0070587 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 554.7; 11: 11.86; 13: 511.74 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 11.34; 13: 507.69 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 11.57; 13: 517.84 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 5.59 |  | 250.29 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 29.02; 13: 1279.87 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | 26 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм. Демонтаж отвода |  | 5: т; 6: 0.0038; 7: 1; 8: 0,0038 | [8 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм. Демонтаж отвода
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3467.84; 10: 0.69; 11: 9.09; 12: 44.77; 13: 406.96 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12472.06; 10: 0.69; 11: 32.7; 12: 13.24; 13: 432.95 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1266.81; 10: 0.69; 11: 3.32; 12: 44.77; 13: 148.64 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6348.16; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 312.7; 7: 0.69; 8: 0.8199 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 94.12; 7: 0.69; 8: 0.24678 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 22288.06; 11: 41.79; 13: 839.91 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12.41; 13: 555.6 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 14.52; 13: 650.05 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 7.81 |  | 349.47 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 64.12; 13: 1839.43 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-03) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-03)
27 | 27 | ФЕРр66-3-1 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича |  | 5: м3; 6: 0.3; 7: 1; 8: 0,3 | [8 empty] | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 50.23; 10: 1.15; 11: 17.33; 12: 44.77; 13: 775.86 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 6.44; 7: 1.15; 8: 2.2218 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 50.23; 11: 17.33; 13: 775.86 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 17.33; 13: 775.86 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 15.42; 13: 690.52 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 7.63; 13: 341.38 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 40.38; 13: 1807.76 | [13 empty] | Всего по позиции
28 | 28 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков | [18 empty] | Демонтаж чугунных люков | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 17.86; 10: 1.15; 11: 20.54; 12: 44.77; 13: 919.58 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.27; 7: 1.15; 8: 2.6105 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 17.86; 11: 20.54; 13: 919.58 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 20.54; 13: 919.58 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 18.28; 13: 818.43 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 9.04; 13: 404.62 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 47.86; 13: 2142.63 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [20 empty] | Прочие работы
29 | 29 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 9.62 | 1 | 9,62 | 3,28 |  | 31,55 | 13,24 | 417,72 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 31.55; 13: 417.72 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | 30 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 5.18 | 1 | 5,18 | 162,38 |  | 841,13 | 8,16 | 6 863,62 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 841.13; 13: 6863.62 | [13 empty] | Всего по позиции
Разработка грунта | [20 empty] | Разработка грунта
31 | 31 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.049; 7: 1; 8: 0,049 | [8 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 89.7; 10: 1.3225; 11: 5.81; 12: 44.77; 13: 260.11 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2500; 10: 1.4375; 11: 176.09; 12: 13.24; 13: 2331.43 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 337.5; 10: 1.4375; 11: 23.77; 12: 44.77; 13: 1064.18 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.5; 7: 1.3225; 8: 0.74523 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25; 7: 1.4375; 8: 1.7609 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2589.7; 11: 181.9; 13: 2591.54 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 29.58; 13: 1324.29 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 27.21; 13: 1218.35 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 11.57 |  | 517.8 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 220.68; 13: 4327.69 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | 32 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.015; 7: 1; 8: 0,015 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 28.59; 12: 44.77; 13: 1279.97 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 3.666 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 28.59; 13: 1279.97 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 28.59; 13: 1279.97 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 25.45; 13: 1139.17 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 9.72 |  | 435.19 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 63.76; 13: 2854.33 | [13 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком,обратная засыпка грунтом | [20 empty] | Обсыпка песком,обратная засыпка грунтом
33 | 33 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 87.78; 12: 44.77; 13: 3929.91 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 11.7041 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 87.78; 13: 3929.91 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 87.78; 13: 3929.91 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 78.12; 13: 3497.62 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 29.85 |  | 1336.17 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 195.75; 13: 8763.7 | [13 empty] | Всего по позиции
34 | 34 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  | м3 | 11.03 | 1 | 11,03 | 99,98 | 1,012 | 1 116,01 | 8,16 | 9 106,64 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1116.01; 13: 9106.64 | [13 empty] | Всего по позиции
35 | 35 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 0.9 | 1 | 0,9 | 60,00 | 1,4375 | 77,63 | 13,24 | 1 027,82 | [8 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 77.63; 13: 1027.82 | [13 empty] | Всего по позиции
36 | 36 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.05; 7: 1; 8: 0,05 | [8 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 71.06; 10: 1.3225; 11: 4.7; 12: 44.77; 13: 210.42 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1980; 10: 1.4375; 11: 142.31; 12: 13.24; 13: 1884.18 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.3; 10: 1.4375; 11: 19.21; 12: 44.77; 13: 860.03 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.11; 7: 1.3225; 8: 0.6024 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.8; 7: 1.4375; 8: 1.4231 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2051.06; 11: 147.01; 13: 2094.6 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 23.91; 13: 1070.45 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 22; 13: 984.81 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 9.35 |  | 418.55 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 178.36; 13: 3497.96 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | 37 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.502; 7: 1; 8: 0,502 | [8 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 70.96; 12: 44.77; 13: 3176.88 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 174.33; 12: 13.24; 13: 2308.13 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 19.02; 12: 44.77; 13: 851.53 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 8.3186 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 1.8907 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 245.29; 13: 5485.01 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 89.98; 13: 4028.41 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 82.78; 13: 3706.14 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 35.18 |  | 1575.11 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 363.25; 13: 10766.26 | [13 empty] | Всего по позиции
Разработка грунта | [20 empty] | Разработка грунта
38 | 38 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.09778; 7: 1; 8: 0,09778 | [8 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2550; 10: 1.4375; 11: 358.42; 12: 13.24; 13: 4745.48 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 344.25; 10: 1.4375; 11: 48.39; 12: 44.77; 13: 2166.42 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.5; 7: 1.4375; 8: 3.5842 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2550; 11: 358.42; 13: 4745.48 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 48.39; 13: 2166.42 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 44.52; 13: 1993.11 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 18.92 |  | 847.07 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 421.86; 13: 7585.66 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | 39 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.03; 7: 1; 8: 0,03 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 57.19; 12: 44.77; 13: 2560.4 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 7.3319 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 57.19; 13: 2560.4 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 57.19; 13: 2560.4 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 50.9; 13: 2278.76 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 19.44 |  | 870.54 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 127.53; 13: 5709.7 | [13 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [20 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
40 | 40 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.206; 7: 1; 8: 0,206 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 180.83; 12: 44.77; 13: 8095.76 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 24.1105 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 180.83; 13: 8095.76 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 180.83; 13: 8095.76 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 160.94; 13: 7205.23 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 61.48 |  | 2752.56 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 403.25; 13: 18053.55 | [13 empty] | Всего по позиции
41 | 41 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  | м3 | 22.61 | 1 | 22,61 | 99,98 | 1,012 | 2 287,67 | 8,16 | 18 667,39 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2287.67; 13: 18667.39 | [13 empty] | Всего по позиции
42 | 42 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 1.85 | 1 | 1,85 | 60,00 | 1,4375 | 159,56 | 13,24 | 2 112,57 | [8 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 159.56; 13: 2112.57 | [13 empty] | Всего по позиции
43 | 43 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.107; 7: 1; 8: 0,107 | [8 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2100; 10: 1.4375; 11: 323.01; 12: 13.24; 13: 4276.65 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 283.5; 10: 1.4375; 11: 43.61; 12: 44.77; 13: 1952.42 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 21; 7: 1.4375; 8: 3.2301 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2100; 11: 323.01; 13: 4276.65 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 43.61; 13: 1952.42 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 40.12; 13: 1796.23 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 17.05 |  | 763.4 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 380.18; 13: 6836.28 | [13 empty] | Всего по позиции
44 | 44 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 1.074; 7: 1; 8: 1,074 | [8 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 151.81; 12: 44.77; 13: 6796.53 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 372.97; 12: 13.24; 13: 4938.12 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 40.7; 12: 44.77; 13: 1822.14 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 17.7972 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 4.045 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 524.78; 13: 11734.65 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 192.51; 13: 8618.67 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 177.11; 13: 7929.18 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 75.27 |  | 3369.9 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 777.16; 13: 23033.73 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-04; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-07) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-04; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-07)
45 | 45 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  | 5: 10 м3; 6: 0.246; 7: 1; 8: 0,246 | [8 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 774.36; 10: 1.3225; 11: 251.93; 12: 44.77; 13: 11278.91 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 821.12; 10: 1.4375; 11: 290.37; 12: 13.24; 13: 3844.5 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 124.95; 10: 1.4375; 11: 44.19; 12: 44.77; 13: 1978.39 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6631.87; 11: 1631.44; 12: 8.16; 13: 13312.55 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.6; 7: 1.3225; 8: 28.8247 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 10.34; 7: 1.4375; 8: 3.6565 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8227.35; 11: 2173.74; 13: 28435.96 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 296.12; 13: 13257.3 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 346.46; 13: 15511.04 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 186.26 |  | 8338.84 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2706.46; 13: 52285.84 | [13 empty] | Всего по позиции
46 | 46 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  | м3 | -0.9717 | 1 | -0,9717 | 1 382,90 |  | -1 343,76 | 8,16 | -10 965,08 | [8 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1343.76; 13: -10965.08 | [13 empty] | Всего по позиции
47 | 47 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг (0,59 3) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 908,44 |  | 908,44 | 8,16 | 7 412,87 | [8 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг (0,59 3)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 908.44; 13: 7412.87 | [13 empty] | Всего по позиции
48 | 48 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг (0,59 м3) |  | шт | 2 | 1 | 2 | 901,16 |  | 1 802,32 | 8,16 | 14 706,93 | [8 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг (0,59 м3)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1802.32; 13: 14706.93 | [13 empty] | Всего по позиции
49 | 49 | ФССЦ-05.1.06.09-0013 | Плиты перекрытия 4ПП20-2, бетон B15, объем 0,51 м3, расход арматуры 72,96 кг (0,51 м3) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 073,19 |  | 1 073,19 | 8,16 | 8 757,23 | [8 empty] | Плиты перекрытия 4ПП20-2, бетон B15, объем 0,51 м3, расход арматуры 72,96 кг (0,51 м3)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1073.19; 13: 8757.23 | [13 empty] | Всего по позиции
50 | 50 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7-6, объем 0,1м3 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 234,87 |  | 234,87 | 8,16 | 1 916,54 | [8 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7-6, объем 0,1м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 234.87; 13: 1916.54 | [13 empty] | Всего по позиции
51 | 51 | ФССЦ-05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон B15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ прим. КО7 (0,08 м3) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 121,20 |  | 121,20 | 8,16 | 988,99 | [8 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон B15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ прим. КО7 (0,08 м3)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 121.2; 13: 988.99 | [13 empty] | Всего по позиции
52 | 52 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596,04 |  | 596,04 | 8,16 | 4 863,69 | [8 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 596.04; 13: 4863.69 | [13 empty] | Всего по позиции
53 | 53 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  | т | 0.0292 | 1 | 0,0292 | 10 508,00 |  | 306,83 | 8,16 | 2 503,73 | [8 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 306.83; 13: 2503.73 | [13 empty] | Всего по позиции
54 | 54 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.2327; 7: 1; 8: 0,2327 | [8 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 62.04; 12: 44.77; 13: 2777.53 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 23.96; 12: 13.24; 13: 317.23 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 0.78; 12: 44.77; 13: 34.92 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 14.6; 12: 8.16; 13: 119.14 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 6.5242 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.066901 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 100.6; 13: 3213.9 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 62.82; 13: 2812.45 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 69.1; 13: 3093.7 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 36.84 |  | 1649.5 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 206.54; 13: 7957.1 | [13 empty] | Всего по позиции
55 | 55 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.652 | 1 | -0,652 | 30,00 | 1,4375 | -28,12 | 13,24 | -372,31 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -28.12; 13: -372.31 | [13 empty] | Всего по позиции
56 | 56 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | чел.-ч | -0.652 | 1 | -0,652 | 9,51 |  | -22,03 |  | -986,24 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.3225; 11: -8.2; 12: 44.77; 13: -367.11 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -8.2; 13: -367.11 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -9.02; 13: -403.82 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -4.81 |  | -215.31 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -22.03; 13: -986.24 | [13 empty] | Всего по позиции
57 | 57 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 116.35 | 1 | 116,35 | 10,33 |  | 1 201,90 | 8,16 | 9 807,50 | [8 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1201.9; 13: 9807.5 | [13 empty] | Всего по позиции
58 | 58 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.004 | 1 | 0,004 | 11 885,47 |  | 47,54 | 8,16 | 387,93 | [8 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 47.54; 13: 387.93 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-04; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-07) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-04; №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-07)
59 | 59 | ФЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов |  | 5: м3; 6: 0.24; 7: 1; 8: 0,24 | [8 empty] | Кладка стен приямков и каналов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 49.44; 10: 1.3225; 11: 15.69; 12: 44.77; 13: 702.44 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 31.1; 10: 1.4375; 11: 10.73; 12: 13.24; 13: 142.07 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.86; 10: 1.4375; 11: 1.68; 12: 44.77; 13: 75.21 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 14.89; 11: 3.57; 12: 8.16; 13: 29.13 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.95; 7: 1.3225; 8: 1.8885 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.36; 7: 1.4375; 8: 0.1242 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 95.43; 11: 29.99; 13: 873.64 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 17.37; 13: 777.65 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 19.11; 13: 855.42 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 10.19 |  | 456.09 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 59.29; 13: 2185.15 | [13 empty] | Всего по позиции
60 | 60 | ФССЦ-04.3.01.12-0005 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 |  | м3 | 0.05 | 1 | 0,05 | 529,41 |  | 26,47 | 8,16 | 216,00 | [8 empty] | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 26.47; 13: 216 | [13 empty] | Всего по позиции
61 | 61 | ФССЦ-06.1.01.05-0033 | Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм |  | 1000 шт | 0.096 | 1 | 0,096 | 979,10 |  | 93,99 | 8,16 | 766,96 | [8 empty] | Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 93.99; 13: 766.96 | [13 empty] | Всего по позиции
62 | 62 | ФЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм |  | 5: 100 м3; 6: 0.001; 7: 1; 8: 0,001 | [8 empty] | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 4424.9; 10: 1.3225; 11: 5.85; 12: 44.77; 13: 261.9 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 16336.22; 10: 1.4375; 11: 23.48; 12: 13.24; 13: 310.88 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2301.51; 10: 1.4375; 11: 3.31; 12: 44.77; 13: 148.19 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1354.87; 11: 1.35; 12: 8.16; 13: 11.02 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 493.3; 7: 1.3225; 8: 0.65239 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 175.95; 7: 1.4375; 8: 0.25293 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 22115.99; 11: 30.68; 13: 583.8 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.16; 13: 410.09 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 10.08; 13: 451.1 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 5.68 |  | 254.46 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 46.44; 13: 1289.36 | [13 empty] | Всего по позиции
63 | 63 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 175,57 |  | 175,57 | 8,16 | 1 432,65 | [8 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175.57; 13: 1432.65 | [13 empty] | Всего по позиции
64 | 64 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка | [18 empty] | Установка люка | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 11.32; 10: 1.3225; 11: 14.97; 12: 44.77; 13: 670.21 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3.94; 10: 1.4375; 11: 5.66; 12: 13.24; 13: 74.94 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.7; 10: 1.4375; 11: 1.01; 12: 44.77; 13: 45.22 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.53; 11: 0.53; 12: 8.16; 13: 4.32 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.31; 7: 1.3225; 8: 1.7325 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.06; 7: 1.4375; 8: 0.08625 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 15.79; 11: 21.16; 13: 749.47 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 15.98; 13: 715.43 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 18.7; 13: 837.05 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.05 |  | 450.01 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 49.91; 13: 2036.53 | [13 empty] | Всего по позиции
65 | 65 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596,04 |  | 596,04 | 8,16 | 4 863,69 | [8 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 596.04; 13: 4863.69 | [13 empty] | Всего по позиции
66 | 66 | ФЕРр66-9-1 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными |  | 5: т; 6: 0.0292; 7: 1; 8: 0,0292 | [8 empty] | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 310.37; 10: 1.15; 11: 10.42; 12: 44.77; 13: 466.5 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 170.3; 10: 1.15; 11: 5.72; 12: 13.24; 13: 75.73 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.48; 10: 1.15; 11: 0.65; 12: 44.77; 13: 29.1 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 7598.61; 11: 221.88; 12: 8.16; 13: 1810.54 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 31.8; 7: 1.15; 8: 1.0678 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.86; 7: 1.15; 8: 0.062459 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8079.28; 11: 238.02; 13: 2352.77 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 11.07; 13: 495.6 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 104; 8: 104; 11: 11.51; 13: 515.42 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 60; 8: 60; 11: 6.64; 13: 297.36 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 256.17; 13: 3165.55 | [13 empty] | Всего по позиции
67 | 67 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  | т | 0.0292 | 1 | 0,0292 | 10 508,00 |  | 306,83 | 8,16 | 2 503,73 | [8 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 306.83; 13: 2503.73 | [13 empty] | Всего по позиции
68 | 68 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.0231; 7: 1; 8: 0,0231 | [8 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 6.16; 12: 44.77; 13: 275.78 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 2.38; 12: 13.24; 13: 31.51 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 0.08; 12: 44.77; 13: 3.58 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 1.45; 12: 8.16; 13: 11.83 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 0.64765 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.0066413 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 9.99; 13: 319.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6.24; 13: 279.36 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 6.86; 13: 307.3 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 3.66 |  | 163.84 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 20.51; 13: 790.26 | [13 empty] | Всего по позиции
69 | 69 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.065 | 1 | -0,065 | 30,00 | 1,4375 | -2,80 | 13,24 | -37,07 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2.8; 13: -37.07 | [13 empty] | Всего по позиции
70 | 70 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | чел.-ч | -0.065 | 1 | -0,065 | 9,51 |  | -2,20 |  | -98,62 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.3225; 11: -0.82; 12: 44.77; 13: -36.71 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -0.82; 13: -36.71 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -0.9; 13: -40.38 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -0.48 |  | -21.53 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2.2; 13: -98.62 | [13 empty] | Всего по позиции
71 | 71 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 11.55 | 1 | 11,55 | 10,33 |  | 119,31 | 8,16 | 973,57 | [8 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 119.31; 13: 973.57 | [13 empty] | Всего по позиции
72 | 72 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.00037 | 1 | 0,00037 | 11 885,47 |  | 4,40 | 8,16 | 35,90 | [8 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4.4; 13: 35.9 | [13 empty] | Всего по позиции
Устройство футляра | [20 empty] | Устройство футляра
73 | 73 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.214; 7: 1; 8: 0,214 | [8 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 600.08; 10: 1.3225; 11: 169.83; 12: 44.77; 13: 7603.29 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2246.28; 10: 1.4375; 11: 691.01; 12: 13.24; 13: 9148.97 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 201.25; 10: 1.4375; 11: 61.91; 12: 44.77; 13: 2771.71 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 148.12; 11: 31.7; 12: 8.16; 13: 258.67 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 63.1; 7: 1.3225; 8: 17.8582 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.98; 7: 1.4375; 8: 4.3006 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2994.48; 11: 892.54; 13: 17010.93 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 231.74; 13: 10375 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 271.14; 13: 12138.75 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 145.76 |  | 6525.88 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1309.44; 13: 35675.56 | [13 empty] | Всего по позиции
74 | 74 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  | м | 21.61 | 1 | 21,61 | 772,40 |  | 16 691,56 | 8,16 | 136 203,13 | [8 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16691.56; 13: 136203.13 | [13 empty] | Всего по позиции
75 | 75 | ФЕР22-02-013-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм |  | 5: км; 6: 0.02142; 7: 1; 8: 0,02142 | [8 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1259.84; 10: 1.3225; 11: 35.69; 12: 44.77; 13: 1597.84 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1615.78; 10: 1.4375; 11: 49.75; 12: 13.24; 13: 658.69 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 224.9; 10: 1.4375; 11: 6.92; 12: 44.77; 13: 309.81 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 24486.82; 11: 524.51; 12: 8.16; 13: 4280 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 127; 7: 1.3225; 8: 3.5976 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 17.24; 7: 1.4375; 8: 0.53084 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 27362.44; 11: 609.95; 13: 6536.53 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 42.61; 13: 1907.65 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 49.85; 13: 2231.95 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 26.8 |  | 1199.91 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 686.6; 13: 9968.39 | [13 empty] | Всего по позиции
76 | 76 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  | м2 | 9.4 | 1 | 9,4 | 12,37 |  | 116,28 | 8,16 | 948,84 | [8 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 116.28; 13: 948.84 | [13 empty] | Всего по позиции
77 | 77 | ФЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  | 5: км; 6: 0.0214; 7: 1; 8: 0,0214 | [8 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3561.84; 10: 1.3225; 11: 100.81; 12: 44.77; 13: 4513.26 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28983.66; 10: 1.4375; 11: 891.61; 12: 13.24; 13: 11804.92 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2511.7; 10: 1.4375; 11: 77.27; 12: 44.77; 13: 3459.38 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17289.28; 11: 369.99; 12: 8.16; 13: 3019.12 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 388; 7: 1.3225; 8: 10.981 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 177.45; 7: 1.4375; 8: 5.4588 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 49834.78; 11: 1362.41; 13: 19337.3 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 178.08; 13: 7972.64 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 208.35; 13: 9327.99 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 112.01 |  | 5014.79 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1682.77; 13: 33680.08 | [13 empty] | Всего по позиции
78 | 78 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  | т | 0.347 | 1 | 0,347 | 43 982,40 |  | 15 261,89 | 8,16 | 124 537,02 | [8 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 15261.89; 13: 124537.02 | [13 empty] | Всего по позиции
79 | 79 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  | 5: км; 6: 0.0224; 7: 1; 8: 0,0224 | [8 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3230.44; 10: 1.3225; 11: 95.7; 12: 44.77; 13: 4284.49 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7695.28; 10: 1.4375; 11: 247.79; 12: 13.24; 13: 3280.74 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 939.86; 10: 1.4375; 11: 30.26; 12: 44.77; 13: 1354.74 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 219.33; 11: 4.91; 12: 8.16; 13: 40.07 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 351.9; 7: 1.3225; 8: 10.4247 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 70.19; 7: 1.4375; 8: 2.2601 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11145.05; 11: 348.4; 13: 7605.3 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 125.96; 13: 5639.23 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 147.37; 13: 6597.9 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 79.23 |  | 3547.08 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 575; 13: 17750.28 | [13 empty] | Всего по позиции
80 | 80 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  | м | 22.624 | 1 | 22,624 | 1 019,54 |  | 23 066,07 | 8,16 | 188 219,13 | [8 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 23066.07; 13: 188219.13 | [13 empty] | Всего по позиции
81 | 81 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  | 5: 100 м трубы, уложенной в футляр; 6: 0.2142; 7: 1; 8: 0,2142 | [8 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 854.35; 10: 1.3225; 11: 242.02; 12: 44.77; 13: 10835.24 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 97.64; 10: 1.4375; 11: 30.06; 12: 13.24; 13: 397.99 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.22; 10: 1.4375; 11: 0.38; 12: 44.77; 13: 17.01 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1314.91; 11: 281.65; 12: 8.16; 13: 2298.26 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.81; 7: 1.3225; 8: 25.1581 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.09; 7: 1.4375; 8: 0.027712 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2266.9; 11: 553.73; 13: 13531.49 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 242.4; 13: 10852.25 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 283.61; 13: 12697.13 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 152.47 |  | 6826.07 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 989.81; 13: 33054.69 | [13 empty] | Всего по позиции
82 | 82 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм |  | шт | 10 | 1 | 10 | 10,68 |  | 106,80 | 8,16 | 871,49 | [8 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 106.8; 13: 871.49 | [13 empty] | Всего по позиции
83 | 83 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  | 5: м3; 6: 2.77; 7: 1; 8: 2,77 | [8 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 20.64; 10: 1.15; 11: 65.75; 12: 44.77; 13: 2943.63 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 75.01; 10: 1.15; 11: 238.94; 12: 13.24; 13: 3163.57 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.86; 10: 1.15; 11: 34.59; 12: 44.77; 13: 1548.59 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 507.7; 11: 1406.33; 12: 8.16; 13: 11475.65 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.33; 7: 1.15; 8: 7.4222 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.69; 7: 1.15; 8: 2.198 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 603.35; 11: 1711.02; 13: 17582.85 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 100.34; 13: 4492.22 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 104; 8: 104; 11: 104.35; 13: 4671.91 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 60; 8: 60; 11: 60.2; 13: 2695.33 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1875.57; 13: 24950.09 | [13 empty] | Всего по позиции
84 | 84 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  | м3 | -2.81 | 1 | -2,81 | 463,30 |  | -1 301,87 | 8,16 | -10 623,26 | [8 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1301.87; 13: -10623.26 | [13 empty] | Всего по позиции
85 | 85 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 2.81 | 1 | 2,81 | 519,80 |  | 1 460,64 | 8,16 | 11 918,82 | [8 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1460.64; 13: 11918.82 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-06) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-06)
86 | 86 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  | 5: т; 6: 0.13164; 7: 1; 8: 0,13164 | [8 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 266.14; 10: 1.3225; 11: 46.33; 12: 44.77; 13: 2074.19 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 291.12; 10: 1.4375; 11: 55.09; 12: 13.24; 13: 729.39 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.84; 10: 1.4375; 11: 5.84; 12: 44.77; 13: 261.46 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 7096.02; 11: 934.12; 12: 8.16; 13: 7622.42 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 31.2; 7: 1.3225; 8: 5.4317 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.29; 7: 1.4375; 8: 0.43334 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7653.28; 11: 1035.54; 13: 10426 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 52.17; 13: 2335.65 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 61.04; 13: 2732.71 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 32.81 |  | 1469.12 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1129.39; 13: 14627.83 | [13 empty] | Всего по позиции
87 | 87 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  | т | -0.13164 | 1 | -0,13164 | 6 667,90 |  | -877,76 | 8,16 | -7 162,52 | [8 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -877.76; 13: -7162.52 | [13 empty] | Всего по позиции
88 | 88 | ФССЦ-23.8.05.12-0072 | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 738,32 |  | 2 738,32 | 8,16 | 22 344,69 | [8 empty] | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2738.32; 13: 22344.69 | [13 empty] | Всего по позиции
89 | 89 | ООО "АТК",счет №Т-1625 от 13.05.2024 (п.1) | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 951,70 | 1,04236 | 992,01 | 8,16 | 8 094,80 | [8 empty] | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300
|  |  | Цена=9319/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=9319/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 992.01; 13: 8094.8 | [13 empty] | Всего по позиции
90 | 90 | ФЕР16-05-002-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | [18 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 73.11; 10: 1.3225; 11: 96.69; 12: 44.77; 13: 4328.81 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 24.3; 10: 1.4375; 11: 34.93; 12: 13.24; 13: 462.47 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.83; 10: 1.4375; 11: 5.51; 12: 44.77; 13: 246.68 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 141.19; 11: 141.19; 12: 8.16; 13: 1152.11 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 7.87; 7: 1.3225; 8: 10.4081 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.31; 7: 1.4375; 8: 0.44562 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 238.6; 11: 272.81; 13: 5943.39 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 102.2; 13: 4575.49 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 123.66; 13: 5536.34 | [11 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 62.55 |  | 2800.2 | [11 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 459.02; 13: 14279.93 | [13 empty] | Всего по позиции
91 | 91 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.3) | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4 546,98 | 1,04236 | 4 739,59 | 8,16 | 38 675,05 | [8 empty] | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16
|  |  | Цена=44524/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=44524/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4739.59; 13: 38675.05 | [13 empty] | Всего по позиции
92 | 92 | ФЕР16-05-002-04 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм | [18 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 38.37; 10: 1.3225; 11: 50.74; 12: 44.77; 13: 2271.63 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7.33; 10: 1.4375; 11: 10.54; 12: 13.24; 13: 139.55 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.12; 10: 1.4375; 11: 1.61; 12: 44.77; 13: 72.08 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 84.3; 11: 84.3; 12: 8.16; 13: 687.89 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.23; 7: 1.3225; 8: 5.5942 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.09; 7: 1.4375; 8: 0.12937 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 130; 11: 145.58; 13: 3099.07 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 52.35; 13: 2343.71 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 63.34; 13: 2835.89 | [11 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 32.04 |  | 1434.35 | [11 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 240.96; 13: 7369.31 | [13 empty] | Всего по позиции
93 | 93 | ФССЦ-18.1.02.02-0066 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 150 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3 777,42 |  | 3 777,42 | 8,16 | 30 823,75 | [8 empty] | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 150 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3777.42; 13: 30823.75 | [13 empty] | Всего по позиции
94 | 94 | ФЕР22-03-001-02 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм |  | 5: т; 6: 0.00803; 7: 1; 8: 0,00803 | [8 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 278.93; 10: 1.3225; 11: 2.96; 12: 44.77; 13: 132.52 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 330.9; 10: 1.4375; 11: 3.82; 12: 13.24; 13: 50.58 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 35.02; 10: 1.4375; 11: 0.4; 12: 44.77; 13: 17.91 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 7764.49; 11: 62.35; 12: 8.16; 13: 508.78 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 32.7; 7: 1.3225; 8: 0.34726 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.6; 7: 1.4375; 8: 0.030012 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8374.32; 11: 69.13; 13: 691.88 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3.36; 13: 150.43 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 3.93; 13: 176 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.11 |  | 94.62 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 75.17; 13: 962.5 | [13 empty] | Всего по позиции
95 | 95 | ФССЦ-23.8.05.15-0002 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм |  | т | -0.00803 | 1 | -0,00803 | 7 204,50 |  | -57,85 | 8,16 | -472,06 | [8 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -57.85; 13: -472.06 | [13 empty] | Всего по позиции
96 | 96 | ООО "АТК",счет №Т-1625 от 13.05.2024 (п.2) | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN150 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 404,72 | 1,04236 | 421,86 | 8,16 | 3 442,38 | [8 empty] | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN150
|  |  | Цена=3963/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=3963/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 421.86; 13: 3442.38 | [13 empty] | Всего по позиции
97 | 97 | ФССЦ-23.8.03.11-0658 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 75,00 |  | 75,00 | 8,16 | 612,00 | [8 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 75; 13: 612 | [13 empty] | Всего по позиции
98 | 98 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 1.3225; 11: 4.97; 12: 44.77; 13: 222.51 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 1.4375; 11: 32.49; 12: 13.24; 13: 430.17 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 1.4375; 11: 4.38; 12: 44.77; 13: 196.09 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 1.3225; 8: 0.54751 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 1.4375; 8: 0.32488 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 37.46; 13: 652.68 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.35; 13: 418.6 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 10.94; 13: 489.76 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.88 |  | 263.3 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.28; 13: 1405.74 | [13 empty] | Всего по позиции
99 | 99 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 885,11 | 1,04236 | 922,60 | 8,16 | 7 528,42 | [8 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  |  | Цена=8667/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 922.6; 13: 7528.42 | [13 empty] | Всего по позиции
100 | 100 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 503,47 | 1,04236 | 524,80 | 8,16 | 4 282,37 | [8 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  |  | Цена=4930/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 524.8; 13: 4282.37 | [13 empty] | Всего по позиции
101 | 101 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.3; 7: 1; 8: 0,3 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 1.3225; 11: 14.9; 12: 44.77; 13: 667.07 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 1.4375; 11: 97.48; 12: 13.24; 13: 1290.64 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 1.4375; 11: 13.15; 12: 44.77; 13: 588.73 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 1.3225; 8: 1.6425 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 1.4375; 8: 0.97462 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 112.38; 13: 1957.71 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 28.05; 13: 1255.8 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 32.82; 13: 1469.29 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 17.64 |  | 789.9 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 162.84; 13: 4216.9 | [13 empty] | Всего по позиции
102 | 102 | ФССЦ-24.3.05.01-0043 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 121,86 |  | 121,86 | 8,16 | 994,38 | [8 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 121.86; 13: 994.38 | [13 empty] | Всего по позиции
103 | 103 | ФССЦ-23.8.03.11-0658 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 75,00 |  | 75,00 | 8,16 | 612,00 | [8 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 75; 13: 612 | [13 empty] | Всего по позиции
104 | 104 | ФССЦ-24.3.05.07-0515 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 388,44 |  | 776,88 | 8,16 | 6 339,34 | [8 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 776.88; 13: 6339.34 | [13 empty] | Всего по позиции
105 | 105 | ФЕР29-01-253-02 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм /применит. |  | 5: 10 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [8 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм /применит.
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 79.54; 10: 1.15; 11: 9.15; 12: 44.77; 13: 409.65 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 0.37; 10: 1.15; 11: 0.04; 12: 13.24; 13: 0.53 | [10 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 0.66; 11: 0.07; 12: 8.16; 13: 0.57 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 8.77; 7: 1.15; 8: 1.0086 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 80.57; 11: 9.26; 13: 410.75 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.15; 13: 409.65 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | 5: %; 6: 146; 8: 146; 11: 13.36; 13: 598.09 | [11 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 5.83 |  | 261.15 | [11 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 28.45; 13: 1269.99 | [13 empty] | Всего по позиции
106 | 106 | ФССЦ-24.3.05.07-0014 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 134,23 |  | 134,23 | 8,16 | 1 095,32 | [8 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 134.23; 13: 1095.32 | [13 empty] | Всего по позиции
107 | 107 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит. |  | 5: 10 шт; 6: 0.2; 7: 1; 8: 0,2 | [8 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит.
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 84.35; 10: 1.15; 11: 19.4; 12: 44.77; 13: 868.54 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 0.37; 10: 1.15; 11: 0.09; 12: 13.24; 13: 1.19 | [10 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 1.37; 11: 0.27; 12: 8.16; 13: 2.2 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.3; 7: 1.15; 8: 2.139 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 86.09; 11: 19.76; 13: 871.93 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 19.4; 13: 868.54 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | 5: %; 6: 146; 8: 146; 11: 28.32; 13: 1268.07 | [11 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 12.37 |  | 553.69 | [11 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 60.45; 13: 2693.69 | [13 empty] | Всего по позиции
108 | 108 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 352,46 |  | 704,92 | 8,16 | 5 752,15 | [8 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 704.92; 13: 5752.15 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-06) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-06)
109 | 109 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  | 5: т; 6: 0.1068; 7: 1; 8: 0,1068 | [8 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 266.14; 10: 1.3225; 11: 37.59; 12: 44.77; 13: 1682.9 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 291.12; 10: 1.4375; 11: 44.69; 12: 13.24; 13: 591.7 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.84; 10: 1.4375; 11: 4.73; 12: 44.77; 13: 211.76 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 7096.02; 11: 757.85; 12: 8.16; 13: 6184.06 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 31.2; 7: 1.3225; 8: 4.4068 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.29; 7: 1.4375; 8: 0.35157 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7653.28; 11: 840.13; 13: 8458.66 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 42.32; 13: 1894.66 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 49.51; 13: 2216.75 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 26.62 |  | 1191.74 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 916.26; 13: 11867.15 | [13 empty] | Всего по позиции
110 | 110 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  | т | -0.1068 | 1 | -0,1068 | 6 667,90 |  | -712,13 | 8,16 | -5 810,98 | [8 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -712.13; 13: -5810.98 | [13 empty] | Всего по позиции
111 | 111 | ФССЦ-23.8.05.12-0071 | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 604,94 |  | 2 604,94 | 8,16 | 21 256,31 | [8 empty] | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2604.94; 13: 21256.31 | [13 empty] | Всего по позиции
112 | 112 | ФССЦ-01.1.02.08-0016 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 300 мм |  | 1000 шт | 0.002 | 1 | 0,002 | 17 532,00 |  | 35,06 | 8,16 | 286,09 | [8 empty] | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 300 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 35.06; 13: 286.09 | [13 empty] | Всего по позиции
113 | 113 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.2; 7: 1; 8: 0,2 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 1.3225; 11: 9.93; 12: 44.77; 13: 444.57 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 1.4375; 11: 64.98; 12: 13.24; 13: 860.34 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 1.4375; 11: 8.77; 12: 44.77; 13: 392.63 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 1.3225; 8: 1.095 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 1.4375; 8: 0.64975 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 74.91; 13: 1304.91 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 18.7; 13: 837.2 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 21.88; 13: 979.52 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 11.76 |  | 526.6 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 108.55; 13: 2811.03 | [13 empty] | Всего по позиции
114 | 114 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  | шт | 2 | 1 | 2 | 885,11 | 1,04236 | 1 845,21 | 8,16 | 15 056,91 | [8 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  |  | Цена=8667/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1845.21; 13: 15056.91 | [13 empty] | Всего по позиции
115 | 115 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  | шт | 2 | 1 | 2 | 503,47 | 1,04236 | 1 049,59 | 8,16 | 8 564,65 | [8 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  |  | Цена=4930/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1049.59; 13: 8564.65 | [13 empty] | Всего по позиции
116 | 116 | ФЕР16-05-002-04 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм | [18 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 38.37; 10: 1.3225; 11: 50.74; 12: 44.77; 13: 2271.63 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7.33; 10: 1.4375; 11: 10.54; 12: 13.24; 13: 139.55 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.12; 10: 1.4375; 11: 1.61; 12: 44.77; 13: 72.08 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 84.3; 11: 84.3; 12: 8.16; 13: 687.89 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.23; 7: 1.3225; 8: 5.5942 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.09; 7: 1.4375; 8: 0.12937 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 130; 11: 145.58; 13: 3099.07 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 52.35; 13: 2343.71 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 63.34; 13: 2835.89 | [11 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 32.04 |  | 1434.35 | [11 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 240.96; 13: 7369.31 | [13 empty] | Всего по позиции
117 | 117 | ФССЦ-18.1.02.02-0064 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 100 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 210,16 |  | 2 210,16 | 8,16 | 18 034,91 | [8 empty] | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2210.16; 13: 18034.91 | [13 empty] | Всего по позиции
118 | 118 | ФССЦ-24.3.05.01-0011 | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 107,99 |  | 107,99 | 8,16 | 881,20 | [8 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 107.99; 13: 881.2 | [13 empty] | Всего по позиции
119 | 119 | ФССЦ-23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 45,00 |  | 45,00 | 8,16 | 367,20 | [8 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45; 13: 367.2 | [13 empty] | Всего по позиции
120 | 120 | ФЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.015; 7: 1; 8: 0,015 | [8 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1055.61; 10: 1.3225; 11: 20.94; 12: 44.77; 13: 937.48 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1280.35; 10: 1.4375; 11: 27.61; 12: 13.24; 13: 365.56 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 174.06; 10: 1.4375; 11: 3.75; 12: 44.77; 13: 167.89 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 56; 11: 0.84; 12: 8.16; 13: 6.85 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 111; 7: 1.3225; 8: 2.202 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 12.96; 7: 1.4375; 8: 0.27945 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2391.96; 11: 49.39; 13: 1309.89 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.69; 13: 1105.37 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 29.87; 13: 1337.5 | [11 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 15.11 |  | 676.49 | [11 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 94.37; 13: 3323.88 | [13 empty] | Всего по позиции
121 | 121 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  | м | 1.5 | 1 | 1,5 | 124,92 |  | 187,38 | 8,16 | 1 529,02 | [8 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 187.38; 13: 1529.02 | [13 empty] | Всего по позиции
122 | 122 | ФССЦ-24.3.05.08-0226 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 100 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 587,40 |  | 587,40 | 8,16 | 4 793,18 | [8 empty] | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 587.4; 13: 4793.18 | [13 empty] | Всего по позиции
123 | 123 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм |  | 5: 10 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [8 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 84.35; 10: 1.15; 11: 9.7; 12: 44.77; 13: 434.27 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 0.37; 10: 1.15; 11: 0.04; 12: 13.24; 13: 0.53 | [10 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 1.37; 11: 0.14; 12: 8.16; 13: 1.14 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.3; 7: 1.15; 8: 1.0695 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 86.09; 11: 9.88; 13: 435.94 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.7; 13: 434.27 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | 5: %; 6: 146; 8: 146; 11: 14.16; 13: 634.03 | [11 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 6.18 |  | 276.85 | [11 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 30.22; 13: 1346.82 | [13 empty] | Всего по позиции
124 | 124 | ФССЦ-23.5.02.02-0084 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм |  | м | 0.3 | 1 | 0,3 | 216,65 |  | 65,00 | 8,16 | 530,40 | [8 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 65; 13: 530.4 | [13 empty] | Всего по позиции
125 | 125 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит. |  | 5: 10 шт; 6: 0.2; 7: 1; 8: 0,2 | [8 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит.
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 84.35; 10: 1.15; 11: 19.4; 12: 44.77; 13: 868.54 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 0.37; 10: 1.15; 11: 0.09; 12: 13.24; 13: 1.19 | [10 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 1.37; 11: 0.27; 12: 8.16; 13: 2.2 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.3; 7: 1.15; 8: 2.139 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 86.09; 11: 19.76; 13: 871.93 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 19.4; 13: 868.54 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | 5: %; 6: 146; 8: 146; 11: 28.32; 13: 1268.07 | [11 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 12.37 |  | 553.69 | [11 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 60.45; 13: 2693.69 | [13 empty] | Всего по позиции
126 | 126 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 352,46 |  | 704,92 | 8,16 | 5 752,15 | [8 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 704.92; 13: 5752.15 | [13 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4 |  | 11: 118824.74 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4
Раздел 2. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1 | [19 empty] | Раздел 2. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1
(АОСР №131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-01) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-01)
127 | 127 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  | 5: 100 м; 6: 0.42; 7: 1; 8: 0,42 | [8 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 589.77; 10: 1.15; 11: 284.86; 12: 44.77; 13: 12753.18 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 889.15; 10: 1.15; 11: 429.46; 12: 13.24; 13: 5686.05 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 94.56; 10: 1.15; 11: 45.67; 12: 44.77; 13: 2044.65 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 68.26; 7: 1.15; 8: 32.9696 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 9.4; 7: 1.15; 8: 4.5402 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1478.92; 11: 714.32; 13: 18439.23 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 330.53; 13: 14797.83 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 337.14; 13: 15093.79 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 178.49; 13: 7990.83 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1229.95; 13: 41523.85 | [13 empty] | Всего по позиции
128 | 128 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  | 5: 100 м; 6: 0.5006; 7: 1; 8: 0,5006 | [8 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 178.84; 10: 1.15; 11: 102.96; 12: 44.77; 13: 4609.52 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1228.57; 10: 1.15; 11: 707.28; 12: 13.24; 13: 9364.39 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.94; 10: 1.15; 11: 29.9; 12: 44.77; 13: 1338.62 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 418.42; 11: 209.46; 12: 8.16; 13: 1709.19 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.89; 7: 1.15; 8: 12.6019 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.52; 7: 1.15; 8: 2.6021 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1825.83; 11: 1019.7; 13: 15683.1 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 132.86; 13: 5948.14 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 195.3; 13: 8743.77 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 151.33 |  | 6774.93 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1366.33; 13: 31201.8 | [13 empty] | Всего по позиции
129 | 129 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.35 | 1 | -0,35 | 30,00 | 1,4375 | -15,09 | 13,24 | -199,79 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -15.09; 13: -199.79 | [13 empty] | Всего по позиции
130 | 130 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  | т | -0.01 | 1 | -0,01 | 1 690,00 |  | -16,90 | 8,16 | -137,90 | [8 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -16.9; 13: -137.9 | [13 empty] | Всего по позиции
131 | 131 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  | чел.-ч | -0.36 | 1 | -0,36 | 8,17 |  | -14,04 |  | -628,55 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 8.17; 10: 1.3225; 11: -3.89; 12: 44.77; 13: -174.16 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -3.89; 13: -174.16 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -5.72; 13: -256.02 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -4.43 |  | -198.37 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -14.04; 13: -628.55 | [13 empty] | Всего по позиции
132 | 132 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  | т | -0.035042 | 1 | -0,035042 | 1 500,00 |  | -52,56 | 8,16 | -428,89 | [8 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -52.56; 13: -428.89 | [13 empty] | Всего по позиции
133 | 133 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  | 10 м | -5.006 | 1 | -5,006 | 16,80 |  | -84,10 | 8,16 | -686,26 | [8 empty] | Шнур полиуретановый
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -84.1; 13: -686.26 | [13 empty] | Всего по позиции
134 | 134 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  | м3 | -1.0012 | 1 | -1,0012 | 59,99 |  | -60,06 | 8,16 | -490,09 | [8 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -60.06; 13: -490.09 | [13 empty] | Всего по позиции
135 | 135 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 0.322; 7: 1; 8: 0,322 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 553.28; 12: 44.77; 13: 24770.35 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 1589.6; 12: 13.24; 13: 21046.3 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 171.96; 12: 44.77; 13: 7698.65 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 66.5799 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 16.8968 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 2142.88; 13: 45816.65 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 725.24; 13: 32469 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 1066.1; 13: 47729.43 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 826.05 |  | 36982.19 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4035.03; 13: 130528.27 | [13 empty] | Всего по позиции
136 | 136 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3; 6: 0.478; 7: 1; 8: 0,478 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.15; 11: 56.69; 12: 44.77; 13: 2538.01 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.15; 11: 224.09; 12: 13.24; 13: 2966.95 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.15; 11: 27.65; 12: 44.77; 13: 1237.89 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.15; 8: 7.267 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.15; 8: 2.0834 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 280.78; 13: 5504.96 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 84.34; 13: 3775.9 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 123.98; 13: 5550.57 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 96.06 |  | 4300.75 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 500.82; 13: 15356.28 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-01) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-01)
137 | 137 | ФЕРр65-2-3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм/ прим. 300 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.4126; 7: 1; 8: 0,4126 | [8 empty] | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм/ прим. 300 мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 943.29; 10: 1.15; 11: 447.58; 12: 44.77; 13: 20038.16 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 15; 10: 1.15; 11: 7.12; 12: 13.24; 13: 94.27 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 6.48; 10: 1.15; 11: 3.07; 12: 44.77; 13: 137.44 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 111.5; 7: 1.15; 8: 52.9056 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.48; 7: 1.15; 8: 0.22776 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 958.29; 11: 454.7; 13: 20132.43 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 450.65; 13: 20175.6 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 87; 8: 87; 11: 392.07; 13: 17552.77 | [11 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 198.29; 13: 8877.26 | [11 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1045.06; 13: 46562.46 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [20 empty] | Прочие работы
138 | 138 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 128.98 | 1 | 128,98 | 3,28 |  | 423,05 | 13,24 | 5 601,18 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 423.05; 13: 5601.18 | [13 empty] | Всего по позиции
139 | 139 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 81.62 | 1 | 81,62 | 162,38 |  | 13 253,46 | 8,16 | 108 148,23 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13253.46; 13: 108148.23 | [13 empty] | Всего по позиции
Разработка грунта | [20 empty] | Разработка грунта
140 | 140 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.24595; 7: 1; 8: 0,24595 | [8 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2550; 10: 1.4375; 11: 901.56; 12: 13.24; 13: 11936.65 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 344.25; 10: 1.4375; 11: 121.71; 12: 44.77; 13: 5448.96 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.5; 7: 1.4375; 8: 9.0156 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2550; 11: 901.56; 13: 11936.65 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 121.71; 13: 5448.96 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 111.97; 13: 5013.04 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 47.59 |  | 2130.54 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1061.12; 13: 19080.23 | [13 empty] | Всего по позиции
141 | 141 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.076; 7: 1; 8: 0,076 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 144.88; 12: 44.77; 13: 6486.28 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 18.5742 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 144.88; 13: 6486.28 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 144.88; 13: 6486.28 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 128.94; 13: 5772.79 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 49.26 |  | 2205.34 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 323.08; 13: 14464.41 | [13 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [20 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
142 | 142 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.406; 7: 1; 8: 0,406 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 356.39; 12: 44.77; 13: 15955.58 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 47.5187 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 356.39; 13: 15955.58 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 356.39; 13: 15955.58 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 317.19; 13: 14200.47 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 121.17 |  | 5424.9 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 794.75; 13: 35580.95 | [13 empty] | Всего по позиции
143 | 143 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  | м3 | 44.62 | 1 | 44,62 | 99,98 | 1,012 | 4 514,64 | 8,16 | 36 839,46 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4514.64; 13: 36839.46 | [13 empty] | Всего по позиции
144 | 144 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 3.65 | 1 | 3,65 | 60,00 | 1,4375 | 314,81 | 13,24 | 4 168,08 | [8 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 314.81; 13: 4168.08 | [13 empty] | Всего по позиции
145 | 145 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.239; 7: 1; 8: 0,239 | [8 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2100; 10: 1.4375; 11: 721.48; 12: 13.24; 13: 9552.4 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 283.5; 10: 1.4375; 11: 97.4; 12: 44.77; 13: 4360.6 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 21; 7: 1.4375; 8: 7.2148 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2100; 11: 721.48; 13: 9552.4 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 97.4; 13: 4360.6 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 89.61; 13: 4011.75 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 38.08 |  | 1704.99 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 849.17; 13: 15269.14 | [13 empty] | Всего по позиции
146 | 146 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 2.387; 7: 1; 8: 2,387 | [8 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 337.4; 12: 44.77; 13: 15105.4 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 828.94; 12: 13.24; 13: 10975.17 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 90.45; 12: 44.77; 13: 4049.45 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 39.5548 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 8.99 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 1166.34; 13: 26080.57 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 427.85; 13: 19154.85 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 393.62; 13: 17622.46 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 167.29 |  | 7489.55 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1727.25; 13: 51192.58 | [13 empty] | Всего по позиции
Устройство футляра | [20 empty] | Устройство футляра
147 | 147 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.381; 7: 1; 8: 0,381 | [8 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 600.08; 10: 1.3225; 11: 302.36; 12: 44.77; 13: 13536.66 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2246.28; 10: 1.4375; 11: 1230.26; 12: 13.24; 13: 16288.64 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 201.25; 10: 1.4375; 11: 110.22; 12: 44.77; 13: 4934.55 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 148.12; 11: 56.43; 12: 8.16; 13: 460.47 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 63.1; 7: 1.3225; 8: 31.7944 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.98; 7: 1.4375; 8: 7.6567 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2994.48; 11: 1589.05; 13: 30285.77 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 412.58; 13: 18471.21 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 482.72; 13: 21611.32 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 259.51 |  | 11618.39 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2331.28; 13: 63515.48 | [13 empty] | Всего по позиции
148 | 148 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  | м | 38.48 | 1 | 38,48 | 772,40 |  | 29 721,95 | 8,16 | 242 531,11 | [8 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 29721.95; 13: 242531.11 | [13 empty] | Всего по позиции
149 | 149 | ФЕР22-02-013-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм |  | 5: км; 6: 0.03814; 7: 1; 8: 0,03814 | [8 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1259.84; 10: 1.3225; 11: 63.55; 12: 44.77; 13: 2845.13 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1615.78; 10: 1.4375; 11: 88.59; 12: 13.24; 13: 1172.93 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 224.9; 10: 1.4375; 11: 12.33; 12: 44.77; 13: 552.01 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 24486.82; 11: 933.93; 12: 8.16; 13: 7620.87 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 127; 7: 1.3225; 8: 6.4059 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 17.24; 7: 1.4375; 8: 0.9452 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 27362.44; 11: 1086.07; 13: 11638.93 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 75.88; 13: 3397.14 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 88.78; 13: 3974.65 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 47.73 |  | 2136.8 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1222.58; 13: 17750.38 | [13 empty] | Всего по позиции
150 | 150 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  | м2 | 16.74 | 1 | 16,74 | 12,37 |  | 207,07 | 8,16 | 1 689,69 | [8 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 207.07; 13: 1689.69 | [13 empty] | Всего по позиции
151 | 151 | ФЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  | 5: км; 6: 0.0381; 7: 1; 8: 0,0381 | [8 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3561.84; 10: 1.3225; 11: 179.47; 12: 44.77; 13: 8034.87 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28983.66; 10: 1.4375; 11: 1587.4; 12: 13.24; 13: 21017.18 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2511.7; 10: 1.4375; 11: 137.56; 12: 44.77; 13: 6158.56 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17289.28; 11: 658.72; 12: 8.16; 13: 5375.16 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 388; 7: 1.3225; 8: 19.5503 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 177.45; 7: 1.4375; 8: 9.7187 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 49834.78; 11: 2425.59; 13: 34427.21 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 317.03; 13: 14193.43 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 370.93; 13: 16606.31 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 199.41 |  | 8927.67 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2995.93; 13: 59961.19 | [13 empty] | Всего по позиции
152 | 152 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  | т | 0.617 | 1 | 0,617 | 43 982,40 |  | 27 137,14 | 8,16 | 221 439,06 | [8 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27137.14; 13: 221439.06 | [13 empty] | Всего по позиции
153 | 153 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  | 5: км; 6: 0.0382; 7: 1; 8: 0,0382 | [8 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3230.44; 10: 1.3225; 11: 163.2; 12: 44.77; 13: 7306.46 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7695.28; 10: 1.4375; 11: 422.57; 12: 13.24; 13: 5594.83 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 939.86; 10: 1.4375; 11: 51.61; 12: 44.77; 13: 2310.58 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 219.33; 11: 8.38; 12: 8.16; 13: 68.38 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 351.9; 7: 1.3225; 8: 17.7778 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 70.19; 7: 1.4375; 8: 3.8543 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11145.05; 11: 594.15; 13: 12969.67 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 214.81; 13: 9617.04 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 251.33; 13: 11251.94 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 135.12 |  | 6049.12 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 980.6; 13: 30270.73 | [13 empty] | Всего по позиции
154 | 154 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  | м | 38.58 | 1 | 38,58 | 1 019,54 |  | 39 333,85 | 8,16 | 320 964,22 | [8 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 39333.85; 13: 320964.22 | [13 empty] | Всего по позиции
155 | 155 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  | 5: 100 м трубы, уложенной в футляр; 6: 0.3814; 7: 1; 8: 0,3814 | [8 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 854.35; 10: 1.3225; 11: 430.94; 12: 44.77; 13: 19293.18 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 97.64; 10: 1.4375; 11: 53.53; 12: 13.24; 13: 708.74 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.22; 10: 1.4375; 11: 0.67; 12: 44.77; 13: 30 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1314.91; 11: 501.51; 12: 8.16; 13: 4092.32 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.81; 7: 1.3225; 8: 44.7959 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.09; 7: 1.4375; 8: 0.049344 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2266.9; 11: 985.98; 13: 24094.24 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 431.61; 13: 19323.18 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 504.98; 13: 22608.12 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 271.48 |  | 12154.28 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1762.44; 13: 58856.64 | [13 empty] | Всего по позиции
156 | 156 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм |  | шт | 19 | 1 | 19 | 10,68 |  | 202,92 | 8,16 | 1 655,83 | [8 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 202.92; 13: 1655.83 | [13 empty] | Всего по позиции
157 | 157 | ФЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  | 5: шт; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [8 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 5.35; 10: 1.15; 11: 12.31; 12: 44.77; 13: 551.12 | [10 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 0.94; 11: 1.88; 12: 8.16; 13: 15.34 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.59; 7: 1.15; 8: 1.357 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6.29; 11: 14.19; 13: 566.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12.31; 13: 551.12 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 11.94; 13: 534.59 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 51; 8: 51; 11: 6.28; 13: 281.07 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 32.41; 13: 1382.12 | [13 empty] | Всего по позиции
158 | 158 | ФССЦ-24.3.05.06-0004 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 399,70 |  | 799,40 | 8,16 | 6 523,10 | [8 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 799.4; 13: 6523.1 | [13 empty] | Всего по позиции
159 | 159 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  | 5: м3; 6: 4.94; 7: 1; 8: 4,94 | [8 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 20.64; 10: 1.15; 11: 117.26; 12: 44.77; 13: 5249.73 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 75.01; 10: 1.15; 11: 426.13; 12: 13.24; 13: 5641.96 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.86; 10: 1.15; 11: 61.7; 12: 44.77; 13: 2762.31 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 507.7; 11: 2508.04; 12: 8.16; 13: 20465.61 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.33; 7: 1.15; 8: 13.2367 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.69; 7: 1.15; 8: 3.9199 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 603.35; 11: 3051.43; 13: 31357.3 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 178.96; 13: 8012.04 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 104; 8: 104; 11: 186.12; 13: 8332.52 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 60; 8: 60; 11: 107.38; 13: 4807.22 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3344.93; 13: 44497.04 | [13 empty] | Всего по позиции
160 | 160 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  | м3 | -5.01 | 1 | -5,01 | 463,30 |  | -2 321,13 | 8,16 | -18 940,42 | [8 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2321.13; 13: -18940.42 | [13 empty] | Всего по позиции
161 | 161 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 5.01 | 1 | 5,01 | 519,80 |  | 2 604,20 | 8,16 | 21 250,27 | [8 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2604.2; 13: 21250.27 | [13 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1 |  | 11: 141551.34 | [15 empty] | Итого по разделу 2 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1
Раздел 3. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1 до Уг.2 | [19 empty] | Раздел 3. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1 до Уг.2
(АОСР №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-01) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-01)
162 | 162 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  | 5: 100 м; 6: 0.05; 7: 1; 8: 0,05 | [8 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 589.77; 10: 1.15; 11: 33.91; 12: 44.77; 13: 1518.15 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 889.15; 10: 1.15; 11: 51.13; 12: 13.24; 13: 676.96 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 94.56; 10: 1.15; 11: 5.44; 12: 44.77; 13: 243.55 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 68.26; 7: 1.15; 8: 3.9249 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 9.4; 7: 1.15; 8: 0.5405 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1478.92; 11: 85.04; 13: 2195.11 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 39.35; 13: 1761.7 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 40.14; 13: 1796.93 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 21.25; 13: 951.32 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 146.43; 13: 4943.36 | [13 empty] | Всего по позиции
163 | 163 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  | 5: 100 м; 6: 0.1515; 7: 1; 8: 0,1515 | [8 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 178.84; 10: 1.15; 11: 31.16; 12: 44.77; 13: 1395.03 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1228.57; 10: 1.15; 11: 214.05; 12: 13.24; 13: 2834.02 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.94; 10: 1.15; 11: 9.05; 12: 44.77; 13: 405.17 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 418.42; 11: 63.39; 12: 8.16; 13: 517.26 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.89; 7: 1.15; 8: 3.8138 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.52; 7: 1.15; 8: 0.7875 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1825.83; 11: 308.6; 13: 4746.31 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 40.21; 13: 1800.2 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 59.11; 13: 2646.29 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 45.8 |  | 2050.43 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 413.51; 13: 9443.03 | [13 empty] | Всего по позиции
164 | 164 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  | маш.-ч | -0.57 | 1 | -0,57 | 175,25 |  | -168,39 |  | -3 010,92 | [8 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 175.25; 10: 1.4375; 11: -143.6; 12: 13.24; 13: -1901.26 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.6; 10: 1.4375; 11: -9.5; 12: 44.77; 13: -425.32 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ФОТ |  | 11: -9.5; 13: -425.32 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -13.97; 13: -625.22 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -10.82 |  | -484.44 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -168.39; 13: -3010.92 | [13 empty] | Всего по позиции
165 | 165 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.1 | 1 | -0,1 | 30,00 | 1,4375 | -4,31 | 13,24 | -57,06 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4.31; 13: -57.06 | [13 empty] | Всего по позиции
166 | 166 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  | чел.-ч | -0.67 | 1 | -0,67 | 8,17 |  | -26,13 |  | -1 169,78 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 8.17; 10: 1.3225; 11: -7.24; 12: 44.77; 13: -324.13 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -7.24; 13: -324.13 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -10.64; 13: -476.47 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -8.25 |  | -369.18 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -26.13; 13: -1169.78 | [13 empty] | Всего по позиции
167 | 167 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  | т | -0.001515 | 1 | -0,001515 | 1 690,00 |  | -2,56 | 8,16 | -20,89 | [8 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2.56; 13: -20.89 | [13 empty] | Всего по позиции
168 | 168 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  | т | -0.010605 | 1 | -0,010605 | 1 500,00 |  | -15,91 | 8,16 | -129,83 | [8 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -15.91; 13: -129.83 | [13 empty] | Всего по позиции
169 | 169 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  | 10 м | -1.515 | 1 | -1,515 | 16,80 |  | -25,45 | 8,16 | -207,67 | [8 empty] | Шнур полиуретановый
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -25.45; 13: -207.67 | [13 empty] | Всего по позиции
170 | 170 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  | м3 | -0.303 | 1 | -0,303 | 59,99 |  | -18,18 | 8,16 | -148,35 | [8 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -18.18; 13: -148.35 | [13 empty] | Всего по позиции
171 | 171 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 0.045; 7: 1; 8: 0,045 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 77.32; 12: 44.77; 13: 3461.62 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 222.15; 12: 13.24; 13: 2941.27 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 24.03; 12: 44.77; 13: 1075.82 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 9.3047 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 2.3614 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 299.47; 13: 6402.89 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 101.35; 13: 4537.44 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 148.98; 13: 6670.04 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 115.44 |  | 5168.14 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 563.89; 13: 18241.07 | [13 empty] | Всего по позиции
172 | 172 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3; 6: 0.068; 7: 1; 8: 0,068 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.15; 11: 8.06; 12: 44.77; 13: 360.85 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.15; 11: 31.88; 12: 13.24; 13: 422.09 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.15; 11: 3.93; 12: 44.77; 13: 175.95 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.15; 8: 1.0338 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.15; 8: 0.29638 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 39.94; 13: 782.94 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 11.99; 13: 536.8 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 17.63; 13: 789.1 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 13.66 |  | 611.42 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 71.23; 13: 2183.46 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [20 empty] | Прочие работы
173 | 173 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 18.23 | 1 | 18,23 | 3,28 |  | 59,79 | 13,24 | 791,62 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 59.79; 13: 791.62 | [13 empty] | Всего по позиции
174 | 174 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 11.57 | 1 | 11,57 | 162,38 |  | 1 878,74 | 8,16 | 15 330,52 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1878.74; 13: 15330.52 | [13 empty] | Всего по позиции
Разработка грунта | [20 empty] | Разработка грунта
175 | 175 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.04; 7: 1; 8: 0,04 | [8 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2550; 10: 1.4375; 11: 146.63; 12: 13.24; 13: 1941.38 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 344.25; 10: 1.4375; 11: 19.79; 12: 44.77; 13: 886 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.5; 7: 1.4375; 8: 1.4663 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2550; 11: 146.63; 13: 1941.38 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 19.79; 13: 886 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 18.21; 13: 815.12 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 7.74 |  | 346.43 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 172.58; 13: 3102.93 | [13 empty] | Всего по позиции
176 | 176 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.011; 7: 1; 8: 0,011 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 20.97; 12: 44.77; 13: 938.83 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 2.6884 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 20.97; 13: 938.83 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 20.97; 13: 938.83 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 18.66; 13: 835.56 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 7.13 |  | 319.2 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 46.76; 13: 2093.59 | [13 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [20 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
177 | 177 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.268; 7: 1; 8: 0,268 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 235.25; 12: 44.77; 13: 10532.14 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 31.3671 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 235.25; 13: 10532.14 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 235.25; 13: 10532.14 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 209.37; 13: 9373.6 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 79.99 |  | 3580.93 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 524.61; 13: 23486.67 | [13 empty] | Всего по позиции
178 | 178 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  | м3 | 29.48 | 1 | 29,48 | 99,98 | 1,012 | 2 982,78 | 8,16 | 24 339,48 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2982.78; 13: 24339.48 | [13 empty] | Всего по позиции
179 | 179 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 2.41 | 1 | 2,41 | 60,00 | 1,4375 | 207,86 | 13,24 | 2 752,07 | [8 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 207.86; 13: 2752.07 | [13 empty] | Всего по позиции
180 | 180 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.049; 7: 1; 8: 0,049 | [8 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2100; 10: 1.4375; 11: 147.92; 12: 13.24; 13: 1958.46 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 283.5; 10: 1.4375; 11: 19.97; 12: 44.77; 13: 894.06 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 21; 7: 1.4375; 8: 1.4792 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2100; 11: 147.92; 13: 1958.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 19.97; 13: 894.06 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 18.37; 13: 822.54 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 7.81 |  | 349.58 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 174.1; 13: 3130.58 | [13 empty] | Всего по позиции
181 | 181 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.491; 7: 1; 8: 0,491 | [8 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 69.4; 12: 44.77; 13: 3107.04 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 170.51; 12: 13.24; 13: 2257.55 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 18.61; 12: 44.77; 13: 833.17 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 8.1363 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 1.8492 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 239.91; 13: 5364.59 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 88.01; 13: 3940.21 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 80.97; 13: 3624.99 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 34.41 |  | 1540.62 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 355.29; 13: 10530.2 | [13 empty] | Всего по позиции
Пробивка отверстий | [20 empty] | Пробивка отверстий
182 | 182 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных |  | 5: м; 6: 4.46; 7: 1; 8: 4,46 | [8 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 42.14; 10: 1.3225; 11: 248.56; 12: 44.77; 13: 11128.03 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 218.88; 10: 1.4375; 11: 1403.29; 12: 13.24; 13: 18579.56 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 24.14; 10: 1.4375; 11: 154.77; 12: 44.77; 13: 6929.05 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.94; 7: 1.3225; 8: 29.1378 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.4; 7: 1.4375; 8: 15.387 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 261.02; 11: 1651.85; 13: 29707.59 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 403.33; 13: 18057.08 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  | 5: %; 6: 98; 8: 98; 11: 395.26; 13: 17695.94 | [11 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 198.84 |  | 8902.14 | [11 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2245.95; 13: 56305.67 | [13 empty] | Всего по позиции
Устройство футляра | [20 empty] | Устройство футляра
183 | 183 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.079; 7: 1; 8: 0,079 | [8 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 600.08; 10: 1.3225; 11: 62.69; 12: 44.77; 13: 2806.63 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2246.28; 10: 1.4375; 11: 255.09; 12: 13.24; 13: 3377.39 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 201.25; 10: 1.4375; 11: 22.85; 12: 44.77; 13: 1022.99 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 148.12; 11: 11.7; 12: 8.16; 13: 95.47 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 63.1; 7: 1.3225; 8: 6.5925 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.98; 7: 1.4375; 8: 1.5876 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2994.48; 11: 329.48; 13: 6279.49 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 85.54; 13: 3829.62 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 100.08; 13: 4480.66 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 53.8 |  | 2408.83 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 483.36; 13: 13168.98 | [13 empty] | Всего по позиции
184 | 184 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  | м | 7.98 | 1 | 7,98 | 772,40 |  | 6 163,75 | 8,16 | 50 296,20 | [8 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6163.75; 13: 50296.2 | [13 empty] | Всего по позиции
185 | 185 | ФЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  | 5: км; 6: 0.0079; 7: 1; 8: 0,0079 | [8 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3561.84; 10: 1.3225; 11: 37.21; 12: 44.77; 13: 1665.89 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28983.66; 10: 1.4375; 11: 329.15; 12: 13.24; 13: 4357.95 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2511.7; 10: 1.4375; 11: 28.52; 12: 44.77; 13: 1276.84 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17289.28; 11: 136.59; 12: 8.16; 13: 1114.57 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 388; 7: 1.3225; 8: 4.0537 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 177.45; 7: 1.4375; 8: 2.0152 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 49834.78; 11: 502.95; 13: 7138.41 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 65.73; 13: 2942.73 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 76.9; 13: 3442.99 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 41.34 |  | 1850.98 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 621.19; 13: 12432.38 | [13 empty] | Всего по позиции
186 | 186 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  | т | 0.128 | 1 | 0,128 | 43 982,40 |  | 5 629,75 | 8,16 | 45 938,76 | [8 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5629.75; 13: 45938.76 | [13 empty] | Всего по позиции
187 | 187 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  | 5: км; 6: 0.0082; 7: 1; 8: 0,0082 | [8 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3230.44; 10: 1.3225; 11: 35.03; 12: 44.77; 13: 1568.29 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7695.28; 10: 1.4375; 11: 90.71; 12: 13.24; 13: 1201 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 939.86; 10: 1.4375; 11: 11.08; 12: 44.77; 13: 496.05 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 219.33; 11: 1.8; 12: 8.16; 13: 14.69 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 351.9; 7: 1.3225; 8: 3.8162 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 70.19; 7: 1.4375; 8: 0.82736 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11145.05; 11: 127.54; 13: 2783.98 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 46.11; 13: 2064.34 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 53.95; 13: 2415.28 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 29 |  | 1298.47 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 210.49; 13: 6497.73 | [13 empty] | Всего по позиции
188 | 188 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  | м | 8.28 | 1 | 8,28 | 1 019,54 |  | 8 441,79 | 8,16 | 68 885,01 | [8 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8441.79; 13: 68885.01 | [13 empty] | Всего по позиции
189 | 189 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  | 5: 100 м трубы, уложенной в футляр; 6: 0.0794; 7: 1; 8: 0,0794 | [8 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 854.35; 10: 1.3225; 11: 89.71; 12: 44.77; 13: 4016.32 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 97.64; 10: 1.4375; 11: 11.14; 12: 13.24; 13: 147.49 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.22; 10: 1.4375; 11: 0.14; 12: 44.77; 13: 6.27 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1314.91; 11: 104.4; 12: 8.16; 13: 851.9 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.81; 7: 1.3225; 8: 9.3256 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.09; 7: 1.4375; 8: 0.010272 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2266.9; 11: 205.25; 13: 5015.71 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 89.85; 13: 4022.59 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 105.12; 13: 4706.43 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 56.52 |  | 2530.21 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 366.89; 13: 12252.35 | [13 empty] | Всего по позиции
190 | 190 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм |  | шт | 3 | 1 | 3 | 10,68 |  | 32,04 | 8,16 | 261,45 | [8 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 32.04; 13: 261.45 | [13 empty] | Всего по позиции
191 | 191 | ФЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  | 5: шт; 6: 3; 7: 1; 8: 3 | [8 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 5.35; 10: 1.15; 11: 18.46; 12: 44.77; 13: 826.45 | [10 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 0.94; 11: 2.82; 12: 8.16; 13: 23.01 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.59; 7: 1.15; 8: 2.0355 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6.29; 11: 21.28; 13: 849.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 18.46; 13: 826.45 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 17.91; 13: 801.66 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 51; 8: 51; 11: 9.41; 13: 421.49 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 48.6; 13: 2072.61 | [13 empty] | Всего по позиции
192 | 192 | ФССЦ-24.3.05.06-0004 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 399,70 |  | 399,70 | 8,16 | 3 261,55 | [8 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 399.7; 13: 3261.55 | [13 empty] | Всего по позиции
193 | 193 | ФССЦ-24.3.05.06-0007 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 500 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 599,66 |  | 1 199,32 | 8,16 | 9 786,45 | [8 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 500 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1199.32; 13: 9786.45 | [13 empty] | Всего по позиции
194 | 194 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  | 5: м3; 6: 5.48; 7: 1; 8: 5,48 | [8 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 20.64; 10: 1.15; 11: 130.07; 12: 44.77; 13: 5823.23 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 75.01; 10: 1.15; 11: 472.71; 12: 13.24; 13: 6258.68 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.86; 10: 1.15; 11: 68.44; 12: 44.77; 13: 3064.06 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 507.7; 11: 2782.2; 12: 8.16; 13: 22702.75 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.33; 7: 1.15; 8: 14.6837 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.69; 7: 1.15; 8: 4.3484 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 603.35; 11: 3384.98; 13: 34784.66 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 198.51; 13: 8887.29 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 104; 8: 104; 11: 206.45; 13: 9242.78 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 60; 8: 60; 11: 119.11; 13: 5332.37 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3710.54; 13: 49359.81 | [13 empty] | Всего по позиции
195 | 195 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  | м3 | -5.56 | 1 | -5,56 | 463,30 |  | -2 575,95 | 8,16 | -21 019,75 | [8 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2575.95; 13: -21019.75 | [13 empty] | Всего по позиции
196 | 196 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 5.56 | 1 | 5,56 | 519,80 |  | 2 890,09 | 8,16 | 23 583,13 | [8 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2890.09; 13: 23583.13 | [13 empty] | Всего по позиции
197 | 197 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.8; 7: 1; 8: 0,8 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 1.3225; 11: 39.73; 12: 44.77; 13: 1778.71 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 1.4375; 11: 259.93; 12: 13.24; 13: 3441.47 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 1.4375; 11: 35.08; 12: 44.77; 13: 1570.53 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 1.3225; 8: 4.3801 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 1.4375; 8: 2.599 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 299.66; 13: 5220.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 74.81; 13: 3349.24 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 87.53; 13: 3918.61 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 47.06 |  | 2106.67 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 434.25; 13: 11245.46 | [13 empty] | Всего по позиции
198 | 198 | ФССЦ-24.3.05.07-0517 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 315 мм |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1 500,56 |  | 7 502,80 | 8,16 | 61 222,85 | [8 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 315 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7502.8; 13: 61222.85 | [13 empty] | Всего по позиции
199 | 199 | ФССЦ-24.3.05.08-0648 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 315 мм |  | шт | 3 | 1 | 3 | 995,51 |  | 2 986,53 | 8,16 | 24 370,08 | [8 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 315 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2986.53; 13: 24370.08 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-03; №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-05) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-03; №131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-05)
200 | 200 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  | 5: 10 м3; 6: 0.196; 7: 1; 8: 0,196 | [8 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 774.36; 10: 1.3225; 11: 200.72; 12: 44.77; 13: 8986.23 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 821.12; 10: 1.4375; 11: 231.35; 12: 13.24; 13: 3063.07 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 124.95; 10: 1.4375; 11: 35.2; 12: 44.77; 13: 1575.9 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6631.87; 11: 1299.85; 12: 8.16; 13: 10606.78 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.6; 7: 1.3225; 8: 22.966 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 10.34; 7: 1.4375; 8: 2.9133 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8227.35; 11: 1731.92; 13: 22656.08 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 235.92; 13: 10562.13 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 276.03; 13: 12357.69 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 148.39 |  | 6643.58 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2156.34; 13: 41657.35 | [13 empty] | Всего по позиции
201 | 201 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  | м3 | -0.7742 | 1 | -0,7742 | 1 382,90 |  | -1 070,64 | 8,16 | -8 736,42 | [8 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1070.64; 13: -8736.42 | [13 empty] | Всего по позиции
202 | 202 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг |  | шт | 2 | 1 | 2 | 462,83 |  | 925,66 | 8,16 | 7 553,39 | [8 empty] | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 925.66; 13: 7553.39 | [13 empty] | Всего по позиции
203 | 203 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  | шт | 3 | 1 | 3 | 647,77 |  | 1 943,31 | 8,16 | 15 857,41 | [8 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1943.31; 13: 15857.41 | [13 empty] | Всего по позиции
204 | 204 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.2481; 7: 1; 8: 0,2481 | [8 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 66.15; 12: 44.77; 13: 2961.54 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 25.55; 12: 13.24; 13: 338.28 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 0.83; 12: 44.77; 13: 37.16 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 15.57; 12: 8.16; 13: 127.05 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 6.956 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.071329 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 107.27; 13: 3426.87 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 66.98; 13: 2998.7 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 73.68; 13: 3298.57 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 39.28 |  | 1758.74 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 220.23; 13: 8484.18 | [13 empty] | Всего по позиции
205 | 205 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.695 | 1 | -0,695 | 30,00 | 1,4375 | -29,97 | 13,24 | -396,80 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -29.97; 13: -396.8 | [13 empty] | Всего по позиции
206 | 206 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | чел.-ч | -0.695 | 1 | -0,695 | 9,51 |  | -23,48 |  | -1 051,20 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.3225; 11: -8.74; 12: 44.77; 13: -391.29 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -8.74; 13: -391.29 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -9.61; 13: -430.42 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -5.13 |  | -229.49 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -23.48; 13: -1051.2 | [13 empty] | Всего по позиции
207 | 207 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 124.05 | 1 | 124,05 | 10,33 |  | 1 281,44 | 8,16 | 10 456,55 | [8 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1281.44; 13: 10456.55 | [13 empty] | Всего по позиции
208 | 208 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.004 | 1 | 0,004 | 11 885,47 |  | 47,54 | 8,16 | 387,93 | [8 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 47.54; 13: 387.93 | [13 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 3 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1 до Уг.2 |  | 11: 53578.16 | [15 empty] | Итого по разделу 3 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1 до Уг.2
Раздел 4. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | [19 empty] | Раздел 4. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1
(АОСР №131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-01) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-01)
209 | 209 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  | 5: 100 м; 6: 0.36; 7: 1; 8: 0,36 | [8 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 589.77; 10: 1.15; 11: 244.16; 12: 44.77; 13: 10931.04 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 889.15; 10: 1.15; 11: 368.11; 12: 13.24; 13: 4873.78 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 94.56; 10: 1.15; 11: 39.15; 12: 44.77; 13: 1752.75 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 68.26; 7: 1.15; 8: 28.2596 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 9.4; 7: 1.15; 8: 3.8916 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1478.92; 11: 612.27; 13: 15804.82 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 283.31; 13: 12683.79 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 288.98; 13: 12937.47 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 152.99; 13: 6849.25 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1054.24; 13: 35591.54 | [13 empty] | Всего по позиции
210 | 210 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  | 5: 100 м; 6: 0.41; 7: 1; 8: 0,41 | [8 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 178.84; 10: 1.15; 11: 84.32; 12: 44.77; 13: 3775.01 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1228.57; 10: 1.15; 11: 579.27; 12: 13.24; 13: 7669.53 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.94; 10: 1.15; 11: 24.49; 12: 44.77; 13: 1096.42 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 418.42; 11: 171.55; 12: 8.16; 13: 1399.85 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.89; 7: 1.15; 8: 10.3211 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.52; 7: 1.15; 8: 2.1312 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1825.83; 11: 835.14; 13: 12844.39 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 108.81; 13: 4871.43 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 159.95; 13: 7161 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 123.93 |  | 5548.56 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1119.02; 13: 25553.95 | [13 empty] | Всего по позиции
211 | 211 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  | маш.-ч | -1.53 | 1 | -1,53 | 175,25 |  | -452,00 |  | -8 082,92 | [8 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 175.25; 10: 1.4375; 11: -385.44; 12: 13.24; 13: -5103.23 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.6; 10: 1.4375; 11: -25.51; 12: 44.77; 13: -1142.08 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ФОТ |  | 11: -25.51; 13: -1142.08 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -37.5; 13: -1678.86 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -29.06 |  | -1300.83 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -452; 13: -8082.92 | [13 empty] | Всего по позиции
212 | 212 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.28 | 1 | -0,28 | 30,00 | 1,4375 | -12,08 | 13,24 | -159,94 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -12.08; 13: -159.94 | [13 empty] | Всего по позиции
213 | 213 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  | чел.-ч | -1.81 | 1 | -1,81 | 8,17 |  | -70,59 |  | -3 160,40 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 8.17; 10: 1.3225; 11: -19.56; 12: 44.77; 13: -875.7 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -19.56; 13: -875.7 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -28.75; 13: -1287.28 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -22.28 |  | -997.42 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -70.59; 13: -3160.4 | [13 empty] | Всего по позиции
214 | 214 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  | т | -0.0041 | 1 | -0,0041 | 1 690,00 |  | -6,93 | 8,16 | -56,55 | [8 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -6.93; 13: -56.55 | [13 empty] | Всего по позиции
215 | 215 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  | т | -0.0287 | 1 | -0,0287 | 1 500,00 |  | -43,05 | 8,16 | -351,29 | [8 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -43.05; 13: -351.29 | [13 empty] | Всего по позиции
216 | 216 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  | 10 м | -4.1 | 1 | -4,1 | 16,80 |  | -68,88 | 8,16 | -562,06 | [8 empty] | Шнур полиуретановый
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -68.88; 13: -562.06 | [13 empty] | Всего по позиции
217 | 217 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  | м3 | -0.82 | 1 | -0,82 | 59,99 |  | -49,19 | 8,16 | -401,39 | [8 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -49.19; 13: -401.39 | [13 empty] | Всего по позиции
218 | 218 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 0.166; 7: 1; 8: 0,166 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 285.23; 12: 44.77; 13: 12769.75 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 819.48; 12: 13.24; 13: 10849.92 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 88.65; 12: 44.77; 13: 3968.86 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 34.3238 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 8.7108 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 1104.71; 13: 23619.67 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 373.88; 13: 16738.61 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 549.6; 13: 24605.76 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 425.85 |  | 19065.28 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2080.16; 13: 67290.71 | [13 empty] | Всего по позиции
219 | 219 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3; 6: 0.206; 7: 1; 8: 0,206 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.15; 11: 24.43; 12: 44.77; 13: 1093.73 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.15; 11: 96.57; 12: 13.24; 13: 1278.59 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.15; 11: 11.92; 12: 44.77; 13: 533.66 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.15; 8: 3.1318 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.15; 8: 0.89785 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 121; 13: 2372.32 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 36.35; 13: 1627.39 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 53.43; 13: 2392.26 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 41.4 |  | 1853.6 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 215.83; 13: 6618.18 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [20 empty] | Прочие работы
220 | 220 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 62.25 | 1 | 62,25 | 3,28 |  | 204,18 | 13,24 | 2 703,34 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 204.18; 13: 2703.34 | [13 empty] | Всего по позиции
221 | 221 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 38.59 | 1 | 38,59 | 162,38 |  | 6 266,24 | 8,16 | 51 132,52 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6266.24; 13: 51132.52 | [13 empty] | Всего по позиции
Разработка грунта | [20 empty] | Разработка грунта
222 | 222 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.08417; 7: 1; 8: 0,08417 | [8 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2550; 10: 1.4375; 11: 308.54; 12: 13.24; 13: 4085.07 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 344.25; 10: 1.4375; 11: 41.65; 12: 44.77; 13: 1864.67 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.5; 7: 1.4375; 8: 3.0854 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2550; 11: 308.54; 13: 4085.07 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 41.65; 13: 1864.67 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 38.32; 13: 1715.5 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 16.29 |  | 729.09 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 363.15; 13: 6529.66 | [13 empty] | Всего по позиции
223 | 223 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.026; 7: 1; 8: 0,026 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 49.56; 12: 44.77; 13: 2218.8 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 6.3543 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 49.56; 13: 2218.8 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 49.56; 13: 2218.8 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 44.11; 13: 1974.73 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 16.85 |  | 754.39 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 110.52; 13: 4947.92 | [13 empty] | Всего по позиции
224 | 224 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 5: 10 м3; 6: 0.366; 7: 1; 8: 0,366 | [8 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 83.33; 10: 1.3225; 11: 40.33; 12: 44.77; 13: 1805.57 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.8; 10: 1.4375; 11: 15.15; 12: 13.24; 13: 200.59 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.22; 10: 1.4375; 11: 1.69; 12: 44.77; 13: 75.66 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.2; 7: 1.3225; 8: 4.9372 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.32; 7: 1.4375; 8: 0.16836 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 112.13; 11: 55.48; 13: 2006.16 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 42.02; 13: 1881.23 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 49.16; 13: 2201.04 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 26.43 |  | 1183.29 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 131.07; 13: 5390.49 | [13 empty] | Всего по позиции
225 | 225 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 4.03 | 1 | 4,03 | 99,98 | 1,012 | 407,75 | 8,16 | 3 327,24 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 407.75; 13: 3327.24 | [13 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [20 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
226 | 226 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.27; 7: 1; 8: 0,27 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 237.01; 12: 44.77; 13: 10610.94 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 31.6011 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 237.01; 13: 10610.94 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 237.01; 13: 10610.94 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 210.94; 13: 9443.74 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 80.58 |  | 3607.72 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 528.53; 13: 23662.4 | [13 empty] | Всего по позиции
227 | 227 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  | м3 | 29.69 | 1 | 29,69 | 99,98 | 1,012 | 3 004,03 | 8,16 | 24 512,88 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3004.03; 13: 24512.88 | [13 empty] | Всего по позиции
228 | 228 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 2.43 | 1 | 2,43 | 60,00 | 1,4375 | 209,59 | 13,24 | 2 774,97 | [8 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 209.59; 13: 2774.97 | [13 empty] | Всего по позиции
229 | 229 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.096; 7: 1; 8: 0,096 | [8 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2100; 10: 1.4375; 11: 289.8; 12: 13.24; 13: 3836.95 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 283.5; 10: 1.4375; 11: 39.12; 12: 44.77; 13: 1751.4 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 21; 7: 1.4375; 8: 2.898 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2100; 11: 289.8; 13: 3836.95 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 39.12; 13: 1751.4 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 35.99; 13: 1611.29 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 15.3 |  | 684.8 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 341.09; 13: 6133.04 | [13 empty] | Всего по позиции
230 | 230 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.963; 7: 1; 8: 0,963 | [8 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 136.12; 12: 44.77; 13: 6094.09 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 334.42; 12: 13.24; 13: 4427.72 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 36.49; 12: 44.77; 13: 1633.66 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 15.9578 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 3.6269 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 470.54; 13: 10521.81 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 172.61; 13: 7727.75 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 158.8; 13: 7109.53 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 67.49 |  | 3021.55 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 696.83; 13: 20652.89 | [13 empty] | Всего по позиции
Недостающий грунт | [20 empty] | Недостающий грунт
231 | 231 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.00908; 7: 1; 8: 0,00908 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 82.68; 10: 1.3225; 11: 0.99; 12: 44.77; 13: 44.32 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2918.84; 10: 1.4375; 11: 38.1; 12: 13.24; 13: 504.44 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 415.8; 10: 1.4375; 11: 5.43; 12: 44.77; 13: 243.1 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3.25; 11: 0.03; 12: 8.16; 13: 0.24 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.6; 7: 1.3225; 8: 0.12729 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 30.8; 7: 1.4375; 8: 0.40202 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3004.77; 11: 39.12; 13: 549 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6.42; 13: 287.42 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 5.91; 13: 264.43 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.51 |  | 112.38 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 47.54; 13: 925.81 | [13 empty] | Всего по позиции
232 | 232 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км/недостающий грунт с камеры В1-30 |  | 1 т груза | 17.252 | 1 | 17,252 | 2,91 |  | 50,20 | 13,24 | 664,65 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км/недостающий грунт с камеры В1-30
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 50.2; 13: 664.65 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-04) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-04)
233 | 233 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  | 5: км; 6: 0.0324; 7: 1; 8: 0,0324 | [8 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3230.44; 10: 1.3225; 11: 138.42; 12: 44.77; 13: 6197.06 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7695.28; 10: 1.4375; 11: 358.41; 12: 13.24; 13: 4745.35 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 939.86; 10: 1.4375; 11: 43.77; 12: 44.77; 13: 1959.58 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 219.33; 11: 7.11; 12: 8.16; 13: 58.02 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 351.9; 7: 1.3225; 8: 15.0786 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 70.19; 7: 1.4375; 8: 3.2691 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11145.05; 11: 503.94; 13: 11000.43 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 182.19; 13: 8156.64 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 213.16; 13: 9543.27 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 114.6 |  | 5130.53 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 831.7; 13: 25674.23 | [13 empty] | Всего по позиции
234 | 234 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  | м | 32.724 | 1 | 32,724 | 1 019,54 |  | 33 363,43 | 8,16 | 272 245,59 | [8 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 33363.43; 13: 272245.59 | [13 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 4 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1 |  | 11: 50322.38 | [15 empty] | Итого по разделу 4 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1
Раздел 5. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31 | [19 empty] | Раздел 5. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31
(АОСР №131-23-НВК3-В1-30-В1-31-01) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-30-В1-31-01)
235 | 235 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  | 5: 100 м; 6: 1.0548; 7: 1; 8: 1,0548 | [8 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 178.84; 10: 1.15; 11: 216.94; 12: 44.77; 13: 9712.4 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1228.57; 10: 1.15; 11: 1490.28; 12: 13.24; 13: 19731.31 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.94; 10: 1.15; 11: 63; 12: 44.77; 13: 2820.51 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 418.42; 11: 441.35; 12: 8.16; 13: 3601.42 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.89; 7: 1.15; 8: 26.553 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.52; 7: 1.15; 8: 5.4829 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1825.83; 11: 2148.57; 13: 33045.13 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 279.94; 13: 12532.91 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 411.51; 13: 18423.38 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 318.85 |  | 14274.98 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2878.93; 13: 65743.49 | [13 empty] | Всего по позиции
236 | 236 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  | маш.-ч | -3.94 | 1 | -3,94 | 175,25 |  | -1 163,98 |  | -20 815,71 | [8 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 175.25; 10: 1.4375; 11: -992.57; 12: 13.24; 13: -13141.63 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.6; 10: 1.4375; 11: -65.7; 12: 44.77; 13: -2941.39 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ФОТ |  | 11: -65.7; 13: -2941.39 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -96.58; 13: -4323.84 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -74.83 |  | -3350.24 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1163.98; 13: -20815.71 | [13 empty] | Всего по позиции
237 | 237 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.73 | 1 | -0,73 | 30,00 | 1,4375 | -31,48 | 13,24 | -416,80 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -31.48; 13: -416.8 | [13 empty] | Всего по позиции
238 | 238 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  | чел.-ч | -4.67 | 1 | -4,67 | 8,17 |  | -182,11 |  | -8 153,05 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 8.17; 10: 1.3225; 11: -50.46; 12: 44.77; 13: -2259.09 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -50.46; 13: -2259.09 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -74.18; 13: -3320.86 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -57.47 |  | -2573.1 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -182.11; 13: -8153.05 | [13 empty] | Всего по позиции
239 | 239 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  | т | -0.0105 | 1 | -0,0105 | 1 690,00 |  | -17,75 | 8,16 | -144,84 | [8 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -17.75; 13: -144.84 | [13 empty] | Всего по позиции
240 | 240 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  | т | -0.0738 | 1 | -0,0738 | 1 500,00 |  | -110,70 | 8,16 | -903,31 | [8 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -110.7; 13: -903.31 | [13 empty] | Всего по позиции
241 | 241 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  | 10 м | -10.548 | 1 | -10,548 | 16,80 |  | -177,21 | 8,16 | -1 446,03 | [8 empty] | Шнур полиуретановый
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -177.21; 13: -1446.03 | [13 empty] | Всего по позиции
242 | 242 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  | м3 | -2.1096 | 1 | -2,1096 | 59,99 |  | -126,55 | 8,16 | -1 032,65 | [8 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -126.55; 13: -1032.65 | [13 empty] | Всего по позиции
243 | 243 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 0.289; 7: 1; 8: 0,289 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 496.58; 12: 44.77; 13: 22231.89 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 1426.69; 12: 13.24; 13: 18889.38 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 154.33; 12: 44.77; 13: 6909.35 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 59.7565 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 15.1651 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 1923.27; 13: 41121.27 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 650.91; 13: 29141.24 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 956.84; 13: 42837.62 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 741.39 |  | 33191.87 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3621.5; 13: 117150.76 | [13 empty] | Всего по позиции
244 | 244 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3; 6: 0.421; 7: 1; 8: 0,421 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.15; 11: 49.93; 12: 44.77; 13: 2235.37 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.15; 11: 197.36; 12: 13.24; 13: 2613.05 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.15; 11: 24.35; 12: 44.77; 13: 1090.15 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.15; 8: 6.4005 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.15; 8: 1.8349 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 247.29; 13: 4848.42 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 74.28; 13: 3325.52 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 109.19; 13: 4888.51 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 84.6 |  | 3787.77 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 441.08; 13: 13524.7 | [13 empty] | Всего по позиции
245 | 245 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 110.98 | 1 | 110,98 | 3,28 |  | 364,01 | 13,24 | 4 819,49 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 364.01; 13: 4819.49 | [13 empty] | Всего по позиции
246 | 246 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 71.01 | 1 | 71,01 | 162,38 |  | 11 530,60 | 8,16 | 94 089,70 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11530.6; 13: 94089.7 | [13 empty] | Всего по позиции
Разработка грунта | [20 empty] | Разработка грунта
247 | 247 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.139; 7: 1; 8: 0,139 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.3225; 11: 18.64; 12: 44.77; 13: 834.51 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.4375; 11: 711.98; 12: 13.24; 13: 9426.62 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.4375; 11: 101.42; 12: 44.77; 13: 4540.57 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.6; 12: 8.16; 13: 4.9 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.3225; 8: 2.3898 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.4375; 8: 7.513 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 731.22; 13: 10266.03 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 120.06; 13: 5375.08 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 110.46; 13: 4945.07 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 46.94 |  | 2101.66 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 888.62; 13: 17312.76 | [13 empty] | Всего по позиции
248 | 248 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.043; 7: 1; 8: 0,043 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 81.97; 12: 44.77; 13: 3669.8 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 10.5091 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 81.97; 13: 3669.8 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 81.97; 13: 3669.8 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 72.95; 13: 3266.12 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 27.87 |  | 1247.73 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 182.79; 13: 8183.65 | [13 empty] | Всего по позиции
249 | 249 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 5: 10 м3; 6: 0.217; 7: 1; 8: 0,217 | [8 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 83.33; 10: 1.3225; 11: 23.91; 12: 44.77; 13: 1070.45 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.8; 10: 1.4375; 11: 8.98; 12: 13.24; 13: 118.9 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.22; 10: 1.4375; 11: 1; 12: 44.77; 13: 44.77 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.2; 7: 1.3225; 8: 2.9272 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.32; 7: 1.4375; 8: 0.09982 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 112.13; 11: 32.89; 13: 1189.35 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.91; 13: 1115.22 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 29.14; 13: 1304.81 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 15.67 |  | 701.47 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 77.7; 13: 3195.63 | [13 empty] | Всего по позиции
250 | 250 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 2.39 | 1 | 2,39 | 99,98 | 1,012 | 241,82 | 8,16 | 1 973,25 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 241.82; 13: 1973.25 | [13 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [20 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
251 | 251 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.338; 7: 1; 8: 0,338 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 296.7; 12: 44.77; 13: 13283.26 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 39.5599 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 296.7; 13: 13283.26 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 296.7; 13: 13283.26 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 264.06; 13: 11822.1 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 100.88 |  | 4516.31 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 661.64; 13: 29621.67 | [13 empty] | Всего по позиции
252 | 252 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  | м3 | 37.16 | 1 | 37,16 | 99,98 | 1,012 | 3 759,84 | 8,16 | 30 680,29 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3759.84; 13: 30680.29 | [13 empty] | Всего по позиции
253 | 253 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 3.04 | 1 | 3,04 | 60,00 | 1,4375 | 262,20 | 13,24 | 3 471,53 | [8 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 262.2; 13: 3471.53 | [13 empty] | Всего по позиции
254 | 254 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.172; 7: 1; 8: 0,172 | [8 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 71.06; 10: 1.3225; 11: 16.16; 12: 44.77; 13: 723.48 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1980; 10: 1.4375; 11: 489.56; 12: 13.24; 13: 6481.77 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.3; 10: 1.4375; 11: 66.09; 12: 44.77; 13: 2958.85 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.11; 7: 1.3225; 8: 2.0723 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.8; 7: 1.4375; 8: 4.8956 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2051.06; 11: 505.72; 13: 7205.25 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 82.25; 13: 3682.33 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 75.67; 13: 3387.74 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 32.16 |  | 1439.79 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 613.55; 13: 12032.78 | [13 empty] | Всего по позиции
255 | 255 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 1.72; 7: 1; 8: 1,72 | [8 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 243.12; 12: 44.77; 13: 10884.48 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 597.31; 12: 13.24; 13: 7908.38 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 65.18; 12: 44.77; 13: 2918.11 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 28.502 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 6.4779 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 840.43; 13: 18792.86 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 308.3; 13: 13802.59 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 283.64; 13: 12698.38 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 120.55 |  | 5396.81 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1244.62; 13: 36888.05 | [13 empty] | Всего по позиции
Недостающий грунт | [20 empty] | Недостающий грунт
256 | 256 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.03478; 7: 1; 8: 0,03478 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 82.68; 10: 1.3225; 11: 3.8; 12: 44.77; 13: 170.13 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2918.84; 10: 1.4375; 11: 145.93; 12: 13.24; 13: 1932.11 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 415.8; 10: 1.4375; 11: 20.79; 12: 44.77; 13: 930.77 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3.25; 11: 0.11; 12: 8.16; 13: 0.9 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.6; 7: 1.3225; 8: 0.48756 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 30.8; 7: 1.4375; 8: 1.5399 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3004.77; 11: 149.84; 13: 2103.14 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.59; 13: 1100.9 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 22.62; 13: 1012.83 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 9.61 |  | 430.45 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 182.07; 13: 3546.42 | [13 empty] | Всего по позиции
257 | 257 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км/недостающий грунт с камеры В1-30 |  | 1 т груза | 66.082 | 1 | 66,082 | 2,91 |  | 192,30 | 13,24 | 2 546,05 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км/недостающий грунт с камеры В1-30
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 192.3; 13: 2546.05 | [13 empty] | Всего по позиции
Устройство футляра | [20 empty] | Устройство футляра
258 | 258 | ФЕР22-01-015-01 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.2701; 7: 1; 8: 0,2701 | [8 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 348.82; 10: 1.3225; 11: 124.6; 12: 44.77; 13: 5578.34 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1203.83; 10: 1.4375; 11: 467.41; 12: 13.24; 13: 6188.51 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 100.78; 10: 1.4375; 11: 39.13; 12: 44.77; 13: 1751.85 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 89.33; 11: 24.13; 12: 8.16; 13: 196.9 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 36.26; 7: 1.3225; 8: 12.9523 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 7; 7: 1.4375; 8: 2.7179 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1641.98; 11: 616.14; 13: 11963.75 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 163.73; 13: 7330.19 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 191.56; 13: 8576.32 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 102.99 |  | 4610.69 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 910.69; 13: 25150.76 | [13 empty] | Всего по позиции
259 | 259 | ФССЦ-23.5.02.02-0101 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм |  | м | 27.28 | 1 | 27,28 | 372,56 |  | 10 163,44 | 8,16 | 82 933,67 | [8 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10163.44; 13: 82933.67 | [13 empty] | Всего по позиции
260 | 260 | ФЕР22-02-013-09 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм |  | 5: км; 6: 0.02701; 7: 1; 8: 0,02701 | [8 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 899.74; 10: 1.3225; 11: 32.14; 12: 44.77; 13: 1438.91 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1175.99; 10: 1.4375; 11: 45.66; 12: 13.24; 13: 604.54 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 169.75; 10: 1.4375; 11: 6.59; 12: 44.77; 13: 295.03 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17450.49; 11: 471.34; 12: 8.16; 13: 3846.13 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 90.7; 7: 1.3225; 8: 3.2399 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.19; 7: 1.4375; 8: 0.51213 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 19526.22; 11: 549.14; 13: 5889.58 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 38.73; 13: 1733.94 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 45.31; 13: 2028.71 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 24.36 |  | 1090.65 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 618.81; 13: 9008.94 | [13 empty] | Всего по позиции
261 | 261 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  | м2 | 8.4271 | 1 | 8,4271 | 12,37 |  | 104,24 | 8,16 | 850,60 | [8 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 104.24; 13: 850.6 | [13 empty] | Всего по позиции
262 | 262 | ФЕР22-02-003-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм |  | 5: км; 6: 0.027; 7: 1; 8: 0,027 | [8 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3355.8; 10: 1.3225; 11: 119.83; 12: 44.77; 13: 5364.79 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8902.9; 10: 1.4375; 11: 345.54; 12: 13.24; 13: 4574.95 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 405.48; 10: 1.4375; 11: 15.74; 12: 44.77; 13: 704.68 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 10723.51; 11: 289.53; 12: 8.16; 13: 2362.56 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 357; 7: 1.3225; 8: 12.7476 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 28.3; 7: 1.4375; 8: 1.0984 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 22982.21; 11: 754.9; 13: 12302.3 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 135.57; 13: 6069.47 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 158.62; 13: 7101.28 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 85.27 |  | 3817.7 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 998.79; 13: 23221.28 | [13 empty] | Всего по позиции
263 | 263 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  | т | 0.267 | 1 | 0,267 | 43 982,40 |  | 11 743,30 | 8,16 | 95 825,33 | [8 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11743.3; 13: 95825.33 | [13 empty] | Всего по позиции
264 | 264 | ФЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  | 5: км; 6: 0.051; 7: 1; 8: 0,051 | [8 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2090.62; 10: 1.3225; 11: 141.01; 12: 44.77; 13: 6313.02 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3282.3; 10: 1.4375; 11: 240.63; 12: 13.24; 13: 3185.94 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 411.71; 10: 1.4375; 11: 30.18; 12: 44.77; 13: 1351.16 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 26.46; 11: 1.35; 12: 8.16; 13: 11.02 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 225.04; 7: 1.3225; 8: 15.1784 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 30.76; 7: 1.4375; 8: 2.2551 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5399.38; 11: 382.99; 13: 9509.98 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 171.19; 13: 7664.18 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 200.29; 13: 8967.09 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 107.68 |  | 4820.77 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 690.96; 13: 23297.84 | [13 empty] | Всего по позиции
265 | 265 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  | м | 51.408 | 1 | 51,408 | 124,92 |  | 6 421,89 | 8,16 | 52 402,62 | [8 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6421.89; 13: 52402.62 | [13 empty] | Всего по позиции
266 | 266 | ФЕР22-05-005-01 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  | 5: 100 м трубы, уложенной в футляр; 6: 0.2701; 7: 1; 8: 0,2701 | [8 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 689.47; 10: 1.3225; 11: 246.28; 12: 44.77; 13: 11025.96 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 72.67; 10: 1.4375; 11: 28.22; 12: 13.24; 13: 373.63 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.41; 10: 1.4375; 11: 0.16; 12: 44.77; 13: 7.16 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 484.59; 11: 130.89; 12: 8.16; 13: 1068.06 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 71.67; 7: 1.3225; 8: 25.601 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.03; 7: 1.4375; 8: 0.011648 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1246.73; 11: 405.39; 13: 12467.65 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 246.44; 13: 11033.12 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 288.33; 13: 12908.75 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 155.01 |  | 6939.83 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 848.73; 13: 32316.23 | [13 empty] | Всего по позиции
267 | 267 | ФССЦ-23.1.02.03-0002 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм |  | шт | 13 | 1 | 13 | 2,79 |  | 36,27 | 8,16 | 295,96 | [8 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 36.27; 13: 295.96 | [13 empty] | Всего по позиции
268 | 268 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  | 5: м3; 6: 1.77; 7: 1; 8: 1,77 | [8 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 20.64; 10: 1.15; 11: 42.01; 12: 44.77; 13: 1880.79 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 75.01; 10: 1.15; 11: 152.68; 12: 13.24; 13: 2021.48 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.86; 10: 1.15; 11: 22.11; 12: 44.77; 13: 989.86 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 507.7; 11: 898.63; 12: 8.16; 13: 7332.82 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.33; 7: 1.15; 8: 4.7427 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.69; 7: 1.15; 8: 1.4045 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 603.35; 11: 1093.32; 13: 11235.09 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 64.12; 13: 2870.65 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 104; 8: 104; 11: 66.68; 13: 2985.48 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 60; 8: 60; 11: 38.47; 13: 1722.39 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1198.47; 13: 15942.96 | [13 empty] | Всего по позиции
269 | 269 | ФЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  | 5: шт; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [8 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 5.35; 10: 1.15; 11: 12.31; 12: 44.77; 13: 551.12 | [10 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 0.94; 11: 1.88; 12: 8.16; 13: 15.34 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.59; 7: 1.15; 8: 1.357 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6.29; 11: 14.19; 13: 566.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12.31; 13: 551.12 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 11.94; 13: 534.59 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 51; 8: 51; 11: 6.28; 13: 281.07 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 32.41; 13: 1382.12 | [13 empty] | Всего по позиции
270 | 270 | ФССЦ-24.3.05.06-0002 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 100 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 142,21 |  | 284,42 | 8,16 | 2 320,87 | [8 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 284.42; 13: 2320.87 | [13 empty] | Всего по позиции
Трубопровод | [20 empty] | Трубопровод
271 | 271 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  |  | один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [19 empty] | один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 0.66125; 11: 2.48; 12: 44.77; 13: 111.03 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 0.71875; 11: 16.25; 12: 13.24; 13: 215.15 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 0.71875; 11: 2.19; 12: 44.77; 13: 98.05 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 0.66125; 8: 0.27376 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 0.71875; 8: 0.16244 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 18.73; 13: 326.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4.67; 13: 209.08 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 5.46; 13: 244.62 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27.13; 13: 702.31 | [13 empty] | Всего по позиции
272 | 272 | ФССЦ-24.3.05.01-0011 | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 107,99 |  | 107,99 | 8,16 | 881,20 | [8 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 107.99; 13: 881.2 | [13 empty] | Всего по позиции
273 | 273 | ФССЦ-23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 45,00 |  | 45,00 | 8,16 | 367,20 | [8 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45; 13: 367.2 | [13 empty] | Всего по позиции
Разработка грунта | [20 empty] | Разработка грунта
274 | 274 | ФЕР01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.13856; 7: 1; 8: 0,13856 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 80.65; 10: 1.3225; 11: 14.78; 12: 44.77; 13: 661.7 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4139.95; 10: 1.4375; 11: 824.6; 12: 13.24; 13: 10917.7 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 394.34; 10: 1.4375; 11: 78.54; 12: 44.77; 13: 3516.24 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 13.01; 11: 1.8; 12: 8.16; 13: 14.69 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.34; 7: 1.3225; 8: 1.8948 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.21; 7: 1.4375; 8: 5.818 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4233.61; 11: 841.18; 13: 11594.09 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 93.32; 13: 4177.94 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 85.85; 13: 3843.7 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 36.49 |  | 1633.57 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 963.52; 13: 17071.36 | [13 empty] | Всего по позиции
275 | 275 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.02958; 7: 1; 8: 0,02958 | [8 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 89.7; 10: 1.3225; 11: 3.51; 12: 44.77; 13: 157.14 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2500; 10: 1.4375; 11: 106.3; 12: 13.24; 13: 1407.41 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 337.5; 10: 1.4375; 11: 14.35; 12: 44.77; 13: 642.45 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.5; 7: 1.3225; 8: 0.44987 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25; 7: 1.4375; 8: 1.063 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2589.7; 11: 109.81; 13: 1564.55 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 17.86; 13: 799.59 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 16.43; 13: 735.62 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.98 |  | 312.64 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 133.22; 13: 2612.81 | [13 empty] | Всего по позиции
276 | 276 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.05; 7: 1; 8: 0,05 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 95.32; 12: 44.77; 13: 4267.48 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 12.2199 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 95.32; 13: 4267.48 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 95.32; 13: 4267.48 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 84.83; 13: 3798.06 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 32.41 |  | 1450.94 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 212.56; 13: 9516.48 | [13 empty] | Всего по позиции
277 | 277 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 138.56 | 1 | 138,56 | 162,38 |  | 22 499,37 | 8,16 | 183 594,86 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 22499.37; 13: 183594.86 | [13 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [20 empty] | Обсыпка песком
278 | 278 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 1.286; 7: 1; 8: 1,286 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 1128.86; 12: 44.77; 13: 50539.06 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 150.515 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 1128.86; 13: 50539.06 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1128.86; 13: 50539.06 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 1004.69; 13: 44979.76 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 383.81 |  | 17183.28 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2517.36; 13: 112702.1 | [13 empty] | Всего по позиции
279 | 279 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  | м3 | 141.493 | 1 | 141,493 | 99,98 | 1,012 | 14 316,23 | 8,16 | 116 820,44 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 14316.23; 13: 116820.44 | [13 empty] | Всего по позиции
280 | 280 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 11.58 | 1 | 11,58 | 60,00 | 1,4375 | 998,78 | 13,24 | 13 223,85 | [8 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 998.78; 13: 13223.85 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-30-03) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-30-03)
281 | 281 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  | 5: м3; 6: 2.57; 7: 1; 8: 2,57 | [8 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 6.75; 10: 1.3225; 11: 22.94; 12: 44.77; 13: 1027.02 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8.29; 10: 1.4375; 11: 30.63; 12: 13.24; 13: 405.54 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.81; 10: 1.4375; 11: 2.99; 12: 44.77; 13: 133.86 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.37; 11: 0.95; 12: 8.16; 13: 7.75 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.85; 7: 1.3225; 8: 2.889 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.07; 7: 1.4375; 8: 0.25861 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 15.41; 11: 54.52; 13: 1440.31 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.93; 13: 1160.88 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 28.52; 13: 1276.97 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 15.21 |  | 680.86 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 98.25; 13: 3398.14 | [13 empty] | Всего по позиции
282 | 282 | ФССЦ-02.2.05.02-0015 | Щебень аглопоритовый М 600, фракция 20-40 мм |  | м3 | 2.96 | 1 | 2,96 | 75,50 |  | 223,48 | 8,16 | 1 823,60 | [8 empty] | Щебень аглопоритовый М 600, фракция 20-40 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 223.48; 13: 1823.6 | [13 empty] | Всего по позиции
283 | 283 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 5: 100 м3; 6: 0.0131; 7: 1; 8: 0,0131 | [8 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1053; 10: 1.3225; 11: 18.24; 12: 44.77; 13: 816.6 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1566.06; 10: 1.4375; 11: 29.49; 12: 13.24; 13: 390.45 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 244.39; 10: 1.4375; 11: 4.6; 12: 44.77; 13: 205.94 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 909.27; 11: 11.91; 12: 8.16; 13: 97.19 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 135; 7: 1.3225; 8: 2.3388 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.12; 7: 1.4375; 8: 0.34122 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3528.33; 11: 59.64; 13: 1304.24 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 22.84; 13: 1022.54 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 23.3; 13: 1042.99 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 11.26 |  | 504.11 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 94.2; 13: 2851.34 | [13 empty] | Всего по позиции
284 | 284 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 1.34 | 1 | 1,34 | 725,69 |  | 972,42 | 8,16 | 7 934,95 | [8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 972.42; 13: 7934.95 | [13 empty] | Всего по позиции
285 | 285 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 1.34 | 1 | 1,34 | 725,69 | 0,013347 | 12,98 | 8,16 | 105,92 | [8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [19 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
|  | ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [19 empty] | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12.98; 13: 105.92 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-30-04; №131-23-НВК3-В1-30-05) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-30-04; №131-23-НВК3-В1-30-05)
286 | 286 | ФЕР06-13-001-04 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений |  | 5: 100 м3; 6: 0.0392; 7: 1; 8: 0,0392 | [8 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 6119.4; 10: 1.3225; 11: 317.24; 12: 44.77; 13: 14202.83 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7845.94; 10: 1.4375; 11: 442.12; 12: 13.24; 13: 5853.67 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1056.48; 10: 1.4375; 11: 59.53; 12: 44.77; 13: 2665.16 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4000.1; 11: 156.8; 12: 8.16; 13: 1279.49 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 651; 7: 1.3225; 8: 33.7491 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 78.84; 7: 1.4375; 8: 4.4426 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 17965.44; 11: 916.16; 13: 21335.99 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 376.77; 13: 16867.99 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 384.31; 13: 17205.35 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 185.75 |  | 8315.92 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1486.22; 13: 46857.26 | [13 empty] | Всего по позиции
287 | 287 | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) |  | м3 | 3.98 | 1 | 3,98 | 653,31 |  | 2 600,17 | 8,16 | 21 217,39 | [8 empty] | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2600.17; 13: 21217.39 | [13 empty] | Всего по позиции
288 | 288 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 3.98 | 1 | 3,98 | 725,69 | 0,013347 | 38,55 | 8,16 | 314,57 | [8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [19 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
|  | ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [19 empty] | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 38.55; 13: 314.57 | [13 empty] | Всего по позиции
289 | 289 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  | т | 0.4345 | 1 | 0,4345 | 5 488,69 |  | 2 384,84 | 8,16 | 19 460,29 | [8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2384.84; 13: 19460.29 | [13 empty] | Всего по позиции
290 | 290 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  | т | 0.019 | 1 | 0,019 | 6 213,48 |  | 118,06 | 8,16 | 963,37 | [8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 118.06; 13: 963.37 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-30-07; №131-23-НВК3-В1-30-08; №131-23-НВК3-В1-30-09) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-30-07; №131-23-НВК3-В1-30-08; №131-23-НВК3-В1-30-09)
291 | 291 | ФЕР07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т |  | 5: 100 шт; 6: 0.63; 7: 1; 8: 0,63 | [8 empty] | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 416.02; 10: 1.3225; 11: 346.62; 12: 44.77; 13: 15518.18 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1798.71; 10: 1.4375; 11: 1628.96; 12: 13.24; 13: 21567.43 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 253.04; 10: 1.4375; 11: 229.16; 12: 44.77; 13: 10259.49 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 623.76; 11: 392.97; 12: 8.16; 13: 3206.64 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 47.6; 7: 1.3225; 8: 39.6591 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.24; 7: 1.4375; 8: 17.4242 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2838.49; 11: 2368.55; 13: 40292.25 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 575.78; 13: 25777.67 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | 5: %; 6: 116; 8: 116; 11: 667.9; 13: 29902.1 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 391.53 |  | 17528.82 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3427.98; 13: 87723.17 | [13 empty] | Всего по позиции
292 | 292 | ФССЦ-05.2.02.01-0035 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг |  | шт | 63 | 1 | 63 | 90,53 |  | 5 703,39 | 8,16 | 46 539,66 | [8 empty] | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5703.39; 13: 46539.66 | [13 empty] | Всего по позиции
293 | 293 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.355; 7: 1; 8: 0,355 | [8 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 94.65; 12: 44.77; 13: 4237.48 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 36.56; 12: 13.24; 13: 484.05 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 1.18; 12: 44.77; 13: 52.83 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 22.28; 12: 8.16; 13: 181.8 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 9.9531 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.10206 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 153.49; 13: 4903.33 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 95.83; 13: 4290.31 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 105.41; 13: 4719.34 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 56.2 |  | 2516.27 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 315.1; 13: 12138.94 | [13 empty] | Всего по позиции
294 | 294 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.995 | 1 | -0,995 | 30,00 | 1,4375 | -42,91 | 13,24 | -568,13 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -42.91; 13: -568.13 | [13 empty] | Всего по позиции
295 | 295 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | чел.-ч | -0.995 | 1 | -0,995 | 9,51 |  | -33,61 |  | -1 504,63 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.3225; 11: -12.51; 12: 44.77; 13: -560.07 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -12.51; 13: -560.07 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -13.76; 13: -616.08 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -7.34 |  | -328.48 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -33.61; 13: -1504.63 | [13 empty] | Всего по позиции
296 | 296 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 177.55 | 1 | 177,55 | 10,33 |  | 1 834,09 | 8,16 | 14 966,17 | [8 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1834.09; 13: 14966.17 | [13 empty] | Всего по позиции
297 | 297 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.011 | 1 | 0,011 | 11 885,47 |  | 130,74 | 8,16 | 1 066,84 | [8 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 130.74; 13: 1066.84 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-30-10; №131-23-НВК3-В1-30-11; №131-23-НВК3-В1-30-12; №131-23-НВК3-В1-30-13; №131-23-НВК3-В1-30-14) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-30-10; №131-23-НВК3-В1-30-11; №131-23-НВК3-В1-30-12; №131-23-НВК3-В1-30-13; №131-23-НВК3-В1-30-14)
298 | 298 | ФЕР06-08-001-01 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м |  | 5: 100 м3; 6: 0.0369; 7: 1; 8: 0,0369 | [8 empty] | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 6963.84; 10: 1.3225; 11: 339.84; 12: 44.77; 13: 15214.64 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2693.58; 10: 1.4375; 11: 142.88; 12: 13.24; 13: 1891.73 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 414.54; 10: 1.4375; 11: 21.99; 12: 44.77; 13: 984.49 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 20857.83; 11: 769.65; 12: 8.16; 13: 6280.34 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 806; 7: 1.3225; 8: 39.333 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 30.95; 7: 1.4375; 8: 1.6417 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 30515.25; 11: 1252.37; 13: 23386.71 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 361.83; 13: 16199.13 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 369.07; 13: 16523.11 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 178.38 |  | 7986.17 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1799.82; 13: 47895.99 | [13 empty] | Всего по позиции
299 | 299 | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) |  | м3 | 3.75 | 1 | 3,75 | 653,31 |  | 2 449,91 | 8,16 | 19 991,27 | [8 empty] | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2449.91; 13: 19991.27 | [13 empty] | Всего по позиции
300 | 300 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 3.75 | 1 | 3,75 | 725,69 | 0,013347 | 36,32 | 8,16 | 296,37 | [8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [19 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
|  | ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [19 empty] | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 36.32; 13: 296.37 | [13 empty] | Всего по позиции
301 | 301 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  | т | 0.435 | 1 | 0,435 | 5 488,69 |  | 2 387,58 | 8,16 | 19 482,65 | [8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2387.58; 13: 19482.65 | [13 empty] | Всего по позиции
302 | 302 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  | т | 0.019 | 1 | 0,019 | 6 213,48 |  | 118,06 | 8,16 | 963,37 | [8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 118.06; 13: 963.37 | [13 empty] | Всего по позиции
303 | 303 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.169; 7: 1; 8: 0,169 | [8 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 45.06; 12: 44.77; 13: 2017.34 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 17.4; 12: 13.24; 13: 230.38 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 0.56; 12: 44.77; 13: 25.07 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 10.6; 12: 8.16; 13: 86.5 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 4.7383 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.048587 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 73.06; 13: 2334.22 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 45.62; 13: 2042.41 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 50.18; 13: 2246.65 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 26.76 |  | 1197.87 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 150; 13: 5778.74 | [13 empty] | Всего по позиции
304 | 304 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.474 | 1 | -0,474 | 30,00 | 1,4375 | -20,44 | 13,24 | -270,63 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -20.44; 13: -270.63 | [13 empty] | Всего по позиции
305 | 305 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | чел.-ч | -0.474 | 1 | -0,474 | 9,51 |  | -16,02 |  | -716,84 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.3225; 11: -5.96; 12: 44.77; 13: -266.83 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -5.96; 13: -266.83 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -6.56; 13: -293.51 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -3.5 |  | -156.5 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -16.02; 13: -716.84 | [13 empty] | Всего по позиции
306 | 306 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 84.6 | 1 | 84,6 | 10,33 |  | 873,92 | 8,16 | 7 131,19 | [8 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 873.92; 13: 7131.19 | [13 empty] | Всего по позиции
307 | 307 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.005 | 1 | 0,005 | 11 885,47 |  | 59,43 | 8,16 | 484,95 | [8 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 59.43; 13: 484.95 | [13 empty] | Всего по позиции
308 | 308 | ФЕР23-03-008-01 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев |  | 5: 100 шт; 6: 0.02; 7: 1; 8: 0,02 | [8 empty] | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1411.64; 10: 1.3225; 11: 37.34; 12: 44.77; 13: 1671.71 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4614.37; 10: 1.4375; 11: 132.66; 12: 13.24; 13: 1756.42 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 567.2; 10: 1.4375; 11: 16.31; 12: 44.77; 13: 730.2 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2079.2; 11: 41.58; 12: 8.16; 13: 339.29 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 166.86; 7: 1.3225; 8: 4.4134 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 43; 7: 1.4375; 8: 1.2363 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8105.21; 11: 211.58; 13: 3767.42 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 53.65; 13: 2401.91 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 62.77; 13: 2810.23 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 33.75 |  | 1510.8 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 308.1; 13: 8088.45 | [13 empty] | Всего по позиции
309 | 309 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/применит. К-7-1,5, объем 0,08м3 |  | шт | 2 | 1 | 2 | 78,56 |  | 157,12 | 8,16 | 1 282,10 | [8 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/применит. К-7-1,5, объем 0,08м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 157.12; 13: 1282.1 | [13 empty] | Всего по позиции
310 | 310 | ФЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2/применит. |  | 5: 100 шт; 6: 0.02; 7: 1; 8: 0,02 | [8 empty] | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2/применит.
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 934.08; 10: 1.3225; 11: 24.71; 12: 44.77; 13: 1106.27 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5644.81; 10: 1.4375; 11: 162.29; 12: 13.24; 13: 2148.72 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 786.51; 10: 1.4375; 11: 22.61; 12: 44.77; 13: 1012.25 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 247.81; 11: 4.96; 12: 8.16; 13: 40.47 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 99.37; 7: 1.3225; 8: 2.6283 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 58.26; 7: 1.4375; 8: 1.675 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6826.7; 11: 191.96; 13: 3295.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 47.32; 13: 2118.52 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 52.05; 13: 2330.37 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 29.36 |  | 1314.54 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 273.37; 13: 6940.37 | [13 empty] | Всего по позиции
311 | 311 | ЗАО "ДСК-СТОЛИЦА" счет №1605_1 от 05.03.2024г. | Плита ВП 28-12 ТУ |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1 817,81 | 1,012 | 3 679,25 | 8,16 | 30 022,68 | [8 empty] | Плита ВП 28-12 ТУ
|  |  | Цена=17800/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=17800/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3679.25; 13: 30022.68 | [13 empty] | Всего по позиции
312 | 312 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка |  | 5: шт; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [8 empty] | Установка люка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 11.32; 10: 1.3225; 11: 29.94; 12: 44.77; 13: 1340.41 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3.94; 10: 1.4375; 11: 11.33; 12: 13.24; 13: 150.01 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.7; 10: 1.4375; 11: 2.01; 12: 44.77; 13: 89.99 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.53; 11: 1.06; 12: 8.16; 13: 8.65 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.31; 7: 1.3225; 8: 3.4649 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.06; 7: 1.4375; 8: 0.1725 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 15.79; 11: 42.33; 13: 1499.07 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 31.95; 13: 1430.4 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 37.38; 13: 1673.57 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 20.1 |  | 899.72 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 99.81; 13: 4072.36 | [13 empty] | Всего по позиции
313 | 313 | ИП Исаев Д.В. КП №1 от 05.03.2024г. (п.9) | Люк квадратный тип Т (С150)-8.1-60 К(80х80) с бетонным основанием |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2 643,38 | 1,012 | 5 350,20 | 8,16 | 43 657,63 | [8 empty] | Люк квадратный тип Т (С150)-8.1-60 К(80х80) с бетонным основанием
|  |  | Цена=25884/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=25884/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5350.2; 13: 43657.63 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-30-06) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-30-06)
314 | 314 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  | 5: т; 6: 0.16268; 7: 1; 8: 0,16268 | [8 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 266.14; 10: 1.3225; 11: 57.26; 12: 44.77; 13: 2563.53 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 291.12; 10: 1.4375; 11: 68.08; 12: 13.24; 13: 901.38 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.84; 10: 1.4375; 11: 7.21; 12: 44.77; 13: 322.79 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 7096.02; 11: 1154.38; 12: 8.16; 13: 9419.74 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 31.2; 7: 1.3225; 8: 6.7125 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.29; 7: 1.4375; 8: 0.53552 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7653.28; 11: 1279.72; 13: 12884.65 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 64.47; 13: 2886.32 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 75.43; 13: 3376.99 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 40.55 |  | 1815.5 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1395.7; 13: 18077.14 | [13 empty] | Всего по позиции
315 | 315 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  | т | -0.16268 | 1 | -0,16268 | 6 667,90 |  | -1 084,73 | 8,16 | -8 851,40 | [8 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1084.73; 13: -8851.4 | [13 empty] | Всего по позиции
316 | 316 | ФССЦ-23.8.05.04-0095 | Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5 342,41 |  | 5 342,41 | 8,16 | 43 594,07 | [8 empty] | Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5342.41; 13: 43594.07 | [13 empty] | Всего по позиции
317 | 317 | ООО "АТК",счет №Т-1625 от 13.05.2024 (п.1) | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300 |  | шт | 2 | 1 | 2 | 951,70 | 1,04236 | 1 984,03 | 8,16 | 16 189,68 | [8 empty] | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300
|  |  | Цена=9319/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=9319/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1984.03; 13: 16189.68 | [13 empty] | Всего по позиции
318 | 318 | ФЕР16-05-002-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм |  | 5: шт; 6: 4; 7: 1; 8: 4 | [8 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 73.11; 10: 1.3225; 11: 386.75; 12: 44.77; 13: 17314.8 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 24.3; 10: 1.4375; 11: 139.73; 12: 13.24; 13: 1850.03 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.83; 10: 1.4375; 11: 22.02; 12: 44.77; 13: 985.84 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 141.19; 11: 564.76; 12: 8.16; 13: 4608.44 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 7.87; 7: 1.3225; 8: 41.6323 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.31; 7: 1.4375; 8: 1.7825 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 238.6; 11: 1091.24; 13: 23773.27 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 408.77; 13: 18300.64 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 494.61; 13: 22143.77 | [11 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 250.17 |  | 11199.99 | [11 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1836.02; 13: 57117.03 | [13 empty] | Всего по позиции
319 | 319 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.3) | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16 |  | шт | 4 | 1 | 4 | 4 546,98 | 1,04236 | 18 958,36 | 8,16 | 154 700,22 | [8 empty] | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16
|  |  | Цена=44524/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=44524/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 18958.36; 13: 154700.22 | [13 empty] | Всего по позиции
320 | 320 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  | 5: т; 6: 0.2808; 7: 1; 8: 0,2808 | [8 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 266.14; 10: 1.3225; 11: 98.83; 12: 44.77; 13: 4424.62 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 291.12; 10: 1.4375; 11: 117.51; 12: 13.24; 13: 1555.83 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.84; 10: 1.4375; 11: 12.45; 12: 44.77; 13: 557.39 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 7096.02; 11: 1992.56; 12: 8.16; 13: 16259.29 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 31.2; 7: 1.3225; 8: 11.5864 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.29; 7: 1.4375; 8: 0.92436 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7653.28; 11: 2208.9; 13: 22239.74 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 111.28; 13: 4982.01 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 130.2; 13: 5828.95 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 70 |  | 3133.68 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2409.1; 13: 31202.37 | [13 empty] | Всего по позиции
321 | 321 | ФССЦ-23.8.05.08-0048 | Переход фланцевый ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 3 142,24 |  | 6 284,48 | 8,16 | 51 281,36 | [8 empty] | Переход фланцевый ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6284.48; 13: 51281.36 | [13 empty] | Всего по позиции
322 | 322 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.20) | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ВЧШГ литой ППТФ 300х300 ЦПП цинк+алюминий соответствует ГОСТ ISO 2531-2012 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 6 355,29 | 1,04236 | 6 624,50 | 8,16 | 54 055,92 | [8 empty] | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ВЧШГ литой ППТФ 300х300 ЦПП цинк+алюминий соответствует ГОСТ ISO 2531-2012
|  |  | Цена=62231/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=62231/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6624.5; 13: 54055.92 | [13 empty] | Всего по позиции
323 | 323 | ИП Исаев Д.В. КП №1 от 05.03.2024г. (п.8) | Прокладка резина МБС фл. Ду100 Ру25-40 исп.А |  | шт | 3 | 1 | 3 | 23,69 | 1,012 | 71,92 | 8,16 | 586,87 | [8 empty] | Прокладка резина МБС фл. Ду100 Ру25-40 исп.А
|  |  | Цена=232/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=232/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 71.92; 13: 586.87 | [13 empty] | Всего по позиции
324 | 324 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.8; 7: 1; 8: 0,8 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  |  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [19 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 0.66125; 11: 19.86; 12: 44.77; 13: 889.13 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 0.71875; 11: 129.97; 12: 13.24; 13: 1720.8 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 0.71875; 11: 17.54; 12: 44.77; 13: 785.27 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 0.66125; 8: 2.1901 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 0.71875; 8: 1.2995 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 149.83; 13: 2609.93 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 37.4; 13: 1674.4 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 43.76; 13: 1959.05 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 23.52 |  | 1053.2 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 217.11; 13: 5622.18 | [13 empty] | Всего по позиции
325 | 325 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.6) | Втулка ПЭ100 спигот п/фл Дн110 (125) Ру10 SDR17 удлин |  | шт | 3 | 1 | 3 | 40,75 | 1,04236 | 127,43 | 8,16 | 1 039,83 | [8 empty] | Втулка ПЭ100 спигот п/фл Дн110 (125) Ру10 SDR17 удлин
|  |  | Цена=399/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=399/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 127.43; 13: 1039.83 | [13 empty] | Всего по позиции
326 | 326 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.7) | Фланец ст расточен Ду100 (128) Ру10 п/втулку ПЭ Дн110 |  | шт | 3 | 1 | 3 | 124,39 | 1,04236 | 388,98 | 8,16 | 3 174,08 | [8 empty] | Фланец ст расточен Ду100 (128) Ру10 п/втулку ПЭ Дн110
|  |  | Цена=1218/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1218/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 388.98; 13: 3174.08 | [13 empty] | Всего по позиции
327 | 327 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  | шт | 4 | 1 | 4 | 885,11 | 1,04236 | 3 690,41 | 8,16 | 30 113,75 | [8 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  |  | Цена=8667/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3690.41; 13: 30113.75 | [13 empty] | Всего по позиции
328 | 328 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  | шт | 4 | 1 | 4 | 503,47 | 1,04236 | 2 099,19 | 8,16 | 17 129,39 | [8 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  |  | Цена=4930/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2099.19; 13: 17129.39 | [13 empty] | Всего по позиции
329 | 329 | ФССЦ-24.3.05.10-0107 | Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм.,: ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 63 х 2''/применит. переходник-патрубок |  | шт | 1 | 1 | 1 | 339,15 |  | 339,15 | 8,16 | 2 767,46 | [8 empty] | Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм.,: ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 63 х 2''/применит. переходник-патрубок
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 339.15; 13: 2767.46 | [13 empty] | Всего по позиции
330 | 330 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.6; 7: 1; 8: 0,6 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 1.3225; 11: 29.8; 12: 44.77; 13: 1334.15 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 1.4375; 11: 194.95; 12: 13.24; 13: 2581.14 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 1.4375; 11: 26.31; 12: 44.77; 13: 1177.9 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 1.3225; 8: 3.2851 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 1.4375; 8: 1.9492 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 224.75; 13: 3915.29 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 56.11; 13: 2512.05 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 65.65; 13: 2939.1 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 35.29 |  | 1580.08 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 325.69; 13: 8434.47 | [13 empty] | Всего по позиции
331 | 331 | ФССЦ-24.3.05.07-0216 | Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 110х90 мм/применит. редукционный переход |  | шт | 1 | 1 | 1 | 616,40 |  | 616,40 | 8,16 | 5 029,82 | [8 empty] | Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 110х90 мм/применит. редукционный переход
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 616.4; 13: 5029.82 | [13 empty] | Всего по позиции
332 | 332 | ФССЦ-24.3.05.07-0517 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 315 мм |  | шт | 3 | 1 | 3 | 1 500,56 |  | 4 501,68 | 8,16 | 36 733,71 | [8 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 315 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4501.68; 13: 36733.71 | [13 empty] | Всего по позиции
333 | 333 | ФССЦ-24.3.05.07-0514 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 281,40 |  | 562,80 | 8,16 | 4 592,45 | [8 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 562.8; 13: 4592.45 | [13 empty] | Всего по позиции
334 | 334 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  | 5: км; 6: 0.0022; 7: 1; 8: 0,0022 | [8 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3230.44; 10: 1.3225; 11: 9.4; 12: 44.77; 13: 420.84 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7695.28; 10: 1.4375; 11: 24.34; 12: 13.24; 13: 322.26 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 939.86; 10: 1.4375; 11: 2.97; 12: 44.77; 13: 132.97 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 219.33; 11: 0.48; 12: 8.16; 13: 3.92 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 351.9; 7: 1.3225; 8: 1.0239 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 70.19; 7: 1.4375; 8: 0.22198 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11145.05; 11: 34.22; 13: 747.02 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12.37; 13: 553.81 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 14.47; 13: 647.96 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 7.78 |  | 348.35 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 56.47; 13: 1743.33 | [13 empty] | Всего по позиции
335 | 335 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  | м | 2.22 | 1 | 2,22 | 1 019,54 |  | 2 263,38 | 8,16 | 18 469,18 | [8 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2263.38; 13: 18469.18 | [13 empty] | Всего по позиции
336 | 336 | ФЕР24-01-033-03 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм/ 65 мм | [18 empty] | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм/ 65 мм | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 12.52; 10: 1.3225; 11: 16.56; 12: 44.77; 13: 741.39 | [10 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 1.89; 11: 1.89; 12: 8.16; 13: 15.42 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.38; 7: 1.3225; 8: 1.8251 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 14.41; 11: 18.45; 13: 756.81 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 16.56; 13: 741.39 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 19.38; 13: 867.43 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.42 |  | 466.33 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 48.25; 13: 2090.57 | [13 empty] | Всего по позиции
337 | 337 | ФССЦ-18.1.09.06-1012 | Кран шаровой, номинальное давление 16 МПа с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный диаметр 63 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 777,74 |  | 777,74 | 8,16 | 6 346,36 | [8 empty] | Кран шаровой, номинальное давление 16 МПа с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный диаметр 63 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 777.74; 13: 6346.36 | [13 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 5 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31 |  | 11: 198113.92 | [15 empty] | Итого по разделу 5 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31
Раздел 6. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А - В1-1 - т.1(Гараж) | [19 empty] | Раздел 6. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А - В1-1 - т.1(Гараж)
(АОСР №131-23-НВК3-В1-1-В1-1А-01; №131-23-НВК3-В1-1-01) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-1-В1-1А-01; №131-23-НВК3-В1-1-01)
338 | 338 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  | 5: 100 м; 6: 2.102; 7: 1; 8: 2,102 | [8 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 178.84; 10: 1.15; 11: 432.31; 12: 44.77; 13: 19354.52 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1228.57; 10: 1.15; 11: 2969.82; 12: 13.24; 13: 39320.42 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.94; 10: 1.15; 11: 125.55; 12: 44.77; 13: 5620.87 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 418.42; 11: 879.52; 12: 8.16; 13: 7176.88 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.89; 7: 1.15; 8: 52.9147 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.52; 7: 1.15; 8: 10.9262 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1825.83; 11: 4281.65; 13: 65851.82 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 557.86; 13: 24975.39 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 820.05; 13: 36713.82 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 635.4 |  | 28446.97 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5737.1; 13: 131012.61 | [13 empty] | Всего по позиции
339 | 339 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  | маш.-ч | -7.86 | 1 | -7,86 | 175,25 |  | -2 322,07 |  | -41 526,27 | [8 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 175.25; 10: 1.4375; 11: -1980.11; 12: 13.24; 13: -26216.66 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.6; 10: 1.4375; 11: -131.07; 12: 44.77; 13: -5868 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ФОТ |  | 11: -131.07; 13: -5868 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -192.67; 13: -8625.96 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -149.29 |  | -6683.65 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2322.07; 13: -41526.27 | [13 empty] | Всего по позиции
340 | 340 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -1.45 | 1 | -1,45 | 30,00 | 1,4375 | -62,53 | 13,24 | -827,90 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -62.53; 13: -827.9 | [13 empty] | Всего по позиции
341 | 341 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  | чел.-ч | -9.31 | 1 | -9,31 | 8,17 |  | -363,03 |  | -16 252,80 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 8.17; 10: 1.3225; 11: -100.59; 12: 44.77; 13: -4503.41 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -100.59; 13: -4503.41 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -147.87; 13: -6620.01 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -114.57 |  | -5129.38 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -363.03; 13: -16252.8 | [13 empty] | Всего по позиции
342 | 342 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  | т | -0.021 | 1 | -0,021 | 1 690,00 |  | -35,49 | 8,16 | -289,60 | [8 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -35.49; 13: -289.6 | [13 empty] | Всего по позиции
343 | 343 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  | т | -0.147 | 1 | -0,147 | 1 500,00 |  | -220,50 | 8,16 | -1 799,28 | [8 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -220.5; 13: -1799.28 | [13 empty] | Всего по позиции
344 | 344 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  | 10 м | -21.02 | 1 | -21,02 | 16,80 |  | -353,14 | 8,16 | -2 881,62 | [8 empty] | Шнур полиуретановый
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -353.14; 13: -2881.62 | [13 empty] | Всего по позиции
345 | 345 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  | м3 | -4.204 | 1 | -4,204 | 59,99 |  | -252,20 | 8,16 | -2 057,95 | [8 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -252.2; 13: -2057.95 | [13 empty] | Всего по позиции
346 | 346 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 0.575; 7: 1; 8: 0,575 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 988; 12: 44.77; 13: 44232.76 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 2838.57; 12: 13.24; 13: 37582.67 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 307.06; 12: 44.77; 13: 13747.08 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 118.8928 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 30.1728 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 3826.57; 13: 81815.43 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1295.06; 13: 57979.84 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 1903.74; 13: 85230.36 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1475.07 |  | 66039.04 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7205.38; 13: 233084.83 | [13 empty] | Всего по позиции
347 | 347 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3; 6: 0.84; 7: 1; 8: 0,84 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.15; 11: 99.61; 12: 44.77; 13: 4459.54 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.15; 11: 393.79; 12: 13.24; 13: 5213.78 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.15; 11: 48.59; 12: 44.77; 13: 2175.37 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.15; 8: 12.7705 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.15; 8: 3.6611 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 493.4; 13: 9673.32 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 148.2; 13: 6634.91 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 217.85; 13: 9753.32 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 168.8 |  | 7557.16 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 880.05; 13: 26983.8 | [13 empty] | Всего по позиции
348 | 348 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 221.13 | 1 | 221,13 | 3,28 |  | 725,31 | 13,24 | 9 603,10 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 725.31; 13: 9603.1 | [13 empty] | Всего по позиции
349 | 349 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 141.51 | 1 | 141,51 | 162,38 |  | 22 978,39 | 8,16 | 187 503,66 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 22978.39; 13: 187503.66 | [13 empty] | Всего по позиции
Восстановление дорожных покрытий | [20 empty] | Восстановление дорожных покрытий
350 | 350 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.414; 7: 1; 8: 0,414 | [8 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3225; 11: 94.85; 12: 44.77; 13: 4246.43 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4375; 11: 3135.57; 12: 13.24; 13: 41514.95 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4375; 11: 159.3; 12: 44.77; 13: 7131.86 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 7.07; 12: 8.16; 13: 57.69 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3225; 8: 11.8263 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4375; 8: 12.2596 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 3237.49; 13: 45819.07 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 254.15; 13: 11378.29 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 373.6; 13: 16726.09 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 289.48 |  | 12959.87 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3900.57; 13: 75505.03 | [13 empty] | Всего по позиции
351 | 351 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  | м3 | 52.16 | 1 | 52,16 | 325,21 |  | 16 962,95 | 8,16 | 138 417,67 | [8 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  |  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16962.95; 13: 138417.67 | [13 empty] | Всего по позиции
352 | 352 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  | 5: 1000 м2; 6: 0.207; 7: 1; 8: 0,207 | [8 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 182.32; 10: 1.3225; 11: 49.91; 12: 44.77; 13: 2234.47 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7479.03; 10: 1.4375; 11: 2225.48; 12: 13.24; 13: 29465.36 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 234.46; 10: 1.4375; 11: 69.77; 12: 44.77; 13: 3123.6 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 874.78; 11: 181.08; 12: 8.16; 13: 1477.61 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 20.86; 7: 1.3225; 8: 5.7106 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.85; 7: 1.4375; 8: 5.6091 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8536.13; 11: 2456.47; 13: 33177.44 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 119.68; 13: 5358.07 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 175.93; 13: 7876.36 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 136.32 |  | 6102.84 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2768.72; 13: 47156.64 | [13 empty] | Всего по позиции
353 | 353 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщ. 5 см |  | 5: 1000 м2; 6: 0.207; 7: 1; 8: 0,207 | [8 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщ. 5 см
|  |  | (5-4)/0,5=2, до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [19 empty] | (5-4)/0,5=2, до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3.29; 10: 2.645; 11: 1.8; 12: 44.77; 13: 80.59 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 254.89; 10: 2.875; 11: 151.69; 12: 13.24; 13: 2008.38 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 5.95; 10: 2.875; 11: 3.54; 12: 44.77; 13: 158.49 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2.94; 10: 2; 11: 1.22; 12: 8.16; 13: 9.96 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.35; 7: 2.645; 8: 0.19163 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.47; 7: 2.875; 8: 0.27971 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 261.12; 11: 154.71; 13: 2098.93 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.34; 13: 239.08 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 7.85; 13: 351.45 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 6.08 |  | 272.31 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 168.64; 13: 2722.69 | [13 empty] | Всего по позиции
354 | 354 | ФССЦ-04.2.01.01-0052 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III |  | т | 25.77 | 1 | 25,77 | 480,09 |  | 12 371,92 | 8,16 | 100 954,87 | [8 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12371.92; 13: 100954.87 | [13 empty] | Всего по позиции
355 | 355 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  | 5: т; 6: 0.166; 7: 1; 8: 0,166 | [8 empty] | Розлив вяжущих материалов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 39.1; 10: 1.4375; 11: 9.33; 12: 13.24; 13: 123.53 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 7.15; 10: 1.4375; 11: 1.71; 12: 44.77; 13: 76.56 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.66; 7: 1.4375; 8: 0.15749 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 39.1; 11: 9.33; 13: 123.53 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1.71; 13: 76.56 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 2.51; 13: 112.54 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1.95 |  | 87.2 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13.79; 13: 323.27 | [13 empty] | Всего по позиции
356 | 356 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  | т | 0.17098 | 1 | 0,17098 | 1 690,00 |  | 288,96 | 8,16 | 2 357,91 | [8 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 288.96; 13: 2357.91 | [13 empty] | Всего по позиции
357 | 357 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  | 5: 1000 м2; 6: 0.207; 7: 1; 8: 0,207 | [8 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 182.32; 10: 1.3225; 11: 49.91; 12: 44.77; 13: 2234.47 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7479.03; 10: 1.4375; 11: 2225.48; 12: 13.24; 13: 29465.36 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 234.46; 10: 1.4375; 11: 69.77; 12: 44.77; 13: 3123.6 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 874.78; 11: 181.08; 12: 8.16; 13: 1477.61 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 20.86; 7: 1.3225; 8: 5.7106 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.85; 7: 1.4375; 8: 5.6091 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8536.13; 11: 2456.47; 13: 33177.44 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 119.68; 13: 5358.07 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 175.93; 13: 7876.36 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 136.32 |  | 6102.84 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2768.72; 13: 47156.64 | [13 empty] | Всего по позиции
358 | 358 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщ. 7 см |  | 5: 1000 м2; 6: 0.207; 7: 1; 8: 0,207 | [8 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщ. 7 см
|  |  | (7-4)/0,5=6, до 5 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [19 empty] | (7-4)/0,5=6, до 5 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3.29; 10: 7.935; 11: 5.4; 12: 44.77; 13: 241.76 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 254.89; 10: 8.625; 11: 455.07; 12: 13.24; 13: 6025.13 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 5.95; 10: 8.625; 11: 10.62; 12: 44.77; 13: 475.46 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2.94; 10: 6; 11: 3.65; 12: 8.16; 13: 29.78 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.35; 7: 7.935; 8: 0.57489 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.47; 7: 8.625; 8: 0.83913 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 261.12; 11: 464.12; 13: 6296.67 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 16.02; 13: 717.22 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 23.55; 13: 1054.31 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 18.25 |  | 816.91 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 505.92; 13: 8167.89 | [13 empty] | Всего по позиции
359 | 359 | ФССЦ-04.2.01.01-0052 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III |  | т | 36.08 | 1 | 36,08 | 480,09 |  | 17 321,65 | 8,16 | 141 344,66 | [8 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 17321.65; 13: 141344.66 | [13 empty] | Всего по позиции
Разработка грунта | [20 empty] | Разработка грунта
360 | 360 | ФЕР01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.32138; 7: 1; 8: 0,32138 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 80.65; 10: 1.3225; 11: 34.28; 12: 44.77; 13: 1534.72 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4139.95; 10: 1.4375; 11: 1912.59; 12: 13.24; 13: 25322.69 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 394.34; 10: 1.4375; 11: 182.18; 12: 44.77; 13: 8156.2 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 13.01; 11: 4.18; 12: 8.16; 13: 34.11 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.34; 7: 1.3225; 8: 4.3948 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.21; 7: 1.4375; 8: 13.4945 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4233.61; 11: 1951.05; 13: 26891.52 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 216.46; 13: 9690.92 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 199.14; 13: 8915.65 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 84.64 |  | 3789.15 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2234.83; 13: 39596.32 | [13 empty] | Всего по позиции
361 | 361 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 190.63; 12: 44.77; 13: 8534.51 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 24.4398 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 190.63; 13: 8534.51 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 190.63; 13: 8534.51 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 169.66; 13: 7595.71 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 64.81 |  | 2901.73 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 425.1; 13: 19031.95 | [13 empty] | Всего по позиции
362 | 362 | ФЕР01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0995; 7: 1; 8: 0,0995 | [8 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 463.5; 10: 1.3225; 11: 60.99; 12: 44.77; 13: 2730.52 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 61.8; 7: 1.3225; 8: 8.1322 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 463.5; 11: 60.99; 13: 2730.52 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 60.99; 13: 2730.52 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 54.28; 13: 2430.16 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 20.74 |  | 928.38 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 136.01; 13: 6089.06 | [13 empty] | Всего по позиции
363 | 363 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 331.33 | 1 | 331,33 | 162,38 |  | 53 801,37 | 8,16 | 439 019,18 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 53801.37; 13: 439019.18 | [13 empty] | Всего по позиции
Устройство основания | [20 empty] | Устройство основания
364 | 364 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 5: 10 м3; 6: 0.686; 7: 1; 8: 0,686 | [8 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 83.33; 10: 1.3225; 11: 75.6; 12: 44.77; 13: 3384.61 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.8; 10: 1.4375; 11: 28.4; 12: 13.24; 13: 376.02 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.22; 10: 1.4375; 11: 3.18; 12: 44.77; 13: 142.37 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.2; 7: 1.3225; 8: 9.2538 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.32; 7: 1.4375; 8: 0.31556 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 112.13; 11: 104; 13: 3760.63 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 78.78; 13: 3526.98 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 92.17; 13: 4126.57 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 49.55 |  | 2218.47 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 245.72; 13: 10105.67 | [13 empty] | Всего по позиции
365 | 365 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 7.55 | 1 | 7,55 | 99,98 | 1,012 | 763,91 | 8,16 | 6 233,51 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 763.91; 13: 6233.51 | [13 empty] | Всего по позиции
Обсыпка и обратная засыпка песком | [20 empty] | Обсыпка и обратная засыпка песком
366 | 366 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.473; 7: 1; 8: 0,473 | [8 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 71.06; 10: 1.3225; 11: 44.45; 12: 44.77; 13: 1990.03 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1980; 10: 1.4375; 11: 1346.28; 12: 13.24; 13: 17824.75 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.3; 10: 1.4375; 11: 181.75; 12: 44.77; 13: 8136.95 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.11; 7: 1.3225; 8: 5.6987 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.8; 7: 1.4375; 8: 13.4628 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2051.06; 11: 1390.73; 13: 19814.78 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 226.2; 13: 10126.98 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 208.1; 13: 9316.82 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 88.44 |  | 3959.65 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1687.27; 13: 33091.25 | [13 empty] | Всего по позиции
367 | 367 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  | м3 | 519.95 | 1 | 519,95 | 99,98 | 1,012 | 52 608,42 | 8,16 | 429 284,71 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 52608.42; 13: 429284.71 | [13 empty] | Всего по позиции
368 | 368 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 4.727; 7: 1; 8: 4,727 | [8 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 668.16; 12: 44.77; 13: 29913.52 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 1641.55; 12: 13.24; 13: 21734.12 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 179.12; 12: 44.77; 13: 8019.2 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 78.3308 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 17.8031 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 2309.71; 13: 51647.64 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 847.28; 13: 37932.72 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 779.5; 13: 34898.1 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 331.29 |  | 14831.69 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3420.5; 13: 101377.43 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-1-В1-1А-03; №131-23-НВК3-В1-1-03) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-1-В1-1А-03; №131-23-НВК3-В1-1-03)
369 | 369 | ФЕР22-01-015-01 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.24; 7: 1; 8: 0,24 | [8 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 348.82; 10: 1.3225; 11: 110.72; 12: 44.77; 13: 4956.93 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1203.83; 10: 1.4375; 11: 415.32; 12: 13.24; 13: 5498.84 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 100.78; 10: 1.4375; 11: 34.77; 12: 44.77; 13: 1556.65 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 89.33; 11: 21.44; 12: 8.16; 13: 174.95 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 36.26; 7: 1.3225; 8: 11.5089 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 7; 7: 1.4375; 8: 2.415 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1641.98; 11: 547.48; 13: 10630.72 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 145.49; 13: 6513.58 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 170.22; 13: 7620.89 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 91.51 |  | 4097.04 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 809.21; 13: 22348.65 | [13 empty] | Всего по позиции
370 | 370 | ФССЦ-23.5.02.02-0102 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм |  | м | 24.24 | 1 | 24,24 | 450,00 |  | 10 908,00 | 8,16 | 89 009,28 | [8 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10908; 13: 89009.28 | [13 empty] | Всего по позиции
371 | 371 | ФЕР22-02-003-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм |  | 5: км; 6: 0.024; 7: 1; 8: 0,024 | [8 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3355.8; 10: 1.3225; 11: 106.51; 12: 44.77; 13: 4768.45 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8902.9; 10: 1.4375; 11: 307.15; 12: 13.24; 13: 4066.67 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 405.48; 10: 1.4375; 11: 13.99; 12: 44.77; 13: 626.33 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 10723.51; 11: 257.36; 12: 8.16; 13: 2100.06 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 357; 7: 1.3225; 8: 11.3312 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 28.3; 7: 1.4375; 8: 0.97635 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 22982.21; 11: 671.02; 13: 10935.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 120.5; 13: 5394.78 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 140.99; 13: 6311.89 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 75.79 |  | 3393.32 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 887.8; 13: 20640.39 | [13 empty] | Всего по позиции
372 | 372 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  | т | 0.23712 | 1 | 0,23712 | 43 982,40 |  | 10 429,11 | 8,16 | 85 101,54 | [8 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10429.11; 13: 85101.54 | [13 empty] | Всего по позиции
373 | 373 | ФЕР22-02-013-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм |  | 5: км; 6: 0.02701; 7: 1; 8: 0,02701 | [8 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 829.31; 10: 1.3225; 11: 29.62; 12: 44.77; 13: 1326.09 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1038.55; 10: 1.4375; 11: 40.32; 12: 13.24; 13: 533.84 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 153.15; 10: 1.4375; 11: 5.95; 12: 44.77; 13: 266.38 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 15009.57; 11: 405.41; 12: 8.16; 13: 3308.15 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 83.6; 7: 1.3225; 8: 2.9863 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 11.94; 7: 1.4375; 8: 0.46359 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 16877.43; 11: 475.35; 13: 5168.08 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 35.57; 13: 1592.47 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 41.62; 13: 1863.19 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 22.37 |  | 1001.66 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 539.34; 13: 8032.93 | [13 empty] | Всего по позиции
374 | 374 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  | м2 | 7.2657 | 1 | 7,2657 | 12,37 |  | 89,88 | 8,16 | 733,42 | [8 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 89.88; 13: 733.42 | [13 empty] | Всего по позиции
375 | 375 | ФЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  | 5: км; 6: 0.098; 7: 1; 8: 0,098 | [8 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2090.62; 10: 1.3225; 11: 270.95; 12: 44.77; 13: 12130.43 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3282.3; 10: 1.4375; 11: 462.39; 12: 13.24; 13: 6122.04 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 411.71; 10: 1.4375; 11: 58; 12: 44.77; 13: 2596.66 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 26.46; 11: 2.59; 12: 8.16; 13: 21.13 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 225.04; 7: 1.3225; 8: 29.1663 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 30.76; 7: 1.4375; 8: 4.3333 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5399.38; 11: 735.93; 13: 18273.6 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 328.95; 13: 14727.09 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 384.87; 13: 17230.7 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 206.91 |  | 9263.34 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1327.71; 13: 44767.64 | [13 empty] | Всего по позиции
376 | 376 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  | м | 98.784 | 1 | 98,784 | 124,92 |  | 12 340,10 | 8,16 | 100 695,22 | [8 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12340.1; 13: 100695.22 | [13 empty] | Всего по позиции
377 | 377 | ФЕР22-05-005-01 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  | 5: 100 м трубы, уложенной в футляр; 6: 0.24; 7: 1; 8: 0,24 | [8 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 689.47; 10: 1.3225; 11: 218.84; 12: 44.77; 13: 9797.47 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 72.67; 10: 1.4375; 11: 25.07; 12: 13.24; 13: 331.93 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.41; 10: 1.4375; 11: 0.14; 12: 44.77; 13: 6.27 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 484.59; 11: 116.3; 12: 8.16; 13: 949.01 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 71.67; 7: 1.3225; 8: 22.7481 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.03; 7: 1.4375; 8: 0.01035 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1246.73; 11: 360.21; 13: 11078.41 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 218.98; 13: 9803.74 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 256.21; 13: 11470.38 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 137.74 |  | 6166.55 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 754.16; 13: 28715.34 | [13 empty] | Всего по позиции
378 | 378 | ФССЦ-23.1.02.03-0002 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм |  | шт | 12 | 1 | 12 | 2,79 |  | 33,48 | 8,16 | 273,20 | [8 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 33.48; 13: 273.2 | [13 empty] | Всего по позиции
379 | 379 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  | 5: м3; 6: 1.57; 7: 1; 8: 1,57 | [8 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 20.64; 10: 1.15; 11: 37.27; 12: 44.77; 13: 1668.58 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 75.01; 10: 1.15; 11: 135.43; 12: 13.24; 13: 1793.09 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.86; 10: 1.15; 11: 19.61; 12: 44.77; 13: 877.94 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 507.7; 11: 797.09; 12: 8.16; 13: 6504.25 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.33; 7: 1.15; 8: 4.2068 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.69; 7: 1.15; 8: 1.2458 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 603.35; 11: 969.79; 13: 9965.92 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 56.88; 13: 2546.52 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 104; 8: 104; 11: 59.16; 13: 2648.38 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 60; 8: 60; 11: 34.13; 13: 1527.91 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1063.08; 13: 14142.21 | [13 empty] | Всего по позиции
380 | 380 | ФЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм |  | 5: шт; 6: 6; 7: 1; 8: 6 | [8 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 16.33; 10: 1.3225; 11: 129.58; 12: 44.77; 13: 5801.3 | [10 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 19.03; 11: 114.18; 12: 8.16; 13: 931.71 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.8; 7: 1.3225; 8: 14.283 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 35.36; 11: 243.76; 13: 6733.01 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 129.58; 13: 5801.3 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 156.79; 13: 7019.57 | [11 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 79.3 |  | 3550.4 | [11 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 479.85; 13: 17302.98 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-П-01) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-П-01)
381 | 381 | ФЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.243; 7: 1; 8: 0,243 | [8 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1055.61; 10: 1.3225; 11: 339.24; 12: 44.77; 13: 15187.77 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1280.35; 10: 1.4375; 11: 447.24; 12: 13.24; 13: 5921.46 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 174.06; 10: 1.4375; 11: 60.8; 12: 44.77; 13: 2722.02 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 56; 11: 13.61; 12: 8.16; 13: 111.06 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 111; 7: 1.3225; 8: 35.6718 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 12.96; 7: 1.4375; 8: 4.5271 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2391.96; 11: 800.09; 13: 21220.29 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 400.04; 13: 17909.79 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 484.05; 13: 21670.85 | [11 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 244.82 |  | 10960.79 | [11 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1528.96; 13: 53851.93 | [13 empty] | Всего по позиции
382 | 382 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  | м | 24.3 | 1 | 24,3 | 124,92 |  | 3 035,56 | 8,16 | 24 770,17 | [8 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3035.56; 13: 24770.17 | [13 empty] | Всего по позиции
383 | 383 | ФССЦ-24.3.05.07-0006 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 63 мм/применит. 110 мм |  | шт | 11 | 1 | 11 | 30,72 |  | 337,92 | 8,16 | 2 757,43 | [8 empty] | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 63 мм/применит. 110 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 337.92; 13: 2757.43 | [13 empty] | Всего по позиции
384 | 384 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.14) | Тройник ПЭ100 эл/св Дн110 Ру16 SDR11 |  | шт | 2 | 1 | 2 | 546,67 | 1,04236 | 1 139,65 | 8,16 | 9 299,54 | [8 empty] | Тройник ПЭ100 эл/св Дн110 Ру16 SDR11
|  |  | Цена=5353/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=5353/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1139.65; 13: 9299.54 | [13 empty] | Всего по позиции
385 | 385 | ФССЦ-24.3.05.07-0514 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм |  | шт | 9 | 1 | 9 | 281,40 |  | 2 532,60 | 8,16 | 20 666,02 | [8 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2532.6; 13: 20666.02 | [13 empty] | Всего по позиции
386 | 386 | ФССЦ-23.8.01.12-0015 | Пресс-муфта редукционная без гильз, диаметр 75/63 мм/применит.Муфта редукционная ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 636,70 |  | 2 636,70 | 8,16 | 21 515,47 | [8 empty] | Пресс-муфта редукционная без гильз, диаметр 75/63 мм/применит.Муфта редукционная ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2636.7; 13: 21515.47 | [13 empty] | Всего по позиции
387 | 387 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.6) | Втулка ПЭ100 спигот п/фл Дн110 (125) Ру10 SDR17 удлин |  | шт | 11 | 1 | 11 | 40,75 | 1,04236 | 467,24 | 8,16 | 3 812,68 | [8 empty] | Втулка ПЭ100 спигот п/фл Дн110 (125) Ру10 SDR17 удлин
|  |  | Цена=399/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=399/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 467.24; 13: 3812.68 | [13 empty] | Всего по позиции
388 | 388 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.7) | Фланец ст расточен Ду100 (128) Ру10 п/втулку ПЭ Дн110 |  | шт | 11 | 1 | 11 | 124,39 | 1,04236 | 1 426,25 | 8,16 | 11 638,20 | [8 empty] | Фланец ст расточен Ду100 (128) Ру10 п/втулку ПЭ Дн110
|  |  | Цена=1218/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1218/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1426.25; 13: 11638.2 | [13 empty] | Всего по позиции
389 | 389 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.10) | Отвод ПЭ100 эл/св Дн110х90гр Ру16 SDR11 |  | шт | 5 | 1 | 5 | 457,01 | 1,04236 | 2 381,84 | 8,16 | 19 435,81 | [8 empty] | Отвод ПЭ100 эл/св Дн110х90гр Ру16 SDR11
|  |  | Цена=4475/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=4475/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2381.84; 13: 19435.81 | [13 empty] | Всего по позиции
390 | 390 | ФЕР16-05-002-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм |  | 5: шт; 6: 7; 7: 1; 8: 7 | [8 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 14.33; 10: 1.3225; 11: 132.66; 12: 44.77; 13: 5939.19 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3.32; 10: 1.4375; 11: 33.41; 12: 13.24; 13: 442.35 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.51; 10: 1.4375; 11: 5.13; 12: 44.77; 13: 229.67 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 42; 11: 294; 12: 8.16; 13: 2399.04 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.58; 7: 1.3225; 8: 14.6268 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.04; 7: 1.4375; 8: 0.4025 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 59.65; 11: 460.07; 13: 8780.58 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 137.79; 13: 6168.86 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 166.73; 13: 7464.32 | [11 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 84.33 |  | 3775.34 | [11 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 711.13; 13: 20020.24 | [13 empty] | Всего по позиции
391 | 391 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.5) | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду100 Ру16 |  | шт | 5 | 1 | 5 | 677,70 | 1,04236 | 3 532,04 | 8,16 | 28 821,45 | [8 empty] | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду100 Ру16
|  |  | Цена=6636/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=6636/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3532.04; 13: 28821.45 | [13 empty] | Всего по позиции
392 | 392 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.13) | Клапан обр ст пов 19с53нж Ду100 Ру40 фл д/ст |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 931,47 | 1,04236 | 2 013,29 | 8,16 | 16 428,45 | [8 empty] | Клапан обр ст пов 19с53нж Ду100 Ру40 фл д/ст
|  |  | Цена=18913/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=18913/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2013.29; 13: 16428.45 | [13 empty] | Всего по позиции
393 | 393 | ФЕР16-06-005-04 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 100 мм | [18 empty] | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 100 мм | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 18.61; 10: 1.3225; 11: 24.61; 12: 44.77; 13: 1101.79 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.54; 10: 1.4375; 11: 9.4; 12: 13.24; 13: 124.46 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.37; 10: 1.4375; 11: 0.53; 12: 44.77; 13: 23.73 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 49.43; 11: 49.43; 12: 8.16; 13: 403.35 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.98; 7: 1.3225; 8: 2.6185 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.03; 7: 1.4375; 8: 0.043125 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 74.58; 11: 83.44; 13: 1629.6 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.14; 13: 1125.52 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 30.42; 13: 1361.88 | [11 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 15.39 |  | 688.82 | [11 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 129.25; 13: 3680.3 | [13 empty] | Всего по позиции
394 | 394 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.12) | Счетчик г/в х/в Ду100 120С L=250 фл |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 342,32 | 1,04236 | 2 441,54 | 8,16 | 19 922,97 | [8 empty] | Счетчик г/в х/в Ду100 120С L=250 фл
|  |  | Цена=22936/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=22936/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2441.54; 13: 19922.97 | [13 empty] | Всего по позиции
395 | 395 | ФЕР18-06-007-07 | Установка фильтров диаметром: 100 мм |  | 5: 10 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [8 empty] | Установка фильтров диаметром: 100 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 151.43; 10: 1.3225; 11: 20.03; 12: 44.77; 13: 896.74 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 136.89; 10: 1.4375; 11: 19.68; 12: 13.24; 13: 260.56 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 8.81; 10: 1.4375; 11: 1.27; 12: 44.77; 13: 56.86 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 29.01; 11: 2.9; 12: 8.16; 13: 23.66 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 16.3; 7: 1.3225; 8: 2.1557 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.71; 7: 1.4375; 8: 0.10206 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 317.33; 11: 42.61; 13: 1180.96 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 21.3; 13: 953.6 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 25.77; 13: 1153.86 | [11 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 13.04 |  | 583.6 | [11 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 81.42; 13: 2918.42 | [13 empty] | Всего по позиции
396 | 396 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.11) | Фильтр магн Y-обр чуг ФМФч Ду100 Ру16 фл |  | шт | 1 | 1 | 1 | 628,06 | 1,04236 | 654,66 | 8,16 | 5 342,03 | [8 empty] | Фильтр магн Y-обр чуг ФМФч Ду100 Ру16 фл
|  |  | Цена=6150/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=6150/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 654.66; 13: 5342.03 | [13 empty] | Всего по позиции
397 | 397 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  |  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [19 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 0.66125; 11: 2.48; 12: 44.77; 13: 111.03 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 0.71875; 11: 16.25; 12: 13.24; 13: 215.15 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 0.71875; 11: 2.19; 12: 44.77; 13: 98.05 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 0.66125; 8: 0.27376 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 0.71875; 8: 0.16244 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 18.73; 13: 326.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4.67; 13: 209.08 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 5.46; 13: 244.62 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27.13; 13: 702.31 | [13 empty] | Всего по позиции
398 | 398 | ФССЦ-24.3.05.01-0012 | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 166,75 |  | 166,75 | 8,16 | 1 360,68 | [8 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 166.75; 13: 1360.68 | [13 empty] | Всего по позиции
399 | 399 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.16) | Фланец ст расточен Ду100 (135) Ру10 п/втулку ПЭ Дн125 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 124,59 | 1,04236 | 129,87 | 8,16 | 1 059,74 | [8 empty] | Фланец ст расточен Ду100 (135) Ру10 п/втулку ПЭ Дн125
|  |  | Цена=1220/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1220/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 129.87; 13: 1059.74 | [13 empty] | Всего по позиции
400 | 400 | ФЕР22-03-001-02 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм |  | 5: т; 6: 0.0156; 7: 1; 8: 0,0156 | [8 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 278.93; 10: 1.3225; 11: 5.75; 12: 44.77; 13: 257.43 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 330.9; 10: 1.4375; 11: 7.42; 12: 13.24; 13: 98.24 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 35.02; 10: 1.4375; 11: 0.79; 12: 44.77; 13: 35.37 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 7764.49; 11: 121.13; 12: 8.16; 13: 988.42 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 32.7; 7: 1.3225; 8: 0.67463 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.6; 7: 1.4375; 8: 0.058305 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8374.32; 11: 134.3; 13: 1344.09 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6.54; 13: 292.8 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 7.65; 13: 342.58 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.11 |  | 184.17 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 146.06; 13: 1870.84 | [13 empty] | Всего по позиции
401 | 401 | ФССЦ-23.8.05.15-0002 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм |  | т | -0.0156 | 1 | -0,0156 | 7 204,50 |  | -112,39 | 8,16 | -917,10 | [8 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -112.39; 13: -917.1 | [13 empty] | Всего по позиции
402 | 402 | ФССЦ-23.8.05.08-0041 | Переход фланцевый ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х50 мм/применит. 100х80 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 885,27 |  | 885,27 | 8,16 | 7 223,80 | [8 empty] | Переход фланцевый ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х50 мм/применит. 100х80
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 885.27; 13: 7223.8 | [13 empty] | Всего по позиции
Изготовление и установка опорных конструкций - подвесов к потолку | [20 empty] | Изготовление и установка опорных конструкций - подвесов к потолку
403 | 403 | ФЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т |  | 5: т; 6: 0.031; 7: 1; 8: 0,031 | [8 empty] | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 667.55; 10: 1.3225; 11: 27.37; 12: 44.77; 13: 1225.35 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 252.16; 10: 1.4375; 11: 11.24; 12: 13.24; 13: 148.82 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.35; 10: 1.4375; 11: 0.15; 12: 44.77; 13: 6.72 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 238.18; 11: 7.38; 12: 8.16; 13: 60.22 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 73.6; 7: 1.3225; 8: 3.0174 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.27; 7: 1.4375; 8: 0.012032 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1157.89; 11: 45.99; 13: 1434.39 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 27.52; 13: 1232.07 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 25.59; 13: 1145.83 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 14.5 |  | 649.3 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 86.08; 13: 3229.52 | [13 empty] | Всего по позиции
404 | 404 | ФССЦ-01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | -0.155 | 1 | -0,155 | 9,04 |  | -1,40 | 8,16 | -11,42 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1.4; 13: -11.42 | [13 empty] | Всего по позиции
405 | 405 | ФССЦ-01.7.15.12-0003 | Шпилька-саморез М10-100 |  | 100 шт | 0.13 | 1 | 0,13 | 113,00 |  | 14,69 | 8,16 | 119,87 | [8 empty] | Шпилька-саморез М10-100
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 14.69; 13: 119.87 | [13 empty] | Всего по позиции
406 | 406 | ФССЦ-23.3.08.02-0035 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 30х15 мм, толщина стенки 1,5 мм |  | м | 31.85 | 1 | 31,85 | 7,52 |  | 239,51 | 8,16 | 1 954,40 | [8 empty] | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 30х15 мм, толщина стенки 1,5 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 239.51; 13: 1954.4 | [13 empty] | Всего по позиции
407 | 407 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 5: 100 м2; 6: 0.0287; 7: 1; 8: 0,0287 | [8 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 56.55; 10: 1.3225; 11: 2.15; 12: 44.77; 13: 96.26 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9.22; 10: 1.4375; 11: 0.38; 12: 13.24; 13: 5.03 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 1.4375; 11: 0.01; 12: 44.77; 13: 0.45 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 152.04; 11: 4.36; 12: 8.16; 13: 35.58 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.31; 7: 1.3225; 8: 0.20155 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 1.4375; 8: 0.0008251 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 217.81; 11: 6.89; 13: 136.87 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2.16; 13: 96.71 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 2.03; 13: 90.91 | [11 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.94 |  | 41.92 | [11 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9.86; 13: 269.7 | [13 empty] | Всего по позиции
408 | 408 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  | 5: 100 м2; 6: 0.0287; 7: 1; 8: 0,0287 | [8 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  |  | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [19 empty] | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 19.32; 10: 2.645; 11: 1.47; 12: 44.77; 13: 65.81 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.01; 10: 2.875; 11: 0.5; 12: 13.24; 13: 6.62 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 2.875; 11: 0.02; 12: 44.77; 13: 0.9 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 138.16; 10: 2; 11: 7.93; 12: 8.16; 13: 64.71 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.13; 7: 2.645; 8: 0.16169 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 2.875; 8: 0.0016503 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 163.49; 11: 9.9; 13: 137.14 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1.49; 13: 66.71 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 1.4; 13: 62.71 | [11 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.65 |  | 28.92 | [11 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11.95; 13: 228.77 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-Г-01) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-Г-01)
409 | 409 | ФЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.025; 7: 1; 8: 0,025 | [8 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1055.61; 10: 1.3225; 11: 34.9; 12: 44.77; 13: 1562.47 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1280.35; 10: 1.4375; 11: 46.01; 12: 13.24; 13: 609.17 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 174.06; 10: 1.4375; 11: 6.26; 12: 44.77; 13: 280.26 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 56; 11: 1.4; 12: 8.16; 13: 11.42 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 111; 7: 1.3225; 8: 3.6699 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 12.96; 7: 1.4375; 8: 0.46575 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2391.96; 11: 82.31; 13: 2183.06 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 41.16; 13: 1842.73 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 49.8; 13: 2229.7 | [11 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 25.19 |  | 1127.75 | [11 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 157.3; 13: 5540.51 | [13 empty] | Всего по позиции
410 | 410 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  | м | 2.5 | 1 | 2,5 | 124,92 |  | 312,30 | 8,16 | 2 548,37 | [8 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 312.3; 13: 2548.37 | [13 empty] | Всего по позиции
411 | 411 | ФССЦ-23.8.01.12-0015 | Пресс-муфта редукционная без гильз, диаметр 75/63 мм/применит.Муфта редукционной ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 636,70 |  | 2 636,70 | 8,16 | 21 515,47 | [8 empty] | Пресс-муфта редукционная без гильз, диаметр 75/63 мм/применит.Муфта редукционной ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2636.7; 13: 21515.47 | [13 empty] | Всего по позиции
412 | 412 | ФССЦ-24.3.05.08-0227 | Отвод литой полиэтиленовый 90 град., электросварной, диаметр 125 мм/применит. |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 027,70 |  | 1 027,70 | 8,16 | 8 386,03 | [8 empty] | Отвод литой полиэтиленовый 90 град., электросварной, диаметр 125 мм/применит.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1027.7; 13: 8386.03 | [13 empty] | Всего по позиции
413 | 413 | ФССЦ-24.3.05.01-0011 | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 107,99 |  | 107,99 | 8,16 | 881,20 | [8 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 107.99; 13: 881.2 | [13 empty] | Всего по позиции
414 | 414 | ФССЦ-23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 45,00 |  | 45,00 | 8,16 | 367,20 | [8 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45; 13: 367.2 | [13 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 6 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А - В1-1 - т.1(Гараж) |  | 11: 276914.38 | [15 empty] | Итого по разделу 6 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А - В1-1 - т.1(Гараж)
Раздел 7. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А | [19 empty] | Раздел 7. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А
Разборка дорожных покрытий | [20 empty] | Разборка дорожных покрытий
415 | 415 | ФЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.107; 7: 1; 8: 0,107 | [8 empty] | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 315.26; 10: 1.3225; 11: 44.61; 12: 44.77; 13: 1997.19 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2731.49; 10: 1.4375; 11: 420.14; 12: 13.24; 13: 5562.65 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 372.49; 10: 1.4375; 11: 57.29; 12: 44.77; 13: 2564.87 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 38.26; 7: 1.3225; 8: 5.4141 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.58; 7: 1.4375; 8: 4.5498 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3046.75; 11: 464.75; 13: 7559.84 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 101.9; 13: 4562.06 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 149.79; 13: 6706.23 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 116.06 |  | 5196.19 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 730.6; 13: 19462.26 | [13 empty] | Всего по позиции
416 | 416 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 10.71 | 1 | 10,71 | 162,38 |  | 1 739,09 | 8,16 | 14 190,97 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1739.09; 13: 14190.97 | [13 empty] | Всего по позиции
Разработка грунта | [20 empty] | Разработка грунта
417 | 417 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.011; 7: 1; 8: 0,011 | [8 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2550; 10: 1.4375; 11: 40.32; 12: 13.24; 13: 533.84 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 344.25; 10: 1.4375; 11: 5.44; 12: 44.77; 13: 243.55 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.5; 7: 1.4375; 8: 0.40322 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2550; 11: 40.32; 13: 533.84 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.44; 13: 243.55 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 5; 13: 224.07 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.13 |  | 95.23 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 47.45; 13: 853.14 | [13 empty] | Всего по позиции
418 | 418 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.095; 7: 1; 8: 0,095 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.3225; 11: 12.74; 12: 44.77; 13: 570.37 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.4375; 11: 486.61; 12: 13.24; 13: 6442.72 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.4375; 11: 69.32; 12: 44.77; 13: 3103.46 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.41; 12: 8.16; 13: 3.35 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.3225; 8: 1.6333 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.4375; 8: 5.1348 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 499.76; 13: 7016.44 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 82.06; 13: 3673.83 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 75.5; 13: 3379.92 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 32.09 |  | 1436.47 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 607.35; 13: 11832.83 | [13 empty] | Всего по позиции
419 | 419 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.03; 7: 1; 8: 0,03 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 57.19; 12: 44.77; 13: 2560.4 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 7.3319 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 57.19; 13: 2560.4 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 57.19; 13: 2560.4 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 50.9; 13: 2278.76 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 19.44 |  | 870.54 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 127.53; 13: 5709.7 | [13 empty] | Всего по позиции
420 | 420 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 95.39 | 1 | 95,39 | 162,38 |  | 15 489,43 | 8,16 | 126 393,75 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 15489.43; 13: 126393.75 | [13 empty] | Всего по позиции
Устройство основания | [20 empty] | Устройство основания
421 | 421 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 5: 10 м3; 6: 0.044; 7: 1; 8: 0,044 | [8 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 83.33; 10: 1.3225; 11: 4.85; 12: 44.77; 13: 217.13 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.8; 10: 1.4375; 11: 1.82; 12: 13.24; 13: 24.1 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.22; 10: 1.4375; 11: 0.2; 12: 44.77; 13: 8.95 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.2; 7: 1.3225; 8: 0.59354 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.32; 7: 1.4375; 8: 0.02024 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 112.13; 11: 6.67; 13: 241.23 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.05; 13: 226.08 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 5.91; 13: 264.51 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 3.18 |  | 142.2 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 15.76; 13: 647.94 | [13 empty] | Всего по позиции
422 | 422 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 0.48 | 1 | 0,48 | 99,98 | 1,012 | 48,57 | 8,16 | 396,33 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 48.57; 13: 396.33 | [13 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [20 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
423 | 423 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.91; 7: 1; 8: 0,91 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 798.81; 12: 44.77; 13: 35762.72 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 106.5075 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 798.81; 13: 35762.72 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 798.81; 13: 35762.72 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 710.94; 13: 31828.82 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 271.6 |  | 12159.32 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1781.35; 13: 79750.86 | [13 empty] | Всего по позиции
424 | 424 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  | м3 | 100.13 | 1 | 100,13 | 99,98 | 1,012 | 10 131,13 | 8,16 | 82 670,02 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10131.13; 13: 82670.02 | [13 empty] | Всего по позиции
425 | 425 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 8.19 | 1 | 8,19 | 60,00 | 1,4375 | 706,39 | 13,24 | 9 352,60 | [8 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 706.39; 13: 9352.6 | [13 empty] | Всего по позиции
426 | 426 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.015; 7: 1; 8: 0,015 | [8 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2100; 10: 1.4375; 11: 45.28; 12: 13.24; 13: 599.51 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 283.5; 10: 1.4375; 11: 6.11; 12: 44.77; 13: 273.54 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 21; 7: 1.4375; 8: 0.45281 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2100; 11: 45.28; 13: 599.51 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6.11; 13: 273.54 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 5.62; 13: 251.66 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.39 |  | 106.95 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 53.29; 13: 958.12 | [13 empty] | Всего по позиции
427 | 427 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.146; 7: 1; 8: 0,146 | [8 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 20.64; 12: 44.77; 13: 924.05 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 50.7; 12: 13.24; 13: 671.27 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 5.53; 12: 44.77; 13: 247.58 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 2.4194 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 0.54987 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 71.34; 13: 1595.32 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.17; 13: 1171.63 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 24.08; 13: 1077.9 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 10.23 |  | 458.11 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 105.65; 13: 3131.33 | [13 empty] | Всего по позиции
428 | 428 | ФЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) |  | 5: 1000 м2; 6: 0.0814; 7: 1; 8: 0,0814 | [8 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 20.81; 10: 1.4375; 11: 2.44; 12: 13.24; 13: 32.31 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.06; 10: 1.4375; 11: 0.48; 12: 44.77; 13: 21.49 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.35; 7: 1.4375; 8: 0.040954 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 20.81; 11: 2.44; 13: 32.31 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 0.48; 13: 21.49 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 0.44; 13: 19.77 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.19 |  | 8.4 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3.07; 13: 60.48 | [13 empty] | Всего по позиции
Разработка грунта | [20 empty] | Разработка грунта
429 | 429 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.048; 7: 1; 8: 0,048 | [8 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2550; 10: 1.4375; 11: 175.95; 12: 13.24; 13: 2329.58 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 344.25; 10: 1.4375; 11: 23.75; 12: 44.77; 13: 1063.29 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.5; 7: 1.4375; 8: 1.7595 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2550; 11: 175.95; 13: 2329.58 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 23.75; 13: 1063.29 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 21.85; 13: 978.23 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 9.29 |  | 415.75 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 207.09; 13: 3723.56 | [13 empty] | Всего по позиции
430 | 430 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.073; 7: 1; 8: 0,073 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.3225; 11: 9.79; 12: 44.77; 13: 438.3 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.4375; 11: 373.92; 12: 13.24; 13: 4950.7 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.4375; 11: 53.27; 12: 44.77; 13: 2384.9 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.32; 12: 8.16; 13: 2.61 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.3225; 8: 1.2551 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.4375; 8: 3.9457 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 384.03; 13: 5391.61 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 63.06; 13: 2823.2 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 58.02; 13: 2597.34 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 24.66 |  | 1103.87 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 466.71; 13: 9092.82 | [13 empty] | Всего по позиции
431 | 431 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.41; 7: 1; 8: 0,41 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 781.58; 12: 44.77; 13: 34991.34 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 100.2032 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 781.58; 13: 34991.34 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 781.58; 13: 34991.34 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 695.61; 13: 31142.29 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 265.74 |  | 11897.06 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1742.93; 13: 78030.69 | [13 empty] | Всего по позиции
432 | 432 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 73.28 | 1 | 73,28 | 162,38 |  | 11 899,21 | 8,16 | 97 097,55 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11899.21; 13: 97097.55 | [13 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [20 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
433 | 433 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.199; 7: 1; 8: 0,199 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 174.68; 12: 44.77; 13: 7820.42 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 23.2912 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 174.68; 13: 7820.42 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 174.68; 13: 7820.42 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 155.47; 13: 6960.17 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 59.39 |  | 2658.94 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 389.54; 13: 17439.53 | [13 empty] | Всего по позиции
434 | 434 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  | м3 | 21.923 | 1 | 21,923 | 99,98 | 1,012 | 2 218,16 | 8,16 | 18 100,19 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2218.16; 13: 18100.19 | [13 empty] | Всего по позиции
435 | 435 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 1.79 | 1 | 1,79 | 60,00 | 1,4375 | 154,39 | 13,24 | 2 044,12 | [8 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 154.39; 13: 2044.12 | [13 empty] | Всего по позиции
436 | 436 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.089; 7: 1; 8: 0,089 | [8 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2100; 10: 1.4375; 11: 268.67; 12: 13.24; 13: 3557.19 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 283.5; 10: 1.4375; 11: 36.27; 12: 44.77; 13: 1623.81 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 21; 7: 1.4375; 8: 2.6867 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2100; 11: 268.67; 13: 3557.19 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 36.27; 13: 1623.81 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 33.37; 13: 1493.91 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 14.18 |  | 634.91 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 316.22; 13: 5686.01 | [13 empty] | Всего по позиции
437 | 437 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.887; 7: 1; 8: 0,887 | [8 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 125.38; 12: 44.77; 13: 5613.26 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 308.03; 12: 13.24; 13: 4078.32 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 33.61; 12: 44.77; 13: 1504.72 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 14.6984 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 3.3407 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 433.41; 13: 9691.58 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 158.99; 13: 7117.98 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 146.27; 13: 6548.54 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 62.17 |  | 2783.13 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 641.85; 13: 19023.25 | [13 empty] | Всего по позиции
Устройство футляра | [20 empty] | Устройство футляра
438 | 438 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.171; 7: 1; 8: 0,171 | [8 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 600.08; 10: 1.3225; 11: 135.71; 12: 44.77; 13: 6075.74 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2246.28; 10: 1.4375; 11: 552.16; 12: 13.24; 13: 7310.6 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 201.25; 10: 1.4375; 11: 49.47; 12: 44.77; 13: 2214.77 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 148.12; 11: 25.33; 12: 8.16; 13: 206.69 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 63.1; 7: 1.3225; 8: 14.2699 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.98; 7: 1.4375; 8: 3.4365 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2994.48; 11: 713.2; 13: 13593.03 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 185.18; 13: 8290.51 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 216.66; 13: 9699.9 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 116.48 |  | 5214.73 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1046.34; 13: 28507.66 | [13 empty] | Всего по позиции
439 | 439 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  | м | 17.27 | 1 | 17,27 | 772,40 |  | 13 339,35 | 8,16 | 108 849,10 | [8 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13339.35; 13: 108849.1 | [13 empty] | Всего по позиции
440 | 440 | ФЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  | 5: км; 6: 0.0171; 7: 1; 8: 0,0171 | [8 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3561.84; 10: 1.3225; 11: 80.55; 12: 44.77; 13: 3606.22 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28983.66; 10: 1.4375; 11: 712.45; 12: 13.24; 13: 9432.84 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2511.7; 10: 1.4375; 11: 61.74; 12: 44.77; 13: 2764.1 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17289.28; 11: 295.65; 12: 8.16; 13: 2412.5 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 388; 7: 1.3225; 8: 8.7745 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 177.45; 7: 1.4375; 8: 4.3619 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 49834.78; 11: 1088.65; 13: 15451.56 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 142.29; 13: 6370.32 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 166.48; 13: 7453.27 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 89.5 |  | 4006.93 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1344.63; 13: 26911.76 | [13 empty] | Всего по позиции
441 | 441 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  | т | 0.277 | 1 | 0,277 | 43 982,40 |  | 12 183,12 | 8,16 | 99 414,26 | [8 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12183.12; 13: 99414.26 | [13 empty] | Всего по позиции
442 | 442 | ФЕР22-02-010-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  | 5: км; 6: 0.01712; 7: 1; 8: 0,01712 | [8 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1141.2; 10: 1.3225; 11: 25.84; 12: 44.77; 13: 1156.86 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 46145.35; 10: 1.4375; 11: 1135.64; 12: 13.24; 13: 15035.87 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3415.26; 10: 1.4375; 11: 84.05; 12: 44.77; 13: 3762.92 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 190474.53; 11: 3260.92; 12: 8.16; 13: 26609.11 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 120; 7: 1.3225; 8: 2.7169 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 242.69; 7: 1.4375; 8: 5.9726 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 237761.08; 11: 4422.4; 13: 42801.84 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 109.89; 13: 4919.78 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 128.57; 13: 5756.14 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 69.12 |  | 3094.54 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4620.09; 13: 51652.52 | [13 empty] | Всего по позиции
443 | 443 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  | м2 | 35.781 | 1 | 35,781 | 12,37 |  | 442,61 | 8,16 | 3 611,70 | [8 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 442.61; 13: 3611.7 | [13 empty] | Всего по позиции
444 | 444 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  | 5: км; 6: 0.0245; 7: 1; 8: 0,0245 | [8 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3230.44; 10: 1.3225; 11: 104.67; 12: 44.77; 13: 4686.08 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7695.28; 10: 1.4375; 11: 271.02; 12: 13.24; 13: 3588.3 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 939.86; 10: 1.4375; 11: 33.1; 12: 44.77; 13: 1481.89 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 219.33; 11: 5.37; 12: 8.16; 13: 43.82 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 351.9; 7: 1.3225; 8: 11.402 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 70.19; 7: 1.4375; 8: 2.472 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11145.05; 11: 381.06; 13: 8318.2 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 137.77; 13: 6167.97 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 161.19; 13: 7216.52 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 86.66 |  | 3879.65 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 628.91; 13: 19414.37 | [13 empty] | Всего по позиции
445 | 445 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  | м | 24.745 | 1 | 24,745 | 1 019,54 |  | 25 228,52 | 8,16 | 205 864,72 | [8 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 25228.52; 13: 205864.72 | [13 empty] | Всего по позиции
446 | 446 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  | 5: 100 м трубы, уложенной в футляр; 6: 0.1712; 7: 1; 8: 0,1712 | [8 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 854.35; 10: 1.3225; 11: 193.44; 12: 44.77; 13: 8660.31 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 97.64; 10: 1.4375; 11: 24.03; 12: 13.24; 13: 318.16 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.22; 10: 1.4375; 11: 0.3; 12: 44.77; 13: 13.43 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1314.91; 11: 225.11; 12: 8.16; 13: 1836.9 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.81; 7: 1.3225; 8: 20.1076 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.09; 7: 1.4375; 8: 0.022149 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2266.9; 11: 442.58; 13: 10815.37 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 193.74; 13: 8673.74 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 226.68; 13: 10148.28 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 121.86 |  | 5455.78 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 791.12; 13: 26419.43 | [13 empty] | Всего по позиции
447 | 447 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм |  | шт | 8 | 1 | 8 | 10,68 |  | 85,44 | 8,16 | 697,19 | [8 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 85.44; 13: 697.19 | [13 empty] | Всего по позиции
448 | 448 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  | 5: м3; 6: 2.45; 7: 1; 8: 2,45 | [8 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 20.64; 10: 1.15; 11: 58.15; 12: 44.77; 13: 2603.38 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 75.01; 10: 1.15; 11: 211.34; 12: 13.24; 13: 2798.14 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.86; 10: 1.15; 11: 30.6; 12: 44.77; 13: 1369.96 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 507.7; 11: 1243.87; 12: 8.16; 13: 10149.98 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.33; 7: 1.15; 8: 6.5648 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.69; 7: 1.15; 8: 1.9441 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 603.35; 11: 1513.36; 13: 15551.5 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 88.75; 13: 3973.34 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 104; 8: 104; 11: 92.3; 13: 4132.27 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 60; 8: 60; 11: 53.25; 13: 2384 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1658.91; 13: 22067.77 | [13 empty] | Всего по позиции
449 | 449 | ФЕР22-05-004-02 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм |  | 5: футляр; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [8 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 38.66; 10: 1.3225; 11: 51.13; 12: 44.77; 13: 2289.09 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 57.49; 10: 1.4375; 11: 82.64; 12: 13.24; 13: 1094.15 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.46; 10: 1.4375; 11: 0.66; 12: 44.77; 13: 29.55 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 209.8; 11: 209.8; 12: 8.16; 13: 1711.97 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.31; 7: 1.3225; 8: 5.7 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.04; 7: 1.4375; 8: 0.0575 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 305.95; 11: 343.57; 13: 5095.21 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 51.79; 13: 2318.64 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 60.59; 13: 2712.81 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 32.58 |  | 1458.42 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 436.74; 13: 9266.44 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-03; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-04; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-05) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-03; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-04; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-05)
450 | 450 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  | 5: 10 м3; 6: 0.295; 7: 1; 8: 0,295 | [8 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 774.36; 10: 1.3225; 11: 302.11; 12: 44.77; 13: 13525.46 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 821.12; 10: 1.4375; 11: 348.21; 12: 13.24; 13: 4610.3 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 124.95; 10: 1.4375; 11: 52.99; 12: 44.77; 13: 2372.36 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6631.87; 11: 1956.4; 12: 8.16; 13: 15964.22 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.6; 7: 1.3225; 8: 34.5662 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 10.34; 7: 1.4375; 8: 4.3848 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8227.35; 11: 2606.72; 13: 34099.98 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 355.1; 13: 15897.82 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 415.47; 13: 18600.45 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 223.36 |  | 9999.73 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3245.55; 13: 62700.16 | [13 empty] | Всего по позиции
451 | 451 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 908,44 |  | 908,44 | 8,16 | 7 412,87 | [8 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 908.44; 13: 7412.87 | [13 empty] | Всего по позиции
452 | 452 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг |  | шт | 3 | 1 | 3 | 901,16 |  | 2 703,48 | 8,16 | 22 060,40 | [8 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2703.48; 13: 22060.4 | [13 empty] | Всего по позиции
453 | 453 | ФССЦ-05.1.06.09-0004 | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 681,39 |  | 681,39 | 8,16 | 5 560,14 | [8 empty] | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 681.39; 13: 5560.14 | [13 empty] | Всего по позиции
454 | 454 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/применит. КС7-1,5, объем 0,02м3 |  | шт | 2 | 1 | 2 | 78,56 |  | 157,12 | 8,16 | 1 282,10 | [8 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/применит. КС7-1,5, объем 0,02м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 157.12; 13: 1282.1 | [13 empty] | Всего по позиции
455 | 455 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596,04 |  | 596,04 | 8,16 | 4 863,69 | [8 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 596.04; 13: 4863.69 | [13 empty] | Всего по позиции
456 | 456 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.2138; 7: 1; 8: 0,2138 | [8 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 57.01; 12: 44.77; 13: 2552.34 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 22.02; 12: 13.24; 13: 291.54 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 0.71; 12: 44.77; 13: 31.79 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 13.42; 12: 8.16; 13: 109.51 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 5.9943 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.061468 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 92.45; 13: 2953.39 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 57.72; 13: 2584.13 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 63.49; 13: 2842.54 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 33.85 |  | 1515.59 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 189.79; 13: 7311.52 | [13 empty] | Всего по позиции
457 | 457 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.599 | 1 | -0,599 | 30,00 | 1,4375 | -25,83 | 13,24 | -341,99 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -25.83; 13: -341.99 | [13 empty] | Всего по позиции
458 | 458 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | чел.-ч | -0.599 | 1 | -0,599 | 9,51 |  | -20,23 |  | -905,67 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.3225; 11: -7.53; 12: 44.77; 13: -337.12 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -7.53; 13: -337.12 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -8.28; 13: -370.83 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -4.42 |  | -197.72 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -20.23; 13: -905.67 | [13 empty] | Всего по позиции
459 | 459 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 106.9 | 1 | 106,9 | 10,33 |  | 1 104,28 | 8,16 | 9 010,92 | [8 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1104.28; 13: 9010.92 | [13 empty] | Всего по позиции
460 | 460 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.043 | 1 | 0,043 | 11 885,47 |  | 511,08 | 8,16 | 4 170,41 | [8 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 511.08; 13: 4170.41 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-06) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-06)
461 | 461 | ФЕР16-05-002-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | [18 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 73.11; 10: 1.3225; 11: 96.69; 12: 44.77; 13: 4328.81 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 24.3; 10: 1.4375; 11: 34.93; 12: 13.24; 13: 462.47 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.83; 10: 1.4375; 11: 5.51; 12: 44.77; 13: 246.68 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 141.19; 11: 141.19; 12: 8.16; 13: 1152.11 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 7.87; 7: 1.3225; 8: 10.4081 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.31; 7: 1.4375; 8: 0.44562 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 238.6; 11: 272.81; 13: 5943.39 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 102.2; 13: 4575.49 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 123.66; 13: 5536.34 | [11 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 62.55 |  | 2800.2 | [11 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 459.02; 13: 14279.93 | [13 empty] | Всего по позиции
462 | 462 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.3) | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4 546,98 | 1,04236 | 4 739,59 | 8,16 | 38 675,05 | [8 empty] | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16
|  |  | Цена=44524/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=44524/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4739.59; 13: 38675.05 | [13 empty] | Всего по позиции
463 | 463 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  | 5: т; 6: 0.01834; 7: 1; 8: 0,01834 | [8 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 266.14; 10: 1.3225; 11: 6.46; 12: 44.77; 13: 289.21 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 291.12; 10: 1.4375; 11: 7.68; 12: 13.24; 13: 101.68 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.84; 10: 1.4375; 11: 0.81; 12: 44.77; 13: 36.26 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 7096.02; 11: 130.14; 12: 8.16; 13: 1061.94 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 31.2; 7: 1.3225; 8: 0.75675 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.29; 7: 1.4375; 8: 0.060373 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7653.28; 11: 144.28; 13: 1452.83 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 7.27; 13: 325.47 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 8.51; 13: 380.8 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.57 |  | 204.72 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 157.36; 13: 2038.35 | [13 empty] | Всего по позиции
464 | 464 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  | т | -0.01834 | 1 | -0,01834 | 6 667,90 |  | -122,29 | 8,16 | -997,89 | [8 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -122.29; 13: -997.89 | [13 empty] | Всего по позиции
465 | 465 | ООО "АТК",счет №Т-1625 от 13.05.2024 (п.1) | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 951,70 | 1,04236 | 992,01 | 8,16 | 8 094,80 | [8 empty] | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300
|  |  | Цена=9319/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=9319/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 992.01; 13: 8094.8 | [13 empty] | Всего по позиции
466 | 466 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  |  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [19 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 0.66125; 11: 2.48; 12: 44.77; 13: 111.03 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 0.71875; 11: 16.25; 12: 13.24; 13: 215.15 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 0.71875; 11: 2.19; 12: 44.77; 13: 98.05 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 0.66125; 8: 0.27376 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 0.71875; 8: 0.16244 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 18.73; 13: 326.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4.67; 13: 209.08 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 5.46; 13: 244.62 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27.13; 13: 702.31 | [13 empty] | Всего по позиции
467 | 467 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 885,11 | 1,04236 | 922,60 | 8,16 | 7 528,42 | [8 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  |  | Цена=8667/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 922.6; 13: 7528.42 | [13 empty] | Всего по позиции
468 | 468 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 503,47 | 1,04236 | 524,80 | 8,16 | 4 282,37 | [8 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  |  | Цена=4930/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 524.8; 13: 4282.37 | [13 empty] | Всего по позиции
469 | 469 | ФЕР16-05-002-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм | [18 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 14.33; 10: 1.3225; 11: 18.95; 12: 44.77; 13: 848.39 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3.32; 10: 1.4375; 11: 4.77; 12: 13.24; 13: 63.15 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.51; 10: 1.4375; 11: 0.73; 12: 44.77; 13: 32.68 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 42; 11: 42; 12: 8.16; 13: 342.72 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.58; 7: 1.3225; 8: 2.0896 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.04; 7: 1.4375; 8: 0.0575 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 59.65; 11: 65.72; 13: 1254.26 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 19.68; 13: 881.07 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 23.81; 13: 1066.09 | [11 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 12.04 |  | 539.21 | [11 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 101.57; 13: 2859.56 | [13 empty] | Всего по позиции
470 | 470 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.5) | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду100 Ру16 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 677,70 | 1,04236 | 706,41 | 8,16 | 5 764,31 | [8 empty] | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду100 Ру16
|  |  | Цена=6636/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=6636/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 706.41; 13: 5764.31 | [13 empty] | Всего по позиции
471 | 471 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  |  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [19 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 0.66125; 11: 2.48; 12: 44.77; 13: 111.03 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 0.71875; 11: 16.25; 12: 13.24; 13: 215.15 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 0.71875; 11: 2.19; 12: 44.77; 13: 98.05 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 0.66125; 8: 0.27376 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 0.71875; 8: 0.16244 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 18.73; 13: 326.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4.67; 13: 209.08 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 5.46; 13: 244.62 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27.13; 13: 702.31 | [13 empty] | Всего по позиции
472 | 472 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.6) | Втулка ПЭ100 спигот п/фл Дн110 (125) Ру10 SDR17 удлин |  | шт | 1 | 1 | 1 | 40,75 | 1,04236 | 42,48 | 8,16 | 346,64 | [8 empty] | Втулка ПЭ100 спигот п/фл Дн110 (125) Ру10 SDR17 удлин
|  |  | Цена=399/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=399/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 42.48; 13: 346.64 | [13 empty] | Всего по позиции
473 | 473 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.7) | Фланец ст расточен Ду100 (128) Ру10 п/втулку ПЭ Дн110 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 124,39 | 1,04236 | 129,66 | 8,16 | 1 058,03 | [8 empty] | Фланец ст расточен Ду100 (128) Ру10 п/втулку ПЭ Дн110
|  |  | Цена=1218/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1218/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 129.66; 13: 1058.03 | [13 empty] | Всего по позиции
474 | 474 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  | 5: т; 6: 0.1074; 7: 1; 8: 0,1074 | [8 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 266.14; 10: 1.3225; 11: 37.8; 12: 44.77; 13: 1692.31 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 291.12; 10: 1.4375; 11: 44.95; 12: 13.24; 13: 595.14 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.84; 10: 1.4375; 11: 4.76; 12: 44.77; 13: 213.11 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 7096.02; 11: 762.11; 12: 8.16; 13: 6218.82 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 31.2; 7: 1.3225; 8: 4.4315 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.29; 7: 1.4375; 8: 0.35355 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7653.28; 11: 844.86; 13: 8506.27 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 42.56; 13: 1905.42 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 49.8; 13: 2229.34 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 26.77 |  | 1198.51 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 921.43; 13: 11934.12 | [13 empty] | Всего по позиции
475 | 475 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  | т | -0.1074 | 1 | -0,1074 | 6 667,90 |  | -716,13 | 8,16 | -5 843,62 | [8 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -716.13; 13: -5843.62 | [13 empty] | Всего по позиции
476 | 476 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.20) | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ВЧШГ литой ППТФ 300х300 ЦПП цинк+алюминий соответствует ГОСТ ISO 2531-2012 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 6 355,29 | 1,04236 | 6 624,50 | 8,16 | 54 055,92 | [8 empty] | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ВЧШГ литой ППТФ 300х300 ЦПП цинк+алюминий соответствует ГОСТ ISO 2531-2012
|  |  | Цена=62231/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=62231/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6624.5; 13: 54055.92 | [13 empty] | Всего по позиции
477 | 477 | ФЕР22-03-011-03 | Установка: гидрантов пожарных | [18 empty] | Установка: гидрантов пожарных | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 15.52; 10: 1.3225; 11: 20.53; 12: 44.77; 13: 919.13 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4.28; 10: 1.4375; 11: 6.15; 12: 13.24; 13: 81.43 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.62; 10: 1.4375; 11: 0.89; 12: 44.77; 13: 39.85 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1191.31; 11: 1191.31; 12: 8.16; 13: 9721.09 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.82; 7: 1.3225; 8: 2.407 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.05; 7: 1.4375; 8: 0.071875 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1211.11; 11: 1217.99; 13: 10721.65 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 21.42; 13: 958.98 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 25.06; 13: 1122.01 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 13.47 |  | 603.2 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1256.52; 13: 12446.86 | [13 empty] | Всего по позиции
478 * | 478 | Материал Заказчика | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 148,40 |  | 1 148,40 | 8,16 | 9 370,94 | [8 empty] | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1148.4; 13: 9370.94 | [13 empty] | Всего по позиции
479 | 479 | ФЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  | 5: км; 6: 0.002; 7: 1; 8: 0,002 | [8 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2090.62; 10: 1.3225; 11: 5.53; 12: 44.77; 13: 247.58 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3282.3; 10: 1.4375; 11: 9.44; 12: 13.24; 13: 124.99 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 411.71; 10: 1.4375; 11: 1.18; 12: 44.77; 13: 52.83 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 26.46; 11: 0.05; 12: 8.16; 13: 0.41 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 225.04; 7: 1.3225; 8: 0.59523 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 30.76; 7: 1.4375; 8: 0.088435 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5399.38; 11: 15.02; 13: 372.98 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6.71; 13: 300.41 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 7.85; 13: 351.48 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.22 |  | 188.96 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27.09; 13: 913.42 | [13 empty] | Всего по позиции
480 | 480 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  | м | 2.02 | 1 | 2,02 | 124,92 |  | 252,34 | 8,16 | 2 059,09 | [8 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 252.34; 13: 2059.09 | [13 empty] | Всего по позиции
481 | 481 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.2; 7: 1; 8: 0,2 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 1.3225; 11: 9.93; 12: 44.77; 13: 444.57 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 1.4375; 11: 64.98; 12: 13.24; 13: 860.34 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 1.4375; 11: 8.77; 12: 44.77; 13: 392.63 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 1.3225; 8: 1.095 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 1.4375; 8: 0.64975 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 74.91; 13: 1304.91 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 18.7; 13: 837.2 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 21.88; 13: 979.52 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 11.76 |  | 526.6 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 108.55; 13: 2811.03 | [13 empty] | Всего по позиции
482 | 482 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.10) | Отвод ПЭ100 эл/св Дн110х90гр Ру16 SDR11 |  | шт | 2 | 1 | 2 | 457,01 | 1,04236 | 952,74 | 8,16 | 7 774,36 | [8 empty] | Отвод ПЭ100 эл/св Дн110х90гр Ру16 SDR11
|  |  | Цена=4475/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=4475/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 952.74; 13: 7774.36 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-03; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-04; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-05) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-03; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-04; №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-05)
483 | 483 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  | 5: 10 м3; 6: 0.104; 7: 1; 8: 0,104 | [8 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 774.36; 10: 1.3225; 11: 106.51; 12: 44.77; 13: 4768.45 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 821.12; 10: 1.4375; 11: 122.76; 12: 13.24; 13: 1625.34 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 124.95; 10: 1.4375; 11: 18.68; 12: 44.77; 13: 836.3 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6631.87; 11: 689.71; 12: 8.16; 13: 5628.03 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.6; 7: 1.3225; 8: 12.186 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 10.34; 7: 1.4375; 8: 1.5458 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8227.35; 11: 918.98; 13: 12021.82 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 125.19; 13: 5604.75 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 146.47; 13: 6557.56 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 78.74 |  | 3525.39 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1144.19; 13: 22104.77 | [13 empty] | Всего по позиции
484 | 484 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 215,48 |  | 215,48 | 8,16 | 1 758,32 | [8 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 215.48; 13: 1758.32 | [13 empty] | Всего по позиции
485 | 485 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  | шт | 3 | 1 | 3 | 362,10 |  | 1 086,30 | 8,16 | 8 864,21 | [8 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1086.3; 13: 8864.21 | [13 empty] | Всего по позиции
486 | 486 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 175,57 |  | 175,57 | 8,16 | 1 432,65 | [8 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175.57; 13: 1432.65 | [13 empty] | Всего по позиции
487 | 487 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/применит. КС7-1,5, объем 0,02м3 |  | шт | 2 | 1 | 2 | 78,56 |  | 157,12 | 8,16 | 1 282,10 | [8 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/применит. КС7-1,5, объем 0,02м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 157.12; 13: 1282.1 | [13 empty] | Всего по позиции
488 | 488 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596,04 |  | 596,04 | 8,16 | 4 863,69 | [8 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 596.04; 13: 4863.69 | [13 empty] | Всего по позиции
489 | 489 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.115; 7: 1; 8: 0,115 | [8 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 30.66; 12: 44.77; 13: 1372.65 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 11.84; 12: 13.24; 13: 156.76 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 0.38; 12: 44.77; 13: 17.01 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 7.22; 12: 8.16; 13: 58.92 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 3.2243 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.033063 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 49.72; 13: 1588.33 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 31.04; 13: 1389.66 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 34.14; 13: 1528.63 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 18.2 |  | 815.04 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 102.06; 13: 3932 | [13 empty] | Всего по позиции
490 | 490 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.322 | 1 | -0,322 | 30,00 | 1,4375 | -13,89 | 13,24 | -183,90 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -13.89; 13: -183.9 | [13 empty] | Всего по позиции
491 | 491 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  | чел.-ч | -0.322 | 1 | -0,322 | 9,51 |  | -10,89 |  | -487,11 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.3225; 11: -4.05; 12: 44.77; 13: -181.32 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -4.05; 13: -181.32 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -4.46; 13: -199.45 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -2.38 |  | -106.34 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -10.89; 13: -487.11 | [13 empty] | Всего по позиции
492 | 492 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 57.5 | 1 | 57,5 | 10,33 |  | 593,98 | 8,16 | 4 846,88 | [8 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 593.98; 13: 4846.88 | [13 empty] | Всего по позиции
493 | 493 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.023 | 1 | 0,023 | 11 885,47 |  | 273,37 | 8,16 | 2 230,70 | [8 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 273.37; 13: 2230.7 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-06) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)-06)
494 | 494 | ФЕР16-05-002-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | [18 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 73.11; 10: 1.3225; 11: 96.69; 12: 44.77; 13: 4328.81 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 24.3; 10: 1.4375; 11: 34.93; 12: 13.24; 13: 462.47 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.83; 10: 1.4375; 11: 5.51; 12: 44.77; 13: 246.68 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 141.19; 11: 141.19; 12: 8.16; 13: 1152.11 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 7.87; 7: 1.3225; 8: 10.4081 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.31; 7: 1.4375; 8: 0.44562 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 238.6; 11: 272.81; 13: 5943.39 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 102.2; 13: 4575.49 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 123.66; 13: 5536.34 | [11 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 62.55 |  | 2800.2 | [11 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 459.02; 13: 14279.93 | [13 empty] | Всего по позиции
495 | 495 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.3) | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4 546,98 | 1,04236 | 4 739,59 | 8,16 | 38 675,05 | [8 empty] | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16
|  |  | Цена=44524/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=44524/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4739.59; 13: 38675.05 | [13 empty] | Всего по позиции
496 | 496 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  | 5: т; 6: 0.01834; 7: 1; 8: 0,01834 | [8 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 266.14; 10: 1.3225; 11: 6.46; 12: 44.77; 13: 289.21 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 291.12; 10: 1.4375; 11: 7.68; 12: 13.24; 13: 101.68 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.84; 10: 1.4375; 11: 0.81; 12: 44.77; 13: 36.26 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 7096.02; 11: 130.14; 12: 8.16; 13: 1061.94 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 31.2; 7: 1.3225; 8: 0.75675 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.29; 7: 1.4375; 8: 0.060373 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7653.28; 11: 144.28; 13: 1452.83 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 7.27; 13: 325.47 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 8.51; 13: 380.8 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.57 |  | 204.72 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 157.36; 13: 2038.35 | [13 empty] | Всего по позиции
497 | 497 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  | т | -0.01834 | 1 | -0,01834 | 6 667,90 |  | -122,29 | 8,16 | -997,89 | [8 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -122.29; 13: -997.89 | [13 empty] | Всего по позиции
498 | 498 | ООО "АТК",счет №Т-1625 от 13.05.2024 (п.1) | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 951,70 | 1,04236 | 992,01 | 8,16 | 8 094,80 | [8 empty] | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300
|  |  | Цена=9319/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=9319/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 992.01; 13: 8094.8 | [13 empty] | Всего по позиции
499 | 499 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов/применит. |  | 5: 10 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов/применит.
|  |  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [19 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 0.66125; 11: 2.48; 12: 44.77; 13: 111.03 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 0.71875; 11: 16.25; 12: 13.24; 13: 215.15 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 0.71875; 11: 2.19; 12: 44.77; 13: 98.05 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 0.66125; 8: 0.27376 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 0.71875; 8: 0.16244 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 18.73; 13: 326.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4.67; 13: 209.08 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 5.46; 13: 244.62 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27.13; 13: 702.31 | [13 empty] | Всего по позиции
500 | 500 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 885,11 | 1,04236 | 922,60 | 8,16 | 7 528,42 | [8 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  |  | Цена=8667/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 922.6; 13: 7528.42 | [13 empty] | Всего по позиции
501 | 501 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 503,47 | 1,04236 | 524,80 | 8,16 | 4 282,37 | [8 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  |  | Цена=4930/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 524.8; 13: 4282.37 | [13 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 7 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А |  | 11: 152782.11 | [15 empty] | Итого по разделу 7 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А
Раздел 8. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1 - нов.1 и В1-5 | [19 empty] | Раздел 8. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1 - нов.1 и В1-5
(АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-01) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-01)
502 | 502 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  | 5: 100 м; 6: 0.04; 7: 1; 8: 0,04 | [8 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 589.77; 10: 1.15; 11: 27.13; 12: 44.77; 13: 1214.61 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 889.15; 10: 1.15; 11: 40.9; 12: 13.24; 13: 541.52 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 94.56; 10: 1.15; 11: 4.35; 12: 44.77; 13: 194.75 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 68.26; 7: 1.15; 8: 3.14 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 9.4; 7: 1.15; 8: 0.4324 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1478.92; 11: 68.03; 13: 1756.13 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 31.48; 13: 1409.36 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 32.11; 13: 1437.55 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 17; 13: 761.05 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 117.14; 13: 3954.73 | [13 empty] | Всего по позиции
503 | 503 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  | 5: 100 м; 6: 0.1634; 7: 1; 8: 0,1634 | [8 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 178.84; 10: 1.15; 11: 33.61; 12: 44.77; 13: 1504.72 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1228.57; 10: 1.15; 11: 230.86; 12: 13.24; 13: 3056.59 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.94; 10: 1.15; 11: 9.76; 12: 44.77; 13: 436.96 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 418.42; 11: 68.37; 12: 8.16; 13: 557.9 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.89; 7: 1.15; 8: 4.1133 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.52; 7: 1.15; 8: 0.84935 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1825.83; 11: 332.84; 13: 5119.21 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 43.37; 13: 1941.68 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 63.75; 13: 2854.27 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 49.4 |  | 2211.57 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 445.99; 13: 10185.05 | [13 empty] | Всего по позиции
504 | 504 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  | маш.-ч | -0.61 | 1 | -0,61 | 175,25 |  | -180,20 |  | -3 222,50 | [8 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 175.25; 10: 1.4375; 11: -153.67; 12: 13.24; 13: -2034.59 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.6; 10: 1.4375; 11: -10.17; 12: 44.77; 13: -455.31 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ФОТ |  | 11: -10.17; 13: -455.31 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -14.95; 13: -669.31 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -11.58 |  | -518.6 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -180.2; 13: -3222.5 | [13 empty] | Всего по позиции
505 | 505 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.11 | 1 | -0,11 | 30,00 | 1,4375 | -4,74 | 13,24 | -62,76 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4.74; 13: -62.76 | [13 empty] | Всего по позиции
506 | 506 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  | чел.-ч | -0.72 | 1 | -0,72 | 8,17 |  | -28,08 |  | -1 257,06 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 8.17; 10: 1.3225; 11: -7.78; 12: 44.77; 13: -348.31 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -7.78; 13: -348.31 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -11.44; 13: -512.02 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -8.86 |  | -396.73 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -28.08; 13: -1257.06 | [13 empty] | Всего по позиции
507 | 507 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  | т | -0.0016 | 1 | -0,0016 | 1 690,00 |  | -2,70 | 8,16 | -22,03 | [8 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2.7; 13: -22.03 | [13 empty] | Всего по позиции
508 | 508 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  | т | -0.0114 | 1 | -0,0114 | 1 500,00 |  | -17,10 | 8,16 | -139,54 | [8 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -17.1; 13: -139.54 | [13 empty] | Всего по позиции
509 | 509 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  | 10 м | -1.634 | 1 | -1,634 | 16,80 |  | -27,45 | 8,16 | -223,99 | [8 empty] | Шнур полиуретановый
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -27.45; 13: -223.99 | [13 empty] | Всего по позиции
510 | 510 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  | м3 | -0.3268 | 1 | -0,3268 | 59,99 |  | -19,60 | 8,16 | -159,94 | [8 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -19.6; 13: -159.94 | [13 empty] | Всего по позиции
511 | 511 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 0.087; 7: 1; 8: 0,087 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 149.49; 12: 44.77; 13: 6692.67 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 429.49; 12: 13.24; 13: 5686.45 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 46.46; 12: 44.77; 13: 2080.01 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 17.989 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 4.5653 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 578.98; 13: 12379.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 195.95; 13: 8772.68 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 288.05; 13: 12895.84 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 223.19 |  | 9992.08 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1090.22; 13: 35267.04 | [13 empty] | Всего по позиции
512 | 512 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3; 6: 0.129; 7: 1; 8: 0,129 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.15; 11: 15.3; 12: 44.77; 13: 684.98 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.15; 11: 60.47; 12: 13.24; 13: 800.62 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.15; 11: 7.46; 12: 44.77; 13: 333.98 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.15; 8: 1.9612 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.15; 8: 0.56225 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 75.77; 13: 1485.6 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 22.76; 13: 1018.96 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 33.46; 13: 1497.87 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 25.92 |  | 1160.6 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 135.15; 13: 4144.07 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [20 empty] | Прочие работы
513 | 513 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 34.04 | 1 | 34,04 | 3,28 |  | 111,65 | 13,24 | 1 478,25 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 111.65; 13: 1478.25 | [13 empty] | Всего по позиции
514 | 514 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 21.71 | 1 | 21,71 | 162,38 |  | 3 525,27 | 8,16 | 28 766,20 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3525.27; 13: 28766.2 | [13 empty] | Всего по позиции
Разработка грунта | [20 empty] | Разработка грунта
515 | 515 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.04389; 7: 1; 8: 0,04389 | [8 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2550; 10: 1.4375; 11: 160.88; 12: 13.24; 13: 2130.05 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 344.25; 10: 1.4375; 11: 21.72; 12: 44.77; 13: 972.4 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.5; 7: 1.4375; 8: 1.6088 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2550; 11: 160.88; 13: 2130.05 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 21.72; 13: 972.4 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 19.98; 13: 894.61 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 8.49 |  | 380.21 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 189.35; 13: 3404.87 | [13 empty] | Всего по позиции
516 | 516 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.02042; 7: 1; 8: 0,02042 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.3225; 11: 2.74; 12: 44.77; 13: 122.67 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.4375; 11: 104.6; 12: 13.24; 13: 1384.9 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.4375; 11: 14.9; 12: 44.77; 13: 667.07 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.09; 12: 8.16; 13: 0.73 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.3225; 8: 0.35107 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.4375; 8: 1.1037 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 107.43; 13: 1508.3 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 17.64; 13: 789.74 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 16.23; 13: 726.56 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.9 |  | 308.79 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 130.56; 13: 2543.65 | [13 empty] | Всего по позиции
517 | 517 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.019; 7: 1; 8: 0,019 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 36.22; 12: 44.77; 13: 1621.57 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 4.6436 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 36.22; 13: 1621.57 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 36.22; 13: 1621.57 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 32.24; 13: 1443.2 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 12.31 |  | 551.33 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 80.77; 13: 3616.1 | [13 empty] | Всего по позиции
518 | 518 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 20.42 | 1 | 20,42 | 162,38 |  | 3 315,80 | 8,16 | 27 056,93 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3315.8; 13: 27056.93 | [13 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [20 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
519 | 519 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.224; 7: 1; 8: 0,224 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 196.63; 12: 44.77; 13: 8803.13 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 26.2172 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 196.63; 13: 8803.13 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 196.63; 13: 8803.13 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 175; 13: 7834.79 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 66.85 |  | 2993.06 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 438.48; 13: 19630.98 | [13 empty] | Всего по позиции
520 | 520 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  | м3 | 24.59 | 1 | 24,59 | 99,98 | 1,012 | 2 488,01 | 8,16 | 20 302,16 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2488.01; 13: 20302.16 | [13 empty] | Всего по позиции
521 | 521 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 2.01 | 1 | 2,01 | 60,00 | 1,4375 | 173,36 | 13,24 | 2 295,29 | [8 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 173.36; 13: 2295.29 | [13 empty] | Всего по позиции
522 | 522 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.046; 7: 1; 8: 0,046 | [8 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2100; 10: 1.4375; 11: 138.86; 12: 13.24; 13: 1838.51 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 283.5; 10: 1.4375; 11: 18.75; 12: 44.77; 13: 839.44 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 21; 7: 1.4375; 8: 1.3886 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2100; 11: 138.86; 13: 1838.51 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 18.75; 13: 839.44 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 17.25; 13: 772.28 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 7.33 |  | 328.22 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 163.44; 13: 2939.01 | [13 empty] | Всего по позиции
523 | 523 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.458; 7: 1; 8: 0,458 | [8 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 64.74; 12: 44.77; 13: 2898.41 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 159.05; 12: 13.24; 13: 2105.82 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 17.35; 12: 44.77; 13: 776.76 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 7.5895 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 1.7249 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 223.79; 13: 5004.23 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 82.09; 13: 3675.17 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 75.52; 13: 3381.16 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 32.1 |  | 1436.99 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 331.41; 13: 9822.38 | [13 empty] | Всего по позиции
Разработка грунта | [20 empty] | Разработка грунта
524 | 524 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.023; 7: 1; 8: 0,023 | [8 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2550; 10: 1.4375; 11: 84.31; 12: 13.24; 13: 1116.26 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 344.25; 10: 1.4375; 11: 11.38; 12: 44.77; 13: 509.48 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.5; 7: 1.4375; 8: 0.84309 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2550; 11: 84.31; 13: 1116.26 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 11.38; 13: 509.48 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 10.47; 13: 468.72 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.45 |  | 199.21 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 99.23; 13: 1784.19 | [13 empty] | Всего по позиции
525 | 525 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.007; 7: 1; 8: 0,007 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 13.34; 12: 44.77; 13: 597.23 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 1.7108 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 13.34; 13: 597.23 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.34; 13: 597.23 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 11.87; 13: 531.53 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4.54 |  | 203.06 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 29.75; 13: 1331.82 | [13 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком,обратная засыпка грунтом | [20 empty] | Обсыпка песком,обратная засыпка грунтом
526 | 526 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.101; 7: 1; 8: 0,101 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 88.66; 12: 44.77; 13: 3969.31 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 11.8212 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 88.66; 13: 3969.31 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 88.66; 13: 3969.31 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 78.91; 13: 3532.69 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 30.14 |  | 1349.57 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 197.71; 13: 8851.57 | [13 empty] | Всего по позиции
527 | 527 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  | м3 | 11.06 | 1 | 11,06 | 99,98 | 1,012 | 1 119,05 | 8,16 | 9 131,45 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1119.05; 13: 9131.45 | [13 empty] | Всего по позиции
528 | 528 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 0.9 | 1 | 0,9 | 60,00 | 1,4375 | 77,63 | 13,24 | 1 027,82 | [8 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 77.63; 13: 1027.82 | [13 empty] | Всего по позиции
529 | 529 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.026; 7: 1; 8: 0,026 | [8 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2100; 10: 1.4375; 11: 78.49; 12: 13.24; 13: 1039.21 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 283.5; 10: 1.4375; 11: 10.6; 12: 44.77; 13: 474.56 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 21; 7: 1.4375; 8: 0.78487 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2100; 11: 78.49; 13: 1039.21 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 10.6; 13: 474.56 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 9.75; 13: 436.6 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.14 |  | 185.55 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 92.38; 13: 1661.36 | [13 empty] | Всего по позиции
530 | 530 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.258; 7: 1; 8: 0,258 | [8 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 36.47; 12: 44.77; 13: 1632.76 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 89.6; 12: 13.24; 13: 1186.3 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 9.78; 12: 44.77; 13: 437.85 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 4.2753 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 0.97169 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 126.07; 13: 2819.06 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 46.25; 13: 2070.61 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 42.55; 13: 1904.96 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 18.08 |  | 809.61 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 186.7; 13: 5533.63 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-03; №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-05) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-03; №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-05)
531 | 531 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  | 5: 10 м3; 6: 0.086; 7: 1; 8: 0,086 | [8 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 774.36; 10: 1.3225; 11: 88.07; 12: 44.77; 13: 3942.89 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 821.12; 10: 1.4375; 11: 101.51; 12: 13.24; 13: 1343.99 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 124.95; 10: 1.4375; 11: 15.45; 12: 44.77; 13: 691.7 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6631.87; 11: 570.34; 12: 8.16; 13: 4653.97 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.6; 7: 1.3225; 8: 10.0769 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 10.34; 7: 1.4375; 8: 1.2783 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8227.35; 11: 759.92; 13: 9940.85 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 103.52; 13: 4634.59 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 121.12; 13: 5422.47 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 65.11 |  | 2915.16 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 946.15; 13: 18278.48 | [13 empty] | Всего по позиции
532 | 532 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 215,48 |  | 215,48 | 8,16 | 1 758,32 | [8 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 215.48; 13: 1758.32 | [13 empty] | Всего по позиции
533 | 533 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  | шт | 2 | 1 | 2 | 362,10 |  | 724,20 | 8,16 | 5 909,47 | [8 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 724.2; 13: 5909.47 | [13 empty] | Всего по позиции
534 | 534 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/применит. |  | шт | 1 | 1 | 1 | 175,57 |  | 175,57 | 8,16 | 1 432,65 | [8 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/применит.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175.57; 13: 1432.65 | [13 empty] | Всего по позиции
535 | 535 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7-6, объем 0,1м3 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 234,87 |  | 234,87 | 8,16 | 1 916,54 | [8 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7-6, объем 0,1м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 234.87; 13: 1916.54 | [13 empty] | Всего по позиции
536 | 536 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596,04 |  | 596,04 | 8,16 | 4 863,69 | [8 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 596.04; 13: 4863.69 | [13 empty] | Всего по позиции
537 | 537 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  | т | 0.0292 | 1 | 0,0292 | 10 508,00 |  | 306,83 | 8,16 | 2 503,73 | [8 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 306.83; 13: 2503.73 | [13 empty] | Всего по позиции
538 | 538 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.1033; 7: 1; 8: 0,1033 | [8 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 27.54; 12: 44.77; 13: 1232.97 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 10.64; 12: 13.24; 13: 140.87 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 0.34; 12: 44.77; 13: 15.22 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 6.48; 12: 8.16; 13: 52.88 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 2.8962 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.029699 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 44.66; 13: 1426.72 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 27.88; 13: 1248.19 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 30.67; 13: 1373.01 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 16.35 |  | 732.06 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 91.68; 13: 3531.79 | [13 empty] | Всего по позиции
539 | 539 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.29 | 1 | -0,29 | 30,00 | 1,4375 | -12,51 | 13,24 | -165,63 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -12.51; 13: -165.63 | [13 empty] | Всего по позиции
540 | 540 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | чел.-ч | -0.29 | 1 | -0,29 | 9,51 |  | -9,81 |  | -439,00 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.3225; 11: -3.65; 12: 44.77; 13: -163.41 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -3.65; 13: -163.41 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -4.02; 13: -179.75 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -2.14 |  | -95.84 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -9.81; 13: -439 | [13 empty] | Всего по позиции
541 | 541 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 51.65 | 1 | 51,65 | 10,33 |  | 533,54 | 8,16 | 4 353,69 | [8 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 533.54; 13: 4353.69 | [13 empty] | Всего по позиции
542 | 542 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.002 | 1 | 0,002 | 11 885,47 |  | 23,77 | 8,16 | 193,96 | [8 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 23.77; 13: 193.96 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-03; №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-05) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-03; №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-05)
543 | 543 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  | 5: 10 м3; 6: 0.145; 7: 1; 8: 0,145 | [8 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 774.36; 10: 1.3225; 11: 148.49; 12: 44.77; 13: 6647.9 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 821.12; 10: 1.4375; 11: 171.15; 12: 13.24; 13: 2266.03 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 124.95; 10: 1.4375; 11: 26.04; 12: 44.77; 13: 1165.81 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6631.87; 11: 961.62; 12: 8.16; 13: 7846.82 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.6; 7: 1.3225; 8: 16.9902 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 10.34; 7: 1.4375; 8: 2.1552 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8227.35; 11: 1281.26; 13: 16760.75 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 174.53; 13: 7813.71 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 204.2; 13: 9142.04 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 109.78 |  | 4914.82 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1595.24; 13: 30817.61 | [13 empty] | Всего по позиции
544 | 544 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 462,83 |  | 462,83 | 8,16 | 3 776,69 | [8 empty] | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 462.83; 13: 3776.69 | [13 empty] | Всего по позиции
545 | 545 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  | шт | 2 | 1 | 2 | 647,77 |  | 1 295,54 | 8,16 | 10 571,61 | [8 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1295.54; 13: 10571.61 | [13 empty] | Всего по позиции
546 | 546 | ФССЦ-05.1.06.09-0090 | Плиты перекрытия ПП13-2, бетон B15, объем 0,18 м3, расход арматуры 23,05 кг/ прим. ПП15 0,27 м3 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 269,11 |  | 269,11 | 8,16 | 2 195,94 | [8 empty] | Плиты перекрытия ПП13-2, бетон B15, объем 0,18 м3, расход арматуры 23,05 кг/ прим. ПП15 0,27 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 269.11; 13: 2195.94 | [13 empty] | Всего по позиции
547 | 547 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596,04 |  | 596,04 | 8,16 | 4 863,69 | [8 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 596.04; 13: 4863.69 | [13 empty] | Всего по позиции
548 | 548 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  | т | 0.0292 | 1 | 0,0292 | 10 508,00 |  | 306,83 | 8,16 | 2 503,73 | [8 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 306.83; 13: 2503.73 | [13 empty] | Всего по позиции
549 | 549 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.1506; 7: 1; 8: 0,1506 | [8 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 40.15; 12: 44.77; 13: 1797.52 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 15.51; 12: 13.24; 13: 205.35 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 0.5; 12: 44.77; 13: 22.39 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 9.45; 12: 8.16; 13: 77.11 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 4.2224 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.043298 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 65.11; 13: 2079.98 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 40.65; 13: 1819.91 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 44.72; 13: 2001.9 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 23.84 |  | 1067.38 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 133.67; 13: 5149.26 | [13 empty] | Всего по позиции
550 | 550 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.422 | 1 | -0,422 | 30,00 | 1,4375 | -18,20 | 13,24 | -240,97 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -18.2; 13: -240.97 | [13 empty] | Всего по позиции
551 | 551 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | чел.-ч | -0.422 | 1 | -0,422 | 9,51 |  | -14,26 |  | -638,66 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.3225; 11: -5.31; 12: 44.77; 13: -237.73 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -5.31; 13: -237.73 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -5.84; 13: -261.5 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -3.11 |  | -139.43 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -14.26; 13: -638.66 | [13 empty] | Всего по позиции
552 | 552 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 75.3 | 1 | 75,3 | 10,33 |  | 777,85 | 8,16 | 6 347,26 | [8 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 777.85; 13: 6347.26 | [13 empty] | Всего по позиции
553 | 553 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.0024 | 1 | 0,0024 | 11 885,47 |  | 28,53 | 8,16 | 232,80 | [8 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 28.53; 13: 232.8 | [13 empty] | Всего по позиции
Устройство футляра | [20 empty] | Устройство футляра
554 | 554 | ФЕР22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм/применит. 377 ммм |  | 5: 100 м; 6: 0.122; 7: 1; 8: 0,122 | [8 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм/применит. 377 ммм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 457.05; 10: 1.3225; 11: 73.74; 12: 44.77; 13: 3301.34 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1664.41; 10: 1.4375; 11: 291.9; 12: 13.24; 13: 3864.76 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 140.95; 10: 1.4375; 11: 24.72; 12: 44.77; 13: 1106.71 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 113.36; 11: 13.83; 12: 8.16; 13: 112.85 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 47.51; 7: 1.3225; 8: 7.6655 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 9.79; 7: 1.4375; 8: 1.7169 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2234.82; 11: 379.47; 13: 7278.95 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 98.46; 13: 4408.05 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 115.2; 13: 5157.42 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 61.93 |  | 2772.66 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 556.6; 13: 15209.03 | [13 empty] | Всего по позиции
555 | 555 | ФССЦ-23.5.02.02-0108 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм |  | м | 12.32 | 1 | 12,32 | 410,50 |  | 5 057,36 | 8,16 | 41 268,06 | [8 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5057.36; 13: 41268.06 | [13 empty] | Всего по позиции
556 | 556 | ФЕР22-02-003-09 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм |  | 5: км; 6: 0.0122; 7: 1; 8: 0,0122 | [8 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2907.77; 10: 1.3225; 11: 46.92; 12: 44.77; 13: 2100.61 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 21397.32; 10: 1.4375; 11: 375.26; 12: 13.24; 13: 4968.44 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1712.6; 10: 1.4375; 11: 30.03; 12: 44.77; 13: 1344.44 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12345.87; 11: 150.62; 12: 8.16; 13: 1229.06 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 313; 7: 1.3225; 8: 5.0501 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 120.71; 7: 1.4375; 8: 2.117 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 36650.96; 11: 572.8; 13: 8298.11 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 76.95; 13: 3445.05 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 90.03; 13: 4030.71 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 48.4 |  | 2166.94 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 711.23; 13: 14495.76 | [13 empty] | Всего по позиции
557 | 557 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  | т | 0.14 | 1 | 0,14 | 43 982,40 |  | 6 157,54 | 8,16 | 50 245,53 | [8 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6157.54; 13: 50245.53 | [13 empty] | Всего по позиции
558 | 558 | ФЕР22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  | 5: км; 6: 0.0125; 7: 1; 8: 0,0125 | [8 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2630.25; 10: 1.3225; 11: 43.48; 12: 44.77; 13: 1946.6 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4659.37; 10: 1.4375; 11: 83.72; 12: 13.24; 13: 1108.45 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 574.28; 10: 1.4375; 11: 10.32; 12: 44.77; 13: 462.03 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 53.3; 11: 0.67; 12: 8.16; 13: 5.47 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 286.52; 7: 1.3225; 8: 4.7365 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 42.87; 7: 1.4375; 8: 0.77032 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7342.92; 11: 127.87; 13: 3060.52 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 53.8; 13: 2408.63 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 62.95; 13: 2818.1 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 33.84 |  | 1515.03 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 224.66; 13: 7393.65 | [13 empty] | Всего по позиции
559 | 559 | ФССЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  | м | 12.6 | 1 | 12,6 | 263,26 |  | 3 317,08 | 8,16 | 27 067,37 | [8 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3317.08; 13: 27067.37 | [13 empty] | Всего по позиции
560 | 560 | ФЕР22-05-005-02 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  | 5: 100 м трубы, уложенной в футляр; 6: 0.1218; 7: 1; 8: 0,1218 | [8 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 731.31; 10: 1.3225; 11: 117.8; 12: 44.77; 13: 5273.91 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 78.42; 10: 1.4375; 11: 13.73; 12: 13.24; 13: 181.79 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.54; 10: 1.4375; 11: 0.09; 12: 44.77; 13: 4.03 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 606.88; 11: 73.92; 12: 8.16; 13: 603.19 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 76.02; 7: 1.3225; 8: 12.2453 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.04; 7: 1.4375; 8: 0.0070035 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1416.61; 11: 205.45; 13: 6058.89 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 117.89; 13: 5277.94 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 137.93; 13: 6175.19 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 74.15 |  | 3319.82 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 417.53; 13: 15553.9 | [13 empty] | Всего по позиции
561 | 561 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм/применит. 160 мм |  | шт | 6 | 1 | 6 | 4,62 |  | 27,72 | 8,16 | 226,20 | [8 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм/применит. 160 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27.72; 13: 226.2 | [13 empty] | Всего по позиции
562 | 562 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  | 5: м3; 6: 1.02; 7: 1; 8: 1,02 | [8 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 20.64; 10: 1.15; 11: 24.21; 12: 44.77; 13: 1083.88 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 75.01; 10: 1.15; 11: 87.99; 12: 13.24; 13: 1164.99 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.86; 10: 1.15; 11: 12.74; 12: 44.77; 13: 570.37 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 507.7; 11: 517.85; 12: 8.16; 13: 4225.66 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.33; 7: 1.15; 8: 2.7331 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.69; 7: 1.15; 8: 0.80937 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 603.35; 11: 630.05; 13: 6474.53 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 36.95; 13: 1654.25 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 104; 8: 104; 11: 38.43; 13: 1720.42 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 60; 8: 60; 11: 22.17; 13: 992.55 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 690.65; 13: 9187.5 | [13 empty] | Всего по позиции
563 | 563 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  | м3 | -1.04 | 1 | -1,04 | 463,30 |  | -481,83 | 8,16 | -3 931,73 | [8 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -481.83; 13: -3931.73 | [13 empty] | Всего по позиции
564 | 564 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 1.04 | 1 | 1,04 | 519,80 |  | 540,59 | 8,16 | 4 411,21 | [8 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 540.59; 13: 4411.21 | [13 empty] | Всего по позиции
565 | 565 | ФЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  | 5: шт; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [8 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 5.35; 10: 1.15; 11: 12.31; 12: 44.77; 13: 551.12 | [10 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 0.94; 11: 1.88; 12: 8.16; 13: 15.34 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.59; 7: 1.15; 8: 1.357 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6.29; 11: 14.19; 13: 566.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12.31; 13: 551.12 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 11.94; 13: 534.59 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 51; 8: 51; 11: 6.28; 13: 281.07 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 32.41; 13: 1382.12 | [13 empty] | Всего по позиции
566 | 566 | ФССЦ-24.3.05.06-0003 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 200 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 249,80 |  | 499,60 | 8,16 | 4 076,74 | [8 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 200 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 499.6; 13: 4076.74 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-04) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-04)
567 | 567 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.3; 7: 1; 8: 0,3 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 1.3225; 11: 14.9; 12: 44.77; 13: 667.07 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 1.4375; 11: 97.48; 12: 13.24; 13: 1290.64 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 1.4375; 11: 13.15; 12: 44.77; 13: 588.73 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 1.3225; 8: 1.6425 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 1.4375; 8: 0.97462 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 112.38; 13: 1957.71 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 28.05; 13: 1255.8 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 32.82; 13: 1469.29 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 17.64 |  | 789.9 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 162.84; 13: 4216.9 | [13 empty] | Всего по позиции
568 | 568 | ФССЦ-24.3.05.08-0228 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 315,40 |  | 1 315,40 | 8,16 | 10 733,66 | [8 empty] | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1315.4; 13: 10733.66 | [13 empty] | Всего по позиции
569 | 569 | ФССЦ-24.3.05.07-0515 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 388,44 |  | 388,44 | 8,16 | 3 169,67 | [8 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 388.44; 13: 3169.67 | [13 empty] | Всего по позиции
570 | 570 | ФССЦ-23.8.01.12-0015 | Пресс-муфта редукционная без гильз, диаметр 75/63 мм/применит.Муфта редукционная ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 636,70 |  | 2 636,70 | 8,16 | 21 515,47 | [8 empty] | Пресс-муфта редукционная без гильз, диаметр 75/63 мм/применит.Муфта редукционная ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2636.7; 13: 21515.47 | [13 empty] | Всего по позиции
571 | 571 | ФЕР22-03-001-01 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм |  | 5: т; 6: 0.00563; 7: 1; 8: 0,00563 | [8 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 359.11; 10: 1.3225; 11: 2.67; 12: 44.77; 13: 119.54 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 63.08; 10: 1.4375; 11: 0.51; 12: 13.24; 13: 6.75 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.14; 10: 1.4375; 11: 0.09; 12: 44.77; 13: 4.03 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 9162.53; 11: 51.59; 12: 8.16; 13: 420.97 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 42.1; 7: 1.3225; 8: 0.31346 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.96; 7: 1.4375; 8: 0.0077694 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 9584.72; 11: 54.77; 13: 547.26 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2.76; 13: 123.57 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 3.23; 13: 144.58 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 1.74 |  | 77.73 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 59.74; 13: 769.57 | [13 empty] | Всего по позиции
572 | 572 | ФССЦ-23.8.05.15-0001 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм |  | т | -0.00563 | 1 | -0,00563 | 8 458,20 |  | -47,62 | 8,16 | -388,58 | [8 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -47.62; 13: -388.58 | [13 empty] | Всего по позиции
573 | 573 | ООО "АТК",счет №Т-1625 от 13.05.2024 (п.3) | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN100 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 271,85 | 1,04236 | 283,37 | 8,16 | 2 312,30 | [8 empty] | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN100
|  |  | Цена=2662/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=2662/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 283.37; 13: 2312.3 | [13 empty] | Всего по позиции
574 | 574 | ФССЦ-01.7.19.03-0011 | Манжеты резиновые/применит. прокладка резиновая 100мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 10,00 |  | 10,00 | 8,16 | 81,60 | [8 empty] | Манжеты резиновые/применит. прокладка резиновая 100мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10; 13: 81.6 | [13 empty] | Всего по позиции
575 | 575 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  |  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [19 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 0.66125; 11: 2.48; 12: 44.77; 13: 111.03 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 0.71875; 11: 16.25; 12: 13.24; 13: 215.15 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 0.71875; 11: 2.19; 12: 44.77; 13: 98.05 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 0.66125; 8: 0.27376 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 0.71875; 8: 0.16244 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 18.73; 13: 326.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4.67; 13: 209.08 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 5.46; 13: 244.62 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27.13; 13: 702.31 | [13 empty] | Всего по позиции
576 | 576 | ФССЦ-24.3.05.01-0011 | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 107,99 |  | 107,99 | 8,16 | 881,20 | [8 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 107.99; 13: 881.2 | [13 empty] | Всего по позиции
577 | 577 | ФССЦ-23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 45,00 |  | 45,00 | 8,16 | 367,20 | [8 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45; 13: 367.2 | [13 empty] | Всего по позиции
578 | 578 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм |  | 5: 10 шт; 6: 0.2; 7: 1; 8: 0,2 | [8 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 84.35; 10: 1.15; 11: 19.4; 12: 44.77; 13: 868.54 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 0.37; 10: 1.15; 11: 0.09; 12: 13.24; 13: 1.19 | [10 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 1.37; 11: 0.27; 12: 8.16; 13: 2.2 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.3; 7: 1.15; 8: 2.139 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 86.09; 11: 19.76; 13: 871.93 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 19.4; 13: 868.54 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | 5: %; 6: 146; 8: 146; 11: 28.32; 13: 1268.07 | [11 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 12.37 |  | 553.69 | [11 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 60.45; 13: 2693.69 | [13 empty] | Всего по позиции
579 | 579 | ФССЦ-24.3.05.07-0014 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 134,23 |  | 268,46 | 8,16 | 2 190,63 | [8 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 268.46; 13: 2190.63 | [13 empty] | Всего по позиции
580 | 580 | ФЕР29-01-253-01 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм |  | 5: 10 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [8 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 74.01; 10: 1.15; 11: 8.51; 12: 44.77; 13: 380.99 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 0.28; 10: 1.15; 11: 0.03; 12: 13.24; 13: 0.4 | [10 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 0.47; 11: 0.05; 12: 8.16; 13: 0.41 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 8.16; 7: 1.15; 8: 0.9384 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 74.76; 11: 8.59; 13: 381.8 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 8.51; 13: 380.99 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | 5: %; 6: 146; 8: 146; 11: 12.42; 13: 556.25 | [11 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 5.43 |  | 242.88 | [11 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 26.44; 13: 1180.93 | [13 empty] | Всего по позиции
581 | 581 | ФССЦ-24.3.05.07-0011 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 94,45 |  | 94,45 | 8,16 | 770,71 | [8 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 94.45; 13: 770.71 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-04) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-04)
582 | 582 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  | 5: т; 6: 0.115; 7: 1; 8: 0,115 | [8 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 266.14; 10: 1.3225; 11: 40.48; 12: 44.77; 13: 1812.29 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 291.12; 10: 1.4375; 11: 48.13; 12: 13.24; 13: 637.24 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.84; 10: 1.4375; 11: 5.1; 12: 44.77; 13: 228.33 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 7096.02; 11: 816.04; 12: 8.16; 13: 6658.89 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 31.2; 7: 1.3225; 8: 4.7451 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.29; 7: 1.4375; 8: 0.37857 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7653.28; 11: 904.65; 13: 9108.42 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 45.58; 13: 2040.62 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 53.33; 13: 2387.53 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 28.67 |  | 1283.55 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 986.65; 13: 12779.5 | [13 empty] | Всего по позиции
583 | 583 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  | т | -0.115 | 1 | -0,115 | 6 667,90 |  | -766,81 | 8,16 | -6 257,17 | [8 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -766.81; 13: -6257.17 | [13 empty] | Всего по позиции
584 | 584 | ФССЦ-23.8.05.04-0072 | Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3 389,07 |  | 3 389,07 | 8,16 | 27 654,81 | [8 empty] | Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3389.07; 13: 27654.81 | [13 empty] | Всего по позиции
585 | 585 | ФЕР16-05-002-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | [18 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 73.11; 10: 1.3225; 11: 96.69; 12: 44.77; 13: 4328.81 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 24.3; 10: 1.4375; 11: 34.93; 12: 13.24; 13: 462.47 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.83; 10: 1.4375; 11: 5.51; 12: 44.77; 13: 246.68 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 141.19; 11: 141.19; 12: 8.16; 13: 1152.11 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 7.87; 7: 1.3225; 8: 10.4081 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.31; 7: 1.4375; 8: 0.44562 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 238.6; 11: 272.81; 13: 5943.39 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 102.2; 13: 4575.49 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 123.66; 13: 5536.34 | [11 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 62.55 |  | 2800.2 | [11 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 459.02; 13: 14279.93 | [13 empty] | Всего по позиции
586 | 586 | ФССЦ-18.1.02.02-0069 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15 430,96 |  | 15 430,96 | 8,16 | 125 916,63 | [8 empty] | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 15430.96; 13: 125916.63 | [13 empty] | Всего по позиции
587 | 587 | ФЕР16-05-002-04 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм |  | 5: шт; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [8 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 38.37; 10: 1.3225; 11: 101.49; 12: 44.77; 13: 4543.71 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7.33; 10: 1.4375; 11: 21.07; 12: 13.24; 13: 278.97 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.12; 10: 1.4375; 11: 3.22; 12: 44.77; 13: 144.16 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 84.3; 11: 168.6; 12: 8.16; 13: 1375.78 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.23; 7: 1.3225; 8: 11.1883 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.09; 7: 1.4375; 8: 0.25875 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 130; 11: 291.16; 13: 6198.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 104.71; 13: 4687.87 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 126.7; 13: 5672.32 | [11 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 64.08 |  | 2868.98 | [11 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 481.94; 13: 14739.76 | [13 empty] | Всего по позиции
588 | 588 | ФССЦ-18.1.02.02-0066 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 150 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 3 777,42 |  | 7 554,84 | 8,16 | 61 647,49 | [8 empty] | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 150 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7554.84; 13: 61647.49 | [13 empty] | Всего по позиции
589 | 589 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.2; 7: 1; 8: 0,2 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  |  | один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [19 empty] | один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 0.66125; 11: 4.97; 12: 44.77; 13: 222.51 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 0.71875; 11: 32.49; 12: 13.24; 13: 430.17 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 0.71875; 11: 4.38; 12: 44.77; 13: 196.09 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 0.66125; 8: 0.54751 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 0.71875; 8: 0.32488 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 37.46; 13: 652.68 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.35; 13: 418.6 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 10.94; 13: 489.76 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.88 |  | 263.3 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.28; 13: 1405.74 | [13 empty] | Всего по позиции
590 | 590 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  | шт | 2 | 1 | 2 | 885,11 | 1,04236 | 1 845,21 | 8,16 | 15 056,91 | [8 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  |  | Цена=8667/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1845.21; 13: 15056.91 | [13 empty] | Всего по позиции
591 | 591 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  | шт | 2 | 1 | 2 | 503,47 | 1,04236 | 1 049,59 | 8,16 | 8 564,65 | [8 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  |  | Цена=4930/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1049.59; 13: 8564.65 | [13 empty] | Всего по позиции
592 | 592 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.2; 7: 1; 8: 0,2 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  |  | один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [19 empty] | один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 0.66125; 11: 4.97; 12: 44.77; 13: 222.51 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 0.71875; 11: 32.49; 12: 13.24; 13: 430.17 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 0.71875; 11: 4.38; 12: 44.77; 13: 196.09 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 0.66125; 8: 0.54751 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 0.71875; 8: 0.32488 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 37.46; 13: 652.68 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.35; 13: 418.6 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 10.94; 13: 489.76 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.88 |  | 263.3 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.28; 13: 1405.74 | [13 empty] | Всего по позиции
593 | 593 | ФССЦ-24.3.05.01-0043 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 121,86 |  | 243,72 | 8,16 | 1 988,76 | [8 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 243.72; 13: 1988.76 | [13 empty] | Всего по позиции
594 | 594 | ФССЦ-23.8.03.11-0658 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 75,00 |  | 150,00 | 8,16 | 1 224,00 | [8 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 150; 13: 1224 | [13 empty] | Всего по позиции
595 | 595 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 1.3225; 11: 4.97; 12: 44.77; 13: 222.51 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 1.4375; 11: 32.49; 12: 13.24; 13: 430.17 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 1.4375; 11: 4.38; 12: 44.77; 13: 196.09 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 1.3225; 8: 0.54751 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 1.4375; 8: 0.32488 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 37.46; 13: 652.68 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.35; 13: 418.6 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 10.94; 13: 489.76 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.88 |  | 263.3 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.28; 13: 1405.74 | [13 empty] | Всего по позиции
596 | 596 | ФССЦ-24.3.05.07-0515 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 388,44 |  | 388,44 | 8,16 | 3 169,67 | [8 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 388.44; 13: 3169.67 | [13 empty] | Всего по позиции
597 | 597 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит. |  | 5: 10 шт; 6: 0.4; 7: 1; 8: 0,4 | [8 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит.
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 84.35; 10: 1.15; 11: 38.8; 12: 44.77; 13: 1737.08 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 0.37; 10: 1.15; 11: 0.17; 12: 13.24; 13: 2.25 | [10 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 1.37; 11: 0.55; 12: 8.16; 13: 4.49 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.3; 7: 1.15; 8: 4.278 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 86.09; 11: 39.52; 13: 1743.82 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 38.8; 13: 1737.08 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | 5: %; 6: 146; 8: 146; 11: 56.65; 13: 2536.14 | [11 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 24.74 |  | 1107.39 | [11 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 120.91; 13: 5387.35 | [13 empty] | Всего по позиции
598 | 598 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 352,46 |  | 704,92 | 8,16 | 5 752,15 | [8 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 704.92; 13: 5752.15 | [13 empty] | Всего по позиции
599 | 599 | ФССЦ-24.3.05.07-0014 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 134,23 |  | 268,46 | 8,16 | 2 190,63 | [8 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 268.46; 13: 2190.63 | [13 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 8 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1 - нов.1 и В1-5 |  | 11: 79177.86 | [15 empty] | Итого по разделу 8 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1 - нов.1 и В1-5
Раздел 9. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18 | [19 empty] | Раздел 9. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18
Разработка грунта | [20 empty] | Разработка грунта
600 | 600 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.038; 7: 1; 8: 0,038 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.3225; 11: 60.37; 12: 44.77; 13: 2702.76 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.3225; 8: 7.7393 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 60.37; 13: 2702.76 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 60.37; 13: 2702.76 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 53.73; 13: 2405.46 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 20.53 |  | 918.94 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 134.63; 13: 6027.16 | [13 empty] | Всего по позиции
601 | 601 | ФЕР01-01-022-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0015; 7: 1; 8: 0,0015 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3150; 10: 1.4375; 11: 6.79; 12: 13.24; 13: 89.9 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 425.25; 10: 1.4375; 11: 0.92; 12: 44.77; 13: 41.19 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 31.5; 7: 1.4375; 8: 0.067922 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3150; 11: 6.79; 13: 89.9 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 0.92; 13: 41.19 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 0.85; 13: 37.89 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.36 |  | 16.11 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8; 13: 143.9 | [13 empty] | Всего по позиции
602 | 602 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0313; 7: 1; 8: 0,0313 | [8 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2550; 10: 1.4375; 11: 114.73; 12: 13.24; 13: 1519.03 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 344.25; 10: 1.4375; 11: 15.49; 12: 44.77; 13: 693.49 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.5; 7: 1.4375; 8: 1.1473 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2550; 11: 114.73; 13: 1519.03 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 15.49; 13: 693.49 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 14.25; 13: 638.01 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.06 |  | 271.15 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 135.04; 13: 2428.19 | [13 empty] | Всего по позиции
603 | 603 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.01; 7: 1; 8: 0,01 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 19.06; 12: 44.77; 13: 853.32 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 2.444 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 19.06; 13: 853.32 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 19.06; 13: 853.32 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 16.96; 13: 759.45 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 6.48 |  | 290.13 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 42.5; 13: 1902.9 | [13 empty] | Всего по позиции
Устройство основания | [20 empty] | Устройство основания
604 | 604 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 5: 10 м3; 6: 0.127; 7: 1; 8: 0,127 | [8 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 83.33; 10: 1.3225; 11: 14; 12: 44.77; 13: 626.78 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.8; 10: 1.4375; 11: 5.26; 12: 13.24; 13: 69.64 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.22; 10: 1.4375; 11: 0.59; 12: 44.77; 13: 26.41 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.2; 7: 1.3225; 8: 1.7132 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.32; 7: 1.4375; 8: 0.05842 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 112.13; 11: 19.26; 13: 696.42 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 14.59; 13: 653.19 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 17.07; 13: 764.23 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 9.18 |  | 410.86 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45.51; 13: 1871.51 | [13 empty] | Всего по позиции
605 | 605 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 1.4 | 1 | 1,4 | 99,98 | 1,012 | 141,65 | 8,16 | 1 155,86 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 141.65; 13: 1155.86 | [13 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [20 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
606 | 606 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.144; 7: 1; 8: 0,144 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 126.4; 12: 44.77; 13: 5658.93 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 16.8539 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 126.4; 13: 5658.93 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 126.4; 13: 5658.93 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 112.5; 13: 5036.45 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 42.98 |  | 1924.04 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 281.88; 13: 12619.42 | [13 empty] | Всего по позиции
607 | 607 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  | м3 | 15.82 | 1 | 15,82 | 99,98 | 1,012 | 1 600,66 | 8,16 | 13 061,39 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1600.66; 13: 13061.39 | [13 empty] | Всего по позиции
608 | 608 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 1.29 | 1 | 1,29 | 60,00 | 1,4375 | 111,26 | 13,24 | 1 473,08 | [8 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 111.26; 13: 1473.08 | [13 empty] | Всего по позиции
609 | 609 | ФЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.027; 7: 1; 8: 0,027 | [8 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2100; 10: 1.4375; 11: 81.51; 12: 13.24; 13: 1079.19 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 283.5; 10: 1.4375; 11: 11; 12: 44.77; 13: 492.47 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 21; 7: 1.4375; 8: 0.81506 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2100; 11: 81.51; 13: 1079.19 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 11; 13: 492.47 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 10.12; 13: 453.07 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.3 |  | 192.56 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 95.93; 13: 1724.82 | [13 empty] | Всего по позиции
610 | 610 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.27; 7: 1; 8: 0,27 | [8 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 38.16; 12: 44.77; 13: 1708.42 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 93.76; 12: 13.24; 13: 1241.38 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 10.23; 12: 44.77; 13: 458 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 4.4741 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 1.0169 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 131.92; 13: 2949.8 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 48.39; 13: 2166.42 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 44.52; 13: 1993.11 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 18.92 |  | 847.07 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 195.36; 13: 5789.98 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [20 empty] | Прочие работы
611 | 611 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 1.5 | 1 | 1,5 | 162,38 |  | 243,57 | 8,16 | 1 987,53 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 243.57; 13: 1987.53 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121-03) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121-03)
612 | 612 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных |  | 5: м; 6: 0.79; 7: 1; 8: 0,79 | [8 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 42.14; 10: 1.3225; 11: 44.03; 12: 44.77; 13: 1971.22 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 218.88; 10: 1.4375; 11: 248.57; 12: 13.24; 13: 3291.07 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 24.14; 10: 1.4375; 11: 27.41; 12: 44.77; 13: 1227.15 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.94; 7: 1.3225; 8: 5.1612 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.4; 7: 1.4375; 8: 2.7255 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 261.02; 11: 292.6; 13: 5262.29 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 71.44; 13: 3198.37 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  | 5: %; 6: 98; 8: 98; 11: 70.01; 13: 3134.4 | [11 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 35.22 |  | 1576.8 | [11 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 397.83; 13: 9973.49 | [13 empty] | Всего по позиции
613 | 613 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит. |  | 5: 10 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [8 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит.
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 84.35; 10: 1.15; 11: 9.7; 12: 44.77; 13: 434.27 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 0.37; 10: 1.15; 11: 0.04; 12: 13.24; 13: 0.53 | [10 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 1.37; 11: 0.14; 12: 8.16; 13: 1.14 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.3; 7: 1.15; 8: 1.0695 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 86.09; 11: 9.88; 13: 435.94 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.7; 13: 434.27 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | 5: %; 6: 146; 8: 146; 11: 14.16; 13: 634.03 | [11 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 6.18 |  | 276.85 | [11 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 30.22; 13: 1346.82 | [13 empty] | Всего по позиции
614 | 614 | ФССЦ-23.5.02.02-0094 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм |  | м | 0.5 | 1 | 0,5 | 246,90 |  | 123,45 | 8,16 | 1 007,35 | [8 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 123.45; 13: 1007.35 | [13 empty] | Всего по позиции
615 | 615 | ФЕР22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  | 5: км; 6: 0.0114; 7: 1; 8: 0,0114 | [8 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2630.25; 10: 1.3225; 11: 39.65; 12: 44.77; 13: 1775.13 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4659.37; 10: 1.4375; 11: 76.36; 12: 13.24; 13: 1011.01 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 574.28; 10: 1.4375; 11: 9.41; 12: 44.77; 13: 421.29 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 53.3; 11: 0.61; 12: 8.16; 13: 4.98 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 286.52; 7: 1.3225; 8: 4.3197 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 42.87; 7: 1.4375; 8: 0.70253 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7342.92; 11: 116.62; 13: 2791.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 49.06; 13: 2196.42 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 57.4; 13: 2569.81 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 30.86 |  | 1381.55 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 204.88; 13: 6742.48 | [13 empty] | Всего по позиции
616 | 616 | ФССЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  | м | 11.49 | 1 | 11,49 | 263,26 |  | 3 024,86 | 8,16 | 24 682,86 | [8 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3024.86; 13: 24682.86 | [13 empty] | Всего по позиции
617 | 617 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.3; 7: 1; 8: 0,3 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 1.3225; 11: 14.9; 12: 44.77; 13: 667.07 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 1.4375; 11: 97.48; 12: 13.24; 13: 1290.64 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 1.4375; 11: 13.15; 12: 44.77; 13: 588.73 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 1.3225; 8: 1.6425 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 1.4375; 8: 0.97462 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 112.38; 13: 1957.71 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 28.05; 13: 1255.8 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 32.82; 13: 1469.29 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 17.64 |  | 789.9 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 162.84; 13: 4216.9 | [13 empty] | Всего по позиции
618 | 618 | ФССЦ-24.3.05.08-0228 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм |  | шт | 3 | 1 | 3 | 1 315,40 |  | 3 946,20 | 8,16 | 32 200,99 | [8 empty] | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3946.2; 13: 32200.99 | [13 empty] | Всего по позиции
619 | 619 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  |  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [19 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 0.66125; 11: 2.48; 12: 44.77; 13: 111.03 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 0.71875; 11: 16.25; 12: 13.24; 13: 215.15 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 0.71875; 11: 2.19; 12: 44.77; 13: 98.05 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 0.66125; 8: 0.27376 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 0.71875; 8: 0.16244 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 18.73; 13: 326.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4.67; 13: 209.08 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 5.46; 13: 244.62 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27.13; 13: 702.31 | [13 empty] | Всего по позиции
620 | 620 | ФССЦ-24.3.05.01-0043 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 121,86 |  | 121,86 | 8,16 | 994,38 | [8 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 121.86; 13: 994.38 | [13 empty] | Всего по позиции
621 | 621 | ФССЦ-23.8.03.11-0658 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 75,00 |  | 75,00 | 8,16 | 612,00 | [8 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 75; 13: 612 | [13 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 9 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18 |  | 11: 11150.26 | [15 empty] | Итого по разделу 9 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18
Раздел 10. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7 | [19 empty] | Раздел 10. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7
(АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-01) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-01)
622 | 622 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  | 5: 100 м; 6: 0.31; 7: 1; 8: 0,31 | [8 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 589.77; 10: 1.15; 11: 210.25; 12: 44.77; 13: 9412.89 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 889.15; 10: 1.15; 11: 316.98; 12: 13.24; 13: 4196.82 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 94.56; 10: 1.15; 11: 33.71; 12: 44.77; 13: 1509.2 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 68.26; 7: 1.15; 8: 24.3347 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 9.4; 7: 1.15; 8: 3.3511 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1478.92; 11: 527.23; 13: 13609.71 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 243.96; 13: 10922.09 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 248.84; 13: 11140.53 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 131.74; 13: 5897.93 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 907.81; 13: 30648.17 | [13 empty] | Всего по позиции
623 | 623 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  | 5: 100 м; 6: 0.895; 7: 1; 8: 0,895 | [8 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 178.84; 10: 1.15; 11: 184.07; 12: 44.77; 13: 8240.81 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1228.57; 10: 1.15; 11: 1264.51; 12: 13.24; 13: 16742.11 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.94; 10: 1.15; 11: 53.46; 12: 44.77; 13: 2393.4 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 418.42; 11: 374.49; 12: 8.16; 13: 3055.84 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.89; 7: 1.15; 8: 22.5303 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.52; 7: 1.15; 8: 4.6522 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1825.83; 11: 1823.07; 13: 28038.76 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 237.53; 13: 10634.21 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 349.17; 13: 15632.29 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 270.55 |  | 12112.37 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2442.79; 13: 55783.42 | [13 empty] | Всего по позиции
624 | 624 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  | маш.-ч | -3.35 | 1 | -3,35 | 175,25 |  | -989,67 |  | -17 698,49 | [8 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 175.25; 10: 1.4375; 11: -843.94; 12: 13.24; 13: -11173.77 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.6; 10: 1.4375; 11: -55.86; 12: 44.77; 13: -2500.85 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ФОТ |  | 11: -55.86; 13: -2500.85 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -82.11; 13: -3676.25 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -63.62 |  | -2848.47 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -989.67; 13: -17698.49 | [13 empty] | Всего по позиции
625 | 625 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.62 | 1 | -0,62 | 30,00 | 1,4375 | -26,74 | 13,24 | -354,04 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -26.74; 13: -354.04 | [13 empty] | Всего по позиции
626 | 626 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  | чел.-ч | -3.97 | 1 | -3,97 | 8,17 |  | -154,82 |  | -6 931,56 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 8.17; 10: 1.3225; 11: -42.9; 12: 44.77; 13: -1920.63 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -42.9; 13: -1920.63 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -63.06; 13: -2823.33 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -48.86 |  | -2187.6 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -154.82; 13: -6931.56 | [13 empty] | Всего по позиции
627 | 627 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  | т | -0.009 | 1 | -0,009 | 1 690,00 |  | -15,21 | 8,16 | -124,11 | [8 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -15.21; 13: -124.11 | [13 empty] | Всего по позиции
628 | 628 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  | т | -0.0627 | 1 | -0,0627 | 1 500,00 |  | -94,05 | 8,16 | -767,45 | [8 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -94.05; 13: -767.45 | [13 empty] | Всего по позиции
629 | 629 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  | 10 м | -8.95 | 1 | -8,95 | 16,80 |  | -150,36 | 8,16 | -1 226,94 | [8 empty] | Шнур полиуретановый
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -150.36; 13: -1226.94 | [13 empty] | Всего по позиции
630 | 630 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  | м3 | -1.79 | 1 | -1,79 | 59,99 |  | -107,38 | 8,16 | -876,22 | [8 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -107.38; 13: -876.22 | [13 empty] | Всего по позиции
631 | 631 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 0.298; 7: 1; 8: 0,298 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 512.04; 12: 44.77; 13: 22924.03 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 1471.12; 12: 13.24; 13: 19477.63 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 159.14; 12: 44.77; 13: 7124.7 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 61.6175 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 15.6374 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 1983.16; 13: 42401.66 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 671.18; 13: 30048.73 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 986.63; 13: 44171.63 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 764.47 |  | 34225.5 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3734.26; 13: 120798.79 | [13 empty] | Всего по позиции
632 | 632 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3; 6: 0.47; 7: 1; 8: 0,47 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.15; 11: 55.74; 12: 44.77; 13: 2495.48 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.15; 11: 220.33; 12: 13.24; 13: 2917.17 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.15; 11: 27.19; 12: 44.77; 13: 1217.3 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.15; 8: 7.1454 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.15; 8: 2.0485 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 276.07; 13: 5412.65 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 82.93; 13: 3712.78 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 121.91; 13: 5457.79 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 94.46 |  | 4228.86 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 492.44; 13: 15099.3 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [20 empty] | Прочие работы
633 | 633 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 122.44 | 1 | 122,44 | 3,28 |  | 401,60 | 13,24 | 5 317,18 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 401.6; 13: 5317.18 | [13 empty] | Всего по позиции
634 | 634 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 77.98 | 1 | 77,98 | 162,38 |  | 12 662,39 | 8,16 | 103 325,10 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12662.39; 13: 103325.1 | [13 empty] | Всего по позиции
Разработка грунта | [20 empty] | Разработка грунта
635 | 635 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.00822; 7: 1; 8: 0,00822 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.3225; 11: 1.1; 12: 44.77; 13: 49.25 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.4375; 11: 42.1; 12: 13.24; 13: 557.4 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.4375; 11: 6; 12: 44.77; 13: 268.62 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.04; 12: 8.16; 13: 0.33 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.3225; 8: 0.14132 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.4375; 8: 0.44429 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 43.24; 13: 606.98 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 7.1; 13: 317.87 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 6.53; 13: 292.44 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.78 |  | 124.29 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 52.55; 13: 1023.71 | [13 empty] | Всего по позиции
636 | 636 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.12118; 7: 1; 8: 0,12118 | [8 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2550; 10: 1.4375; 11: 444.2; 12: 13.24; 13: 5881.21 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 344.25; 10: 1.4375; 11: 59.97; 12: 44.77; 13: 2684.86 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.5; 7: 1.4375; 8: 4.442 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2550; 11: 444.2; 13: 5881.21 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 59.97; 13: 2684.86 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 55.17; 13: 2470.07 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 23.45 |  | 1049.78 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 522.82; 13: 9401.06 | [13 empty] | Всего по позиции
637 | 637 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.176; 7: 1; 8: 0,176 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.3225; 11: 279.59; 12: 44.77; 13: 12517.24 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.3225; 8: 35.845 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 279.59; 13: 12517.24 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 279.59; 13: 12517.24 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 248.84; 13: 11140.34 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 95.06 |  | 4255.86 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 623.49; 13: 27913.44 | [13 empty] | Всего по позиции
638 | 638 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 5: 10 м3; 6: 0.412; 7: 1; 8: 0,412 | [8 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 83.33; 10: 1.3225; 11: 45.4; 12: 44.77; 13: 2032.56 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.8; 10: 1.4375; 11: 17.06; 12: 13.24; 13: 225.87 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.22; 10: 1.4375; 11: 1.91; 12: 44.77; 13: 85.51 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.2; 7: 1.3225; 8: 5.5577 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.32; 7: 1.4375; 8: 0.18952 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 112.13; 11: 62.46; 13: 2258.43 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 47.31; 13: 2118.07 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 55.35; 13: 2478.14 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 29.76 |  | 1332.27 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 147.57; 13: 6068.84 | [13 empty] | Всего по позиции
639 | 639 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 4.53 | 1 | 4,53 | 99,98 | 1,012 | 458,34 | 8,16 | 3 740,05 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 458.34; 13: 3740.05 | [13 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом | [20 empty] | Обсыпка песком, обратная засыпка грунтом
640 | 640 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.749; 7: 1; 8: 0,749 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 657.48; 12: 44.77; 13: 29435.38 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 87.6639 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 657.48; 13: 29435.38 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 657.48; 13: 29435.38 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 585.16; 13: 26197.49 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 223.54 |  | 10008.03 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1466.18; 13: 65640.9 | [13 empty] | Всего по позиции
641 | 641 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  | м3 | 82.4 | 1 | 82,4 | 99,98 | 1,012 | 8 337,21 | 8,16 | 68 031,63 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8337.21; 13: 68031.63 | [13 empty] | Всего по позиции
642 | 642 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 6.74 | 1 | 6,74 | 60,00 | 1,4375 | 581,33 | 13,24 | 7 696,81 | [8 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 581.33; 13: 7696.81 | [13 empty] | Всего по позиции
643 | 643 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.138; 7: 1; 8: 0,138 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 82.68; 10: 1.3225; 11: 15.09; 12: 44.77; 13: 675.58 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2918.84; 10: 1.4375; 11: 579.02; 12: 13.24; 13: 7666.22 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 415.8; 10: 1.4375; 11: 82.48; 12: 44.77; 13: 3692.63 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3.25; 11: 0.45; 12: 8.16; 13: 3.67 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.6; 7: 1.3225; 8: 1.9346 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 30.8; 7: 1.4375; 8: 6.11 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3004.77; 11: 594.56; 13: 8345.47 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 97.57; 13: 4368.21 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 89.76; 13: 4018.75 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 38.15 |  | 1707.97 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 722.47; 13: 14072.19 | [13 empty] | Всего по позиции
644 | 644 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 1.381; 7: 1; 8: 1,381 | [8 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 195.2; 12: 44.77; 13: 8739.1 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 479.58; 12: 13.24; 13: 6349.64 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 52.33; 12: 44.77; 13: 2342.81 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 22.8844 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 5.2012 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 674.78; 13: 15088.74 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 247.53; 13: 11081.91 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 227.73; 13: 10195.36 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 96.78 |  | 4333.03 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 999.29; 13: 29617.13 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [20 empty] | Прочие работы
645 | 645 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 8.22 | 1 | 8,22 | 162,38 |  | 1 334,76 | 8,16 | 10 891,64 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1334.76; 13: 10891.64 | [13 empty] | Всего по позиции
Устройство футляра | [20 empty] | Устройство футляра
646 | 646 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.196; 7: 1; 8: 0,196 | [8 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 600.08; 10: 1.3225; 11: 155.55; 12: 44.77; 13: 6963.97 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2246.28; 10: 1.4375; 11: 632.89; 12: 13.24; 13: 8379.46 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 201.25; 10: 1.4375; 11: 56.7; 12: 44.77; 13: 2538.46 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 148.12; 11: 29.03; 12: 8.16; 13: 236.88 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 63.1; 7: 1.3225; 8: 16.3562 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.98; 7: 1.4375; 8: 3.9389 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2994.48; 11: 817.47; 13: 15580.31 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 212.25; 13: 9502.43 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 248.33; 13: 11117.84 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 133.51 |  | 5977.03 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1199.31; 13: 32675.18 | [13 empty] | Всего по позиции
647 | 647 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  | м | 19.8 | 1 | 19,8 | 772,40 |  | 15 293,52 | 8,16 | 124 795,12 | [8 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 15293.52; 13: 124795.12 | [13 empty] | Всего по позиции
648 | 648 | ФЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  | 5: км; 6: 0.0196; 7: 1; 8: 0,0196 | [8 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3561.84; 10: 1.3225; 11: 92.33; 12: 44.77; 13: 4133.61 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28983.66; 10: 1.4375; 11: 816.61; 12: 13.24; 13: 10811.92 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2511.7; 10: 1.4375; 11: 70.77; 12: 44.77; 13: 3168.37 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17289.28; 11: 338.87; 12: 8.16; 13: 2765.18 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 388; 7: 1.3225; 8: 10.0573 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 177.45; 7: 1.4375; 8: 4.9997 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 49834.78; 11: 1247.81; 13: 17710.71 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 163.1; 13: 7301.98 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 190.83; 13: 8543.32 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 102.59 |  | 4592.95 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1541.23; 13: 30846.98 | [13 empty] | Всего по позиции
649 | 649 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  | т | 0.318 | 1 | 0,318 | 43 982,40 |  | 13 986,40 | 8,16 | 114 129,02 | [8 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13986.4; 13: 114129.02 | [13 empty] | Всего по позиции
650 | 650 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  | 5: км; 6: 0.049; 7: 1; 8: 0,049 | [8 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3230.44; 10: 1.3225; 11: 209.34; 12: 44.77; 13: 9372.15 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7695.28; 10: 1.4375; 11: 542.04; 12: 13.24; 13: 7176.61 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 939.86; 10: 1.4375; 11: 66.2; 12: 44.77; 13: 2963.77 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 219.33; 11: 10.75; 12: 8.16; 13: 87.72 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 351.9; 7: 1.3225; 8: 22.804 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 70.19; 7: 1.4375; 8: 4.944 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11145.05; 11: 762.13; 13: 16636.48 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 275.54; 13: 12335.92 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 322.38; 13: 14433.03 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 173.31 |  | 7759.29 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1257.82; 13: 38828.8 | [13 empty] | Всего по позиции
651 | 651 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  | м | 49.49 | 1 | 49,49 | 1 019,54 |  | 50 457,03 | 8,16 | 411 729,36 | [8 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 50457.03; 13: 411729.36 | [13 empty] | Всего по позиции
652 | 652 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  | 5: 100 м трубы, уложенной в футляр; 6: 0.1964; 7: 1; 8: 0,1964 | [8 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 854.35; 10: 1.3225; 11: 221.91; 12: 44.77; 13: 9934.91 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 97.64; 10: 1.4375; 11: 27.57; 12: 13.24; 13: 365.03 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.22; 10: 1.4375; 11: 0.34; 12: 44.77; 13: 15.22 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1314.91; 11: 258.25; 12: 8.16; 13: 2107.32 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.81; 7: 1.3225; 8: 23.0674 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.09; 7: 1.4375; 8: 0.025409 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2266.9; 11: 507.73; 13: 12407.26 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 222.25; 13: 9950.13 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 260.03; 13: 11641.65 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 139.8 |  | 6258.63 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 907.56; 13: 30307.54 | [13 empty] | Всего по позиции
653 | 653 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм |  | шт | 9 | 1 | 9 | 10,68 |  | 96,12 | 8,16 | 784,34 | [8 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 96.12; 13: 784.34 | [13 empty] | Всего по позиции
654 | 654 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  | 5: м3; 6: 2.55; 7: 1; 8: 2,55 | [8 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 20.64; 10: 1.15; 11: 60.53; 12: 44.77; 13: 2709.93 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 75.01; 10: 1.15; 11: 219.97; 12: 13.24; 13: 2912.4 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.86; 10: 1.15; 11: 31.85; 12: 44.77; 13: 1425.92 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 507.7; 11: 1294.64; 12: 8.16; 13: 10564.26 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.33; 7: 1.15; 8: 6.8327 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.69; 7: 1.15; 8: 2.0234 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 603.35; 11: 1575.14; 13: 16186.59 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 92.38; 13: 4135.85 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 104; 8: 104; 11: 96.08; 13: 4301.28 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 60; 8: 60; 11: 55.43; 13: 2481.51 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1726.65; 13: 22969.38 | [13 empty] | Всего по позиции
655 | 655 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  | м3 | -2.59 | 1 | -2,59 | 463,30 |  | -1 199,95 | 8,16 | -9 791,59 | [8 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1199.95; 13: -9791.59 | [13 empty] | Всего по позиции
656 | 656 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 2.59 | 1 | 2,59 | 519,80 |  | 1 346,28 | 8,16 | 10 985,64 | [8 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1346.28; 13: 10985.64 | [13 empty] | Всего по позиции
657 | 657 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных |  | 5: м; 6: 1.7; 7: 1; 8: 1,7 | [8 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 42.14; 10: 1.3225; 11: 94.74; 12: 44.77; 13: 4241.51 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 218.88; 10: 1.4375; 11: 534.89; 12: 13.24; 13: 7081.94 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 24.14; 10: 1.4375; 11: 58.99; 12: 44.77; 13: 2640.98 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.94; 7: 1.3225; 8: 11.1064 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.4; 7: 1.4375; 8: 5.865 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 261.02; 11: 629.63; 13: 11323.45 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 153.73; 13: 6882.49 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  | 5: %; 6: 98; 8: 98; 11: 150.66; 13: 6744.84 | [11 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 75.79 |  | 3393.07 | [11 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 856.08; 13: 21461.36 | [13 empty] | Всего по позиции
658 | 658 | ФЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  | 5: шт; 6: 3; 7: 1; 8: 3 | [8 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 5.35; 10: 1.15; 11: 18.46; 12: 44.77; 13: 826.45 | [10 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 0.94; 11: 2.82; 12: 8.16; 13: 23.01 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.59; 7: 1.15; 8: 2.0355 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6.29; 11: 21.28; 13: 849.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 18.46; 13: 826.45 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 17.91; 13: 801.66 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 51; 8: 51; 11: 9.41; 13: 421.49 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 48.6; 13: 2072.61 | [13 empty] | Всего по позиции
659 | 659 | ФССЦ-24.3.05.06-0004 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм |  | шт | 3 | 1 | 3 | 399,70 |  | 1 199,10 | 8,16 | 9 784,66 | [8 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1199.1; 13: 9784.66 | [13 empty] | Всего по позиции
Пробивка отверстий | [20 empty] | Пробивка отверстий
660 | 660 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит. |  | 5: 10 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [8 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит.
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 84.35; 10: 1.15; 11: 9.7; 12: 44.77; 13: 434.27 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 0.37; 10: 1.15; 11: 0.04; 12: 13.24; 13: 0.53 | [10 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 1.37; 11: 0.14; 12: 8.16; 13: 1.14 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.3; 7: 1.15; 8: 1.0695 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 86.09; 11: 9.88; 13: 435.94 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.7; 13: 434.27 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | 5: %; 6: 146; 8: 146; 11: 14.16; 13: 634.03 | [11 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 6.18 |  | 276.85 | [11 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 30.22; 13: 1346.82 | [13 empty] | Всего по позиции
661 | 661 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  | м | 0.3 | 1 | 0,3 | 772,40 |  | 231,72 | 8,16 | 1 890,84 | [8 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 231.72; 13: 1890.84 | [13 empty] | Всего по позиции
662 | 662 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  |  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [19 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 0.66125; 11: 2.48; 12: 44.77; 13: 111.03 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 0.71875; 11: 16.25; 12: 13.24; 13: 215.15 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 0.71875; 11: 2.19; 12: 44.77; 13: 98.05 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 0.66125; 8: 0.27376 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 0.71875; 8: 0.16244 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 18.73; 13: 326.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4.67; 13: 209.08 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 5.46; 13: 244.62 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27.13; 13: 702.31 | [13 empty] | Всего по позиции
663 | 663 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 885,11 | 1,04236 | 922,60 | 8,16 | 7 528,42 | [8 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  |  | Цена=8667/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 922.6; 13: 7528.42 | [13 empty] | Всего по позиции
664 | 664 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 503,47 | 1,04236 | 524,80 | 8,16 | 4 282,37 | [8 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  |  | Цена=4930/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 524.8; 13: 4282.37 | [13 empty] | Всего по позиции
665 | 665 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.6; 7: 1; 8: 0,6 | [8 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 1.3225; 11: 29.8; 12: 44.77; 13: 1334.15 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 1.4375; 11: 194.95; 12: 13.24; 13: 2581.14 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 1.4375; 11: 26.31; 12: 44.77; 13: 1177.9 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 1.3225; 8: 3.2851 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 1.4375; 8: 1.9492 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 224.75; 13: 3915.29 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 56.11; 13: 2512.05 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 65.65; 13: 2939.1 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 35.29 |  | 1580.08 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 325.69; 13: 8434.47 | [13 empty] | Всего по позиции
666 | 666 | ФССЦ-24.3.05.08-0631 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм |  | шт | 3 | 1 | 3 | 700,59 |  | 2 101,77 | 8,16 | 17 150,44 | [8 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2101.77; 13: 17150.44 | [13 empty] | Всего по позиции
667 | 667 | ФССЦ-24.3.05.08-0451 | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм/применит. |  | шт | 1 | 1 | 1 | 456,46 |  | 456,46 | 8,16 | 3 724,71 | [8 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм/применит.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 456.46; 13: 3724.71 | [13 empty] | Всего по позиции
668 | 668 | ФССЦ-24.3.05.08-0511 | Отвод полиэтиленовый сварной 45°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 660,54 |  | 1 321,08 | 8,16 | 10 780,01 | [8 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 45°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1321.08; 13: 10780.01 | [13 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 10 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7 |  | 11: 129006.29 | [15 empty] | Итого по разделу 10 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7
Раздел 11. Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8 | [19 empty] | Раздел 11. Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8
(АОСР №131-23-НВК3-т.13-14-7-8-01) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-т.13-14-7-8-01)
669 | 669 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 0.067; 7: 1; 8: 0,067 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 115.12; 12: 44.77; 13: 5153.92 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 330.75; 12: 13.24; 13: 4379.13 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 35.78; 12: 44.77; 13: 1601.87 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 13.8536 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 3.5158 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 445.87; 13: 9533.05 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 150.9; 13: 6755.79 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 221.82; 13: 9931.01 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 171.88 |  | 7694.84 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 839.57; 13: 27158.9 | [13 empty] | Всего по позиции
670 | 670 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3; 6: 0.106; 7: 1; 8: 0,106 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.15; 11: 12.57; 12: 44.77; 13: 562.76 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.15; 11: 49.69; 12: 13.24; 13: 657.9 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.15; 11: 6.13; 12: 44.77; 13: 274.44 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.15; 8: 1.6115 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.15; 8: 0.462 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 62.26; 13: 1220.66 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 18.7; 13: 837.2 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 27.49; 13: 1230.68 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 21.3 |  | 953.57 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 111.05; 13: 3404.91 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [20 empty] | Прочие работы
671 | 671 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 26.79 | 1 | 26,79 | 3,28 |  | 87,87 | 13,24 | 1 163,40 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 87.87; 13: 1163.4 | [13 empty] | Всего по позиции
672 | 672 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 17.23 | 1 | 17,23 | 162,38 |  | 2 797,81 | 8,16 | 22 830,13 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2797.81; 13: 22830.13 | [13 empty] | Всего по позиции
Разработка грунта | [20 empty] | Разработка грунта
673 | 673 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.091; 7: 1; 8: 0,091 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.3225; 11: 12.2; 12: 44.77; 13: 546.19 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.4375; 11: 466.12; 12: 13.24; 13: 6171.43 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.4375; 11: 66.4; 12: 44.77; 13: 2972.73 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.39; 12: 8.16; 13: 3.18 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.3225; 8: 1.5645 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.4375; 8: 4.9185 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 478.71; 13: 6720.8 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 78.6; 13: 3518.92 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 72.31; 13: 3237.41 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 30.73 |  | 1375.9 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 581.75; 13: 11334.11 | [13 empty] | Всего по позиции
674 | 674 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.019; 7: 1; 8: 0,019 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 36.22; 12: 44.77; 13: 1621.57 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 4.6436 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 36.22; 13: 1621.57 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 36.22; 13: 1621.57 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 32.24; 13: 1443.2 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 12.31 |  | 551.33 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 80.77; 13: 3616.1 | [13 empty] | Всего по позиции
675 | 675 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 5: 100 м3; 6: 0.064; 7: 1; 8: 0,064 | [8 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 115.49; 10: 1.3225; 11: 9.78; 12: 44.77; 13: 437.85 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3262.79; 10: 1.4375; 11: 300.18; 12: 13.24; 13: 3974.38 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 171.22; 10: 1.4375; 11: 15.75; 12: 44.77; 13: 705.13 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12.2; 11: 0.78; 12: 8.16; 13: 6.36 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14.4; 7: 1.3225; 8: 1.2188 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.88; 7: 1.4375; 8: 1.277 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3390.48; 11: 310.74; 13: 4418.59 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.53; 13: 1142.98 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 37.53; 13: 1680.18 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 29.08 |  | 1301.85 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 377.35; 13: 7400.62 | [13 empty] | Всего по позиции
676 | 676 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 7.04 | 1 | 7,04 | 99,98 | 1,012 | 712,31 | 8,16 | 5 812,45 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 712.31; 13: 5812.45 | [13 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка песком | [20 empty] | Обратная засыпка песком
677 | 677 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.948; 7: 1; 8: 0,948 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 832.16; 12: 44.77; 13: 37255.8 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 110.9551 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 832.16; 13: 37255.8 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 832.16; 13: 37255.8 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 740.62; 13: 33157.66 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 282.93 |  | 12666.97 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1855.71; 13: 83080.43 | [13 empty] | Всего по позиции
678 | 678 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  | м3 | 104.25 | 1 | 104,25 | 99,98 | 1,012 | 10 547,99 | 8,16 | 86 071,60 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10547.99; 13: 86071.6 | [13 empty] | Всего по позиции
679 | 679 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 8.53 | 1 | 8,53 | 60,00 | 1,4375 | 735,71 | 13,24 | 9 740,80 | [8 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 735.71; 13: 9740.8 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [20 empty] | Прочие работы
680 | 680 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 92.87 | 1 | 92,87 | 162,38 |  | 15 080,23 | 8,16 | 123 054,68 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 15080.23; 13: 123054.68 | [13 empty] | Всего по позиции
(АОСР №131-23-НВК3-т.13-14-7-8-03) | [20 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-т.13-14-7-8-03)
681 | 681 | ФЕР27-12-010-02 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 / защитное покрытие плитами |  | 5: 100 м3; 6: 0.0888; 7: 1; 8: 0,0888 | [8 empty] | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 / защитное покрытие плитами
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1169.18; 10: 1.3225; 11: 137.31; 12: 44.77; 13: 6147.37 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3971.59; 10: 1.4375; 11: 506.97; 12: 13.24; 13: 6712.28 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 463.99; 10: 1.4375; 11: 59.23; 12: 44.77; 13: 2651.73 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 70.79; 11: 6.29; 12: 8.16; 13: 51.33 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 139.52; 7: 1.3225; 8: 16.3849 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 34.39; 7: 1.4375; 8: 4.3899 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5211.56; 11: 650.57; 13: 12910.98 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 196.54; 13: 8799.1 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 288.91; 13: 12934.68 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 223.86 |  | 10022.17 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1163.34; 13: 35867.83 | [13 empty] | Всего по позиции
682 | 682 | ЗАО "ДСК-СТОЛИЦА" счет №1605_1 от 05.03.2024г. | Плита ВП 28-12 ТУ |  | шт | 12 | 1 | 12 | 1 817,81 | 1,012 | 22 075,48 | 8,16 | 180 135,92 | [8 empty] | Плита ВП 28-12 ТУ
|  |  | Цена=17800/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=17800/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 22075.48; 13: 180135.92 | [13 empty] | Всего по позиции
683 | 683 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.618; 7: 1; 8: 0,618 | [8 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 164.78; 12: 44.77; 13: 7377.2 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 63.64; 12: 13.24; 13: 842.59 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 2.06; 12: 44.77; 13: 92.23 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 38.78; 12: 8.16; 13: 316.44 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 17.3269 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.17767 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 267.2; 13: 8536.23 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 166.84; 13: 7469.43 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 183.52; 13: 8216.37 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 97.85 |  | 4380.82 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 548.57; 13: 21133.42 | [13 empty] | Всего по позиции
684 | 684 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -1.732 | 1 | -1,732 | 30,00 | 1,4375 | -74,69 | 13,24 | -988,90 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -74.69; 13: -988.9 | [13 empty] | Всего по позиции
685 | 685 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | чел.-ч | -1.732 | 1 | -1,732 | 9,51 |  | -58,51 |  | -2 619,58 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.3225; 11: -21.78; 12: 44.77; 13: -975.09 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -21.78; 13: -975.09 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -23.96; 13: -1072.6 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -12.77 |  | -571.89 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -58.51; 13: -2619.58 | [13 empty] | Всего по позиции
686 | 686 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 309 | 1 | 309 | 10,33 |  | 3 191,97 | 8,16 | 26 046,48 | [8 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3191.97; 13: 26046.48 | [13 empty] | Всего по позиции
687 | 687 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.01 | 1 | 0,01 | 11 885,47 |  | 118,85 | 8,16 | 969,82 | [8 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 118.85; 13: 969.82 | [13 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 11 Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8 |  | 11: 60773.13 | [15 empty] | Итого по разделу 11 Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8
|  |  | Итоги по акту: | [26 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1210624.56; 13: 11311873.62 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 28580.9; 13: 1279566.91 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 75905.22; 13: 1004985.14 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 6864.3; 13: 307314.78 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 1105895.94; 13: 9024110.87 | [17 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 242.5; 13: 3210.7 | [17 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1144064.92; 13: 13016123.04 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1141209.72; 13: 12978320.2 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 28507.05; 13: 1276260.65 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 73292.52; 13: 970393 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 6864.3; 13: 307314.78 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 977949.44; 13: 7980067.42 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 39493.97; 13: 1768149.52 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 21966.74; 13: 983449.61 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 2612.7; 13: 34592.14 | [17 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Перевозка |  | 11: 242.5; 13: 3210.7 | [17 empty] | Перевозка
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 128129.65; 13: 1052242.99 | [17 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 73.85; 13: 3306.26 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | материалы |  | 11: 127946.5; 13: 1044043.45 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 71.64; 13: 3207.09 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 37.66; 13: 1686.19 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого |  | 11: 1272194.57; 13: 14068366.03 | [18 empty] | Итого
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 35445.2; 13: 1586881.69 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 39565.61; 13: 1771356.61 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 22004.4; 13: 985135.8 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 104319.95; 13: 1153606.01 | [17 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 1376514.52; 13: 15221972.04 | [18 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 33036.35; 13: 365327.33 | [17 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 1409550.87; 13: 15587299.37 | [18 empty] | Итого
|  |  | Материал заказчика БЦ: -1148,4 ТЦ: -9370,94 |  | 11: -1148.4; 13: -9370.94 | -11245.128 | 15577928.43 | [15 empty] | Материал заказчика БЦ: -1148,4 ТЦ: -9370,94
|  |  | 1,0514 |  | 11: 72450.91; 13: 801187.19 |  | 16378633.95 | [15 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 1480853.38; 13: 16379115.62 |  | 481.67 | [16 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 1480853.38; 13: 16379115.62 | [19 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [20 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]